## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  |  | Versión: 8.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Propósito del Plan de Desarrollo |  | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa Plan de Desarrollo |  | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible |  |  |  | Indice
Programa Estratégico |  | 13. Sistema de movilidad sostenible
Logro |  | 26. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y la de ciclorutas.
Número y nombre del Proyecto de Inversión |  | 7578. Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad
Objetivo general del Proyecto de Inversión |  | Mantener el tiempo promedio de viaje en la ciudad de Bogotá.
Código BPIN |  | 2020110010096
Dimensión MIPG |  | 3. Gestión con Valores para los resultados
Política MIPG |  | 11. Política de Servicio al ciudadano
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Gestión de Movilidad
Dependencia |  | Subdirección de Semaforización -Subdirección de PMT - Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Ordenador de gasto |  | NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS
Período de seguimiento |  | De | Enero |  | 2022
|  | A | Diciembre
ÍNDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
1. Plan de Acción
2. Ficha EBI
3. PAA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
3. Actividades_tareas_vigencia
4. Metas_vigencia
5. Magnitud_ Presupuesto
6. Metas Plan de Desarrollo
7. Seguimiento Presupuestal
2. Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD
8. Territorialización

## Hoja de Vida Ind
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Semaforización
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización
7. Nombre del indicador | Porcentaje de disponibilidad del Sistema Semafórico mantenido
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 99% | 12. Línea base | 0% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A.
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Reportes de fallas de la central |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Efectividad | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 99.69%
22. Síntesis del indicador | Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad(Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional). Encuesta de movilidad-Tiempos de viaje
23. Objetivo del indicador | El objetivo del indicador es medir el porcentaje del tiempo total del mes en el cual el sistema semafórico se encuentra disponible para prestar su servicio a los usuarios. Corresponde a la relación entre el tiempo que estuvo el sistema semafórico en operación con respecto al tiempo total de operación del sistema (mínimo el 99%). Entiéndase como tiempo de operación a la sumatoria de cada uno de los tiempos de disponibilidad de los equipos de control existentes durante el periodo reportado. La disponibilidad del sistema corresponde al tiempo de operación(mínimo el 99%) menos el tiempo de fallas, sobre la disponibilidad total del mes. Las fallas pueden ser falla de equipo de control , falla en el suministro de energía , falla de comunicación, siniestros o en cualquiera de los dispositivos que componen una intersección semaforizada que generen falla , lo que significa que la intersección en un momento determinado entre en intermitencia o quede apagada (falla percibida por los usuarios). Como soporte del porcentaje de disponibilidad del sistema se tienen los reportes que genera la central de semaforización. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador corresponde a la Corresponde al tiempo ideal en el cual el sistema semafórico debe estar en funcionamiento menos el tiempo en el cual se presenta fallas; fallas, ya sea por incidentes presentados en el equipo de control , en suministro de energía, en la red de comunicaciones, siniestros o en cualquier otro dispositivo de los que componen una intersección semaforizadas que deriven en una falla percibida por los usuarios, en relación a Tiempo ideal de servicio del sistema , que corresponde al número de horas total del mes por la cantidad de equipos de control existentes durante el mismo período de tiempo. El porcentaje de medición para el cumplimiento de la meta no será inferior al 99%
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | ((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes) - ( Tiempo de fallas percibidas por los usuarios)) / ((No. De horas total del mes X No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes))*100>99%
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | No. De horas total del mes |  | No. De intersecciones semaforizadas existentes para el mes |  | Tiempo de fallas percibidas por los usuarios |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Horas del mes que el sistema de semaforización debe estar disponible, 24x7X365 |  | Cantidad de intersecciones instaladas y en funcionamiento para el corte de mes |  | Tiempos muertos que presenta el sistema y/o tiempos de falla |  | N/A
28. Tipo de variable | Númerico |  | Númerico |  | Númerico |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral |  | Trimestral |  | N/A
30. Origen de la variable | Reportes de fallas de la central semafórica |  | Reportes de fallas de la central semafórica |  | Reportes de fallas de la central semafórica |  | N/A
32. Descripción de la variable | Horas del mes que el sistema de semaforización debe estar disponible, 24x7X365 |  | Cantidad de intersecciones instaladas y en funcionamiento para el corte de mes |  | Tiempos muertos que presenta el sistema y/o tiempos de falla |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Semaforización
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad
7. Nombre del indicador | Número de intersecciones con regulación semafórica implementada
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 38 | 12. Línea base | 0 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A.
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Reporte de implementaciones y expansión del sistema |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Intersecciones
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 12
22. Síntesis del indicador | Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad(Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional).
23. Objetivo del indicador | El objetivo del indicador es cuantificar el número de regulaciones semaforizadas en intersecciones implementadas en el período. Se programa implementar 95 intersecciones semaforizadas. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia a la cantidad de Intersecciones semaforizadas puestas en servicio durante el período de tiempo, durante un período de tiempo determinado, en relación a las intersecciones semaforizadas programadas para implementación, durante el mismo período de tiempo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria de intersecciones con regulación semafórica implementada
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de intersecciones con regulación semafórica implementada |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Intersecciones |  | N/A |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | N/A |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | N/A |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Reporte de implementaciones y expansión del sistema |  | N/A |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Número de intersecciones con regulación semafórica implementada (clase de intersecciones semafóricas de la ciudad las cuales quedan interconectadas; esto facilitará la identificación de fallas, una gestión eficiente y la posibilidad de implementación de nuevos modos de control semafórico. ) |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / SANDRA PATRICIA GIRALDO CLAVIJO |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-12-19 | 11.Meta de la vigencia se disminuyó pasando de 44 a 38, se mantuvo la meta cuatrienio establecida en 95. | [6 empty] | Versión: 1.0
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación
7. Nombre del indicador | Porcentaje de avance en la operación del Sistema Inteligente de Transporte - SIT
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 35% | 12. Línea base | 0% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A.
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informe de ejecución Convenio 2237 de 2021 - Informe de Interventoría de los Anexos Derivados del Convenio 2237 de 2021 - Informe de ejecución de la Solución Tecnológica de la Gestión en vía. |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 15%
22. Síntesis del indicador | Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad(Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional).
23. Objetivo del indicador | Medir el porcentaje de avance en la operación del Sistema Inteligente de Transporte - SIT, por medio del desarrollo de las actividades necesarias definidas para el periodo de evaluación. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador corresponde al porcentaje de avance de actividades ejecutadas en un período de tiempo determinado, en relación con el porcentaje de avance de actividades programadas a realizar durante el mismo período de tiempo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de las actividades programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  | Porcentaje total de las actividades programadas en la vigencia |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Informe de ejecución Convenio 2237 de 2021 - Informe de Interventoría de los Anexos Derivados del Convenio 2237 de 2021 - Informe de ejecución de la Solución Tecnológica de la Gestión en vía. |  | Informe de ejecución Convenio 2237 de 2021 - Informe de Interventoría de los Anexos Derivados del Convenio 2237 de 2021 - Informe de ejecución de la Solución Tecnológica de la Gestión en vía. |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades ejecutadas conforme a la programación de las actividades y tareas programadas para la vigencia en la pestaña 3 del POA. |  | Corresponde a las actividades programadas en la vigencia en la pestaña 3 del POA. |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío
7. Nombre del indicador | Afectación del tiempo de viaje por efecto de los planes de manejo de tránsito (PMT)
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | 0 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Registros de tiempos de viaje que permitan establecer la línea base en los catorce (14) corredores viales principales, antes del inicio de la medición del indicador, suministrados por la Subdirección de Gestión en Vía (SGV), y base de datos con los resultados de la variación en el tiempo de viaje, obtenidos de la comparación entre las modelaciones para las situaciones de línea base y con PMT, presentadas como soporte a los PMT en el mes, de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT). El porcentaje resultante de la variación de los tiempos debe ser inferior o igual al 30% determinado como base de la meta |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Efectividad | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Plan Maestro de Movilidad
23. Objetivo del indicador | El objetivo del indicador es verificar que el porcentaje de variación del tiempo de viaje promedio, no supere el 30% para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de desvío). Se aclara que en el POA se reportará como ejecutado el valor real alcanzado para el indicador; sin embargo, en el caso que éste sea igual o inferior al 30%, el porcentaje de cumplimiento será del 100%, y asi mismo se reportará en SEGPLAN. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia a la variación del tiempo de viaje promedio entre las modelaciones de la situación con PMT y situación de línea base del PMT, presentadas como soporte a los PMT en el mes, para los catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de desvío), en relación con el tiempo de viaje promedio de línea base establecido antes del inicio de la medición del indicador, en los catorce (14) corredores viales principales. El porcentaje de cumplimiento debe siempre ser inferior o igual al 30% del tiempo de viaje.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Variación del tiempo de viaje promedio en minutos entre las modelaciones de la situación con PMT y situación de línea base del PMT en el mes / Tiempo de viaje promedio de línea base en minutos establecido antes del inicio de la medición del indicador) * 100%
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Variación del tiempo de viaje promedio en minutos entre las modelaciones de la situación con PMT y situación de línea base del PMT en el mes |  | Tiempo de viaje promedio de línea base en minutos establecido antes del inicio de la medición del indicador |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Tiempo / Minutos |  | Tiempo / Minutos |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Númerica |  | Númerica |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Base de datos con los resultados de la variación en el tiempo de viaje, obtenidos de la comparación entre las modelaciones para las situaciones de línea base y con PMT, presentadas como soporte a los PMT en el mes, en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT). |  | Registros de tiempos de viaje en los catorce (14) corredores viales principales, antes del inicio de la medición del indicador, suministrados por la Subdirección de Gestión en Vía (SGV). |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Variación del tiempo de viaje promedio en minutos entre las modelaciones de la situación con PMT y situación de línea base del PMT en el mes |  | Tiempo de viaje promedio de línea base en minutos establecido antes del inicio de la medición del indicador |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MENDOZA/ MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 5. Realizar seguimiento al 45% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas
7. Nombre del indicador | Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 45% | 12. Línea base | 0% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Base de datos de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) donde se registran los seguimientos realizados, y consolidado de obras y/o intervenciones autorizadas |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 45.2%
22. Síntesis del indicador | Plan de Maestro de Movilidad
23. Objetivo del indicador | El objetivo del indicador medir el seguimiento y control al 45% del total de los frentes de obras y/o intervenciones autorizadas para cierre total de calzada, cierre total de anden, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia a los Planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados y correspondientes a cierre total de calzada, cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encuentran vigentes en el mes del reporte, a los cuales se les realizó seguimiento, en relación con los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encuentran vigentes en el mes del reporte. El porcentaje de cumplimiento debe siempre ser superior o igual al 45% de los seguimientos.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | ( No. de PMT vigentes en el mes a los cuales se les hizo seguimiento / No. de PMT autorizados vigentes en el mes) * 100%
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | No. de PMT vigentes en el mes a los cuales se les hizo seguimiento |  | No. de PMT autorizados vigentes en el mes |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Cantidad |  | Cantidad |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Base de datos de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) donde se registran los seguimientos realizados, y consolidado de obras y/o intervenciones autorizadas |  | Base de datos de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (PMT) donde se registra el consolidado de obras y/o intervenciones autorizadas |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Planes de Manejo de Tránsito vigentes en el mes a los cuales se les hizo seguimiento |  | Planes de Manejo de Tránsito autorizados vigentes en el mes |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MENDOZA/ MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 6 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión en Vía
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%
7. Nombre del indicador | Número de tramos con velocidad promedio
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 27 | 12. Línea base | 0 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes de intervenciones en los tramos |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Tramos
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 27
22. Síntesis del indicador | Encuesta de Movilidad - Tiempos de viaje
23. Objetivo del indicador | Medir el número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad en donde se incrementa un 15% de la velocidad promedio. Se programan realizar un total de 90 tramos para el cuatrienio. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia al Número de tramos viales intervenidos en los que se incrementa la velocidad de viaje en 15%. en un período de tiempo determinado en comparación con el Número de tramos viales programados para intervención. , en el mismo período de tiempo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria del número de tramos en los que se incrementa la velocidad promedio.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de tramos con velocidad promedio |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Tramos |  | N/A |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | N/A |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | N/A |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Informes de intervenciones en los tramos |  | N/A |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Número de tramos sobre los 14 corredores principales de la ciudad a los cuales se les midió la velocidad promedio |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN /JACK DAVID HURTADO CASQUETE |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 7 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión en Vía
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 7. Realizar 229.600 jornadas de gestión en vía
7. Nombre del indicador | Número de jornadas de gestión en vía realizadas
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 65300 | 12. Línea base | 0 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Agenda de Servicios del grupo operativo de la Dirección de Gestión y control de tránsito y transporte |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Jornadas
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 52774
22. Síntesis del indicador | Plan Desarrollo Distrital: Propósito cuatro (Hacer de Bogotá región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible).
23. Objetivo del indicador | El objetivo del indicador de es medir el número de las jornadas de intervención por parte del Grupo Operativo en vía (conformado por Motorizados, Bicicletas, personal a pie), que ayude a mejorar los comportamientos de los diferentes actores viales, con lo cual se mejora la seguridad, la conectividad y la accesibilidad, convirtiendose el grupo opertivo en vía en la imagen de la SDM que ayuda a mejorar la calidad de vida de los Bogotanos. Cada una de las actividades de implementación y acompañamiento se considera como una jornada de intervención que se realiza de manera diaria. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia al Número de jornadas de gestión envía realizadas en un período de tiempo determinado en comparación con el Número de jornadas de gestión en vía programadas la realizar, en el mismo período de tiempo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria del número de jornadas realizadas
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de jornadas realizadas |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Jornadas |  | N/A |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | N/A |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | N/A |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Agenda de Servicios del grupo operativo de la Dirección de Gestión y control de tránsito y transporte |  | N/A |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Jornadas de gestión en vía realizadas por el Grupo Operativo en vía para mejorar los comportamientos de los diferentes actores viales, con lo cual se mejora la seguridad, la conectividad y la accesibilidad de la movilidad. |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / JACK DAVID HURTADO CASQUETE |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2022-12-05 | 11. Meta para la vigencia: Incremento magnitud vigencia 55.200 a 65.300 y la meta cuatrienio se incrementó de 196.100 a 229.600 | [6 empty] | Versión 1.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 8 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión en Vía
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar
7. Nombre del indicador | Número de inspecciones de seguridad vial realizadas
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 12 | 12. Línea base | 0 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes de inspecciones de seguridad vial entregados |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Intersecciones
18. Tipo de anualización | Suma | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 12
22. Síntesis del indicador | Plan Maestro de Movilidad - Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021-2022
23. Objetivo del indicador | Medir el número de inspecciones de seguridad vial realizadas, dado que se contituyen como un insumo para el desarollo acciones a realizar en pro de la seguridad vial. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La fórmula del indicador hace referencia el Número de inspecciones de seguridad vial realizadas a puntos criticos de siniestralidad en un período de tiempo determinado, en comparación con el Número de inspecciones de seguridad vial programadas a puntos criticos de siniestralidaddurante el mismo período de tiempo.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria del número de inspecciones de seguridad vial realizadas
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de inspecciones de seguridad vial realizadas |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Intersecciones |  | N/A |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | N/A |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | N/A |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Informes de inspecciones de seguridad vial entregados |  | N/A |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Número de inspecciones de seguridad vial realizadas en pro de la seguridad vial. |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / JACK DAVID HURTADO CASQUETE |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 417 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión en Vía
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 390 - Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía.
7. Nombre del indicador | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad
8. Fecha de creación | 01 | 06 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 50 | 12. Línea base | 50 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Este contendrá los datos recibidos y los cálculos que permiten llegar a la velocidad promedio de los últimos tres meses de todas la dependencias que aportan acciones para el logro de la meta. |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Minutos
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Efectividad | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 45.63
22. Síntesis del indicador | Teniendo en cuenta la longitud de los corredores, se establece el tiempo de viaje promedio por corredor y del conjunto de los 14 corredores. Dado que se trata de un indicador que se calcula a partir de diferentes variables que provienen de distintas fuentes, se realizará un informe técnico de manera trimestral, por parte de la Subdirección de Gestión en Vía. Este contendrá los datos recibidos y los cálculos que permiten llegar a la velocidad promedio de los últimos tres meses. El tiempo de medición para el cumplimiento de la meta debe ser inferior al tiempo promedio establecido
23. Objetivo del indicador | Medir la velocidad promedio de los corredores para cada modo de transporte, y se estimará el promedio ponderado según el número de usuarios de cada modo. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Teniendo en cuenta la longitud de los corredores, se establece el tiempo de viaje promedio por corredor y del conjunto de los 14 corredores. Dado que se trata de un indicador que se calcula a partir de diferentes variables que provienen de distintas fuentes, se realizará un informe técnico de manera trimestral, por parte de la Subdirección de Gestión en Vía. Este contendrá los datos recibidos y los cálculos que permiten llegar a la velocidad promedio de los últimos tres meses. El tiempo de medición para el cumplimiento de la meta debe ser inferior al tiempo promedio establecido
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Promedio del tiempo de viaje por corredor y del conjunto de los 14 corredores del trimestre/ Promedio del tiempo de viaje por corredor estimada en 50 minutos.<tiempo promedio establecido para el corredor
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Promedio del tiempo de viaje por corredor y del conjunto de los 14 corredores del trimestre |  | Promedio del tiempo de viaje por corredor estimada en 50 minutos |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Minutos |  | cantidad |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Se medirá la velocidad promedio de los corredores para cada modo de transporte, y se estimará el promedio ponderado según el número de usuarios de cada modo. |  | Se medirá la velocidad promedio de los corredores para cada modo de transporte, y se estimará el promedio ponderado según el número de usuarios de cada modo. |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Promedio del tiempo de viaje por corredor y del conjunto de los 14 corredores del trimestre/ Promedio del tiempo de viaje por corredor estimada en 50 minutos.<tiempo promedio establecido para el corredor |  | Promedio del tiempo de viaje por corredor estimada en 50 minutos |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / JACK DAVID HURTADO CASQUETE |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 676 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Subdirección de Gestión en Vía
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | 7578 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD 1.Diseñar o implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el sector Movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá
8. Fecha de creación | 02 | 02 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 3 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 20% | 12. Línea base | 0% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N.A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes de la terminal de transporte de Bogotá. |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | N.A.
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje de cumplimiento del cronograma y etapas del proceso de estacionamiento en vía
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Efectividad | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 45%
22. Síntesis del indicador | Realizar la medición de la estructuración implementación y operación del Estacionamiento en vía
23. Objetivo del indicador | Medir el avance en la e estructuración técnica, estructuración financiera, estructuración legal, Gestión social contratación de equipo territorial de gestión social. Estrategia de comunicaciones |  |  | 24. Metodología de medición |  | Tareas a cargo de la Terminal de Transporte a través del convenio interinstitucional que genera las diferentes etapas del proyecto para implementar las fuentes de fondeo para el SITP y el sector Movilidad
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá |  | N/A |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | N/A |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | N/A |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | N/A |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Convenio interadministrativo con la Terminal de Transporte de Bogotá |  | N/A |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Condiciones técnicas y legales con las cuales se desarrolla el convenio interadministrativo |  | N/A |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / JACK DAVID HURTADO CASQUETE |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador

## 2. Actividades Tareas Vig
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [6 empty] | Abr-Jun | [6 empty] | Jul-Sep | [6 empty] | Oct-Dic | [6 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. META | DESCRIPCIÓN META | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS EJECUTADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA
1 | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 1 | Desarrollar a través de los contratos acciones en relación a la operación y sostenibilidad del sistema. | 100% | 1 | • Desarrollar planes y programas de mantenimiento preventivo • Desarrollar planes y programas de mantenimiento predictivo • Solucionar las fallas generadas al sistema de semaforización por siniestros o daños de algún o varios componentes. | 60% | 22% | 22% | 100% | 15% | 15% | 100% | La disponibilidad del sistema de semaforización estuvo por encima del 99%, asegurando la correcta prestación del servicio para la movilidad y seguridad de todos los actores viales. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación y seguimiento de fallas permite detectar anomalías reiterativas para las cuales se enfocan las soluciones de fondo. Durante este período de tiempo se realizaron ENERO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 665 CANTIDAD CORRECTIVOS 764 FEBRERO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 756 CANTIDAD CORRECTIVOS 1052 MARZO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 851 CANTIDAD CORRECTIVOS 976 | 23% | 23% | 100% | 15% | 15% | 100% | La disponibilidad del sistema de semaforización estuvo por encima del 99%, asegurando la correcta prestación del servicio para la movilidad y seguridad de todos los actores viales. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación y seguimiento de fallas permite detectar anomalías reiterativas para las cuales se enfocan las soluciones de fondo. Durante este período de tiempo se realizaron ABRIL: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 856 CANTIDAD CORRECTIVOS 1076 MAYO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 919 CANTIDAD CORRECTIVOS 879 JUNIO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 863 CANTIDAD CORRECTIVOS 953 | 30% | 30% | 100% | 15% | 15% | 100% | La disponibilidad del sistema de semaforización estuvo por encima del 99%, asegurando la correcta prestación del servicio para la movilidad y seguridad de todos los actores viales. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación y seguimiento de fallas permite detectar anomalías reiterativas para las cuales se enfocan las soluciones de fondo. Durante este período de tiempo se realizaron JULIO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 831 CANTIDAD CORRECTIVOS 926. AGOSTO: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 855 CANTIDAD CORRECTIVOS 1161. SEPTIEMBRE: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 974 CANTIDAD CORRECTIVOS 973. | 25% | 25% | 100% | 15% | 15% | 100% | La disponibilidad del sistema de semaforización estuvo por encima del 99%, asegurando la correcta prestación del servicio para la movilidad y seguridad de todos los actores viales. Los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la evaluación y seguimiento de fallas permite detectar anomalías reiterativas para las cuales se enfocan las soluciones de fondo. Durante este período de tiempo se realizaron OCTUBRE: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 813 CANTIDAD CORRECTIVOS 992. NOVIEMBRE: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 852 CANTIDAD CORRECTIVOS 830. DICIEMBRE: CANTIDAD DE PREVENTIVOS 688 CANTIDAD CORRECTIVOS 903. | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2 | Realizar el seguimiento y estadísticas por tipo de falla y recurrencia de estas, por componente ( eléctrico, electrónico, comunicaciones, obras o postes), o en su conjunto |  | 2 | • Evaluar fallas • Evaluar fallas recurrentes • Generar acciones que solucionen o mitiguen las fallas generadas al sistema. | 20% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante el período se realizó el seguimiento estadístico por tipo de falla y recurrencia de las mismas, se identificaron las causas por componente y se generaron acciones para atender cada caso. |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante el período se realizó el seguimiento estadístico por tipo de falla y recurrencia de las mismas, se identificaron las causas por componente y se generaron acciones para atender cada caso. |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante el período se realizó el seguimiento estadístico por tipo de falla y recurrencia de las mismas, se identificaron las causas por componente y se generaron acciones para atender cada caso. |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante el período se realizó el seguimiento estadístico por tipo de falla y recurrencia de las mismas, se identificaron las causas por componente y se generaron acciones para atender cada caso. | 20% | 20% | 100%
|  | 3 | Realizar la estructuración de todos los contratos que atiendan los diferentes componentes (obras civiles, postes, mantenimiento de equipos, mantenimiento de computadores, comunicaciones, etc.) que se relacionan con el tema de semaforización y que sumados permitan desarrollar las labores necesarias para el cumplimiento de la meta y ejecutar los recursos de las vigencias futuras asociadas y ops necesarias |  | 3 | • Elaboración del estudio de mercado • Establecer las especificaciones técnicas • Acompañar técnicamente los procesos contractuales • Entregar en la Dirección de contratación todos los documentos contractuales Ejecución de la vigencia futura del proceso de seguros para el 2022 Adelantar los procesos contractuales para las OPS | 20% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | *Durante el mes de enero no se llevaron a cabo actividades relacionadas con estos temas, tal como se tenía proyectado . *Durante el mes de febrero se dio inicio al proceso de estructuración y/o Renovación de Licencia de Espectro de la Secretaría Distrital de Movilidad. *Durante el mes de marzo se dio inicio al proceso de estructuración del contrato de Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización Se genero el CDP Y CRP del proceso de vigencias futuras de seguros que esta anclado a la meta 1 y 2 del proyecto |  |  |  | 3% | 3% | 100% | *Durante el mes de abril continua con el proceso de estructuración del contrato de Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización (obras civiles, postes metálicos, electricos y, equipos y centrales); continua con el proceso de e estructuración y/o Renovación de Licencia de Espectro de la Secretaría Distrital de Movilidad; Se da inicio a la estructuración de los contratos de: * Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de expansión y mantenimiento integral del sistema de semaforización de Bogotá D.C. y demás contratos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema semafórico de Bogotá D.C. * Diseño, suministro, instalación e implementación de paneles de señalización variable y su estructura soporte. * ETB facilita su infraestructura disponible de canalizaciones de su propiedad a fin de ser utilizada para soportar la red semaforizada, facilitará a la Secretaría Distrital de Movilidad. * Arrendamiento parcial de la infraestructura de red (postes y ductos) de propiedad del arrendador (Codensa S.A. EPS) . * Arrendamiento dos (2) áreas de terreno en el “cerro norte” y en el “cerro los saucos” para tres (3) repetidoras con sus respectivas antenas del sistema de comunicaciones. * Adquisición de cable eléctrico para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.. * Adquisición de activadores de semáforos (sensores peatonales, sensores ambientales) Durante el mes de mayo continua en proceso de estructuración los contratos de: - Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización (obras civiles, postes metálicos, electricos y, equipos y centrales); continua con el proceso de e estructuración y/o Renovación de Licencia de Espectro de la Secretaría Distrital de Movilidad; Se da inicio a la estructuración de los contratos de: - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de expansión y mantenimiento integral del sistema de semaforización de Bogotá D.C. y demás contratos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema semafórico de Bogotá D.C. - Arrendamiento parcial de la infraestructura de red (postes y ductos) de propiedad del arrendador (Codensa S.A. EPS) . - Arrendamiento dos (2) áreas de terreno en el “cerro norte” y en el “cerro los saucos” para tres (3) repetidoras con sus respectivas antenas del sistema de comunicaciones. - Adquisición de cable eléctrico para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.. - Adquisición de activadores de semáforos (sensores peatonales, sensores ambientales) Nota: - ETB facilita su infraestructura disponible de canalizaciones de su propiedad a fin de ser utilizada para soportar la red semaforizada, facilitará a la Secretaría Distrital de Movilidad. (se pausó el proceso) - Diseño, suministro, instalación e implementación de paneles de señalización variable y su estructura soporte. (se desistió del proceso) Durante el mes de junio continua en proceso de estructuración los contratos de: - Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización (obras civiles, postes metálicos, electricos y, equipos y centrales); continua con el proceso de e estructuración y/o Renovación de Licencia de Espectro de la Secretaría Distrital de Movilidad; Se da inicio a la estructuración de los contratos de: - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de expansión y mantenimiento integral del sistema de semaforización de Bogotá D.C. y demás contratos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema semafórico de Bogotá D.C. - Arrendamiento parcial de la infraestructura de red (postes y ductos) de propiedad del arrendador (Codensa S.A. EPS) . - Arrendamiento dos (2) áreas de terreno en el “cerro norte” y en el “cerro los saucos” para tres (3) repetidoras con sus respectivas antenas del sistema de comunicaciones. - Adquisición de cable eléctrico para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.. - Adquisición de activadores de semáforos (sensores peatonales, sensores ambientales). |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de Julio y Agosto se continua en proceso de estructuración los contratos de: - Expansión y Mantenimiento al Sistema de Semaforización (obras civiles, postes metálicos, electricos y, equipos y centrales); continua con el proceso de e estructuración y/o Renovación de Licencia de Espectro de la Secretaría Distrital de Movilidad; Se da inicio a la estructuración de los contratos de: - Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de expansión y mantenimiento integral del sistema de semaforización de Bogotá D.C. y demás contratos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema semafórico de Bogotá D.C. - Adquisición de cable eléctrico para el sistema de semaforización de Bogotá D.C. - Adquisición de UPS para de semáforos. Se suscribieron los contratos para: -Adición y prórroga del Arrendamiento parcial de la infraestructura de red (postes y ductos) de propiedad del arrendador (Codensa S.A. EPS) . - Arrendamiento dos (2) áreas de terreno en el “cerro norte” y en el “cerro los saucos” para tres (3) repetidoras con sus respectivas antenas del sistema de comunicaciones. - Adición y prórroga del contrato de mantenimiento de equipos central y eléctricos. - Adición y prórroga del contrato de postes. |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante el mes de octubre se estructurarón los siguientes procesos: - Repuestos para C900 - Repuestos y licencias INES marca Swarco - Licencias SITRAFFIC OFFICE marca Siemens (Yunex) Durante el mes de noviembre se estructurarón los siguientes procesos: - Expansión y Mantenimiento del sistema de semaforización - Interventoria para la Expansión y Mantenimiento del sistema de semaforización | 20% | 20% | 100%
2 | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 1 | Desarrollar a través de los contratos las acciones en relación a la expansión del sistema instalando controles semafóricos en intersecciones de la ciudad, de relaciones con los diferentes actores, operación en vía, registro de actividades y atención a novedades. | 100% | 1 | Gestionar los contratos para la expansión del sistema instalando controles semafóricos en intersecciones de la ciudad. | 100% | 13% | 13% | 100% | 13% | 13% | 100% | *Durante el mes de enero, el contrato de obras civiles aún no ha dado inicio puesto que requiere de permisos especiales con el fin de adelantar obras en el espacio público de la ciudad. *Durante el mes de febrero, se dio inicio al contrato de obras civiles con todos los permisos especiales incluyendo el PMT general, iniciando la implementación de dos intersecciones de acuerdo al cronograma establecido para tal fin. *Durante el mes de marzo, se continua con el desarrollo de las actividades de obras civiles para la implementación de las dos intersecciones mencionadas en febrero, de las cuales una tiene el 90 % y la otra 70 % de avance; y se inica la implementación de otras dos apenas con un avance del 4%. | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | *Durante el mes de abril, se continua con el desarrollo de las actividades de obras civiles para la implementación de las dos intersecciones mencionadas en febrero, de las cuales una se entrega (Loc. Kennedy) y la otra 80 % de avance; y se continua la implementación de otras dos apenas con un avance del 10%. *Durante el mes de mayo, se implementó 1 intersección en la localidad de Chapinero *Durante el mes de junio, se implementaron las siguientes intersecciones: 1 en la localidad de Barrios Unidos, 2 en la localidad de Chapinero. | 34% | 34% | 100% | 34% | 34% | 100% | Durante el mes de julio, no se implementaron intersecciones Durante el mes de agosto, se implementó regulación semafórica en dos (2) intersecciones: 1 ENGATIVA y 1 SUBA. Para el mes de septiembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en dieciocho (18) intersecciones: BOSA 4, CHAPINERO 1, CIUDAD BOLIVAR 1, KENNEDY 8, LOS MARTIRES 1, PUENTE ARANDA 2, SANTA FE 1. | 18% | 18% | 100% | 18% | 18% | 100% | Para el mes de octubre, se reporta la implementación de regulación semafórica en cinco (5) intersecciones: KENNEDY 5. Para el mes de noviembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en cuatro (4) intersecciones: SUBA 1, LOS MARTIRES 2 y USME 1. Para el mes de diciembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en una (1) intersección: KENNEDY 1. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 1 | Operar los componentes del SIT y llevar a cabo las implementaciones requeridas para la expansión del mismo | 35% | 1 | Prestar los servicios de mesa de ayuda, atención de incidentes y ejecución de correctivos para los componentes del CGT dentro del SIT | 2.2% | 10.8% | 10.8% | 100% | 0.55% | 0.55% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se contó con el servicio de mesa de ayuda para el CGT, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al monitoreo del tránsito. | 12.6% | 12.6% | 100% | 0.55% | 0.55% | 100% | En lo corrido del trimestre entre abril y mayo se contó con el servicio de mesa de ayuda para el CGT, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al monitoreo del tránsito. Igualmente en el mes de junio se garantiza el funcionamiento de la mesa de ayuda para los diferentes eventos presentados en el Centro de Gestión de Tránsito. | 5.5% | 5.5% | 100% | 0.55% | 0.55% | 100% | En el mes de julio se contó con el servicio de mesa de ayuda para el CGT, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al monitoreo del tránsito. Durante agosto se recibió el apoyo por parte de mesa de servicio y atención a incidentes y correctivos de los diferentes componentes del CGT. Para Septiembre el acompañamiento de mesa de ayuda del CGT se realizó adecuadamente y según lo requerido. | 6.1% | 6.1% | 100% | 0.55% | 0.55% | 100% | Se cuenta durante todo el mes de octubre el servicio de Mesa de ayuda para el Centro de Gestión de Tránsito, garantizando la atención de incidentes y actividades correctivas requeridas. Se atienden los eventos y se realiza acompañamiento para los reportes realizados durante noviembre mediante la mesa de ayuda para los equipos y diferentes elementos del Centro de Gestión de Tránsito. Para el mes de diciembre se realizó la atención y corrección de eventos presentados en el Centro de Gestión de Tránsito a traves de la mesa de ayuda. | 2.2% | 2.2% | 100% | 35% | 35% | 100%
[5 empty] | 2 | Llevar a cabo la implementación de una unidad de Premier One para el CGT | 2.8% |  |  |  | 1% | 1% | 100% | En el mes de enero se recibió e instaló en el CGT la estación de trabajo donde se configurará la Licencia de Premier One, además se avanzó en la configuración de la VRF.En el mes de febrero se avanzó en la revisión con Secretaría de Seguridad para lograr la conexión de la estación de premier one instalada en el CGT. En el mes de marzo se aprobó el protocolo de acceso para la licencia madre de Premier One. |  |  |  | 1.8% | 1.8% | 100% | En el mes de abril se establecieron los requerimientos, en conjunto entre SDM y SDS C4, para la integración del Workstation con el licenciamiento de Premier One. Para mayo se ha trabajado en el documento de la Ingeniería de detalle y paralelamente en proceso de configuración de las rutas y la interconexión hasta el Datacenter. En junio se realiza el seguimiento a las actividades de configuración e instalación de Premier One, en el equipo Workstation HP Z4 G4 con serial MXL 1414DZW ubicada en el CGT (Centro de Gestión de transito) en conjunto con la interventoría y el lider del CGT. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Al inicio del mes de julio se finalizó la puesta en marcha del Premier One, por esa razón no se colocó porcentaje para dichaaa actividad. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no está programada para el trimestre | 2.8% | 2.8% | 100%
[5 empty] | 3 | Mantener la operación de la plataforma Mobility para el CGT | 2.4% |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se mantuvo la operación de la plataforma Mobility, teniendo a disposición la información de movilidad e incidentes de la ciudad apoyando la operación desde el CGT. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante los meses de abril y mayo, se mantuvo la operación de la plataforma Mobility, teniendo a disposición la información de movilidad e incidentes de la ciudad apoyando la operación desde el CGT. Igualmente se revisaron las opciones de mejora para los desarrollos de la plataforma. En el mes de junio igualmente se garantiza el funcionamiento de la plataforma con las diferentes capas de cámaras, accidentes y dispositivos y personal disponibles, enlazados con el Centro de Gestión de Tránsito. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante el mes de julio, se mantuvo la operación de la plataforma Mobility, teniendo a disposición de las diferentes capas que contienen la información de movilidad e incidentes de la ciudad apoyando la operación desde el CGT. Se realizó el seguimiento del desarrollo de la plataforma durante el mes realizando mesas de trabajo con el fin de buscar mejoras en la capa de accidentes de la plataforma. En agosto se continuaron las reuniones para definir la visualización de accidentes en la plataforma. Para septiembre se mantuvo la operación de la plataforma, junto con las mesas de seguimiento y trabajo para las mejoras de la misma. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | En Octubre se mantuvo la operación de la plataforma Mobility sin novedades a lo largo del mes, garantizando el monitoreo de incidentes y movilidad desde el CGT. Se mantiene la operación de la plataforma Mobility durante noviembre, permitiendo el monitoreo de incidentes y recursos desde el CGT. Durante el mes de diciembre se garantizó el funcionamiento de la plataforma Mobility para el CGT. | 2.4% | 2.4% | 100%
[5 empty] | 4 | Llevar a cabo la implementación de nuevas cámaras externas para apoyar la operación del CGT | 3.2% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Durante el mes de enero se avaló la oferta presentada por el contratista para la adquisición e implementación de 30 cámaras nuevas para apoyar la operación en vía del CGT. Teniendo en cuenta la entrada a ley de garantias en el mes de febrero no fue posible avanzar en la implementación dada las contrataciones que debe hacer el aliado tecnológico, sin embargo en este mes y en marzo se adelantaron mesas de trabajo para definir cronogramas y especificaciones técnicas teniendo en cuenta la actualización por una mejor versión la referencia de las cámaras. |  |  |  | 1.2% | 1.2% | 100% | En el mes de abril se da el aval por parte de SDM para la instalación de las 30 nuevas cámaras del CGT, solicitando el seguimiento al cronograma establecido a partir de la oferta técnica y financiera suministrada. En mayo se estableció el cronograma de las visitas para los site survey correspondientes a la implementación de las 30 cámaras nuevas para el Centro de Gestión las cuales iniciarán el 31/05/2022. Durante junio se llevaron a cabo las visitas a los puntos previstos para la intalación de las 30 cámaras y se definió la viabilidad de ubicación. Igualmente se inició la gestión con PMT para su instalación. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Se realizó la gestión para la adquisición e implementación de 30 nuevas cámaras externas para el CGT. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no está programada para el trimestre | 3.2% | 3.2% | 100%
[5 empty] | 5 | Llevar a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos a los elementos internos del CGT | 2.4% |  |  |  | 0.4% | 0.4% | 100% | Durante lo que va corrido de la vigencia se han llevado a cabo la ejecución de estos mantenimientos de acuerdo a lo establecido en cronograma. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Se lleva a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos para elementos internos del CGT de acuerdo a lo establecido en cronograma del mes de abril, mayo y junio de 2022. |  |  |  | 0.4% | 0.4% | 100% | Se lleva a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos para elementos internos del CGT de acuerdo a lo establecido en cronograma del mes de julio. Para el mes de agosto igualmente se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo a elementos internos del CGT. Durante septiembre se cumple con lo previsto dentro del cronograma de mantenimientos preventivos para elementos del CGT cumpliendo con la meta del trimestre del presente año. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Para octubre se ejecutan los mantenimientos preventivos requeridos para los elementos internos del CGT de acuerdo a lo establecido en cronograma. En noviembre se realiza el mantenimiento a los diferentes equipos y sistemas del Centro de Gestión de Tránsito con el apoyo del operador tecnológico. Durante el mes de diciembre se contó con el apoyo para el mantenimiento de los equipos y sistemas del CGT. | 2.4% | 2.4% | 100%
[5 empty] | 6 | Llevar a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos a los sensores y cámaras instaladas en vía para la operación del CGT | 2.4% |  |  |  | 0.2% | 0.2% | 100% | Durante lo que va corrido de la vigencia se han llevado a cabo la ejecución de estos mantenimientos de acuerdo a lo establecido en cronograma. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Se lleva a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos para sensores y cámaras de CGT instaladas de acuerdo a lo establecido en cronograma del mes de abril. Durante mayo se ejecutaron del 3 al 14 de este mes la actividad de mantenimiento preventivo que comprende la limpieza y verificación de conectividad de sensores. En el mes de junio se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos de UPS y atención a requerimientos por sensores y cámaras del CCTV como se observa en el informe adjunto. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Se lleva a cabo la ejecución de los mantenimientos preventivos para sensores y cámaras de CGT instaladas de acuerdo a lo establecido en cronograma del mes de julio. Durante agosto igualmente se realizaron los mantenimientos previstos para los sensores y cámaras para CGT. Así como para el mes de septiembre se cumplen las metas previstas para los mantenimientos preventivos de cámaras del CGT de acuerdo a los cronogramas programados. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | En octubre se ejecutaron los mantenimientos preventivos para sensores y cámaras de CGT sin novedades, de acuerdo a los cronogramas. En noviembre y diciembre se ejecutaron igualmente los mantenimientos para garantizar el funcionamiento de sensores y cámaras del CGT. | 2.4% | 2.4% | 100%
[5 empty] | 7 | Llevar a cabo el reemplazo de los sensores de velocidad WiFi-Bluetooth que se encuentran dañados y que afectan los reportes de Mobility | 2.8% |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | En el mes de enero se avaló la oferta presentada por el contratista para el reemplazo de 34 sensores WiFi- Bluetooth que se encontraban fuera de servicio y se aprobó el cronograma para inicio de obras en vía en el mes de febrero.Durante febrero se terminaron las actividades de instalación en vía de los 34 dispositivos y se encuentra en proceso de la revisión documental y pruebas finales de integración a la plataforma. En marzo se avanzó en la revisión del funcionamiento en conjunto con ETB de los 34 sensores instalados, se identificaron dos alarmados que fueron atendidos y ajustados por ETB. |  |  |  | 1.3% | 1.3% | 100% | En el mes de abril se realizó la entrega por parte de SDM a su operador tecnológico. En el mes de mayo se entrega el documento preliminar del informe de pruebas de verificación de velocidades realizadas sobre los sensores al cual se realizaron observaciones. Se confirma para el mes de junio el funcionamiento de los sensores reportados en fallo y de los cuales se enviaron observaciones, se anexa informe con el estado de sensores y oficio de interventoría con recibo a satisfacción de los componentes. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Al inicio del mes de julio se llevó a cabo el reemplazo de los sensores de velocidad WiFi-Bluetooth que se encontraban dañados generando afectación a los reportes de Mobility, por tal motivo no se programó avance en este trimestre. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no está programada para el trimestre | 2.8% | 2.8% | 100%
[5 empty] | 8 | Ejecutar cuatro mantenimientos preventivos a las cámaras salvavidas | 2.8% |  |  |  | 0.7% | 0.7% | 100% | En el mes de enero se ejecutó el 95% de los mantenimientos preventivos programados, en el mes de febrero se planea terminar la ejecución de las actividades y recibir el soporte documental de las mismas.Durante el mes de febrero se culminó en su totalidad los mantenimientos preventivos a las cámaras salvavidas, sin embargo se encuentra en revisión de la documentación referente a dicha actividad. En marzo se validó la documentación del mismo con apoyo de la interventoría. |  |  |  | 0.7% | 0.7% | 100% | Se ejecutó el 12% de los mantenimientos preventivos programados para el mes de abril debido a la prioridad asignada a la actividad de renovación tecnológica realizada entre marzo y abril. Para lo cual se solicitó la actualización del cronograma de mantenimientos preventivos. Se adjunta igualmente, carta de fabricante donde se certifica que con la actividad de renovación tecnológica los dispositivos no se verán afectados y la garantía no tendrá afectación alguna. En el mes de mayo se efectuó el 34% de los mantenimientos preventivos de acuerdo al cronograma actualizado. Para el mes de junio se culminó la actividad de mantenimientos preventivos estipuladas en el cronograma para el segundo trimestre del año. |  |  |  | 0.7% | 0.7% | 100% | Se culminó el cuarto ciclo de mantenimientos preventivos con la revisión de las cámaras móviles en el almacén de la SDM y se inició con el quito ciclo durante el mes de julio cumpliendo el cronograma previsto sin contratiempos. En agosto se realizaron 33 de los 45 mantenimientos previstos para el mes, sin embargo los ciclos de mantenimientos se encuentran en los tiempos estipulados. Durante septiembre se culmina el ciclo 5 de mantenimientos preventivos para Cámaras Salvavidas incluyendo las cámaras móviles propiedad de la SDM. |  |  |  | 0.7% | 0.7% | 100% | Para el mes de octubre se ejecutó el 77,42% de los mantenimientos preventivos programados. En noviembre se efectuó el 23,7% de los mantenimientos preventivos proyectados para este mes. Durante diciembre se cumplieron con los mantenimientos preventivos que faltaron de los meses anteriores, cumpliendo la meta del año de los cuatro mantenimientos por equipo. | 2.8% | 2.8% | 100%
[5 empty] | 9 | Mantener la operación de los dispositivos y prestar los servicios de atención de incidentes y ejecución de correctivos para DEI | 2.4% |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante el primer trimestre se contó con el servicio de mesa de ayuda para la solución de DEI, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al control en vía. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | En lo corrido del segundo trimestre (abril y mayo) del año se contó con el servicio de mesa de ayuda para la solución de DEI, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al control en vía. Igualmente durante el mes de junio se garantizó la operación de HELPDESK correspondiente a la mesa de ayuda referente al sistema de DEI. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Se contó con el servicio de mesa de ayuda para la solución de DEI, manteniendo en operación los elementos que contribuyen al control en vía para el mes de julio, agosto y septiembre de 2022. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante octubre se garantizó y contó con la atención de casos con el servicio de mesa de ayuda para DEI durante todo el mes. En noviembre y diciembre se contó con el apoyo de la mesa de ayuda sin mayor novedades. | 2.4% | 2.4% | 100%
[5 empty] | 10 | Hacer seguimiento a la la solución tecnológica para la gestión en vía que realizan los agentes de tránsito | 2.6% |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se contó con la operación de las herramientas tecnológicas que apoyan la gestión en vía de los agentes de tránsito (Policía y Agentes Civiles). |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 100% | Se contó con la operación de las herramientas tecnológicas que apoyan la gestión en vía de los agentes de tránsito (Policía y Agentes Civiles). Se anexan los informes de vigencias futuras para el mes de abril y mayo de 2022 en donde se certifica la operación y seguimiento a los dispositivos de apoyo en vía. |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 100% | Para el mes de julio se contó con la operación de las herramientas tecnológicas que apoyan la gestión en vía de los agentes de tránsito (Policía y Agentes Civiles). Durante agosto, se realiza el seguimiento a la operación de la herramienta de apoyo en vía sin novedad. Así como para septiembre se permitió el desarrollo de sus labores de control con la operación de la herramienta de apoyo en vía de la policía y agentes civiles, sin novedades. |  |  |  | 0.65% | 0.65% | 100% | Se cuenta con el funcionamiento de los dispositivos de apoyo en vía de los agentes de tránsito durante todo el mes de octubre. En noviembre se garantiza la operación de la herramienta de apoyo de control en vía sin novedades. Durante diciembre se contó con el apoyo al control en vía mediante la herramienta tecnológica de agentes sin mayor novedad. | 2.6% | 2.6% | 100%
[5 empty] | 11 | Contar con los servicios de la Interventoría integal a los anexos derivados del Convenio 2021-2237 (jurídica, técnica y financiera), a través de la adición de recursos en el 2022 | 2.8% |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Para los meses de enero, febrero y marzo, se contó con los recursos profesionales de la Interventoría para el seguimiento de la ejecución del proyecto SIT desarrollado bajo el Convenio 2021-2237. Adicionalmente se adelantaron las actividades de revisión para la suscripción de una prorroga al contrato. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | En abril, mayo y junio se contó con los recursos profesionales de la Interventoría para el seguimiento de la ejecución del proyecto SIT desarrollado bajo el Convenio 2021-2237 el cual se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022. Adicionalmente en el mes de junio se adelantaron los trámites para la suscripción del nuevo contrato para la interventoría al 2do anexo derivado al Convenio del SIT, que inició el 01 de julio de 2022 |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | En julio se suscribió el nuevo contrato para la interventoría al 2do anexo derivado al Convenio del SIT, el cual inició el 01 de julio de 2022 bajo el Convenio 1114 de 2022. Durante agostó se contó con el apoyo a la inteventoría integral para el Convenio. Como para el mes de septiembre en el cual se garantizó el seguimiento a las actividades del convenio 1114-22. |  |  |  | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante todo el mes de octubre se contó con el apoyo técnico, financiero y legal de la Interventoría al convenio del SIT. En noviembre se garantiza el apoyo y acompañamiento de la interventoría para los diferentes componentes del convenio del SIT. Para el mes de diciembre se contó con el apoyo en todos sus componentes operativos de la Interventoría sin mayores novedades. | 2.8% | 2.8% | 100%
[5 empty] | 12 | Prestar los servicios de red de comunicaciones, conectividad y Datacenter para los elementos y sistemas del SIT. | 3.2% |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Durante lo corrido de la vigencia se ha contado con los servicios de comunicaciones operativos manteniendo la operación de los componentes del SIT. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | En el mes de abril, mayo y junio, se contó con los servicios de comunicaciones operativos garantizando el funcionamiento de los diferentes componentes del SIT. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Se contó con los servicios de comunicaciones operativos garantizando el funcionamiento de los diferentes componentes del SIT durante el mes de julio y agosto del presente año. Así como también para el mes de septiembre en el cual se gestionaron los respectivos mantenimientos a UPS y los diferentes componentes que garantizan la comunicación entre diferentes componentes del SIT. |  |  |  | 0.8% | 0.8% | 100% | Se garantiza durante todo el mes de octubre la conectividad, Datacenter y la red de comunicaciones necesaria para el correcto funcionamiento de los diferentes componentes del SIT. En noviembre se cuenta con conectividad a los servicios necesarios apra garantizar la operatividad de los diferentes componentes del SIT. Para el mes de diciembre se presenta un poco de lentitud en la conectividad y red para el funcionamiento de la plataforma de la CPIT para el desarrollo de actividades, sin embargo fue atendido y se le realiza seguimiento sin mayor novedad y sin afectar la operación del componente de DEI. | 3.2% | 3.2% | 100%
[5 empty] | 13 | Contar con el proceso que permita tener datos de conteo vehicular para análisis de información y diseño de estrategias | 3% |  |  |  | 1.2% | 1.2% | 100% | En el mes de enero se definieron los ítems requeridos por la Entidad para la contratación correspondiente y se publico el en SECOP II, para la solicitud de cotizaciones. En el mes de febrero se recibieron las cotizaciones por SECOP II y se llevó a cabo el estudio de mercado para adelantar el proceso de contratación. |  |  |  | 1.8% | 1.8% | 100% | Durante abril se radicaron los documentos y el equipo estructurador y evaluador para el proyecto "CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO COMO COMPLEMENTO AL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y PLANEACION DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE DE BOGOTA DC." a la Dirección de Contratación para su revisión y validación. En mayo se recibieron observaciones a la propuesta radicada ante el SECOP a lo cual se atendieron. En el mes de junio, de acuerdo al cronograma establecido, se llevó a cabo lo correspondiente a la etapa de respuesta a observaciones a pliegos definitivos y se cerró el proceso de recepción de ofertas el 28 de junio, las cuales se encuentran en evaluación para publicación a inicios de julio. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Desde meses atrás se cuenta con el proceso adjudicado a través del cual se permite obtener los datos de conteo vehicular para análisis de información y diseño de estrategias. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | La actividad no está programada para el trimestre | 3% | 3% | 100%
4 | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | 1 | Revisar los planes de manejo de tránsito (PMT) junto con los soportes de análisis de tránsito (modelación) en aquellos casos que apliquen, con el fin de emitir su autorización o no autorización, mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en el sitio web de la entidad y en el SIMUR, según el cumplimiento del parámetro de tiempo de viaje promedio estipulado. | 100% | 1 | Revisar los documentos técnicos y los soportes de análisis de tránsito (modelación) para aquellos planes de manejo de tránsito (PMT) que requieren del mismo, con el fin de emitir su autorización o no autorización, mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en el sitio web de la entidad y en el SIMUR, según el cumplimiento del parámetro de tiempo de viaje promedio estipulado. | 60% | 35% | 35% | 100% | 15% | 15% | 100% | Durante el mes de marzo de 2022 se presentaron un total de veintiocho (28) modelaciones como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 0,93 minutos en el mes de marzo de 2022 y 0,63 minutos en el acumulado del trimestre (enero, febrero y marzo de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% | 100% | Durante el mes de junio de 2022 se presentaron un total de veinticinco (25) modelaciones como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 0,72 minutos en el mes de junio de 2022 y 0,73 minutos en el acumulado del trimestre (abril, mayo y junio de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 35% | 35% | 100% | 15% | 15% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 se presentaron treinta y siete (37), veintiséis (26) y cuarenta y cuatro (44) modelaciones respectivamente, como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 1,22 minutos en el mes de septiembre de 2022 y 1,13 minutos en el acumulado del trimestre (julio, agosto y septiembre de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 15% | 15% | 100% | 15% | 15% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 se presentaron cuarenta y tres (43), treinta y dos (32) y cuarenta y nueve (49) modelaciones respectivamente, como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 1,68 minutos en el mes de diciembre de 2022 y 1,50 minutos en el acumulado del trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Elaborar los estudios previos necesarios, para la contratación del personal encargado de realizar la revisión y el seguimiento a los planes de manejo de tránsito (PMT), de acuerdo con las necesidades de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT) y las adiciones a los contratos de OPS del 2021 | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo, se realizó la adición al contrato del personal de prestación de servicios a los cuales se les terminaba el contrato en los meses de enero, febrero y marzo, y se realizó la contratación de nuevo personal para apoyar los proyectos de alto impacto que inician obras para esta vigencia. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N/A |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se realizó la contratación del personal que revisa PMT tanto para proyectos de alto impacto que inician obras para esta vigencia, como obras de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y de servicios públicos. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. | 20% | 20% | 100%
[5 empty] | 3 | Definir las zonas y proyectos dentro del perímetro de la ciudad para la revisión de los planes de manejo de tránsito (PMT), junto con los equipos de trabajo a cargo, a los cuales se les deben indicar los lineamientos establecidos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT) y socializar los procedimientos adoptados por parte de la misma. | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Una vez contratado el personal requerido, se consolidó el equipo de trabajo conformando las zonas para poder distribuir las localidades que cada uno debe atender, con el fin de revisar los PMT que soliciten en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N/A |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Una vez contratado el personal requerido, se consolidó el equipo de trabajo conformando las zonas para poder distribuir las localidades que cada uno debe atender, con el fin de revisar los PMT que soliciten en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. | 20% | 20% | 100%
5 | 5. Realizar seguimiento al 45% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 1 | •Recibir la solicitud, los documento técnico y los soportes adjuntos al plan de manejo de tránsito, generando la respectiva autorización o no autorización mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR y realizar el seguimiento a la implementación de los planes de manejo de tránsito autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 100% | 1 | • Recibir la solicitud de revisión de planes de manejo de tránsito. • Revisar el documento técnico y los soportes adjuntos al plan de manejo de tránsito. •Dar autorización, viabilidad o no autorización a los planes de manejo de tránsito mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR. | 40% | 30% | 30% | 100% | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se recibieron, revisaron y se autorizaron 7.822 planes de manejo de tránsito (PMT) para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia. Así mismo, se realizó sin ningún contratiempo, semanalmente la publicación de las autorizaciones a los planes de manejo de tránsito mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR. | 20% | 20% | 100% | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de abril, mayo y junio se recibieron, revisaron y se autorizaron 9.051 planes de manejo de tránsito (PMT) para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia. Así mismo, se realizó sin ningún contratiempo, semanalmente la publicación de las autorizaciones a los planes de manejo de tránsito mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR. | 30% | 30% | 100% | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre se recibieron, revisaron y se autorizaron 8.877 planes de manejo de tránsito (PMT) para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia. Así mismo, se realizó sin ningún contratiempo, semanalmente la publicación de las autorizaciones a los planes de manejo de tránsito mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR. | 20% | 20% | 100% | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se recibieron, revisaron y se autorizaron 8.570 planes de manejo de tránsito (PMT) para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia. Así mismo, se realizó sin ningún contratiempo, semanalmente la publicación de las autorizaciones a los planes de manejo de tránsito mediante la publicación del comité de obras de infraestructura (COI) y comité de obras de infraestructura de servicios públicos (COOS) en la página Web de la entidad y en el SIMUR. | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | • Realizar seguimiento a la implementación de los planes de manejo de tránsito autorizados para cierre total de calzada, cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas. | 40% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se tenían 7.822 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en el mes de enero, febrero y marzo, de los cuales se realizó seguimiento a 3.574 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,7%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de abril, mayo y junio se tenían 9.051 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de abril, mayo y junio, de los cuales se realizó seguimiento a 4.118 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,5%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre se tenían 8.877 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de julio, agosto y septiembre de los cuales se realizó seguimiento a 4.012 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,2%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se tenían 8.570 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de octubre, noviembre y diciembre de los cuales se realizó seguimiento a 3.857 durante el mismo periodo; por lo que se alcanzó la meta establecida alcanzando un (45,0%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. | 40% | 40% | 100%
[5 empty] | 3 | • Solicitar CDP para contratación, previa verificación de disponibilidad presupuestal en el PAA • Solicitar NO PLANTA • Solicitar idoneidad del contratista • Elaborar los estudios previos • Remisión de documentación precontractual para iniciar trámite de contrato • Realizar la contratación pre y post ley de garantías en el 2022 | 10% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante los meses de enero, febrero y marzo, se realizó la adición al contrato del personal de prestación de servicios a los cuales se les terminaba el contrato en los meses de enero, febrero y marzo, y se realizó la contratación de nuevo personal para apoyar los proyectos de alto impacto que inician obras para esta vigencia. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N/A |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se realizó la contratación del personal que revisa PMT tanto para proyectos de alto impacto que inician obras para esta vigencia, como obras de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial y de servicios públicos. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 4 | • Definición de zonas de acuerdo con las localidades de la ciudad • Establecer equipos de trabajo para cada zona •Indicar los lineamientos establecidos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito. • Socializar los procedimientos adoptados por la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito. | 10% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Una vez contratado el personal requerido, se consolidó el equipo de trabajo conformando los equipos por las zonas, distribuyendo las localidades que cada uno debe atender, con el fin de revisar los PMT que soliciten en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Esta actividad se realiza con base en la capacitación de lineamientos y socialización de procedimientos. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N/A |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Una vez contratado el personal requerido, se consolidó el equipo de trabajo conformando los equipos por las zonas, distribuyendo las localidades que cada uno debe atender, con el fin de revisar los PMT que soliciten en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Esta actividad se realiza con base en la capacitación de lineamientos y socialización de procedimientos. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Esta actividad no está programada para este trimestre. | 10% | 10% | 100%
6 | 6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% | 1 | Intervenir tramos viales para mejorar su velocidad promedio en un 15% | 100% | 1 | Definir linea base antes de comenzar cada intervención (visita de campo, analisis de velocidades y siniestralidad, recopilacion solicitudes de comunidad, registro fotografico etc) | 30% | 18.52% | 18.52% | 100% | 5.556% | 5.556% | 100% | Enero: Se planeó prueba piloto en la Av Calle 13 x Av Ciudad de Cali y Av Calle 80 entre Carreras 114 y 120. Febrero: se consolido la linea base para las pruebas pilotos Av. Autopista sur x Cr 75, Av. Caracas x Carrera 9, Carrera68 con Calle 3 Marzo: Se realizó la línea base de las medidas de gestion de trafico de la 1). Av. Américas contraflujo de Cra 74 a Cra 62, 2). Av. Boyacá x Cl24C norte a sur, 3). Carrera 7 reversible y 4). Calle 26 Aeropuesto, CAN y SED | 33.33% | 33.34% | 100% | 9.999% | 10% | 100% | Abril: Se tomó linea base de los Proyectos de Intervenciones en Av. Ciudad de Cali x Calle 90, NQS x Cl 40 y Av. 1 de Mayo por Caracas. Mayo: Se tomó linea base de Prueba Piloto en Autopista Norte entre Cl 96 y 85 N a S y Av Suba con Av. Boyacá. Junio: Durante este mes se revisaron acciones del segundo semestre | 18.52% | 18.52% | 100% | 5.556% | 5.556% | 100% | Julio: Se tomó linea base para intervenir en Autopísta Norte entre Calle 122 y Calle 127 sentido sur a norte. Agosto: Se tomó linea base para intervenciones en Calle 80 reversible y reorganizacion de flujos en puente de guadua, calle 13 x cra 69f, av, carrera 7 x calle 100, autopista sur x carrerqa 72 Septiembre: Se tomó línea base para Pruebas piloto de Av. Boyaca x Cl 12B NS, Av. Américas, Av. Cali x Cl 22 SN, Av. Cali x Cl 66A, Av. 1 de MAyo entre villao y Boyacá | 29.63% | 29.63% | 100% | 8.889% | 8.889% | 100% | Octubre: Se tomó linea base para Pilotos de Suba AM, Av. NQS x Cra 33, Av, Calle 26. Noviembre y Diciembre: Se realizan actividades de toma de informacion para acciones a ejecutar en la proxima vigencia. | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Intervenir los tramos en estudio con acciones de gestión en via tales como: *Instalación de material logístico (maletines, conos, tubulares) *Gestión del tráfico mediante el acompañamiento del pesonal del grupo operativo de gestión en vía *Mejorar condiciones de movilidad a través de acciones con semaforización. | 50% |  |  |  | 9.26% | 9.26% | 100% | Enero: Durante el mes de enero no se realizó ninguna intervención en los tramos de estudio. Febrero: Se ejecutaron dos pruebas piloto Av. Calle 80 entre Carrera 107 a Carrera 120 se hizo prueba piloto con el objeto de mitigar bloqueos en intersecciones de la KR 107 y KR 114, conflictos por entrecruzamiento entre la KR 116B a la KR 118 por cambio de calzada generado principalmente por rutas intermunicipales, además maniobras inadecuadas de ascenso y descenso de pasajeros sobre Puente de Guadua en zona no permitida. La media consta de: *Apoyo de Grupo Guía en KR 107 y KR 114 evitando bloqueos *Priorización de Carril izquierdo de calzada central para Rutas escolares, se incentiva su uso con personal de Grupo Guía desde la KR 107 a la KR 119 * Canalización en separador central entre KR 116B a KR 118, que permite el cambio de calzada generando el ingreso seguro de los vehículos tanto mixtos como escolares a la calzada lenta *Cierre en berma sobre puente de Guadua para eliminar malas maniobras de ascenso y descenso con apoyo de Grupo Guía. *Av Calle 13 x Av Ciudad de Cali: sobre la Calle 13 E-W, entre la Avenida Ciudad de Cali y la Carrera 88, en donde opera un paradero de buses zonales e intermunicipales, denominado “El Terminalito”. Las acciones realizadas en esta zona, consisten en el apoyo continuo de (4) unidades del grupo guía, distribuidas en horario AM y PM, en el horario de 07:00 a 18:00 horas. El objetivo es agilizar la circulación del carril derecho por medio de la disminución de los tiempos de ascenso y descenso de pasajeros, logrando disminuir las colas que en la línea base se presentaban a lo largo del corredor. Marzo:Autopista Sur con Carrera 76: Se hizo prueba piloto con canalizaciones y apoyo operativo para emjorar las condiciones de la interseccion que afectaba el flujo Soacha a Bogotá en el periodo AM Carrera 68 con Calle 3: Agilizacion de flujos vehiculares, ordenamiento de flujos evitando doble fila y apoyo a pasos seguros de ciclistas en horas de la tarde mejorando las condiciones de trasnitabilidad por esta zona en construccion de troncal. Av. Caracas con Carrera 9 y Estación Molinos: Mitigacion de bloqueos en intersecciones, mitigacion estacionamiento irrregular y agilizacion de flujos vehiculares |  |  |  | 16.66% | 16.67% | 100% | Abril: Se intervino los tramos viales de la Av. Americas entre Cra 74 y Cra 62 mediante la medida de contralfujo mejorando 41% en la calzada sur y disminuyendo los tiempos de viajes para quines toman el contraflujo de 77%. Asi mismo se intervino el tramo de la Av. Boyacá entre Calle 26 y Av. Esperanza mediante el cierre del intercambiador de calzada rapida a lenta y canalizaciones en los accesos de la Cl 26 y de la Av, Esperanza a la Av. Boyaca, con esta medida se obtuvo una mejora de 23% en la velocidad del tramo pasando de 9 KM/h a 11.8 KmH en la HMD de las 19:00 Ademas se realizó el piloto de la Av. Carera 7 denominado reversible que opera los días domingos en plan retorno en el tramo comprendido de la Cl 245 a la Calle 180 obteniendo mejoras de velocidad. Finalmente se intervino tambien la Calle 26 en el sector de CAD sentido oriente a occidente y en el SED sentido occidente a oriente obtenuendo mejoras de velocidad del 47%.Mayo: Se realizó intervención en la Avenida NQS entre Calle 22 y Calle 26 sentido sur a norte realizando canalizaciones en las incorportaciones de a la NQS provenientes de la Av. Americas y Av.Cl 26, adicionalmente se realizó actividad de persuación de parqueo frente al CAD y extensión de aguajas del separador ubicado entre la calzada lenta y rapida a la altura de la calle 22C. Se obtuvo mejora de 40% en velocidad pasando de 12.9 km/h a 17.8 Km/h.Junio: Se ejecuta intervención en Av, Suba donde se realiza canalización de la salida de vehículos en la intersección de la Av. suba con Kr. 76a, con la finalidad de evitar conflictos con los Vehículos livianos, taxis, buses, motos y bicicletas que transitan sobre el carril derecho de la Av. Suba sentido NS. Y canalización sobre el puente de la Av. boyacá incorporándose en la Av. Suba para la agilización de flujos vehiculares y garantizar la operación sobre ambos corredores viales evitando choques y entrecruzamientos. Pasando de una velocidad de 13.1 a 22.7 km/h con una mejora de 73%. |  |  |  | 9.26% | 9.26% | 100% | Julio: Durante este mes se terminaron de ejecutar los pilotos de Av. Suba con Kra 76a NS y Autopista Norte entre cl 96 y 89 NS. Agosto: Se realiza piloto en Autopista Norte con Calle 122 a Cl 127 sentido sur a norte con una mejora de 19% de la velocidad en HMD, beneficiando la ciudadania que concurre por el sector de Clusters de salud Septiembre: Se realizaron lo pilotos de Cra 7 x Cl 106, Autopista Sur x Cra 72, Calle 13 x Cra 69, Calle 80 entre 100 y Puente de Guadua |  |  |  | 14.82% | 14.82% | 100% | Octubre: Se realizaron los pilotos de la Av. Cali x Cl 22 SN, Av. Cali x Cra 66A NS,Y Av. Boyacá x Cl 12B NS PM. Noviembre y Diciembre: Se relizaron los pilotos de Autopista Norte x Carril escolar Cl 166, Av. Suba x Cl 128 NS AM, NQS x 45 NS PM, Av. Americas x Cra 69F entrada a marsella PM. Calle 26 x Cra 33. | 50% | 50.01% | 100%
[5 empty] | 3 | Elaborar informe de intervención del tramo | 20% |  |  |  | 3.704% | 3.704% | 100% | Enero:Puesto que no se realizó ninguna intervención no hubo elaboración de informe alguno. Febrero: Se realizo informe de resultados en la Av Calle 13 x Av Ciudad de Cali y Av Calle 80 entre Carreras 114 y 120. Marzo: Se tienen las fichas de resultados de las medidas. |  |  |  | 6.666% | 6.67% | 100.1% | Abril: Se elaboro los informes de Carrera 68 x Cl 3, Av, Caracas x Molinos y Autosur con Cra 76. Mayo: Se trabajó en la realización de los informes de los pilotos de Americas contraflujo, Av. Boyacá por esperanza norte a sur, Reversible Carrera 7 y Calle 26 CAN y SED Junio: Se trabajó en la realización de los informes de los pilotos de NQS, Av 1 de mayo. |  |  |  | 3.704% | 3.704% | 100% | Julio: Durante este mes avanzo en los informes de los pilotos de Suba y Autonorte x Cl 96 a 86. Agosto: Se avanza en informes de av suba y av. Cali. Septiembre: Se realiza avance en los informes de Piloto Autonorte Clusters |  |  |  | 5.926% | 5.926% | 100% | Octubre: Se avanzó en los informes de los pilotos de Cra 7 x 106, Autopista Sur x Cra 72, Cl 13 x 69, Av 1 de mayo y Cl 80. Noviembre : Se avanzo en informes de Av. Boyaca, Pilotos de la Av. Cali y Av. Américas. Diciembre: Se avanzó con informes piloto de la NQS x Cl 45, Av. Suba, Autopista Norte Carril escolar. | 20% | 20% | 100%
7 | 7. Realizar 229.600 jornadas de gestión en vía | 1 | Realizar las jornadas de gestión en vía | 100% | 1 | • Elaboración de la agenda semanal de jornadas de gestión en vía. • Realizar jornadas de gestión en vía. | 70% | 32% | 32% | 100% | 22.4% | 22.4% | 100% | Durante el primer trimestre del año, se programaron y cumplieron las agendas semanales con el fin de poder ejecutar en vía las jornadas en gestión de la meta. | 18% | 18% | 100% | 12.6% | 12.6% | 100% | Durante el segundo trimestre del año, se programaron y cumplieron las agendas semanales con el fin de poder ejecutar en vía las jornadas en gestión de la meta. | 32% | 32% | 100% | 22.4% | 22.4% | 100% | Julio, Agosto y Septiembre: Se programaron y cumplieron las agendas semanales con el fin de poder ejecutar en vía las jornadas en gestión de la meta. | 18% | 18% | 100% | 12.6% | 12.6% | 66.67% | Durante el trimestre se programaron y cumplieron las agendas semanales con el fin de poder ejecutar en vía las jornadas en gestión de la meta. | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | • Solicitar CDP para contratación • Solicitar NO PLANTA • Solicitar idoneidad del contratista • Elaborar los estudios previos • Firma del contrato en Secop | 15% |  |  |  | 4.8% | 4.8% | 100% | Durante el primer trimestre del año se radicaron los documentos de solicitud de contratación, no planta, certificado de idoneidad y se adelnató la labor de elaboración de estudios previos para la contratación del personal que realizarán las jornadas de gestión en vía. |  |  |  | 2.7% | 2.7% | 100% | Durante el segundo trimestre del año, se radicaron los documentos de solicitud de contratación, no planta, certificado de idoneidad y se adelantó la labor de elaboración de estudios previos para la contratación del personal que realizarán las jornadas de gestión en vía. |  |  |  | 4.8% | 4.8% | 100% | Julio, Agosto y Septiembre: Se radicaron los documentos de solicitud de contratación, no planta, certificado de idoneidad y se adelantó la labor de elaboración de estudios previos para la contratación del personal que realizarán las jornadas de gestión en vía. |  |  |  | 2.7% | 2.7% | 66.67% | Durante el trimestre se radicaron los documentos de solicitud de contratación, no planta, certificado de idoneidad y se adelantó la labor de elaboración de estudios previos para la contratación del personal que realizarán las jornadas de gestión en vía. | 15% | 15% | 100%
[5 empty] | 3 | . Realizar informes y contestar oficios de solicitudes de la ciudadania | 15% |  |  |  | 4.8% | 4.8% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizaron los informes respectivos, con el fin de dar respuesta a la ciudadanía. |  |  |  | 2.7% | 2.7% | 100% | Durante el segundo trimestre del año, se realizaron los informes respectivos, con el fin de dar respuesta a la ciudadanía. |  |  |  | 4.8% | 4.8% | 100% | Julio, Agosto y Septiembre: Se realizaron los informes respectivos, con el fin de dar respuesta a la ciudadanía. |  |  |  | 2.7% | 2.7% | 66.67% | Durante el trimestre se realizaron los informes respectivos, con el fin de dar respuesta a la ciudadanía. | 15% | 15% | 100%
8 | 8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 1 | Desarrollar las inspecciones de seguridad vial | 100% | 1 | •Planeación y programación de las inspecciones | 30.34% | 16.6% | 16.6% | 100% | 4.98% | 4.98% | 100% | Se planeo y programo la realización de Auditoria o Inspección de Seguridad Vial en: Enero: En la Av. 1 de mayo X Carrera 10 Febrero: En la Av. Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur Marzo: Se finalizo auditoria Av. Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur | 52.2% | 52.2% | 100% | 15.61% | 15.61% | 100% | Se planeo y programo la realización de Auditoria o Inspección de Seguridad Vial en: Abril: En la AV. CIUDAD DE CALI X CALLE 80, ademas se ejecuto auditoria o inspección en la AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 83 Y 85 Mayo: Se planeo la realización de auditoria o inspección en la AV. SUBA X CIUDAD DE CALI y se planeo la auditoria o inspección en la CARRERA 50 X CL 3 Junio: se planeo la auditoria o inspección en la Auditoria/inspección en la AV. AMERICAS X CALLE 13 | 12.5% | 12.5% | 100% | 3.75% | 3.75% | 100% | Se planeo y programo la realización de Auditoria o Inspección de Seguridad Vial en: Julio: se planeo la auditoria o inspección en la Auditoria/inspección en la Autopista Norte entre cl 127-134 Agosto: Se planeo y programo la realización de Auditoria o Inspección de seguridad vial en la Cl 19 x Kr 13 y tambien en la Av . ciudad de Cali entre Cl 15 y 22 Septiembre: se planeo y programo la Auditoria o Inspección de seguridad vial en la Av . ciudad de Cali entre Cl 15 y 22 | 18.7% | 18.7% | 100% | 6% | 6% | 66.67% | Octubre: Se planeo y programo la Auditoria o Inspección de seguridad vial en la Av .Villavicencio entre Kr 50 y 46 tambien se planeo en la Av. Americas x Boyacá. Noviembre se planificaron los recorridos faltantes para la Auditoria/Inspección de la Av. Americas x Boyacá. | 30.34% | 30.34% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | •Inspecciónes en campo | 30.34% |  |  |  | 4.98% | 4.98% | 100% | Durante el mes de enero no se realizó aún la Auditoria o inspección de seguridad vial solo se programó para realizarla en campo Febrero: En el mes de Febrero se finalizo la auditoria o inspección en campo de la En la Av. 1 de mayo X Carrera 10 y se organizo la realización de la Auditoria o inspección de seguridad vial en la en la Avenida Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur. Marzo: En el mes de marzo se realizo la auditoria en campo de la Av. Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur. |  |  |  | 15.61% | 15.61% | 100% | En el mes de abril se realizó Auditoria o inspección en la AV. CIUDAD DE CALI X CALLE 80, adicionalmente se ejecuto auditoria o inspección en la AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 83 Y 85 Mayo: Se realizo auditoria o inspección en la AV. SUBA X CIUDAD DE CALI y se realizo la auditoria o inspección en la CARRERA 50 X CL 3 |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | En el mes de Julio se realizó Auditoria o inspección en la AV AMERICAS X CALLE 13 Agosto: Se realizo Auditoria o inspección en la Autopista Norte entre cl 127-134 Septiembre: Se realizo Auditoria o Inspección en la CALLE 19 X CARRERA 13 |  |  |  | 6% | 6% | 66.67% | Octubre: Se continuo con la realización de la Auditoria o Inspección de Seguridad Vial en la Av. Ciudad de Cali entre Cl 15 y 22. Noviembre:Se ejecuto Auditoria/isnpección en la Av .Villavicencio entre Kr 50 y 46 tambien en la Av. Americas x Boyacá. | 30.34% | 30.34% | 100%
[5 empty] | 3 | •Consolidación de informes | 39.31% |  |  |  | 6.64% | 6.64% | 100% | Enero:Se encuentra en proceso de consolidación de antecedentes iniciales Febrero: Se consolidad informe de la auditoria o inspección de seguridad vial en la En la Av. 1 de mayo X Carrera 10 y se encuentra en elaboración el documento con antecedentes de la auditoria o inspección de seguridad vial en la Avenida Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur. Marzo: En el mes de marzo se consolido informe preliminar de la auditoria de la Av. Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur , los dos documentos se encuentran en correciones y adecuaciones finales. |  |  |  | 20.97% | 20.97% | 100% | En el mes de abril se consolido informe preliminar de la auditoria o inspección de la AV. CIUDAD DE CALI X CALLE 80, el documento se encuentra en correciones y adecuaciones finales. adicionalmente se consolido el informe de la informe en la AV. BOYACÁ ENTRE EL RIO TUNJUELITO Y LA CL 62S, en el mes de mayo se completo la auditoria o inspección en la AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 83 Y 85 y se dio incio a la realización de informe de la auditoria o inspección en la AV. SUBA X CIUDAD DE CALI Junio:Se encuentra en etapa final la auditoria o inspección de la CARRERA 50 X CL 3, la de la AV. SUBA X CIUDAD DE CALI, se dio inicio a la Auditoria/inspección en la AV AMERICAS X CALLE 13 |  |  |  | 5% | 5% | 100% | En el mes de julio se encuentra en desarrollo la elaboración del informe de la Auditoria o inspección en la AV AMERICAS X CALLE 13 Agosto: se encuentra en desarrollo la elaboración del informe de la Auditoria o inspección de la Autopista Norte entre cl 127-134 Septiembre: Se culmino Informe de la Auditoria o inspección de la AV.AMERICAS X CALLE 13, se encuentra en etapa de finalización el informe de AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLES 127-134, adicionalmente se esta realizando ajustes al documento de la Auditoria o Inspección en la CALLE 19 X CARRERA 13. |  |  |  | 6.7% | 6.7% | 66.67% | Octubre: Se esta realizando ajustes al documento de la Auditoria o Inspección en la CALLE 19 X CARRERA 13. Noviembre:Se encuentra en elaboración documento Auditoria o Inspección de seguridad vial en la Av. Americas x Boyacá. y se encuentra en revisión informe Av .Villavicencio entre Kr 50 y 46, al igual que informe Ciudad de Cali entre Cl 15 y 22. Diciembre: Se finalizo la auditoria de la Av. Americas x Boyaca y se realizaron las correciones a los demas informes de Auditorias del 2 semestre. | 39.31% | 39.31% | 100%

## 3. Metas Proyecto de Inv
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Ubicación estratégica |  |  |  |  | Marcadores a Nivel Táctico | [15 empty] | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Metas Proyecto de Inversión |  |  |  | Ene-Mar |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta_vigencia |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) | Componente_ Plan Maestro de Movilidad | PMR OBJETIVO PRODUCTO/TRAZADOR PRESUPUESTAL | [5 empty] | Objetivos de Desarrollo Sostenible _ODS | Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible_ODS | Meta Trazadora |  | Meta Estratégica |  | Plan de Acción de Política Pública |  | Código del Producto (MGA) | Indicador de Producto (MGA)
[5 empty] | Aporta ó está relacionada PMR | Objetivo | Indicador de Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Tazador Presupuestal |  |  |  |  | Categoría | Indicador | [6 empty] | No. Meta | Descripción_Meta | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | Aporta (magnitud) | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 98-Sistema semafórico en operación | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | 2410007 | Sistemas de información implementados | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 1 | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 99% | NO | 99% | 99.46% | 100.5% | El resultado del indicador es el fruto de los siguientes cálculos:ENERO: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1537 DISPONIBILIDAD IDEAL 1143528 HORAS FUERA DE SERVICIO 3170 NUMERADOR 1140358 DENOMINADOR 1143528 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,72% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 665 CANTIDAD CORRECTIVOS 764 Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. FEBRERO: HORAS MES 672 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1538 DISPONIBILIDAD IDEAL 1033536 HORAS FUERA DE SERVICIO 5618,2 NUMERADOR 1027927,8 DENOMINADOR 1033536 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,46 CANTIDAD DE PREVENTIVOS 756 CANTIDAD CORRECTIVOS 1052. MARZO: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1542 DISPONIBILIDAD IDEAL 1147248 HORAS FUERA DE SERVICIO 1811 NUMERADOR 1145437 DENOMINADOR 1147248 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,84 CANTIDAD DE PREVENTIVOS 851 CANTIDAD CORRECTIVOS 976. | 99% | 99.81% | 100.8% | El resultado del indicador es el fruto de los siguientes cálculos: ABRIL: HORAS MES 720 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1542 DISPONIBILIDAD IDEAL 1110240 HORAS FUERA DE SERVICIO 1952 NUMERADOR 1108288 DENOMINADOR 1110240 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,82% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 856 CANTIDAD CORRECTIVOS 1076 MAYO: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1542 DISPONIBILIDAD IDEAL 1147248 HORAS FUERA DE SERVICIO 2546 NUMERADOR 1144702 DENOMINADOR 1147248 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,78% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 919 CANTIDAD CORRECTIVOS 879 JUNIO:JUNIO: HORAS MES 720 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1549 DISPONIBILIDAD IDEAL 1115280 HORAS FUERA DE SERVICIO 1752 NUMERADOR 1113528 DENOMINADOR 1115280 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,84% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 963 CANTIDAD CORRECTIVOS 953 | 99% | 99.85% | 100.9% | El resultado del indicador es el fruto de los siguientes cálculos: JULIO: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1549 DISPONIBILIDAD IDEAL 1152456 HORAS FUERA DE SERVICIO 1483 NUMERADOR 1150973 DENOMINADOR 1152456 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,87% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 831 CANTIDAD CORRECTIVOS 926. AGOSTO: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1550 DISPONIBILIDAD IDEAL 1153200 HORAS FUERA DE SERVICIO 2978 NUMERADOR 1150222 DENOMINADOR 1153200 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,74% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 855 CANTIDAD CORRECTIVOS 1161 SEPTIEMBRE: HORAS MES 720 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1559 DISPONIBILIDAD IDEAL 1122480 HORAS FUERA DE SERVICIO 521 NUMERADOR 1121959 DENOMINADOR 1122480 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,95% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 974 CANTIDAD CORRECTIVOS 973 | 99% | 99.94% | 0% | El resultado del indicador es el fruto de los siguientes cálculos: OCTUBRE: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1564 DISPONIBILIDAD IDEAL 1163616 HORAS FUERA DE SERVICIO 675,63 NUMERADOR 1163616 DENOMINADOR 1162940,36 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,94% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 813 CANTIDAD CORRECTIVOS 992. NOVIEMBRE: HORAS MES 720 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1568 DISPONIBILIDAD IDEAL 1128960 HORAS FUERA DE SERVICIO 875 NUMERADOR 1128085 DENOMINADOR 1128960 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,92% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 852 CANTIDAD CORRECTIVOS 830. DICIEMBRE: HORAS MES 744 CANTIDAD INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS 1572 DISPONIBILIDAD IDEAL 1169568 HORAS FUERA DE SERVICIO 895 NUMERADOR 1168673 DENOMINADOR 1169568 INDICADOR DISPONIBILIDAD 99,92% CANTIDAD DE PREVENTIVOS 688 CANTIDAD CORRECTIVOS 903. | Se logró ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía, teniendo en cuenta que se ha venido garantizando la disponibilidad del sistema semafórico en la ciudad por encima del 99%, por lo cual se ha incrementando la seguridad vial, de manera tal que los diferentes actores viales se sientan más seguros puesto que se tiene en pleno funcionamiento el sistema y esto hace que la seguridad y la movilidad de la ciudad al tener en funcionamiento el mismo fluya de manera más adecuada; sin embargo, es importante resaltar que parte vital del sistema resulta ser la atención y aplicación que los usuarios hagan del mismo, pues si no se respetan las intersecciones semaforizadas resulta ser peligroso para la ciudadanía el tránsito por las vías de la capital, pese a que se garantice la sostenibilidad del sistema. | N.A. | En el entendido que las acciones adelantadas no están orientadas a ningún grupo poblacional específico; sino que por el contrario benefician a toda la población que en algún momento tránsita por la zona de la ciudad en donde se adelantó dicha ejecución la población beneficiada es la totalidad que habita en la ciudad. | 99% | 99.77% | 100.8%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | N/A | N/A | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 2 | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 38 | NO | 4 | 4 | 100% | Durante el primer mes del año, no se realizó la implementación de ninguna regulación semafórica ( de carácter definitivo) en la ciudad. Durante el mes de febrero, se inició la implementación de 2 intersecciones (1-Kennedy y 1-Engativa) de las cuales se lleva aproximadamente un 10% de la obra. Durante el mes de marzo, se continua con el desarrollo de las actividades de obras civiles para la implementación de las dos intersecciones mencionadas en febrero, de las cuales se contaba con un avance del 90 % en una y del 70 % en la otra, se realiza la implementación de otras 2 intersecciones planeadas. | 4 | 4 | 100% | *Durante el mes de abril, se continua con el desarrollo de las actividades de obras civiles para la implementación de las dos intersecciones mencionadas en febrero, de las cuales una se entrega (Loc. Kennedy) y la otra 80 % de avance; y se continua la implementación de otras dos apenas con un avance del 10%. *Durante el mes de mayo, se implementó 1 intersección en la localidad de Chapinero *Durante el mes de junio, se implementaron las siguientes intersecciones: 1 en la localidad de Barrios Unidos, 2 en la localidad de Chapinero. | 20 | 20 | 100% | * Para el mes de julio no se presentaron nuevas implementaciones de intersecciones semafóricas. Para el mes de agosto se implemento regulación semafórica en dos intersecciones: 1 en engativa y 1 en suba * Para el mes de septiembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en dieciocho (18) intersecciones: BOSA 4, CHAPINERO 4, CIUDAD BOLIVAR 4, KENNEDY 4, LOS MARTIRES 4, PUENTE ARANDA 4, SANTA FE 4 | 10 | 10 | 0% | Para el mes de octubre, se reporta la implementación de regulación semafórica en 5 intersecciones: KENNEDY 5 Para el mes de noviembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en cuatro (4) intersecciones: SUBA 1, LOS MARTIRES 2 y USME 1. Para el mes de diciembre, se reporta la implementación de regulación semafórica en una (1) intersección: KENNEDY 1. | Durante lo corrido de la vigencia se implementaron 38 intersecciones semaforizadas de las cuales se implementaron 4 en el primer trimestre en las localidades de Engativa 2, Suba 1 y Keneddy 1 y las otras 4 fueron implementadas en el segundo trimestre en las localidades de Chapinero 3 y Barrios Unidos 1. En el tercer trimestre se implementó regulación semafórica en 20 intersecciones: en las localidades de BOSA 4, CHAPINERO 4, CIUDAD BOLIVAR 4, KENNEDY 4, LOS MARTIRES 4, PUENTE ARANDA 4, SANTA FE 4, ENGATIVA 1, SUBA 1. En el cuatro trimestre se implementaron 10 intersecciones en la localidad de Kennedy 6, SUBA 1, LOS MARTIRES 2 y USME 1. | N.A. | En el entendido que las acciones adelantadas no están orientadas a ningún grupo poblacional específico; sino que por el contrario benefician a toda la población que en algún momento tránsita por la zona de la ciudad en donde se adelantó dicha ejecución la población beneficiada es la totalidad que habita en la ciudad. | 38 | 38 | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Logística de Movilidad | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3. Salud y bienestar | 3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | NO | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | 373 | 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 3 | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 35% | SI | 10.8% | 10.8% | 100% | En el mes de enero de 2022, se contó con la operación de los componentes del SIT, manteniendo la atención a incidentes y ejecución de correctivos para los elementos del Centro de Gestión, de la Red de Comunicaciones y de las cámaras salvavidas, además de contar con la interventoría al convenio bajo el cual se operan estos componentes. Adicionalmente, se aprobaron e iniciaron las nuevas implementaciones contempladas dentro del Convenio: Premier One, Nuevas cámaras CGT y Reemplzao de Sensores WF. Para el mes de febrero de 2022 se continuó con la operación de los diferentes componentes del SIT junto con las actividades de mantemientos preventivos, correctivos y atención a incidentes para los diferentes sistemas. Igualmente, se continuó con el apoyo de la interventoría al convenio bajo el cual se operan estos componentes. Para el sistema de sensores y cámaras del Centro de Gestión se encuentra a la espera del cronograma para la instalación de 30 nuevas cámaras y} en revisión documental del reemplazo a 34 sensores WiFi y BitCarrier. Para marzo de 2022 además de garantizar la operación de los diferentes componenes del SIT, como la mesa de ayuda y comunicación, la operación de las herramientas tecnológicas para los agentes de tránsito y los mantenimientos preventivos respectivos a los diferentes componentes del SIT, se inició la validación y últimos ajustes para el óptimo funcionamiento de los 34 sensores WiFi/Bluethoot instalados. Igualmente se continuaron las mesas de trabajo para la definición del cronograma para las nuevas 30 cámaras del CGT. | 12.6% | 12.6% | 100% | En el mes de abril de 2022, se contó con la operación de los componentes del SIT, manteniendo la atención a incidentes y ejecución de correctivos para los elementos del Centro de Gestión, de la Red de Comunicaciones y de las cámaras salvavidas, además de contar con la interventoría al convenio bajo el cual se operan estos componentes. Adicionalmente, se aprobaron e iniciaron las nuevas implementaciones contempladas dentro del Convenio: Premier One, Nuevas cámaras CGT y Reemplazo de Sensores WF. Para el contrato de Monitoreo se radicó ante la Dirección de Contratación para verificación y observaciones para posteriormente ser radicada ante el SECOP. Para el mes de mayo se continuaron ejecutando los mantenimientos preventivos tanto para equipos del CGT como para las Cámaras SAlvavidas considerando el ajuste al cronograma por la actividad de renovación tecnológica desarrollada en abril de las últimas. Igualmente se garantizó el apoyo de Mesa de Servicios, se contó con la operación de todos los componentes del SIT con el acompañamiento de la interventoría al convenio. Sigue en implementación los nuevos dispositivos y el contrato de Monitoreo se encuentra en revisión de observaciones emitidas por el SECOP. Durante el mes de junio y cerrando el segundo trimestre del año, se cumplió a cabalidad las actividades de mantenimientos preventivos tanto para los componentes del CGT como para los de DEI según los cronogramas. Se tuvo la recepción de los 34 sensores y las 30 nuevas cámaras para el CGT y se garantizó la operación de las diferentes mesas de ayuda para el sistema de SIT. Igualmente, el 30 de junio de 2022 culminó el contrato mediante el cual se contaba con los servicios de la Interventoría jurídica, técnica y financiera a los anexos derivados del convenio 2021-2237, y paralelamente durante el mes de junio se realizó el trámite para el nuevo contrato para la interventoría integral al 2do anexo derivado al Convenio del SIT. Adicionalmente, se adelantaron los trámites para la suscripción del 2do anexo derivado al Convenio del SIT, que iniciará el 01 de julio de 2022 (como soportes los 2 oficios de radicación de documentos adjuntos del tema). | 5.5% | 5.5% | 100% | En el mes de julio de 2022, se contó con la operación de los componentes del SIT, manteniendo la atención a incidentes y ejecución de correctivos para los elementos del Centro de Gestión, de la Red de Comunicaciones y de las cámaras salvavidas, además de contar con la interventoría al nuevo convenio bajo el cual se operan estos componentes. Adicionalmente se garantizaron los mantenimientos preventivos de los elementos que hacen parte del CGT (tanto interno como externos) y del sistema de Cámaras Salvavidas de acuerdo a los cronogramas previstos. Para agosto se mantuvo el apoyo de la interventoría al Convenio del SIT e igualmente el servicio de Mesa de Servicios tanto para el CGT como para DEI. Se ejectuaron los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación de los diferentes sistemas, para Cámaras Salvavidas se presentaron retrasos con 12 puntos programados para mantenimientos preventivos, sin embargo se adelantaron unos programados para el mes de septiembre.Durante el mes de septiembre se contó con el acompañamiento permanente del Convenio por parte de la Interventoría integral del proyecto, así como también se contó con el apoyo de las mesas de ayuda para los diferentes componentes del SIT garantizando el funcionamiento de los equipos del CGT y DEI. Se cumplieron igualmente los cronogramas establecidos para los diferentes mantenimientos preventivos de elementos internos y externos del CGT como de las Cámaras Salvavidas. | 6.1% | 6.1% | 100% | Para el mes de octubre se mantuvo el apoyo de la interventoría al Convenio del Sistema Inteligente de Transporte SIT e igualmente el servicio de Mesa de Servicios tanto para el Centro de Gestión de Tránsito CGT como para Detección Electrónica DEI. Así mismo se ejectuaron los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la operación de los diferentes sistemas, como novedad se informa que en el mes para Cámaras Salvavidas se presentaron retrasos para mantenimientos preventivos con 7 puntos programados. En noviembre se cuenta si novedades el apoyo a los servicios de mesa de ayuda para el CGT y para el sistema DEI, así como el apoyo técnico, financiero y legal de la interventoría al convenio del SIT, adicionalmente se garantiza el funcionamiento de la herramienta tecnológica de apoyo en vía de los agentes así como la operación de cámaras salvavidas y del CGT. Durante diciembre de 2022 no se presentaron novedades en la operación de los diferentes componentes del SIT, contando con el apoyo dela mesa de ayuda para el CGT y Cámaras Salvavidas así como se garantizó la conectividad desde el operador tecnológico como del componente de comunicaciones y datacenter del SIT a pesar de la lentitud de la plataforma en algunos momentos. Se realizaron los correspondientes mantenimientos preventivos y correctivos cumpliendo con las metas del trimestre y del año e igualmente se garantizó el óptimo funcionamiento de la herramienta tecnológica para el apoyo del control en vía de la autoridad de tránsito. | Durante lo que va corrido de la vigencia se lleva un avance de actividades ejecutadas del 35% programado para el año, correspondiente a las actividades que han garantizado la prestación de los servicios de los componentes del Sisttema Inteligente de Transporte SIT con la correcta operación y concectividad del sistema, además de brindar la solución tecnológica para la gestión en vía y renovación y expansión del sistema.Con la operación de los diferentes componentes del SIT, es posible contar con la información que ayuda a la toma de decisiones en busca de la mejora de la movilidad en la ciudad y reducción de la siniestralidad con los dispositivos electrónicos de apoyo con los que se cuenta para realizar control en vía. | N.A. | La población beneficiada con las actividades del SIT, es toda aquella que tránsita por la ciudad de Bogotá; dado que las acciones adelantadas en materia de señalización e implementación de tecnologías para la mejora de la movilidad, no están orientadas a ningún grupo poblacional específico, si no a contribuir con la movilidad y seguridad vial de toda la ciudad. | 35% | 35% | 100%
2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Plan de Seguridad Vial | Aporta (magnitud) | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 111-Porcentaje de afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío. | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | N/A | N/A | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 4 | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | 30% | NO | 30% | 1.631% | 100% | Durante el mes de marzo de 2022 se presentaron un total de veintiocho (28) modelaciones como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 0,93 minutos en el mes de marzo de 2022 y 0,63 minutos en el acumulado del trimestre (enero, febrero y marzo de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 30% | 1.88% | 100% | Durante el mes de junio de 2022 se presentaron un total de veinticinco (25) modelaciones como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 0,72 minutos en el mes de junio de 2022 y 0,73 minutos en el acumulado del trimestre (abril, mayo y junio de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. | 30% | 2.917% | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 se presentaron treinta y siete(37), veintiséis (26) y cuarenta y cuatro (44) modelaciones respectivamente, como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 1,22 minutos en el mes de septiembre de 2022 y 1,13 minutos en el acumulado del trimestre (julio, agosto y septiembre de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. En este sentido, se precisa que la afectación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de desvío) es del 3,14% en el mes de septiembre de 2022 (solo para aquellos casos en los cuales se presentaron modelaciones como soporte a los PMT), y del 2,92% en el acumulado del trimestre (julio, agosto y septiembre de 2022). | 30% | 3.857% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022 se presentaron cuarenta y tres (43), treinta y dos (32) y cuarenta y nueve (49) modelaciones respectivamente, como soporte a los planes de manejo de tránsito (PMT) sobre los catorce (14) corredores viales principales de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el “Concepto técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra” de la SDM (vigente a la fecha). A partir de estas modelaciones, se obtuvo que la variación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en las situaciones con PMT, en los catorce (14) corredores viales principales y sus desvíos (área de influencia), es de 1,68 minutos en el mes de diciembre de 2022 y 1,50 minutos en el acumulado del trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2022), en comparación con los 38,78 minutos de la línea base (tomada en febrero de 2020 para el reporte efectuado a partir de agosto de 2020), respectivamente. En este sentido, se precisa que la afectación del tiempo de viaje promedio para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de desvío) es del 4,33% en el mes de diciembre de 2022 (solo para aquellos casos en los cuales se presentaron modelaciones como soporte a los PMT), y del 3,86% en el acumulado del trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2022). | La afectación del tiempo de viaje promedio para los usuarios y usuarias de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales (incluidas las vías de desvío) es del 4,33% en el mes de diciembre de 2022 (solo para aquellos casos en los cuales se presentaron modelaciones como soporte a los PMT), y del 3,86% en el acumulado del trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2022). Es preciso indicar, que para el reporte en segplan la magnitud corresponde al 30%, en tanto el valor alcanzado es inferior a la meta de la vigencia. | N.A. | De acuerdo con lo establecido en la ficha EBI del proyecto, no se beneficia un (1) solo grupo poblacional en particular, sino la totalidad de usuarios que circulan en la malla vial de la ciudad. | 30% | 2.571% | 100%
2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Plan de Seguridad Vial | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | N/A | N/A | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 5 | 5. Realizar seguimiento al 45% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 45% | NO | 45% | 45.7% | 101.6% | Durante los meses de enero, febrero y marzo se tenían 7.822 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en el mes de enero, febrero y marzo, de los cuales se realizó seguimiento a 3.574 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,7%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. | 45% | 45.5% | 101.1% | Durante los meses de abril, mayo y junio se tenían 9.051 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de abril, mayo y junio, de los cuales se realizó seguimiento a 4.118 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,5%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. | 45% | 45.2% | 100.4% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre se tenían 8.877 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de julio, agosto y septiembre de los cuales se realizó seguimiento a 4.012 durante el mismo periodo; por lo que se superó la meta establecida alcanzando un (45,2%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. | 45% | 45% | 100% | Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se tenían 8.570 planes de manejo de tránsito (PMT) autorizados para afectaciones de cierre total de calzada y cierre total de andén, actividades de cargue y descargue en malla vial arterial en horario diurno, cierres de ciclorruta, cierres autorizados únicamente para el fin de semana y cierres que requieren cambios de sentido de circulación, que no corresponden a masivos, formalizaciones de emergencia y que se encontraban vigentes en los meses de octubre, noviembre y diciembre de los cuales se realizó seguimiento a 3.857 durante el mismo periodo; por lo que se alcanzó la meta establecida alcanzando un (45,0%), y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. | Durantela vigencia 2022 se logró superar la meta establecida alcanzando un (45,3%), se realizó seguimiento a más del 45% de los Planes de Maneto de Tránsito PMT vigentes en el mismo periodo, de manera tal que, se logró verificar el cumplimiento de lo autorizado en los PMT por la Secretaría Distrital de Movilidad a la muestra seleccionada de acuerdo con el indicador, y con ello se genera el menor impacto negativo posible a la movilidad. De un total de 34.320 PMT se realizó seguimiento a 15.561. | N.A. | De acuerdo con lo establecido en la ficha EBI del proyecto, no se beneficia un (1) solo grupo poblacional en particular, sino la totalidad de usuarios que circulan en la malla vial de la ciudad. | 45% | 45.35% | 100.8%
2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | Aporta (magnitud) | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 112-Número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia con velocidad incrementada. | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | N/A | N/A | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 6 | 6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% | 27 | NO | 5 | 5 | 100% | Enero: Se comenzó con el proceso de planeación a pruebas pilotos y actividades preliminares en la Av Calle 13 x Av Ciudad de Cali y Av Calle 80 entre Carreras 114 y 120. Febrero: La implementación de Av. Calle 13 x Av. Cali permitió aumentar las velocidades en un 16.3% en el periodo comprendido entre las 07:00 y las 20:00 horas. El día 22 de febrero de 2022, se realizó la implementación de 30 maletines, ubicados en doble fila, con el fin de segregar el carril derecho y obligar a los intermunicipales y zonales a realizar ascensos y descensos inmediatos o en su defecto, en el menor corto de tiempo posible para así no generar conflictos con los vehículos que vienen circulando por el carril central y el izquierdo Marzo: La implementación de la medida de en el corredor de la Autopista sur permite mejorar la velocidad en 44% pasando de 4.5km/h a 6.5% en sentido soacha a bogotá para el periodo critico de 5:00 a 9:00 La medida de la Av. Caracas permite 52% pasando de 9Km/h a 14Km/h en el periodo de 17:00 a 21:00 La medida de la Av Carrera 68 permite una mejora del 20.4% en la HMD de 13:00 a 20:00 | 9 | 9 | 100% | Abril: Se intervino los tramos viales de la Av. Americas entre Cra 74 y Cra 62 mediante la medida de contralfujo mejorando 41% en la calzada sur y disminuyendo los tiempos de viajes para quines toman el contraflujo de 77%.Asi mismo se intervino el tramo de la Av. Boyacá entre Calle 26 y Av. Esperanza mediante el cierre del intercambiador de calzada rapida a lenta y canalizaciones en los accesos de la Cl 26 y de la Av, Esperanza a la Av. Boyaca, con esta medida se obtuvo una mejora de 23% en la velocidad del tramo pasando de 9 KM/h a 11.8 KmH en la HMD de las 19:00. Además, se realizó el piloto de la Av. Carera 7 denominado reversible que opera los días domingos en plan retorno en el tramo comprendido de la Cl 245 a la Calle 180 obteniendo mejoras de velocidad. También se intervino tambien la Calle 26 en el sector de CAD sentido oriente a occidente y en el SED sentido occidente a oriente obtenuendo mejoras de velocidad del 47%. Se elaboro ademas los informes de los pilotos de marzo y la planeacion de los pilotos de mayo con la tomas de informacion correspondientes. Mayo: Se realizaron nuevas intervenciones en tramos de congestión como son: NQS entre Cl 22 y Cl 26 sentido sur a norte, mejorando 40% de velocidad en el tramo. Además se dio inicio a prueba piloto en Av 1 de mayo la cual se encuetra en ejecución y finalizara durante junio. Junio: Se ejecutó las pruebas piloto de Autopista norte, consistentes en canlizaciones viales entre la 96 y la 89 sentido norte a sur, piloto de la Cali entre Cl 90 y 91 sur a norte con mejora del 34% y de la Av. suba con av. Boyacá con mejoras del 73% en velocidad. | 5 | 5 | 100% | Julio: Se terminaron dos pruebas pilotos del tirmestre anterior mejorando igual numero de tramos viales y se inicia la planeación de las medidas tipo piloto del tercer trimestre. Así mismo se adelantaron los informes finales de los pilotos de junio. Agosto: Se realiza la prueba piloto de la Autopista Norte Clusters de Salud de la Cl 122 a la Cl 127 Sur a Norte con una mejora promedio de 19% de la velocidad Septiembre: Se realizan pruebas piloto con mejoras superiores al 15 % en los tamos de la Cra 7 x Cl 106 NS , Calle 13 x Cra 69 EW p.m., Calle 80 entre Portal y Puente de guadua, Autopista Sur x Cra 72 | 8 | 8 | 100% | Octubre: Se ejecutó PILOTO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 66A El 24 de octubre del 2022 se dio inicio a prueba piloto en la Av. Ciudad de Cali con Calle 66A con el objeto de mejorar la congestión vehicular en el tramo ubicado entre la Calle 72 y la Calle 66A; mitigación de conflictos direccionales en las salidas de las Calle 68, 68A y 69A hacia la Av. Ciudad de Cali; disminución de la congestión vehicular en la Carrera 86A; y mitigación de los bloqueos generados en la intersección de la Av. Ciudad de Cali con Calle 66A. El recurso utilizado por el piloto fue de 5 unidades de grupo guía y 20 conos. Las acciones realizadas fueron las siguientes: • Canalización a un solo carril de las salidas de las Calle 68 y 69A hacia la Av. Ciudad de Cali, así como mitigación de los conflictos gracias al apoyo y gestión de unidades de grupo guía. • Cambio de sentido vial de la Carrera 86A entre la Calle 67 y la Calle 69A. • Cambio en el orden de las fases semafóricas en la intersección de la Av. Ciudad de Cali con Calle 66A, habilitando la fase del movimiento izquierdo 5 (N – E) junto con el movimiento 1 (N -S). • Cambio de sentido vial de la Calle 68A (W-E) entre Carrera 86A y Av. Ciudad de Cali. • Cambio de sentido vial de la Calle 68 (E-W) entre Carrera 86A y Av. Ciudad de Cali. Como resultado de la implementación parcial del piloto se ha logrado: - Mitigación del 100% de conflictos direccionales de los vehículos en las salidas de las Calles 68 y 69A, los cuales inicialmente fueron 476 en la Calle 68, 264 en la Calle 68A y 208 en la Calle 69A durante la HMD. - Despeje de los dos carriles internos de la Av. Ciudad de Cali en sentido N – S, gracias a la habilitación del movimiento 5 al inicio de la fase del movimiento 1. - Reducción en los tiempos de viaje del sentido S – N en la Av. Ciudad de Cali entre Calle 72 y Calle 66A, disminuyendo de 13:13 minutos a 8:05 minutos. - Aumento del 26% de las velocidades de recorrido en el sentido N – S pasando de 7.6% km/h a 9.6 km/h, según Waze; y del 12.6% pasando de 9.22 km/h a 10.39 km/h, según Power Bi. - Mitigación completa de los bloqueos antes generados en la intersección de la Av. Ciudad de Cali con Calle 66A. - Eliminación de movimientos en contravía en la Carrera 66A entre Calle 66A y 68. PILOTO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 22 El 19 de octubre del 2022 se dio inicio a prueba piloto en la Av. Ciudad de Cali con Calle 22 con el objeto de mejorar la congestión vehicular en la intersección, evitar bloqueos en los sentidos Sur-Norte y Norte-Sur de la Av. Ciudad de Cali, brindar paso seguro a biciusuarios en un paso que actualmente no se encuentra protegido, y por último, mitigar los conflictos y entrecruzamientos en el giro derecho desde la Av. Ciudad de Cali hacia el occidente por la Calle 22. El recurso utilizado por el piloto fue de 4 unidades de grupo guía. Y las acciones realizadas fueron las siguientes: • Regulación y gestión para el paso controlado de biciusuarios. • Agilización de los movimientos vehiculares Occidente – Norte y Occidente – Oriente. • Despeje y agilización del tránsito vehicular de la calzada Sur – Norte de la Av. Ciudad de Cali. Algunas de las medidas planteadas inicialmente en el piloto no pudieron ser implementadas debido a la falta del material solicitado, estas fueron: • Canalización de carril W – E sobre el costado oriental de la Calle 22, con el fin de brindar zona de resguardo a biciusuarios y peatones, y mejorar los radios de giro de vehículos de grandes dimensiones. • Canalización para dar salida a un solo carril en el sentido E – N en la Calle 20, a la salida del Centro Comercial Hayuelos. Como resultado de la implementación parcial del piloto se ha logrado: - Mitigación de, aproximadamente, un 95% de los conflictos entre biciusuarios y vehículos en el movimiento 92 (giro derecho S – E). - Regulación del paso seguro de alrededor de 1032 ciclistas (900 S-N y 132 N-S) durante la HMD (6:30 – 7:30). - Reducción en los tiempos de viaje del sentido S – N en la Av. Ciudad de Cali entre Calle 19ª y Calle 22, disminuyendo de 07:00 a 4:20 minutos. - Aumento del 15.4% de las velocidades de recorrido en el sentido S – N pasando de 15.38 km/h a 17.74 km/h, según Power Bi. - Mitigación completa de los bloqueos antes generados en la intersección de la Av. Ciudad de Cali con Calle 22. PILOTO AV.BOYACÁ X CL 12B SENTIDO NORTE A SUR Consitió en probar un ciclo semaforico mas amplio en el periodo de la tarde junto a apoyo oprtativo con el fin de incentivar el respeto de las señales luminosas por parte de los peatones. Adicionalmente se realizó prueba de giro en la calle 11F norte a occidente y apoyo operativo en el lugar para evitar los conflictos vehiculo - cilista. Se hizo tambien canalizacion ciclista para evitar su dispersión en el anden durante la jornada pm. se obtuvo como resultado la mejora del 20.9% en la velocidad pasando de9,9 Km/h a 12.0 Km/h lo que implica una reduccion de 5 minutos en el tiempo de viaje en sentido norte a sur desde la cl 22 a la cl 12B. Noviembre: Se reporta la realizacion de los siguientes pilotos Av. Americas x Cra 69F Entrada a Marsella, piloto de canalizaciones viales y regulacion de ciclistas que mejoro el tramo entre la cra 68D y la cra 69f en 1:02 minutos. Autopista Norte Extension Carril Escolar: Se hace proteccion con conos desde el inicio del carril Cl 166 y se señaliza con pasacalles obteniendo mejora de 16% en la los timepos de reccorido. Av. Suba entre CRa 81 y Cl 128B se ejecuto apoyo guia para mitigar mal parqueo y conflicto con ciclistas y automoviles, velocidad paso de 15,68 a 22,48 representando aumento del 43%. Calle 26 x Cra 33 se hace ajuste del ciclo semaforico y apoyo guía ademas de canalizaciones de incorporacion al tramo mejora del 133% pasando de 6,5 a 15,2 km/h. Diciembre: Se reporta la ejecución de Plan Piloto de la Av. NQS x Cl 45 sentido Norte a Sur (ejecutada en via durante el mes de novimebre) mejorando la velocidad en el tramo vial de la Cl 46 a la Cl 32A calzada lenta en un 30% durante la HMD. La accion consistió en generar unas canalizaciones para organizar los flujos vehiculares en el descenso del puente de la Calle 45 y confluencia con Cra 30 sentido Norte a Sur. | En lo corrido del Plan de Desarrollo y con el fin de lograr mejorar las velocidades en tramos de congestión y en diferentes tramos definidos, se han adelantado pruebas piloto en 56 tramos de la ciudad, los cuales 27 tramos fueron intervenidos en el 2022 entre las cuales se destacan los corredores de la Av. Calle 80 y Calle 13, Autosur, Av Caracas y carrera 68; Av. Americas entre Cra 74 y Cra 62, Av. Boyacá con Av. Esperanza, Reversible Cra 7 entre Cl 245 y Cl 180 y Piloto de Calle 26 en CAd y SED; NQS entre Cl 22 y Cl 26 sentido sur a norte, Av, 1 de MAyo entre Boyacá y Av. Villavicencio, Av, Cali con Calle 90 y 91 sur a norte, Autopista Norte desde call 96 a 89 sentido norte a sur y Av. Suba con Boyacá sentido norte a sur; Autopista Norte Mejorando el tramo vial de la Cl 122 a la Calle 127 en horas AM;AV.BOYACÁ X CL 12B SENTIDO NORTE A SUR; PILOTO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 66A; PILOTO AV. CIUDAD DE CALI CON CALLE 22, AV. Americas x Cra 69F, Autopista Norte x Carril Escolar, Calle 26 x Cra 33, Av. Suba x Cl 128, y Av. NQS x Cl 45; AV.BOYACÁ X CL 12B SENTIDO NORTE A SUR. Es importante mencionar que debido a la confluencia de varios planes que ejecuta el Grupo operativo como resultan ser, el Plan Navidad, Plan Éxodo y retorno, Implementación de Pilotos entre otras, el recurso guía tiene alta demanda, por lo que se ha hecho necesario priorizar las intervenciones y hacer planeación efectiva. Así mismo el recurso de maletines y vehículos de transporte del material es limitado por lo cual las implementaciones pueden presentar inconvenientes en su fecha de instalación inicial; sin embargo en aras de mejorar las condiciones de movilidad, se ha necesitado programar instalaciones de pilotos durante horarios de baja demanda del camión y proceder con la reubicación de material en vía tipo maletín trasladándolo de un punto hacia otro para lograr mejor gestión de tráfico. | N.A. | En el entendido que las acciones adelantadas no están orientadas a ningún grupo poblacional específico; sino que por el contrario benefician a toda la población que en algún momento tránsita por la zona de la ciudad en donde se adelantó dicha ejecución, la población beneficiada es la totalidad que habita en la ciudad. | 27 | 27 | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | NO | N/A | 2410002 | Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo implementadas | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 7 | 7. Realizar 229.600 jornadas de gestión en vía | 65300 | NO | 16301 | 16301 | 100% | Durante el mes de Enero 2022 se realizaron 5432 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 4128; 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 573; 3. ENCUESTAS Y AFOROS 9; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 65 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 0; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 597; 7. RUTA PILA 0 8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 54; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 6; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 0 Durante el mes de febrero 2022 se realizaron 5105 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 3667; 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 751; 3. ENCUESTAS Y AFOROS 0; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 18 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 0; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 545; 7. RUTA PILA 0 8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 119; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 0; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 5 Durante el mes de marzo 2022 se realizaron 5764 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 3719; 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 893; 3. ENCUESTAS Y AFOROS 0; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 67 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 60; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 917; 7. RUTA PILA 1 8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 88; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 4; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 15 | 16503 | 16503 | 100% | Durante el mes de abril 2022 se realizaron 5255 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 3445;2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 748;3. ENCUESTAS Y AFOROS 0; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 37;5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 72; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 912;7. RUTA PILA 0;8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 25; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 4; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 12 Durante el mes de mayo 2022 se realizaron 5721 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 3816;2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 885;3. ENCUESTAS Y AFOROS 1; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 43;5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 13; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 866;7. RUTA PILA 1;8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 50; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 35; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 11 Durante el mes de junio 2022 se realizaron 5527 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO 3570;2. EVENTOS Y EMERGENCIAS 760;3. ENCUESTAS Y AFOROS 1; 4. CAMPAÑAS DE SEGURIAD VIAL 79;5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRA ESTRUCTURA 9; 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO 971;7. RUTA PILA 2;8. APOYO A SERVICIO AL CIUDADANO 59; 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES SIT 74; 10. APOYO PMU COE, C-4, IDEGER 2 | 16693 | 16693 | 100% | Durante el mes de julio 2022 se realizaron 5497 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO: 3712 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 854 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 2 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 35 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 52 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 758 7. RUTA PILA: 0 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 73 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 7 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 4 Durante el mes de agosto 2022 se realizaron 5693 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO: 3944 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 775 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 0 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 0 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 97 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 733 7. RUTA PILA: 2 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 117 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 16 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 9 Durante el mes de septiembre 2022 se realizaron 5503 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO: 4092 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 723 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 0 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 12 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 17 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 574 7. RUTA PILA: 1 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 77 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 7 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 0 | 15803 | 16234 | 102.7% | Durante el mes de octubre 2022 se realizaron 5254 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO: 3681 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 840 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 0 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 16 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 67 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 588 7. RUTA PILA: 0 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 58 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 4 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 0 Durante el mes de noviembre 2022 se realizaron 5370 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO : 3826 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 827 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 1 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 20 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 133 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 502 7. RUTA PILA: 0 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 57 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 0 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 4 Durante el mes de diciembre 2022 se realizaron 5610 jornadas de gestión en vía, distribuidas de la siguiente manera: 1. GESTION TEMPORAL DEL TRANSITO : 3695 2. EVENTOS Y EMERGENCIAS: 692 3. ENCUESTAS Y AFOROS: 0 4. CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL: 11 5. CAMPAÑA DEL BUEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 204 6. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO: 857 7. RUTA PILA: 1 8. APOYO SERVICIO AL CIUDADANO: 147 9. APOYO SEMAFOROS INTELIGENTES CIT: 1 10. APOYO PMU COE ,C-4 IDIGER: 2 | Durante lo corrido de la vigencia se han lograron realizar 65.731 jornadas de gestión en vía, atendiendo todos los requerimientos que en temas de gestión temporal de tránsito, eventos de emergencia, encuestas y aforos, campañas de seguridad vial, campañas del buen uso de la infraestructura, recuperación de espacio público, apoyo en servicio al ciudadano y apoyo en el proceso de implementación de semáforos inteligentes, en todos los puntos que se realizó la instalación de estos dispositivos en la ciudad. | N.A. | En el entendido que las acciones adelantadas en materia de jornadas en via no están orientadas a ningún grupo poblacional específico; sino que por el contrario benefician a toda la población que en algún momento tránsita por la zona de la ciudad en donde se adelantó dicha ejecución la población beneficiada es la totalidad que habita en la ciudad. | 65300 | 65731 | 100.7%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3. Salud y bienestar | 3.6. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | NO | N/A | N/A | N/A | NO | N/A | N/A | N/A | 373 | 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 8 | 8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 12 | NO | 3 | 1.5 | 50% | Enero: Se dio inicio a las actividades prelimares y se organizalo la realización de la Auditoria/inspección de seguridad vial en la Av. 1 de mayo X Carrera 10 Febrero: Se finalizo la auditoria de la Av. 1 de mayo X Carrera 10 y se dio inicio a la auditoria o inspeccióin de seguridda vial en la Avenida Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur | 4.5 | 6 | 133.3% | Abril : Se ejecuto la Auditoria/inspección de seguridad vial en la AV. CIUDAD DE CALI X CALLE 80, adicionalmente se complemento la auditoria de la AV. BOYACÁ ENTRE EL RIO TUNJUELITO Y LA CL 62S. Mayo: Se realizo auditoria o inspección en la AV. SUBA X CIUDAD DE CALI y se dio inicio a la auditoria o inspección en la CARRERA 50 X CL 3 Junio: Se finalizo Auditoria/inspección de Seguridad Vial en la AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 85 Y 83, adicionalmente se encuentra en etapa final la Auditoria/inspección de la Kr 50 x Cl 3 y se dio inicio a la Auditoria/inspección en la AV AMERICAS X CALLE 13 | 1.5 | 1.5 | 100% | Julio: se encuentra en proceso de completar la Auditoria/Inspección de seguridad vial en las AMERICAS X CALLE 13, adiconalmente se dio inicio a la Auditoria/Inspección de seguridad vial de la Autopista Norte entre CALLE 127 A 134 Agosto: Se encuentra en desarrollo la Auditoria/Inspección de seguridad vial de la AUTOPISTA NORTE entre CALLE 127 A 134, completando infomre de AMERICAS X CALLE 13, tambien se planeo y programo la realización de Auditoria o Inspección de seguridad vial en la CALLE 19 x CARRERA 13 y tambien en la Av . CALI entre CALLEl 15 y 22 Septiembre: Se completo Informe de Auditoria o Inspección en las AMERICAS X CALLE 13, AUTOPISTA NORTE entre CALLE 127 A 134 en etapa final, al igual que CALLE 19 X CARRERA 13 y se planeo en la AV. CALI ENTRE CALLES 15 Y 22 | 3 | 3 | 100% | Octubre: Se planeo y programo la Auditoria y/o Inspección de seguridad vial en la Av .Villavicencio entre Kr 50 y 46 tambien se planeo en la Av. Americas x Boyacá.Se encuentra en desarrollo la Auditoria/Inspección de seguridad vial de la Avenida Cali entre Cl 15 y 22 y se encuentra en etapa de finalización informe de Auditoria de la Calle 19 x Carrera 13 Noviembre: Se realizo Auditoria y/o inspección de seguridad vial en la Av villavicencio entre Kr 50 y 46, se encuentra en desarrollo Auditoria /Inspección Americas x Boyacá y los documentos de las Auditorias/Inspecciones anteriores se encuentran en revisiones finales. Diciembre: Se Concluyo satisfactoriamente la Auditoria y/o inspección de seguridad vial en las Americas x Boyacá y se completaron los informes de las demas auditorias del 2 semestre que tuvieron correciones. | En lo corrido de la vigencia se realizaron las 12 auditoria y/o inspecciones de seguridad vial en puntos críticos de la ciudad, tales como: Av. Primera de Mayo x Carrera 10 y en la Avenida Boyacá entre el rio Tunjuelito y la Calle 62 Sur. AV. BOYACÁ ENTRE EL RIO TUNJUELITO Y LA CL 62S, y adicionalmente se ejecutaron cuatro auditorias/inspecciones en AV. CIUDAD DE CALI X CALLE 80, AV. SUBA X CIUDAD DE CALI, AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 85 Y 83, Kr 50 x Cl 3. AMERICAS X CALLE 13. AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLE 127 A 134, AUTOPISTA NORTE entre CALLE 127 A 134; CALLE 19 x CARRERA 13; Av. CALI entre CALLE 15 y 22; Av. VILLAVICENCIO ENTRE Kr 50 y 46; Av. AMERICAS X BOYACA; Av. CALI ENTRE Cl 15 y 22; Calle 19 x Carrera 13. Todos estos puntos han sido identificados como tramos críticos de siniestralidad a nivel ciudad con lo cual se identificaron hallazgos y recomendaciones para la gestión y mitigación. | N.A. | En el entendido que las acciones adelantadas no están orientadas a ningún grupo poblacional específico; sino que por el contrario benefician a toda la población que en algún momento tránsita por la zona de la ciudad en donde se adelantó dicha ejecución, la población beneficiada es la totalidad que habita en la ciudad. | 12 | 12 | 100%
Note on AO12: ====== ID#AAAAST4FQkI Mateo Diaz Herrera (2021-12-01 20:28:47) @ellopez@movilidadbogota.gov.co @dclares@movilidadbogota.gov.co

## 4. Magnitud Presupuesto
[5 empty] | Resumen Cuatrienio |  |  | Presupuesto _Compromisos | [6 empty] | Presupuesto _Giros | [5 empty] | Presupuesto_reservas
Objetivo específico proyecto de inversión | No meta | Descripción Meta | Tipo de meta | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud ejecutada | % avance magnitud | Apropiación_ diponible | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total compromisos por meta | % presupuesto comprometido | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total Giros por Meta | %Total presupuesto girado por meta | Reserva constituida | Giros_reserva Ene-Mar | Giros_reserva Abr-Jun | Giros_reserva Jul-Sep | Giros_reserva Oct-Dic | Anulaciones | Total reserva definitiva | Total_Giros de la reserva | % Giros de la reserva
2. Reducir la congestión vial de la ciudad. | 1 | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | Constante | 2020 | 99% | 99.85% | 100.9% | 19217727547 | 0 | 0 | 15235160439 | 3684074820 | 18919235259 | 98.45% |  |  | 2868822114 | 1852771386 | 4721593500 | 24.96% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 99% | 99.87% | 100.9% | 50884317946 | 4663771804 | 21938949428 | 7607449733 | 15491226340 | 49701397305 | 97.68% | 365453364 | 17871515486 | 8341183625.5 | 1910692175 | 28488844650.5 | 57.32% | 10158987338 | 2311408205.5 | 3331661400 | 1717980852 | 1726048986 |  | 10158987338 | 9087099443.5 | 89.45%
|  |  |  | 2022 | 99% | 99.77% | 100.8% | 17102942140.5 | 3666937050 | 92851535 | 6577573186.5 | 6651405206 | 16988766977.5 | 99.33% | 3076010585.5 | 324223261 | 284728864 | 1926857312.5 | 5611820023 | 33.03% | 21771646344 | 1862184901 | 4211894317 | 6706850539 | 4134800076.5 |  | 21771646344 | 16915729833.5 | 77.7%
|  |  |  | 2023 | 99% |  | 0% | 39088362500 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 99% |  | 0% | 15363054331.587 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 99% | 99.83% | 100.8% | 141656404465.087 | 8330708854 |  | 0 | 25826706366 | 78957994335.5 | 55.74% | 3441463949.5 |  |  |  | 38822258173.5 | 49.17% | 31930633682 | 4173593106.5 |  |  |  | 0 | 31930633682 | 15161178661.5 | 47.48%
2. Reducir la congestión vial de la ciudad. | 2 | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | Suma | 2020 | 9 | 9 | 100% | 44450390398 | 0 | 0 | 38280379917 | 5869432821 | 44149812738 | 99.32% |  |  | 18524316108 | 11129652926 | 29653969034 | 67.17% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 12 | 12 | 100% | 27351621649 | 4231332484 | 5298095049 | 2091312350 | 15490084507 | 27110824390 | 99.12% | 1513287 | 1159234465 | 2836729305.5 | 4372628914 | 8370105971.5 | 30.87% | 10158987338 | 2311408205.5 | 3331661400 | 1717980852 | 2093641692 |  | 10158987338 | 9454692149.5 | 93.07%
|  |  |  | 2022 | 38 | 38 | 100% | 17102942140.5 | 3666937050 | 92851534 | 6577573186.5 | 6651405206 | 16988766976.5 | 99.33% | 3076010586.5 | 136958019 | 284728864 | 2114122553.5 | 5611820023 | 33.03% | 21989136977 | 1862184901 | 4246928938 | 6913837451 | 4134800076.5 |  | 21989136977 | 17157751366.5 | 78.03%
|  |  |  | 2023 | 31 |  | 0% | 37023329500 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 5 |  | 0% | 15660925489.1577 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 95 | 59 | 62.11% | 141589209176.6577 | 7898269534 |  |  |  | 81597998898.5 | 57.63% | 3077523873.5 |  |  |  | 43635895028.5 | 53.48% | 32148124315 | 4173593106.5 |  |  |  | 0 | 32148124315 | 15563805988.5 | 48.41%
2. Reducir la congestión vial de la ciudad. | 3 | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 9607798321 | 0 |  | 8010333384 | 1593942931 | 9604276315 | 99.96% |  |  | 72642418 | 266059997 | 338702415 | 3.527% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 15% | 15% | 100% | 27530403426 | 2083248014 | 7748503649 | 16616352434 | -17795732 | 26430308365 | 96% | 23535360 | 2903223156 | 1382357391 | 2666263767 | 6975379674 | 26.39% | 12734714212 | 307211983 | 1153625334 | 6482635406 | 4199865585 |  | 12734714212 | 12143338308 | 95.36%
|  |  |  | 2022 | 35% | 35% | 100% | 36047388748 | 11825083226 | 18194859175 | 5138519826 | 887275007 | 36045737234 | 100% | 912682271 | 2865746899 | 7917711192 | 10967580951 | 22663721313 | 62.87% | 14900763743 | 5383438594 | 4620471678 | 3952835768 | 0 |  | 14900763743 | 13956746040 | 93.66%
|  |  |  | 2023 | 40% |  | 0% | 33407198000 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 7549867853.7681 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 55% | 55% | 114142656348.7681 | 13908331240 |  |  |  | 71193046907 | 62.37% | 936217631 |  |  |  | 29977803402 | 42.11% | 27635477955 | 5690650577 |  |  |  | 0 | 27635477955 | 26100084348 | 94.44%
2. Reducir la congestión vial de la ciudad. | 4 | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | Constante | 2020 | 30% | 30% | 100% | 627528458 | 0 |  | 613108458 | 14420000 | 627528458 | 100% |  |  | 63868910 | 176532608 | 240401518 | 38.31% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1730363500 | 1548578500 | 181785000 | 0 | 0 | 1730363500 | 100% | 45883465 | 409835866 | 439528679 | 835115490 | 1730363500 | 100% | 174362071 | 156490738 | 17871333 | 0 | 0 |  | 174362071 | 174362071 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 1565343400 | 1122104750 | 0 | 396542650 | 46696000 | 1565343400 | 100% | 85178079 | 418858620 | 528887101 | 388252733 | 1421176533 | 90.79% | 267886791 | 214887440 | 26921617 | 0 | 0 | 300 | 267886491 | 241809057 | 90.27%
|  |  |  | 2023 | 30% |  | 0% | 1554840000 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 30% |  | 0% | 2853552181.2028 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 30% | 30% | 100% | 8331627539.2028 | 2670683250 |  |  |  | 3876539358 | 46.53% | 131061544 |  |  |  | 3391941551 | 87.5% | 442248862 | 371378178 |  |  |  | 300 | 442248562 | 416171128 | 94.1%
2. Reducir la congestión vial de la ciudad. | 5 | 5. Realizar seguimiento al 45% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | Constante | 2020 | 40% | 40% | 100% | 407460297 | 0 | 0 | 389249897 | 18210400 | 407460297 | 100% |  |  | 58962945 | 121447742 | 180410687 | 44.28% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 45% | 47.18% | 104.8% | 1314814400 | 1314814400 | 0 | 0 | 0 | 1314814400 | 100% | 14412400 | 318515867 | 329002600 | 652883533 | 1314814400 | 100% | 95647301 | 86385868 | 9261433 | 0 | 0 |  | 95647301 | 95647301 | 100%
|  |  |  | 2022 | 45% | 45.35% | 100.8% | 1437507300 | 940359300 | 0 | 449748000 | 47400000 | 1437507300 | 100% | 66045333 | 436443066 | 409544334 | 387227367 | 1299260100 | 90.38% | 209253133 | 186528700 | 22724433 | 0 | 0 |  | 209253133 | 209253133 | 100%
|  |  |  | 2023 | 45% |  | 0% | 1383432000 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 45% |  | 0% | 1934738258.9831 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 45% | 44.18% | 98.17% | 6477952255.9831 | 2255173700 |  |  |  | 3112381997 | 48.05% | 80457733 |  |  |  | 2794485187 | 89.79% | 304900434 | 272914568 |  |  |  | 0 | 304900434 | 304900434 | 100%
1. Promover el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes | 6 | 6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% | Suma | 2020 | 2 | 2 | 100% | 1450448444 | 0 | 0 | 1279493424 | 152451282 | 1431944706 | 98.72% |  |  | 63868910 | 176532608 | 240401518 | 16.79% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 27 | 27 | 100% | 3293549007 | 2667018511 | 198025100 | 99861615 | 328643781 | 3293549007 | 100% | 111376729 | 692221347 | 689799541 | 942821373 | 2436218990 | 73.97% | 441605584 | 379857507 | 52312510 | 5571567 | 2746667 |  | 441605584 | 440488251 | 99.75%
|  |  |  | 2022 | 27 | 27 | 100% | 8913500235 | 3097478661 | 308316089 | 2637477908 | 1238940650 | 7282213308 | 81.7% | 219034955 | 1349012981 | 1525875993 | 2239605369 | 5333529298 | 73.24% | 562442005 | 371600970 | 87984353 | 9942869 | 4710133 | 1725000 | 560717005 | 474238325 | 84.58%
|  |  |  | 2023 | 27 |  | 0% | 10915934000 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 7 |  | 0% | 1777494087.7414 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 90 | 56 | 62.22% | 26350925773.7414 | 5764497172 |  |  |  | 12007707021 | 45.57% | 330411684 |  |  |  | 8010149806 | 66.71% | 1004047589 | 751458477 |  |  |  | 1725000 | 1002322589 | 910016443 | 90.79%
1. Promover el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes | 7 | 7. Realizar 229.600 jornadas de gestión en vía | Suma | 2020 | 23500 | 23896 | 101.7% | 2771444339 | 0 |  | 1928209255 | 841491493 | 2769700748 | 99.94% |  |  | 96780100 | 573104316 | 669884416 | 24.19% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 52200 | 52774 | 101.1% | 7567111079 | 1726877862 | 5670981998 | 252615335 | -100305616 | 7550169579 | 99.78% | 66465104 | 911814145 | 2007691854 | 2219524327 | 5205495430 | 68.95% | 1425909330 | 625804739 | 155685269 | 126489005 | 23556746 |  | 1425909330 | 931535759 | 65.33%
|  |  |  | 2022 | 65300 | 65731 | 100.7% | 15236304285 | 8152908781 | 3341182523 | 2025164942 | 1691040464 | 15210296710 | 99.83% | 468433515 | 2223587507 | 5478903813 | 3275070886 | 11445995721 | 75.25% | 1738142235 | 942238479 | 346732826 | 391228719 | 6978690 | 15845500 | 1722296735 | 1687178714 | 97.96%
|  |  |  | 2023 | 65300 |  | 0% | 9990187000 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | 2024 | 23300 |  | 0% | 1611659379.8286 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 229600 | 142401 | 62.02% | 37176706082.8286 | 9879786643 |  |  |  | 25530167037 | 68.67% | 534898619 |  |  |  | 17321375567 | 67.85% | 3164051565 | 1568043218 |  |  |  | 15845500 | 3148206065 | 2611735783 | 82.96%
1. Promover el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes | 8 | 8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | Suma | 2020 | 2 | 2 | 100% | 1653037361 | 0 |  | 478077809 | 1168998552 | 1647076361 | 99.64% |  |  | 32247657 | 139483434 | 171731091 | 10.43% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 12 | 12 | 100% | 4839885343 | 1764305600 | 839436286 | 2236143457 | 0 | 4839885343 | 100% | 32527552 | 790116013 | 712355920 | 2690730291 | 4225729776 | 87.31% | 1083778296 | 683183034 | 386826805 | 0 | 0 | 7690667 | 1076087629 | 1070009839 | 99.44%
|  |  |  | 2022 | 12 | 12 | 100% | 4492680468 | 4492680468 | 0 | 0 | 0 | 4492680468 | 100% | 0 | 1121169167 | 1139903058 | 1532575069 | 3793647294 | 84.44% | 1785088270 | 1055878767 | 665080893 | 52886391 | 0 | 11242219 | 1773846051 | 1773846051 | 100%
|  |  |  | 2023 | 12 |  | 0% | 2561934000 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 2024 | 2 |  | 0% | 3182793836.6649 |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 40 | 26 | 65% | 16730331008.6649 | 6256986068 | 839436286 | 2714221266 | 1168998552 | 10979642172 | 65.63% | 32527552 |  |  |  | 8191108161 | 74.6% | 2868866566 | 1739061801 | 1051907698 | 52886391 | 0 | 18932886 | 2849933680 | 2843855890 | 99.79%
|  |  |  | Vigencia 2022 |  |  |  | 101898608717 | 36964489286 | 22030060856 | 23802599699 | 17214162533 | 100011312374 | 98.15% | 7903395325 | 8875999520 | 17570283219 | 22831292241 | 57180970305 | 154.7% | 63224359498 | 11878942752 | 14228739055 | 18027581737 | 8281288976 | 28813019 | 63195546479 | 52416552520 | 82.94%

## 5. Metas PDD
[5 empty] | Magnitud-Vigencia |  |  |  | Avance Cualitativo Metas Plan de Desarrollo |  |  |  | Magnitud _anualización metas Plan de Desarrollo
Código y Meta Proyecto de Inversión_Asociada | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Código del Indicador (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Indicador meta PDD (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Ejecutada Ene - Mar | Ejetuada Abril - Jun | Ejecutada Jul - Sept | Ejecutada Oct - Dic | Responsable de reporte Meta PDD | a. Avances estratégicos y/o logros de ciudad: Describa de manera clara y específica el avance del indicador a la fecha, puede citar qué hizo, cómo y en dónde. Indique el avance de la vigencia y el avance acumulado Plan de Desarrollo. | b. Retrasos y soluciones Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución. | c. Impactos o beneficios obtenidos con la ejecución de la meta. Teniendo en cuenta los logros, mencionar los beneficios que traen estas acciones a la ciudadanía y cuál es la apuesta de transformación. | Vigencia | Programación | Ejecución | % Ejecución
1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | 417 | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | 51.8067 | 54.53 | 56.26 | 56.7 | Meta reportada por la Subseretaría de Gestiónde la Movilidad/Subdirección de Gestión en vía Proyecto 7578 Sin meta proyecto asociada | "Durante la vigencia 2020 se logró ejecutar las acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 100% operando el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y se implementa acciones de gestión de la demanda para la ciudad. Durante el primer trimestre del 2021, se dió inicio al proyecto de gerencia en vía, se mantuvo al 99% la disponibilidad del Sistema de semaforización, se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad, respecto a la señalización se encuentra vigente el contrato de señales elevadas realizando acciones en el corredor de la Autosur, La subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales. Lo anterior con el fin de mantener una buena experiencia de viaje. En el mes de abril debido a las medidas implementadas por la SDM se logra mantener el tiempo promedio de viaje, donde al compararlo con la línea base y a través de las acciones programadas por las demás áreas permanece por debajo en un 12%, es importante aclarar que en el mes de abril se presentaron situaciones como cuarentenas por dias, sistema 4x 3 y toque de queda que puede afectar comportamientos en los viajes de las personas y por ende afectar los tiempos de viaje. En el mes de mayo debido a las manifestaciones presentadas en la ciudad no se implementaron pruebas pilotos, la demanda de viajes en transporte privado disminuyó en los corredores donde se tenía planeado ejecutar pruebas pilotos y no se vio la necesidad de su implementación además que el personal de grupo GUIA fue destinado a la atención de marchas. En el mes de junio se implementó medidas en el corredor de la autopista norte, de igual manera comenzó el desmonte de la ciclorruta en calzada del corredor Av Calle 13; para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión. En el tercer trimestre En el mes de julio se implementó medidas tipo piloto en el corredor de la Av Boyacá y el corredor de la calle 26, se continuó con las labores para mejorar la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13 y para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión. Debido a las medidas implementadas por la SDM se logra mantener el tiempo promedio de viaje, donde al compararlo con la línea base y a través de las acciones programadas por las demás áreas permanece por debajo en un 16% favorable para la operación. En el mes de Agosto se implementó medidas tipo piloto en el corredor de la Av Boyacá y el corredor Av. Américas y en la primera de mayo, para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión. Debido a las medidas implementadas por la SDM se logra mantener el tiempo promedio de viaje, donde al compararlo con la línea base y a través de las acciones programadas por las demás áreas permanece por debajo en un 12% favorable para la operación de los dos meses del trimestre. Además se ha logrado ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía, teniendo en cuenta que se ha venido garantizando la disponibilidad del sistema semafórico en la ciudad, se realizó seguimiento a los pmts para para diminuir la afectacióin a los usuarios y se realizaron las jornadas correspondientes de grupo guia para mantener una adecuada operación del os corredores. En el mes de septiembre se implementaron medidas tipo piloto en los corredores de Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av Ciudad de Cali, para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión. Debido a las medidas implementadas por la SDM se logra mantener el tiempo promedio de viaje, donde al compararlo con la línea base y a través de las acciones programadas por las demás áreas permanece por debajo en un 9% favorable para la operación de los dos meses del trimestre. Además se ha logrado ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía. Para el mes de octubre, el primero del último trimestre del año, se implementaron medidas tipo piloto en corredores tales como Av Américas, Av Caracas, Av Calle 13 y Av Carrera 7. Para los demás corredores principales de la ciudad, se cuenta con personal del grupo operativo de gestión en vía regulando intersecciones y puntos identificados como críticos así como el continuo monitoreo desde el Centro de Gestión de Tránsito y personal técnico del grupo de gerencias de área. Debido a las medidas implementadas por la SDM se logra mantener el tiempo promedio de viaje, donde al compararlo con la línea base y a través de las acciones programadas por las demás áreas permanece por debajo en 1% favorable si se tiene en cuenta el aumento en los viajes por causa de diferentes actividades de Halloween, compras de fin de año y reactivación económica. Durante el mes de noviembre se ha evidenciado un aumento en el tiempo promedio de viaje, superando el umbral de los 50 minutos, donde pese a los esfuerzos desde los diferentes componentes de gestión y atención a eventos en vía, pruebas piloto y medidas de gestión y regulación del tráfico, hemos obtenido un tiempo promedio de 50.23 minutos, condición que se ha visto afectada por el importante incremento en obras de infraestructura y servicios públicos a través de PMTs que reducen la capacidad vial en importantes corredores de la ciudad, a su vez el incremento en la circulación vehicular producto de políticas como la excepción al pico y placa y PyP solidario han generado que el tiempo promedio de viaje aumente. Por su parte, teniendo en cuenta que los sensores consideran y registran a las diferentes tipologías de usuarios que circulan por la vía se debe considerar la recurrente interacción de vehículos con diferentes orígenes y destinos por causa de la temporada de fin de año, lo que conduce a un incremento en la circulación en alrededores de zonas atractoras de viajes (ZATs) y agrava así la normalidad del tránsito principalmente vehicular. Durante la vigencia 2022 y considerando medidas como el Pico y Placa y las dinámicas de salida y retorno de usuarios de las vías se tuvo una reducción en el tiempo promedio de viaje del orden de 7% pasando de 50 a 46,49 minutos; sin embargo con el retorno de las actividades académicas del mes de febrero de 2022 se inicio un aumento en los tiempos de viaje, subiendo inicialmente a 49.78 minutos para luego en el segundo semestre del año, debido al aumento de los frentes de obra y la temporada de lluvias que se extendió por varios meses en la ciudad pasó a estar en 54,82 minutos en promedio, pues de igual manera se han venido adelantando acciones a nivel de semaforización, control, PMTs, señalización y gestión en vía en pro de mejorar ese indicador. | Durante lo corrido del 2022, se reportó un aumento en los tiempos de viaje de la Ciudad, sin lograr mantener el tiempo de viaje promedio, tal como se tenía inicialmente planeado, debido al aumento de frentes de obra en la ciudad y el retorno a la normalidad luego de las restricciones generadas por la pandemia. Por lo anterior, se han veenido planeando medidas de alto impacto como por ejemplo el contrafujo de vehicular en la Av. Américas en el tramo de la Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500 vehiuclos en la HMD, entre otras medidas. Así mismo se ha fortalecido el Plan de choque para el control de estacionamiento indebido y estrategias relacionadas a coordinación de las zonas automaticas de semaforizacion, todo con el fin de mejorar el tiempo promedio de viaje en la ciudad. III Trimestre: Se encuentra en planeación pilotos de alto impacto como calle 13 x cra 69, calle 80 reversibe en tramo de la concesión, cra 7 x cl 100, autopista sur x cra 72. Se han realizado controles operativos enfocados a la evasion de la medida del pico y placa y mal parqueo, se han realizado ajustes semaforicos en algunos importantes corredores como calle 80 y av boyacá. se sigue ejecutando acciones de implementacion de señalizacion vial en los 14 corredores. Seguimiento a PMTs de alto impacto con mejoras como la adecuacion de la Av. Boyacá x Cl 12B. IV Trimestre: En el marco de las lluvias del mes de octubre 2022 que han generado espejos de agua e inundaciones de tramos internos en bogotá y en partes de cundinamarca que generan afectación a los corredores de ingreso y salida como lo ocurrido en calle 80 donde por fuertes lluvias el tramo de via nacional se inunda por ocasiones. Así mismo algunos puntos de la autopista sur por av. boyaca, calle 80 x av caracas, calle 26 han sufrido lluvias que sobrepasan la capacidad de drenaje. Se han solicitado acciones de limpieza de drenajes y bombeo del agua empozada con bomberos. Se hacen campañas de precacucion en via con el fin de reducir el numero de incidentes los cuales tienen a aumentar de gravedad en este periodo. | Pese al aumento de los frentes de obra vigentes en la ciudad y la temporada invernal, a través de la ejecución de acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 100% operando el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y la implementación de acciones de gestión de la demanda para la ciudad, se contribuyó con tratar de mantener la velocidad de operación de la ciudad, manteniendo los tiempo de viaje, sin descuidar la seguridad vial y mitigando los impactos de congestion en los corredores de mayor volumen de tránsito, brindando una buena experiencia de viaje para los usuarios de los corredores. | 2020 | 50 | 43.85 | 114%
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | [12 empty] | 2021 | 50 | 45.63 | 109.6%
4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | [12 empty] | 2022 | 50 | 54.82 | 109.6%
5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | [12 empty] | 2023 | 50 |  | 0%
6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% | [12 empty] | 2024 | 50 |  | 0%
7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía | [12 empty] | TOTAL PDD | 50 | 48.1 | 104%
N.A. | 1 | Diseñar o implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el sector Movilidad | 676 | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá | 8% | 6.85% | 4.65% | 0.5% | Meta reportada por la Subseretaría de Gestiónde la Movilidad Proyecto 7578. El avance es reportado por la Terminal de Transporte. Sin meta proyecto asociada | La estructuración y puesta en marcha que se dio en el 2021 logró en 100%. Frente a la vigencia 2022, en el primer trimestre se implementaron 1,500 de los cupos de estacionamiento habilitados, así como todo el soporte de operación de los mismos. De los 13.000 cupos que se tiene proyectado implementar se han habilitado con corte al mes de mayo 1.760 cupos que se hayan operativos y que equivalen al 13,50% de la meta establecida. Para el mes de junio se lleva un total de 1.931 cupos de la meta de 13.000, lo cual corresponde al 14.85% de avance de la meta. A diciembre, de los 13.000 cupos operativos proyectados, se cuenta con 5.008 cupos operando y la ejecución de la totalidad de actividades de estabilización del proyecto, como supervisión, implementación, cepos para inmovilización y demás tareas sujetas al convenio, dando cumplimiento al 20% programado inicialmente y un avance de cuatrienio del 65 %. | N.A. | 1.Organización del tráfico de la ciudad. 2. Impacto medio ambiental 3. Estacionamiento en vía como un instrumento de financiación para la administración pública. 4. Desincentivar el uso de vehículos privados | 2020 | 0% | 0% | #DIV/0!
[13 empty] | 2021 | 45% | 45% | 100%
[13 empty] | 2022 | 20% | 20% | 100%
[13 empty] | 2023 | 35% |  | 0%
[13 empty] | 2024 | 0% |  | #DIV/0!
[13 empty] | TOTAL PDD | 100% | 65% | 65%
3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 373 | 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 400 643 | Número de personas y jóvenes fallecidos por siniestros viales (porcentaje de reducción de fallecimientos por siniestros viales) (el indicador mide el número total de personas fallecidas) Porcentaje de reduccion de fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años | N.A | N.A |  |  | Meta reportada por la Subsecretaría de Política de Movilidad | n.a | n.a | n.a
8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar

## 6. Seguimiento Presupuestal
Resumen de Vigencia del Proyecto de Inversión
Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Presupuesto comprometido | % | Giros de la Vigencia | %
2020 | 122833200199 | 80185835165 | 79557034882 | 99.22% | 36217094179 | 45.52%
2021 | 124538074000 | 124512066350 | 121971311889 | 97.96% | 58746952392 | 48.16%
2022 | 128556055000 | 101898608717 | 100011312374 | 98.15% | 57180970305 | 57.17%
2023 | 81805394992.8674 | 135925217000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2024 | 49934085418.9336 | 49934085418.9336 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Resumen Reservas del Proyecto de Inversión
Vigencia | Reservas constituidas | Anulaciones | Reservas Definitivas | Giros | % | Sin Giro | %
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2021 | 36273991470 | 7690667 | 36266300803 | 33397173122 | 92.09% | 2876818348 | 7.932%
2022 | 63224359498 | 28813019 | 63195546479 | 52416552520 | 82.94% | 10807806978 | 17.1%
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Meta | Insumo | Concepto de gasto | Programación a 31 dic 2020 | Ejecucióna a 31 dic 2020 | Programación a 31 dic 2021 | Ejecucióna a 31 dic 2021 | Programación a 31 dic 2022 | Ejecucióna a 31 dic 2022 | Programación a 31 dic 2023 | Ejecucióna a 31 dic 2023 | Programación a 31 dic 2024 | Ejecucióna a 31 dic 2024 | Programación Total | Ejecución Total | % de Ejecución Total
1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 844557226 | 829216612 | [8 empty] | 844557226 | 829216612 | 98.18%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 37286391 | 37286391 | [8 empty] | 37286391 | 37286391 | 100%
| 8 - Mantenimiento maquinaria y equipo | 01-03-0056 | 611654135 | 144481262 | [8 empty] | 611654135 | 144481262 | 23.62%
|  | 01-03-0066 | 29350424836 | 29243719604 | [8 empty] | 29350424836 | 29243719604 | 99.64%
|  | 01-03-0066 | 1100095061 | 1100095061 | [8 empty] | 1100095061 | 1100095061 | 100%
| Gastos imprevistos | 02-06-0004 | 5391342385 | 5383576527 | [8 empty] | 5391342385 | 5383576527 | 99.86%
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 8 - Mantenimiento maquinaria y equipo | 01-03-0066 | 26330710595 | 26330672540 | [8 empty] | 26330710595 | 26330672540 | 100%
| Gastos imprevistos | 02-06-0004 | 2047316 | 0 | [8 empty] | 2047316 | 0 | 0%
3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 147957800 | 147957800 | [8 empty] | 147957800 | 147957800 | 100%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 54570000 | 54570000 | [8 empty] | 54570000 | 54570000 | 100%
| 8 - Mantenimiento maquinaria y equipo | 01-03-0066 | 9405270521 | 9401748515 | [8 empty] | 9405270521 | 9401748515 | 99.96%
4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 566884458 | 566884458 | [8 empty] | 566884458 | 566884458 | 100%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 60644000 | 60644000 | [8 empty] | 60644000 | 60644000 | 100%
5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 407460297 | 407460297 | [8 empty] | 407460297 | 407460297 | 100%
6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía, en un 15%. | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 1109736038 | 1091232300 | [8 empty] | 1109736038 | 1091232300 | 98.33%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 340712406 | 340712406 | [8 empty] | 340712406 | 340712406 | 100%
7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 109944749 | 109944749 | [8 empty] | 109944749 | 109944749 | 100%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 1892073526 | 1890351526 | [8 empty] | 1892073526 | 1890351526 | 99.91%
| 3 - Materiales | 02-01-0168 | 558205678 | 558205678 | [8 empty] | 558205678 | 558205678 | 100%
| Gastos imprevistos | 02-06-0004 | 52927166 | 52905575 | [8 empty] | 52927166 | 52905575 | 99.96%
| Transporte | 02-06-0067 | 158293220 | 158293220 | [8 empty] | 158293220 | 158293220 | 100%
8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 1 - Mano de obra calificada | 03-04-0281 | 401924000 | 401924000 | [8 empty] | 401924000 | 401924000 | 100%
| 2 - Mano de obra no calificada | 03-04-0281 | 76153809 | 76153809 | [8 empty] | 76153809 | 76153809 | 100%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | 04-03-0018 | 5961000 | 0 | [8 empty] | 5961000 | 0 | 0%
| Transporte | 02-06-0005 | 1168998552 | 1168998552 | [8 empty] | 1168998552 | 1168998552 | 100%
1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 1848992126 | 1842848126 | [6 empty] | 1848992126 | 1842848126 | 99.67%
| 5 - Terrenos | 08-01-0001 |  |  | 45052612230 | 44577161715 | [6 empty] | 45052612230 | 44577161715 | 98.94%
|  | 08-20-0104 |  |  | 2021076537 | 2021076537 | [6 empty] | 2021076537 | 2021076537 | 100%
|  | 08-20-0105 |  |  | 282409789 | 282409789 | [6 empty] | 282409789 | 282409789 | 100%
| Servicios para la comunidad; sociales y personales | 08-20-0104 |  |  | 3114226313 | 3114226313 | [6 empty] | 3114226313 | 3114226313 | 100%
|  | 08-20-0105 |  |  | 914983657 | 914983655 | [6 empty] | 914983657 | 914983655 | 100%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-01-0001 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 08-20-0104 |  |  | 1468942646 | 1468942646 | [6 empty] | 1468942646 | 1468942646 | 100%
| Disminución de pasivos | 08-01-0001 |  |  | 22157737568 | 21215614185 | [6 empty] | 22157737568 | 21215614185 | 95.75%
|  | 08-20-0104 |  |  | 941377576 | 941377576 | [6 empty] | 941377576 | 941377576 | 100%
|  | 08-20-0105 |  |  | 1141833 | 1141833 | [6 empty] | 1141833 | 1141833 | 100%
|  | 13-02-0005 |  |  | 432439320 | 432439320 | [6 empty] | 432439320 | 432439320 | 100%
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 5 - Terrenos | 08-01-0001 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 224814448 | 224814448 | [6 empty] | 224814448 | 224814448 | 100%
| 5 - Terrenos | 08-01-0001 |  |  | 23748771626 | 23748771626 | [6 empty] | 23748771626 | 23748771626 | 100%
| Disminución de pasivos | 08-01-0001 |  |  | 2736725518 | 1636630457 | [6 empty] | 2736725518 | 1636630457 | 59.8%
|  | 13-02-0005 |  |  | 820091834 | 820091834 | [6 empty] | 820091834 | 820091834 | 100%
4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 1730363500 | 1730363500 | [6 empty] | 1730363500 | 1730363500 | 100%
5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial; verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 1314814400 | 1314814400 | [6 empty] | 1314814400 | 1314814400 | 100%
6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia; a través de medidas de gestión en vía; en un 15%. | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 2996677126 | 2996677126 | [6 empty] | 2996677126 | 2996677126 | 100%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-20-0104 |  |  | 296871881 | 296871881 | [6 empty] | 296871881 | 296871881 | 100%
7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 7309529019 | 7292587519 | [6 empty] | 7309529019 | 7292587519 | 99.77%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-20-0104 |  |  | 257582060 | 257582060 | [6 empty] | 257582060 | 257582060 | 100%
8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 |  |  | 2046167286 | 2046167286 | [6 empty] | 2046167286 | 2046167286 | 100%
| Transporte | 08-20-0102 |  |  | 2793718057 | 2793718057 | [6 empty] | 2793718057 | 2793718057 | 100%
1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 1243895719 | 1204417480 |  |  |  |  | 1243895719 | 1204417480 | 96.83%
| 5 - Terrenos | O2320202007 |  |  |  |  | 36079261.5 | 36079261.5
|  | O2320202008 |  |  |  |  | 10700699325.5 | 10691699195 |  |  |  |  | 10700699325.5 | 10691699195 | 99.92%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | O2320202005 |  |  |  |  | 325800674.5 | 325124660 |  |  |  |  | 325800674.5 | 325124660 | 99.79%
|  | O23201010005 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | O2320202008 |  |  |  |  | 1600938794.5 | 1600931380.5 |  |  |  |  | 1600938794.5 | 1600931380.5 | 100%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320201004 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | O2320202007 |  |  |  |  | 3130515000 | 3130515000 |  |  |  |  | 3130515000 | 3130515000 | 100%
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 65013365.5 | 0 |  |  |  |  | 65013365.5 | 0 | 0%
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 1243895719 | 1204417480 |  |  |  |  | 1243895719 | 1204417480 | 96.83%
| 3 - Materiales | O2320101003 |  |  |  |  | 36079261.5 | 36079261.5 |  |  |  |  | 36079261.5
|  | O2320202007 |  |  |  |  | 10700699325.5 | 10691699195 |  |  |  |  | 10700699325.5 | 10691699195 | 99.92%
|  | O2320202008 |  |  |  |  | 325800674.5 | 325124660 |  |  |  |  | 325800674.5 | 325124660 | 99.79%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | O2320202005 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | O23201010050 |  |  |  |  | 1600938794.5 | 1600931380.5 |  |  |  |  | 1600938794.5
|  | O2320202008 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | O2320202007 |  |  |  |  | 3130515000 | 3130515000 |  |  |  |  | 3130515000 | 3130515000 | 100%
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 65013365.5 | 0 |  |  |  |  | 65013365.5 | 0 | 0%
3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 697947371 | 696564548 |  |  |  |  | 697947371 | 696564548 | 99.8%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320202008 |  |  |  |  | 35049450577 | 35049181886 |  |  |  |  | 35049450577 | 35049181886 | 100%
|  | O232020100 |  |  |  |  | 251991004 | 251991004
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 47999796 | 47999796 |  |  |  |  | 47999796 | 47999796 | 100%
4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 1267582350 | 1267582350 |  |  |  |  | 1267582350 | 1267582350 | 100%
| 3 - Materiales | O2320101005 |  |  |  |  | 150814650 | 150814650
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320202009 |  |  |  |  | 146946400 | 146946400 |  |  |  |  | 146946400 | 146946400 | 100%
5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 1353537300 | 1353537300 |  |  |  |  | 1353537300 | 1353537300 | 100%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320202009 |  |  |  |  | 83970000 | 83970000 |  |  |  |  | 83970000 | 83970000 | 100%
6. Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 7319346955 | 7188060634 |  |  |  |  | 7319346955 | 7188060634 | 98.21%
|  | O2310202005 |  |  |  |  | 23200000 | 23200000
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320202008 |  |  |  |  | 1551000000 | 50999394 |  |  |  |  | 1551000000 | 50999394 | 3.288%
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 19953280 | 19953280 |  |  |  |  | 19953280 | 19953280 | 100%
7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía | 1 - Mano de obra calificada | O2320202009 |  |  |  |  | 9291584051 | 9269696470 |  |  |  |  | 9291584051 | 9269696470 | 99.76%
|  | O2310202005 |  |  |  |  | 5699994 | 1580000
| 7 - Maquinaria y Equipo | O2320101003 |  |  |  |  | 3434919847 | 3434919847 |  |  |  |  | 3434919847 | 3434919847 | 100%
|  | O2320202007 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 1030053 | 1030053 |  |  |  |  | 1030053 | 1030053 | 100%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | O2310202005 |  |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 12000000 | 12000000 | 100%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | O2320201003 |  |  |  |  | 40300000 | 40300000 |  |  |  |  | 40300000 | 40300000 | 100%
|  | O2320201002 |  |  |  |  | 1570740342 | 1570740342
|  | O2320202008 |  |  |  |  | 509999998 | 509999998 |  |  |  |  | 509999998 | 509999998 | 100%
|  | O2320202009 |  |  |  |  | 370030000 | 370030000 |  |  |  |  | 370030000 | 370030000 | 100%
8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | Transporte | O2320202006 |  |  |  |  | 4492680468 | 4492680468 |  |  |  |  | 4492680468 | 4492680468 | 100%
|  | Total | 80185835165 | 79557034882 | 124512066350 | 121971311889 | 101898608717 | 100011312374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306596510232 | 301539659145 | 98.35% | [7 empty] | Servicios de alojamiento comidas y bebidas
Servicios financieros y conexos
Servicios de leasing
Servicios inmobiliarios
Vigencias Futuras | [22 empty] | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Descripción | Numero de Contrato | Meta | Programación _2020 | Compromisos_ 2020 | Giros_ 2020 | % Giros 2020 | Programación _2021 | Compromisos_ 2021 | Giros_ 2021 | % Giros 2021 | Programación _2022 | Compromisos_ 2022 | Giros_ 2022 | % Giros 2022 | Programación _2023 | Compromisos_ 2023 | Giros_ 2023 | % Giros 2023 | Programación _2024 | Compromisos_ 2024 | Giros_ 2024 | % Giros 2024 | Servicios para la comunidad, sociales y personales
CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA, ASI COMO DE AQUELLOS POR LOS QUE SEA O FUERE LEGALMENTE RESPONSABLE O LE CORRESPONDA ASEGURAR EN VIRTUD DE DISPOSICION LEGAL O CONTRACTUAL | 20212476 | 50% 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización 50% 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 0 | 0 | 0 | 0% | 910732269 | 910732269 | 481743319 | 52.9% | 6261030000 | 6261030000 | 6111030000 | 97.6% | 6559180000 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Gastos imprevistos
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 20212164 | 8. Realizar 40 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 0 | 0 | 0 | 0% | 2162238071 | 2162238071 | 1021902846 | 47.26% | 4503463000 | 4492680468 | 3793647294 | 84.44% | 3264640000 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Adquisición de activos financieros
SOLUCION TECNOLOGICA PARA LA GESTION EN VIA DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO | 20211602 | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 0 | 0 | 0 | 0% | 4756434000 | 4756434000 | 4132507494 | 86.88% | 11691358000 | 11342418270 | 9449733109 | 83.31% | 15142970000 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Disminución de pasivos
CONTRATAR UNA(S) PERSONA(S) NATURAL(S) Y/O JURIDICA(S) QUE APOYE(N) LA GESTION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C, PARA LA EJECUCION DE ACCIONES EN VIA, NECESARIAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITO, MITIGAR EL RIESGO EN VIA DE LOS DIFERENTES ACTORES Y PROMOVER LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD VIAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, EN COORDINACION TECNICA PERMANENTE CON LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C. | 20211880 | 7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía | 0 | 0 | 0 | 0% | 5115114000 | 5115114000 | 4167135638 | 81.47% | 7614799000 | 7590844753 | 7253889039 | 95.56% | 11525278000 |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
Total |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12944518340 | 12944518340 | 9803289297 |  | 30070650000 | 29686973491 | 26608299442 |  | 36492068000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Pagos vigencias anteriores fenecidas

## 7. Territorialización
Resumen programación y ejecución física | Magnitud | Ene-Mar |  | Abr-Jun |  | Jul-Sep |  | Oct- Dic |  | Total Programado | Total Ejecutado
|  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 5 | 18 | 18
| Reservas | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 20 | 20
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 10 | 10 | 38 | 38
|  |  | Programación |  |  |  | Ejecutado Ene-mar |  |  |  | Ejecutado Abr-Jun |  |  |  | Ejecutado Jul-Sep |  |  |  | Ejecutado Oct- Dic |  |  |  | Ejecución Total
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN META: | No. Localidad | Localidad | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto Ene-mar | Magnitud Ene-Mar | PresupuEsto reserva Ene-mar | Magnitud reserva Ene-mar | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva
2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 1 | Usaquén | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Chapinero | 950163452.25 | 1 | 3298370546.55 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3185196703.5 | 3 | 548131098.875 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 943820387.5833 | 1 | 2573662704.975 | 3
| 3 | Santa Fe | 950163452.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 548131098.875 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 943820387.5833 | 1 | 0 | 0
| 4 | San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Usme | 0 | 0 | 1099456848.85 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 857887568.325 | 1
| 6 | Tunjuelito | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Bosa | 950163452.25 | 1 | 3298370546.55 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 548131098.875 | 1 | 2592689044.125 | 3 |  |  |  |  | 943820387.5833 | 1 | 2573662704.975 | 3
| 8 | Kennedy | 7601307618 | 8 | 7696197941.95 | 7 | 3666937050 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2192524395.5 | 4 | 3456918725.5 | 4 |  | 3 |  | 3 | 7550563100.6667 | 8 | 6005212978.275 | 7
| 9 | Fontibón | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Engativá | 950163452.25 | 1 | 2198913697.7 | 2 |  |  | 1241456600.6667 | 2 |  | 0 |  | 0 | 548131098.875 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 943820387.5833 | 1 | 1715775136.65 | 2
| 11 | Suba | 950163452.25 | 1 | 2198913697.7 | 2 |  |  | 620728300.3333 | 1 |  | 0 |  | 0 | 548131098.875 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 943820387.5833 | 1 | 1715775136.65 | 2
| 12 | Barrios Unidos | 0 | 0 | 1099456848.85 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1061732234.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 857887568.325 | 1
| 13 | Teusaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Los Mártires | 2850490356.75 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 548131098.875 | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 2831461162.75 | 3 | 0 | 0
| 15 | Antonio Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Puente Aranda | 1900326904.5 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1096262197.75 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1887640775.1667 | 2 | 0 | 0
| 17 | La Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Ciudad Bolivar | 0 | 0 | 1099456848.85 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 864229681.375 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 857887568.325 | 1
| 20 | Sumapaz |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 | Distrital |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 17102942140.5 | 18 | 21989136977 | 20 | 3666937050 | 1 | 1862184901 | 3 | 92851534 | 0 | 4246928938 | 4 | 6577573186.5 | 12 | 6913837451 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16988766976.5 | 18 | 17157751366.5 | 20
1099456848.85

## ANEXO_ODS (hidden)
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO_SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda y en pesos
Las celdas de texto deben estar en formato celda general
Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
El tipo de letra es fuente calibri tamaño 10
Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que establece el Plan de Desarrollo.
En caso que se requiera reprogramaciones se deberá remitir formato oficial debidamente firmado por el gerente y ordenador de gasto
Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud
Para obtener información específica frente al avance físico y presupuestal de las politícas públicas se debe consultar los planes de acción de cada política, toda vez que la información aca señalada es solo indicativa
Nombre de matriz | Instrucción
Consideraciones generales | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital enviado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega, no usar siglas
Anexo_Hoja de vida Indicador | Conforme a lo dispuesto en el procedimiento PRF01 se incorpora el formato F11 como formato unico de hoja de vida para el registro de indicadores de la Entidad
Actividades_tareas_vigencia | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar la meta relacionada con la actividad a reportar - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
Metas Proyecto de Inversión | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. Articular las metas proyecto y PDD con la plataforma estratégica y táctica de la Entidad, como herramienta de marcación sin que ello signifique que exista relación directa entre la magnitud y presupuesto con la información que en este espacio se identifique. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2020-2024, es necesario por cada proyecto de Inversión: Ubicación estratégica: Se desplegarán la misión, visión, objetivos estratégicos, de calidad, gestión ambiental, Antisoborno y de seguridad y salud en el trabajo y componentes de Plan Maestro de Movilidad Marcadores a Nivel táctico: se desplegarán PMR, ODS, Metas trazadoras, Politicas Públicas, Código e indicador de MGA Metas proyecto de inversión: Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Registrar avance cualitativo trimestralmente y el avance acumulado en avances y logros, retrasos y soluciones. Población beneficiada: especificar tipo de población, grupo etáreo, condición, enfoque diferencial y de género). Tener presente la población objetivo identificada en la formulación del proyecto. La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud, por tanto se debe consultar en cada caso el instrumento específico (planes de acción de politica pública, tableros de control metas estratégicas, seguimiento PMR, etc)
Metas_PDD | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación Institucional MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
Magnitud_Presupuesto | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a BOGDATA y PAA Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en Ficha EBI PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. Todo ajuste presupuestal debe haberse avalado en el PAA y coincidir con la información en BOGDATA PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RECURSOS COMPROMETIDOS: Ingresar los valores que a la fecha de corte del diligenciamiento, se encuentran vigentes, discriminar por Meta RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por meta; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas. Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas).
RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha Levi. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. La información debe coincidir con las Herramientas Financieras y PREDIS. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. Convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
Territorialización de la inversión | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.

## LISTAS_1
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | Propósitos | Programa PDD | Programa Estratégico | Nombre Meta PDD | Código BPIN | No. proyecto de inversión | Nombre del Proyecto | Proyecto Inv | ODS | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Componente PMM | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CALIDAD, AMBIENTAL Y ANTISOBORNO | Insumos | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | CODIGO BPIN | Trazador Presupuestal | Meta Trazadora | Políticas Públicas | Dimensiones MIPG | Politicas MIPG | Política de MIPG (Decreto 612) | Objetivo PMR | Indicador de Producto | Producto | Indicador Objetivo | Categoria | Indicador
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 | Enero | 2020 | Subsecretaría de Política de Movilidad | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 202010010094 | 7563 | Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 7563. Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 1. Fin de la Pobreza | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | Logística de Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Mano de obra calificada | 2-Diseñar e implementar el 100% de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad. | 2020110010119 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 23. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | Política Pública Bicicleta | 1. Talento Humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC V8.0 SDM-2021 | 1. Mejorar el comportamiento ciudadano en temas de movilidad | 96. -Número de controles preventivos, regulatorios o sancionatorios realizados | 1. Control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte | 25 - Campañas de cultura ciudadana implementadas | Viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes | Viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | Aporta (magnitud)
| Febrero | 2021 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35. Manejo y prevención de contaminación | 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 6. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | 2020110010080 | 7568 | Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 7568. Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 2. Hambre cero | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | Componente Ambiental | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Mano de obra no calificada | 3-Desarrollar el 100% de las acciones que permitan implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. | 2020110010120 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 62. Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | Politica Pública Ruralidad | 2. Direccionamiento Estrategico | 2. Política de Integridad | Plan Institucional de Participación-SDM V.2.0 2021 | 2. Mejorar condiciones de seguridad vial | 106-Porcentaje de Implementación de las campañas de cultura ciudadana | 2. Seguridad vial | 19 - Disminuir las fatalidades en accidentes de tránsito | Viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes | Viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio. | Relacionada
| Marzo | 2022 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible | 13. Sistema de movilidad sostenible | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 2020110010091 | 7570 | Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 3. Salud y bienestar | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | Plan de Intercambiadores Modales | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGGA-Definir un plan de acción que dé cumplimiento a las diferentes políticas, lineamientos y estrategias institucionales en materia ambiental. | Materiales | 1-Desarrollar el 100% de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad. | 2020110010093 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 63. A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | Politica Pública Espacio Público | 3. Gestión con Valores para los resultados | 3. Política de Planeación Institucional | PA01-M02-PL01 plan institucional de gestión ambiental PIGA | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | 107-Número de medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado implementadas | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 9 - Tiempo promedio de viaje en la ciudad | Programas de formación Integración Social-Sena | Personas beneficiarias programa Movilidad-SENA | N.A
| Abril | 2023 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | 14. Movilidad segura | 264.Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 2020110010093 | 7573 | Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 7573. Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 4. Educación de calidad | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal | Plan de Ordenamiento Logístico |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGGA- Ejecutar las diferentes actividades de los programas de Gestión Ambiental, definidas en el plan de acción acorde a la normatividad vigente. | Servicios domiciliarios | 1-Realizar seguimiento 100% las acciones de la política pública de la bicicleta | 2020110010080 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 64. Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Politica Pública Salud Ambiental | 4. Evaluación de Resultados | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | PA02-PL01 Plan Institucional de Capacitación – PIC VERSIÓN 2.0 DE 11-08-2021 | 4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | 108-Número de señales verticales de pedestal instaladas | 7. Transparencia y probidad | 24 - Porcentaje de aumento de viajes realizados en bicicleta | Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 1 y 2
| Mayo | 2024 | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 56. Gestión Pública Efectiva | 15. Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 265. Integración social para una ciudad de oportunidades | 2020110010096 | 7574 | Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 7574. Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 5. Igualdad de género | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme | Plan de Seguridad Vial |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGGA- Realizar seguimientos al cumplimiento de las diferentes actividades del plan de acción a través del equipo técnico de Gestión Ambiental, informes de seguimiento a la Secretaría Distrital de Ambiente, auditorías internas y externas y mecanismo de autocontrol. | Terrenos | 3-Formular e implementar el 100% las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisionesRecurso humano | 2020110010096 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 65. Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público. | Politica Pública Servicios sexuales pagados | 5. Información y Comunicación | 5. Política compras y contratación pública | PA02-PL04 Plan Anual de Vacantes SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 | 5. Mejorar los servicios de movilidad | 109-Número de puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito mantenidos | 10. Campañas de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad | 22- Niveles de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas alcanzados | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | Indicador buses/sillas del SITP
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad |  |  |  | 267. Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micro movilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público. | 2020110010101 | 7576 | Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 7576. Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 6. Agua limpia y saneamiento | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito | Transporte Público |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGAS-Implementar las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001:2016. | Edificios | 2-Gestionar la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) | 2020110010107 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 66. Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad | Politica Pública Bogotá productiva | 6. Gestión del Conocimiento | 6. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | PA02-PL05 plan anual de previsión de recursos humanos SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 | N/A | 110-Porcentaje del Plan Distrital de Seguridad Vial Implementado | 11. Política pública de la bicicleta | N/A | A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | Número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad |  |  |  | 271.Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (Aporte de Movilidad a meta del Sector Ambiente). | 2020110010102 | 7578 | Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7578. Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7. Energía asequible y no contaminable | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa | Transporte No Motorizado |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS-Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. / 3. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. / 4. Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Maquinaria y Equipo | 6-Impulsar el 100% las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad | 2020110010114 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Politica Pública Cero y Bajas Emisiones | 7. Control Interno | 7. Política Gobierno Digital | PA02-PL03 Plan Estratégico de Talento Humano SDM 2021 v.2.0 de 02-09-2021 |  | 111-Porcentaje de afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío. | N/A |  | Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparqueaderos implementados
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito |  |  |  | 373. 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 2020110010103 | 7579 | Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 7579. Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos |  |  |  | OSGAS-Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. | Mantenimiento maquinaria y equipo | 4-Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las políticas, planes, proyectos en el componente ambiental de movilidad | 2020110010102 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | N/A | Politica Pública Juventud |  | 8. Política de Seguridad Digital | Plan de Austeridad e Indicadores 2021 20-01 |  | 112-Número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia con velocidad incrementada. |  |  | Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público. | Minutos reducidos en el acceso al Transporte Público
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte |  |  |  | 374.Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP. | 2020110010104 | 7581 | Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 7581. Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 9. Industria, innovación e infraestructura | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón | Infraestructura Vial |  |  |  | OSGAS-Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Transporte | 5-Ejecutar el 100% de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón | 2020110010123 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Pobreza |  | 9. Política de Defensa Jurídica | Plan Institucional de Archivos PINAR v.1.0_2021 |  | 113-Porcentaje de implementación de las estrategias de la gestión de la demanda de transporte |  |  | Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad | kilómetros de ciclorruta construidos
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano |  |  |  | 375.Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal. | 2020110010106 | 7583 | Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 7583. Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 10. Reducción de las desigualdades | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá | Componente Institucional |  |  |  | OSGSST- Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación | Servicios de venta y de distribución | 2. Realizar 6.500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad | 2020110010112 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Discapacidad |  | 10. Política de Mejora normativa | Plan de Conservación Documental 2021 |  | 114-Porcentaje de implementación de las acciones de la política pública de la bicicleta |  |  | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte |  |  |  | 377.Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 2020110010107 | 7587 | Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 7587. Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  |  | OSGSST-Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, favoreciendo en todo momento su consulta y participación y la de sus representantes. | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 1. Realizar 65.000 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad. | 2020110010091 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Cultura Ciudadana y libertad de culto |  | 11. Política de Servicio al ciudadano | Plan de Preservación Digital a largo plazo 2021 |  | 103-Estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad implementada. |  |  | Iniciar la construcción de 1 cable aéreo | Cables con inicio de construcción
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial |  |  |  | 379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 2020110010111 | 7588 | Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 7588. Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 12. Producción y consumo responsables | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. | Servicios financieros y conexos | 1. Realizar 3´000.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | 202010010094 | TPIEG(GIC)-C01.03.Indirecto.Transferencias y provisión de servicios públicos |  | Politica Pública Manejo del Suelo |  | 12. Política de Racionalización de trámites | Plan Anual de Adquisiciones 2021 |  | N/A |  |  | Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte a la estructuración del Regiotram del sur | Porcentaje de avance en la gestión para la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos |  |  |  | 381. Construir 280 km. de ciclorrutas | 2020110010112 | 7589 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7589. Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 13. Acción por el clima | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | Servicios de leasing | 2. Realizar 440.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 2020110010103 | TPIEG(GID)-C01.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Etnias |  | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 V.1.0 |  | 98-Sistema semafórico en operación |  |  | Operador público | Avance en la estructuración del operador público
|  |  | Dirección de contratación |  |  |  | 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. | 2020110010114 | 7593 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7593. Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 14. Vida Submarina | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires | [5 empty] | Servicios inmobiliarios | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila. | 2020110010101 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Turismo |  | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (PETI) 2021 v.1.0 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública
|  |  | Dirección de gestión de cobro |  |  |  | 384. Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 2020110010119 | 7595 | Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 7595. Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 15. Vida de ecosistemas terrestres | [9 empty] | Antonio Nariño | [5 empty] | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes. | 2020110010104 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Infancia y adolescencia |  | 15. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | PA04-PL01 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2020-2024. V1.0 del 24-11-2021 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | No. de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura privada
|  |  | Dirección administrativa y financiera |  |  |  | 385.Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. | 2020110010120 | 7596 | Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 7596. Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | [9 empty] | Puente Aranda | [5 empty] | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 2020110010106 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Talento Humano |  | 16. Política de Gestión Documental | Plan de Datos Abiertos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada
|  |  | Dirección de talento humano |  |  |  | 387. Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. | 2020110010123 | 7653 | Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 7653. Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | [9 empty] | La Candelaria | [5 empty] | Gastos imprevistos | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 2020110010111 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Ciencia, Tecnología e Innovación |  | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | Micromovilidad | Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad |  |  |  | 389. Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales. |  |  |  | 7907. Consolidación del centro de orientación a víctimas de siniestros viales de Bogotá | [10 empty] | Rafael Uribe | [5 empty] | Adquisición de activos financieros | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío |  | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Economía Cultural y Creativa |  | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información V. 1.0 |  |  |  |  | Estacionamiento en vía | Puesta en marcha
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones |  |  |  | 390.Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | [14 empty] | Ciudad Bolívar | [5 empty] | Disminución de pasivos | 5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas |  | TPIEG(GIV)-C05.91.Indirecto.Fortalecimiento Institucional |  | Politica Pública Familias |  | 19. Política de Control Interno | Plan de Adecuación y Sostenibilidad V3.0 |  |  |  |  | Estacionamiento en vía | Avance en la estructuración del proyecto estaciomiento en vía
|  |  | Oficina de seguridad vial |  |  |  | 413.Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | [14 empty] | Sumapaz | [5 empty] | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | 6. Incrementar la velocidad en 100 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% |  | TPIEG(GIV)-C05.91.Indirecto.Fortalecimiento Institucional |  | Politica Pública LGBTI |  |  | PA02-PL02 Plan Cuatrienal de Gestión Estratégica del Talento Humano V.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina de gestión social |  |  |  | 482.Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales | [14 empty] | Distrital | [5 empty] | Transferencias corrientes y de capital | 7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Servicio al Ciudadano |  |  | PA02-PL06 Plan de Bienestar Social e Incentivos SDM 2021 V.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina aseora de planeación institucional |  |  |  | 483.Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | [20 empty] | Total Meta Proyecto de Inversión por año | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública DDHH |  |  | PA02-PL07 Plan de Trabajo Anual de la SST SDM 2021 V2.0 de 23-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina de control disciplinario | [25 empty] | 8. Realizar 44 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Vejez |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones V1.0 2021 |  |  |  |  | N/A | N/A
|  |  | Oficina de control interno | [25 empty] | 1-Implementar el 40% del Plan Distrital de Seguridad Vial (adicionales a lo implementado hasta el momento) |  | TPPD(DDA) |  | Politica Pública Adultez
|  |  | Subdirección de transporte público | [25 empty] | 1-Diseñar y evaluar el 100% de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad |  | TPPD(DDB) |  | Politica Pública Mujer y Equidad de Género
|  |  | Subdirección de transporte privado | [25 empty] | 2-Implementar el 100% de las Estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | TPPD(DDC)
|  |  | Subdirección de la bicicleta y el peatón | [25 empty] | 3-Implementar y evaluar el 100% de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas |  | TPPD(DDD)
|  |  | Subdirección de infraestructura | [25 empty] | 4-Ejecutar y evaluar el 100% de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas |  | TPPD(DDB)
|  |  | Subdirección de señalización | [25 empty] | 5-Desarrollar el 100% del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad. |  | TPPD(DDE)
|  |  | Subdirección de planes de manejo de tránsito | [25 empty] | 10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada |  | TPPD(DDF)
|  |  | Subdirección de gestión en vía | [25 empty] | 11. Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura |  | TPPD(DDG)
|  |  | Subdirección de semaforización | [25 empty] | 9. Mantener señalizados de manera integral 150 km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia |  | TPPD(DDH)
|  |  | Subdirección de control de tránsito y transporte | [25 empty] | 8. Demarcar 2.200 km-carril en vía |  | TPPD(DDI)
|  |  | Subdirección de contravenciones | [25 empty] | 4. Implementar 26.000 señales verticales de pedestal |  | TPPD(DDJ)
|  |  | Subdirección de control e investigaciones al transporte público | [25 empty] | 2. Realizar el mantenimiento a 400.000 señales verticales de pedestal |  | TPPD(DDK)
|  |  | Subdirección de financiera |  |  |  | Si | [21 empty] | 1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado |  | TPPD(DDL)
|  |  | Subdirección de administrativa |  |  |  | No | [21 empty] | 7. Intervenir 12.000 pasos peatonales |  | TPPD(DDM)
[29 empty] | 3. Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito |  | TPPD(DDB)
[29 empty] | 5. Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas |  | TPPD(DDN)
[29 empty] | 6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal |  | TPPD(DIA)
[29 empty] | 6-Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público |  | TPPD(DIB)
[29 empty] | 8-Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible |  | TPPD(DIA)
[29 empty] | 7-Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad |  | TPPD(DIC)
[29 empty] | 1-Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual |  | TPPD(DID)
[29 empty] | 2-Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual |  | TPPD(DIE)
[29 empty] | 5-Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad |  | TPPD(DIF)
[29 empty] | 9-Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional |  | TPPD(DIG)
[29 empty] | 3-Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados |  | TPPD(DIH)
[29 empty] | 4-Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad |  | TPPD(DII)
[29 empty] | 1. Implemetar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía |  | TPPD(DIJ)
[29 empty] | 2. Implemetar 1 estrategia de formación ciudadana |  | TPPD(DIK)
[29 empty] | 3. Implemetar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa |  | TPPD(DIL)
[29 empty] | 1-Certificar el Sistema De Gestión Antisoborno |  | TPPD(DIM)
[29 empty] | 3-Ejecutar una estrategia anual de integridad |  | TPPD(DIN)
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sistenibilidad del subsistema de control interno
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental
4-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad
5-Mantener en un 100% la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.
6-Mejorar el 60% de la infraestructura física de las sedes de la SDM.
7-Obtener el 80% de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional
3-Realizar el 100% de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001
1-Soportar el 100% de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.
3-Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.
2-Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.
7-Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
5-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
6-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
1-Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales
8-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.
4-Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
5- Organizar y digitalizar el 100% de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD y TVD.
1- Actualizar e implementar 8 instrumentos archivísticos existentes en la SDM.
2- Implementar el 100% del sistema de información de gestión documental.
3- Atender el 100% De los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad.
4- Tercerizar la custodia del archivo documental correspondiente al fondo acumulado de la SDM
1. Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.
2. Gestionar oportunamente y dentro de los términos establecidos por ley el 100% de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas
3. Gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.
4. Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación.
5. Realizar el 100% de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera
1. Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia
1. Realizar el 100% de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.
2. Racionalizar ocho(08) trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.
N/A