## Hoja1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2018
| Código: PE01-PR06-F01 |  |  |  |  | VERSIÓN : 1.0
DIRECTRIZ | OBJETIVO | ** OBJETIVOS ESPECIFICOS | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | CRONOGRAMA DE EJECUCION |  | RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | [7 empty] | OBSERVACIONES
[10 empty] | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN |  | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN
Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos y determinar los controles operacionales para su mitigación, en el marco de los programas de gestión de riesgo institucional. | Realizar la actualización oportuna de las matrices de peligros de la SDM. | Contar con el 100% de las matrices de peligros y riesgos actualizadas de la SDM. | Actualización de Matrices de Peligros para la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financieros presupuesto inversión y funcionamiento.
| Adelantar acciones que promuevan el autocuidado y la autogestión para la prevención de lesiones y enfermedades | Identificar y evaluar de forma oportuna las condiciones de salud y trabajo con el fin de prevenir, controlar y mitigar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | 100% de las remisiones a exámenes médicos | Remisión de los funcionarios de planta (Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, temporales y transitorios) de la SDM, según corresponda, para realizar los Exámenes de ingreso, periódicos, egreso y Exámenes de pos-incapacidad mayor a 30 días. | Dirección administrativa (Talento Humano) - Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-01-01 | 2018-12-25 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST, Talento Humano. Financieros: Contrato con la IPS Gruplab para la realización de exámenes ocupacionales, presupuesto inversión y funcionamiento.
|  |  | 100% de las remisiones para Analisis de Puesto de Trabajo (APT) | Remisión de los funcionarios de planta (Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, temporales y transitorios) de la SDM, de acuerdo a las solicitudes de la EPS. |  | 2018-01-01 | 2018-12-25
|  |  | Contar con un diagnostico de condiciones de salud del personal de planta (Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, temporales y transitorios) de la SDM. | Revisión de Diagnostico de condiciones de salud elaborado por la IPS. |  | 2018-05-01 | 2018-06-30
|  |  | Realizar un seguimiento trimestral a los casos médicos con restricciones y/o recomendaciones. | Seguimiento a remisiones y/o restricciones por casos médicos por AT y EP |  | 2018-01-12 | 2018-12-10 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST, Talento Humano. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Actualizar las fichas técnicas y de seguridad de las sustancias químicas usadas en la SDM. | Un diagnostico con la cantidad de sustancias químicas usadas en la SDM. | Realizar el Diagnostico para identificar las sustancias químicas que se utilizan en la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO). | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST, Aux. de enfermería y apoyo operativo, empresas que suministran los productos químicos. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
| Definir e implementar planes y estrategias que propendan por el mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | Inclusión del programa de EPP para el control de los riesgos presentes en la ejecución de las actividades diarias en la SDM en el Sistema Integrado de Gestión. | Un documento publicado en el SIG. | Incluir el programa de adquisición, entrega y reposición de elementos de protección personal al SIG. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2018-04-01 | 2018-06-30 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financieros."
|  | Mantener actualizados los Planes de Emergencias y Contingencias de las diferentes sedes de la SDM | Realizar por lo menos una revisión y actualización a todos los PEC de las diferentes sedes de la SDM. | Revisión y actualización de los planes de emergencias de las sedes de la SDM.(debe incluir análisis de vulnerabilidad y amenazas) | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2018-08-01 | 2018-11-30 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Realizar la divulgación de los Planes de emergencia y contingencias a los colaboradores de la SDM en sus respectivas sedes. | Socializar al 80% de los colaboradores de la SDM los PEC correspondientes a cada sede. | Socialización de Planes de Emergencia a todos los colaboradores de la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-09-15 | 2018-12-30 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Conformar un grupo de apoyo institucional en actividades de promoción de la salud, prevención y control de factores de riesgo causantes de enfermedades, accidentes y situaciones de emergencias que puedan atentar contra la integridad y el bienestar integral de las personas que prestan sus servicios en la SDM. | Capacitar al 100% de la brigada de emergencias que esta conformada para la SDM. | Conformación y capacitación a la Brigada de Emergencias de la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2018-03-01 | 2018-11-30 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento - ARL Positiva
|  | Ejecutar actividades de promoción y prevención de los SVE para el control de riesgo de los colaboradores expuestos de la SDM. | Ejecución de los SVE en la SDM. | Ejecutar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos (Musculo-esquelético, Cardiovascular, Respiratorio, Visual y Riesgo Psicosocial). | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2018-03-02 | 2018-12-15 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST, Aux. de enfermería y apoyo operativo. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento - ARL Positiva
|  | Evaluar la efectividad en la ejecución de las funciones de cada uno de los miembros de la estructura Organizacional de emergencias (COE, Brigadistas, Guías de avance y cierre, Coordinador de emergencias). | Realizar un (1) simulacro de evacuación en la sedes de Calle 13, Paloquemao, Almacen, Villa Alsacia y Chico. | Simulacro de evacuación. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva | 2017-10-30 | 2017-11-30 | "Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Realizar la identificación oportuna de factores de riesgo que pueden afectar seriamente a los colaboradores, las instalaciones y los procesos de la SDM. Realizar el seguimiento a la implementación de los controles de manera que disminuyan las condiciones inseguras generadoras de lesiones a los colaboradores, daños a la propiedad, el proceso o el ambiente de la SDM. | Realizar una visita de seguimiento a cada una de las sedes de la SDM. | Inspección de uso y estado de los elementos de protección personal. | Dirección administrativa (Talento Humano) - Subdirección administrativa (S&SO) - ARL Positiva - | 2018-02-01 | 2018-12-25 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST, Aux. de enfermería y apoyo operativo, Brigadistas y Copasst. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
Inspección de extintores
Inspección de botiquines
Inspecciones locativas y de seguridad en las diferentes sedes de la SDM.
|  |  |  | Inspección a normas de bioseguridad (puntos de primeros auxilios). |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Dar a conocer el manual de trabajo seguro con montacargas de acuerdo a la normatividad vigente para la entidad. | 80% de los colaboradores de la SDM que operan montacargas. | Divulgación del Manual de trabajo seguro con montacargas. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Formular el programa de trabajo seguro en alturas de acuerdo con la normatividad vigente para la entidad. | Establecer un programa de trabajo seguro en alturas bajo los criterios normativos vigentes | Documentar y actualizar un programa relacionado con el trabajo seguro en alturas. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL | 2018-05-01 | 2018-09-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Riesgo Psicosocial | Establecer un programa de trabajo para intervenir el Riesgo Psicosocial de la SDM. | Documentar plan de intervencion Riesgo Psicosocial de la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL | 2018-05-01 | 2018-12-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Realizar sensibilización de los factores de riesgo de tipo público a los que se encuentren expuestos los colaboradores de la entidad | El 100% de las campañas programadas para la vigencia 2018 | Campañas de sensibilización a todos los colaboradores de la SDM. | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
| Implementar las acciones para dar cumplimiento a la normatividad técnica y legal vigente en materia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo | Revisar la normativa legal vigente aplicable al SG-SST. | Realizar dos revisiones y actualizaciones a la matriz de requisitos legales. | Actualización de la Matriz de requisitos Legales | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL | 2018-03-03 | 2018-11-28 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Proyectar y actualizar la documentación del SG-SST a los exigidos por el Dec. 1072 de 2015 y en la Resolución 1111 de 2017. | Contar con el 100% de los documentos legalmente exigidos para el SG-SST | Transición documental al SG-SST para la SDM. (Documentos requeridos por el Dec. 1072). | Subdirección administrativa (S&SO) - ARL | 2018-01-01 | 2018-11-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Actualizar la política de acuerdo a los requisitos legales aplicables al SG-SST y a los lineamientos fijados dentro de la entidad | Realizar una revisión y actualización a la política de SST | Revisión de la política de SST. | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Actualizar los objetivos para que se encuentren alineados con la política del SG-SST | Realizar por lo menos una revisión y actualización a los objetivos de SST | Revisión de los objetivos de SST. | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Actualizar la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas. De acuerdo a los requisitos legales aplicables al SG-SST y a los lineamientos fijados dentro de la entidad | Realizar una revisión y actualización a la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas | Revisión de la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas. | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  | Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas desde el COPASST en el marco del SG-SST | Desarrollar una reunión ordinaria por mes del COPASST | Reunión mensual del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) | Subdirección administrativa (S&SO) - COPASST | 2018-01-30 | 2018-12-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST, Copasst. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  |  | Investigar el 100% de los eventos reportados como accidentes de trabajo o como incidentes de trabajo en la entidad | Investigación de accidentes e incidentes de trabajo ocurridos a los colaboradores de la entidad
|  |  | Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al COPASST | Documentar Plan de Capacitación y entrenamiento |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas desde el Comité de Convivencia Laboral en el marco del SG-SST | Desarrollar una reunión ordinaria comité de convivencia laboral | Reunión mensual del Comité de Convivencia Laboral | Subdirección administrativa (S&SO) - Comité de Convivencia Laboral | 2018-01-30 | 2018-12-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST, participantes del Comité de Convivencia Laboral Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  |  | Investigar el 100% de los casos reportados al comité de convivencia laboral | Investigación de casos especiales reportados al comité
|  |  | Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Convivencia Laboral | Documentar Plan de Capacitación y entrenamiento |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas desde el Comité de Emergencias en el marco del SG-SST. | Desarrollar una reunión ordinaria del comité de Comité de Emergencias | Reunión trimestral del Comité de Comité de Emergencias | Subdirección administrativa (S&SO) - Comité de Emergencias | 2018-03-01 | 2018-12-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST, participantes del Comité de Emergencias Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  |  | Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Emergencias | Documentar Plan de Capacitación y entrenamiento. |  | 2018-04-01 | 2018-04-01
|  | Realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas desde el Comité de Seguridad Vial - PESV. | Desarrollar una reunión ordinaria Comité de Seguridad Vial - PESV. | Reunión trimestral del Comité de Seguridad Vial - PESV. | Subdirección administrativa (S&SO) - Comité de Seguridad Vial - PESV. | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación y formatos físicos. Humanos: Profesionales en SST, participantes del CComité de Seguridad Vial - PESV. Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
|  |  | Proyectar el Plan de capacitación y entrenamiento al Comité de Seguridad Vial - PESV. | Documentar Plan de Capacitación y entrenamiento |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | Dar a conocer a todos los actores involucrados en el SG-SST mediante un informe de gestión las acciones ejecutadas en el sistema. | Publicar semestralmente un (1) documento "Informe de Gestión del SG-SST" | Informe de gestión en cuanto al desarrollo del SG-SST | Subdirección administrativa (S&SO) | 2018-06-01 | 2018-12-15 | Tecnológicos: Computador, sistemas de información y de comunicación. Humanos: Profesionales en SST Financiero: presupuesto inversión y funcionamiento.
*Directriz: Corresponde a la directriz descrita en el texto de Política del SIG
**Objetivos específicos: El logro de los objetivos debería tener un impacto positivo sobre los resultados esperados de cada uno de los subsistemas del SIG
Para redactar los objetivos debe tenerse en cuenta la metodología MERA- Medibles, Específicos, Realizables, Acotados en el tiempo
Note on A6: OAP : Es la definida para cada uno de los Subsistemas en la Política del Sistema Integrado de Gestión
Note on B6: OAP : Los Objetivos van enfocados a cada uno de los Subsistemas.
Note on D6: OAP : Valor absoluto o porcentual al que se desea cumplir con el desarrollo de las actividades
Note on E6: OAP : Descripción detallada de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la meta
Note on F6: OAP : Cargo del responsable de ejecución de las actividades
Note on I6: OAP : Definir los recursos físicos, tecnológicos, humanos , etc. Para el cumplimiento de la meta
Note on J8: OAP : Reporte el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta
Note on K8: OAP:Describir las acciones adelantadas que soportan el cumplimiento de la meta