## Hoja1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN GERENCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
| Código: PE01-PR06-F01 | [7 empty] | VERSIÓN : 1.0
AÑO DE VIGENCIA 2017 |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/03/2017
DIRECTRIZ | OBJETIVO | ** OBJETIVOS ESPECÍFICOS | META | ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO | RESPONSABLES | AVANCE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | [7 empty] | OBSERVACIONES
[10 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN | % | JUSTIFICACIÓN
Se impulsará la responsabilidad social y se propenderá la participación de los usuarios y partes interesadas | Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad | Promover las mejores prácticas en responsabilidad social para incentivar el bien de los usuarios del servicio de la SDM. | Socializar a todos los niveles de la entidad las 6 materias fundamentales que componen el Subsistema de Responsabilidad Social. | - Prácticas para integrar la responsabilidad social en la SDM - Comunicación y Sensibilización | Comité SRS Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 febrero de 2017 | 30 de diciembre 2017 | Proyecto de inversión: 585 Recurso: Humano y Técnico | 25% | 25% | Se publicó en La Intranet el plan gerencia vigenca 2017, del Subsistema de Responsabilidad Social.
|  | Promocionar un comportamiento socialmente responsable en toda la entidad, a través de programas, políticas y prácticas. | Diseñar e implementar campañas en la entidad, resaltando las 6 materias fundamentales del Subsistema de Responsabilidad Social. | [5 empty] | 25% | 25% | Se apoyo Subsistema de Seguridad y Salud ocupacionalk en al elaboración de piezas gráficas con los linemientos y políticas de este susbsistema para conocimiento y apropiación de los servidores de la entidad.
|  | Implementar, mantener y mejorar en forma continua un enfoque de responsabilidad social en la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Trabajar con la Dirección de Servicio al Ciudadano, para socizalizar acciones desarrollladas en beneficio de la ciudadanía, en los diferentes puntos de atención con que cuenta la SDM. | [5 empty] | 25% | 25% | Se entregó material POP a los centros localees de movilidad para las actividades desarrolladas con los ciudadanos en el marco del Subsistema de Responsabilidad Social, como kits para ciclistas.
|  |  | Evaluar de manera continua y sistemática el Plan de Comunicaciones, así como la efectividad de los canales y espacios de comunicación. | [5 empty] | 25% | 25% | Se evaluó el cumplimiento del plan de comunicaciones junto con la Oficina de Control Interno . Y se esta estrructurando en nuevo plan de comunicaciones para la presente vigencia.
|  |  | Convocar al comité del Subsistema de Responsabilidad Social, y trabajar en conjunto con el Subsistema de Gestión Ambiental y las áreas que provean de información al Subsistema de Responsabilidad Social para la promoción de campañas institucionales. | [5 empty] | 25% | 25% | Se realizó una reunión con el Subsistema de Gestión Ambiental para promover las mejoresprácticas de medio ambiente al interior de la entidad.
Note on A6: OAP : Es la definida para cada uno de los Subsistemas en la Política del Sistema Integrado de Gestión
Note on B6: OAP : Los Objetivos van enfocados a cada uno de los Subsistemas.
Note on D6: OAP : Valor absoluto o porcentual al que se desea cumplir con el desarrollo de las actividades
Note on E6: OAP : Descripción detallada de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la meta
Note on F6: OAP : Cargo del responsable de ejecución de las actividades
Note on I6: OAP : Definir los recursos físicos, tecnológicos, humanos , etc. Para el cumplimiento de la meta
Note on J6: OAP : Definir los recursos físicos, tecnológicos, humanos , etc. Para el cumplimiento de la meta
Note on K8: OAP : Reporte el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta
Note on L8: OAP: Describir las acciones adelantadas que soportan el cumplimiento de la meta