## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 6.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2018
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
20 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS | Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, se consolidando el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, quienes desarrollan las actividades misionales y estrategicas a cargo de esta dependencia. El desarrollo de campañas estrategicas de comunicaciones tales como El Poder del Cono, modernizacion del taxi inteligente, abrochate el casco, entre otras.
[11 empty] | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 10% | 15% | 20% | 10% | 5% | 0% | 100%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 0% | 233.3% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 75%
21 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 60.09% | 0% | 0% | 0% | 64.29% | El Poder del Cono: El indicador de aceptación de la campaña es del 88,28% de los conductores intervenidos. Un 0,84% que no movieron sus vehículos y solo 10,88% se les impuso comparendo. Hemos llegado a 40,072 conductores a través de la acción lúdica en calle. Se han realizado en total 4,360 comparendos y solo 271 han sido movilizados con grúa. Al lograr corregir el comportamiento en 35,378 vehículos en sitio, le ahorramos a la ciudad $13,815,109,000 millones en comparendos. Contamos con la Llamatón del poder del cono. Por esto razón se han venido enviando mensajes de texto a los propietarios de carros mal parqueados y luego se realizan llamadas pedagógicas a los mismos. Así mismo, a través de las redes sociales se promueve el diálogo con la ciudadanía en torno a esta problemática. Taxi Inteligente: En 3 meses de activación se han logrado capacitar 130.000 usuario de taxis. En 3 meses de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de $3.000.000 de bogotanos con información del nuevo sistema. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas Bájale a la velocidad: En 1 mes de campaña a través de TV y radio hemos logrado impactar más de 6.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 3.000.000 de personas. Semana de la Seguridad Vial: En 1 mes de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de 3.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas. Día del Motociclista: En 1 mes de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de 3.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 64.29%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 6.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: |  | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
20 | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 96.91% | 84.32%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 4273404595.1366 | 55157200 | 1707928623 | 1898884000 | 294259737.0938 | 317175035.0427 | N.A | N.A | 175540000 | 0 | 158490000 | 39048045 | 9360000 | 0 | 44037000 | 1239198149 | 174514000 |  |  |  | 1840187194
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 1126434936 | 0 | 52198860 | 1074236076 | 0 | 0 | 0 | 1074236076 |  | 63136609 | 60199942 | 61729379 | 76629139 | 27243000 | 20614333 | 176226659 | 10096367 |  |  |  | 495875428
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75%
21 | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 60.09% | 0% | 0% | 0% | 64.29% | 74.04% | 31.47%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 8808449813.7958 | 632668800 | 1591087051 | 740173000 | 2812740263.2699 | 3031780699.5259 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120000 | 0 | 0 | 0 | 539910000 |  |  |  | 548030000
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 1698843181 | 0 | 512052114 | 1186791067 | 0 | 0 | 0 | 1186791067 |  | 36983078 | 21840000 | 17108000 | 491304087 | 10920000 | 10920000 | 578160274 | 1092000 |  |  |  | 1168327439
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 60.09% | 0% | 0% | 0% | 64.29%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 13081854408.9323 | 687826000 | 3299015674 | 2639057000 | 3107000000.3637 | 3348955734.5686 | N.A | N.A | 175540000 | 0 | 158490000 | 39048045 | 17480000 | 0 | 44037000 | 1239198149 | 714424000 | 0 | 0 | 0 | 2388217194 | 90.5% | 48.73%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 2825278117 | 0 | 564250974 | 2261027143 | 0 | 0 | 0 | 2261027143 | 0 | 100119687 | 82039942 | 78837379 | 567933226 | 38163000 | 31534333 | 754386933 | 11188367 | 0 | 0 | 0 | 1664202867 | 73.6% | 78.88%
Note on D18: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.
Note on D13: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | VIGENCIA 1 | VIGENCIA 2 | VIGENCIA 3 | VIGENCIA 4 | VIGENCIA 5 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | N.A: Se relaciona la meta producto a la cual está asociado el proyecto 585 pero el reporte de la amgnitud está a cargo del proyecto 1044 de la Dirección de Servicio al Ciudadano | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | 408 | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje | SUMA | CONSTANTE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.

## 20
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 20 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a las estrategias de sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la Oficina de Comunicaciones - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de actividades ejecutadas / porcentaje de actividades programadas en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar la estrategia de sostenibilidad del SRS |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 90%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | 20%
Abril | 0% | 20% | 0% | 20% | #DIV/0! | 100% | 20%
Mayo | 0% | 20% | 0% | 20% | #DIV/0! | 100% | 20%
Junio | 20% | 40% | 20% | 40% | 100% | 100% | 40%
Julio | 0% | 40% | 10% | 50% | 0% | 80% | 40%
Agosto | 35% | 75% | 15% | 65% | 233.3% | 115.4% | 75%
Septiembre | 0% | 75% | 20% | 85% | 0% | 88.24% | 75%
Octubre | 0% | 75% | 10% | 95% | 0% | 78.95% | 75%
Noviembre | 0% | 75% | 5% | 100% | 0% | 75% | 75%
Diciembre | 0% | 75% | 0% | 100% | #DIV/0! | 75% | 75%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2018, se consolidando el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, quienes desarrollan las actividades misionales y estrategicas a cargo de esta dependencia. El desarrollo de campañas estrategicas de comunicaciones tales como El Poder del Cono, modernizacion del taxi inteligente, abrochate el casco, entre otras.
33.Retrasos y soluciones | No se presentaron retrasos
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Todas las campañas de comunicación que se crean y se realizan desde la Oficina Asesora de Comunicaciones, hacen visibles el accionar de la entidad , sus planes proyectos y programas tanto internos como los que impactan a ciudadanía; sensibilizan a la comunidad de acciones relevantes como el uso de la bicicleta como medio alternativo sostenible, información sobre transporte, y el acceso a las plataformas y tramites a los que se puede acceder como ciudadano que tenga deudas con la entidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Natalia Sierra Pinto |  | 40. Responsable del reporte |  | Natalia Sierra Pinto
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Andrés Contento Muñoz |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | 20 - Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Consolidación de Equipo OAC | 60% | 1 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre I | 20% | 2018-03-31 | 20% | 2018-03-31
|  |  | 2 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre II | 20% | 2018-06-30 | 20% | 2018-06-01
|  |  | 3 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre III | 10% | 2018-07-01
|  |  | 4 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre IV | 10% | 2018-10-01
2 | Operación Logística | 15% | 1 | Adquisición Servicios Logísticos | 15% | 2018-08-01 | 15% | 2018-08-01
3 | Material P.O.P. | 20% | 1 | Contratación Plan de Medios | 20% | 2018-09-01 | 20% | 2018-08-01
4 | Encuesta | 5% | 1 | Contratación Encuesta de percepción ciudadana | 5% | 2018-11-01
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 75%

## 21
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 21 | 2. Descripción Meta |  | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para el desarrollo del plan anual estratégico de comunicaciones | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la Oficina de Comunicaciones - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar el plan estratégico de comunicaciones |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 95%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Abril | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Mayo | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.2%
Junio | 0% | 4.2% | 50% | 50% | 0% | 8.4% | 4.2%
Julio | 0% | 4.2% | 0% | 50% | #DIV/0! | 8.4% | 4.2%
Agosto | 0% | 4.2% | 50% | 100% | 0% | 4.2% | 4.2%
Septiembre | 60.09% | 64.29% | 0% | 100% | #DIV/0! | 64.29% | 64.29%
Octubre | 0% | 64.29% | 0% | 100% | #DIV/0! | 64.29% | 64.29%
Noviembre | 0% | 64.29% | 0% | 100% | #DIV/0! | 64.29% | 64.29%
Diciembre | 0% | 64.29% | 0% | 100% | #DIV/0! | 64.29% | 64.29%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | N.A
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | El Poder del Cono: El indicador de aceptación de la campaña es del 88,28% de los conductores intervenidos. Un 0,84% que no movieron sus vehículos y solo 10,88% se les impuso comparendo. Hemos llegado a 40,072 conductores a través de la acción lúdica en calle. Se han realizado en total 4,360 comparendos y solo 271 han sido movilizados con grúa. Al lograr corregir el comportamiento en 35,378 vehículos en sitio, le ahorramos a la ciudad $13,815,109,000 millones en comparendos. Contamos con la Llamatón del poder del cono. Por esto razón se han venido enviando mensajes de texto a los propietarios de carros mal parqueados y luego se realizan llamadas pedagógicas a los mismos. Así mismo, a través de las redes sociales se promueve el diálogo con la ciudadanía en torno a esta problemática. Taxi Inteligente: En 3 meses de activación se han logrado capacitar 130.000 usuario de taxis. En 3 meses de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de $3.000.000 de bogotanos con información del nuevo sistema. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas Bájale a la velocidad: En 1 mes de campaña a través de TV y radio hemos logrado impactar más de 6.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 3.000.000 de personas. Semana de la Seguridad Vial: En 1 mes de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de 3.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas. Día del Motociclista: En 1 mes de campaña a través de radio hemos logrado impactar más de 3.000.000 de bogotanos con la campaña de prevención vial. Con la estrategia digital se ha impactado 2.000.000 de personas
33.Retrasos y soluciones | N/A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Todas las contrataciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones son acciones de refuerzo y encaminadas a que las campañas de comunicación que se crean y se realizan , puedan se visibles a la comunidad, ademas de sus planes proyectos y programas tanto internos como los que impactan a la ciudadanía; sensibilizan a la comunidad de acciones relevantes como el uso de la bicicleta como medio alternativo sostenible, información sobre transporte, y el acceso a las plataformas y tramites a los que se puede acceder como ciudadano que tenga deudas con la entidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Natalia Sierra Pinto |  | 40. Responsable del reporte |  | Natalia Sierra Pinto
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Andrés Contento Muñoz |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | 21 - Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | MATERIAL P.O.P. | 50% | 1 | Suscripción de contrato | 50% | 2018-07-01 | 50% | 2018-09-01
2 | MONITOREO DE INFORMACIÓN | 25% | 1 | Suscripción de contrato | 25% | 2018-11-01
4 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 25% | 1 | Suscripción de contratos | 25% | 2018-10-01 | 14.29% | 2018-09-01 | Se han contratado 4 profesionales de los 7 previstos en la vigencia
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 64.29%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0