## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 6.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2018
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
8 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP | Estrategia TEP | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 0% | 10% | 100% | Durante el último trimestre, se expidió el 4 de diciembre de 2018 la Resolución 232 de 2018 del Código de Integridad en la cual incluye la política de conflicto de interés, se aprobó el diseño del material POP (Agendas 2019) con el contenido de los valores y principios del código de integridad. Durante toda la vigencia se actualizó el tema de integridad conforme a la política del MIPG y se socializó a todos los colaboradores, interiorizando la importancia del ser humano íntegro que le aporte de forma constructiva a la misionalidad de la entidad.
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 10% | 0% | 0% | 10% | 100%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 100% | 400% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
9 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Para el cuarto trimestre de 2018, Los contratistas vienen realizando y cumpliendo con las actividades propuestas por la OCI en el PAAI 2018, y el auxiliar mantiene el archivo organizado de acuerdo a los seguimientos realizados por el personal de archivo de la SDM.
[11 empty] | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2018 | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 6.0
100% | CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
39046000 | DEPENDENCIA: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
0% | SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
64634457 | ORDENADOR DEL GASTO: |  | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
100%
100% | PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 | [12 empty] | % DE AVANCE
276759000 | No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
0% | 8 | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 40% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 5.209%
23642133 |  |  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 3008664053.2954 | 26768000 | 90920000 | 39046000 | 35842000 | 2816088053.2954 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28046000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 39046000
100% |  |  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 86659971 | 0 | 22025514 | 64634457 | 0 | 0 | 0 | 64634457 | 0 | 0 | 0 | 13811332 | 6866891 | 0 | 1206241 | 20124897 | 1519935 | 21096219 | 0 | 0 | 64625515
|  |  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
| 9 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 47.05%
|  |  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 1334896285.2408 | 80231999 | 271080000 | 276759000 | 706825286.2408 | 0 | N.A | N.A | 181928000 | 0 | 9780000 | 0 | 0 | -26200000 | 97146000 | 0 | 14105000 | 0 | 0 | 0 | 276759000
|  |  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 99413732 | 0 | 75771599 | 23642133 | 0 | 0 | 0 | 23642133 | 0 | 15929333 | 1956000 | 1564800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19450133
|  |  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 4343560338.5362 | 106999999 | 362000000 | 315805000 | 742667286.2408 | 2816088053.2954 | N.A | N.A | 181928000 | 0 | 9780000 | 0 | 0 | -26200000 | 97146000 | 28046000 | 25105000 | 0 | 0 | 0 | 315805000 | 100% | 18.07%
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 186073703 | 0 | 97797113 | 88276590 | 0 | 0 | 0 | 88276590 | 0 | 15929333 | 1956000 | 15376132 | 6866891 | 0 | 1206241 | 20124897 | 1519935 | 21096219 | 0 | 0 | 84075648 | 95.24% | 97.74%
Note on D13: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.
Note on D18: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | VIGENCIA 1 | VIGENCIA 2 | VIGENCIA 3 | VIGENCIA 4 | VIGENCIA 5 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | N.A: Se relaciona la meta producto a la cual está asociado el proyecto 965 pero el reporte de la amgnitud está a cargo del proyecto 1044 de la Dirección de Servicio al Ciudadano | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | 408 | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje | SUMA | CONSTANTE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.

## 8
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 8 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Movilidad Transparente y contra la Corrupción. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 965 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Estrategia TEP |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas para la implementación de la estrategia de Transparencia, la Ética y la Probidad en la SDM | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros y soportes administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0%
Agosto | 50% | 50% | 50% | 80% | 100% | 50% | 50%
Septiembre | 40% | 90% | 10% | 90% | 400% | 90% | 90%
Octubre | 0% | 90% | 0% | 90% | #DIV/0! | 90% | 90%
Noviembre | 0% | 90% | 0% | 90% | #DIV/0! | 90% | 90%
Diciembre | 10% | 100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el último trimestre, se expidió el 4 de diciembre de 2018 la Resolución 232 de 2018 del Código de Integridad en la cual incluye la política de conflicto de interés, se aprobó el diseño del material POP (Agendas 2019) con el contenido de los valores y principios del código de integridad. Durante toda la vigencia se actualizó el tema de integridad conforme a la política del MIPG y se socializó a todos los colaboradores, interiorizando la importancia del ser humano íntegro que le aporte de forma constructiva a la misionalidad de la entidad.
33.Retrasos y soluciones | No se presentó retraso
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Estas actividades tienen como finalidad promover y afianzar en los servidores públicos de la SDM los valores y principios de integridad. De igual forma, la contribución de estos elementos permiten fortalecer la lucha en contra de la corrupción.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Jaime Daniel Arias Guarin |  | 40. Responsable del reporte |  | Carlos Andrés Bonilla Pretel
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Julieth Rojas Betancour |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_8
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | 8 - Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Logística para actividades de Transparencia, Ética y Probidad - TEP | 60% | 1 | Contratar la logística para el desarrollo de actividades de Transparencia Etica y Probidad | 40% | 2018-08-01 | 40% | 2018-08-01 | Se adjudicó contrato 20181432 en el cual se destinaron recursos por valor de $ 34999360 soportado en el CRP 704 de agosto de 2018.
|  |  | 2 | Realización cine foro TEP | 10% | 2018-08-01 | 10% | 2018-08-01 | Se realizaron dos jornadas de cine foro TEP en agosto y en noviembre.
|  |  | 3 | Socialización de componentes del Plan Anti Corrupción | 10% | 2018-09-01 | 10% | 2018-09-01 | Los componentes del PAAC-2018 se socializaron en la misma jornada del CINE FORO TEP. Especialmente el componente 6 iniciativas adicionales (Código de Integridad), así como en el cierre de auditores que se realizó en Compensar en 28 de septiembre/18, en el Comité de Ética y en el cierre de gestores de integridad.
2 | Adquisición material POP para incentivar cultura TEP | 40% | 1 | Contratar la producción de material P.O.P. TEP | 30% | 2018-07-01 | 30% | 2018-09-01 | Se adjudicó contrato 20181076 en el cual se destinaron recursos por valor de $ 11.000.000 soportado en el CRP 816 de septiembre de 2018.
|  |  | 2 | Aprobar la producción de material POP - TEP | 10% | 2018-12-01 | 10% | 2018-12-01 | Se aprobó el diseño del material POP con el contenido de los valores y principios del código de integridad, incluyendo las agendas 2019.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## 9
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 9 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Control Interno |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Movilidad Transparente y contra la Corrupción |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 965 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PV01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Sostenibilidad del Subsistema de Control Interno |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas para la implementación de la estrategia de sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI OCI de la vigencia 2018. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2018 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2018 |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-02-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 25%
Abril | 0% | 25% | 0% | 25% | #DIV/0! | 100% | 25%
Mayo | 0% | 25% | 0% | 25% | #DIV/0! | 100% | 25%
Junio | 25% | 50% | 25% | 50% | 100% | 100% | 50%
Julio | 0% | 50% | 0% | 50% | #DIV/0! | 100% | 50%
Agosto | 0% | 50% | 0% | 50% | #DIV/0! | 100% | 50%
Septiembre | 25% | 75% | 25% | 75% | 100% | 100% | 75%
Octubre | 0% | 75% | 0% | 75% | #DIV/0! | 100% | 75%
Noviembre | 0% | 75% | 0% | 75% | #DIV/0! | 100% | 75%
Diciembre | 25% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para el cuarto trimestre de 2018, Los contratistas vienen realizando y cumpliendo con las actividades propuestas por la OCI en el PAAI 2018, y el auxiliar mantiene el archivo organizado de acuerdo a los seguimientos realizados por el personal de archivo de la SDM.
33.Retrasos y soluciones | Durante el perido reportado no se presentaron retrasos.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus roles asignados, verifica la eficacia y efectividad del desarrollo, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Control Interno y lo establecido en las metas ODS, en especial la acción 143 "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas", teniendo en cuenta que el Proyecto de Inversión 965 "Movilidad Transparente y contra la Corrupción" cuenta con la meta 9 - "Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno", lo cual se realiza a través de la planeación, organización, dirección y control de las actividades propias de la misma, lo que a su vez contribuye a la mejora continua y al logro de los objetivos institucionales.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Luis Alberto Triana Lozada |  | 40. Responsable del reporte |  | Carlos Andrés Bonilla Pretel
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diego Nairo Useche Rueda |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz G.
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_9
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | 9 - Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | estrategia para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | 100% | 1 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales y auxiliar administrativo, para el primer trimestre | 25% | 2018-03-30 | 25% | 2018-03-30 | Se cumplió con las actividades propuesta en el primer trimestre de 2018
|  |  | 2 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales y auxiliar administrativo, para el segundo trimestre | 25% | 2018-06-30 | 25% | 2018-06-30 | Se cumplió con las actividades propuesta en el segundo trimestre de 2018
|  |  | 3 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales y auxiliar administrativo, para el tercer trimestre | 25% | 2018-09-30 | 25% | 2018-09-30 | Se cumplió con las actividades propuesta en el tercer trimestre de 2018
|  |  | 4 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales y auxiliar administrativo, para el cuarto trimestra | 25% | 2018-12-30 | 25% | 2018-12-31 | Se cumplió con las actividades propuesta en el cuarto trimestre de 2018 y para lo corrido del año de acuerdo al PAAI de la presente vigencia.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0