## Metas_Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [7 empty] | VERSIÓN: 5.0
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD
METAS DE GESTIÓN
No. | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | COMPONENTE PMM | META | NOMBRE DEL INDICADOR | ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA META | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2018
| COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | 1. Prestación de servicios, planeación y formulación de políticas del sector. | 7. Prestar servicios eficientes, ooportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Logística de Movilidad | 1. Alcanzar al 95 % la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad. | Ejecución Presupuestal proyectos de inversión | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Total presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión. | 100956274972 | 14481084348 | 12419929962 | 13650048940 | 4792023652 | 6493369215 | 21897196721 | 21766879128 | 8985750886 | 9592796605 | 22597361213 | 20309895009 | 257942610651 | Durante la vigencia 2018 se ejecutaron $ 20,309,895,009 alcanzado un cumplimiento para la vigencia de 97,66%.
[8 empty] | Total presupuesto programado de los proyectos de inversión | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2018 Ene: 264133043070 | 264133043070
[8 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | 38.22% | 5.482% | 4.702% | 5.168% | 1.814% | 2.458% | 8.29% | 8.241% | 3.402% | 3.632% | 8.555% | 7.689% | 97.66%
2 | 1. Prestación de servicios, planeación y formulación de políticas del sector. | 7. Prestar servicios eficientes, ooportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Logística de Movilidad | 2. Alcanzar al 90 % la ejecución del PAC aprobado en la vigencia de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Sevicios de la Movilidad. | Ejecución Presupuestal Plan Anualizado de Caja | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones (Predis) | Autorizaciones de Giro | 11491086755 | 18376811278.99 | 9742286112.76 | 13762049949 | 11180880106 | 17921087215 | 11512983533 | 21314583644 | 10125004162 | 30334566096 | 39220104545 | 13584676729 | 208566120125.75 | Para la vigencia las diferentes direcciones han realizado de manera oportuna la programación del PAC por lo tanto se puede evidenciar un cumplimiento de la meta en un 98,74 %.
[8 empty] | Plan Anualizado de Caja programado | 11491086755 | 18945166267 | 11328239666 | 16710317109 | 11670233367 | 21353142769 | 12120691809 | 23958419762 | 16501019066 | 32080909710 | 42061886281 | 16478972824 | 234700085385
[8 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | 100% | 97% | 86% | 82.36% | 95.81% | 83.93% | 94.99% | 88.96% | 61.36% | 94.56% | 93.24% | 82.44% | 88.86%
3 | 1. Prestación de servicios, planeación y formulación de políticas del sector. | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | 3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Logística de Movilidad | 3. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad | Cumplimiento del P.A.A.C | Realizar Seguimiento a la Matriz de riesgos de la Secretaria de Movilidad | Total actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Se realizo monitoreo y se verifico que se realizara la actividad planteada para el perioro de acuerdo al seguimiento a la matriz de riesgos de corrupcion.
[8 empty] | Total actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
[8 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%

## HV 1
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | 1. Alcanzar al 95 % la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE-01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Ejecución Presupuestal proyectos de inversión |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el porcentaje de ejecución presupuestal de la vigencia de los proyectos de Inversión que conforman la Subsecretaría de Servicios de la Movilidad. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión / Total presupuesto programado de los proyectos de inversión) * 100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje % | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Total presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión. |  |  | Total presupuesto programado de los proyectos de inversión |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Valor |  |  | Valor |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a los compromisos ejecutados en el mes en cada uno de los proyectos de inversion que conforman la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad. |  |  | Corresponde al total de la apropiacion disponible para la vigencia de los proyectos de inversion de la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad. |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 98%
24. Fin de la Serie | 2018-12-01 |  |  | 26. Valor de la Meta | 95%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | La meta planteada es la propuesta por la Subsecretaria teniendo en cuenta que el logro de la misma depende de factores tal como el comportamiento de la ejecución de los proyectos de Inversión de la Subsecretaria de Servicios.
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 100956274972 | 100956274972 | 264133043070 | 264133043070 | 38.22% | 38.22% | 40.23%
Febrero | 14481084348 | 115437359320 |  |  | 5.482% | 43.7% | 46%
Marzo | 12419929962 | 127857289282 |  |  | 4.702% | 48.41% | 50.95%
Abril | 13650048940 | 141507338222 |  |  | 5.168% | 53.57% | 56.39%
Mayo | 4792023652 | 146299361874 |  |  | 1.814% | 55.39% | 58.3%
Junio | 6493369215 | 152792731089 |  |  | 2.458% | 57.85% | 60.89%
Julio | 21897196721 | 174689927810 |  |  | 8.29% | 66.14% | 69.62%
Agosto | 21766879128 | 196456806938 |  |  | 8.241% | 74.38% | 78.29%
Septiembre | 8985750886 | 205442557824 |  |  | 3.402% | 77.78% | 81.87%
Octubre | 9592796605 | 215035354429 |  |  | 3.632% | 81.41% | 85.7%
Noviembre | 22597361213 | 237632715642 |  |  | 8.555% | 89.97% | 94.7%
Diciembre | 20309895009 | 257942610651 |  |  | 7.689% | 97.66% | 102.8%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Durante la vigencia 2018 se ejecutaron $ 20,309,895,009 alcanzado un cumplimiento para la vigencia de 97,66%.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante la vigencia 2018 se ejecutaron $ 20,309,895,009 alcanzado un cumplimiento para la vigencia de 97,66% cumpliendo la meta programada.
33.Retrasos y soluciones | N/A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En la medida que se ejecute el presupuesto se vera reflejado en el cumplimento de las metas propuestas para la vigencia en curso y el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad, logrando asi mejorar la calidad de vida de los habitantes y sus visitantes en terminos de movilidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Angelica María Sanchez Poveda |  | 40. Responsable del reporte |  | Angelica María Sanchez Poveda
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diana Vidal |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Diana Vidal
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## HV 2
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | 2. Alcanzar al 90 % la ejecución del PAC aprobado en la vigencia de los proyectos de inversión de la Subsecretaría de Sevicios de la Movilidad. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaría de Servicios de la Movilidad |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE-01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Ejecución Presupuestal Plan Anualizado de Caja |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Mostar el porcentaje de ejecución mensual del Plan Anualizado de Caja (PAC) de los proyectos de Inversión que conforman la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad el porcentaje de ejecución de 98% se alacanzara al finanlizar la vigencia. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anualizado de Caja PAC | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total de Autorizaciones de Giro / Plan Anualizado de Caja programado)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Autorizaciones de Giro |  |  | Plan Anualizado de Caja programado |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Valor |  |  | Valor |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las Autorizaciones de Giro del mes que corresponden a los proyectos de Inversión que conforman la Subesecretaria de Servicios de la Movilidad |  |  | Corresponde a la programación que realiza los proyectos de Inversión del Plan Anualizado de Caja que conforman la Subesecretaria de Servicios de la Movilidad |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 89.64%
24. Fin de la Serie | 2018-12-01 |  |  | 26. Valor de la Meta | 90%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 11491086755 | 11491086755 | 11491086755 | 11491086755 | 100% | 100% | 111.1%
Febrero | 18376811278.99 | 29867898033.99 | 18945166267 | 30436253022 | 97% | 98.13% | 109%
Marzo | 9742286112.76 | 39610184146.75 | 11328239666 | 41764492688 | 86% | 94.84% | 105.4%
Abril | 13762049949 | 53372234095.75 | 16710317109 | 58474809797 | 82.36% | 91.27% | 101.4%
Mayo | 11180880106 | 64553114201.75 | 11670233367 | 70145043164 | 95.81% | 92.03% | 102.3%
Junio | 17921087215 | 82474201416.75 | 21353142769 | 91498185933 | 83.93% | 90.14% | 100.2%
Julio | 11512983533 | 93987184949.75 | 12120691809 | 103618877742 | 94.99% | 90.7% | 100.8%
Agosto | 21314583644 | 115301768593.75 | 23958419762 | 127577297504 | 88.96% | 90.38% | 100.4%
Septiembre | 10125004162 | 125426772755.75 | 16501019066 | 144078316570 | 61.36% | 87.05% | 96.73%
Octubre | 30334566096 | 155761338851.75 | 32080909710 | 176159226280 | 94.56% | 88.42% | 98.25%
Noviembre | 39220104545 | 194981443396.75 | 42061886281 | 218221112561 | 93.24% | 89.35% | 99.28%
Diciembre | 13584676729 | 208566120125.75 | 16478972824 | 234700085385 | 82.44% | 88.86% | 98.74%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para la vigencia las diferentes direcciones han realizado de manera oportuna la programación del PAC por lo tanto se puede evidenciar un cumplimiento de la meta en un 98,74 %.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Las diferentes direcciones han realizado de manera oportuna la programación del PAC, por lo que para la vigencia se lleva un cumplimiento del 98,74%. Se estima en el ultimo trimestre cumplir la meta propuesta.
33.Retrasos y soluciones | Si bien la meta para la vigencia tiene un cumplimiento del 98,74% el cumplimuento para la vigenica quedo con un cumplimiento de 88,86% por cuentas que fueron porgramadas pero por temas de cumplimiento en la ejecucion de los contratos no se pasaron de acuerdo a la programacion. Se estima para el 2019 el PAC se cumpla de acuerdo a la programacion que se realiza.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | A medida que se realice oportunamente las ordenes de pagos se veran beneficados los contratistas y proveedores de la Secretaria de Movilidad, de acuerdo a la misma programación realizada desde las direcciones que conforman la Subsecretaria de Servicios.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Germán Pardo Morales |  | 40. Responsable del reporte |  | Germán Pardo Morales
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diana Vidal |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Diana Vidal
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## HV PAAC
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | 3. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaria de Servicios |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE - 01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Cumplimiento del P.A.A.C |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad en el P.A.A.C. de la vigencia | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Matriz de riesgos de la Secretaria de Movilidad | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas)*100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Total actividades ejecutadas |  |  | Total actividades programadas |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades efectivamente realizadas y evidenciadas |  |  | Corresponde a las actividades registradas en cada componente del P.A.A.C. donde participa la SSM |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | N.A.
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A.
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 25% | 25%
Junio | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 25% | 25%
Julio | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 25% | 25%
Agosto | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 50% | 50%
Septiembre | 0 | 2 | 0 | 2 | #DIV/0! | 50% | 50%
Octubre | 0 | 2 | 0 | 2 | #DIV/0! | 50% | 50%
Noviembre | 0 | 2 | 0 | 2 | #DIV/0! | 50% | 50%
Diciembre | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Se realizo monitoreo y se verifico que se realizara la actividad planteada para el perioro de acuerdo al seguimiento a la matriz de riesgos de corrupcion.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante la vigencia se ha monitoreado y se ha hecho seguimiento a la matriz de riesgos de corrupcion que corresponden a la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad.
33.Retrasos y soluciones | N.A.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Evitar el mal manejo o destinación de los Recursos de la Entidad, en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción se implementan los diferentes componentes que permiten afianzar la gestión de la SDM en el marco de la transparencia y la aplicación de los principios y valores institucionales, lo cual permitirá generar confianza ante sus partes interesadas.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | ANGELICA SANCHEZ |  | 40. Responsable del reporte |  | ANGELICA SANCHEZ
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diana Vidal |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Diana Vidal
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. PAAC
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 4.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA SIN INVERSIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE LA MOVILIDAD
ORDENADOR DEL GASTO: | DIANA VIDAL
META POA ASOCIADA | 3. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Componente gestión del Riesgo | N.A | 1 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad a abril | N.A | 2018-05-01 | N.A | 2018-05-09 | El día 9 de mayo de 2018, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación la matriz de seguimiento a los riesgos de corrupción consolidada de la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad.
|  |  | 2 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad a agosto | N.A | 2018-08-01 | N.A | 2018-08-01 | Se realizo monitoreo al segundo cuatrimestre y se verifico que se realizara la actividad planteada para el perioro de acuerdo al seguimiento a la matriz de riesgos de corrupcion.
|  |  | 3 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la Subsecretaria de Servicios de la Movilidad a diciembre | N.A | 2018-12-01 | N.A | 2018-12-01 | Se realizo el reporte a la OAP de acuerdo al seguimiento realizado a los riesgos asociados.
2 | Actividades adicionales según Índice de Transparencia de Bogotá | N.A | 4 | Formular, adoptar y socializar política de conflicto de intereses | N.A | 2018-12-01 | N.A | 2018-12-01 | Se realizaron las tareas para el cumplimimiento de la actividad propuesta
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | N.A | 4 |  | N.A |  | N.A

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  | Grupos de edad | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  | 0 | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 | 1 | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 | 2 | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 | 3 | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 | 4 | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 | 5 | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 | 6 | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 | 7 | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 | 8 | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 | 9 | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 | 10 | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 | 11 | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 | 12 | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 | 13 | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 | 14 | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 | 15 | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 | 16 | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 | 17 | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 | 18 | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital |  |  |  |  | 19 | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades |  |  |  |  | 20 | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional |  |  |  |  | 21 | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [6 empty] | 22 | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [6 empty] | 23 | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [6 empty] | 24 | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [6 empty] | 25 | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [6 empty] | 26 | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [6 empty] | 27 | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2.Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [6 empty] | 28 | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [6 empty] | 29 | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [6 empty] | 30 | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [6 empty] | 31 | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [6 empty] | 32 | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
| Otros Grupos étnicos | [6 empty] | 33 | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
PROGRAMAS PDD | Rom | [6 empty] | 34 | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
18 - Mejor Movilidad para Todos | Raizales | [6 empty] | 35 | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 36 | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [7 empty] | 37 | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
43 - Modernización institucional | [7 empty] | 38 | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [7 empty] | 39 | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [7 empty] | 40 | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [7 empty] | 41 | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [7 empty] | 42 | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
145 - Peatones y bicicletas | [7 empty] | 43 | 104278 | 49084 | 55194
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [7 empty] | 44 | 103962 | 48778 | 55184
147 - Transporte público integrado y de calidad | [7 empty] | 45 | 103448 | 48396 | 55052
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 46 | 102715 | 47923 | 54792
179 - Ambiente Sano | [7 empty] | 47 | 101971 | 47444 | 54527
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [7 empty] | 48 | 101260 | 46986 | 54274
190 - Modernización Física | [7 empty] | 49 | 99728 | 46141 | 53587
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [7 empty] | 50 | 97001 | 44730 | 52271
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | 51 | 93445 | 42931 | 50514
1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [7 empty] | 52 | 89853 | 41126 | 48727
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [7 empty] | 53 | 86123 | 39261 | 46862
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 54 | 82296 | 37385 | 44911
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [7 empty] | 55 | 78491 | 35569 | 42922
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [7 empty] | 56 | 74708 | 33799 | 40909
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 57 | 70811 | 31979 | 38832
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [7 empty] | 58 | 66807 | 30117 | 36690
[8 empty] | 59 | 63071 | 28387 | 34684
[8 empty] | 60 | 59761 | 26856 | 32905
[8 empty] | 61 | 56749 | 25466 | 31283
[8 empty] | 62 | 53748 | 24086 | 29662
[8 empty] | 63 | 50833 | 22745 | 28088
[8 empty] | 64 | 47916 | 21407 | 26509
[8 empty] | 65 | 44929 | 20042 | 24887
[8 empty] | 66 | 41939 | 18676 | 23263
[8 empty] | 67 | 39086 | 17369 | 21717
[8 empty] | 68 | 36348 | 16117 | 20231
[8 empty] | 69 | 33755 | 14898 | 18857
[8 empty] | 70 | 31333 | 13708 | 17625
[8 empty] | 71 | 28832 | 12440 | 16392
[8 empty] | 72 | 26662 | 11342 | 15320
[8 empty] | 73 | 24625 | 10306 | 14319
[8 empty] | 74 | 22734 | 9334 | 13400
[8 empty] | 75 | 20994 | 8432 | 12562
[8 empty] | 76 | 19408 | 7603 | 11805
[8 empty] | 77 | 17988 | 7002 | 10986
[8 empty] | 78 | 16675 | 6510 | 10165
[8 empty] | 79 | 15472 | 6134 | 9338
[8 empty] | 80 Y MÁS | 89747 | 33084 | 56663