## PA02-PL07-F01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO ESTANDAR MIPG
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Cronograma Anual de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
|  | Código: PA02-PL07-F01 | [10 empty] | Versión : 2.0
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  |  | 2025-12-31
No. | OBJETIVO | ESTANDAR | META | ACTIVIDADES | RECURSOS |  |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA ACTIVIDADES AÑO : | [11 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
[5 empty] | FINANCIEROS | HUMANOS | TECNICOS |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | 1. Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación. | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | Gestionar el 100% de los riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | Actualización y socialización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles de la entidad. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X | [8 empty] | 2026-01-01 | 2026-06-30
2 |  |  |  | Gestionar y realizar seguimiento a la implementación de las medidas de intervención establecidas en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30
3 |  |  |  | Identificar, ejecutar y realizar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las mediciones higiénicas. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-11-30
4 |  |  |  | Definir, implementar y realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones (locativas, botiquines, punto de primeros auxilios, EPP, personal envía, teletrabajadores, escenarios deportivos, extintores y gabinetes, máquinas y equipos de emergencia). | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
5 |  |  |  | Gestionar el cierre de los hallazgos reportados en la matriz de control y seguimiento de inspecciones. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
7 |  |  |  | Actualizar la matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) y realizar las respectivas entregas. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
8 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de riesgo público. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
9 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de prevención y protección contra caídas de alturas. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
10 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de gestión del riesgo químico. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
11 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de gestión para el trabajo en espacios confinados. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
12 |  |  |  | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), que son de competencia de SST. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
13 |  | GESTIÓN DE AMENAZAS |  | Actualizar y divulgar el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | 2026-09-01 | 2026-11-30
14 |  |  |  | Definir e implementar el plan de trabajo de la brigada de emergencias. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30
15 |  |  |  | Definir e implementar el plan de trabajo del Sistema Comando de Incidentes. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30
16 |  |  |  | Desarrollar las actividades concernientes a los CAM - Comités de Ayuda Mutua, sedes Calle 13, Paloquemao y Villa Alsacia. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
17 |  |  |  | Desarrollo de simulacros - Participar en el Simulacro Distrital de Evacuación. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-03-01 | 2026-11-30
18 | 2. Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. | GESTIÓN DE LA SALUD | Ejecutar el 100% del cronograma del plan de trabajo del SG-SST | Elaborar descripción sociodemográfica y diagnóstico de Condiciones de Salud. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X | [8 empty] | 2026-01-01 | 2026-06-30 | X
19 |  |  |  | Programación y desarrollo de la semana de la salud y el día de la emergencia. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST |  |  |  | X | [8 empty] | 2026-04-01 | 2026-06-03
20 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de medicina preventiva y del trabajo (Incluye SVE DME, psicosocial, cardiovascular, auditiva, visual y Programas de Estilo de Vida Saludable). |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
21 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
22 |  |  |  | Definir actividades y realizar seguimiento a la ejecución del protocolo para la prevención de accidentes de trabajo de origen deportivo. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-11-30
23.3333 |  |  |  | Revisión y actualización del profesiograma. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X | [11 empty] | 2026-01-01 | 2026-03-30
24.3853 |  |  |  | Realizar evaluaciones médicas ocupacionales. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
25.4372 |  |  |  | Realizar el reporte e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Incluye registro, análisis estadístico, indicadores e informe anual. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
26.4892 | 3. Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. | RECURSOS Y GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST | Cumplir con el 100% de requisitos legales aplicables a la SDM en materia de riesgos laborales y de otra índole. | Realizar seguimiento a la gestión del presupuesto de SST. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
27.5411 |  |  |  | Definir e implementar el plan de trabajo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Incluye convocatoria, elecciones y conformación. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
28.5931 |  |  |  | Definir e implementar el plan de trabajo del Comité de Convivencia Laboral. Incluye convocatoria, elecciones y conformación. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
29.645 |  |  |  | Definir e implementar el plan de capacitación de SST para la vigencia. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
30.697 |  |  |  | Revisión de la política y objetivos del SG-SST. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST |  |  |  | X | [8 empty] | 2026-04-01 | 2026-06-30
31.7489 |  |  |  | Realizar la evaluación anual al SG-SST, de acuerdo con los estándares mínimos establecidos en la Resolución No. 312 de 2019. Incluir plan de mejoramiento. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X | [11 empty] | 2026-01-01 | 2026-03-30
32.8009 |  |  |  | Definir plan de trabajo SST para la vigencia 2027. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | [9 empty] | X |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-30
33.8528 |  |  |  | Elaborar y socializar el reporte de rendición de cuentas anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-06-30
34.9048 |  |  |  | Actualizar la matriz de cumplimento legal de la entidad. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
35.9567 |  |  |  | Realizar la evaluación al cumplimiento de los requisitos normativos de SST definidos en la matriz de requisitos legales. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | [6 empty] | X | [5 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-30
37.0087 |  |  |  | Definir, ejecutar y realizar seguimiento al cronograma de comunicaciones, en lo relacionado con el SG-SST. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
38.0606 |  |  |  | Seguimiento al cumplimiento de la Guía de Criterios de SST para la contratación de productos y/o servicios y la revisión en el SECOP de los contratos programados que tengan alto impacto en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo verificando el cumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Contratación - Informe trimestral. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
39.1126 |  |  |  | Gestión del cambio en SST (Seguimiento y actualización matriz). |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
40.1645 | 4. Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Cerrar el 100% de acciones definidas en los PMP. | Definir, medir y realizar seguimiento a los indicadores del SG-SST. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
41.2165 |  |  |  | Realizar auditoría interna del SGSST. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | [9 empty] | X |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-30
42.2684 |  |  |  | Realizar auditoría de seguimiento a la certificación del SG-SST bajo la norma NTC 45001. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | [6 empty] | X | [5 empty] | 2026-07-01 | 2026-08-30
43.3203 |  |  |  | Elaborar y socializar el informe para la revisión anual por la alta dirección del SG-SST. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST |  |  |  | X | [8 empty] | 2026-04-01 | 2026-06-30
44.3723 |  | MEJORA DEL SG-SST |  | Consolidar, gestionar y hacer seguimiento a la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora resultantes de los procesos de auditoría y/o otras fuentes. |  | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
45.4242 |  |  |  | Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en la matriz de registro y seguimiento a las oportunidades de mejora del SG-SST. | X | X | X | Dirección de Talento Humano Equipo SST | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-30
[8 empty] | TOTAL | 35 |  |  | 36 |  |  | 33 |  |  | 34