| ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 A REALIZARSE EN 2026 NODO SECTOR MOVILIDAD DISTRITAL |  |
| --- | --- |
| Normatividad | CONPES 3654 de 2010 |
|  | Ley 1474 de 2011 |
|  | Acuerdo 380 de 2009 |
|  | Protocolo de Rendición de Cuentas Secretaría General y Veeduría Distrital |
| Equipo responsable | Alta Dirección y equipos de trabajo de: |
|  | - Oficina Asesora de Planeación Institucional |
|  | - Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad |
|  | - Oficina de Gestión Social |
| Recursos e Infraestructura Institucional | Recursos Humanos, Tecnológicos y presupuestales para la logística de la Audiencia Pública y los Diálogos Ciudadanos y demás espacios de participación (espacios, tecnología, material) |

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO RC - SEC-GENERAL | LINEAMIENTOS VEEDURIA DISTRITAL | CRITERIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | AYUDAS |
| FASE I | ALISTAMIENTO | Identificación, sistematización y recopilación de información | Alistamiento (preparación de información e invitados, y de ser necesario, creación de asociaciones de usuarios) y publicación de la estrategia | OGS -OACCM -OAPI | De Ene a Feb 2026 | De acuerdo con la metodología de la Veeduría Distrital se debe alistar la información requerida para la RC |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
| FASE II IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS GRUPOS DE VALOR | PROTOCOLO (II. Consulta ciudadana y sorteo cívico) | Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | 2.1 Identificar la información misional e institucional de la entidad para la RdC | OAPI | Ene 2026 | Información procesos misionales y estratégicos y de apoyo de la entidad |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 2.2 Identificar la información relevante para los grupos de valor (demanda ciudadana) | OGS - OACCM | Ene a Feb 2026 | Consultas a grupos de valor a través de la estrategia Gobierno Abierto- uso de redes sociales y aplicación de formularios virtuales o físicos-Uso de información del sistema de PQRSD Bogotá te escucha |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 2.3 Establecer rutas orientadoras de información (determinar fuentes e identificar responsables) | OGS - OACCM | Feb 2026 | Ruta que permita identificar los responsables de la producción de información de interés para los grupos de valor |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  | CAPACITACIÓN (I. Fortalecimiento de capacidades Feb/26) | Jornadas de formación sobre participación ciudadana y RC a colaboradores y ciudadanos | Capacitación: Rendición de cuentas y control social para los colaboradores de la SDM y la ciudadanía | OGS – OAPI | Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | Socialización lineamientos Rendición de Cuentas Veeduría Distrital Secretaría General | OAPI – OACCM | Ene 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | Reunión preparatoria y socialización lineamientos RC – Sector Movilidad | SECTOR | Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General |
| FASE III PLANIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS, CANALES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PROTOCOLO | Mecanismos de participación ciudadana y publicación de información de RC | 3.1 Identificar y ajustar las rutas, sistemas, canales y mecanismos para la divulgación y acceso a la información | OACCM-OTIC | Feb 2026 | Establecer rutas virtuales-uso de herramientas digitales oficiales internas y distritales-articulación con la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 3.2 Establecer los mecanismos para visibilizar en tiempo real los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad | OACCM - OTIC | Feb 2026 | Publicación de información en tiempo real articulado con la estrategia de Gobierno Abierto- formatos abierto, formatos ligeros, infografías |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 3.3 Seleccionar y establecer los mecanismos de participación a implementar en la entidad para generar momentos permanentes de diálogo ciudadano (p.ej. RC Local) | OGS - OACCM | Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General-espacios de participación ciudadana |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 3.4 Planificar la realización y/o participación de la audiencia pública de RC | SECTOR | Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General-espacios de participación ciudadana |
|  | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (III. Organización y publicación de la información) |  | Publicar el informe anual (Elaborar, difundir y explicar el informe de rendición de cuentas" en sus páginas Web. Cada entidad del Sector publicará el informe de Rendición de Cuentas y sus anexos (10 días antes de los Diálogos Ciudadanos y la Audiencia Pública del Sector Movilidad). | CONSOLIDA OAPI | 9 de Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General-espacios de participación ciudadana-publicación informes de RC publicados en la página Web de la entidad |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | Definir los temas de la rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | SECTOR | Feb 2026 | Definición de mesas temáticas para el Dialogo Ciudadano y RC |
| FASE IV. ACTIVACIÓN DE LOS ESPACIOS, CANALES Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA PROMOVER EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES (ACTIVACIÓN CIUDADANA) | PROTOCOLO (IV. Audiencia Pública de rendición de cuentas) | Medios virtuales o presenciales de interacción entre la administración y los ciudadanos | 4.1 Socializar y sensibilizar a los grupos de valor sobre las rutas, sistemas, canales y mecanismos para la divulgación y acceso a la información | OGS-OACCM | Feb 2026 | Estrategia de Gobierno Abierto- proceso de formación y pedagogía digital con los grupos de valor-comunicación bidireccional a través de las TIC-orientación a grupos de valor para el uso de los distintos sistemas de información Bogotá te Escucha, Plataforma Colibrí, sistema PQRSD. |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 4.2 Visibilizar los avances de políticas, programas, planes y proyectos de la entidad mediante el uso de las TIC | OTIC-OACCM | Feb 2026 | Uso de herramienta tecnológicas internas y distritales |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 4.3 Realizar la activación ciudadana mediante la implementación de los mecanismos de participación definidos | OGS-OTIC | Feb 2026 | Metodología Veeduría Distrital-Protocolo RC Sec. General- plataforma Colibrí- plataforma Gobierno Abierto |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 4.4 Retroalimentación y seguimiento al tablero de control de balance ciudadano | OGS-OTIC | Feb 2026 | Herramienta para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos generado con la ciudadanía, se debe publicar y socializar. |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 4.5 Realizar y/o participar en la audiencia pública de RdC (Y diálogo ciudadano) | SECTOR | 27 de Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General |
|  | DIÁLOGO CIUDADANO – AUDIENCIA PÚBLICA (V. Diálogos Ciudadanos Distritales) | Incentivos-Responsabilidad | Para motivar el proceso de rendición de cuentas (R d C) se promoverán comportamientos institucionales para su cualificación, e interiorización de la cultura de (R d C) mediante: la capacitación a ciudadanos y colaboradores de la SDM, la promoción de la importancia de la rendición de cuentas, la figura del funcionario colaborador, y un concurso de conocimiento sobre la entidad y sus acciones, retos y logros. | OGS - OAPI | Feb 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital-protocolo RC Sec. General |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE RC (VI. Evaluación) | Seguimiento a la RC y respuestas a compromisos con la ciudadanía | Recopilar, sistematizar y evaluar los resultados de la RC del sector movilidad | Lidera SDM, pero responde cada entidad | Mar 2026 | Metodología RC Veeduría Distrital |
| FASE V. SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE RC | PROTOCOLO |  | 5.1 Identificar el impacto de la RdC en el ajuste de la gestión institucional (Balance Ciudadano) | OGS – OAPI | Mar 2026 | Protocolo RC Sec. General-Tablero balance ciudadano-Gobierno Abierto-Herramientas TIC |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 5.2 Realizar mediciones y análisis comparativos de los resultados del proceso de RdC del Distrito Capital | OGS – OAPI | Mar a Dic 2026 | Gobierno abierto – ITB |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 5.3 Realizar la construcción colaborativa de planes de mejora | OGS – OAPI | Mar 2026 | Resultados y análisis de la RC-Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá IBO |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
|  |  |  | 5.4 Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejora | CADA ENTIDAD | Abr a Dic 2026 | Gobierno Abierto-Herramientas TIC-PTEP |
|  | SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE RC (VII. Seguimiento de Compromisos) |  | Se realizará el seguimiento a los compromisos, preguntas sin contestar en la audiencia pública y la plataforma COLIBRÏ | OAPI-SDM | Abr a Dic 2026 | Plataforma Colibrí Veeduría Distrital |
|  |  |  |  | CADA ENTIDAD |  |  |
| Diagnóstico y caracterización de necesidades de información |  | Las necesidades de información de la ciudadanía se definen y/o caracterizan teniendo en cuenta la misionalidad de cada entidad del Sector, incluida la SDM, y los principales temas de impacto frente a los diferentes actores y grupos de valor. Es así como tales temas, serán tenidos en cuenta en las mesas temáticas de los diálogos ciudadanos. Se realizarán consultas a grupos de valor a través de la estrategia Gobierno Abierto- uso de redes sociales y aplicación de formularios virtuales o físicos-Uso de información del sistema de PQRSD Bogotá te escucha. Además, se consultará la normatividad vigente para definir los temas mínimos de información. |  |  |  |  |
| Divulgación de información para la rendición de cuentas |  | En la etapa de PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, la SDM publicará el informe de Rendición de Cuentas y sus anexos, en la página web de la entidad, mínimo 10 días antes de los Diálogos ciudadanos y/o Audiencia Pública del Nodo Sector Movilidad Distrital. |  |  |  |  |
| Mecanismos de consulta de grupos de interés de los temas para la rendición de cuentas |  | Se realizarán consultas a grupos de valor y partes interesadas, a través de la estrategia Gobierno Abierto- uso de redes sociales y aplicación de formularios virtuales o físicos-Uso de información del sistema de PQRSD Bogotá te escucha |  |  |  |  |
| Medios para la divulgación de información o estrategia de comunicaciones |  | Los medios definidos por la SDM para la divulgación de la información son redes sociales, páginas web e intranet |  |  |  |  |
| Diferentes espacios de diálogo |  | La rendición de cuentas del Nodo Sector Movilidad Distrital tendrá los siguientes espacios de diálogo: Diálogo Ciudadano Audiencia Pública del Sector Movilidad, Audiencia Pública del Alcalde Mayor, Audiencias Públicas en Localidades y/o con Enfoques, y/o mesas temáticas. |  |  |  |  |
| Evaluación y seguimiento de la estrategia |  | Se realizará el seguimiento a los compromisos, preguntas sin contestar en la audiencia y el cumplimiento de esta estrategia, de igual forma en la plataforma Colibrí |  |  |  |  |
| Grupos de interés |  | Ciudadanía, Instituciones Educativas, Personas colaboradoras de la SDM y Entidades del Sector, Entes de Control, Concejo de Bogotá, Medios de Comunicación |  |  |  |  |
| Canales |  | Página web, redes sociales, canales internos de la Entidad, carteleras en los centros locales de movilidad y en las Sedes de la Entidad, pantallas internas, chat interno |  |  |  |  |
| Ejercicios de priorización temática |  | Para determinar los temas que se presentan en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se tiene en cuenta el formulario que se divulga por medio de la página web y redes sociales con el fin de recibir los aportes de la ciudadanía para priorizar los temas que se van a presentar. De acuerdo con esto, los temas priorizados son los siguientes: Mantenimiento Vial Metro de Bogotá Transporte público (masivo) Seguridad Vial Institucionalidad Señalización Infraestructura vial Bicicletas |  |  |  |  |