## Temática 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | PE01-PR07-F01 |  |  | Versión: 5.0
TEMÁTICA |  | 1. GESTIÓN DEL RIESGO
Acción Estratégica |  | 1.1. Riesgo para la integridad | Herramienta(s) o Instrumento(s) (políticas, procedimientos, código de integridad) | PE01-G01 Guía para la Gestión del Riesgo de la SDM
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
1.1-1 | Revisar y actualizar la Política Integral de Riesgos | Una (1) Política Integral de Riesgos revisada y actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 2026-03-13
1.1-2 | Revisar y actualizar la Guía para la Gestión de Riesgos SDM | Una (1) Guía de Gestión de Riesgos SDM actualizada y publicada | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 2026-05-15
1.1-3 | Socializar la actualización de la Política y Guía para la Gestión de los Riesgos SIGRIP, dirigida a los enlaces de riesgos | Una (1) socialización dirigida a los enlaces de riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-05-15
1.1-4 | Realizar mesas de trabajo con los enlaces de riesgos para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos bajo el sistema SIGRIP | Meta 1. Actas de reunión de las mesas de trabajo para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos bajo el sistema SIGRIP (Corrupción - Fraude) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
|  | Meta 2. Actas de reunión de las mesas de trabajo para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos bajo el sistema SIGRIP (Soborno, SARLAFT) | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
1.1-5 | Realizar monitoreo cuatrimestral de los Riesgos de Corrupción y Fraude | Informe del monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Fraude | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2/01/2026 1/05/2026 1/09/2026 | 30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 | 8/05/2026 7/09/2026 31/12/2026
1.1-6 | Documentar el Procedimiento para el Conflicto de Interés teniendo en cuenta las guías del DAFP | Un (1) procedimiento documentado, publicado y socializado | Director(a) de Talento Humano Jefe Oficina de Control Disciplinario | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.1-7 | Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de los lineamientos del Conflicto de Interés | Una (1) estrategia implementada y socializada sobre los lineamientos del Conflicto de Interés | Director(a) de Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.1-8 | Sensibilizar buenas prácticas anticorrupción | Realizar (2) sensibilizaciones ejecutadas de buenas prácticas anticorrupción dirigida a las y los colaboradores de la Entidad | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
1.1-9 | Socializar los aspectos a tener en cuenta frente a conflicto de interés, incompatibilidades e inhabilidades en procesos de contratación | Dos (2) socializaciones en materia de conflicto de interés, incompatibilidades e inhabilidades en los procesos de contratación. | Director(a) de Contratación | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
1.1-10 | Revisar la priorización de trámites y OPAS para el análisis de riesgos y controles en cumplimiento a la normatividad vigente | Una (1) actualización del mapa de riesgos de corrupción | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
Acción Estratégica |  | 1.2. Canales de denuncia | Herramientas / Instrumentos | PA02-M03-PT01 Protocolo de denuncias por actos de soborno PV02-PT01 Protocolo de denuncias por actos de corrupción PE01-G01 Guía para la Gestión del Riesgo de la SDM
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
1.2-1 | Mantener publicados en los sitios web y/o redes sociales y/o en los puntos de atención, los canales de denuncia por hechos de soborno y SARLAFT | Publicaciones y/o pieza de comunicación y/o fotografías evidenciando la verificación del estado de los canales de denuncia por hechos de soborno y SARLAFT y/o en los puntos de atención | Subsecretaria(o) Gestión Corporativa Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.2-2 | Diseñar e implementar acciones para dar a conocer los canales de denuncias por actos de soborno y SARLAFT. | Una (1) campaña o estrategia implementada para promocionar los canales de denuncia por actos de soborno y SARLAFT., dejando como evidencia piezas de comunicación y/o pantallazos de la divulgación de las acciones adelantadas, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Subsecretaria(o) Gestión Corporativa Jefe Oficina Asesora Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.2-3 | Realizar seguimiento a los botones de denuncia internos y externos de actos de corrupción | Informe del seguimiento a los botones de denuncia de actos de corrupción: internos y externos | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.2-4 | Revisar, actualizar y socializar el PA02-M03-PT01 Protocolo de Denuncias por Actos de Soborno con el fin de validar la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia | Un (1) documento (PA02-M03-PT01 Protocolo de Denuncias por Actos de Soborno) actualizado y socializado, ajustado de acuerdo con la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia | Subsecretaria(o) Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
1.2-5 | Verificar el PV02-PT01 Protocolo de denuncias por actos de corrupción de acuerdo con la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia | Una (1) mesa de trabajo del análisis de la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia dejando como evidencia el acta con los resultados obtenidos | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
1.2-6 | Revisar la posibilidad de instalar puntos físicos de denuncias en las alcaldías locales | Un (1) documento de viabilidad sobre la Instalación de puntos físicos de denuncias en las alcaldías locales | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa Jefe(a) de Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
1.2-7 | Revisar y/o ajustar el lenguaje con el que se brinda información sobre los canales de denuncia así como la visibilidad y acceso de los mismos | Documentos sobre canales de denuncia revisados y/o ajustados con lenguaje claro así como la visibilidad y acceso de los mismos | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa Jefe(a) de Oficina de Control Disciplinario Interno Jefe(a) Oficina Asesora Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.2-8 | Implementar una estrategia de divulgación de resultados sobre denuncias | Una (1) estrategia implementada de los resultados de las denuncias recibidas | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa Jefe(a) de Oficina de Control Disciplinario Interno Jefe(a) Oficina Asesora Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
1.2-9 | Implementar ayudas audiovisuales adicionales sobre como colocar una denuncia | Resultado de la implementación de las ayudas audiovisuales adicionales sobre como colocar una denuncia implementadas | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa Jefe(a) de Oficina de Control Disciplinario Interno | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
Acción Estratégica |  | 1.3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM | Herramientas / Instrumentos | PE01-G01 Guía para la Gestión del Riesgo de la SDM PA02-IN16 Instructivo para el manejo de búsquedas de listas restrictivas SARLAFT PA02-P06 Política del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
1.3-1 | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de SARLAFT | Una (1) Matriz del Mapa de Riesgos de SARLAFT revisada y/o actualizada | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 2026-08-14
1.3-2 | Realizar el monitoreo del control de los riesgos de SARLAFT | Un (1) monitoreo de la matriz de riesgos de SARLAFT | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-01-02 | 31/01/2026 31/07/2026 | 13/02/2026 14/08/2026
Acción Estratégica |  | 1.4. Debida diligencia | Herramientas / Instrumentos | PE01-G01 Guía para la Gestión del Riesgo de la SDM
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
1.4-1 | Socializar la política y lineamientos y buenas prácticas anti soborno y SARLAFT | Una (1) socialización de la política y lineamientos y buenas prácticas anti soborno y SARLAFT dejando como evidencia registros fotográficos y/o de asistencia | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
1.4-2 | Revisar y/o actualizar los documentos para el desarrollo de la debida diligencia de SARLAFT | Un (1) documento(instrumento) sobre el desarrollo de la debida diligencia de SARLAFT revisado y/o actualizado, que incluya procesos de conocimiento de la contraparte | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-05-15
1.4-3 | Gestionar la debida diligencia anti soborno y SARLAFT | Un (1) reporte de la aplicación de los lineamientos de debida diligencia anti soborno y SARLAFT, generado por la herramienta contratada por la SDM | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
1.4-4 | Sensibilizar en buenas prácticas Anti soborno y SARLAFT a externos | Una (1) sensibilización ejecutada de buenas prácticas Anti soborno y SARLAFT dirigida a la ciudadanía | Subsecretario(a) de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
1.4-5 | Realizar el monitoreo del control de los Riesgos de Soborno | Un (1) monitoreo de la Matriz de Riesgos de Soborno | Subsecretaria(o) de Gestión Corporativa | 2026-01-02 | 31/01/2026 31/07/2026 | 13/02/2026 14/08/2026
26 |  | 27
TEMÁTICA 1. GESTIÓN DEL RIESGO 1.1. Riesgos para la integridad pública: Las entidades, a través del Programa de Transparencia y Ética Pública, deben establecer instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. Todo instrumento para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos. Los riesgos para la integridad pública son: a) Conflicto de interés, b) Soborno, c) Corrupción y d) Fraude. 1.2. Canales de denuncia: Para la gestión de los riesgos a la integridad, además de los controles que se establezcan, es fundamental que las entidades cuenten con canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para identificar riesgos. En esa medida, la gestión de los riesgos descritos en la acción estratégica 1 está, estrechamente, relacionada con la correcta operación de los canales de denuncia. La operación de un canal de denuncias debe contemplar, como mínimo, las siguientes etapas: a) Recepción, b) Evaluación, c) Investigación, d) Acciones correctivas, e) Seguimiento y comunicación, f) Registro y documentación. 1.3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM: La administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FP) tiene como objetivo prevenir que las entidades y organismos del estado sean utilizados en forma directa o indirecta como instrumento para el Lavado de Activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. En esa medida, se deben adoptar instrumentos que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su misión y que se ajusten a su tamaño, funciones y actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares en el caso de aquellas entidades descentralizadas por servicios. Es importante considerar las siguientes definiciones, que ayudarán a la gestión del riesgo: a) Lavado de activos (colocación, Ocultamiento, Integración); b) Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva 1.4. Debida diligencia: Los procesos de conocimiento de la contraparte son fundamentales para gestionar adecuadamente el riesgo de LAFT/FPADM, por esa razón, la debida diligencia se asocia con la acción estratégica 3. En esa medida, las entidades deben ser diligentes en la recolección de información relevante sobre las partes con las que se van a relacionar y que van a vincular, esto incluye, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades. También, en aquellos casos en los que la entidad capta recursos, es fundamental el conocimiento del cliente o usuario.

## Temática 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | PE01-PR07-F01 |  |  | Versión: 5.0
TEMÁTICA |  | 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Acción Estratégica |  | 2.1. Redes internas | Herramienta(s) o Instrumento(s) (políticas, procedimientos, código de integridad) | Mapa de Redes y Articulación Interna
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
2.1-1 | Desarrollar un (1) instrumento / herramienta de seguimiento a los compromisos definidos en las redes y articulación interna | Un (1) instrumento / herramienta para el registro del seguimiento de las redes de articulación internas | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-13
2.1-2 | Hacer seguimiento al mapa de redes y articulación internas | Un (1) mapa de redes y articulación internas consolidado y actualizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.1-3 | Emitir la circular interna con la programación anual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Entidad | Una (1) Circular socializada por medio de Orfeo a la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-01-02 | 2026-01-31 | 2026-02-28
2.1-4 | Reportar y hacer seguimiento al mapa de redes y articulación internas en relación con las reuniones realizadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Registro de las acciones realizadas en el Mapa de Redes Internas | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.1-5 | Conformar, actualizar y socializar el Equipo de Gestores de Integridad cada vez que se requiera | Meta 1. Memorando de conformación y actualización del equipo de gestores de Integridad y divulgación del equipo de Gestores a través de correo electrónico y/o chat interno y/o pieza de comunicación | Director(a) de Talento Humano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
|  | Meta 2. Divulgación del equipo de Gestores de Integridad a través de correo electrónico y/o chat interno y/o pieza de comunicación, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Director(a) de Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Ciudadanía | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
2.1-6 | Reportar y hacer seguimiento del mapa de redes internas en relación con los talleres y actividades realizadas por los Gestores de Integridad | Registro de las acciones realizadas en el Mapa de Redes Internas | Director(a) de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
Acción Estratégica |  | 2.2. Redes externas | Herramientas / Instrumentos | Mapa de Redes y Articulación Externa
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
2.2-1 | Desarrollar un (1) instrumento / herramienta de seguimiento a los compromisos definidos en las redes y articulación externas | Un (1) instrumento / herramienta para el registro del seguimiento de las redes de articulación internas | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-13
2.2-2 | Hacer seguimiento al mapa de redes y articulación externas | Un (1) mapa de redes y articulación internas consolidado y actualizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.2-3 | Realizar reuniones de seguimiento periódico del Nodo Sector Movilidad Distrital | Actas de seguimiento a los procesos de rendición de cuentas locales realizadas con las Entidades del Nodo Sector Movilidad (Sistema Nacional de Rendición de Cuentas) | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.2-4 | Realizar el plan de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad con su respectiva publicación en página web | Un (1) Plan de trabajo Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad publicado en página web | Subsecretario(a) de Política de Movilidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 2026-04-10
2.2-5 | Reportar y hacer seguimiento del mapa de redes y articulación externas en lo relacionado a la Instancia de Coordinación del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad | Registro de las acciones realizadas en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Movilidad en el mapa de redes externas | Subsecretario(a) de Política de Movilidad Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 14/08/2026 11/12/2026
2.2-6 | Aprobar y reportar del plan de trabajo anual de la Comisión Intersectorial de la Bicicleta con su respectiva publicación en página web | Un (1) plan de trabajo de la Comisión Intersectorial de la Bicicleta publicado en página web | Subdirector(a) de la Bicicleta y el Peatón Subsecretario(a) de Política de Movilidad | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-03-13
2.2-7 | Reportar y hacer seguimiento del mapa de redes y articulación externas en lo relacionado a la Instancia de Coordinación del Comisión Intersectorial de la Bicicleta | Registro de las acciones realizadas en el marco del Comisión Intersectorial de la Bicicleta en el mapa de redes externas | Subdirector(a) de la Bicicleta y el Peatón Subsecretario(a) de Política de Movilidad | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.2-8 | Elaborar el plan de trabajo del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Administrativo de Movilidad y realizar su respectiva publicación en la página web institucional | Un (1) plan de trabajo del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Administrativo de Movilidad elaborado y publicado en la página web institucional | Subsecretario(a) de Gestión Jurídica | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-03-13
2.2-9 | Reportar y realizar seguimiento al mapa de redes externas, en lo relacionado con la instancia de coordinación del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Administrativo de Movilidad. | Registro de las acciones realizadas en el marco del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica del Sector Administrativo de Movilidad en el mapa de redes externas | Subsecretario(a) de Gestión Jurídica | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
2.2-10 | Realizar el plan anual de trabajo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial con su respectiva publicación en página web | Un (1) Plan anual de trabajo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial publicado en página web | Jefe Oficina de Seguridad Vial | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-03-13
2.2-11 | Reportar y hacer seguimiento del mapa de redes y articulación externas en lo relacionado a la Instancia de Coordinación de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial | Registro de compromisos y temas tratados en el marco de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial en el mapa de redes externas | Jefe Oficina de Seguridad Vial | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
17 |  | 18
TEMÁTICA 2. REDES Y ARTICULACIÓN 2.1. Redes internas: La articulación interna implica la existencia de canales para el intercambio de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias que conforman la Entidad. Un intercambio de datos fluido entre los actores internos fortalece las dinámicas de las demás acciones estratégicas del Programa, en la medida que hay información de mayor calidad para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. De acuerdo con lo anterior, la Entidad debe proponer por la creación y el funcionamiento de comunidades internas en las que se dialogue, intercambie información y trabaje de forma articulada en el desarrollo de las acciones estratégicas. También, se debe garantizar que, en las instancias de decisión colectiva ya existentes, como los comités de gestión, comités de control, juntas directivas, órganos de asesoría, etc., las acciones estratégicas del Programa hagan parte de sus discusiones, se vigilen y acompañe su implementación. En ese sentido, mediante un instrumento, y en concordancia con los Reportes del componente transversal, debe garantizarse que las acciones y resultados del Programa se presenten y discutan en estas comunidades internas, bien se cree o se asigne responsabilidad a instancias existentes. Además, las comunidades deben tener como propósito la identificación de barreras para la implementación del Programa y la adopción de medidas para su superación. Así mismo, las comunidades identificaran la información que generan los diferentes actores internos de la organización, relevante para las acciones del Programa y establecerá mecanismos para su intercambio al interior de la Entidad. 2.2. Redes externas: Además de la articulación interna, las Entidades deben integrarse con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública. En la ley existen sistemas de coordinación interinstitucional en los que se recomienda una participación, sin perjuicio de la iniciativa y capacidad asociativa de las entidades públicas para crear o vincularse a nuevas instancias que faciliten el desarrollo de las acciones estratégicas del Programa. También, respecto del intercambio de la información, en el marco de la construcción de redes externas, la entidad debe propender por la interoperabilidad de sus datos.

## Temática 3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | PE01-PR07-F01 |  |  | Versión: 5.0
TEMÁTICA |  | 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Acción Estratégica |  | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Herramienta(s) o Instrumento(s) (políticas, procedimientos, código de integridad) | PE02-PR02 Procedimiento para la publicación de información en la página web e intranet de la SDM PE02-PT01 Protocolo para el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
3.1-1 | Actualizar, publicar y socializar los lineamientos sobre datos abiertos en la entidad | Una (1) actualización, publicación y socialización de los lineamientos sobre datos abiertos en la SDM, esta información se encuentra en PA04-IN01 Publicación de Datos Abiertos con la información | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.1-2 | Actualizar la información clasificada y reservada del componente tecnológico hardware y software de la SDM | Una (1) actualización al documento que relaciona los activos de información de hardware y software de la entidad | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2026-01-02 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-3 | Diseñar, elaborar y divulgar contenido informativo (piezas, gráficos, videos, boletines de prensa, mensajes en redes sociales, maillings, página web) sobre los trámites, servicios, puntos de atención de la entidad y las decisiones que afecten al público | Piezas de comunicación y/o pantallazo de la divulgación, con el fin de garantizar que la ciudadanía cuente con información clara y oportuna sobre los trámite, servicios, puntos de atención y decisiones institucionales que la afectan, mediante la divulgación de contenidos en los canales oficiales de la entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 09/10/2026 11/12/2026
3.1-4 | Realizar verificación normativa de los trámites y OPAS, consulta de acceso a la información pública inscritos en el SUIT | Una (1) matriz normativa actualizada y validada con los 12 trámites, 2 OPAS y 3 consultas de acceso a la información pública inscritos en el SUIT, garantizando su coherencia con la normatividad vigente | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/02/2026 30/04/2026 30/06/2026 30/08/2026 3010/2026 30/11/2026 | 13/03/2026 8/05/2026 10/07/2026 10/09/2026 13/11/2026 11/12/2026
3.1-5 | Socializar y/o divulgar los lineamientos contenidos en el reglamento interno para la gestión de PQRS para su conocimiento e implementación | Pieza(s) de comunicación y/o pantallazo y/o listas de asistencia de socializaciones de reglamento y presentación de la socialización de reglamento | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-6 | Divulgar los mecanismos de presentación directa de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos | Pieza(s) de comunicación y/o pantallazo de publicación en el sitio web y/o redes sociales, de los mecanismos para la presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos y/o canales para atención de requerimientos externos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-7 | Promover el uso de lenguaje claro e incluyente en todas las comunicaciones, espacios y canales de la entidad | Un (1) informe sobre la estrategia de lenguaje claro | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-8 | Promover la traducción de información en lenguas e idiomas nativos y lengua de señas colombiana | Una (1) piezas de comunicación para fortalecer la traducción de lenguas e idiomas nativos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-9 | Realizar seguimiento a la administración y funcionamiento de los canales de atención y a la prestación del servicio para garantizar la accesibilidad y disponibilidad a la ciudadanía | Un (1) informe de seguimiento con el monitoreo a los canales de atención para garantizar la accesibilidad y disponibilidad del servicio a la ciudadanía | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/05/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 12/06/2026 09/10/2026 11/12/2026
3.1-10 | Fortalecer la comunicación frente a las actualizaciones normativas, administrativas y legales | Acta(s) de reunión del seguimiento con los líderes de las líneas estratégicas de la dirección, para fortalecer la comunicación frente a las actualizaciones normativas, administrativas y legales | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/02/2026 30/04/2026 30/06/2026 30/08/2026 30/10/2026 30/11/2026 | 13/03/2026 08/05/2026 10/07/2026 10/09/2026 13/11/2026 11/12/2026
3.1-11 | Divulgar y publicar la Carta de Compromiso a la ciudadanía a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad | Una (1) divulgación de la Carta de compromiso a la ciudadanía a través de los canales de comunicación con los que cuenta la Entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-12 | Desarrollar acciones para mantener el micro sitio en la página web de la entidad y de esta manera dar acceso a la ciudadanía para realizar todos los trámites virtuales | Pantallazo(s) y/o pieza de comunicación de la promoción del micro sitio con el fin de mantener los trámites y servicios en línea | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 8/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-13 | Divulgar el contenido informativo de los puntos de atención de la entidad, contenidos sin audio, subtítulos y/o con interpretación en el lenguaje de señas colombiano (L.S.C.-interpretación en señas). | Pantallazo(s) de la divulgación y/o pieza de comunicación de los puntos de atención de la Entidad, en la parrilla informativa y con un contenido sin audio y/o con interpretación y/o subtítulos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 9/10/2026 11/12/2026
3.1-14 | Fortalecer las estrategias y/o campañas para evitar que la ciudadanía acuda a tramitadores | Una (1) divulgación de la estrategia y/o campaña: pieza de comunicación y a través de las redes sociales y/o el sitio web y/o cartelera digital de punto de atención | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 8/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-15 | Divulgar a través de las redes sociales con que cuenta la entidad el ingreso al link de Transparencia y acceso a la Información Pública | Pieza(s) de comunicación y/o pantallazos de la divulgación | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-16 | Aplicar una lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de la publicación mínima exigidas por la ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 | Lista de chequeo y/o pantallazos del contenido de transparencia publicado en la Web | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-17 | Hacer el seguimiento a la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información | Acta(s) de las mesas técnicas donde se valida el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020, en sus anexos 1 y 2 | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-03-01 | 30/06/2026 30/09/2026 | 10/07/2026 16/10/2026
3.1-18 | Verificar el funcionamiento de los botones de redes sociales en la página web | Un (1) informe de revisión del funcionamiento de los enlaces en la página web que llevan a las redes sociales | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-19 | Presentar los resultados de seguimiento de solicitudes de acceso a la información, a la Alta Dirección | Un (1) acta de la reunión y/o presentación ante la Alta Dirección frente a los resultados de seguimiento de solicitudes de acceso a la información | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-03-01 | 30/06/206 | 2026-07-10
3.1-20 | Diseñar e implementar un mecanismo ágil de retroalimentación (feedback) dirigido a usuarios finales, para evaluar contenidos específicos después de su publicación | Informe(s) de evaluación de los contenidos específicos | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-03-01 | 30/06/2026 30/09/2026 | 10/07/2026 16/10/2026
3.1-21 | Establecer una revisión semestral y planificada de una muestra de los contenidos publicados en los sitios web de la entidad. | Informe(s) de la revisión semestral frente a la muestra de los contenidos publicados en los sitios web | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-22 | Promover la participación ciudadana en el proceso de estructuración normativa | Publicación de todos los proyectos de actos administrativos de carácter regulatorio, para observaciones y/o comentarios de la ciudadanía, en la plataforma que se disponga para tal fin | Director(a) de Normatividad y Conceptos | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.1-23 | Analizar la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: - Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia activa en materia contractual | Una (1) mesa de trabajo donde se analice la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: "Implementar un instrumento para garantizar el cumplimiento del principio de transparencia en lo que tiene que ver con la transparencia activa en materia contractual." | Director(a) de Contratación | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.1-24 | Publicar el presupuesto de la SDM vigencia 2026 | Una (1) publicación del presupuesto de la SDM | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-25 | Realizar los cambios en el plan de adquisiciones y compras vigencia 2026 | Una (1) publicación del Plan Anual de Adquisiciones actualizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-26 | Publicar la información de resultados de inversión y gestión de los proyectos de la SDM de la vigencia anterior | Informe 2025 publicado en la página Web de la SDM | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-01-02 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.1-27 | Analizar la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: Implementar un instrumento que garantice la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información | Una (1) mesa de trabajo donde se analice la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: Implementar un instrumento que garantice la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirector(a) Administrativa | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.1-28 | Actualizar y publicar el índice de la información clasificada y reservada de la SDM de acuerdo con las tablas de retención documental preliminares en el marco del Decreto 672 de 2018 | Una (1) matriz actualizada y publicada en la sección de datos abiertos del menú de transparencia de la página web de la Entidad | Subdirector(a) Administrativo(a) | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-10-16
3.1-29 | Actualizar y publicar el registro de activos de información de la SDM | Una (1) matriz de registro de activos de información actualizada y publicada en la sección de datos abiertos del menú de transparencia de la página web institucional | Subdirector(a) Administrativo(a) | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-11
3.1-30 | Revisar, actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental (PGD) de la SDM. | Meta 1. Un (1) acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que demuestre la actualización y aprobación del PGD con respecto a la anualidad 2026. | Subdirector(a) Administrativo(a) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-04-10
|  | Meta 2. Una (1) captura de pantalla y un (1) link de acceso que demuestre la publicación del PGD en la sección de datos abiertos del menú de transparencia de la página web institucional. | Subdirector(a) Administrativo(a) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 10/04/202
3.1-31 | Mantener la publicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) de la SDM, conforme a lo establecido en el articulo 4 del Decreto 103 de 2015. | Una (1) captura de pantalla y un (1) link de acceso que demuestre la publicación de las TRD en la sección de datos abiertos del menú de transparencia de la página web institucional. | Subdirector(a) Administrativo(a) | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-04-10
3.1-32 | Realizar semanalmente el reporte de la gestión de las PQRSD correspondiente a la DAC | Informes de gestión de PQRSD con el seguimiento pendientes por gestión de la DAC | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.1-33 | Publicar las Resoluciones de modificaciones presupuestales de la SDM | Resoluciones de modificaciones presupuestales emitidas en el periodo a reportar y un (1) link de acceso que demuestre la publicación de las resoluciones de modificación presupuestales en la sección de datos abiertos del menú de transparencia de la página web | Subdirector(a) Financiero(a) | 2026-02-02 | 30/04/2026 31/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
Acción Estratégica |  | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Herramientas / Instrumentos | PM06-PL01 Plan Institucional de Participación Ciudadana SDM PM06-PR04 Procedimiento Participación Ciudadana Manual Único de Rendición de Cuentas
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
3.2-1 | Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre los escenarios de Rendición de Cuentas, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Una (1) estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la estrategia de RdC y sus escenarios. | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-01-12 | 2026-04-24 | 2026-04-30
3.2-2 | Identificar las necesidades de información a través de una herramienta que permita generar resultados para la toma de decisiones | Una (1) encuesta para priorizar los temas de interés y las necesidades ciudadanas. | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-01-12 | 2026-03-30 | 2026-04-10
3.2-3 | Realizar una invitación a los Fondos de Desarrollo Locales, para que participen en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas Locales | Veinte (20) registros de correo electrónico con la invitación a los Fondos de Desarrollo Local, para participar en las Audiencias Públicas Locales (según el cronograma de Rendición de cuentas Locales) | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 2026-11-30 | 2026-12-11
3.2-4 | Promover el ejercicio de participación ciudadana a través de la ejecución de diálogos ciudadanos para fortalecer el diálogo en doble vía de acuerdo con lo establecido en el cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales | Cuatro (4) diálogos ciudadanos de acuerdo con lo establecido en el cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-02-02 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-5 | Realizar audiencias públicas locales para informar a la ciudadanía la gestión realizada en el sector movilidad | Veinte (20) Informes de rendición de cuentas | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-6 | Realizar evaluaciones de los espacios de rendición de cuentas para recibir retroalimentación del proceso por parte de la ciudadanía | Veinte (20) evaluaciones de los escenarios de rendición de cuentas locales realizados | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-7 | Analizar los resultados de las evaluaciones para fortalecer el proceso de rendición de cuentas | Veinte (20) informes que contenga el análisis de los resultados de la evaluación de los escenarios de rendición de cuentas locales. | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-8 | Elaborar el informe final de las Rendiciones de Cuentas realizadas en las localidades de la gestión 2024 en el 2025 | Un (1) informe final de Rendición de Cuentas Locales de la vigencia anterior, del Nodo Sector Movilidad Distrital | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-01-02 | 2026-03-30 | 2026-04-10
3.2-9 | Hacer seguimiento a la respuesta de las solicitudes de la ciudadanía realizados en las audiencias públicas, que son competencia de las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad | Un (1) tablero de control que registre y haga seguimiento trimestral a las solicitudes ciudadanas que no fueron respondidas de manera verbal en los escenarios de rendición de cuentas locales. | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-04-06 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
3.2-10 | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía en la Rendición de Cuentas. | Pantallazo de la revisión de la plataforma donde se evidencie la revisión de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí para validar el estado del avance de los compromisos adquiridos con la ciudadanía en los espacios de Rendición de Cuentas | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-03-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-11 | Incentivar la participación ciudadana con enfoque diferencial en espacios de control social | Cuatro (4) actas de desarrollo de diálogos ciudadanos | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-02-02 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
3.2-12 | Publicar información de interés para la ciudadanía en las carteleras de los Centros Locales de Movilidad | Publicación de información relacionada con movilidad en las carteleras en 16 Centros Locales de Movilidad | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-02-02 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-13 | Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la información contenida en la Pestaña de la Ley de Transparencia y acceso a la información dispuesta en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de promover la participación ciudadana | Divulgación de uno de los ítems de la pestaña de transparencia, mediante diecinueve (19) reuniones con la ciudadanía. | Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-01-12 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-14 | Implementar foros en medio digital diseñados por la OACCM, sobre diversos temas de interés entorno a la movilidad y/o frente a los trámites y servicios de la entidad | Pantallazos de divulgación de la actividad y las piezas de comunicación del foro y/o panel y/o conversatorio transmitido en medio digital sobre diversos temas de interés entorno a la movilidad y/o frente a los trámites y servicios de la entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.2-15 | Divulgar y fortalecer la figura del Defensor del Ciudadano a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad | Meta 1. Piezas gráficas y/o audiovisuales de la figura del Defensor del Ciudadano a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
|  | Meta 2. Un (1) informe de la gestión de la o el defensor de la ciudadanía radicado y/o publicado | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/02/2026 30/06/2026 | 13/03/2026 10/07/2026
3.2-16 | Aplicar mecanismos de medición en los puntos de atención que permitan medir la satisfacción de la ciudadanía inmediatamente después de finalizada la atención del servicio | Un (1) informe de medición de la satisfacción de la ciudadanía en torno a la prestación de los trámites y servicios de la SDM | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-17 | Elaborar informes de gestión de peticiones que incluyan una caracterización y análisis de los grupos de valor y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que han sido interpuesta y los motivos de estas | Un (1) informe de gestión de peticiones que incluya, caracterización, análisis de los grupos de valor y las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que han sido interpuesta y los motivos de estas | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-18 | Identificar y ajustar las rutas, sistemas, canales y mecanismos para la divulgación y acceso a la información | Meta 1. Un (1) informe de rendición de cuentas de la vigencia 2025 y sus anexos publicado en la página web de la SDM | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-13
|  | Meta 2. Publicación en la página web, redes sociales y por medio de los centros locales de movilidad sobre la audiencia de rendición de cuentas sectorial vigencia 2025, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.2-19 | Socializar y publicar de cara a la ciudadanía de la importancia de las Rendiciones de Cuentas, así como la invitación a las audiencias Públicas, a través de medios virtuales, redes sociales, y en forma presencial, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Pantallazos de la(s) publicación(es) de la pieza de comunicación de la importancia de la Rendición de Cuentas y la invitación a las audiencias públicas, a través del sitio web y/o redes sociales | Oficina Asesora de Planeación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad Jefe Oficina de Gestión Social | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.2-20 | Definir canales de comunicación para visibilizar los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad | Pieza de comunicación y/o pantallazo de la publicación en la web y/o redes sociales y/o a través de correo institucional de los avances de políticas, proyectos y planes de la entidad | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.2-21 | Realizar la planeación estratégica para la Rendición de Cuentas del Nodo Sector Movilidad Distrital | Una (1) estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.2-22 | Realizar una jornada Sectorial del Nodo | Una (1) jornada de diálogo ciudadano y/o audiencia pública, para presentar a la ciudadanía las principales acciones del Sector de la vigencia 2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.2-23 | Realizar capacitación sobre la importancia de la rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía, las y los colaboradores de la SDM, partes interesadas y grupos de valor | Una (1) capacitación sobre rendición de cuentas y compromiso ciudadano, en la que se invite a la ciudadanía y/o colaboradores y/o partes interesadas | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 2026-03-13
3.2-24 | Realizar un “concurso interno” con el fin de incentivar la participación en la Rendición de Cuentas | Un (1) mecanismo de incentivos al interior de la SDM | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-04-10
Acción Estratégica |  | 3.3. Integridad en el servicio público | Herramientas / Instrumentos | PA02-M03 Manual de Integridad PA02-M03-CD01 Código de Integridad
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
3.3-1 | Formular, implementar y hacer seguimiento a las actividades de la estrategia de integridad | Un (1) informe publicado de seguimiento a las actividades de la estrategia de integridad | Director(a) de Talento Humano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.3-2 | Realizar actividad lúdica relacionada con la sensibilización y apropiación de los valores y principios de integridad en la SDM | Una (1) actividad lúdica realizada | Director(a) de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-12-11
3.3-3 | Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de la integridad en la SDM | Pieza de comunicación y/o el pantallazo de la socialización y publicación frente al fortalecimiento de la cultura de Integridad de la SDM, a través de correo electrónico y/o cartelera digital y/o chat interno, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Dirección Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
3.3-4 | Elaborar y ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de Intereses | Una (1) campaña implementada de sensibilización de conflicto de Intereses | Director(a) de Talento Humano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.3-5 | Socializar temas de integridad y corrupción en instituciones con apoyo de los Gestores de Integridad | Una (1) socialización en colegios o localidades en temas de integridad y corrupción | Director(a) de Talento Humano Gestores(as) de Integridad | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.3-6 | Socializar los casos de gestión de integridad exitosos con apoyo de otras entidades, grupos de valor o externo | Una (1) socialización de buenas prácticas de Integridad dirigida a los(as) colaboradores(as) de la SDM | Director(a) de Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-30 | 2026-12-11
3.3-7 | Realizar seguimiento semestral de las actividades del PGI | Un (1) informe publicado de seguimiento a las actividades del PGI | Director(a) de Talento Humano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.3-8 | Fortalecer a los Gestores de Integridad en los temas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Un (1) Taller de fortalecimiento en temas de Integridad con los Gestores de Integridad | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Dirección de Talento Humano | 2026-02-01 | 31/03/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 11/12/2026
3.3-9 | Socializar el código de integridad de la SDM | Una (1) socialización mediante material informativo, de los principios y valores de integridad de la SDM (material entregado a por lo menos 1.000 personas que laboran o prestan sus servicios de la entidad) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.3-10 | Socializar el Manual de Integridad de la SDM | Pieza de comunicación y/o el pantallazo de una (1) socialización y/o publicación de los componentes del Manual de Integridad de la SDM, a través de correo electrónico y/o cartelera digital y/o chat interno una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
3.3-11 | Revisar y si es necesario, ajustar el Código de Integridad de la SDM | Un (1) Código de Integridad revisado | Director(a) de Talento Humano | 2026-06-30 | 2026-11-30 | 2026-12-11
3.3-12 | Elaborar el informe de la gestión de integridad y los resultados alcanzados en el año | Un (1) informe realizado y publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2026-12-11
3.3-13 | Realizar una (1) encuesta de percepción de valores y principios y analizar resultados | Una (1) encuesta de percepción sobre los temas relacionados a integridad | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.3-14 | Desarrollar actividades para fortalecer la cultura de la integridad en la SDM | Una (1) divulgación del PTEP 2026 y sus componentes por medio de en canales internos y en el sitio web de la Entidad, una vez la dependencia responsable realice la solicitud correspondiente | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2026-02-01 | 30/07/2026 30/11/2026 | 14/08/2026 11/12/2026
3.3-15 | Fortalecer la apropiación de valores y principios de integridad a través de la participación activa de los colaboradores de la entidad | Una (1) actividad lúdica de integridad para los colaboradores de la SDM | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
3.3-16 | Analizar la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: Implementar el Código de Conducta en el servicio público | Una (1) mesa de trabajo donde se analice la inclusión de las siguientes acciones en el PTEP: Implementar el Código de Conducta en el servicio público | Director(a) de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 2026-07-10
73 |  | 76
TEMÁTICA 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO 3.1. Acceso a la información pública y transparencia: En el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, la entidad debe garantizar que se cumplan las disposiciones legales de acceso a la información pública. En esa medida, debe desarrollar los instrumentos internos que garanticen los postulados de la Ley 1712 de 2014 y las normas complementarias que se han expedido para reglamentarla. Además, en el marco de la política de Estado Abierto, en esta acción estratégica deben contemplarse instrumentos para promover la transparencia institucional. a) Principio de transparencia, b) Transparencia activa, c) Transparencia pasiva, d) Instrumentos de gestión de la información, e) accesibilidad 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas: En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que a su vez desarrolla diferentes disposiciones legales, existen dimensiones y políticas que desarrollan el modelo de relacionamiento Estado-ciudadano y los procesos de rendición de cuentas, en particular, nos referimos a la dimensión de Gestión con valores para resultados, que incluye las políticas de servicio al ciudadano y participación ciudadana en la gestión pública, entre otras. En la medida que el Programa de Transparencia y Ética Pública es un programa de cumplimiento, la entidad debe recopilar los diferentes instrumentos que la entidad ha desarrollado o desarrollará para cumplir con la regulación existente sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en el marco de los sistemas, leyes y reglamentos que se han expedido y que se recopilan en la MIPG, en concordancia con las disposiciones específicas que se generen para enfocarla en temas de transparencia y ética pública. 3.3. Integridad en el servicio público: Atendiendo a lo dispuesto respecto del Sistema Nacional de Integridad, en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, las Entidades definirán o recopilaran los instrumentos creados o que se creen para cumplir con las disposiciones normativas de la Ley 2016 de 2020, en particular, lo que tiene que ver con el Código de integridad en el servicio público, que será un instrumento obligatorio para el PTEP.

## Temática 4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP
|  | PE01-PR07-F01 |  |  | Versión: 5.0
TEMÁTICA |  | 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Acción Estratégica |  | 4.1 Racionalización de Trámites | Herramienta(s) o Instrumento(s) (políticas, procedimientos, código de integridad) | PM04-G01 Guía de racionalización, creación y actualización de trámites
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
4.1-1 | Normativa - Reducir el tiempo de respuesta o duración del trámite para la Inscripción o autorización de circulación vial (Exceptuados pico y placa) | Reducir el tiempo de duración del trámite de Inscripción o autorización para la circulación vial (exceptuados pico y placa), logrando una disminución del 40 % para las solicitudes que ingresen por primera vez mediante radicación semiautomática de vehículos que transportan personas con discapacidad y del 33,33 % para solicitudes de vehículos propiedad de autoridades judiciales. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-2 | Administrativa - Reducir los pasos (momentos) para el ciudadano mediante la incorporación del PEVS en la excepción de vehículos de enseñanza automovilista y de la Unidad de Protección, en el trámite de Inscripción o autorización para la circulación vial (Exceptuados pico y placa). | Reducir en un 100 % los requisitos y los pasos que debe realizar el ciudadano para acceder a la excepción de vehículos de enseñanza automovilista y de la Unidad de Protección, mediante la incorporación del PEVS en el trámite. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-3 | Administrativa - Reducir los pasos (momentos) para el ciudadano mediante la gestión por módulo masivo de las excepciones de vehículos de servicios públicos; mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite de Inscripción o Autorización para la Circulación Vial (Exceptuados pico y placa). | Reducir en un 40 % los pasos requeridos a las empresas de servicios públicos domiciliarios para el registro masivo de flotas de vehículos exceptuados. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-4 | Tecnológico - Validar datos a través de medios tecnológicos para la excepción de vehículos que transportan personas con discapacidad, en el trámite de Inscripción o autorización para la circulación vial (Exceptuados pico y placa). | Fortalecer la seguridad de la información validando tecnológicamente el 100 % de las personas mayores de edad que soliciten la excepción, mitigando el riesgo de suplantación, en el canal presencial | Director(a) de Atención al Ciudadano Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Director(a) de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-5 | Administrativa - Reducir los pasos en los procesos o procedimientos internos del trámite de Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido. | Reducir en un 25 % los requisitos del trámite de Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) Financiera | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-6 | Administrativa – Eliminar documentos en el trámite de Devolución de pagos en exceso y de lo no debido por conceptos no tributarios. | Eliminar el 50 % de los documentos exigidos como requisito en el trámite de Devolución de pagos en exceso y de lo no debido. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) Financiera | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-7 | Administrativa – Aumentar los canales y/o puntos de atención mediante la implementación de chat en el trámite de Plan de manejo de tránsito. | Ampliar los canales de atención del trámite de Plan de Manejo de Tránsito mediante la implementación de un chat web para asesoría al ciudadano. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Planes de Manejo de Tránsito | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-8 | Tecnológica – Brindar atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas en el trámite de Plan de manejo de tránsito. | Brindar atención y asesoría virtual en el trámite de Plan de Manejo de Tránsito a través de plataformas tecnológicas institucionales. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Planes de Manejo de Tránsito | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-9 | Normativa – Eliminar los requisitos (verificaciones) del trámite de Revisión y aprobación de estudios de tránsito. | Meta 1. Eliminación de la obligación de presentar estudios para proyectos con menos de 80 viajes, reduciendo cargas y costos para constructores. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Infraestructura | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
|  | Meta 2. Ampliación del rango de la Acción Tipo de <=200 a 80–400 viajes, reduciendo la necesidad de presentar EDAU. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Infraestructura | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-10 | Normativa – Mejorar u optimizar el proceso o procedimiento asociado al trámite de Revisión y aprobación de estudios de tránsito. | Optimizar el proceso del trámite de Revisión y aprobación de estudios de tránsito mediante ajustes normativos que simplifiquen su gestión. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Infraestructura | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-11 | Administrativa – Reducir los pasos en los procesos o procedimientos internos del trámite de Revisión y aprobación de estudios de tránsito. | Reducir en un 15 % los pasos del procedimiento interno del trámite de Revisión y aprobación de estudios de tránsito. | Director(a) de Atención al Ciudadano Subdirector(a) de Infraestructura | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-12 | Tecnológica – Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. | Implementar la desmaterialización total del trámite de expedición, permitiendo la gestión virtual, consulta digital del documento y eliminación del uso de papel | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-13 | Tecnológica – Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. | Implementar la desmaterialización total del trámite de Duplicado de tarjeta de operación. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-14 | Tecnológica – Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. | Implementar la desmaterialización total del trámite de Renovación de tarjeta de operación. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-15 | Tecnológica – Disponer de la plataforma tecnológica necesaria que permita a la empresa transportadora realizar el proceso de solicitud de Expedición, Modificación, Renovación de la tarjeta de Operación de forma virtual, con validaciones de seguridad necesarias para la realización del trámite, y posterior a la verificación documental, aprobación y pago, el sistema dispuesto por la SDM habilita la obtención de la Tarjeta de Operación en medio digital. | Implementar la desmaterialización total del trámite de Modificación de tarjeta de operación. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-16 | Administrativa – Mejorar u optimizar el proceso o procedimiento asociado al trámite de Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. | Meta 1. Eliminación del 100 % de la presentación física del documento "Documento en el que conste el levantamiento de la limitación o gravamen a la propiedad" para realizar la validación en línea con la validación en Confecámaras | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
|  | Meta 2. Reducción del 100% de los costos por desplazamiento a la entidad financiera por la ciudadanía para reclamar los documentos en la entidad financiera. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.1-17 | Administrativa – Mejorar u optimizar el proceso o procedimiento asociado al trámite de Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor. | Meta 1. Eliminación del 100 % de la presentación física del documento "Documento en el que conste el levantamiento de la limitación o gravamen a la propiedad" para realizar la validación en línea con la validación en Confecámaras | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
|  | Meta 2. Reducción del 100% de los costos por desplazamiento a la entidad financiera por la ciudadanía para reclamar los documentos en la entidad financiera. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
Acción Estratégica |  | 4.2 Modelo de Relacionamiento | Herramientas / Instrumentos | PM04-M01 Manual de Servicio a la Ciudadanía PM04-PR07 Procedimiento Retroalimentación con la Ciudadanía Decreto 542 de 2023
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
4.2-1 | Identificar las necesidades de información pública de la ciudadanía sobre canales, formatos y trámites y servicios de la entidad, teniendo en cuenta la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor así como la información de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias con el fin de divulgarla proactivamente y diseñar los espacios de diálogo | Documento de análisis de resultado de las necesidades de información pública de la ciudadanía sobre canales, formatos y trámites y servicios de la entidad, teniendo en cuenta la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor así como la información de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias con el fin de divulgarla proactivamente y diseñar los espacios de diálogo | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/7/2026 11/12/2026
4.2-2 | Revisar y evaluar la pertinencia, oportunidad, calidad, disponibilidad y claridad de la oferta de información de la entidad en los distintos canales y escenarios de relacionamiento | Informe periódico de la encuesta realizada de manera aleatoria y permanente donde se evalué la oportunidad, calidad, disponibilidad y claridad de la oferta de información de la entidad en los distintos canales y escenarios de relacionamiento | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.2-3 | Evaluar la eficiencia y eficacia de los canales y espacios de relacionamiento disponibles para el acceso a la información | Informe de la herramienta de evaluación que mide la eficiencia y eficacia de los canales de espacios de relacionamiento disponibles para el acceso a la información | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
4.2-4 | Diligenciar una (1) matriz de puntos idóneos y registro fotográfico de la evaluación del avance en la implementación de criterios de infraestructura y de espacios idóneos en los puntos de atención propios de la SDM | Matriz de puntos idóneos y registro fotográfico de la evaluación del avance en la implementación de criterios de infraestructura y de espacios idóneos en los puntos de atención propios de la SDM. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-5 | Implementar soluciones utilizadas en los distintos espacios de relacionamiento que abarcar desde la adaptación física de las instalaciones y la capacitación de las y los servidores en lenguas y habilidades de comunicación específicas, hasta tecnologías de asistencia aplicadas según estándares | Presentación, lista de asistencia y registro fotográfico de la socializaciones o sensibilizaciones al personal que atiende público para garantizar una atención accesible, contemplando lengua de señas y habilidades de comunicación específicas hasta tecnologías de asistencia | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
4.2-6 | Desarrollar un ejercicio de caracterización que permita identificar las necesidades, intereses y expectativas de la ciudadanía, considerando variables clave como grupos por edad, origen étnico, ubicación geográfica y condiciones específicas con base en esta información. | Informe donde se evidencien las necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las temáticas, canales y formatos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-7 | Promover y utilizar el uso de lenguaje claro e incluyente en todas las comunicaciones, espacios y canales de la entidad y que reconozca las particularidades de acuerdo con la identidad de género, pertenencia étnico-racial sexual, orientación sexual, y condición de discapacidad | Informe de la divulgación de piezas de comunicación que promuevan el uso del lenguaje claro e incluyente en los canales y espacios de la Entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
4.2-8 | Garantizar la publicación de información de trámites y otros procedimientos administrativos en lenguaje claro e incluyente en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, en la Guía de Trámites y Servicios del Distrito Capital y el portafolio de Trámites y Servicios de la Entidad, acorde con lo establecido en la Guía de racionalización, creación y actualización de trámites PM04-G01 | Certificados de confiabilidad de la información de la publicación de información de trámites y otros procedimientos administrativos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/01/2026 30/02/2026 30/03/2026 30/04/2026 30/05/2026 30/06/2026 30/07/2026 30/08/2026 30/09/2026 30/10/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
4.2-9 | Implementar acciones de sensibilización, capacitación y fortalecimiento del uso de lenguaje claro con las y los colaboradores de la Entidad, proveedores y operadores de servicios | Presentación, lista de asistencia y registro fotográfico de las actividades de socializaciones o sensibilizaciones del uso de lenguaje claro con las y los colaboradores de la entidad, proveedores y operadores de servicios | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 10/04/2026 10/07/2026 16/10/2026 11/12/2026
4.2-10 | Utilizar un lenguaje claro e incluyente que permita la comprensión de la información y que reconozca las particularidades de acuerdo con la identidad de género, pertenencia étnico-racial sexual, orientación sexual, y condición de discapacidad | Informe de cumplimiento del manual de servicio con la evaluación del uso del lenguaje claro e incluyente que reconozca las particularidades de identidad de género, pertenencia étnico-racial sexual, orientación sexual y condición de discapacidad por parte de las y los colaboradores | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-11 | Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales para la interoperabilidad de sistemas de información, para posibilitar el intercambio de información que facilite la prestación de trámites y servicios a la ciudadanía | Acta de reunión de la mesa de trabajo donde se determinan las acciones institucionales e interinstitucionales | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-12 | Articular entre las entidades distritales para la implementación de la carpeta ciudadana digital | Acta de reunión de la mesa de trabajo donde se evidencia la articulación e inclusión de CAIP en la carpeta ciudadana digital | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/02/2026 30/04/2026 30/06/2026 30/08/2026 3010/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-13 | Incluir información en el espacio de Rendición de Cuentas referente a las estadísticas de los cursos pedagógicos y de las infracciones recurrentes cometidas | Un (1) informe de la medición de las estadísticas de los cursos pedagógicos y de las infracciones recurrentes cometidas | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/05/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 12/06/2026 9/10/2026 11/12/2026
4.2-14 | Ajustar la oferta de información de la entidad en términos de calidad y oportunidad a partir de los resultados de la caracterización de necesidades de información de la ciudadanía | Informe donde se evidencien las necesidades de información pública con base en la caracterización ciudadana, grupos de interés y de valor relacionada con las temáticas, canales y formatos | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-15 | Divulgar proactivamente y facilitar el acceso a la información sobre los avances y resultados del proceso de racionalización de trámites en la entidad | Piezas gráficas y/o pantallazo de la divulgación de los avances y resultados del proceso de racionalización de trámites en la Entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.2-16 | Definir protocolos claros para la gestión de peticiones y solicitudes realizadas por la ciudadanía que ejerce control social y/o veeduría ciudadana | Divulgación del Protocolo de atención para la veeduría ciudadana en los procesos contravencionales | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-17 | Cualificar a las y los servidores públicos asociados a la mejora y realización de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública sobre el Modelo Distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía | Informe donde se encuentra relacionada la convocatoria, listado de asistencia y el registro fotográfico de la socialización sobre la información relacionada a los trámites y servicios y el modelo de relacionamiento dirigida a las y los colaboradores que atienden los puntos de contacto de la entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-18 | Verificar que la entidad documente y divulgue de cara a la ciudadanía todos los procedimientos y protocolos que están involucrados en el acceso a servicios y la realización de trámites y otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública | Piezas gráficas y/o pantallazos de la divulgación de las estrategias de difusión para dar a conocer los procedimientos y protocolos que están involucrados en el acceso a servicios y la realización de trámites y otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-19 | Promover estrategias de omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento | Piezas gráficas y/o pantallazo de divulgación de las estrategias omnicanalidad (canales e información integrada) para el acceso a los servicios y espacios de relacionamiento | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-20 | Articular canales y realizar acciones de activación de los escenarios de relacionamiento aprovechando las herramientas existentes y disponibles en el Modelo GAB. Por ejemplo, señalando que la oferta institucional existente debe estar identificada, caracterizada y disponible de manera integrada en el portal Bogotá | Acta de reunión del seguimiento a la oferta institucional existente debidamente identificada, caracterizada y disponible de manera integrada en el portal Bogotá | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-21 | Diseñar y realizar ejercicios de participación ciudadana para la evaluación del impacto de la implementación de los ajustes razonables realizados por las entidades a los distintos espacios de relacionamiento | Video con testimonios de la ciudadanía, frente a la implementación de los ajustes razonables establecidos por la entidad, dejando como evidencia pieza audiovisual y/o pantallazo de la publicación | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-22 | Socializar internamente por medio de la intranet las buenas practicas del uso de lenguaje claro en la gestión institucional | Pantallazos y/o piezas gráficas de la publicación en la intranet de la Entidad, de las buenas practicas en lenguaje claro, sencillo e incluyente | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.2-23 | Socializar, interna y externamente, los protocolos de atención a grupos poblacionales específicos, con base en la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Registro de la pieza de comunicación y/o pantallazo de la publicación en las redes sociales y/o sitio web y/o carteleras digitales, de las acciones frente a las políticas de servicio a la ciudadanía, dirigida a diferentes grupos de población | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-24 | Realizar seguimiento a la funcionalidad de los canales virtual y telefónico | Elaborar un informe cuatrimestral de verificación de la disponibilidad de los espacios de relacionamiento de los canales de atención tpefónico y virtual el cual incluye, análisis de los enlaces en la página web de la Entidad, IVR, chat y C2C, Te devolvemos la llamada, mi movilidad a un clic, Chat Bot. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/05/2026 30/09/2026 30/11/2026 | 12/06/2026 9/10/2026 11/12/2026
4.2-25 | Asegurar el cumplimiento del Manual de Servicio a la Ciudadanía, estableciendo monitoreos aleatorios con una periodicidad trimestral a las y los colaboradores que hacen presencia en los puntos de contacto de la Entidad | Informe publicado sobre los resultados del seguimiento al cumplimiento de los protocolos de atención y del Manual por parte de los servidores públicos que participan en los espacios de relacionamiento de la entidad. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/04/2026 30/08/2026 30/11/2026 | 15/05/2026 11/09/2026 11/12/2026
4.2-26 | Realizar socialización del Manual de Servicio a la Ciudadanía a las y los colaboradores que prestan servicio en los puntos de contacto de la entidad | Informe con la convocatoria, asistencia y registro fotográfico de la socialización sobre el Manual de Servicio para las y los colaboradores que prestan servicio en los puntos de contacto de la entidad | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-27 | Realizar las socializaciones relacionadas con trámites y servicios, políticas de atención a la ciudadanía a las y los servidores responsables del relacionamiento, y a proveedores clave como equipo de seguridad y aseo | Informe con la convocatoria, asistencia y registro fotográfico de la socialización de trámites, servicios y políticas de atención a la ciudadanía para los colaboradores de los puntos de contacto. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-28 | Comunicar los avances de la implementación del Modelo de Relacionamiento con la Ciudadanía | Una (1) Divulgación el grado de madurez de la adopción del Modelo Distrital de Relacionamiento integral con la Ciudadanía en la SDM. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 10/07/2026 11/12/2026
4.2-29 | Definir la estrategia de servicio anualmente para garantizar el correcto relacionamiento con la ciudadanía. | Documento que defina la estrategia de servicio y relacionamiento de la entidad con la ciudadanía. | Director(a) de Atención al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-28
Acción Estratégica |  | 4.3 Innovación Pública | Herramientas / Instrumentos
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
4.3-1 | Realizar jornadas de socialización del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB con diferentes grupos de valor y partes interesadas | Un (1) informe sobre la socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá realizadas | Director(a) de Inteligencia para la Movilidad | 2026-02-01 | 2026-10-31 | 15/05/2026 11/09/2026 13/11/2026
Acción Estratégica |  | 4.4 Auditoria y Mejora | Herramientas / Instrumentos | Plan Anual de Auditorias Internas
Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha Programada |  | Fecha de reporte DARUMA
|  |  |  | Fecha inicio | Fecha Fin
4.4-1 | Elaborar y publicar dos Informes de seguimiento al cumplimiento de la Política de Riesgos (riesgos de gestión) y a los riesgos de integridad pública (corrupción), incluyendo el funcionamiento canales de denuncia de los presuntos hechos de corrupción (que no tengan carácter reservado) | Informes de seguimiento al cumplimiento de la Política de riesgos (riesgos de gestión) y a los riesgos de integridad pública (corrupción) elaborado y publicado | Jefe de Oficina de Control Interno | 2026-06-01 | 30/06/2026 30/11/2026 | 31/07/2026 18/12/2026
4.4-2 | Elaborar y publicar dos Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Dos Informes de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) elaborado y publicados | Jefe de Oficina de Control Interno | 2026-01-02 | 23/01/2026 09/10/2026 | 13/02/2026 31/10/2026
50 |  | 52

## CONSOLIDADO
TEMÁTICA |  | ACTIVIDADES | METAS
Temática 1 | Gestión del Riesgo | 26 | 27
Temática 2 | Redes y articulación | 17 | 18
Temática 3 | Cultura de la legalidad y estado abierto | 73 | 76
Temática 4 | Iniciativas adicionales | 50 | 52
TOTAL |  | 166 | 173

## LISTA DESPLEGABLE (hidden)
Componente 4 - Tipo de racionalización
Normativa
Administrativa
Tecnológica
Interoperabilidad