## Plan Marco MIPG 2025
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Plan marco para el fortalecimiento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 2024
| Versión 0,0 | Fecha: 24-12-2024
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizando seguimiento períodico para mejorar la entrega de servicios y trámites a las partes interesadas
RIESGO ASOCIADO: Posibilidad de afectación reputacional por posible disminución en el índice de desempeño institucional por la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG fuera de los términos y lineamientos establecidos.
Mantener la gestión eficiente, transparente y participativa, centrada en el mejoramiento continuo y en la atención de las necesidades de las partes interesadas y grupos de valor
Orientar las acciones de las políticas del Moelo Integrado de Planeación y Gestión al cumplimiento de los mínimos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
No. | POLÍTICA/ACTIVIDAD / ESTRATEGIA | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | META | % real de ejecución | Estado
| P01 Política de Talento Humano |  |  |  |  | 28.55%
P2 Política de Integridad
Pol3. Planeación Institucional
1 | Verificar la actualización de la documentación de la nueva plataforma estratégica en los documentos del SIGD que apliquen | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 100% |  | Planeación
2 | Verificar la asociación de la nueva plataforma estratégica a los planes operativos anuales | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2025-01-16 | 2025-03-30 | 100% |  | Planeación
3 | Medir y analizar trimestralmente los resultados de los criterios de calidez, claridad, coherencia, oportunidad y manejo del sistema de la respuestas a las peticiones ciudadanas, dejando como evidencia el Informe de evaluación de calidad de las respuestas. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
4 | Revisar y de ser necesario actualizar los mapas de riesgos de gestión y corrupción, Analizando la falta de segregación de funciones por restricciones de planta como una de las posibles causas de riesgos asociados a posibles actos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 100% |  | Planeación
Pol5. Compras y Contratación
5 | Elaborar y ejecutar cronograma de socializaciones en temas Contractuales dirigido a funcionarios(as) y contratistas de la SDM. | Dirección de Contratación | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
6 | Desarrollar un taller en el cual se brinden herramientas para la estructuración de procesos y la efectiva utilización de plataformas del sistema de contratación y compras públicas, dirigido a funcionarios(as) y contratistas de la SDM. | Dirección de Contratación | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 100.00% | Planeación
Pol6. Fortalecimiento Institucional
7 | Continuar con el análisis de cargas con el fin de determinar la capacidad operativa de la Entidad frente a los trámites y servicios ofertados | Dirección de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol7. Gobierno Digital
8 | Gestionar capacitación y/o Socializaciones con el Gobierno Nacional y/o otras entidades, dirigido a servidores públicos y contratistas para el desarrollo de competencias requeridas en TI en temas relacionados con (Gobernanza, Innovación Pública Digital, Arquitectura de TI, Seguridad y Privacidad de la Información, Cultura y apropiación, Servicios Ciudadanos Digitales, Decisiones basadas en datos, Estado Abierto, Servicios y Procesos Inteligentes, Proyectos de Transformación Digital, Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes) realizando seguimiento a través de la estrategia de sensibilización. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
9 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los riesgos de seguridad y privacidad de la información para su aprobación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
10 | Gestionar la Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades de acuerdo a las necesidades de los procesos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
11 | Realizar seguimiento al conjunto de datos abiertos para el intercambio de información de la entidad: en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
12 | Realizar encuesta aleatoria a usuarias y usuarios que utilizan los datos abiertos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
13 | (i) Definir e implementar la política de gobernanza de datos de la entidad que cumpla con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. (ii) monitorear periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
14 | Realizar mesa de trabajo con los procesos de la entidad con el fin de Identificar los beneficios de la utilización de servicios y trámites de la entidad con X-ROAD autenticación digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
15 | Gestionar o verificar en cuál de los siguientes campos la Entidad puede implementar o hacer uso del machine learning: a. Experimentación b.producción | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
16 | Socializar con las demás Entidades del Sector y/o grupos de valor, los conjuntos de datos abiertos generados por la SDM y sus métricas de la calidad de los datos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
17 | Definir, implementar y cumplir con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
18 | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
19 | Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información: I. Actualizar el catálogo de componentes de información.II. Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes de información. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
20 | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información: I. Documentar y actualizar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución, de las soluciones tecnológicas de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
21 | La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: I. Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica)II Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
22 | Comprender y apropiar el marco de referencia de Arquitectura Empresarial junto a los modelos que a componen. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
23 | Gestionar ante el Ministerio de las TICs la realización de un curso o charla de capacitación o sensibilización para los servidores y contratitas de la SDM. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
24 | Realizar un acercamiento con instituciones académicas como grupo de valor para considerar temas relacionados a la Política de Gobierno Digital de la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
25 | Gestionar la Implementación del modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes consultar : https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-179102_recurso_2.pdf | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
26 | Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que:I. Fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública,II. Ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios digitales. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
27 | Realizar la solicitudes correspondientes a la Oficina Asesora de Comunicaciones para posicionar, difundir y promover el gobierno abierto a traves de: a. Redes sociales b. Medios de comuncación masiva y comunitaria d. Boletines, artículos de prensa, columnas, etc. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
28 | Medir mensualmente la satisfacción de las respuestas a solicitudes ciudadanas emitidas por la DAC a través de la encuesta de satisfacción de la calidad de las respuestas, dejando como evidencia Informe de satisfacción de calidad de las respuestas. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
29 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción, midiendo la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de trámites y servicios en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
30 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites, actualizando la información en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
31 | Analizar los trámites de la entidad que pueden ser gestionados de manera electrónica o que requieren interoperabilidad identificando aquellos susceptibles de ser implementados en línea, considerando la necesidad de intercambio eficiente de información entre sistemas y procesos internos, dejando como evidencia los rediseños de los trámites o actas de seguimiento con las áreas de manera trimestral. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
32 | Mantener publicado trimestralmente en el sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública:- Mecanismos para la atención al ciudadano- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público- Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
33 | Actualizar semestralmente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
34 | Documentar los lineamientos sobre el uso del manual de marca de gobierno abierto en las publicaciones que aplique | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol8. Seguridad Digital
35 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
36 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
37 | Realizar un retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades en los sistemas de información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
38 | Fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
39 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Ejecución
Pol9. Defensa Jurídica
40 | Presentar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial las solicitudes de conciliación dentro de los términos establecidos en la norma, contados a partir del momento en que se reciban de forma oficial en la Secretaría Distrital de Movilidad. Para lo cual, se efectuará seguimiento a los controles implementados en la PA05-PR12-F01 Base de seguimiento de solicitudes de conciliación, con el fin de asegurar que las solicitudes elevadas se decidan en los términos previstos. | Dirección de Representación Judicial | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
41 | Elaborar y ejecutar cronograma de capacitaciones y/o socializaciones dirigido a los colaboradores de la Dirección de Representación Judicial, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales, en los nuevos cambios normativos y en el vector preventivo relacionado con las estrategias de las politicas de defensa. | Dirección de Representación Judicial | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol10. Mejora Normativa
42 | Fortalecer los mecanismos de participación de la Ciudadania en la construcción de la normatividad a expedir por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Dirección de Normatividad y Conceptos | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol11. Gestión Ambiental
43 | Actualizar de ser necesario los indicadores de la politica de cero papel de la SDM y continuar con su medición y análisis de los resultados que permitan evidenciar el cumplimiento. | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
44 | Realizar acciones que permitan la gestión integral de residuos generados en los procesos documentales | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol12. Servicio al Ciudadano
45 | Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción de la ciudadanía, con respecto a los productos, servicios, trámites y procedimientos ofrecidos y si estos cumplen con sus expectativas, dejando como evidencia informe de satisfacción al ciudadano. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
46 | Realizar socializaciones o sensibilizaciones, dirigidas a los servidores publicos que realizan sus actividades en los canales, espacios y escenarios de realcionamiento con la ciudadanía, enfocadas en las recomendaciones para la atención de población con discapacidad para garantizar un servicio accesible. Dejando como evidencia el informe de la socialización o sensibilización. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
47 | Incluir dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
48 | Promover a través de diferentes herramientas los lineamientos para el atención de la población prioritaria y diferencial como infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública. Dejando como evidencia el resultado de la encuesta, divulgación y/o socialización | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
49 | Identificar y/o habilitar consulta en línea o gestión virtual como una herramienta que permita a los ciudadanos realizar de manera eficiente la gestión de sus trámites y servicios en el territorio, dejando como evidencia actas de reunión o requerimientos de implementación de las consultas por autogestión de manera trimestral. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
50 | Publicar trimestralmente la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias Comentario Autodiagnóstico MIPG 2024 | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
51 | Medir tiempo de espera, tiempo de atención, uso de canales y otros. Dejando como evidencia informes de comportamiento del tiempo de atención. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
52 | Realizar semestralmente piezas comunicativas sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
53 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
54 | Traducir en Lenguaje Claro:GuíasFormatosManuales | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
55 | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia, dejando como evidencia acta de seguimiento del componente bimestral. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
56 | Implementar las consultas de acceso a la información pública que se van a incluir en la Carpeta Ciudadana Digital. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
57 | Implementar herramientas para detectar, analizar y evaluar las necesidades de los grupos de valor y, así, mejorar su satisfacción con los servicios que se les brindan a la ciudadanía. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
58 | Documentar las buenas practicas que fueron establecidas a partir de los ejercicios de participación ciudadana en lo concerniente a la innovación abierta. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
59 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol13. Racionalización de Trámites
60 | Realizar semestralmente estrategias de difusión que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de la atención a la ciudadanía, con base en el análisis realizado por las dependencias responsables de los trámites | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
61 | Con base en las mediciones que se realizan en el informe trimestral de PQRSD, analizar los resultados obtenidos para poder implementar estrategias y revisar los puntos críticos | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
62 | Caracterizar a los usuarios de todos los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
63 | Medir la percepción sobre complejidad, costos y competitividad (puntos criticos del flujo de servicio, customer journey map) y con base en esa percepción identificar los trámites que requieren mayor atención, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de trámite en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
64 | Medir la percepción sobre complejidad, costos y competitividad (puntos criticos del flujo de servicio, customer journey map) y con base en esa percepción identificar los trámites que requieren mayor atención, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de trámite en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
65 | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, dejando como evidencia los datos de operación mensual | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
66 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites y poner a consulta de la ciudadanía aquellos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017 cuando se requiera | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
67 | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando, dejando como evidencia informe de medición. | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
68 | Socializar los trámites que se tienen en la entidad en los espacios del proceso de rendición de cuentas locales. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
69 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
70 | Desarrollar acciones de participación ciudadana acorde a la fase en que se encuentre el proyecto. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
71 | Realizar retroalimentación a la ciudadanía frente a su participación en los diferentes proyectos. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
72 | Desarrollar escenarios de participación ciudadana en la formulación de los proyectos a cargo de la OGS | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
73 | Identificar y establecer anualmente las debilidades y propuestas de mejora continua a partir de las conclusiones de los ejercicios de diálogo ciudadano que permitan implementar y divulgar acciones de mejora en Rendición de cuentas locales | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
74 | Divulgar a la ciudadanía escenarios de participación con la finalidad de generar espacios de transparencia. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
75 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles - Enfoque de derechos humanos - Garantía de derechos a partir de los resultados de la planeación | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
76 | Convocar la mayor cantidad posible de grupos de valor y otras instancias, acorde con la realidad de la entidad, para las acciones de diálogo implementadas. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
77 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
78 | Cualificar a los servidores de la entidad, así como a la ciudadanía y a los grupos de valor en herramientas de participación ciudadana y control social. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
79 | Documentar los ejercicios de participación ciudadana y grupos de interés, con el fin de identificar sus necesidades y prioridades | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
80 | Desarrollar escenarios de control social a la gestión pública | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
81 | Formular e implementar estrategias comunicacionales para el uso de medios digitales de la SDM, con la finalidad de socializar a la ciudadanía las acciones de participación ciudadana | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% | 0.00% | Planeación
82 | Desarrollar escenarios de control social a la gestión pública | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
83 | Formular e implementar estrategias comunicacionales para el uso de medios digitales de la SDM, con la finalidad de socializar a la ciudadanía las acciones de participación ciudadana | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
84 | Mantener un repositorio con la información referente al relacionamiento con la ciudadanía | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
85 | Documentar y divulgar la política de participación ciudadana de la Entidad | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
86 | Realizar monitoreo periódico al menú participa del sitio web para que se cumpla con la información mínima y actualizada que se requiere. | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
87 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional) Mensajes de texto, radio y carteleras impresas o digitales | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
88 | Convocar espacios focalizados con temáticas priorizadas por los grupos de interés | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
89 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con :a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
90 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Dirección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
91 | Documentar los ejercicios de participación ciudadana y grupos de interés, con el fin de identificar sus necesidades y prioridades | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol16. Gestión Documental
92 | Atender los requerimientos del Archivo de Bogotá propendiendo por la convalidación de la actualización TRD 567 de 2006 | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
93 | Radicar la TVD de la Secretaría de Tránsito y Transporte (1954-1968) | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
94 | Elaborar el manual de estilo de la entidad | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
95 | Implementar el programa de reprografía de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
96 | Realizar transferencia electrónica | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
97 | Realizar las actividades definidas en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del SIC | Subdirección Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
98 | Entregar la información relevante a la subdirección Administrativa en relación a la integración del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
99 | Actualizar el catálogo de integraciones con el sistema de gestión documental | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
100 | Acompañamiento a la Subdirección Administrativa a gestionar lineamientos de interoperabilidad en la Entidad para la integración e interoperabilidad con ORFEO. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
101 | Solicitar y/o realizar mesas de trabajo con el MINTIC y/o otras entidades y empresas, para recibir orientación técnica en las interoperabilidades identificadas con otros sistemas externos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción
102 | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública a los grupos de valor y a la ciudadanía en general a través de web, intranet, televisores y pantallas, carteleras y redes sociales | Oficina de Gestión Social | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
103 | Señalar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: N. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
104 | Aplicar una lista de chequeo cuatrimestral para verificar el cumplimiento de las publicaciones mínimas en la pagina web, boton de transparaencia y acceso de la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
105 | Realizar la medición frente al conocimiento y apropiación que tienen los servidores públicos, de la politica de transparencia y acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
106 | Validar el desarrollo de soluciones informáticas elaboradas por entidades que hacernparte del sector movilidad frente a los criterios de usabilidad web, en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
107 | Realizar el seguimiento trimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad, a través de la usabilidad y/o accesibilidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
108 | Integrar un mecanismo de medición de satisfacción y conformidad de los contenidos digitales para los usuarios del sitio web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
109 | Aplicar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información, en el sitio Web oficial de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
110 | Divulgar piezas de comunicación para posicionar, difundir y promover el gobierno abierto a través de los diferentes canales de la Entidad, una vez la dependencia técnica reaice la respectiva solicitud. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol18 Gestión de la Información Estadística
111 | Actualizar el diágnostico de la actividad estadística de la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
112 | Actualizar de la documentación de las Operaciones Estadísticas, Registros Administrativos e Indicadores por parte de las dependencias a cargo en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
113 | Realizar capacitaciones requeridas para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad (Oferta interna, DANE y SDP) | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
114 | Realizar la encuesta de satisfacción a las necesidades de información a los grupos de valor | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
115 | Realizar el proceso de fortalecimiento de los registros administrativos que apliquen | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
116 | Actualizar el inventario de operaciones estadísticas y registros administrativos | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
117 | Utilizar la Guía para la implementación de los estándares Data Documentation Initiative (DDI) y Dublin Core (DC) para implementar sus procesos de producción de información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
118 | Utilizar la Guía para la elaboración de documentos para los diseños para implementar sus procesos de producción de información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
119 | Incluir en la planeación institucional auditorías internas sobre la generación, procesamiento, reporte, difusión y uso de información estadística | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
120 | Disponer del recurso financiero suficiente y adecuado para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
121 | Disponer de un hardware y software suficiente y adecuado para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
122 | Contar con un recurso humano suficiente y adecuado para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación
123 | Generar una estrategia de comunicaciones relacionada con Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
124 | Realizar reuniones trimestrales de la mesa técnica de Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
125 | Realizar el evento de innovación 2025 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
126 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2025 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
127 | Realizar socializaciones en Metodologías del Conocimiento y la Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
128 | Actualizar la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
129 | Realizar talleres para mejorar y fortalecer los procesos de innovación en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
130 | Generar el documento de la ruta del conocimiento y la innovación de la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
131 | Actualizar el inventario de las actividades de innovación con participación de la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
132 | Promover a través del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB el fortalecimiento de la Investigación e Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
POL 20. Control Interno
133 | Verificar, por parte de la alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias, que se atiendan las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley. | Dirección de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
134 | Verificar la gestión de las recusaciones y posibles conflictos de interés informados por los servidores o contratistas de la entidad, en el marco del comité institucional de coordinación de control interno (u otras instancias internas de este mismo nivel jerárquico) | Dirección de Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
135 | Medir la focalización, verificando si los usuarios reales a los que se está cubriendo el servicio coinciden con la población objetivo | Direección de Atención al Ciudadano | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
136 | La entidad debe intervenir el fondo documental Acumulado y elaborar sus Tablas de Valoración Documental para valorar los documentos producidos sin criterios de organización y conservación. | Gestión Administrativa | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
137 | Generar, por parte del jefe de control interno o quien hace sus veces, alertas o recomendaciones con alcance preventivo en relación con la ausencia o inoperancia del protocolo o procedimiento interno para la gestión preventiva de conflictos de interés. | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 100% |  | Planeación
138 | Cuantificar el número de riesgos materializados en la entidad que no habían sido identificados en el mapa de riesgos, e incluirlos en el mapa, de acuerdo con los resultados del seguimiento anual a la gestión del riesgo, por parte de las oficinas de control interno. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 100% |  | Planeación