## Plan de trabajo CIB 2026
PLAN ANUAL DE TRABAJO COMISIÓN INTERSECTORIAL DE LA BICICLETA 2026
Objeto: Créase la Comisión Intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital para fortalecer la gestión, fomentar el uso de la bicicleta y la economía centrada en ella, a través del seguimiento institucional en la implementación del plan de acción de la política establecida mediante el Documento CONPES D.C. 15 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021-2039”.
FUNCIONES DE LA COMISIÓN | ACTIVIDAD | SESIONES PROGRAMADAS |  |  |  | RESPONSABLE | APOYO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD | ESTADO
|  | 2026-03-12 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | 2026-12-02
1. Articular y orientar la ejecución de los productos establecidos en el plan de acción del Documento CONPES D.C 15 de 2021“Política Pública de la Bicicleta 2021 - 2039” - PPB, de acuerdo con la misionalidad de las entidades integrantes de la Comisión. | Programar, llevar a cabo la sesiones de la CIB y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades integrantes e invitados permanentes de la Comisión. | X | X | X | X | Secretaria Técnica | - | 2026-03-12 | 2026-12-02 | En ejecución
2. Realizar el seguimiento a la implementación de los productos del plan de acción de la política pública de la bicicleta. | Realizar seguimiento a la implementación de los productos del plan de acción de la Política Pública de la Bicicleta. | X | X | X | X | Secretaria Técnica | - | 2026-03-12 | 2026-12-02 | En ejecución
| Presentar un balance específico de avance por parte de cada entidad responsable de productos. |  | X |  |  | Integrantes e invitados permanentes (entidades responsables de productos de la PPB) | Secretaría Técnica | 2026-06-11 | 2026-06-11 | En ejecución
3. Participar en la promoción del uso de la bicicleta de acuerdo a lo establecido en el Documento CONPES D.C. 15 de 2021 “Política Pública de la Bicicleta 2021 - 2039”. | Articular las acciones y proyectos estratégicos para la promoción del uso de la bicicleta en el Distrito | X | X | X | X | Integrantes e invitados permanentes | Secretaría Técnica | 2026-03-12 | 2026-12-02 | En ejecución
| Presentar acciones que den cuenta de la promoción del uso de la bicicleta en el marco de la implementación del plan de acción de la PPB | X | X | X | X | Secretaría Técnica | Integrantes e invitados permanentes | 2026-03-12 | 2026-12-02 | En ejecución
4. Adelantar las acciones tendientes a lograr la articulación con el Consejo Distrital de la Bicicleta. | Socializar el plan de acción de la PPB y de sus avances ante el Consejo Distrital de la Bicicleta. |  | X |  |  | Secretaría Técnica | Consejo Distrital de la Bicicleta | 2026-09-10 | 2026-09-10 | En ejecución
| Acompañar la gestión y desarrollo del Plan de acción del Consejo Distrital de la Bicicleta |  | X |  | X | Secretaría Técnica | Consejo Distrital de la Bicicleta | 2026-06-11 | 2026-12-02 | En ejecución
5. Expedir el reglamento interno de la Comisión, de conformidad con lo establecido en la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., modificada por la Resolución 753 de 2020 o la norma que la adicione, modifique o sustituya | Revisar la necesidad de modificar el reglamento interno de la comisión de acuerdo al desempeño y su contexto normativo. |  |  |  | X | Integrantes e invitados permanentes (entidades responsables de productos de la PPB) | Secretaría Técnica | 2026-09-10 | 2026-12-02 | En ejecución
6. Adelantar las funciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 546 de 2007 “Por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital” o la norma que la adicione, modifique o sustituya. FUNCIONES 1. Articular y orientar la ejecución de funciones, la prestación de servicios y el desarrollo de acciones de implementación de la política, que comprometan organismos o entidades pertenecientes a diferentes Sectores Administrativos de Coordinación. 2. Garantizar la coordinación de las entidades y sectores que responden por la implementación de las políticas, estrategias y programas definidos en el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Gestión Ambiental y todos los demás planes y programas distritales. 3. Coordinar y efectuar el seguimiento a la gestión intersectorial. | Generar espacios para la socialización de avances y articulación para la implementación de los diferentes instrumentos de planeación, por ejemplo: Plan Especial de Salvaguardia-PES - Plan de Seguridad vial, Plan de Movilidad Sostenible y Segura, Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros | X | X | X | X | Integrantes e invitados permanentes | Secretaría Técnica | 2026-03-12 | 2026-12-02 | En ejecución
Reglamento interno Art. 6. Sesiones. La Comisión Intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital, sesionará por convocatoria y con presencia de la Presidencia de esta o su delegado/a, ordinariamente de manera trimestral, es decir, cuatro (4) veces al año y de manera extraordinaria en cualquier momento, cuando así se convoque. La primera sesión ordinaria será en el mes de marzo y, las siguientes, en los meses de junio, septiembre y diciembre. Las sesiones extraordinarias se convocarán cuando se requieran tratar temas cuya urgencia e importancia impidan esperar hasta la siguiente sesión ordinaria. De conformidad con las solicitudes realizadas por sus integrantes, podrán ser incluidos durante la vigencia y previo al desarrollo de las sesiones ordinarias, los temas que sean requeridos.