## Matriz de Riesgos
ANEXO No. 5 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA SDM-PSA-SIE-46-2026 Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE WAF EN NUBE Y SOPORTE TECNICO PARA PROTECCION DE LAS APLICACIONES WEB DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la presentación de garantía exigidas para el perfeccionamiento del contrato | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Hacer seguimiento al plazo establecido en el anexo complementario para cumplir requisitos de legalización del contrato. Realizar requerimientos al proponente seleccionado desde el momento de la adjudicación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Oficina de Técnologias de la Información y Comunicación - OTIC gerente del proyecto | En la ocurrencia del evento A partir de la adjudicación | Hasta el perfeccionamiento del contrato | Realizando seguimiento a los plazos estipulados en el cronograma del proceso de selección. | Permanentemente durante el perfeccionamiento del contrato
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO / ECONÓMICO | Alza en los precios cotizados para los servicios, debido a variaciones en la condiciones del mercado (TRM) | Incremento de los precios frente al valor ofertado en la propuesta económica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | El proponente al momento de presentar propuesta económica deberá tener en cuenta todos los costos asociados a los servicios, entre ellos la proyección de alzas del mercado a corto plazo, los impuestos y las obligaciones del contrato de tal forma que presente una oferta equilibrada. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde la estructuración de la propuesta económica | Hasta la radicación de la oferta en la etapa de selección | Estructuración de la oferta económica teniendo en cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a los servicios, incluyendo la fluctuación de la TRM. | En la estructuración de la oferta económica
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO / ECONÓMICO | Retraso en el pago atribuible a la falta de entrega de documentos por parte del contratista. | Retraso en la ejecución del proyecto, generación de posible incumplimiento. Así como retraso en el cumplimiento del PAC de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Realizar seguimiento a los hitos entregables para pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Último pago de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato | Realizando el procedimiento para radicación de cuentas de forma correcta y oportuna. | Mensualmente
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la instalación y puesta en producción de los servicios contratados debido al incumplimiento de los tiempos establecidos por parte del proveedor. | Retrasos en la implementación de las medidas de protección para las aplicaciones web de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que puede aumentar la exposición a riesgos de ciberseguridad y afectar la continuidad operativa de los servicios institucionales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Seguimiento continuo del cronograma y de los entregables establecidos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato y Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento y control a las obligaciones contempladas en la ficha técnica y anexo complementario. | En la etapa de Ejecución
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Variaciones en los impuestos, tasas o contribuciones, como consecuencia de modificación normativa o legal | Aumento de Costos para el Contratista, Posible solicitud de Equilibrio Económico (para el Contratista), Afectación al Presupuesto de la Entidad, Procesos de Reclamación y Negociación, Posible Desincentivo para Futuros Procesos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Cláusulas Contractuales Específicas sobre Impuestos y Variaciones Normativas, Previsión en los Estudios Previos y el Presupuesto Oficial, Procesos Claros para la Gestión de Reclamaciones, Seguimiento a Cambios Normativos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | Seguimiento Continuo de la Normatividad Tributaria, identificación de la Normatividad Relevante para el Contrato, Análisis del Impacto del Cambio Normativo en el Contrato | Permanente
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Suspensión de actividades por desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito | Alteración en el normal funcionamiento de la prestación del servicio. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista 50% SDM 50% | Definir junto con el contratista los planes de contingencia para minimizar los impactos de operación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Seguimiento de planes de contingencia del contrato. | En la etapa de Ejecución
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLOGICOS | Indisponibilidad del Servicio WAF por problemas técnicos del proveedor. | No cumplimiento de los objetivos parciales y finales del proyecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Alto | Contratista 100% | El contratista debe garantizar la alta disponibilidad de los servicios a traves de estrategias de continuidad del servicio para reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato. | Al finalizar la ejecución del contrato. | El contratista debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia de indisponibilidad de la plataforma, esto lo hará con el monnitoreo constante con el fin de poder garantizar la continuidad de los servicios. | En la etapa de Ejecución

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato