## Avance Metas e Indicadores
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [37 empty] | Constante
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | [37 empty] | Creciente
[5 empty] | Formato de seguimiento a la Política Pública de Movilidad | [37 empty] | Decreciente
[5 empty] | Código: PM01-PR05-F01 | [27 empty] | Versión: 1.0 | [9 empty] | Suma
Propósitos |  |  |  |  | 1: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política/ 2: Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática/ 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programas |  |  |  |  | 1: Subsidios y Transferencias para la equidad/ 35: Manejo y prevención de la Contaminación/ 49: Movilidad segura, sostenible y accesible/ 50: Red de Metros
Fecha de seguimiento |  |  |  |  | Diciembre 30 de 2020
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI PROGRAMA 49. MOVILIDAD SEGURA , SOSTENIBLE Y ACCESIBLE |  |  |  | ANUALIZACIÓN DE LA META | [13 empty] | AVANCE MENSUAL (Magnitud) | [16 empty] | PRESUPUESTO (Millones de pesos)
[8 empty] | 2020-2024 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Total Plan de Desarrollo | % Cumplimiento Plan de Desarrollo
POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD | Componente | Propósito | Programa | Nombre y Código del Indicador Meta PDD | Meta Plan de Desarrollo | Indicador | Entidad Responsable | Tipo de Anualización | Meta Cuatrienio | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Vigencia | % Cumplimiento | Avances y Logros | Retrasos y soluciones | Beneficios | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | Programado 2021 | Ejecutado 2021
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 407 Kilómetros de malla vial | 380 Construir 146 km de malla vial. En esta construcción se contrará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | kilómetros de malla vial | IDU | Suma | 146 | 7.02 | 0 | 21.21 | 9.8 | 58 |  | 43.77 |  | 16 |  | 146 | 6.712% | Ene: 9.8; Abr: 9.8; Jul: 0; Oct: 0 | 9.8 | 46.2% | En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 9,8 km/carril de vía , correspondiente al 6,71 % de cumplimiento del la meta PDD en avances en las siguientes obras AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015 AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014 | No presenta retrasos | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vias se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083 | 175640 | 1048609 | 182270
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 677_Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental | 380 Construir 146 km de malla vial. En esta construcción se contrará con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental | IDU | Suma | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0 | 0 | 0
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 408 Kilometros de malla vial construidos | 381 Construir 280 km de cicloinfraestructura | Kilómetros de cicloruta construidos | SDM | Suma | 56 | 25.16 | 25.16 | 15 | 11.77 | 7 |  | 6.84 |  | 2 | 0 | 36.93 | 65.95% | Ene: 10.84; Abr: 11.77; Jul: 0; Oct: 0 | 11.77 | 78.47% | En lo corrido del año 2021, se ha ejecutado un total de 2,83 km de ciclorruta que representan el 1,26% de avance frente a la meta del Plan de distribuidos de la siguiente manera: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015 AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014 | Esta meta no presenta retrasos en su ejecución | Con la implementación de ciclorrutas se ha logrado beneficar a la ciudadanía, toda vez que se han mejorado las condiciones de seguridad vial ya que se dispone de una zona adecuada y exclusiva para la circulación de los Biciusuarios. Adicionalmente en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten dichas zonas, las mismas cumplen con su función haciendo que el desplazamiento de los mismos por las vías se realice de manera más segura y ágil. | 364 | 118 | 314 | 193
[5 empty] | 381 Construir 280 km de cicloinfraestructura |  | IDU | Suma | 224 | 3.87 | 0 | 7.9 | 2.83 | 93 |  | 54.13 |  | 65.1 |  | 2.83 | 1.286% | Ene: 0.87; Abr: 2.83; Jul: 0; Oct: 0 | 2.83 | 35.82% |  |  |  | 25610 | 25501 | 29121 | 1888
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 639_Reforzar puentes vehiculares | 382 Construir o reforzar 29 puentes vehículares e intersecciones a desnivel | Reforzar puentes vehiculares | IDU | Suma | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 0 | #DIV/0! | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 26 programados, , una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecución, en puntos como : PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL ( 2) IDU-1550-2018 MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020 INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018 INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018" | La meta no presenta retrasos | Con corte a junio de 2021 la meta no reporta beneficios por cuanto se está en la etapa contractual. Sin embargo,se espera que con con la construccion , reforzamiento o mantenimiento de los puentes vehiculares se logre dar conectividad a las vias y por ende se disminuyan los tiempos de de recorrido vial. | 45588 | 35885 | 82312 | 0
|  |  |  | 409 Puentes vehículare (construir puentes vehículares o interseccionales a desnivel) | 382 Construir o reforzar 29 puentes vehículares e intersecciones a desnivel | Puentes vehículares | IDU | Suma | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 4 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0%
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 419 kilómetros carril de malla vial troncal conservados | 392 Conservar 360km- carril de malla vial local | Kilómetros carril de malla vial troncal conservados | IDU | Suma | 360 | 31.28 | 14.68 | 16.1 | 0.13 | 89 |  | 89 |  | 134.62 |  | 14.81 | 4.313% | Ene: 0.13; Abr: 0.13; Jul: 0; Oct: 0 | 0.13 | 0.8075% | Con corte a 31 de Marzo de 2021 el IDU han mantenido 14,68 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 4.11% frente a la meta PDD, dichas acciones se relizado a traves de : MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 | No presenta retrasos | El IDU desde el incio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/0 avace y por otra parte logra los siguientes beneficios: * Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. *Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. *Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. *Dada la flexibilidad del Sistema, se han creado algunas conexiones operacionales que permiten atender nuevos pares origen-destino que con el tiempo se han hecho más importantes. *Posibilidad de circulación en tráfico mixto en condiciones de contingencia o en condiciones normales de operación como es el caso de las conexiones operacionales de la Avenida Ciudad de Villavicencio y la conexión entre las troncales Américas y NQS *Incorporación de flota biarticulada (buses de 250 pasajeros) para ampliar la capacidad en los corredores de mayor demanda | 29975 | 29973 | 67953 | 0
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 411 Instrumento implementado para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis | 384 Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | Instrumento de medición | SDM | Constante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.21 | 5.25% | Ene: 0.06; Abr: 0.21; Jul: 0; Oct: 0 | 0.21 | 21% | EEn lo corrido plan de desarollo 2020-2024 se han desarrollado las siguientes acciones: 1. Documento de reestructuración de taxi inteligente y cronograma de implementación. 2. Diagnóstico de zonas amarillas en la ciudad. 3. Diagnóstico del servicio de taxi aplicando el modelo de calidad basado en indicadores y avance en la estrategia de implementación. 4. Términos de referencia para proceso de asistencia técnica por parte del Banco Mundial. 5. Articulación con Secretaría Distrital de la mujer para la definición de condiciones que permitan la conexión de las plataformas del servicio de Taxi con la aplicación GABO, en el marco de la política de género. 6. Co-creación con el gremio de la Visión del servicio 2030. 7. Desarrollo de mesas de trabajo con los representantes del gremio para la construcción de estrategias en pro de la calidad, sostenibilidad y competitividad del gremio. 8. Seguimiento continuó de las actividades de control adelantadas por la entidad respecto a la prestación de servicios no reglamentados. | No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha. Se avanza en los cronogramas de trabajo en el tiempo estipulado | Mejoramiento en la experiencia de viaje del usuario y del prestador del servicio de transporte público individual, a través del reporte de información de taxi, uso de plataformas por parte de los usuarios y mayor control por parte de la SDM de las tarjetas de control, así como la elaboración de estrategias de mejora que incidan en la experiencia del usuario de taxi y los prestadores del servicio Confiabilidad en el servicio y mejor experiencia de viaje en Bogotá y la Región, mediante el desarrollo de estrategias como las zonas amarillas que organizan la ciudad y dan confianza a los usuarios de taxi. | 121 | 121 | 273 | 90
| Transporte no motorizado | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 404 kilometros de cicloruta conservados | 377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura | Kilómetros de cicloruta consevados | SDM | Suma | 20 | 4.99 | 4.99 | 2 | 0.04 | 6 |  | 5 |  | 2.01 |  | 5.03 | 25.15% | Ene: 0.04; Abr: 0.04; Jul: 0; Oct: 0 | 0.04 | 2% | IDU_En lo corrido de la vigencia 2021 se han conservado 1,03 km de ciclorrutas a través de los contratos IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA e IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA con los cuales se alcanza un 0,94% de avance frente a la meta del PDD UMV_En la Estrategia de Mantenimiento Ciclorutas, se ejecutaron 0,61 km-carril de cambio de carpeta en la calle 13 entre las carreras 97 y 135. SDM_En lo transcurrido del Plan de Desarrolo se han mantenido 5,03 km de cicloinfraestructura existente. En lo que respecta a la vigencia 2021 se han mantenido 0,04 km de cicloinfraestructura existente. Entre el año 2020 y 2021 se han intervenido 4 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe y Teusaquillo. Se realizó la priorizacion de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vias del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad. | No se reportan retrasos | El mantenimiento de ciclo-infraestructura en la ciudad ha logrado mantener las condiciones de seguridad vial, conectividad entre tramos existentes, ya que se mejoró la infraestructura existente para que sean zonas adecuadas y exclusivas para la circulación de los Biciusuarios. Adicionalmente en la medida que los diferentes actores viales han conocido y respetado dichas zonas, estas han cumplido con su función haciendo que el desplazamiento de los mismos por las vías se haya realizado de manera más segura y ágil. | 321 | 110 | 757 | 646
[5 empty] | 377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura |  | IDU | Suma | 110 | 10.96 | 0 | 7.56 | 1.03 | 38 |  | 29.81 |  | 23.67 |  | 1.03 | 1.04% | Ene: 0.61; Abr: 1.03; Jul: 0; Oct: 0 | 1.03 | 13.62% |  |  |  | 250 | 250 | 56455 | 0
[5 empty] | 377 Conservar 190 km de cicloinfraestructura |  | UAERMV | Suma | 60 | 8.73 | 8.73 | 16.5 | 0.61 | 16.5 |  | 16.5 |  | 3.5 |  | 9.34 | 15.13% | Ene: 0.11; Abr: 0.61; Jul: 0; Oct: 0 | 0.61 | 3.697% |  |  |  | 323 | 303 | 8226 | 3406
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible |  | 405 Kilómetros de malla vial | 378 Realizar actividades de conservación a 2308 km carril de malla vial | Kilómentros de malla vial | IDU | Suma | 1222.55 | 296.5 | 11.95 | 201.76 | 80.63 | 281 |  | 280 |  | 163.29 |  | 92.58 | 9.87% | Ene: 7.15; Abr: 80.63; Jul: 0; Oct: 0 | 80.63 | 39.96% | IDU_Con corte a 30 de Junio de 2021 se tienen programada la contratación para conservar 201,76 km-carril en las mallas viales de la ciudad y presenta un avance de 92,58 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale 9,87% de cumplimiento, acciones que se han realizado a traves de los programas de conservaciòn así: MANTENIMIENTO DE 47,73 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL MANANTENIMIENTO 37,95 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA REHABILITACION DE 1,16 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA REHABILITACION DE 6,9 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL UMV: De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 43.09%, se intervinieron 135.36 km-carril de malla vial local e intermedia, 8,65 km- carril de malla vial arterial y 0,80 km-carril en la malla vial rural del Distrito, para un total de 144.81 km carril intervenidos en 998 segmentos y se taparon un total de 116.311 huecos; y entre las principales vías intervenidas se destacan la Av. Carrera 72, Av. Carrera 45, Av. Calle 24, Av. Calle 13, Av. Calle 17 y Carrera 7. Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado. En lo corrido del primer semestre se atendieron 13 emergencias, así: por remoción en masa en el barrio Potosi material desprendido por caída de talud, y remoción en masa en la localidad chapinero barrio Siberia Central retiro de escombros para habilitar paso vehicular en vía terciaria; emergencia remoción en masa en el barrio Paraiso -Cerro del Cable; cuatro apoyos institucionales a la PONAL, Fiscalía, FDL Mártires, Alcaldía Mayor por expropiación y demolición del bien por uso de microtráfico y explotación infantil; de acuerdo al Plan 100 contra microtráfico en el barrio la Favorita; deslizamiento de tierra sobre la vía llevado a cabo en el barrio Parque Nacional, remoción en masa y deslizamiento de tierra sobre la vía en el barrio Santa Cecilia Puente Norte; emergencia por socavación y ceconformación de calzada barrio Tibaque III; emergencia por ruptura de tubo de agua potable barrio Bellavista; apoyo por la vuelta a Colombia parcheo en malla vial arterial barrio Pardo Rubio; recuperación de la banca por caída en la quebrada trompeta, sector las hormigas - vía de acceso principal a la sede de producción de la UMV en el barrio El Mochuelo III. Finalmente, es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.716.416 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. | IDU_No se presentan retrasos UMV_La ruralidad se encuentra recuperando avance en otras zonas del distrito debido a que para lo programado en Sumapaz, la población de la localidad ha seguido con su posición de dejar entrar gente, materiales y equipos para trabajar, pero no dejarlos salir. Se espera contar con una mayor cantidad de segmentos priorizados para el mes de julio | Con las acciones adelantadas se ha optimizazdo la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. De igual manera la conservación ha permitido mantener en buen estado la malla vial arterial e intermedia, dismiuyen el deterioro y por ende el costo de intervenciones futuras. | 183178 | 170460 | 315261 | 31646
|  |  | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible |  | 378 Realizar actividades de conservación a 2308 km carril de malla vial |  | UAERMV | Suma | 1370 | 229.55 | 245.35 | 336.05 | 144.81 | 335.05 |  | 335.05 |  | 134.3 |  | 390.16 | 28.15% | Ene: 84.18; Abr: 144.81; Jul: 0; Oct: 0 | 144.81 | 43.09% |  |  |  | 45604 | 40135 | 97616 | 61437
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 417 Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | 390 Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje | SDM | Constante | 50 | 50 | 43.85 | 50 | 43.65 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 17.5 | 35% | Ene: 43.65; Abr: 43.65; Jul: 0; Oct: 0 | 43.65 | 87.3% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo 2020-2024, se ha logrado mantener el tiempo promedio de viaje por debajo de los 50 minutos. Lo anterior, gracias a que se ha mantenido por encima del 99% la disponibilidad del Sistema de semaforización, se realizaron jornadas de gestión en vía ayudando a la movilidad, la subdirección de PMT realizó todas las gestiones con el fin de no tener afectaciones en los tiempos de viaje para los usuarios de modos motorizados (vehiculares) en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los catorce (14) corredores viales principales, entre otras. Es preciso tener en cuenta, que en el mes de abril se presentaron situaciones como cuarentenas por días, sistema 4x 3 y toque de queda que puede afectar comportamientos en los viajes de las personas y por ende afectar los tiempos de viaje. De igual manera, y debido a las manifestaciones presentadas en la ciudad no se implementaron pruebas pilotos, la demanda de viajes en transporte privado disminuyó en los corredores donde se tenía planeado ejecutar pruebas pilotos y no se vio la necesidad de su implementación, además, que el personal de grupo GUIA fue destinado a la atención de marchas. En el mes de junio se implementaron medidas en el corredor de la autopista norte, se comenzó el desmonte de la ciclorruta en calzada del corredor Av Calle 13; para los demás corredores se tiene el equipo de gerencia en vía regulando los puntos críticos por congestión. | SDM - Indicador : Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad No se reportan retrasos. | Se logró ejecutar las acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 100% operando el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y se implementa acciones de gestión de la demanda para la ciudad, con esto se propendió por mantener la velocidad de operación de la ciudad, manteniendo los tiempo de viaje, sin descuidar la seguridad vial y mitigando los impactos de congestion en los corredores de mayor volumen de tránsito de la ciudad y de esta manera se brindó una óptima experiencia de viaje a los usuarios de los corredores. | 89038 | 88330 | 212210 | 76135
| Plan de Seguridad Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 400 Numero de personas y jóvenes fallecidos por siniestros viales (porcentaje de reducción de fallecimientos por siniestros viales) | 373 _1.Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores viales de la vía 2. Reducir el 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | Porcentaje de reduccción de víctimas fatales por siniestros viales | SDM | Decreciente | 404 | 473 | 371 | 449 | 371 | 425 |  | 405 |  | 404 |  | 404 | 108.9% | Ene: 371; Abr: 371; Jul: 0; Oct: 0 | 371 | 121% | En cuanto a la cifra de muertes en siniestros viales, se registraron a 30 de junio del 2021: 201 víctimas fatales (71 peatones, 39 ciclistas, 69 motociclistas, 5 conductor, 17 pasajeros) en la ciudad, resultando en una reducción del 15% frente a las muertes registradas en el año 2019 (236 víctimas fatales: 107 peatones, 36 ciclistas, 59 motociclistas, 6 conductores, 28 pasajeros). Esta información fue tomada de ArcGis PRO, SDM el 01/07/2021, y son datos preliminares, susceptibles de modificación. Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: actualización de 5 Lineamientos de Seguridad Vial (Planes de Manejo de Tránsito, Infraestructura para Peatones, Semaforización, Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público) y el seguimiento a la implementación de todos los lineamientos de Seguridad Vial, análisis de siniestralidad como insumo a las acciones en materia de control, comunicación, educación e infraestructura; Gestión de preparación, planeación y realización de la Semana Internacional de Seguridad Vial de Naciones Unidas en la ciudad, con participación del Secretario de Movilidad en los eventos sobre víctimas, sobre velocidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV y eventos internacionales; a partir de los corredores priorizados por el IDU para el año 2021, se adelantó cruce de huecos reportados en junio que causan siniestralidad a motociclistas en estos corredores; realización de diferentes actividades programadas durante el ¿mes de prevención vial del motociclista¿; Gestión de estrategia integral y acciones puntuales para mejora en movilidad de la Av. Calle 13, se realizaron las siguientes actividades: -Análisis y priorización de zonas escolares y tramos de calles comerciales para su posterior intervención y gestión en el marco del PGV; -Análisis y visita de campo a tres corredores de la localidad de Bosa para identificar potenciales mejoras al tránsito peatonal, en el marco del proyecto de Andenes Emergente; Adecuación franja ciclo peatonal Calle 13 y se cuenta con avances del 60% aproximadamente de esta actividad. En el marco de la Iniciativa Barrios Vitales, que propende por la gestión de la velocidad para generar espacios más seguros y fomentar el uso de modos sostenibles, caminar y montar bici. Gestión de información y visita técnica para la definición del plan de acción y priorización del proyecto en la Localidad Kennedy (Barrios el Jazmín, Ciudad de Cali, Los almendros, Calandaima). Estructuración de la estrategia de recuperación de andenes para peatones; diseño de indicadores de gestión y de medición de impactos del Plan de Gestión de la Velocidad; gestión interinstitucional a través de comités y mesas de trabajo para tratar temas con impacto en seguridad vial. | Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos | El mayor impacto registrado es la reducción del número de víctimas fatales en siniestros viales, especialmente en el usuario vulnerable tipo peatón, así como la reducción del 9% de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, a 30 de junio del 2021 (Esta información fue tomada de ArcGis PRO, SDM el 01/07/2021, y son datos preliminares, susceptibles de modificación) se han registrado 75 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 82 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a junio del año 2019. | 19877 | 15454 | 59075 | 33212
| Plan de Seguridad Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 400 Numero de personas y jóvenes fallecidos por siniestros viales (porcentaje de reducción de fallecimientos por siniestros viales) | 373 _1.Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores viales de la vía 2. Reducir el 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años | SDM | Decreciente | 146 | 172 | 150 | 163 | 150 | 154 |  | 147 |  | 146 |  | 150 | 97.33% | Ene: 150; Abr: 150; Jul: 0; Oct: 0 | 150 | 108.7% | En cuanto a la cifra de muertes de jóvenes por siniestros viales, se tiene un 9% de reducción de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales, a 30 de junio del 2021 (fecha de consulta 01-07-2021) se han registrado 75 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales, frente a 82 jóvenes (entre 14 y 28 años) víctimas fatales a junio del año 2019. Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito, son: actualización de 5 Lineamientos de Seguridad Vial (Planes de Manejo de Tránsito, Infraestructura para Peatones, Semaforización, Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público y Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público) y el seguimiento a la implementación de todos los lineamientos de Seguridad Vial, análisis de siniestralidad como insumo a las acciones en materia de control, comunicación, educación e infraestructura; Gestión de preparación, planeación y realización de la Semana Internacional de Seguridad Vial de Naciones Unidas en la ciudad, con participación del Secretario de Movilidad en los eventos sobre víctimas, sobre velocidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial-ANSV y eventos internacionales; a partir de los corredores priorizados por el IDU para el año 2021, se adelantó cruce de huecos reportados en junio que causan siniestralidad a motociclistas en estos corredores; realización de diferentes actividades programadas durante el ¿mes de prevención vial del motociclista¿; Gestión de estrategia integral y acciones puntuales para mejora en movilidad de la Av. Calle 13, se realizaron las siguientes actividades: -Análisis y priorización de zonas escolares y tramos de calles comerciales para su posterior intervención y gestión en el marco del PGV; -Análisis y visita de campo a tres. | Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos
| Plan de Seguridad Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 416 Centro de Orientación de víctimas por siniestros viales implementados | 389 Implementar y operar el Centro de Orientación de Víctimas por Siniestros Viales | Centro de Orientación de Víctimas implementado | SDM | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 40% | Ene: 1; Abr: 1; Jul: 0; Oct: 0 | 1 | 100% | Bogotá es la primera ciudad del país en contar con un Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales, donde se informa y orienta a las víctimas por siniestros viales y sus familiares acerca de los procedimientos que pueden seguir en materia social, jurídica y psicológica tras un incidente de tránsito, con el fin de brindarles herramientas para adaptarse adecuadamente a sus nuevas condiciones en la vida. Adecuación franja ciclo peatonal Entre el 1 de abril y el 30 de junio fueron atendidas 58 víctimas de siniestros viales, de las cuales 30 son conductores, 3 motociclistas, 10 pasajeros, 0 ciclistas y 15 peatones. Se realizaron 58 citas de acogida, 49 citas de orientación jurídica, 31 citas de orientación social y 69 citas de orientación psicológica, para un total de 207 citas. | No se presentan retrasos a la fecha | El mayor impacto es que las víctimas de siniestros viales del Distrito ya tienen un Centro de orientación en donde pueden tener orientación de tipo psicológica, jurídica y social para tener herramientas para adecuarse a sus nuevas condiciones de vida, lo cual redunda en la mejora de calidad de vida de las víctimas. | 823 | 823 | 2248 | 412
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 410 Estrategias de cultura ciudadana implementadas | 383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | Número de estrategias implementadas | UAERMV | Suma | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.03 |  | 0.02 | 8% | Ene: 0; Abr: 0.01; Jul: 0; Oct: 0 | 0.01 | 25% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, el Sector Movilidad ha logrado un avance en la definición e implemenbtación del 0,30. En lo que respecta al 2021, se logró un avance del 0,19. A continuación las principales acciones: UMV: Se adelantaron acciones asociadas a la definición de cinco estrategias de cultura ciudadana que promoveran el fomento de acciones de Civismo y Urbanidad en la Ciudadanía; que buscaran el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras; y que en donde se realizaran acciones pedagógicas sobre el buen uso de la malla vial. Con respecto a la implementación de las estrategias de cultura ciudadana se destaca que en el objetivo 1: fomentar acciones de civismo y urbanidad en la ciudadanía, se desarrollaron avances en la E.C. campaña ahora somos más ciudadanos por medio de la estrategia de mensaje en obra. Objetivo 2 Buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras, se desarrollaron avances en la E.C.charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, por medio de la elaboración y puesta en marcha de la encuesta de cultura ciudadana. A partir de esta encuesta se profundizará en qué aspectos se deben fortalecer el personal de los frentes de obra, asociada a temas estratégicos que serán desarrollados en las charlas propuestas en la estrategia. Por otra parte, como avance E.C. humanizando la labor del personal en obra, se destaca la definición del paso a paso para implementar esta estrategia durante el tercer y cuarto trimestre del año. Objetivo 3 Realizar acciones pedagógicas sobre el buen uso de la malla vial, se desarrollaron avances en la E.C. cuidando ando en donde se seleccionaron los sectores donde se aplicará esta estrategia, que, para el caso particular, se destaca la localidad de Kennedy, en el sector del barrio el Amparo. Objetivo 4 Adaptar la infraestructura del D.C. para la reducción de los conflictos en el S.M, se desarrollaron avances en el avance E.C. la trece se crece, en donde se avanzó en la identificación de los responsables de la elaboración de las piezas comunicativas asociadas a la implementación de la cicloruta de la calle 13. SDM -Al corte del informe, la Secretaría Distrital de Movilidad diseñó e implementó las siguientes campañas de cultura para la movilidad sostenible: i) Un Pedido por la Vida; ii) Tú Eres el Corazón de la Nueva Movilidad, con la promoción de tres pilares de cultura ciudadana: pilera, prudencia y paciencia, que se busca establecer narrativas y acuerdos colectivos que permitan mejorar los comportamientos de los ciudadanos en el sistema de movilidad; iii) Gerencia En Vía; iv) No Pares la Vida, dirigido a la protección del Sistema Sitp-TransMilenio, como un patrimonio de toda la ciudad que presta un servicio público esencial para la movilidad de los habitantes de Bogotá y v) el Curso Virtual para Motociclistas: La Nueva Movilidad, Actores en la Vía, estas acciones fueron desarrollas para promover un mejor comportamiento entre los distintos actores viales y prevenir siniestros viales, en el marco de la seguridad vial y la prudencia en la movilidad. Se desarrollaron las acciones pedagógicas en tres escenarios como fueron el virtual, presencial y acciones en vía, jornadas de educación tanto virtuales como presenciales, implementando 532 acciones de educación vial que redundaron en la disminución de incidentes viales a nivel distrital, así: i) 289 acciones pedagógicas en empresas y entidades; ii) 178 acciones pedagógicas en Instituciones educativas y iii) 65 acciones pedagógicas En Vía, cuyo objetivo fue promover hábitos, actitudes y comportamientos adecuados en la vía, y fomentar la seguridad vial, la cultura ciudadana, la sana convivencia y el buen aprovechamiento del espacio público, en las que participaron alrededor de 23.103 ciudadanos TMSA: en ejecución de la estrategia de cultura ciudadana denominada Equipo T, se han adelantado diferentes acciones en el marco de la misma. Lo anterior, a través de la participación de los diferentes componentes de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, en articulación con las tres líneas de acción de la estrategia. - Desarrollo de acciones de cultura ciudadana relacionadas con: reducción de la evasión; uso de la bici; TransMiCable, en el marco de la emergencia sanitaria; reducción de acoso sexual; prevención del COVID en el Sistema. - Divulgación de dos contenidos de interés ciudadano a través de los canales oficiales de la entidad (Mujer/TransMiCable). - Dos campañas de posicionamiento sobre los canales oficiales de TM para incentivar una cultura de uso de estas herramientas. - Tres actualizaciones de los canales internos de comunicación. - Diseño de tres estrategias de gestión social para promover la comunicación permanente con los usuarios y el buen trato de los mismos hacia los colaboradores del Sistema. - Promoción interna de 3 campañas de cultura - Articulación de una Política Pública con la entidad. - Promoción de 4 campañas de atención al usuario. Lo anterior, con el propósito de promover la cultura ciudadana en los usuarios que hacen uso del Sistema y ciudadanía en general, así mismo al interior de la entidad como cultura organizacional. EMB:Se inició el proceso precontractual para la contratación que permitirá durante el 2021 realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de Cultura Ciudadana de la Primera línea del Metro de Bogotá, esto soporta el 20% de avance con corte a 30-jun-2021, equivalente a 0.002 de ejecución frente al 0.010 programado para este año con relación a la meta PDD correspondiente 0.25 estrategias de cultura ciudadana implementadas. Es de anotar que la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros. IDU - Esta meta no presenta recursos disponibles para la vigencia 2021, se proyecta para la vigencia 2022 | La meta no presenta retrasos | Las campañas de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, benefician a la ciudad en los siguientes aspectos: 1. Fortalecen los conocimientos e interiorización de las normas y el uso adecuado del espacio público 2. Generan el aprendizaje y la recordación entre los motociclistas domiciliarios del límite de velocidad máxima, así como las transformaciones en la percepción del costo familiar que implican los siniestros viales. 3. Generan conciencia para el cuidado del patrimonio a través de la exposición de relatos de vida y de los beneficios que presta el transporte público en la ciudad, en medio de las acciones violentas y de bloqueo del sistema Sitp-TransMilenio 4. Disminuyen los incidentes viales con la recordación sobre velocidad máxima en corredores principales (50 km/h) y formentar el cuidado de los actores viales más vulnerables (peatón, ciclistas y motociclistas). 5. Generan cultura ciudadana y transformaciones en diferentes zonas de intervención por la Entidad, para la concientización y el cuidado del actor vial más vulnerable, el peatón. | 19 | 19 | 49 | 19
[5 empty] | 383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | SDM | Suma | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.08 | 32% | Ene: 0.01; Abr: 0.03; Jul: 0; Oct: 0 | 0.03 | 60% |  |  |  | 3002 | 3002 | 6657 | 4656
[5 empty] | 383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | METRO | Suma | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 |  | 0.1 |  | 0.06 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 216 | 0
[5 empty] | 383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | IDU | Suma | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | TMSA | Suma | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.2 | 20% | Ene: 0.08; Abr: 0.15; Jul: 0; Oct: 0 | 0.15 | 50% |  |  |  | 10346 | 10345 | 26639 | 22151
| Logística de Movilidad | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 412 Estrategia de aumento de ocupación de vehículos privados | 385 Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo | Estrategia de ocupación de vehículos privados implementada | SDM | Constante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.77 | 19.25% | Ene: 0.35; Abr: 0.77; Jul: 0; Oct: 0 | 0.77 | 77% | En lo corrido de la vigencia se han adelantado las siguientes acciones: 1. En el marco de la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes, se continuaron registrando aproximadamente 30.000 vehículos semanales. 2. En el marco de la encuesta de gestión de la demanda y movilidad compartida, se capturaron las preferencias declaradas de más de 3100 personas que la respondieron. Con el apoyo del equipo técnico se desarrollaron las siguientes estrategias o actividades que se definen a continuación para avanzar en el desarrollo de la meta. Adicionalmente, varios de los procesos contaron con el apoyo de plan de medios para lograr el acercamiento con los actores necesarios para la implementación de los proyectos. 1. Configuración de experimento de testeo de mensaje sobre movilidad compartida en redes sociales. Como resultado del experimento de divulgación de una pieza comunicacional sobre movilidad compartida, que la Red Muévete Mejor hizo en coordinación con la organización aliada "Movilizatorio". La pieza se divulgó a 2 segmentos poblacionales, joven y adulto, cuando se envió la pauta a al segmento joven, alcanzó a 6,532 personas y tuvo 206 interacciones mientras que con el segmento mayor se alcanzaron 3,582 personas y tuvo 147 interacciones, lo que permite concluir que el segmento joven es más receptivo a los mensajes sobre carro compartido. 2. Convocatoria a empresas privadas, entidades públicas y universidades en una prueba de aplicaciones (app) de movilidad compartida, para evaluar su potencial capacidad para realizar controles de los viajes compartidos en la ciudad. 3. Aplicación de encuesta que evalúa temas de gestión de la demanda, con énfasis en aspectos de movilidad compartida. 4. Se diseñó encuesta para las personas que han utilizado la excepción al Pico y Placa para vehículos con 3 o más ocupantes. 5. Se presentaron los resultados de la evaluación de los carriles para vehículos de alta ocupación. | La meta no presenta retrasos a la fecha, no obstante, En el proceso de definición de los mecanismos de cobro para la siguiente etapa del programa Pico y Placa Solidario se han involucrado distintas entidades (Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Ambiente) y el Banco Interamericano de Desarrollo a través de una cooperación técnica mediante el desarrollo de una encuesta. La articulación con estas entidades ha generado algunas demoras, que no han tenido un impacto directo en la fecha prevista de entrega del proyecto. | La encuesta, las pruebas de las aplicaciones, la implementación de la medida de pico y placa para vehículos de alta ocupación, son componentes que contribuirán a la creación de medidas que tendrán como área de intervención, el Distrito Capital y la Región. Con corte al 12 de junio, se tienen 1.048.001 registros de excepción al pico y placa por alta ocupación. 231.278 vehículos diferentes se han registrado en el portal dispuesto por la SDM. Cada vehículo registrado realiza 6 viajes en promedio a la semana con el permiso. | 0 | 0 | 547 | 317
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 413 Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá | 386 Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público | Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte público | TMSA | Decreciente | 21.21 | 23.56 | 23.56 | 23.55 | 23.55 | 23.54 |  | 23.53 | 0 | 21.21 |  | 23.55 | 90.06% | Ene: 23.56; Abr: 23.55; Jul: 0; Oct: 0 | 23.55 | 100% | Avance Meta PDD Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23.55 con respecto al 23.55 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Al corte de junio de 2021, ya se ha realizado la toma de informacion para la linea base en el primer grupo de estaciones definido dentro de la metodología establecida para este ejercicio (5 de 27); las estaciones son: Salitre - El Greco, Country Sur, Calle 63, Toberín, CDS - Carrera 32; asi mismo se avanzo en la construccion de la metodologia para el calculo de la disminucion del tiempo de acceso al transporte publico. | Sin retrasos | Con la implementación de la flota troncal correspondiente a la renovación de la flota troncal se brinda una capacidad adicional de 40% y las unidades funcionales 2 y 3 se brinda mayor accesibilidad a cerca de 157,000 usarios al servicio de transporte. | 1437 | 1321 | 2423 | 2105
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 628_Acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 375 aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | Acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | SDM | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 20.4 | 30 |  | 30 |  | 5 |  | 25.4 | 100% | Ene: 15.75; Abr: 20.4; Jul: 0; Oct: 0 | 20.4 | 68% | TMSA_Meta de tipo creciente cuyo avance es de 88.89 con respecto al 79.30 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal para el primer semestre de 2021. Se logró una mejora en el Índice de Regularidad del intervalo del componente Zonal, pasando de cifra de mes a 68,1 en marzo de 2020, a partir de marzo el valor promedio se ha mantenido en 79%. Si bien parte de esta mejora se debe a las acciones adelantadas para garantizar una mejor prestación del servicio, dicho valor se ve afectado de manera favorable por las restricciones de movilidad con ocasión de la declaración de pandemia por Covid 19, sin embargo, eventos como manifestaciones o congestión vehicular, tienen un impacto ligeramente desfavorable, por lo que se espera una pequeña reducción del indicador con el regreso a la normalidad. En lo tecnológico, se avanzó en revisión fichas técnicas equipamiento no SIRCI e inspección buses prototipo, Mejoras código solución GTFS en Nube, reporte conjuntos datos GTFS en Google y portal datos abiertos, inventario servicios web Geográficos y migración, Levantamiento requerimientos y construcción documentos kilometraje e indicadores e integración con T-DOC. Actualización Plan Gest.Segur.de la Inform. en continuidad negocio e inclusión DTS en el SGSI, Adopción Monitoreo Segur. informática. SDM: En lo corrido vigencia se han adelantado las siguientes acciones: Los estudios de tránsito revisados y aprobados durante este período para equipamientos de transporte del sistema de movilidad: Contrato IDU-1619 de 2019 Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Acción Popular 2013-0399 Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, Contrato IDU-1650 de 2019 Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Contrato IDU-1347 de 2017 Estudios y diseños conexión regional Canal Salitre y Rio Negro NQS- AK7; IDU-1624 de 2019 Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda. También se aprobaron estudios de tránsito de Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval. | La meta no presenta retrasos | La revisión de los estudios de tránsito se ha efectuado con normalidad, dando respuesta en los términos establecidos en la normatividad, gracias a las mesas de trabajo que se programan con los consultores. La implementación de los proyectos aprobados, tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. La apuesta de transformación se refleja en la viabilidad de los estudios de tránsito para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y de equipamientos de transporte del sistema de movilidad. De otra parte, se mejoró el Índice de Regularidad del intervalo del componente Zonal, pasando de cifra de mes a 68,1 en marzo de 2020, a partir de marzo el valor promedio se ha mantenido en 79%. | 282 | 282 | 1283 | 1169
|  |  |  | 402_ Puntos poncentuales la confiabilidad del servicio del SITP | 375 aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | Puntos poncentuales la confiabilidad del servicio del SITP | TMSA | Creciente | 82.5 | 79 | 78.96 | 79.3 | 88.89 | 79.5 |  | 80.5 |  | 82.5 |  | 82.5 | 107.7% | Ene: 79.03; Abr: 88.89; Jul: 0; Oct: 0 | 88.89 | 112.1% |  |  |  | 8998 | 8336 | 15335 | 9620
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 426 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasi´pn en el componente troncal y zonal del SITP | 399 Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP | Reducción en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP | TMSA | Decreciente | 2 | 15.35 | 15.36 | 15.34 | 15.36 | 15.33 |  | 15.32 |  | 13.36 |  | 15.36 | 86.98% | Ene: 15.36; Abr: 15.36; Jul: 0; Oct: 0 | 15.36 | 99.87% | Avance Meta PDD Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 15.36 con respecto al 15.34 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: En junio se sensibilizaron 4.925 personas en el marco de acciones de prevención y control de la evasión del pago, con el apoyo de los gestores Reactivación del Mobility Challenge con las Secretarías de Movilidad y Cultura, para desarrollar las propuestas de experimentos de cambio social frente a la evasión del pago. Avances con concesionarios de operación de Fase III del Zonal para la implementación de las medidas anti-evasión. Empalme con la nueva interventoría del componente zonal para el apoyo en el seguimiento a la implementación de los aditamentos anti-evasión. Participación en las reuniones de revisión de la estructuración del proceso de cambio de puertas de las Estaciones del Sistema para ayudar a mitigar la evasión del pago Aplicación de 41.830 comparendos por evasión, 32.431 por numeral 7 y 9.489 por numeral 12 del art. 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por parte de la Policía Nacional entre el 1° de enero y el 26 de junio de 2021. Entre el 1 y el 13 de abril de 2021 se hicieron 52 talleres en los que se entregaron 331 certificados de conmutación de comparendos y cumplimiento de medidas correctivas Entre el 1 y el 13 de abril de 2021 se hicieron 946intervenciones desde Pedagogía, en las que se sensibilizaron 3.965personas. | Se medirá el cumplimiento al final de cada año. Mientras tanto, se va avanzando en la implementación del Plan Estratégico Anti ¿ Evasión en sus cuatro líneas de trabajo con las actividades descritas en el documento adjunto. 1. Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad. 2. Monitoreo y caracterización de la evasión 3. Fortalecimiento de la Infraestructura. 4. Fiscalización | Presencia institucional en portales, estaciones, paraderos y buses previniendo la evasión del pago y fomentando el buen uso del Sistema. Sensibilización sobre la importancia del pago del pasaje para usuarios del Sistema y ciudadanía en general. Monitoreo de la evasión y búsqueda de soluciones tecnológicas para seguimiento en tiempo real del fenómeno. Mediciones del impacto de las estrategias frente a la evasión del pago para mejorar focalización de recursos, puntos y acciones de intervención. Insumos y avance en la toma de decisiones gerenciales que permitan mitigar la evasión del pago a través de acciones de infraestructura de puertas y BCA’s. Concesionarios del Componente Zonal y TRANSMILENIO S.A. trabajando juntos para minimizar la evasión de pago en el SITP. Fiscalización y sanción a evasores del pago para buscar no repetición del comportamiento. Abstención de conducta de evasión del pago gracias a acciones de disuasión de personal de vigilancia privada. | 9219 | 9219 | 16498 | 5594
| Transporte Público | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 627_Acciones de seguimiento a la implementación del SITP | 374 aumentar en 20% la oferta de tansporte público del SITP | Acciones de seguimiento a la implementación del SITP | SDM | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 1.95 | 30 |  | 30 |  | 5 |  | 6.95 | 6.95% | Ene: 1.35; Abr: 1.95; Jul: 0; Oct: 0 | 1.95 | 6.5% | SDM_En lo corrido vigencia, se avanzó en el estudio del servicio mixto en la localidad de Sumapaz Están en curso la viabilidad de tres corredores preferenciales, El primero, sobre la calle 80 entre el Puente de Guadua y el Portal de la 80, el segundo, la carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 y el tercero sobre la Avenida José Celestino Mutis entre la av. NQS y la Carrera 110. Entre estos corredores, se tienen en estudio 27 km de carril preferencial para su viabilidad. km de carril bus. Se viene desarrollando reuniones con el gremio revisando el retiro y adquisición de vehículos del SITP Provisional y la transición al SITP, al igual que se siga prestando un transporte adecuado a los usuarios. Se realiza el impulso de las estrategias del plan de movilidad accesible y de carriles preferenciales TMSA: Meta de tipo creciente cuyo avance es de 82.835 con respecto a las 158.606 Sillas esperadas para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: A junio de 2021 ya se tiene toda la flota troncal vinculada, para un total de 474,510 sillas vinculadas; con relación al componente zonal ya se tienen 443.096 sillas de flota vinculada, para un total de 917.606 sillas disponibles, equivalente a un aumento de 82.835 sillas de oferta (9,92%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo (834.771) | No se reportan retrasos | Con las acciones adelantadas en el sistema de transporte público se ha aumentado la capacidad en los componentes troncal y zonal, y se han logrado reducir las barreras de acceso el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), las cuales han tenido lugar por los altos gastos en transporte en que deben incurrir las poblaciones de menores ingresos, limitando su acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad, esenciales para su desarrollo humano, a la vez que se mejoran las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. | 68 | 68 | 3790 | 610
|  |  |  | 401_Buses/sillas del SITP | 374 aumentar en 20% la oferta de tansporte público del SITP | Buses/sillas del SITP | TMSA | Creciente | 166954 | 66781 | 45078 | 158606 | 82835 | 158606 |  | 166954 |  | 166954 |  | 82835 | 49.62% | Ene: 73046; Abr: 82835; Jul: 0; Oct: 0 | 82835 | 52.23% |  |  |  | 1030671 | 1026879 | 1686777 | 1596358
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 637_Construir el 60% de 1 cable aéreo | 376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables | Construir el 60% de 1 cable aéreo | IDU | Creciente | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 50 |  | 60 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | Si bien la meta final no presenta avance, se han relaizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los diseños asi : A través del contrato 1630 de 2020 el IDU está realizando los estudios y diseños del cable, que estarán finalizados en febrero de 2022. El cable beneficiará los más de 400 mil habitantes de la localidad en 2.8 km de línea con tres estaciones. Paralelamente la SDHT está estructurando el proyecto de revitalizacion en el área de influencia del cable que incorpora espacios dotaciones, de renovación, densificacion para vivienda entre otros Respecto a la estructuración de otros cables, el Cable reencuentro Monserrate. Mediante el contrato 1330 de 2021 el IDU está realizando los estudios de prefactibilidad de este cable de más de 7 kilómetros que se conectara con el corredor verde la la séptima en inmediaciones del Museo Nacional y el centro internacional y conectara el sector universitario los barrios los Laches, El Consuelo, El dorado con la estación bicentenario de Transmilenio y con la PMLM en el parque tercer Milenio. Los estudios finalizarán en enero de 2022 A través de la Agencia Francesa de Desarrollo se van a realizar los estudios de factibilidad de un cable que conecte ciudad bolivar en Sierra Morena con Soacha estos estudios de contratarán el mes de octubre del presente año. | No presenta retrasos | No presenta beneficios por cuanto se está en la etapa antecesora. Así las cosas, los beneficios se reflejarán posteriormente, y éstos están relacionados con: El cable de san cristobal que beneficiará a más de 400 mil habitantes de la localidad en 2.8 km de línea con tres estaciones. Respecto a la estructuración de otros cables, el Cable reencuentro Monserrate tendrá más de 7 kilómetros que se conectará con el corredor verde la la séptima en inmediaciones del Museo Nacional y el centro internacional y conectará el sector universitario los barrios los Laches, El Consuelo, El dorado con la estación bicentenario de Transmilenio y con la PMLM en el parque tercer Milenio. | 9295 | 8898 | 31108 | 3066
|  |  |  | 403 Cables aéreos implementados y estructruados (se mide solo estructurados) | 376 Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables | Cables aéreos | IDU | Suma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0%
| Logistica de Movilidad | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_Movilidad | 406_Niños y niñas beneficiados con el programa | 379_Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | Programa de movilidad de niños y niñas consolidado y reforzado | SDM | Suma | 364000 | 2900 | 2935 | 64850 | 12874 | 110800 |  | 116300 |  | 69150 |  | 15809 | 4.343% | Ene: 9332; Abr: 12874; Jul: 0; Oct: 0 | 12874 | 19.85% | El avance acumulado de la meta para el cuatrienio y el Plan Distrital de Desarrollo entre julio de 2020 y junio 2021 se ha logrado beneficiar a 15.809 estudiantes a través de las metas relacionadas con Al Colegio en Bici y Ciempiés con un total de 124.781 viajes, 13 visitas a colegios y 750 controles a vehículos en Ruta Pila. En lo que respecta a la vigencia 2021, se ha logrado beneficiar a 12,874 estudiantes. En conjunto con la SED, se ha venido trabajando en una propuesta para el desarrollo de rutas de confianza, caminos seguros y cicloexpediciones de grupos más pequeños adaptandonos de esta manera a las nuevas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para evitar la propagación del virus y mantener a los Estudiantes seguros. Para ello se han definido actividades pedagogicas en parques cercanos a los lugares de residencia de los Estudiantes, con la implementacion de protocolos de bioseguridad, desde el mes de febrero de 2021. El proyecto Al Colegio en Bici durtante lo corrido del año, ha logrado beneficiar a 2.185 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 13 localidades donde opera el proyecto. De los 2.185 estudiantes beneficiados 1.753 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 432 de 13 en adelante; el proyecto Ciempiés Caminos Seguros a corte de junio logró beneficiar a 1.019 estudiantes, de los cuales 917 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 102 de 13 en adelante; a través del programa ruta pila se han benefiado 9670 estudiantes. | La condición de pandemia continúa retrasando el reinicio de las clases presenciales en las instituciones educativas de la ciudad, afectando significativamente el inicio de operación de Ciempiés y Al Colegio en Bici ABC, y la realización de actividades de prevención y control de vehículos de transporte escolar realizados por el programa Ruta Pila. Se realizó rápida gestión de contratación desde la SDM. Adicionalmente se adelantó la gestión con Instituciones Educativas, para el incio de la operación en parques, de caminos seguros y rutas de confianza. Adicionalmente, se implementaron salidas los sábados, actividades en vacaiones y viajes extra en los recorridos. | Con las acciones adelantadas, se lograron los siguientes beneficios: *Mejoras a la experiencia de viaje mediante la enseñanza de conocimientos en movilidad, cultura vial y modos sostenibles de transporte que las niñas y niños podrán aplicar una vez caminen de regreso a sus colegios. *Acompañamiento a los recorridos de las NNA hacia los parques y espacios públicos de manera segura. *Brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la población infantil y adolescente en Bogotá. *Creación de espacios para que la población escolar explore su entorno de manera segura y feliz. Esto, con el objetivo de que reconozcan su ciudad, la disfruten y se apropien de ella. *Coadyuvar al acceso y la permanencia en las instituciones educativas, realizar actividad física, incentivar el deporte como hábito y práctica saludable para sus vidas. *Aportes al proceso formativo de niñas, niños y adolescentes a través de las actividad física al aire libre, acciones pedagógicas y recreativas. * Beneficios asociados a la actividad física, dentro de los cuales se encuentran impactos a la salud corporal y mental. | 631 | 298 | 11062 | 4584
| Logística de Movilidad | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 425 Ejecución de obras en kilómetros de corredor verde de la carrera séptima | 398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la carrera séptima | Kilómetros del corredor verde de la cra séptima | IDU | Suma | 20 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.99 |  | 10 |  | 7 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: En estructuración del proyecto., En proceso de legalización de los contratos de consultoría e interventoría adjudicados por el IDU | IDU - No presenta retras TMSA - No presenta retraso | La Avenida Carrera Séptima en términos de movilidad implantará sobre su sección transversal una infraestructura segura para los peatones a través de andenes amplios, una infraestructura bidireccional para los ciclistas generando conectividad con las demás ciclorrutas del sector, una infraestructura exclusiva para el transporte público sostenible donde se priorice el uso de tecnologías verdes y finalmente la infraestructura para el transporte privado. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 632_Actividades a cargo de TMSA adelantadas para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 398 Ejecutar las obras para la adecuación de 20 km del corredor verde de la carrera séptima | Actividades a cargo de TMSA adelantadas para ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo Actividades a cargo de TMSA adelantadas para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% |  |  |  | 398 | 299 | 94220 | 15216
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 424 Ejecución de obras en kilómetros de corredores de transporte masivo | 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo | Kilómetros de corredores de transporte masivo | IDU | Suma | 29.6 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 11 |  | 10 |  | 7.59 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | IDU - Si bien es cierto la meta no presenta avance, se estan adelantando los siguientes proyectos Extensión Troncal Caracas Tramo I - Molinos al portal Usme El proyecto contempla la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas en 4.2 km, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio entre otras, a la fecha se cuenta con un avance físico del 7.48% y se destacan actividades de ejecución de actividades del puente de la quebrada la chiguaza, instalación de mezcla asfáltica y sardineles. TM Av. 68 Este proyecto consiste en la construcción para la adecuación al sistema transmilenio de la Av. Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoría realizan actividades de intervención de redes de servicios públicos. TM Av. Ciudad de Cali Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS dividida en 4 grupos de obra, los cuales a la fecha se encuentran en etapa de preconstruccion. TMSA - Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Extensión Troncal Caracas: Se encuentra en etapa de construcción desde el 12 de agosto de 2020. - Troncal 68: Los nueve contratos se encuentran en etapa de construcción. Se adelantan las reuniones pertinentes con el IDU para evaluar al avance de cada uno de ellos en la etapa. - Troncal Avenida Ciudad de Cali: Los cuatro contratos se encuentran en etapa de preconstrucción la cual va hasta el 31 de julio de 2021 , apropiación de diseños. Para todos los contratos se hace seguimiento permanente a todos los contratos de obra, a través de reuniones , comités, comunicaciones y el comité IDU TMSA | IDU - No presenta retras TMSA - No presenta retraso | El IDU desde el incio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/0 avace y por otra parte logra los siguientes beneficios: • Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. • Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. • Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. • Dada la flexibilidad del Sistema, se han creado algunas conexiones operacionales que permiten atender nuevos pares origen-destino que con el tiempo se han hecho más importantes. • Posibilidad de circulación en tráfico mixto en condiciones de contingencia o en condiciones normales de operación como es el caso de las conexiones operacionales de la Avenida Ciudad de Villavicencio y la conexión entre las troncales Américas y NQS • Incorporación de flota biarticulada (buses de 250 pasajeros) para ampliar la capacidad en los corredores de mayor demanda | 47585 | 8400 | 102428 | 10573
|  |  |  | 682 - Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB | 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo | Porcentaje de ejecucion física ejecutado | IDU | Suma | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | 31 |  | 30 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 683 - Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas | 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo | Porcentaje de ejecucion física ejecutado | IDU | Suma | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 684 -Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali | 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo | Porcentaje de ejecucion física ejecutado | IDU | Suma | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 41 |  | 26 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 631_Actividades a cargo de TMSA adelantadas para ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 397 Ejecutar las obras para la adecuación de 29,6 km de corredores de transporte masivo | Actividades a cargo de TMSA adelantadas para ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% |  |  |  | 644723 | 394467 | 1418002 | 497693
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 415 Número de cupos de cicloparqueaderos | 388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparqueaderos | IDU | Suma | 5000 | 0 | 0 | 1593 | 1591 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | 207 | 0 | 1591 | 31.82% | Ene: 1327; Abr: 1591; Jul: 0; Oct: 0 | 1591 | 99.87% | En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1591 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 31,82% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así: - ZONA ROSA (198) - AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE ( 104) - AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96) - AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141) - AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350) - AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL( 140) -AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50) -PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8) -CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20) - AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45) - AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5) - TM CARACAS TRAMO 1 (58) - CANALES COMERCIALES ( 6) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 ( 30 ) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I ( 16) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11) - PATIO LA REFORMA ( 10) | No presenta retrasos | Los cicloparqueaderos facilitan los desplazamientos en bicicleta y en el marco de La Nueva Movilidad, infraestructura adicional, refuerza la seguridad y conexiones directas. De igual manera, estas acciones permiten que los y las ciclistas cuenten con un lugar adecuado, seguro y cómodo para poder guardar su bicicleta, reduciendo la posibilidad del hurto y facilitando su movilidad en la ciudad. Otro beneficio importante es que se aumenta la calidad de vida de los ciudadanos dado que se incrementa la actividad física y contemplativa del paisaje urbano. | 0 | 0 | 0 | 0
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 680 - Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública | 388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública | SDM | Suma | 20977 | 0 | 0 | 5477 | 2453 | 10500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 11.69% | Ene: 0; Abr: 2453; Jul: 0; Oct: 0 | 2453 | 44.79% | Para la gestión de este indicador, se han adelantado las siguientes actividades: 1. Visitas realizadas a diversas entidades, con el fin de mejorar los cupos de cicloparqueaderos en sus sedes, y asesorar sobre nuevos cupos que se puedan implementar. Dichas visitas tienen como resultado, diagnósticos que se entregan a cada entidad. Dichas visitas fueron programadas a: Alcaldía Local de Chapinero Terminal de Transportes ETB Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Movilidad (Sede Paloquemao) Grupo de Energía de Bogotá Secretaría Distrital de Integración Social (Diferentes sedes) Secretaría Distrital de Gobierno Contraloría de Bogotá Lotería de Bogotá 2. Se están realizando visitas a parques, plazas y plazoletas, para corroborar con cuantos cupos de cicloparqueaderos se cuenta para la ciudadanía y el estado actual de ellos. Dichas visitas se realizan con el fin de manejar una línea base y tener la información actualizada de la misma 3.De forma semestral, la Secretaría Distrital de Movilidad, se encuentra adelantando una encuesta, que determina el cumplimiento de la ley 1811 a nivel distrital. Dicha encuesta permite establecer la línea base con la que se cuenta a nivel distrital | El indicador no presenta retrasos, sin embargo se listan a continuación situaciones dificualtades que se presentaron durante las diversas alteraciones de orden público que vivió la ciudad entre los meses de abril y mayo: 1. Cancelación de visitas técnicas que permitían concretar nuevos participantes para las gestiones de cupos en entidades públicas, lo que fortaleció la búsqueda de nuevas entidades, contactos y generación de reuniones de manera virtual. 2. Las rutas destinadas para parques y plazoletas se cancelaron, en prevalencia a la integridad física de los técnicos que realizan el recorrido. En este sentido la Secretaría Distrital de Movilidad incentivó las actividades pedagógicas, para la educación del ciclista. avances 681 - Para dar cumplimiento al indicador 681, se han adelantado las siguientes gestiones: 1. Se ha realizado contacto con diversas empresas privadas, para dar a conocer el Plan Marshall, e incentivar a que conozcan el Acuerdo Distrital 780 de 2021 y el Decreto Reglamentario 091 de 2021, dichas empresas son: Decatlhon, Caracol Tv, Zona Cinco, Opain, Centro Comercial Avenida Chile, Centro Comercial Gran Estación, Centro Comercial Plaza Claro, Centro Comercial unicentro, Terpel, Fenalco. Se resalta que aquellas empresas que no se encuentran interesadas en el Plan Marshall, se direccionan hacia el Programa Sellos de Calidad, con el fin de no perder al contribuyente y guiarlo hacia su foco de interés. 2. Por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad se convocó a una reunión, donde participarán los proveedores de inmobiliario para cicloparqueaderos, con el fin de darles a conocer el Plan marshall y que ello, a sus clientes mencionarán el beneficio y el descuento tributario que les otorga el distrito, al implementar cicloparqueaderos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Dichas empresas fueron: Kryptonite, Dujo Sostenible, Diego Camargo, Yakuma Ingenieros, Andina parking de Colombia, CKT Global, Ipark Colombia, Frencher, Mejor en Bici, Bicycle Capital, Bicistema Arquitectura y Urbanismo 3. Por parte del Comité Interinstitucional se han implementado estrategías de divulgación que permitan que más contribuyentes, conozcan sobre el Plan Mashall, sus beneficios y como inscribirse retrasos 681 - El indicador no presenta retrasos, sin embargo se listan a continuación situaciones dificualtades que se presentaron durante las diversas alteraciones de orden público que vivió la ciudad entre los meses de abril y mayo: 1. Cancelación de visitas técnicas que permitian concretar nuevos participantes para las gestiones de cupos en empresas privadas, dichas manifestaciones permitierón concretar una base más amplia de posibles contribuyentes. |  |  |  | 0 | 0
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 681 - Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada | 388 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada | SDM | Suma | 100 | 0 | 0 | 36 | 11 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11% | Ene: 0; Abr: 11; Jul: 0; Oct: 0 | 11 | 30.56% | Para dar cumplimiento al indicador 681, se han adelantado las siguientes gestiones: 1. Se ha realizado contacto con diversas empresas privadas, para dar a conocer el Plan Marshall, e incentivar a que conozcan el Acuerdo Distrital 780 de 2021 y el Decreto Reglamentario 091 de 2021, dichas empresas son: Decatlhon, Caracol Tv, Zona Cinco, Opain, Centro Comercial Avenida Chile, Centro Comercial Gran Estación, Centro Comercial Plaza Claro, Centro Comercial unicentro, Terpel, Fenalco. Se resalta que aquellas empresas que no se encuentran interesadas en el Plan Marshall, se direccionan hacia el Programa Sellos de Calidad, con el fin de no perder al contribuyente y guiarlo hacia su foco de interés. 2. Por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad se convocó a una reunión, donde participarán los proveedores de inmobiliario para cicloparqueaderos, con el fin de darles a conocer el Plan marshall y que ello, a sus clientes mencionarán el beneficio y el descuento tributario que les otorga el distrito, al implementar cicloparqueaderos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Dichas empresas fueron: Kryptonite, Dujo Sostenible, Diego Camargo, Yakuma Ingenieros, Andina parking de Colombia, CKT Global, Ipark Colombia, Frencher, Mejor en Bici, Bicycle Capital, Bicistema Arquitectura y Urbanismo 3. Por parte del Comité Interinstitucional se han implementado estrategías de divulgación que permitan que más contribuyentes, conozcan sobre el Plan Mashall, sus beneficios y como inscribirse retrasos | El indicador no presenta retrasos, sin embargo se listan a continuación situaciones dificualtades que se presentaron durante las diversas alteraciones de orden público que vivió la ciudad entre los meses de abril y mayo: 1. Cancelación de visitas técnicas que permitian concretar nuevos participantes para las gestiones de cupos en empresas privadas, dichas manifestaciones permitierón concretar una base más amplia de posibles contribuyentes. |  |  |  | 0
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 423 Patios diseñados y contratada su construcción | 396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Patios diseñados | IDU | Suma | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 50% | Ene: 1; Abr: 3; Jul: 0; Oct: 0 | 3 | 100% | tmsa - Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Gaco: contrato de factibilidad estudios y diseños programado: 80.7 ejecutado 74. Etapa de diseños de detalle 81.59 programado y ejecutado 68, lo anterior debido a que el cronograma se reajusto lo cual fue por la ampliación de los plazos. Alameda: contrato de factibilidad estudios y diseños total programado: 93.25 ejecutado 90. Etapa de diseños de detalle 100 programado ejecutado 93 San José. Quedó en pre-factibilidad y a la espera de una última alternativa que está por entregar y en espera respuesta de la oficina de instrumentos públicos para los predios falsa tradición La Reforma: Inició la etapa de construcción del patio y trámite de licencia de construcción de edificaciones. Carboquímica: Acompañamiento a los procesos con SDA para el proceso de remediación del predio. Se pretende formular alternativas que permitan remediar el predio en las condiciones exigidas por la SDA y con esto, el cierre de caso que permita su posterior utilización como infraestructura de soporte al sistema integrado de transporte público. En estos momentos el proyecto se encuentra en cabeza del IDU. IDU - 423 - "Con corte a 30 de Junio de 2021 se ha construido 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha invercenion se realizo en el siguiente punto PATIO PORTAL AMERICAS PATIO PORTAL SUR PATIO PORTAL TUNAL" 640 - "Con corte a 30 de Junio de 2021 se ha construido 1 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha invercenion se realizo en el siguiente punto PATIO PORTAL AMERICAS PATIO PORTAL SUR PATIO PORTAL TUNAL" | IDU - No presenta retras TMSA - No hay retrazos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. sin embargo, para el proyecto de Carboquímicas La adquisición está suspendida por falta de un cronograma aprobado por la SDA que armonice la descontaminación con la compra Responsabilidad de carboquimicas. TRANSMILENIO S.A. recomendó Formular un plan B con otras alternativas de adquisición predial y acompañar a carboquimica este 2 semestre para definir el cronograma con IDU. Para el patio el San José, se presenta un atraso debido a que se depende de respuesta de la oficina de registro de instrumentos públicos para que IDU avance con adquisición y factibilidad. | Su ubicación es adecuada y conveniente para la operación del SITP zonal, dado que se encuentra cerca los puntos de inicio de ruta. Gaco:Demanda flota : entre 161 y 251 padrón equivalente, demanda pasajeros: 80 (Año 2030) No rutas: 16. Alameda: Demanda flota : entre 87 y 149 padrón equivalente , Demanda pasajeros: 165 (Año 2030) No Rutas: 14. San Jose: Infraestructura para patio y paradero demanda de flota a atender: entre 162 y 279 padrón equivalente. Con los proyectos para el diseño y construcción de patios troncales y zonales del Sistema, se busca contar con la infraestructura necesaria de modo que se garantice la adecuada y eficiente operación de la flota del Sistema, incluyendo su estacionamiento y mantenimiento. Lo anterior, con el fin de prestar un servicio de calidad en términos de seguridad y eficiencia, garantizando la calidad del servicio del SITP para todos los usuarios. | 203 | 0 | 195 | 0
|  |  |  | 640_Patios troncales y zonales del SITP con su construcción | 396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Patios troncales y zonales del SITP con su construcción | IDU | SUma | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 50% | Ene: 1; Abr: 3; Jul: 0; Oct: 0 | 3 | 100%
|  |  |  | 630_Actividades a cargo de TMSA adelantadas para Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 396 Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Actividades a cargo de TMSA adelantadas para Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% |  |  |  | 33138 | 8126 | 381860 | 219983
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 420 Estaciones mejoradas | 393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio | Estaciones Mejoradas | IDU | Suma | 43 | 0 | 0 | 14 | 10 | 16 |  | 10 |  | 3 |  | 10 | 23.26% | Ene: 9; Abr: 1; Jul: 0; Oct: 0 | 10 | 71.43% | sdm - "En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 10 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 23,26%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión: Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 ( 4) IDU-971-2020 Ampliación de estaciones de emergencia Gp 1 ( 5) IDU-1318-2018 Ampliación de estaciones de emergencia Gp 2 (1) IDU-972-2020 tmsa - Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Se participó en comités de seguimiento para verificar el avance de los 5 contratos IDU de mejoramiento de estaciones, además de los comités de seguimiento al convenio 20 de 2001. Se recibieron 5 estaciones ampliadas. - Contrato 1309-18: en construcción de 9 estaciones. - Contrato 1535-18: se encuentra en la terminación de los diseños para iniciar la construcción de 7 estaciones. Contrato suspendido por el IDU. - Contrato 971-20: 4 de las estaciones entregadas (Fucha, San Martín y Humedal Córdoba y Consuelo), las otras 2 se encuentran en construcción. - Contrato 972-20: Entregada la Estación Gratamira e inició la obra de dos estaciones. - Contrato 973-20: Se encuentra en obra de las 3 externalizaciones de taquillas, e inició la construcción en tres estaciones | tmsa - Se han evidenciado retrasos en la etapa de construcción producto de ajustes requeridos en los estudios y diseños por parte del IDU, aprobaciones de las empresas de servicios públicos y la suscripción de modificatorios en los contratos para subsanar los temas evidenciados en la apropiación de diseños. No hay retrazos en las actividades para los proyectos por parte de TRANSMILENIO S.A. | Con este proyecto se busca, principalmente, mejorar el nivel de servicio de las estaciones del Sistema TransMilenio y se disminuya la congestión en horas pico. Así mismo, se mejora la capacidad instalada de la infraestructura de transporte masivo y soporte del SITP, buscando mejorar constantemente la calidad del transporte público para todos los usuarios del Sistema. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 629 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio | 393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio | Actividades a cargo de TMSA adelantadas para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% |  |  |  | 20166 | 10404 | 41277 | 5043
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 414 Estrategia implementada para la calidad del Transporte público urbano regional | 387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | Estrategia implementada | TMSA | Creciente | 100 | 20 | 20 | 40 | 30 | 60 |  | 80 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 30; Jul: 0; Oct: 0 | 30 | 75% | sdm - En lo corrido vigencia, se han adelantado las siguientes acciones: *Se avanzó en la ejecución y seguimiento del firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional, el Instituto de Desarrollo Urbano y Transmilenio S.A. para la integración del Regiotram de Occidente el SITP de Bogotá en el mes de noviembre de 2020 -Se avanzó en la ejecución y seguimiento del convenio firmado con la Gobernación de Cundinamarca, la Empresa Férrea Regional y Findeter para llevar a acabo los estudios de factibilidad y la estructuración del proyecto Regiotram del Norte en el mes de noviembre de 2020 -Se presentaron propuestas desde el Sector Movilidad para el borrador de Ley Orgánica de la Región Metropolitana en lo que respecta a la creación de una Autoridad Regional de Transporte y su financiación. tmsa - Avance Meta PDD Meta de tipo creciente cuyo avance es de 30 con respecto al 40 esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Los proyectos para los Complejos de Intercambio Modal - CIM del Norte y 80, se encuentran en etapa de factibilidad. Esta fue presentada por parte de los proponentes y ya se generaron las respuestas a las observaciones realizadas. | TMSA - sin retrasos SDM - sin retrasos | Fortalececimiento de los procesos de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano – regional que han permitido impulsar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad, abarcando todos los modos de transporte y los diferentes tipos de logística y de carga para la ciudad. Se han logrado mitigar las externalidades negativas que genera el transporte de carga en Bogotá-Región. | 0 | 0 | 164 | 164
[5 empty] | 387 Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional |  | SDM | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.37 | 37% | Ene: 0.26; Abr: 0.59; Jul: 0; Oct: 0 | 0.85 | 85% |  |  |  | 2224 | 2224 | 1655 | 1037
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 422 Estaciones mantenidas | 395 Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Transmilenio | Estaciones Mantenidas | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% | Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante al periodo objeto del reporte se continua con la ejecución de los contratos CTO 587-20 y CTO 599-20 (mantenimiento e interventoría respectivamente). Contratos por medio de los cuales se continúan ejecutando y garantizando los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Trasporte Público (componente BRT); sin embargo, consecuencia de las graves afectaciones generadas en la infraestructura del sistema BRT desde el pasado 28 de abril de 2021 a la fecha, un alto porcentaje de la infraestructura se encuentra vandalizada; tales afectaciones, en la medida de lo posible se irán atendió acorde con las priorizaciones, presupuesto y considerando para ello varios factores de tipo técnico, operacional y de seguridad, así como tiempos de producción de algunos elementos y de los tiempos disponibles para su ejecución | A la fecha y si bien se ha dado continuidad a los mantenimiento programados, la alteración del orden publico en la ciudad y las graves afectaciones generadas en la infraestructura del sistema BRT desde el pasado 28 de abril de 2021, no permiten visibilizar las tareas realizadas; sin embargo, adicionalmente se continua trabajando en varios frentes acorde con los lineamientos y priorizaciones realizadas con el objetivo de garantizar en el menor tiempo posible la disponibilidad de la infraestructura | Con este proyecto se busca, principalmente, mejorar el nivel de servicio de las estaciones del Sistema TransMilenio y se disminuya la congestión en horas pico. Así mismo, se mejora la capacidad instalada de la infraestructura de transporte masivo y soporte del SITP, buscando mejorar constantemente la calidad del transporte público para todos los usuarios del Sistema. | 18946 | 18852 | 102742 | 9821
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49_ Movilidad segura, sostenible y accesible | 421 Diseños y construcción de la estación central del sistema Transmilenio | 394 Diseñar y contratar la costrucción de la estación central de transmilenio | Diseño y construcción de la estación central de TMSA | IDU | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.7 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | Avance Meta PDD Meta de tipo constante cuyo avance es de 50% con respecto al 100% esperado para la vigencia 2021. Las principales acciones adelantadas fueron: Se remitieron parámetros técnicos al IDU, el IDU se encuentra en la etápa de prefactibilidad y ellos realizaran el proceso de contratación de la Prefactibilidad, estudios y diseños para iniciar este año. | Sin retrasos | Con este proyecto se busca la implementacion de la estacion de intercambio modal del SITP mas robusta que coincide con la Primera Linea del Metro de Bogotá, una eventual interaccion con el REGIOtram de Occidente y la interconexion y trasferencia de ciudadanos entre las diferentes troncales BRT que coinciden en el centro de la ciudad, en suma de la integracion con el componente zonal del SITP, todas estas accioens enmarccadas en un proyecto de renovacion urbana detonado y catalizado pro el sistema de transporte publico | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 633 Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio | 394 Diseñar y contratar la costrucción de la estación central de transmilenio | Actividades a cargo de TMSA adelantadas para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | TMSA | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 30 | 30% | Ene: 25; Abr: 25; Jul: 0; Oct: 0 | 50 | 50% |  |  |  | 0 | 0 | 25171 | 171
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50_Red de metros | 427_Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado | 400_Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 | Proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 culminado | METRO | Creciente | 100 | 0 | 0 | 20 | 8.48 | 70 |  | 100 |  | 0 |  | 8.48 | 8.48% | Ene: 3.97; Abr: 4.51; Jul: 0; Oct: 0 | 8.48 | 42.4% | Para la etapa de prefactibilidad, en el marco del Convenio 068 de 2020 con la FDN, en el mes de mayo se realizó la sesión 18 del Comité Técnico, donde se aprobaron los siguientes productos: - Producto 3: Análisis de nodo de terminación y definición del proyecto con base en restricción presupuestal. - Producto 4: Estudios y diseños de prefactibilidad. - Producto 5: Identificación de problematicas ambientales y sociales. - Producto 6: Propuesta de integración de sistemas e infraestructura metro ferroviaria. - Producto 7: CAPEX, OPEX, cronograma y analisis beneficio costo del proyecto. Por último, en el mes de mayo culminó la etapa de prefactibilidad con la finalización del convenio No. 068 de 2020, el cual se encuentra en liquidación. En el mes de abril se suscribió el contrato interadministrativo No. 136 de 2021 con la FDN para realizar la factibilidad y estructuración integral de la Línea 2. En este contrato se establecen unos hitos necesarios para la adjudicación del proyecto Línea 2 como son: Hito # 1: Contratación asesores y presentación de cronograma detallado de trabajo, Hito # 2: Entregar a EMB de forma integral los documentos requeridos para presentar ante el gobierno Nacional y obtener el aval técnico y el aval fiscal del Proyecto para acceder a la cofinanciación por parte de la Nación, en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 20203040013685 del Ministerio de Transporte entre el mes 9 y 12, posteriores a la firma del acta de inicio, Hito # 3: Presentar los productos finales asociados a todas las especificaciones técnicas contenidas en el apéndice 1 del presente documento, Hito # 4: Presentar la información y el sustento necesario para elaborar el CONPES que declare la importancia estratégica del proyecto, Hito # 5: Entregar la propuesta de convenio de cofinanciación del proyecto, Hito #6: Entregar todos los documentos requeridos para abrir el proceso de precalificación para el o los contratos principales para la ejecución del proyecto, Hito # 7: Entregar todos los documentos requeridos para abrir la o las licitaciones o los contratos principales para la ejecución del proyecto y Hito # 8: Adjudicar el o los contratos principales para la ejecución del proyecto. Estos hitos se desarrollarán entre el 2021 y 2024. Actualmente, se encuentra en ejecución la Fase 1 Contratación consultores para estructuración técnica, legal, financiera y riesgos. | Demoras en la ejecución de la fase 1, no se ha logrado aprobar el plan de trabajo del Contrato Interadministrativo con la FDN y se han aprobado desplazamientos en la fecha programada para el hito 1 en 13 días hábiles. | La Línea 2 del Metro de Bogotá o Fase 2 de la PLMB, es un proyecto que ha sido conceptualizado para ofrecer nuevas alternativas de transporte especialmente a los habitantes de las localidades de Suba y Engativá, que se movilizan hacia el centro ampliado de la ciudad. Se espera que este proyecto movilice en su año de entrada en operación cerca de 76 mil pasajeros en la hora pico y generando un ahorro de tiempo de promedio por pasajero de 16 minutos. Para el caso de los pasajeros que viven al final de la línea en la localidad de Suba, tendrán un ahorro en sus tiempos de viaje del 30% en sus desplazamientos hacia el centro de la ciudad. Así mismo, la construcción y operación de la Línea 2 del Metro de Bogotá contribuirá a mejorar y complementar la red de transporte público integrado de la ciudad; lo que se traduce en mayor facilidad para los usuarios de completar sus viajes y mayor nivel de conexión entre modos de transporte integrados. | 0 | 0 | 45320 | 43081
| Infraestructura Vial | 4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50_Red de metros | 428_Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 | 401_Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1 LB 19,44 | Avance en el ciclo del proyecto PLMB-Tramo 1 | METRO | Creciente | 60 | 20.28 | 19.91 | 23.69 | 21.13 | 33.73 |  | 40.08 |  | 60 |  | 21.13 | 4.167% | Ene: 20.49; Abr: 21.13; Jul: 0; Oct: 0 | 21.13 | 32.28% | Avance y Logros: Se cuenta con el Plan de Ejecución del Concesionario de la PLMB T-1 No objetado, a partir de ello con corte a 30-jun-21 no hay Unidades de Ejecución (EU) programadas para realizar pagos. Desde la gestión predial se hizo entrega al concesionario de la PLMB T-1 de un el predio Identificado con CHIP AAA0150HKUH, tras ser recibido por parte de la EMB, mediante acta de permiso de intervención voluntaria sector el Corzo. Toda vez que dicho predio fue entregado por el juzgado 5 civil del circuito de Bogotá a la EAAB mediante diligencia de entrega dentro del proceso de expropiación judicial N° 110014003013202100263 el día 28 de mayo de 2020. Se recibieron los informes de interventoría del contrato de concesión de la PLMB T-1 de marzo, abril y mayo de 2021. El informe de marzo se encuentra aprobado, los dos restantes están en proceso de ajuste por parte del contratista. Se presentaron informes del PMO correspondientes al informe de marzo, abril y mayo de 2021. Estos informes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. En cuanto a TAR se firmaron acuerdos específicos 7, 8 y otro si al acuerdo 3, con relación al programa de traslado de redes con la ETB y se registra con corte a 30 de junio un traslado total de 32 interferencias. En cuanto a la promoción de espacios de participación asociados al proyecto ya se encuentra publicado el proceso GCC-SAMC-001-2021, cuyo objeto es: ¿Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.¿, a través del cual se impulsarán actividades de promoción. Finalmente, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés un total de 557.657 personas durante el 1er semestre de la vigencia 2021, sobre los avances y temas del Proyecto. | En cuanto a la gestión de TAR se presentaron algunos retrasos referentes a respuestas por parte de terceras entidades, pero los mismos han sido solucionados y manejados en beneficio del proyecto y su ejecución de acuerdo con el cronograma. Frente a la gestión predial el predio restante de entrega programado para el 2do trimestre de 2021, identificado con el CHIP AAA0150HLYX, se encuentra en el proceso de elaboración y suscripción del acta de entrega de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a la Empresa Metro de Bogotá, para posteriormente remitir a la Gerencia Técnica de la entidad, lo que permitirá la programación de la entrega oficial del predio al concesionario. | En cuanto a los beneficios que traería la implementación del regiotram de occidente encontraremos mejoras contundentes en el mejoramiento de la experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad- región, a través de un sistema de transporte masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje estructurador es la red de metro regional. La optimización de las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad que incremente la productividad social y económica en la generación de riqueza y poder distribuir equitativamente la prosperidad que de ella se derive, a través del logro de mayor pertinencia y calidad en la educación y el empleo, y la transformación de los patrones de consumo y de los hábitos de vida. Específicamente, este proyecto se sustenta sobre la necesidad de integrar funcionalmente los corredores férreos con la estructura urbana de la ciudad, garantizando que estos ejes de transporte masivo sean ejes estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconómico de Bogotá. Para tal fin, se tiene previsto acciones e intervenciones de construcción y adecuación de espacio público y ciclo infraestructuras en el entorno de las estaciones y las líneas férreas de la ciudad, así como las inversiones necesarias para garantizar la integración intermodal con los demás sistemas de transporte | 432945 | 171196 | 610409 | 333097
| Transporte Público | 1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1_Subsidios y transferencias para la equidad | 1_Fuentes de fondeo para el sector Movilidad | 1 Diseñar e implementar 4 fuentes de Fondeo para el SITP y el Sector Movilidad | Fuentes de fondeo implementadas | SDM | Creciente | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del plan de Desarrollo se realizó el proceso de revisión y análisis de otras ciudades que ya cuentan con tarifas diferenciales implementadas en los sistemas de transporte, sus experiencias, criterios y variables que se deberán considerar para la elaboración del modelo económico, que permita la aplicación de tarifas garantizando sostenibilidad del sistema de transporte. La SDM y la Terminal de Transporte SA, suscribieron el convenio interadministrativo Nº 2021-313 el cual permitirá el recaudo de recursos mediante el derecho de estacionamiento sobre las vías públicas; los excedentes generados por la operación del parqueo en vía, constituye una de las nuevas fuentes de financiación para el SITP. Así mismo la fase 1 del pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular está generando recursos para el SITP. Contrato para la fase 2 del pago voluntario por acceso a zonas de restricción vehicular está en etapa precontractual. Se expidió la Resolución 81 de 2021 por medio del cual se definen las tarifas por concepto de derechos de tránsito en el Distrito Capital. Los recursos recaudados por estos nuevos trámites deberán ser destinados a la financiación del Propósito 4: "Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible", especialmente al Programa Estratégico Sistema de Movilidad Sostenible. | Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos. | La implementación de las nuevas fuentes de fondeo permitirá garantizar la sostenibilidad financiera del SITP en el corto, mediano y largo plazo, y reformular las políticas orientadas a la implementación de las fuentes alternas de financiación con tarifas preferenciales para algunos grupos poblacionales, promoviendo el acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, con un énfasis en la población económicamente vulnerable. | 1124 | 1124 | 625 | 482
| Transporte Público | 1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1_Subsidios y transferencias para la equidad | 1_Fuentes de fondeo para el sector Movilidad | 1 Diseñar e implementar 4 fuentes de Fondeo para el SITP y el Sector Movilidad | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá | SDM | Suma | 100 | 0 | 0 | 45 | 30 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 30 | 30% | Ene: 0; Abr: 30 |  | 30 | A junio de 2021, el indicador presenta un avance del 30%. Entre las principales acciones se encuentran: 1. Estructuración técnica: avance en la definición de zonas, tramos, cupos. 2. Estructuración financiera: avance en la modelación financiera del proyecto, definición de ingresos, egresos. 3. Estructuración legal: construcción de elementos jurídicos y ajustes normativos. 4. Gestión social: Visitas de reconocimiento a las zonas priorizadas, articulación con Centros Locales de Movilidad, identificación de factores de riesgo en el relacionamiento con comunidad, instrumentos de caracterización aprobados por SDM, contratación de equipo territorial de gestión social. 5. Estrategia de comunicaciones: definición de mensajes temporales, construcción del ABC del proyecto y diseño de contenidos. De igual manera, desde la Terminal de Transporte se logró la definición final de tramos y zonas de la etapa inicial del proyecto, definición de instrumentos legales - borradores, la contratación para la toma de información y diseños. | Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentan retrasos
| Transporte público | 1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1_Subsidios y transferencias para la equidad | 6_ Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 | 6_Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | Reducción del gasto en transporte público estrato1 | SDM | Decreciente | 15 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 |  | 20 |  | 15 |  | 26 | 0% | Ene: 26; Abr: 26; Jul: 0; Oct: 0 | 26 | 0% | 6 - En lo corrido del plan de Desarrollo se realizaron los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad. Así mismo permiten establecer que los sistemas de micromovilidad de uso compartido y su interoperabilidad con el SITP, podrán disminuir el gasto en transporte público de la población vulnerable. Se está adelantando la construcción de un indicador para la medición del avance en la meta 6, que no esté ligado a la encuesta de movilidad y que permita su seguimiento continuo durante la vigencia de la actual alcaldía. Con el fin de buscar recursos para la implementación del esquema de interoperabilidad en Bogotá, se elaboró una propuesta para K-City Network, con la cual se espera que con único medio de pago y una única tarifa para los diferentes modos de transporte, los hogares económicamente vulnerables gasten menos en transporte. Adicionalmente, se apoyó en elaboración de estudio previos para el contrato de concurso de méritos que tendrá como objeto la estructuración técnica, legal y financiera para lograr la interoperabilidad del SITP con los nuevos modos de transporte que harán parte del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Se realizó el Postprocesamiento de resultados del modelo macro de transporte sobre la implementación de RegioTram de Occidente para la determinación del número de transferencias realizadas por los usuarios teniendo en cuenta diversos esquemas de tarifa para la integración del sistema. Apoyó en el procesamiento análisis de la información derivada del contrato de Monitoreo, relacionado con tiempos de desplazamiento, en diferentes zonas de la ciudad, lo cual permitirá priorizar la implementación de nuevos modos de transporte en corredores donde se observen los mayores tiempos de desplazamiento. Las actividades desarrolladas, contribuirán a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad. 651 - En lo corrido del plan de Desarrollo se realizaron los estudios, modelaciones, monitoreo y análisis de movilidad han contribuido a la toma de decisiones en materia de Movilidad y analizar el impacto de los diferentes proyectos en la ciudad. Así mismo permiten establecer que los sistemas de micromovilidad de uso compartido y su interoperabilidad con el SITP, podrán disminuir el gasto en transporte público de la población vulnerable. Se está adelantando la construcción de un indicador para la medición del avance en la meta 6, que no esté ligado a la encuesta de movilidad y que permita su seguimiento continuo durante la vigencia de la actual alcaldía. Con el fin de buscar recursos para la implementación del esquema de interoperabilidad en Bogotá, se elaboró una propuesta para K-City Network, con la cual se espera que con único medio de pago y una única tarifa para los diferentes modos de transporte, los hogares económicamente vulnerables gasten menos en transporte. Adicionalmente, se apoyó en elaboración de estudio previos para el contrato de concurso de méritos que tendrá como objeto la estructuración técnica, legal y financiera para lograr la interoperabilidad del SITP con los nuevos modos de transporte que harán parte del sistema en el corto, mediano y largo plazo. Se realizó el Postprocesamiento de resultados del modelo macro de transporte sobre la implementación de RegioTram de Occidente para la determinación del número de transferencias realizadas por los usuarios teniendo en cuenta diversos esquemas de tarifa para la integración del sistema. | Teniendo en cuenta la periodicidad de la meta, a la fecha no se presentar retrasos | Las actividades desarrolladas, contribuirán a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad. | 2850 | 2850 | 8744 | 1940
|  | 1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1_Subsidios y transferencias para la equidad | 651_Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 | 6_Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | Reducción del gasto en transporte público estrato2 | SDM | Decreciente | 15 | 24 | 24 | 23.5 | 24 | 23 |  | 20 |  | 15 |  | 0 | 0% | Ene: 24; Abr: 24; Jul: 0; Oct: 0 | 24 | 0%
| Transporte no motorizado | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 281_Viajes en bicicleta (porcentaje de viajes en bicicleta aumentado) | 264_Aumentar en 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política pública | Viajes en bicicleta aumentados | SDM | Creciente | 1320551 | 880367 | 880367 | 889171 | 675000 | 994815 |  | 1214907 |  | 1320551 |  | 675000 | 51.12% | Ene: 665000; Abr: 675000; Jul: 0; Oct: 0 | 675000 | 75.91% | condiciones de seguridad vial de los ciclistas, el desarrollo de acciones en vía para promover la seguridad vial y reducir la siniestralidad de ciclistas; la mejora en la cicloinfraestructura apuntando a que los ciclistas tengan más y mejores viajes; y por último, la promoción de una cultura de la bici por medio de acciones en vía que promueven la ley 1811 de 2016 y buscan lograr cambios en las conductas de los actores viales. A continuacion se describe detallamente las actividades y avances realizadas para el cumplimiento de los objetivos especificos. Los avances y logros se establecen bajo los objetivos de la política pública de la bicicleta que desarrollaron de la siguiente manera: 1. Más seguridad personal-Registro Bici Bogotá: - 21402 bicicletas registradas en el primer semestre del 2021 - 26501 usuarios registrados entre enero y junio de 2021 -328 jornadas de registro bici en vía - 2887 ciudadano atendidos en los puntos de registro bici permanentes. - Se hizo entrega de 200 candados de seguridad a mujeres ciclistas, con el fin de disminuir el riesgo a hurto por oportunidad (hurto a bicicletas parqueadas o abandonadas) mientras realizan sus viajes a trabajo, estudio o viajes asociados al cuidado. 2. ¿Mayor seguridad vial¿_Durante el desarrollo de las acciones en vía se tuvo el siguiente registro de actividades y beneficiarios en el primer semestre del año (ene ¿ jun 2021) Número de acciones: 107 Personas Atendidas: 10058 (Dentro de personas atendidas se encuentran las personas formadas y las personas informadas) 3. "Más y mejores viajes en bicicleta¿ - Se avanzó en la realización de documentos de factibilidad para 12,3 km de ciclorrutas en diferentes tramos de la ciudad. - Para el primer semestre de 2021 se registran 5,7 km de ciclorrutas implementadas en calzada. - Se ha recorrido y capturado información en 306.18 km de ciclorrutas y bicicarriles, lo cual contempla aproximadamente el 52% de la malla de ciclorrutas de la ciudad. - Se mantuvieron 36,3 km de corredores de circulación ciclista segregados con elementos temporales tipo barreras plásticas (maletines) implementados en el marco de la pandemia por COVID-19. - Se realizó el levantamiento de inventario de cicloparqueaderos en Parques, Plazas y plazoletas de la ciudad, dando como resultado un total de 179 Parques con Cicloparqueaderos para un total d | Aunque la meta a la fecha no registra retrasos en su cumplimiento, se mencionan a continuación algunas situaciones : - Los decreto de Registro bici y Rutas Seguras han sufrido retrasos por que es firmado por 4 secretarias y requiere de articulación y armonización con todas las oficinas juridicas incluido la Alcaldía mayor,sin embargo todos estos procesos se han surtido a a satisfacción y el proyecto de decreto se encuentra en el despacho de la Alcadesa para su firma. - El pasado 28 de abril, se evidenció que los elementos de segregación temporal (maletines), fueron quemados o vandalizados, con lo cual se convirtieron en un elemento usado en contra de su función primaria y que los podía constituir en un elemento de riesgo (en este enlace se presenta el comunicado emitido por la SDM https://www.movilidadbogota.gov.co/web/noticia/ -Las diversas alteraciones de orden público que se presentarón entre los meses de abril y mayo, provocaron cancelación de visitas técnicas . | Bogotá cuenta con unos bienes y servicios que promueven el uso de la bicicleta orientados a estimular a la ciudadanía para que realicen sus viajes en bicicleta y estos tengan mayor calidad, de igual manera promueven la equidad social y de género y ayuda a mitigar otro tipo de problemáticas que aquejan a la ciudad y a los ciclistas (salud, recreación, ambiente y calidad del aire entre otras). Estos bienes y servicios también aportan en la reducción de los siniestros viales y el hurto de bicicletas al que están expuestos los ciclistas de la ciudad y brindan las condiciones físicas, culturales y socioeconómicos para que los ciclistas ejerzan su derecho a disfrutar de la ciudad en Bicicleta. | 418 | 418 | 3689 | 2050
| Componentre ambiental | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 282_Vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, y puntos públicos de carga rápida | 265_Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida LB 2.112 | Vehículos de cero y bajas emisiones aumentados | SDM | Creciente | 6500 | 2400 | 3586 | 4000 | 4196 | 4500 |  | 5900 |  | 6500 |  | 4196 | 47.49% | Ene: 4100; Abr: 4196; Jul: 0; Oct: 0 | 4196 | 147.3% | se establecen los lineamientos y metas para la adquisición de flota oficial eléctrica. Así mismo se ha incentivado la implementación de los 20 puntos de recarga y se está creando el marco legal. La fase de agenda pública tuvo concepto favorable por parte de la SDP, por tanto se da incio a la fase de formulación; está fase contendrá acciones para cada modo de transporte y acciones transversales que serán construidas a través de una estrategia de participación similar a la fase de diagnóstico. Parte de las estrategias a avanzar son las estrategias de reposición de taxis eléctricos, estrategia de despliegue de infraestructura, estrategia de ascenso de flota oficial y estrategia de ascenso de flota escolar. | No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha. | Aumentar la flota de transporte de cero y bajas emisiones se refleja en menor cantidad de material particulado y gases de efecto invernadero emitidos. Esto contribuirá en beneficios de salud pública para la ciudadanía. | 45 | 45 | 238 | 196
|  |  |  | 642_Número de puntos públicos de carga rápida implementados | 265_Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida LB 2.112 | Número de puntos públicos de carga rápida implementados | SDM | Suma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | #DIV/0!
| Transporte no motorizado | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 284_Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad (esquema de transporte alternativo impulsado) | 267_Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público | Esquema de transporte alternativo impulsado | SDM | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 16.2 | 30 |  | 30 |  | 5 | 0 | 21.2 | 21.2% | Ene: 10.65; Abr: 16.2; Jul: 0; Oct: 0 | 16.2 | 54% | Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se reportan los siguientes avances: - Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema. (Dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo Distrital en marzo de 2021). - Se presentó el Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema, ante el concejo distrital. La alcaldesa firmó el acta el 12 de marzo de 2021. - Prolongación de los permisos gratuitos de micromovilidad otorgados en 2020, hasta junio de 2021 - Se elaboró el borrador de la resolución que permite la Publicidad Exterior Visual en el sistema de la mano con Secretaria de Ambiente, dependiendo de la decisión del concejo distrital frente a este tema se podrá emitir o no esta resolución - Proceso de acuerdo para el recibo de los cicloparquederos resultantes de la retribución en especie del sistema, en coordinación con el DADEP e IDRD (dichas entidades aceptaron recibir este mobiliario). - Construcción de un documento técnico de soporte para la ubicación e instalación de cicloparqueaderos, los cuales serán la retribución en especie del Sistema de Micromovilidad - Estructuración de las condiciones para expedir permisos temporales de micromovilidad en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital. Construcción de un Documento Técnico Soporte para "EL ALQUILER DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD EN BOGOTÁ D.C. BAJO EL ESQUEMA DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO", el cuál está en revisión para firmas Publicación de la Circular 11 de 2021 "Lineamientos para la expedición de permisos temporales de alquiler de vehículos de micromovilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 073 de 2021, en el marco de la situación excepcional de emergencia sanitaria por el COVID-19." | En razón de la situación generada por el virus, el aislamiento de las personas ha limitado el uso de estos servicios, cosa que ha llevado a que las empresas no hayan operado como lo venía haciendo antes de marzo 2020. No obstante, lo anterior no han tenido un impacto directo en el desarrollo de la estrategia. | Establecer un nuevo esquema de ciudad mediante la promoción alternativas de micromovilidad en la ciudad, entendida como la movilización individual en medios de transporte de baja velocidad, pequeños y ligeros que funcionan con autopropulsión o con energía eléctrica, con el fin de fomentar nuevas alternativas de movilización para la ciudadanía, ha demostrado varios beneficios para el medio ambiente en la ciudades como: ahorros de tiempo de viaje, comodidad para los viajeros, mitigación de la congestión del tráfico, promoción de estilos de vida más saludables, reducción de contaminación del aire y auditiva, y mejor seguridad en el tráfico, entre otros. Además, el uso compartido de estos medios se ha vinculado en varias ciudades al transporte público como una solución de 'última milla' que conecta a los viajeros a las paraderos o estaciones del transporte público, lo cual ayuda notoriamente a descongestionar el transporte público. | 68 | 68 | 492 | 224
| Componente ambiental | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 288_Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM 10 y de PM2,5 | 271_Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente) | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 | SDM- SDA (Entidad que reporta el avance) | Decreciente | 33.9 | 0 | 0 | 37.8 | 34.4 | 36.9 |  | 34.7 |  | 33.9 |  | 34.4 | 88.64% | Ene: 0; Abr: 34.4; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | La SDM ha trabajado con la SDA en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado. -Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021 -Intervenciones de peatonalizaciones -Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros -Barrios Vitales Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos, la solicitud de creación de actividad permitirá que en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de recarga a través de una licitación. Adicionalmente, a través de cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el documento técnico de soporte. La estrategia de reposición de taxis tiene mayor viabilidad de tener éxito si se retoma la confianza de los taxistas del piloto. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10. Los avances del 2021 se detallan a continuación: Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. Vigencia 2021 a 30 de junio: 34,4 microgramos por metro cubico. Nota; para el promedio ponderado de PM 10 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación. Correo Claudia O. 14072021. | No reporta retraso | Disminuir la concentración de material particulado, lo cual se refleja en beneficios en salud pública para la ciudadanía. Se considera relevante darle una mayor relevancia al rol de la caminata en la ciudad y mejorar la experiencia de los peatones a la hora de realizar sus viajes a través de la mejora la intermodalidad y la distribución más equitativa del espacio público. Así mismo, se busca que el peatón tenga una mayor incidencia en la participación en la construcción y proyección de la ciudad, tenga más responsabilidad al usar la vía e integre a su conducta comportamientos que cuiden su vida a la hora de realizar sus viajes a pie. Por tanto, se busca que Bogotá se convierta en una ciudad donde la ciudadanía y especialmente las mujeres y los niños puedan caminar para tener acceso a todo tipo de servicios y al transporte público en virtud de mejorar la calidad de vida. | 127 | 127 | 1101 | 834
| Componente ambiental | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 288_Porcentaje de reducción en la concentración de material particulado PM 10 y de PM2,5 | 271_Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente) | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 | SDM- SDA (Entidad que reporta el avance) | Decreciente | 17.3 | 0 | 0 | 19.5 | 17.3 | 19 |  | 17.8 |  | 17.3 |  | 17.3 | 100% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | La SDM ha trabajado con la SDA en la construcción del Plan Aire que será la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado. -Definición de un Plan Estratégico Peatonal 2021 -Intervenciones de peatonalizaciones -Resignificación de vías peatonales que están siendo usadas por carros -Barrios Vitales Se está avanzando en la estrategia de despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos, la solicitud de creación de actividad permitirá que en espacio público y bienes públicos se pueda instalar infraestructura de recarga a través de una licitación. Adicionalmente, a través de cooperación internacional se logró conseguir dos asistencias técnicas que buscan fortalecer el documento técnico de soporte. La estrategia de reposición de taxis tiene mayor viabilidad de tener éxito si se retoma la confianza de los taxistas del piloto. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5. Los avances del 2021 se detallan a continuación: Para dar cumplimiento al reporte de la meta de reducción, se calcula el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. Vigencia 2021 a 30 de junio: 17,3 microgramos por metro cubico. Nota: para el promedio ponderado de PM 2.5 durante abril, se debe aclarar, que la concentración de la estación Carvajal ¿ Sevillana fue tomada como indicativa ya que no cumplió con la representatividad temporal (mínimo el 75 % de datos validos) debido a problemas con el equipo que no se pudieron resolver por falta de acceso a la estación. | No reporta retraso
| Transporte no motorizado | 2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35_Manejo y prevención de contaminación | 283_Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas (sistema de bicicletas públicas implementado) | 266_Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas | Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas | SDM | Suma | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 25 |  | 5 |  | 0 | 0% | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0% | Durante lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, en cumplimiento de la meta se han adelantado los siguientes: - Se inició la gestión para el Contrato de consultoría para la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá con CFF/C40 (Cities Finance Facility). - Se inició la construcción de la exposición de motivos y propuesta de articulado para un Proyecto de Acuerdo que busca: 1. Crear el Sistemas de Micromovilidad, 2. Permitir la Publicidad Exterior Visual en dicho sistema, y 3. Regular el servicio del sistema (dicho proyecto de acuerdo se presentó ante el Concejo el 21 de marzo). - Se construyó el protocolo de la actividad "Alquiler de vehículos de micromovilidad", en la "Comisión Intersectorial del Espacio Público" en Diciembre de 2020, que conllevo a la emisión de la resolución 030 de 2021 del DADEP. | No se han presentado obstáculos o retrasos a la fecha |  | 0 | 0 | 144 | 0
| Código |  | Descripción |  |  |  | Entidad responsable |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Total Plan de Desarrollo
| ἱ1 |  | Indice de pasajeros por kilómetro (IPK) |  |  |  | TMSA |  |  | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.32
| ἱ2 |  | Edad promedio de los vehículos de transporte público |  |  |  | TMSA |  |  | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15.2
| ἱ3 |  | Porcentaje de taxis ocupados |  |  |  | SDM |  |  | 63.2% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.632
| ἱ4 |  | Estado de la malla vial |  |  |  | IDU - UMMV |  |  | 0.4167 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4167
| ἱ5 |  | Índice de accidentalidad |  |  |  | SDM |  |  | 293.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 293.2
| ἱ6 |  | Distancia promedio de viajes |  |  |  | SDM |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ἱ7 |  | Velocidad promedio para modos motorizados |  |  |  | SDM |  |  | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 24.6
| ἱ8 |  | Porcentaje de ejecución de las estrategias de ordenamiento logístico que incluye los corredores y centros logísticos |  |  |  | SDM |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ἱ9 |  | Participación del GNV y otros combustibles amigables con el medio ambiente, en el total de energía consumida para el sector transporte |  |  |  | TMSA - SDM |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ἱ10 |  | Distancia promedio recorrida a pie |  |  |  | SDM |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ἱ11 |  | Distancia promedio recorrida en bicicleta |  |  |  | SDM |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ἱ12 |  | Sostenibilidad financiera |  |  |  | SDM - IDU - TMSA - UMMV - TT |  |  | 0.98 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.98
| ἱ13 |  | Porcentaje de implementación del SIMUR y ejecutorias de la Agenda de Movilidad |  |  |  | SDM |  |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1
| ἱ14 |  | Porcentaje de la población de los municipios con viajes rutinarios a Bogotá |  |  |  | SDM - TT |  |  | Pendiente |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Note on AK74: User: Se calcula con LB y responde a la siguiente fórmula: (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Note on AK75: User: Se calcula con LB y responde a la siguiente fórmula: (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Note on L78: User: Los datos se obtuvieron a partir de información suministrada por el ente gestor del Sistema TransMilenio. Se realiza promedio ponderado por el parque automotor.
Note on L79: User: Fuente: RTO-SIM. Corte: 31 de diciembre de cada año. Cálculos: DIM-SDM. Nota: Vehículos de TPC y TM con TO vigente. SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) Registro Distrital Automotor y Registro de Tarjetas de Operación.
Note on L80: User: El dato oficial de ocupación de vehículos del servicio de transporte individual es de 63.2% de acuerdo a los indicadores presentados por ICOVIAS en el marco del contrato 1210 de 2016, el cual tenía por objeto: "Estructuración de la estrategia para el seguimiento y la implementación de las condiciones de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual en el nivel básico y de lujo en la ciudad de Bogotá d.c., de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2297 de 2015 y Decreto 1079 de 2015"
Note on L81: User: Fuente: Sistema de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano –SIGIDU, corte a 30 de junio de 2020
Note on L82: User: Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2020
Note on L83: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Distancia promedio -sin viajes a pie- (km). Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019:8,75
Note on L84: User: Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2020, proporcionada por la Subdirección de Gestión en Vía (bitcarrier)
Note on L85: User: Información consolidada por la Subdirección de Transporte Privado, 2020 % EJEC ESTRATEGIAS ORDENAMIENTO LOGÍSTICO: 68%
Note on L86: User: Se calcula según las ventas para el sector transporte de ACPM, ACEM, Gasolina Extra y Corriente y Gas Natural Vehicular, GNV, reportadas por ECOPETROL, para los dos primeros, por la Secretaría Distrital de Hacienda para el caso de la gasolina y por la empresa Gas Natural. Estas ventas en galones de gasolina y ACPM y los metros cúbicos de GNV son transformados a Giga Julios, unidad de energía, de acuerdo con los factores de conversión señalados en el documento del Plan Maestro de Movilidad-PMM (valores de la Tabla 18-18 ). De allí se calcula el porcentaje de energía consumida en GNV, del total de energía. Los registros publicados en la página web de ECOPETROL cuentan con información a noviembre de 2007 y para los años 2006 y 2007 se consideran en barriles por lo cual se utiliza una equivalencia de 1 Bls = 42 Gls para convertirlos a galones. Para el cálculo correspondiente al año 2008 sólo se cuenta con información para consumo de GNV y gasolina, suministrados por la empresa Gas Natural ESP y la Secretaría Distrital de Hacienda, respectivamente. Por lo cual aún no es posible reportar el indicador para este año. NOTA: Con un consumo porcentual de GNV inferior al 3,30% del total de combustibles expresados en GJ el resultado del indicador es Cero (0). El indicador alcanzará su máximo valor 1,0 únicamente, cuando el consumo sea exclusivo de GNV 100%. Fuente: Base de declaraciones de Sobretasa presentadas. Cálculos: Oficina de Fiscalización P y C -Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=36&conID=35299 (diesel y biodiesel - cifras a noviembre de 2007). Empresa Gas Natural S.A. División Gas Natural Vehicular (cifras a diciembre de 2008) Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios - Secretaría Distrital de Movilidad
Note on L87: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on L88: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on L89: User: Fuente: OAP. Este indicador presenta valores entre 0 y 1. Cuando el cálculo del indicador dé un valor mayor que 1, se tomará 1.
Note on L90: User: Información consolidada desde la Dirección de Planeación de la Movilidad y la OTIC.
Note on L91: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019

## UPZ (hidden)
id_upz | id_localidad | nom_upz
1 | 1 | Paseo de los Libertadores
2 | 11 | La Academia
3 | 11 | Guaymaral
9 | 1 | Verbenal
10 | 1 | La Uribe
11 | 1 | San Cristóbal Norte
12 | 1 | Toberín
13 | 1 | Los Cedros
14 | 1 | Usaquén
15 | 1 | Country Club
16 | 1 | Santa Bárbara
17 | 11 | San José de Bavaria
18 | 11 | Britalia
19 | 11 | El Prado
20 | 11 | La Alhambra
21 | 12 | Los Andes
22 | 12 | Doce de Octubre
23 | 11 | Casa Blanca Suba
24 | 11 | Niza
25 | 11 | La Floresta
26 | 10 | La Ferias
27 | 11 | Suba
28 | 11 | El Rincón
29 | 10 | Minuto de Dios
30 | 10 | Boyacá Real
31 | 10 | Santa Cecilia
32 | 4 | San Blas
33 | 4 | Sosiego
34 | 4 | 20 de Julio
35 | 15 | Ciudad Jardín
36 | 18 | San José
37 | 14 | Santa Isabel
38 | 15 | Restrepo
39 | 18 | Quiroga
40 | 16 | Ciudad Montes
41 | 16 | Muzú
42 | 6 | Venecia
43 | 16 | San Rafael
44 | 8 | Américas
45 | 8 | Carvajal
46 | 8 | Castilla
47 | 8 | Kennedy Central
48 | 8 | Timiza
49 | 7 | Apogeo
50 | 4 | La Gloria
51 | 4 | Los Libertadores
52 | 5 | La Flora
53 | 18 | Marco Fidel Suárez
54 | 18 | Marruecos
55 | 18 | Diana Turbay
56 | 5 | Danubio
57 | 5 | Gran Yomasa
58 | 5 | Comuneros
59 | 5 | Alfonso López
60 | 5 | Parque Entrenubes
61 | 5 | Ciudad de Usme
62 | 6 | Tunjuelito
63 | 19 | El Mochuelo
64 | 19 | Monteblanco
65 | 19 | Arborizadora
66 | 19 | San Francisco
67 | 19 | Lucero
68 | 19 | El Tesoro
69 | 19 | Ismael Perdomo
70 | 19 | Jerusalén
71 | 11 | Tibabuyes
72 | 10 | Bolivia
73 | 10 | Garcés Navas
74 | 10 | Engativá
75 | 9 | Fontibón
76 | 9 | Fontibón San Pablo
77 | 9 | Zona Franca
78 | 8 | Tintal Norte
79 | 8 | Calandaima
80 | 8 | Corabastos
81 | 8 | Gran Britalia
82 | 8 | Patio Bonito
83 | 8 | Las Margaritas
84 | 7 | Bosa Occidental
85 | 7 | Bosa Central
86 | 7 | El Porvenir
87 | 7 | Tintal Sur
88 | 2 | El Refugio
89 | 2 | San Isidro Patios
90 | 2 | Pardo Rubio
91 | 3 | Sagrado Corazon
92 | 3 | La Macarena
93 | 3 | Las Nieves
94 | 17 | Candelaria
95 | 3 | Las Cruces
96 | 3 | Lourdes
97 | 2 | Chicó Lago
98 | 12 | Los Alcázares
99 | 2 | Chapinero
100 | 13 | Galerías
101 | 13 | Teusaquillo
102 | 14 | La Sabana
103 | 12 | Parque Salitre
104 | 13 | P. Simon Bolivar CAN
105 | 10 | Jardín Botánico
106 | 13 | La Esmeralda
107 | 13 | Quinta Paredes
108 | 16 | Zona Industrial
109 | 13 | Ciudad Salitre Oriental
110 | 9 | Ciudad Salitre Occidente
111 | 16 | Puente Aranda
112 | 9 | Granjas de Techo
113 | 8 | Bavaria
114 | 9 | Modelia
115 | 9 | Capellania
116 | 10 | Álamos
117 | 9 | Aeropuerto El Dorado
118 |  | Tesoro
Sin definir

## Barrios (hidden)
id_barrio | id_upz | nom_barrio
1 | 1 | CANAIMA
2 | 1 | LA FLORESTA DE LA SABANA
3 | ¦ | TORCA
4 | 9 | ALTO DE SERREZUELA
5 | 9 | BALCONES DE VISTA HERMOSA
6 | 9 | BALMORAL NORTE
7 | 9 | BUENAVISTA
8 | 9 | CHAPARRAL
9 | 9 | EL CODITO
10 | 9 | EL REFUGIO DE SAN ANTONIO
11 | 9 | EL VERBENAL
12 | 9 | HORIZONTES
13 | 9 | LA ESTRELLITA
14 | 9 | LA FRONTERA
15 | 9 | LA LLANURITA
16 | 9 | LOS CONSUELOS
17 | 9 | MARANTA
18 | 9 | MATURIN
19 | 9 | MEDELLIN
20 | 9 | MIRADOR DEL NORTE
21 | 9 | NUEVO HORIZONTE
22 | 9 | SAN ANTONIO NORTE
23 | 9 | SANTA FELISA
24 | 9 | SANTANDERSITO
25 | 9 | TIBABITA
26 | 9 | VIÑA DEL MAR
27 | 10 | BOSQUE DE SAN ANTONIO
28 | 10 | CONJUNTO CAMINO DEL PALMAR
29 | 10 | EL PITE
30 | 10 | EL REDIL
31 | 10 | LA CITA
32 | 10 | LA GRANJA NORTE
33 | 10 | LA URIBE
34 | 10 | LOS NARANJOS
35 | 10 | SAN JUAN BOSCO
36 | 10 | URBANIZACION LOS LAURELES
37 | 11 | AINSUCA
38 | 11 | ALTABLANCA
39 | 11 | BARRANCAS
40 | 11 | CALIFORNIA
41 | 11 | CERRO NORTE
42 | 11 | DANUBIO
43 | 11 | DON BOSCO
44 | 11 | LA PERLA ORIENTAL
45 | 11 | LAS ARENERAS
46 | 11 | MILAN (BARRANCAS)
47 | 11 | SAN CRISTOBAL NORTE
48 | 11 | SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA
49 | 11 | SANTA CECILIA PARTE BAJA
50 | 11 | SANTA TERESA
51 | 11 | SORATAMA
52 | 11 | TORCOROMA
53 | 11 | VILLA NYDIA
54 | 11 | VILLA OLIVA
55 | 12 | EL TOBERIN
56 | 12 | BABILONIA
57 | 12 | DARDANELOS
58 | 12 | ESTRELLA DEL NORTE
59 | 12 | GUANOA
60 | 12 | JARDIN NORTE
61 | 12 | LA LIBERIA
62 | 12 | LA PRADERA NORTE
63 | 12 | LAS ORQUIDEAS
64 | 12 | PANTANITO
65 | 12 | SANTA MONICA
66 | 12 | VILLA MAGDALA
67 | 12 | VILLAS DE ARANJUEZ
68 | 12 | VILLAS DEL MEDITERRANEO
69 | 12 | ZARAGOZA
70 | 13 | ACACIAS
71 | 13 | ANTIGUA
72 | 13 | BELMIRA
73 | 13 | BOSQUE DE PINOS
74 | 13 | CAOBOS SALAZAR
75 | 13 | CAPRI
76 | 13 | CEDRITOS
77 | 13 | CEDRO BOLIVAR
78 | 13 | CEDRO GOLF
79 | 13 | CEDRO MADEIRA
80 | 13 | CEDRO NARVAEZ
81 | 13 | CEDRO SALAZAR
82 | 13 | EL CONTADOR
83 | 13 | EL RINCON DE LAS MARGARITAS
84 | 13 | LA SONORA
85 | 13 | LAS MARGARITAS
86 | 13 | LISBOA
87 | 13 | LOS CEDROS
88 | 13 | LOS CEDROS ORIENTAL
89 | 13 | MONTEARROYO
90 | 13 | NUEVA AUTOPISTA
91 | 13 | NUEVO COUNTRY
92 | 13 | SIERRAS DEL MORAL
93 | 14 | BELLA SUIZA
94 | 14 | BELLAVISTA
95 | 14 | BOSQUE MEDINA
96 | 14 | EL PAÑUELITO
97 | 14 | EL PEDREGAL
98 | 14 | ESCUELA DE CABALLERIA I
99 | 14 | ESCUELA DE INFANTERIA
100 | 14 | FRANCISCO MIRANDA
101 | 14 | GINEBRA
102 | 14 | LA ESPERANZA
103 | 14 | LA GLORIETA
104 | 14 | LAS DELICIAS DEL CARMEN
105 | 14 | SAGRADO CORAZON
106 | 14 | SAN GABRIEL
107 | 14 | SANTA ANA
108 | 14 | SANTA ANA OCCIDENTAL
109 | 14 | SANTA BARBARA ALTA
110 | 14 | SANTA BARBARA ORIENTAL
111 | 14 | UNICERROS
112 | 14 | USAQUEN
113 | 15 | COUNTRY CLUB
114 | 15 | LA CALLEJA
115 | 15 | LA CAROLINA
116 | 15 | LA CRISTALINA
117 | 15 | PRADOS DEL COUNTRY
118 | 15 | RECODO DEL COUNTRY
119 | 15 | SANTA COLOMA
120 | 15 | SOATAMA
121 | 15 | TOLEDO
122 | 15 | TORRES DEL COUNTRY
123 | 15 | VERGEL DEL COUNTRY
124 | 16 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL
125 | 16 | CAMPO ALEGRE
126 | 16 | MOLINOS DEL NORTE
127 | 16 | MULTICENTRO
128 | 16 | NAVARRA
129 | 16 | RINCON DEL CHICO
130 | 16 | SAN PATRICIO
131 | 16 | SANTA BARBARA
132 | 16 | SANTA BARBARA CENTRAL
133 | 16 | SANTA BIBIANA
134 | 16 | SANTA PAULA
135 | 88 | CHICO RESERVADO
136 | 88 | BELLAVISTA
137 | 88 | CHICO ALTO
138 | 88 | EL NOGAL
139 | 88 | EL REFUGIO
140 | 88 | LA CABRERA
141 | 88 | LOS ROSALES
142 | 88 | SEMINARIO
143 | 88 | TOSCANA
144 | 89 | LA ESPERANZA NORORIENTAL
145 | 89 | LA SUREÑA
146 | 89 | SAN ISIDRO
147 | 89 | SAN LUIS ALTOS DEL CABO
148 | 90 | BOSQUE CALDERON
149 | 90 | BOSQUE CALDERON TEJADA
150 | 90 | CHAPINERO ALTO
151 | 90 | EL CASTILLO
152 | 90 | EL PARAISO
153 | 90 | EMAUS
154 | 90 | GRANADA
155 | 90 | INGEMAR
156 | 90 | JUAN XXIII
157 | 90 | LA SALLE
158 | 90 | LAS ACACIAS
159 | 90 | LOS OLIVOS
160 | 90 | MARIA CRISTINA
161 | 90 | MARISCAL SUCRE
162 | 90 | NUEVA GRANADA
163 | 90 | PALOMAR
164 | 90 | PARDO RUBIO
165 | 90 | SAN MARTIN DE PORRES
166 | 90 | VILLA ANITA
167 | 90 | VILLA DEL CERRO
168 | 97 | ANTIGUO COUNTRY
169 | 97 | CHICO NORTE
170 | 97 | CHICO NORTE II
171 | 97 | CHICO NORTE III
172 | 97 | CHICO OCCIDENTAL
173 | 97 | EL CHICO
174 | 97 | EL RETIRO
175 | 97 | ESPARTILLAL
176 | 97 | LA CABRERA
177 | 97 | LAGO GAITAN
178 | 97 | PORCIUNCULA
179 | 97 | QUINTA CAMACHO
180 | 99 | CATALUÑA
181 | 99 | CHAPINERO CENTRAL
182 | 99 | CHAPINERO NORTE
183 | 99 | MARLY
184 | 99 | SUCRE
185 | 91 | LA MERCED
186 | 91 | PARQUE CENTRAL BAVARIA
187 | 91 | SAGRADO CORAZON
188 | 91 | SAN DIEGO
189 | 91 | SAN MARTIN
190 | 91 | TORRES DEL PARQUE
191 | 92 | BOSQUE IZQUIERDO
192 | 92 | GERMANIA
193 | 92 | LA MACARENA
194 | 92 | LA PAZ CENTRO
195 | 92 | LA PERSEVERANCIA
196 | 93 | LA ALAMEDA
197 | 93 | LA CAPUCHINA
198 | 93 | LA VERACRUZ
199 | 93 | LAS NIEVES
200 | 93 | SANTA INES
201 | 94 | LAS CRUCES
202 | 94 | SAN BERNARDO
203 | 96 | ATANASIO GIRADOT
204 | 96 | CARTAGENA
205 | 96 | EGIPTO
206 | 96 | EGIPTO ALTO (J.C. TURBAY)
207 | 96 | EL BALCON
208 | 96 | EL CONSUELO
209 | 96 | EL DORADO
210 | 96 | EL GUAVIO
211 | 96 | EL MIRADOR
212 | 96 | EL ROCIO
213 | 96 | EL TRIUNFO
214 | 96 | FABRICA DE LOZA
215 | 96 | GRAN COLOMBIA
216 | 96 | LA PEÑA
217 | 96 | LOS LACHES
218 | 96 | LOURDES
219 | 96 | RAMIREZ
220 | 96 | SAN DIONISIO
221 | 96 | SANTA ROSA DE LIMA
222 | 96 | VITELMA
223 | 32 | AGUAS CLARAS
224 | 32 | ALTOS DEL ZIPA
225 | 32 | AMAPOLAS
226 | 32 | AMAPOLAS II
227 | 32 | BALCON DE LA CASTAÑA
228 | 32 | BELLA VISTA SECTOR LUCERO
229 | 32 | BELLAVISTA PARTE BAJA
230 | 32 | BELLAVISTA SUR
231 | 32 | BOSQUE DE LOS ALPES
232 | 32 | BUENAVISTA SURORIENTAL
233 | 32 | CAMINO VIEJO SAN CRISTOBAL
234 | 32 | CERROS DE SAN VICENTE
235 | 32 | CIUDAD DE LONDRES
236 | 32 | CORINTO
237 | 32 | EL BALCON DE LA CASTAÑA
238 | 32 | EL FUTURO
239 | 32 | EL RAMAJAL
240 | 32 | EL RAMAJAL (SAN PEDRO)
241 | 32 | GRAN COLOMBIA (MOLINOS DE ORIENTE)
242 | 32 | HORACIO ORJUELA
243 | 32 | LA CASTAÑA
244 | 32 | LA CECILIA
245 | 32 | LA GRAN COLOMBIA
246 | 32 | LA HERRADURA
247 | 32 | LA JOYITA CENTRO ( BELLO HORIZONTE)
248 | 32 | LA PLAYA
249 | 32 | LA ROCA
250 | 32 | LA SAGRADA FAMILIA
251 | 32 | LAS ACACIAS
252 | 32 | LAS MERCEDES
253 | 32 | LAURELES SUR ORIENTAL II SECTOR
254 | 32 | LOS ALPES
255 | 32 | LOS ALPES FUTURO
256 | 32 | LOS ARRAYANES SECTOR SANTA INES
257 | 32 | LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SEC.
258 | 32 | MACARENA LOS ALPES
259 | 32 | MANANTIAL
260 | 32 | MANILA
261 | 32 | MIRAFLORES
262 | 32 | MOLINOS DE ORIENTE
263 | 32 | MONTECARLO
264 | 32 | NUEVA ESPAÑA
265 | 32 | NUEVA ESPAÑA PARTE ALTA
266 | 32 | RAMAJAL
267 | 32 | RINCON DE LA VICTRIA-B/VISTA
268 | 32 | SAGRADA FAMILIA
269 | 32 | SAN BLAS
270 | 32 | SAN BLAS (PARCELAS)
271 | 32 | SAN BLAS II SECTOR
272 | 32 | SAN CRISTOBAL ALTO
273 | 32 | SAN CRISTOBAL VIEJO
274 | 32 | SAN PEDRO
275 | 32 | SAN VICENTE
276 | 32 | SAN VICENTE ALTO
277 | 32 | SAN VICENTE BAJO
278 | 32 | SAN VICENTE SUR ORIENTE
279 | 32 | SANTA INES
280 | 32 | SANTA INES SUR
281 | 32 | TERRAZAS DE ORIENTE
282 | 32 | TRIANGULO
283 | 32 | TRIANGULO ALTO
284 | 32 | TRIANGULO BAJO
285 | 32 | VEREDA ALTOS DE SAN BLAS
286 | 32 | VITELMA
287 | 33 | GOLCONDA
288 | 33 | PRIMERO DE MAYO
289 | 33 | BUENOS AIRES
290 | 33 | CALVO SUR
291 | 33 | CAMINO VIEJO DE SAN CRISTOBAL
292 | 33 | LA MARIA
293 | 33 | LAS BRISAS
294 | 33 | LOS DOS LEONES
295 | 33 | MODELO SUR
296 | 33 | NARIÑO SUR
297 | 33 | QUINTA RAMOS
298 | 33 | REP. DE VENEZUELA
299 | 33 | SAN CRISTOBAL SUR
300 | 33 | SAN JAVIER
301 | 33 | SANTA ANA
302 | 33 | SANTA ANA SUR
303 | 33 | SOCIEGO
304 | 33 | VELODROMO
305 | 33 | VILLA ALBANIA
306 | 33 | VILLA JAVIER
307 | 34 | ATENAS
308 | 34 | 20 DE JULIO
309 | 34 | ATENAS I
310 | 34 | AYACUCHO
311 | 34 | BARCELONA
312 | 34 | BARCELONA SUR
313 | 34 | BARCELONA SUR ORIENTAL
314 | 34 | BELLO HORIZONTE
315 | 34 | BELLO HORIZONTE III SECTOR
316 | 34 | CORDOBA
317 | 34 | EL ANGULO
318 | 34 | EL ENCANTO
319 | 34 | GRANADA SUR
320 | 34 | GRANADA SUR III SECTOR
321 | 34 | LA JOYITA
322 | 34 | LA SERAFINA
323 | 34 | LAS LOMAS
324 | 34 | MANAGUA
325 | 34 | MONTEBELLO
326 | 34 | SAN ISIDRO
327 | 34 | SAN ISIDRO I Y II
328 | 34 | SAN ISIDRO SUR
329 | 34 | SAN LUIS
330 | 34 | SUR AMERICA
331 | 34 | VILLA DE LOS ALPES
332 | 34 | VILLA DE LOS ALPES I
333 | 34 | VILLA NATALY 20 DE JULIO
334 | 50 | ALTAMIRA
335 | 50 | ALTAMIRA CHIQUITA
336 | 50 | ALTOS DEL POBLADO
337 | 50 | ALTOS DEL VIRREY
338 | 50 | ALTOS DEL ZUQUE
339 | 50 | BELLAVISTA PARTE ALTA
340 | 50 | BELLAVISTA SUR ORIENTAL
341 | 50 | BUENOS AIRES
342 | 50 | CIUDADELA SANTA ROSA
343 | 50 | EL QUINDIO
344 | 50 | EL RECODO-REPUBLICA DE CANADA
345 | 50 | EL RODEO
346 | 50 | LA COLMENA
347 | 50 | LA GLORIA
348 | 50 | LA GLORIA BAJA
349 | 50 | LA GLORIA MZ 11
350 | 50 | LA GLORIA OCCIDENTAL
351 | 50 | LA GLORIA ORIENTAL
352 | 50 | LA GLORIA SAN MIGUEL
353 | 50 | LA GROVANA
354 | 50 | LA VICTORIA
355 | 50 | LA VICTORIA II SECTOR
356 | 50 | LA VICTORIA III SECTOR
357 | 50 | LAS GAVIOTAS
358 | 50 | LAS GUACAMAYAS
359 | 50 | LAS GUACAMAYAS I, II Y III
360 | 50 | LAS LOMAS
361 | 50 | LOS PUENTES
362 | 50 | MALVINAS
363 | 50 | MIRAFLORES
364 | 50 | MORALVA
365 | 50 | PANORAMA (ANTES ALTAMIRA)
366 | 50 | PASEITO III
367 | 50 | PUENTE COLORADO
368 | 50 | QUINDIO
369 | 50 | QUINDIO I Y II
370 | 50 | QUINDIO II
371 | 50 | SAN JOSE
372 | 50 | SAN JOSE ORIENTAL
373 | 50 | SAN JOSE SUR ORIENTAL
374 | 50 | SAN MARTIN DE LOBA I Y II
375 | 50 | SAN MARTIN SUR
376 | 51 | ANTIOQUIA
377 | 51 | CANADA LA GUIRA
378 | 51 | CANADA LA GUIRA II SECTOR
379 | 51 | CANADA-SAN LUIS
380 | 51 | CHIGUAZA
381 | 51 | CIUDAD DE LONDRES
382 | 51 | EL PARAISO
383 | 51 | EL PINAR O REP. DEL CANADA II S.
384 | 51 | EL TRIUNFO
385 | 51 | JUAN REY (LA PAZ)
386 | 51 | LA BELLEZA
387 | 51 | LA NUEVA GLORIA
388 | 51 | LA NUEVA GLORIA II SECTOR
389 | 51 | LA PENINSULA
390 | 51 | LA SIERRA
391 | 51 | LAS GAVIOTAS*
392 | 51 | LOS LIBERTADORES
393 | 51 | LOS LIBERTADORES S. EL TESORO
394 | 51 | LOS LIBERTADORES S. LA COLINA
395 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN IGNACIO
396 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN ISIDRO
397 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN JOSE
398 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN LUIS
399 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN MIGUEL
400 | 51 | LOS LIBERTADORES, BQUE DIAMANT, TRIANGULO
401 | 51 | LOS PINARES
402 | 51 | LOS PINOS
403 | 51 | LOS PUENTES
404 | 51 | NUEVA DELLY
405 | 51 | NUEVA GLORIA
406 | 51 | NUEVA ROMA
407 | 51 | NUEVAS MALVINAS O EL TRIUNFO
408 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA
409 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA-EL PINAR
410 | 51 | SAN JACINTO
411 | 51 | SAN MANUEL
412 | 51 | SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
413 | 51 | SAN RAFAEL USME
414 | 51 | SANTA RITA I, II Y III
415 | 51 | SANTA RITA SUR ORIENTAL
416 | 51 | VALPARAISO
417 | 51 | VILLA ANGELICA CANADA LA GUIRA
418 | 51 | VILLA AURORA
419 | 51 | VILLA DEL CERRO
420 | 51 | VILLABELL
421 | 51 | YOMASA
422 | 51 | VILLA ANGELICA
423 | 51 | EL PARAISO SUR ORIENTAL I SEC.
424 | 51 | JUAN REY I Y II
425 | 51 | VILLA BEGONIA
426 | 52 | BUENOS AIRES
427 | 52 | COSTA RICA
428 | 52 | DOÑA LILIANA
429 | 52 | EL BOSQUE KM. 11
430 | 52 | JUAN JOSE RONDON
431 | 52 | JUAN JOSE RONDON II SECTOR
432 | 52 | JUAN REY SUR
433 | 52 | LA CABAÑA
434 | 52 | LA ESPERANZA
435 | 52 | LA FLORA PARCELACION SAN PEDRO
436 | 52 | LAS VIOLETAS
437 | 52 | LOS ARRAYANES
438 | 52 | LOS SOCHES
439 | 52 | PARCELACION SAN PEDRO
440 | 52 | TIHUAQUE
441 | 52 | UNION
442 | 52 | VILLA DIANA
443 | 52 | VILLA ROSITA
444 | 56 | ALASKA
445 | 56 | ARRAYANES
446 | 56 | DANUBIO AZUL
447 | 56 | DAZA SECTOR II
448 | 56 | DUITAMA
449 | 56 | EL PORVENIR
450 | 56 | EL PORVENIR II SECTOR
451 | 56 | FISCALA II LA FORTUNA
452 | 56 | FISCALA SECTOR CENTRO
453 | 56 | LA FISCALA LOS TRES LAURELES
454 | 56 | LA FISCALA LOTE 16
455 | 56 | LA FISCALA LOTE 16A
456 | 56 | LA FISCALA SECTOR CENTRO
457 | 56 | LA FISCALA SECTOR DAZA
458 | 56 | LA FISCALA SECTOR NORTE
459 | 56 | LA FISCALA SECTOR RODRIGUEZ
460 | 56 | LA MORENA I
461 | 56 | LA MORENA II
462 | 56 | LA MORENA II (SECTOR VILLA SANDRA)
463 | 56 | MORENA II SECTOR VILLA SANDRA
464 | 56 | NUEVA ESPERANZA
465 | 56 | SAN MARTIN
466 | 56 | VILLA NEIZA
467 | 56 | PICOTA SUR
468 | 56 | PORVENIR
469 | 57 | ALMIRANTE PADILLA
470 | 57 | ALTOS DEL PINO
471 | 57 | ARIZONA
472 | 57 | BARRANQUILLITA
473 | 57 | BENJAMIN URIBE
474 | 57 | BETANIA
475 | 57 | BETANIA II
476 | 57 | BOLONIA*
477 | 57 | BULEVAR DEL SUR
478 | 57 | CASA LOMA II
479 | 57 | CASA REY
480 | 57 | CASALOMA
481 | 57 | COMPOSTELA I
482 | 57 | COMPOSTELA II
483 | 57 | COMPOSTELA III
484 | 57 | EL BOSQUE
485 | 57 | EL CORTIJO
486 | 57 | EL CURUBO
487 | 57 | EL JORDAN
488 | 57 | EL NEVADO
489 | 57 | EL PEDREGAL
490 | 57 | EL RECUERDO SUR
491 | 57 | EL REFUGIO
492 | 57 | EL REFUGIO SECTOR SANTA LIBRADA
493 | 57 | EL ROSAL-MIRADOR
494 | 57 | EL RUBI II SECTOR
495 | 57 | GRAN YOMASA I
496 | 57 | GRAN YOMASA II SECTOR
497 | 57 | LA ANDREA
498 | 57 | LA AURORA
499 | 57 | LA CABAÑA
500 | 57 | LA ESPERANZA
501 | 57 | LA FORTALEZA
502 | 57 | LA REGADERA KM. 11
503 | 57 | LA REGADERA SUR
504 | 57 | LAS GRANJAS DE SAN PEDRO (SANTA LIBRADA)
505 | 57 | LAS VIVIENDAS
506 | 57 | LOS TEJARES SUR II SECTOR
507 | 57 | NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
508 | 57 | OLIVARES
509 | 57 | SALAZAR SALAZAR
510 | 57 | SAN ANDRES ALTO
511 | 57 | SAN FELIPE
512 | 57 | SAN ISIDRO SUR
513 | 57 | SAN JUAN BAUTISTA
514 | 57 | SAN JUAN I SECTOR
515 | 57 | SAN JUAN II SECTOR
516 | 57 | SAN JUAN II Y III SECTOR
517 | 57 | SAN LIBRADA LOS TEJARES
518 | 57 | SAN LUIS
519 | 57 | SAN PABLO
520 | 57 | SANTA LIBRADA
521 | 57 | SANTA LIBRADA LA ESPERANZA
522 | 57 | SANTA LIBRADA LA SUREÑA
523 | 57 | SANTA LIBRADA LOS TEJARES (GRAN YOMASA)
524 | 57 | SANTA LIBRADA NORTE
525 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN BERNARDINO
526 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN FRANCISCO
527 | 57 | SANTA LIBRADA SALAZAR SALAZAR
528 | 57 | SANTA LIBRADA SECTOR LA PEÑA
529 | 57 | SANTA MARTA II SECTOR
530 | 57 | SANTA MARTHA
531 | 57 | SANTA MARTHA II
532 | 57 | SIERRA MORENA
533 | 57 | TENERIFE II SECTOR
534 | 57 | URB. COSTA RICA BARRIO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
535 | 57 | URBANIZACION BRASILIA II SECTOR
536 | 57 | URBANIZACION BRASILIA SUR
537 | 57 | URBANIZACION CARTAGENA
538 | 57 | URBANIZACION LA ANDREA
539 | 57 | URBANIZACION LA AURORA II ETAPA
540 | 57 | URBANIZACION MIRAVALLE
541 | 57 | URBANIZACION TEQUENDAMA
542 | 57 | VIANEY
543 | 57 | VILLA ALEJANDRIA
544 | 57 | VILLA NELLY
545 | 57 | VILLAS DE SANTA ISABEL-P.ENTRE NUBES
546 | 57 | VILLAS DEL EDEN
547 | 57 | YOMASITA
548 | 58 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
549 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE
550 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE I
551 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE II
552 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE III
553 | 58 | BELLAVISTA ALTA
554 | 58 | BELLAVISTA II SECTOR
555 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR
556 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR II SECTOR
557 | 58 | BRAZUELOS
558 | 58 | BRAZUELOS OCCIDENTAL*
559 | 58 | BRAZUELOS SECTOR EL PARAISO
560 | 58 | BRAZUELOS SECTOR LA ESMERALDA
561 | 58 | CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE
562 | 58 | CHAPINERITO
563 | 58 | CHICO SUR
564 | 58 | CHICO SUR II SECTOR
565 | 58 | CIUDADELA CANTA RANA I, II, III SECTOR
566 | 58 | COMUNEROS
567 | 58 | EL BRILLANTE
568 | 58 | EL ESPINO
569 | 58 | EL MORTIÑO
570 | 58 | EL RUBI
571 | 58 | EL TUNO
572 | 58 | EL UVAL
573 | 58 | EL VIRREY ULTIMA ETAPA
574 | 58 | FINCA LA ESPERANZA
575 | 58 | LA ESMERALDA EL RECUERDO
576 | 58 | LA ESPERANZA KM. 10
577 | 58 | LAS BRISAS
578 | 58 | LAS FLORES
579 | 58 | LAS MERCEDES
580 | 58 | LORENZO ALCANTUZ I SECTOR
581 | 58 | LORENZO ALCANTUZ II SECTOR
582 | 58 | LOS ALTOS DEL BRAZUELO
583 | 58 | MARICHUELA III SECTOR (CAFAM II S.)
584 | 58 | MONTEBLANCO
585 | 58 | MONTEVIDEO
586 | 58 | NUEVO SAN LUIS
587 | 58 | SAN JOAQUIN EL UVAL
588 | 58 | SECTOR GRANJAS DE SAN PEDRO
589 | 58 | TENERIFE
590 | 58 | TENERIFE II SECTOR
591 | 58 | URBANIZACION CHUNIZA I
592 | 58 | URBANIZACION JARON MONTE RUBIO
593 | 58 | URBANIZACION LIBANO
594 | 58 | URBANIZACION MARICHUELA
595 | 58 | USMINIA
596 | 58 | VILLA ALEMANIA
597 | 58 | VILLA ALEMANIA II SECTOR
598 | 58 | VILLA ANITA SUR
599 | 58 | VILLA ISRAEL
600 | 58 | VILLA ISRAEL II
601 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR BUENOS AIRES
602 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
603 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR EL PROGRESO
604 | 59 | BRISAS DEL LLANO
605 | 59 | EL NUEVO PORTAL
606 | 59 | EL PARAISO
607 | 59 | EL PORTAL DEL DIVINO
608 | 59 | EL PORTAL II ETAPA
609 | 59 | EL PROGRESO USME
610 | 59 | EL REFUGIO I Y II
611 | 59 | EL TRIANGULO
612 | 59 | EL UVAL
613 | 59 | EL UVAL II SECTOR
614 | 59 | LA HUERTA
615 | 59 | LA ORQUIDEA USME
616 | 59 | LA REFORMA
617 | 59 | NUEVO PORVENIR (59)
618 | 59 | NUEVO PROGRESO-EL PROGRESO II SECTOR
619 | 59 | PORTAL DE LA VEGA
620 | 59 | PORTAL DE ORIENTE
621 | 59 | PORTAL DEL DIVINO
622 | 59 | PUERTA AL LLANO
623 | 59 | PUERTA AL LLANO II
624 | 59 | REFUGIO I
625 | 59 | VILLA HERMOSA
626 | 60 | ARRAYANES
627 | 60 | BOLONIA
628 | 60 | EL BOSQUE CENTRAL
629 | 60 | EL NUEVO PORTAL II
630 | 60 | EL REFUGIO I
631 | 60 | LA ESPERANZA SUR
632 | 60 | LOS OLIVARES
633 | 60 | PEPINITOS
634 | 60 | TOCAIMITA ORIENTAL
635 | 60 | TOCAIMITA SUR
636 | 61 | CIUDADELA EL OASIS
637 | 61 | BRISAS DEL LLANO
638 | 61 | CENTRO USME
639 | 61 | EL BOSQUE KM 11
640 | 61 | EL OASIS
641 | 61 | EL PEDREGAL LA LIRA
642 | 61 | EL SALTEADOR
643 | 61 | LA MARIA
644 | 42 | CONDADO DE SANTA LUCIA
645 | 42 | CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO MUZU
646 | 42 | EL CARMEN
647 | 42 | ESCUELA DE POLICIA GENERAL SANTANDER
648 | 42 | FATIMA
649 | 42 | ISLA DEL SOL
650 | 42 | LAGUNETA
651 | 42 | NUEVO MUZU
652 | 42 | ONTARIO
653 | 42 | PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL
654 | 42 | PARQUE REAL I,II
655 | 42 | RINCON DE MUZU
656 | 42 | RINCON DE NUEVO MUZU
657 | 42 | RINCON DE VENECIA
658 | 42 | SAMORE
659 | 42 | SAN VICENTE
660 | 42 | SAN VICENTE DE FERRER
661 | 42 | SANTA LUCIA
662 | 42 | TEJAR DE ONTARIO
663 | 42 | CIUDAD TUNAL
664 | 42 | VENECIA
665 | 42 | VENECIA OCCIDENTAL
666 | 42 | VILLA XIMENA
667 | 61 | ABRAHAM LINCON
668 | 61 | SAN BENITO
669 | 61 | SAN CARLOS
670 | 61 | TUNALITO
671 | 61 | TUNJUELITO
672 | 49 | JARDINES DEL APOGEO
673 | 49 | EL MOTORISTA
674 | 49 | INDUSTRIAL
675 | 49 | LA ILUSION
676 | 49 | NUEVO CHILE
677 | 49 | OLARTE
678 | 49 | VILLAS DEL RIO
679 | 84 | AMARUC
680 | 84 | BERLIN
681 | 84 | BERLIN DE BOSA LA LIBERTAD III
682 | 84 | BETANIA
683 | 84 | BOSA NOVA
684 | 84 | BOSA NOVA II SECTOR
685 | 84 | BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)
686 | 84 | BRASIL II SECTOR
687 | 84 | BRASIL II SEGUNDA ETAPA
688 | 84 | BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS
689 | 84 | BRASIL MATERAS ACACIAS S.JORGE
690 | 84 | BRASIL SECTOR BARRETO
691 | 84 | BRASIL SECTOR PORTAL Y CASTILLO
692 | 84 | BRASILIA 2° SECTOR
693 | 84 | BRASILIA 3° SECTOR
694 | 84 | BRASILIA I SECTOR
695 | 84 | CAMPO HERMOSO
696 | 84 | CASA NUEVA
697 | 84 | CHICO SUR
698 | 84 | CHIICALA
699 | 84 | CIUDADELA LA LIBERTAD II
700 | 84 | DANUBIO
701 | 84 | DANUBIO AZUL I
702 | 84 | DANUBIO II
703 | 84 | DANUBIO III
704 | 84 | DIAMANTE SUR
705 | 84 | DIVINO NIÑO
706 | 84 | EL BOSQUE DE BOSA
707 | 84 | EL CAUCE
708 | 84 | EL DIAMANTE
709 | 84 | EL JAZMIN SECTOR EL TRIANGULO
710 | 84 | EL LIBERTADOR
711 | 84 | EL LIBERTADOR II
712 | 84 | EL PARADERO
713 | 84 | EL PARAISO
714 | 84 | EL PORTAL DE LA LIBERTAD
715 | 84 | EL PORTAL I y II SECTOR
716 | 84 | EL PORVENIR II SECTOR
717 | 84 | EL PORVENIR III
718 | 84 | EL PORVENIR SECTOR BRASIL
719 | 84 | EL PROGRESO II SECTOR
720 | 84 | EL RECUERDO 4 A , 5, 6, 7
721 | 84 | EL RECUERDO II
722 | 84 | EL RECUERDO SAN BERNARDINO
723 | 84 | EL RINCON DE BOSA
724 | 84 | EL RODEO
725 | 84 | EL RUBI
726 | 84 | EL SAUCE
727 | 84 | ESCOCIA IX
728 | 84 | ESCOCIA V
729 | 84 | ESCOCIA VI SECTORES I, II, III
730 | 84 | ESCOCIA VII
731 | 84 | FINCA LA ESPERANZA
732 | 84 | HOLANDA
733 | 84 | HOLANDA I SECTOR
734 | 84 | HOLANDA II SECTOR
735 | 84 | HOLANDA III SECTOR
736 | 84 | HOLANDA SECTOR CAMINITO
737 | 84 | HORTELANOS DE ESCOCIA
738 | 84 | JORGE URIBE BOTERO
739 | 84 | LA CONCEPCION
740 | 84 | LA CONCEPCION II SECTOR
741 | 84 | LA DULCINEA
742 | 84 | LA ESMERALDA
743 | 84 | LA ESPERANZA I
744 | 84 | LA ESPERANZA II SECTOR
745 | 84 | LA ESTANZUELA
746 | 84 | LA ESTANZUELA II
747 | 84 | LA FLORIDA IV SECTOR
748 | 84 | LA FONTANA DE BOSA LA LIBERTAD
749 | 84 | LA FONTANA I Y II
750 | 84 | LA INDEPENDENCIA
751 | 84 | LA INDEPENDENCIA
752 | 84 | LA INDEPENDENCIA II SECTOR
753 | 84 | LA LIBERTAD
754 | 84 | LA LIBERTAD II
755 | 84 | LA LIBERTAD III
756 | 84 | LA LIBERTAD IV
757 | 84 | LA LIBERTAD SECTOR MAGNOLIA
758 | 84 | LA MAGNOLIA II
759 | 84 | LA MARIA
760 | 84 | LA PALMA
761 | 84 | LA PAZ
762 | 84 | LA PAZ II SECTOR
763 | 84 | LA PAZ III
764 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO LAS VEGAS
765 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO SEC LA ESPERANZA
766 | 84 | LA PORTADA
767 | 84 | LA PORTADA II
768 | 84 | LA PORTADA III SECTOR
769 | 84 | LA PORTADITA
770 | 84 | LA VEGUITA
771 | 84 | LA VEGUITA II
772 | 84 | LA VEGUITA IV SECTOR
773 | 84 | LAS MARGARITAS III
774 | 84 | LAS MARGARITAS SECT I y II
775 | 84 | LAS VEGAS
776 | 84 | LOS HEROES
777 | 84 | LOS OCALES
778 | 84 | LOS SAUCES
779 | 84 | LOS SAUCES SECTOR CEDRO
780 | 84 | MIAMI
781 | 84 | NEW JERSEY
782 | 84 | NTA SRA DE LA PAZ - LA ESPERANZA
783 | 84 | NTRA. SEÑORA DE LA PAZ IV SEC.
784 | 84 | NTRA.SRA. DE LA PAZA VILLA ESMERALDA
785 | 84 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y OTROS
786 | 84 | NUEVA ESCOCIA
787 | 84 | NUEVA ESPERANZA
788 | 84 | PORVENIR LA CONCEPCION
789 | 84 | PORVENIR PAR.33
790 | 84 | PORVENIR PARC.17A Y 17B
791 | 84 | POTRERITOS
792 | 84 | SAN ANTONIO
793 | 84 | SAN ANTONIO DE BOSA
794 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA
795 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA II
796 | 84 | SAN BERNARDINO
797 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR II
798 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR PROTRERITO
799 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA
800 | 84 | SAN DIEGO LA PAZ IV SECTOR
801 | 84 | SAN FERNANDO N.S. DE LA PAZ
802 | 84 | SAN JAVIER
803 | 84 | SAN JOAQUIN
804 | 84 | SAN JORGE
805 | 84 | SAN JORGE II
806 | 84 | SAN JUANITO
807 | 84 | SAN LUIS
808 | 84 | SAN LUIS II
809 | 84 | SAN MARTIN
810 | 84 | SAN PEDRO
811 | 84 | SAN PEDRO II
812 | 84 | SAN PEDRO II SECTOR A
813 | 84 | SAN PEDRO SECTOR "C"
814 | 84 | SANTA INES
815 | 84 | SAUCES II
816 | 84 | SIRACUZA
817 | 84 | SIRACUZA II
818 | 84 | TOKIO
819 | 84 | VEGAS DE SANTANA
820 | 84 | VEREDA EL PORVENIR SECTOR BRASIL
821 | 84 | VILLA CAROLINA
822 | 84 | VILLA CLEMENCIA
823 | 84 | VILLA CLEMENCIA SECTOR TIERRA GRATA
824 | 84 | VILLA COLOMBIA
825 | 84 | VILLA COLOMBIA II
826 | 84 | VILLA DE LOS COMUNEROS
827 | 84 | VILLA DE SUAITA
828 | 84 | VILLA MAGDA
829 | 84 | VILLA MAGNOLIA
830 | 84 | VILLA NATALIA
831 | 84 | VILLA NOHORA
832 | 84 | VILLA NOHORA II
833 | 84 | VILLA NOHORA III
834 | 84 | VILLA SONIA I
835 | 84 | VILLA SONIA II
836 | 84 | VILLAS DEL PROGRESO
837 | 84 | VILLAS DEL VELERO
838 | 85 | ANDALUCIA
839 | 85 | ANDALUCIA II
840 | 85 | ANTONIA SANTOS
841 | 85 | ARGELIA
842 | 85 | ARGELIA II
843 | 85 | BOSA
844 | 85 | BOSQUES DE MERYLAND
845 | 85 | BRASILIA LA ESTACION
846 | 85 | CARLOS ALBAN HOLGUIN NUEVA GRANADA
847 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR ISRAELITA
848 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR MIRAFLORES
849 | 85 | CARLOS GALBÁN
850 | 85 | CHARLES DE GAULLE
851 | 85 | CHARLES DE GAULLE II
852 | 85 | CLARETIANO
853 | 85 | EL JARDIN
854 | 85 | EL JARDÍN SAN EUGENIO
855 | 85 | EL LIBERTADOR
856 | 85 | EL LLANITO
857 | 85 | EL LLANO (SECTOR GUZMAN)
858 | 85 | EL LLANO MZ A
859 | 85 | EL LLANO SECTOR FANDINO
860 | 85 | EL PALMAR
861 | 85 | EL PORTAL DE BOSA
862 | 85 | EL PORVENIR
863 | 85 | EL PROGRESO
864 | 85 | EL RETAZO
865 | 85 | EL TOCHE
866 | 85 | EL TRIANGULO SECTOR MATERAS
867 | 85 | GETSEMANI
868 | 85 | GRANCOLOMBIANO I
869 | 85 | GRANCOLOMBIANO II LAURES MZ L3,M,N,P,Q
870 | 85 | GRANCOLOMBIANO II SECTOR
871 | 85 | GUALOCHE
872 | 85 | HERMANOS BARRAGAN
873 | 85 | HUMBERTO VALENCIA
874 | 85 | HUMBERTO VALENCIA II
875 | 85 | ISLANDIA
876 | 85 | ISLANDIA II
877 | 85 | ISLANDIA III
878 | 85 | ISLANDIA IV
879 | 85 | ISRAELITA
880 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA
881 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
882 | 85 | JOSE ANTONIO GALAN
883 | 85 | JOSE MARIA CARBONEL I Y II SECTOR
884 | 85 | LA AMISTAD
885 | 85 | LA AURORA
886 | 85 | LA AZUCENA
887 | 85 | LA AZUCENA MZ.A
888 | 85 | LA AZUCENA MZ.B
889 | 85 | LA AZUCENA SECTOR EL TRIANGULO
890 | 85 | LA CRUZ DE TERREROS
891 | 85 | LA ELE II SECTOR LOS LAURELES
892 | 85 | LA ESMERALDA
893 | 85 | LA ESPERANZA DE TIBANICA
894 | 85 | LA ESTACION
895 | 85 | LA ESTACION ARENERAS
896 | 85 | LA ESTACION DISTRITAL FCA RAIZ
897 | 85 | LA PALESTINA I
898 | 85 | LA PRIMAVERA
899 | 85 | LA RIVIERA II
900 | 85 | LA SULTANA
901 | 85 | LAS MARGARITAS
902 | 85 | LAS SOLTANAS
903 | 85 | LAURELES III
904 | 85 | LAURELES LA ESTACION
905 | 85 | LLANO ORIENTAL
906 | 85 | LLANOS DE BOSA
907 | 85 | MANZANARES
908 | 85 | MIRAFLORES II SECTOR
909 | 85 | MITRANI
910 | 85 | NARANJOS EL RETAZO
911 | 85 | NICOLAS ESCOBAR
912 | 85 | NUEVA GRANADA
913 | 85 | NUEVA GRANADA II SEC.(Tiboli)
914 | 85 | NUEVA GRANADA II SECTOR
915 | 85 | NUEVA GRANADA V SECTOR
916 | 85 | PABLO VI
917 | 85 | PALESTINA
918 | 85 | PASO ANCHO
919 | 85 | PIAMONTE I ETAPA
920 | 85 | PRIMAVERA SUR
921 | 85 | PROVIDENCIA
922 | 85 | SAN EUGENIO
923 | 85 | SAN EUGENIO II
924 | 85 | SAN JOSÉ LOS NARANJOS
925 | 85 | SAN JUDAS (B.LA ESTACION)
926 | 85 | SAN PABLO I SECTOR
927 | 85 | SAN PABLO II SECTOR
928 | 85 | SAN PEDRO
929 | 85 | SANTA LUCIA
930 | 85 | SUB STA LUCIA
931 | 85 | SUB TRIANGULO LAS MATERAS
932 | 85 | SUB URB. CLARETIANA
933 | 85 | TIERRA GRATIS
934 | 85 | URB ACUARELA I Y II
935 | 85 | URB. TANQUE DE BOSA
936 | 85 | VERD. SECTOR SAN JOSÉ
937 | 85 | VILLA ANAY
938 | 85 | VILLA ANNI (BOSA NARANJOS)
939 | 85 | VILLA BOSA
940 | 85 | VILLA NOHORA
941 | 85 | XOCHIMILCO
942 | 86 | CALDAS
943 | 86 | ANTONIO NARIÑO
944 | 86 | CAMPO HERMOSO
945 | 86 | CAÑAVERALEJO
946 | 86 | EL ANHELO
947 | 86 | EL CORZO
948 | 86 | EL PORVENIR
949 | 86 | EL PORVENIR III
950 | 86 | EL PORVENIR PARCELA 23
951 | 86 | EL PORVENIR SAN LUIS
952 | 86 | EL PORVENIR SECTOR INDUCAS
953 | 86 | EL RECUERDO
954 | 86 | EL RECUERDO DE SANTA FE
955 | 86 | EL REGALO
956 | 86 | EL REGALO II
957 | 86 | LA ARBOLEDA
958 | 86 | LA CABAÑA
959 | 86 | LA GRANJITA
960 | 86 | LA SUERTE
961 | 86 | LA UNION
962 | 86 | LAS MARGARITAS
963 | 86 | LOS CENTAUROS
964 | 86 | OSORIO X
965 | 86 | OSORIO XIII
966 | 86 | PARCELA EL PORVENIR
967 | 86 | SAN BERNARDINO II
968 | 86 | SAN MIGUEL
969 | 86 | SAN PABLO
970 | 86 | SANTA BARBARA
971 | 86 | SANTA FE
972 | 86 | SANTA FE I y II
973 | 86 | SANTA FE III SECTOR
974 | 86 | SANTA ISABEL
975 | 86 | SANTAFE DE BOSA
976 | 86 | URBANIZACION CALDAS
977 | 86 | VILLA ALEGRE
978 | 86 | VILLA ALEGRIA
979 | 86 | VILLA ESMERALDA
980 | 86 | VILLA KAREN
981 | 87 | EL MATORRAL
982 | 87 | EL MATORRAL DE SAN BERNARDINO
983 | 87 | EL TRIUNFO
984 | 87 | EL TRIUNFO DE SAN BERNARDINO
985 | 87 | LA VEGA DE SAN BERNARDINO BAJO
986 | 87 | POTRERITOS
987 | 87 | SAN BERNARDINO SECTOR POTRERITO
988 | 87 | SAN BERNARDINO XIX
989 | 87 | SAN BERNARDINO XVI
990 | 87 | SAN BERNARDINO XVII
991 | 87 | SAN BERNARDINO XVIII
992 | 87 | SAN BERNARDINO XXII
993 | 87 | SAN BERNARDINO XXV
994 | 44 | AGRUPACION PIO X
995 | 44 | AGRUPACION MULTIFAMILIAR VILLA EMILIA
996 | 44 | ALFEREZ REAL
997 | 44 | AMERICAS CENTRAL
998 | 44 | AMERICAS OCCIDENTAL I, II Y III ETAPA
999 | 44 | ANTIGUO HIPODROMO DE TECHO II ETAPA
1000 | 44 | CARVAJAL II SECTOR
1001 | 44 | CENTROAMERICAS
1002 | 44 | CIUDAD KENNEDY
1003 | 44 | CONJUNTO RES. EL RINCON DE MANDALAY
1004 | 44 | FLORESTA SUR
1005 | 44 | FUNDADORES
1006 | 44 | GLORIETA DE LAS AMERICAS
1007 | 44 | HIPOTECHO
1008 | 44 | IGUALDAD I SECTOR
1009 | 44 | IGUALDAD II SECTOR
1010 | 44 | LA FLORESTA
1011 | 44 | LA IGUALDAD
1012 | 44 | LA LLANURA
1013 | 44 | LA LLANURA MANZANA P
1014 | 44 | LAS AMERICAS
1015 | 44 | LAS AMERICAS SECTOR GALAN
1016 | 44 | LOS SAUCES
1017 | 44 | MANDALAY ETAPA A SECTOR II
1018 | 44 | MANDALAY I SECTOR
1019 | 44 | MARSELLA III SECTOR
1020 | 44 | MULTIFAMILIARES VILLA ADRIANA MZ. H
1021 | 44 | NUEVA MARSELLA I, II Y III SECTOR
1022 | 44 | PROVIVIENDA ORIENTAL
1023 | 44 | SANTA ROSA DE CARVAJAL
1024 | 44 | URB. LOS LAURELES (SAUCES-ROBLES)
1025 | 44 | VILLA ADRIANA
1026 | 44 | VILLA CLAUDIA
1027 | 45 | AGRUPACION DE VIVIENDA TALAVERA (TALAVERA DE LA REINA)
1028 | 45 | ALQ. DE LA FRAGUA SECT. EL PARAISO
1029 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA
1030 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA VILLA NUEVA
1031 | 45 | ALQUERIAS de la FRAGUA, SEC. SANTA YOLANDA
1032 | 45 | BOMBAY
1033 | 45 | CARIMAGUA I SECTOR
1034 | 45 | CARVAJAL
1035 | 45 | CARVAJAL OSORIO
1036 | 45 | CARVAJAL TECHO I SECTOR
1037 | 45 | CONDADO EL REY
1038 | 45 | DELICIAS
1039 | 45 | DESARROLLO NUEVA YORK
1040 | 45 | EL PENCIL
1041 | 45 | EL PROGRESO I Y II SECTOR
1042 | 45 | EL TRIANGULO
1043 | 45 | FLORALIA I Y II SECTOR
1044 | 45 | GERONA
1045 | 45 | GUADALUPE
1046 | 45 | LA CAMPIÑA
1047 | 45 | LA CHUCUA
1048 | 45 | LAS TORRES
1049 | 45 | LOS CRISTALES
1050 | 45 | LUCERNA
1051 | 45 | MILENTA II Y III SECTOR
1052 | 45 | MULTIFAMILIAR CARIMAGUA
1053 | 45 | NUEVA YORK
1054 | 45 | PROVIVIENDA
1055 | 45 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
1056 | 45 | SALVADOR ALLENDE
1057 | 45 | SAN ANDRES
1058 | 45 | SAN ANDRES II SECTOR
1059 | 45 | SUPER MANZANA 6A
1060 | 45 | TAYRONA COMERCIAL
1061 | 45 | URB. NUEVA DELICIAS
1062 | 45 | URB. RENANIA (ANTES LA CHUCUA)
1063 | 45 | URBANIZACION CARVAJAL
1064 | 45 | URBANIZACION LAS DELICIAS
1065 | 45 | VALENCIA LA CHUCUA
1066 | 45 | VILLA NUEVA
1067 | 46 | ALOHA SECTOR NORTE
1068 | 46 | AGRUPACION DE VIVIENDA PIO XII
1069 | 46 | ANDALUCIA
1070 | 46 | ANDALUCIA II SECTOR
1071 | 46 | BAVARIA TECHO II SECTOR ,I Y II ETAPA
1072 | 46 | BOSQUES DE CASTILLA
1073 | 46 | CIUDAD DON BOSCO
1074 | 46 | CIUDAD FAVIDI
1075 | 46 | CIUDAD TECHO 1
1076 | 46 | EL CASTILLO
1077 | 46 | EL CONDADO DE LA PAZ
1078 | 46 | EL PORTAL DE LAS AMERICAS
1079 | 46 | EL RINCON DE CASTILLA
1080 | 46 | EL RINCON DE LOS ANGELES
1081 | 46 | EL TINTAL
1082 | 46 | EL VERGEL
1083 | 46 | EL VERGEL LOTE 4
1084 | 46 | EL VERGEL OCCIDENTAL
1085 | 46 | LAGOS DE CASTILLA
1086 | 46 | LAS DOS AVENIDAS I ETAPA
1087 | 46 | LAS DOS AVENIDAS II ETAPA
1088 | 46 | MONTERREY
1089 | 46 | MULTIFAMILIARES EL FERROL
1090 | 46 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1091 | 46 | OSORIO
1092 | 46 | OVIEDO
1093 | 46 | PIO XII
1094 | 46 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1095 | 46 | SAN JUAN DEL CASTILLO
1096 | 46 | SANTA CATALINA SECTOR I Y II
1097 | 46 | SANTA CECILIA
1098 | 46 | URB. CASTILLA
1099 | 46 | URB. CASTILLA LOS MADRILES
1100 | 46 | URBANIZACION BAVARIA
1101 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LA NUEVA
1102 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LOS MANDRILES
1103 | 46 | URBANIZACION CASTILLA REAL
1104 | 46 | URBANIZACION CASTILLA RESERVADO
1105 | 46 | URBANIZACION CATANIA
1106 | 46 | URBANIZACION CATANIA CASTILLA
1107 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1108 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1109 | 46 | VALLADOLID
1110 | 46 | VILLA ALSACIA
1111 | 46 | VILLA CASTILLA
1112 | 46 | VILLA GALANTE
1113 | 46 | VILLA LILIANA
1114 | 46 | VILLA MARIANA
1115 | 46 | VISION DE COLOMBIA
1116 | 47 | ABRAHAM LINCOLN
1117 | 47 | AGRUP. FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
1118 | 47 | AGRUPACION DE VIVIENDA EL PARAISO
1119 | 47 | CASA BLANCA I ETAPA
1120 | 47 | CASA BLANCA II ETAPA
1121 | 47 | CENTRO CIVICO CIUDAD KENNEDY
1122 | 47 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL
1123 | 47 | CIUDAD KENNEDY NORTE
1124 | 47 | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL
1125 | 47 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
1126 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 10
1127 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 13
1128 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUR
1129 | 47 | CONJUNTO RESIDENCIA MANUEL MEJIA
1130 | 47 | EL DESCANSO
1131 | 47 | KENNEDY NORTE SUPER MZ.11
1132 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ. 14
1133 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ.15
1134 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.7
1135 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 3
1136 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 6
1137 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.2
1138 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.5
1139 | 47 | KENNEDY SUPERMANZANA I
1140 | 47 | LA GIRALDILLA
1141 | 47 | LA GIRALDILLA II
1142 | 47 | MIRAFLORES KENNEDY
1143 | 47 | MULTIFAMILIAR TECHO
1144 | 47 | NUEVO KENNEDY
1145 | 47 | NVO. KENNEDY EL DESCANSO
1146 | 47 | ONASIS
1147 | 47 | PASTRANA
1148 | 47 | SUPERMANZANA 16
1149 | 47 | SUPERMANZANA 9B
1150 | 47 | TECHO
1151 | 47 | UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO 2 S.MZ
1152 | 47 | URB. KENNEDY SUPER MZ.8
1153 | 47 | URB. MANDALAY ETAPA C ZONA 73
1154 | 47 | URBANIZACION ARBOLETE CASABLANCA
1155 | 47 | URBANIZACION BANDERAS
1156 | 47 | URBANIZACION EXPERIMENTAL KENNEDY
1157 | 47 | URBANIZACION SINAI
1158 | 48 | ACIP
1159 | 48 | ALAMEDA DE TIMIZA
1160 | 48 | ALFONSO MONTAÑA
1161 | 48 | BERLIN
1162 | 48 | BOITA
1163 | 48 | BOITA I SECTOR
1164 | 48 | BOITA II SECTOR
1165 | 48 | CASA LOMA
1166 | 48 | CATALINA
1167 | 48 | CATALINA II
1168 | 48 | EL COMITÉ
1169 | 48 | EL JORDAN
1170 | 48 | EL JORDAN II Y III
1171 | 48 | EL PALENQUE
1172 | 48 | EL PORVENIR II SECTOR
1173 | 48 | EL PORVENIR MZ. A
1174 | 48 | EL RUBI
1175 | 48 | JACQUELINE
1176 | 48 | JUAN PABLO I
1177 | 48 | LA CECILIA
1178 | 48 | LA UNIDAD
1179 | 48 | LAGO TIMIZA I Y II ETAPA
1180 | 48 | LAS LUCES
1181 | 48 | MORABIA II
1182 | 48 | NUEVA TIMIZA
1183 | 48 | NUEVO TIMIZA
1184 | 48 | ONASSIS
1185 | 48 | PASTRANA
1186 | 48 | PASTRANITA II SECTOR
1187 | 48 | PERPETUO SOCORRO
1188 | 48 | PERPETUO SOCORRO II
1189 | 48 | PRADOS DE KENNEDY
1190 | 48 | RENANIA URAPANES
1191 | 48 | ROMA
1192 | 48 | ROMA II (URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA)
1193 | 48 | SAGRADO CORAZON
1194 | 48 | SAN MARTIN DE PORRES
1195 | 48 | SANTA CATALINA
1196 | 48 | TIMIZA
1197 | 48 | TONOLI
1198 | 48 | TOCAREMA
1199 | 48 | TUNDAMA
1200 | 48 | URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA
1201 | 48 | URB. CATALINA
1202 | 48 | URBANIZACION EL PARQUE
1203 | 48 | URBANIZACION SANTA LUISA
1204 | 48 | VASCONIA II
1205 | 48 | VILLA DE LOS SAUCES
1206 | 48 | VILLA RICA
1207 | 78 | SANTA PAZ-SANTA ELVIRA
1208 | 78 | VEREDA EL TINTAL
1209 | 79 | URBANIZACION UNIR UNO (PREDIO CALANDAIMA)
1210 | 79 | CALANDAIMA
1211 | 79 | CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE CASTILLA I, II Y III
1212 | 79 | GALAN
1213 | 79 | OSORIO
1214 | 79 | SANTA FE DEL TINTAL
1215 | 79 | TINTALA
1216 | 80 | AMPARO CAÑIZARES
1217 | 80 | CHUCUA DE LA VACA
1218 | 80 | EL AMPARO
1219 | 80 | EL LLANITO
1220 | 80 | EL OLIVO
1221 | 80 | EL PORTAL DE PATIO BONITO
1222 | 80 | EL SAUCEDAL
1223 | 80 | LA CONCORDIA
1224 | 80 | LA ESPERANZA
1225 | 80 | LA MARIA
1226 | 80 | LLANO GRANDE
1227 | 80 | MARIA PAZ
1228 | 80 | PINAR DEL RIO
1229 | 80 | PINAR DEL RIO II
1230 | 80 | SAN CARLOS
1231 | 80 | VILLA DE LA LOMA
1232 | 80 | VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ.31 y 32
1233 | 80 | VILLA DE LA TORRE
1234 | 80 | VILLA EMILIA, AMPARO II SECTOR
1235 | 80 | VILLA NELLY
1236 | 80 | VILLA NELLY - LOS ALISOS
1237 | 80 | VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO)
1238 | 81 | ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
1239 | 81 | BRITALITA
1240 | 81 | CALARCA
1241 | 81 | CALARCA II
1242 | 81 | CASA BLANCA SUR
1243 | 81 | CLASS
1244 | 81 | EL ALMENAR
1245 | 81 | EL CARMELO
1246 | 81 | GRAN BRITALIA
1247 | 81 | LA ESPERANZA
1248 | 81 | LA MARIA
1249 | 81 | PASTRANITA I SECTOR
1250 | 81 | SANTA MARIA DE KENNEDY
1251 | 81 | VEGAS DE SANTA ANA
1252 | 81 | VILLA ANDREA
1253 | 81 | VILLA ANITA
1254 | 81 | VILLA CLEMENCIA SECTOR VILLA GRATA
1255 | 81 | VILLA NELLY
1256 | 81 | VILLA ZARZAMORA
1257 | 81 | VILLAS DE KENNEDY
1258 | 82 | ALTAMAR
1259 | 82 | AVENIDA CUNDINAMARCA
1260 | 82 | BARRANQUILLITA
1261 | 82 | BELLAVISTA
1262 | 82 | CAMPO HERMOSO
1263 | 82 | CIUDAD DE CALI
1264 | 82 | CIUDAD GALAN
1265 | 82 | CIUDAD GRANADA
1266 | 82 | DINDALITO
1267 | 82 | EL PARAISO
1268 | 82 | EL PATIO III SECTOR
1269 | 82 | EL ROSARIO
1270 | 82 | EL ROSARIO III
1271 | 82 | EL SAUCEDAL
1272 | 82 | EL TRIUNFO
1273 | 82 | HORIZONTE OCCIDENTE
1274 | 82 | JAZMIN OCCIDENTAL
1275 | 82 | LA RIVERA
1276 | 82 | LA RIVERA II SECTOR
1277 | 82 | LAS ACACIAS
1278 | 82 | LAS BRISAS
1279 | 82 | LAS PALMERAS
1280 | 82 | LAS PALMITAS
1281 | 82 | LAS VEGAS
1282 | 82 | LOS ALMENDROS
1283 | 82 | NUEVA ESPERANZA
1284 | 82 | PARQUES DEL TINTAL (CAMPO ALEGRE LONDOÑO)
1285 | 82 | PATIO BONITO I
1286 | 82 | PATIO BONITO II SECTOR
1287 | 82 | PUENTE LA VEGA
1288 | 82 | SAN DIONISIO
1289 | 82 | SAN MARINO
1290 | 82 | SANTA MONICA
1291 | 82 | SECTOR II ALTAMAR
1292 | 82 | SUMAPAZ
1293 | 82 | TAYRONA
1294 | 82 | TINTALITO
1295 | 82 | TINTALITO II
1296 | 82 | TOCAREMA
1297 | 82 | URBANIZACION DINDALITO I ETAPA
1298 | 82 | VILLA ALEXANDRA
1299 | 82 | VILLA ANDRES
1300 | 82 | VILLA HERMOSA
1301 | 82 | VILLA MENDOZA
1302 | 83 | LAS MARGARITAS
1303 | 83 | OSORIO XI
1304 | 83 | OSORIO XII
1305 | 113 | ALOHA
1306 | 113 | ALSACIA
1307 | 113 | ATICOS DE LAS AMERICAS
1308 | 113 | COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
1309 | 113 | EL CONDADO DE LA PAZ
1310 | 113 | LOS PINOS DE MARSELLA
1311 | 113 | LUCITANIA
1312 | 113 | MARSELLA
1313 | 113 | MARSELLA SECTOR NORTE I Y II ETAPA
1314 | 113 | MULTIFAMILIARES LA PAZ EL FERROL
1315 | 113 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1316 | 113 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1317 | 113 | UNIDAD OVIEDO
1318 | 113 | URBANIZACION BAVARIA
1319 | 113 | VILLA ALSACIA
1320 | 62 | ABRAHAM LINCON
1321 | 62 | SAN BENITO
1322 | 62 | SAN CARLOS
1323 | 62 | TUNALITO
1324 | 62 | TUNJUELITO
1325 | 75 | ARABIA
1326 | 75 | ATAHUALPA
1327 | 75 | BAHIA SOLANO
1328 | 75 | BATAVIA
1329 | 75 | BELEN
1330 | 75 | BETANIA
1331 | 75 | CENTENARIO
1332 | 75 | COFRADIA
1333 | 75 | EL CARMEN
1334 | 75 | EL CUCO
1335 | 75 | EL CUCO (LA ESTANCIA)
1336 | 75 | EL GUADUAL
1337 | 75 | EL JORDAN
1338 | 75 | EL PEDREGAL
1339 | 75 | EL RUBI
1340 | 75 | EL TAPETE
1341 | 75 | FERROCAJA
1342 | 75 | FLANDES
1343 | 75 | FONTIBON CENTRO
1344 | 75 | LA CABANA
1345 | 75 | LA GIRALDA
1346 | 75 | LA LAGUNA
1347 | 75 | LAS FLORES
1348 | 75 | PALESTINA
1349 | 75 | RINCON SANTO
1350 | 75 | SALAMANCA
1351 | 75 | SAN PEDRO LOS ROBLES
1352 | 75 | TORCOROMA
1353 | 75 | UNIDAD RESIDENCIAL MONTECARLO
1354 | 75 | VALLE VERDE
1355 | 75 | VERACRUZ
1356 | 75 | VERSALLES
1357 | 75 | VILLA BEATRIZ
1358 | 75 | VILLA CARMENZA
1359 | 75 | VILLEMAR
1360 | 76 | AMBALEMA
1361 | 76 | BOHIOS
1362 | 76 | EL PORTAL
1363 | 76 | EL REFUGIO
1364 | 76 | EL TRIANGULO
1365 | 76 | FLORENCIA
1366 | 76 | JERICO
1367 | 76 | LA ALDEA
1368 | 76 | LA ESTACION
1369 | 76 | LA PERLA
1370 | 76 | LA ZELFITA
1371 | 76 | LAS BRISAS
1372 | 76 | PRADOS DE LA ALAMEDA
1373 | 76 | PUENTE GRANDE
1374 | 76 | SAN PABLO
1375 | 76 | SELVA DORADA
1376 | 76 | VILLA LILIANA
1377 | 77 | MORAVIA
1378 | 77 | KAZANDRA
1379 | 110 | CARLOS LLERAS
1380 | 110 | LA ESPERANZA NORTE
1381 | 110 | SALITRE NOR - OCCIDENTAL
1382 | 110 | SAUSALITO
1383 | 112 | EL FRANCO
1384 | 112 | GRANJAS DE TECHO
1385 | 112 | MONTEVIDEO
1386 | 112 | PARAISO BAVARIA
1387 | 112 | VISION SEMINDUSTRIAL
1388 | 114 | BOSQUE DE MODELIA
1389 | 114 | BALEARES
1390 | 114 | CAPELLANIA
1391 | 114 | EL RINCON DE MODELIA
1392 | 114 | FUENTES DEL DORADO
1393 | 114 | LA ESPERANZA
1394 | 114 | MALLORCA
1395 | 114 | MODELIA
1396 | 114 | MODELIA OCCIDENTAL
1397 | 114 | SANTA CECILIA
1398 | 114 | TARRAGONA
1399 | 115 | EL JARDIN
1400 | 115 | LA ROSITA
1401 | 115 | PUERTA DE TEJA
1402 | 115 | SAN JOSE
1403 | 115 | VERACRUZ
1404 | 117 | EL BOGOTANO
1405 | 26 | ACAPULCO
1406 | 26 | BELLAVISTA OCCIDENTAL
1407 | 26 | BONANZA
1408 | 26 | BOSQUE POPULAR
1409 | 26 | CATALUÑA
1410 | 26 | CIUDAD DE HONDA
1411 | 26 | EL DORADO SAN JOAQUIN
1412 | 26 | EL GUALI
1413 | 26 | EL LAUREL
1414 | 26 | EL PASEO
1415 | 26 | ESTRADA
1416 | 26 | LA CABAÑA
1417 | 26 | LA ESTRADITA
1418 | 26 | LA EUROPA
1419 | 26 | LA MARCELA
1420 | 26 | LA RELIQUIA
1421 | 26 | LAS FERIAS
1422 | 26 | METROPOLIS
1423 | 26 | PALO BLANCO
1424 | 26 | SAN JOAQUÍN
1425 | 26 | SANTO DOMINGO
1426 | 29 | ANDALUCIA
1427 | 29 | BOCHICA
1428 | 29 | CIUDAD BACHUE
1429 | 29 | COPETROCO LA TROPICAL
1430 | 29 | EL PORTAL DEL RIO
1431 | 29 | LA ESPAÑOLA
1432 | 29 | LA PALESTINA
1433 | 29 | LA SERENA
1434 | 29 | LOS CERECITOS
1435 | 29 | LOS CEREZOS
1436 | 29 | LUIS CARLOS GALAN
1437 | 29 | MEISSEN - SIDAUTO
1438 | 29 | MINUTO DE DIOS
1439 | 29 | MORISCO
1440 | 29 | PARIS GAITAN
1441 | 29 | PRIMAVERA NORTE
1442 | 29 | QUIRIGUA
1443 | 30 | BOYACA
1444 | 30 | EL CARMELO
1445 | 30 | EL REFUGIO
1446 | 30 | FLORENCIA
1447 | 30 | FLORIDA BLANCA
1448 | 30 | LA ALMERIA
1449 | 30 | LA GRANJA
1450 | 30 | LA SOLEDAD NORTE
1451 | 30 | LOS PINOS FLORENCIA
1452 | 30 | MARATU
1453 | 30 | PARIS
1454 | 30 | SANTA HELENITA
1455 | 30 | SANTA MARIA DEL LAGO
1456 | 30 | SANTA ROSITA
1457 | 30 | TABORA
1458 | 30 | VERACRUZ
1459 | 30 | ZARZAMORA
1460 | 31 | EL ENCANTO
1461 | 31 | EL LUJAN
1462 | 31 | EL REAL
1463 | 31 | LOS MONJES
1464 | 31 | NORMANDIA
1465 | 31 | NORMANDIA OCCIDENTAL
1466 | 31 | SAN IGNACIO
1467 | 31 | SAN MARCOS
1468 | 31 | SANTA CECILIA
1469 | 31 | VILLA LUZ
1470 | 72 | BOCHICA II
1471 | 72 | BOLIVIA
1472 | 72 | CIUDADELA COLSUBSIDIO
1473 | 72 | EL CORTIJO
1474 | 72 | EL DORADO
1475 | 73 | BOSQUES DE MARIANA
1476 | 73 | ALAMOS
1477 | 73 | ALAMOS NORTE
1478 | 73 | EL CEDRO
1479 | 73 | GARCES NAVAS
1480 | 73 | LOS ANGELES
1481 | 73 | MOLINOS DE VIENTO
1482 | 73 | PLAZUELAS DEL VIRREY
1483 | 73 | SAN BASILIO
1484 | 73 | SANTA MONICA
1485 | 73 | VILLA AMALIA
1486 | 73 | VILLA SAGRARIO
1487 | 73 | VILLAS DE GRANADA
1488 | 73 | VILLAS DE MADRIGAL
1489 | 73 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO
1490 | 74 | ALAMEDA
1491 | 74 | DANUBIO CENTAUROS
1492 | 74 | EL CEDRO
1493 | 74 | EL MIRADOR
1494 | 74 | EL MUELLE
1495 | 74 | EL PALMAR
1496 | 74 | EL TRIANGULO
1497 | 74 | EL VERDUN
1498 | 74 | ENGATIVA CENTRO
1499 | 74 | GRANJAS EL DORADO
1500 | 74 | LA CABAÑA
1501 | 74 | LA ESPERANZA
1502 | 74 | LA FAENA
1503 | 74 | LA RIVIERA
1504 | 74 | LA TORTIGUA
1505 | 74 | LAS MERCEDES
1506 | 74 | LAS PALMAS
1507 | 74 | LINTERAMA
1508 | 74 | LOS LAURELES
1509 | 74 | LOS LAURELES SABANAS EL DORADO
1510 | 74 | MARANDU
1511 | 74 | PORVENIR
1512 | 74 | PUERTO AMOR PLAYAS DEL JABOQUE
1513 | 74 | SAN ANTONIO NORTE
1514 | 74 | SAN BASILIO
1515 | 74 | SAN JOSE OBRERO
1516 | 74 | SANTA LIBRADA
1517 | 74 | VILLA CLAVER I y II
1518 | 74 | VILLA CONSTANZA
1519 | 74 | VILLA EL DORADO NORTE
1520 | 74 | VILLA GLADYS
1521 | 74 | VILLA MARY
1522 | 74 | VILLA SANDRA
1523 | 74 | VILLA TERESITA
1524 | 74 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO II SECTOR
1525 | 74 | VIÑA DEL MAR
1526 | 105 | EL SALITRE LUIS MARIA FERNANDEZ
1527 | 116 | SAN IGNACIO
1528 | 116 | LOS ALAMOS
1529 | 2 | LA ACADEMIA
1530 | 3 | GUAYMARAL
1531 | 3 | CONEJERA
1532 | 17 | GIBRALTAR
1533 | 17 | GUICANI
1534 | 17 | MIRANDELA
1535 | 17 | NUEVA ZELANDIA
1536 | 17 | OIKOS
1537 | 17 | SAN FELIPE
1538 | 17 | SAN JOSE DE BAVARIA
1539 | 17 | SANTA CATALINA
1540 | 17 | TEJARES DEL NORTE
1541 | 17 | VILLA NOVA
1542 | 17 | VILLA DEL PRADO
1543 | 17 | VILLA LUCY
1544 | 18 | BRITALIA
1545 | 18 | BRITALIA SAN DIEGO
1546 | 18 | CALIMA NORTE
1547 | 18 | CANTAGALLO
1548 | 18 | CANTALEJO
1549 | 18 | EL PARAISO DE LOS 12 APOSTOLES
1550 | 18 | GILMAR
1551 | 18 | GRANADA NORTE
1552 | 18 | GRANJAS DE NAMUR
1553 | 18 | LA CHOCITA
1554 | 18 | LOS ELISEOS
1555 | 18 | PIJAO DE ORO
1556 | 18 | PORTALES DEL NORTE
1557 | 18 | SAN CIPRANO
1558 | 18 | VILLA DELIA
1559 | 18 | VILLA DELIA-BRITALIA NORTE
1560 | 18 | VISTA BELLA
1561 | 19 | ALCALA
1562 | 19 | ATABANZA
1563 | 19 | BERNAL Y FORERO
1564 | 19 | CACIGUA
1565 | 19 | CANODROMO
1566 | 19 | LA SULTANA
1567 | 19 | LIBERTADORES
1568 | 19 | LOS PRADOS DE LA SULTANA
1569 | 19 | MADEIRA
1570 | 19 | MANUELA ARLUZ
1571 | 19 | MAZUREN
1572 | 19 | NIZA IX
1573 | 19 | PRADO PINZON
1574 | 19 | PRADO SUR
1575 | 19 | PRADO VERANIEGO
1576 | 19 | PRADO VERANIEGO NORTE
1577 | 19 | PRADO VERANIEGO SUR
1578 | 19 | SAN JOSE DE SPRING
1579 | 19 | SAN JOSE DEL PRADO
1580 | 19 | SANTA HELENA
1581 | 19 | TARRAGONA
1582 | 19 | TIERRA LINDA
1583 | 19 | VICTORIA NORTE
1584 | 19 | VILLA MORENA
1585 | 20 | ALHAMBRA
1586 | 20 | BATAN
1587 | 20 | EL RECREO DE LOS FRAILES
1588 | 20 | ESTORIL
1589 | 20 | ILARCO
1590 | 20 | MALIBU
1591 | 20 | MONACO
1592 | 20 | PASADENA
1593 | 20 | PUENTE LARGO
1594 | 23 | ATENAS
1595 | 23 | CALATAYUD
1596 | 23 | CASA BLANCA I
1597 | 23 | CASA BLANCA II
1598 | 23 | CASA BLANCA SEC EL PLAN
1599 | 23 | CASA BLANCA SEC LA GRUTA
1600 | 23 | CASA BLANCA SUBA
1601 | 23 | DEL MONTE
1602 | 23 | EL VELERO
1603 | 23 | ESCUELA DE CARABINEROS
1604 | 24 | CALATRAVA
1605 | 24 | CAMPANIA
1606 | 24 | CIUDAD JARDIN NORTE
1607 | 24 | LA COLINA CAMPESTRE
1608 | 24 | COLINAS DE SUBA
1609 | 24 | CORDOBA
1610 | 24 | COVADONGA
1611 | 24 | GRATAMIRA
1612 | 24 | IBERIA
1613 | 24 | LAGOS DE CORDOBA
1614 | 24 | LAS VILLAS
1615 | 24 | LINDARAJA
1616 | 24 | NIZA
1617 | 24 | NIZA NORTE
1618 | 24 | NIZA SUBA
1619 | 24 | NIZA VIII
1620 | 24 | PRADO JARDIN
1621 | 24 | PROVENZA
1622 | 24 | RINCON DE IBERIA
1623 | 24 | SOTILEZA
1624 | 25 | ANDES NORTE
1625 | 25 | CLUB DE LOS LAGARTOS
1626 | 25 | COASMEDAS
1627 | 25 | JULIO FLOREZ
1628 | 25 | LA ALBORADA
1629 | 25 | LA FLORESTA NORTE
1630 | 25 | MORATO
1631 | 25 | NUEVO MONTERREY
1632 | 25 | PONTEVEDRA
1633 | 25 | POTOSI
1634 | 25 | SANTA ROSA
1635 | 25 | SAN NICOLAS
1636 | 25 | TEUSACA
1637 | 27 | ACACIAS
1638 | 27 | ALASKA
1639 | 27 | ALCAZAR DE SUBA
1640 | 27 | ALMENDROS NORTE
1641 | 27 | ALTO DE LA TOMA
1642 | 27 | BOSQUES DE SAN JORGE
1643 | 27 | CAMPANELA
1644 | 27 | EL PENCIL BARRIO EL SALITRE
1645 | 27 | EL PINAR
1646 | 27 | EL PINO
1647 | 27 | EL PORTICO
1648 | 27 | EL SALITRE
1649 | 27 | JAVA
1650 | 27 | LA CAMPIÑA
1651 | 27 | LA FONTANA
1652 | 27 | LAS ORQUIDEAS
1653 | 27 | LONDRES
1654 | 27 | MIRAFLORES
1655 | 27 | MONARCAS
1656 | 27 | NAVETAS
1657 | 27 | PINAR DE SUBA
1658 | 27 | PINOS DE LOMBARDIA
1659 | 27 | PORTAL DE LAS MERCEDES
1660 | 27 | PRADERA DE SUBA
1661 | 27 | PRADOS DE SUBA
1662 | 27 | PRADOS DEL SALITRE
1663 | 27 | RINCON DE SANTA INES
1664 | 27 | SAN FRANCISCO
1665 | 27 | SANTA ISABEL
1666 | 27 | SUBA CENTRO
1667 | 27 | TUNA ALTA
1668 | 27 | TUNA BAJA
1669 | 27 | TURINGIA
1670 | 27 | VEREDA SUBA CERROS
1671 | 27 | VILLA DEL CAMPO
1672 | 27 | VILLA ESPERANZA
1673 | 27 | VILLA HERMOSA
1674 | 27 | VILLA SUSANA
1675 | 28 | ALCAPARROS
1676 | 28 | ALMIRANTE COLON
1677 | 28 | ALMONACID
1678 | 28 | ALTOS DE CHOZICA
1679 | 28 | ALTOS DE LA ESPERANZA
1680 | 28 | AMBERES
1681 | 28 | ANTONIO GRANADOS
1682 | 28 | ARRAYANES
1683 | 28 | AURES
1684 | 28 | BOCHALEMA
1685 | 28 | CATALINA
1686 | 28 | CIUDAD HUNZA
1687 | 28 | COSTA AZUL
1688 | 28 | COSTA RICA
1689 | 28 | EL AGUINALDO
1690 | 28 | EL ARENAL
1691 | 28 | EL CARMEN
1692 | 28 | EL CEREZO
1693 | 28 | EL CONDOR
1694 | 28 | EL JORDAN LA ESPERANZA
1695 | 28 | EL POA
1696 | 28 | EL NARANJAL
1697 | 28 | EL OCAL
1698 | 28 | EL PALMAR
1699 | 28 | EL PORTICO
1700 | 28 | EL PROGRESO
1701 | 28 | EL REFUGIO DE SUBA
1702 | 28 | CIUDADELA CAFAM
1703 | 28 | EL RUBI
1704 | 28 | EL TABOR
1705 | 28 | GLORIA LARA DE ECHEVERRI
1706 | 28 | GUILLERMO NUÑEZ
1707 | 28 | JAIME BERMEO
1708 | 28 | JAPON
1709 | 28 | JAVA II SECTOR
1710 | 28 | LA AGUADITA
1711 | 28 | LA ALAMEDA
1712 | 28 | LA AURORA
1713 | 28 | LA CHUCUA
1714 | 28 | LA ESMERALDA
1715 | 28 | LA ESPERANZA (CALLE 131A)
1716 | 28 | LA ESTANZUELA
1717 | 28 | LA FLOR
1718 | 28 | LA FLORA
1719 | 28 | LA MANUELITA
1720 | 28 | LA PALMA
1721 | 28 | LA TRINITARIA
1722 | 28 | LAGO DE SUBA
1723 | 28 | LAS FLORES
1724 | 28 | LOMBARDIA
1725 | 28 | LOS ARRAYANES
1726 | 28 | LOS NARANJOS
1727 | 28 | LOS NOGALES
1728 | 28 | NARANJOS ALTOS
1729 | 28 | NUEVO CORINTO
1730 | 28 | PALMA ALDEA
1731 | 28 | POTRERILLO
1732 | 28 | POTRERILLOS DE SUBA
1733 | 28 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1734 | 28 | PUERTA DEL SOL
1735 | 28 | RINCON DE SUBA
1736 | 28 | RINCON EL CONDOR
1737 | 28 | RINCON ESCUELA
1738 | 28 | RIOBAMBA
1739 | 28 | RODRIGO LARA BONILLA
1740 | 28 | SAN CAYETANO
1741 | 28 | SAN ISIDRO NORTE
1742 | 28 | SAN JORGE
1743 | 28 | SAN MIGUEL TIBABUYES
1744 | 28 | SAN PEDRO
1745 | 28 | SANTA ANA DE SUBA
1746 | 28 | SANTA BARBARA TIBABUYES
1747 | 28 | SANTA INES - SANTA HELENA
1748 | 28 | TABERIN
1749 | 28 | TELECOM ARRAYANES
1750 | 28 | TEUSAQUILLO DE SUBA
1751 | 28 | TIBABUYES
1752 | 28 | VILLA ALEXANDRA
1753 | 28 | VILLA CATALINA
1754 | 28 | VILLA ELISA
1755 | 28 | VILLA MARIA
1756 | 28 | VILLAS DEL RINCON
1757 | 71 | ATENAS
1758 | 71 | BERLIN
1759 | 71 | BILBAO
1760 | 71 | CAÑIZA I,II y III
1761 | 71 | CAROLINA II y III
1762 | 71 | EL CEDRO
1763 | 71 | COMPARTIR
1764 | 71 | LA GAITANA
1765 | 71 | LA ISABELA
1766 | 71 | LISBOA
1767 | 71 | LOS NOGALES DE TIBABUYES
1768 | 71 | MIRAMAR
1769 | 71 | NUEVA TIBABUYES
1770 | 71 | NUEVO CORINTO SECTOR E
1771 | 71 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1772 | 71 | RINCON DE BOYACA
1773 | 71 | SABANA DE TIBABUYES
1774 | 71 | SAN CARLOS DE SUBA
1775 | 71 | SAN CARLOS DE TIBABUYES
1776 | 71 | SAN PEDRO DE TIBABUYES
1777 | 71 | SANTA CECILIA
1778 | 71 | SANTA RITA
1779 | 71 | TIBABUYES UNIVERSAL
1780 | 71 | TOSCANA
1781 | 71 | VEREDA SUBA RINCON
1782 | 71 | VEREDA TIBABUYES
1783 | 71 | VERONA
1784 | 71 | VILLA CINDY
1785 | 71 | VILLA DE LAS FLORES
1786 | 71 | VILLA GLORIA
1787 | 71 | VILLA GLORIA I
1788 | 21 | VILLA CALAZANZ
1789 | 21 | CONJUNTO RESIDENCIAL CALLA 100
1790 | 21 | ENTRERRIOS
1791 | 21 | ESCUELA MILITAR
1792 | 21 | LA CASTELLANA
1793 | 21 | LA PATRIA
1794 | 21 | LOS ANDES
1795 | 21 | RIONEGRO
1796 | 21 | URBANIZACION SAN MARTIN
1797 | 21 | VIZCAYA
1798 | 22 | 12 DE OCTUBRE
1799 | 22 | JORGE ELIECER GAITAN
1800 | 22 | JOSE JOAQUIN VARGAS
1801 | 22 | LA LIBERTAD
1802 | 22 | ENTRE RIOS
1803 | 22 | RINCON DEL SALITRE
1804 | 22 | EL LABRADOR
1805 | 22 | METROPOLIS
1806 | 22 | POPULAR MODELO
1807 | 22 | SAN FERNANDO
1808 | 22 | SAN FERNANDO OCCIDENTAL
1809 | 22 | SAN MIGUEL
1810 | 22 | SIMON BOLIVAR
1811 | 98 | 11 DE NOVIEMBRE
1812 | 98 | ALCAZARES NORTE
1813 | 98 | BAQUERO
1814 | 98 | BENJAMIN HERRERA
1815 | 98 | CHAPINERO NOROCCIDENTAL
1816 | 98 | COLOMBIA
1817 | 98 | CONCEPCION NORTE
1818 | 98 | JUAN XXIII
1819 | 98 | LA AURORA
1820 | 98 | LA ESPERANZA
1821 | 98 | LA MERCED NORTE
1822 | 98 | LA PAZ
1823 | 98 | LOS ALCAZARES
1824 | 98 | MUEQUETA
1825 | 98 | POLO CLUB
1826 | 98 | QUINTA MUTIS
1827 | 98 | RAFAEL URIBE
1828 | 98 | SAN FELIPE
1829 | 98 | SANTA SOFIA
1830 | 98 | SIETE DE AGOSTO
1831 | 103 | EL ROSARIO
1832 | 100 | BANCO CENTRAL
1833 | 100 | ALFONSO LOPEZ
1834 | 100 | BELALCAZAR
1835 | 100 | CAMPIN
1836 | 100 | CHAPINERO OCCIDENTAL
1837 | 100 | GALERIAS
1838 | 100 | SAN LUIS
1839 | 101 | ARMENIA
1840 | 101 | ESTRELLA
1841 | 101 | LA MAGDALENA
1842 | 101 | LA SOLEDAD
1843 | 101 | LAS AMERICAS
1844 | 101 | PALERMO
1845 | 101 | QUESADA
1846 | 101 | SANTA TERESITA
1847 | 101 | TEUSAQUILLO
1848 | 104 | EL SALITRE
1849 | 106 | LA ESMERALDA
1850 | 106 | NICOLAS DE FEDERMAN
1851 | 106 | NUEVO CAMPIN
1852 | 106 | PABLO VI
1853 | 106 | QUIRINAL
1854 | 106 | RAFAEL NUÑEZ
1855 | 107 | ACEVEDO TEJADA
1856 | 107 | CAMA VIEJA
1857 | 107 | CENTRO NARIÑO
1858 | 107 | EL RECUERDO
1859 | 107 | GRAN AMERICA
1860 | 107 | QUINTA PAREDES
1861 | 109 | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL
1862 | 109 | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL
1863 | 37 | EDUARDO SANTOS
1864 | 37 | EL PROGRESO
1865 | 37 | EL VERGEL
1866 | 37 | SANTA ISABEL
1867 | 37 | VERAGUAS
1868 | 102 | COLSEGUROS
1869 | 102 | EL LISTON
1870 | 102 | FLORIDA
1871 | 102 | LA ESTANZUELA
1872 | 102 | LA FAVORITA
1873 | 102 | LA PEPITA
1874 | 102 | LA SABANA
1875 | 102 | PALOQUEMAO
1876 | 102 | PANAMERICANO
1877 | 102 | RICAURTE
1878 | 102 | SAMPER MENDOZA
1879 | 102 | SAN FASON
1880 | 102 | SAN VICTORINO
1881 | 102 | SANTA FE
1882 | 102 | USATAMA
1883 | 102 | VOTO NACIONAL
1884 | 35 | CARACAS
1885 | 35 | CIUDAD BERNA
1886 | 35 | CIUDAD JARDIN SUR
1887 | 35 | LA HORTUA
1888 | 35 | POLICARPA
1889 | 35 | SEVILLA
1890 | 38 | EDUARDO FREI
1891 | 38 | LA FRAGUA
1892 | 38 | LA FRAGUITA
1893 | 38 | LUNA PARK
1894 | 38 | RESTREPO
1895 | 38 | RESTREPO OCCIDENTAL
1896 | 38 | SAN ANTONIO
1897 | 38 | SAN JORGE CENTRAL II SECTOR
1898 | 38 | SANTANDER
1899 | 38 | SANTANDER SUR
1900 | 38 | SENA
1901 | 38 | VILLA MAYOR ORIENTAL
1902 | 40 | LA GUACA
1903 | 40 | BOCHICA
1904 | 40 | CARABELAS
1905 | 40 | CIUDAD MONTES
1906 | 40 | EL SOL
1907 | 40 | JAZMIN
1908 | 40 | JORGE GAITAN CORTES
1909 | 40 | LA ASUNCION
1910 | 40 | LA CAMELIA
1911 | 40 | LOS COMUNEROS
1912 | 40 | PONDEROSA
1913 | 40 | PRIMAVERA
1914 | 40 | REMANSO
1915 | 40 | SAN EUSEBIO
1916 | 40 | SANTA MATILDE
1917 | 40 | TIBANA
1918 | 40 | TORREMOLINOS
1919 | 40 | VILLA INES
1920 | 41 | ALCALA
1921 | 41 | ALQUERIA
1922 | 41 | AUTOPISTA MUZU
1923 | 41 | LA CORUÑA
1924 | 41 | LOS SAUCES
1925 | 41 | MUZU
1926 | 41 | OSPINA PEREZ
1927 | 41 | SANTA RITA
1928 | 41 | TEJAR
1929 | 41 | VILLA DEL ROSARIO
1930 | 41 | VILLA SONIA
1931 | 43 | BARCELONA
1932 | 43 | BRISAS DEL GALAN
1933 | 43 | BRASILIA
1934 | 43 | CAMELIA SUR
1935 | 43 | COLON
1936 | 43 | GALAN
1937 | 43 | LA PRADERA
1938 | 43 | LA TRINIDAD
1939 | 43 | EL ARPAY LA LIRA
1940 | 43 | MILENTA
1941 | 43 | SAN FRANCISCO
1942 | 43 | SAN GABRIEL
1943 | 43 | SAN RAFAEL
1944 | 43 | SAN RAFAEL INDUSTRIAL
1945 | 108 | CUNDINAMARCA
1946 | 108 | EL EJIDO
1947 | 108 | GORGONZOLA
1948 | 108 | INDUSTRIAL CENTENARIO
1949 | 108 | LA FLORIDA OCCIDENTAL
1950 | 108 | LOS EJIDOS
1951 | 108 | PENSILVANIA
1952 | 111 | BATALLON CALDAS
1953 | 111 | CENTRO INDUSTRIAL
1954 | 111 | ORTEZAL
1955 | 111 | PUENTE ARANDA
1956 | 111 | SALAZAR GOMEZ
1957 | 94 | NUEVA SANTA FE DE BOGOTA
1958 | 94 | BELEN
1959 | 94 | CANDELARIA
1960 | 94 | CENTRO ADMINISTRATIVO
1961 | 94 | LA CATEDRAL
1962 | 94 | LA CONCORDIA
1963 | 94 | LAS AGUAS
1964 | 94 | STA BARBARA
1965 | 36 | GUSTAVO RESTREPO
1966 | 36 | HOSPITAL SAN CARLOS
1967 | 36 | SAN JOSE SUR
1968 | 36 | SAN LUIS
1969 | 36 | SOCIEGO SUR
1970 | 39 | BRAVO PAEZ
1971 | 39 | CENTENARIO
1972 | 39 | CLARET
1973 | 39 | INGLES
1974 | 39 | LIBERTADOR
1975 | 39 | MURILLO TORO
1976 | 39 | OLAYA
1977 | 39 | QUIROGA
1978 | 39 | QUIROGA CENTRAL
1979 | 39 | QUIROGA SUR
1980 | 39 | SANTA LUCIA
1981 | 39 | SANTIAGO PEREZ
1982 | 39 | VILLA MAYOR
1983 | 53 | CARMEN DEL SOL
1984 | 53 | BRAVO PAEZ
1985 | 53 | CARMEN DEL SOL I SECTOR
1986 | 53 | CENTENARIO
1987 | 53 | CLARET
1988 | 53 | EL RECUERDO SAN JORGE ALTO
1989 | 53 | EL TRIUNFO
1990 | 53 | EL TRIUNFO SUR
1991 | 53 | GRANJAS SAN PABLO
1992 | 53 | GRANJAS SANTA SOFIA
1993 | 53 | INGLES
1994 | 53 | LA RESURRECCION
1995 | 53 | LAS COLINAS
1996 | 53 | LAS LOMAS
1997 | 53 | LIBERTADOR
1998 | 53 | LUIS LOPEZ DE MESA
1999 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ
2000 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ LA CAÑADA
2001 | 53 | MURILLO TORO
2002 | 53 | OLAYA
2003 | 53 | RESURRECCION
2004 | 53 | RIO DE JANEIRO EL PESEBRE
2005 | 53 | SAN JORGE SUR
2006 | 53 | SAN JORGE-GLORIA GAITAN
2007 | 53 | SAN JUANITO
2008 | 53 | SAN JUSTINO
2009 | 53 | SANTA LUICIA
2010 | 53 | SANTIAGO PEREZ
2011 | 53 | TERRAZAS DE SAN JORGE
2012 | 53 | VILLA MAYOR
2013 | 54 | ANTONIO MORALES GALAVIS
2014 | 54 | ARBOLEDA SUR
2015 | 54 | CALLEJON SANTA BARBARA
2016 | 54 | CERROS DE ORIENTE
2017 | 54 | DANUBIO DEL SUR
2018 | 54 | EL CONSUELO
2019 | 54 | EL MIRADOR SUR I Y II
2020 | 54 | EL PENSIL
2021 | 54 | EL PLAYON
2022 | 54 | EL PUERTO LA LOMA DE SAN CARLOS
2023 | 54 | EL ROSAL
2024 | 54 | EL SOCORRO
2025 | 54 | GOVAROBA
2026 | 54 | GOVAROBA II
2027 | 54 | GUIPARMA
2028 | 54 | LA ESPERANZA
2029 | 54 | LA MERCED SUR
2030 | 54 | LA MERCED SUR SAN IGNACIO
2031 | 54 | LA PICOTA
2032 | 54 | LA PLAYA
2033 | 54 | LA PROVIDENCIA MEDIA
2034 | 54 | LOS CHIRCALES
2035 | 54 | LOS MOLINOS
2036 | 54 | MARCO FIDEL SUAREZ
2037 | 54 | MARRUECOS
2038 | 54 | MIRADOR DE MARROCOS
2039 | 54 | MIRADOR LOS MOLINOS II SECTOR
2040 | 54 | MOLINOS DEL SUR
2041 | 54 | NUEVO PENSILVANIA SUR
2042 | 54 | PLAYON LA PLAYITA III
2043 | 54 | PRADERA SUR
2044 | 54 | PRINCIPE DE BOCHICA
2045 | 54 | PUENTE DE SAN BERNADO
2046 | 54 | PUERTO RICO
2047 | 54 | SOCORRO III SECTOR
2048 | 54 | VILLA DEL SOL
2049 | 54 | VILLA GLADYS
2050 | 54 | VILLA MORALES
2051 | 54 | VILLAS DEL RECUERDO
2052 | 55 | ANTONIO MORALES II
2053 | 55 | BUENOS.AIRES LA ESP.PARC. LA FISC
2054 | 55 | DIANA TURBAY
2055 | 55 | DIANA TURBAY ARRAYANES
2056 | 55 | DIANA TURBAY CULTIVOS
2057 | 55 | EL BOSQUE DE LOS MOLINOS (SAN JUSTIN
2058 | 55 | EL PORTAL
2059 | 55 | EL PORTAL II SECTOR
2060 | 55 | LA ESPERANZA ALTA
2061 | 55 | LA MARQUEZA
2062 | 55 | LA PAZ
2063 | 55 | LA PAZ ( EL CEBADAL)
2064 | 55 | LA PICOTA ORIENTAL
2065 | 55 | LA RECONQUISTA
2066 | 55 | LA RECONQUISTA (VILLA ESTHER)
2067 | 55 | LOS ARRAYANES II
2068 | 55 | LOS PUENTES
2069 | 55 | PALERMO SUR
2070 | 55 | PALERMO SUR - BRISAS
2071 | 55 | PALERMO SUR ( EL TRIANGULO)
2072 | 55 | PALERMO SUR LOS ARRAYANES
2073 | 55 | PALERMO SUR OSWALDO GOMEZ
2074 | 55 | PALERMO SUR SAN MARCOS
2075 | 55 | PALERMO SUR SANA FONSECA
2076 | 55 | SAN AGUSTIN
2077 | 55 | SAN AGUSTIN II SECTOR
2078 | 55 | SERRANIA - SECTOR CULTIVOS
2079 | 63 | CENTRAL DE MEZCLAS
2080 | 63 | LAS MANAS
2081 | 63 | MOCHUELO ORIENTAL
2082 | 63 | VEREDA EL PEDREGAL - LA LIRA
2083 | 63 | VILLA JAQUI
2084 | 64 | BARRANQUITOS
2085 | 64 | BRAZUELOS SANTO DOMINGO
2086 | 64 | ESMERALDA
2087 | 64 | LAGUNITAS
2088 | 64 | PATICOS
2089 | 64 | EL MOCHUELO II
2090 | 65 | URBANIZACION GUAITIQUIA
2091 | 65 | ARBORIZADORA BAJA
2092 | 65 | ATLANTA
2093 | 65 | CORUÑA
2094 | 65 | EL CHIRCAL SUR
2095 | 65 | EL ESQUINERO
2096 | 65 | LA PLAYA
2097 | 65 | LA PLAYA II
2098 | 65 | MADELENA
2099 | 65 | RAFEL ESCAMILLA
2100 | 65 | SANTA HELENA
2101 | 65 | SANTA ROSA SUR
2102 | 65 | URBANIZACION PROTECHO BOGOTA
2103 | 65 | URBANIZACION ATLANTA
2104 | 65 | URBANIZACION CASA LARGA
2105 | 65 | URBANIZACION LA CORUÑA
2106 | 65 | VILLA HELENA
2107 | 66 | ACACIA III PARTE BAJA
2108 | 66 | ACACIAS SUR
2109 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2110 | 66 | COLMENA
2111 | 66 | COLMENA III
2112 | 66 | GIBRALTAR I Y II
2113 | 66 | JUAN J. RONDON - LA CASONA
2114 | 66 | JUAN JOSE RONDON
2115 | 66 | LAS ACACIAS
2116 | 66 | MILLAN LOS SAUCES
2117 | 66 | PUERTA AL LLANO
2118 | 66 | SAN FERNANDO
2119 | 66 | SAN FRANCISCO
2120 | 66 | SAN LUIS
2121 | 66 | SANTA INES LA ACACIA
2122 | 66 | SAUCES - HORTALIZAS- RECUERDO
2123 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2124 | 66 | VILLAS DE BOLIVAR
2125 | 67 | ACACIA IV
2126 | 67 | ALFA
2127 | 67 | ALTOS DE JALISCO
2128 | 67 | ALVARO BERNAL SEGURA
2129 | 67 | BELLA FLOR
2130 | 67 | BELLA FLOR SUR
2131 | 67 | BELLA VISTA LUCERO ALTO
2132 | 67 | BRISAS DEL VOLADOR
2133 | 67 | BUENAVISTA SECTOR A
2134 | 67 | CIUDAD MILAGROS
2135 | 67 | COMPARTIR
2136 | 67 | CORDILLERA SUR
2137 | 67 | DOMINGO LAIN I
2138 | 67 | DOMINGO LAIN II - EL BOSQUE
2139 | 67 | DOMINGO LAIN III
2140 | 67 | EL BOSQUE
2141 | 67 | EL CASTILLO
2142 | 67 | EL MIRADOR
2143 | 67 | EL PARAISO
2144 | 67 | EL SATELITE
2145 | 67 | EL TRIUNFO SUR
2146 | 67 | ESTRELLA DEL SUR
2147 | 67 | FLORIDA DEL SUR
2148 | 67 | GIBRALTAR SUR
2149 | 67 | GIBRALTAR I Y II
2150 | 67 | JUAN PABLO II
2151 | 67 | LA ALAMEDA
2152 | 67 | LA ALAMEDA II SECTOR
2153 | 67 | LA CABAÑA
2154 | 67 | LA ESCALA III
2155 | 67 | LA ESMERALDA SUR
2156 | 67 | LA ESTRELLA SECTOR LAGOS
2157 | 67 | LA TORRE
2158 | 67 | LAS DELICIAS DEL SUR
2159 | 67 | LAS MANITAS
2160 | 67 | LAS MANITAS II SECTOR
2161 | 67 | LOS ALPES
2162 | 67 | LOS ANDES SECTOR 5 NUTIBARA
2163 | 67 | LUCERO ALTO
2164 | 67 | LUCERO BAJO CORPORACION SAN ISIDRO
2165 | 67 | LUCERO BAJO SECT. LA CONQUISTA
2166 | 67 | LUCERO MEDIO
2167 | 67 | LUCERO SUR BAJO
2168 | 67 | MARANDU
2169 | 67 | MEISSEN
2170 | 67 | MEXICO
2171 | 67 | MIRADOR NUTIBARA
2172 | 67 | NACIONES UNIDAS - CHAPARRO
2173 | 67 | NACIONES UNIDAS - STA ROSA
2174 | 67 | NUEVA COLOMBIA
2175 | 67 | ROCIO ALTOS DEL SUR
2176 | 67 | SAN LUIS ALTOS DE JALISCO
2177 | 67 | TABOR-ALTALOMA
2178 | 67 | TIERRA LINDA
2179 | 67 | URBANIZACION COMPARTIR
2180 | 67 | URBANIZACION EL PRECISO
2181 | 67 | URBANIZACION KALAMARY
2182 | 67 | URBANIZACION LA ALAMEDA
2183 | 67 | URBANIZACION LA ESCALA
2184 | 67 | URBANIZACION LAS QUINTAS DEL SUR
2185 | 67 | URBANIZCION LA SERRANIA DEL SUR
2186 | 67 | VILLA GLORIA
2187 | 67 | VILLA GLORIA-LAS MANITAS
2188 | 67 | VILLAS DEL DIAMANTE
2189 | 67 | VILLAS DEL PROGRESO
2190 | 67 | VISTA HERMOSA
2191 | 67 | VISTA HERMOSA MZ.77A,79A,81A,82,82A,84A
2192 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR CAPRI
2193 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR SAN CARLOS Y EL TRIANGULO
2194 | 68 | ACAPULCO I
2195 | 68 | ARABIA
2196 | 68 | BOGOTA SECTOR TEQUENDAMA
2197 | 68 | BOGOTA SUR- LA ESPERANZA
2198 | 68 | BUENOS AIRES
2199 | 68 | BUENOS AIRES II
2200 | 68 | BUENOS AIRES III SECTOR
2201 | 68 | CASA DE TEJA
2202 | 68 | CEDRITOS DEL SUR
2203 | 68 | DIVINO NIÑO
2204 | 68 | EL CONSUELO
2205 | 68 | EL MINUTO DE MARIA
2206 | 68 | EL MOCHUELO
2207 | 68 | EL RECUERDO SUR
2208 | 68 | EL REFLEJO II
2209 | 68 | EL TESORITO
2210 | 68 | EL TESORO
2211 | 68 | ELTRIGAL
2212 | 68 | FLORIDA SUR ALTO
2213 | 68 | INES ELVIRA
2214 | 68 | LA CUMBRE (Antes El Recuerdo Sur)
2215 | 68 | LOS DUQUES
2216 | 68 | MINUTO DE MARIA
2217 | 68 | MONTERREY
2218 | 68 | OCHO DE DICIEMBRE
2219 | 68 | PARCELACION BOGOTA
2220 | 68 | POTRERITOS
2221 | 68 | QUIBA
2222 | 68 | QUIBA URBANO
2223 | 68 | REPUBLICA DE VENEZUELA
2224 | 68 | REPUBLICA DEL CANADA
2225 | 68 | RINCON DEL DIAMANTE
2226 | 68 | SAN JOAQUIN EL VATICANO
2227 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-GALPON
2228 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-VERGEL
2229 | 68 | SAN RAFAEL SUR
2230 | 68 | SOTAVENTO
2231 | 68 | URBANIZACION BUENA VISTA
2232 | 68 | URBANIZACION CERROS DEL SUR
2233 | 68 | URBANIZACION CHICALA
2234 | 68 | URBANIZACION EL LIMONAR
2235 | 68 | URBANIZACION MIRADOR DE SAN CARLOS
2236 | 68 | URBANIZACION URAPANES DEL SUR
2237 | 68 | VILLA DIANA LOPEZ
2238 | 68 | VILLAS DE SAN JOAQUIN
2239 | 69 | BELLA ESTANCIA
2240 | 69 | BARLOVENTO
2241 | 69 | BONANZA SUR
2242 | 69 | CARACOLI
2243 | 69 | CASA LOMA II
2244 | 69 | CASAGRANDE
2245 | 69 | CASALOMA
2246 | 69 | CASAVIANCA
2247 | 69 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA VALVANERA
2248 | 69 | COOPERATIVA ISMAEL PERDOMO
2249 | 69 | EL CERRO DEL DIAMANTE
2250 | 69 | EL ENSUEÑO
2251 | 69 | EL PEÑON DEL CORTIJO
2252 | 69 | EL PORVENIR DE LA ESTANCIA
2253 | 69 | EL PORVENIR II ETAPA
2254 | 69 | EL PORVENIR ZONA C
2255 | 69 | EL RINCON DEL PORVENIR
2256 | 69 | EL ROSAL
2257 | 69 | ESPINOS I
2258 | 69 | ESPINOS III SECTOR
2259 | 69 | GALICIA
2260 | 69 | ISMAEL PERDOMO
2261 | 69 | LA CARBONERA
2262 | 69 | LA CARBONERA II
2263 | 69 | LA ESTANCIA
2264 | 69 | LA PRIMAVERA
2265 | 69 | LA UNION - DIVINO NIÑO
2266 | 69 | LOS TRES REYES - I ETAPA
2267 | 69 | MARIA CANO
2268 | 69 | MIRADOR DE LA ESTANCIA
2269 | 69 | MIRADOR DE LA PRIMAVERA
2270 | 69 | PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR
2271 | 69 | PERDOMO ALTO
2272 | 69 | PRIMAVERA SUR-OCC.
2273 | 69 | PROYECTO RAFAEL ESCAMILLA
2274 | 69 | RINCON DE GALICIA
2275 | 69 | RINCON DE LA ESTANCIA
2276 | 69 | RINCON DE LA VALVANERA
2277 | 69 | SAN ANTONIO DEL MIRADOR
2278 | 69 | SAN ISIDRO
2279 | 69 | SAN ISIDRO II
2280 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CARBONERAS
2281 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO I
2282 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO II
2283 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO III
2284 | 69 | SAN RAFAEL DEL ALTO DE LA ESTANCIA
2285 | 69 | SANTA VIVIANA
2286 | 69 | SANTA VIVIANA - SECT.VISTA HERMOSA
2287 | 69 | SANTO DOMINGO
2288 | 69 | SIERRA MORENA
2289 | 69 | TRES REYES II SECTOR
2290 | 69 | URB. BALMORAL RINCON DE LA VALVANERA
2291 | 69 | URB. EL ARROYUELO-PREDIO EL ALMACEN
2292 | 69 | URB. EL ENSUEÑO
2293 | 69 | URB. RINCON DE LA VALVANERA MZ.7
2294 | 69 | URBANIZACION BALMORAL II
2295 | 69 | URBANIZACION BARLOVENTO
2296 | 69 | URBANIZACION CALABRIA
2297 | 69 | URBANIZACION GALICIA
2298 | 69 | URBANIZACION INDIA CATALINA
2299 | 69 | URBANIZACION LA ESTANCIA
2300 | 69 | URBANIZACION LA LLANADA
2301 | 69 | URBANIZACION LA RIVIERA DEL SUR
2302 | 69 | URBANIZACION LAS HUERTAS
2303 | 69 | URBANIZACION PEÑON DEL CORTIJO
2304 | 70 | ARBORIZADORA ALTA
2305 | 70 | BELLAVISTA
2306 | 70 | EMPRESA COMUNITARIA MANUELA BELTRAN
2307 | 70 | FLORIDA SUR ALTO
2308 | 70 | JERUSALEN
2309 | 70 | JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA - LA Y
2310 | 70 | JERUSALEN SECTOR EL PLAN
2311 | 70 | JERUSALEN SECTOR LA ISLA
2312 | 70 | JERUSALEN SECTOR LAS BRISAS
2313 | 70 | JERUSALEN SECTOR MEDIA LOMA
2314 | 70 | JERUSALEN SECTOR NUEVA ARGENTINA
2315 | 70 | JERUSALEN SECTOR PARAISO
2316 | 70 | JERUSALEN SECTOR PLAN CANTERAS
2317 | 70 | JERUSALEN SECTOR POTOSI
2318 | 70 | JERUSALEN SECTOR PRADERA - LA ESPERANZA
2319 | 70 | JERUSALEN SECTOR SANTA ROSITA - LAS VEGAS
2320 | 70 | JERUSALEN SECTOR TANQUE LAGUNA
2321 | 70 | LA PRADERA
2322 | 70 | LAS BRISAS
2323 | 70 | LAS VEGAS DE POTOSI
2324 | 70 | POTOSI
2325 | 70 | URB. BOSQUES DE CANDELARIA
2326 | 70 | URB. CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR
2327 | 70 | URBANIZACION LA MILAGROSA
2328 | 70 | VERONA
2329 | 70 | VILLA CANDELARIA ANTES SAN SIMON I, II ETAPA
2330 | 70 | VILLAS DE BOLIVAR
2331 | 75 | LA ISLA DE FONTIBON (Sin legalizar)
2332 | 75 | ATAHUALPA EL CHARQUITO (Sin legalizar)
2333 | 75 | LA LAGUNA I (Sin legalizar)
2334 | 75 | EL RINCON DE LA IGUALDAD (Sin legalizar)
2335 | 75 | BELEN II (Sin legalizar)
2336 | 75 | VILLA CARMENZA II SECTOR (Sin legalizar)
2337 | 19 | TESORO SAN MARCOS ALTO (Sin legalizar)
2338 | 57 | CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES (Sin legalizar)
2339 | 57 | GRANJAS DE SAN PEDRO II SECTOR (Sin legalizar)
2340 | 50 | PUENTE COLORADO I (Sin legalizar)
2341 | 50 | ALTAMIRA 2010 (Sin legalizar)
2342 | 50 | ATENAS SURORIENTAL IV SECTOR (Sin legalizar)
2343 | 18 | GRANADA NORTE VILLA SARMIENTO (Sin legalizar)
2344 | 19 | PRADO PINZON IV (Sin legalizar)
2345 | 28 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I (Sin legalizar)
2346 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR
2347 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR
2348 | 86 | PROYECTO PARQUES DEL PORVENIR
2349 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR IV SECTOR 3
2350 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR III
2351 | 86 | COORDILLERA DEL SUR
2352 | 51 | URBANIZACION GAVIOTAS
2353 | 0 | SAN GERARDO
2354 | 0 | CASABLANCA
2355 | 67 | DOMINGO LAIN IV ETAPA
2356 | 0 | NUEVO PORTAL
2357 | 0 | CIUDAD LONDRES
2358 | 0 | MIRADOR DEL RECREO
2359 | 0 | VILLAS DEL RECREO
2360 | 0 | JUAN JOSE RENDON
2361 | 0 | ESTRELLA TURQUIA 2 SECTOR
2362 | 0 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I
2363 | 0 | CENTRO SUBA EL ORAL
2364 | 0 | ALTAMIRA 2010
2365 | 0 | MIRADOR PARADERO
2366 | 0 | BOGOTA SUR LA ESPERANZA 1
2367 | 0 | VILLA ELISA II
2368 | 0 | SAN BERNARDO II SECTOR
2369 | 0 | PORTALES DEL NORTE IMPERIAL
2370 | 0 | RINCON SECTOR EL CONDOR EL MORTIÑO
2371 | 0 | VILLA ELISA PARTE ALTA
2372 | 0 | SANTA BARBARA TIBABUYES I
2373 | 0 | JAPON FRONTERA
2374 | 0 | SAN MIGUEL EL CEDRO
2375 | 0 | EL BALCONCITO
2376 | 0 | ESPERANZA III
2377 | 0 | LAS FLORES II
2378 | 0 | RECUERDO SUR I
2379 | 0 | SANTA LIBRADA III
2380 | 0 | FISCALA BUENAVISTA
2381 | 0 | BUENOS AIRES IV
2382 | 0 | SAN BLAS II SECTOR I
2383 | 0 | ARGELIA RENACIMIENTO
2384 | 0 | SECTOR SAN JOSE I
2385 | 0 | VISTA HERMOSA LUCERO ALTO
2386 | 0 | TESORO TESORITO
2387 | 0 | PRIMAVERA 2 (Antes SAN ISIDRO CERRITOS)
2388 | 0 | EL LLANO SECTOR FANDIÑO I
2389 | 0 | LA ESTACION - ANDALUCIA II
2390 | 0 | GUADUAL II
2391 | 0 | SATURNO I
2392 | 0 | VERSALLES INTERNACIONAL
2393 | 0 | VILLA ESTHER
2394 | 0 | LA COMUNA
2395 | 0 | Ciudadela El Recreo
2396 | 0 | Dintalito
2397 | 0 | Patio Bonito III
2398 | 0 | Charala
2399 | 0 | Cerrito II
2400 | 0 | Las Huertas
2401 | 0 | Bosque de Molinos
2402 | 0 | Mochuelo Alto Rural
2403 | 0 | Mochuelo Alto Urbano
2404 | 0 | Pasquila
2405 | 0 | Pasquilla Urbana
2406 | 0 | Pasquillita
2407 | 0 | El tabaco
2408 | 0 | Las Animas
2409 | 0 | Las Auras
2410 | 0 | Chisaca
2411 | 0 | El Hato
2412 | 0 | Gloria Lara
2413 | 0 | La Fiscala