## Plan marco 2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Plan marco para el fortalecimiento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 2024
|  | Versión 3.0 |  |  |  | Fecha: 30/006/2024
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo responsables y realizando seguimiento periíodico para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las dimensiones y políticas.
RIESGO ASOCIADO: Posibilidad de afectación reputacional por posible disminución en el índice de desempeño institucional por la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG fuera de los términos y lineamientos establecidos.
DIMENSIÓN | POLÍTICA en MIPG (Obligatorio) | N. | ESTRATEGIAS / ACCIONES / PRODUCTOS | LIDER RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO EN 2024 (POA CON O SIN INVERSIÓN) | MOTIVO DE INCLUSIÓN EN 2024 | CRONOGRAMA |  | EVIDENCIAS/ OBSERVACIONES | Estado
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 1 | Realizar monitoreo e informe del reporte de conflcito de interés y bienes y rentas en el aplicativo SIDEAP | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Se revisa aleatoriamente que sean actualizados y cargados en la plataforma SIDEAP los formatos de bienes y rentas y conflicto de los funcionarios. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 2 | Digitalizar la historial laboral de las servidoras y servidores de la Entidad. iniciando por el Diagnóstico. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | A la fecha y en atención al cronograma establecido, nos encontramos en el proceso de digitalización de las historias laborales. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 3 | Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba y periódica a los servidores y servidoras de carrera administrativa. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Se remito informe de Evaluación de Desempeño laboral vigencia 2023 - 2024, esto teniendo en cuenta que el periodo de evaluación del primer semestre, en atención a lo establecido en el Acuerdo 617 de 2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se debe realizar los 15 días habiles posteriores al vencimiento del primer semestre, es decir del 1 de agosto al 21 de agosto. Las evaluaciones se realizan por medio del aplicativo EDL de cada funcionario y de cada evaluador, remito enlace del aplicativo pero no es posile accesder a las evaluaciones de cada funcionario. https://edl.cnsc.gov.co/#/login | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 4 | Verificar que se concerten y evaluén los acuerdos de gestión de los gerentes públicos e implenentar los planes de mejoramiento que haya lugar. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Con respecto a la vigencia 2024, se encuentra que del total de gerentes públicos que son 34, los 34 directivos, fueron evaluados en los Acuerdos de Gestión y tienen su correspondiente evaluación, Con corte a 5 de julio de 2024, y para la vigencia 2024, se cuenta con un total de 31 concertaciones de compromisos de Acuerdos de Gestión allegados a la DTH, con un faltante de 2 Concertaciones de Acuerdos de Gestión que no han sido recibidos en la DTH, los cuales corresponden al y 1 Asesor del Despacho que fue encargado de las funciones de director y que no debe presentar Acuerdo de Gestión. La información de acuerdos de gestión se encuentra publicada en el aplicativo SIDEAP, filtrando por secretaría distrital de movilidad, igualmente se carga reporte, https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/evaluacionGerentePublico/consultaReporteFiltro.xhtml | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 5 | Solicitar al organismo de control acompañamiento y orientación para identificación de las áreas o dependencias con mayor incidencia de conflicto de interes | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-11-15 | En la actualidad se están adelantando solicitud de acompañamiento al Departamento del Servicio Civil Distrital, con el fin de identificar tras los reportes realizados las áreas con mayor conflicto de intereses. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 6 | Actualizar la información de la caracterización del personal de planta de la Entidad y mantenerlo disponible para consulta en la página web | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Se realizó la revisión de la información reportada en la plataforma del SIDEAP y actualmente se encuentra en ajustes. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 7 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Se realizó la encuesta de percepción de integridad donde participaron 776 personas. Se adjunta el informe de integridad. En análisis de los resultados de la encuesta se realizará para el tercer trimestre de 2024. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 8 | Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Se realizó la encuesta de percepción de integridad donde participaron 776 personas. Se adjunta el informe de integridad. En análisis de los resultados de la encuesta se realizará para el tercer trimestre de 2024. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 9 | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29 | Una vez se cuente con los resultados del test de percepción, se realizará el plan de acción para identificar las debilidades y fortalezas de la implementación del codigo de integridad. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 10 | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-03-29 | Se realizó socialización de los canales y metodologías que se implementará para desarrolar las actividades del cogido de integridad. Se anexa PPT | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 11 | Actualizar la información relacionada con el código de integridad contenida en el curso de inducción y reinducción del personal de la Entidad | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29 | Se estan adelantanto mesas de trabajo con el encargado del plan de inducción y reinducción con el fin de llevar a cabo la estructuración de la actualización de la información allí contenida. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 12 | Establecer acciones en el Plan Anual Institucional de la entidad para la vigencia, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Las acciones se encuentran establecidas en el programa de transparencia y etica pública, se adjunta a corte junio 2024. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 13 | Programar y hacer seguimiento al desarrollo de actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28 | El 31 de mayo se remitió pieza dirigida a los funcionarios sobre la actualización de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP Se remitió circular diridida a los funcionarios sobre la actualización de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 14 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Acción en proceso de ejecución | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 15 | Definir en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las dependencias encargadas para implementar una gestión de conflictos de intereses en la entidad, y el registro de estos que han surtido tramite | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29 | El 26/03/2024 se publica instructivo para la gestion de conflicto de interes. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 16 | Realizar, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) , campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | El 31 de mayo se remitió pieza comunicativa dirigida a los funcionarios sobre la actualización de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP *Se remitió circular diridida a los funciones sobre la actualización de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP. * Se estan adelantando mesas de trabajo con la oficina asesora de planeación y comunicaciones con el fin de implementar el plan de acción relacionado con el la gestión de declaración de conflcto de intereses. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 17 | Solicitar a las y los gerentes y personal de la entidad el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción, una vez se posesionen. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Se estan adelantando mesas de trabajo con el gestor de capacitaciones, frente a los ajustes relacionados con el curso de induccción y reinducción en lo relacionado a la inclusión del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | En ejecución
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 18 | Realizar el informe del porcentaje del personal directivo de la Entidad obligado por la Ley 2013 de 2019 que publican la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-05-01 | 2024-08-30 | En la actualidad nos encontramos en los tiempos establecidos para hacer la actualización de bienes y rentas y conflcto de intereses. | En ejecución
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 19 | Definir la plataforma estratégica de la Entidad considerando el cambio del Plan de Desarrollo Distrital | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-07-01 | 2024-08-30 | 05/07/2024 -Se realizaron talleres con los líderes de los procesos de la entidad para la construccíón de la Plataforma Estratégica el 18 y 19 de junio. -Se realizó un taller con los Subsecretarios y asesores para la construccíón de la Plataforma Estratégica. -Se realizó taller de redacción con los directivos el 5 de julio para la contrucción de la plataforma Estrategica. | En ejecución
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 20 | Actualizar la caracterización de partes interesadas y grupos de valor de la Entidad con base en la información recopilda en los diferentes procesos y/o dependencias | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Mediante presentacion realizada al equipo técnico en el primer trimestre del año, se dio a conicer el cronograma de activades para 2024, en donde se señaló que la actualización de partes interesadas se hará en el último trimestre del año considerando la necesidad de recopilar la información en el transcurso de la vigencia | En ejecución
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 21 | Revisar y de ser necesario actualizar los mapas de riesgos de gestión y corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28 | Se realizaron ajustes en los mapas de riesgos de los procesos que identificaron necesidades entre estos: Gestión de trámites y Servicios a la Ciudadanía y Direccionamiento Estratégico https://www.movilidadbogota.gov.co/web/gestion_de_riesgos | Cumplida
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 22 | Medir y analizar trimestralmente los resultados de los indicadores de calidez, coherencia y claridad de la respuestas a las peticiones ciudadanas, dejando como evidencia informe de evaluación trimestral | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Para el segundo trimestre de 2024, se realizó la medición y el análisis de resultados de los indicadores de validez, coherencia y claridad de las respuestas a las peticiones ciudadanas, obteniendo un porcentaje del 91,55% para el primer trimestre 2024, evidenciando un cumplimiento de los atributos de calidad, oportunidad y manejo del sistema en las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1CzJVPE25iHa7gaJMwOLGKwDrSa7OikX8 Nota: Los informes se generan trimestre vencido de acuerdo a los tiempos requeridos para la gestión de PQRSD. | En ejecución
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol5. Compras y Contratación | 23 | Elaborar y ejecutar cronograma de socializaciones en temas Contractuales dirigido a funcionarios y contratistas de la SDM. | Direcctor(a) de Contratación | POA Dirección de Contratación | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-10 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024 se llevaron a cabo nueve (9) socializaciones en temas contractuales dirigidas a funcionarios y contratistas de la SDM, las cuales fueron programadas para realizar en los meses de abril, mayo y junio. Se aporta como evidencia: *Cronograma de socializaciones. *Soportes de las nueve (9) socializaciones realizadas en el trimestre. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol6. Fortalecimiento Institucional | 24 | Revisar y de ser necesario actualizar el mapa de procesos de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 05/07/2024 -Se realizaron talleres con los líderes de los procesos de la entidad para la construccíón de la Plataforma Estratégica el 18 y 19 de junio. -Se realizó un taller con los Subsecretarios y asesores para la construccíón de la Plataforma Estratégica. -Se realizó taller de redacción con los directivos el 5 de julio para la contrucción de la plataforma Estrategica. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol6. Fortalecimiento Institucional | 25 | Continuar con el análisis de cargas con el fin de determinar la capacidad operativa de la Entidad frente a los trámites y servicios ofertados | Director(a) de Talento Humano | POA Dirección de Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-15 | Se encuentra en instancia de viabilidad técnica, en este caso se realizará una reiteración al DASCD para determinar el concepto. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 26 | Seguimiento a los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: - Contenido no textual - Sugerencia significativa - Características sensoriales - Sin trampas para el foco del teclado - Tiempo ajustable - Poner en pausa, detener, ocultar - Al recibir el foco - Al recibir entradas - Identificación de errores - Etiquetas o instrucciones - Procesamiento - Nombre, función, valor | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizaron ajustes y desarrollos en la página web de la entidad con el fin de fortalecer los criterios de accesibilidad web. Entre ellos los mas relevantes aplicó la lista de verificación al cumplimiento del Esquema de publicación de información de la información dispuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la SDM, esta actividad permite el seguimiento al correcto funcionamiento de los 56 ítems que se encuentran disponibles en la sección, se verificó la óptima redirección de 152 enlaces de tipo “https” que posee la sección. https://drive.google.com/drive/folders/1tNqDdRMZe8OD92TSOPSMi3OLBUOIJq9n | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 27 | Seguimiento a los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: -Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) -El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) -En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) -El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) -Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios -Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizaron ajustes y desarrollos en la página web de la entidad con el fin de fortalecer los criterios de usabilidad web, Entre ellos los mas relevantes Se reemplazo de las tablas de importación y protección de los datos personales a el sitio web “agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés”: Se modifica la presentación de la sección eliminado las obsoletas tablas de datos reemplazandolas por estructuras de tipo “GRID CSS PURE” que permiten mejor adaptabilidad en dispositivos móviles y formatos de pantalla de de baja resolución, adicionalmente se eliminan los datos que vulneran la privacidad. https://drive.google.com/drive/folders/1h46EHu2UljRpfZXKMnuqIf62psEEyBAo | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 28 | Actualizar el PETI de la vigencia, en el cual se pueda evidenciar el presupuesto real en relación con los proyectos de TI y Operación de TI | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actualización se tiene contemplada a realizar en el segundo semestre del año 2024, conforme a la actualización al Plan Distrital de Desarrollo que fue aprobado en el mes de junio del año en curso. | Sin avance
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 29 | Frente a la estrategia de apropiación y uso de las TI: (i) Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio (ii) Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI (iii) Realizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos (iv) Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI (v) Realizar seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad (vi) Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se ha implementado el cronograma de sensibilización establecido para la vigencia en el cual se tienen actividades como: tips de seguridad de la información y continuidad del negocio, charlas y/o capacitaciones y desarrollo actual, Se adjunta un informe de capacitación de continuidad. https://drive.google.com/drive/folders/1pB8aLqdtH5PLapc1E4f0kvW_Iyzhzn9s | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 30 | Realizar seguimiento y actualización a la metodología de riesgos de seguridad y privacidad de la información que incluya la identificación, aprobación, implementación de un proceso para valorarlos y actualización mediante un proceso de mejora continua, si se requiere. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | La metodología de riesgos de seguridad y privacidad de la información se encuentra actualizada, el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se encuentra realizando sesiones con los gestores de seguridad de los procesos para actualización de las matrices de riesgos de seguridad de la Información. Link de riesgos y memorando de aprobación: https://drive.google.com/drive/folders/1LWiZwGIlYC4dC2caOypyYrPcVVet8GwS | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 31 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los riesgos de seguridad y privacidad de la información para su aprobación | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Los riesgos son aprobados por los responsables de cada proceso. Actualmente se encuentran en proceso de actualización. Link de riesgos y memorando de aprobación: https://drive.google.com/drive/folders/11aLMwlN9lqLpBW3hzt_weY-UPLCTaRwx | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 32 | Actualizar, mantener, documentar y emplear el marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo El sistema Fénix entra en funcionamiento. Se anexa link: https://webfenix.movilidadbogota.gov.co/#/consulta-pagos https://drive.google.com/drive/folders/10_fTXdnHuD8LoS9WqbvpUMxZq3qPBscG | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 33 | Realizar seguimiento al conjunto de datos abiertos para el intercambio de información de la entidad: en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No cumplida 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizo la caracterización e inventario de los datos que permite generar el conteo de los elementos publicados, el tipo de dato, categoría, el período, frecuencia de su actualización y las áreas de la SDM. Se anexa link de la actualizacion que se esta realizado de los datos abiertos. https://drive.google.com/drive/folders/1vw6VEaoh6Xai19ezTqe0OB_Q023uC_YI | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 34 | Realizar encuesta aleatoria a usuarias y usuarios que utilizan los datos abiertos. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | El portal de datos abiertos de la SDM se dispone de una encuesta de satisfacción a los usuarios donde pueden reportar cualquier inconsistencia relacionada con la información allí publicada por la entidad y/o sugerencias al respecto. Se anexa link con la encuesta: https://drive.google.com/drive/folders/15U4k7Y1nTUw7U0BkpeKpdIfK-xocLEqd | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 35 | (i) Definir e implementar la política de gobernanza de datos de la entidad que cumpla con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. (ii) monitorear periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. A la espera de los lineamientos de IDECA. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 36 | Gestionar la utilización de servicios y trámites de la entidad con (i) X-ROAD (ii) autenticación digital. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Actualmente la SDM por medio de la Ventanilla Virtual utiliza servicios y trámites de la entidad con (i) X-ROAD (ii) autenticación digital. Se anaexa Link: https://drive.google.com/drive/folders/1gc1ESdtHNG3wH3H-p__Ve0-QIKw6oXot | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 37 | Gestionar o verificar en cuál de los siguientes campos la Entidad puede implementar o hacer uso del machine learning: a. Experimentación b.producción c. toma de decisiones estratégicas | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 38 | Monitorear periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos) las métricas de la calidad de los datos. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 39 | Definir, implementar y cumplir con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Con base en los resultados de las pruebas piloto aplicadas a la calidad de los datos publicados del ítem 4, se tiene estimado para el segundo semestre del año tener los avances relacionados con el cumplimiento de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos, Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 40 | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | La Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones sigue implementando como metodologías el seguimiento a las matrices en Excel para cada uno de las etapas que se ejecutan en el proceso de contratación, con el fin de lograr alimentar unos tableros de control y seguimiento a los mismos. Se anexa Link: https://drive.google.com/drive/folders/1bXF_IUeL_6iXFpK5FpR3tEu6JFoZYPWe | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 41 | Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información: I. Actualizar el catálogo de componentes de información. II. Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes de información. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizo la actualaiazcion del Catálogo Sistemas de Información. Se anexa link: https://drive.google.com/drive/folders/1HGq6IgrnVLn4wR8yX2rXtT9iym6wwmyh | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 42 | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información: I. Documentar y actualizar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución, de las soluciones tecnológicas de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 43 | La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: I. Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica) II Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 44 | La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto (Describir los casos en los que se realice) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Actualmente El código o lenguaje de programación, actualmente se utilizan lenguajes como java, c# y php, los cuales no manejan licenciamiento (código abierto). En cuanto a la infraestructura utilizada para el despliegue de los diferentes sistemas de información, dentro de lo cual el sistema operativo (Oracle Linux) es libre, así como los servidores de aplicaciones apache y wildFly. Se anexa link co el informe de seguimiento del contrato de fabrica del software en la SDM: https://drive.google.com/drive/folders/1-9ZpcoX4EoRJ8XXyoe7UaaxeEE7cJ4jn | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 45 | Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que: I. Fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública, II. Ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios digitales. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 46 | Identificar y gestionar actividades para el desarrollo de la guía de "Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital". Asociados al proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada a realizar en el segundo semestre del año 2024, conforme a la actualización al Plan de Desarrollo del Distrito que fue aprobado en el mes de junio del año en curso. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 47 | Comprender y apropiar el marco de referencia de Arquitectura Empresarial junto a los modelos que a componen. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 48 | Gestionar ante el Ministerio de las TICs la realización de un curso o charla de capacitación o sensibilización para los servidores y contratitas de la SDM. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 49 | Realizar un acercamiento con instituciones académicas como grupo de valor para considerar temas relacionados a la Política de Gobierno Digital de la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 50 | Evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), a través de encuestas de percepción ciudadana | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano se realizó el informe de la satisfacción de la ciudadanía sobre las respuestas a las peticiones que emitió la Dirección para el segundo trimestre 2024: Marzo: Porcentaje de satisfacción obtenido 74,50% Abril: Porcentaje de satisfacción obtenido 76,39% Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1mc7F88sSV62hpNjKEEIW3c38cGnQUJP4 Nota: Los informes se generan mes vencido de acuerdo a los tiempos requeridos para la gestión de PQRSD. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 51 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción, midiendo la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de trámites y servicios en línea. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizó la medición de la satisfacción de la ciudadanía sobre los trámites y servicios en línea, para lo cual el 24 de mayo 2024 remitió una base con 5.896 registros de correos electrónicos, para el envío de la encuesta de satisfacción de trámites virtuales a través del Centro de Contacto de Movilidad vía mailing. En el mes de junio se elabora el informe de satisfacción de trámites y servicios en línea del primer trimestre 2024, obteniendo un porcentaje de satisfacción del 74,26%. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1csNicxU78GQ9SCL967_reH9Dp9WlLw2S | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 52 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites, actualizando la información en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-03-30 | El día 30 de mayo 2024 se realiza la inscripción de la acción de racionalización tecnológica del trámite de Pico y Placa Solidario en el Sistema Único de Información de Trámite - SUIT: • A través de la nueva plataforma, se amplía la vigencia del certificado del curso de manera indefinida, disminuyendo los pasos para la obtención de nuevos permisos. • A través de la nueva plataforma se elimina el módulo de compensación social y se integra la donación con el módulo de pago de permiso. • Con la nueva plataforma, se crea un módulo de administración y gestión de incidentes. Así mismo, se solicita su registro en el PTEP 2024. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1IdgxWp9FwWjd2C_kkhWB04-uAKBevcS0 | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 53 | Analizar los trámites de la entidad que pueden ser gestionados de manera electrónica o que requieren interoperabilidad identificando aquellos susceptibles de ser implementados en línea, considerando la necesidad de intercambio eficiente de información entre sistemas y procesos internos, dejando como evidencia los rediseños de los trámites o actas de seguimiento con las áreas de manera trimestral. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024 se realizó el análisis de los trámites de la entidad que pueden ser gestionados de manera electrónica o que requieren interoperabilidad identificando aquellos susceptibles de ser implementados en línea, considerando la necesidad de intercambio eficiente de información entre sistemas y procesos internos. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1w-3qZdFtXQbK8IaMInrRytta34XDlxBu | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 54 | Mantener publicado trimestralmente en el sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: - Mecanismos para la atención al ciudadano - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Para el segundo trimestre 2024, desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizó la publicación en el Banner de Transparencia y acceso a la información pública en la página web de la entidad los siguients informes: • Informe mensual de gestión de PQRSD - marzo, abril y mayo 2024 • Informe de satisfacción Tramites y servicios - 4to trimestre 2023 • Informe de gestión PQRSD - 1er trimestre 2024 • Informe de calidad de las respuestas - 1er trimestre 2024 • Informe de Satisfacción a la Ciudadania - 1er trimestre 2024 Se anexa enlace con las evidencias: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion_pqrs https://www.movilidadbogota.gov.co/web/manual_de_servicio_a_la_ciudadania https://drive.google.com/drive/folders/1gY88hHAJ1y4ImjvJUXOmHNQUL7iy34-W | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 56 | Actualizar semestralmente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024, desde la Dirección de Atención al Ciudadano, el componente de Comunicaciones realizó la siguientes actividades: • Instalación de pendón sobre los Canales de Atención de la Entidad en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao. • Publicación en los Centros Locales de Movilidad avisos sobre los canales de atención. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1E83LXhXi0yD6OJ9JIQ90Fy99J_BxeJg6 | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 57 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | A la fecha no se han realizado ejercicios de simulación por parte de la Alta Consejería Distrital | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 58 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 59 | Realizar un retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades en los sistemas de información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se realizo un retest de vulnerabilidades a finales del mes de marzo a través del servicio contratado 2023-2705. Los informes se generan por URLS, o IPs. Se adjunta como evidencia y por seguridad de la información dos (2) de los reportes realizados. https://drive.google.com/drive/folders/1pOJWS_XBXzN3GK16LCzIG-SFNWfm0hGm | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 60 | Fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 61 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se ha Implementado del cronograma de sensibilización establecido para la vigencia en el cual se convocó la participación de los servidore de la entidad a una sensibilización denominada Seguridad en Google Workspace-realizada por Xertica. https://drive.google.com/drive/folders/1qi7JzEOtww0i7ievf0hv4lltofoehAff | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 62 | Priorizar y promover el uso de las tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo a los recursos asignados: • DLT (Distributed Ledger Technology), • Cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes. • Inteligencia artificial • Robótica y similares • Automatización Robótica de procesos • Internet de las cosas • Realidad aumentada o Realidad virtual • Big Data | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 63 | • Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se realizó ejercicio de simulación de incidente de seguridad digital denominado Phishing el día 02/05/2024. Se adjunta informe de ejecución de phishing. phishing Se anexa informe: https://drive.google.com/drive/folders/1tYIO7yJKCjp3BVMOqb1WCv8eNmufewYr | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 64 | • Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se ha Implementado del cronograma de sensibilización establecido para la vigencia en el cual se tienen actividades como: tips de seguridad de la información y continuidad del negocio, charlas y/o capacitaciones. Se anexa link. https://drive.google.com/drive/folders/1dhuT2XmWcICfEA7nxU2nYt6gTD4Lw4XA | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 65 | El inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: está aprobado, clasificado y actualizado mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Inventario de activos de seguridad de la Información actualizado para los 17 procesos durante el primer semestre. Se anexa link https://drive.google.com/drive/folders/12GxzPV2PeJtfoyEm5gTU1K-PCBaaKxrx | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 66 | Crear los procedimientos de seguridad y privacidad de la información aprobados, implementados y actualizados mediante un proceso de mejora continua, requeridos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | La documentación del SGSI se encuentra publicada en Daruma- Plataforma documental indicando su versionamiento y fecha de actualización. | Cumplida
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 67 | Establecer los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Identificar, valorar y actualizar los riesgos mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | En proceso de actualización matrices de riesgos de SI, para todos los procesos. | Cumplida
3. Gestión con valores para resultados | Pol8. Seguridad Digital | 68 | Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad: Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se tiene actualizado el plan de cumplimiento de objetivos del SGSI, se realiza seguimiento a través del Plan Operativo Anual de Gestión | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol8. Seguridad Digital | 69 | Porcentaje de procesos que se han mejorado, incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Describir los casos en los que aplique) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizaron actividades con El proceso de Gestión de Trámites y Servicios a la Ciudadanía incorporó controles de seguridad de la información fisicos dado que en la auditoria de certificación llevada a cabo en noviembre de 2023 se identificó una mejora frente al manejo de expedientes físicos que se encontraban en una ubicación no protegida. Se anexa link: https://drive.google.com/drive/folders/1EqGkhWBjTDhSLs5hwjc5qkKvQxfo_3uT | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol9. Defensa Jurídica | 70 | Presentar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial las solicitudes de conciliación dentro de los términos establecidos en la norma, contados a partir del momento en que se reciban de forma oficial en la Secretaría Distrital de Movilidad. Para lo cual, se efectuará seguimiento a los controles implementados en la PA05-PR12-F01 Base de seguimiento de solicitudes de conciliación, con el fin de asegurar que las solicitudes elevadas se decidan en los términos previstos. | Director(a) de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | En lo corrido del II trimestre del 2024, la SDM ha sido notificada de 192 solicitudes de conciliación de las cuales 156 fueron tramitadas dentro del término correspondiente y las 36 restantes se encuentran en términos y su fecha de vencimiento es en el mes de julio. La Dirección de Representación Judicial efectúa un seguimiento semanal a la PA05-PR12-F01 base de seguimiento de solicitudes de conciliación, la cual se encuentra parametrizada para efectuar el control de la fecha de sesión del Comité y la respectiva verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022, gracias a dicho seguimiento se identificó el aumento de solicitudes de temas específicos por lo que en el segundo trimestre se trabajaron las Políticas de Defensa relacionadas con contravenciones F (Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas) y C-29 (Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida) las cuales fueron aprobadas en la sesión 015 de 2024 por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, resaltando que estas políticas son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los términos de Ley y regulaciones establecidas, prevenir situaciones de riesgo y proteger los intereses de los ciudadanos y de esta Secretaría. Por destacar, el promedio de estudio de las solicitudes de conciliación en lo corrido del II trimestre se encuentra entre los doce (12) días. Se aporta como evidencia: *PA05-PR12-F01 base de seguimiento de solicitudes de conciliación. | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol9. Defensa Jurídica | 71 | Elaborar y ejecutar cronograma de capacitaciones y/o socializaciones dirigido a los colaboradores de la Dirección de Representación Judicial, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales, en los nuevos cambios normativos y en el vector preventivo relacionado con las estrategias de las politicas de defensa. | Director(a) de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre del año 2024, se llevaron a cabo cuatro (4) socializaciones para actualizar y mejorar los conocimientos en áreas específicas del derecho y las últimas tendencias y cambios en la legislación, dirigidas a los colaboradores de la Dirección de Representación Judicial, las cuales fueron programadas para realizar en los meses de abril, mayo y junio. Se aporta como evidencia: *Cronograma de Capacitaciones 2024. *Soportes de las cuatro (4) socializaciones realizadas en el trimestre | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol10. Mejora Normativa | 72 | Brindar el apoyo jurídico necesario para la racionalización /depuración normativa a partir de la necesidad de racionalización de trámites y servicios identificada por el área técnica competente. | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, La Dirección de Normatividad y Conceptos prestó apoyo jurídico, realizando el control de legalidad de los proyectos de resolución: Modificación Resolución 323007 de 2023 (Seguridad de la Información) y Control y Seguimeinto Fuentes Móviles. Se aporta como evidencia: *Correos electronicos con el control de legalidad | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol10. Mejora Normativa | 73 | Fortalecer los mecanismos de participación de la Ciudadania en la construcción de la normatividad a expedir por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre, se publicaron en el portal Legalbog participa los siguientes proyectos de actos administrativos, para comentarios u observaciones de la ciudadanía: *Por medio de la cual se adopta el carril preferencial de la avenida carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. *Por la cual se define la tarifa para el estacionamiento en vía. Adicionalmente, se efectuó la publicación en las redes sociales de la SDM de un acto administrativo para comentarios. Se aporta como evidencia: *Relacion publicaciones en LEGALBOG. *Publicación en redes sociales. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol11. Gestión Ambiental | 74 | Actualizar de ser necesario los indicadores de la politica de cero papel de la SDM y continuar con su medición y análisis de los resultados que permitan evidenciar el cumplimiento. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-10 | 30/06/2024: Se continua con la adopción de la política Uso y Consumo Responsable del Papel del 09/06/2023, en la cual se está realizando la medición de sus indicadores para determinar su cumplimiento. | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol11. Gestión Ambiental | 75 | Realizar acciones que permitan la gestión integral de residuos generados en los procesos documentales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-10 | 30/06/2024: Por medio del acuerdo de Corresponsabilidad 2022-1967, el gestor Puerta de Oro se encarga de realizar la recolección de material aprovechable y por medio de los manifiestos y certificados de recolección especifican la cantidad de material recolectado para adecuada disposición final. Para el mes de Junio no se realizó gestión de residuos aprovechables ya que el acuerdo de Corresponsabilidad 2022-1967 finalizó el 27 de mayo de 2024, se está a la espera de la firma del acta de inicio del nuevo acuerdo de Corresponsabilidad para continuar con la ejecución de la actividad. | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 76 | Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas, así como, los trámites y procedimientos de cara al ciudadano, dejando como evidencia informe de satisfacción. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizó el informe de satisfacción a la ciudadania del 1er trimestre 2024 obteniendo un porcentaje del 97,1% lo que representa un cumplimiento de las expectativas de la ciudadanía con respecto a los trámites, servicios y programas ofrecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se anexa enlace con las evidencias: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/manual_de_servicio_a_la_ciudadania https://drive.google.com/drive/folders/1YBc0aBu8XDZyk-oNXkIzMu_LWQsrvAr2 Nota: Los informes se generan trimestre vencido de acuerdo a los tiempos requeridos para la gestión de PQRSD. | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 77 | Implementar socializaciones o sensibilizaciones al personal que atiende público para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizaron socializaciones y/o sensibilizaciones relacionadas con los siguientes temas: • Sensibilización Comunicación incluyente y accesible, con base en el enfoque de derechos, la diversidad y la igualdad. • Socialización sobre Cultura de Servicio y Manual de Servicio a la Ciudadanía Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/197XA-Z5zKEd6h1VoBIs3s4tOcMTbTauE | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 78 | Incluir dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece Comentario Autodiagnóstico MIPG | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2023-02-01 | 2023-11-30 | El Plan de transparencia y Ética Pública - PTEP de la SDM incluye el componente 3 relacionado con las estrategias a desarrollar frente a la atención a la ciudadanía para el año 2024. La Dirección de Atención al Ciudadano tiene establecido para las y los servidores de los puntos de contacto, el Manual de Servicio a la Ciudadanía, siendo una guía metodológica para el desarrollo de las actividades cotidianas en los puntos de atención, incluyendo acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece. De acuerdo con lo anterior, el Centro de Contacto de Movilidad, actualmente cuenta con atención por videollamada, enfocada principalmente al servicio de atención de la población con discapacidad auditiva como se muestra en la página Web de la entidad. Se anexa enlace con las evidencias: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ https://drive.google.com/drive/folders/1Tig63SerOWfwz6-nR9VgNRXmAiwGNPPK | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 79 | Fortalecer los mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, los componentes de servicios y socialización y sensibilización de la DAC adelantaron las siguientes actividades: Se participó en la Sensibilización sobre Comunicación incluyente y accesible, con base en el enfoque de derechos, la diversidad y la igualdad llevada a cabo el 23 de mayo en la cual se explicó a los colaboradores de la entidad mecanismos de trato preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta al momento de la atención. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1tEdwrSAu9nXMZlxqz8Ldl_3ZkW9UZztL | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 80 | Identificar y/o habilitar consulta en línea o gestión virtual como una herramienta que permita a los ciudadanos realizar de manera eficiente la gestión de sus trámites y servicios en el territorio, dejando como evidencia actas de reunión o requerimientos de implementación de las consultas por autogestión de manera trimestral. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, se identificó y habilitó o gestión virtual como una herramienta que permita a los ciudadanos realizar de manera eficiente la gestión de sus trámites y servicios en el territorio: Pico y Placa Solidario: A partir del mes de mayo se cambió la plataforma tecnológica donde la ciudadanía podrá consultar en línea el estado de su permiso de Pico y Placa Solidario. Permiso de circulación para carga indivisible extrapesada y/o extradimensionada: Se realizó el rediseño del trámite para que la ciudadanía pueda solicitar de manera virtual la solicitud de los permisos tipo 2 y tipo 3, para ello se pretende disponer de un formulario que automatice el trámite. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1A7zjl2EKun0-k33Z4KQdh22c0U7ndwTh | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 81 | Publicar trimestralmente la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, el componente de Comunicaciones de la DAC realizó la siguientes actividades: • Instalación en el Parqueadero Autorizado #1 un aviso de la campaña anticorrupción con los canales de denuncia. • Instalación de pendón sobre los Canales de Atención de la Entidad en el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao. • Publicación en los Centros Locales de Movilidad avisos sobre los canales de atención. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1hVuQB7Ls2dwzHu1ET3cpBTYBntWtJoYL | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 82 | Implementar indicadores que midan entre otros aspectos: tiempo de espera, tiempo de atención, uso de canales y otros | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se realizaron los monitoreos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2024 para los canales de atención presencial, virtual y telefónico de la SDM. En estos seguimientos se revisaron los tiempos de atención y espera de los canales ofertados, y se validaron los incidentes presentados durante el periodo dejando como evidencia los informes de monitoreo de los respectivos meses. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1OyVpx-yZE3BxfvoFb2Q7kngJ2mUeXCnM | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 83 | Realizar semestralmente campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024, el componente de comunicaciones de la DAC creó contenidos digitales que fueron publicados en Redes sociales de la Entidad sobre las mejoras realizadas al Registro Bici y a la plataforma de Pico y Placa Solidario. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1StzMXhNKYDcgt9VBA11mIGsn8A4DF_20 | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 84 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024, se aplicaron a través de formato establecido por el componente de calidad de la Dirección 19 encuestas a la ciudadanía y colaboradores de la Entidad, con el propósito de evaluar si el documento Abecé Consulta y Pago de Comparendos V2 cumple con su propósito. En la hoja de vida de la acción se describen las actividades realizadas. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1L1FNNC0Lj5puJzoBbu26NuSJ0v-F8be7 | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 85 | Traducir en Lenguaje Claro: Guías Formatos Manuales | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Para el segundo trimestre de 2024, se avanzó con los ajustes en la traducción a lenguaje claro, incluyente, no sexista del documento “Abecé de Consulta y Pago de Comparendos”, de acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación aplicada al mismo durante el primer trimestre del año, dichos ajustes fueron remitidos a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Entidad para su consideración. A la vez, se realizó la traducción del Mockup de Agendamiento de la ciudadanía y de documentos relacionados con el servicio del Centro de orientación para víctimas de siniestros viales (ORVI) y de Descuento tributario por la habilitación y mantenimiento de ciclo parqueaderos-Plan Marshall, a actualizar en la guía de trámites y servicios. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1rbCdMeaB65pF37xQVB4Y_je40dFAFFkY | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 87 | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia, dejando como evidencia acta de seguimiento del componente bimensual. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA DAC | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, se realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites: • Estrategia Salida de Patios: 100% implementada. Falta puesta a producción de FENIX • Estrategia Trámites VUS: 100% implementada, pendiente monitoreo. • Estrategia Trámites propios: 33% avance se encuentra en etapa de Diagnóstico. • Estrategia Trámite pico y placa solidario: 100% Implementada. Falta documentar beneficios y medición. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1kkSH77n2sE-LjsT0SQ8jAVyOcIwUFRcJ | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 88 | Realizar acciones, ajustes, mejoras y desarrollos en la página web de la entidad, que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad: Visual y Auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidades particulares. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante este periodo se realizaron ajustes y desarrollos en la página web de la entidad con el fin de fortalecer los criterios de accesibilidad web. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 89 | Evidenciar las buenas practicas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-02 | 2024-12-10 | II trimestre: Durante el segundo trimestre, se publicaron en el portal Legalbog participa los siguientes proyectos de actos administrativos, para comentarios u observaciones de la ciudadanía: *Por medio de la cual se adopta el carril preferencial de la avenida carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. *Por la cual se define la tarifa para el estacionamiento en vía. Adicionalmente, se efectuó la publicación en las redes sociales de la SDM de un acto administrativo para comentarios. Se aporta como evidencia: *Relacion publicaciones en LEGALBOG. *Publicación en redes sociales. | En ejecución
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 90 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Desde la Oficina de Gestión Social se han creado boletines en los cuales se resaltan las acciones innovadoras desarrolladas en el marco de la politica de participación ciudadana, estos fueron replicados al interiro de la SDM. En el siguiente enlace se evidencia los boletines informativos: https://drive.google.com/drive/folders/1zD_GdLZmVrCKU2F1j_QepoONpLHn9JoT | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 91 | Realizar semestralmente campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024 se diseñaron piezas para divulgar los beneficios de la implementación de la estrategia de racionalización de Pico y Placa Solidario. Se encuentra en aprobación por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1p1TtE2xxeNAXr4VbXbsWSNBtklPEXefV | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 92 | Con base en las mediciones en el informe trimestral de PQRSD e informe de racionalización, analizar los resultados obtenidos para poder implementar estrategias con las áreas correspondientes, dejando como evidencia actas de seguimiento trimestral con las áreas. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024 se realizó el análisis del informe trimestral de PQRSD del primer trimestre 2024, específicamente al numeral 9.3 relacionada con los reclamos asociados a los trámites y servicios en el periodo, donde se evidencia que el top 3 de los temas están relacionadas al descargue y actualización de comparendos, por lo que el equipo de racionalización realiza mesa de trabajo con el equipo de cursos pedagógicos y deja como soporte el acta de reunión y listado de asistencia. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/16Qdf7Cy00zldWoEJQJP7rlpLmabQzSSm | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 94 | Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Para la vigencia 2024 no se tienen OPA´S (Otros procedimientos administrativos) | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 95 | Medir la percepción sobre complejidad, costos y competitividad (puntos criticos del flujo de servicio, customer journey map) y con base en esa percepción identificar los trámites que requieren mayor atención, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de la realización de trámites virtuales. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizó la medición de la satisfacción de la ciudadanía sobre los trámites y servicios en línea, para lo cual el 24 de mayo 2024 remitió una base con 5.896 registros de correos electrónicos, para el envío de la encuesta de satisfacción de trámites virtuales a través del Centro de Contacto de Movilidad vía mailing. En el mes de junio se elabora el informe de satisfacción de trámites y servicios en línea del primer trimestre 2024. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Qjw0cRdBz1O7bDolk01IquJsOY9Av5_0 | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 96 | Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías Internas de la Secretaría Distrital de Movilidad, para el segundo trimestre 2024 se realizó auditoría interna y externa al Trámite de Cursos Pedagógicos por infracción a las normas de tránsito en cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015 y la Resolución 20203040011355 del Ministerio de Transporte. • Auditoría externa de seguimiento de Conformidad del servicio (Calle 13 y Paloquemao) Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1XpJ_jHKzXXdEyX_Qq7qz6Q34UjWCxjPQ | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 97 | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, dejando como evidencia los datos de operación mensual | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizó el diligenciamiento de los datos de operación a corte 30 de junio. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/15lbe-CyiuunVi4GIDy9mP6Tcwayi_p66 | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 98 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites y poner a consulta de la ciudadanía aquellos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos de la Resolución 455 de 2021 cuando se requiera | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024, se encuentra en elaboración y revisión los siguientes actos administrativos: • Permiso de circulación para carga indivisible extrapesada y/o extradimensionada: para la modificación del trámite junto con la Manifestación de Impacto Regulatorio – MIR, documentos exigidos para la obtención del concepto del DAFP. • Emisión de concepto de señalización: para la creación del trámite junto con la Manifestación de Impacto Regulatorio – MIR, documentos exigidos para la obtención del concepto del DAFP. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1rGZhA2ldF3TgRjyRYE9PXGBNVN-l44JO | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 99 | Implementar mejoras en los procesos que respaldan la entrega de productos y/o servicios, considerando los recursos disponibles en la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, así como aquellos relacionados con trámites y otros procedimientos administrativos asociados, dejando como evidencia los rediseños de los trámites o actas de seguimiento trimestral con las áreas. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre 2024 se realizaron los rediseños de los siguientes trámites: Pico y Placa Solidario: • AS IS: Trámite antes • TO BE: Se incluye el pago de la donación durante el pago del permiso, eliminando un paso Permiso de transporte de carga: • Tipo 1 AS IS: Trámite permiso electrónico (manual) • Tipo 1 TO BE: Trámite permiso electrónico (automatizado) • Tipo 2 y 3 AS IS: Trámite permiso tipo 2 y 3 (manual) • Tipo 2 y 3 TO BE: Trámite permiso tipo 2 y 3 (automatizado) Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1aqode2Vcb0XywRm8EhXs_cnSrnveF3aa | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 100 | Implementar mecanismos de medición que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos, dejando como evidencia el informe de la racionalización implementada. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la Dirección de Atención al Ciudadano, se realizó la medición de la satisfacción de la ciudadanía sobre los trámites y servicios en línea, para lo cual el 24 de mayo 2024 remitió una base con 5.896 registros de correos electrónicos, para el envío de la encuesta de satisfacción de trámites virtuales a través del Centro de Contacto de Movilidad vía mailing. En el mes de junio se elabora el informe de satisfacción de trámites y servicios en línea del primer trimestre 2024. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1Oc2cLf_ttvvjfe8PXE9scIYYtAvbUC8H | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 101 | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando, dejando como evidencia informe de medición | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde el Equipo de Gestión y Desempeño de la DAC se realizó la medición de las actuaciones de corrupción que se presentaron durante el periodo de reporte. Se anexa: * Informe de medición presuntos actos de corrupción – Marzo a Junio 2024 Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1cSmEEJ_QJtZBK0Vb-490uXFpvTOUSmzm | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 103 | Socializar los trámites que se tienen en la entidad en los espacios del proceso de rendición de cuentas locales. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Segundo trimestre: Se socializaron Trámites y servicios en el marco de las audiencias públicas realizadas en el periodo de reporte, lo anterior se evidencia por medio de registro fotográfico. Adicionalmente se socializó por medio código QR, en el cual se puede consultar la cartilla de trámites y servicios de la entidad. https://drive.google.com/drive/folders/1Luo--GB1FiTr1QoWLkXI26I4sKjNDwNq | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 104 | Incluir en las actividades de participación implementadas, la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la Entidad, los grupos de valor u otras instancias tales como: Órganos internos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ONGs (además de Academia, gremios, organos de control, veedurías ciudadanas, ciudadanía, Juntas de acción comunal y sindicatos) incorporando enfoque diferencial | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Segundo Trimestre Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizó la convocatoria en 8 de las 20 localidades donde se realizarán adiencias públicas de Rendición de cuentas, estas convocatorias se han realizado por medio de redes sociales y a través de los grupos de interés de las localidadades y con la gestión de los centros locales de movilidad https://drive.google.com/drive/folders/1bxigW9KXtZU57AkfG-Zq0kNyFxl9ZfC_?usp=drive_link | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 105 | Formular en la estrategia de participación ciudadana, el uso de medios digitales para: - Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Se anexa estrategia de participación ciudadana diseñada por la OGS https://drive.google.com/drive/folders/1QZ9yfeCGCtXSGpPFCQ8cJurjQykWZZx8 | Cumplida
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 106 | Emplear las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para: - Ejercicios de colaboración e innovación abierta - Incentivar la participación en la evaluación de la prestación del servicio. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-10 | Para el segundo trimestre se anexa informe de encuestas de satisfacción aplicadas a la ciudadania que acude a los CLM. https://drive.google.com/drive/folders/1ivCRtE7UWYX7ttj0DCtrdq907oWn9_Ak | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 107 | Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad se debe: - Implementar acciones de mejoramiento -Divulgar las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés - Identificar y realizar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas - Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de dialógo, acciones que busquen la mejora continua ante el proceso | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Segundo trimestre En el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas realizados en el segundo trimestre, se implemento como acción de mejora interna en el equipo de trabajo, la creación de un check list, que permite controlar que se lleven a cabo las audiencias públicas de rendición de cuentas. Por otro lado se generó una jornada de balance de los ejericios de rendición de cuentas con las entidades del nodo sectro movilidad, donde se identificaron las mejoras, se analizaron los comentarios por parte de los ciudadanos en las evaluciones y se tomaron acciones para mejorar el proceso. Asi mismo, se solicitó al IDPAC, asesoria para el fortalecimiento de la participación y se realizó una mesa de trabajo donde realizar acompañamiento y finalmente proporcionaran recomendaciones para mejorar el proceso. https://drive.google.com/drive/folders/1_UTMHQoKHYNFv6SDIcPI1VN3HNFaFf3s?usp=drive_link | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 108 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional) Mensajes de texto, radio y carteleras impresas o digitales | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | En el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Locales del Sector Movildad se han utilizado diversos canales para divulagación de los espacios de rendición de cuentas, como lo son las sedes electrónicas, las redes sociales ( facebook, X ( antes llamada Twitter), canales de comunicación interna. Se adjunta como evidencia capturas de pantalla de las divulgaciones realizadas. https://drive.google.com/drive/folders/1cz48o0cm79lL6mLiQAF7VlAgijOSF5ZI?usp=drive_link | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 109 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles - Enfoque de derechos humanos - Garantía de derechos a partir de los resultados de la planeación | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Segundo trimestre Para el periodo de reporte se divulgó informción sobre productos y servicios, trámites, espacios de participación en línea, oferta de canales, garantía de derechos a partir de los resultados de la planeeción y enfoque de derechos humanos, en los diálgos ciudadanos y audiencias públicas realizadas. https://drive.google.com/drive/folders/1d8GDHbeZrM_pQ7MhsGSX2RrRZL1W7QoY?usp=drive_link | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 110 | Convocar la mayor cantidad posible de grupos de valor y otras instancias, acorde con la realidad de la entidad, para las acciones de diálogo implementadas. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Segundo trimestre Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se realizó la convocatoria en 8 de las 20 localidades donde se realizarán adiencias públicas de Rendición de cuentas, estas convocatorias se han realizado por medio de redes sociales y a través de los grupos de interés de las localidadades y con la gestión de los centros locales de movilidad. https://drive.google.com/drive/folders/1sn5onJA-jKVXs4BeZjfqzeKR-cb8nWGO?usp=drive_link | En ejecución
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 111 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad e identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-12-10 | Se ejecutara a partir del cuarto trimestre del 2024 | Sin avance
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 112 | Capacitar a los servidores y colaboradores de la entidad, así como a la ciudadanía y los grupos de valor mediante jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores y contratistas de la entidad en materia de enfoque de Estado abierto, especialmente en metodologías de participación y diálogo. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-06-02 | 2024-12-10 | Se capacitan a los grupos de interes y al interior de la entidad en temas asociados a la participación ciudadana con la finalidad de incentivar la participación. https://drive.google.com/drive/folders/1To174KswWIXVyz3lrf3rq4Iew-I18VIA | En ejecución
4. Evaluación de resultados | Pol15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 113 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con : a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Esta acción fue cumplida en el primer trimestre 2024 | Cumplida
4. Evaluación de resultados | Pol15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 114 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024 se trabajó en la divulgación interna de : Carta trato digno Mediante Comunicación interna se divulgó el 26 de abril, también en el grupo interno institucional “Conectados nos movemos” el 29 de abril y en Twitter Movilidad el 29 de abril. Estrategia de lenguaje claro El 01 de abril se socializó a través de comunicación interna, la ficha de lenguaje claro, invitando a todos los colaboradores a consultar la guía de lenguaje incluyente. Así mismo se divulgó en las pantallas internas y grupo de WhatsApp de la Entidad, el video Ping Pong de tips de lenguaje claro e incluyente con pautas para dirigirse a las personas de los grupos étnicos. Decálogo de Buen servicio Durante el mes de mayo se programó y divulgó en las pantallas de las sedes el video sobre decálogo del buen servicio y el 27 de mayo se compartió este video a toda la entidad en el correo “movilidad al día. Se anexa enlace con las evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/16i9BjoIqRyteW3qW6ylxFmE3SB5xeyih | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 115 | 1. Finalizar la elaboración del inventario técnico de los cinco fondos. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-19 | Se continúa con la elaboración del inventario técnico con corte a junio van 42.364 x200 con inventario lo que representa un 94.14% de avance en la actividad. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 116 | 2. Elaborar las historias institucionales de los cinco fondos. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-03 | 2024-08-31 | Para el fondo Secretaría de Tránsito y Transporte (1954-1968), se consultaron decretos distritales y acuerdos del Concejo de Bogotá. La sistematización ha permitido desarrollar el documento: Historia institucional, Secretaría de Tránsito y Transporte: 1954-1968, el cual cuenta, en la actualidad, con tres capítulos, correspondientes a los tres primeros periodos (1954; 1954-1955; 1955-1956). | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 117 | 3.Elaborar Cuadro evolutivo de la estructura orgánica funcional. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-09-01 | 2024-11-15 | 30/06/2024: Para el fondo de la Secretaría de Tránsito y Transporte: 1954-1968, a la fecha hay identificados siete periodos. Sobre los cuadros evolutivos de estructuras para los cuatro fondos restantes (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –DATT: 1968-1990; Secretaría de Tránsito y Transporte: 1990-2006; FONDATT: 1989-2006; FONDATT en Liquidación: 2006-2010), el proceso se encuentra en etapa de recopilación de normatividad para identificar los diferentes periodos orgánico-funcionales que los integraron. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 118 | 4. Elaborar Cuadros de clasificación documental (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-09-01 | 2024-12-10 | Actualmente se está avanzando en la elaboración de Cuadro de Clasificación Documental del primero de los cincos fondos. Se aportan borrador de Cuadro de Clasificación Documental de los periodos 5, 6 y 7. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 119 | Realizar seguimiento cuatrimestral de los instrumentos archivísticos contemplados en la Política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-04 | 2024-12-10 | Para el periodo comprendido entre enero y abril se realizó informe de seguimiento a los 10 instrumentos archivísticos pertencientes a la Política de Gestión Documental. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 120 | 1. Elaborar el esquema de metadatos específico | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-12-10 | A la fecha se ha avanzado en la estructura del requerimiento desde lo funcional. Se adjunta borrador de historia de usuario. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 121 | 2.1 Presentación de Cuadro de Clasificación Documental | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-03-29 | Se aporta Cuadro de Clasificación Documental preliminar de la TRD 672 de 2018, teniendo en cuenta que no se ha efectuado la aprobación por parte del Archivo de Bogotá hasta tanto sea convalidada la TRD 567 de 2006. | Cumplida
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 122 | Presentación de TRD 672 de 2018 al Archivo de Bogotá | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-12-10 | Por medio de comunicación 202461201524962 el Consejo Distrital de Archivos emitió concepto en el cual indicaron observaciones para ajustar en la actualización de TRD 567 de 2006. Para subsanar estas observaciones fue necesario solicitar una prórroga mediante comunicación 202461205583431 el día 24 de mayo de la cual el Archivo de Bogotá concedió la prórroga mediante comunicación 202461202024542. Por lo anterior y teniendo en cuenta que no se puede radicar la TRD 672 de 2018 hasta tanto sea convalidada la actualización de TRD 567 de 2006. Se adjuntan comunicaciones. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 123 | 2.3 Elaborar Cuadro control de cambios | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-08-28 | Teniendo en cuenta que la actividad contempla cinco tareas (TRD, propuesta de expedientes, acta de aprobación, mesa de trabajo, acta TRD y cuadro control de cambios) previas a determinar un cuadro control de cambio para cada dependencia, existe un avance de las tareas, pero aún no hay dependencias terminadas. Se adjunta matriz de seguimiento. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 124 | 2.5 Parametrización TRD 672 preliminar en Orfeo | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | El avance de esta actividad depende de la elaboración del cuadro control de cambios, por ende, presenta el mismo avance que actividad 123. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 125 | 2.6 Elaborar historia de usuario del Cuadro de Clasificación Documental (CCD) | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | De acuerdo a la priorización técnica esta actividad iniciará en el mes de julio. Se adjunta plan de trabajo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 126 | 2.7 Elaborar historia de usuario de la TRD y su versionamiento en el Sistema Orfeo | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-09-28 | A la fecha se ha avanzado en la estructura del requerimiento desde lo funcional. Se adjunta borrador de historia de usuario. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 127 | 2.8 Documentar la designación de firmas digitales y/o electrónicas para documentos institucionales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-02 | 2024-11-29 | De acuerdo a la priorización técnica esta actividad iniciará en el mes de julio. Se adjunta plan de trabajo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 128 | 3. Elaborar historia de usuario de índice electrónico | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-12-10 | A la fecha se ha avanzado en la estructura del requerimiento desde lo funcional. Se adjunta borrador de historia de usuario. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 129 | 4. Elaborar el documento del programa específico de formatos y formularios | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-04-01 | 2024-11-29 | Se realizaron investigaciones verificando programas de otras entidades para estructurar el de la SDM. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 130 | Elaborar el Programa de reprografía de los documentos de la SDM, que asegure su conservación y consulta e incluir en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-09-03 | 2024-11-29 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 131 | Implementar el programa de reprografía de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-12-10 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 132 | Elaborar programa de Documento electrónico, como prerequisito de la Identificación de la información estructurada y no estructurada, así como, para el tratamiento de la información estructurada y la no estructurada | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-05-01 | 2024-08-28 | Se tiene documento en borrador, en el cual se identifican Aspectos Generales de los Documentos Electrónicos, y expediente electrónico. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 133 | Actualizar y elaborar Tabla Control de Acceso del sistema de gestión documental adoptado por la Entidad, como uno de los instrumentos archivisticos contemplados en el Decreto 1080 de 2015. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Se han revisado 20 tablas de control y acceso, sin embargo, está pendiente las mesas de trabajo con las dependencias. Se adjunta tablas de control de acceso y matriz de seguimiento. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 134 | Actualizar la historia de usuario para la tabla de control de acceso del sistema de gestión documental adoptado por la Entidad por parte de la Subdirección Administrativa y, verificar en conjunto con la OTIC la historia de usuario desde el componente tecnológico. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-10-31 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 135 | Formular el proyecto de implementación del sistema de preservación digital que aplica a toda la información de la Entidad. | Subdirección Administrativa / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-12-10 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 136 | Realizar inventario en estado natural de los documentos especiales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-12-10 | Se ha realizado el inventario de 5.983 registros de los documentos especiales. Se adjuntan inventarios. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 137 | Diseño carpetas gran formato (planos), cajas para disposición de discos ópticos: CD, DVD, similares, cajas para disposición de cintas como VHS, BETA o Mini VHS y cajas para disposición de filminas y microfilm. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-07-30 | Se realizó la elaboración de las fichas técnicas para : Caja, Casetes y Cintas, Carpeta Gran Formato-Planos Pliego y sobres de CD. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 138 | Estudio de mercado de unidades de conservación, almacenamiento y mobiliario para almacenamiento de documentos especiales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-10 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 139 | 1. Ejecutar las transferencias documentales de acuerdo a los cronogramas. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-12-10 | Se elaboró el plan de transferencias primarias documentales el cual fue aprobado por el CIGD el 17 de abril. A la fecha se han realizado dos transferencias. Se adjunta plan, acta CIGD y actas de transferencias. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 140 | 2. Elaborar historia de usuario para la funcionalidad de transferencias en el sistema | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-10 | De acuerdo a las fechas establecidas no aplica para este periodo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 141 | Continuar con el cumplimiento en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los siguientes criterios: - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-12-10 | Los datos actuales son: * Existe un responsable(s) de la administración del Sistema La responsabilidad técnica corresponde al jefe de la OTIC y la Responsabilidad adminsitrativa o funcional a la SA (resolución adjunta) * Permite adjuntar archivos y/o documentos Si el sistema permite cargar documentos a todas las comunicaciones (se evidencia en el manual adjunto) * Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta Actualmente el sistema permite seleccionar el tipo de respuesta si el peticionario indica en su comunicación donde desea la respuesta o si ingresa los datos correspondientes (adjunto) * Permite la protección de los datos personales de los usuarios. Actualmente la información es custodiada por la OTIC a través de política de tratamiento de datos personales * Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales Actualmente el sistema de gestión documental Orfeo es el único canal de radicación oficial donde se centraliza la correspondencia y su radicación en las ventanillas y formularios web * Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. En los acuses de recibo de los correos al usuario o radicación se identifica la clasificación realizada y términos de las mismas * Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad Al realizar la radicación se remite correo de confirmación de generación de radicado * Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario Si * Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia Si, a través del enlace https://gestiondocumental.movilidadbogota.gov.co/orfeo-api/ * Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Si, a través del enlace https://gestiondocumental.movilidadbogota.gov.co/orfeo-api/ * Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) Si | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 142 | Realizar seguimiento a la lista de requerimientos funcionales y no funcionales a través del modelo de requisitos de la Entidad | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-12-10 | Se han realizado 33 solicitudes a la OTIC, de las cuales se han dado solución a 1 para implementación y desarrollo del SGDEA, teniendo en cuenta el radicado 202361200289773 cuyo asunto “Plan de trabajo gestor documental Orfeo vigencia 2024”, donde se priorizan actividades de seguridad y se inicia con la actualización de php. Se adjunta memorando 202361200289773 y correo de seguimiento. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 143 | Actualizar en conjunto con la Subdirección Administrativa, cúantos sistemas de información existen en la SDM, para continuar con la integración al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Durante este periodo se realizo la actualización del Catálogo Sistemas de Información. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 144 | Construir, en conjunto con la OTIC cuadro de caracterización documental de los sistemas de información existentes en la SDM, para continuar con la integración al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-07-31 | 30/06/2024: Teniendo en cuenta que la actividad es quien realiza el inventario de los sistemas de información existentes, se envió correo para determinar el avance. Se está a la espera de la respuesta por parte de la OTIC. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 145 | Crear el catálogo de integraciones con el sistema de gestión documental | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Catalogo de servicios web tipo SOAP disponibles en orfeo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 146 | Crear el acuerdo de interoperabilidad entre los sistemas de información integrados con ORFEO. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Diagrama de interoperabilidad orfeo, donde se visualiza las aplicaciones que actualmente estan integradas o estan en proceso de integración con orfeo. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 147 | Establecer, en conjunto con la OTIC, los lineamientos del control y funcionamiento del almacenamiento en Nube en el programa electrónico de archivo. | Subdirección Administrativa / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-08-30 | 30/06/2024: Por medio de memorando 202461200114923 se solicitó apoyo técnico a la OTIC sobre infraestructura de almacenamiento en nube. A la fecha, se está esperando respuesta por parte de la OTIC. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 148 | Identificar si se requiere interoperblidad con otros sistemas internos y/o externos para el gestor documental de la SDM, despues de finalizar la creación del catálogo de integraciones con el sistema de gestión documental. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-10 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 149 | Solicitar y/o realizar mesas de trabajo con el MINTIC, para recibir orientación técnica en las interoperablidades identificadas con otros sistemas externos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-10 | Esta actividad se tiene contemplada para su cumplimiento en el segundo semestre de 2024. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 150 | Realizar la solicitud de adecuación de los espacios destinados para archivo a la Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-29 | 30/06/2024: Se realizó la solicitud vía correo electrónico al equipo de mantenimiento de la SA las adecuaciones necesarias para la sede de Álamos. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 151 | Convalidación de TRD 567 de 2006 | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-06-01 | 2024-12-10 | 30/06/2024: Por medio de comunicación 202461201524962, el Consejo Distrital de Archivos emitió concepto en el cual indicaron observaciones para ajustar en la actualización de TRD 567 de 2006. Para subsanar estas observaciones fue necesario solicitar una prórroga mediante comunicación 202461205583431 el día 24 de mayo de la cual el Archivo de Bogotá concedió la prórroga mediante comunicación 202461202024542. Se adjuntan comunicaciones. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 152 | Elaboración del manual de estilo | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-06-01 | 2024-12-10 | 30/06/2024: Se están verificando las dependencias que participarán en la elaboración del documento. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 153 | Centralizar los inventarios de archivos de gestión | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-12-10 | 30/06/2024: La actividad contempla seis tareas y se cuenta con un avance de las mismas, es decir, se han realizado mesas de trabajo con la Sub. De Semaforización, Sub. De Señalización, Sub. De Control e Investigaciones al TP y Sub. de Planes de Manejo de Tránsito para establecer la estructura de expedientes lo que garantizará la elaboración de inventarios documentales acordes a la producción de las dependencias. Se aporta matriz de seguimiento. | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 154 | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el Programa de Transparecia y Ética Pública a los grupos de valor y a la ciudadanía en general a través de web, intranet, televisores y pantallas, carteleras y redes sociales | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-12-10 | Durante el segundo trimestre se socializa a la ciudadana por medio de correo electronico las actualizaciones del Programa de Transparecia y Ética Pública, en el siguiente enlace se encuentran las evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1Fc8sIasiim133BgeXD_P25lW18zFoLXE | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 155 | Señalar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: N. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre de 2024 se implementaron 20 acciones directas de desarrollo enfocadas en las reglas de diseño. Los desarrollos más relevantes y, sus características se describen a continuación: Reemplazo de las tablas de importación y protección de los datos personales a el sitio web “agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés”: Se modificó la presentación de la sección, eliminado las obsoletas tablas de datos y reemplazándolas por estructuras de tipo “GRID CSS PURE” que permiten una mejor adaptabilidad en dispositivos móviles y formatos de pantalla de baja resolución. También se eliminaron los datos que vulneran la privacidad. Asimismo, se hizo la sustitución de perfiles de directivos en el organigrama de la SDM. Adicional al proceso regular, se sumaron las descripciones en las etiquetas tipo “alt” para los seis (6) elementos de multimedia según los estándares de la NTC5848. Para los tres (3) sitios nuevos, se aplicaron las normas de usabilidad digital de la Resolución 1510 de 2020 de Mintic, donde las especificaciones de las características de usabilidad desde el diseño permiten que la construcción en la arquitectura del código conserve adaptabilidad y robustez en para la visualización en múltiples dispositivos. Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 156 | Aplicar una lista de chequeo cuatrimestral para verificar el cumplimiento de las publicaciones mínimas en la pagina web, boton de transparaencia y acceso de la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha llevado a cabo una revisión meticulosa de la sección normativa de Transparencia en su sitio web. Este proceso de verificación se realizó utilizando una lista de chequeo para asegurar que todos los enlaces y recursos estén dispuestos correctamente y sean accesibles para los usuarios. Este tipo de gestión garantiza que la información normativa esté presentada de manera clara y que cumpla con los estándares de transparencia y accesibilidad exigidos por la ley. Evidencias en Link: https://drive.google.com/drive/folders/19iVgd366dr8qWr0OxH2nt0_wR1PUhtiu En abril la OACCM aplicó la lista de verificación al cumplimiento del Esquema de publicación de información de la información dispuesta en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la SDM, esta actividad permite el seguimiento al correcto funcionamiento de los 56 ítems que se encuentran disponibles en la sección, se verificó la óptima redirección de 152 enlaces de tipo “https” que posee la sección. Evidencias en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 157 | Realizar la medición frente al conocimiento y apropiación que tienen los servidores públicos, de la politica de transparencia y acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se realizó la revisión frente a los resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior, con el fin de evaluar la pertinencia de fortalecer el contenido de la pregunta o elaborar una nueva propuesta para la medición a realizarse en junio de 2024. Evidencias en Link https://drive.google.com/drive/folders/1Hfkhz0eJcprJsp2m23-nAn5B7lNPQFaf Durante el segundo trimestre del 2024 se diseñó la metodología que tiene como propósito verificar el conocimiento y la aplicación de la política de transparencia y acceso a la información por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad. Para ello, se plantean un formulario en la tecnología Google Forms el cual contará con 10 preguntas de selección múltiple basadas en la información que se encuentra en el portal web de la Secretaría y en el manual de la política. Las preguntas abordan los principios, objetivos y estrategias de la política y su relación con las funciones de cada servidor (a). Por otra parte, se aplicó la encuesta de apropiación de contenidos en junio, donde se preguntó a los servidores “La campaña 'Cuenta Conmigo' aborda, entre otros temas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta Ley establece que la Secretaría debe divulgar la información relacionada a su gestión sin que exista solicitud alguna por parte de la ciudadanía”, de 661 encuestados, 417 contestaron afirmativamente. Evidencias en: //drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 158 | Validar el desarrollo de soluciones informáticas elaboradas por entidades que hacer parte del sector movilidad frente a los criterios de usabilidad web, en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Entre abril y junio se realizó el acompañamiento para el cumplimiento las directrices de accesibilidad web descritas en el anexo técnico 2 de la Resolución 1519 de 2020 en cuatro (4) desarrollos, implementados por tercero para la SDM. La verificación consta de mesas de trabajo técnicas direccionadas a los equipos de desarrollo en la aplicación de las 36 características en estos productos. Las acciones más relevantes para la ciudadanía son: 1. Desarrollo de la nueva página web de la SDM. 2. Desarrollo de landing page para El Día Mundial de la Bici. Evidencias en: //drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 159 | Realizar el seguimiento trimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad, a través de un indicador. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Durante el segundo trimestre del 2024, la OACCM validó y aprobó 429 solicitudes de divulgación relacionadas directamente con el componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la SDM, equivale al 97% de las solicitudes que realizan las diferentes dependencias. La OACCM rechazo 6 solicitudes en este rango de tiempo por no cumplir con los requisitos mínimos. Evidencias en: //drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 160 | Integrar un mecanismo de medición de satisfacción y conformidad de los contenidos digitales para los usuarios del sitio web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Desde la OACCM durante el segundo trimestre se realizó la publicación un banner tipo botón en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la SDM el cual permite el acceso público a toda la ciudadanía interesada a la Encuesta de percepción dicha sección. Evidencia de la encuesta en: https://docs.google.com/forms/d/1wOiMxHf2IKU_xzBZ9KN_a2ZoxZMTUkrBYFEr08jLCec/edit | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 161 | Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información, en el sitio Web oficial de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Para el segundo trimestre, la OACCM continuó con la validación del correcto funcionamiento y apropiada recopilación de los datos obtenidos de la encuesta de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la SDM que se publicó en el portal web de la SDM. Evidencias en: //drive.google.com/drive/folders/1ro6W4Oarq5mLGkK-ZLBKZ9hviGbgQfBx?usp=sharing | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 162 | Actualizar el diágnostico de la actividad estadística de la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se realizó la actualización del diagnóstico de la actividad estadística de la SDM correspondiente a la vigencia 2024, el cual se encuentra publicado en la intranet en la siguiente ruta: https://www.movilidadbogota.gov.co/intranet/informacion-y-comunicacion | Cumplida
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 163 | Actualización de la documentación de las Operaciones Estadísticas, Registros Administrativos e Indicadores por parte de las dependencias a cargo en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Se solicitó actualización de inventarios y fichas metodológicas de las Operaciones Estadísticas - OOEE y Registros Administrativos - RRAA de la SDM. Así mismo se realizó la actualización de los indicadores destacados de la Encuesta de Movilidad y Registro Distrital Automotor, los cuales se encuentran publicados en el Observatorio de Movilidad de Bogotá: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B2I6BtB9ppKPpxwDYxbIHLQkydkXPP_j https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/indicadores/encuesta-movilidad https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/indicadores/transporte-motorizado | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 164 | Realizar capacitaciones requeridas para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad (Oferta interna, DANE y SDP) | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-15 | De conformidad con el plan de capacitaciones ofertado por el DANE, se remitio a todos los colaboradores de la SDM la invitación a participar en las temáticas de su interés relacionados con la Política de Gestión de la Informacón Estadística. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1heNYcAug0XdUYITe514TyvL7-QuK3qtF | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 165 | Ampliar el alcance de la encuesta de satisfacción a las necesidades de información a los grupos de valor | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-11-15 | Se realizó el despliegue de las Encuestas de Satisfacción a las necesidades de información a todos los grupos de valor y partes interesadas. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9ZDgwJPuJ4oEvv64ig4wybQJBoPXwOn/edit?usp=drive_link&ouid=113316878545342770361&rtpof=true&sd=true | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 166 | Revisar la necesidad de generación de nueva documentación para la implementación de la política de gestión de la información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Se definió el formato de ficha metodológica de la SDM para las operaciones estadísticas y los registros administrativos. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cPzQKbs5CnXEzjnkMu8FySuvyaa5k1dE | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 167 | Generar una estrategia de comunicaciones relacionada con Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-11-15 | Se enviaron comunicaciones relacionadas con la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación para fortalecer la cultura de innovación en los colaboradores de la entidad. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xKe4IFlrzBwLLcmM-493d2Sfh86onBNW | En ejecución
5. Información y Comunicación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 168 | Realizar reuniones trimestrales de la mesa técnica de Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Se realizó la Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación el 19/06/2024. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vz3OIzRvD6EOBmZqklyh43zaBaM3b98T | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 169 | Realizar el evento de innovación 2024 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Se estructuró el evento MOVI-INNOVA 2024 alineado al Plan distrital de Desarrollo 2024-2027. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11NSU2s4HTTpQGlWq-0NBx-9CDpE90ws5 | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 170 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2024 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-11-15 | Actividad programada para el IV trimestre 2024 | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 171 | Capacitar en Metodologías del Conocimiento y la Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Se realizó la socialización en Innovación Pública con el apoyo del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá IBO el 12/06/2024 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aqvQZdxOwf9fKZT2xMIlZmvoXHt2ePf- | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 172 | Actualizar la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-03-01 | 2024-11-15 | Se solicitó a los Gestores del Conocimiento y la Innovación la actualización de los inventarios de buenas prácticas y lecciones aprendidas y posteriormente se realizó taller de retroalimentación con el fin de ajustar y actualizar los inventarios de buenas prácticas y lecciones aprendidas. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1acqbaBSICq52LCMmpwrzWwJeZTHryHme | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 173 | Realizar talleres para mejorar y fortalecer los procesos de innovación en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-11-15 | Se realizó taller de prototipado y retroalimentaciòn de buenas prácticas y lecciones aprendidas con los Gestores del Conocimiento y la Innovación. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zx3i4GTF0WJ_ciMp4QUf-XvVuvCb1IFg | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 174 | Promover a través del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB el fortalecimiento de la Investigación e Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-10-01 | 2024-11-15 | A través de la versión 2.0 del Observatorio de Movilidad de Bogotá se innovó, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia al usuario, priorizando la claridad, usabilidad y accesibilidad de la información. También se ha enriquecido el contenido del sitio con elementos como galería infográfica, indicadores destacados, publicaciones y análisis de datos. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1b3vn993TtS_-SfsVs3oUSxuqgEIAHO_T | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 175 | Identificar el personal con potencial para conformar un grupo de investigación | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 176 | Realizar seguimiento a la Documentación y Replica de las experiencias que se han identificado como innovadoras | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 177 | Actualizar periódicamente el Mapa de Conocimiento misional de la entidad y pomover su difusión y divulgación al inteior de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 178 | Clasificar el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo Sistematizar el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente Analizar que personas y dependencias tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 179 | Sensibilizar al interior de la Entidad sobre las actividades necesarias para lograr procesos de ideación, creación o validación con los grupos de valor o de interés | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 180 | Identificar las herramientas para uso y apropiación del conocimiento y evaluar su estado de funcionamiento | Dirección de Talento Humano | Acción en proceso de ejecución | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 181 | Definir incentivos para generar ideas innovadoras | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. 4 | En ejecución
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 185 | Participar en espacios externos de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Esta acción se encuentra en proceso, la cual se presentará avances en los siguientes reportes. | En ejecución
7. Control Interno | POL 20. Control Interno | 186 | Presentar en el Comité Institucional de Control Interno los temas temas relacionadas al talento humano correspondientes a 2023 así: - Atención de las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley Acciones de mejora del clima, la convivencia y las relaciones laborales | Director de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15 | Se tiene programado para el segundo semestre realizar la presentación de las causales de retiro de la SDM | En ejecución
*** Previo a la aprobación del presente plan se dispuso para para observaciones de la ciudadanía en: 1. MIni public desarrollado el 16 de enero de 2024 2. Página web de la Entidad entre el 8 y el 30 de enero de 2024: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/planes_institucionales_y_estrategicos Del presente plan no se recibieron observaciones
Note on D103: ====== ID#AAABOWJV7m4 Claudia Elena Parada Aponte (2024-07-09 20:19:50) @mfsanchezm@movilidadbogota.gov.co por fa revisa con Fabian o Camilo si esta actividad corresponde o se puede cambiar la redacción para los trámites en línea _Asignado a mfsanchezm@movilidadbogota.gov.co_