## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  |  | Versión: 6.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Propósito del Plan de Desarrollo |  | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa Plan de Desarrollo |  | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible |  |  |  | Indice
Programa Estratégico |  | 13. Sistema de movilidad sostenible
Logro |  | 26. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y la de ciclorutas.
Número y nombre del Proyecto de Inversión |  | 7576. Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá
Objetivo general del Proyecto de Inversión |  | Promover condiciones favorables que mejoren la experiencia de viaje y seguridad vial en los desplazamientos realizados por niñas, niños y adolescentes hacia y desde las instituciones educativas en la ciudad.
Objetivos de Desarrollo Sostenible_ODS |  | ODS - 11. Ciudades y comunidades sostenibles Meta ODS - 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
Código BPIN |  | 2020110010080
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Gestión de Movilidad
Dependencia |  | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de tránsito y Transporte/Subdirección de Gestión en vía/ Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
Ordenador de gasto |  | JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E )
Período de seguimiento |  | De | Enero |  | 2021
|  | A | Diciembre
ÍNDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
1. Plan de Acción
2. Ficha EBI
3. PAA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
3. Actividades_tareas_vigencia
4. Metas_vigencia
5. Magnitud_ Presupuesto
6. Metas Plan de Desarrollo
7. Seguimiento Presupuestal
2. Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD
8. Territorialización

## 2. Hoja de Vida_Ind
Hoja de vida del Indicador_ Meta Proyecto de Inversión | [7 empty] | Fecha de elaboración | 04 | 01 | 2021
Proyecto de inversión | Código | 7576 | Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | Tipo de Proceso |  | Misional
| Nombre | 7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje en la población estudiantil.
Meta proyecto de inversión | Código y Nombre | 1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio.
| Fuente PMR | No | Tipo de anualización |  | Suma |  |  | Tipología |  | Eficacia
| Valor meta de la vigencia | 244396 | Línea de base | 45284 |  | Observación línea de base |  | N.A
Indicador_meta proyecto de inversión | Nombre | Número de Viajes de Acompañamiento realizados por el modelo operativo de al Colegio en Bici
| Descripción general | El indicador mide el número de viajes realizados durante la vigencia. El indicador es el resultado para la Secretaría de Movilidad de un Convenio suscrito con la Secretaria de Educación del Distrito con el cual se pretende mejorar las condiciones de desplazamiento de los niños(as) adolescentes en edad escolar y al mismo tiempo concientizar acerca del cumplimiento de las normas, ofreciendo una opción de próximidad de su casa al colegio, generando espacios seguros para su desplazamiento y fomentando la cultura del respeto al espacio público, los diferentes actores viales y la infraestructura con una estrategia de enfoque de genero a través del conocimiento de la normatividad vigente y el buen uso de la bicicleta.
| Unidad de medida | Cantidad | Frecuencia de reporte |  | Trimestral
| Metodología de medición | Para obtener el dato de los viajes de acompañamiento realizados, se toma como referencia el recorrido que realiza cada estudiante de un punto A hacia un punto B el cual equivale a un viaje de acompañamiento, para ello los guías escolares diligencian los formatos establecidos para tal fin y con ello se generan los reportes necesarios.
| Fórmula del indicador | Sumatoria de viajes de acompañamiento de "Al Colegio en Bici" realizados
| Fuente u orígen de datos | Formatos de asistencia a las diferentes actividades del proyecto al Colegio en Bici
Control de actualizaciones | Fecha | 2021-06-29 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 727.000 a 315.000; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-09-27 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 315.000 a 215.000; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-11-04 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 215.000 a 237.000; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-12-03 |  | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 237.000 a 244.396; manteniendo la meta del cuatrienio.
Nombre del Ordenador del Gasto |  | Director / Jefe de Oficina / Subdirector |  | Responsable del reporte |  |  |  | Responsable del Análisis
JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E ) |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN/ NATHALY PATIÑO GONZÁLEZ |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
Dependencia Responsable |  | SUBDIRECCION DE GESTIÓN EN VÍA
Hoja de vida del Indicador_ Meta Proyecto de Inversión | [7 empty] | Fecha de elaboración | 04 | 01 | 2021
Proyecto de inversión | Código | 7576 | Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | Tipo de Proceso |  | Misional
| Nombre | 7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje en la población estudiantil.
Meta proyecto de inversión | Código y Nombre | 2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio
| Fuente PMR | Si | Tipo de anualización |  | Suma |  |  | Tipología |  | Eficacia
| Valor meta de la vigencia | 109434 | Línea de base | 12540 |  | Observación línea de base |  | N.A
Indicador_meta proyecto de inversión | Nombre | Número de viajes por el proyecto "CIEMPIÉS CAMINOS SEGUROS" realizados
| Descripción general | El objetivo del indicador es medir el número de viajes de estudiantes movilizados durante la vigencia con el modelo operativo del proyecto "Ciempiés Caminos Seguros"; lo anterior, en el marco del Programa Niñas y Niños Primero, cuyo fin es mejorar la experiencia de viaje de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar que están adscritos a las instituciones educativas del Distrito a través de practicas de seguridad vial, el juego y la pedagogía. Esta estrategia se desarrolla a través de la sensibilización y capacitación frente normatividad en materia de seguridad vial, comportamiento peatonal en espacios tanto curriculares, como extracurriculares, fomentando la cultura ciudadana, el cuidado al espacio público, los diferentes actores viales y el medio ambiente.
| Unidad de medida | Cantidad | Frecuencia de reporte |  | Trimestral
| Metodología de medición | Para medir el indicador se contabiliza cada recorrido en el que proyecto "Ciempiés Caminos Seguros acompaña a un beneficiario. Cada recorrido acompañado equivale a un viaje y para poder llevar este registro, los monitores del proyecto toman asistencia antes de empezar cada recorrido. Con base en estas bases de asistencia se obtiene el indicador de viajes diarios que es acumulativo para los días del mes correspondinedo al avance del indicador mensual.
| Fórmula del indicador | Sumatoria del número de viajes de acompañamiento "Ciempiés Caminos Seguros"
| Fuente u orígen de datos | Reporte de asistencia y viajes semanal del proyecto "Ciempiés Caminos Seguros"
Control de actualizaciones | Fecha | 2021-12-03 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 103.700 a 109.434; manteniendo la meta del cuatrienio.
Nombre del Ordenador del Gasto |  | Director / Jefe de Oficina / Subdirector |  | Responsable del reporte |  |  |  | Responsable del Análisis
JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E ) |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN/ NATHALY PATIÑO GONZÁLEZ |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
Dependencia Responsable |  | SUBDIRECCION DE GESTIÓN EN VÍA
Hoja de vida del Indicador_ Meta Proyecto de Inversión | [7 empty] | Fecha de elaboración | 04 | 01 | 2021
Proyecto de inversión | Código | 7576 | Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | Tipo de Proceso |  | Misional
| Nombre | 7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje en la población estudiantil.
Meta proyecto de inversión | Código y Nombre | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila
| Fuente PMR | No | Tipo de anualización |  | Suma |  |  | Tipología |  | Eficacia
| Valor meta de la vigencia | 60 | Línea de base | 0 |  | Observación línea de base |  | N/A
Indicador_meta proyecto de inversión | Nombre | Número de instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila visitadas
| Descripción general | El objetivo del indicador es medir el número de visitas realizadas a las insticiones educativas, las cuales se realizan para generar la corresponsabilidad y fortalecimiento de las condiciones de prevención de riesgos y seguridad vial en las que se desarrolla el transporte de rutas escolares, incentivando las buenas prácticas en relación con el concepto de movilidad sostenible y respeto a la vida de la población escolar. Se programa desarrollar 380 visitas a Instituciones Educativas.
| Unidad de medida | Cantidad | Frecuencia de reporte |  | Trimestral
| Metodología de medición | Para obtener el número de vehículos revisados en los operativos de control del proyecto Ruta Pila, se realiza un conteo y sumatoria de los vehículos reportados en cada operativo, información que se consigna en la base de datos Ruta Pila. Este documento se establece como un insumo para realizar el reporte mensual del indicador.
| Fórmula del indicador | Sumatoria de instituciones educativas visitadas a través del Proyecto Ruta Pila en el Distrito Capital
| Fuente u orígen de datos | Bases de datos, solicitudes de la comunidad, S.D.Q.S y solicitudes internas relacionadas con el proyecto "RUTA PILA".
Control de actualizaciones | Fecha | 2021-06-29 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 96 a 72; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-09-27 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 72 a 60; manteniendo la meta del cuatrienio.
Nombre del Ordenador del Gasto |  | Director / Jefe de Oficina / Subdirector |  | Responsable del reporte |  |  |  | Responsable del Análisis
JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E ) |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN/DIANA LORENA URREGO GARCÍA |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
Dependencia Responsable |  | SUBDIRECCION DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Hoja de vida del Indicador_ Meta Proyecto de Inversión | [7 empty] | Fecha de elaboración | 04 | 01 | 2021
Proyecto de inversión | Código | 7576 | Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | Tipo de Proceso |  | Misional
| Nombre | 7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje en la población estudiantil.
Meta proyecto de inversión | Código y Nombre | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila.
| Fuente PMR | No | Tipo de anualización |  | Suma |  |  | Tipología |  | Eficacia
| Valor meta de la vigencia | 4000 | Línea de base | 0 |  | Observación línea de base |  | N/A
Indicador_meta proyecto de inversión | Nombre | Número de controles de vehículos de transporte especial escolar del proyecto "RUTA PILA" realizados
| Descripción general | El objetivo del indicador es medir el número de controles realizados a vehículos de transporte escolar, para determinar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte; así como los requisitos exigidos por las normas nacionales y distritales para el transporte especial escolar, a través de la realización de operativos de control para la verificación de los mismos; fortaleciendo las condiciones de prevención de riesgos y seguridad vial en las que se desarrolla el transporte de rutas escolares, incentivando las buenas prácticas en relación con el concepto de movilidad sostenible y respeto a la vida.
| Unidad de medida | Cantidad | Frecuencia de reporte |  | Trimestral
| Metodología de medición | Se realizará un conteo mensual y acumulado del número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, beneficiados los proyectos de movilidad escolar ciempiés Caminos Seguros, Al Colegio en Bici y Ruta pila
| Fórmula del indicador | Sumatoria de controles de vehículos verificados a través del Programa "RUTA PILA"
| Fuente u orígen de datos | Bases de datos, solicitudes de la comunidad, S.D.Q.S y solicitudes internas relacionadas con el programa "RUTA PILA".
Control de actualizaciones | Fecha | 2021-06-29 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 6.034 a 4.525; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-09-27 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 4.525 a 4.000; manteniendo la meta del cuatrienio.
Nombre del Ordenador del Gasto |  | Director / Jefe de Oficina / Subdirector |  | Responsable del reporte |  |  |  | Responsable del Análisis
JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E ) |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN/DIANA LORENA URREGO GARCÍA |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
Dependencia Responsable |  | SUBDIRECCION DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Hoja de vida del Indicador_Meta Plan de Desarrollo | [7 empty] | Fecha de elaboración o actualización | DD | MM | AAAA
Proyecto de inversión | Código | 7576 | Código y nombre del proceso |  | Proceso Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte PM02 |  |  | Tipo de Proceso |  | Misional
| Nombre | 7576 Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje en la población estudiantil.
Meta PDD | Código y Nombre | 379 - Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes
| Fuente PMR | NO | Tipo de anualización |  | Suma |  |  | Tipología |  | Efectividad
| Valor meta de la vigencia | 67132 | Línea de base | 2935 |  | Observación línea de base |  | N.A.
Indicador_ Meta Plan de Desarrollo | Código y nombre | 406 - Niños y niñas beneficiados con el programa
| Descripción general | El indicador mide el número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar beneficiados a través del Programa Niñas y Niños Primero, cuyo objetivo es el de mejorar las condiciones de desplazamiento de los estudiantes y su acceso a la educación a través de las acciones de los proyectos de movilidad escolar ciempiés Caminos Seguros, Al Colegio en Bici y Ruta pila, que impactan directamente a esta población.
| Unidad de medida | Cantidad | Frecuencia de reporte |  | Trimestral
| Metodología de medición | Se realizará un conteo mensual y acumulado del número de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, beneficiados los proyectos de movilidad escolar ciempiés Caminos Seguros, Al Colegio en Bici y Ruta pila
| Fórmula del indicador | Sumatoria de niñas y niños beneficiados con el programa
| Fuente u orígen de datos | Base de estudiantes beneficiados mediante acuerdos de corresponsabilidad (ACB y Ciempiés) y Consolidado Institucional (Ruta Pila).
Control de actualizaciones | Fecha | 2021-03-16 | Campo actualizado | Línea de base | Modificación realizada |  | El SEGPLAN no aceptó ajustar la meta 2020 a lo realmente ejecutado de manera que se tuvo que dejar sin los 35 niños beneficiados de más, los cuales se incrementaron en el 2024.
| Fecha | 2021-06-29 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 90.464 a 64.850; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-09-27 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 64.850 a 61.650; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-11-03 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 61.650 a 61.940; manteniendo la meta del cuatrienio.
| Fecha | 2021-12-03 | Campo actualizado | Valor meta de la vigencia | Modificación realizada |  | La OAPI aprobó la reprogramación de la meta de la vigencia pasando de 61.940 a 67.132; manteniendo la meta del cuatrienio.
Nombre Ordenador del Gasto |  | Nombre Director / Jefe de Oficina / Subdirector |  | Nombre Responsable del reporte |  |  |  | Nombre Responsable del Análisis
JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA ( E ) |  | SERGIO RAUL TOVAR FARFAN / NATHALY PATIÑO GONZÁLEZ |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  |  | ANGÉLICA MARÍA PICO
Dependencia Responsable |  | SUBDIRECCION DE GESTIÓN EN VÍA

## 3.Actividades_Tareas_vig
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [6 empty] | Abr-Jun | [6 empty] | Jul-Sep | [6 empty] | Oct-Dic | [6 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. META | DESCRIPCIÓN META | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA
1 | 1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | 1 | Por medio del acompañamiento a los estudiantes del Distrtio por parte de los guías escolares asignados a las rutas de confianza implementadas por la SDM se generan los viajes de acompañamiento desde los puntos de encuentro hacia los colegios y viceversa. | 100% | 1 | Realizar estudios previos del los perfiles del personal a contratar. | 9% | 20.5% | 20.5% | 100% | 8% | 8% | 100% | Se cuenta con los estudios previos aprobados | 25.5% | 25.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | Se cuenta con los estudios previos aprobados de las personas que adelantarán las acciones para el cumplimiento de la meta. | 43% | 43% | 100% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 11% | 11% | 100% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 9% | 9% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Alistamiento, verificación y corrección de los documentos soporte para contratación y posterior envio a la Dirección de contratación | 10% |  |  |  | 4% | 4% | 100% | Se revisa la documentación de la personas para ingresar en el siguiente tanda de contratación |  |  |  | 6% | 6% | 100% | Se revisa la documentación de la personas para ingresar en el siguiente tanda de contratación |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 3 | Contratos Firmados. | 12% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se avanzó en la firma de contratos por parte del equipo de guías, aunque se realizará por etapas de acuerdo al regreso presencial en los colegios |  |  |  | 6% | 6% | 100% | Se avanzó en la firma de contratos por parte del equipo de guías, aunque se realizará por etapas de acuerdo al regreso presencial en los colegios |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se completó la contratación del equipo de guías escolares para la presente vigencia, alcanzando así un total de 229 guías. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se adelantaron las adiciones de los contratos que se terminaban en el mes de octubre | 12% | 12% | 100%
[5 empty] | 4 | Coordinar con la SED el inicio de operación | 17% |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo trimestral para lograr las metas propuestas. |  |  |  | 4% | 4% | 100% | Si bien aún no avanza el proceso de alternancia, se viene operando con la estrategia de ciclo-expediciones en parques |  |  |  | 8% | 8% | 100% | Desde el mes julio la alternancia en los colegios ha venido tomando mayor fuerza, es así como en coordinación con la SED se ha logrado implementar un total de 96 rutas de confianza con corte al 31 de agosto. Con corte al mes de septiembre se logró la implementación de 99 rutas de confianza y 5 poligonos de bici-parceros |  |  |  | 4% | 4% | 100% | Se mantuvo la coordinación con la SED para la operación de las diferentes estrategias del proyecto | 17% | 17% | 100%
[5 empty] | 5 | Definir trazados por donde se realizaran los viajes de acompañamiento. | 17% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se establecieron los trazados por los cuales se relaizará acompañamiento a los estudiantes |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se establecieron los trazados por los cuales se relaizará acompañamiento a los estudiantes, y se implementarán de acuerdo al regreso presencial |  |  |  | 11% | 11% | 100% | Se vienen adelantando modificaciones a los trazados de las rutas de confianza, teniendo cuenta los estudiantes que tienen contemplado alternar, horarios de las instituciones educativas, entro otros. De igual manera se vienen diseñando los trazados para la operación de Bici-parceros |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se realizaron pequeños ajuste a los trazados de las rutas y los poligonos y de igual manera se generaron los trazados para las diferentes ciclo-expediciones del mes | 17% | 17% | 100%
[5 empty] | 6 | Coordinar información con la SED de estudiantes que aprobaron el taller de la bicicleta colectiva. | 18% |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | Se llevan a cabo comités operativos y se comparten bases semanalmente |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 100% | Se llevan a cabo comités operativos y se comparten bases semanalmente |  |  |  | 12% | 12% | 100% | Se adelanta la coordinación con la SED, respecto a esta actividad por medio del envío de bases de datos y en comités operativos |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se compartieron las bases de datos con los estudiantes capacitados durante le mes de octubre | 18% | 18% | 100%
[5 empty] | 7 | Entregar Bicicletas a los estudiantes | 17% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se reliza entrega de bicicletas en los colegios que han autorizados |  |  |  | 4% | 4% | 100% | Se reliza entrega de bicicletas en los colegios que han autorizados |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Se adelanta la entrega de bicicletas de los estudiantes que se pueden beneficiar con las actividades del proyecto. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se realizaron las ultimas entregas de bicicletas durante el mes de octubre a los ultimos beneficarios de la vigencia | 17% | 17% | 100%
2 | 2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 1 | Llevar a cabo el modelo operativo de acompañamientos en caravanas a pie al colegio y los demás componentesdes del proyecto desde su planeación, hasta su consolidación de relaciones con los diferentes actores, operación en vía, registro de actividades y atención a novedades. | 100% | 1 | Elaborar la gestión documental del proyecto y firmar el convenio con la SED | 2% | 28.5% | 28.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | Se consolidó la gestión documental del proyecto en el trimestre 1 y se firmó el convenio con la SED. | 28.5% | 28.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | Como parte de la gestión documental del proyecto se realizó la actualización de los protocolos de Bioseguridad, teniendo en cuenta los comunicados oficiales por parte del Gobierno y Alcaldía. | 25.5% | 25.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 17.5% | 17.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | N.A. | 2% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Contratar y entrenar al equipo operativo en los conocimientos requeridos para la Operación en vía. | 5% |  |  |  | 3% | 3% | 100% | Se continúa en capacitaciones al equipo, durante el mes de abril, para fortalecer sus conocimientos y acciones en vía con los beneficiarios. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | En septiembre se realizarán las adiciones de los contratos de personal de 1 a 2,5 meses para culminar la operación, líneas que se encuentran en el PAA de 2021. Se realizaron los talleres de seguridad vial, para la optimización de cierres durante la operación, se da inicio al curso del primer respondiente. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | En el mes de julio los monitores iniciaron con el curso de primer respondiente con Secretaría Distrital de Salud. En septiembre se realizaron las adiciones de los contratos de personal de 1 a 2,5 meses para culminar la operación, líneas que se encuentran en el PAA de 2021. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 3 | Hacer mensualmente monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión del proyecto. | 8% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Mediante el reporte semanal, se realiza seguimiento a los indicadores, así como mediante los POAS de gestión e inversión. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Mediante el reporte semanal, se realiza seguimiento a los indicadores, así como mediante los POAS de gestión e inversión. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Mediante el reporte semanal, se realiza seguimiento a los indicadores, así como mediante los POAS de gestión e inversión mensuales. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Mediante el reporte semanal se realizó seguimiento a los indicadores, así como mediante los POAS de gestión e inversión mensuales. | 8% | 8% | 100%
[5 empty] | 4 | Elaborar el plan de trabajo trimestral para lograr las metas propuestas. | 5% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo trimestral. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo trimestral. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo trimestral. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo trimestral. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 5 | Desarrollar los Comités Operativos y Técnicos e informes contables y financieros del proyecto. | 5% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Semanalmente se continúa con la realización de comités operativos y quincenalmente con comités técnicos. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Semanalmente se continúa con la realización de comités operativos y quincenalmente con comités técnicos, para definir operación 2022 y convenios durante ley de garantías. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Semanalmente se continúa con la realización de comités operativos y cada dos meses con los comités técnicos, donde se se define temas operativos y proyección 2022. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Semanalmente se realizaron lo comités operativos, donde se definió temas operativos y proyección 2022. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 6 | Desarrollar la programación semanal y mensual del equipo y monitorear el cumplimiento de las labores. | 8% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se elaboró el cronograma de operativos del equipo, de acuerdo a las sectorizaciones o acompañamientos a ciclorutas temporales en los días del paro y del nuevo pico de pandemia. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se elaboró el cronograma de operativos del equipo, de acuerdo a las sectorizaciones o acompañamientos en caminos seguros. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se elaboró la programación semanal del equipo operativo, donde se especifíca los caminos seguros y sectorizaciones a llevar a cabo. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se elaboró la programación semanal del equipo operativo, donde se específico los caminos seguros y sectorizaciones a llevar a cabo. | 8% | 8% | 100%
[5 empty] | 7 | Establecer el enlace con las IED del distrito, creando acuerdos para su participación en el proyecto. | 5% |  |  |  | 3% | 3% | 100% | Se está culminando el proceso de enlace con nuevos colegios en las nuevas localidades. Sin embargo, el nuevo pico de pandemia y el paro nacional, han dificultado la reapertura de colegios, conduciendo a que esta acción se retrase. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se opera actualmente en las 4 localidades, cumpliendo con los acuerdos con las IED como son horarios y aforos. Se continúa con las acciones en los parques, se opera los días sábados y con un colegio en Camino Seguro. Se esperar el 15 julio iniciar con Caminos Seguros en todas las IED, según lo establecido por la entidades territoriales. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 8 | Diseñar los Caminos Seguros bajo los criterios técnicos y documentación. | 5% |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | Se han diseñado algunos caminos, sin embargo por el paro nacional, se ha parado de nuevo la operación. El diseño de los caminos seguros, para los colegios que no han logrado su reactivación, se tiene congelado hasta terminar el nuevo pico de pandemia, y que los colegios decidan reabrir. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | Se cumplió con los diseños de colegios que reabrieron. Hace falta el diseño de 4 colegios con sus respectivos caminos seguros. El diseño de los caminos seguros, para los colegios que no han logrado su reactivación, se realizará a partir del 6 de julio, fecha en la que se espera reactivación GPS. |  |  |  | 2% | 2% | 100% | Se cumplió con los diseños de los 28 Caminos Seguros, donde se opera actualmente en las 4 localidades. |  |  |  | 0% | 0% | 0% | N.A. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 9 | Llevar a cabo la inscripción de participantes, la verificación del cumplimiento de requisitos y subsanación. | 5% |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | Se ha continuado con el perfeccionmiento de documentos de inscripción de participantes, a pesar del cese de operación por paro Nacional y del pico de pandemia. Al momento se tienen casi 500 beneficiarios. |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 100% | Actualmente se cuenta con un total 1019 beneficiarios inscritos, con su respectiva documentación. Cumplimiendo con lo solicitado por SED para la vinculación oficial al proyecto. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Actualmente se cuenta con un total 1.600 beneficiarios inscritos, con su respectiva documentación, cumpliendo con lo solicitado por SED para la vinculación oficial al proyecto. |  |  |  | 1% | 1% | 100% | Se contó con un total 1.592 beneficiarios inscritos con su respectiva documentación, cumpliendo con lo solicitado por SED para la vinculación oficial al proyecto. | 5% | 5% | 100%
[5 empty] | 10 | Acompañar diariamente los recorridos de los estudiantes, eventos y actividades, soportando la operación en las bases de datos y cumpliendo los protocolos de operación. | 50% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Se ha operado el proyecto con nuevas estrategias. Se implementó el tercer viaje logrando mejoras en las metas semanalas. Sin embargo, el nuevo pico de pandemia y el paro nacional, han dificultado la reapertura de colegios, conduciendo a que esta acción se retrase. |  |  |  | 15% | 15% | 100% | Se ha operado el proyecto con nuevas estrategias, como la operación los días sábados, se continua con la estrategia del tercer viaje, así mismo, durante el periodo de vacaciones se organizan salidas más largas y visitando varios lugares. Logrando mejoras en las metas semanalas. El día 15 julio se espera que los colegios vuelvan a su reactivación GPS para incremento de metas. |  |  |  | 15% | 15% | 100% | Se ha operado diariamente con las sectorizaciones y caminos seguros, dando cumplimiento a los protocolos de operación establecidos y teniendo en cuenta las novedades y particularidades de las instituciones educativas en lo correspondiente con la RGPS. A corte de septiembre se han realizado 79.456 viajes. |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Se operó diariamente con las sectorizaciones y caminos seguros, dando cumplimiento a los protocolos de operación establecidos. A corte del 30 de noviembre se logró 99.434 viajes. En diciembre los colegios no operan. | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 11 | Realizar seguimiento permanente a las novedades y procesos de la operación en vía del proyecto, brindando soluciones oportunas. | 2% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% | Se ha dado solución oportuna a los inconvenientes de la operación en vía para todos los casos. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% | Se ha dado solución oportuna a los inconvenientes de la operación en vía para todos los casos. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% | Se ha dado solución oportuna a las novedades de la operación en vía para todos los casos. |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% | Se dió solución oportuna a las novedades de la operación en vía para todos los casos. | 2% | 2% | 100%
3 | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | 1 | Visitas a instituciones educativas sensibilizando la comunidad educativa sobre seguridad vial | 100% | 1 | Definición de temáticas a socializar en las Instituciones Educativas a visitar | 15% | 32.5% | 27.5% | 84.62% | 10% | 10% | 100% | Se revisaron las temáticas en las que se va capacitar a conductores y adultos acompañantes en las visitas a instituciones educativas | 27.5% | 19.25% | 70% | 2.5% | 1.75% | 70% | En compañía del equipo de pedagogía de la Entidad, se establecieron las temáticas a socializar en las visitas a instituciones educativas con el objetivo de sensibilizar a conductores, adultos acompañantes y personal involucrado con transporte en los centros de educación de la ciudad. Sin embargo se presentan retrasos en la definición de las políticas a socializar en las visitas a instituciones educativas debido a que la programación de las mesas de trabajo se postergo a los finales del segundo trimestre del año. | 25% | 25% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | Se adelanta la elaboración de una presentación de transporte escolar y ruta pila, con el objetivo de socializar a la comunidad educativa y personal de transporte. | 15% | 28.25% | 188.3% | 0% | 0.75% | 0% | Se realizó diseño de la presentación a socializar en las visitas a las instituciones educativas. | 15% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Capacitación del personal en las temáticas a tratar en cada una de las visitas a realizar | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | Definición de temática para capacitar el personal que va a acompañar los operativos de control |  |  |  | 5% | 3.5% | 70% | Continua el módulo de capacitaciones al personal de ruta pila definidio previamente con el equipo de pedagogía, buscando adquirir herramientas pedagógicas para las socializaciones que se van a realizar en las visitas a instituciones educativas. Se presentan retrasos en la tarea por la reprogramación de mesas de trabajo para el tercer trimestre de la vigencia. |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 100% | Semanalmente se desarrollan mesas de trabajo con el equipo operativo de ruta pila, con el objetivo de realizar una capacitación continúa en temáticas de seguridad vial y disposiciones legales en materia de transporte especial escolar. |  |  |  | 2.5% | 4% | 160% | Se realizó mesa de trabajo con Policía de Tránsito - Grupo SERES Escolares, con el objetivo de solucionar dudas que se presentan en normatividad. Adicionalmente se define la temática de las capacitaciones de las socializaciones a realizar en las visitas a las instituciones pedagógicas. | 20% | 20% | 100%
[5 empty] | 3 | Elaborar el cronograma de visitas a instituciones educativas. | 15% |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Se realiza el cronograma semanal de las visitas a instituciones educativas |  |  |  | 3.75% | 1.5% | 40% | Se realiza la programación de operativos para el mes de abril. El retraso presentado obedece a la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y la falta de acompañamiento policial en los operativos, debido al acompañamiento que realizaron a las manifestaciones del paro nacional. |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Semanalmente se realiza la programación de operativos de control y prevención de los vehículos de transporte escolar desarrollados en las instituciones educativas que cuentan con el servicio de transporte escolar. |  |  |  | 3.75% | 6% | 160% | Semanalmente se realizó la programación de operativos de control y prevención de los vehículos de transporte escolar desarrollados en las instituciones educativas que cuentan con el servicio de transporte escolar. | 15% | 15% | 100%
[5 empty] | 4 | Realizar visitas a instituciones educativas. | 35% |  |  |  | 5% | 0% | 0% | No se realizaron visitas de prevencion y control a instituciones educativas |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 0% | Se adelantaron 13 instituciones educativas y finalizó la contratación del personal que va realizar el acompañamiento a los operativos de control a vehículos de transporte escolar y las visitas a las instituciones educativas. El retraso presentado se debió a la suspensión de clases debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y la falta de acompañamiento policial a los operativos, debido a que reforzaron la seguridad en las manifestaciones que se adelantaron en marco del paro nacional. |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% | En lo corrido del III Trimestre de la vigencia se han realizado 27 visitas a instituciones educativas |  |  |  | 5% | 10% | 200% | En lo corrido del IV Trimestre se visitaron 20 instituciones educativas. | 35% | 35% | 100%
[5 empty] | 5 | Consolidar mensualmente los datos recopilados de las visitas realizadas a instituciones educativas. | 15% |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Consolidación de la base de datos de las acciones de control a vehículos de transporte escolar realizadas por el programa ruta pila |  |  |  | 3.75% | 0% | 0% | En el período de reporte se adelanto la consolidación de la base de datos de las acciones de control a vehículos de transporte escolar realizadas por el programa ruta pila. Sin embargo se presentó un avance menor al esperado por la falta de acompañamiento a los operativos por parte de la Policía de Tránsito, debido a que el personal fue designado a realizar acompañamiento a las manifestaciones desarrolladas en la ciudad por el paro nacional. |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Se realiza el cargue diaria de la información recopilada en los operativos de prevención, control y revisión de vehículos de transporte escolar en las bases de datos del proyecto Ruta Pila |  |  |  | 3.75% | 7.5% | 200% | Se realizó el cargue diaria de la información recopilada en los operativos de prevención, control y revisión de vehículos de transporte escolar en las bases de datos del proyecto Ruta Pila, logrando las actividades de visitas técnicas y capactiaciones con lo cual se logran alcanzar todas las actividades propuestas al volver a la presencialidad en las instituciones educativas | 15% | 15% | 100%
4 | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | 1 | Actividades de prevención, control y verificación a vehículos de transporte escolar. | 100% | 1 | Consolidar los estudios previos de los perfiles del personal que se requiere contratar | 10% | 31.25% | 23% | 73.6% | 10% | 10% | 100% | Se definieron y consolidaron los estudios previos del personal que se va a contratar para el acompañamiento a operativos | 26.25% | 6.5% | 24.76% | 0% | 0% | 0% | Finaliza la consolidación de estudios previos requeridos para la contratación del personal. | 26.25% | 26.25% | 100% | 0% | 0% | 0% | La consolidación de los estudios previos para la contratación del personal finalizo en el primer trimestre de la vigencia. | 16.25% | 44.25% | 272.3% | 0% | 0% | 0% | La consolidación de los estudios previos para la contratación del personal finalizo en el primer trimestre de la vigencia. | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Entrenamiento del equipo en los conocimientos requeridos para la revisión de los vehículos de transporte escolar | 15% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Se definieron las temáticas a capacitar el personal cuando este contratado |  |  |  | 5% | 3.5% | 70% | Se adelantó el trabajo de definición de las temáticas a socializar, en compañía del equipo de pedagogía de la SDM y el equipo de transporte escolar de la SDM para las capacitaciones que se van a realizar en las visitas a instituciones educativas. Adicionalmente se refuerzan los conocimientos en normatividad y legislación en transporte especial escolar. Sin embargo se presentan retrasos en la tarea debido a la reprogramación de mesas de trabajo que buscaban capacitar el personal de ruta pila en condiciones de seguridad que debe tener un vehículo de transporte escolar. Las mesas de trabajo fueron reprogramadas para el III trimestre de la vigencia, donde se planea subsanar el rezago presentado. |  |  |  | 5% | 5% | 100% | Continúa el desarrollo de mesas de trabajo, buscando capacitar al personal del grupo en temáticas de seguridad vial y disposiciones legales en materia de transporte especial escolar. |  |  |  | 0% | 1.5% | 0% | Se realizó mesa de trabajo con Policía de Tránsito - Grupo SERES Escolares, con el objetivo de solucionar dudas que se presentan en normatividad. Adicionalmente se define la temática de las capacitaciones de las socializaciones a realizar en las visitas a las instituciones pedagógicas, que se habian programado desde el tercer trimestre y al volver las insitituciones a la semipresencialidad es posible cumplirlas en el ultimo trimestre del año | 15% | 15% | 100%
[5 empty] | 3 | Elaboración cronograma de operativos a realizar, de acuerdo a los factores de priorización establecidos. | 10% |  |  |  | 2.5% | 2% | 80% | Semanalmente se realiza el cronograma de operativos de control a vehículos de transporte escolar |  |  |  | 2.5% | 0.5% | 20% | Semanalmente se realiza el cronograma de operativos de control a vehículos de transporte escolar en el mes de abril. En los meses de mayo y junio no se presentaron avances en la tarea por medidas de cese de clases presenciales en la ciudad debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y la falta de acompañamiento policial a los operativos, debido a que se encontraban realizando acompañamiento a las manifestaciones realizadas en marco del paro nacional. |  |  |  | 2.5% | 2.5% | 100% | Semanalmente continúa la programación de operativos de control, prevención y seguimiento de los vehículos de transporte escolar desarrollados en instituciones educativas y los principales corredores viales de la ciudad |  |  |  | 2.5% | 5% | 200% | Se ha realizado la programación semanal de 61 operativos de control, prevención y seguimiento de los vehículos de transporte escolar desarrollados en instituciones educativas y los principales corredores viales de la ciudad, que se habian programado desde el tercer trimestre y al volver las insitituciones a la semipresencialidad es posible cumplirlas en el ultimo trimestre del año | 10% | 10% | 100%
[5 empty] | 4 | Realizar operativos de control al transporte escolar | 50% |  |  |  | 10% | 5% | 50% | Durante el primer trimestre se realizaron 24 operativos de control a vehículos de transporte escolar |  |  |  | 15% | 2% | 13.33% | Se realizaron 5 operativos de control en corredor vial, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de la normatividad por parte de los vehículos de transporte escolar. El retraso en es ta tarea se debe a que en el mes de abril se realizó una pausa a los operativos por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y la falta de acompañamiento por parte de la Policía Nacional de Tránsito, que se encontraba acompañando las manifestaciones en marco del paro nacional en el país. |  |  |  | 15% | 15% | 100% | En lo corrido del III Trimestre de la vigencia se han realizado 41 operativos de prevención, control y seguimiento al transporte escolar en los principales corredores viales e instituciones educativas de la ciudad. |  |  |  | 10% | 28% | 280% | En lo corrido del IV Trimestre de la vigencia se han realizado 61 operativos de prevención, control y seguimiento al transporte escolar en los principales corredores viales e instituciones educativas de la ciudad, que se habían programado desde el tercer trimestre y al volver las insitituciones a la semipresencialidad es posible cumplirlas en el ultimo trimestre del año. | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 5 | Consolidación y monitoreo de los operativos realizados, para la elaboración de informes de evidencia de actividades. | 15% |  |  |  | 3.75% | 1% | 26.67% | Consolidación de la base de datos de las acciones de control a vehículos de transporte escolar realizadas por el programa ruta pila |  |  |  | 3.75% | 0.5% | 13.33% | Se realizó la consolidación y monitoreo de los operativos realizados, sin embargo se presenta un avance menor al programado por la pausa de actividades presenciales desarrolladas en las instituciones educativas con el fin de mitigar el tercer pico de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Adicionalmente la Policía de Tránsito no realizó acompañamiento a los operativos planeados, lo anterior se debe al acompañamiento de las manifestaciones realizadas en el paro nacional. |  |  |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Se realiza el cargue de manera diaria de la información recopilada en los operativos de prevención, control y seguimiento a vehículos de transporte escolar en las bases de datos del proyecto Ruta Pila |  |  |  | 3.75% | 9.75% | 260% | Diariamente se realizó el cargue de la información recopilada en los operativos de prevención, control y seguimiento a vehículos de transporte escolar en las bases de datos del proyecto Ruta Pila, que se habían programado desde el tercer trimestre y al volver las insitituciones a la semipresencialidad es posible cumplirlas en el ultimo trimestre del año | 15% | 15% | 100%
Note on AJ20: datos desactualizados @lfsalinas@movilidadbogota.gov.co _Asignado a Luisa Fernanda Salinas Farfán_ -Luisa Bibiana Rubio Villamil

## 4. Metas Proyecto de Inv
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Ubicación estratégica | [8 empty] | Ene-Mar |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) | Componente_ Plan Maestro de Movilidad | No. Meta | Descripción_Meta | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | 1 | 1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | 244396 | NO | 11500 | 3688 | 32.07% | Si bien la la reactivación Gradual Progresiva y Segura (GPS) de las instituciones educativas no ha avanzando según lo esperado por parte de la SED, el proyecto inició actividades en el mes de febrero con la estrategia de ciclo-expediciones por grupos pequeños a los parques de bolsillo de las localidades cercanas a los hogares de los estudiantes. | 33500 | 33526 | 100.1% | La Reactivación Gradual Progresiva y Segura (R- GPS) de las instituciones educativas avanza lentamente, según lo esperado por parte de la SED. Se dio inicio la segunda semana de abril con tres rutas de confianza de los 75 colegios que se benefician con Al Colegio en Bici, sin embargo, la vinculación de beneficiarios para ir al colegio es baja y adicionalmente se cerraron las rutas por el tercer pico de pandemia. Por esta razón, el proyecto continuó con la estrategia de ciclo-expediciones en grupos pequeños a los parques de bolsillo de las localidades cercanas a los hogares de los estudiantes, la cuál tamibén a tenido dificultades principalmente en la vinculación de nuevos estudiantes. | 125000 | 125092 | 100.1% | Julio: se inicia la operación de 70 rutas de confianza en más 60 instituciones educativas de 13 localidades de las 15 en las que opera el proyecto. De igual manera se mantiene la operación de ciclo-expediciones por grupos a parques de bolsillo de las localidad donde residen los estudiantes. Agosto: se inicia la operación de 26 rutas de confianza adicionales, para un total de 96 en más 60 instituciones educativas de las15 localidades en las que opera el proyecto. De igual manera se modifica la manera e operar las ciclo-expediciones de tal manera que las dos estrategias sean compatibles y generen beneficios para los estudiantes. Septiembre: Se da inicio a la operación de 3 rutas de confianza adicionales para un total de 99 rutas de confianza y a la operación de 5 polígonos de bici-parceros en las localidades de Kennedy, Engativá y Bosa. | 74396 | 82090 | 110.3% | Octubre: Durante el mes de octubre se mantuvo la operación de las rutas de confianza, ciclo-expediciones y poligonos de biciparceros que venían operando desde el mes de septiembre y se sumó la operación de 3 poligonos adicionales en las localidades de Suba y Kennedy Noviembre: Durante este mes se mantuvo la operación en la 99 rutas de confianza y los 8 poligonos, adicional se realizaron ciclo-expediciones a diferentes destinos y participando en diferentes eventos de cierre. De igual manera desde el 10 de noviembre algunos colegios terminaron su operación, sin embargo los poligonos se mantuvieron en operación hasta el 20 de noviembre y uno de la localidad de Engativa se mantuvo hasta el 26 de noviembre. | En la vigencia 2021 se realizaron 244.396 viajes. En el mes de febrero se dió inicio a la operación de ciclo-expediciones por grupos pequeños en las 13 localidades donde opera el proyecto. Durante el mes de octubre se mantuvo la operación de las estrategias con 99 rutas de confianza, 5 poligonos de biciparceros y se sumaron 3 más en las localidades de suba y kennedy, a su vez se mantuvo la operación de las ciclo-expediciones a diferentes lugares representativos de la ciudad, asi como la participación en actividades pedagogicas de la semana de receso y la articulación con Cablemovil para la entrega de cascos y visita al transmicable en Ciudad Bolivar. Para el mes de noviembre lo más importante es que se mantuvo la operación en las rutas de confianza y poligonos activos, de igual manera los eventos de cierre el primero para al colegio en bici en la biblioteca virgilio barco con la participación de más de 100 estudiantes, el segundo en TransmiCable y Quebrada La Vieja Bici-parceros con la asistencia de más de 60 estudiantes y por ultimo el evento de premiación de bici-parceros donde se realizó la entrega de bicicletas y elementos de protección a más 60 participantes. | N.A. | El proyecto Al Colegio en Bici durtante la vigencia 2021 logró beneficiar a 4.453 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 15 localidades donde opera. De los 4.453 estudiantes beneficiados 3.611 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 842 de 13 en adelante. Adicionalmente 1.914 son niñas y 2.539 son niños y se encuentran distribuidos de las siguiente manera en las localides: Antonio Nariño 93, Barrios Unidos 74, Bosa 897, Ciudad Bolivar 222, Engativa 809, Fontibon 131, Kennedy 544, Martires 143, Puente Aranda 143, Rafael Uribe Uribe 349, San cristobal 23, Suba 584, Tunjuelito 223, Usaquen 149 y Usme 69. Por último en tipo comunidad a a fecha se tiene 20 estudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 9 a la comunidad indigena. Adicional 197 son victimas de desplazamiento forzado y 51 se encuentran en condición de discapacidad. | 244396 | 244396 | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | 2 | 2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 109434 | NO | 15650 | 3630 | 23.19% | La Reactivación Gradual Progresiva y Segura (R- GPS) de las instituciones educativas avanza lentamente, según lo esperado por parte de la SED. al momento solo dos de los 15 colegios que trabajan con Ciempiés se han promnunciado respecto a acciones de reactivación. El proyecto inició actividades en el mes de febrero con la estrategia de sectorizaciones en grupos pequeños a los parques de bolsillo de las localidades cercanas a los hogares de los estudiantes y se edstima se comience a mediados de abril con los Caminos Seguros. | 36200 | 26113 | 72.14% | La Reactivación Gradual Progresiva y Segura (R- GPS) de las instituciones educativas avanza lentamente, según lo esperado por parte de la SED , se proyecta esta reactivación para el día 15 de julio. Sin embargo, durante la segunda semana de abril se activaron dos Caminos Seguros de los 16 colegios que trabajan con Ciempiés, con una participación de beneficiarios baja. Se cierra este trimestre con 121 sectorizaciones y 2 Caminos Seguros, para 18 Colegios. Actualmente Ciempiés está en 4 localidades: Suba, Bosa, Mártires y Kennedy. | 49713 | 49713 | 100% | Julio:Se inicia la operación con 15 Caminos Seguros hacia los colegios, atendiendo las novedades y particularidades con relación a la organización de horarios de cada institución educativa. Se continúa, con la estrategia de las sectorizaciones y las actividades en parques los días sábados. Actualmente se cuenta con 1.198 beneficiarios inscritos al proyecto en 18 Colegios. Actualmente Ciempiés está en 4 localidades: Suba, Bosa, Mártires y Kennedy. Agosto:Se inicia la operación con 28 Caminos Seguros hacia los colegios, atendiendo las novedades y particularidades con relación a la organización de horarios de cada institución educativa. Se continúa, con la estrategia de las sectorizaciones y las actividades en parques los días sábados. Actualmente se cuenta con 1.486 beneficiarios inscritos al proyecto en 18 Colegios ubicados en las localidades de Suba, Bosa, Mártires y Kennedy. Septiembre: Se continua con la operación en los 28 caminos seguros con el aforo máximo de 40 estudiantes . Actualmente se cuenta con 1600 estudiante y 79.456 viajes. | 7871 | 29978 | 380.9% | Octubre: Durante el mes de octubre se mantuvo operación en los 28 caminos seguros, así mismo, se continuó con la ejecución de actividades en paques y Safaris, en las 4 localidades. Noviembre: Durante este mes se mantuvo la operación en los 28 caminos seguros, se continuó con la el desarrollo de las actividades en parque y safaris. Para a mediados del mes, varios colegios empezaron a culminar sus clases, se pasaron de 28 caminos seguros a 16 caminsos activos a corte de 19 de noviembre. A partir del 22 y hasta al 26 de noviembre se tuvo 4 caminos seguros activos. Se finaliza la operación el dia 26 de noviembre. | En el mes de febrero se dió inicio a la operación de sectorizaciones por grupos pequeños en las 4 localidades donde opera el proyecto; durante el mes de agosto lo más significativo fue el avance en la vuelta a la presencialidad meditante la metodología R-GPS a las instituciones educativas, lo que permitió la operación de los 28 caminos seguros en 4 localidades de la ciudad. Para el mes de septiembre se aumento la asistencia en las instituciones educativas y el aforo para un máximo de 40 estudiantes. Durante el mes de octubre, se mantuvo el número de aforo en los caminos seguros y las actividades en los parques. Adicionalmente, se hizo entrega de Kits a los estudiantes que cumplieron los requisitos, también se llevó a cabo el intercambio de calletones en las 4 localidades. En el mes de noviembre, se llevó a cabo el cierre del programa de NNP, se continuó con la operación de los caminos seguros,safaris y activiades en parques hasta el 26 de noviembre, fecha en la que todos los colegios culminaron las clases. | N.A. | El proyecto Ciempiés Caminos Seguros a corte de 30 de noviembre logró 109.434 viajes y 1.592 beneficiarios matriculados en instituciones educativas distritales en 4 de las 4 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Mártires y Kennedy. De los 1.592 estudiantes beneficiados, 1.306 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 286 de 13 en adelante. Adicionalmente 798 son niñas y 794 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Bosa 565, Suba 676, Kennedy 174 y Mártires 177. Respecto a las etnias se cuenta con la participación de 25 beneficiarios. Entre ellos 7 de comunidades afro y 18 de comunidades indígenas: Muisca, Andoque, Pijao y Nasa. Adicional 108 son victimas del conflicto armado y 33 se encuentran en condición de discapacidad. | 109434 | 109434 | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | 3 | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | 60 | NO | 15 | 0 | 0% | En lel primer trimestre de la vigencia y acorde a las políticas establecidas por la emergencia sanitaria del COVID-19, al no tener presencialidad en los colegios no ha sido posible realizar la ejecución de la meta proyectada | 13 | 13 | 100% | En lo corrido del segundo trimestre se realizaron 13 visitas a instituciones educativas, adicionalmente se realizó la contratación del personal que acompañará los operativos realizados a vehículos de transporte escolar y las visitas a las instituciones educativas. Debido a las medidas implementadas por la situación de emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y el paro nacional se postergaron las visitas a instituciones educativas para el segundo semestre de la vigencia. | 27 | 27 | 100% | Julio: Se realizan 4 visitas a instituciones educativas buscando mejorar las condiciones de seguridad de los vehículos de transporte escolar. Agosto: Se realizan 12 visitas a instituciones educativas generando acciones de control y prevención al transporte escolar. Septiembre: En el mes de septiembre se realizan 11 visitas a instituciones educativas en las que se desarrollan acciones de prevención, control y seguimiento del cumplimento de las disposiciones legales e materia de tránsito y transporte. | 5 | 20 | 400% | Octubre: En el mes de octubre se realizaron 8 visitas a instituciones educativas, en las localidades de Suba, Usaquen y Rafael Uribe Uribe. Noviembre: En el mes de noviembre se realizaron 12 visitas a instituciones educativas, en las localidades de Suba, Usaquen y Chapinero. | Durante el 2021 se realizaron 60 visitas a instituciones educativas, desarrollando acciones de prevención, control y seguimiento de las condiciones de seguridad y cumplimiento de la normativa de transporte especial escolar por parte de los vehículos de transporte escolar que prestan sus servicios en los establecimientos educativos visitados. | N.A. | En las visitas a instituciones educativas realizadas, se realizó el control de condiciones de seguridad y cumplimiento normativo de 1.316 vehículos de transporte escolar y de esta manera beneficiar a 22.683 estudiantes que se desplazan en rutas que cuentan con condiciones seguras y cumplen con la normatividad establecida en el transporte escolar. | 60 | 60 | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Seguridad Vial | 4 | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | 4000 | NO | 1207 | 608 | 50.37% | Debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la Reactivación Gradual Progresiva y Segura (R-GPS) de las Instituciones Educativas no ha sido la esperada, el proyecto inició actividades operativas en el mes de febrero, con la realización de operativos en instituciones educativas y corredores viales buscando contrarrestar el rezago presentado. | 142 | 142 | 100% | La emergencia sanitaria que persiste por el COVID-19, ha hecho que se establezcan politicas que han suspedido el retorno a clases presenciales, por este motivo en el segundo trimestre solo se pudieron realizar 5 operativos en corredor vial, donde se realizó la revisión de 142 vehículos de transporte escolar. Se tiene programado intensificar los operativos de control desarrollados, con el objetivo de subsanar el rezago presentado. | 1879 | 1879 | 100% | Julio: En el mes de Julio se realizaron 341 revisiones a vehículos de transporte escolar. Agosto: En el mes de agosto se revisaron 630 vehículos que prestan el servicio escolar en la ciudad. Septiembre: En el mes de Septiembre se realizaron 908 revisiones a vehículos de transporte escolar. | 772 | 1371 | 177.6% | Octubre: En el mes de Octubre se realizaron 535 revisiones a vehículos de transporte escolar. Noviembre: En el mes de Octubre se realizaron 836 revisiones a vehículos de transporte escolar | Durante la vigencia se han realizado 163 operativos de control y revisión a vehículos de transporte escolar, 60 en instituciones educativas y los restantes 103 en los principales corredores viales de la ciudad, en estos operativos se han verificado las condiciones de seguridad y cumplimiento normativo de 4.000 rutas escolares. | N.A. | Durante la vigencia se han realizado 163 operativos de control, en los que se han revisado 4.000 vehículos de transporte escolar, logrando de esta manera mejorar la calidad de viaje de 61.087 niñas, niños y adolescentes que se desplazan hacia y desde sus instuciones educativas en este medio de transporte. | 4000 | 4000 | 100%

## 5.Magnitud_Presupuesto
[5 empty] | Resumen Cuatrienio |  |  | Presupuesto _Compromisos | [6 empty] | Presupuesto _Giros | [5 empty] | Presupuesto_reservas
Objetivo específico proyecto de inversión | No meta | Descripción Meta | Tipo de meta | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud ejecutada | % avance magnitud | Apropiación_ diponible | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total compromisos por meta | % presupuesto comprometido | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total Giros por Meta | %Total presupuesto girado por meta | Reserva constituida | Giros_reserva Ene-Mar | Giros_reserva Abr-Jun | Giros_reserva Jul-Sep | Giros_reserva Oct-Dic | Anulaciones | Total reserva definitiva | Total_Giros de la reserva | % Giros de la reserva
Promover condiciones favorables que mejoren la experiencia de viaje y seguridad vial en los desplazamientos realizados por niñas, niños y adolescentes hacia y desde las instituciones educativas en la ciudad. | 1 | 1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | Suma | 2020 | 43000 | 45284 | 105.3% | 533071966 | 0 | 0 | 0 | 280674231 | 280674231 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 244396 | 244396 | 100% | 9550227441 | 1209064500 | 1568302905 | 939325267 | 5833534769 | 9550227441 | 100% | 101419733 | 551775879 | 1490828323 | 1688859464 | 3832883399 | 40.13% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2022 | 1009468 |  | 0% | 4369657000 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2023 | 1108136 |  | 0% | 1421685516.4551 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2024 | 595000 |  | 0% | 1691028468.6382 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 3000000 | 289680 | 9.656% | 17565670392.0933 | 1209064500 | 1568302905 | 939325267 | 6114209000 | 9830901672 | 55.97% | 101419733 | 551775879 | 1490828323 | 1688859464 | 3832883399 | 38.99% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
Desarrollar estrategias de acompañamiento en vía a las niñas, niños y adolescentes en los trayectos hacia y desde las instituciones educativas. | 2 | 2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | Suma | 2020 | 12300 | 12540 | 102% | 98412528 | 0 | 0 | 0 | 17252528 | 17252528 | 17.53% |  |  |  | 1087319 | 1087319 | 6.302% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 109434 | 109434 | 100% | 3072679524 | 1344315960 | 0 | 226160000 | 1497073564 | 3067549524 | 99.83% | 67083697 | 469718561 | 547320857 | 526052744 | 1610175859 | 52.49% | 296797403 | 0 | 0 | 95381665 | 201415738 |  | 296797403 | 296797403 | 100%
|  |  |  | 2022 | 114000 |  | 0% | 1644490000 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2023 | 120000 |  | 0% | 1078190647.379 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2024 | 54266 |  | 0% | 1180994036.843 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 410000 | 121974 | 29.75% | 7074766736.222 | 1344315960 | 0 | 226160000 | 1514326092 | 3084802052 | 43.6% | 67083697 | 469718561 | 547320857 | 527140063 | 1611263178 | 52.23% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
Promover condiciones favorables que mejoren la experiencia de viaje y seguridad vial en los desplazamientos realizados por niñas, niños y adolescentes hacia y desde las instituciones educativas en la ciudad. | 3 | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | Suma | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 60 | 60 | 100% | 114697300 | 0 | 114697300 | 0 | 0 | 114697300 | 100% | 0 | 13120933 | 33114300 | 39705000 | 85940233 | 74.93% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2022 | 125 |  | 0% | 147254000 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2023 | 129 |  | 0% | 423740362 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2024 | 66 |  | 0% | 510763430 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 380 | 60 | 15.79% | 1196455092 | 0 | 114697300 | 0 | 0 | 114697300 | 9.586% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Desarrollar estrategias de acompañamiento en vía a las niñas, niños y adolescentes en los trayectos hacia y desde las instituciones educativas. | 4 | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | Suma | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 4000 | 4000 | 100% | 352379620 | 235323000 | 111916140 | 0 | 5140480 | 352379620 | 100% |  | 20418933 | 37797040 | 79118998 | 137334971 | 38.97% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2022 | 7850 |  | 0% | 131477000 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2023 | 7900 |  | 0% | 642117113.9824 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2024 | 4250 |  | 0% | 843179849.3541 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 24000 | 4000 | 16.67% | 1969153583.3365 | 235323000 | 111916140 | 0 | 5140480 | 352379620 | 17.89% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Vigencia 2021 |  |  |  | 13089983885 | 2788703460 | 1794916345 | 1165485267 | 7335748813 | 13084853885 |  | 168503430 | 1055034306 | 2109060520 | 2333736206 | 5666334462 | 43.3% | 296797403 | 0 | 0 | 95381665 | 201415738 | 0 | 296797403 | 296797403

## 6. Metas_PDD
[5 empty] | Magnitud-Vigencia |  |  |  | Avance Cualitativo Metas Plan de Desarrollo |  |  |  | Magnitud _anualización metas Plan de Desarrollo
Código y Meta Proyecto de Inversión_Asociada | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Código del Indicador (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Indicador meta PDD (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Ejecutada Ene - Mar | Ejetuada Abril - Jun | Ejecutada Jul - Sept | Ejecutada Oct - Dic | Responsable de reporte Meta PDD | a. Avances estratégicos y/o logros de ciudad: Describa de manera clara y específica el avance del indicador a la fecha, puede citar qué hizo, cómo y en dónde. Indique el avance de la vigencia y el avance acumulado Plan de Desarrollo. | b. Retrasos y soluciones Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución. | c. Impactos o beneficios obtenidos con la ejecución de la meta. Teniendo en cuenta los logros, mencionar los beneficios que traen estas acciones a la ciudadanía y cuál es la apuesta de transformación. | Vigencia | Programación | Ejecución | % Ejecución
1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | 379 | Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 406 | Niños y niñas beneficiados con el programa | 9332 | 3542 | 31143 | 23115 | Meta reportada por la Subseretaría de Gestiónde la Movilidad/Subdirección de Gestión en vía Proyecto 7576 Metas proyecto que aportan:niños beneficiados a través de las metas 1, 2 y 4. | En lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo y con corte a diciembre de 2021, se ha logrado beneficiar a 70.067 estudiantes a través de los tres programas de Al Colegio en Bici, Ciempiés y Ruta Pila. En lo que respecta a la vigencia 2021, se beneficiaron 67.132 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: • Al colegio en Bici: 4.453 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales de las 15 localidades donde opera. De ellos, 3.611 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 842 de 13 en adelante. Adicionalmente 1.914 son niñas y 2.539 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localides: Antonio Nariño 93, Barrios Unidos 74, Bosa 897, Ciudad Bolívar 222, Engativá 809, Fontibón 131, Kennedy 544, Mártires 143, Puente Aranda 143, Rafael Uribe Uribe 349, San Cristóbal 23, Suba 584, Tunjuelito 223, Usaquén 149 y Usme 69. Así mismo, 20 estudiantes pertenecen a la comunidad afro y 9 a la comunidad indígena, 197 son víctimas de desplazamiento forzado y 51 se encuentran en condición de discapacidad. • Ciempiés Caminos Seguros: 1.592 estudiantes beneficiados, 1.306 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 286 de 13 en adelante. Adicionalmente 798 son niñas y 794 son niños y se encuentran distribuidos de la siguiente manera en las localidades: Bosa 565, Suba 676, Kennedy 174 y Mártires 177. Respecto a las etnias se cuenta con 7 de comunidades afro y 18 de comunidades indígenas: Muisca, Andoque, Pijao y Nasa. Adicional 108 son víctimas del conflicto armado y 33 se encuentran en condición de discapacidad. • Ruta Pila: a través de la revisión de 4.000 vehículos, se beneficiaron 61.087 niñas, niños y adolescentes que se desplazan hacia y desde sus instrucciones educativas. Ahora bien, en conjunto con la Secretaría de Educación Distrital, se ha venido trabajando en una propuesta para el desarrollo de rutas de confianza, caminos seguros y ciclo-expediciones, de la mano de la reactivación de los colegios, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. Las actividades en parques continúan realizándose en paralelo al acompañamiento de los recorridos a los colegios. Frente al proyecto Ruta Pila se vienen realizando operativos de control, revisión y seguimiento de las condiciones de seguridad y el cumplimiento normativo en materia de tránsito y transporte por parte de los vehículos de transporte escolar, con el objetivo de mejorar la calidad de viaje de los estudiantes que se desplazan en este medio de transporte desde y hacia sus instituciones educativas. Estos operativos se desarrollan en las instituciones educativas y los principales corredores viales de la ciudad. Es preciso indicar que en el 2021 se presentaron algunas dificultades, como demoras en el giro de los recursos por parte de la SED para la contratación del equipo de guías escolares y monitores, se presentó de nuevo un pico de pandemia que condujo al cese de la operación el 26 de abril, la organización de horarios y poco aforo de estudiantes a las instituciones educativas afectaron la participación en los caminos seguros y rutas de confianza. Por otra parte, la realización de actividades de verificación de las condiciones de seguridad y cumplimiento normativo en materia de tránsito y transporte por parte de los vehículos de transporte escolar realizados por el programa Ruta Pila, se han visto afectadas por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y la situación social presentada por el paro nacional que retrasaron el retorno a clases presenciales por parte de las instituciones educativas en la ciudad. Como estrategias de solución adelantadas están: se realizó rápida gestión de contratación desde la SDM, y adicionalmente se adelantó la gestión con Instituciones Educativas, para el incio de la operación en parques, de caminos seguros y rutas de confianza. Durante los días que no se operó se adelantaron actividades de capacitaciones, inscripción de beneficiarios y gestión en vía con el personal de ACB y Ciempiés. Adicionalmente, se implementaron salidas los sábados, actividades en vacaciones y viajes extra en los recorridos. Por otra parte, se intesifciaron los procesos de convocatoria y promoción de los caminos seguros y rutas de confianza. Durante lo corrido del cuarto trimestre, se realizaron cicloexpediciones y salidas en semana de receso, que junto con otros eventos promocionales como lo son los Intercambios de Calletones, incentivaron la consolidación de los proyectos. Desde el proyecto Ruta Pila se incrementaron los operativos de control a vehículos de transporte escolar desarrollados en jornadas de la mañana y la tarde, buscando incrementar el número de vehículos revisados y así beneficiar con una mejora en la calidad de viaje para una mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes que se desplazan en vehículos de transporte escolar. | N.A | *Se han mejorado las experiencias de viaje mediante prácticas de seguridad vial, enseñanza de conocimientos en movilidad, cultura vial y modos sostenibles de transporte para que las niñas, niños apliquen en sus difernetes recorridos. *Se han realizado los acompañamientos en los recorridos de las NNA hacia los parques y espacios públicos de manera segura. *Se brindaron espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la población infantil y adolescente en Bogotá, mediante medidas preventivas y correctivas enfocadas en los vehículos de transporte escolar que se mueven por la ciudad. *Se crearon espacios para que la población escolar explore su entorno de manera segura y feliz. Esto, con el objetivo de que reconocieran su ciudad, la disfrutaran y se apropiaran de ella. *Se logró coadyuvar al acceso y la permanencia en las instituciones educativas, mediante la realización de actividad física e incentivos del deporte como hábito y práctica saludable para sus vidas. *Se realizaron aportes al proceso formativo de niñas, niños y adolescentes a través de la actividad física al aire libre, acciones pedagógicas y recreativas. | 2020 | 2900 | 2935 | 101.2%
[13 empty] | 2021 | 67132 | 67132 | 100%
[13 empty] | 2022 | 112450 | 0 | 0%
[13 empty] | 2023 | 118010 | 0 | 0%
[13 empty] | 2024 | 68700 | 0 | 0%
[13 empty] | TOTAL PDD | 369192 | 70067 | 18.98%
2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio
3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila
4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila.

## 7. Seguimiento presupuestal
Resumen de Vigencia del Proyecto de Inversión
Vigencia | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Presupuesto comprometido | % | Giros de la Vigencia | %
2020 | 631484494 | 631484494 | 297926759 | 47.18% | 0 | 0%
2021 | 11061571000 | 13089983885 | 13084853885 | 99.96% | 5666334462 | 43.3%
2022 | 6292878000 | 6292878000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2023 | 3565733639.8165 | 3565733639.8165 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
2024 | 4225965784.8353 | 4225965784.8353 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
Resumen Reservas del Proyecto de Inversión
Vigencia | Reservas constituidas | Anulaciones | Reservas Definitivas | Giros | % | Sin Giro | %
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2021 | 296797403 | 0 | 296797403 | 296797403 | 100% | 0 | 0%
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Meta | Insumo | Concepto de gasto | Programación a 31 dic 2020 | Ejecucióna a 31 dic 2020 | Programación a 31 dic 2021 | Ejecucióna a 31 dic 2021 | Programación a 31 dic 2022 | Ejecucióna a 31 dic 2022 | Programación a 31 dic 2023 | Ejecucióna a 31 dic 2023 | Programación a 31 dic 2024 | Ejecucióna a 31 dic 2024 | Programación Total | Ejecución Total | % de Ejecución Total
1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | 3 - Materiales | 08-20-0003 | 453041322 | 280674231 | 0 | 0 | [6 empty] | 453041322 | 280674231 | 61.95%
| 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 | 0 | 0 | 9435129504 | 9435129504 | [6 empty] | 9435129504 | 9435129504 | 100%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | 08-20-0105 | 0 | 0 | 115097937 | 115097937 | [6 empty] | 115097937 | 115097937 | 100%
| 2 - Mano de obra no calificada | 08-20-0105 | 80030644 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 80030644 | 0 | 0%
2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 3 - Materiales | 08-20-0003 | 16123172 | 16123172 | 0 | 0 | [6 empty] | 16123172 | 16123172 | 100%
| 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 | 0 | 0 | 3040932324 | 3040932324 | [6 empty] | 3040932324 | 3040932324 | 100%
| Servicios para la comunidad, sociales y personales | 08-20-0105 | 0 | 0 | 31747200 | 26617200 | [6 empty] | 31747200 | 26617200 | 83.84%
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-20-0104 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 - Mano de obra no calificada | 08-20-0105 | 81160000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 81160000 | 0 | 0%
| Gastos imprevistos | 02-06-0004 | 1129356 | 1129356 | 0 | 0 | [6 empty] | 1129356 | 1129356 | 100%
3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 | 0 | 0 | 112937300 | 112937300 | [6 empty] | 112937300 | 112937300 | 100%
| 3 - Materiales | 08-20-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
| Servicios para la comunidad, sociales y personales |  |  |  | 1760000 | 1760000
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-20-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | 1 - Mano de obra calificada | 08-20-0105 | 0 | 0 | 102702400 | 102702400 | [6 empty] | 102702400 | 102702400 | 100%
| 3 - Materiales | 08-20-0003 |  |  | 14354200 | 14354200
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 08-20-0104 | 0 | 0 | 235323000 | 235323000 | [6 empty] | 235323000 | 235323000 | 100%
|  | Total | 631484494 | 297926759 | 13089983865 | 13084853865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13721468359 | 13382780624 | 97.53% | [7 empty] | Servicios de alojamiento comidas y bebidas
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Servicios financieros y conexos
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Servicios de leasing
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | [7 empty] | Servicios inmobiliarios
Vigencias Futuras | [22 empty] | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Descripción | Numero de Contrato | Meta | Programación _2020 | Compromisos_ 2020 | Giros_ 2020 | % Giros 2020 | Programación _2021 | Compromisos_ 2021 | Giros_ 2021 | % Giros 2021 | Programación _2022 | Compromisos_ 2022 | Giros_ 2022 | % Giros 2022 | Programación _2023 | Compromisos_ 2023 | Giros_ 2023 | % Giros 2023 | Programación _2024 | Compromisos_ 2024 | Giros_ 2024 | % Giros 2024 | Servicios para la comunidad, sociales y personales
[6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Adquisición de activos financieros
[6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Disminución de pasivos
[6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
[6 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Transferencias corrientes y de capital
Total | [22 empty] | Pagos vigencias anteriores fenecidas

## 8. Territorialización
Resumen programación y ejecución física | Magnitud | Ene-Mar |  | Abr-Jun |  | Jul-Sep |  | Oct- Dic |  | Total Programado | Total Ejecutado
|  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | Vigencia | 11500 | 3688 | 33500 | 33526 | 125000 | 125092 | 74396 | 82090 | 244396 | 244396
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 11500 | 3688 | 33500 | 33526 | 125000 | 125092 | 74396 | 82090 | 244396 | 244396
2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | Vigencia | 15650 | 3630 | 36200 | 26113 | 49703 | 49713 | 7871 | 29978 | 109424 | 109429
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5
| TOTAL | 15650 | 3630 | 36200 | 26113 | 49713 | 49713 | 7871 | 29983 | 109434 | 109434
3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | Vigencia | 15 | 0 | 13 | 13 | 27 | 27 | 5 | 20 | 60 | 60
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 15 | 0 | 13 | 13 | 27 | 27 | 5 | 20 | 60 | 60
4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | Vigencia | 1207 | 608 | 142 | 142 | 1879 | 1879 | 772 | 1371 | 4000 | 4000
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 1207 | 608 | 142 | 142 | 1879 | 1879 | 772 | 1371 | 4000 | 4000
|  |  | Programación |  |  |  | Ejecutado Ene-mar |  |  |  | Ejecutado Abr-Jun |  |  |  | Ejecutado Jul-Sep |  |  |  | Ejecutado Oct- Dic |  |  |  | Ejecución Total
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN META: | No. Localidad | Localidad | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto Ene-mar | Magnitud Ene-Mar | PresupuEsto reserva Ene-mar | Magnitud reserva Ene-mar | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva
1. Realizar 3.000.000 millones de viajes de acompañamiento en el Proyecto al Colegio en Bici para el cuatrenio. | 1 | Usaquén | 354896011.4698 | 9082 |  |  | 15736197.397 | 48 |  |  | 36721284.389 | 785 |  |  | 42283603.8953 | 5631 |  |  | 186042076.078 | 2618 |  |  | 354896011.4698 | 9082 | 0 | 0
| 2 | Chapinero | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Santa Fe | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | San Cristóbal | 55489136.3452 | 1420 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4768262.9149 | 635 |  |  | 55784197.7545 | 785 |  |  | 55489136.3452 | 1420 | 0 | 0
| 5 | Usme | 207146416.7365 | 5301 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 22001591.0874 | 2930 |  |  | 168489596.0202 | 2371 |  |  | 207146416.7365 | 5301 | 0 | 0
| 6 | Tunjuelito | 395027943.1786 | 10109 |  |  | 50486966.6486 | 154 |  |  | 65770860.9566 | 1406 |  |  | 37395195.7732 | 4980 |  |  | 253622677.434 | 3569 |  |  | 395027943.1786 | 10109 | 0 | 0
| 7 | Bosa | 2117262243.2784 | 54182 |  |  | 369144963.9371 | 1126 |  |  | 362628530.6795 | 7752 |  |  | 200439751.1594 | 26693 |  |  | 1322547394.151 | 18611 |  |  | 2117262243.2784 | 54182 | 0 | 0
| 8 | Kennedy | 1012129662.3077 | 25901 |  |  | 66223164.0456 | 202 |  |  | 178881772.6159 | 3824 |  |  | 102453825.528 | 13644 |  |  | 584916855.6906 | 8231 |  |  | 1012129662.3076 | 25901 | 0 | 0
| 9 | Fontibón | 203004269.9389 | 5195 |  |  | 33439419.4685 | 102 |  |  | 44860779.2727 | 959 |  |  | 19433487.2813 | 2588 |  |  | 109862891.3738 | 1546 |  |  | 203004269.9389 | 5195 | 0 | 0
| 10 | Engativá | 1378397039.0425 | 35274 |  |  | 217028389.0998 | 662 |  |  | 242313698.2611 | 5180 |  |  | 120723406.1136 | 16077 |  |  | 949041988.5491 | 13355 |  |  | 1378397039.0425 | 35274 | 0 | 0
| 11 | Suba | 1223183764.7023 | 31302 |  |  | 194735442.7874 | 594 |  |  | 189219866.6923 | 4045 |  |  | 122878510.7696 | 16364 |  |  | 731874462.0043 | 10299 |  |  | 1223183764.7023 | 31302 | 0 | 0
| 12 | Barrios Unidos | 165412333.9079 | 4233 |  |  | 0 | 0 |  |  | 18384031.5476 | 393 |  |  | 15979312.5714 | 2128 |  |  | 121659294.9754 | 1712 |  |  | 165412333.9079 | 4233 | 0 | 0
| 13 | Teusaquillo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Los Mártires | 293037347.5018 | 7499 |  |  | 3934049.3492 | 12 |  |  | 33166102.7157 | 709 |  |  | 31110099.6161 | 4143 |  |  | 187250141.5071 | 2635 |  |  | 293037347.5018 | 7499 | 0 | 0
| 15 | Antonio Nariño | 212578099.8013 | 5440 |  |  | 131790653.1996 | 402 |  |  | 51737249.0882 | 1106 |  |  | 16069421.4768 | 2140 |  |  | 127344308.7593 | 1792 |  |  | 212578099.8013 | 5440 | 0 | 0
| 16 | Puente Aranda | 333442817.2067 | 8533 |  |  | 10490798.2646 | 32 |  |  | 66332205.4313 | 1418 |  |  | 28459395.98 | 3790 |  |  | 234009379.8796 | 3293 |  |  | 333442817.2067 | 8533 | 0 | 0
| 17 | La Candelaria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 760748243.9213 | 19468 |  |  | 57043715.564 | 174 |  |  | 103708391.7075 | 2217 |  |  | 78192002.7282 | 10413 |  |  | 473561648.1985 | 6664 |  |  | 760748243.9213 | 19468 | 0 | 0
| 19 | Ciudad Bolivar | 838472111.6611 | 21457 |  |  | 59010740.2386 | 180 |  |  | 174578131.6429 | 3732 |  |  | 97137400.1048 | 12936 |  |  | 327527856.6247 | 4609 |  |  | 838472111.6611 | 21457 | 0 | 0
| 20 | Sumapaz |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 | Distrital |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 9550227441 | 244396 | 0 | 0 | 1209064500 | 3688 | 0 | 0 | 1568302905 | 33526 | 46778.7062 | 0 | 939325267 | 125092 | 0 | 0 | 5833534769 | 82090 | 0 | 0 | 9550227441 | 244396 | 0 | 0
2. Realizar 410.000 viajes de acompañamiento en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 1 | Usaquén |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 | Chapinero |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 3 | Santa Fe |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 | San Cristóbal |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 5 | Usme |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 6 | Tunjuelito |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 7 | Bosa | 1076128613.4509 | 38323 |  |  | 681416354.3802 | 1840 |  |  |  | 11698 |  |  | 78916933.5989 | 17347 |  |  | 371946224.0534 | 7448 |  |  | 1074602475.7002 | 38333 | 0 | 0
| 8 | Kennedy | 294423936.3315 | 10485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1598 |  |  | 25471603.8058 | 5599 |  |  | 164199675.7099 | 3288 |  |  | 293929693.9378 | 10485 | 0 | 0
| 9 | Fontibón |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Engativá |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Suba | 1339972896.3094 | 47719 |  |  | 662899605.6198 | 1790 |  |  |  | 10485 |  |  | 92437492.0041 | 20319 |  |  | 755328496.0805 | 15120 |  |  | 1337471215.8103 | 47714 | 0 | 0
| 12 | Barrios Unidos |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Teusaquillo |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Los Mártires | 362154077.9082 | 12897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2332 |  |  | 29333970.5912 | 6448 |  |  | 205599168.1562 | 4117 |  |  | 361546138.5518 | 12897 | 0 | 0
| 15 | Antonio Nariño |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Puente Aranda |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 17 | La Candelaria |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 18 | Rafael Uribe Uribe |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 19 | Ciudad Bolivar | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 20 | Sumapaz |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 77 | Distrital |  | 0 | 296747403 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95381665 | 5 | [5 empty] | 0 | 296797403 | 5
|  |  | 3072679524 | 109424 | 296797403 | 10 | 1344315960 | 3630 |  | 0 | 0 | 26113 | 0 | 0 | 226160000 | 49713 | 95381665 | 5 | 1497073564 | 29973 | 0 | 0 | 3067549524 | 109429 | 296797403 | 5
3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila | 1 | Usaquén | 30585946.6667 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 70582953.8462 | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 30585946.6667 | 16 | 0 | 0
| 2 | Chapinero | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 3 | Santa Fe | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 4 | San Cristóbal | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 5 | Usme | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 6 | Tunjuelito | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 7 | Bosa | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 8 | Kennedy | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 9 | Fontibón | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 10 | Engativá | 3823243.3333 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3823243.3333 | 2 | 0 | 0
| 11 | Suba | 34409190 | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 44114346.1538 | 5 |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 |  |  | 34409190 | 18 | 0 | 0
| 12 | Barrios Unidos | 5734865 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5734865 | 3 | 0 | 0
| 13 | Teusaquillo | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 14 | Los Mártires | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 15 | Antonio Nariño | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 16 | Puente Aranda | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 17 | La Candelaria | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 19 | Ciudad Bolivar | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 20 | Sumapaz | 1911621.6667 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1911621.6667 | 1 | 0 | 0
| 77 | Distrital |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 114697300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114697300 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 114697300 | 60 | 0 | 0
4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila. | 1 | Usaquén | 85628247.66 | 972 |  |  | 119209677.6316 | 308 |  |  | 70932764.7887 | 90 |  |  |  | 374 |  |  | 911113.523 | 243 |  |  | 85628247.66 | 972 | 0 | 0
| 2 | Chapinero | 16561842.14 | 188 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 88 |  |  | 112483.151 | 30 |  |  | 16561842.14 | 188 | 0 | 0
| 3 | Santa Fe | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 104984.2743 | 28 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 4 | San Cristóbal | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 5 | Usme | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 6 | Tunjuelito | 12245191.795 | 139 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39 |  |  | 74988.7673 | 20 |  |  | 12245191.795 | 139 | 0 | 0
| 7 | Bosa | 11628527.46 | 132 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 32 |  |  | 86237.0824 | 23 |  |  | 11628527.46 | 132 | 0 | 0
| 8 | Kennedy | 22904675.3 | 260 |  |  | 10837243.4211 | 28 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 85 |  |  | 318702.2611 | 85 |  |  | 22904675.3 | 260 | 0 | 0
| 9 | Fontibón | 33299874.09 | 378 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 178 |  |  | 461180.919 | 123 |  |  | 33299874.09 | 378 | 0 | 0
| 10 | Engativá | 22023726.25 | 250 |  |  | 12385421.0526 | 32 |  |  | 21279829.4366 | 27 |  |  |  | 78 |  |  | 288706.7542 | 77 |  |  | 22023726.25 | 250 | 0 | 0
| 11 | Suba | 91442511.39 | 1038 |  |  | 90955435.8553 | 235 |  |  | 19703545.7746 | 25 |  |  |  | 708 |  |  | 2287157.4034 | 610 |  |  | 91442511.39 | 1038 | 0 | 0
| 12 | Barrios Unidos | 11364242.745 | 129 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 7498.8767 | 2 |  |  | 11364242.745 | 129 | 0 | 0
| 13 | Teusaquillo | 25459427.545 | 289 |  |  | 1935222.0395 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 197 |  |  | 191221.3567 | 51 |  |  | 25459427.545 | 289 | 0 | 0
| 14 | Los Mártires | 4404745.25 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4404745.25 | 50 | 0 | 0
| 15 | Antonio Nariño | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 16 | Puente Aranda | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 187471.9183 | 50 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 17 | La Candelaria | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 18 | Rafael Uribe Uribe | 3083321.675 | 35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 33744.9453 | 9 |  |  | 3083321.675 | 35 | 0 | 0
| 19 | Ciudad Bolivar | 1761898.1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 74988.7673 | 20 |  |  | 1761898.1 | 20 | 0 | 0
| 20 | Sumapaz |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 77 | Distrital |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 352379620 | 4000 | 0 | 0 | 235323000 | 608 | 0 | 0 | 111916140 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 0 | 0 | 5140480 | 1371 | 0 | 0 | 352379620 | 4000 | 0 | 0

## ANEXO_ODS (hidden)
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial Narrow tamaño 11
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital y físico firmado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega
| SEGUIMIENTO CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación . MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| '1. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESU'!Área_de_impresión | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.
| '2. SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO'!_Toc461442754 | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| '4. METAS RESULTADO PDD'!Área_de_impresión | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas Sectoriales. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
| PRODUCTOS MGA | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la programación de los productos de las metas según lo programado en la MGA (Metodología General Ajustada) COD BPIN: Numero de registro en MGA COD PRODUCTO: Número relacionado en la matriz de productos de la MGA NOMBRE DEL INDICADOR: Nombre relacionado en la matriz de productos de la MGA

## LISTAS_1 (hidden)
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | Propósitos | Programa PDD | Programa Estratégico | Nombre Meta PDD | Código BPIN | No. proyecto de inversión | Nombre del Proyecto | Proyecto Inv | ODS | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Componente PMM | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CALIDAD, AMBIENTAL Y ANTISOBORNO | Insumos | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | CODIGO BPIN
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 | Enero | 2020 | Subsecretaría de Política de Movilidad | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 202010010094 | 7563 | Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 7563. Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | Logística de Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Mano de obra calificada | 2-Diseñar e implementar el 100% de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad. | 2020110010119
| Febrero | 2021 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35. Manejo y prevención de contaminación | 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 6. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | 2020110010080 | 7568 | Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 7568. Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | Componente Ambiental | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Mano de obra no calificada | 3-Desarrollar el 100% de las acciones que permitan implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. | 2020110010120
| Marzo | 2022 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible | 13. Sistema de movilidad sostenible | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 2020110010091 | 7570 | Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | Plan de Intercambiadores Modales | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGA-Definir un plan de acción que dé cumplimiento a las diferentes políticas, lineamientos y estrategias institucionales en materia ambiental. | Materiales | 1-Desarrollar el 100% de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad. | 2020110010093
| Abril | 2023 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | 14. Movilidad segura | 264.Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 2020110010093 | 7573 | Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 7573. Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal | Plan de Ordenamiento Logístico |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGA- Ejecutar las diferentes actividades de los programas de Gestión Ambiental, definidas en el plan de acción acorde a la normatividad vigente. | Servicios domiciliarios | 1-Realizar seguimiento 100% las acciones de la política pública de la bicicleta | 2020110010080
| Mayo | 2024 | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 56. Gestión Pública Efectiva | 15. Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 265. Integración social para una ciudad de oportunidades | 2020110010096 | 7574 | Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 7574. Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme | Plan de Seguridad Vial |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGA- Realizar seguimientos al cumplimiento de las diferentes actividades del plan de acción a través del equipo técnico de Gestión Ambiental, informes de seguimiento a la Secretaría Distrital de Ambiente, auditorías internas y externas y mecanismo de autocontrol. | Terrenos | 3-Formular e implementar el 100% las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisionesRecurso humano | 2020110010096
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad |  |  |  | 267. Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micro movilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público. | 2020110010101 | 7576 | Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 7576. Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito | Transporte Público |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGAS- Implementar las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001:2016. | Edificios | 2-Gestionar la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) | 2020110010107
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad |  |  |  | 271.Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (Aporte de Movilidad a meta del Sector Ambiente). | 2020110010102 | 7578 | Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7578. Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa | Transporte No Motorizado |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | Maquinaria y Equipo | 6-Impulsar el 100% las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad | 2020110010114
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito |  |  |  | 373. 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 2020110010103 | 7579 | Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 7579. Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos |  |  |  | OSGAS- Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. | Mantenimiento maquinaria y equipo | 4-Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las políticas, planes, proyectos en el componente ambiental de movilidad | 2020110010102
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte |  |  |  | 374.Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP. | 2020110010104 | 7581 | Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 7581. Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón | Infraestructura Vial |  |  |  | OSGAS- Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Transporte | 5-Ejecutar el 100% de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón | 2020110010123
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano |  |  |  | 375.Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal. | 2020110010106 | 7583 | Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 7583. Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá | Componente Institucional |  |  |  | OSGSST- Identificar peligros y evaluar, valorar los riesgos y determinar controles para su eliminación o mitigación. | Servicios de venta y de distribución | 2. Realizar 6.500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad | 2020110010112
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte |  |  |  | 377.Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 2020110010107 | 7587 | Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 7587. Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  |  | OSGSST-Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y/o deterioro de la salud. | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 1. Realizar 65.000 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad. | 2020110010091
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial |  |  |  | 379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 2020110010111 | 7588 | Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 7588. Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  |  | OSGSST-Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores mediante la mejora continua del SG-SST. | Servicios financieros y conexos | 1. Realizar 3´000.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | 202010010094
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos |  |  |  | 381. Construir 280 km. de ciclorrutas | 2020110010112 | 7589 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7589. Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales. | Servicios de leasing | 2. Realizar 440.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 2020110010103
|  |  | Dirección de contratación |  |  |  | 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. | 2020110010114 | 7593 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7593. Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires |  |  |  |  | OSGSST-Promover el autocuidado y la autogestión para la prevención de lesiones y enfermedades laborales. | Servicios inmobiliarios | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila. | 2020110010101
|  |  | Dirección de gestión de cobro |  |  |  | 384. Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 2020110010119 | 7595 | Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 7595. Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos | [9 empty] | Antonio Nariño |  |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes. | 2020110010104
|  |  | Dirección administrativa y financiera |  |  |  | 385.Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. | 2020110010120 | 7596 | Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 7596. Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos | [9 empty] | Puente Aranda |  |  |  |  | OSGSST-Gestionar actividades del SG-SST. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 2020110010106
|  |  | Dirección de talento humano |  |  |  | 387. Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. | 2020110010123 | 7653 | Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 7653. Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos | [9 empty] | La Candelaria |  |  |  |  | OSGSST-Gestionar acciones de mejora continua para el SG-SST | Gastos imprevistos | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 2020110010111
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad |  |  |  | 389. Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales. |  |  |  |  | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles | [9 empty] | Rafael Uribe | [5 empty] | Adquisición de activos financieros | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones |  |  |  | 390.Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. |  |  |  |  | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar | [9 empty] | Ciudad Bolívar | [5 empty] | Disminución de pasivos | 5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas
|  |  | Oficina de seguridad vial |  |  |  | 413.Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible |  |  |  |  | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol | [9 empty] | Sumapaz | [5 empty] | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | 6. Incrementar la velocidad en 100 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%
|  |  | Oficina de gestión social |  |  |  | 482.Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales |  |  |  |  | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo | [9 empty] | Distrital | [5 empty] | Transferencias corrientes y de capital | 7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía
|  |  | Oficina aseora de planeación institucional |  |  |  | 483.Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG |  |  |  |  | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales | [15 empty] | Total Meta Proyecto de Inversión por año | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación
|  |  | Oficina de control disciplinario | [8 empty] | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos | [16 empty] | 8. Realizar 44 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar
|  |  | Oficina de control interno | [8 empty] | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo | [16 empty] | 1-Implementar el 40% del Plan Distrital de Seguridad Vial (adicionales a lo implementado hasta el momento)
|  |  | Subdirección de transporte público | [8 empty] | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda | [16 empty] | 1-Diseñar y evaluar el 100% de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad
|  |  | Subdirección de transporte privado | [8 empty] | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos | [16 empty] | 2-Implementar el 100% de las Estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.
|  |  | Subdirección de la bicicleta y el peatón | [8 empty] | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo | [16 empty] | 3-Implementar y evaluar el 100% de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas
|  |  | Subdirección de infraestructura | [8 empty] | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial | [16 empty] | 4-Ejecutar y evaluar el 100% de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas
|  |  | Subdirección de señalización | [25 empty] | 5-Desarrollar el 100% del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad.
|  |  | Subdirección de planes de manejo de tránsito | [25 empty] | 10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada
|  |  | Subdirección de gestión en vía | [25 empty] | 11. Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura
|  |  | Subdirección de semaforización | [25 empty] | 9. Mantener señalizados de manera integral 150 km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia
|  |  | Subdirección de control de tránsito y transporte | [25 empty] | 8. Demarcar 2.200 km-carril en vía
|  |  | Subdirección de contravenciones | [25 empty] | 4. Implementar 26.000 señales verticales de pedestal
|  |  | Subdirección de control e investigaciones al transporte público | [25 empty] | 2. Realizar el mantenimiento a 400.000 señales verticales de pedestal
|  |  | Subdirección de financiera |  |  |  | Si | [21 empty] | 1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado
|  |  | Subdirección de administrativa |  |  |  | No | [21 empty] | 7. Intervenir 12.000 pasos peatonales
3. Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito
5. Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas
6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal
6-Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público
8-Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible
7-Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
1-Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual
2-Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual
5-Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad
9-Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional
3-Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados
4-Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad
1. Implemetar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía
2. Implemetar 1 estrategia de formación ciudadana
3. Implemetar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa
1-Certificar el Sistema De Gestión Antisoborno
3-Ejecutar una estrategia anual de integridad
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sistenibilidad del subsistema de control interno
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental
4-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad
5-Mantener en un 100% la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.
6-Mejorar el 60% de la infraestructura física de las sedes de la SDM.
7-Obtener el 80% de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional
3-Realizar el 100% de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001
1-Soportar el 100% de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.
3-Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.
2-Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.
7-Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
5-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
6-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
1-Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales
8-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.
4-Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
5- Organizar y digitalizar el 100% de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD y TVD.
1- Actualizar e implementar 8 instrumentos archivísticos existentes en la SDM.
2- Implementar el 100% del sistema de información de gestión documental.
3- Atender el 100% De los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad.
4- Tercerizar la custodia del archivo documental correspondiente al fondo acumulado de la SDM
1. Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.
2. Gestionar oportunamente y dentro de los términos establecidos por ley el 100% de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas
3. Gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.
4. Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación.
5. Realizar el 100% de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera
1. Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia
1. Realizar el 100% de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.
2. Racionalizar ocho(08) trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.
N/A