## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 2021
|  | Versión:1,0 |  |  |  | Fecha de publicación: 31/01/2021
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo responsables y realizando seguimiento periíodico para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las dimensiones y políticas.
DIMENSIÓN | POLÍTICA en MIPG (Obligatorio) | ITEM | ESTRATEGIAS / ACCIONES / PRODUCTOS | LIDER RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO EN 2021 (POA CON O SIN INVERSIÓN) | MOTIVO DE INCLUSIÓN EN 2021 | RIESGO ASOCIADO EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | CRONOGRAMA |  | EVIDENCIAS/ OBSERVACIONES
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 1 | Incorporar, en la planeación estratégica del talento humano, actividades para: a. Programa de desvinculación asistida por otras causales | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-01-31 | NA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 2 | Implementar para la inducción para gerentes públicos en la entidad adicional a la realización directamente: Virtual Presencial con la ESAP | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 3 | Llevar estadística clara de los beneficiarios de la entidad que han hecho uso de la bicicleta, año a año | Dirección de Talento Humano y Subdirección Administrativa | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 4 | Realizar y publicar diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad | Dirección de Talento Humano y Subdirección Administrativa | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 14. Formulación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que no garantice condiciones laborales seguras y saludables para los colaboradores. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 5 | Implementar instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 6 | Frente a las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos, la entidad debe: a. Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 7 | Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la Entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 8 | • Recopilar, organizar y documentar la información. • Analizar la información. • Utilizar la información para definir sus planes proyectos o programas. • Disponer de canales electrónicos para recopilar la información. • Recopilar, organizar y documentar la información sobre grupos étnicos. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 9 | Medir los indicadores de calidez, coherencia y claridad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 10 | Medir el indicador de oportunidad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 11 | Diseñar e implementar acciones que permitan mantener el número de seguidores en las redes sociales de la SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 12 | Emplear diferentes medios digitales en los ejecicios de participación realizados por la Entidad | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 13 | Evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), a través de encuestas de percepción ciudadana | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 14 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuariosm con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 15 | Inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 16 | Disponer en línea todos los trámites de la entida, que sean suceptibles de disponer en línea | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 17 | Fase de adopción IPV6 falta: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación (Pruebas de funcionalidad) y adopción en su totalidad IPV6 en la entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 18 | Implementar los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: - Contenido no textual - Sugerencia significativa - Características sensoriales - Sin trampas para el foco del teclado - Tiempo ajustable - Poner en pausa, detener, ocultar - Al recibir el foco - Al recibir entradas - Identificación de errores - Etiquetas o instrucciones - Procesamiento - Nombre, función, valor | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 19 | Implementar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: -Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) -El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) -En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) -El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) -Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios -Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 20 | Formular, aprobar e integrar al plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 21 | Fase de adopción IPV6 falta: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación (Pruebas de funcionalidad) y adopción en su totalidad IPV6 en la entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 22 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 23 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 24 | Participar en las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 25 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de participar en los ejercicis de simulación nacional e internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 26 | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a: Coordinación nacionald e Seguridad Digital Comando Conjunto Cibernético COLCERT Unidades cibernéticas de las fuerzas militares CSIRT y otros CCIRT | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 27 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 28 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital tales como: Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructutra crítica cibernética Realizar la identificación anual de la infraestructura cibernética e informar al CCOC Participar enla construcción de los planes sectoriales de protección de infraestructura cibernética Paricipar en la mesas de constucciión y sensibilización del modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 29 | El Comité de Conciliación decide como máximo en un término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciban la solicitud de conciliación para lo cual se implementara las acciones correspondientes para cumplir los términos del Decreto 491 de 28/03/2020 | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Continuación de la actividad en la vigencia | Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 30 | Seguimiento a publicación y actualización en la página web la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, dependiendo de la información remitida por las diferentes dependencias, quienes son los responsables de mantener actualizada su información y en concordancia con los lineamientos/politicas de operación establecidas en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información publicado en la intranet | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 31 | Mantener publicada y actualizada, en la página web la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, de acuerdo con los lineamientos y politicas de operación ( numeral 7) establecidas en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 32 | Aplicar una lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de la publicación mínima, mencionada en el artículo 9,10 y 11 de la Ley 1412 de 2014. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 33 | Revisar la información frente a las diferentes solicitudes de publicación y aprobar contenidos de acuerdo con los lineamientos establecido en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información publicado en la intranet. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 34 | Para garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiar la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1) Enviar las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | No cumplida en 2020 involucrar OTIC y OAPI | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2019-02-01 | 2021-11-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 35 | Socializar los documentos traducidos a lenguas de comunidades indígenas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 36 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 37 | Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares por medio de Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 38 | Traducir en Lenguaje Claro: Guías Formatos Manuales | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 39 | Incluir un lenguaje claro en las piezas de comunicación difundidas a través de los diferentes canales de comunicación, de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de inversión Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 40 | Implementar mecanismos para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor incluyendo todas las dependencias y sedes de la Entidad como Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 41 | Utilizar módulos de gestión virtual como mecanismo para que lso ciudadanos gestionesn sus trámites y servicios en el territorio | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 42 | Adecuar un canal de atención virtual para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores,nilños, niñas, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 43 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 44 | Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 45 | Levantamiento de las necesidades de señalización inclusiva acorde con las características de las sedes y los puntos de atención dispuestos por la entidad: Braile / Alto relieve / Diseño Universal y remisión para elaboración de los diseños | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA Inversión de Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 46 | Disponer recursos para: -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 47 | Destinar recursos para: Adquisición e instalaciónde tecnología que permita y faclite la comunicación de personas con discapacacidad: Visual con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. Auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 48 | Divulgar a través de los diferentes canales de comunicación externa y de acuerdo con la solicitud de la diferentes dependencias de la SDM, los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 49 | Contemplar el tema de trámites para que la entidad divulgue esta información en el propceso de rendición de cuentas | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 50 | incluir en las actividades de participación implementadas Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Sindicatos) | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 51 | Formular en la estrategia de participación ciudadana, el uso de medios digitales para: - Elaboración de normatividad - Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 52 | Emplear las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para: - Ejercicios de colaboración e innovación abierta - Evaluación de la prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 53 | Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad se debe: - Implementar acciones de mejoramiento -Divulgar las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 54 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-03-01 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 55 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 56 | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de dialógo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos detectados | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 57 | Identificar y realizar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en el ejercicio de rendición de cuentas desde el sistema de control interno | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NA
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 58 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 59 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con : a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | Poa Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 04/012021 | 2021-12-31 | NA
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 60 | Hacer uso de las bases de datos de los ciudadanos y grupos de de valor e interés con el objetivo de incentivar la participación en la evaluación de prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 61 | * Publicar TVD en la página web | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 62 | * Implementar TVD para los Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas se debe contar organización documental | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-12-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 63 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional Decreto 672 de 2018 versión 2.0 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Concepto técnico Archivo de Bogotá para convalidación. | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-06-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 64 | Actualizar y clasificar la información correspondiente al índice de información clasificada y reservada y establecer categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Actualización de acuerdo a las TRD. | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-07-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 65 | Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 66 | Implementar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios y fines de preservación | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 67 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC en el componente del Plan de Preservación a largo plazo | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 68 | Realizar plan de trabajo de mejora continua al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 69 | Realizar el acompañamiento y/o seguimiento a la ejecución de los proyectos definidos por los equipos de innovación de la SDM. Realizar publicaciones al interior de la SDM relacionadas con Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 70 | Realizar Reuniones trimestrales del grupo Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 71 | Realizar la feria de proyectos de innovación Septiembre 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 72 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 73 | Capacitar en Metodologías ágiles de gerencia de proyectos - Scrum (Julio 2021). | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 74 | La Entidad debe : a. Conformar grupos de investigación reconocidos por Colciencias. b. Conformar grupos de investigación clasificados por Colciencias. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 75 | La entidad debe a. Contar con documentación sobre cómo replicar o escalar buenas prácticas en innovación pública b. Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras c. Facilitar el acceso al conocimiento de la entidad d. Conformar grupos de trabajo con el talento humano idóneo para innovar | Dirección de Inteligencia para la Movilidad Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 76 | Para conservar el conocimiento de los servidores público de la Entidad se debe: a. Sistematizar el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente b. Analizar que personas tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 77 | Para conservar la memoria institucional se debe: a. Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas b. Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional (construir sobre lo construido) | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 78 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 79 | Aplicar como actividades de innovación en la Entidad: a. Procesos de ideación con los tomadores de decisiones | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 80 | Desarrollar fortalezas para innovar dentro de la Entidad como: a. Definir incentivos para generar ideas innovadoras b. Brindar tiempo suficiente para implementar innovaciones c. Contar con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | NA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 81 | La entidad debe incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | Desatender recomendaciones de los entes de control | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 82 | La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | NA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 83 | Identificar factores contable y financiero que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | NA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 84 | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | NA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 85 | Identificar factores de carácter presupuestal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Circular 001 de 2020-Secretaria General de la Alcaldia | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 86 | Capacitar y mantener actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 87 | Implementar como herramientas para la revisión del inventario normativo - Compilación y/o Racionalización de trámites para reducir cargas administrativas - Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 88 | Implementar como criterios para la depuración normativa: -Obsolescencia -Norma transitoria | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 89 | Costear estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística en la entidad territorial programadas en el 2021 a cargo de la DIM. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 90 | Realizar la socialización y capacitación en el diligenciamiento de los formatos PE04-PR07-F01 FICHA TÉCNICA REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES, PE04-PR07-F02 FORMATO DE RECOLECCIÓN REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES y PE04-PR07-F03 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 91 | Realizar la capacitación en la generación de reglas de validación para la recolección de los datos de sus registros administrativos misionales. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 92 | Realizar capacitación en el desarrollo de procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 93 | Realizar capacitación en las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 94 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 95 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 96 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 97 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 98 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas del sector acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 99 | Indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los grupos de valor | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 100 | Desarrollar jornadas de capacitación sobre: a. Seguridad digital b. generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística | Dirección de Talento Humano | POA Dirección de Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 101 | Consultar a los grupos de valor sobre las necesidades de información estadística y evaluar con ellos los resultados estadísticos generados. | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 102 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas local acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 103 | Mantener el espacio físico suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística del archivo central | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 5: Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-01-01 | 2021-08-30 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 104 | La oficina de control interno realiza auditorias con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000 | Oficina de Control Interno Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Oficina de Control Interno | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 105 | Usar gestores de bases de datos para almacenar la información que se genera en los registros administrativos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologias de la Información | Fotalecimiento de la Política | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 106 | Actualizar los riesgos de la seguridad de la información mediante procesos de mejora continua | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologias de la Información | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA