## Plan de Tratamiento
| Nombre del plan de trabajo | Plan de tratamiento de la gestión del riesgo SDM
| Director del proyecto | Mauricio Sanchez
| Numero de Acciones | 42
| Fecha Inicial | 2018-07-17
| Fecha Final | 2018-12-15
# | Control | Accion | Plazo | Responsable
1 | Buena colocación equipos. | Implementación guia de control de acceso y uso del centro de Datos y cuartos técnicos. | 2018-09-15 | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
2 | Buena colocación equipos. | Plan de revisión buenas prácticas de ubicación y mantenimiento cuartos técnicos, comunicaciones y centro de datos. | 2018-12-15 | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
3 | Buena colocación y aislamiento de equipos | Mejora de instalaciones y rack comunicaciones. | 2018-09-15 | SA - Operador Tecnológico
4 | Buena colocación y aislamiento de equipos | Revisión implementación política de seguridad de equipos de computo | 2018-09-15 | SA - Operador Tecnológico
5 | Cifrado de información crítica en dispositivos en movilidad. | Revisión política de cifrado información equipos en movilidad. | 2018-12-15 | OIS
6 | Cifrar la información crítica transmitida a través de redes de comunicaciones. | Plan de instalación certificados SSL y TLS en aplicaciones con manejo de información crítica, sensible o personal en al SDM. | 2018-12-15 | OIS
7 | Cifrar la información crítica transmitida a través de redes de comunicaciones. | Plan de Integración VPN Directorio Activo | 2018-12-15 | Operador Tecnologico
8 | Control de acceso físico y/o lógico. | Implementación guia de control de acceso y uso del centro de Datos y cuartos técnicos. | 2018-09-15 | SA - Operador Tecnológico
9 | Control de acceso físico y/o lógico. | Segmentación de grupos de red y configuración DHCP usuarios SDM. | 2018-12-15 | OIS- SA - Operador Tecnológico
10 | Control de acceso físico y/o lógico. | Plan de revisión de versionamiento de configuración de las aplicaciones desarrollados para SDM | 2018-12-15 | OIS
11 | Copias de seguridad. | Instructivo de almacenamiento información crítica usuarios SDM. | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico - SA
12 | Disponer de servicios alternativos. | Plan de alta disponibilidad de canales de comunicaciones. | 2018-12-15 | SA
13 | Formación. | Desarrollo de base de datos de conocimiento Operación tecnológica. | 2018-12-15 | Operador Tecnológico
14 | Implantación sistema de autenticación seguro. | Plan de integración aplicaciones con controlador de dominio. | 2018-12-15 | OIS - Operador tecnológico
15 | Implantación sistema de autenticación seguro. | Plan de seguimiento cumplimiento política de uso de contraseñas seguro. | 2018-09-15 | OIS - Operador Tecnológico
16 | Instalación o reconfiguración de medidas y políticas de control de acceso. | Plan de revisión y mejora de roles y usuarios aplicaciónes criticas. | 2018-12-15 | OIS
17 | Instalación o reconfiguración de medidas y políticas de control de acceso. | Plan de afinamiento de firewal para administración y acceso servicios y aplicaciones criticas. | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico
18 | Instalación software de seguridad. | Plan de instalación software de seguridad en servidores críticas SDM. | 2018-09-15 | OIS - Operador Tecnológico
19 | Mantener y actualizar el software. | Plan de actualización y mantenimiento aplicaciones capa media. | 2018-12-15 | OIS Administradores Sistemas de Información
20 | Mantener y actualizar el software. | Plan de actualización sistemas operativos y uso de aplicaciones autorizadas SDM. | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico
21 | Mejorar sistema y/o política de revisión de logs. | Seguimiento y revisión de auditoría y logs de sistemas críticos SDM. | 2018-09-15 | OIS Operador Tecnológico
22 | Mejorar sistema y/o política de revisión de logs. | Implementar un sistema de logs y correlación. | 2018-09-15 | OIS
23 | Monitorización. | Mejora medición de temperatura centros de datos y cuartos técnicos. | 2018-12-15 | OIS - Nuevo Centro de Datos
24 | Plan de continuidad | Instructivo de continuidad fallas menores e intermedios | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico
25 | Poner en conocimiento de todos los empleados los procesos disciplinarios. | Divulgación procesos disciplinarios | 2018-09-15 | Subdirección Administrativa
26 | Procedimientos más claros. | Revisión guias de administración aplicaciones críticas. | 2018-12-15 | OIS
27 | Procedimientos más claros. | Guia de intercambio información tercero | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico - SA
28 | Protección física de equipos. | Verificación de alcance y renovación de seguros ante robo, desastres equipos SDM. | 2018-09-15 | SA
29 | Protección física de equipos. | Plan de seguimiento de política de mantenimiento y seguridad equipos de cómputo. | 2018-12-15 | SA - OIS - Operador Tecnológico
30 | Protección frente a ataques de denegación de servicio. | Configuración y afinamiento de controles anti DoS adquiridos por SDM. | 2018-09-15 | Operador Tecnológico - OIS
31 | Registro de accesos al sistema. | Seguimiento logs de auditoria sistemas críticos SDM. | 2018-12-15 | OIS - Operador Tecnológico
32 | Registro de accesos al sistema. | Implementación de un sistema de correlación de logs auditoria dispositivos y aplicaciones críticas SDM. | 2018-12-15 | OIS SOC - Operador Tecnológico
33 | Revisar, actualizar e implementar política de seguridad. | Revisión y actualización SOA | 2018-12-15 | OIS
34 | Revisión instalaciones de fontanería. | Plan de revisión fontanería cuartos tecnología. | 2018-12-15 | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
35 | Servicio de soporte | Implementar seguimiento garantía y soporte de fabrica equipos operación tecnológica y críticos SDM. | 2018-09-15 | OIS - SA - Operador Tecnológico
36 | Servicio de soporte | Plan de revisión soporte de aplicaciones a medida críticas para SDM. | 2018-12-15 | OIS
37 | Sistemas antiincendios. | Plan de revisión sistemas detección de incendios. | 2018-12-15 | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
38 | Sistemas antiincendios. | Plan de mejora sistemas antincendios Centro de Datos | 2018-12-15 | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
39 | Sistemas de acceso seguro a aplicaciones. | Plan de revisión configuración de roles y usuarios aplicaciones críticas SDM. | 2018-12-15 | OIS
40 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Plan de revisión y mejora sistema de puesta a tierra | 2018-12-15 | OIS - Nuevo Centro de Datos.
41 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Campaña de buenas prácticas y buen uso de red eléctrica. | 2018-12-15 | SA - Operador Tecnológico.
42 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Plan de renovación equipos eléctricos SDM | 2018-12-15 | OIS - Nuevo Centro de Datos.