## Avance Metas e Indicadores
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [37 empty] | Constante
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [37 empty] | Creciente
| Formato de seguimiento a la Política Pública de Movilidad | [37 empty] | Decreciente
| Código: PE01-PR14-F01 | [29 empty] | Versión: 2.0 | [7 empty] | Suma
Pilar / Eje Transversal | 02 - Democracia Urbana
Programa | 18 - Mejor Movilidad para Todos
Fecha de seguimiento | 30 de septiembre de 2018
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD |  | PLAN DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR PARA TODOS PROGRAMA 18. MEJOR MOVILIDAD PARA TODOS |  |  |  | ANUALIZACIÓN DE LA META | [13 empty] | AVANCE MENSUAL (Magnitud) | [16 empty] | PRESUPUESTO (Millones de pesos corrientes)
[6 empty] | 2016 - 2020 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Total Plan de Desarrollo | % Cumplimiento Plan de Desarrollo
POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD | Componente | Proyecto Estratégico | Meta de Producto | Indicador | Entidad Responsable | Tipo de Anualización | Meta Cuatrienio | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Vigencia | % Cumplimiento | Avances y Logros | Retrasos y soluciones | Beneficios | Programado 2018 | Ejecutado 2018
| Logística de Movilidad | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 223 Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada | Número de señales verticales instaladas | SDM | Suma | 36457 | 2414 | 2414 | 6218 | 6218 | 11457 | 11457 | 10000 | 0 | 6368 | 0 | 20089 | 0.55103 | Ene: 1646; Abr: 1665; Jul: 8146; Oct: 0 | 11457 | 1 | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se ha logrado la instalación de 20.089 señales verticales de pedestarl en las diferentes localidades de la ciudad, lo cual representa una 57.40% de avance. En lo que respecta a la vigencia 2018, se logró la instalación de 11.457 señales verticales de pedestal, de las cuales, 7.204 resultaron ser reglamentarias; 3.580 preventivas y 673 informativas; esto significa que se alcanzó un porcentaje acumulado de cumplimiento para la vigencia de 100,00%. Es preciso indicar, que la magnitud de la vigencia fue incrementada de 10.000 a 11.457. El logro de esta meta se realiza a través de la firma de los contratos integrales de señalización que además de demarcación vertical realiza demarcación horizontal. | N.A. | La seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de señales verticales instaladas, siempre y cuando los diferentes actores viales las conozcan y les den cumplimiento, puesto que más que la instalación la seguridad se dá en la medida en que se respete lo que indica cada una de las señales; es así como con la inversión que realiza la entidad y con el apoyo de la ciudadanía que debe valorar y acatar esa inversión, las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad se mejora puesto que las condiciones de desplazamiento lo hacen. | 6014717126 | 5832440707
| Logística de Movilidad | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 224 Demarcar el total de malla vial construida y conservada | Número de km demarcados | SDM | Suma | 2377.1 | 104.25 | 104.25 | 765.72 | 765.72 | 527.1 | 527.1 | 750 | 0 | 230.03 | 0 | 1397.07 | 0.58772 | Ene: 45.07; Abr: 81.91; Jul: 400.12; Oct: 0 | 527.1 | 1 | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se demarcación, se elaboraron e implementaron diseños integrales de señalización, en los cuales se incluyen los elementos necesarios para reglamentar, prevenir e informar al usuario sobre las condiciones adecuadas de operación en las diferentes zonas de la ciudad, y estos se convierten en elementos que aportan a reducir o mitigar los impactos generados por el tránsito y promover la seguridad vial en la ciudad.han demarcado 1.397.07 Km carril en las diferentes localidades de la ciudad, lo que representa un porcentaje de avance del 53.73%. En lo que respecta a la vigencia 2018, se logró la instalación de 527.10 Km carril. Es preciso indicar, que adicional a esta | N.A. | Con la demarcación de vías la seguridad vial se ve incrementada en la medida en que se aumente la cantidad de kilómetros carril demarcados en la ciudad y que los diferentes actores viales los conozcan y los respeten, puesto que la inversión que realiza la entidad y la ciudad en materia de demarcación es bastante grande cada año y esta labor se debe mantener constantemente pues la pintura se borra o se desgasta, dicha garantía depende directamente de la calidad de la vía, las condiciones ambientales, y una serie de factores que se tienen en cuenta en el anexo técnico que forma parte integral de cada contrato; de manera tal que la demarcación es una labor y un costo representativo en las finanzas de la ciudad, que en la medida en que sea reconocido y valorado por la ciudadanía mejore las condiciones de movilidad y de seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad. | 11203894112 | 10657064856
| Infraestructura Vial | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 225-Construir 30 km de nueva malla vial | Km de malla vial construida | IDU | Suma | 30 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 13.91 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.51 | 0.65033 | Ene: 0.84; Abr: 1.54; Jul: 1.04; Oct: 0 | 3.42 | 0.24587 | Con corte a 31 de Diciembre de 2018 se tiene un avance de 19.51 km equivalentes a 76.50 km-carril con los que se da un cumplimiento de la meta Plan de desarrollo del 65.03% en proyectos como : Malla vial arterial -AV.LA SIRENA AC153 AV.L.GOMEZ AK9 A AK7 -AV.DE CERROS (AV.CIRCUNV.)DE CL9 A ACL6 -AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO -AV TABOR DESDE AV CONEJERA-AV C CALI -AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI -AV.SAN ANTON.AC183 DE AUTONORTE A KR 7A -AV. KR.11 ENTRE CLS.100 Y 106 - AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN - INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94 -VIAS (ACCIONES POPULARES) -AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE -AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA -AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100 -PTE VEHIC AV SAN ANTONIO POR AUTO-NORTE En este 2018 se estan desarrrollando los siguientes estudios y diseños asociados al cumplimiento de esta meta: Autopista Norte Por Calle 153 / Av.Sta Barbara (Av. 19) De Cl127 A Cl134 / Calle 134 Dede Autonorte A La Cr 7 / Carrera 15 Entre Calle 134 Y 170 / Av Primero Mayo De Kr 3b Este - Ac11 Sur / Interseccion Autopista Sur X Av Bosa / Av Bosa Desde Av C Cali Hast Av Tintal / Av. Alsacia (Av Const.A Av Boyaca) / Av Alsacia (Av Boyacà - Av Cali) / Av. Alsacia (Av Tintal A Av Cali) / Av Tintal De Av V/Cencio A Av M.Cep.Varg / Av Constitución De(Av Alsacia- Av Cl13) / Av Tintal De Av M. Cep Vargas A Av Alsac / Operación Estratégica Corabastos / Av.José C.Mutis De Ak. 70- Av.Boyaca Carrera 104 Entre Calle 72 Y 80 / Av.El Rincon De Av.Boyaca A Cra.91 / Cll 153 Entre Auto Nor Y Boyaca Calz Nor / Tramos Faltantes Av Mariscal Sucre / Zona Ind. Montevideo Y Pte Aranda / Accesos Viales Ciudad Bolivar / Tintal (Av V/Cio.A Av Bosa) / Av. Circ. De Oriente Entre Av. V/Cio Y Av Comuneros / Ampliación Vía La Calera / Vias (Acciones Populares) Se tiene programado para el presente año 2018, estructurar los contratos para ejecutar los siguientes diseños durante el periodo 2018 ¿ 2019: * Troncal Av. Boyacá desde Patio la Reforma hasta la Calle 170; Localidad: Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Fontibón, Engativá, Suba. * Tramos faltantes Avenida Mariscal Sucre desde la 1ro de Mayo hasta la Avenida Chile (Calle 72). Localidad: Teusaquillo y Barrios Unidos. * Proyectos Corabastos (María Paz - Corabastos, Alameda 40B Sur, Humedal la Vaca, Articulación Cayetano Cañizales), Localidad: Kennedy. * Ampliación la Calera, Localidad: Chapinero. * Extensión Carrera 10 al Sur Av. Darío Echandía entre Calle 37 Sur y Calle 65 Sur -Av. Caracas, Localidad: Rafael Uribe, Usme * Carrera 104 entre Calle 72 y 80, Localidad: Engativá. * Av. Circunvalar de Oriente entre Av. Villavicencio y Av. Comuneros, Localidad: San Cristóbal. | N.A. | El desarrollo de obras beneficiara la ampliacion de la malla vial y por ende la movilidad. | 839730917554 | 806485541774
| Infraestructura Vial | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados | UAERMV - IDU | Suma | 809.83 | 12.9 | 12.9 | 224.35 | 224.35 | 452.17 | 451.17 | 111.96 | 0 | 8.45 | 0 | 688.42 | 0.85008 | Ene: 61.92; Abr: 138.39; Jul: 250.86; Oct: 0 | 451.17 | 0.99779 | Para el corte del 31 de Diciembre de 2018 se tienen programados la conservación de 704.57 km-carril en las mallas viales de la ciudad y presenta un avance de 676.87 km-carril correspondientes al 96.70% de avance frente al compromiso de la meta del Plan de Desarrollo de 700 km, así: MANTENIMIENTO DE 264.29 KM CARRIL DE TRONCALES: -CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S - AV. JIMENEZ CON CALLE 19 - TRONCALES TRANSMILENIO - GRUPOS DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2- MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G3 MANTENIMIENTO DE 176.14 KM CARRIL DE VIAS ARTERIAS: - Con los grupos de CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL y G2 MANTENIMIENTO DE 195.70 KM CARRIL DE VIAS INTERMEDIAS - Con los siguientes grupos de conservacion CONSERVACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA G1, 2, G3 Y CONSERV MALLA VIAL INTERM ESTRATO 1,2,3 REHABILITAR 6.28 KM CARRIL DE MALLA VIAL ARTERIAL Con los grupos de CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL -REHABILITAR 34.46 KM CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA -ACCIONES POPULARES 158/11 Y 2425/04 -CONSERV MALLA VIAL INTERM ESTRATO 1,2,3 Es importante señalar que al avance reportado por la entidad, se debe sumar lo reportado por la UMV en materia de Rehabilitación y Mantenimiento de Malla Vial Local, cuya intervención es de su competencia y se encuentra en este momento comprometida en atender 50 Km_carril con los cuales se sumaria la meta para un total de 750 km-carril | N.A. | A través de situaciones Imprevistas y Apoyo Interinstitucional, en el marco del Decreto 064 de 2015, se han intervenido 244 segmentos correspondientes a tapar 7.032 huecos, con una ejecución de 7,14 Km carril de Intervención, y 116,26 Km-Carril de Impacto. En el desarrollo de las estrategias en cada una de las localidades se han beneficiado 1.055.335 ciudadanos. | 139029067482 | 137930639133
| Infraestructura Vial | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 227 Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural | Km/carril vial rural rehabilitados | IDU | Suma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0 |  | Contrato IDU-1474-2017, adjudicado el 21 de noviembre de 2017, se ejecutará durante la vigencia 2018 garantizando avances en el cumplimiento de esta meta | Con la rehabilitacion de la malla vial se beneficiara a la poblacion que requiere de una movilidad mas fluida y segura | 0 | 0
| Infraestructura Vial | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural | Km/carril vial rural mantenidas | IDU | Suma | 110.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.15 | 92.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.18 | 0.83686 | Ene: 0; Abr: 23.15; Jul: 69.03; Oct: 7.1054e-15 | 92.18 | 0.83686 | Contrato IDU-1474-2017, adjudicado el 21 de noviembre de 2017, se encuentra en ejecución garantizando avances en el cumplimiento de esta meta, al corte 30 de septiembre de 2018 se ha logrado avanzar en 92.18 km carril de vias rurales con los cuales se sobrepasa la meta inicial y se alcanza un 184%. | N.A. | Con el mantenimiento perodico de la malla vial rural se beneficiara a la poblacion que requiere de una movilidad mas fluida y segura. | 3787083953 | 3787083953
| Infraestructura Vial | 143 Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) | Malla vial local conservada y rehabilitada | UAERMV | Suma | 1080.34 | 169.42 | 169.42 | 290 | 292.66 | 300 | 311.79 | 253 | 0 | 67.92 | 0 | 773.87 | 0.71632 | Ene: 67.92; Abr: 77.8; Jul: 166.07; Oct: 0 | 311.79 | 1.0393 | Recuperar, Rehabilitar y Mantener 300 km -carril de la Malla Vial local En 2018 la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAEMRV), a través de la meta ¿Conservar y rehabilitar 300 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)¿ intervino 311,8 km-carril de impacto en 1.770 segmentos viales y tapó 85.166 huecos en las localidades del distrito capital. Beneficios: A través de las estrategias de intervención realizadas, la entidad ha logrado beneficiar 1¿892.579 personas, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida de la ciudadanía. | N.A. | La UAERMV está trabajando de manera permanente con un promedio de 363 personas, incluido personal técnico y mano de obra no calificada, entre otros, que representan 36 cuadrillas, con quienes se lleva a cabo la intervención de la malla vial. El resultado de intervención por tipo de malla local corresponde a 162,57 Km. Durante lo corrido del 2017, la UAERMV ha intervenido 41.797 huecos en toda la malla vial local, que corresponde a 836 segmentos de la malla vial. | 89528724245 | 88763996856
| Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | 144 Gestión y control de la demanda de transporte | 230 Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos | Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha | SDM | Suma | 100 | 5.25 | 5.25 | 19.75 | 19.75 | 25 | 24.56 | 25 | 0 | 25 | 0 | 49.56 | 0.4956 | Ene: 0.63; Abr: 0.21; Jul: 23.72; Oct: 0 | 24.56 | 0.9824 | Junto con el DADEP se apoyo en la formulación del decreto 552 del 2018, por el cual se establece el MRAEEP Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Publico en el Distrito Capital de Bogotá y se incluyó "valet parking" cómo actividad de aprovechamiento económico del espacio público. Se desarrolló una versión preliminar del protocolo para el aprovechamiento económico del espacio público en la actividad de valet parking, el cuál fue articulado con Estacionamientos, Seguridad Vial y la Dirección de Asuntos Legales. En complemento, se generó una fórmula de retribución de aprovechamiento económico a partir de las lecciones aprendidas discutidas mediante reuniones con SDH, DADEP y SDDE. Adicionalmente, se realizaron tomas de información en campo para la identificación geográfica, operativa y horaria de la actividad de valet parking en tres sectores de la Bogotá. Se avanzó en la proyección del decreto reglamentario del sistema de estacionamiento en vía y se proyectó la primera versión de la resolución de uso de bloqueadores vehiculares. Se llevó a cabo proceso sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato 2016-1167. Se continuó con el apoyo a la estructuración del proceso licitatorio de estacionamiento en vía. Se llevó a cabo la consultoría 2017-1668 sobre cobro por distancia recorrida. | El proceso sancionatorio ha dificultado el avance en la política pública de estacionamientos. | Se contará con un nuevo esquema tarifario para el estacionamiento en vía y con la estructuración técnica, legal y financiera de lo que será el sistema de estacionamiento en vía en Bogotá. Esto resultará en una política gestión de la demanda de estacionamientos para Bogotá, un control efectivo del estacionamiento en vía irregular, menores tiempos de desplazamiento para la ciudadanía, y nuevos fondos para la financiación de mejoras en la movilidad. | 5238011885 | 5148611635
| Logística de Movilidad | 144 Gestión y control de la demanda de transporte | 231 Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte | Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte | SDM | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 30 | 25 | 25 | 39 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0.6 | Ene: 19; Abr: 0; Jul: 6; Oct: 0 | 25 | 1 | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, la meta presenta un avance del 60%. A continuación al avance cualitativo: durante la vigencia 2016 se adquirieron licencias de software ELA por tres años, para cubrir necesidades en materia de georreferenciación. A su vez se adquirieron licencias para diseño y dibujo técnico asociados al modelamiento de tráfico de la ciudad. Se realizó una inversión total de $2.756.160.000. Durante la vigencia 2017 y en el marco del Convenio 1029 del 2010, se efectuó la recepción del Centro de Gestión de Tránsito, en donde se centraliza e integra la información de sensores de Velocidad, conteo de Vehículos, conteo de Bicicletas, ubicación de grúas, entre otros. El CGT provee una plataforma para conectar datos geográficos con otro conjunto de datos en la Entidad. Por otra parte, se adquirieron e implementaron los servicios de Información en Nube para el almacenamiento, el procesamiento y la visualización de datos importantes para la movilidad de Bogotá. En conjunto en esta vigencia se realizó una inversión total de $711.278.485. De igual manera y en lo que respecta a la vigencia 2018, el avance acumulado de la meta se representa por la estructuración de toda la documentación técnica que permitió la contratación de los Servicios profesionales para la interventoría del Convenio 1029 del 2010, servicio que actualmente se presta a la entidad, y su ejecución se encuentra en normal desarrollo de las actividades programadas en el cronograma pactado para efectos de seguimiento y control de la operación y mantenimiento del Centro de Gestión de Tránsito, de l a Red de Comunicaciones del SIT y demás componentes que integran el SIT en el marco del Convenio 1029 del 2010. Se realizaron los de contratación para el servicio de información en nube y de los servicios de consultas en la base de datos RUNT. Los contratos derivados de los procesos se encuentran en ejecución y avanzan de acuerdo a lo estipulado en la etapa de planeación de los mismos. | N.A. | En conjunto las acciones realizadas en las metas relaionadas con el (SIT) Sistema inteligente de Transporte, Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) y Detección Electrónica de Infractores (DEI), pretenden proveer al centro de gestión de tránsito con herramientas que faciliten la toma de decisiones respectoa al control en beneficio de los ciudadanos - comunidad. El Sistema Inteligente de Tráfico es el sistema que recoge, almacena y provee información del tráfico en tiempo real para maximizar el uso eficiente de los sistemas; busca suministrar información para gestionar y planificar integralmente la movilidad de Bogotá y su área de influencia. | 40511019942 | 39617002338
| Logística de Movilidad | 144 Gestión y control de la demanda de transporte | 232 Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes | Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes | SDM | Suma | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.58 | Ene: 35; Abr: 7; Jul: 0; Oct: 0 | 42 | 1 | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, se han adelantado las siguientes acciones: en el 2016 se inició con la contratación de la consultoría que definiría técnica, legal y financieramente el sistema. La inversión en la consultoría fue de $ 5.499.000.000, el plazo de ejecución permitía la entrega de los estudios y estructuración técnica, financiera y legal para la contratación de la implementación durante la vigencia 2017 del Sistema de Semáforos Inteligente (SSI) para Bogotá. En la vigencia 2017, se recibieron los componentes técnicos, legal y financiero para contratar la implementación del Sistema de semáforos inteligentes (SSI) para Bogotá, el proceso de contratación inicio en el segundo semestre de la vigencia 2017 hasta llegar a la adjudicación en diciembre del 2017. Se comprometieron recursos de la vigencia 2017 y se incluyeron vigencias futuras 2018, 2019 por un valor total de $ 173,075,002,594 ¿ Contrato 2017 ¿ 1913. De igual manera y en lo que respecta a la vigencia 2018, se encuentra en ejecución del contrato para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá, adjudicado en Diciembre del 2017 e incluye vigencia futuras 2018 y 2019, las cuales han sido comprometidas debidamente con la legalización del mismo. De igual manera se logró la contratación de los servicios de interventoría para la Implementación del sistema de semáforos inteligente SSI - para la ciudad de Bogotá. En lo que va corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020 se ha logrado un porcentaje de avance del 58% acorde con lo programado para el cuatrienio. | N.A. | En conjunto las acciones realizadas en las metas relaionadas con el (SIT) Sistema inteligente de Transporte, Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) y Detección Electrónica de Infractores (DEI), pretenden proveer al centro de gestión de tránsito con herramientas que faciliten la toma de decisiones respectoa al control en beneficio de los ciudadanos - comunidad. El Sistema Inteligente de Tráfico es el sistema que recoge, almacena y provee información del tráfico en tiempo real para maximizar el uso eficiente de los sistemas; busca suministrar información para gestionar y planificar integralmente la movilidad de Bogotá y su área de influencia. | 99640576940 | 99602198212
| Logística de Movilidad | 144 Gestión y control de la demanda de transporte | 233 Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI) | SDM | Suma | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | 30 | 30 | 55 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0.41 | Ene: 4.5; Abr: 0; Jul: 25.5; Oct: 0 | 30 | 1 | El avance acumulado de la meta del Plan de Desarrollo es del 41%. A continuació el avance cualtitativo: La entidad durante la vigencia 2016 reforzó los sistemas de comparendo electrónico con los dispositivos que usan los policías en la vía, para lo cual se contrató por un valor de $ 6.673.500.000 el servicio (operación/mantenimiento) de 600 dispositivos en vía (Bolígrafos digitales y Dispositivos de telefonía móvil) por un periodo de por 9 meses y 19 días, cubriendo la prestación del servicio para la vigencia. Para la vigencia 2017 se contrató los servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo real de la información e imagen de los comparendos de tránsito y transporte diligenciados e impuestos en vía, evidencias registradas y los informes policiales de accidentes de tránsito -IPAT- y el suministro en calidad de arrendamiento de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos y evidencias, Contrato N° 2017-1319. En lo que respecta a la vigencia 2018 , el avance acumulado de la meta, se ve reflejado por la Adición del contrato N° 2017-1319, lo cual permitirá continuar con los servicios técnicos y tecnológicos de comparendos por medio de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos y la contratación de los servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo real de la información e imagen de los comparendos de tránsito y transporte diligenciados e impuestos en vía, evidencias registradas y los informes policiales de accidente de tránsito - IPAT y el suministro en calidad de arrendamiento de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para gestión de comparendos. 2018 - 412, contrato que se encuentra en ejecucion, hasta el 9 de marzo del 2019. De igual manera, se legalizó, el otro si al convenio 1029 del 2010, cuyo objeto es: LA ETB SE OBLIGA A PONER A DISPONIBILIDAD DE LA SECRETARIA EL CONOCIMIENTO TÉCNICO, LA EXPERIENCIA Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS QUE POSEE, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA ADQUISICIÓN, EL MONTAJE, LA OPERACIÓN, EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSITO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN SU FASE 1 DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. | N.A. | En conjunto las acciones realizadas en las metas relaionadas con el (SIT) Sistema inteligente de Transporte, Sistema de Semáforos Inteligentes (SSI) y Detección Electrónica de Infractores (DEI), pretenden proveer al centro de gestión de tránsito con herramientas que faciliten la toma de decisiones respectoa al control en beneficio de los ciudadanos - comunidad. El Sistema Inteligente de Tráfico es el sistema que recoge, almacena y provee información del tráfico en tiempo real para maximizar el uso eficiente de los sistemas; busca suministrar información para gestionar y planificar integralmente la movilidad de Bogotá y su área de influencia. | 27208848383 | 27208848383
| Transporte No Motorizado | 145 Peatones y bicicletas | 234 Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital | Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada | SDM | Suma | 100 | 16 | 16 | 38.71 | 38.71 | 25.29 | 24.79 | 15 | 0 | 5 | 0 | 79.5 | 0.795 | Ene: 5; Abr: 1.1; Jul: 18.69; Oct: 0 | 24.79 | 0.98023 | CICLORUTAS: -En los ultimos 3 años de administración se han adelantado los informes de factibilidad de ciclorutas en calzada y documentos técnicos de soporte de ciclorutas en andén de más de 72 kilometros, remitidos a la DCV para diseños de señalización e implementación en vía. - Desde el 2016 y a la fecha se han certificado con sellos de calidad para cicloparqueaderos 116 parqueaderos, con sello de calidad Oro y Plata entre privados y públicos (65 con sello oro y 51 con sello plata), que abordan 11,245 cupos para bicicletas. - Se dio por terminado el convenio del Centro de la Bici con 421 personas inscritas y 206 personas certificadas en mecánica de bicicletas por el SENA. Adicionamente, se sensibilizaron más de 1074 personas en seguridad vial. -Se implementó con Idec@ el planeador de rutas para ciclistas. -Se implemento el Sistema de Registro de biicicletas con las de 8900 usuarios incritos y 3915 bicicletas. -Se desarrolló XI versión de la Semana de la Bicicleta -Se realizaron campañas en vía como Vidas Reflectivas, Juegos de Roles y Puntos Ciegos. Inició la ejecución del convenio UMV-EAB-SDM para el mantenimiento de CicloRutas en alamedas. | Demoras en los procesos de contratacion y la disponibilidad de materiales pop para los diferentes eventos. Se adelantaron reuniones y mesas de trabajo internas para generar estrategias. | Busca mejorar las condiciones de visibilidad a partir de la entrega de material reflectivo y luminoso por parte de la SDM (luces, tobilleras, pecheras, tulas reflectivas), una charla informativa que ofrece el Grupo Guía de la Secretaría, y otra charla con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá quien hace énfasis en la importancia del respeto de las normas de tránsito, todo con el propósito de generar un cambio en la cultura vial por parte del ciclista para generar mayor autoprotección a través de hacerse visible en horas de la noche. | 2839252120 | 2711233820
| Infraestructura Vial | 145 Peatones y bicicletas | 235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público | M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas) | IDU | Suma | 3362418.45 | 0 | 0 | 547775.93 | 547775.93 | 508840.16 | 306815.55 | 1000000 | 0 | 1305802.36 | 0 | 854591.48 | 0.25416 | Ene: 14236.49; Abr: 59075.87; Jul: 233503.19; Oct: -1.6371e-11 | 306815.55 | 0.60297 | Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se han contruido 854.591,48.m2 de espacio público en la ciudad , con los cuales se presenta un avnace de cumplimiento del 24.42% en puntos como: - RAPS RESTREPO -PLAZOLETAS Y SOTANO PARQ. CONCEJO DE BTA -RAPS KENNEDY CENTRAL -RAPS TEUSAQUILLO -RAPS LAS NIEVES -RAPS CARVAJAL -PARQUE BICENTENARIO -RAPS RINCÓN -RED TINTAL (CICLOBARRIO UPZ PATIO BONITO -PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2 -BICICARRILES GRUPO 2 -CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S - Puente peatonal Plan Parcial El Ensueño -AV.SIRENA AC153 D AV.L.GOMEZ AK9 AV.S.BA - AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN -AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI -AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO - AV.SAN ANTON.AC183 DE AUTONORTE A KR 7A - INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94 - AV LOS CERROS CON CL 13S. SAN JERONIMO DEL YUSTE AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJERA, AV.SAN ANTON.AC183 DE AUTONORTE A KR 7A - AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100 - CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50, ESPACIO PÚBLICO GENERADO POR URBANIZADORES, AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA, OBRAS FALTANTES TM FASE III | N.A. | La habilitacion del espacio publico permite a la ciudadania el disfrute de escenarios amplios y seguros para actores viales como peatones y biciusiarios, buscando incrementar la satisfaccion de los ciudadanos en la ciudad. | 63312754102 | 60999747288
| Infraestructura Vial | 145 Peatones y bicicletas | 236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén | Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén | IDU | Suma | 81.47 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07 | 49.64 | 45.55 | 4 | 0 | 4.76 | 0 | 68.62 | 0.84227 | Ene: 2.77; Abr: 27.16; Jul: 15.62; Oct: 0 | 45.55 | 0.91761 | Con corte a 31 de Diciembre de 2018 el IDU a construido 61.30 km de ciclorrutas en puntos como: -BICICARRILES RED TINTAL -CL 17 SUR ENTRE 10 Y 9 HASTA LA CL 22 S -Puente peatonal Plan Parcial El Ensueño -AV.COLOMBIA AK24 DE CL76 A AV.MEDELLIN - AV.BOSA D AV.AGOBERTO M.AK80 A AV.C.CALI -AV.C.CALI D AV.BOSA A AV.SAN BERNARDINO - INTERS. AV.CR. 9 POR CL. 94 -PEATONALIZACIÓN KR. 7 FASE 2 - AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE - AV.SAN ANTON.AC183 DE AUTONORTE A KR 7A - AV FERROCARRIL D OCCI. DE CR 93 A CR 100 - CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 -AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE -AV. SAN ANTONIO DE AUTONORTE A AV BOYACA Es importante resaltar que esta meta es compartida con la SDM, al IDU le corresponden 96.5 km y a la SDM 45.8 km, y frente a esta magnitud el IDU ha alcanzado un cumplimiento del 63.52% | N.A. | La construccion de ciclorrutas en la ciudad en el marco del Plan de Desarrollo Vigente beneficiara a la poblacion, por cuanto dispone de mas espacios para los viajes en bicicleta, como medio alternativo de transporte, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. | 6100058014 | 6100058014
[5 empty] | SDM | Suma | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 12.4 | 12.6 | 0 | 3.8 | 0 | 12.4 | 0.27074 | Ene: 2.77; Abr: 27.16; Jul: -17.53; Oct: 0 | 12.4 | 0.42177
| Transporte No Motorizado | 145 Peatones y bicicletas | 237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público | M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas) | IDU | Suma | 1319273.79 | 0 | 0 | 148525.96 | 148525.96 | 623354.56 | 375109.89 | 270000 | 0 | 277393.27 | 0 | 523635.85 | 0.39691 | Ene: 14174.82; Abr: 147279.94; Jul: 213655.13; Oct: 0 | 375109.89 | 0.60176 | En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 523.716,85m2 de espacio publico con lo que se lleva un avance del 43.6% frente a la meta de 1,2 millones de m2, dichos avances se han presentado en puntos como: -AV. JIMENEZ CON CALLE 19 -BICICARRILES GRUPO 2 -ACCIONES POPULARES 158/11 Y 2425/04 - con el programa de MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO, MANT. ESP PUBLICO Y CICLORUTA G4 -ESPACIO PUBLICO URBANIZADORES -PUNTOS SEGURIDAD VIAL -ZONAS BAJO PUENTES GRUPO A - ZONAS BAJO PUENTES GRUPO B - ZONAS BAJO PUENTES GRUPO C -ESPACIO PUBLICO GRUPO A - ESPACIO PUBLICO GRUPO B -ESPACIO PUBLICO GRUPO C -MANTENIMIENTO PUENTES PEATONALES G2 | N.A. | La conservacion del espacio publico beneficiara a los ciudadanos, por cuanto dispone de mas espacios que motivan los viajes a pie y en bicicleta como medio alternativo de transporte, contribuyendo a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. | 27585042967 | 27374924824
| Transporte No Motorizado | 145 Peatones y bicicletas | 238 Conservar 100 km de ciclorrutas | Km de ciclorrutas conservados | IDU | Suma | 80.96 | 0 | 0 | 14 | 14 | 35.37 | 19.3 | 12.81 | 0 | 18.78 | 0 | 33.3 | 0.41131 | Ene: 0; Abr: 13.56; Jul: 5.74; Oct: 0 | 19.3 | 0.54566 | Esta meta presenta un avance del 39.41% con 33.30 km de ciclorrutas mantenidos con corte a 31 de Diciembre de 2018, dichos avances se han realizado en: - BICICARRILES GRUPO 2 - con el programa de MAN/TO. DEL ESPACIO PUBLICO En el mes de diciembre del 2017, se realizó la adjudicación de tres (3) grupos de contratos de obra, correspondientes al proceso licitatorio IDU-LP-SGI-001-2017, con los cuales se contempla realizar el mantenimiento de 43.47 kms de cicloruta, en las localidades de Chapinero, Mártires, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón, Engativá y suba. Es importante resaltar que esta meta es compartida con la Unidad de mantenimiento vial, al IDU le corresponden 84.5 km y a la Unidad 15.5 km | N.A. | La conservacion de ciclorrutas en la ciudad en el marco del Plan de Desarrollo Vigente beneficiara a la poblacion, por mantiene el buen estado de mas espacios amlios y seguros para los viajes en bicicleta, como medio alternativo de transporte, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. | 2597026755 | 2036189187
| Transporte No Motorizado |  |  |  | UAERMV | Suma | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.87 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.056129 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0.87; Oct: 0 | 0.87 | 0.174
| Transporte No Motorizado | 145 Peatones y bicicletas | 239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio | Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM | IDU | Suma | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 949 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 949 | 0.39757 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 949; Oct: 0 | 949 | 1.0699 | Con la puesta en operación del TransmiCable de Ciudad Bolívar, programada para finales de diciembre de 2018, se dispondrá de aproximadamente 600 nuevos cupos de cicloparqueaderos del Sistema, con lo cual se cumplirá la meta para este año. El 06 de Agosto de 2018 se inauguró la estación Intermedia Primero de Mayo con la cual se pusieron en funcionamiento 228 nuevos cupos de cicloparqueadero. Con los cupos adicionales gestionados durante el 2018 se llegó a una capacidad de 4.645 cupos de cicloparqueaderos en todo el sistema, beneficiando los usuarios que usan la bicicleta como modo de integración con el componente troncal del sistema TransMilenio. | N.A. | La adecuación se realizó por la alta ocupación en dichos cicloparqueaderos, por lo que se busca mejorar las condiciones de infraestructurura a los biciusuarios de estos Portales y brindar el nuevo servicio de cicloparqueadero en la Estación Tv 86 | 1002551694 | 688823307
[5 empty] | TMSA | Suma | 1500 | 0 | 0 | 553 | 553 | 887 | 887 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0.96 | Ene: 0; Abr: 659; Jul: 228; Oct: 0 | 887 | 1
| Plan de Seguridad Vial | 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad | 240 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona | Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas | SDM | Suma | 53 | 7 | 7 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0.71698 | Ene: 3; Abr: 4; Jul: 7; Oct: 0 | 14 | 1 | Durante el cuatrienio se han realizado 38 estrategias integrales de seguridad vial: ¿ Av1° de Mayo x Cra 69 B , ¿ Av.Villavicencio por Av. Agoberto Mejía, ¿ Av. Boyacá Av. 1° de Mayo Y calle 80 ¿ Carrera 7 por calle 67, Ciudad de Cali por Calle 6, ¿ Calle 80 por carrera 9 Zona G, Av. Américas por Carrera 54. *Zona Escolar en Malla Vial Arterial; *. Zona Escolar En Malla Vial Secundaria; *. Zona Escolar en mala Vía local *. Piloto zona sur *. Piloto zona centro *. Piloto zona norte *. Inspecciones en tramo *. Inspecciones en intersección *. Inspecciones en cuadrante *. Plazas extensión de andén *. Plazas Áreas de esparcimiento *. Medidas de trafico calmado Dispositivo de Segregación *. Medidas de trafico calmado Reducción de Carril. *. Medidas de trafico calmado Cambios alineamientos *. Senderos Peatonales Pasos regulados con semáforo *. Senderos Peatonales Pasos regulados con señalización *. Reordenamientos Viales. * Piloto zona sur Fase II *. Medidas de trafico calmado Cambios alineamientos Fase * barrios seguros *. Inspecciones puntos críticos de accidentalidad de motocicletas, *Plazas áreas de esparcimiento (2 intervenciones Restrepo y Santa Bárbara) *. Concepto para operación segura de bicicleta *Proyectos Zonas * Medidas de tráfico calmado cambios de alineamiento Fase II (Calle 75 por carrera 4) *. Medidas de trafico calmada reducción de carril (Calle 77 por carrera 3) *. Senderos peatonales pasos regulados con semáforo (Acceso a sector Monserrate) *. Concepto de operación Segura de bicicleta (Piloto ciclorruta Av. 19 por Calle 127ª) *. Barrios seguros implementación en barrio Samoré, medidas para entornos seguros* 13. Inspecciones en intersecciones fase II: se adelantan tres inspecciones en puntos críticos del SITP que corresponden a los sitios (1. Calle 73 Sur con carreras 95 y 95ª, 2. Av. Américas con carrera 78ª estación banderas, 3. Carrera 10 por calle 13). *Medidas de tráfico calmado fase III en la calle 30a sur por carrera 5 en inmediaciones del portal 20 de Julio. | Asignación de los contratos de señalización, genera demora en la programación de las acciones en vía y la concentración de esfuerzos de proyectos de gran impacto con temas de bicicletas, desvió las acciones para esta actividad | Reducir el riesgos de accidentalidad para la comunidad de la zona de influencia, prevaleciendo el transito de actores vulnerables en modos no motorizados | 52166907106 | 50163894290
| Plan de Seguridad Vial | 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad | 241 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial | Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial | SDM | Suma | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0 | La meta se encuentra cumplida en lo que corresponde a Plan de Desarrollo. Este se logró durante la vigencia 2017, en la que se llevó a cabo la validación de las acciones del plan por parte de las entidades públicas, expertos, académicos y sector privado, actores relevantes para la ejecución de este plan. Se incluyó en el documento técnico del Plan los aportes a la Visión Cero dados por WRI y la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial. Se logró la sanción por parte del Alcalde Mayor del decreto 813 de 2017 "Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial y del Motociclista 2017-2026." | N.A. | Contar con la actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial incorporando la política de Visión Cero en Bogotá, como un compromiso de ciudad interinstitucional, con acciones en el corto, mediano y largo plazo | 2808705854 | 2796784854
| Plan de Seguridad Vial | 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad | 242 Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana | Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado | SDM | Suma | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0.7 | 0.7 | Ene: 0.04; Abr: 0.07; Jul: 0.09; Oct: 0 | 0.2 | 1 | Durante el 2018, se avanzó en la implementación del Plan Distrital de Seguridad para motociclistas en un12% con el desarrollo de las siguientes acciones Desarrollo de 7 jornada locales de seguridad vial para motociclistas, desarrollo 10 inspecciones de seguridad vial en puntos críticos de accidentalidad para motociclistas, sensibilización 12.239 motociclistas en seguridad vial, desarrollo de las diferentes actividades del mes del motociclista, celebración de la V edición del día distrital del motociclista. | N.A. | Reducir la accidentalidad vial en el Distrito Capital, focalizando lasacciones hacia la disminución de la mortalidad y la morbilidad, especialmente de los usuarios vulnerables, así como promover la movilidad segura como prioridad en el sistema de movilidad. | 785544000 | 785544000
| Transporte Público | 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad | 243 Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | Número de estrategias integrales implementadas | TMSA | Suma | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Ene: 0.17; Abr: 0.04; Jul: 0.04; Oct: 0 | 0.25 | 1 | Avances y Logros 2018: Se diseñó la Estrategia Integral de Cultura Ciudadana Equipo T. Se implementaron actividades pedagógicas en 30 colegios públicos y privados en alianza con la Secretaría de Educación. Se estableció una alianza con el SENA. Se desarrollaron dos hackatones y cuatro talleres de innovación social enfocados en las problemáticas de cultura ciudadana del Sistema. Se realizaron las convocatorias de cultura ciudadana TRANSMILENIO- Secretaría de Cultura, que otorgaron 41 estímulos por valor de $950 millones. Se realizaron los Talleres de cultura ciudadana Equipo T, que impactaron a más de 3.000 funcionarios y contratistas de TRANSMILENIO S.A. Beneficios: Contar con una plataforma estratégica de comunicación, formación y cultura ciudadana de TRANSMILENIO S.A., que promueve una mejor movilidad y calidad de vida para los diversos actores que hacen parte del sistema de transporte público de Bogotá. Desde TRANSMILENIO S.A. se está promoviendo la participación ciudadana como estrategia para mejorar la convivencia dentro de estaciones y portales y recuperar la cultura ciudadana en el Sistema. A través de las actividades que se realizan en la localidad de Ciudad Bolívar en el marco del proyecto. TransMiCable, se promueve el sentido de pertenencia por este nuevo modo de transporte público y se fomenta la cultura ciudadana antes de que inicie la operación. Se logró estructurar una estrategia de cultura ciudadana para el Sistema TransMilenio, que integra varias iniciativas de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones. | N.A. | Mejorar la experiencia y la satisfacción de los usuarios con el Sistema de Transporte Público de Bogotá. Generar estrategias de cultura ciudadana que permitan generar sentido de pertenencia y valoración de lo público, respeto y solidaridad entre los usuarios y promover buenas prácticas dentro del sistema. En el caso de TransMicable, lograr generar sentido de pertenencia y apropiación social por este nuevo modo de transporte público que empezará a operar a final de 2018. | 3657880036 | 3637880035
| Transporte Público | 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad | 246 Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo | Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo | TMSA | Decreciente | 0.8 | 86 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80.05 | 0 | 80 | 0 | 49.2 | 61.5 | Ene: 81 | 81 | 1 | Los resultados de la encuesta para el Sistema TransMilenio en el primer semestre de 2018 fueron los siguientes: 4% considera seguro el Sistema y el 16% considera relativamente seguro el Sistema, para un total del 20% de los encuestados que consideran seguro el Sistema. Beneficios: Mayor confiabilidad para movilizarse en el Sistema Mejora en la percepción de la calidad de la prestación del servicio. Aumento de la satisfacción de los usuarios del Sistema" | La Cámara de Comercio de Bogotá realiza de manera semestral la encuesta de percepción y victimización en Bogotá. Dentro de dicha encuesta se pregunta por la percepción de seguridad en la ciudad; las opciones de respuesta a la pregunta ¿Usted considera que el transporte público es...? fueron modificadas, por lo tanto, se tiene encuenta la suma del resultado de dos respuestas: seguro y relativamente seguro. | Mayor confiabilidad para movilizarse en el Sistema Mejora en la percepción de la calidad de la prestación del servicio. Aumento de la satisfacción de los usuarios del Sistema | 25127963948 | 25127963946
| Transporte Público | 147 Transporte público integrado y de calidad | 244 Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales | Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales | TMSA | Creciente | 308 | 5 | 5 | 35 | 46 | 73 | 80 | 95 | 0 | 100 | 0 | 46 | 0.14935 | Ene: 64; Abr: 16; Jul: 0; Oct: 0 | 80 | 1.0959 | Avance PDD: El avance acumulado del PDD de esta meta corresponde al 80% de revision e implementacion de las rutas del Sistema de Transporte Publico gestionado por Transmilenio. Avance 2018. Se ha avanzado en la revisión y concepto de rutas zonales y troncales, identificando en cada caso oportunidades de mejora. Las revisiones con concepto afirmativo permitieron implementar 815 soluciones operativas en 413 rutas, las cuales corresponden al 80% del total de rutas en operación. | N.A. | Se han mejorado los indicadores operacionales del sistema medidos en términos de Índice de pasajeros por bus, índice de pasajeros por kilómetro. Reducción de tiempos de viajes y disminución de saturación en estaciones | 9081085241 | 9081085241
| Transporte Público | 147 Transporte público integrado y de calidad | 245 Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Antievasión en el Sistema de Transporte Público | Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado | TMSA | Suma | 100 | 1 | 1 | 18 | 18 | 26 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0.54 | Ene: 4; Abr: 31; Jul: 0; Oct: 0 | 35 | 1.3462 | Con el 35% alcanzado en el año 2018, la meta llegaria a una ejecucion acumulada del 54% de avance en el diseño e implementacion del plan para reducir la problematica de la evasion. Avance 2018 De enero al 13 de octubre de 2018 se desarrollaron 4.230 talleres pedagógicos, en los cuales se capacitaron 20.333 personas y se entregaron 19.616 certificados para conmutación de multas tipo I y tipo II del Código Nacional de Policía y Convivencia. Con el equipo de pedagogía de la Universidad Nacional se diseñó una metodología para llevar los talleres hacia actores externos que impactan en el fenómeno de la evasión en el Sistema, en todos sus componentes. A 13 de octubre se intervinieron 21 instituciones, a través de 91 actividades pedagógicas en las que se logró impactar a 2.292 personas, entre ellas 1.432 menores de edad. Desde el mes de julio de 2018 con equipos de trabajo de las empresas de vigilancia y seguridad privada y servicios caninos que refuerzan zonas de torniquetes, puertas, zonas de transición y plataformas en 21 puntos críticos por problemática de evasión. Se determinó hacer una adición por 1500 millones, distribuidos en 750 millones para FORPO y 750 para la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG para dar continuidad al objeto del Convenio 568 de 2017 para "Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A. y LA POLICIA NACIONAL ¿ POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, para fortalecer la seguridad y vigilancia de los usuarios del Sistema TransMilenio". Se determinó hacer una adición por 1500 millones, distribuidos en 750 millones para FORPO y 750 para la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG para dar continuidad al objeto del Convenio 568 de 2017 para "Aunar esfuerzos entre TRANSMILENIO S.A. y LA POLICIA NACIONAL ¿ POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, para fortalecer la seguridad y vigilancia de los usuarios del Sistema TransMilenio". En total en el año 2018 se instalaron y / o ampliaron barreras perimetrales en 17 puntos del componente troncal, para un total de 38 instalados. Implementación de realces en 10 Estaciones del componente troncal del Sistema, para evitar la evasión por los espacios entre vagones. Instalación de malla y celosía en Portal Tunal para evitar la evasión entre plataformas y zonas peatonales a zonas pagas. (480 M2 lamina microperforada y 330 M2 de celosías). Entrega del estudio de la línea base de evasión del componente troncal, en el marco del Contrato 564 de 2017 con la Universidad Nacional de Colombia. Inicio con la APCA E&Y e Iquartil Ltda., de la consultoría para la primera fase del estudio de la línea base de evasión en el componente zonal, en el marco de la ejecución de los recursos de cooperación entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Banco Interamericano de Desarrollo. | Se determinó separar las pruebas entre BCA¿s, puertas y sincronización de puertas y viabilizar jurídicamente y contractualmente estas pruebas por aparte por cuanto se requiere el concurso de áreas y actores diferentes. Se iniciaron en el último trimestre los procesos de contratación de los componentes de puertas y sincronización de puertas. Se hizo reunión con Recaudo Bogotá aspectos técnicos para la prueba piloto de BCA¿s, con base en los documentos de respuesta y de complemento emitidos por TRANSMILENIO S.A. Estamos a la espera del documento formal de cotización por parte de Recaudo Bogotá para proceder a definir los aspectos contractuales para desarrollar el piloto de BCA¿s. Las estrategias de mediación social y pedagogía se tuvieron hasta el 13 de octubre. En el último trimestre del año 2018 se desarrollaron los procesos contractuales para poder contar nuevamente con el personal en vía en el primer trimestre del año 2019. | Fomentar cambios de comportamiento en el Sistema Mejorar la presencia institucional, el ejercicio de autoridad y gobernabilidad, así como la percepción de seguridad en el Sistema. Identificación de usuarios evasores para priorización de recursos. Mayor control de los comportamientos de la evasión en el Sistema. Cualificación de la información sobre el fenómeno de la evasión. Optimización de la información cualitativa y cuantitativa que permita la adopción de estrategias y medidas complementarias para contrarrestar la evasión. Conocimiento y aprovechamiento de las experiencias exitosas nacionales e internacionales en cuanto a infraestructura técnica y tecnológica que permitan mitigar la evasión en el Sistema. Recuperación de las estrategias de control social, autorregulación y cultura ciudadana en torno al Sistema TransMilenio. | 10408182192 | 10407642290
| Transporte Público | 147 Transporte público integrado y de calidad | 247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%) | Porcentaje de viajes en transporte público | TMSA - SDM | Creciente | 232 | 44 | 46.08 | 45 | 48 | 47 | 47.25 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0.2069 | Ene: 47.25 | 47.25 | 1.0053 | El reporte presentado corresponde al día de maxima demanda presentado en la primera semana de noviembre, tanto para el componente troncal como el zonal del sistema, toda vez que se realizaron del orden de 2'492.156 validaciones en el componente troncal y 1'624.185 en el componente zonal, con lo cual el Sistema ha movilizado más de 4'116.341 viajes de transporte público al día, lo cual sumado con lo estimado en transporte público del esquema provisional (1'400.000) correponde al 47.25% del total de viajes que se realizan en la ciudad. La entidad continúa realizando las gestiones para mejorar la prestación del servicio y de esta forma atraer mas usuarios de transporte público al sistema. Adicionalmente, se está implementando continuamente mejoras de corto plazo en servicios troncales y rutas zonales, se está desarrollando la consultoría para la reingeniería del sistema y se adjudicaron 5 lotes de 6 que fueron parte de la licitación para la renovación de flota troncal de las Fases I y II con lo cual se va mejorar la cobertura y la calidad del servicio y se espera atraer mas usuarios al sistema. | Durante el último trimestre del año se presento un aumento en la demanda, sin embargo a lo largo del año se evidenció una disminución, la entidad adelantó gestiones para mejorar el sistema y controlar la evasión presentada. | Mejorar lo indicadores de servicio. Consolidar el sistema en sus dos componentes: troncal y zonal, aumentando la demanda de viajes | 1146050374841 | 935491432518
| Infraestructura Vial | 147 Transporte público integrado y de calidad | 248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal) | Km de troncales construidos | TMSA - IDU | Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0 | Magnitud de la meta programada a partir de la vigencia 2019. | N.A. | Ampliación de la cobertura y mejoramiento de la red troncal del sistema, con impacto positivo en la calidad del servicio de transporte público a los usuarios. Menores tiempos de viaje | 793896257832 | 362130676378
| Infraestructura Vial | 147 Transporte público integrado y de calidad | 249 Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I | Porcentaje de avance de la primera linea de metro - Etapa I | EMB | Suma | 30 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 7 | 6.35 | 9 | 0 | 12.06 | 0 | 8.29 | 0.27633 | Ene: 1.34; Abr: 5.01; Jul: 0; Oct: 0 | 6.35 | 0.90714 | Se realizaron observaciones a los requisitos financieros del documento precalificación.Mesas de negociación con los organismos multilaterales finalizó con negociación, cierre y firma de contratos de empréstito con entidades multilaterales.Se recibieron diseños remitidos por FDN.Se acompaño el proceso contratación PLMB estructurados por FDN,participando en comités de estructuración integral.Se participo en los comités seguimiento estructuración técnica con FDN definiendo las especificaciones técnicas y demás anexos contratación PLMB.Se apoyo realización del proceso selección,iniciando con la invitación de manifestación de interés (DBFOM).Se revisaron los prepliegos entregados FDN en el marco del proceso de contratación.Se tiene cronograma ajustado proceso Interventoría y se emitieron observaciones a los documentos presentados por FDN,remitiendo para revisión versión de los documentos de Expresión de Interés y cronograma para concurso de méritos.Se atendieron las observaciones recibidas por Banca Multilateral al EIAS realizando los ajustes para publicar en la página web.Se realizo la revisión y complemento de minutas de Acuerdos Específicos con las ESP. Se suscribieron Acuerdos Específicos con ETB,Telefónica y EAB.Los diseños de detalle del Tramo 1 de ETB y de 4 interferencias de Telefónica se terminaron en dic/18.Fue suscrito contrato de diseños con Codensa con posibilidad de suscribir el de obras al suscribirse Acuerdo Específico respectivo con EMB. Se suscribió el Acuerdo Específico No.1 para la ejecución obras,la EAB procederá a la contratación de las obras respectivas previa suscripción del Acuerdo Específco No.2 para la ejecución del traslado de redes secundarias involucradas en el traslado de las primarias o matrices.Se suscribió Acuerdo Específico con Telefónica,se realizaron diseños y se están adelantando las obras de traslado.Se adelantó el contrato con UAECD para la actualización de cabida y linderos de los inmuebles no sujetos a Propiedad Horizontal (PH).Se gestionó con SDP el marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios en áreas de influencia del metro.Mesas de trabajo con ERU estableciendo la implantación de la Estación de Metro Calle 26.Se cuenta con topografía de 524 inmuebles.Se cuenta con 423 avalúos. Se tienen 104 ofertas elaboradas producto del convenio 1021, y 268 ofertas elaboradas por parte de EMB para un total de 372.Se logró suscribir el convenio con Supernotariado y (Objeto del convenio:registro VUR).El modelo captura de valor quedo aprobado por la Gerencia General, y presentado a la Junta Directiva. Se adelantaron 42 reuniones para la vigencia 2018 con partes interesadas.Se diseño e implemento protocolo para el seguimiento a la implementación del plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU. Atención presencial 550,atención telefónica 315,la Atención PQRSD fue de 640 a través del SDQS y la Atención Presencial fue 708.Se reporta un total de 659246 ciudadanos informados por los canales de comunicación | La contratación de insumos prediale fue declarada desierta,por tal razón se presentaron demoras elaboración de estudios de títulos y registros topográficos,limitando la actividad relacionada a oferta de predios.Plan de contingencia se trabajaron los estudios-403-PH In House,y nuevamente inició proceso contratación insumos prediales de no PH -480,quedando adjudicado. La contratación interventoría debe avanzar según el proceso de concesión,el cual ha sufrido ajustes en cronograma. Dicho esto,el proceso se ha ralentizado conforme a los procesos prioritarios. En cuanto a la interventoría,la FDN remitió para revisión versión documento Expresión Interés y cronograma para el concurso de méritos y estructuradores.El Proceso precontractual para diseños de detalle del terreno patio taller esta en pausa debido a la priorización de actividades para ejecución del convenio1880,en espera del acto administrativo del corredor ecológico que avale total disponibilidad del terreno para inicio de trabajos | Se logró sellar de manera definitiva el destino del Metro de Bogotá, tras cumplir con los 10 requisitos establecidos en el CONPES 3882 el proyecto Metro, tramo 1, fue declarado de importancia estratégica, posterior a ello, se firmó el Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá por $15,1 billones, quedando definidos los recursos que Nación y Distrito. Este estrecho vínculo fue una de las fortalezas para que la sociedad calificadora de valores de Colombia, Fitch Ratings, asignara calificación AAA a la EMB. | 1552201012959 | 196948571157
| Infraestructura Vial | 147 Transporte público integrado y de calidad | 250 Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas) | Km reconfigurados de troncales | IDU | Suma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Ene: 0; Abr: 0; Jul: 0; Oct: 0 | 0 | 0 | La ejecucion de la meta esta programada para la vigencia 2020 | N.A. | Mejoramiento de la red troncal del sistema, con impacto positivo en la calidad del servicio de transporte público a los usuarios. Menores tiempos de viaje. | 0 | 0
INDICADORES DE GESTIÓN PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD
| Código | Descripción |  |  | Entidad responsable |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Total Plan de Desarrollo
| ἱ1 | Indice de pasajeros por kilómetro (IPK) |  |  | TMSA |  |  | 2 |  | 2.09 |  | 0.7 | [5 empty] | 1.5967
| ἱ2 | Edad promedio de los vehículos de transporte público |  |  | TMSA |  |  | 12.2 |  | 14.1 |  | 0 | [5 empty] | 8.7667
| ἱ3 | Porcentaje de taxis ocupados |  |  | SDM |  |  | 64.7 |  | 64.8% |  | 0.42 | [5 empty] | 21.9227
| ἱ4 | Estado de la malla vial |  |  | IDU - UMMV |  |  | 0.23 |  | 0 |  | 0.37019 | [5 empty] | 0.20006
| ἱ5 | Índice de accidentalidad |  |  | SDM |  |  | 437.73 |  | 435.6 |  | 0.47 | [5 empty] | 291.2667
| ἱ6 | Distancia promedio de viajes |  |  | SDM |  |  | 17.8 |  | 0 |  | ND | [5 empty] | 8.9
| ἱ7 | Velocidad promedio para modos motorizados |  |  | SDM |  |  | 21.82 |  | 21.6 |  | 0 | [5 empty] | 14.4733
| ἱ8 | Porcentaje de ejecución de las estrategias de ordenamiento logístico que incluye los corredores y centros logísticos |  |  | SDM |  |  | 54 |  | 59% |  | 62 | [5 empty] | 38.8633
| ἱ9 | Participación del GNV y otros combustibles amigables con el medio ambiente, en el total de energía consumida para el sector transporte |  |  | TMSA - SDM |  |  | ND |  | ND |  | No calculado | [5 empty] | ND
| ἱ10 | Distancia promedio recorrida a pie |  |  | SDM |  |  | 3.33 |  | 0 |  | ND | [5 empty] | 1.665
| ἱ11 | Distancia promedio recorrida en bicicleta |  |  | SDM |  |  | 10.63 |  | 0 |  | ND | [5 empty] | 5.315
| ἱ12 | Sostenibilidad financiera |  |  | SDM - IDU - TMSA - UMMV - TT |  |  | 0.92 |  | 0.98 |  | 0.98 | [5 empty] | 0.96
| ἱ13 | Porcentaje de implementación del SIMUR y ejecutorias de la Agenda de Movilidad |  |  | SDM |  |  | 89 |  | 90% |  | 91% | [5 empty] | 30.27
| ἱ14 | Porcentaje de la población de los municipios con viajes rutinarios a Bogotá |  |  | SDM - TT |  |  | 15.39 |  | 0 |  | ND | [5 empty] | 7.695
Note on L48: No hay reporte para la vigencia 2017. Se espera a mediados del año realizar el reporte PMM
Note on L50: Dato obtenido a través de la Encuesta de Movilidad.
Note on L54: Dato obtenido a través de la Encuesta de Movilidad.
Note on L55: Dato obtenido a través de la encuesta de movilidad.
Note on L58: Dato obtenido a través de la encuesta de movilidad.

## UPZ (hidden)
id_upz | id_localidad | nom_upz
1 | 1 | Paseo de los Libertadores
2 | 11 | La Academia
3 | 11 | Guaymaral
9 | 1 | Verbenal
10 | 1 | La Uribe
11 | 1 | San Cristóbal Norte
12 | 1 | Toberín
13 | 1 | Los Cedros
14 | 1 | Usaquén
15 | 1 | Country Club
16 | 1 | Santa Bárbara
17 | 11 | San José de Bavaria
18 | 11 | Britalia
19 | 11 | El Prado
20 | 11 | La Alhambra
21 | 12 | Los Andes
22 | 12 | Doce de Octubre
23 | 11 | Casa Blanca Suba
24 | 11 | Niza
25 | 11 | La Floresta
26 | 10 | La Ferias
27 | 11 | Suba
28 | 11 | El Rincón
29 | 10 | Minuto de Dios
30 | 10 | Boyacá Real
31 | 10 | Santa Cecilia
32 | 4 | San Blas
33 | 4 | Sosiego
34 | 4 | 20 de Julio
35 | 15 | Ciudad Jardín
36 | 18 | San José
37 | 14 | Santa Isabel
38 | 15 | Restrepo
39 | 18 | Quiroga
40 | 16 | Ciudad Montes
41 | 16 | Muzú
42 | 6 | Venecia
43 | 16 | San Rafael
44 | 8 | Américas
45 | 8 | Carvajal
46 | 8 | Castilla
47 | 8 | Kennedy Central
48 | 8 | Timiza
49 | 7 | Apogeo
50 | 4 | La Gloria
51 | 4 | Los Libertadores
52 | 5 | La Flora
53 | 18 | Marco Fidel Suárez
54 | 18 | Marruecos
55 | 18 | Diana Turbay
56 | 5 | Danubio
57 | 5 | Gran Yomasa
58 | 5 | Comuneros
59 | 5 | Alfonso López
60 | 5 | Parque Entrenubes
61 | 5 | Ciudad de Usme
62 | 6 | Tunjuelito
63 | 19 | El Mochuelo
64 | 19 | Monteblanco
65 | 19 | Arborizadora
66 | 19 | San Francisco
67 | 19 | Lucero
68 | 19 | El Tesoro
69 | 19 | Ismael Perdomo
70 | 19 | Jerusalén
71 | 11 | Tibabuyes
72 | 10 | Bolivia
73 | 10 | Garcés Navas
74 | 10 | Engativá
75 | 9 | Fontibón
76 | 9 | Fontibón San Pablo
77 | 9 | Zona Franca
78 | 8 | Tintal Norte
79 | 8 | Calandaima
80 | 8 | Corabastos
81 | 8 | Gran Britalia
82 | 8 | Patio Bonito
83 | 8 | Las Margaritas
84 | 7 | Bosa Occidental
85 | 7 | Bosa Central
86 | 7 | El Porvenir
87 | 7 | Tintal Sur
88 | 2 | El Refugio
89 | 2 | San Isidro Patios
90 | 2 | Pardo Rubio
91 | 3 | Sagrado Corazon
92 | 3 | La Macarena
93 | 3 | Las Nieves
94 | 17 | Candelaria
95 | 3 | Las Cruces
96 | 3 | Lourdes
97 | 2 | Chicó Lago
98 | 12 | Los Alcázares
99 | 2 | Chapinero
100 | 13 | Galerías
101 | 13 | Teusaquillo
102 | 14 | La Sabana
103 | 12 | Parque Salitre
104 | 13 | P. Simon Bolivar CAN
105 | 10 | Jardín Botánico
106 | 13 | La Esmeralda
107 | 13 | Quinta Paredes
108 | 16 | Zona Industrial
109 | 13 | Ciudad Salitre Oriental
110 | 9 | Ciudad Salitre Occidente
111 | 16 | Puente Aranda
112 | 9 | Granjas de Techo
113 | 8 | Bavaria
114 | 9 | Modelia
115 | 9 | Capellania
116 | 10 | Álamos
117 | 9 | Aeropuerto El Dorado
118 |  | Tesoro
Sin definir

## Barrios (hidden)
id_barrio | id_upz | nom_barrio
1 | 1 | CANAIMA
2 | 1 | LA FLORESTA DE LA SABANA
3 | ¦ | TORCA
4 | 9 | ALTO DE SERREZUELA
5 | 9 | BALCONES DE VISTA HERMOSA
6 | 9 | BALMORAL NORTE
7 | 9 | BUENAVISTA
8 | 9 | CHAPARRAL
9 | 9 | EL CODITO
10 | 9 | EL REFUGIO DE SAN ANTONIO
11 | 9 | EL VERBENAL
12 | 9 | HORIZONTES
13 | 9 | LA ESTRELLITA
14 | 9 | LA FRONTERA
15 | 9 | LA LLANURITA
16 | 9 | LOS CONSUELOS
17 | 9 | MARANTA
18 | 9 | MATURIN
19 | 9 | MEDELLIN
20 | 9 | MIRADOR DEL NORTE
21 | 9 | NUEVO HORIZONTE
22 | 9 | SAN ANTONIO NORTE
23 | 9 | SANTA FELISA
24 | 9 | SANTANDERSITO
25 | 9 | TIBABITA
26 | 9 | VIÑA DEL MAR
27 | 10 | BOSQUE DE SAN ANTONIO
28 | 10 | CONJUNTO CAMINO DEL PALMAR
29 | 10 | EL PITE
30 | 10 | EL REDIL
31 | 10 | LA CITA
32 | 10 | LA GRANJA NORTE
33 | 10 | LA URIBE
34 | 10 | LOS NARANJOS
35 | 10 | SAN JUAN BOSCO
36 | 10 | URBANIZACION LOS LAURELES
37 | 11 | AINSUCA
38 | 11 | ALTABLANCA
39 | 11 | BARRANCAS
40 | 11 | CALIFORNIA
41 | 11 | CERRO NORTE
42 | 11 | DANUBIO
43 | 11 | DON BOSCO
44 | 11 | LA PERLA ORIENTAL
45 | 11 | LAS ARENERAS
46 | 11 | MILAN (BARRANCAS)
47 | 11 | SAN CRISTOBAL NORTE
48 | 11 | SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA
49 | 11 | SANTA CECILIA PARTE BAJA
50 | 11 | SANTA TERESA
51 | 11 | SORATAMA
52 | 11 | TORCOROMA
53 | 11 | VILLA NYDIA
54 | 11 | VILLA OLIVA
55 | 12 | EL TOBERIN
56 | 12 | BABILONIA
57 | 12 | DARDANELOS
58 | 12 | ESTRELLA DEL NORTE
59 | 12 | GUANOA
60 | 12 | JARDIN NORTE
61 | 12 | LA LIBERIA
62 | 12 | LA PRADERA NORTE
63 | 12 | LAS ORQUIDEAS
64 | 12 | PANTANITO
65 | 12 | SANTA MONICA
66 | 12 | VILLA MAGDALA
67 | 12 | VILLAS DE ARANJUEZ
68 | 12 | VILLAS DEL MEDITERRANEO
69 | 12 | ZARAGOZA
70 | 13 | ACACIAS
71 | 13 | ANTIGUA
72 | 13 | BELMIRA
73 | 13 | BOSQUE DE PINOS
74 | 13 | CAOBOS SALAZAR
75 | 13 | CAPRI
76 | 13 | CEDRITOS
77 | 13 | CEDRO BOLIVAR
78 | 13 | CEDRO GOLF
79 | 13 | CEDRO MADEIRA
80 | 13 | CEDRO NARVAEZ
81 | 13 | CEDRO SALAZAR
82 | 13 | EL CONTADOR
83 | 13 | EL RINCON DE LAS MARGARITAS
84 | 13 | LA SONORA
85 | 13 | LAS MARGARITAS
86 | 13 | LISBOA
87 | 13 | LOS CEDROS
88 | 13 | LOS CEDROS ORIENTAL
89 | 13 | MONTEARROYO
90 | 13 | NUEVA AUTOPISTA
91 | 13 | NUEVO COUNTRY
92 | 13 | SIERRAS DEL MORAL
93 | 14 | BELLA SUIZA
94 | 14 | BELLAVISTA
95 | 14 | BOSQUE MEDINA
96 | 14 | EL PAÑUELITO
97 | 14 | EL PEDREGAL
98 | 14 | ESCUELA DE CABALLERIA I
99 | 14 | ESCUELA DE INFANTERIA
100 | 14 | FRANCISCO MIRANDA
101 | 14 | GINEBRA
102 | 14 | LA ESPERANZA
103 | 14 | LA GLORIETA
104 | 14 | LAS DELICIAS DEL CARMEN
105 | 14 | SAGRADO CORAZON
106 | 14 | SAN GABRIEL
107 | 14 | SANTA ANA
108 | 14 | SANTA ANA OCCIDENTAL
109 | 14 | SANTA BARBARA ALTA
110 | 14 | SANTA BARBARA ORIENTAL
111 | 14 | UNICERROS
112 | 14 | USAQUEN
113 | 15 | COUNTRY CLUB
114 | 15 | LA CALLEJA
115 | 15 | LA CAROLINA
116 | 15 | LA CRISTALINA
117 | 15 | PRADOS DEL COUNTRY
118 | 15 | RECODO DEL COUNTRY
119 | 15 | SANTA COLOMA
120 | 15 | SOATAMA
121 | 15 | TOLEDO
122 | 15 | TORRES DEL COUNTRY
123 | 15 | VERGEL DEL COUNTRY
124 | 16 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL
125 | 16 | CAMPO ALEGRE
126 | 16 | MOLINOS DEL NORTE
127 | 16 | MULTICENTRO
128 | 16 | NAVARRA
129 | 16 | RINCON DEL CHICO
130 | 16 | SAN PATRICIO
131 | 16 | SANTA BARBARA
132 | 16 | SANTA BARBARA CENTRAL
133 | 16 | SANTA BIBIANA
134 | 16 | SANTA PAULA
135 | 88 | CHICO RESERVADO
136 | 88 | BELLAVISTA
137 | 88 | CHICO ALTO
138 | 88 | EL NOGAL
139 | 88 | EL REFUGIO
140 | 88 | LA CABRERA
141 | 88 | LOS ROSALES
142 | 88 | SEMINARIO
143 | 88 | TOSCANA
144 | 89 | LA ESPERANZA NORORIENTAL
145 | 89 | LA SUREÑA
146 | 89 | SAN ISIDRO
147 | 89 | SAN LUIS ALTOS DEL CABO
148 | 90 | BOSQUE CALDERON
149 | 90 | BOSQUE CALDERON TEJADA
150 | 90 | CHAPINERO ALTO
151 | 90 | EL CASTILLO
152 | 90 | EL PARAISO
153 | 90 | EMAUS
154 | 90 | GRANADA
155 | 90 | INGEMAR
156 | 90 | JUAN XXIII
157 | 90 | LA SALLE
158 | 90 | LAS ACACIAS
159 | 90 | LOS OLIVOS
160 | 90 | MARIA CRISTINA
161 | 90 | MARISCAL SUCRE
162 | 90 | NUEVA GRANADA
163 | 90 | PALOMAR
164 | 90 | PARDO RUBIO
165 | 90 | SAN MARTIN DE PORRES
166 | 90 | VILLA ANITA
167 | 90 | VILLA DEL CERRO
168 | 97 | ANTIGUO COUNTRY
169 | 97 | CHICO NORTE
170 | 97 | CHICO NORTE II
171 | 97 | CHICO NORTE III
172 | 97 | CHICO OCCIDENTAL
173 | 97 | EL CHICO
174 | 97 | EL RETIRO
175 | 97 | ESPARTILLAL
176 | 97 | LA CABRERA
177 | 97 | LAGO GAITAN
178 | 97 | PORCIUNCULA
179 | 97 | QUINTA CAMACHO
180 | 99 | CATALUÑA
181 | 99 | CHAPINERO CENTRAL
182 | 99 | CHAPINERO NORTE
183 | 99 | MARLY
184 | 99 | SUCRE
185 | 91 | LA MERCED
186 | 91 | PARQUE CENTRAL BAVARIA
187 | 91 | SAGRADO CORAZON
188 | 91 | SAN DIEGO
189 | 91 | SAN MARTIN
190 | 91 | TORRES DEL PARQUE
191 | 92 | BOSQUE IZQUIERDO
192 | 92 | GERMANIA
193 | 92 | LA MACARENA
194 | 92 | LA PAZ CENTRO
195 | 92 | LA PERSEVERANCIA
196 | 93 | LA ALAMEDA
197 | 93 | LA CAPUCHINA
198 | 93 | LA VERACRUZ
199 | 93 | LAS NIEVES
200 | 93 | SANTA INES
201 | 94 | LAS CRUCES
202 | 94 | SAN BERNARDO
203 | 96 | ATANASIO GIRADOT
204 | 96 | CARTAGENA
205 | 96 | EGIPTO
206 | 96 | EGIPTO ALTO (J.C. TURBAY)
207 | 96 | EL BALCON
208 | 96 | EL CONSUELO
209 | 96 | EL DORADO
210 | 96 | EL GUAVIO
211 | 96 | EL MIRADOR
212 | 96 | EL ROCIO
213 | 96 | EL TRIUNFO
214 | 96 | FABRICA DE LOZA
215 | 96 | GRAN COLOMBIA
216 | 96 | LA PEÑA
217 | 96 | LOS LACHES
218 | 96 | LOURDES
219 | 96 | RAMIREZ
220 | 96 | SAN DIONISIO
221 | 96 | SANTA ROSA DE LIMA
222 | 96 | VITELMA
223 | 32 | AGUAS CLARAS
224 | 32 | ALTOS DEL ZIPA
225 | 32 | AMAPOLAS
226 | 32 | AMAPOLAS II
227 | 32 | BALCON DE LA CASTAÑA
228 | 32 | BELLA VISTA SECTOR LUCERO
229 | 32 | BELLAVISTA PARTE BAJA
230 | 32 | BELLAVISTA SUR
231 | 32 | BOSQUE DE LOS ALPES
232 | 32 | BUENAVISTA SURORIENTAL
233 | 32 | CAMINO VIEJO SAN CRISTOBAL
234 | 32 | CERROS DE SAN VICENTE
235 | 32 | CIUDAD DE LONDRES
236 | 32 | CORINTO
237 | 32 | EL BALCON DE LA CASTAÑA
238 | 32 | EL FUTURO
239 | 32 | EL RAMAJAL
240 | 32 | EL RAMAJAL (SAN PEDRO)
241 | 32 | GRAN COLOMBIA (MOLINOS DE ORIENTE)
242 | 32 | HORACIO ORJUELA
243 | 32 | LA CASTAÑA
244 | 32 | LA CECILIA
245 | 32 | LA GRAN COLOMBIA
246 | 32 | LA HERRADURA
247 | 32 | LA JOYITA CENTRO ( BELLO HORIZONTE)
248 | 32 | LA PLAYA
249 | 32 | LA ROCA
250 | 32 | LA SAGRADA FAMILIA
251 | 32 | LAS ACACIAS
252 | 32 | LAS MERCEDES
253 | 32 | LAURELES SUR ORIENTAL II SECTOR
254 | 32 | LOS ALPES
255 | 32 | LOS ALPES FUTURO
256 | 32 | LOS ARRAYANES SECTOR SANTA INES
257 | 32 | LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SEC.
258 | 32 | MACARENA LOS ALPES
259 | 32 | MANANTIAL
260 | 32 | MANILA
261 | 32 | MIRAFLORES
262 | 32 | MOLINOS DE ORIENTE
263 | 32 | MONTECARLO
264 | 32 | NUEVA ESPAÑA
265 | 32 | NUEVA ESPAÑA PARTE ALTA
266 | 32 | RAMAJAL
267 | 32 | RINCON DE LA VICTRIA-B/VISTA
268 | 32 | SAGRADA FAMILIA
269 | 32 | SAN BLAS
270 | 32 | SAN BLAS (PARCELAS)
271 | 32 | SAN BLAS II SECTOR
272 | 32 | SAN CRISTOBAL ALTO
273 | 32 | SAN CRISTOBAL VIEJO
274 | 32 | SAN PEDRO
275 | 32 | SAN VICENTE
276 | 32 | SAN VICENTE ALTO
277 | 32 | SAN VICENTE BAJO
278 | 32 | SAN VICENTE SUR ORIENTE
279 | 32 | SANTA INES
280 | 32 | SANTA INES SUR
281 | 32 | TERRAZAS DE ORIENTE
282 | 32 | TRIANGULO
283 | 32 | TRIANGULO ALTO
284 | 32 | TRIANGULO BAJO
285 | 32 | VEREDA ALTOS DE SAN BLAS
286 | 32 | VITELMA
287 | 33 | GOLCONDA
288 | 33 | PRIMERO DE MAYO
289 | 33 | BUENOS AIRES
290 | 33 | CALVO SUR
291 | 33 | CAMINO VIEJO DE SAN CRISTOBAL
292 | 33 | LA MARIA
293 | 33 | LAS BRISAS
294 | 33 | LOS DOS LEONES
295 | 33 | MODELO SUR
296 | 33 | NARIÑO SUR
297 | 33 | QUINTA RAMOS
298 | 33 | REP. DE VENEZUELA
299 | 33 | SAN CRISTOBAL SUR
300 | 33 | SAN JAVIER
301 | 33 | SANTA ANA
302 | 33 | SANTA ANA SUR
303 | 33 | SOCIEGO
304 | 33 | VELODROMO
305 | 33 | VILLA ALBANIA
306 | 33 | VILLA JAVIER
307 | 34 | ATENAS
308 | 34 | 20 DE JULIO
309 | 34 | ATENAS I
310 | 34 | AYACUCHO
311 | 34 | BARCELONA
312 | 34 | BARCELONA SUR
313 | 34 | BARCELONA SUR ORIENTAL
314 | 34 | BELLO HORIZONTE
315 | 34 | BELLO HORIZONTE III SECTOR
316 | 34 | CORDOBA
317 | 34 | EL ANGULO
318 | 34 | EL ENCANTO
319 | 34 | GRANADA SUR
320 | 34 | GRANADA SUR III SECTOR
321 | 34 | LA JOYITA
322 | 34 | LA SERAFINA
323 | 34 | LAS LOMAS
324 | 34 | MANAGUA
325 | 34 | MONTEBELLO
326 | 34 | SAN ISIDRO
327 | 34 | SAN ISIDRO I Y II
328 | 34 | SAN ISIDRO SUR
329 | 34 | SAN LUIS
330 | 34 | SUR AMERICA
331 | 34 | VILLA DE LOS ALPES
332 | 34 | VILLA DE LOS ALPES I
333 | 34 | VILLA NATALY 20 DE JULIO
334 | 50 | ALTAMIRA
335 | 50 | ALTAMIRA CHIQUITA
336 | 50 | ALTOS DEL POBLADO
337 | 50 | ALTOS DEL VIRREY
338 | 50 | ALTOS DEL ZUQUE
339 | 50 | BELLAVISTA PARTE ALTA
340 | 50 | BELLAVISTA SUR ORIENTAL
341 | 50 | BUENOS AIRES
342 | 50 | CIUDADELA SANTA ROSA
343 | 50 | EL QUINDIO
344 | 50 | EL RECODO-REPUBLICA DE CANADA
345 | 50 | EL RODEO
346 | 50 | LA COLMENA
347 | 50 | LA GLORIA
348 | 50 | LA GLORIA BAJA
349 | 50 | LA GLORIA MZ 11
350 | 50 | LA GLORIA OCCIDENTAL
351 | 50 | LA GLORIA ORIENTAL
352 | 50 | LA GLORIA SAN MIGUEL
353 | 50 | LA GROVANA
354 | 50 | LA VICTORIA
355 | 50 | LA VICTORIA II SECTOR
356 | 50 | LA VICTORIA III SECTOR
357 | 50 | LAS GAVIOTAS
358 | 50 | LAS GUACAMAYAS
359 | 50 | LAS GUACAMAYAS I, II Y III
360 | 50 | LAS LOMAS
361 | 50 | LOS PUENTES
362 | 50 | MALVINAS
363 | 50 | MIRAFLORES
364 | 50 | MORALVA
365 | 50 | PANORAMA (ANTES ALTAMIRA)
366 | 50 | PASEITO III
367 | 50 | PUENTE COLORADO
368 | 50 | QUINDIO
369 | 50 | QUINDIO I Y II
370 | 50 | QUINDIO II
371 | 50 | SAN JOSE
372 | 50 | SAN JOSE ORIENTAL
373 | 50 | SAN JOSE SUR ORIENTAL
374 | 50 | SAN MARTIN DE LOBA I Y II
375 | 50 | SAN MARTIN SUR
376 | 51 | ANTIOQUIA
377 | 51 | CANADA LA GUIRA
378 | 51 | CANADA LA GUIRA II SECTOR
379 | 51 | CANADA-SAN LUIS
380 | 51 | CHIGUAZA
381 | 51 | CIUDAD DE LONDRES
382 | 51 | EL PARAISO
383 | 51 | EL PINAR O REP. DEL CANADA II S.
384 | 51 | EL TRIUNFO
385 | 51 | JUAN REY (LA PAZ)
386 | 51 | LA BELLEZA
387 | 51 | LA NUEVA GLORIA
388 | 51 | LA NUEVA GLORIA II SECTOR
389 | 51 | LA PENINSULA
390 | 51 | LA SIERRA
391 | 51 | LAS GAVIOTAS*
392 | 51 | LOS LIBERTADORES
393 | 51 | LOS LIBERTADORES S. EL TESORO
394 | 51 | LOS LIBERTADORES S. LA COLINA
395 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN IGNACIO
396 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN ISIDRO
397 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN JOSE
398 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN LUIS
399 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN MIGUEL
400 | 51 | LOS LIBERTADORES, BQUE DIAMANT, TRIANGULO
401 | 51 | LOS PINARES
402 | 51 | LOS PINOS
403 | 51 | LOS PUENTES
404 | 51 | NUEVA DELLY
405 | 51 | NUEVA GLORIA
406 | 51 | NUEVA ROMA
407 | 51 | NUEVAS MALVINAS O EL TRIUNFO
408 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA
409 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA-EL PINAR
410 | 51 | SAN JACINTO
411 | 51 | SAN MANUEL
412 | 51 | SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
413 | 51 | SAN RAFAEL USME
414 | 51 | SANTA RITA I, II Y III
415 | 51 | SANTA RITA SUR ORIENTAL
416 | 51 | VALPARAISO
417 | 51 | VILLA ANGELICA CANADA LA GUIRA
418 | 51 | VILLA AURORA
419 | 51 | VILLA DEL CERRO
420 | 51 | VILLABELL
421 | 51 | YOMASA
422 | 51 | VILLA ANGELICA
423 | 51 | EL PARAISO SUR ORIENTAL I SEC.
424 | 51 | JUAN REY I Y II
425 | 51 | VILLA BEGONIA
426 | 52 | BUENOS AIRES
427 | 52 | COSTA RICA
428 | 52 | DOÑA LILIANA
429 | 52 | EL BOSQUE KM. 11
430 | 52 | JUAN JOSE RONDON
431 | 52 | JUAN JOSE RONDON II SECTOR
432 | 52 | JUAN REY SUR
433 | 52 | LA CABAÑA
434 | 52 | LA ESPERANZA
435 | 52 | LA FLORA PARCELACION SAN PEDRO
436 | 52 | LAS VIOLETAS
437 | 52 | LOS ARRAYANES
438 | 52 | LOS SOCHES
439 | 52 | PARCELACION SAN PEDRO
440 | 52 | TIHUAQUE
441 | 52 | UNION
442 | 52 | VILLA DIANA
443 | 52 | VILLA ROSITA
444 | 56 | ALASKA
445 | 56 | ARRAYANES
446 | 56 | DANUBIO AZUL
447 | 56 | DAZA SECTOR II
448 | 56 | DUITAMA
449 | 56 | EL PORVENIR
450 | 56 | EL PORVENIR II SECTOR
451 | 56 | FISCALA II LA FORTUNA
452 | 56 | FISCALA SECTOR CENTRO
453 | 56 | LA FISCALA LOS TRES LAURELES
454 | 56 | LA FISCALA LOTE 16
455 | 56 | LA FISCALA LOTE 16A
456 | 56 | LA FISCALA SECTOR CENTRO
457 | 56 | LA FISCALA SECTOR DAZA
458 | 56 | LA FISCALA SECTOR NORTE
459 | 56 | LA FISCALA SECTOR RODRIGUEZ
460 | 56 | LA MORENA I
461 | 56 | LA MORENA II
462 | 56 | LA MORENA II (SECTOR VILLA SANDRA)
463 | 56 | MORENA II SECTOR VILLA SANDRA
464 | 56 | NUEVA ESPERANZA
465 | 56 | SAN MARTIN
466 | 56 | VILLA NEIZA
467 | 56 | PICOTA SUR
468 | 56 | PORVENIR
469 | 57 | ALMIRANTE PADILLA
470 | 57 | ALTOS DEL PINO
471 | 57 | ARIZONA
472 | 57 | BARRANQUILLITA
473 | 57 | BENJAMIN URIBE
474 | 57 | BETANIA
475 | 57 | BETANIA II
476 | 57 | BOLONIA*
477 | 57 | BULEVAR DEL SUR
478 | 57 | CASA LOMA II
479 | 57 | CASA REY
480 | 57 | CASALOMA
481 | 57 | COMPOSTELA I
482 | 57 | COMPOSTELA II
483 | 57 | COMPOSTELA III
484 | 57 | EL BOSQUE
485 | 57 | EL CORTIJO
486 | 57 | EL CURUBO
487 | 57 | EL JORDAN
488 | 57 | EL NEVADO
489 | 57 | EL PEDREGAL
490 | 57 | EL RECUERDO SUR
491 | 57 | EL REFUGIO
492 | 57 | EL REFUGIO SECTOR SANTA LIBRADA
493 | 57 | EL ROSAL-MIRADOR
494 | 57 | EL RUBI II SECTOR
495 | 57 | GRAN YOMASA I
496 | 57 | GRAN YOMASA II SECTOR
497 | 57 | LA ANDREA
498 | 57 | LA AURORA
499 | 57 | LA CABAÑA
500 | 57 | LA ESPERANZA
501 | 57 | LA FORTALEZA
502 | 57 | LA REGADERA KM. 11
503 | 57 | LA REGADERA SUR
504 | 57 | LAS GRANJAS DE SAN PEDRO (SANTA LIBRADA)
505 | 57 | LAS VIVIENDAS
506 | 57 | LOS TEJARES SUR II SECTOR
507 | 57 | NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
508 | 57 | OLIVARES
509 | 57 | SALAZAR SALAZAR
510 | 57 | SAN ANDRES ALTO
511 | 57 | SAN FELIPE
512 | 57 | SAN ISIDRO SUR
513 | 57 | SAN JUAN BAUTISTA
514 | 57 | SAN JUAN I SECTOR
515 | 57 | SAN JUAN II SECTOR
516 | 57 | SAN JUAN II Y III SECTOR
517 | 57 | SAN LIBRADA LOS TEJARES
518 | 57 | SAN LUIS
519 | 57 | SAN PABLO
520 | 57 | SANTA LIBRADA
521 | 57 | SANTA LIBRADA LA ESPERANZA
522 | 57 | SANTA LIBRADA LA SUREÑA
523 | 57 | SANTA LIBRADA LOS TEJARES (GRAN YOMASA)
524 | 57 | SANTA LIBRADA NORTE
525 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN BERNARDINO
526 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN FRANCISCO
527 | 57 | SANTA LIBRADA SALAZAR SALAZAR
528 | 57 | SANTA LIBRADA SECTOR LA PEÑA
529 | 57 | SANTA MARTA II SECTOR
530 | 57 | SANTA MARTHA
531 | 57 | SANTA MARTHA II
532 | 57 | SIERRA MORENA
533 | 57 | TENERIFE II SECTOR
534 | 57 | URB. COSTA RICA BARRIO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
535 | 57 | URBANIZACION BRASILIA II SECTOR
536 | 57 | URBANIZACION BRASILIA SUR
537 | 57 | URBANIZACION CARTAGENA
538 | 57 | URBANIZACION LA ANDREA
539 | 57 | URBANIZACION LA AURORA II ETAPA
540 | 57 | URBANIZACION MIRAVALLE
541 | 57 | URBANIZACION TEQUENDAMA
542 | 57 | VIANEY
543 | 57 | VILLA ALEJANDRIA
544 | 57 | VILLA NELLY
545 | 57 | VILLAS DE SANTA ISABEL-P.ENTRE NUBES
546 | 57 | VILLAS DEL EDEN
547 | 57 | YOMASITA
548 | 58 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
549 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE
550 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE I
551 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE II
552 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE III
553 | 58 | BELLAVISTA ALTA
554 | 58 | BELLAVISTA II SECTOR
555 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR
556 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR II SECTOR
557 | 58 | BRAZUELOS
558 | 58 | BRAZUELOS OCCIDENTAL*
559 | 58 | BRAZUELOS SECTOR EL PARAISO
560 | 58 | BRAZUELOS SECTOR LA ESMERALDA
561 | 58 | CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE
562 | 58 | CHAPINERITO
563 | 58 | CHICO SUR
564 | 58 | CHICO SUR II SECTOR
565 | 58 | CIUDADELA CANTA RANA I, II, III SECTOR
566 | 58 | COMUNEROS
567 | 58 | EL BRILLANTE
568 | 58 | EL ESPINO
569 | 58 | EL MORTIÑO
570 | 58 | EL RUBI
571 | 58 | EL TUNO
572 | 58 | EL UVAL
573 | 58 | EL VIRREY ULTIMA ETAPA
574 | 58 | FINCA LA ESPERANZA
575 | 58 | LA ESMERALDA EL RECUERDO
576 | 58 | LA ESPERANZA KM. 10
577 | 58 | LAS BRISAS
578 | 58 | LAS FLORES
579 | 58 | LAS MERCEDES
580 | 58 | LORENZO ALCANTUZ I SECTOR
581 | 58 | LORENZO ALCANTUZ II SECTOR
582 | 58 | LOS ALTOS DEL BRAZUELO
583 | 58 | MARICHUELA III SECTOR (CAFAM II S.)
584 | 58 | MONTEBLANCO
585 | 58 | MONTEVIDEO
586 | 58 | NUEVO SAN LUIS
587 | 58 | SAN JOAQUIN EL UVAL
588 | 58 | SECTOR GRANJAS DE SAN PEDRO
589 | 58 | TENERIFE
590 | 58 | TENERIFE II SECTOR
591 | 58 | URBANIZACION CHUNIZA I
592 | 58 | URBANIZACION JARON MONTE RUBIO
593 | 58 | URBANIZACION LIBANO
594 | 58 | URBANIZACION MARICHUELA
595 | 58 | USMINIA
596 | 58 | VILLA ALEMANIA
597 | 58 | VILLA ALEMANIA II SECTOR
598 | 58 | VILLA ANITA SUR
599 | 58 | VILLA ISRAEL
600 | 58 | VILLA ISRAEL II
601 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR BUENOS AIRES
602 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
603 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR EL PROGRESO
604 | 59 | BRISAS DEL LLANO
605 | 59 | EL NUEVO PORTAL
606 | 59 | EL PARAISO
607 | 59 | EL PORTAL DEL DIVINO
608 | 59 | EL PORTAL II ETAPA
609 | 59 | EL PROGRESO USME
610 | 59 | EL REFUGIO I Y II
611 | 59 | EL TRIANGULO
612 | 59 | EL UVAL
613 | 59 | EL UVAL II SECTOR
614 | 59 | LA HUERTA
615 | 59 | LA ORQUIDEA USME
616 | 59 | LA REFORMA
617 | 59 | NUEVO PORVENIR (59)
618 | 59 | NUEVO PROGRESO-EL PROGRESO II SECTOR
619 | 59 | PORTAL DE LA VEGA
620 | 59 | PORTAL DE ORIENTE
621 | 59 | PORTAL DEL DIVINO
622 | 59 | PUERTA AL LLANO
623 | 59 | PUERTA AL LLANO II
624 | 59 | REFUGIO I
625 | 59 | VILLA HERMOSA
626 | 60 | ARRAYANES
627 | 60 | BOLONIA
628 | 60 | EL BOSQUE CENTRAL
629 | 60 | EL NUEVO PORTAL II
630 | 60 | EL REFUGIO I
631 | 60 | LA ESPERANZA SUR
632 | 60 | LOS OLIVARES
633 | 60 | PEPINITOS
634 | 60 | TOCAIMITA ORIENTAL
635 | 60 | TOCAIMITA SUR
636 | 61 | CIUDADELA EL OASIS
637 | 61 | BRISAS DEL LLANO
638 | 61 | CENTRO USME
639 | 61 | EL BOSQUE KM 11
640 | 61 | EL OASIS
641 | 61 | EL PEDREGAL LA LIRA
642 | 61 | EL SALTEADOR
643 | 61 | LA MARIA
644 | 42 | CONDADO DE SANTA LUCIA
645 | 42 | CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO MUZU
646 | 42 | EL CARMEN
647 | 42 | ESCUELA DE POLICIA GENERAL SANTANDER
648 | 42 | FATIMA
649 | 42 | ISLA DEL SOL
650 | 42 | LAGUNETA
651 | 42 | NUEVO MUZU
652 | 42 | ONTARIO
653 | 42 | PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL
654 | 42 | PARQUE REAL I,II
655 | 42 | RINCON DE MUZU
656 | 42 | RINCON DE NUEVO MUZU
657 | 42 | RINCON DE VENECIA
658 | 42 | SAMORE
659 | 42 | SAN VICENTE
660 | 42 | SAN VICENTE DE FERRER
661 | 42 | SANTA LUCIA
662 | 42 | TEJAR DE ONTARIO
663 | 42 | CIUDAD TUNAL
664 | 42 | VENECIA
665 | 42 | VENECIA OCCIDENTAL
666 | 42 | VILLA XIMENA
667 | 61 | ABRAHAM LINCON
668 | 61 | SAN BENITO
669 | 61 | SAN CARLOS
670 | 61 | TUNALITO
671 | 61 | TUNJUELITO
672 | 49 | JARDINES DEL APOGEO
673 | 49 | EL MOTORISTA
674 | 49 | INDUSTRIAL
675 | 49 | LA ILUSION
676 | 49 | NUEVO CHILE
677 | 49 | OLARTE
678 | 49 | VILLAS DEL RIO
679 | 84 | AMARUC
680 | 84 | BERLIN
681 | 84 | BERLIN DE BOSA LA LIBERTAD III
682 | 84 | BETANIA
683 | 84 | BOSA NOVA
684 | 84 | BOSA NOVA II SECTOR
685 | 84 | BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)
686 | 84 | BRASIL II SECTOR
687 | 84 | BRASIL II SEGUNDA ETAPA
688 | 84 | BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS
689 | 84 | BRASIL MATERAS ACACIAS S.JORGE
690 | 84 | BRASIL SECTOR BARRETO
691 | 84 | BRASIL SECTOR PORTAL Y CASTILLO
692 | 84 | BRASILIA 2° SECTOR
693 | 84 | BRASILIA 3° SECTOR
694 | 84 | BRASILIA I SECTOR
695 | 84 | CAMPO HERMOSO
696 | 84 | CASA NUEVA
697 | 84 | CHICO SUR
698 | 84 | CHIICALA
699 | 84 | CIUDADELA LA LIBERTAD II
700 | 84 | DANUBIO
701 | 84 | DANUBIO AZUL I
702 | 84 | DANUBIO II
703 | 84 | DANUBIO III
704 | 84 | DIAMANTE SUR
705 | 84 | DIVINO NIÑO
706 | 84 | EL BOSQUE DE BOSA
707 | 84 | EL CAUCE
708 | 84 | EL DIAMANTE
709 | 84 | EL JAZMIN SECTOR EL TRIANGULO
710 | 84 | EL LIBERTADOR
711 | 84 | EL LIBERTADOR II
712 | 84 | EL PARADERO
713 | 84 | EL PARAISO
714 | 84 | EL PORTAL DE LA LIBERTAD
715 | 84 | EL PORTAL I y II SECTOR
716 | 84 | EL PORVENIR II SECTOR
717 | 84 | EL PORVENIR III
718 | 84 | EL PORVENIR SECTOR BRASIL
719 | 84 | EL PROGRESO II SECTOR
720 | 84 | EL RECUERDO 4 A , 5, 6, 7
721 | 84 | EL RECUERDO II
722 | 84 | EL RECUERDO SAN BERNARDINO
723 | 84 | EL RINCON DE BOSA
724 | 84 | EL RODEO
725 | 84 | EL RUBI
726 | 84 | EL SAUCE
727 | 84 | ESCOCIA IX
728 | 84 | ESCOCIA V
729 | 84 | ESCOCIA VI SECTORES I, II, III
730 | 84 | ESCOCIA VII
731 | 84 | FINCA LA ESPERANZA
732 | 84 | HOLANDA
733 | 84 | HOLANDA I SECTOR
734 | 84 | HOLANDA II SECTOR
735 | 84 | HOLANDA III SECTOR
736 | 84 | HOLANDA SECTOR CAMINITO
737 | 84 | HORTELANOS DE ESCOCIA
738 | 84 | JORGE URIBE BOTERO
739 | 84 | LA CONCEPCION
740 | 84 | LA CONCEPCION II SECTOR
741 | 84 | LA DULCINEA
742 | 84 | LA ESMERALDA
743 | 84 | LA ESPERANZA I
744 | 84 | LA ESPERANZA II SECTOR
745 | 84 | LA ESTANZUELA
746 | 84 | LA ESTANZUELA II
747 | 84 | LA FLORIDA IV SECTOR
748 | 84 | LA FONTANA DE BOSA LA LIBERTAD
749 | 84 | LA FONTANA I Y II
750 | 84 | LA INDEPENDENCIA
751 | 84 | LA INDEPENDENCIA
752 | 84 | LA INDEPENDENCIA II SECTOR
753 | 84 | LA LIBERTAD
754 | 84 | LA LIBERTAD II
755 | 84 | LA LIBERTAD III
756 | 84 | LA LIBERTAD IV
757 | 84 | LA LIBERTAD SECTOR MAGNOLIA
758 | 84 | LA MAGNOLIA II
759 | 84 | LA MARIA
760 | 84 | LA PALMA
761 | 84 | LA PAZ
762 | 84 | LA PAZ II SECTOR
763 | 84 | LA PAZ III
764 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO LAS VEGAS
765 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO SEC LA ESPERANZA
766 | 84 | LA PORTADA
767 | 84 | LA PORTADA II
768 | 84 | LA PORTADA III SECTOR
769 | 84 | LA PORTADITA
770 | 84 | LA VEGUITA
771 | 84 | LA VEGUITA II
772 | 84 | LA VEGUITA IV SECTOR
773 | 84 | LAS MARGARITAS III
774 | 84 | LAS MARGARITAS SECT I y II
775 | 84 | LAS VEGAS
776 | 84 | LOS HEROES
777 | 84 | LOS OCALES
778 | 84 | LOS SAUCES
779 | 84 | LOS SAUCES SECTOR CEDRO
780 | 84 | MIAMI
781 | 84 | NEW JERSEY
782 | 84 | NTA SRA DE LA PAZ - LA ESPERANZA
783 | 84 | NTRA. SEÑORA DE LA PAZ IV SEC.
784 | 84 | NTRA.SRA. DE LA PAZA VILLA ESMERALDA
785 | 84 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y OTROS
786 | 84 | NUEVA ESCOCIA
787 | 84 | NUEVA ESPERANZA
788 | 84 | PORVENIR LA CONCEPCION
789 | 84 | PORVENIR PAR.33
790 | 84 | PORVENIR PARC.17A Y 17B
791 | 84 | POTRERITOS
792 | 84 | SAN ANTONIO
793 | 84 | SAN ANTONIO DE BOSA
794 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA
795 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA II
796 | 84 | SAN BERNARDINO
797 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR II
798 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR PROTRERITO
799 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA
800 | 84 | SAN DIEGO LA PAZ IV SECTOR
801 | 84 | SAN FERNANDO N.S. DE LA PAZ
802 | 84 | SAN JAVIER
803 | 84 | SAN JOAQUIN
804 | 84 | SAN JORGE
805 | 84 | SAN JORGE II
806 | 84 | SAN JUANITO
807 | 84 | SAN LUIS
808 | 84 | SAN LUIS II
809 | 84 | SAN MARTIN
810 | 84 | SAN PEDRO
811 | 84 | SAN PEDRO II
812 | 84 | SAN PEDRO II SECTOR A
813 | 84 | SAN PEDRO SECTOR "C"
814 | 84 | SANTA INES
815 | 84 | SAUCES II
816 | 84 | SIRACUZA
817 | 84 | SIRACUZA II
818 | 84 | TOKIO
819 | 84 | VEGAS DE SANTANA
820 | 84 | VEREDA EL PORVENIR SECTOR BRASIL
821 | 84 | VILLA CAROLINA
822 | 84 | VILLA CLEMENCIA
823 | 84 | VILLA CLEMENCIA SECTOR TIERRA GRATA
824 | 84 | VILLA COLOMBIA
825 | 84 | VILLA COLOMBIA II
826 | 84 | VILLA DE LOS COMUNEROS
827 | 84 | VILLA DE SUAITA
828 | 84 | VILLA MAGDA
829 | 84 | VILLA MAGNOLIA
830 | 84 | VILLA NATALIA
831 | 84 | VILLA NOHORA
832 | 84 | VILLA NOHORA II
833 | 84 | VILLA NOHORA III
834 | 84 | VILLA SONIA I
835 | 84 | VILLA SONIA II
836 | 84 | VILLAS DEL PROGRESO
837 | 84 | VILLAS DEL VELERO
838 | 85 | ANDALUCIA
839 | 85 | ANDALUCIA II
840 | 85 | ANTONIA SANTOS
841 | 85 | ARGELIA
842 | 85 | ARGELIA II
843 | 85 | BOSA
844 | 85 | BOSQUES DE MERYLAND
845 | 85 | BRASILIA LA ESTACION
846 | 85 | CARLOS ALBAN HOLGUIN NUEVA GRANADA
847 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR ISRAELITA
848 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR MIRAFLORES
849 | 85 | CARLOS GALBÁN
850 | 85 | CHARLES DE GAULLE
851 | 85 | CHARLES DE GAULLE II
852 | 85 | CLARETIANO
853 | 85 | EL JARDIN
854 | 85 | EL JARDÍN SAN EUGENIO
855 | 85 | EL LIBERTADOR
856 | 85 | EL LLANITO
857 | 85 | EL LLANO (SECTOR GUZMAN)
858 | 85 | EL LLANO MZ A
859 | 85 | EL LLANO SECTOR FANDINO
860 | 85 | EL PALMAR
861 | 85 | EL PORTAL DE BOSA
862 | 85 | EL PORVENIR
863 | 85 | EL PROGRESO
864 | 85 | EL RETAZO
865 | 85 | EL TOCHE
866 | 85 | EL TRIANGULO SECTOR MATERAS
867 | 85 | GETSEMANI
868 | 85 | GRANCOLOMBIANO I
869 | 85 | GRANCOLOMBIANO II LAURES MZ L3,M,N,P,Q
870 | 85 | GRANCOLOMBIANO II SECTOR
871 | 85 | GUALOCHE
872 | 85 | HERMANOS BARRAGAN
873 | 85 | HUMBERTO VALENCIA
874 | 85 | HUMBERTO VALENCIA II
875 | 85 | ISLANDIA
876 | 85 | ISLANDIA II
877 | 85 | ISLANDIA III
878 | 85 | ISLANDIA IV
879 | 85 | ISRAELITA
880 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA
881 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
882 | 85 | JOSE ANTONIO GALAN
883 | 85 | JOSE MARIA CARBONEL I Y II SECTOR
884 | 85 | LA AMISTAD
885 | 85 | LA AURORA
886 | 85 | LA AZUCENA
887 | 85 | LA AZUCENA MZ.A
888 | 85 | LA AZUCENA MZ.B
889 | 85 | LA AZUCENA SECTOR EL TRIANGULO
890 | 85 | LA CRUZ DE TERREROS
891 | 85 | LA ELE II SECTOR LOS LAURELES
892 | 85 | LA ESMERALDA
893 | 85 | LA ESPERANZA DE TIBANICA
894 | 85 | LA ESTACION
895 | 85 | LA ESTACION ARENERAS
896 | 85 | LA ESTACION DISTRITAL FCA RAIZ
897 | 85 | LA PALESTINA I
898 | 85 | LA PRIMAVERA
899 | 85 | LA RIVIERA II
900 | 85 | LA SULTANA
901 | 85 | LAS MARGARITAS
902 | 85 | LAS SOLTANAS
903 | 85 | LAURELES III
904 | 85 | LAURELES LA ESTACION
905 | 85 | LLANO ORIENTAL
906 | 85 | LLANOS DE BOSA
907 | 85 | MANZANARES
908 | 85 | MIRAFLORES II SECTOR
909 | 85 | MITRANI
910 | 85 | NARANJOS EL RETAZO
911 | 85 | NICOLAS ESCOBAR
912 | 85 | NUEVA GRANADA
913 | 85 | NUEVA GRANADA II SEC.(Tiboli)
914 | 85 | NUEVA GRANADA II SECTOR
915 | 85 | NUEVA GRANADA V SECTOR
916 | 85 | PABLO VI
917 | 85 | PALESTINA
918 | 85 | PASO ANCHO
919 | 85 | PIAMONTE I ETAPA
920 | 85 | PRIMAVERA SUR
921 | 85 | PROVIDENCIA
922 | 85 | SAN EUGENIO
923 | 85 | SAN EUGENIO II
924 | 85 | SAN JOSÉ LOS NARANJOS
925 | 85 | SAN JUDAS (B.LA ESTACION)
926 | 85 | SAN PABLO I SECTOR
927 | 85 | SAN PABLO II SECTOR
928 | 85 | SAN PEDRO
929 | 85 | SANTA LUCIA
930 | 85 | SUB STA LUCIA
931 | 85 | SUB TRIANGULO LAS MATERAS
932 | 85 | SUB URB. CLARETIANA
933 | 85 | TIERRA GRATIS
934 | 85 | URB ACUARELA I Y II
935 | 85 | URB. TANQUE DE BOSA
936 | 85 | VERD. SECTOR SAN JOSÉ
937 | 85 | VILLA ANAY
938 | 85 | VILLA ANNI (BOSA NARANJOS)
939 | 85 | VILLA BOSA
940 | 85 | VILLA NOHORA
941 | 85 | XOCHIMILCO
942 | 86 | CALDAS
943 | 86 | ANTONIO NARIÑO
944 | 86 | CAMPO HERMOSO
945 | 86 | CAÑAVERALEJO
946 | 86 | EL ANHELO
947 | 86 | EL CORZO
948 | 86 | EL PORVENIR
949 | 86 | EL PORVENIR III
950 | 86 | EL PORVENIR PARCELA 23
951 | 86 | EL PORVENIR SAN LUIS
952 | 86 | EL PORVENIR SECTOR INDUCAS
953 | 86 | EL RECUERDO
954 | 86 | EL RECUERDO DE SANTA FE
955 | 86 | EL REGALO
956 | 86 | EL REGALO II
957 | 86 | LA ARBOLEDA
958 | 86 | LA CABAÑA
959 | 86 | LA GRANJITA
960 | 86 | LA SUERTE
961 | 86 | LA UNION
962 | 86 | LAS MARGARITAS
963 | 86 | LOS CENTAUROS
964 | 86 | OSORIO X
965 | 86 | OSORIO XIII
966 | 86 | PARCELA EL PORVENIR
967 | 86 | SAN BERNARDINO II
968 | 86 | SAN MIGUEL
969 | 86 | SAN PABLO
970 | 86 | SANTA BARBARA
971 | 86 | SANTA FE
972 | 86 | SANTA FE I y II
973 | 86 | SANTA FE III SECTOR
974 | 86 | SANTA ISABEL
975 | 86 | SANTAFE DE BOSA
976 | 86 | URBANIZACION CALDAS
977 | 86 | VILLA ALEGRE
978 | 86 | VILLA ALEGRIA
979 | 86 | VILLA ESMERALDA
980 | 86 | VILLA KAREN
981 | 87 | EL MATORRAL
982 | 87 | EL MATORRAL DE SAN BERNARDINO
983 | 87 | EL TRIUNFO
984 | 87 | EL TRIUNFO DE SAN BERNARDINO
985 | 87 | LA VEGA DE SAN BERNARDINO BAJO
986 | 87 | POTRERITOS
987 | 87 | SAN BERNARDINO SECTOR POTRERITO
988 | 87 | SAN BERNARDINO XIX
989 | 87 | SAN BERNARDINO XVI
990 | 87 | SAN BERNARDINO XVII
991 | 87 | SAN BERNARDINO XVIII
992 | 87 | SAN BERNARDINO XXII
993 | 87 | SAN BERNARDINO XXV
994 | 44 | AGRUPACION PIO X
995 | 44 | AGRUPACION MULTIFAMILIAR VILLA EMILIA
996 | 44 | ALFEREZ REAL
997 | 44 | AMERICAS CENTRAL
998 | 44 | AMERICAS OCCIDENTAL I, II Y III ETAPA
999 | 44 | ANTIGUO HIPODROMO DE TECHO II ETAPA
1000 | 44 | CARVAJAL II SECTOR
1001 | 44 | CENTROAMERICAS
1002 | 44 | CIUDAD KENNEDY
1003 | 44 | CONJUNTO RES. EL RINCON DE MANDALAY
1004 | 44 | FLORESTA SUR
1005 | 44 | FUNDADORES
1006 | 44 | GLORIETA DE LAS AMERICAS
1007 | 44 | HIPOTECHO
1008 | 44 | IGUALDAD I SECTOR
1009 | 44 | IGUALDAD II SECTOR
1010 | 44 | LA FLORESTA
1011 | 44 | LA IGUALDAD
1012 | 44 | LA LLANURA
1013 | 44 | LA LLANURA MANZANA P
1014 | 44 | LAS AMERICAS
1015 | 44 | LAS AMERICAS SECTOR GALAN
1016 | 44 | LOS SAUCES
1017 | 44 | MANDALAY ETAPA A SECTOR II
1018 | 44 | MANDALAY I SECTOR
1019 | 44 | MARSELLA III SECTOR
1020 | 44 | MULTIFAMILIARES VILLA ADRIANA MZ. H
1021 | 44 | NUEVA MARSELLA I, II Y III SECTOR
1022 | 44 | PROVIVIENDA ORIENTAL
1023 | 44 | SANTA ROSA DE CARVAJAL
1024 | 44 | URB. LOS LAURELES (SAUCES-ROBLES)
1025 | 44 | VILLA ADRIANA
1026 | 44 | VILLA CLAUDIA
1027 | 45 | AGRUPACION DE VIVIENDA TALAVERA (TALAVERA DE LA REINA)
1028 | 45 | ALQ. DE LA FRAGUA SECT. EL PARAISO
1029 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA
1030 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA VILLA NUEVA
1031 | 45 | ALQUERIAS de la FRAGUA, SEC. SANTA YOLANDA
1032 | 45 | BOMBAY
1033 | 45 | CARIMAGUA I SECTOR
1034 | 45 | CARVAJAL
1035 | 45 | CARVAJAL OSORIO
1036 | 45 | CARVAJAL TECHO I SECTOR
1037 | 45 | CONDADO EL REY
1038 | 45 | DELICIAS
1039 | 45 | DESARROLLO NUEVA YORK
1040 | 45 | EL PENCIL
1041 | 45 | EL PROGRESO I Y II SECTOR
1042 | 45 | EL TRIANGULO
1043 | 45 | FLORALIA I Y II SECTOR
1044 | 45 | GERONA
1045 | 45 | GUADALUPE
1046 | 45 | LA CAMPIÑA
1047 | 45 | LA CHUCUA
1048 | 45 | LAS TORRES
1049 | 45 | LOS CRISTALES
1050 | 45 | LUCERNA
1051 | 45 | MILENTA II Y III SECTOR
1052 | 45 | MULTIFAMILIAR CARIMAGUA
1053 | 45 | NUEVA YORK
1054 | 45 | PROVIVIENDA
1055 | 45 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
1056 | 45 | SALVADOR ALLENDE
1057 | 45 | SAN ANDRES
1058 | 45 | SAN ANDRES II SECTOR
1059 | 45 | SUPER MANZANA 6A
1060 | 45 | TAYRONA COMERCIAL
1061 | 45 | URB. NUEVA DELICIAS
1062 | 45 | URB. RENANIA (ANTES LA CHUCUA)
1063 | 45 | URBANIZACION CARVAJAL
1064 | 45 | URBANIZACION LAS DELICIAS
1065 | 45 | VALENCIA LA CHUCUA
1066 | 45 | VILLA NUEVA
1067 | 46 | ALOHA SECTOR NORTE
1068 | 46 | AGRUPACION DE VIVIENDA PIO XII
1069 | 46 | ANDALUCIA
1070 | 46 | ANDALUCIA II SECTOR
1071 | 46 | BAVARIA TECHO II SECTOR ,I Y II ETAPA
1072 | 46 | BOSQUES DE CASTILLA
1073 | 46 | CIUDAD DON BOSCO
1074 | 46 | CIUDAD FAVIDI
1075 | 46 | CIUDAD TECHO 1
1076 | 46 | EL CASTILLO
1077 | 46 | EL CONDADO DE LA PAZ
1078 | 46 | EL PORTAL DE LAS AMERICAS
1079 | 46 | EL RINCON DE CASTILLA
1080 | 46 | EL RINCON DE LOS ANGELES
1081 | 46 | EL TINTAL
1082 | 46 | EL VERGEL
1083 | 46 | EL VERGEL LOTE 4
1084 | 46 | EL VERGEL OCCIDENTAL
1085 | 46 | LAGOS DE CASTILLA
1086 | 46 | LAS DOS AVENIDAS I ETAPA
1087 | 46 | LAS DOS AVENIDAS II ETAPA
1088 | 46 | MONTERREY
1089 | 46 | MULTIFAMILIARES EL FERROL
1090 | 46 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1091 | 46 | OSORIO
1092 | 46 | OVIEDO
1093 | 46 | PIO XII
1094 | 46 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1095 | 46 | SAN JUAN DEL CASTILLO
1096 | 46 | SANTA CATALINA SECTOR I Y II
1097 | 46 | SANTA CECILIA
1098 | 46 | URB. CASTILLA
1099 | 46 | URB. CASTILLA LOS MADRILES
1100 | 46 | URBANIZACION BAVARIA
1101 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LA NUEVA
1102 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LOS MANDRILES
1103 | 46 | URBANIZACION CASTILLA REAL
1104 | 46 | URBANIZACION CASTILLA RESERVADO
1105 | 46 | URBANIZACION CATANIA
1106 | 46 | URBANIZACION CATANIA CASTILLA
1107 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1108 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1109 | 46 | VALLADOLID
1110 | 46 | VILLA ALSACIA
1111 | 46 | VILLA CASTILLA
1112 | 46 | VILLA GALANTE
1113 | 46 | VILLA LILIANA
1114 | 46 | VILLA MARIANA
1115 | 46 | VISION DE COLOMBIA
1116 | 47 | ABRAHAM LINCOLN
1117 | 47 | AGRUP. FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
1118 | 47 | AGRUPACION DE VIVIENDA EL PARAISO
1119 | 47 | CASA BLANCA I ETAPA
1120 | 47 | CASA BLANCA II ETAPA
1121 | 47 | CENTRO CIVICO CIUDAD KENNEDY
1122 | 47 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL
1123 | 47 | CIUDAD KENNEDY NORTE
1124 | 47 | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL
1125 | 47 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
1126 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 10
1127 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 13
1128 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUR
1129 | 47 | CONJUNTO RESIDENCIA MANUEL MEJIA
1130 | 47 | EL DESCANSO
1131 | 47 | KENNEDY NORTE SUPER MZ.11
1132 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ. 14
1133 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ.15
1134 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.7
1135 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 3
1136 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 6
1137 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.2
1138 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.5
1139 | 47 | KENNEDY SUPERMANZANA I
1140 | 47 | LA GIRALDILLA
1141 | 47 | LA GIRALDILLA II
1142 | 47 | MIRAFLORES KENNEDY
1143 | 47 | MULTIFAMILIAR TECHO
1144 | 47 | NUEVO KENNEDY
1145 | 47 | NVO. KENNEDY EL DESCANSO
1146 | 47 | ONASIS
1147 | 47 | PASTRANA
1148 | 47 | SUPERMANZANA 16
1149 | 47 | SUPERMANZANA 9B
1150 | 47 | TECHO
1151 | 47 | UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO 2 S.MZ
1152 | 47 | URB. KENNEDY SUPER MZ.8
1153 | 47 | URB. MANDALAY ETAPA C ZONA 73
1154 | 47 | URBANIZACION ARBOLETE CASABLANCA
1155 | 47 | URBANIZACION BANDERAS
1156 | 47 | URBANIZACION EXPERIMENTAL KENNEDY
1157 | 47 | URBANIZACION SINAI
1158 | 48 | ACIP
1159 | 48 | ALAMEDA DE TIMIZA
1160 | 48 | ALFONSO MONTAÑA
1161 | 48 | BERLIN
1162 | 48 | BOITA
1163 | 48 | BOITA I SECTOR
1164 | 48 | BOITA II SECTOR
1165 | 48 | CASA LOMA
1166 | 48 | CATALINA
1167 | 48 | CATALINA II
1168 | 48 | EL COMITÉ
1169 | 48 | EL JORDAN
1170 | 48 | EL JORDAN II Y III
1171 | 48 | EL PALENQUE
1172 | 48 | EL PORVENIR II SECTOR
1173 | 48 | EL PORVENIR MZ. A
1174 | 48 | EL RUBI
1175 | 48 | JACQUELINE
1176 | 48 | JUAN PABLO I
1177 | 48 | LA CECILIA
1178 | 48 | LA UNIDAD
1179 | 48 | LAGO TIMIZA I Y II ETAPA
1180 | 48 | LAS LUCES
1181 | 48 | MORABIA II
1182 | 48 | NUEVA TIMIZA
1183 | 48 | NUEVO TIMIZA
1184 | 48 | ONASSIS
1185 | 48 | PASTRANA
1186 | 48 | PASTRANITA II SECTOR
1187 | 48 | PERPETUO SOCORRO
1188 | 48 | PERPETUO SOCORRO II
1189 | 48 | PRADOS DE KENNEDY
1190 | 48 | RENANIA URAPANES
1191 | 48 | ROMA
1192 | 48 | ROMA II (URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA)
1193 | 48 | SAGRADO CORAZON
1194 | 48 | SAN MARTIN DE PORRES
1195 | 48 | SANTA CATALINA
1196 | 48 | TIMIZA
1197 | 48 | TONOLI
1198 | 48 | TOCAREMA
1199 | 48 | TUNDAMA
1200 | 48 | URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA
1201 | 48 | URB. CATALINA
1202 | 48 | URBANIZACION EL PARQUE
1203 | 48 | URBANIZACION SANTA LUISA
1204 | 48 | VASCONIA II
1205 | 48 | VILLA DE LOS SAUCES
1206 | 48 | VILLA RICA
1207 | 78 | SANTA PAZ-SANTA ELVIRA
1208 | 78 | VEREDA EL TINTAL
1209 | 79 | URBANIZACION UNIR UNO (PREDIO CALANDAIMA)
1210 | 79 | CALANDAIMA
1211 | 79 | CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE CASTILLA I, II Y III
1212 | 79 | GALAN
1213 | 79 | OSORIO
1214 | 79 | SANTA FE DEL TINTAL
1215 | 79 | TINTALA
1216 | 80 | AMPARO CAÑIZARES
1217 | 80 | CHUCUA DE LA VACA
1218 | 80 | EL AMPARO
1219 | 80 | EL LLANITO
1220 | 80 | EL OLIVO
1221 | 80 | EL PORTAL DE PATIO BONITO
1222 | 80 | EL SAUCEDAL
1223 | 80 | LA CONCORDIA
1224 | 80 | LA ESPERANZA
1225 | 80 | LA MARIA
1226 | 80 | LLANO GRANDE
1227 | 80 | MARIA PAZ
1228 | 80 | PINAR DEL RIO
1229 | 80 | PINAR DEL RIO II
1230 | 80 | SAN CARLOS
1231 | 80 | VILLA DE LA LOMA
1232 | 80 | VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ.31 y 32
1233 | 80 | VILLA DE LA TORRE
1234 | 80 | VILLA EMILIA, AMPARO II SECTOR
1235 | 80 | VILLA NELLY
1236 | 80 | VILLA NELLY - LOS ALISOS
1237 | 80 | VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO)
1238 | 81 | ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
1239 | 81 | BRITALITA
1240 | 81 | CALARCA
1241 | 81 | CALARCA II
1242 | 81 | CASA BLANCA SUR
1243 | 81 | CLASS
1244 | 81 | EL ALMENAR
1245 | 81 | EL CARMELO
1246 | 81 | GRAN BRITALIA
1247 | 81 | LA ESPERANZA
1248 | 81 | LA MARIA
1249 | 81 | PASTRANITA I SECTOR
1250 | 81 | SANTA MARIA DE KENNEDY
1251 | 81 | VEGAS DE SANTA ANA
1252 | 81 | VILLA ANDREA
1253 | 81 | VILLA ANITA
1254 | 81 | VILLA CLEMENCIA SECTOR VILLA GRATA
1255 | 81 | VILLA NELLY
1256 | 81 | VILLA ZARZAMORA
1257 | 81 | VILLAS DE KENNEDY
1258 | 82 | ALTAMAR
1259 | 82 | AVENIDA CUNDINAMARCA
1260 | 82 | BARRANQUILLITA
1261 | 82 | BELLAVISTA
1262 | 82 | CAMPO HERMOSO
1263 | 82 | CIUDAD DE CALI
1264 | 82 | CIUDAD GALAN
1265 | 82 | CIUDAD GRANADA
1266 | 82 | DINDALITO
1267 | 82 | EL PARAISO
1268 | 82 | EL PATIO III SECTOR
1269 | 82 | EL ROSARIO
1270 | 82 | EL ROSARIO III
1271 | 82 | EL SAUCEDAL
1272 | 82 | EL TRIUNFO
1273 | 82 | HORIZONTE OCCIDENTE
1274 | 82 | JAZMIN OCCIDENTAL
1275 | 82 | LA RIVERA
1276 | 82 | LA RIVERA II SECTOR
1277 | 82 | LAS ACACIAS
1278 | 82 | LAS BRISAS
1279 | 82 | LAS PALMERAS
1280 | 82 | LAS PALMITAS
1281 | 82 | LAS VEGAS
1282 | 82 | LOS ALMENDROS
1283 | 82 | NUEVA ESPERANZA
1284 | 82 | PARQUES DEL TINTAL (CAMPO ALEGRE LONDOÑO)
1285 | 82 | PATIO BONITO I
1286 | 82 | PATIO BONITO II SECTOR
1287 | 82 | PUENTE LA VEGA
1288 | 82 | SAN DIONISIO
1289 | 82 | SAN MARINO
1290 | 82 | SANTA MONICA
1291 | 82 | SECTOR II ALTAMAR
1292 | 82 | SUMAPAZ
1293 | 82 | TAYRONA
1294 | 82 | TINTALITO
1295 | 82 | TINTALITO II
1296 | 82 | TOCAREMA
1297 | 82 | URBANIZACION DINDALITO I ETAPA
1298 | 82 | VILLA ALEXANDRA
1299 | 82 | VILLA ANDRES
1300 | 82 | VILLA HERMOSA
1301 | 82 | VILLA MENDOZA
1302 | 83 | LAS MARGARITAS
1303 | 83 | OSORIO XI
1304 | 83 | OSORIO XII
1305 | 113 | ALOHA
1306 | 113 | ALSACIA
1307 | 113 | ATICOS DE LAS AMERICAS
1308 | 113 | COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
1309 | 113 | EL CONDADO DE LA PAZ
1310 | 113 | LOS PINOS DE MARSELLA
1311 | 113 | LUCITANIA
1312 | 113 | MARSELLA
1313 | 113 | MARSELLA SECTOR NORTE I Y II ETAPA
1314 | 113 | MULTIFAMILIARES LA PAZ EL FERROL
1315 | 113 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1316 | 113 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1317 | 113 | UNIDAD OVIEDO
1318 | 113 | URBANIZACION BAVARIA
1319 | 113 | VILLA ALSACIA
1320 | 62 | ABRAHAM LINCON
1321 | 62 | SAN BENITO
1322 | 62 | SAN CARLOS
1323 | 62 | TUNALITO
1324 | 62 | TUNJUELITO
1325 | 75 | ARABIA
1326 | 75 | ATAHUALPA
1327 | 75 | BAHIA SOLANO
1328 | 75 | BATAVIA
1329 | 75 | BELEN
1330 | 75 | BETANIA
1331 | 75 | CENTENARIO
1332 | 75 | COFRADIA
1333 | 75 | EL CARMEN
1334 | 75 | EL CUCO
1335 | 75 | EL CUCO (LA ESTANCIA)
1336 | 75 | EL GUADUAL
1337 | 75 | EL JORDAN
1338 | 75 | EL PEDREGAL
1339 | 75 | EL RUBI
1340 | 75 | EL TAPETE
1341 | 75 | FERROCAJA
1342 | 75 | FLANDES
1343 | 75 | FONTIBON CENTRO
1344 | 75 | LA CABANA
1345 | 75 | LA GIRALDA
1346 | 75 | LA LAGUNA
1347 | 75 | LAS FLORES
1348 | 75 | PALESTINA
1349 | 75 | RINCON SANTO
1350 | 75 | SALAMANCA
1351 | 75 | SAN PEDRO LOS ROBLES
1352 | 75 | TORCOROMA
1353 | 75 | UNIDAD RESIDENCIAL MONTECARLO
1354 | 75 | VALLE VERDE
1355 | 75 | VERACRUZ
1356 | 75 | VERSALLES
1357 | 75 | VILLA BEATRIZ
1358 | 75 | VILLA CARMENZA
1359 | 75 | VILLEMAR
1360 | 76 | AMBALEMA
1361 | 76 | BOHIOS
1362 | 76 | EL PORTAL
1363 | 76 | EL REFUGIO
1364 | 76 | EL TRIANGULO
1365 | 76 | FLORENCIA
1366 | 76 | JERICO
1367 | 76 | LA ALDEA
1368 | 76 | LA ESTACION
1369 | 76 | LA PERLA
1370 | 76 | LA ZELFITA
1371 | 76 | LAS BRISAS
1372 | 76 | PRADOS DE LA ALAMEDA
1373 | 76 | PUENTE GRANDE
1374 | 76 | SAN PABLO
1375 | 76 | SELVA DORADA
1376 | 76 | VILLA LILIANA
1377 | 77 | MORAVIA
1378 | 77 | KAZANDRA
1379 | 110 | CARLOS LLERAS
1380 | 110 | LA ESPERANZA NORTE
1381 | 110 | SALITRE NOR - OCCIDENTAL
1382 | 110 | SAUSALITO
1383 | 112 | EL FRANCO
1384 | 112 | GRANJAS DE TECHO
1385 | 112 | MONTEVIDEO
1386 | 112 | PARAISO BAVARIA
1387 | 112 | VISION SEMINDUSTRIAL
1388 | 114 | BOSQUE DE MODELIA
1389 | 114 | BALEARES
1390 | 114 | CAPELLANIA
1391 | 114 | EL RINCON DE MODELIA
1392 | 114 | FUENTES DEL DORADO
1393 | 114 | LA ESPERANZA
1394 | 114 | MALLORCA
1395 | 114 | MODELIA
1396 | 114 | MODELIA OCCIDENTAL
1397 | 114 | SANTA CECILIA
1398 | 114 | TARRAGONA
1399 | 115 | EL JARDIN
1400 | 115 | LA ROSITA
1401 | 115 | PUERTA DE TEJA
1402 | 115 | SAN JOSE
1403 | 115 | VERACRUZ
1404 | 117 | EL BOGOTANO
1405 | 26 | ACAPULCO
1406 | 26 | BELLAVISTA OCCIDENTAL
1407 | 26 | BONANZA
1408 | 26 | BOSQUE POPULAR
1409 | 26 | CATALUÑA
1410 | 26 | CIUDAD DE HONDA
1411 | 26 | EL DORADO SAN JOAQUIN
1412 | 26 | EL GUALI
1413 | 26 | EL LAUREL
1414 | 26 | EL PASEO
1415 | 26 | ESTRADA
1416 | 26 | LA CABAÑA
1417 | 26 | LA ESTRADITA
1418 | 26 | LA EUROPA
1419 | 26 | LA MARCELA
1420 | 26 | LA RELIQUIA
1421 | 26 | LAS FERIAS
1422 | 26 | METROPOLIS
1423 | 26 | PALO BLANCO
1424 | 26 | SAN JOAQUÍN
1425 | 26 | SANTO DOMINGO
1426 | 29 | ANDALUCIA
1427 | 29 | BOCHICA
1428 | 29 | CIUDAD BACHUE
1429 | 29 | COPETROCO LA TROPICAL
1430 | 29 | EL PORTAL DEL RIO
1431 | 29 | LA ESPAÑOLA
1432 | 29 | LA PALESTINA
1433 | 29 | LA SERENA
1434 | 29 | LOS CERECITOS
1435 | 29 | LOS CEREZOS
1436 | 29 | LUIS CARLOS GALAN
1437 | 29 | MEISSEN - SIDAUTO
1438 | 29 | MINUTO DE DIOS
1439 | 29 | MORISCO
1440 | 29 | PARIS GAITAN
1441 | 29 | PRIMAVERA NORTE
1442 | 29 | QUIRIGUA
1443 | 30 | BOYACA
1444 | 30 | EL CARMELO
1445 | 30 | EL REFUGIO
1446 | 30 | FLORENCIA
1447 | 30 | FLORIDA BLANCA
1448 | 30 | LA ALMERIA
1449 | 30 | LA GRANJA
1450 | 30 | LA SOLEDAD NORTE
1451 | 30 | LOS PINOS FLORENCIA
1452 | 30 | MARATU
1453 | 30 | PARIS
1454 | 30 | SANTA HELENITA
1455 | 30 | SANTA MARIA DEL LAGO
1456 | 30 | SANTA ROSITA
1457 | 30 | TABORA
1458 | 30 | VERACRUZ
1459 | 30 | ZARZAMORA
1460 | 31 | EL ENCANTO
1461 | 31 | EL LUJAN
1462 | 31 | EL REAL
1463 | 31 | LOS MONJES
1464 | 31 | NORMANDIA
1465 | 31 | NORMANDIA OCCIDENTAL
1466 | 31 | SAN IGNACIO
1467 | 31 | SAN MARCOS
1468 | 31 | SANTA CECILIA
1469 | 31 | VILLA LUZ
1470 | 72 | BOCHICA II
1471 | 72 | BOLIVIA
1472 | 72 | CIUDADELA COLSUBSIDIO
1473 | 72 | EL CORTIJO
1474 | 72 | EL DORADO
1475 | 73 | BOSQUES DE MARIANA
1476 | 73 | ALAMOS
1477 | 73 | ALAMOS NORTE
1478 | 73 | EL CEDRO
1479 | 73 | GARCES NAVAS
1480 | 73 | LOS ANGELES
1481 | 73 | MOLINOS DE VIENTO
1482 | 73 | PLAZUELAS DEL VIRREY
1483 | 73 | SAN BASILIO
1484 | 73 | SANTA MONICA
1485 | 73 | VILLA AMALIA
1486 | 73 | VILLA SAGRARIO
1487 | 73 | VILLAS DE GRANADA
1488 | 73 | VILLAS DE MADRIGAL
1489 | 73 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO
1490 | 74 | ALAMEDA
1491 | 74 | DANUBIO CENTAUROS
1492 | 74 | EL CEDRO
1493 | 74 | EL MIRADOR
1494 | 74 | EL MUELLE
1495 | 74 | EL PALMAR
1496 | 74 | EL TRIANGULO
1497 | 74 | EL VERDUN
1498 | 74 | ENGATIVA CENTRO
1499 | 74 | GRANJAS EL DORADO
1500 | 74 | LA CABAÑA
1501 | 74 | LA ESPERANZA
1502 | 74 | LA FAENA
1503 | 74 | LA RIVIERA
1504 | 74 | LA TORTIGUA
1505 | 74 | LAS MERCEDES
1506 | 74 | LAS PALMAS
1507 | 74 | LINTERAMA
1508 | 74 | LOS LAURELES
1509 | 74 | LOS LAURELES SABANAS EL DORADO
1510 | 74 | MARANDU
1511 | 74 | PORVENIR
1512 | 74 | PUERTO AMOR PLAYAS DEL JABOQUE
1513 | 74 | SAN ANTONIO NORTE
1514 | 74 | SAN BASILIO
1515 | 74 | SAN JOSE OBRERO
1516 | 74 | SANTA LIBRADA
1517 | 74 | VILLA CLAVER I y II
1518 | 74 | VILLA CONSTANZA
1519 | 74 | VILLA EL DORADO NORTE
1520 | 74 | VILLA GLADYS
1521 | 74 | VILLA MARY
1522 | 74 | VILLA SANDRA
1523 | 74 | VILLA TERESITA
1524 | 74 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO II SECTOR
1525 | 74 | VIÑA DEL MAR
1526 | 105 | EL SALITRE LUIS MARIA FERNANDEZ
1527 | 116 | SAN IGNACIO
1528 | 116 | LOS ALAMOS
1529 | 2 | LA ACADEMIA
1530 | 3 | GUAYMARAL
1531 | 3 | CONEJERA
1532 | 17 | GIBRALTAR
1533 | 17 | GUICANI
1534 | 17 | MIRANDELA
1535 | 17 | NUEVA ZELANDIA
1536 | 17 | OIKOS
1537 | 17 | SAN FELIPE
1538 | 17 | SAN JOSE DE BAVARIA
1539 | 17 | SANTA CATALINA
1540 | 17 | TEJARES DEL NORTE
1541 | 17 | VILLA NOVA
1542 | 17 | VILLA DEL PRADO
1543 | 17 | VILLA LUCY
1544 | 18 | BRITALIA
1545 | 18 | BRITALIA SAN DIEGO
1546 | 18 | CALIMA NORTE
1547 | 18 | CANTAGALLO
1548 | 18 | CANTALEJO
1549 | 18 | EL PARAISO DE LOS 12 APOSTOLES
1550 | 18 | GILMAR
1551 | 18 | GRANADA NORTE
1552 | 18 | GRANJAS DE NAMUR
1553 | 18 | LA CHOCITA
1554 | 18 | LOS ELISEOS
1555 | 18 | PIJAO DE ORO
1556 | 18 | PORTALES DEL NORTE
1557 | 18 | SAN CIPRANO
1558 | 18 | VILLA DELIA
1559 | 18 | VILLA DELIA-BRITALIA NORTE
1560 | 18 | VISTA BELLA
1561 | 19 | ALCALA
1562 | 19 | ATABANZA
1563 | 19 | BERNAL Y FORERO
1564 | 19 | CACIGUA
1565 | 19 | CANODROMO
1566 | 19 | LA SULTANA
1567 | 19 | LIBERTADORES
1568 | 19 | LOS PRADOS DE LA SULTANA
1569 | 19 | MADEIRA
1570 | 19 | MANUELA ARLUZ
1571 | 19 | MAZUREN
1572 | 19 | NIZA IX
1573 | 19 | PRADO PINZON
1574 | 19 | PRADO SUR
1575 | 19 | PRADO VERANIEGO
1576 | 19 | PRADO VERANIEGO NORTE
1577 | 19 | PRADO VERANIEGO SUR
1578 | 19 | SAN JOSE DE SPRING
1579 | 19 | SAN JOSE DEL PRADO
1580 | 19 | SANTA HELENA
1581 | 19 | TARRAGONA
1582 | 19 | TIERRA LINDA
1583 | 19 | VICTORIA NORTE
1584 | 19 | VILLA MORENA
1585 | 20 | ALHAMBRA
1586 | 20 | BATAN
1587 | 20 | EL RECREO DE LOS FRAILES
1588 | 20 | ESTORIL
1589 | 20 | ILARCO
1590 | 20 | MALIBU
1591 | 20 | MONACO
1592 | 20 | PASADENA
1593 | 20 | PUENTE LARGO
1594 | 23 | ATENAS
1595 | 23 | CALATAYUD
1596 | 23 | CASA BLANCA I
1597 | 23 | CASA BLANCA II
1598 | 23 | CASA BLANCA SEC EL PLAN
1599 | 23 | CASA BLANCA SEC LA GRUTA
1600 | 23 | CASA BLANCA SUBA
1601 | 23 | DEL MONTE
1602 | 23 | EL VELERO
1603 | 23 | ESCUELA DE CARABINEROS
1604 | 24 | CALATRAVA
1605 | 24 | CAMPANIA
1606 | 24 | CIUDAD JARDIN NORTE
1607 | 24 | LA COLINA CAMPESTRE
1608 | 24 | COLINAS DE SUBA
1609 | 24 | CORDOBA
1610 | 24 | COVADONGA
1611 | 24 | GRATAMIRA
1612 | 24 | IBERIA
1613 | 24 | LAGOS DE CORDOBA
1614 | 24 | LAS VILLAS
1615 | 24 | LINDARAJA
1616 | 24 | NIZA
1617 | 24 | NIZA NORTE
1618 | 24 | NIZA SUBA
1619 | 24 | NIZA VIII
1620 | 24 | PRADO JARDIN
1621 | 24 | PROVENZA
1622 | 24 | RINCON DE IBERIA
1623 | 24 | SOTILEZA
1624 | 25 | ANDES NORTE
1625 | 25 | CLUB DE LOS LAGARTOS
1626 | 25 | COASMEDAS
1627 | 25 | JULIO FLOREZ
1628 | 25 | LA ALBORADA
1629 | 25 | LA FLORESTA NORTE
1630 | 25 | MORATO
1631 | 25 | NUEVO MONTERREY
1632 | 25 | PONTEVEDRA
1633 | 25 | POTOSI
1634 | 25 | SANTA ROSA
1635 | 25 | SAN NICOLAS
1636 | 25 | TEUSACA
1637 | 27 | ACACIAS
1638 | 27 | ALASKA
1639 | 27 | ALCAZAR DE SUBA
1640 | 27 | ALMENDROS NORTE
1641 | 27 | ALTO DE LA TOMA
1642 | 27 | BOSQUES DE SAN JORGE
1643 | 27 | CAMPANELA
1644 | 27 | EL PENCIL BARRIO EL SALITRE
1645 | 27 | EL PINAR
1646 | 27 | EL PINO
1647 | 27 | EL PORTICO
1648 | 27 | EL SALITRE
1649 | 27 | JAVA
1650 | 27 | LA CAMPIÑA
1651 | 27 | LA FONTANA
1652 | 27 | LAS ORQUIDEAS
1653 | 27 | LONDRES
1654 | 27 | MIRAFLORES
1655 | 27 | MONARCAS
1656 | 27 | NAVETAS
1657 | 27 | PINAR DE SUBA
1658 | 27 | PINOS DE LOMBARDIA
1659 | 27 | PORTAL DE LAS MERCEDES
1660 | 27 | PRADERA DE SUBA
1661 | 27 | PRADOS DE SUBA
1662 | 27 | PRADOS DEL SALITRE
1663 | 27 | RINCON DE SANTA INES
1664 | 27 | SAN FRANCISCO
1665 | 27 | SANTA ISABEL
1666 | 27 | SUBA CENTRO
1667 | 27 | TUNA ALTA
1668 | 27 | TUNA BAJA
1669 | 27 | TURINGIA
1670 | 27 | VEREDA SUBA CERROS
1671 | 27 | VILLA DEL CAMPO
1672 | 27 | VILLA ESPERANZA
1673 | 27 | VILLA HERMOSA
1674 | 27 | VILLA SUSANA
1675 | 28 | ALCAPARROS
1676 | 28 | ALMIRANTE COLON
1677 | 28 | ALMONACID
1678 | 28 | ALTOS DE CHOZICA
1679 | 28 | ALTOS DE LA ESPERANZA
1680 | 28 | AMBERES
1681 | 28 | ANTONIO GRANADOS
1682 | 28 | ARRAYANES
1683 | 28 | AURES
1684 | 28 | BOCHALEMA
1685 | 28 | CATALINA
1686 | 28 | CIUDAD HUNZA
1687 | 28 | COSTA AZUL
1688 | 28 | COSTA RICA
1689 | 28 | EL AGUINALDO
1690 | 28 | EL ARENAL
1691 | 28 | EL CARMEN
1692 | 28 | EL CEREZO
1693 | 28 | EL CONDOR
1694 | 28 | EL JORDAN LA ESPERANZA
1695 | 28 | EL POA
1696 | 28 | EL NARANJAL
1697 | 28 | EL OCAL
1698 | 28 | EL PALMAR
1699 | 28 | EL PORTICO
1700 | 28 | EL PROGRESO
1701 | 28 | EL REFUGIO DE SUBA
1702 | 28 | CIUDADELA CAFAM
1703 | 28 | EL RUBI
1704 | 28 | EL TABOR
1705 | 28 | GLORIA LARA DE ECHEVERRI
1706 | 28 | GUILLERMO NUÑEZ
1707 | 28 | JAIME BERMEO
1708 | 28 | JAPON
1709 | 28 | JAVA II SECTOR
1710 | 28 | LA AGUADITA
1711 | 28 | LA ALAMEDA
1712 | 28 | LA AURORA
1713 | 28 | LA CHUCUA
1714 | 28 | LA ESMERALDA
1715 | 28 | LA ESPERANZA (CALLE 131A)
1716 | 28 | LA ESTANZUELA
1717 | 28 | LA FLOR
1718 | 28 | LA FLORA
1719 | 28 | LA MANUELITA
1720 | 28 | LA PALMA
1721 | 28 | LA TRINITARIA
1722 | 28 | LAGO DE SUBA
1723 | 28 | LAS FLORES
1724 | 28 | LOMBARDIA
1725 | 28 | LOS ARRAYANES
1726 | 28 | LOS NARANJOS
1727 | 28 | LOS NOGALES
1728 | 28 | NARANJOS ALTOS
1729 | 28 | NUEVO CORINTO
1730 | 28 | PALMA ALDEA
1731 | 28 | POTRERILLO
1732 | 28 | POTRERILLOS DE SUBA
1733 | 28 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1734 | 28 | PUERTA DEL SOL
1735 | 28 | RINCON DE SUBA
1736 | 28 | RINCON EL CONDOR
1737 | 28 | RINCON ESCUELA
1738 | 28 | RIOBAMBA
1739 | 28 | RODRIGO LARA BONILLA
1740 | 28 | SAN CAYETANO
1741 | 28 | SAN ISIDRO NORTE
1742 | 28 | SAN JORGE
1743 | 28 | SAN MIGUEL TIBABUYES
1744 | 28 | SAN PEDRO
1745 | 28 | SANTA ANA DE SUBA
1746 | 28 | SANTA BARBARA TIBABUYES
1747 | 28 | SANTA INES - SANTA HELENA
1748 | 28 | TABERIN
1749 | 28 | TELECOM ARRAYANES
1750 | 28 | TEUSAQUILLO DE SUBA
1751 | 28 | TIBABUYES
1752 | 28 | VILLA ALEXANDRA
1753 | 28 | VILLA CATALINA
1754 | 28 | VILLA ELISA
1755 | 28 | VILLA MARIA
1756 | 28 | VILLAS DEL RINCON
1757 | 71 | ATENAS
1758 | 71 | BERLIN
1759 | 71 | BILBAO
1760 | 71 | CAÑIZA I,II y III
1761 | 71 | CAROLINA II y III
1762 | 71 | EL CEDRO
1763 | 71 | COMPARTIR
1764 | 71 | LA GAITANA
1765 | 71 | LA ISABELA
1766 | 71 | LISBOA
1767 | 71 | LOS NOGALES DE TIBABUYES
1768 | 71 | MIRAMAR
1769 | 71 | NUEVA TIBABUYES
1770 | 71 | NUEVO CORINTO SECTOR E
1771 | 71 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1772 | 71 | RINCON DE BOYACA
1773 | 71 | SABANA DE TIBABUYES
1774 | 71 | SAN CARLOS DE SUBA
1775 | 71 | SAN CARLOS DE TIBABUYES
1776 | 71 | SAN PEDRO DE TIBABUYES
1777 | 71 | SANTA CECILIA
1778 | 71 | SANTA RITA
1779 | 71 | TIBABUYES UNIVERSAL
1780 | 71 | TOSCANA
1781 | 71 | VEREDA SUBA RINCON
1782 | 71 | VEREDA TIBABUYES
1783 | 71 | VERONA
1784 | 71 | VILLA CINDY
1785 | 71 | VILLA DE LAS FLORES
1786 | 71 | VILLA GLORIA
1787 | 71 | VILLA GLORIA I
1788 | 21 | VILLA CALAZANZ
1789 | 21 | CONJUNTO RESIDENCIAL CALLA 100
1790 | 21 | ENTRERRIOS
1791 | 21 | ESCUELA MILITAR
1792 | 21 | LA CASTELLANA
1793 | 21 | LA PATRIA
1794 | 21 | LOS ANDES
1795 | 21 | RIONEGRO
1796 | 21 | URBANIZACION SAN MARTIN
1797 | 21 | VIZCAYA
1798 | 22 | 12 DE OCTUBRE
1799 | 22 | JORGE ELIECER GAITAN
1800 | 22 | JOSE JOAQUIN VARGAS
1801 | 22 | LA LIBERTAD
1802 | 22 | ENTRE RIOS
1803 | 22 | RINCON DEL SALITRE
1804 | 22 | EL LABRADOR
1805 | 22 | METROPOLIS
1806 | 22 | POPULAR MODELO
1807 | 22 | SAN FERNANDO
1808 | 22 | SAN FERNANDO OCCIDENTAL
1809 | 22 | SAN MIGUEL
1810 | 22 | SIMON BOLIVAR
1811 | 98 | 11 DE NOVIEMBRE
1812 | 98 | ALCAZARES NORTE
1813 | 98 | BAQUERO
1814 | 98 | BENJAMIN HERRERA
1815 | 98 | CHAPINERO NOROCCIDENTAL
1816 | 98 | COLOMBIA
1817 | 98 | CONCEPCION NORTE
1818 | 98 | JUAN XXIII
1819 | 98 | LA AURORA
1820 | 98 | LA ESPERANZA
1821 | 98 | LA MERCED NORTE
1822 | 98 | LA PAZ
1823 | 98 | LOS ALCAZARES
1824 | 98 | MUEQUETA
1825 | 98 | POLO CLUB
1826 | 98 | QUINTA MUTIS
1827 | 98 | RAFAEL URIBE
1828 | 98 | SAN FELIPE
1829 | 98 | SANTA SOFIA
1830 | 98 | SIETE DE AGOSTO
1831 | 103 | EL ROSARIO
1832 | 100 | BANCO CENTRAL
1833 | 100 | ALFONSO LOPEZ
1834 | 100 | BELALCAZAR
1835 | 100 | CAMPIN
1836 | 100 | CHAPINERO OCCIDENTAL
1837 | 100 | GALERIAS
1838 | 100 | SAN LUIS
1839 | 101 | ARMENIA
1840 | 101 | ESTRELLA
1841 | 101 | LA MAGDALENA
1842 | 101 | LA SOLEDAD
1843 | 101 | LAS AMERICAS
1844 | 101 | PALERMO
1845 | 101 | QUESADA
1846 | 101 | SANTA TERESITA
1847 | 101 | TEUSAQUILLO
1848 | 104 | EL SALITRE
1849 | 106 | LA ESMERALDA
1850 | 106 | NICOLAS DE FEDERMAN
1851 | 106 | NUEVO CAMPIN
1852 | 106 | PABLO VI
1853 | 106 | QUIRINAL
1854 | 106 | RAFAEL NUÑEZ
1855 | 107 | ACEVEDO TEJADA
1856 | 107 | CAMA VIEJA
1857 | 107 | CENTRO NARIÑO
1858 | 107 | EL RECUERDO
1859 | 107 | GRAN AMERICA
1860 | 107 | QUINTA PAREDES
1861 | 109 | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL
1862 | 109 | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL
1863 | 37 | EDUARDO SANTOS
1864 | 37 | EL PROGRESO
1865 | 37 | EL VERGEL
1866 | 37 | SANTA ISABEL
1867 | 37 | VERAGUAS
1868 | 102 | COLSEGUROS
1869 | 102 | EL LISTON
1870 | 102 | FLORIDA
1871 | 102 | LA ESTANZUELA
1872 | 102 | LA FAVORITA
1873 | 102 | LA PEPITA
1874 | 102 | LA SABANA
1875 | 102 | PALOQUEMAO
1876 | 102 | PANAMERICANO
1877 | 102 | RICAURTE
1878 | 102 | SAMPER MENDOZA
1879 | 102 | SAN FASON
1880 | 102 | SAN VICTORINO
1881 | 102 | SANTA FE
1882 | 102 | USATAMA
1883 | 102 | VOTO NACIONAL
1884 | 35 | CARACAS
1885 | 35 | CIUDAD BERNA
1886 | 35 | CIUDAD JARDIN SUR
1887 | 35 | LA HORTUA
1888 | 35 | POLICARPA
1889 | 35 | SEVILLA
1890 | 38 | EDUARDO FREI
1891 | 38 | LA FRAGUA
1892 | 38 | LA FRAGUITA
1893 | 38 | LUNA PARK
1894 | 38 | RESTREPO
1895 | 38 | RESTREPO OCCIDENTAL
1896 | 38 | SAN ANTONIO
1897 | 38 | SAN JORGE CENTRAL II SECTOR
1898 | 38 | SANTANDER
1899 | 38 | SANTANDER SUR
1900 | 38 | SENA
1901 | 38 | VILLA MAYOR ORIENTAL
1902 | 40 | LA GUACA
1903 | 40 | BOCHICA
1904 | 40 | CARABELAS
1905 | 40 | CIUDAD MONTES
1906 | 40 | EL SOL
1907 | 40 | JAZMIN
1908 | 40 | JORGE GAITAN CORTES
1909 | 40 | LA ASUNCION
1910 | 40 | LA CAMELIA
1911 | 40 | LOS COMUNEROS
1912 | 40 | PONDEROSA
1913 | 40 | PRIMAVERA
1914 | 40 | REMANSO
1915 | 40 | SAN EUSEBIO
1916 | 40 | SANTA MATILDE
1917 | 40 | TIBANA
1918 | 40 | TORREMOLINOS
1919 | 40 | VILLA INES
1920 | 41 | ALCALA
1921 | 41 | ALQUERIA
1922 | 41 | AUTOPISTA MUZU
1923 | 41 | LA CORUÑA
1924 | 41 | LOS SAUCES
1925 | 41 | MUZU
1926 | 41 | OSPINA PEREZ
1927 | 41 | SANTA RITA
1928 | 41 | TEJAR
1929 | 41 | VILLA DEL ROSARIO
1930 | 41 | VILLA SONIA
1931 | 43 | BARCELONA
1932 | 43 | BRISAS DEL GALAN
1933 | 43 | BRASILIA
1934 | 43 | CAMELIA SUR
1935 | 43 | COLON
1936 | 43 | GALAN
1937 | 43 | LA PRADERA
1938 | 43 | LA TRINIDAD
1939 | 43 | EL ARPAY LA LIRA
1940 | 43 | MILENTA
1941 | 43 | SAN FRANCISCO
1942 | 43 | SAN GABRIEL
1943 | 43 | SAN RAFAEL
1944 | 43 | SAN RAFAEL INDUSTRIAL
1945 | 108 | CUNDINAMARCA
1946 | 108 | EL EJIDO
1947 | 108 | GORGONZOLA
1948 | 108 | INDUSTRIAL CENTENARIO
1949 | 108 | LA FLORIDA OCCIDENTAL
1950 | 108 | LOS EJIDOS
1951 | 108 | PENSILVANIA
1952 | 111 | BATALLON CALDAS
1953 | 111 | CENTRO INDUSTRIAL
1954 | 111 | ORTEZAL
1955 | 111 | PUENTE ARANDA
1956 | 111 | SALAZAR GOMEZ
1957 | 94 | NUEVA SANTA FE DE BOGOTA
1958 | 94 | BELEN
1959 | 94 | CANDELARIA
1960 | 94 | CENTRO ADMINISTRATIVO
1961 | 94 | LA CATEDRAL
1962 | 94 | LA CONCORDIA
1963 | 94 | LAS AGUAS
1964 | 94 | STA BARBARA
1965 | 36 | GUSTAVO RESTREPO
1966 | 36 | HOSPITAL SAN CARLOS
1967 | 36 | SAN JOSE SUR
1968 | 36 | SAN LUIS
1969 | 36 | SOCIEGO SUR
1970 | 39 | BRAVO PAEZ
1971 | 39 | CENTENARIO
1972 | 39 | CLARET
1973 | 39 | INGLES
1974 | 39 | LIBERTADOR
1975 | 39 | MURILLO TORO
1976 | 39 | OLAYA
1977 | 39 | QUIROGA
1978 | 39 | QUIROGA CENTRAL
1979 | 39 | QUIROGA SUR
1980 | 39 | SANTA LUCIA
1981 | 39 | SANTIAGO PEREZ
1982 | 39 | VILLA MAYOR
1983 | 53 | CARMEN DEL SOL
1984 | 53 | BRAVO PAEZ
1985 | 53 | CARMEN DEL SOL I SECTOR
1986 | 53 | CENTENARIO
1987 | 53 | CLARET
1988 | 53 | EL RECUERDO SAN JORGE ALTO
1989 | 53 | EL TRIUNFO
1990 | 53 | EL TRIUNFO SUR
1991 | 53 | GRANJAS SAN PABLO
1992 | 53 | GRANJAS SANTA SOFIA
1993 | 53 | INGLES
1994 | 53 | LA RESURRECCION
1995 | 53 | LAS COLINAS
1996 | 53 | LAS LOMAS
1997 | 53 | LIBERTADOR
1998 | 53 | LUIS LOPEZ DE MESA
1999 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ
2000 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ LA CAÑADA
2001 | 53 | MURILLO TORO
2002 | 53 | OLAYA
2003 | 53 | RESURRECCION
2004 | 53 | RIO DE JANEIRO EL PESEBRE
2005 | 53 | SAN JORGE SUR
2006 | 53 | SAN JORGE-GLORIA GAITAN
2007 | 53 | SAN JUANITO
2008 | 53 | SAN JUSTINO
2009 | 53 | SANTA LUICIA
2010 | 53 | SANTIAGO PEREZ
2011 | 53 | TERRAZAS DE SAN JORGE
2012 | 53 | VILLA MAYOR
2013 | 54 | ANTONIO MORALES GALAVIS
2014 | 54 | ARBOLEDA SUR
2015 | 54 | CALLEJON SANTA BARBARA
2016 | 54 | CERROS DE ORIENTE
2017 | 54 | DANUBIO DEL SUR
2018 | 54 | EL CONSUELO
2019 | 54 | EL MIRADOR SUR I Y II
2020 | 54 | EL PENSIL
2021 | 54 | EL PLAYON
2022 | 54 | EL PUERTO LA LOMA DE SAN CARLOS
2023 | 54 | EL ROSAL
2024 | 54 | EL SOCORRO
2025 | 54 | GOVAROBA
2026 | 54 | GOVAROBA II
2027 | 54 | GUIPARMA
2028 | 54 | LA ESPERANZA
2029 | 54 | LA MERCED SUR
2030 | 54 | LA MERCED SUR SAN IGNACIO
2031 | 54 | LA PICOTA
2032 | 54 | LA PLAYA
2033 | 54 | LA PROVIDENCIA MEDIA
2034 | 54 | LOS CHIRCALES
2035 | 54 | LOS MOLINOS
2036 | 54 | MARCO FIDEL SUAREZ
2037 | 54 | MARRUECOS
2038 | 54 | MIRADOR DE MARROCOS
2039 | 54 | MIRADOR LOS MOLINOS II SECTOR
2040 | 54 | MOLINOS DEL SUR
2041 | 54 | NUEVO PENSILVANIA SUR
2042 | 54 | PLAYON LA PLAYITA III
2043 | 54 | PRADERA SUR
2044 | 54 | PRINCIPE DE BOCHICA
2045 | 54 | PUENTE DE SAN BERNADO
2046 | 54 | PUERTO RICO
2047 | 54 | SOCORRO III SECTOR
2048 | 54 | VILLA DEL SOL
2049 | 54 | VILLA GLADYS
2050 | 54 | VILLA MORALES
2051 | 54 | VILLAS DEL RECUERDO
2052 | 55 | ANTONIO MORALES II
2053 | 55 | BUENOS.AIRES LA ESP.PARC. LA FISC
2054 | 55 | DIANA TURBAY
2055 | 55 | DIANA TURBAY ARRAYANES
2056 | 55 | DIANA TURBAY CULTIVOS
2057 | 55 | EL BOSQUE DE LOS MOLINOS (SAN JUSTIN
2058 | 55 | EL PORTAL
2059 | 55 | EL PORTAL II SECTOR
2060 | 55 | LA ESPERANZA ALTA
2061 | 55 | LA MARQUEZA
2062 | 55 | LA PAZ
2063 | 55 | LA PAZ ( EL CEBADAL)
2064 | 55 | LA PICOTA ORIENTAL
2065 | 55 | LA RECONQUISTA
2066 | 55 | LA RECONQUISTA (VILLA ESTHER)
2067 | 55 | LOS ARRAYANES II
2068 | 55 | LOS PUENTES
2069 | 55 | PALERMO SUR
2070 | 55 | PALERMO SUR - BRISAS
2071 | 55 | PALERMO SUR ( EL TRIANGULO)
2072 | 55 | PALERMO SUR LOS ARRAYANES
2073 | 55 | PALERMO SUR OSWALDO GOMEZ
2074 | 55 | PALERMO SUR SAN MARCOS
2075 | 55 | PALERMO SUR SANA FONSECA
2076 | 55 | SAN AGUSTIN
2077 | 55 | SAN AGUSTIN II SECTOR
2078 | 55 | SERRANIA - SECTOR CULTIVOS
2079 | 63 | CENTRAL DE MEZCLAS
2080 | 63 | LAS MANAS
2081 | 63 | MOCHUELO ORIENTAL
2082 | 63 | VEREDA EL PEDREGAL - LA LIRA
2083 | 63 | VILLA JAQUI
2084 | 64 | BARRANQUITOS
2085 | 64 | BRAZUELOS SANTO DOMINGO
2086 | 64 | ESMERALDA
2087 | 64 | LAGUNITAS
2088 | 64 | PATICOS
2089 | 64 | EL MOCHUELO II
2090 | 65 | URBANIZACION GUAITIQUIA
2091 | 65 | ARBORIZADORA BAJA
2092 | 65 | ATLANTA
2093 | 65 | CORUÑA
2094 | 65 | EL CHIRCAL SUR
2095 | 65 | EL ESQUINERO
2096 | 65 | LA PLAYA
2097 | 65 | LA PLAYA II
2098 | 65 | MADELENA
2099 | 65 | RAFEL ESCAMILLA
2100 | 65 | SANTA HELENA
2101 | 65 | SANTA ROSA SUR
2102 | 65 | URBANIZACION PROTECHO BOGOTA
2103 | 65 | URBANIZACION ATLANTA
2104 | 65 | URBANIZACION CASA LARGA
2105 | 65 | URBANIZACION LA CORUÑA
2106 | 65 | VILLA HELENA
2107 | 66 | ACACIA III PARTE BAJA
2108 | 66 | ACACIAS SUR
2109 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2110 | 66 | COLMENA
2111 | 66 | COLMENA III
2112 | 66 | GIBRALTAR I Y II
2113 | 66 | JUAN J. RONDON - LA CASONA
2114 | 66 | JUAN JOSE RONDON
2115 | 66 | LAS ACACIAS
2116 | 66 | MILLAN LOS SAUCES
2117 | 66 | PUERTA AL LLANO
2118 | 66 | SAN FERNANDO
2119 | 66 | SAN FRANCISCO
2120 | 66 | SAN LUIS
2121 | 66 | SANTA INES LA ACACIA
2122 | 66 | SAUCES - HORTALIZAS- RECUERDO
2123 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2124 | 66 | VILLAS DE BOLIVAR
2125 | 67 | ACACIA IV
2126 | 67 | ALFA
2127 | 67 | ALTOS DE JALISCO
2128 | 67 | ALVARO BERNAL SEGURA
2129 | 67 | BELLA FLOR
2130 | 67 | BELLA FLOR SUR
2131 | 67 | BELLA VISTA LUCERO ALTO
2132 | 67 | BRISAS DEL VOLADOR
2133 | 67 | BUENAVISTA SECTOR A
2134 | 67 | CIUDAD MILAGROS
2135 | 67 | COMPARTIR
2136 | 67 | CORDILLERA SUR
2137 | 67 | DOMINGO LAIN I
2138 | 67 | DOMINGO LAIN II - EL BOSQUE
2139 | 67 | DOMINGO LAIN III
2140 | 67 | EL BOSQUE
2141 | 67 | EL CASTILLO
2142 | 67 | EL MIRADOR
2143 | 67 | EL PARAISO
2144 | 67 | EL SATELITE
2145 | 67 | EL TRIUNFO SUR
2146 | 67 | ESTRELLA DEL SUR
2147 | 67 | FLORIDA DEL SUR
2148 | 67 | GIBRALTAR SUR
2149 | 67 | GIBRALTAR I Y II
2150 | 67 | JUAN PABLO II
2151 | 67 | LA ALAMEDA
2152 | 67 | LA ALAMEDA II SECTOR
2153 | 67 | LA CABAÑA
2154 | 67 | LA ESCALA III
2155 | 67 | LA ESMERALDA SUR
2156 | 67 | LA ESTRELLA SECTOR LAGOS
2157 | 67 | LA TORRE
2158 | 67 | LAS DELICIAS DEL SUR
2159 | 67 | LAS MANITAS
2160 | 67 | LAS MANITAS II SECTOR
2161 | 67 | LOS ALPES
2162 | 67 | LOS ANDES SECTOR 5 NUTIBARA
2163 | 67 | LUCERO ALTO
2164 | 67 | LUCERO BAJO CORPORACION SAN ISIDRO
2165 | 67 | LUCERO BAJO SECT. LA CONQUISTA
2166 | 67 | LUCERO MEDIO
2167 | 67 | LUCERO SUR BAJO
2168 | 67 | MARANDU
2169 | 67 | MEISSEN
2170 | 67 | MEXICO
2171 | 67 | MIRADOR NUTIBARA
2172 | 67 | NACIONES UNIDAS - CHAPARRO
2173 | 67 | NACIONES UNIDAS - STA ROSA
2174 | 67 | NUEVA COLOMBIA
2175 | 67 | ROCIO ALTOS DEL SUR
2176 | 67 | SAN LUIS ALTOS DE JALISCO
2177 | 67 | TABOR-ALTALOMA
2178 | 67 | TIERRA LINDA
2179 | 67 | URBANIZACION COMPARTIR
2180 | 67 | URBANIZACION EL PRECISO
2181 | 67 | URBANIZACION KALAMARY
2182 | 67 | URBANIZACION LA ALAMEDA
2183 | 67 | URBANIZACION LA ESCALA
2184 | 67 | URBANIZACION LAS QUINTAS DEL SUR
2185 | 67 | URBANIZCION LA SERRANIA DEL SUR
2186 | 67 | VILLA GLORIA
2187 | 67 | VILLA GLORIA-LAS MANITAS
2188 | 67 | VILLAS DEL DIAMANTE
2189 | 67 | VILLAS DEL PROGRESO
2190 | 67 | VISTA HERMOSA
2191 | 67 | VISTA HERMOSA MZ.77A,79A,81A,82,82A,84A
2192 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR CAPRI
2193 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR SAN CARLOS Y EL TRIANGULO
2194 | 68 | ACAPULCO I
2195 | 68 | ARABIA
2196 | 68 | BOGOTA SECTOR TEQUENDAMA
2197 | 68 | BOGOTA SUR- LA ESPERANZA
2198 | 68 | BUENOS AIRES
2199 | 68 | BUENOS AIRES II
2200 | 68 | BUENOS AIRES III SECTOR
2201 | 68 | CASA DE TEJA
2202 | 68 | CEDRITOS DEL SUR
2203 | 68 | DIVINO NIÑO
2204 | 68 | EL CONSUELO
2205 | 68 | EL MINUTO DE MARIA
2206 | 68 | EL MOCHUELO
2207 | 68 | EL RECUERDO SUR
2208 | 68 | EL REFLEJO II
2209 | 68 | EL TESORITO
2210 | 68 | EL TESORO
2211 | 68 | ELTRIGAL
2212 | 68 | FLORIDA SUR ALTO
2213 | 68 | INES ELVIRA
2214 | 68 | LA CUMBRE (Antes El Recuerdo Sur)
2215 | 68 | LOS DUQUES
2216 | 68 | MINUTO DE MARIA
2217 | 68 | MONTERREY
2218 | 68 | OCHO DE DICIEMBRE
2219 | 68 | PARCELACION BOGOTA
2220 | 68 | POTRERITOS
2221 | 68 | QUIBA
2222 | 68 | QUIBA URBANO
2223 | 68 | REPUBLICA DE VENEZUELA
2224 | 68 | REPUBLICA DEL CANADA
2225 | 68 | RINCON DEL DIAMANTE
2226 | 68 | SAN JOAQUIN EL VATICANO
2227 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-GALPON
2228 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-VERGEL
2229 | 68 | SAN RAFAEL SUR
2230 | 68 | SOTAVENTO
2231 | 68 | URBANIZACION BUENA VISTA
2232 | 68 | URBANIZACION CERROS DEL SUR
2233 | 68 | URBANIZACION CHICALA
2234 | 68 | URBANIZACION EL LIMONAR
2235 | 68 | URBANIZACION MIRADOR DE SAN CARLOS
2236 | 68 | URBANIZACION URAPANES DEL SUR
2237 | 68 | VILLA DIANA LOPEZ
2238 | 68 | VILLAS DE SAN JOAQUIN
2239 | 69 | BELLA ESTANCIA
2240 | 69 | BARLOVENTO
2241 | 69 | BONANZA SUR
2242 | 69 | CARACOLI
2243 | 69 | CASA LOMA II
2244 | 69 | CASAGRANDE
2245 | 69 | CASALOMA
2246 | 69 | CASAVIANCA
2247 | 69 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA VALVANERA
2248 | 69 | COOPERATIVA ISMAEL PERDOMO
2249 | 69 | EL CERRO DEL DIAMANTE
2250 | 69 | EL ENSUEÑO
2251 | 69 | EL PEÑON DEL CORTIJO
2252 | 69 | EL PORVENIR DE LA ESTANCIA
2253 | 69 | EL PORVENIR II ETAPA
2254 | 69 | EL PORVENIR ZONA C
2255 | 69 | EL RINCON DEL PORVENIR
2256 | 69 | EL ROSAL
2257 | 69 | ESPINOS I
2258 | 69 | ESPINOS III SECTOR
2259 | 69 | GALICIA
2260 | 69 | ISMAEL PERDOMO
2261 | 69 | LA CARBONERA
2262 | 69 | LA CARBONERA II
2263 | 69 | LA ESTANCIA
2264 | 69 | LA PRIMAVERA
2265 | 69 | LA UNION - DIVINO NIÑO
2266 | 69 | LOS TRES REYES - I ETAPA
2267 | 69 | MARIA CANO
2268 | 69 | MIRADOR DE LA ESTANCIA
2269 | 69 | MIRADOR DE LA PRIMAVERA
2270 | 69 | PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR
2271 | 69 | PERDOMO ALTO
2272 | 69 | PRIMAVERA SUR-OCC.
2273 | 69 | PROYECTO RAFAEL ESCAMILLA
2274 | 69 | RINCON DE GALICIA
2275 | 69 | RINCON DE LA ESTANCIA
2276 | 69 | RINCON DE LA VALVANERA
2277 | 69 | SAN ANTONIO DEL MIRADOR
2278 | 69 | SAN ISIDRO
2279 | 69 | SAN ISIDRO II
2280 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CARBONERAS
2281 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO I
2282 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO II
2283 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO III
2284 | 69 | SAN RAFAEL DEL ALTO DE LA ESTANCIA
2285 | 69 | SANTA VIVIANA
2286 | 69 | SANTA VIVIANA - SECT.VISTA HERMOSA
2287 | 69 | SANTO DOMINGO
2288 | 69 | SIERRA MORENA
2289 | 69 | TRES REYES II SECTOR
2290 | 69 | URB. BALMORAL RINCON DE LA VALVANERA
2291 | 69 | URB. EL ARROYUELO-PREDIO EL ALMACEN
2292 | 69 | URB. EL ENSUEÑO
2293 | 69 | URB. RINCON DE LA VALVANERA MZ.7
2294 | 69 | URBANIZACION BALMORAL II
2295 | 69 | URBANIZACION BARLOVENTO
2296 | 69 | URBANIZACION CALABRIA
2297 | 69 | URBANIZACION GALICIA
2298 | 69 | URBANIZACION INDIA CATALINA
2299 | 69 | URBANIZACION LA ESTANCIA
2300 | 69 | URBANIZACION LA LLANADA
2301 | 69 | URBANIZACION LA RIVIERA DEL SUR
2302 | 69 | URBANIZACION LAS HUERTAS
2303 | 69 | URBANIZACION PEÑON DEL CORTIJO
2304 | 70 | ARBORIZADORA ALTA
2305 | 70 | BELLAVISTA
2306 | 70 | EMPRESA COMUNITARIA MANUELA BELTRAN
2307 | 70 | FLORIDA SUR ALTO
2308 | 70 | JERUSALEN
2309 | 70 | JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA - LA Y
2310 | 70 | JERUSALEN SECTOR EL PLAN
2311 | 70 | JERUSALEN SECTOR LA ISLA
2312 | 70 | JERUSALEN SECTOR LAS BRISAS
2313 | 70 | JERUSALEN SECTOR MEDIA LOMA
2314 | 70 | JERUSALEN SECTOR NUEVA ARGENTINA
2315 | 70 | JERUSALEN SECTOR PARAISO
2316 | 70 | JERUSALEN SECTOR PLAN CANTERAS
2317 | 70 | JERUSALEN SECTOR POTOSI
2318 | 70 | JERUSALEN SECTOR PRADERA - LA ESPERANZA
2319 | 70 | JERUSALEN SECTOR SANTA ROSITA - LAS VEGAS
2320 | 70 | JERUSALEN SECTOR TANQUE LAGUNA
2321 | 70 | LA PRADERA
2322 | 70 | LAS BRISAS
2323 | 70 | LAS VEGAS DE POTOSI
2324 | 70 | POTOSI
2325 | 70 | URB. BOSQUES DE CANDELARIA
2326 | 70 | URB. CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR
2327 | 70 | URBANIZACION LA MILAGROSA
2328 | 70 | VERONA
2329 | 70 | VILLA CANDELARIA ANTES SAN SIMON I, II ETAPA
2330 | 70 | VILLAS DE BOLIVAR
2331 | 75 | LA ISLA DE FONTIBON (Sin legalizar)
2332 | 75 | ATAHUALPA EL CHARQUITO (Sin legalizar)
2333 | 75 | LA LAGUNA I (Sin legalizar)
2334 | 75 | EL RINCON DE LA IGUALDAD (Sin legalizar)
2335 | 75 | BELEN II (Sin legalizar)
2336 | 75 | VILLA CARMENZA II SECTOR (Sin legalizar)
2337 | 19 | TESORO SAN MARCOS ALTO (Sin legalizar)
2338 | 57 | CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES (Sin legalizar)
2339 | 57 | GRANJAS DE SAN PEDRO II SECTOR (Sin legalizar)
2340 | 50 | PUENTE COLORADO I (Sin legalizar)
2341 | 50 | ALTAMIRA 2010 (Sin legalizar)
2342 | 50 | ATENAS SURORIENTAL IV SECTOR (Sin legalizar)
2343 | 18 | GRANADA NORTE VILLA SARMIENTO (Sin legalizar)
2344 | 19 | PRADO PINZON IV (Sin legalizar)
2345 | 28 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I (Sin legalizar)
2346 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR
2347 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR
2348 | 86 | PROYECTO PARQUES DEL PORVENIR
2349 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR IV SECTOR 3
2350 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR III
2351 | 86 | COORDILLERA DEL SUR
2352 | 51 | URBANIZACION GAVIOTAS
2353 | 0 | SAN GERARDO
2354 | 0 | CASABLANCA
2355 | 67 | DOMINGO LAIN IV ETAPA
2356 | 0 | NUEVO PORTAL
2357 | 0 | CIUDAD LONDRES
2358 | 0 | MIRADOR DEL RECREO
2359 | 0 | VILLAS DEL RECREO
2360 | 0 | JUAN JOSE RENDON
2361 | 0 | ESTRELLA TURQUIA 2 SECTOR
2362 | 0 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I
2363 | 0 | CENTRO SUBA EL ORAL
2364 | 0 | ALTAMIRA 2010
2365 | 0 | MIRADOR PARADERO
2366 | 0 | BOGOTA SUR LA ESPERANZA 1
2367 | 0 | VILLA ELISA II
2368 | 0 | SAN BERNARDO II SECTOR
2369 | 0 | PORTALES DEL NORTE IMPERIAL
2370 | 0 | RINCON SECTOR EL CONDOR EL MORTIÑO
2371 | 0 | VILLA ELISA PARTE ALTA
2372 | 0 | SANTA BARBARA TIBABUYES I
2373 | 0 | JAPON FRONTERA
2374 | 0 | SAN MIGUEL EL CEDRO
2375 | 0 | EL BALCONCITO
2376 | 0 | ESPERANZA III
2377 | 0 | LAS FLORES II
2378 | 0 | RECUERDO SUR I
2379 | 0 | SANTA LIBRADA III
2380 | 0 | FISCALA BUENAVISTA
2381 | 0 | BUENOS AIRES IV
2382 | 0 | SAN BLAS II SECTOR I
2383 | 0 | ARGELIA RENACIMIENTO
2384 | 0 | SECTOR SAN JOSE I
2385 | 0 | VISTA HERMOSA LUCERO ALTO
2386 | 0 | TESORO TESORITO
2387 | 0 | PRIMAVERA 2 (Antes SAN ISIDRO CERRITOS)
2388 | 0 | EL LLANO SECTOR FANDIÑO I
2389 | 0 | LA ESTACION - ANDALUCIA II
2390 | 0 | GUADUAL II
2391 | 0 | SATURNO I
2392 | 0 | VERSALLES INTERNACIONAL
2393 | 0 | VILLA ESTHER
2394 | 0 | LA COMUNA
2395 | 0 | Ciudadela El Recreo
2396 | 0 | Dintalito
2397 | 0 | Patio Bonito III
2398 | 0 | Charala
2399 | 0 | Cerrito II
2400 | 0 | Las Huertas
2401 | 0 | Bosque de Molinos
2402 | 0 | Mochuelo Alto Rural
2403 | 0 | Mochuelo Alto Urbano
2404 | 0 | Pasquila
2405 | 0 | Pasquilla Urbana
2406 | 0 | Pasquillita
2407 | 0 | El tabaco
2408 | 0 | Las Animas
2409 | 0 | Las Auras
2410 | 0 | Chisaca
2411 | 0 | El Hato
2412 | 0 | Gloria Lara
2413 | 0 | La Fiscala