## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  |  | Versión: 12 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Bogotá Camina Segura
Propósito del Plan de Desarrollo |  | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Programa Plan de Desarrollo |  | 4.26. Movilidad Sostenible |  |  |  | Indice
Metas Estratégicas |  | O4:Porcentaje de viajes en modos sostenibles en un día típico de los hogares de Bogotá
Número y nombre del Proyecto de Inversión |  | 7975-Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C.
Objetivo general del Proyecto de Inversión |  | El Sistema de Movilidad de Bogotá presenta deficiencias en accesibilidad, seguridad, asequibilidad y sostenibilidad, que afectan la confianza y bien-estar de la ciudadanía.
Código BPIN |  | 2024110010099
Dimensión MIPG |  | 4. Evaluación de Resultados
Política MIPG |  | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Política de Movilidad
Dependencia |  | Subsecretaría de Política de Movilidad
Ordenador(a) de gasto |  | LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA
Período de seguimiento |  | De | Julio |  | 2024
|  | A | Diciembre
ÍNDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
1. Plan de Acción
2. Ficha EBI
3. PAA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
2. Actividad, Tareas_Subtareas
3. Actividades PI
4. Magnitud_ Presupuesto
5. Metas Plan de Desarrollo
Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD_Formato F11
6. Territorialización

## Anexo_Hoja de vida Indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 1. Impulsar en el 100 % las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones de seguimiento para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 01 | 07 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de acciones de seguimiento para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | SANDRA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTAÑEDA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | DIANA LUCIA RIASCOS OLARTE
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Metas 2. Realizar en un 100% las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
7. Nombre del indicador | Porcentaje de actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | SERGIO ALEJANDRO PEÑA PEDREROS |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | YEISON VIDAL GOMEZ SUAREZ DORIS CASTRO GUTIERREZ
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 3. Realizar el 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región.
7. Nombre del indicador | Porcentaje de actividades para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región.
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de actividades para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las acciones actividades para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las actividades relacionadas para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las actividades para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las actividades para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las actividades relacionadas para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas para la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | JUAN CARLOS TOVAR RINCÓN |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | ANA PATRICIA HERRERA MEDINA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE LA BICICLETA Y EL PEATÓN
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 4. Implementar en el 100% las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
7. Nombre del indicador | Porcentaje de actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | OSCAR MAURICIO VELASQUEZ BOBADILLA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | SANDRA YAZMIN ESPINOSA VALBUENA
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE LA BICICLETA Y EL PEATÓN
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 5. Implementar el 100% de una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici
7. Nombre del indicador | Porcentaje de actividades para implementar la estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades para implementar la estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las actividades para implementar la estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance de las actividades para implementar la estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici, ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las actividades para implementar la estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici, programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas para implementar una estrategia que permita lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad se registren en la plataforma de Registro-Bici |  | Porcentaje total de avance de las actividades programadas para implementar una estrategia que permita lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad se registren en la plataforma de Registro-Bici
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | OSCAR MAURICIO VELASQUEZ BOBADILLA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | CARLOS ALEXANDER BELTRAN BELTRAN
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 6 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 6. Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región
7. Nombre del indicador | Porcentaje de actividades relacionadas con el transporte de carga y logística
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de actividades relacionadas con el transporte de carga y logística
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las acciones relacionadas con el transporte de carga y logística |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística ejecutadas |  | Porcentaje total de avance en las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | SANDRA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTAÑEDA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | RAMIRO ALFONSO CARDENAS SANCHEZ
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 7 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 7. Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 0% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | SANDRA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTAÑEDA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS |  |  | RAMIRO ALFONSO CARDENAS SANCHEZ
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 8 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04 _INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD |  |  | 3. Tipo de Proceso | ESTRATÉGICO
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 8. Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá
7. Nombre del indicador | Porcentaje de ejecución de las acciones realizadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Plan de acción política pública cero y bajas emisiones Informes de gestión |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Este indicador permite medir el grado de ejecución de las acciones realizadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá
23. Objetivo del indicador | Monitorear la ejecución de las acciones realizadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá |  |  | 24. Metodología de medición |  | Una vez culminado el periodo a reportar se registran las actividades ejecutadas en la hoja 2. Actividades_Tareas_vig para su oportuna consolidación y cálculo
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número de acciones ejecutadas)/ (número de acciones programadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de acciones ejecutadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones |  | Número de acciones programadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones
27. Unidad de medida de la variable | Númerico |  | Númerico
28. Tipo de variable | Númerica |  | Númerica
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Plan de acción política pública cero y bajas emisiones Informes de gestión |  | Plan de acción política pública cero y bajas emisiones Informes de gestión
32. Descripción de la variable | Describe el número de acciones ejecutadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones |  | Describe el número de acciones programadas para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | Rafael Unda Venegas |  | Maritza Rincon Mesa Jeimmy Lizeth Enciso |  |  | Alejandro Salamanca Mora
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 9 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04 _INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD |  |  | 3. Tipo de Proceso | ESTRATÉGICO
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 9. Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Plan de acción para el desarrollo de la estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Este indicador permite medir el grado de ejecución de las acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
23. Objetivo del indicador | Monitorear la ejecución de las acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  |  | 24. Metodología de medición |  | Una vez culminado el periodo a reportar se registran las actividades ejecutadas en la hoja 2. Actividades_Tareas_vig para su oportuna consolidación y cálculo
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número de acciones ejecutadas)/ (número de acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de acciones ejecutadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Número de acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
27. Unidad de medida de la variable | Númerico |  | Númerico
28. Tipo de variable | Númerica |  | Númerica
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Plan de acción para el desarrollo de la estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Plan de acción para el desarrollo de la estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
32. Descripción de la variable | Describe el número de acciones ejecutadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Describe el número de acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | Rafael Unda Venegas |  | Maritza Rincon Mesa Jeimmy Lizeth Enciso |  |  | Alejandro Salamanca Mora
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 10 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA / PE04 INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBSECRETARIA DE POLTICA DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 10 . Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones, formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las acciones para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones para formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance de las acciones para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá / Denominador: Porcentaje total de avance de las acciones para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance de las acciones para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de lasacciones para la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA VALENTINA ACUÑA GARCIA RAFAEL UNDA |  | CRISTIAN BUITRAGO CAMILO ACEVEDO JEIMMY ENCISO MARITZA RINCO |  |  | JULIETH ZULIMA ROJAS
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 11 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04 _INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD |  |  | 3. Tipo de Proceso | ESTRATÉGICO
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta 11. Desarrollar el 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región.
7. Nombre del indicador | Porcentaje de ejecución de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios.
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 10% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Estudios, Modelos, Análisis, visualizaciones |  | 15. Tipo de formato | Excel/word/entre otros |  | 16. Sistema de información | 0
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | N/A
22. Síntesis del indicador | Este indicador permite medir el grado de ejecución de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios.
23. Objetivo del indicador | Monitorear la ejecución de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Una vez culminado el periodo a reportar se registran las actividades ejecutadas en la hoja 2. Actividades_Tareas_vig para su oportuna consolidación y cálculo
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número de acciones ejecutadas)/ (número de acciones programadas para toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de acciones ejecutadas para toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. |  | Número de acciones programadas para toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios.
27. Unidad de medida de la variable | Númerico |  | Númerico
28. Tipo de variable | Númerica |  | Númerica
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Estudios, Modelos, Análisis, visualizaciones |  | Estudios, Modelos, Análisis, visualizaciones
32. Descripción de la variable | Describe el número de acciones ejecutadas para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. |  | Describe el número de las acciones programadas para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios.
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | Rafael Unda Venegas |  | Maritza Rincon Mesa Jeimmy Lizeth Enciso |  |  | Sandra Raquel Vega Yamile Hernandéz Toro Bibiana Rivera Guerrero Jorge Urrego García Paula Bonilla Giraldo Leidy Johana Parra Vega
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2223 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PARA LA MOVILIDAD DIRECCION INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta PDD 2223 . Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá
7. Nombre del indicador | Número de viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 8452084 | 12. Línea base | 8452084 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | Linea Base 2023
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Encuesta de Movilidad |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | NÚMERO
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | CUATRIENAL | 21. Ultimo valor reportado | 8452084
22. Síntesis del indicador | Indicador establecido en el PDD Bogotá Camnia Segura
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones para lograr aumentar los viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá |  |  | 24. Metodología de medición |  | Número de viajes en modos sostenibles en un dia hábil entre semana durante la vigencia
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Número de viajes en modos sostenibles
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de viajes en modos sostenibles
27. Unidad de medida de la variable | NUMERO
28. Tipo de variable | NUMERO
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Encuesta de Movilidad
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA VALENTINA ACUÑA GARCIA RAFAEL UNDA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2219 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECIÓN DE LA BICICLETA Y EL PEATÓN
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta PDD 2219 . implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas.
7. Nombre del indicador | Número de registro de bicicletas en Bogotá
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia |  | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | Linea Base 2023
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Encuesta de Movilidad |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | NÚMERO
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Indicador establecido en el PDD Bogotá Camnia Segura
23. Objetivo del indicador | Medir el nivel de avance de la estrategia para lograr el registro de bicicletas en Bogotá |  |  | 24. Metodología de medición |  | Número de registro de Bicicletas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Número de bicicletas registradas en Bogota / Denominador: Número de bicicletas registradas en Bogota programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de bicicletas registras |  | Número de bicicletas registradas programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | OSCAR MAURICIO VELASQUEZ BOBADILLA |  | CRISTIAN BUITRAGO |  |  | CARLOS ALEXANDER BELTRAN BELTRAN
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2217 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECIÓN DE LA BICICLETA Y EL PEATÓN
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta PDD 2217. Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones
7. Nombre del indicador | Numero de acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 0 | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Documentos Técnicos |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | NÚMERO
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 0%
22. Síntesis del indicador | Acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
23. Objetivo del indicador | Realizar acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga |  |  | 24. Metodología de medición |  | Número de acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Número acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga ejecutadas / Denominador: acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga ejecutada programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga ejecutadas |  | Número de acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | SANDRA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTAÑEDA |  | CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | RAMIRO ALFONSO CARDENAS SANCHEZ
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2208 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04 _INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD |  |  | 3. Tipo de Proceso | ESTRATÉGICO
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7975 Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. Bogotá Camina Segura Meta PDD 2208 .Diseñar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
8. Fecha de creación | 1 | 7 | 2024 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2027
9. Inicio de la serie | 1 | 7 | 2024
11. Meta para la vigencia | 0.1% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Plan de acción para del desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel - PDF |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | ANUAL | 21. Ultimo valor reportado | N/A
22. Síntesis del indicador | Este indicador permite medir el grado de ejecución de las acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
23. Objetivo del indicador | Monitorear el grado de ejecución de las acciones realizadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades y tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número de acciones ejecutadas)/ (número de acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número de acciones ejecutadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Número de acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
27. Unidad de medida de la variable | Númerico |  | Númerico
28. Tipo de variable | Númerica |  | Númerica
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Plan de acción para el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Plan de acción para el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
32. Descripción de la variable | Describe el número de las acciones ejecutadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C |  | Describe el número de las acciones programadas en el desarrollo de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
LILIANA PAOLA OÑATE ACOSTA |  | Rafael Unda Venegas |  | Maritza Rincon Mesa Jeimmy Lizeth Enciso |  |  | Alejandro Salamanca Mora
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador

## 2.Actividades_Tareas_Subtareas
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 12
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  |  | Tareas (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) | [7 empty] | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | PONDERACION ACTIVIDAD | No. de la tarea | Descripción de la Tarea | % Ponderación Vertical Tarea | % Ponderación horizontal de la tarea 2024 | % Ponderación horizontal de la tarea 2025 | % Ponderación horizontal de la tarea 2026 | % Ponderación horizontal de la tarea 2027 | % Ponderación horizontal de la tarea cuatrienio | No. de la Sub tarea | Descripción de la Sub tarea | % Ponderación de la Sub tarea | Ene-Mar: Programado Tarea | Ene-Mar: Ejecutado Tarea | % Avance Tarea período | Ene-Mar: % Programado Sub tarea | Ene-Mar: % Ejecutado Sub tarea | % Avance Sub tareas perído | Abr-Jun: Programado Tarea | Abr-Jun: Ejecutado Tarea | % Avance tareas período | Abr-Jun: Programado Sub tarea | Abr-Jun: Ejecutado Sub tarea | % Avance Sub tareas perído | Jul-sep Programado tareas | Jul-Sep: Ejecutado tareas | % Avance actividades tareas | Jul-sep Porgramado Sub Tarea | Jul-Sep: % Ejecutado Sub tareas | % Avance Sub tareas perído | Oct-Dic Programado tareas | Oct-Dic: Ejecutado tareas | % Avance tareas período | Oct-Dic Porgramado Sub Tareas | Oct-Dic: % Ejecutado Sub tareas | % Avance sub tareas período | TOTAL SUB TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL SUB TAREAS EJECUTADAS VIGENCIA | % AVANCE SUB TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO TAREAS HORIZONTAL * PONDERACIÓN | EJECUTADO TAREAS HORIZONTAL * PONDERACIÓN | % AVANCE TAREAS VIGENCIA
1 | Impulsar en el 100% las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad | 9.1% | 1 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para ejecutar las acciones que permitan mejorar el uso del vehículo particular en la ciudad | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal, apoyo logístico e informático, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para impulsar las acciones de mejoramiento del uso del vehículo particular en la ciudad | 5% | [12 empty] | 3.75% | 3.75% | 100% | 1.25% | 1.25% | 100% | 6.25% | 6.25% | 100% | 3.75% | 3.75% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, apoyo logístico e informmático, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para impulsar las acciones de mejoramiento del uso del vehículo particular en la ciudad | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2 | Promover la racionalización del uso de vehículos automotores particulares en la ciudad | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Formular y hacer seguimiento a la estrategia y actividades establecidas para promover un mejor uso del vehículo automotor particular en la ciudad (Pico y Placa, Pico y Placa Solidario y Carro compartido) | 3.4% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 1.7% | 1.7% | 100% | 5% | 5% | 100% | 1.7% | 1.7% | 100% | 3.4% | 3.4% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Avanzar en la implementación y fortalecimiento de las medidas establecidas en el marco del Sistema Inteligente de Estacionamientos (Política tarifaria de estacionamiento en vía, Registro Distrital de Estacionamiento, Zonas de Parqueo Pago y Valet Parking) | 3.4% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 1.7% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 1.7% | 100% | 3.4% | 3.4% | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 3 | Realizar acciones de la Red Muevete Mejor y Redes Empresariales, para promover el uso del transporte sostenible en la ciudad | 3.2% | [12 empty] | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 100% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 100% | 3.2% | 3.2% | 100% | 3.2% | 3.2% | 1.6%
2 | Realizar 100% de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región | 9.1% | 3 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para las actividades de fortalecimiento del servicio de transporte público en la ciudad y la región | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento del transporte público en la ciudad y la región | 5% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso, necesario para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento del transporte público en la ciudad y la región | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 4 | Realizar acciones para el fortalecimiento de los diferentes componentes del transporte público en la ciudad (Interoperabilidad del SITP, política tarifaria del SITP, accesibilidad del SITP, transporte intermunicipal, TAXI y transporte terrestre automotor especial) | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar la programación y seguimiento de la ejecución de los recursos destinados para la operación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) | 2% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 5% | 5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Realizar seguimiento y gestión para la implementación de las acciones del Plan de Movilidad Accesible | 2% | [12 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 1%
[11 empty] | 3 | Realizar seguimiento a la prestación del servicio de transporte público intermunicipal (Ajuste de recorridos y paraderos, seguimiento a la oferta y demanda del servicio) | 2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 4 | Gestionar y promocionar la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores de transporte público individual (Taxi) | 2% | [12 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 1%
[11 empty] | 5 | Evaluar alternativas de excepciones a las retricciones de circulación del servicio público de transporte terrestre automotor especial. | 2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | Realizar 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | 9.1% | 5 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados a la gestión de los proyectos de infraestructura vial de la ciudad | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal necesario para la gestión de los proyectos de infraestructura vial de la ciudad | 5% | [12 empty] | 5.9% | 5.9% | 100% | 3.4% | 3.4% | 100% | 4.1% | 4.1% | 100% | 1.6% | 1.6% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal necesarios para la gestión de los proyectos de infraestructura vial de la ciudad | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 6 | Realizar la revisión y aprobación de los estudios de tránsito y transporte allegados a la SDM, en el marco de los diferentes proyectos de infraestructura que se realizan en la ciudad | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar la revisión y aprobación de los estudios de tránsito y transporte de los proyectos de Infraestructura Vial y Equipamientos para el Sistema de Movilidad, que desarrolle la administración en cumplimiento de los artículos 298 y 300 del Plan Distrital de Desarrollo | 5% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Realizar la revisión y aprobación de estudios de movilidad en armonía con el Artículo 250 del POT. Acciones de mitigación a la movilidad - Estudios de movilidad | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Implementar 100% de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá | 9.1% | 7 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para el fortalecimiento de la movilidad activa en la ciudad | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones, material impreso y estrategias de fomento de la cultura ciudadana en torno a la bicicleta y el peatón, necesarias para el fortalecimiento de la movilidad activa en la ciudad | 5% | [12 empty] | 5.1% | 5.1% | 100% | 2.6% | 2.6% | 100% | 4.9% | 4.9% | 100% | 2.4% | 2.4% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones, material impreso y estrategias de fomento de la cultura ciudadana en torno a la bicicleta y el peatón, necesarias para el fortalecimiento de la movilidad activa en la ciudad | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% |  |  | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 8 | Fomentar la circulación peatonal y el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad, a través de la planificación de infraestructura y accesibilidad | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la infraestructura peatonal y establecer medidas que fomenten la circulación peatonal | 5% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la cicloinfraestructura y fomentar el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | Implementar 100% de una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici | 9.1% | 9 | Programar y gestionar los recursos presupuestales necesarios para implementar acciones de registro de bicicletas en la plataforma Registro Bici | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal y desarrollos informáticos, necesarios para alcanzar el nivel de registro de bicicletas esperado en la plataforma Registro -Bici | 5% | [12 empty] | 7.5% | 7.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal personal y desarrollos informáticos, necesario para alcanzar el nivel de registro de bicicletas esperado en la plataforma Registro -Bici | 5% | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 2.5%
|  |  | 10 | Avanzar con las acciones de socialización, registro y divulgación de la Plataforma Registro Bici | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Ejecutar acciónes orientadas a la socialización de la plataforma promocionando sus utilidades y beneficios para la ciudadanía | 5% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Realizar jornadas de registro de bicicletas en vía y establecimientos públicos o privados | 5% | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 2.5%
6 | Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región | 9.1% | 11 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados a las actividades de mejoramiento del transporte de carga en la Ciudad y la Región | 2% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales que se requieran para la contratación del personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para adelantar las acciones de mejora del transporte de carga y logística en la ciudad | 5% | [12 empty] | 4.2% | 4.2% | 100% | 1.7% | 1.7% | 100% | 5.8% | 5.8% | 100% | 3.3% | 3.3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Realizar la supervisión del contrato y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para adelantar las acciones de mejora del transporte de carga y logística en la ciudad | 5% | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 2.5%
|  |  | 12 | Gestionar acciones para mejorar las operaciones y la movilidad del transporte de carga y logística en la ciudad | 8% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Avanzar en el diseño e implementación de acciones y lineamientos relacionados con la operación del transporte de carga en la ciudad | 5% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Avanzar en el apoyo de incentivos al mejoramiento de la eficiencia ambiental de la flota de vehículos de transporte de carga, a través del Fondo de Carga | 5% | [12 empty] | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 2.5%
7 | Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 9% | 13 | N/A | [6 empty] | 1 | N/A | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá | 9.1% | 14 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para ejecutar las acciones que permitan la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. | 5% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1.1 | Generar los estudios previos y documentos técnicos que se requieran para la contratación del personal, consultoría, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. | 5% | [12 empty] | 4.2% | 4.2% | 100% | 1.7% | 1.7% | 100% | 5.8% | 5.8% | 100% | 3.3% | 3.3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 1.2 | Realizar la supervisión y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, consultoría, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones y material impreso necesario para la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 15 | Apoyar en el desarrollo de políticas, programas y/o proyectos que contribuyan a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. | 5% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2.1 | Realizar el acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional. | 2% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 5% | 5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones. | 4% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 4% | 4% | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.3 | Apoyar en la gerencia de proyectos de movilidad con impacto ambiental, como las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). | 4% | [12 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 2%
9 | Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 9.1% | 16 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para la definición de una estrategia que promueva la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. | 5% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1.1 | Generar los estudios previos y documentos técnicos que se requieran para la contratación de personal necesario para la definición de una estrategia que promueva la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. | 4% | [12 empty] | 7% | 7% | 100% | 4% | 4% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 4% | 4% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 1.2 | Realizar la supervisión y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal necesario para la definición de una estrategia que promueva la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. | 6% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 6% | 6% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 17 | Definir la estrategia para la promoción de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá. | 5% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2.1 | Realizar seguimiento a la operación de la infraestructura de recarga pública de Bogotá. | 4% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 2% | 2% | 100% | 5% | 5% | 100% | 2% | 2% | 100% | 4% | 4% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2.2 | Realizar un diágnostico de la infraestructura de recarga pública de vehículos eléctricos en Bogotá. | 6% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 6% | 6% | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá. | 9.1% | 18 | Ejecutar los recursos presupuestales programados para adquirir productos y servicios que permitan alcanzar los propositos de la meta de inversión | 1% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar los procesos contractuales para el desarrollo de las accciones en el cumplimiento de la meta | 5% | [12 empty] | 7.26% | 7.26% | 100% | 4.76% | 4.76% | 100% | 2.74% | 2.74% | 100% | 0.24% | 0.24% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2 | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) conforme a la aprobación de modificación por parte de la Ordenación del Gasto | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% |  | 0%
|  |  | 19 | Gestionar la formulación de planes, proyectos y políticas de movilidad | 9% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los procesos contractuales | 1% | [12 empty] | 5% | 5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2 | Brindar acompañamiento a la estructuración de procesos contractuales en la etapa precontractual y postcontractual, así como el apoyo jurídico para la ordenación del gasto | 1% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 3 | Realizar las actividades administrativas y de gestión de la subsecretaría y sus dependencias, así como el acompañamiento en la apropiación del MIPG | 1% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 0% |  | 0%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 4 | Hacer seguimiento a la atención de requerimientos de información de entes de control | 1% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 5 | Atender requerimientos de información y participación en espacios internacionales | 1.2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 6 | Realizar el Seguimiento al Plan de Movilidad Sostenible y Segura, de acuerdo con su Plan de acción | 1.2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 7 | Realizar visitas de Seguimiento a la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (Empresas de transporte público y CEA's) | 1.2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 8 | Realizar el seguimiento y/o implementación de los barrios vitales, conforme con el cronograma establecido para cada intervención urbanística | 1.2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 0% | 0% | 0%
[11 empty] | 9 | Realizar el seguimiento a la implementación de los Proyectos Regionales de Movilidad, conforme con el cronograma establecido para cada proyecto | 1.2% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 0% | 0% | 0%
11 | Desarrollar 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región. | 9.1% | 20 | Programar y gestionar los recursos presupuestales asignados para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. | 5% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 1.1 | Generar los estudios previos y documentos técnicos que se requieran para la contratación de personal, monitoreo, encuesta, auditoría, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones, material impreso y servicio de nube necesario para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. | 5% | [12 empty] | 6.6% | 6.6% | 100% | 3.6% | 3.6% | 100% | 3.4% | 3.4% | 100% | 1.4% | 1.4% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 1.2 | Realizar la supervisión y seguimiento a la entrega de los productos, bienes o servicios derivados de los contratos de personal, monitoreo, encuesta, auditoría, apoyo logístico, estrategia de comunicaciones, material impreso y servicio de nube necesario para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios. | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 21 | Realizar el procesamiento de información tomada en campo y el análisis del impacto de la Movilidad a través de modelos de tránsito y transporte. | 1% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 2.1 | Programar la toma de información en campo y revisar las bases de datos entregadas a través del contrato de monitoreo. | 5% | [12 empty] | 4% | 4% | 100% | 2% | 2% | 100% | 6% | 6% | 100% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 2.2 | Identificar, analizar y procesar los insumos (tomas de información, planes semafóricos, rutas de transporte público, velocidades, tipología vehícular, entre otros) necesarios para el desarrollo de modelaciones de tránsito y transporte. | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 22 | Proporcionar la información requerida para los análisis de siniestralidad en la ciudad y generar la visualización de la información del sector movilidad en el Observatorio de Movilidad de Bogotá. | 1% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 3.1 | Realizar las consultas requeridas en la base de datos del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito para el procesamiento de información requerida. | 5% | [12 empty] | 4% | 4% | 100% | 2% | 2% | 100% | 6% | 6% | 100% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
[11 empty] | 3.2 | Identificar las necesidades de información del sector Movilidad a través de la recopilación, análisis, interpretación y validación de la información del sector movilidad. | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 23 | Realizar los procesos de analítica de datos requeridos para los diferentes proyectos de la SDM y elaborar informes, documentos de soporte, y estudios socioeconómicos y financieros | 3% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | 4.1 | Gestionar los accesos que se requieran a la diferentes fuentes de datos para adelantar los procesos de analítica | 5% | [12 empty] | 4% | 4% | 100% | 2% | 2% | 100% | 6% | 6% | 100% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | . | [6 empty] | 4.2 | Realizar la recopilación y análisis de información de fuentes primarias y secundarias. | 5% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% | 0%
100%
| REGLA | 100% | [23 empty] | 129.1%
100%
[5 empty] | 9.091% | 91%
[5 empty] | 4.55% | 9%
4.5%

## 3. Actividades PI
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 12
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Ubicación estratégica | [14 empty] | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Actividad Proyecto de Inversión |  |  |  | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado actividad_vigencia |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivos de los Sistemas de Gestión: OSGC (Calidad), OSGGA (Ambiental), OSGAS (Antisoborno), OSGSST (Seguridad y Salud en el Trabajo), OSGSI (Seguridad de la Información) y OSGCN (Continuidad de Negocio) | PMR OBJETIVO PRODUCTO/TRAZADOR PRESUPUESTAL |  |  |  |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible _ODS | Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible_ODS | Plan de Acción de Política Pública |  | Código del Producto (MGA) | Indicador de Producto (MGA)
|  |  |  | Objetivo | Indicador de Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Tazador Presupuestal | [8 empty] | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | Magnitud de la Actividad_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Actividad | Ene-Mar: Ejecutado Actividad | % Avance Actividad Período | Avance Cualitativo de actividades, tareas y subtareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Actividad | Abr-Jun: Ejecutado Actividad | % Avance Actividad Período | Avance Cualitativo de actividades, tareas y subtareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Actividad | Jul-Sep: Ejecutado Actividad | % Avance Actividad Período | Avance Cualitativo de actividades, tareas y subtareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Actividad | Oct-Dic: EjecutadoActividad | % Avance Actividad Período | Avance Cualitativo de actividades, tareas y subtareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | Porcentaje de implementación de las estrategias para promover el uso eficiente del vehículo particular y promover la movilidad sostenible. | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | Politica Pública de Juevntud | 2409008 - | Documentos de lineamientos técnicos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 1 | 1. Impulsar en el 100 % las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad | 10% | SI | [10 empty] | 4.375% | 4.375% | 100% | 1. Estrategia de mejor uso del vehículo automotor particular en la ciudad: Pico y Placa: Se implementó la primera jornada (de cuatro potenciales) del Plan Piloto de Salidas en sábados de puentes festivos, mediante el Decreto Distrital 283 de 2024, para lo cual se elaboró el Documento Técnico de Soporte, acto administrativo e Informe Técnico a la Ciudadanía. Se realizó la publicación del Decreto Distrital 032 de 2024, en lo relacionado a medidas transitorias y preventivas en materia de tránsito en las vías públicas en el Distrito Capital Pico y Placa Solidario: Se otorgaron 588.725 permisos de excepción lo cual representa un recaudo de $ 78.145.829.700 COP. (Corte 31/08/2024) 2. Sistema Inteligente de Estacionamientos RDE: Se efectuaron 52 nuevos registros de estacionamientos fuera de vía en la plataforma RDE, e igualmente, se incorporó el módulo para el registro de estacionamientos en vía y valet parking en el sistema. Valet Parking: Se inició la actividad de 8 cajones en Chapinero, se realizó la aprobación 15 cajones de Valet Parking, se obtuvo un recaudo de $36.319.963 COP, se realizaron 2 operativos de control de la actividad de VP y mal parqueo en Chapinero y Usaquén. Zonas de Parqueo Pago: Se realizó el seguimiento a la operacion del proyecto ZPP, el cual a la fecha cuenta con 8.705 cupos de zonas de parqueo pago, operando en 17 áreas que corresponden a 12 localidades con 3 millones de usos. Recuperación del espacio público de 65 km y un recaudo de $1,475 millones COP (corte julio 2024). 3. Acciones de la Red Muévete Mejor y Redes Empresariales Se realizaron asesorías a 4 entidades públicas y a 3 empresas privadas para invitarlos a presentar el Plan Integral de Movilidad Sostenible PIMS. Se aprobaron 7 PIMS, de los cuales 5 son de entidades públicas distritales, 1 de una universidad pública distrital y 1 de una empresa privada. Se realizaron el evento anual de Reconocimientos RMM para premiar a las organizaciones con mejores acciones de implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible PIMS y el evento anual de entrega de los Premios Al Trabajo en Bici. Se realizó la promoción de las jornadas del Día de la Movilidad Sostenible (primeros jueves de cada mes), incluyendo 1 caravana en bicicleta, 5 entidades públicas y 6 empresas privadas realizaron sus primeros reportes. Se gestionó el acceso a 32 actividades de capacitación para las organizaciones de la Red. Red de Logística Urbana: Se realizó la entrega de premios en el marco del Reconocimiento de Excelencia Logística a las buenas prácticas que ejecutan las empresas en pro de una mejor movilidad y operaciones eficientes con el transporte de carga. Se realizó la III Feria de Tecnologías y Movilidad Sostenible para el Transporte de Carga | 1. Carro compartido: Enlaces a carpetas drive de preparación del programa y de la charla. Pico y Placa: se hace seguimiento desde la DIM, empleando Waze y convenio de monitoreo de volúmenes. Pico y Placa Solidario: La información de operación de la medida puede ser consultada directamente desde el módulo adminsitrador de la página PyPS. 2. RDE: Plataforma RDE y Reporte RDE. Valet Parking: Acta de inicio Parking Solutions y Vale T Zone, Resolución número 229418 de 2024, Recibo y Registro fotográfico operativos. Zonas de Parqueo Pago: Se comparte el enlace de la página de zonas de parqueo pago. 3. Red Muévete Mejor: Documento de enlaces a las carpetas drive de planeación de actividades 2024. | 5.625% | 5.625% | 100% | 1. Carro compartido: Realizada charla de carro compartido para empresas y universidades. Realizada encuesta de identificación de conductoras/es de la SDM. Pico y Placa: Se culminó el Plan Piloto de Salidas y s está preparando el informe ejecutivo de la prueba para la presentación de resultados finales. Se elaboró Proyecto de Decreto y Documentos de soporte para el no levantamiento del Pico y Placa para el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y 3 de enero de 2025. Pico y Placa Solidario: Con corte a 31/10/2024 se otorgaron 310.006 permisos de excepción lo cual representa un recaudo de $ 36.751.165.600 COP. Aún no se cuenta con información completamente verificada de nov y dic. 2. RDE: Se efectuaron 22 nuevos registros de estacionamientos fuera de vía en la plataforma RDE. Valet Parking: Inicio de actividad de 14 cajones en Chapinero, 1 cajón en Usaquén, Resolución No. 763306 aprobando 4 cajones en Chapinero, recaudo de $5.292.622 COP y Resolución 752448 aprobando 2 cajones, 3 operativos de control de la actividad de VP y mal parqueo en Chapinero y Usaquén. Zonas de Parqueo Pago: Se realizó el seguimiento a la operacion del proyecto ZPP, el cual a la fecha cuenta con 8.712 cupos de zonas de parqueo pago, operando en 17 áreas que corresponden a 12 localidades con 5 millones de usos. Recuperación del espacio público de 68 km y un recaudo de $1,643 millones COP (corte oct 2024). 3. Red Muévete Mejor (RMM): Se realizaron asesorías a 21 entidades públicas, 12 empresas privadas y 1 universidad para invitarlos a presentar el Plan Integral de Movilidad Sostenible PIMS. Se aprobaron 7 PIMS, de los cuales 5 son de entidades públicas distritales y 2 empresas privadas. Elaborado y lanzado el Abecé del Día de la Movilidad Sostenible. Se realizaron 2 charlas: 1 virtual sobre carro compartido y 1 presencial para universidades sobre cómo promover el uso de la bicicleta. Se realizó la promoción de las jornadas del Día de la Movilidad Sostenible (primeros jueves de cada mes), incluyendo 2 caravanas en bicicleta y 1 peatonal. Se gestionó el acceso a 22 actividades de capacitación para las organizaciones de la Red. En conjunto con las otras redes de la SDM, se realizó un evento presencial de presentación de logros 2024 de la RMM. Realizada visita de campo a la ZUMA Bosa-Apogeo. Red de Logística Urbana: El 7 de noviembre se realizó entre la RMM y RLU una jornada sobre Movilidad Sostenible creando sinergías. Esta jornada inicio con la caravana en bici, y con el apoyo de un vehículo eléctrico, se hicieron las entregas de premios al reporte en bici. Los datos de recorrido del vehículo son insumo para seguir evluando los benficios para la ciudad. | Carro compartido: Evidencias de preparación y realización de la charla de carro compartido. Pico y Placa: Documentos de formulación de Proyecto de Decreto para el no levantamiento del pico y placa en la temporada de fin de año. Pico y Placa Solidario: Reportes de la base de datos de la plataforma PYPS. RDE: Registro de Estacionamientos Fuera de Vía. Valet Parking: Ejecución y seguimiento VP. Zonas de Parqueo Pago: Página de ZPP. Red Muévete Mejor: Enlaces a carpetas de PIMS aprobados, archivos de registros de asistencias, seguimiento de agendamiento de módulos y carpetas de organización de eventos/charlas/talleres realizados. Red de Logística Urbana: Carpetas Drive de eventos: Reconocimiento Excelencia Logística, III Feria de Tecnología y Movilidad Sostenible, Jornada conjunta de movilidad sostenible. | Durante la vigencia 2024, la entidad implementó acciones y estrategias dirigidas a optimizar el uso del vehículo particular en la ciudad, entre ellas se destacan proyectos como Carro Compartido, Pico y Placa, Valet Parking, Zonas de Parqueo Pago, y las acciones de promoción de la movilidad sostenible (Redes empresariales y Planes Integrales de Movilidad Sostenible); a continuación, se presentan los principales avances de la vigencia: • Pico y Placa: Se realizó el Plan Piloto de Salidas de la ciudad en puentes festivos, para lo cual se desarrollaron los documentos normativos, técnicos y de información a la ciudadanía. • Pico y Placa Solidario: Se otorgaron 1.149.214 permisos de excepción lo cual representa un recaudo de $149.016.518.800 (Corte 31/10/2024) • Valet Parking: Se dio inicio de actividad de 22 cajones en Chapinero, 1 cajón en Usaquén, se obtuvo un recaudo de $41.612.585. • Zonas de Parqueo Pago: Se realizó el seguimiento a la operación del proyecto, el cual a la fecha cuenta con 8.712 cupos de zonas de parqueo pago, operando en 17 áreas que corresponden a 12 localidades con 5 millones de usos. Se destaca una recuperación de espacio público de 68 km y un recaudo acumulado de $6.379 millones (corte oct 2024). | Pico y Placa Solidario: Problema: Durante estos meses se ha presentado un problema de embotellamiento en el servicio de PSE compartido con las demás módulos del entorno FENIX lo cual ha generado un retraso significativo en el registro oportuno de los permisos en la base de exceptuados SIMUR, provocando así malestar en los usuarios que usan la medida y solicitudes de devolución de dinero. Solución: Aún no se ha entregado una solución definitiva por parte del contratista Datatools (Desarrollador de la página PYPS y FENIX). El equipo de interventoría y la OTIC hacen seguimiento constante sobre el problema para que se entregue la solcuión lo más pronto posible. Para los ciudadanos que se han visto afectados con la no entrega del permiso, se les ha ofrecido el reagendamiento del mismo como medida alterna, en caso de negativa, la devolución del dinero. | Ciudadanía de Bogotá en general. Operadores y administradores de estacionamientos. Red Muévete Mejor Red de Logística Urbana | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | Politica Pública de Mujeres | 2409014 - | Documentos de planeación | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 2 | 2. Realizar en un 100% las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región | 10% | SI | [10 empty] | 5% | 5% | 100% | 1. Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) Se realizó la revisión de los informes mensuales y trimestrales de proyección y ejecución presentados por TMSA, con el fin de gestionar y autorizar la transferencia de recursos requeridos por TRANSMILENIO S.A., para el FET por un valor de $770.550.888.649, y garantizar la operación del sistema de transporte. 2. Plan de Movilidad Accesible - Se realizaron 81 visitas técnicas de priorización a paraderos del SITP con el fin de dar cumplimiento de la Resolución 313780 de 2024 "lineamientos para la implementación de paraderos accesibles", así mismo se realizaron 42 visitas de verificación a paraderos accesibles ya implementados por la concesión DADEP - Se realizó la reunión interinstitucional de la Mesa técnica de Paraderos, a fin hacer seguimiento a las acciones y establecer compromisos para continuar con la implementación de paraderos accesibles en la ciudad - Se realizó la reunión de seguimiento a los avances en la implementación del Plan de movilidad Accesible en la ciudad 3. Transporte Intermunicipal: Se realizaron visitas para el mejoramiento de paraderos de rutas intermunicipales, análisis para optimización de recorridos, análisis de oferta y demanda 4. Gestionar y promocionar la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores de transporte público individual SIRC: En el transcurso de los meses de julio a septiembre 2024 se realizaron las siguientes actividades: - Proyección, ajustes, comentarios y sugerencias frente a la modificación de la resolución 220: Exposición de motivos, documento técnico de soporte, manual de uso SIRC y proyecto resolución. - Pruebas de producción del SIRC con fábrica de software. - Socialización de cambios que se realizaran en la gestión de la tarjeta de control y cambios a aplicar en el SIRC (segunda mesa técnica con representantes del gremio taxista de la ciudad de Bogotá 2024) 5. Transporte terrestre automotor especial: Durante los meses de julio a septiembre de 2024 se definieron las excepciones a expedir para la restricción vehícular pico y placa de transporte especial para el cumplimiento del Decreto 248 de 2016. 6. Mejora la calidad en el Sistema Integrado de Transporte Público: Se implementó el carril preferencial en la Carrera 13 entre Calles 19 a 67, lo cual favorece la operación de las rutas de transporte público por este corredor vial | 1. Informes de proyección y ejecución del ente gestor, oficios de observaciones por parte de SDM y respuestade TMSA, formatos y soporte de cuentas de julio, agosto y septiembre. - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS julio 2024 2. - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS agosto 2024 - VISITAS AGOSTO STPU USAQUEN INST CONCESIÓN DADEP - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS septiembre 2024 - 23. ACTA DE REUNIÓN Mesa técnica paraderos 21-ago-2024 - Mesa de seguimiento al PMA sept 2024 3. Actualización de paraderos xls. Revisión radicada a SPM "DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA LA EXPEDICIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTE EL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR O MODIFICAR LOS RECORRIDOS DE LAS RUTAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA QUE INGRESAN A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y VICEVERSA" 30 de septiembre de 2024 Listado de asistencia sensibilización operadores intermunicipales el 12 de agosto 4. -Documento Exposición de motivos: “Por medio del cual se modifica la Resolución 220 de 2017“Por medio de la cual se reglamentan los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, y se establecen las condiciones para el reporte y publicación de la información de la operación del transporte público individual” - Documento técnico de soporte: “Seguimiento A La Implementación Del Sistema De Información Y Registro De Conductores - SIRC, En La Ciudad De Bogotá D.C.” - Manual de uso SIRC: Anexo 1: Manual De Uso Del Sistema De Información Y Registro De Conductores - Proyecto resolución: “Por medio del cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 220 de 2017 “Por medio de la cual se reglamentan los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, y se establecen las condiciones para el reporte y publicación de la información de la operación del transporte público individual” - Presentación pptx : 2 da mesa técnica representantes gremio taxista - 2024 5. Documento Técnico de Soporte "REVISIÓN DE LAS EXCEPCIONES EN LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR “PICO Y PLACA” AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS", Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto "Por medio del cual se modifica el artículo 3 del Decreto Distrital 248 de 2016 y se dictan otras disposiciones" y Borrador del Proyecto de Decreto. 6. Estudio técnico de soporte y Resolución 70712 de 2024, qu adopta el carril preferencial de la avenida carrera 13 entre la calle 67 y la calle 19 para el SITP. | 5% | 5% | 100% | 1. Durante octubre, noviembre y diciembre, se realizó la revisión de los informes mensuales y trimestrales de proyección y ejecución presentados por TMSA, con el fin de gestionar y autorizar la transferencia de recursos requeridos por TRANSMILENIO S.A., para el FET por un valor de $ $509.612.615.669, y garantizar la operación del sistema de transporte. 2. Plan de Movilidad Accesible - Se realizaron (octubre a diciembre) 331 visitas técnicas priorización a paraderos del SITP con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 313780 de 2024 "lineamientos para la implementación de paraderos accesibles" - Reunión interistitucional de la 24. Mesa técnica de Paraderos. 27-Noviembre de 2024. 3. Se generó actualización de paraderos intermunicipal (170), 2 jornada de sensibilización a empresas. Se atendieron ajustes de la SPM al procedimiento de ajuste de recorridos. Se realizó el DTS del recorrido R5 y R6 de la ruta soacha-bogotá. 4. Taxis (Oct-Dic) - Proyección, ajustes, atención a comentarios, sugerencias y demás solicitudes recibidas en la modicicacion de la resolucion 220 de 2017 en su siguiente documentacion: Documento Exposición de motivos, Documento técnico de soporte, Anexo 1 y Proyecto resolución; los cuales a la fecha han sido aprobados por la SPM, STPu y en el momento ya fueron subsanados y enviados por parte STPu los comentarios emitodos por la Direccion de Normatividad y conceptos DNC, a espera de retroalimentacion. - Realización de la tercera mesa técnica con representantes del gremio taxista de la ciudad de Bogotá, donde en se dio a conocer el plan de trabajo proyectado a 2025 donde la estrategia de herramientas tecnologicas y los cambios futuro siguen siendo unas de las mayores apuestas de la SDM en la mejora ed la prestaciondel servicio. | 1. Se inlcuye las cuentas de cobro de FET de los meses de octubre, noviembre, diciembre 2. - Acta 24 mesa paraderos 27 nov24 - SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS 3. Documento excel con el diagnóstico de los 170 paraderos. Procedimiento de ajuste de recorridos. DTS firmado del R5 y R6. Listado de asistencia de los participantes en la 2 jornada de sensibilización. 4. Taxis (Oct-Dic) Documentacion Resolucion 220 de 2017 - Documento Exposición de motivos: “Por medio del cual se modifica la Resolución 220 de 2017“Por medio de la cual se reglamentan los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, y se establecen las condiciones para el reporte y publicación de la información de la operación del transporte público individual” - Documento técnico de soporte: “Seguimiento a La Implementación Del Sistema De Información Y Registro De Conductores - SIRC, En La Ciudad De Bogotá D.C.” - Manual de uso SIRC: Anexo 1: Manual De Uso Del Sistema De Información Y Registro De Conductores - Proyecto resolución: “Por medio del cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 220 de 2017 “Por medio de la cual se reglamentan los Decretos Distritales 630 de 2016, 456 de 2017 y 568 de 2017, y se establecen las condiciones para el reporte y publicación de la información de la operación del transporte público individual” - PPTX " 3ra Mesa Tecnica Representantes del Gremio Taxista 27 de noviembre 2024" | En cuanto acciones para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región, durante la vigencia 2024, la Entidad adelanto las siguientes actividades: 1. Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) Se realizó la revisión de los informes mensuales y trimestrales de proyección y ejecución presentados por TMSA, con el fin de gestionar y autorizar la transferencia de recursos requeridos por TRANSMILENIO S.A., para el FET por un valor de $770.550.888.649, y garantizar la operación del sistema de transporte. 2. Plan de Movilidad Accesible - Se realizaron 81 visitas técnicas de priorización a paraderos del SITP con el fin de dar cumplimiento de la Resolución 313780 de 2024 "lineamientos para la implementación de paraderos accesibles", así mismo se realizaron 42 visitas de verificación a paraderos accesibles ya implementados por la concesión DADEP - Se realizó la reunión interinstitucional de la Mesa técnica de Paraderos, a fin hacer seguimiento a las acciones y establecer compromisos para continuar con la implementación de paraderos accesibles en la ciudad - Se realizó la reunión de seguimiento a los avances en la implementación del Plan de movilidad Accesible en la ciudad 3. Transporte Intermunicipal: Se realizaron visitas para el mejoramiento de paraderos de rutas intermunicipales, análisis para optimización de recorridos, análisis de oferta y demanda 4. Gestionar y promocionar la actualización del Sistema de Información y Registro de Conductores de transporte público individual SIRC: En el transcurso de los meses de julio a diciembre 2024 se realizaron las siguientes actividades: - Proyección, ajustes, comentarios y sugerencias frente a la modificación de la resolución 220: Exposición de motivos, documento técnico de soporte, manual de uso SIRC y proyecto resolución. - Pruebas de producción del SIRC con fábrica de software. - Socialización de cambios que se realizaran en la gestión de la tarjeta de control y cambios a aplicar en el SIRC (segunda mesa técnica con representantes del gremio taxista de la ciudad de Bogotá 2024) 5. Transporte terrestre automotor especial: Durante los meses de julio a diciembre de 2024 se definieron las excepciones a expedir para la restricción vehicular pico y placa de transporte especial para el cumplimiento del Decreto 248 de 2016. 6. Mejora la calidad en el Sistema Integrado de Transporte Público: Se implementó el carril preferencial en la Carrera 13 entre Calles 19 a 67, lo cual favorece la operación de las rutas de transporte público por este corredor vial | No se presentan retrasos y soluciones | Ciudadanía en general Gremio taxista de la ciudad Empresas de transporte público | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad |  |  | 2409066 - | Servicio de asistencia técnica | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 3 | 3. Realizar el 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | 10% | SI | [10 empty] | 5.45% | 5.45% | 100% | Se realizó la verificación de los estudios de tránsito y movilidad que se elaboran en el marco de los diferentes proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte, en cumplimiento del Artículo 250 del POT y los Artículos 298 y 300 del PDD, así: JULIO EDAU Clínica Los Nogales - 202422407406631 ET Ciclorruta costado W AV Boyacá Av Ferrocarril PP La Felicidad - 202422407406171 ET Complejo Empresarial Connecta 80 - 202422407693521 ET Centro Operaciones Cl 191 - 202422407768561 ET Complejo Empresarial Comercial Av Boyaca Makro - 202422407424851 EYD Cicloinfraestructura Localidad Usme - 202422408217321 EYD Ampliacion Av Bosa KR 95A ALO Sur - 202422407541101 EYD Puente La Florida - 202422407848541 CDC Aceras Ciclorrutas Autopista Norte - 202422407406681 Factibilidad Regiotram Norte - 202422407406201 Metodología EYD recuperacion espacio publico AC 33 x AK27 - 202422408180041 AGOSTO Metodología Accesos viales Maria Paz - 202422410492561 ET RAPS Venecia - 202422408936541 Control de Cambios Interseccion Av NQS por Av Bosa - 202422408967301 ET proyecto EDMAX (Calle 63) - 202422410492541 ET Av Suba - Cota - 202422409701651 ET Intersecciones Av Americas con Av Boyacá, y Av Carrera 68 - 202422410467111 ET Revitalización Localidad de San Cristobal - 202422410711471 Seguimiento Centro de Tratamiento de Investigación sobre Cáncer CTIC - 202422409668711 ETT Plan de Implantación Proyecto Fundación Universitaria CAFAM - 202422410492511 Metodología Alsacia Lote A - PARC - 202422409701621 Metodología Unidad Deportiva El Salitre - 202422409705201 Metodología Unidad Funcional Ciudad Florida de la AEDA Engativa - 202422409734281 SEPTIEMBRE Plan Parcial 3 Quebradas - 202422411743851 Patio La Gaitana - 202422411780801 Lagos de Torca - Avenida Boyacá entre la Avenida Polo (Calle 200) y Avenida Guaymaral (Calle 235) - 202422411781081 PPRU CAN - 202422411944841 Metodologia Planta Cemex Centenario - 202422410523511 Unidad Deportiva El Salitre - 202422412076431 Metodología Edificio Calle 90 - 202422411853511 Unidad Funcional Florida - 202422412010341 | Conceptos sobre la revisón de los estudios de tránsito de infraestructura vial,espacio público y proyectos distritales y de entidades privadas | 4.55% | 4.55% | 100% | Durante este periodo se realizó la verificación de los estudios de tránsito y movilidad que se elaboran en el marco de los diferentes proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte, así: Artículos 298 y 300 del PDD Factibilidad - Tramos Faltantes Par vial en la Av. Mariscal Sucre - 202422416082301. Factibilidad Av. Dario Echandia - 202422414825871 Factibilidad Av. Extension Av Bosa - 202422414959121 Metodologia intercambiador vial Calle 80 - 202422416044121 EYD Accesos viales Maria Paz - 202422412931211 EYD Paso provisional Carrera 15 - 202422415866071 EYD Cicloinfraestructura Usme - 202422415051031 Control de Cambios Canal Cordoba - 202422416097061 EYD Av Trabuchy - 202422415051051 EYD Cable Aereo potosi - 20242241671011 Factibilidad Av 1 de Mayo - 202422413742051 Factibilidad Ciclorruta Canal Cordoba - 202422414724671 Factibilidad Rio Fucha - 202422414782191 Artículo 250 del POT ET Complejo Empresarial Comercial Av Boyaca Makro - 202422412946401 Plan Parcial de Desarrollo “Tintalito Mazuera Alsacia Oriental” - 202422414933591 Informe de seguimiento CC El Edén - 202422413057891 EDAU Centrik Town Salitre - 202422414724691 Proyecto Laboratorios Ropsohn - 202422415223831 Salida vehicular proyecto Villa Alsacia Lote A – Etapa 1 - 202422415859121 ET Patio Alimentadores Bosa ETIB - 202422414958781 Metodologia Proyecto Colina Reservado - 202422413970991 ET Procuraduria General de la Nacion - 202422416899351 Metodología Proyecto Integral de Revitalización Cable Aereo Potosi V1 Lote 1 y Lote 2 - 202422414825801 ET Patio La Gaitana - 202461203676962 Informe de seguimiento CC La Colina - 202422414751611 Informe de seguimiento CC Nuestro Bogotá - 202422416926801 Informe de Seguimiento Proyecto Urbanístico San Ignacio - CONNECTA- 202461203730972 Metodologia Las Cruces Manzana 1 - 202422416082881 ET Patio Bosa Metrovivienda - 202422416806681 Metodologia Unidad Funcional Ciudad Florida - 202422416771041 Metodología Proyecto Integral de Revitalización Cable Aereo Potosi V2 Lote 2 - 202422416770931 Metodología Proyecto Integral de Revitalización Cable Aereo Potosi V2 Lote 1 - 202422416901061 Centro Deportivo y Cultural El Campin - 202422415866511 Informe de seguimiento CC La Colina Plan Navidad - 202422415992141 Metodología EDAU Heroes 80 - 202422416901361 Metodología EDS Lijacá - 202422416926831 | Oficios emitidos sobre la revisión de los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | Durante la vigencia se realizó la revisión de 54 estudios de movilidad, entre los cuales hay metodologías, Estudios de Demanda y Atención de Usuarios, Estudios de Transporte y Tránsito y Estudios de Tránsito e informes de seguimiento, para que los proyectos de infraestructura vial cumplan con la normativa vigente, y buscando mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y minimizar el impacto de las obras. | No se presentan retrasos y soluciones | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región Metropoltana. | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | Número de cupos de estacionamiento para vehiculos de miromovilidad gestionados en la ciudad | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | Politica Pública del Peatón | 2409029 - | Documentos metodológicos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 4 | 4. Implementar en el 100% las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá | 10% | SI | [10 empty] | 5.05% | 5.05% | 100% | 1. Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la infraestructura peatonal y establecer medidas que fomenten la circulación peatonal * Se diagnosticó las condiciones de infraestructura peatonal, y se construyó una propuesta para la definición de Circuitos Peatonales con el fin de optimizar la priorización de intervenciones y promocionar la caminata. * Se realizó una propuesta de circuito Peatonal en el sector de Sierra Morena para consolidar conectividad en, este se probará durante el día de Peatón. * Se realizó el seguimiento a la Política Pública del Peatón: Se recibió, validó y reportó el avance de los productos y resultados del plan de acción de acuerdo a los lineamientos de la SDP. De igual forma se encuentra en validación las observaciones emitidas por la SDP a las modificaciones propuestas del plan de acción. * Se avanzó en la estructuración y contratación de la asistencia técnica entre C40 y la SDM para el desarrollo de: una metodología de priorización para intervenciones en la red de infraestructura peatonal y un indicador o herramienta digital para cuantificar los beneficios de caminar . * Se elaboró y adoptó el Documento Técnico De Soporte (DTS) de Elementos para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal, como alcance al Alcance al DTS Implementación de elementos de delimitación, control y protección de zonas peatonales. * Se brindó apoyo a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el diagnóstico e identificación de lineamientos para la movilidad no motorizada en el marco de las Actuaciones Estratégicas en desarrollo. 2.Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la cicloinfraestructura y fomentar el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad: • Se celebró la XVII Semana de la Bici del 23 al 29 de septiembre de 2024. • Se elaboró y publicó el informe trimestral y acta de la segunda sesión ordinaria de la comisión intersectorial de Bicicleta. • Se desarrolló la tercera sesión ordinaria de la comisión intersectorial de la bicicleta. • Se realizó el seguimiento a la Política Pública de la Bicicleta: Se recibió, validó y reportó el avance de los productos y resultados del plan de acción de acuerdo a los lineamientos de la SDP. De igual forma se encuentra en validación las observaciones emitidas por la SDP a las modificaciones propuestas del plan de acción. • Se brindó apoyo al proceso de elecciones atípico de los consejos locales de la bicicleta para 9 localidad. • Se suscribió acta de inicio convenio 2024-2855 con la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte(05/09/2024) y se realizó el primer comité técnico. • Se gestionaron 6.125 cupos de micromovilidad, correspondientes a sellos de calidad, y a los ubicados en espacio público. • Se realizaron comités de seguimiento interinstitucional entre la SDM, UAERMV e IDU, para articular la planificación de la conservación de la red de ciclorrutas. • Se desarrollaron mesas de trabajo y prepararon insumos para la ejecución de los proyectos estratégicos de ciclorrutas a cargo del IDU. * Se avanzó en las gestiones para la implementación de nuevas ciclorrutas (Calle 38c sur “Bici Kennedy”, Calles 75 y 78, Carrera 56, Ak 11, AutoNorte) a cargo de la SDM. • Se realizó la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera al contrato 2022-063, entre lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: Comités de seguimiento, mesas de trabajo, informes de supervisión, atención de correspondencia y visitas en campo. Al corte del timistre el sistema opera con 297 estaciones y 3.300 bicicletas y logró cerca de 464 mil nuevos viajes , para un acumulado de aproximadamentes 2,9 millones de viajes desde inicio de operación. | * Jornadas de promoción de la bici * Seguimiento al SBC * Certificación de cicloparqueaderos * Diseño intervención Sierra Morena * Seguimientos a políticas públicas | 4.95% | 4.95% | 100% | 1. Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la infraestructura peatonal y establecer medidas que fomenten la circulación peatonal * Se continuó con el diagnosticó de las condiciones de infraestructura peatonal, y se construyó una propuesta para la definición de Circuitos Peatonales. * Se realizó la activación del circuito peatonal en Sierra Morena con motivo del Día del Peatón (10/11/2024) * Se realizó el seguimiento a la Política Pública del Peatón y se reportó el avance de los productos y resultados de acuerdo con los lineamientos de la SDP. Se procedió a remitir la versión del plan de acción y del documento CONPES según los cambios que fueron aprobados. *Se dio inicio a la asistencia técnica entre C40 y la SDM para el desarrollo una metodología de priorización y un indicador para cuantificar los beneficios de caminar. * Se continuó con el apoyo a la RENOBO, en el diagnóstico e identificación de lineamientos para la movilidad no motorizada en el marco de las Actuaciones Estratégicas en desarrollo. *Se realizaron gestiones con la Secretaría Distrital de Planeación para el desarrollo de proyectos peatonales relacionados la articulación para la priorización de Proyectos Integrales de proximidad. *Se realizó la articulación con dependencias para la implementación del circuito peatonal Zona Rosa. 2.Ejecutar y articular las acciones, estrategias o lineamientos para mejorar la cicloinfraestructura y fomentar el uso y disfrute de la bicicleta en la ciudad: • Se elaboró y publicó el informe trimestral del tercer trimestre y acta de la tercera sesión ordinaria de la comisión intersectorial de Bicicleta. • Se desarrolló la cuarta sesión ordinaria de la comisión intersectorial de la bicicleta. • Se realizó la instalación del Consejo Distrital de la bicicleta. • Se llevó a cabo sesión de taller teórico práctico para universidades sobre la promoción del uso de la bicicleta en el cual se invitó a participar en la semana de la bicicleta 2025. • Se realizó el seguimiento a la Política Pública de la Bicicleta y se reportó el avance de los productos y resultados de acuerdo con los lineamientos de la SDP. Se solicitaron ajustes al Plan de acción. • Convenio 2024-2855 Se realizaron 3 comités técnicos y se seleccionaron los tres jurados para revisar las propuestas, en trámite de selección de propuestas ganadoras (23/12/2024) • Se gestionaron 2,793 cupos de micromovilidad, correspondientes a sellos de calidad, y a los ubicados en espacio público. (Corte 31/12/2024) • Se realizaron comités de seguimiento interinstitucional entre la SDM, UAERMV e IDU, para articular la planificación de la conservación de la red de ciclorrutas. • Se desarrollaron mesas de trabajo y prepararon insumos para la ejecución de los proyectos estratégicos de ciclorrutas a cargo del IDU. * Se avanzó en las gestiones para la implementación de nuevas ciclorrutas (Calle 38c sur “Bici Kennedy”, Calles 75 y 78, San Agustín, Ak 11, AutoNorte) a cargo de la SDM. *Se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales del 25 al 28 de noviembre con los delegados de Copenhague, correspondiente en temas de implementación y mantenimiento de Ciclorrutas, cicloparqueaderos, sistemas intermodales como la bicicleta, y espacio público. • Se realizó la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera al contrato 2022-063, entre lo cual se desarrollaron las siguientes actividades: Comités de seguimiento, mesas de trabajo, informes de supervisión, atención de correspondencia y visitas en campo. Al corte a diciembre de 2024 el sistema opera con 297 estaciones y 3.300 bicicletas y logró cerca de 369 mil nuevos viajes, para un acumulado de aproximadamente 3,3 millones de viajes desde inicio de operación. | 1. * Diagnóstico de infraestructura peatonal: Documento. * Circuito Peatonal en el sector de Sierra Morena - Dia Presentación: Presentación, fotografias * Política Pública de la Peatón: Correos y Oficio. * C40: Reuniones y documentos * RENOBO: Documentos de actuaciones estratégicas * Gestiones SDP: Reuniones * Zona Rosa: Presentación 2. *Semana de la Bici: Informe, Registro fotográfico *Comisión intersectorial, Concejo Distrital de la Bicicleta: Informes de gestión, actas *Política Pública de la Bicicleta: Correos y Oficio. *Convenio 2024-2855: Actas. *Cupos de micromovilidad: Registro fotográfico *Comités seguimiento de Planificación de la conservación de la red de ciclorrutas: Pantallazos *Gestiones para la implementación de nuevas ciclorrutas: Correos y Documentos. •Mesas de trabajo proyectos estratégicos de ciclorrutas a cargo del IDU. Pantallazos reunión *Copenhague: imagenes *Sistema de Bicicletas Compartidas: Informes de seguimiento | La SDM lidera el diseño e implementación de las acciones y estrategias dirigidas a promover las condiciones que mejoren la experiencia de viaje de ciclistas y peatones en la ciudad, principalmente a través de la implementación de las Políticas Públicas de la Bicicleta y la del Peatón; a continuación, se presentan los principales avances de la vigencia: • Se elaboró y adoptó el Documento Técnico De Soporte (DTS) de Elementos para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal • Se celebró la XVII Semana de la Bici del 23 al 29 de septiembre de 2024 • Se gestionaron 8.918 cupos de micromovilidad, correspondientes a sellos de calidad, y a los ubicados en espacio público • Se realizó la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera al contrato del Sistema de Bicicletas Compartidas. Al corte de diciembre de 2024 el sistema opera con 297 estaciones y 3.300 bicicletas y logró cerca de 790 mil nuevos viajes, para un acumulado de aproximadamente 3,3 millones de viajes desde inicio de operación • Se realizaron gestiones de articulación interinstitucional entre la SDM, UAERMV e IDU para la implementación y mejora de la infraestructura peatonal (implementación de circuitos peatonales) y la cicloinfraestructura (59 kilómetros nuevos y 142 kilómetros de la existente) | No se presentan retrasos y soluciones | Ciudadanía en general | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | Porcentaje de bicicletas registradas en la plataforma de Registro Bici Bogotá | Bicicletas registradas en la plataforma de Registro Bici Bogotá | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | SI | Politica Pública de la Bicicleta | 2409012 - | Documentos de Investigación | 291 | Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la Encuesta de Movilidad 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 5 | 5. Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 10% | SI | [10 empty] | 6.25% | 6.25% | 100% | Se realizó la estructuración e inició de la estrategia con las siguientes actividades: 1. Acciones orientadas a la socialización de la plataforma promocionando sus utilidades y beneficios para la ciudadanía * Se gestionó con TMSA la obligación de la presentación del comprobante de registro de bicicletas para el acceso a las biciestaciones a partir del 01/09/2024. * Se realizaron 11 actividades de socialización del registro bici Bogotá durante la XVII Semana de la Bicicleta entre el 23 y el 28 de septiembre de 2024. * Se realizaron visitas a 52 establecimientos de comercio de bicicletas para la socialización del procedimiento de registro de bicicletas. * Se realizó la difusión en medios de comunicación y redes sociales la socialización de la plataforma y la publicación de jornadas. * Se realizó la atención a 720 usuarios mediante el correo electrónico: registrobicibogota@movilidadbogota.gov.co. durante los 7 días de la semana que presentaron inquietudes o dificultades en el registro virtual. 2. Jornadas de registro de bicicletas en vía y establecimientos públicos o privados * Se realizaron 99 jornadas para la socialización y registro de bicicletas, distribuidas en: 72 en vía pública y 27 en establecimientos públicos y privados. * Se realizó una registraron de bicicletas en el marco de la XVII semana de la bicicleta, con más de 350 bicicletas registradas. Resultado: Se realizaron en total 25.356 registros de bicicletas, para un acumulado total de 395.238 bicicletas registradas frente a la línea base de la meta (EM2023) lo que equivale al 34.8% del avance de la meta. | Jornadas de registro bici Bogotá Seguimiento en la plataforma Registro Bici Bogotá | 3.75% | 3.75% | 100% | Se da continuidad a la estrategia de Registro Bici con las siguientes actividades: (Datos a 31/12/2024) 1. Acciónes orientadas a la socialización de la plataforma promocionando sus utilidades y beneficios para la ciudadanía * Se realizaron jornadas de registro y socialización en 8 bici estaciones más del sistema TMSA para dar cumplimientos a la obligación de la presentación del comprobante de registro de bicicletas para el acceso. * Se realizaron visitas a 80 establecimientos de comercio de bicicletas para la socialización del procedimiento de registro de bicicletas. * Se realizó la difusión en redes sociales la socialización de la plataforma y la publicación de jornadas. * Se realizó la atención a 1.040 usuarios mediante el correo electrónico: registrobicibogota@movilidadbogota.gov.co. durante los 7 días de la semana que presentaron inquietudes o dificultades en el registro virtual. 2. Jornadas de registro de bicicletas en vía y establecimientos públicos o privados * Se realizaron 100 jornadas para la socialización y registro de bicicletas, distribuidas en: 73 en vía pública y 27 en establecimientos públicos y privados. * Se realizó una "Registratón Nocturna" de bicicletas en el marco de la ciclovía nocturna de navidad, con 431 bicicletas registradas. * Se han acompañado 7 certificaciones de Ciclo Parqueaderos con la socialización de la obligatoriedad del registro de bicicletas. Resultado: Se realizaron en total 18.886 registros de bicicletas, para un cumulado total de 414.124 bicicletas registradas frente a la línea base de la meta (EM2023) lo que equivale al 36,5% del avance de la meta. | Jornadas de registro bici Bogotá Seguimiento en la plataforma Registro Bici Bogotá | Durante la vigencia se realizó la estructuración e inicio de la estrategia que permitió que se registraran durante el 2024 un total de 44.242 bicicletas, para un acumulado total de 414.124 bicicletas, lo que equivale al 36.5% del avance de la meta, respecto a la línea base de la EM2023. Dicha estrategia se basa en ejecutar actividades de promoción, divulgación y uso de la plataforma Registro Bici Bogotá, además de gestiones interinstitucionales para la ampliación y buen uso de la red de cicloparqueaderos; a continuación, se presentan los avances obtenidos durante la vigencia 2024: • Se gestionó con Transmilenio la obligación de la presentación del comprobante de registro de bicicletas para el acceso a las biciestaciones. • Se realizaron 199 jornadas para la socialización y registro de bicicletas, distribuidas en: 145 en vía pública y 54 en establecimientos públicos y privados. • Se realizó la atención a 1.760 usuarios mediante el correo electrónico: registrobicibogota@movilidadbogota.gov.co. durante los 7 días de la semana que presentaron inquietudes o dificultades en el registro virtual. • Se realizaron dos "Registratones" de bicicletas, la primera el 29 de septiembre con la inscripción de más de 350 bicicletas y el 12 de diciembre una "Registratón Nocturna" en el marco de la ciclovía nocturna, con 431 registros realizados. | No se presentan retrasos y soluciones | Población ciclista habitantes de Bogota e itinerante de los alrededores, mayor de edad sin restricción de genero o nacionalidad. | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad |  |  | 2409064 - | Documentos de estudios técnicos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 6 | 6. Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región | 10% | SI | [10 empty] | 4.6% | 4.6% | 100% | 1. Acciones y lineamientos relacionados con la operación del transporte de carga en la ciudad: Se adelantó la planeación de caracterización de carga 2025 con el objetivo de tener información detallada de la movilidad de carga para adelantar los diferentes programas y proyectos de los instrumentos de planeación para mejorar la operación logística en la ciudad y la región. 2. Incentivos al mejoramiento de la eficiencia ambiental de la flota de vehículos de transporte de carga Se trabajó de manera articulada con SDA y el BID en los análisis y preparación de los documentos necesarios para adelantar el proceso de licitación para contratar la fiducia que se encargará de la administración de los recursos del Fon Carga | 1. Documentos anexo técnico caracterización de carga 2025 2. Documentos estudio para la licitación de fiducia Foncarga | 5.4% | 5.4% | 100% | 1. Se termino la etapa precontractual para la encuesta de caracterización de carga 2025 con el objetivo de tener información detallada de la movilidad de carga para adelantar los diferentes programas y proyectos de los instrumentos de planeación para mejorar la operación logística en la ciudad y la región. Se termino la fase de diseño de la aplicación de excepciones para transporte de carga en la ciudad, en espera de inicio de la fase de programación. 2. Finalizó el proceso de adjudicación del proceso de fiducia que administrara los recursos de fondo de carga, actualmente se está trabajando en ajustes correspondientes al manual operativo para la puesta en funcionamiento del instrumento de renovación de flota de carga en la ciudad | 1. Documento Anexo técnico y estudio complementario para la encuesta de carga 2025 Historias de usuario para aplicativo de excepciones de carga 2. Enlace proceso de adjudicación fiducia para administración recursos del fondo de carga | Con el propósito de establecer medidas que permitan optimizar las operaciones del transporte de carga y logística en la ciudad, la entidad durante la vigencia 2024 presenta los siguientes avances: • Estructuración del estudio de mercado del proceso para la encuesta de caracterización de carga 2025, insumo clave para establecer medidas de operación del transporte de carga y logística en la ciudad • Se elaboraron todos los documentos necesarios para el proceso de licitación de la fiducia para administrar los recursos del fondo de carga, se adjudicó el proceso a Fidupopular (acciones articuladas con la Secretaría Distrital de Ambiente); así mismo, se empezó a desarrollar el manual de operaciones del fondo para su puesta en funcionamiento en 2025 | No se presentan retrasos y soluciones | Ciudadanía de Bogotá y la región Transportadores de carga | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad |  |  | 2409025 - | Documentos normativos | 289 | Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 7 | 7. Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 10% | SI | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | N/A | N/A | 0% | 0% | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | #DIV/0!
2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo | SI | Politica Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones | 2409025 - | Documentos normativos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 8 | Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá | 10% | SI | [10 empty] | 4.6% | 4.6% | 100% | Se ha avanzado en la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones en Bogotá a través del acompañamiento técnico para el desarrollo de proyectos de cooperación a partir de los siguientes avances estratégicos: 1. Avances en la gestión del proyecto de subvención internacional denominado AVANTIA De acuerdo con el cronograma de trabajo se ha avanzado en la recepción del recurso de financiamiento solicitado para el desarrollo de tres actividades para el segundo semestre del 2024: 1.1 Actividad 1.1.2 - Formación para colaboradores del Distrito en vehículos de movilidad sostenible y tecnologías limpias, y su cadena de valor: Se ha avanzado en las actividades previas para la suscripción de un contrato interadministrativo con una Universidad Pública (Universidad Nacional) con objeto. FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE COLABORADORES Y COLABORADORAS DEL DISTRITO EN RELACIÓN CON MOVILIDAD SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y SU CADENA DE VALOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 1.2 Actividad 1.1.3 - Desarrollar una herramienta de análisis costo-beneficio con enfoque de género, para apoyar la transición hacia tecnologías limpias de diferentes modos y necesidades motorizados: Se ha realizado la elaboración, revisión técnica y jurídica de los documentos precontractuales para un concurso de méritos para esta actividad. con objeto: PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO TÉCNICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE UN SISTEMA DE COMPARACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS NUEVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE CERO Y BAJAS EMISIONES 1.3 Actividad 3.1.1 - Diseñar e implementar una herramienta de análisis de la calidad de los viajes para evaluar las principales barreras, riesgos y puntos críticos de inseguridad para las mujeres en el transporte público: Se está en proceso de contratación una profesional especializada en movilidad y género para la actividad a través de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA APOYAR LAS ACCIONES DE ANÁLISIS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL PARA LA INCORPORACIÓN Y AJUSTE DE LA ENCUESTA DE TAXIS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL MARCO DEL PROYECTO AVANTIA. 2. Otras cooperaciones - Acompañamiento técnico procesos de cooperación internacional asociados Breathe Cities: Se ha participado en las sesiones convocadas por C40 y la Secretaría Distrital de Ambiente para dar los conceptos técnicos y proponer acciones potenciales enmarcadas en el programa de cooperación que ayuden a mejorar las condiciones de calidad del aire en la ciudad. Giro Zero: Se ha realizado la revisión y generación de observaciones a los documentos asociados al Policy Brief F Recomendaciones para descarbonizar el transporte automotor de carga en la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. 3 Asociado a los Productos y Resultados de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones (PCBE): 3.1 Se adelantó la consolidación, presentación y validación del reporte del primer semestre de 2024. Este fue presentado ante la Secretaría Distrital de Planeación, de acuerdo con lo estipulado en los procedimientos de seguimiento de los documentos de CONPES Distritales. 3.2 Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, se contrató a la firma consultora Diorama con el fin de retomar el proceso para abrir la licitación pública de la Fiducia de administración del Fondo para reposición de vehículos de carga FONCARGA (Producto 1.1.2) 3.3 Se identificaron 27.190 vehículos circulando al día bajo el esquema de Pico y Placa Solidario, lo que representa el 5,88% de la flota cubierta bajo el esquema de demanda vigente (462.297 vehículos según Encuesta de Movilidad - EM2023) (Producto 1.2.1) 3.4 Se culminó el desarrollo plataforma básica de registro para triciclos o tricimóviles de cero emisiones autorizados y se inicia fase en ambiente de prueba, para realizar pruebas de consumo de la información almacenada y posterior publicación en ambiente de producción de acceso público (Producto 1.7.1) 3.5 Se adelantó la revisión de entregables que contienen el análisis de los resultados del piloto de rutas escolares para la medición de parámetros ambientales y el estudio de beneficio - costo, como parte de las acciones relacionadas con la consultoría Electrificación de la flota escolar. Revisión y recibo de entregables finales de la consultoría Estrategia de Comunicaciones para visibilizar los beneficios de la movilidad escolar eléctrica, ambas en el marco de la Cooperación Internacional Agencia de Cooperación Alemana GIZ (Producto 1.8.1) 3.6 Publicación de la nueva versión del micrositio de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones, que ya está disponible en el link: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/cero_y_bajas_emisiones/home (Producto 3.1.1) 3.7 Se realizó el evento por el Primer Aniversario de la Política Pública de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones el 13 de septiembre (Producto 2.2.4) 4 En el marco del Decreto 492 de 2023 por medio del cual se reglamenta el artículo 120 del Decreto Distrital 555 de 2021 en relación con las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) en Bogotá, D.C. y se declara la ZUMA Bosa-Apogeo, y se dictan otras disposiciones 4.1Se ha avanzado en la formulación del plan de acción de la ZUMA Bosa-Apogeo según lo definido en el Artículo 10 - Clasificación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA), literal 10.2, en el cual se menciona "Elaboración del plan de acción propio de la ZUMA, que incluya todas las acciones estratégicas que permitan alcanzar los objetivos de las ZUMA en el plazo de la etapa ZBE, involucrando las que se estén implementando y puedan continuar. Lo anterior, mediante las acciones de planeación, articulación intersectorial y diálogo con los actores involucrados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del presente decreto". Para ello se han realizado mesas de trabajo interinstitucionales y al interior de la entidad con el fin de establecer las acciones estratégicas y proyectos potenciales que puedan ser incluidos en el Plan de Acción desde la Secretaría Distrital de Movilidad. Asimismo, la Secretaría Distrital de Movilidad ha apoyado la ejecución de la estrategia de gobernanza y gestión social del proyecto mediante la ejecución de acciones estratégicas tales como el diseño y puesta en marcha de los talleres de cartografía socioambiental en el territorio. | 1_Cooperación https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g25es8fiiMt4f1aXGNySqtZlOztRoV9T 2_PCBE https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DrWNWwq4ou8pgcmFwV2qPVvospvXQh3R 3_ZUMA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15tpYDd9nlDBDJNRH5Sr7eqkyvvkSCTuS | 5.4% | 5.4% | 100% | Se ha avanzado en la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones en Bogotá a través los siguientes avances estratégicos: 1. Avances en la gestión del proyecto de subvención internacional denominado AVANTIA De acuerdo con el cronograma de trabajo se ha avanzó en la recepción del recurso de financiamiento solicitado para el desarrollo de tres actividades para el segundo semestre del 2024: 1.1 Producto 1.1.2 - Formación para colaboradores del Distrito en vehículos de movilidad sostenible y tecnologías limpias, y su cadena de valor: Se firmó e inició el contrato 2024-3381, el 1 de noviembre de 2024, con objeto FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DEL DISTRITO EN RELACIÓN CON MOVILIDAD SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y SU CADENA DE VALOR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Se realizó la revisión de los dos primeros entregables del contrato: (i) plan de trabajo y (ii) elaboración de contenido de apoyo para capacitaciones. Adicionalmente, desarrollaron las capacitaciones del 16 al 20 de diciembre de 2024 para 30 colaboradores del Distrito. 1.2 Producto 1.1.3 - Desarrollar una herramienta de análisis costo-beneficio con enfoque de género, para apoyar la transición hacia tecnologías limpias de diferentes modos y necesidades motorizados: Se realizó la publicación del proceso SDM-CMA-137-2024,con objeto PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO TÉCNICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE UN SISTEMA DE COMPARACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS NUEVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, FACILITANDO LA TOMA DE DECISIONES EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE CERO Y BAJAS EMISIONES. Este proceso recibió ofertas de dos oferentes las cuáles fueron rechazadas y el proceso se declaró desierto. 1.3 Producto 3.1.1 - Diseñar e implementar una herramienta de análisis de la calidad de los viajes para evaluar las principales barreras, riesgos y puntos críticos de inseguridad para las mujeres en el transporte público: Se realizó la contratación una profesional especializada en movilidad y género para la actividad, a través de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PARA APOYAR LAS ACCIONES DE ANÁLISIS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL PARA LA INCORPORACIÓN Y AJUSTE DE LA ENCUESTA DE TAXIS CON ENFOQUE DE GÉNERO EN EL MARCO DEL PROYECTO AVANTIA. Actualmente se encuentra en construcción del documento para dar alcance a la actividad por medio del análisis y revisión de antecedentes y experiencias internacionales para la construcción del Índice de Satisfacción del Cliente del servicio de taxi en Bogotá. 1.4 Producto 2.2.4: Se realizó conversatorio y/o Panel sobre modelos y estrategias de financiación de políticas públicas de transición para una movilidad urbana sostenible e inclusiva. 2. Otras cooperaciones - Acompañamiento técnico procesos de cooperación internacional asociados 2.1 Breathe Cities: Se ha participado en las sesiones convocadas por C40 y la Secretaría Distrital de Ambiente para dar los conceptos técnicos y proponer acciones potenciales enmarcadas en el programa de cooperación que ayuden a mejorar las condiciones de calidad del aire en la ciudad. 3. Asociado a los Productos y Resultados de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones (PCBE): 3.1 Informe de Seguimiento: Se adelantó la consolidación del reporte de avance en productos correspondiente al tercer trimestre de 2024. Este fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación de la SDM para el seguimiento respectivo. 3.2 Producto 1.1.2 PCBE: Se realizó adjudicación del proceso SDA-LP-03-2024 que constituye la Fiducia para el Fondo de reposición de carga urbana para Bogotá a cargo de la Secretaria Distrital de Ambiente. 3.3 Producto 1.7.1 PCBE: Se desarrolló la plataforma básica de registro para triciclos y tricimoviles, lo cual está a cargo de la Subdirección de Transporte Público de la SDM 3.4 Producto 1.8.1 PCBE: Se realizó la revisión de los entregables finales de la consultoría técnica para la Electrificación de la flota escolar en el marco de la Cooperación Internacional con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y se adelantó la socialización de los resultados con actores identificados como interesados en la continuación del proyecto. Por medio de los productos de la consultoría de rutas escolares se busca ampliar la información y promover la investigación en esta materia con el fin de generar alternativas más costo-efectivas para reducir el aporte a la contaminación de los vehículos de flota escolar y reducir la exposición a contaminantes a los niños y niñas de la ciudad. 3.5 Producto 3.1.1 PCBE: Se realizó la actualización del Micrositio de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones: Con la nueva versión del micrositio se brinda acceso a la información actualizada en el cumplimiento de las acciones desarrolladas para consolidar una movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. 3.6 Producto 1.6.2 PCBE: Se llevó a cabo el evento de cotización SDM-COT-170-2024 en el marco de la estructuración del proceso de selección mediante concurso de méritos abierto cuyo objeto es: "Realizar un estudio técnico, financiero y jurídico para el ascenso tecnológico de flota de vehículos especializados y de emergencia de las entidades distritales". (Producto 1.6.2) adicionalmente se presentaron documentos de estructuración a la Dirección de Contratación quienes han realizado observaciones y se encuentra en proceso de revisión y subsanación para posterior presentación en comité de contratación. 3.7 Producto 2.2.1 PCBE: Se recibe de los miembros de la red el registro en el formulario del avance de los compromisos por la movilidad de cero y bajas emisiones (antes "Compromisos por la Movilidad Eléctrica"), de parte de los actores que hacen parte de la Red de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones (RCBE) (antes "Red de Movilidad Eléctrica"). Adicionalmente, se reciben manifestaciones formales de interés de nuevos actores que desean hacerse partícipes dentro la RCBE. 3.8 Producto 2.2.3 PCBE: Se adelantaron encuentros con la entidad Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (RMBC) para viabilizar la inclusión de la PCBE dentro de los hechos metropolitanos, y adicionalmente, nos encontramos en conversaciones con SDP para presentar y articular la política dentro del Comité de Integración Territorial (CIT) que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). 3.9 Producto 2.2.4 PCBE: Se vincularon compromisos de organización de eventos de intercambios de conocimiento, por parte de la Red de Movilidad de Cero y Bajas Emisiones (RCBE), dentro de las estrategias de la Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) Bosa-Apogeo. 4. Se realizó una revisión a las acciones propuestas por la Secretaría Distrital de Movilidad al Plan de Acción de la ZUMA Bosa-Apogeo de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 10° del Decreto Distrital 492 de 2023. Como resultado de esta revisión, la cual tuvo un alcance directivo, se reestructuraron las acciones propuestas y se consolidaron siete (7) acciones concretas. Por otra parte, se continuó con el desarrollo de la estrategia de gobernanza y gestión social en el territorio de la ZUMA Bosa-Apogeo, mediante la ejecución de talleres de cartografía social con diferentes grupos de interés del territorio. | 1_Cooperación 2_PCBE 3_ZUMA | Durante 2024 la SDM ha avanzado en la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones en Bogotá a través de las siguientes acciones estratégicas: - Entre el 21 y 23 de noviembre de 2024 se realizó el evento denominado “ENCUENTRO ELECTROMOVILIDAD” sobre tendencias de movilidad sostenible en el mundo para la transición hacia sistemas de transporte más ecológicos, intercambio de experiencias y estrategias de financiación de políticas públicas de transición para una movilidad urbana sostenible e inclusiva. Se contó con representantes de ciudades y autoridades de transporte y movilidad de Colombia y del ámbito internacional (Brasil, Estados Unidos, España y México), equipos de las Secretarías Distritales de Movilidad, Ambiente y Mujer de Bogotá. - Participación en las sesiones convocadas por C40 y la Secretaría Distrital de Ambiente para dar los conceptos técnicos y proponer acciones potenciales que ayuden a mejorar las condiciones de calidad del aire en la ciudad. - Avances importantes en el marco de la Política Pública de Cero y Bajas Emisiones: 1. Fiducia para el Fondo de reposición de carga urbana para Bogotá a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Producto 2. Se realizó la revisión de los entregables finales de la consultoría técnica para la Electrificación de la flota escolar en el marco de la Cooperación Internacional con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y se adelantó la socialización de los resultados con actores identificados como interesados en la continuación del proyecto 3. Se adelanto el proceso contractual para es estudio técnico, financiero y jurídico para el ascenso tecnológico de flota de vehículos especializados y de emergencia de las entidades distritales 4. Se realizó la inscripción de 12 nuevos actores a la Red de Movilidad Cero y Bajas Emisiones RCBE, con nuevos compromisos por la movilidad de cero y bajas emisiones. - En el marco de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) se formuló y aprobó el plan de acción del sector movilidad para la ZUMA Bosa-Apogeo, con 7 acciones estratégicas en movilidad activa, transporte particular y de carga y transporte público. - En el marco del convenio AVANTIA (2024), que tiene por objeto fortalecer la capacidad técnica de los colaboradores y colaboradoras del distrito en relación con movilidad sostenible, tecnologías limpias y su cadena de valor en la ciudad de Bogotá D.C. se adelantaron capacitaciones del 16 al 20 de diciembre de 2024 para 30 colaboradores del Distrito. | Para este periodo no se presentan retrasos que tengan un impacto en el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. | Población de Bogotá D.C., de acuerdo al alcance de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de la meta | 10% | 10% | 100%
2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo | SI | Politica Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones | 2409029 - | Documentos metodológicos | 280 | Diseñar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 9 | Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 10% | SI | [10 empty] | 6% | 6% | 100% | Se ha avanzado en la implementación de acciones para la formulación de la estrategia para la promoción de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Bogotá a través del seguimiento y diagnóstico a la operación de la infraestructura de recarga pública en Bogotá, de la siguiente manera: 1. Seguimiento a la ejecución del contrato interadministrativo 2023-2687, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD. Se tienen los siguientes avances: 1.1 Informes e operación: Se recibió el informe de operación correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024 y se recibió el informe semestral de mantenimiento entre enero y junio de 2024 1.2 Desarrollo tecnológico para obtención de datos: Se recibió a satisfacción el desarrollo tecnológico para la implementación de los servicios de intercambio de datos e información. A través de este desarrollo tecnológico se podrá realizar la transmisión de datos de operación de los cargadores que hacen parte del contrato interadministrativo 2023-2687, pero también se prevé que este desarrollo sirva para la transmisión de cargadores adicionales de futuros contratos. 2. Otras gestiones asociadas al desarrollo y/o operación de infraestructura de recarga: 2.1 Explotación de publicidad en estaciones de recarga: Se realizó articulación entre la Operadora Distrital de Transporte y la Secretaría Distrital de Ambiente sobre los permisos de publicidad exterior visual en las estaciones de recarga de vehículos eléctricos 2.2 Articulación con otras entidades: Se revisaron las oportunidades de articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, para dar continuidad a la operación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos en el marco del piloto de taxis eléctricos y bajo el marco normativo del aprovechamiento económico del espacio público. 3. Acciones adelantadas para fortalecer el proceso de diagnóstico de la infraestructura de recarga: 3.1 Se realizó reunión con Invest In Bogotá, con el objetivo de presentar la visión bajo el nuevo Plan Distrital de Desarrollo e identificar oportunidades de inversión en Bogotá para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura de recarga. 3.2 Se realizó diagnóstico de la infraestructura de recarga de acceso público en espacios de propiedad pública y de propiedad privada. Se actualizó la información geográfica de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, con el objetivo de actualizar el libro de mapas elaborado por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. 3.3 Se realizó estudio de mercado para identificar el precio de venta de las estaciones de carga de acceso público, con base en la información reportada en la plataforma oficial CARGAME del Ministerio de Minas y Energía. | Informes de operación junio, julio y agosto de 2024 Diagnóstico de infraestructura de recarga septiembre 2024 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QFYaMQCAFlRBBPPeowhKJJ17zjN5J7YU | 4% | 4% | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024 se realizaron las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta: -Se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato interadministrativo 2023-2687, suscrito entre la SDM y la Operadora Distrital de Transporte S.A.S, el cual tiene por objeto: CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD. Este contrato no genera erogación presupuestal por parte de la SDM y su ejecución tiene vigencia hasta el año 2039. Se recibieron los informes de operación correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024. -Durante octubre, noviembre y diciembre se realizaron mesas de articulación con Enerlink; el nuevo prestador del servicio tecnológico de la Operadora Distrital de Transporte, para lograr la transmisión de datos operacionales de los cargadores. -Se revisaron las oportunidades de articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, para dar continuidad a la operación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos en el marco del piloto de taxis eléctricos y bajo el marco normativo del aprovechamiento económico del espacio público. -Se remitieron las cuentas de cobro 001, 002 y 003 correspondientes a la retribución por el aprovechamiento económico del espacio público. -Se realizó mesa de trabajo para evaluar la solicitud de modificación contractual por parte del contratista. -Se realizó diagnóstico de la infraestructura de recarga de acceso público en espacios de propiedad pública y de propiedad privada. Se actualizó la información geográfica de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos, con el objetivo de actualizar el libro de mapas de la SDM. -Se realizó estudio de mercado para identificar el precio de venta de las estaciones de carga de acceso público, con base en la información reportada en la plataforma oficial CARGAME del Ministerio de Minas y Energía. -Se realizó reunión con MOBILE empresa asociada al gobierno de Portugal, para revisar oportunidades de articulación en el marco de la interoperabilidad de estaciones de recarga de vehículos eléctricos. -Se realizó reunión con Invest In Bogotá, con el objetivo de presentar la visión bajo el nuevo Plan Distrital de Desarrollo e identificar oportunidades de inversión en Bogotá para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura de recarga. -Se realizó articulación con las demás dependencias de la entidad a cargo de actividades de aprovechamiento económico del espacio público, con el propósito de revisar las fórmulas de retribución económica en el marco del Decreto Distrital 315 de 2024. | 1_Seguimiento 2_Diagnóstico | Se han obtenido los siguientes avances y logros asociados a la implementación de acciones para la formulación de la estrategia para la promoción de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos de Bogotá: - Con corte a 30 de noviembre de 2024, a través del contrato interadministrativo 2687 (2023-2039) se alcanzaron más de 29.000 recargas de vehículos eléctricos realizadas desde el inicio del contrato. - Igualmente, se han entregado más de 660.000 kWh de energía eléctrica a través de la prestación del servicio. - Por último, se resalta que la satisfacción del usuario registra un nivel promedio entre todas las estaciones de recarga del 86%. - Se realizó diagnóstico de la infraestructura de recarga de acceso público en espacios de propiedad pública y de propiedad privada como insumo para la definición e implementación de la estrategia de infraestructura de recarga. | Para este periodo no se presentan retrasos que tengan un impacto en el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. | Población de Bogotá D.C., de acuerdo al alcance de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de la meta | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO |  | 2409064 - | Documentos de estudios técnicos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 10 | 10. Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá | 10% | SI | [10 empty] | 6.13% | 6.13% | 100% | En el marco de la meta y como resultado de la gestión realizada, se desarrollaron las siguintes actividades: 1.Se gestionó la expedición de 162 CDP’s y 129 CRPs. Se consolidaron y gestionaron 8 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la SPM y se gestionaron 2 traslados presupuestales con su respectiva ficha de proyecto, enmarcado en el seguimiento diario del PAA según reportes Bogdata. 2.Se realizó el acompañamiento jurídico a la estructuración de los procesos programados en PAA como “convenio del programa distrital de estímulos” Contrato nuevo y adición Monitoreo, Convenio marco y derivado con la Unidad de Mantenimiento Vial, Proceso de formación y herramienta y costo beneficio de Avantia, revisión y gestión de 119 contratos de prestación de servicios. 3.Reorganización del trabajo del archivo Físico a los fondos documentales dispuestos en el archivo central de Villa Alsacia. La socialización de actividades enfocadas al fortalecimiento y participación de los colaboradores en las distintas actividades diseñadas para la apropiación e interiorización de los sistemas de gestión y el MIPG. Seguimiento a la oportunidad de respuesta de los PQRS e informes de la DAC. 4.Se atendió con oportunidad los diferentes requerimientos allegados por parte de los Entes de Control, Concejo de Bogotá y requerimientos ciudadanos a la Subsecretaría. 5.Proyectos de cooperación Internacional : a) Plan de Trabajo Copenhague - Bogotá: 3 Webinars realizados : i) (9/07/24)Organización del Ciclismo en Copenhague, ii) (20/08/24) Cyclefocus 2024, iii) (16/09/24) Cicloparqueaderos. b) Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI), la negociación del Memorando de Entendimiento entre Rockefeller Philanthropy Advisors y la Secretaría Distrital de Movilidad alcanzó su etapa final. Se espera firmar a mediados de octubre. En el marco del proyecto también se recibió del 29 de septiembre al 2 de octubre una visita del equipo Bloomberg en Bogotá c) El 23/09/24 se cerró satisfactoriamente el Proyecto Giro Zero, que consistió en una asistencia técnica dirigida fortalecer y atender las necesidades asociadas al Transporte Automotor de Carga con miras a la reducción de las emisiones de carbono del sector. Relacionamiento internacional: i) se recibió a una misión de la Alcaldía de Addis Abeba del 16 al 17 de septiembre de 2024, ii) Se realizó el Comité Ejecutivo de Copenhague con la participación de la Secretaria Claudia Díaz el 30 de septiembre de 2024, iii) En el marco del proyecto AVANTIA, se recibió a la delegación de Metrópolis entre el 3 y 5 de septiembre para dialogar sobre las actividades a desarrollar en el plan de trabajo para 2025. 6. Se avanzó en la consolidación del modelo de seguimiento y la base de datos de indicadores del Plan de Movilidad Sostenible y Segura y su articulación con las metas del Plan Distrital de Desarrollo y las Políticas Públicas sectoriales.Se avanzó en la revisión y consolidación ede los indicadores y los reportes de avance de las políticas públicas y su relación con el PMSS. 7. Durante el III trimestre de 2024 se realizaron las siguientes visitas de seguimiento a la implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial: - Centros de Enseñanza Automovilística (CEAs): 37 en razón a que deben tener Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV implementado, si quieren acceder al beneficio de pico y placa en Bogotá. - Empresas operadoras de transporte público masivo de pasajeros: presenciales 23 visitas y 7 virtuales para un total de 30 verificaciones. - Empresas de transporte público individual de pasajeros: presenciales 20. 8. Durante este periodo se avanzó en el balance de estado actual e identificación de hallazgos de dos (2) de los cuatro (4) Barrios Vitales implementados a la fecha, específicamente para los barrios San Felipe y San Cristóbal. Adicionalmente, se avanzó en la definición del plan de acción para los nuevos Barrios Vitales a implementar y la delimitación del nuevo Barrio Vital Chapinero. 9. Sistema metroferroviario entre Bogotá y Soacha: El 17 de julio de 2024, se firmó el convenio para el desarrollo integral de la expansión del sistema de transporte público metroferroviario en el Distrito Capital de Bogotá y en el municipio de Soacha, entre el Gobernador de Cundinamarca, la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, el municipio de Soacha y la Empresa Metro de Bogotá. | 1. Paa 2. Matriz contratos 3.Informes y registros de gestión 4. Relación Entes de control atendidos 5. Acta reunión Equipo cooperación Internacional 6. Indicadores seguimiento PMSS 7. Visitas seguimiento PESV 8. Informes y seguimiento Barrios Vitales 9. Convenio Marco Interadministrativo EMB_RMBC_GOB_Soacha.FIRMADO | 3.87% | 3.87% | 100% | 1.Se gestionó la expedición de 171 CDP’s y 171 CRPs. Se consolidaron y gestionaron 12 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la SPM y se gestionaron 6 traslados presupuestales con su respectiva ficha de proyecto, enmarcado en el seguimiento diario del PAA según reportes Bogdata. 2. Se realizó el acompañamiento jurídico a la estructuración de los 5 procesos programados en PAA y gestión de 129 contratos de prestación de servicios. 3. Se avanzó con la intervención a los fondos documentales dispuestos en el archivo central de Villa Alsacia y se realizó el seguimiento a la oportunidad de respuesta de los PQRS e informes de la DAC. 4. Se atendió con oportunidad los diferentes requerimientos allegados por parte de los Entes de Control, Concejo de Bogotá y requerimientos ciudadanos a la Subsecretaría. 5. Proyectos de cooperación Internacional: a) Cooperación técnica en movilidad sostenible Copenhague - Bogotá: i) 3 webinars realizados enfocados en planificación urbana en torno a la bicicleta (19/11/24), estacionamientos de bicicletas y mantenimiento de la cicloinfraestructura (8/10/24); ii) Del 25 - 28 de noviembre se realizó una visita y sesiones de trabajo con expertos de Copenhague y entidades del sector movilidad para identificar necesidades y áreas de trabajo conjunto que orientaron la estructuración del plan de trabajo 2025-2026. b) Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI): i) El 28/10/24 se firmó el Memorando de Entendimiento entre Rockefeller Philanthropy Advisors y la Secretaría Distrital de Movilidad; ii) Del 19 - 21 de noviembre se atendió a la misión de Despacio, agencia implementadora del proyecto, con quienes se efectuaron visitas y mesas de trabajo técnicas; iii) Se apoyó la preparación y participación de la delegación de la SDM en la reunión técnica anual de ciudades Bici, realizada en Fortaleza, Brasil del 3 al 5 de diciembre. c) El 4/12/24 se cerró satisfactoriamente el proyecto Ascenso tecnológico de la Flota Escolar, que consistió en una consultoría enfocada en conceptualizar un proyecto piloto y opciones de escalabilidad para la electrificación de la flota de autobuses escolares de Bogotá. d) El 22/11/24 inició la consultoría con C40 y ARUP como agencia implementadora para apoyar los componentes de la Política Pública del Peatón, asimismo el 17/12/24 se realizó la primera sesión de articulación interinstitucional con entidades administradores del espacio público. e) Supermanzanas: entre octubre y noviembre de 2024 el BM presentó el Entregable 3, cerrado y el Entregable 4 en revisión por SDM y TMSA. f) Digital Road Safety Speed Limit: se adelantaron dos reuniones 8/11/24 para revisar el plan de trabajo y las discrepancias, el 29/11/24 reunión interna del equipo de SGM para dar solución a las discrepancias y el 20/12/24 para presentar las 6 soluciones a las discrepancias al BM. g) Asistencia técnica de Cobro por Externalidades: en octubre el BM informó que se seleccionó como agencia implementadora a ARUP-Sumatoria y se perfeccionó el contrato. Relacionamiento internacional: a) Entre octubre y diciembre de 2024 se apoyó la participación de la Secretaría de Movilidad y su equipo directivo en 9 eventos con aliados internacionales y nacionales como C40, Bloomberg, BID, SENA, entre otros. b) En el marco del proyecto AVANTIA, entre el 20 y 22 de noviembre se realizó una visita técnica enfocada en modelos de financiación y movilidad sostenible y entre el 16 y 20 diciembre se dictaron los cursos de electromovilidad dirigidos a contratistas y funcionarios públicos junto a la Universidad Nacional. c) TfL UK PACT Skill Share: 2 sesiones realizadas 10/12/24 Operación técnica de las ULEZ y Cargos por Congestión y 18/12/24 Calidad de Aire y ULEZ. 6. Se realiza el cierre de la estructuración de los tableros de seguimiento a las políticas públicas y la aprobación de los equipos técnicos y los directivos de las áreas responsables de las políticas en la SDM. Así mismo, se realiza la propuesta de Tablero de PDD en articulación de los tableros de política y de PMSS 7. Durante el IV trimestre de 2024 se realizaron las siguientes visitas de seguimiento a la implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial: - Centros de Enseñanza Automovilística (CEAs): 30 en razón a que deben tener Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV implementado, si quieren acceder al beneficio de pico y placa en Bogotá. - Empresas operadoras de transporte público masivo de pasajeros: presenciales 0 visitas y 0 virtuales porque finalizaron todas las verificaciones en el III trimestre de 2024. - Empresas de transporte público individual de pasajeros: presenciales 26 visitas y 45 virtuales para un total de 71 verificaciones. 8. Durante este periodo se finalizó el balance de estado actual e identificación de hallazgos de los cuatro (4) Barrios Vitales implementados a la fecha, específicamente para los barrios San Felipe, Bosa Porvenir, Las Cruces y San Cristóbal. Adicionalmente, se finalizó en la definición del plan de acción para los nuevos Barrios Vitales a implementar y se avanzó en la formulación de dos nuevos Barrios Vitales, específicamente en Barrio Chapinero y Barrio Teusaquillo desarrollando la etapa de diagnóstico territorial. Finalmente, se avanzó en la actualización de la Batería de indicadores de los Barrios Vitales. 9. Regiotram del Norte: Se realizó seguimiento junto con el IDU, la EFR S.A.S. y la Gobernación de Cundinamarca a los Estudios y Diseños a nivel de Factibilidad, y se acompañaron las Mesas Técnicas de revisión de requisitos con el Ministerio de Transporte. Adicionalmente se firmó una prórroga al Convenio Interadministrativo con FINDETER, que tiene como objeto “Aunar esfuerzos para elaborar los estudios de factibilidad del tren entre Bogotá D.C y Zipaquirá”. | 1. Registros CDP y CRP 2. Soportes contratos 3.Informes y registros de gestión 4. Registros 5. documentos cooperación y relacionamiento Internacional 6. Seguimiento a productos PP Bici_Peaton_0yBajas 7. a. Listado verificaciones PESV para CEAs b.Listado verificaciones PESV empresas de taxis 8. a. DTS_Seguimiento_BarriosVitales b. DTS_BV_Chapinero_Dic c. DTS_BV_Teusaquillo_Dic d. Informe_BateriaIndicadores 9. a. 20241223 - Contrato Factibilidad L3MB b. Otrosi 6 firmado | En el marco de la meta se han desarrollado diferentes actividades de soporte a la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá a destacar: - Proyectos de cooperación Internacional: a) Cooperación técnica en movilidad sostenible Copenhague - Bogotá: i) 3 webinars realizados enfocados en planificación urbana en torno a la bicicleta (19/11/24), estacionamientos de bicicletas y mantenimiento de la cicloinfraestructura (8/10/24); ii) Del 25 - 28 de noviembre se realizó una visita y sesiones de trabajo con expertos de Copenhague y entidades del sector movilidad para identificar necesidades y áreas de trabajo conjunto que orientaron la estructuración del plan de trabajo 2025-2026. b) Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI): i) El 28/10/24 se firmó el Memorando de Entendimiento entre Rockefeller Philanthropy Advisors y la Secretaría Distrital de Movilidad; ii) Del 19 - 21 de noviembre se atendió a la misión de Despacio, agencia implementadora del proyecto, con quienes se efectuaron visitas y mesas de trabajo técnicas; iii) Se apoyó la preparación y participación de la delegación de la SDM en la reunión técnica anual de ciudades Bici, realizada en Fortaleza, Brasil del 3 al 5 de diciembre. c) El 4/12/24 se cerró satisfactoriamente el proyecto Ascenso tecnológico de la Flota Escolar, que consistió en una consultoría enfocada en conceptualizar un proyecto piloto y opciones de escalabilidad para la electrificación de la flota de autobuses escolares de Bogotá. d) El 22/11/24 inició la consultoría con C40 y ARUP como agencia implementadora para apoyar los componentes de la Política Pública del Peatón, asimismo el 17/12/24 se realizó la primera sesión de articulación interinstitucional con entidades administradores del espacio público. e) Supermanzanas: entre octubre y noviembre de 2024 el BM presentó el Entregable 3, cerrado y el Entregable 4 en revisión por SDM y TMSA. f) Digital Road Safety Speed Limit: se adelantaron dos reuniones 8/11/24 para revisar el plan de trabajo y las discrepancias, el 29/11/24 reunión interna del equipo de SGM para dar solución a las discrepancias y el 20/12/24 para presentar las 6 soluciones a las discrepancias al BM. g) Asistencia técnica de Cobro por Externalidades: en octubre el BM informó que se seleccionó como agencia implementadora a ARUP-Sumatoria y se perfeccionó el contrato. Relacionamiento internacional: a) Entre octubre y diciembre de 2024 se apoyó la participación de la Secretaría de Movilidad y su equipo directivo en 9 eventos con aliados internacionales y nacionales como C40, Bloomberg, BID, SENA, entre otros. b) En el marco del proyecto AVANTIA, entre el 20 y 22 de noviembre se realizó una visita técnica enfocada en modelos de financiación y movilidad sostenible y entre el 16 y 20 diciembre se dictaron los cursos de electromovilidad dirigidos a contratistas y funcionarios públicos junto a la Universidad Nacional. c) TfL UK PACT Skill Share: 2 sesiones realizadas 10/12/24 Operación técnica de las ULEZ y Cargos por Congestión y 18/12/24 Calidad de Aire y ULEZ. -Se implementaron los tableros de control del PMSS y de las Políticas Públicas Sectoriales en conjunto con las áreas técnicas responsables, lo que permite tener un mayor control y articulación de las metas e indicadores del sector movilidad en la ciudad. -Durante este periodo se realizaron 121 visitas de seguimiento a la implementación de Planes Estratégicos de Seguridad Vial, conforme a las competencias de la SDM, de las cuales 67 fueron a CEAs , 30 a empresas de transporte público masivo y 91 a empresas de transporte público individual. - Se logró la construcción de la matriz y documento técnico de seguimiento de Barrios Vitales implementados, se avanzó en la formulación de dos (2) de los ocho (8) Nuevos Barrios Vitales a implementar durante este cuatrienio, y en la revisión y actualización de la batería de indicadores de los Barrios Vitales. - Para el Sistema metroferroviario entre Bogotá y Soacha, se firmó un contrato con Financiera de Desarrollo Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad y la Empresa Metro de Bogotá, que tiene como objeto desarrollar el estudio de factibilidad y estructurar el proyecto de Línea 3 de Metro de Bogotá, incluyendo el proceso de cofinanciación. Por otra parte, para Regiotram del Norte se firmó una prórroga al Convenio Interadministrativo con FINDETER, que tiene como objeto “Aunar esfuerzos para elaborar los estudios de factibilidad del tren entre Bogotá D.C y Zipaquirá”, que permitirá ajustar los requisitos de cofinanciación a la nueva Resolución del Ministerio de Transporte expedida en mayo de 2024 | No se presentan retrasos y soluciones | Ciudadanía en general de Bogotá y la Región | 10% | 10% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Fin de la Pobreza | SI | SI | N/A | 2409064 - | Documentos de estudios técnicos | 295 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 11 | Desarrollar el 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región. | 10% | SI | [10 empty] | 4.65% | 4.65% | 100% | Se ha avanzado en la implementación de acciones para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región, de la siguiente manera: 1. Se realizaron todas las tomas de información programadas para el tercer trimestre del año en curso. Estas tomas de información incluyeron: 1.1 Volúmenes vehiculares y estudios de frecuencia y ocupación en las estaciones maestras, accesos de entrada y salida de la ciudad. 1.2 Toma de información con la metodología de planeamiento semafórico y priorización. 1.3 Encuestas para levantar información de parámetros operacionales de taxis convencionales y eléctricos. 2. A partir de modelos micro, se evaluó el impacto en las condiciones de movilidad del sector de Hayuelos por el traslado del Paradero del SITP 067A06 3. Se analizaron las condiciones de movilidad en el tramo de la carrera 11, comprendido entre la calle 127 y la calle 116, con la propuesta de trasladar la cicloruta de la calzada occidental hacia la calzada oriental. 4. Se analizó la propuesta de implementación de cicloinfraestructura en la calzada lenta oriental de la autopista norte entre la calle 92 y la calle 100. 5. Mediante el modelo macro de la ciudad, se evaluó el impacto de la implementación de medidas de restricción o liberación de restricciones existentes para el transporte de carga, transporte especial y taxis. 6. Se realizaron las consultas necesarias a la base de datos del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito - SIGAT, para dar respuesta a los requerimientos de información estadística de siniestralidad a los diferentes grupos de valor. 7. Se identificaron falencias en la etapa de captura de datos en el Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito - SIGAT, y se propusieron medidas a implementar, para mejorar la calidad de los datos empleados en el análisis de siniestralidad vial en Bogotá. 8. Se realizaron los cotejos de validación de las cifras de siniestralidad. 9. Se realizaron ajustes a la presentación de los tableros de control, generando nuevas pestañas que permiten distribuir el contenido y crear un flujo lógico y adecuado para el usuario que consultan el Observatorio de Movilidad de Bogotá. 10. Se publicó el Anuario de Siniestralidad del año 2023 11. Se avanzó en el proyecto de reestructuración del Libro de Mapas 12. Se avanzó en el proyecto de reestructuración del documento de Anuario de Siniestralidad para el año 2024. 13. Videoanalítica: En este proyecto se avanzó en el diseñó un software para hacer cálculo de velocidades y conteos de vehículos. En relación con el diseño del software se ha avanzado en: 13.1 Lanzamiento de streams en paralelo y reconocimiento de múltiples protocolos por el software 13.2 Construcción de una base de datos en postgres y desarrollo de una parte de la interfaz de programación de aplicación (API) que integra el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que usa streams en paralelo usando la librería de python django 13.3 Desarrollo de un código capaz de editar el dataset que posteriormente se utilizará para entrenar la red neuronal que automatizará el proceso de etiquetado 13.4 Se continuó con el etiquetado de las imágenes que tienen categorías poco numerosas En otros frentes de trabajo: a. Avances en la etapa inicial de la automatización de la metodología de priorización de siniestralidad desarrollada por la Oficina de Seguridad Vial (OSV). b. Finalización del estudio de los tiempos de viaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) utilizando la encuesta de movilidad del año 2019 c. Se prorrogó el convenio de intercambio de datos entre Transmilenio SA y la Secretaría Distrital de Movilidad (Convenio 2021-2499) d. Se generaron y mejoraron reportes sobre las condiciones de movilidad durante los planes de éxodo y regreso de los puentes festivos e. Evaluación de cómo se están transmitiendo los datos del Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC) para asegurar que se cumplan los estándares contractuales de intercambio de datos. f. Se han logrado avances en la automatización del informe de monitoreo que reúne la información de los conteos vehiculares del contrato. Además, se ha implementado un módulo de descarga en el centro de datos de la Dirección para que los usuarios puedan realizar pruebas. g. Se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en un servicio web del centro de datos de la dirección para asegurar que esté disponible y funcione correctamente, implementando mejoras en el manejo de datos y ajustando recursos en la plataforma de Azure h. Se realizaron mejoras en las bases de datos del centro de datos de la dirección para soportar nuevos modelos de datos, optimizando su rendimiento y asegurando que la información sea confiable. i. Se definieron nuevas estructuras para almacenar y gestionar datos sobre las velocidades de los buses del SITP en el centro de datos de la dirección, mejorando así el rendimiento en la consulta de información. j. Desarrollo de tablero en Looker Studio para seguimiento de velocidades por cierres viales de la estación de la Calle 72 de Transmilenio en la Avenida Caracas por las obras de la primera línea del metro. k. Se creó un nuevo acceso para compartir información de Waze (como congestiones y alertas), asegurando que cumpla con el estándar GeoJSON. 14. Se realizó la proyección de ingresos para el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2035. 15. Se realizó la actualización de los documentos técnicos de soporte de los nuevos trámites de tránsito. (Planes de manejo de tránsito de obras, eventos, estudios de señalización, estudios de tránsito, estudios de demanda y atención a usuarios). 16. Se realizó el seguimiento a las validaciones del Sistema Integrado de transporte público SITP para estimar el gasto en transporte de los usuarios del sistema y la utilización de los beneficios tarifarios del mismo para el periodo enero – julio de 2024. 17. Se generaron los análisis de los datos de las encuestas de movilidad requeridos para la toma de decisiones en materia de movilidad. 18. Se procesó información primaria y secundaria para la elaboración de estudios, documentos técnicos de soporte y respuestas a los diferentes grupos de valor. | Diagnóstico de infraestructura de recarga septiembre 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1fE5VDWal6-n3nb7qikgbktjFEeeEg5Bd?usp=drive_link -DTS Paradero SITP 067A06 frente CC Hayuelos -Resultados Ciclorruta AutoNorte x CL 92 - 100 -Resultados Kr 11 AM -Actuacione Estrategica Chapinero https://drive.google.com/drive/folders/1zN2Cs078BLMmzQWsggRTNh7pZckLIgcN?usp=drive_link *Requerimientos_Información_Siniestralidad Resultados_Mesas_Técnicas_SIGAT *Actas_Cotejos * Informe de visualizaciones Observatorio de Movilidad *Anuario_2023 *Libro_de_Mapas *Anuario_2024 *Grupo automatización https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ixOMC5AIzEN2bxgyxiV7ZfPe1-nX91VO | 5.35% | 5.35% | 100% | En cumplimiento de la meta, durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes acciones: 1. Se realizaron las siguientes tomas de información en el marco del contrato de Monitoreo: - Volúmenes vehiculares en las entradas y salidas de la ciudad y toma del último dígito de la placa (impar y par). - Toma de información con la metodología de planeamiento semafórico y priorización. - Encuestas para levantar información de insumos para la tarifa de taxi en diferentes establecimientos comerciales constituidos legalmente. - Encuestas de percepción pre y post implementaciones en pro de la mejora de la seguridad vial. 2. Se desarrollaron las modelaciones, procesamientos y revisiones de proyectos que contribuyeron a evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad: - Análisis de traslado de paradero de Transporte Público Diverplaza, evaluación de implementación de resaltos propuestos en la Av Guayacanes, Evaluación de Cambio de Sentido vial de la Calle 156 entre carrera 7 y carrera 9, Evaluación de Alternativa para implementar Ciclorruta en la Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100 (período am y pm), así mismo se prestó apoyo en la revisión del componente de modelación del Estudio de Transito del proyecto Suba Cota. 3. Se realizaron las consultas necesarias a la base de datos del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito - SIGAT, para dar respuesta a los requerimientos de información estadística de siniestralidad a los diferentes grupos de valor, durante el periodo. 4. Se identificaron inconsistencias en los datos registrados en el Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito - SIGAT, se solicitó su subsanación, a fin de mejorar la calidad de los datos empleados en el análisis de siniestralidad vial en Bogotá. 5. Se realizaron los cotejos de validación de las cifras de siniestralidad. 6. Se avanzó en el proyecto de reestructuración del Libro de Mapas. 7. Se avanzó en el proyecto de reestructuración del documento del Anuario de Siniestralidad para el año 2024. 8. Se desarrolló el primer modelo que recopila modelos geográficos para la automatización de la metodología de priorización de siniestralidad desarrollada por la Oficina de Seguridad Vial (OSV). 9. Se realizó el estudio de los tiempos de viaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) utilizando la encuesta de movilidad del año 2019. 10. Se realizó la prórroga del convenio de intercambio de datos entre Transmilenio SA y la Secretaría Distrital de Movilidad (Convenio 2021-2499). 11. Se implementó un módulo de descarga de la información de los conteos vehiculares del contrato de monitoreo en el Centro de Datos. 12. Se realizaron mejoras en términos de rendimiento y estructura en las bases de datos del Centro de Datos. 13. Se realizó un tablero en Looker Studio para seguimiento de velocidades por cierres viales de la estación de la Calle 72 de Transmilenio en la Avenida Caracas por las obras de la primera línea del metro. 14. Se desarrolló un servicio web en producción para compartir información de Waze (como congestiones y alertas), asegurando que cumpla con el estándar GeoJSON. 15. En el proyecto de videoanalítica tanto el algoritmo de conteos como de velocidades instantáneas ya se han probado en ambiente de pruebas y se tienen avances importantes en el desarrollo de los front end para el procesamiento de video. 16. Se está construyendo el módulo de indicador de congestión en el centro de datos de la SDM. 17. Se realizaron y publicaron los siguientes documentos técnicos de soporte: - Estimación del costo de los trámites relacionados con la emisión de conceptos técnicos para diseños de señalización. - Estimación del costo del trámite "Planes de Manejo de Tránsito (PMT)" asociados a eventos. - Estimación del costo del trámite "Planes de Manejo de Tránsito (PMT)" asociados a obras. - Estimación del costo de los trámites para la revisión de estudios de transporte y tránsito, y estudios de demanda y atención a usuarios. - Evaluación al “Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria” | 1_Procesamientos 2_Modelaciones 3_Siniestralidad 4_Libro de Mapas 5_Anuario 2024 6_Videoanalítica 7_Estudios | En relación con las acciones para la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios para el diagnóstico y evaluación de la movilidad en la Ciudad y la Región, se destaca el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Con los datos obtenidos de las tomas de información en campo en el marco del contrato de Monitoreo, se han generado insumos para la definición del costo de los insumos de taxis para el decreto del incremento de la tarifa de taxis; la evaluación para el cambio de ciclos semafóricos e implementación de nuevos controles semafóricos; evaluación del piloto para la implementación de pico y placa en los corredores de salida de la ciudad los días sábados y seguimiento al pico y placa regional. Proyección de volúmenes en las entradas y salidas de la ciudad en la temporada de diciembre; seguimiento pre y post a las implementaciones de resaltos parabólicos en la Av Guayacanes. 2. Se desarrollaron modelaciones con las cuales se logró entregar los indicadores de diagnóstico y evaluación de alternativas y soluciones a las problemáticas de movilidad de la ciudad, que han permitido la mejor toma de decisiones en términos de infraestructura y operación de proyectos de tránsito y transporte. Entre estos se destaca la evaluación del impacto en la movilidad con la implementación de proyectos estratégicos como: - Modificaciones en la operación de transporte público - Análisis de cicloinfraestructuras nuevas y existentes - Propuestas de cambios en restricciones de transporte de carga, especiales y taxis 3. Se gestionó respuesta oportuna a los requerimientos de información de siniestralidad a los usuarios internos y externos, posibilitando la definición de acciones encaminadas a reducir la ocurrencia de siniestros graves, implementar estrategias que reduzcan los índices de siniestralidad y planear intervenciones que promueven vías más seguras, entre otras. 4. Se identificaron los siniestros, las cifras coincidentes y diferencias de fallecidos entre la información del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito – SIGAT y el Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que ha permitido la validación y corrección de los datos. 5. Así mismo, se construyó una herramienta de validación automatizada en Python para revisar las inconsistencias en los datos del SIGAT y gestionar la subsanación con la concesión Circulemos Digital. 6. Se elaboraron en la herramienta Experience Builder de Esri dos de los cinco capítulos que conforman la nueva estructura del Libro Digital de Mapas, los cuales son: Movilidad Sostenible y Enfoque Diferencial. 7. Se completó el desarrollo del script en Python que genera el documento de la nueva estructura del anuario de siniestralidad 2024 en sus dos primeros capítulos los cuales son: Contexto y resumen ejecutivo 8. Se desarrolló el primer modelo de geoprocesos para la automatización de la metodología de priorización de siniestralidad desarrollada por la Oficina de Seguridad Vial (OSV). 9. Se realizó la prórroga del convenio de intercambio de datos entre Transmilenio SA y la Secretaría Distrital de Movilidad (Convenio 2021-2499) para optimizar servicios tecnológicos, reducir trámites administrativos entre entidades, y reforzar la seguridad y privacidad de los datos, asegurando así un intercambio eficiente y seguro de información necesario para el buen funcionamiento del sistema de transporte de la ciudad. 10. En el Centro de Datos se realizaron mejoras en términos de rendimiento y estructura en las bases de datos, así mismo, se implementó un módulo de descarga de la información de los conteos vehiculares del contrato de monitoreo 11. Se realizó un tablero en Looker Studio para seguimiento de velocidades por cierres viales de la estación de la Calle 72 de Transmilenio en la Avenida Caracas por las obras de la primera línea del metro. 12. Se desarrolló un servicio web en producción para compartir información de Waze (como congestiones y alertas), asegurando que cumpla con el estándar GeoJSON. 13. Se realizaron los documentos técnicos de soportes DTS para la estimación de costos de trámites de derechos de tránsito y evaluación al estudio de soporte de actualización tarifaria. | Para este periodo no se presentan retrasos que tengan un impacto en el cumplimiento de la meta proyecto de inversión. | Población de Bogotá D.C., de acuerdo al alcance de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de la meta | 10% | 10% | 100%

## 4.Magnitud_Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 12
[5 empty] | Resumen Cuatrienio |  |  | Presupuesto _Compromisos | [6 empty] | Presupuesto _Giros | [5 empty] | Presupuesto_reservas
Objetivo específico proyecto de inversión | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | Tipo de Anualización | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud ejecutada | % avance magnitud | Apropiación_ diponible | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total compromisos por meta | % presupuesto comprometido | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total Giros por Meta | %Total presupuesto girado por meta | Reserva constituida | Giros_reserva Ene-Mar | Giros_reserva Abr-Jun | Giros_reserva Jul-Sep | Giros_reserva Oct-Dic | Anulaciones | Total reserva definitiva | Total_Giros de la reserva | % Giros de la reserva
Implementar medidas de gestión de la demanda de transporte para la mitigación de las externalidades negativas, mejoramiento de la calidad del aire y promoción de formas más sostenibles de movilidad. | 1 | Impulsar en el 100% las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 836514537 |  |  | 17900250 | 818614287 | 836514537 | 100% |  |  |  | 634898617 | 634898617 | 75.9% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 1640620940 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 1798389613 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 2118702585 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 6394227675 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Fortalecer el sistema de transporte público en la ciudad y la región que preste un servicio más eficiente, accesible y sostenible | 2 | Realizar 100% de las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 179234939 |  |  | 67901605 | 111333334 | 179234939 | 100% |  |  |  | 28466988 | 28466988 | 15.88% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 490369150 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 537525010 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 633264127 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 1840393226 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Adelantar acciones para el mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte para una movilidad sostenible y segura en la ciudad, promoviendo una conexión adecuada con la región. | 3 | Realizar 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 212823335 |  |  | 163911065 | 48912270 | 212823335 | 100% |  |  |  | 17066435 | 17066435 | 8.019% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  | 0% | 369490019 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  | 0% | 405021658 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  | 0% | 477160470 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 1464495482 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Mejorar la calidad de los viajes de movilidad activa fomentando una experiencia segura y cómoda para ciclistas y peatones en Bogotá. | 4 | Implementar 100% de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 1622593264 |  |  | 567633430 | 1054956464 | 1622589894 | 100% |  |  |  | 544686150 | 544686150 | 33.57% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 3252229938 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 3564977378 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 4199939064 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 12639739644 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Mejorar la calidad de los viajes de movilidad activa fomentando una experiencia segura y cómoda para ciclistas y peatones en Bogotá. | 5 | Implementar 100% de una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 156953741 |  |  | 156953741 | 0 | 156953741 | 100% |  |  |  | 3046536 | 3046536 | 1.941% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 4786044013 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 5246222146 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 6180731696 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 16369951596 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Optimizar la infraestructura y la operación logística en la ciudad y la región. | 6 | Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 69875197 |  |  | 19208530 | 50666667 | 69875197 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 5636876378 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 6178940958 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 7279478310 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 19165170843 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Consolidar la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá. | 7 | Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | Suma | 2024 | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 33% |  |  | 4417886782 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 33% |  |  | 4842666596 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 34% |  |  | 5705290796 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 0% | 0% | 14965844174 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Consolidar la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá. | 8 | Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá. | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 627328474 |  |  | 27082744 | 104728500 | 131811244 | 21.01% |  |  |  | 19627917 | 19627917 | 3.129% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 1576381363 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 1727972500 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 2035743410 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 5967425747 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Consolidar la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá. | 9 | Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C. | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 9560027 |  |  | 9560027 | 0 | 9560027 | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 3681572318 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 4035555497 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 4754408997 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 12481096839 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Mejorar la efectividad en la planificación de políticas de transporte para la optimización de la movilidad. | 10 | Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá. | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 785228008 |  |  | 653235395 | 130601009 | 783836404 | 99.82% |  |  | 75569436 | 229957153 | 305526589 | 38.91% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 4588239679 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 5029463160 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 5925265871 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 16328196718 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
Mejorar la efectividad en la planificación de políticas de transporte para la optimización de la movilidad. | 11 | Desarrollar el 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región | Suma | 2024 | 10% | 10% | 100% | 3090229150 |  |  | 964857559 | 2124892503 | 3089750062 | 99.98% |  |  | 10006513 | 730424058 | 740430571 | 23.96% | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2025 | 30% |  |  | 6376012600 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2026 | 30% |  |  | 6989155475 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2027 | 30% |  |  | 8234000947 |  |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 10% | 10% | 24689398172 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | [12 empty] | 0 | 0 | 0%
|  | 0 |  | Vigencia 2024 |  |  |  | 7590340672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092949380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293749803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Metas_PDD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
|  |  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 12
[6 empty] | Magnitud-Vigencia |  |  |  | Avance Cualitativo Metas Plan de Desarrollo |  |  |  | Magnitud _anualización metas Plan de Desarrollo
No. Actividad | Actividad Proyecto de Inversión_Asociada | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Código del Indicador (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Indicador meta PDD (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Ejecutada Ene - Mar | Ejetuada Abril - Jun | Ejecutada Jul - Sept | Ejecutada Oct - Dic | Responsable de reporte Meta PDD | a. Avances estratégicos y/o logros de ciudad: Describa de manera clara y específica el avance del indicador a la fecha, puede citar qué hizo, cómo y en dónde. Indique el avance de la vigencia y el avance acumulado Plan de Desarrollo. | b. Retrasos y soluciones Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución. | c. Impactos o beneficios obtenidos con la ejecución de la meta. Teniendo en cuenta los logros, mencionar los beneficios que traen estas acciones a la ciudadanía y cuál es la apuesta de transformación. | Vigencia | Programación | Ejecución | % Ejecución
1 | Impulsar en el 100 % las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad | 2223 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá | 4147 | Número de viajes en modos sostenibles en Bogotá Región incrementado | 0 | 0 | 0 |  | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD | Con el fin de aumentar los viajes en modos sostenibles en la ciudad de Bogotá, durante la vigencia se ejecutaron las siguientes avances y logros: 1. Acciones para fomentar el uso y disfrute de los viajes en bicicleta y del peatón: • Se realizaron más de 833 mil nuevos viajes en el Sistema de Bicicletas Compartidas entre julio y diciembre de 2024 para un acumulado de 3,3 millones de viajes desde inicio de operación. • Se amplio la red de estacionamientos de micromovilidad en más de 8.900 cupos para el periodo de julio-diciembre 2024. • Se realizó la planificación y priorización de 59 kilómetros nuevos cicloinfraestructura y conservación de 142 kilómetros de la existente, para mejorar las condiciones de los viajes en bicicleta. • Se desarrollaron cerca de 87 actividades de promoción para estimular buenos comportamientos de peatones y ciclistas. • Se estructuró la estrategia de circuitos peatonales como una iniciativa de conectividad y rutas seguras para el desplazamiento peatonal. Se destaca la activación del circuito Sierra Morena en la Localidad de Ciudad Bolívar con motivo del Día del Peatón (10/11/2024). 2. Acciones para racionalizar el uso del vehículo particular en la ciudad y promover el uso de modos de viaje sostenibles: • Por parte de la Red Muévete Mejor, se aprobaron 14 Planes Integrales de Movilidad Sostenible, se llevaron a cabo 8 eventos/actividades con entidades públicas, empresas privadas y universidades, donde asistieron más de 360 personas. En 2024 las organizaciones reportaron 181.168 viajes en bicicleta los primeros jueves de cada mes, superando la meta (logro: 107,1%) 3. Acciones para el fortalecimiento y operación del transporte público masivo, para mejorar la experiencia del usuario y obtener un mayor número de viajes: • Se priorizó la movilidad en transporte público, con la implementación de un carril preferencial en la Kr 13 entre Cl 19 a 67 • Se promueve la mejora del servicio a través de la verificación de 433 paraderos de SITP, en lo relacionado a la implementación de los lineamientos de paraderos accesibles • Se realizaron visitas a 170 paraderos de rutas de transporte intermunicipal, para identificar las condiciones de operación y así establecer acciones de mejora • Para garantizar la operación del Sistema Integrado de Transporte Público, se realizó revisión, gestión y seguimiento a solicitudes de recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria • Se realizó el Documento Técnico de Soporte para la definición de las tarifas del servicio del Sistema Integrado de Transporte Público que permite garantizar la sostenibilidad del sistema y la mejora en los estándares de calidad en la prestación del servicio 4. Acciones para fortalecer el conocimiento mediante capacitaciones a 30 colaboradores del Distrito en movilidad sostenible y tecnologías limpias | Retraso: Aunque no se presente un retraso en el reporte del indicador, se aclara que, técnicamente no es posible proporcionar resultados anuales de la meta dado que no se dispone de información actualizada con la misma periodicidad. Esto se debe a que la encuesta de movilidad, que constituye la fuente principal de información, se realiza cada cuatro años. Solución: Se evaluará la viabilidad de generar una medición parcial del indicador que incluya la información de viajes realizados en SITP con base en las validaciones reportadas por Transmilenio S.A., para los demás viajes en modos sostenibles no se cuenta con otras fuentes de información distintas a la encuesta de movilidad. Así mismo, cabe resaltar que el uso de fuentes de información diferentes a las utilizadas en la línea base permite hacer un seguimiento del comportamiento preliminar del indicador, no obstante, los resultados obtenidos pueden diferir de la línea base, teniendo en cuenta que las variables y técnicas para la captura y/o análisis de la información de cada fuente son diferentes frente a los utilizados en la medición de la línea base.. | En cumplimiento de la meta de lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá, se ha aportado con los siguientes beneficios e impactos: Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones: 1. Contribución a la mitigación de emisiones contaminantes, tanto locales como de efecto invernadero, aportando a un ambiente más sano. 2. Aumento de la conciencia ambiental de la ciudadanía por medio de provisión de información relevante y actualizada de procesos de ascenso tecnológico. Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) 3. Racionalización de modos de transporte particulares motorizados. 4. Optimización transporte público, estacionamientos y gestión logística, permitiría contar con un entorno local más amigable para el aprovechamiento y disfrute del espacio público en modos sostenibles. 5. Mitigación de contaminantes atmosféricos, locales y globales. 6. Articulación multisectorial para el desarrollo de proyectos y acciones integrales en el territorio. Financiación para el Transporte Público 7. Financiación del Sistema Integrado de Transporte Público y la reformulación de las políticas orientadas a la implementación de las tarifas preferenciales para algunos grupos poblacionales, promueve el acceso y disfrute de calidad al sistema de movilidad de Bogotá, con un énfasis en la población económicamente vulnerable. • Principales impactos o beneficios de fortalecer la cultura en torno a la gestión de la demanda de transporte mediante el uso racional de los vehículos particulares y el fomento del uso de medios de transporte más sostenibles: - Red Muévete Mejor y movilidad compartida: La Red acompaña a las empresas privadas, entidades y universidades en la construcción e implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS), Plan que le permite a las organizaciones gestionar sus iniciativas para facilitar el cambio de hábitos de viaje entre sus trabajadoras/es y estudiantes. Trabaja de manera coordinada con Gestión de la Demanda para fortalecer la promoción de la movilidad compartida. - Pico y Placa Solidario: Disuade la adquisición de un segundo vehículo para realizar desplazamientos durante los horarios de restricción, genera de recursos adicionales para el Fondo de Estabilización Tarifario, flexibiliza la adquisición de permisos mediante la integración de diferentes temporalidades (diario, mensual, semestral). Mediante las actividades de compensación social se involucra a los usuarios de los vehículos en programas de donación para el bienestar de la población más vulnerable. - Registro Distrital de Estacionamientos: Permite centralizar la información de estacionamientos en una plataforma virtual, en la que los propietarios o administradores de estacionamientos pueden agregar, eliminar o modificar la información conforme a su operación actual, igualmente permite a los usuarios de parqueaderos ver los estacionamientos habilitados. Estacionamiento en vía: Genera espacios de estacionamiento accesibles a los usuarios de vehículo privado. - Garantiza la disponibilidad de estacionamientos - Recupera el espacio público - Realiza control del mal parqueo - Genera información en tiempo real para el usuario - Genera datos para una mejor gestión de la movilidad - Formaliza la labor de personas que se dedican al cuidado de los vehículos en vía pública. - Valet Parking: El proceso de regulación de la actividad de Valet Parking identifica las vías en las que es posible realizar la actividad generando el mayor beneficio a los usuarios y el menor impacto sobre el tráfico, autoriza espacios destinados para la actividad para que los vehiculos estacionen en sitios autorizados y no en las vias de la ciudad, identifica y define los lineamientos de las zonas de operación, para garantizar el beneficio de los usuarios del servicio, la seguridad e integridad de las personas y vehículos, genera un recaudo que es destinado al mejoramiento del espacio público. -Pico y Placa: esta medida busca racionalizar el uso del vehículo particular, de manera que la infraestructura disponible atienda en mejores condiciones de servicio a los diferentes modos que la emplean. Entre sus beneficios principales se destacan la reducción de la congestión vial, la reducción de emisiones y ruido, la reducción de siniesros viales y la promoción de modos sostenibles como la caminata, la bicicleta y el transpore público. -Carga: Estas medidas pretenden racionalizar el uso del espacio publico buscando implementar zonas de cargue y descargue en sectores viales adecuados donde esta actividad cause el menor impacto posible a los ciudadanos garantizando en todo caso el abastecimiento y desabastecimiento de mercancías en la ciudad. Se pretende mostrar a la ciudadanía en general las nuevas tendencias tecnológicas en optimizacion de operación y disminución de emisiones contaminantes en el transporte de carga de la ciudad. • Con las visitas realizadas a paraderos del SITP se pretente verificar las condiciones actuales de la infraestructura y con TM S.A. y DADEP implementar paraderos con lineamientos de accesibilidad que permitan su usabilidad por parte de los usuarios en general del SITP en especial de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 313780 de 2023. • Con el diagnóstico de los paraderos intermunicipales se optimizan en ubicación y localización los sitios autorizados para el ascenso y descensod e pasajeros en transporte intermunicipal. Con el procedimiento para ajuste de recorridos se pretende minizar los tiempos de modificación de una ruta imntermunicipal dentro de Bogotá. • Gremio taxista en general que involucra propietarios, conductores y empresas, ademas de los usuarios del transporte individual en la ciudad de Bogotá quienes podran tener mayor y mejor información del servicio, además que con las mejoras tecnológicas que conllevará los ajustes del SIRC para el servicio de taxi, se espera que como mínimo se mantenga la demanda diaria actual de la modalidad que corresponde a 512 mil viajes para Bogotá. | 2024 | 8452084 | 8452084 | 0%
2 | Realizar en un 100% las actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
3 | Realizar el 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | [12 empty] | 2025 | 8452084 | 0 | 0%
4 | Implementar en el 100% las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
6 | Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región | [12 empty] | 2026 | 8452085 |  | 0%
8 | Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá
10 | Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá | [12 empty] | 2027 | 9200000 | 0 | 0%
11 | Desarrollar el 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región. | [12 empty] | TOTAL PDD | 9200000 | 8452084 | 0%
5 | Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 2219 | Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 4143 | Numero de estrategias implementadas para implementar una estratégia | 0 | 0 | 6.2% | 3.8% | SUBDIRECCIÓN DE LA BICICLETA Y EL PEATÓN | En el 2024 se realizó la estructuración y lanzamiento de la estrategia mediante la cual se logró el registro de 44.242 bicicletas entre 1 de Julio y el 31 de diciembre de 2024, para un acumulado total de 414.124 bicicletas registradas, lo que equivale a un 36,5% del avance de la meta frente a las bicicletas identificadas en la EM2023. Dicha estrategia se basa en ejecutar actividades de promoción, divulgación y uso de la plataforma Registro Bici Bogotá, además de gestiones interinstitucionales para la ampliación y buen uso de la red de cicloparqueaderos; a continuación, se presentan los avances obtenidos durante la vigencia 2024: • Se gestionó con Transmilenio SA, que para el uso de las biciestaciones por parte de los ciclistas se requiere la presentación del comprobante de registro bici a partir del 01/09/2024. • Se realizaron 199 jornadas para la socialización y registro de bicicletas, distribuidas en: 145 en vía pública y 54 en establecimientos públicos y privados, dentro de las cuales están incluidas las realizadas en estaciones del sistema TMSA y en la Semana de la Bicicleta. • Se realizaron visitas a 132 establecimientos de comercio de bicicletas para la socialización del procedimiento de registro de bicicletas. • Se realizó la difusión en medios de comunicación y redes sociales de la entidad de la socialización de la plataforma y la publicación de jornadas. • Se brindó atención a 1.760 solicitudes mediante el correo electrónico: registrobicibogota@movilidadbogota.gov.co. • Se realizaron dos Registratones de bicicletas, la primera el 29 de septiembre con la inscripción de más de 350 bicicletas y el 12 de diciembre una Registratón Nocturna en el marco de la ciclovía nocturna, con 431 registros realizados. • Se han acompañado 12 certificaciones de Cicloparqueaderos con la socialización de la obligatoriedad del registro de bicicletas (tercer trimestre 5 y cuarto trimestre 7) A través de las actividades anteriormente señaladas, se pretende que los ciudadanos que circulan en bicicleta en la ciudad cumplan con la obligatoriedad de realizar el registro de su bicicleta y así la entidad puede avanzar en el cumplimiento de la meta. | Para este periodo no se presentan retrasos que tengan un impacto en el cumplimiento de la meta PDD. | A partir de realizar seguimiento a la operación de la infraestructura de recarga pública de Bogotá se ha aportado en los siguientes beneficios o impactos asociados a la meta Diseñar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C: 1. Con corte de agosto de 2024, a través del contrato interadministrativo 2023-2687 se alcanzaron más de 15.600 recargas de vehículos eléctricos realizadas desde el inicio del contrato. 2. Igualmente, se han entregado más de 345.000 kWh de energía eléctrica a través de la prestación del servicio. 3. Se resalta que la satisfacción del usuario registra un nivel promedio entre todas las estaciones de recarga del 90,9%. 4. Con corte a septiembre 2024, se han identificado más de 150 cargadores de acceso público, a partir de las distintas fuentes de información. 5. De igual manera, se identifica una oferta de más de 3.800 kW de potencia instalada en cargadores de acceso público en predios de propiedad privada y pública. La población directamente beneficiada son los propietarios y usuarios de vehículos eléctricos e híbridos enchufables quienes pueden hacer uso de las estaciones de recarga de acceso público. Adicionalmente, toda la población de Bogotá se ve beneficiada indirectamente por el beneficio ambiental de la reducción de emisiones contaminantes gracias al uso de vehículos eléctricos e híbridos enchufables | 2024 | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.06 | #DIV/0!
[14 empty] | 2025 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | 2026 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | 2027 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 1 | 0.1 | 10%
7 | Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 2217 | Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 4141 | Numero de acciones realizadas para promover la renovación tecnológica de transporte de carga | 0 | 0 | 0 | 0 | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO | La meta inicia su ejecución en la vigencia 2025 | La meta inicia su ejecución en la vigencia 2025 | La meta inicia su ejecución en la vigencia 2025 | 2024 | 0 | 0 | #DIV/0!
[14 empty] | 2025 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | 2026 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | 2027 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 3 | 0 | 0%
9 | Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 2208 | Diseñar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 4132 | Número de Estrategias diseñadas e implementadas | 0 | 0 | 0 | 0.1 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PARA LA MOVILIDAD | En el 2024 como avance en la implementación de la estrategia se adelantó un diagnóstico de la infraestructura de recarga pública de Bogotá y actualizó la información geográfica de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Se identificaron más de 180 cargadores de acceso público para una oferta aproximada de más de 3.800 kW de potencia instalada en Bogotá. - Se realizó estudio de mercado para identificar el precio de venta de las estaciones de carga de acceso público, con base en la información reportada en la plataforma oficial CARGAME del Ministerio de Minas y Energía. - Se realizó análisis de oportunidades con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD para dar continuidad a la operación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos bajo el marco normativo del aprovechamiento económico del espacio público. La SDM adelanta seguimiento al contrato interadministrativo suscrito con la Operadora Distrital de Transporte S.A.S que tiene como objeto “CONTRATAR LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, SUJETO A SU PRESERVACIÓN, BUEN USO, DISFRUTE COLECTIVO Y SOSTENIBILIDAD”, con lo cual se aporta a la estrategia con los siguientes resultados: -A corte al 30 de noviembre de 2024 se han realizado más de 29.000 recargas de vehículos eléctricos -Se han entregado más de 660.000 kWh de energía eléctrica a través de la prestación del servicio. -De acuerdo con las encuestas realizadas a usuarios de la red se registra un porcentaje de satisfacción del 86% en el uso de esta infraestructura. - Se realizó la articulación con Enerlink (el nuevo prestador del servicio tecnológico de la Operadora Distrital de Transporte), para lograr la transmisión de datos operacionales de los cargadores, con el nuevo desarrollo tecnológico de los servicios de intercambio de datos e información. | Para este periodo no se presentan retrasos que tengan un impacto en el cumplimiento de la meta PDD. | La ciudadania en general se verá beneficiada por las actividades desarrolladas, toda vez que logran acceder a diferentes modos de movilidad sostenible | 2024 | 0.1 | 0.1 | 100%
[14 empty] | 2025 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | 2026 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | 2027 | 0.3 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 1 | 0.1 | 10%
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN
SUMA
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE
La ejecución es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan
CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan
CRECIENTE CON LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0
A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución
DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0
A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)
Note on S8: Diana Marcela Pérez Useche: medición meta creciente con línea base (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base

## ANEXO_ODS (hidden)
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial Narrow tamaño 11
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital y físico firmado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega
| SEGUIMIENTO CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación . MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| '1. SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESU'!Área_de_impresión | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.
| '2. SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO'!_Toc461442754 | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| '4. METAS RESULTADO PDD'!Área_de_impresión | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas Sectoriales. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
| PRODUCTOS MGA | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la programación de los productos de las metas según lo programado en la MGA (Metodología General Ajustada) COD BPIN: Numero de registro en MGA COD PRODUCTO: Número relacionado en la matriz de productos de la MGA NOMBRE DEL INDICADOR: Nombre relacionado en la matriz de productos de la MGA

## 6. Territorialización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
|  |  |  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 12
|  |  |  | Programación |  |  |  | Ejecutado Ene-mar |  |  |  | Ejecutado Abr-Jun |  |  |  | Ejecutado Jul-Sep |  |  |  | Ejecutado Oct- Dic |  |  |  | Ejecución Total |  |  |  | Programación_Año 2024 |  | Ejecución_Año 2024 |  | Programación_Año 2025 |  |  |  | Ejecución Año 2025 |  |  |  | Programación_Año 2026 |  |  |  | Ejecución Año 2026 |  |  |  | Programación_Año 2027 |  |  |  | Ejecución Año 2027 |  |  |  | Programación_total PDD |  |  |  | Ejecutado_total PDD
No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | No. Localidad | Localidad | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto Ene-mar | Magnitud Ene-Mar | PresupuEsto reserva Ene-mar | Magnitud reserva Ene-mar | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva
|  | 1 | Usaquén | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Chapinero | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Santa Fe | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | San Cristóbal | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Usme | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Tunjuelito | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Bosa | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Kennedy | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Fontibón | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Engativá | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Suba | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Barrios Unidos | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | Teusaquillo | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Los Mártires | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | Antonio Nariño | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Puente Aranda | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | La Candelaria | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | Rafael Uribe Uribe | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | Ciudad Bolivar | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | Sumapaz | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 77 | Distrital | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO_SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda y en pesos
Las celdas de texto deben estar en formato celda general
Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
El tipo de letra es fuente calibri tamaño 10
Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que establece el Plan de Desarrollo.
En caso que se requiera reprogramaciones se deberá remitir formato oficial debidamente firmado por el gerente y ordenador de gasto
Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud
Para obtener información específica frente al avance físico y presupuestal de las politícas públicas se debe consultar los planes de acción de cada política, toda vez que la información aca señalada es solo indicativa
Nombre de matriz | Instrucción
Consideraciones generales | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital enviado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega, no usar siglas
Anexo_Hoja de vida Indicador | Conforme a lo dispuesto en el procedimiento PRF01 se incorpora el formato F11 como formato unico de hoja de vida para el registro de indicadores de la Entidad
Actividades_tareas_vigencia | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar la meta relacionada con la actividad a reportar - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
Metas Proyecto de Inversión | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. Articular las metas proyecto y PDD con la plataforma estratégica y táctica de la Entidad, como herramienta de marcación sin que ello signifique que exista relación directa entre la magnitud y presupuesto con la información que en este espacio se identifique. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2020-2024, es necesario por cada proyecto de Inversión: Ubicación estratégica: Se desplegarán la misión, visión, objetivos estratégicos, de calidad, gestión ambiental, Antisoborno y de seguridad y salud en el trabajo y componentes de Plan Maestro de Movilidad Marcadores a Nivel táctico: se desplegarán PMR, ODS, Metas trazadoras, Politicas Públicas, Código e indicador de MGA Metas proyecto de inversión: Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Registrar avance cualitativo trimestralmente y el avance acumulado en avances y logros, retrasos y soluciones. Población beneficiada: especificar tipo de población, grupo etáreo, condición, enfoque diferencial y de género). Tener presente la población objetivo identificada en la formulación del proyecto. La asociación estratégica y táctica con las metas proyecto de inversión no crea relación directa con el presupuesto ni con la magnitud, por tanto se debe consultar en cada caso el instrumento específico (planes de acción de politica pública, tableros de control metas estratégicas, seguimiento PMR, etc)
Metas_PDD | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2024-2027 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación Institucional MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
Magnitud_Presupuesto | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a BOGDATA y PAA Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en Ficha EBI PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. Todo ajuste presupuestal debe haberse avalado en el PAA y coincidir con la información en BOGDATA PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RECURSOS COMPROMETIDOS: Ingresar los valores que a la fecha de corte del diligenciamiento, se encuentran vigentes, discriminar por Meta RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por meta; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas. Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas).
RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha Levi. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. La información debe coincidir con las Herramientas Financieras y PREDIS. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. Convenios importantes para el desarrollo de ciudad, articulaciones, alianzas, trabajos conjuntos, etc. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
Territorialización de la inversión | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.

## LISTAS_1
PMR
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | Objetivo PDD | Programa PDD | No. Meta PDD | Nombre Meta PDD | Nombre Meta PDD | Código BPIN | No. proyecto de inversión | Nombre del Proyecto | Proyecto Inv | ODS | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS SISTEMAS DE GESTION (Calidad, Ambiental, SST, Antisoborno, Seguridad de la información y Continuidad de Negocio) | Insumos | No. Meta | Descripción meta | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | Trazador Presupuestal | Metas Estratégicas | Indicadores Metas estratégicas | Políticas Públicas | Dimensiones MIPG | Politicas MIPG | Planes Institucionales | PMR | Objetivo PMR | Indicador Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Meta PDD/Meta Proyecto de Inversión
Bogotá Camina Segura | Enero | 2024 | Subsecretaría de Política de Movilidad | 1. Bogotá avanza en seguridad | 1.05. Espacio público seguro e inclusivo | 1973 | Alcanzar 480.000 estudiantes beneficiadas y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares | 1973-Alcanzar 480.000 estudiantes beneficiadas y beneficiados en el programa de Niñas y Niños Primero – NNP, incluyendo acciones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de las rutas escolares | 2024110010075 | 7974 | Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C. | 7974-Fortalecimiento de los procesos contravencionales asociados a las infracciones de normas de tránsito y transporte público en Bogotá D.C | 1. Fin de la Pobreza | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC-Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor y partes interesadas | Mano de obra calificada | 1 | Fallar 80% de los procesos contravencionales que se encuentran en términos durante la vigencia | 1. Fallar 80% de los procesos contravencionales que se encuentran en términos durante la vigencia | TPGE- Grupos étnicos | O1:Registros de hurtos a personas en Transmilenio | 6-Registros de hurtos a personas en Transmilenio | Política Pública Bicicleta | 1. Talento Humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC V8.0 SDM-2021 | Aporta (magnitud) | 5. Mejorar las condiciones de seguridad vial y el comportamiento de los actores en la vía | 1. Número de personas fallecidas en siniestros viales | 4. Controles al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. | 1. Número de controles preventivos, regulatorios o sancionatorios realizados. | PDD
| Febrero | 2024 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | 2.Bogotá confía en su bienestar | 1.06. Movilidad segura e inclusiva | 1974 | Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semafóricas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin | 1974-Complementar con dispositivos que garanticen la accesibilidad de 340 intersecciones semafóricas que cumplan con las condiciones técnicas para tal fin | 2024110010076 | 8008 | Mejoramiento de los servicios prestados en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 8008-Mejoramiento de los servicios prestados en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 2. Hambre cero | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC-Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones | Mano de obra no calificada | 2 | Implementar 100% del Sistema de información Contravencional preciso, confiable y oportuno | 2. Implementar 100% del Sistema de información Contravencional preciso, confiable y oportuno | TPIEG - Igualdad y equidad de género | O1: Porcentaje de mujeres que consideran que TransMilenio es inseguro o muy inseguro | 8-Mujeres víctimas de lesiones personales | Acción Climatica | 2. Direccionamiento Estrategico | 2. Política de Integridad | Plan Institucional de Participación-SDM V.2.0 2021 | Relacionada | 7. Mantener el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos | 2. Campañas de cultura ciudadana implementadas | 5. Servicio de prevención y promoción para la seguridad vial | 2. Número de medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado implementadas | PI
| Marzo | 2025 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 3. Bogotá confía en su potencial | 2.12. Bogotá cuida a su gente | 1976 | Diseñar, implementar y evaluar el 100% del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad | 1976-Diseñar, implementar y evaluar el 100% del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad | 2024110010077 | 8012 | Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 8012-Implementación de espacios de participación ciudadana incidente en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 3. Salud y bienestar | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGGA-Garantizar el uso racional y eficiente de energía en las diferentes sedes de la SDM | Materiales | 1 | Aumentar 10% Atenciones resueltas en el primer contacto sobre trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad | 1. Aumentar 10% Atenciones resueltas en el primer contacto sobre trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad | TPCC - Cultura ciudadana | O1:Fatalidades en siniestros viales por año | 15-Fatalidades en siniestros viales por año | Acción Comunal | 3. Gestión con Valores para los resultados | 3. Política de Planeación Institucional | PA01-M02-PL01 plan institucional de gestión ambiental PIGA |  | 8. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | 6. Tiempo promedio de viaje en la ciudad (Nuevo) | 6. Servicio de sensibilización a los actores viales, con enfoque diferencial, género y territorial. | 3. Número de señales verticales de pedestal instaladas | N.A
| Abril | 2026 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 4.26. Movilidad Sostenible | 1981 | Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región | 1981-Realizar 300.000 intervenciones para mejorar las condiciones de movilidad en los corredores y puntos estratégicos de la ciudad Región | 2024110010093 | 7969 | Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C | 7969-Mejoramiento en la gestión de las acciones de transparencia e integridad de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá D.C | 4. Educación de calidad | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGGA-Garantizar el uso racional y eficiente del recurso hídrico en las diferentes sedes de la SDM | Servicios domiciliarios | 2 | Disminuir 30% tiempo promedio del ciclo de atención de los trámites y servicios en el canal presencial | 2. Disminuir 30% tiempo promedio del ciclo de atención de los trámites y servicios en el canal presencial | TPPD - Discapacidad | O1:Porcentaje de evasión medido en el componente troncal | 16-Porcentaje de evasión medido en el componente troncal | Adultez | 4. Evaluación de Resultados | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | PA02-PL01 Plan Institucional de Capacitación – PIC VERSIÓN 2.0 DE 11-08-2021 |  | 9. Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía | 7. Porcentaje de bicicletas registradas en la plataforma de Registro Bici Bogotá (Nuevo) | 8. Servicio de gestión para la movilidad en la ciudad | 4. Número de puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito mantenidos
| Mayo | 2027 | Subsecretaría de Gestión Corporativa | 5. Bogotá confía en su gobierno | 5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 1982 | Realizar, 35000, Intervención(es), en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación | 1982-Realizar 35.000 intervenciones en las vías y el espacio público para la movilidad enfocadas en la mejora de la seguridad vial, priorizando actividades de señalización y demarcación | 2024110010095 | 7982 | Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 7982-Mejoramiento y mantenimiento de los servicios de TI asociados a la infraestructura tecnológica operacional de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 5. Igualdad de género | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGGA-Promover la gestión integral de los residuos generados en la SDM | Terrenos | 3 | Aumentar 35% la Orientación a víctimas de siniestros viales con enfoque poblacional, diferencial y de género | 3.Aumentar 35% la Orientación a víctimas de siniestros viales con enfoque poblacional, diferencial y de género | TPJ - Juventud | O1: % del sistema de semaforización inteligente de la ciudad mantenido y optimizado (a 2027 llegar al 99%) | 52-Porcentaje de viajes en modos sostenibles en un día típico de los hogares de Bogotá | Afro-Palenquero | 5. Información y Comunicación | 5. Política compras y contratación pública | PA02-PL04 Plan Anual de Vacantes SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 |  | N/A | 5. Niveles de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas alcanzados | 9. Servicio de implementacion de las política pública de la Bicicleta | 5. Porcentaje de personas cualificadas en enfoque poblacional /diferencial para la prestación del servicio en el Centro de Orientación a Victimas de Siniestros Viales - ORVI
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad |  | 5.39. Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 1983 | Realizar seguimiento al 100% de los PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas | 1983-Realizar seguimiento al 100% de los PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas | 2024110010096 | 7980 | Implementación de intervenciones integrales de cultura, comunicación y pedagogía, para la movilidad segura en Bogotá D.C | 7980-Implementación de intervenciones integrales de cultura, comunicación y pedagogía, para la movilidad segura en Bogotá D.C | 6. Agua limpia y saneamiento | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGGA-Fortalecer la aplicación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios contratados por la entidad en el desarrollo de sus actividades | Edificios | 4 | Aumentar 10% de las Actividades de formación en temas de prevención de siniestralidad vial con enfoque poblacional, diferencial y de género | 4. Aumentar 10% de las Actividades de formación en temas de prevención de siniestralidad vial con enfoque poblacional, diferencial y de género |  | O4:Porcentaje de viajes en modos sostenibles en un día típico de los hogares de Bogotá | 53-Porcentaje de avance de la PLMB Tramo I | ASP (Actividades Sexuales Pagas) | 6. Gestión del Conocimiento | 6. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | PA02-PL05 plan anual de previsión de recursos humanos SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 |  |  | N/A | 12.Servicios institucionales para la atención a la ciudadanía | 6. Número de víctimas jóvenes en siniestros viales
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad |  |  | 1984 | Realizar un (1) estudio técnico en corredores principales, para evaluar los límites de velocidad en la ciudad | 1984-Realizar un (1) estudio técnico en corredores principales, para evaluar los límites de velocidad en la ciudad | 2024110010097 | 7985 | Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 7985-Consolidación del trabajo colaborativo y apoyo institucional en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 7. Energía asequible y no contaminable | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGGA-Promover acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático y mejora de la calidad del paisaje de la sede principal de la SDM. | Maquinaria y Equipo | 5 | Incrementar 14% de Cursos pedagógicos dictados a la ciudadanía anualmente con enfoque poblacional, diferencial y de género. | 5. Incrementar 14% de Cursos pedagógicos dictados a la ciudadanía anualmente con enfoque poblacional, diferencial y de género. |  | O4:Porcentaje de avance de la PLMB Tramo I | 54-Kilómetros de troncales en operación del sistema de transporte público | Bicicleta | 7. Control Interno | 7. Política Gobierno Digital | PA02-PL03 Plan Estratégico de Talento Humano SDM 2021 v.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  | N/A | 7. Porcentaje de campaña(s) y/o jornada(s) de cultura ciudadana y educación vial realizadas y dirigidas a la ciudadanía, que promueven prácticas de inclusión e igualdad con enfoque poblacional - diferencial en el sistema de movilidad.
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito |  |  | 1985 | Recuperar 30.000 m2 de espacio público para una movilidad más segura y accesible, principalmente en entornos relacionados con la movilidad activa y sostenible, siguiendo el enfoque de calle completa | 1985-Recuperar 30.000 m2 de espacio público para una movilidad más segura y accesible, principalmente en entornos relacionados con la movilidad activa y sostenible, siguiendo el enfoque de calle completa | 2024110010104 | 7994 | Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 7994-Fortalecimiento de la Gestión Jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy |  |  |  | OSGAS-Mantener las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001 y las demás adoptadas por la Entidad | Mantenimiento maquinaria y equipo | 6 | Diseñar 100% del programa de formación a mujeres en Oficios No Convencionales relacionados con transporte público de la ciudad con enfoque poblacional, diferencial y de género | 6. Diseñar 100% del programa de formación a mujeres en Oficios No Convencionales relacionados con transporte público de la ciudad con enfoque poblacional, diferencial y de género |  | O4:Kilómetros de troncales en operación del sistema de transporte público | 55-Número de hectáreas netas de suelo viabilizadas para el desarrollo de proyectos estrategicos de ciudad, que aportan al desarrollo de Bogotá | BTI |  | 8. Política de Seguridad Digital | Plan de Austeridad e Indicadores 2021 20-01 |  |  |  |  | 8. Porcentaje de afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío.
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte |  |  | 2203 | Construir 59 kilómetros lineales de la red de cicloinfraestructura | 2203-Construir 59 kilómetros lineales de la red de cicloinfraestructura | 2024110010100 | 7941 | Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá D.C. | 7941-Fortalecimiento del componente de gobernanza para la implementación de la estrategia de seguridad vial en Bogotá D.C. | 9. Industria, innovación e infraestructura | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón |  |  |  | OSGAS-Promover una cultura de integridad y ética pública en colaboradoras y colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema | Transporte | 1 | Aumentar 22% de personas que participan en los espacios que crea la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con el enfoque poblacional-diferencial y de género | 1. Aumentar 22% de personas que participan en los espacios que crea la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con el enfoque poblacional-diferencial y de género |  | O4:Número de hectáreas netas de suelo viabilizadas para el desarrollo de proyectos estrategicos de ciudad, que aportan al desarrollo de Bogotá | 56-Número de cables construidos | Derechos Humanos |  | 9. Política de Defensa Jurídica | Plan Institucional de Archivos PINAR v.1.0_2021 |  |  |  |  | 9. Número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia con gestión de la velocidad implementada
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano |  |  | 2208 | Desarrollar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 2208-Diseñar e implementar una (1) estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 2024110010099 | 7975 | Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. | 7975-Implementación de acciones para una movilidad sostenible, segura y confiable para Bogotá D.C. | 10. Reducción de las desigualdades | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá |  |  |  | OSGAS-Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. | Servicios de venta y de distribución | 2 | Crear 12 documentos de lineamientos técnicos sociales, de acuerdo con el enfoque poblacional-diferencial y de género | 2. Crear 12 documentos de lineamientos técnicos sociales, de acuerdo con el enfoque poblacional-diferencial y de género |  | O4:Número de cables construidos | 69-Porcentaje de avance en la estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) | Discapacidad |  | 10. Política de Mejora normativa | Plan de Conservación Documental 2021 |  |  |  |  | 10. Porcentaje de implementación de las estrategias para promover el uso eficiente del vehículo particular y promover la movilidad sostenible.
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte |  |  | 2217 | Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 2217-Implementar 3 acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 2024110010116 | 7996 | Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C. | 7996-Fortalecimiento del programa niñas y niños primero para mejorar la seguridad vial y la confianza en el camino al colegio en Bogotá D.C. | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  | OSGAS-Gestionar las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 1 | Fortalecer 1 Estrategia de comunicaciones con el fin de socializar el Sistema de Gestión Antisoborno. | 1. Fortalecer 1 Estrategia de comunicaciones con el fin de socializar el Sistema de Gestión Antisoborno. |  | O4:Porcentaje de avance en la estructuración del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) | 70-Porcentaje de usuarios de TransMilenio satisfechos | Educación |  | 11. Política de Servicio al ciudadano | Plan de Preservación Digital a largo plazo 2021 |  |  |  |  | 14. Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura privada
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial |  |  | 2219 | Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la Encuesta de Movilidad 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 2219-Implementar una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la Encuesta de Movilidad 2023, se registren en la plataforma de Registro obligatorio de bicicletas. | 2024110010114 | 7998 | Fortalecimiento de la red de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá D.C. | 7998-Fortalecimiento de la red de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá D.C. | 12. Producción y consumo responsables | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  | OSGAS- 1. Mantener las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001 y las demás adoptadas por la Entidad / 2. Promover una cultura de integridad y ética pública en colaboradoras y colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema / 3. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este / 4. Gestionar las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este | Servicios financieros y conexos | 2 | Mantener 1 Estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de control interno | 2. Mantener 1 Estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de control interno |  | O4:Porcentaje de usuarios de TransMilenio satisfechos | 72-Indice de Gestión Pública Distrital (Puntos) | Espacio Público |  | 12. Política de Racionalización de trámites | Plan Anual de Adquisiciones 2021 |  |  |  |  | 15. Porcentaje de participación de personas con enfoque poblacional diferencial en los espacios de participación.
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos |  |  | 2223 | Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 2223-Lograr 9.200.000 viajes en modos sostenibles en un día hábil entre semana en Bogotá. | 2024110010124 | 8000 | Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C | 8000-Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C | 13. Acción por el clima | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  | OSGSST- Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación | Servicios de leasing | 3 | Fortalecer 1 Estrategia anual de integridad para socializar los temas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 3. Fortalecer 1 Estrategia anual de integridad para socializar los temas de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción |  | O5:Índice de Gestión Pública Distrital (Puntos) | 82-Participación Ciudadana Incidente en proyectos de actos administrativos en el Distrito Capital (Porcentaje | Familias |  | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 16. Porcentaje de efectividad en los acuerdos de pago solicitados por los ciudadanos
|  |  | Dirección de contratación |  |  | 2286 | Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad | 2286-Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad | 2024110010127 | 8001 | Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C. | 8001-Consolidación de las intervenciones en el espacio público para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial en los corredores y puntos estratégicos en Bogotá D.C. | 14. Vida Submarina | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires |  |  |  | OSGSST-Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, favoreciendo en todo momento su consulta y participación y la de sus representantes. | Servicios inmobiliarios | 1 | Mejorar, optimizar y robustecer 97% de la plataforma tecnológica de la SDM con un modelo hibrido para afinar sus componentes y fortificar su infraestructura | 1. Mejorar, optimizar y robustecer 97% de la plataforma tecnológica de la SDM con un modelo hibrido para afinar sus componentes y fortificar su infraestructura |  |  |  | Habitabilidad en calle |  | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (PETI) 2021 v.1.0 |  |  |  |  | 17. Porcentaje (%) de avance en implementación de criterios de infraestructura y de espacios idóneos en los puntos de atención propios de la SDM.
|  |  | Dirección de gestión de cobro |  |  | 2340 | Desarrollar el 100% de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad | 2340-Desarrollar el 100% de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad | 2024110010125 | 8009 | Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C. | 8009-Fortalecimiento de las intervenciones de control y prevención del tránsito y el transporte para mejorar la seguridad vial en Bogotá D.C. | 15. Vida de ecosistemas terrestres | [9 empty] | Antonio Nariño |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2 | Mejorar, optimizar y robustecer 97% las aplicaciones y sistemas de información que sostienen la operación interna y garantizan la transparencia en los procesos propios de la Entidad | 2. Mejorar, optimizar y robustecer 97% las aplicaciones y sistemas de información que sostienen la operación interna y garantizan la transparencia en los procesos propios de la Entidad |  | O5:Participación Ciudadana Incidente en proyectos de actos administrativos en el Distrito Capital (Porcentaje) |  | Infancia |  | 15. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | PA04-PL01 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2020-2024. V1.0 del 24-11-2021 |  |  |  |  | 18. Número de trámites racionalizados con acciones de mejora
|  |  | Dirección administrativa y financiera | [9 empty] | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | [9 empty] | Puente Aranda |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 3 | Contar con 1 Plan estratégico de Tecnologías de la Información actualizado para dar continuidad a la transformación digital de la Entidad | 3. Contar con 1 Plan estratégico de Tecnologías de la Información actualizado para dar continuidad a la transformación digital de la Entidad |  |  |  | Juventud |  | 16. Política de Gestión Documental | Plan de Datos Abiertos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 19. Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) alcanzado (Nuevo)
|  |  | Dirección de talento humano | [9 empty] | 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | [9 empty] | La Candelaria |  |  |  | OSGSI- Gestionar los activos de información, salvaguardandolos ante cualquier incidente que pueda provocar su destrucción, divulgación, indisponibilidad o uso no compartido | Gastos imprevistos | 4 | Realizar 2 Seguimientos anuales para la certificación de los Sistemas de Gestión a cargo de la OTIC bajo la normatividad vigente que les aplique | 4. Realizar 2 Seguimientos anuales para la certificación de los Sistemas de Gestión a cargo de la OTIC bajo la normatividad vigente que les aplique |  |  |  | LGBTI |  | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | 20. Número de cupos de estacionamiento para vehiculos de miromovilidad gestionados en la ciudad (Nuevo)
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad | [19 empty] | Rafael Uribe |  |  |  | OSGSI-Gestionar los riesgos de seguridad de la información aplicando los controles necesarios para cada situación, garantizando la sostenibilidad de las operaciones | Adquisición de activos financieros | 1 | Diseñar, ejecutar y evaluar 4 estrategias de cultura para la movilidad | 1. Diseñar, ejecutar y evaluar 4 estrategias de cultura para la movilidad |  |  |  | Migrantes |  | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información V. 1.0 |  |  |  |  | N/A
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones | [19 empty] | Ciudad Bolívar |  |  |  | OSGSI-Fortalecer la cultura de seguridad de la información, brindando concientización y sensibilización permanente a cada colaborador, para enfrentar proactiva y reactivamente las amenazas a las que se exponen en el manejo diario de la información propia y de terceros | Disminución de pasivos | 2 | Sensibilizar 600000 personas frente a temas de movilidad segura y cultura para la movilidad. | 2. Sensibilizar 600000 personas frente a temas de movilidad segura y cultura para la movilidad. |  |  |  | Movilidad Motorizada |  | 19. Política de Control Interno | Plan de Adecuación y Sostenibilidad V3.0
|  |  | Oficina de seguridad vial | [19 empty] | Sumapaz |  |  |  | OSGSI-Establecer mecanismos que permitan mantener la seguridad de la información durante una interrupción de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los servicios ofrecidos por la Entidad | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | 3 | Ejecutar 4 planes de comunicación en materia de movilidad | 3. Ejecutar 4 planes de comunicación en materia de movilidad |  |  |  | Mujeres |  |  | PA02-PL02 Plan Cuatrienal de Gestión Estratégica del Talento Humano V.2.0 de 02-09-2021
|  |  | Oficina de gestión social | [19 empty] | Distrital |  |  |  | OSGSI-Gestionar los eventos e incidentes de seguridad de la información, fortaleciendo la capacidad de la Secretaría Distrital de Movilidad para hacer frente a las amenazas y ataques informáticos | Transferencias corrientes y de capital | 2 | Implementar 100% La estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Ambiental | 2. Implementar 100% La estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Ambiental |  |  |  | Participación Incidente |  |  | PA02-PL06 Plan de Bienestar Social e Incentivos SDM 2021 V.2.0 de 02-09-2021
|  |  | Oficina aseora de planeación institucional | [23 empty] | OSGCN-Identificar los procesos, servicios y trámites críticos de la entidad, que requieren de una estrategia de continuidad, debido al impacto que podría tener para la entidad su interrupción a causa de un incidente o crisis | Total Meta Proyecto de Inversión por año | 3 | Ejecutar 100% de las acciones delineadas en la estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la ejecución de todas las actividades planteadas. | 3. Ejecutar 100% de las acciones delineadas en la estrategia anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la ejecución de todas las actividades planteadas. |  |  |  | Peatón |  |  | PA02-PL07 Plan de Trabajo Anual de la SST SDM 2021 V2.0 de 23-09-2021
|  |  | Oficina de control disciplinario | [23 empty] | OSGCN-Implementar planes y medios necesarios para desarrollar en la entidad la capacidad de recuperación para responder a los diferentes escenarios de interrupción |  | 4 | Alcanzar el 100% de la implementación total de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de calidad, asegurando la mejora continua y la satisfacción de los grupos de valor | 4. Alcanzar el 100% de la implementación total de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de calidad, asegurando la mejora continua y la satisfacción de los grupos de valor |  |  |  | Pobreza |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones V1.0 2021
|  |  | Oficina de control interno | [23 empty] | OSGCN-Gestionar el óptimo manejo de incidentes de continuidad del negocio en la Secretaría Distrital de Movilidad |  | 6 | Garantizar la continuidad del 100% de los servicios corporativos, asegurando el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la implementación de medidas preventivas, correctivas y de monitoreo continuo | 6. Garantizar la continuidad del 100% de los servicios corporativos, asegurando el adecuado funcionamiento de la entidad mediante la implementación de medidas preventivas, correctivas y de monitoreo continuo |  |  |  | Raizal
|  |  | Subdirección de transporte público | [23 empty] | OSGCN-Desarrollar las competencias mínimas requeridas para cada uno de los roles que hacen parte de la estructura de recuperación de la entidad |  | 1 | Implementar el 100% de los planes, programas y proyectos necesarios para apoyar la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C | 1. Implementar el 100% de los planes, programas y proyectos necesarios para apoyar la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C |  |  |  | Rrom
|  |  | Subdirección de transporte privado | [25 empty] | 5 | Implementar el 100% anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Documental y Archivo, garantizando resultados sostenibles a largo plazo | 5. Implementar el 100% anual para la sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión Documental y Archivo, garantizando resultados sostenibles a largo plazo |  |  |  | Ruralidad
|  |  | Subdirección de la bicicleta y el peatón | [25 empty] | 7 | Llevar a cabo 100% de las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional asegurando la realización de cada actividad planteada | 7. Llevar a cabo 100% de las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional asegurando la realización de cada actividad planteada |  |  |  | Salud Mental
|  |  | Subdirección de infraestructura | [25 empty] | 1 | Resolver oportunamente el 100% de las solicitudes y actuaciones que hacen parte de los procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento que sean puestos a consideración de la SGJ | 1. Resolver oportunamente el 100% de las solicitudes y actuaciones que hacen parte de los procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento que sean puestos a consideración de la SGJ |  |  |  | Seguridad
|  |  | Subdirección de señalización | [25 empty] | 2 | Atender 100% de las actuaciones debidamente notificadas relacionadas con la representación judicial de la entidad | 2. Atender 100% de las actuaciones debidamente notificadas relacionadas con la representación judicial de la entidad |  |  |  | Transparencia
|  |  | Subdirección de planes de manejo de tránsito | [25 empty] | 3 | Gestionar oportumente el 100% de las solicitudes de estructuración y/o control de legalidad de actos administrativos y emisión de conceptos jurídicos que sean puestos a consideración de la Dirección de Normatividad y Conceptos | 3. Gestionar oportumente el 100% de las solicitudes de estructuración y/o control de legalidad de actos administrativos y emisión de conceptos jurídicos que sean puestos a consideración de la Dirección de Normatividad y Conceptos |  |  |  | Turismo
|  |  | Subdirección de gestión en vía | [25 empty] | 4 | Tramitar el 100% de los procesos contractuales que sean radicados en la Dirección de Contratación | 4. Tramitar el 100% de los procesos contractuales que sean radicados en la Dirección de Contratación |  |  |  | Vejez
|  |  | Subdirección de semaforización | [25 empty] | 5 | Efecturar la gestión de cobro al 100% de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por la ley y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad | 5. Efecturar la gestión de cobro al 100% de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por la ley y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Cobro Administrativo Coactivo de la Secretaría Distrital de Movilidad
|  |  | Subdirección de control de tránsito y transporte | [25 empty] | 3 | Adelantar el 100% de las actividades para el desarrollo de un estudio técnico para la definición de limites de velocidad en corredores de la malla vial arterial. | 3. Adelantar el 100% de las actividades para el desarrollo de un estudio técnico para la definición de limites de velocidad en corredores de la malla vial arterial.
|  |  | Subdirección de contravenciones | [25 empty] | 1 | Gestionar el 100% de las actividades para la formulación de documentos de estudios y lineamientos técnicos en materia de seguridad vial | 1. Gestionar el 100% de las actividades para la formulación de documentos de estudios y lineamientos técnicos en materia de seguridad vial
|  |  | Subdirección de control e investigaciones al transporte público | [25 empty] | 2 | Adelantar el 100% de acciones de asistencia técnica en materia de seguridad vial requerida | 2. Adelantar el 100% de las actividades para la formulación de documentos de estudios y lineamientos técnicos en materia de seguridad vial.
|  |  | Subdirección de financiera |  |  |  |  | Si | [20 empty] | 8 | Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá | 8. Desarrollar el 100% de las acciones dirigidas a la consolidación de la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones como una alternativa eficiente, sostenible, accesible y competitiva en Bogotá
|  |  | Subdirección de administrativa |  |  |  |  | No | [20 empty] | 11 | Desarrollar 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región. | 11.Desarrollar 100% de las acciones relacionadas con la toma y manejo de datos, estadísticas, modelos de transporte y estudios que sean insumo para el diagnóstico y evaluación de la movilidad de la Ciudad y la Región.
[29 empty] | 10 | Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá. | 10. Orientar en el 100% la formulación y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos y demás instrumentos de planeación de estrategias de movilidad sostenible y segura en Bogotá.
[29 empty] | 3 | Realizar 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región. | 3. Realizar 100% de la revisión y seguimiento a los proyectos relacionados con la infraestructura vial, de tránsito y transporte de la ciudad y la Región.
[29 empty] | 1 | Impulsar en el 100% las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad | 1.Impulsar en el 100% las acciones para gestionar el uso eficiente del vehículo particular en la ciudad
[29 empty] | 2 | Realizar 100% de las as actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región | 2. Realizar 100% de las as actividades relacionadas para el mejoramiento en la prestación del servicio de transporte público de Bogotá y la Región
[29 empty] | 4 | Implementar 100% de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá | 4. Implementar 100% de las actividades relacionadas con la movilidad activa de la ciudadanía en Bogotá
[29 empty] | 6 | Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región | 6. Adelantar el 100% de las actividades relacionadas con el transporte de carga y logística para optimizar sus operaciones y movilidad en la ciudad y la Región
[29 empty] | 7 | Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones | 7. Implementar el 100% de las acciones para promover la renovación tecnológica de transporte de carga hacia una tecnología de cero y bajas emisiones
[29 empty] | 5 | Implementar 100% de una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici | 5. Implementar 100% de una estrategia para lograr que el 50% de bicicletas existentes en la ciudad, según la EDM 2023, se registren en la plataforma de Registro-Bici
[29 empty] | 9 | Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C | 9. Implementar el 100% de una estrategia para la promoción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en Bogotá D.C
[29 empty] | 1 | Realizar 5475000 millones de viajes acompañados y monitoreados con el proyecto Al Colegio en Bici y la estrategia BiciParceros durante el cuatrienio | 1. Realizar 5475000 millones de viajes acompañados y monitoreados con el proyecto Al Colegio en Bici y la estrategia BiciParceros durante el cuatrienio
[29 empty] | 2 | Realizar 1.683.350 viajes de acompañamiento con el proyecto Ciempiés durante el cuatrienio | 2. Realizar 1.683.350 viajes de acompañamiento con el proyecto Ciempiés durante el cuatrienio
[29 empty] | 3 | Implementar en 139 instituciones distritales la estrategia de Guardacaminos en el cuatrienio | 3. Implementar en 139 instituciones distritales la estrategia de Guardacaminos en el cuatrienio
[29 empty] | 4 | Realizar el control de 24000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila en el cuatrienio | 4. Realizar el control de 24000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila en el cuatrienio
[29 empty] | 1 | Implementar 60km de mantenimiento de señalización y/o demarcación en cicloinfraestructura en la ciudad | 1. Implementar 60km de mantenimiento de señalización y/o demarcación en cicloinfraestructura en la ciudad
[29 empty] | 2 | Implementar 28 km de señalización y/o demarcación de cicloinfraestructura en la ciudad | 2. Implementar 28 km de señalización y/o demarcación de cicloinfraestructura en la ciudad
[29 empty] | 1 | Realizar intevención integral de 5000 segmentos viales de la malla vial arterial con señalización horizontal y vertical | 1. Realizar intevención integral de 5000 segmentos viales de la malla vial arterial con señalización horizontal y vertical
[29 empty] | 2 | Realizar intervención integral de 15000 segmentos viales de la malla vial intermedia y local con señalización horizontal y vertical | 2. Realizar intervención integral de 15000 segmentos viales de la malla vial intermedia y local con señalización horizontal y vertical
[29 empty] | 3 | Intervenir 16 proyecto de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal | 3. Intervenir 16 proyecto de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal
[29 empty] | 4 | Realizar el 100% de los seguimientos a los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial | 4. Realizar el 100% de los seguimientos a los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial
[29 empty] | 5 | Generar 100% alertas tempranas a los PMT de Troncales y de Metro que superen la velocidad establecida contractualmente | 5. Generar 100% alertas tempranas a los PMT de Troncales y de Metro que superen la velocidad establecida contractualmente
[29 empty] | 1 | Realizar 235000 jornadas de gestión en vía | 1. Realizar 235000 jornadas de gestión en vía
[29 empty] | 2 | Desarrollar 96 medidas de gestión enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad y/o seguridad vial en un 15% en los indicadores planteados | 2. Desarrollar 96 medidas de gestión enfocadas en mejorar las condiciones de movilidad y/o seguridad vial en un 15% en los indicadores planteados
[29 empty] | 3 | Realizar 48 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar | 3. Realizar 48 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar
[29 empty] | 4 | Desarrollar 141 instancias de armonización para la ejecución de intervenciones de movilidad y seguridad vial. | 4. Desarrollar 141 instancias de armonización para la ejecución de intervenciones de movilidad y seguridad vial.
[29 empty] | 5 | Mantener por encima del 99%la disponibilidad del sistema de semaforización | 5. Mantener por encima del 99%la disponibilidad del sistema de semaforización
[29 empty] | 6 | Complementar 340 intersecciones semaforizadas con otros dispositivos de señalización semafórica | 6. Complementar 340 intersecciones semaforizadas con otros dispositivos de señalización semafórica
[29 empty] | 7 | Implementar 40 intersecciones de regulación semáforica en 40 intresecciones de la ciudad | 7. Implementar 40 intersecciones de regulación semáforica en 40 intresecciones de la ciudad
[29 empty] | 8 | Operar 100% del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación | 8. Operar 100% del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación
[29 empty] | 9 | Desarrollar 160 dispositivos para la actualización y ampliación tecnológica requerida (ampliación del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones) | 9. Desarrollar 160 dispositivos para la actualización y ampliación tecnológica requerida (ampliación del Sistema de Detección Electrónica de Infracciones)
[29 empty] | 1 | Realizar 650000 intervenciones para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad. | 1. Realizar 650000 intervenciones para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.
[29 empty] | 2 | Atender 100% de los incidentes asignados en materia de gestión del tránsito en la ciudad | 2. Atender 100% de los incidentes asignados en materia de gestión del tránsito en la ciudad
[29 empty] | 3 | Realizar 4600 intevencione de prevención vial dirigida a los diferentes actores viales en la ciudad | 3. Realizar 4600 intevencione de prevención vial dirigida a los diferentes actores viales en la ciudad
N/A