## Plan Adecuación 2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 2021
|  | Versión 4,0 |  |  |  | Fecha de corte reporte: 30/09/2021
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo responsables y realizando seguimiento periíodico para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las dimensiones y políticas.
RIESGO ASOCIADO: Posibilidad de afectación reputacional por posible disminución en el índice de desempeño institucional por la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG fuera de los términos y lineamientos establecidos.
DIMENSIÓN | POLÍTICA en MIPG (Obligatorio) | N. | ESTRATEGIAS / ACCIONES / PRODUCTOS | LIDER RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO EN 2021 (POA CON O SIN INVERSIÓN) | MOTIVO DE INCLUSIÓN EN 2021 | CRONOGRAMA | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN | EVIDENCIAS/ OBSERVACIONES | Estado
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 1 | Incorporar, en la planeación estratégica del talento humano un Programa de desvinculación asistida por otras causales que contenga: a. Identificación y documentación de las razones del retiro b. Análisis de las causas del retiro y tenerlas en cuenta para mejorar la gestión del talento humano c. Brindar orientación frente a la adecuación a la nueva etapa de vida | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Actividad incluida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual hace parte del Plan Estratégico de TH. Se definió el programa de desvinculación asistida, se realizó cotización de las actividades a contratar y se crearon las presentaciones y herramientas que harán parte del programa. Se encuentra aprobado y publicado el Programa, se realizó prueba piloto durante los meses de julio y agosto de 2021. Fueron actualizados el instructivo de retiro y sus formatos relacionados, incorporando este programa y comenzó implementación en el mes de septiembre. a. Se envió la encuesta virtual de retiro a 3 funcionarios desvinculados. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiINuPvNF4pg1U3WBW50y4Xoq0E-cvxakB-f60FWtOHli5cg/viewform b. Se realizó informe trimestral con análisis de causas de retiro. c. Se envío presentación con información de interés del personal desvinculado a 3 exfuncionarios que así lo solicitaron en la encuesta de retiro. Evidencias: Plan Estratégico de TH 2021: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/03-09-2021/pa02-pl03_plan_estrategico_de_talento_humano_sdm_2021_v.2.0_de_02-09-2021.pdf Plan de Bienestar: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/03-09-2021/pa02-pl06_plan_de_bienestar_social_e_incentivos_sdm_2021_v.2.0_de_02-09-2021.pdf Programa de desvinculación asistida SDM: https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-07-22/programa-de-desvinculacion-asistida-sdm-2021.pdf | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 2 | Implementar para la inducción para gerentes públicos en la entidad adicional a la realización directamente: a. Virtual b. Presencial con la ESAP | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-04 | 2021-12-15 | a. Virtual: Se realizó inducción en plataforma moodle de la SDM a los 11 gerentes públicos vinculados a la Entidad hasta la fecha: 1. Jefe Oficina Seguridad Vial, 2. Subsecretario de Política de Movilidad, 3. Director de TH, 4. Subdirector de la Bicicleta y el Peatón, 5. Director de Investigaciones Administrativas al TT, 6. Subdirector de Infraestructura, 7. Director de Ingeniería de Tránsito, 8. Subdirectora de Gestión en Vía. 9. Director de Gestión de Tránsito y Control de TT, 10. Jefe Oficina OTIC, 11. Directora de Planeación de la Movilidad b. Presencial ESAP: No habilitado por la ESAP ni en plataforma SIRECEC | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 3 | Llevar estadística clara de los beneficiarios de la entidad que han hecho uso de la bicicleta, año a año | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Nueva por reasignación de responsabilidades | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Mediante el registro de los colaboradores en el sistema se tiene la información consolidada de los biciusuarios de la Entidad | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 4 | Realizar y publicar diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-04 | 2021-12-15 | La ARL Positiva entregó el informe de accesibilidad a través del intermediario de seguros "Estrategia de seguros Ltada" el dia 6 de mayo, se reenvió el informe desde el correo de SST a la Subdireccion Administrativa el dia 13 de mayo para la gestión correspondiente. El Informe fue publicado en la intranet el día 25 de mayo en el enlace: https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-05-24/inspeccion-accesibilidad-secretaria-distrital-de-movilidad-6-de-mayo.pdf Se realiza seguimiento a los hallazgos reportados y con el objetivo de mejorar la inclusividad al medio físico en la sede Paloquemao y partiendo de las necesidades indicadas por las áreas para la mejora en atención a la ciudadanía, así como de evacuación segura, la SDM celebró contrato para la adquisición de salva escaleras. Durante lo transcurrido del año no se han realizado análisis de puesto de trabajo, lo anterior debido a que no han sido solicitados por parte de la ARL o EPS (estos análisis los solicitan para posible calificación de enfermedad laboral), pero se han realizado las siguientes IPT "Inspecciones de puesto de trabajo": IPT Virtuales: 79 (incluido 1 funcionario con discapacidad),. IPT Presencial CADE-Calle 13 :21 en el mes de marzo IPT Presencial DIATT: 6 en el mes de marzo. IPT Presencial: 2 (mayo y agosto) IPT Presencial Patio Fiscalia: 1 en el mes de julio IPT Presencial Patio Alamos: 6 en el mes de julio | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 5 | Implementar instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se revisaron y ajustaron evaluaciones de impacto a las Capacitaciones con aprobación de DTH. Se aplicaron las encuestas de las capacitaciones reportadas por las entidades en el primer semestre, con los siguientes resultados: - Indice de satisfacción promedio: 88% - Impacto de la capacitación (evaluación pre y post): 33% Se está actualmente participando en la prueba piloto con el DASCD para evaluación de impacto de los procesos de TH. Tomando como base la herramienta para la medición del impacto proporcionada por el DASCAD, se encuentra en proceso de ajuste la Encuesta de satisfacción para las capacitaciones interinstitucionales, y para el montaje del formulario para la medición del impacto de las capacitaciones por contrato. Se implementaron las herramientas de medición entregadas por el DASCD, y se enviaron tanto a funcionarios como a jefes inmediatos, estamos pendientes del diligenciamiento de los formularios. | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 6 | Incorporar en el Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad las actividades para los siguientes aspectos: a) Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se elaboró propuesta de política de género para la Gestión del TH la cual fue ajustada según concepto técnico a la Secretaria de Planeación y actualmente en proceso de aprobación y adopción en la SDM. a) A través del calendario semanal de DTH se convoca a todos los colaboradores y sus familias a las actividades de Bienestar, Capacitación, SST y EFR sin discriminación alguna, en temáticas variadas para elección según su interés, y promoviendo la diversidad. a1) Vinculación: La entidad realizó modificación de la planta de personal en el año 2018 incluyendo el 10% de los empleos creados para profesionales sin exigir experiencia, durante la vigencia 2021 se han vinculado 3 funcionarios en empleos de nivel profesional que se encuentran entre 18 y 28 años. Por otro lado el día 02 de julio de 2021 se remitio a las dependencias con empleos vacantes un memorando en el cual se sugiere que los empleos vacantes de la planta de personal de las dependencias, sean provistos con candidatos preferiblemente en el rango de edad entre los 18 y 28 años, siempre que el perfil del empleo permita que sea ocupado por un aspirante con estas características. a2) Bienestar Social: Se invitó a todos los servidores a las actividades: En Bogotá nos cuidamos en familia ( 27 de Junio de 2021); Encuesta sobre la discriminación racial y de género, al clasismo y la xenofobia. (31 de mayo de 2021) a3) Capacitación: A través de los calendarios semanales se han divulgado cursos o charlas sobre género ofrecidas por el DASCD y por la Secretaria de la Mujer. Por la linea de Autogestión, la OGS ha realizado charlas en tema de política de discapacidad y capacitación en Enfoque de Genero en las Politicas publicas el 22 y 24 de junio con la participación de 51 colaboradores. Se programó con la OGS, la capacitación Enfoque Diferencial para la Movilidad Incluyente y Accesible a dictarse en 3 sesiones durante el 04, 11 y 18 de agosto, Acercamiento al Lenguaje de señas en el mes de julio con 67 participantes a4) Seguridad y Salud en el Trabajo: Se convocan actividades de capacitación, promoción y prevención por parte de la ARL Positiva y del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyentes para toda la población de la Entidad. Se realizó diagónstico de accesibilidad para personas con discapacidad. | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 7 | La entidad ha formalizado empleos en el marco del Decreto 1800 de 2019, en cuanto a: a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes para la vinculación de servidores b. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones. c. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | a. El 12 de marzo de 2021 se realizó ajuste de los procedimientos PA02-PR01 PROCEDIMIENTO PARA PROVEER UN EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, PA02-PR02 PROCEDIMIENTO PARA PROVEER UN EMPLEO MEDIANTE ENCARGO y PA02-PR03 PROCEDIMIENTO PARA PROVEER UN EMPLEO MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, en los cuales se realizó análisis y ajuste de acuerdo con la normatividad vigente. Se encuentran publicados en la Intranet: https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/PA02 b. Mediante la Resolución 33145 de 2021, se relizó modificación al Manual Especifico de Funciones y Compentencias Laborales, previo análisis de los perfiles de las fichas del mencionado manual. En relación con las cargas de trabajo, la entidad tiene previsto adelantar este proceso en la vigencia 2022 c. Esta actividad se realiza mensualmente. Se realiza actualización de la planta de personal con corte al final de cada mes, identificando las vacantes definitivas y temporales, para realizar la posterior provisión. | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 8 | Publicar la medición del clima organizacional del los últimos dos años y el plan de acción para la mejora con base en los resultados | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | El 18 de febrero se realizó divulgación mediante correo electrónico dirigido a toda la Entidad, de los resultados de la medición de Clima Laboral, Calidad de Vida y Ambiente Organizacional 2020 de la SDM. Igualmente se divulgó una presentación resumen de los resultados obtenidos, los cuales muestran de manera general un nivel bajo de riesgo frente a la posibilidad de un mal clima laboral en la Entidad. Los resultados se encuentran publicados en el enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1nNh_ZnsprlRk0Ec9JlrL7f0KgMzqp0sG. La última medición de clima organizacional de la Entidad fue realizada en el año 2018, Los resultados se encuentran publicados en la intranet: https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2019-11-01/comparativo-medicion-clima-organizacional-2016-2018.pdf En el año 2019 no se realizó medición de clima laboral. | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 9 | Adelantar y publicar diagnóstico de cultura organizacional de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se recibieron cotizaciones para la medición, se encuentra pendiente por definir el proveedor. Actividad a realizar en el cuarto trimestre del año. | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 10 | Con respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias la entidad debe: a. Llevar la cantidad de servidores se beneficiaron del programa 'Servimos' en la vigencia evaluada b. Llevar la cantidad de servidores que participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada c. Llevar la cantidad de servidores que se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | a. Se elevó consulta a la Función Pública con el fin de conocer la forma de divulgar al interior de la entidad la estrategia. Con la respuesta obtenida, desde el mes de agosto se divulga semanalmente el link del programa servimos para conocimiento de todos los colaboradores de la SDM, a traves del Calendario de Actividades de la Dirección del Talento Humano. https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/node/1167, sin embargo, el DAFP informó que no puede brindar el registro de asistentes a las actividades y/o beneficios que promueve el programa. b. Se cuenta con el ofecimiento de la Función Pública para participar en el proyecto de Bilinguismo en alianza con el SENA. El programa se encuentra en estudio por parte del Director de Talento Humano, para gestionar carta de compromiso con el Dr. Nicolás.Se realizó la alianza del DASCD-BRITISH COUNCIL - 2021 y se convocó a los funcionarios. Adicionalmente en los calendarios de actividades que se envían semanalmente, se incluyen los enlaces de inscripción para capacitaciones abiertas a la ciudadanía. c. En el marco del PE Trabajo Inteligente, se diseñaron Jornadas dinámicas y flexibles. En virtud del lanzamiento del Proyecto Trabajo Inteligente el 28 de mayo de 2021. Mediante Resolución 80010 del 4 de agosto de 2021 se implementó el Proyecto de Trabajo Inteligente en la SDM, en cuyo artículo 5 se se establecen las modalidades de trabajo así: trabajo en casa, teletrabajo, horarios dinámicos y jornadas mixtas. Durante el mes de septiembre se consolido la matriz de talento humano para trabajo inteligente, en la cual se estableció la cantidad de colaboradores que realizarán trabajo presencial, determinando la carga de personas en las sedes Calle 13 y Paloquemo cada día, así como los horarios dinámicos y las jornadas flexibles al que accederá cada uno. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/11-08-2021/resolucion_800010_de_2021.pdf | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 11 | Evaluar la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos por los servidores de nivel gerencial | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fortalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Se enviarón piezas comunicativas recordando la obligación de los Gerentes Públicos de presentar el seguimiento de primer semestre 2021. Se están haciendo los seguimientos de los acuerdos de gestión subidos al drive, a la fecha de 32 faltan por reportar 7 y dos N.A. por no estar en tiempo de reporte. | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 12 | Actualizar documento "Lineamientos política conflicto de intereses" con las estrategias para la identificación y declaración de conflicto de interés, contemplando lo siguiente: a. Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones b. Definición de un área responsable o grupo de trabajo para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés c. Procedimientos para la declaración de impedimentos y recusaciones d. Registro de conflicto de intereses tramitados e. Definición de los responsables de recopilar, clasificar y analizar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas para el registro de conflicto de intereses | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se realizaron ajustes en el Manual de Integridad de la SDM, desarrollando todo el tema de conflicto de interés, con la Dirección de Talento Humano. Se adjunta agenda de reuniones, como evidencia Se remitió el manual de integridad para revisión a la Oficina Asesora de Planeación, se adjunta correo electrónico. | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 13 | Elaborar cronograma de actividades que contenga las jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se agendó para el 28 de octubre para elaborar cronograma de sensibilizaciones. Se adjunda agenda como evidencia | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 14 | Implementar canales de denuncia a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Oficina Control Disciplinario | POA Gestión Control Disciplinario | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se actualizó el Protocolo de denuncias por corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se realiza reparto frecuente de quejas o informes a los profesionales de la OCD de acuerdo con la asignación que reciba la OCD por el Sistema Documental ORFEO o los demás canales de comunicación establecidos por la entidad. | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 15 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se realizaron ajustes en el Manual de Integridad de la SDM, desarrollando todo el tema de conflicto de interés, con la Dirección de Talento Humano, donde se incluyen los canales de consulta y orientación. Se adjunta borrador de manual de integridad como evidencia. | EN EJECUCIÓN
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 16 | Incluir en los procesos de gestión del talento humano actividades para la prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Gestión Corporativa Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | a) Vinculación: se exige diligenciar los formatos de Declaración de Bienes y Rentas y Declaración de conflicto de intereses, Controles tranversales y Compromiso antisobrono b) Capacitación: Se Capacitó sobre Acciones para prevenir conflictos de interés (DAFP) – 3 de junio. c) Integridad: Se actualizó el Grupo de Gestores de integridad conforme a cambios presentados. d) Se realizó seguimiento a la publicación de la información de la ley 2013 de 2019 (bienes y rentas con corte al cierre de la planta de personal al 31/08/2021) y a la circular externa 20 de 2021 (módulo de conflicto de interés) por los funcionarios de la SDM, se descargo reporte con corte a 29/09/2021 La Entidad creó y divulgó el Manual de Integridad que incluye los Lineamientos de Conflicto de Interés https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/03-08-2021/pa02-m03_manual_integridad_version_1.0_de_03-08-2021.pdf | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 17 | Realizar seguimiento y evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la Entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción | Oficina Control Disciplinario | POA Gestión Control Disciplinario | Fortalecimiento de la política. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se realiza reparto frecuente de quejas o informes a los profesionales de la OCD de acuerdo con la asignación que reciba la OCD por el Sistema Documental ORFEO o los demás canales de comunicación establecidos por la entidad. Mensualmente se realiza el comité primario en el cual se revisan y se tratan los 3 mapas de riesgos establecidos por la entidad: Gestión, Corrupción y Soborno. | CUMPLIDA
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 18 | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con recomendaciones informe gerencial Julio-2021 Secretaría General | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Desde la Dirección de Talento Humano se estructuró y presentó a la alta dirección una encuesta, que busca medir la frecuencia con que los servidores presentan comportamientos asociados a los valores de integridad, así mismo identificar la percepción del impacto que tienen sobre el desarrollo de sus funciones. Es una act ividad que, a su vez, sensibiliza sobre estos aspectos. Se adjunta presentación. | EN EJECUCIÓN
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 19 | • Recopilar, organizar y documentar la información. • Analizar la información. • Utilizar la información para definir sus planes proyectos o programas. • Disponer de canales electrónicos para recopilar la información. • Recopilar, organizar y documentar la información sobre grupos étnicos. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 6 de agosto de 2021 se realiza el documento de caracterización de persona natural con el fin de establecer y priorizar las variables que inciden en la mejora y prestación de los trámites y servicios, y dentro de las variables demográficas se priorizó la de identidad étnica. Es oportuno mencionar, que esta información fue insumo para la actualización del documento de caracterización de usuarios y partes interesadas de la SDM versión 7.0 del mes de agosto 2021: https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-08-30/caracterizacion-de-partes-intersadas-sdm-v-7.0-de-30-08-2021.pdf Se anexa: 1. Formato encuesta de satisfacción 2. Tabulación CSM y RedCADE 3. Tabulación Cursos Pedagógicos 4. Caracterización Persona Natural SDM | EN EJECUCIÓN
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 20 | Medir los indicadores de calidez, coherencia y claridad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 1 de septiembre se publica el Informe de evaluación de calidad de las respuestas emitidas a peticiones ciudadanas de la SDM segundo trimestre 2021. Link página: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/01-09-2021/informe_de_evaluacion_de_calidad_ii_trimestre_2021_sdm.pdf Se anexa: 1. Informe de evaluación de respuestas emitidas a peticiones ciudadanas primer trimestre 2021 2. Resultados de evaluación de calidad de las respuestas emitidas primer trimestre 2021 | CUMPLIDA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 21 | Medir el indicador de oportunidad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Continuando con la actividad de control para el cumplimiento de la oportunidad de las respuestas se reporta a los directivos la gestión de las PQRSD y las peticiones vencidas: Se anexa: 7. Memorando 20214100184063 vencidas Agosto 2021 8. Memorando 20214100209453 vencidas Septiembre 2021 | CUMPLIDA
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 22 | Diseñar e implementar acciones que permitan mantener el número de seguidores en las redes sociales de la SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En el tercer trimestre para mantener los seguidores, las acciones se centraron directamente en informar a los usuarios que existen otras redes sociales a través de las cuales, también pueden seguir a la Entidad. Esta estrategia cross-platform, permite aprovechar lo que ya se ha construido para llevar seguidores entre las diferentes plataformas digitales. Para esto, se diseñaron y divulgaron piezas estáticas y animadas con las cuentas digitales generales, y también piezas específicas por cada red. Se aprovecharon las publicaciones para ubicar links directos a los perfiles, con el fin de facilitar a la ciudadanía el seguimiento por medio de un solo clic. Asimismo, se mantuvo una publicación constante en las Redes Sociales que permitió la aparición periódica de la SDM en los perfiles de los seguidores, con ello se buscó mantener de manera relevante el nombre de la Entidad. REDES SOCIALES. https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1418307360863383553?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1419039690552795136?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1421078127699243015?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1421893492717019137?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1442539889652809733?s=20 | EN EJECUCIÓN
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 23 | Emplear diferentes medios digitales en los ejecicios de participación realizados por la Entidad | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Los espacios de participación realizados por los CLMs se evidencian en el Calendario de actividades, publicado en la web de la Secretaría de Movilidad, en el link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/calendario_de_actividades | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 24 | Evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), a través de encuestas de percepción ciudadana | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el período reportado, se elaboró el informe de encuesta telefónica del mes de agosto 2021. Se anexa: 1. Análisis llamadas mes agosto 2021 2. Informe encuesta telefónica mes agosto 2021 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 25 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuariosm con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el período reportado, se realizó mesa de trabajo para estructurar la encuesta de trámites en línea de la SDM, la cual se espera que se envíe a los ciudadanos a través de correo electrónico. Se anexa: 1. Correo diseño encuesta trámites en línea 2. Propuesta encuesta trámites en línea. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 26 | Inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Con base en la Acción 24 de MIPG cuya descripción es "Inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad" solicito tu colaboración en revisar el sustento que permite crear o No, los siguientes servicios como trámites en el SUIT. • Desvinculación administrativa de vehículos de transporte público. • Impugnación Antecedentes En el Año 2018 se inició la creación de estos servicios en el SUIT, no obstante, no avanzo, quedando en estado (Sin gestión) y (tareas pendientes), correspondientemente, actualmente la SDM está cumpliendo al 97% la meta. Necesidad Sustentar al DAFP, los motivos por los cuales estos deben registrarse o no en SUIT, de esta manera, solicitar la eliminación de la creación o la continuidad en el sistema, el compromiso es cerrar en el 100% para vigencia 2021. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 27 | Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean suceptibles de disponer en línea | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se realiza presentación con el listado de los trámites de la SDM relacionando el porcentaje para completar su virtualización. Se anexa: 1. Presentación estado trámites en línea | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 28 | Fase de adopción IPV6 falta: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación (Pruebas de funcionalidad) y adopción en su totalidad IPV6 en la entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Durante el presente periodo de Julio, Agosto, septiembre de 2021 se han desarrollado actividades inherentes a la adopción del protocolo IPv6 en la entidad junto con el operador tecnológico, Validación y Diseño de direccionamiento IPV6 y verificación de equipos de redes Switch y routers para activación del protocolo IPv6 en Dual Stack. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 29 | Implementar los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: - Contenido no textual - Sugerencia significativa - Características sensoriales - Sin trampas para el foco del teclado - Tiempo ajustable - Poner en pausa, detener, ocultar - Al recibir el foco - Al recibir entradas - Identificación de errores - Etiquetas o instrucciones - Procesamiento - Nombre, función, valor | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre se evidencian los ajustes y mejoras en la ejecución de los criterios de accesibilidad web y pagina web de la entidad, Adicional se solicita a la OCCM información sobre el diseño y desarrollo del nuevo sitio web para la SDM frente al cumpmimiento Resolución 1519 del 2020 y la NTC5854 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 30 | Implementar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: -Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) -El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) -En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) -El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) -Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios -Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre se evidencian los ajustes y mejoras en la ejecución de los criterios de usabilidad web y pagina web de la entidad. Adicional se solicita a la OCCM información sobre diseño y desarrollo del nuevo sitio web para la SDM frente al cumpmimiento Resolución 1519 del 2020. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 31 | Formular, aprobar e integrar al plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | CUMPLIDA La entidad cuenta con el plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos en la entidad. | CUMPLIDA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 32 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se han participado en convocatorias en materia de seguridad Digital con Microsoft y MinTic | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 33 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se han participado en convocatorias en materia de seguridad Digital con Microsoft y MinTic | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 34 | Participar en las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se han participado en convocatorias en materia de seguridad Digital con Microsoft y MinTic | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 35 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de participar en los ejercicis de simulación nacional e internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se han participado en convocatorias en materia de seguridad Digital con Microsoft y MinTic | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 36 | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a: Coordinación nacionald e Seguridad Digital Comando Conjunto Cibernético COLCERT Unidades cibernéticas de las fuerzas militares CSIRT y otros CCIRT | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Sin información de avance | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 37 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se Fomento la participación en materia de seguridad Digital con MinTic al personal de la OTIC | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 38 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital tales como: Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructutra crítica cibernética Realizar la identificación anual de la infraestructura cibernética e informar al CCOC Participar enla construcción de los planes sectoriales de protección de infraestructura cibernética Paricipar en la mesas de constucciión y sensibilización del modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Sin información de avance | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 39 | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad como • DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes. • Inteligencia artificial • Robótica • Automatización Robótica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Para este Tercer Trimestre se adjudicó el contrato de implementación de la plataforma Civer Inteligencia atreves del Contrato 2021-2208. Dicha plataforma Utiliza mecanismos de Inteligencia artificial asociado con Machinelearding. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 40 | • Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Se tiene proyectado para el cuarto trimestre pruevas de Etical Hacking con el contrato del Servicio Soc 2021-1906 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 41 | • Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Se tiene proyectado para el cuarto trimestre | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 42 | • Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Tenemos como valor agregado por parte del contratista Xertical realizar pruebas de ingeniería social con técnicas de phishing phishing | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 43 | El Comité de Conciliación decide como máximo en un término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciban la solicitud de conciliación para lo cual se implementara las acciones correspondientes para cumplir los términos del Decreto 491 de 28/03/2020 | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En el tercer trimestre del 2021, se recibieron 82 solicitudes de conciliación de las cuales: i) 14 solicitudes se encuentran en términos pendientes de sesión ii) 1 se desistió. iii) 60 se estudiaron dentro de los 15 días correspondientes y iv) 7 se estudiaron fuera de los términos correspondiendo esto al 8.5%. Evidencias: Base de seguimiento de solicitudes de conciliación. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 44 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 26 de agosto de 2021, se llevó a cabo en reunión, retroalimentación del documento postulado “Carta de Compromiso Ciudadano” Posteriormente, en el mes de octubre 2021 se realiza la publicación en la página web de la SDM la Carta de compromiso a la Ciudadanía traducido en Lenguaje Claro, atendiendo la evaluación de la Veeduría Distrital. Link página web: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/trato-digno | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 45 | Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares por medio de Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 09 de julio del 2021, en la página web se implementó Botón en la sección de PQRSD para personas con limitaciones visuales y da cumplimiento a lo que dice la NT5854 de acuerdo con el estándar AA. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 46 | Traducir en Lenguaje Claro: Guías Formatos Manuales | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En el mes de octubre 2021 se realiza la publicación en la página web de la SDM la Carta de compromiso a la Ciudadanía traducido en Lenguaje Claro, atendiendo la evaluación de la Veeduría Distrital. Link página web: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/trato-digno | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 47 | Incluir un lenguaje claro en las piezas de comunicación difundidas a través de los diferentes canales de comunicación, de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de inversión Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | el tercer trimestre: Las piezas de comunicación contienen un lenguaje claro de acuerdo con los lineamientos de la Dirección de Atención al Ciudadano permitiendo lograr los objetivos de comunicación deseados. Las elaboraciones de las piezas de los temas estratégicos pasan por la revisión y ajustes de los profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad. Las piezas que divulgan propósitos interinstitucionales tienen la revisión y ajustes de los jefes de comunicaciones de cada Entidad para hacerlas claras a los ciudadanos. A nivel de la SDM, se logró unificar una línea gráfica, un lenguaje claro para todas las piezas y esto permite mayor recordación, entendimiento y apropiación de los temas de interés general que se deben comunicar a toda la entidad. Las piezas de comunicación divulgadas a través de los diferentes canales de comunicación permiten avanzar en la atención de los lineamientos de la Dirección de Atención al Ciudadano y en especial el Manual de Servicio a la ciudadanía toda vez que no incluyen contenidos que puedan tener interpretaciones insultantes u ofensivas hacia el género, la raza, la orientación sexual, el credo, la visión política, una región del país, de los ciudadanos o mensajes que lleven a difamar o afectar la imagen o reputación de las personas y la Entidad. También siguen las recomendaciones generales para la publicación en redes sociales. Tienen en cuenta, asimismo, de acuerdo con el Plan Estratégico de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad 2021 (páginas 9 y 10), la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para el tema. | CUMPLIDA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 48 | Implementar mecanismos para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor incluyendo todas las dependencias y sedes de la Entidad como Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 17 de junio de 2021 se llevó a cabo un Taller de Lenguaje Claro dirigido a toda la entidad. Esta sensibilización fue dictada por la funcionaria Brigitte Marcela Quintero, perteneciente a la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 49 | Utilizar módulos de gestión virtual como mecanismo para que lso ciudadanos gestionesn sus trámites y servicios en el territorio | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el tercer trimestre 2021 se han realizado 28.094 registros de agendamiento por el aplicativo ciudadano 360. Es oportuno mencionar que, los registros fueron captados del módulo de ciudadano 360, formulario web y booking, los cuales fueron utilizados para agendar a los ciudadanos durante el tercer trimestre. Se anexa: 3. Base agendamiento Acuerdos de pago ciudadano 360 4. Base agendamiento Cursos pedagógicos ciudadano 360 5. Base agendamiento Impugnaciones ciudadano 360 6. Base agendamiento Vehículos Inmovilizados ciudadano 360 7. Base agendamiento formulario web y booking. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 50 | Adecuar un canal de atención virtual para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores,nilños, niñas, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | La DAC ha venido trabajando en conjunto con la OACCYM para empezar a crear contenidos en el portal infantil, esto junto con la asesoría por parte de Pedagogía, con el fin de crear los cuentos de los trámites priorizados de manera más amigable, didáctico y de fácil aprendizaje para este grupo poblacional. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 51 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actas de reuniones virtuales de los CLMs con la ciudadanía | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 52 | Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Informe general de los CLMs de reportes de inconvenientes presentados en las reuniones virtuales con la ciudadanía y las soluciones propuestas | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 53 | Levantamiento de las necesidades de señalización inclusiva acorde con las características de las sedes y los puntos de atención dispuestos por la entidad: Braile / Alto relieve / Diseño Universal y remisión para elaboración de los diseños | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA Inversión de Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Se realizaron mesas de trabajo con el INCI a fin de revisar integralmente los diseños y ajustes realizados a la señalización diseñada por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones: | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 54 | Disponer recursos para: -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre se evidencian los ajustes y mejoras en la ejecución de los criterios de accesibilidad web y pagina web de la entidad, Adicional se solicita a la OCCM información sobre el diseño y desarrollo del nuevo sitio web para la SDM frente al cumpmimiento Resolución 1519 del 2020 y la NTC5854 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 55 | Destinar recursos para: Adquisición e instalaciónde tecnología que permita y faclite la comunicación de personas con discapacacidad: Visual con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. Auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre se evidencian los ajustes y mejoras en la ejecución de los criterios de accesibilidad web y pagina web de la entidad, Adicional se solicita a la OCCM información sobre el diseño y desarrollo del nuevo sitio web para la SDM frente al cumpmimiento Resolución 1519 del 2020 y la NTC5854 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 56 | ​Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Actualmente,en la página del SIM, se cuenta con la especificación de que el ciudadano pueda realizar seguimiento al estado del trámite que ha solcitado.No obstante, se tiene previsto implementar esta gestión en los trámites directos que ofrece la SDM. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 57 | Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT todos los planes de la Entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Con base en la Acción 24 de MIPG cuya descripción es "Inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad" solicito tu colaboración en revisar el sustento que permite crear o No, los siguientes servicios como trámites en el SUIT. • Desvinculación administrativa de vehículos de transporte público. • Impugnación Antecedentes En el Año 2018 se inició la creación de estos servicios en el SUIT, no obstante, no avanzo, quedando en estado (Sin gestión) y (tareas pendientes), correspondientemente, actualmente la SDM está cumpliendo al 97% la meta. Necesidad Sustentar al DAFP, los motivos por los cuales estos deben registrarse o no en SUIT, de esta manera, solicitar la eliminación de la creación o la continuidad en el sistema, el compromiso es cerrar en el 100% para vigencia 2021. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 58 | Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Durante el 3er trimestre 2021, se adelantaron mesas de trabajo para medir el indice de satisfacción de los trámites virtuales. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 59 | Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Durante el 3er trimestre 2021, se adelantaron mesas de trabajo para medir el indice de satisfacción de los OPAS. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 60 | Divulgar a través de los diferentes canales de comunicación externa y de acuerdo con la solicitud de la diferentes dependencias de la SDM, los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Las acciones de comunicación externa para dar a conocer a la ciudadanía los trámites y servicios solicitados, estuvieron enmarcadas en el objetivo de comunicar a la ciudadanía y a los servidores públicos de una manera clara y oportuna, las acciones de impacto adelantadas por la Entidad y que se encuentran descritas en el plan estratégico de comunicaciones. Algunos de los trámites divulgados de acuerdo con la solicitud de las dependencias técnicas, fueron: Registro Bici, certificaciones de cicloparqueaderos y Semana de la bici. Adicional, se atendieron, además de la divulgación del Pico y Placa Solidario, 'Échale ojo a los carriles preferenciales' y Compromiso Protección Animal, las diferentes solicitudes de comunicación de las áreas técnicas entre ellas, la Subdirección de Transporte Público sobre la autorización de la ruta Bogotá-Choachí y la programación, realización y divulgación del mes del taxista, así como la producción y divulgación del Boletín taxis de Bogotá en edición especial dedicada a la movilidad eléctrica (realizada en conjunto con la Dirección de Inteligencia para la Movilidad). Desde el área de Carga se atendieron solicitudes de piezas gráficas para la divulgación de los diferentes eventos programados. Se trabaja actualmente en la divulgación del nuevo trámite virtual de la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público mediante el cual los propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros pueden solicitar autorización para que estos ingresen a la planta desintegradora en grúa si no es posible que lo hagan por sus propios medios cuando van a chatarrizar. De otro lado se está atendiendo peticiones de la Subdirección de Transporte Privado para divulgar una convocatoria a desarrollar propuestas para los cobros por congestión y una campaña para promover la legalidad de los estacionamientos fuera de vía. Desde la Subsecretaría de Planeación de la Movilidad actualmente se atiende la solicitud de divulgación de los cambios en la Encuesta SISBÉN. | CUMPLIDA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 61 | Contemplar el tema de trámites para que la entidad divulgue esta información en el propceso de rendición de cuentas | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuenta en las que se incluyen diapositivas con información de los trámites y servicios de la SDM se reportarán en el segundo semestre de 2021, conforme al cronograma establecido. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 62 | incluir en las actividades de participación implementadas Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Sindicatos) | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Acta de reunión con Comité Institucional de Gestión y Desempeño | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 63 | Formular en la estrategia de participación ciudadana, el uso de medios digitales para: - Elaboración de normatividad - Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1) Elaboración de normatividad 2) Divulgación de trámites y servicios de la SDM en los CLM | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 64 | Emplear las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para: - Ejercicios de colaboración e innovación abierta - Evaluación de la prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1.Invitaciones virtuales a las audiencias públicas en los CLM (Periodo que vamos a presentar solo aplican las audiencias públicas). 2. Evaluación de la prestación del servicio en los CLM a través de la encuesta de satisfacción trimestral | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 65 | Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad se debe: - Implementar acciones de mejoramiento -Divulgar las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de las Audiencias Públicas Participativas dentro del proceso de Rendición de Cuentas Locales | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 66 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1) Invitaciones a Audiencias Publicas y pantallazos de publicación en redes sociales 2) Invitaciones a Audiencias publicas en los CLM | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 67 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Invitaciones a Audiencias Publicas en los CLM Divulgaciones de trámites y servicios de la SDM en los CLM Presentaciones de la gestión 2020 en las audiencias públicas participativas de Rendición de cuentas locales. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 68 | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de dialógo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos detectados | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de las Audiencias Públicas Participativas dentro del proceso de Rendición de Cuentas Locales | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 69 | Identificar y realizar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en el ejercicio de rendición de cuentas desde el sistema de control interno | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de las Audiencias Públicas Participativas dentro del proceso de Rendición de Cuentas Locales | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | 70 | Cuenta con política para el uso de bienes con material reciclado | Subdirección Administrativa | POA de Gestión de la Subsirección Administrativa | No cumplida en 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | se aporta como evidencia la politica SGA y los objetivos ambientales | CUMPLIDA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 71 | Capacitar y mantener actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 1. En el marco del contrato 2020-1982, suscrito con la UNAL, se ejecutó el curso de Hermeneutica y Argumentación jurídica, que incluye procesos orales con la participación de 25 abogados. 2. Se realizó Congreso Disciplinario el 25 y 26 de mayo que contó con la participación de 38 abogados. 3. Se convocó a capacitación en normas Conferencia sobre Decreto 688 de 2021 en espera de lista de asistencia. 4. Prevención y Detección de la Colusión en proceos de contratación estatal del 1 de marzo al 9 de abril con 2 participantes. 5. Supervisión de contratos del 14 de mayo al 30 de junio con 2 participantes | CUMPLIDA
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 72 | Implementar como herramientas para la revisión del inventario normativo - Compilación y/o Racionalización de trámites para reducir cargas administrativas - Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En el tercer tirmestre, se realizó el estudio juridico de fecha 29 de septiembre de 2021, sobre el Decreto 069 de 2011 "Por medio del cual se establece el trámite para la participación ciudadana en los proyectos específicos de regulación y se adoptan otras disposiciones" Se aporta como evidencia el avance de jul - sept, grabación de la mesa de estudio jurídico. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 73 | Implementar como criterios para la depuración normativa: -Obsolescencia -Norma transitoria | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En el tercer trimestre, se adelantaron 2 Actos Administrativos: *la Resolución 67672 de 2021, por medio de la cual se toma una medida temporal respecto del cobro de los trámites de Planes de Manejo de tránsito por eventos. y el Decreto 297 por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 749 de 2019, por medio del cual se implementa en el Distrito Capital el Permiso Especial de Acceso a Area con Restricción vehicular, modificado por el Decreto 163 de 2020" Se aporta como evidencia, la Resolución y el Decreto antes citados. | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 74 | Implementar controles para asegurar que la solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad se decidan en los términos previstos por la normatividad | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fotalecimiento de la Política | 2021-04-05 | 2021-11-30 | Al respecto, previo al control realizado a las conciliaciones en la base de datos, se han aumentado las sesiones del Comité de Conciliación de las 2 mensuales a 3 o más según necesidad. Así mismo, se encuentra en trámite el procedimiento de Conciliaciones en donde se establecen los términos concretos para este tipo de trámites. Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias: 15 ordinaria 7 de julio 16 ordinaria 21 de julio 17 extraordinaria 4 de agosto 18 ordinaria 11 de agosto 19 extraordinaria 19 de agosto 20 ordinaria 25 de agosto 22 extraordinaria 6 de septiembre | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 75 | 2 seguimientos por parte del Comité de Conciliación para presentación de informe : Agostro se presenta el informe del primer semestre y en diciembre el informe del segundo semestre. | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2021-08-01 | 2022-01-31 | El informe semestral de gestión, se presentó al Comité en sesión No. 16 del 21 de julio de 2021. Acta de Sesión No. 16 del 21 de julio de 2021 | EN EJECUCIÓN
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 76 | Estrategía de Comunicación para adelantar la difusión de la política de prevención del daño antijurídico y socializar las políticas de defensa. | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2021-08-01 | 2022-01-31 | La propuesta de comunicación, se encuentra en consolidación de la DRJ para luego, ser presentada a la Oficina de Comunicaciones y de ser aprobada, continuar con la difusión de las políticas. | EN EJECUCIÓN
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 77 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el 3er trimestre 2021, se remitieron los correos y se realizó un juego para reforzar el valor de la diligencia. Se anexa 1. Juego Respeto 2. Correos Super S Julio 3. Correos Super S Agosto. El 02 y 06 de septiembre de 2021 fue divulgado entre los funcionarios los valores institucionales | EN EJECUCIÓN
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 78 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con : a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | Poa Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 04/012021 | 2021-12-31 | a) Los espacios de participación realizados por los CLMs se evidencia en el Calendario de actividades, publicado en la web de la Secretaría de Movilidad, en el link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/calendario_de_actividades b) Divulgación de trámites y servicios de la SDM en los CLM | EN EJECUCIÓN
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 79 | Hacer uso de las bases de datos de los ciudadanos y grupos de valor e interés con el objetivo de incentivar la participación en la evaluación de prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Divulgaciones CLM | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 80 | Mantener publicada y actualizada, en la página web la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, de acuerdo con los lineamientos y politicas de operación ( numeral 7) establecidas en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se realizó la actualización y correcta disposición de la información contenida en el botón "Transparencia y acceso a la información publica" de la SDM, lo anterior en el marco del cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 y su anexo 2, la cual dicta estrictamente un orden al contenido del menú y se almacena en 10 item. | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 81 | Aplicar una lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de la publicación mínima, mencionada en el artículo 9,10 y 11 de la Ley 1412 de 2014. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se realiza la verificación por medio de una lista de chequeo a la información dispuesta en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información", lo anterior permite identificar el estado de la publicación y periodicidad de las actualizaciones. Se aplica la nueva verificación por medio de lista a los ítems contenidos en el menú "Transparencia y Acceso a la Información" según la directriz de la Resolución 1519 de 2020 anexo 2. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 82 | Revisar la información frente a las diferentes solicitudes de publicación y aprobar contenidos de acuerdo con los lineamientos establecido en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información publicado en la intranet. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se verifica la información a 377 solicitudes de publicación que llegan mediante el formulario "Remisión de Información para Requerimientos en la Página Web e Intranet de la SDM". La información a publicar cumple con las características técnicas necesarias para la publicación en la página web de la SDM. Esta lista se actualizo para abarcar de manera más precisa la información solicitada. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 83 | Mejorar la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) Enviar las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | No cumplida en 2020 involucrar OTIC y OAPI | 2019-02-01 | 2021-11-30 | El 29 de septiembre se da respuesta al memorando 20211200209523 donde se informa que se procederá implementar el estándar PDF/A-1b en el Sistema de Gestión Documental (Orfeo) realizando una serie de mejoras al mismo las cuales serán incluidas en el proceso de actualización que se está realizando por parte de la OTIC. Por otra parte, cabe aclarar que, esta norma comprende diferentes aspectos que requieren de la integración automática o manual con herramientas profesionales especializadas en accesibilidad, que requieren de una correcta planeación y adquisición de recursos, por lo cual la OTIC sugiere que se realice una mesa de trabajo con las dependencias transversales para dar un cumplimiento integral al requisito normativo. Se anexa: 1. Respuesta al memorando 20214100184033 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 84 | Socializar los documentos traducidos a lenguas de comunidades indígenas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actas de las acciones realizadas por los CLM socializando los documentos traducidos a lenguas de comunidades indigenas | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 85 | Divulgar a traves de los diferentes canales de comunicación, datos relevantes frente a la ley de transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-15 | La OACCM realizó la validación, acompañamiento y publicación de diversa información que se clasifican y pertenece a la Ley 1712 de 2014, dicha información es de alta relevancia para la ciudadanía y reposa en el "Informe Registro de Publicaciones". De igual forma y para dar cumpliemiento a ladivulgación de datos relevantes, se publica en el "Informe Registro de Publicaciones" las solicitudes realizadas desde las diferentes dependencias referentes al cumplimento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Evidencias en: https://bit.ly/3or08v8 | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 86 | * Publicar TVD en la página web | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Para el III trimestre se cuenta con las versión publicada bajo la marca "En proceso de convalidación" en la intranet, no es posible publicar en la página web hasta que se encuentren aprobadas por el Archivo de Bogotá https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/SIGA | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 87 | * Implementar TVD para los Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas se debe contar organización documental | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-02-01 | 2021-12-30 | No se tiene avance para este periodo puesto que las TVD aún continúan en convalidación | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 88 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional Decreto 672 de 2018 versión 2.0 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Concepto técnico Archivo de Bogotá para convalidación. | 2021-01-04 | 2021-12-12 | Se adjunta plan de trabajo y evidencia de las mesas de trabajo sostenidas a corte 30 de septiembre de 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 89 | Implementar las TRD que responda a la estructura actual de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Concepto técnico Archivo de Bogotá para convalidación. | 2021-01-04 | 2021-12-13 | Tendrá lugar una vez las TRD sean convalidadas y de acuerdo al item 88, se radicaran a finales de Octubre 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 90 | Actualizar y clasificar la información correspondiente al índice de información clasificada y reservada y establecer categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Actualización de acuerdo a las TRD. | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Se adjunta el Índice de información clasificada y reservada con el procedimiento asociado actualizado, donde se establecen las categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos de acuerdo con los establecido en la ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 201 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 91 | Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se dio inicio a la creación de expedientes electrónicos en el mes de enero de 2021, se adjunta base de los expedientes creados en el tercer trimestre en el Sistema de Gestión Documental Orfeo | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 92 | Implementar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios y fines de preservación para contar con copia de seguridad | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Para este periodo no se ha implementado la digitalización con fines probatorios | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 93 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC en el componente del Plan de Preservación a largo plazo | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se adjunta cronograma de actividades, la Herramienta de Diagnóstico del Archivo de Bogotá junto con las Actas de reunión y pantallazos (pegados en el cronograma) de las sesiones realizadas, la ppt de la charla sobre Preservación Digital a Largo Plazo junto con la lista de asistencia. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 94 | Realizar plan de trabajo de mejora continua al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se adjuntan registro en excel donde esta el listado de los memorandos recibidos con las fechas de publicación | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 95 | Inscribir en el Registro Único de Series Documentales la Tabla de Retención Documental de la entidad. | Subdirección Administrativa | FURAG 2020 | Actualización de acuerdo a las TRD. | 2021-07-15 | 2021-12-30 | SE realizará una vez surta el trámite de convalidación ante en Consejo Distrital de Archivo, actividad que depende del ítem 88 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 96 | Costear estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística en la entidad territorial programadas en el 2021 a cargo de la DIM. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Cumplido I Trimestre 2021 | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 97 | Realizar la socialización y capacitación en el diligenciamiento de los formatos PE04-PR07-F01 FICHA TÉCNICA REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES, PE04-PR07-F02 FORMATO DE RECOLECCIÓN REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES y PE04-PR07-F03 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Cumplido I Trimestre 2021 | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 98 | Realizar la capacitación en la generación de reglas de validación para la recolección de los datos de sus registros administrativos misionales. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el IV Trimestre 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 99 | Realizar capacitación en el desarrollo de procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de los Talleres sobre el proceso de anonimización de las bases de datos para uso estadístico de acuerdo a la oferta del DANE | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 100 | Realizar capacitación en las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia del curso Fortalecimiento de Registros Administrativos para su Aprovechamiento Estadístico ofertado por el DANE | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 101 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de la socialización en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas realizada por la DIM. | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 102 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el IV Trimestre 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 103 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el IV Trimestre 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 104 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de la socialización en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas realizada por la DIM. | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 105 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas del sector acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se tiene contemplado dentro de proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021 | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 106 | Indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los grupos de valor | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante este período, se asistió a capacitaciones por el DANE para gestionar la información estadística y de esta manera indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los grupos de valor. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 107 | Desarrollar jornadas de capacitación sobre: a. Seguridad digital b. generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística | Dirección de Talento Humano | POA Dirección de Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | a. Se ejecutaron capacitaciones en: 1. Procesamieno, análisis y administración de datos en información con la Secretaría General (1 participante). 2. Diseño y Administración de Bases de Datos Relacionales - SQL con el DASCDM (1 participante), 3. Pubicación de datos abiertos en la plataforma de datos abiertos con el DASCD (1 participante y 4. Preservación Documento Electrónico (Autogestión Sub. Aministrativa). Adicionalmente, se socializaron cursos a traves del calendario de actividades semanal y se invitó para la participación de 3 cursos: Diseño y admon base de datos relacionales SQL, fundamentos Big Data, Gestión de Proyectos TIC. b. La DIM, como líder de la política de Gestión Estadística ha realizado capacitaciones en coordinación con el DANE, con la participación de 74 colaboradores. Así mismo, el Dane realizó la Capacitación sobre Norma Técnica de la Calidad Estadística (1 participante). | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 108 | Consultar a los grupos de valor sobre las necesidades de información estadística y evaluar con ellos los resultados estadísticos generados. | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Informe trimestral de los CLM socializando los resultados estadisticos solicitados por la comunidad | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 109 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas local acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Presentaciones Audiencias Publicas que incluyan información estadistica y datos abiertos | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 110 | Mantener el espacio físico suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística del archivo central | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 2021-01-01 | 2021-08-30 | Se adjunta mapeo de espacios disponibles en en Archivo Central de Villa Alsacia | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 111 | La oficina de control interno realiza verificaciones con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000 | Oficina de Control Interno | POA Oficina de Control Interno | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | El 23 de marzo del 2021 se realizó la primera mesa de trabajo con el equipo de la DIM donde se informó las acciones a realizar frente la Norma técnica de calidad estadística. El 24 de marzo del 2021 la OCI solicitó la DIM designar un profesional para validar los "debe" de la norma NTCPE1000. El 26 de marzo de 2021 se realizó una mesa de trabajo con el equipo de la DIM para validar los debes de la norma técnica del proceso estadístico NTC PE 1000, No se pudo realizar esta actividad por cuanto la DIM no tiene especialistas en la norma y se deja como constancia un acta de la reunión. El 1 de junio del 2021 se realizó una mesa de trabajo de la NTC PE 1000 Norma técnica del proceso estadístico con los funcionarios de la DIM, donde no se pudo concluir ninguna acción quedando pendiente una nueva reunión 01 de junio se remite el cuestionario a la DIM de los debes a desarrollar en la próxima reunión. El 08 de junio se remite a la DIM el acta con las conclusiones de la reunión de la Norma técnica estadística. El 11 de junio se realiza una mesa de trabajo para definir las conclusiones dejadas en el acta, sin embargo, a la fecha no se ha podido firmar quedando pendiente otra reunión. Mediante memorando 20211700140043 del 07 de julio la OCI solicita a la DIM, liderar la implementación de la política de gestión de la información estadística al interior de la SDM, tomando como guía entre otros documentos el Manual Operativo de MIPG V.4 de 2021 y la misma norma técnica NTCPE1000:2020. El 21 de julio del 2021 en el comité del CICCI, el jefe de la OCI comenta que el DAFP presentó cerca de 152 recomendaciones entre los cuales enfatizo la implementacion de la Norma Técnica de la Calidad Estadística definida por el DANE, para lo cual el jefe de la OC, invitó a la SDM a apoyar a la DIM en el proceso de dicha implementacion dado que es una nueva norma. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 112 | Gestionar recursos para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-16 | 2021-12-15 | Actividades de seguimiento al cumplimiento del proyecto de inversión 7596 | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 113 | Definir los lineamientos para realizar la anonimización de las bases de datos de la Entidad previo a su divulgación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tesnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-16 | 2021-12-15 | La entidad cuenta con el Docuemnto PA04-IN01 Instructivo para la publicación de datos abiertos donde se tiene proyectada la actualización para el cuarto trimestre, donde se especificará que se debe hacer y cuál es el procedimiento para realizar la anonimizacion de bases de datos estadísticos. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 114 | Usar gestores de bases de datos para almacenar la información que se genera en los registros administrativos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para este Tercer Trimestre Se realiza seguimiento a los cambios que ha tenido sistema de gestión documental frente a este trimestre. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 115 | Actualizar los riesgos de la seguridad de la información mediante procesos de mejora continua | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se realiza el seguimiento a los riesgos de la seguridad de la información con la herramienta Global Suite. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 116 | Solicitar la asesoría para definir los lineamientos necesarios para que en la producción de información estadística de la Secretaría Distrital de Movilidad se aplique la norma técnica de calidad estadística, el código nacional de buenas prácticas estadística, documentación de metadatos, el estándar SDMX para la difusión o transmisión de datos, los conceptos estandarizados definidos por el SEN y la Metodología para el desarrollo d Planes Estadísticos. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Recomendación DAFP 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia del curso Fortalecimiento de Registros Administrativos para su Aprovechamiento Estadístico ofertado por el DANE. La DIM se encuentra en proceso de construcción y aprobación del Plan de Acción sectorial 2021 del PED y Política de Gestión de la Información Estadística para el sector de movilidad establecido con la Secretaria Distrital de Planeación. | EN EJECUCIÓN
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 117 | Identificar un proceso crítico para la operación estadística de la entidad para elaborar: la ficha metodológica, el documento metodológico y los protocolos de transferencia de datos para su publicación en la web cargo de la DIM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Recomendación DAFP 2020 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Se remite la ficha metodológica de la operación Estadística "Encuesta de Movilidad" a cargo de la DIM. | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 118 | Promover el aprovechamiento de los registros administrativos de la Entidad a cargo de la DIM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Recomendación DAFP 2020 |  |  | Se remite evidencia del curso Fortalecimiento de Registros Administrativos para su Aprovechamiento Estadístico ofertado por el DANE | CUMPLIDA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 119 | Definir metodologia para la contrucción del diccionario de bases de datos y regla de validación y consistencia de bases de datos | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Recomendación DAFP 2020 |  |  | Se remite evidencia del diligenciamiento de la ficha Diccionario de Base de Datos | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 120 | Realizar el acompañamiento y/o seguimiento a la ejecución de los proyectos definidos por los equipos de innovación de la SDM. Realizar publicaciones al interior de la SDM relacionadas con Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite balance de los proyectos presentados en la Feria del Conocimiento y la Innovación 2021 y correos de comunicación interna relacionadas con Conocimiento e Innovación | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 121 | Realizar Reuniones trimestrales del grupo Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | La Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación se realizó el 30 de septiembre de 2021. | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 122 | Realizar la feria de proyectos de innovación Septiembre 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia del desarrollo de la Segunda Feria del Conocimiento y la Innovación 2021 | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 123 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Actividad programada en el Trimestre IV 2021 | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 124 | Capacitar en Metodologías ágiles de gerencia de proyectos - Scrum (Julio 2021). | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de la capacitación en Metodologías ágiles de gerencia de proyectos - Scrum | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 125 | La Entidad debe : a. Conformar grupos de investigación reconocidos por Colciencias. b. Conformar grupos de investigación clasificados por Colciencias. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se recopiló información requerida por Colciencias para la conformación de grupos de investigación - convocatoria (GrupLAC y CvLAC). Se recopiló información de clasificación por categorias desde la A1 hasta la C. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf Se estructuró el Directorio de Gestores del Conocimiento identificando en la planta de la entidad, los cargos que en cumplimiento del manual, tienen funciones en temas de innovación. Se realiza el seguimiento a los proyectos de innovación conformados en la "Feria del Conocimiento en innovación 2020". Se están adelantando las acciones para conformar grupo de innovación con referentes de las Subsecretarías, para adelantar esta tarea. Así mismo se ejecutó el 30 de septiembre la segunda Feria del ConOcimiento e Innovación que contó con la participación de 8 proyectos de innovación. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 126 | Definir metodología para Documentar y Replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva por reasignación de responsabilidades | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Ya se cuenta con el instrumento para recopilar y documetar la información de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Se realizó la primera reunión con los Gestores de Conocimiento, el 25 de agosto, en la que se prsentó el plan de trabajo y compromisos en torno a la política, en los que se incluye la recopilación de experiencias innovadoras, que ya se encuentra en ejecución. Se envió a los gestores designados por las subsecretarias y oficinas, los formularios de Buenas prácticas, lecciones aprendidas y en exel el formato de experiencias innovadoras. Se definió la metodología para la inscripción de proyectos en el marco de la segunda feria del conocimiento e innovación. Se cuenta con la encuesta de retiro que es aplicada al personal que se desvincula, en el marco del Programa de desvinculación asistidada. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 127 | Orientar la documentación sobre buenas prácticas en innovación pública | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Nueva por reasignación de responsabilidades | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de la solicitud a los Gestores del Conocimiento y la Innovación del diligenciamiento del formato de buenas prácticas - Parte I | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 128 | Para conservar el conocimiento de los servidores público de la Entidad debe: a. Diseñar mecanismos, procedimientos y/o procesos para transferir el conocimiento b. Planear la transferencia de conocimiento entre las personas de la entidad c. Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual d. Aplicar herramientas para conservar el conocimiento tácito de los servidores | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-02 | 2021-12-15 | a. Programa de Inducción virtual diseñada en plataforma Moodle, Actividades de capacitación realizadas por autogestión. Se presentó propuesta de modificación del micrositio a la OACCM, se continúa implementando módulo de entrenamiento en puesto de trabajo de la Inducción, Se espera contar con información de cada dependencia por medio de los Gestores de Conocimiento. Se actualizó Instructivo de entrega del puesto de Trabajo incluyendo el programa de desvinculación asistida en el cual se incluye transferencia del conocimiento en el retiro. https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-09-03/pa02-in08-instructivo-para-la-entrega-del-puesto-de-trabajo-version-2.0-de-01-09-2021.pdf b. En el mes de junio, se solicitó a los directivos la designación del colaborador que formará parte del grupo de gestores del conocimiento, Ya se cuenta con el grupo de Gestores de Conocimiento y ya se realizó la primera reunión el día 25 de agosto en la que se presentó el plan de trabajo y compromisos en torno a la política. Se elaboró documento de estrategias de transferencia del conocimiento que se encuentra publicado en la intranet yaprobado por la OAPI. https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2019-10-04/estrategias-de-la-politica-de-gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion-v.1-de-2019.pdf Se cuenta con las herramientas de: Formato de entrega de puesto de trabajo c. Se revisó con el Director de TH la inclusión en el módulo 7 del curso de inducción, la indicación de que el informe de entrega de puesto de trabajo se puede solicitar al equipo de Historias Laborales. Se encuentran en proceso de ajuste los módulos de la Inducción. Ya se cuenta con una propuesta y está pendiente de aprobación. d. Se cuenta con el Directorio de Gestores del Conocimiento, se está trabajando en la construcción de los mapas de conocimiento, se recibió asesoría por parte de funcionarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el viernes 13 de agosto, en la que también se presentó propuesta de trabajo. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 129 | Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para: a. Conservar el conocimiento de los servidores públicos de la Entidad b. Conservar la memoria institucional | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Se diseñaron de manera conjunta con la DIM los formatos para recopilar esta información. Se enviaron los formularios de buenas prácticas y lecciones aprendidas a los Gestores de Concimiento para que recopilen la información de cada dependencia. Está pendiente reunión que se realizará en el mes de octubre con los Gestores del conocimiento, para retroalimentar el primer ejercicio de recopilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 130 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se espera responder a esta actividad con la construcción de los mapas de conocimiento | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 131 | Para evitar la pérdida de conocimiento explícito la Entidad debe realizar un inventario para identificar la ubicación del conocimiento: a. Clasificar el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo b. Sistematizar el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente c. Analizar que personas y dependencias tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | a. Se estructuró el Directorio de Gestores del Conocimiento (se actualizará en el mes de octubre) con quienes se realizará esta actividad. Se encuentra en revisión la propuesta de actualización del micrositio de Gestión del Conocimiento. Los gestores de conocimiento reportaron información frente a mecanismos de transferencia y conservación del conocimiento al interior de cada dependencia. b. y c. En el directorio se clasificó y organizó la identificación de funcionarios con experiencia en 34 temáticas transversales a la gestión de la entidad. Se realizará en el mes de octubre primera reunión de retroalimentación con los gestores del conocimiento. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 132 | Desarrollar procesos de ideación, creación o validación con el personal idoneo para innovar y con los tomadores de decisiones | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se remite evidencia de la creación del equipo de Gestores del Concocimiento y la Innovación - Primera capacitación | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 133 | Orientar al interior de la Entidad sobre las actividades necesarias para lograr procesos de ideación, creación o validación con los grupos de valor o de interés | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se realizó el 30 de septiembre la segunda Feria del Conocimiento y la Innovación con la participación de nuevos proyectos, la apertura del evento fue realizada por la Veeduría Distrital exponiendo el Indice de Innovación Pública. | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 134 | Socializar y promover dentro de los procesos de innovación la realización de prototipos previos al lanzamiento o implementación como una “solución final” | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Segunda Feria del Conocimiento y la Innovación | CUMPLIDA
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 135 | Divulgar y promover la participación en conferencias o eventos de innovación | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2021-01-02 | 2021-12-15 | A través del calendario semanal se ha enviado la oferta de capacitaciones en temas de gestión del conocimiento e innovación. Se convocó en este calendario la capacacitación en Gestión del conocimiento e Innovación Publica ofertada por el DASCD. Así mismo se promovió la participación en capacitación SCRUM metodología de innovación realizada por la DIM y programada para el mes de julio | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 136 | Desarrollar fortalezas para innovar dentro de la Entidad como: a. Definir incentivos para generar ideas innovadoras b. Brindar tiempo suficiente para implementar innovaciones c. Contar con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 2021-01-02 | 2021-12-15 | a. Se envió convocatoria para inscripción de equipos de trabajo en el marco del Plan de Bienestar social e Incentivos 2021 de la SDM. Pero no se inscribió ningún equipo. Se amplió la conovocatoria con plazo de inscripción hasta el 15 de junio, aprobado por el equipo técnico de Capacitación, Bienestar Social e Icentivos. Se presentó solicitud de inclusión en el en el Plan de Bienestar e Incentivos de una categoria para el reconocimiento a la participación en equipos que promuevan y desarrollen ideas innovadoras al interior de la Entidad en el marco de la Feria de Gestión del Conocimiento y la Innovación. b. Se convocó a la segunda Feria del Conocimiento e Innovación realizada el 30 de septiembre 2021. c. El DASCD está estructurando a través del módulo de capacitación transversal la identificación de oferta de capacitación en el distrito, para conformar la red de conocimiento. Se está realizando la revisión con la DIM y MoviLab | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 137 | Realizar una encuesta interna para identificar proyectos en creación potenciales en proceso de diseño | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección Inteligencia para la Movilidad | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Recopilación del inventario Innovación del Inventario programas/proyectos/estrategias de innovación - Parte I, a través de los Gestaores del Conocimiento y la Innovación | EN EJECUCIÓN
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 138 | Frente al Laboratorio de Innovación en Movibilidad de bogotá (MoviLab) la entidad debe: a. Generar proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional (PED) b. Participar en redes de conocimiento c. Participar en comunidades de práctica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 2021-04-05 | 2021-12-15 | El contrato 2021-1715 con Fundatic (MoviLab) fue terminado en el SECOP II el pasado 30 de septiembre, en virtud de las Resoluciones 85032 del 6 de septiembre y 94278 del 29 de septiembre 2021 | EN EJECUCIÓN
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 139 | La entidad debe incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En la identificación de riesgo se tiene considerada dentro de las posibles causas como parte del desarrollo de la metodología del DAFP | CUMPLIDA
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 140 | La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se adjuntan evidencias asociadas en el link dispuesto para tal fin Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión financiera https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx | EN EJECUCIÓN
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 141 | Identificar factores contable y financiero que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se adjuntan evidencias asociadas en el link dispuesto para tal fin Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx | EN EJECUCIÓN
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 142 | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera Oficina de Control Interno | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se adjuntan evidencias asociadas en el link dispuesto para tal fin Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión financiera https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx | EN EJECUCIÓN
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 143 | Identificar factores de carácter presupuestal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina Asesora de Planeación Institucional Oficina de Control Interno | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Circular 001 de 2020-Secretaria General de la Alcaldia | 04/01/202 | 2021-12-31 | Cumplida Se han considerado en los riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-oficina-asesora-de-planeacion-institucional-2021-version-1.0.xlsx | CUMPLIDA