## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  |  | Versión: 9.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Propósito del Plan de Desarrollo |  | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible
Programa Plan de Desarrollo |  | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible |  |  |  | Indice
Programa Estratégico |  | 13. Sistema de movilidad sostenible
Logro |  | 26. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional y la de ciclorutas.
Número y nombre del Proyecto de Inversión |  | 7588. Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región
Objetivo general del Proyecto de Inversión |  | Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad en el transporte, considerando las particularidades de segmentos poblacionales por género, diferencial y territorial para Bogotá y la Región
Código BPIN |  | 2020110010123
Dimensión MIPG |  | Evaluación de Resultados
Política MIPG |  | Política de Gestión y Desempeño Institucional
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Política de Movilidad
Dependencia |  | Dirección de planeación de la movilidad
Ordenador de gasto |  | Óscar Julián Gómez Cortés
Período de seguimiento |  | De | Enero |  | 2023
|  | A | Diciembre
ÍNDICE PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
1. Plan de Acción
2. Ficha EBI
3. PAA
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO: TODAS LAS CELDAS CUENTA CON LAS INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO
3. Actividades_tareas_vigencia
4. Metas_vigencia
5. Magnitud_ Presupuesto
6. Metas Plan de Desarrollo
7. Seguimiento Presupuestal
2. Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD
8. Territorialización

## Anexo_Hoja de vida indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 1_Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual formuladas e implementadas
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Mide el porcentaje de acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual formuladas e implementadas
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual ejecutadas |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario prestador del servicio de transporte público individual ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario prestador del servicio de transporte público individual ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
32. Descripción de la variable | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORREO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | ANGELA ROCIO MENDOZA RINCÓN
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 2: Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual
7. Nombre del indicador | Porcentaje de seguimiento a las acciones de cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual alcanzado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de seguimiento a las acciones de cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual alcanzado
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual ejecutadas |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento al cumplimiento de lineamientos de política de transporte público individual que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORREO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | ANGELA ROCIO MENDOZA RINCÓN
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 3: Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados
7. Nombre del indicador | Porcentaje de estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados alcanzado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados alcanzado
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones de seguimiento a las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados ejecutadas. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento a las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados l programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de seguimiento las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados l programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | VALENTINA ACUÑA GARCÍA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | DIANA RIASCOS SOLARTE JHON BRANDON TIRADO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 4: Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad alcanzado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad alcanzado
23. Objetivo del indicador | Realizar acciones de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad ejecutadas. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento al apoyo técnico, administrativo, legal y financiero a los proyectos de movilidad que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad programadas en la vigencia
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | SUSANA MORALES PINILLA ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | JULIETH ROJAS RODRÍGUEZ CAMILO ANDRÉS ACEVEDO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 5: Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones de seguimiento a la implementación de una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad alcanzado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de acciones de seguimiento a la implementación de una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad alcanzado
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones para el diseño, gestión e implementación de la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad ejecutadas |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de implementación de la estrategia para aumentar la ocupación del vehículo privado en la ciudad, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones para el diseño, gestión e implementación de la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de las acciones para el diseño, gestión e implementación de la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones para el diseño, gestión e implementación de la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de las acciones para el diseño, gestión e implementación de la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | VALENTINA ACUÑA GARCIA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | JUAN CAMILO POSADA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 6 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 6: Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público implementado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 33% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público implementado
23. Objetivo del indicador | Realizar las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento para el mejoramiento de la calidad del tranporte público, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público programadas en la vigencia.
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORRERO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | DORIS CASTRO GUTIERREZ
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 7 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 7: Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
7. Nombre del indicador | Proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 33% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
23. Objetivo del indicador | Porcentaje de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad acompañados |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad, que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | DIEGO ANDRÉS SUAREZ GÓMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | ANA PATRICIA HERRERA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 8 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 8: Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible
7. Nombre del indicador | Porcentaje de acciones del plan de movilidad accesible implementado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 48% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 15%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de acciones del plan de movilidad accesible implementado
23. Objetivo del indicador | Seguimiento a las acciones del Plan Maestro Movilidad Accesible |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente de las acciones de seguimiento al Plan de Movilidad Accesible que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones a las actividades relacionadas con el Plan de Movilidad Accesible ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones a las actividades relacionadas con el Plan de Movilidad Accesible programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones a las actividades relacionadas con el Plan de Movilidad Accesible ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones a las actividades relacionadas con el Plan de Movilidad Accesible programadas en la vigencia.
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORRERO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES CÓRDOBA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 9 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta 9: Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional
7. Nombre del indicador | Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional establecido
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 30% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 25%
22. Síntesis del indicador | Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional establecido
23. Objetivo del indicador | Adelantar las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional ejecutadas. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente del seguimiento a la estrategia de fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional ejecutadas, .que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones relacionadas con las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance en las acciones relacionadas con las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones relacionadas con las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional ejecutadas |  | Porcentaje total de avance en las acciones relacionadas con las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional programadas en la vigencia.
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | SUSANA MORALES PINILLA / VALENTINA ACUÑA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | JUAN GABRIEL SEPULVEDA DIEGO ARMANADO JIMENEZ VARGAS
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 627 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 374 Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP.
7. Nombre del indicador | Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 40.5% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 22.5%
22. Síntesis del indicador | Indicador formulado con el propósito de dar cumplimiento al indicador 628 asociada a la meta 374 del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para aumentar la oferta de transporte público del SITP |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Porcentaje de avance en las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público ejecutadas (meta 6 y 8 proyecto 7588) / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público programadas en la vigencia. (meta 6 y 8 proyecto 7588)
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público y acciones del plan de movilidad accesible ejecutadas en la vigencia |  | Porcentaje total de avance de acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público y acciones del plan de movilidad accesible programadas en la vigencia.
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORREO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES CÓRDOBA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 628 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 375_ Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal.
7. Nombre del indicador | Acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 33% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 30%
22. Síntesis del indicador | Indicador formulado con el propósito de dar cumplimiento al indicador 628 asociada a la meta 374 del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para aumentar 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total de avance de acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad ejecutadas |  | Porcentaje total de avance de acciones de acompañamiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | DIEGO ANDRÉS SUÁREZ GÓMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | ANA PATRICIA HERRERA MEDINA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 411 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 384_Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual
7. Nombre del indicador | Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 1 | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | UNIDAD
18. Tipo de anualización | CONSTANTE | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | ANUAL | 21. Ultimo valor reportado | 1
22. Síntesis del indicador | 411- Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual ejecutadas / Denominador: Porcentaje total del avance en las acciones para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual ejecutadas |  | Porcentaje total del avance en las acciones para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | RUTH DARY BORREO GOMEZ |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | ANGELA ROCIO MENDOZA RINCÓN
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 412 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 385_ Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad.
7. Nombre del indicador | Estrategia de aumento de ocupación de vehículos privados
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 1 | 12. Línea base | 1.5 | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | UNIDAD
18. Tipo de anualización | CONSTANTE | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | ANUAL | 21. Ultimo valor reportado | 1
22. Síntesis del indicador | 412-Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento diiseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad ejecutadas / Denominador: Porcentaje total del avance en las acciones diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento diiseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad ejecutadas |  | Porcentaje total del avance en las acciones diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | Anual
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | VALENTINA ACUÑA GARCIA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | JUAN CAMILO POSADA DURANGO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 414 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 387_Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional.
7. Nombre del indicador | Estrategia implementada para mejorar la calidad del transporte público urbano regional
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 1 | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | UNIDAD
18. Tipo de anualización | CONSTANTE | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 1
22. Síntesis del indicador | Indicador formulado con el propósito de dar cumplimiento a la meta 387 e indicador 414 del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Numerador: Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. ejecutadas / Denominador: Porcentaje total del avance en las acciones para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. programadas en la vigencia.
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. Ejecutadas |  | Porcentaje total del avance en las acciones para formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. programadas en la vigencia
27. Unidad de medida de la variable | PORCENTAJE
28. Tipo de variable | PORCENTAJE
29. Frecuencia de las variables | TRIMESTRAL
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | SUSANA MORALES PINILLA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | JUAN GABRIEL SEPULVEDA
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 417 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM01 _PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA |  |  | 3. Tipo de Proceso | MISIONAL
4. Subsecretaría responsable | SUBSECRETARIA DE POLITICA DE MOVILIDAD |  |  | 5. Dependencia responsable |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Proyecto 7588 Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI Meta PDD: 390_Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía
7. Nombre del indicador | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad
8. Fecha de creación | 01 | 07 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 50 | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Informes, bases de datos, actos administrativos y/o estudios. Plan Anual de Adquisiciones |  | 15. Tipo de formato | Word - Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | PORCENTAJE
18. Tipo de anualización | SUMA | 19. Tipología | EFICACIA | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | TRIMESTRAL | 21. Ultimo valor reportado | 53.17
22. Síntesis del indicador | Indicador formulado con el propósito de dar cumplimiento a la meta 390 e indicador 417 del PDD "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"
23. Objetivo del indicador | Adelantar las Acciones de seguimiento para Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en la hoja metas, actividades, tareas
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | La meta PDD código 390 esta a cargo de la Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte/Subdirección de Gestión en Vía. Su reporte se realiza mediante el proyecto 7578 "Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad" Desde el proyecto de inversión 7588 se complementa en la parte cualitativa a través de la meta 3 y 4
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | No aplica
27. Unidad de medida de la variable | No aplica
28. Tipo de variable | No aplica
29. Frecuencia de las variables | No aplica
30. Origen de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
32. Descripción de la variable | Registros Administrativos_P.A.A_Documentos Oficiales
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
ÓSCAR JULIÁN GÓMEZ CORTÉS |  | VALENTINA ACUÑA GARCIA |  | CAMILO ANDRÉS ACEVEDO SANTOS CRISTIAN LEANDRO BUITRAGO ZARABANDA |  |  | DIANA LUCIA RIASCOS SOLARTE JHON BRANDON TIRADO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador

## 2. Actividades_Tareas_vig
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. META | DESCRIPCIÓN META | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA
1 | Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual | 1.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación del desarrollo las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual. (Modelo de Calidad del prestador del servicio de TAXI) | 100% | 1.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas con el seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual. | 46% | 43.5% | 43.5% | 100% | 31% | 31% | 100% | 21.5% | 21.5% | 100% | 9% | 9% | 100% | 17% | 17% | 100% | 0% | 0% | 0% | 18% | 18% | 100% | 6% | 6% | 100% | 46% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual. Como:-Modelo de Calidad/ Buenas Prácticas por la Calidad del Servicio | 54% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  | 17% | 17% | 100% |  |  |  | 12% | 12% | 100% | 54% | 54% | 100%
2 | Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual | 2.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de los lineamientos de política de transporte público individual tales como: • Línea genero • Línea plataformas tecnológicas • Línea de formación a conductores • Línea Zonas Amarillas | 71% | 2.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas con el seguimiento de la política de transporte público individual | 31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 100% | 31% | 31% | 100% | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 31% | 31% | 100% | 71% | 71% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento de la política de transporte público individual | 40% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 14% | 14% | 100% |  |  |  | 15% | 15% | 100% |  |  |  | 11% | 11% | 100% | 40% | 40% | 100%
|  | 2.2 | Realizar eventos que requieran apoyo logístico, para las actividades relacionados con los lineamientos de política de transporte público individual - taxis | 13% | 2.2 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico, relacionados con los lineamientos de política de transporte público individual específicamente en taxis. Plan Anual de Adquisiciones SPM-202 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 100% | 6% | 6% | 100% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100% | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 13% | 13% | 100% | 13% | 13% | 100%
|  | 2.3 | Contratar la producción, impresión y entrega de material informativo para la divulgación, educación y pedagogía de las diferentes estrategias de comunicación relacionadas con las acciones de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual material pop | 13% | 2.3 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de material impreso para para la divulgación de las estrategias de relacionadas con las acciones de seguimiento a la política de transporte público individual Plan Anual de Adquisiciones_SPM_201 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 100% | 13% | 13% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 100% | 13% | 13% | 100%
|  | 2.4 | Divulgar en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación para el seguimientos de las acciones de la política de transporte público individual - taxi | 3% | 2.4 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de divulgación en medios masivos, las acciones seguimiento a la política de transporte público individual taxi Plan Anual de Adquisiciones PAA SPM_203 | 3% | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100%
3 | Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | 3.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas, programas y proyectos relacionados con el tránsito, el transporte y su infraestructura y conceptos técnicos relacionados con los planes estratégicos y gestión de la demanda de transporte como: pico y placa solidario, Estacionamiento, Red Muevete Mejor. | 89% | 3.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas con las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | 51% | 20% | 20% | 100% | 9% | 9% | 100% | 47% | 47% | 100% | 36% | 36% | 100% | 11% | 11% | 100% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 100% | 6% | 6% | 100% | 51% | 51% | 100% | 89% | 89% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | 38% |  |  |  | 11% | 11% | 100% |  |  |  | 11% | 11% | 100% |  |  |  | 11% | 11% | 100% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | 38% | 38% | 100%
|  | 3.2 | Contratar la producción, impresión y entrega de material informativo para la divulgación, educación y pedagogía de las diferentes estrategias de comunicación relacionada con la estrategias de la gestión de la demanda | 4% | 3.2 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de material impreso para para la divulgación de las estrategias de la gestión de la demanda en temas de las redes empresariales Plan Anual de Adquisiciones SPM-184 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100%
|  | 3.3 | Realizar eventos que requieran apoyo logístico, para las actividades de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados. | 4% | 3.3 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico, para el desarrollo de las acciones de la gestión de la demanda de transporte. en temas de las redes empresariales. Plan Anual de Adquisiciones PAA SPM-185 | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100%
|  | 3.4 | Divulgar en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, las actividades de la gestión de la demanda | 3% | 3.4 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de divulgación en medios masivos, las acciones de la gestión de la demanda de transporte - redes empresariales. Plan Anual de Adquisiciones SPM_183 | 3% | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100%
4 | Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | 4.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de temas técnicos, administrativos, legales y/o financieros a los proyectos de movilidad | 99% | 4.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas con el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | 50% | 31% | 31% | 100% | 19% | 19% | 100% | 38% | 38% | 100% | 26% | 26% | 100% | 13% | 13% | 100% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 100% | 5% | 5% | 100% | 50% | 50% | 100% | 99% | 99% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | 49% |  |  |  | 12% | 12% | 100% |  |  |  | 12% | 12% | 100% |  |  |  | 13% | 13% | 0% |  |  |  | 12% | 12% | 100% | 49% | 49% | 100%
|  | 4.2 |  | 1% |  | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico, para el desarrollo de las acciones de los proyectos estrategicos de la Subsecretaria de Policitca de la Movilidad Plan Anual de Adquisiciones PAA_ 262 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1%
5 | Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 5.1 | Conformación del equipo técnico e informes para las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados tales como: Piloto carro compartido y registros de movilidad compartida. | 100% | 5.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas con la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 50% | 44.5% | 44.5% | 100% | 32% | 32% | 100% | 30.5% | 30.5% | 100% | 18% | 18% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 50% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 50% | 50% | 100%
6 | Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público | 6.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones para adelantar estrategias para el mejoramiento de la calidad del transporte público, tales como: dentificacíon las rutas del SITP, mejoramiento de las frecuecnias de las rutas del SITP y Carriles preferenciales, entre otras. | 51% | 6.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones relacionadas para el mejoramiento de la calidad del transporte público. | 21% | 10.45% | 10.45% | 100% | 6% | 6% | 100% | 16.27% | 16.27% | 100% | 10% | 10% | 100% | 9.45% | 9.45% | 100% | 0% | 0% | 0% | 14.83% | 14.83% | 100% | 5% | 5% | 100% | 21% | 21% | 100% | 51% | 51% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas para el mejoramiento de la calidad del transporte público. | 30% |  |  |  | 4.45% | 4.45% | 100% |  |  |  | 6.27% | 6.27% | 100% |  |  |  | 9.45% | 9.45% | 100% |  |  |  | 9.83% | 9.83% | 100% | 30% | 30% | 100%
|  | 6.2 | Contratar la producción, impresión y entrega de material informativo para la divulgación, educación y pedagogía de las diferentes estrategias de comunicación para el mejoramiento de la calidad del transporte público., | 12% | 6.2 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de material impreso para la divulgación de las estrategias de mejoramiento de la calidad del transporte público., Plan Anual de Adquisiciones SPM-198 | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100%
|  | 6.3 | Realizar eventos que requieran apoyo logístico, para las actividades relacionadas para el mejoramiento de la calidad del transporte público - | 20% | 6.3 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico para mejorar de la calidad del transporte público. Plan Anual de Adquisiciones SPM-199 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100% | 7% | 7% | 100% | 7% | 7% | 100% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100%
|  | 6.4 | Divulgar en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público | 1% | 6.4 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de divulgación en medios masivos, las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público. Plan de adquisiciones SPM_200 | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
|  | 6.5 | Prestar el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en el marco de los proyectos establecidos en el PDD, PMM, POT y normatividad vigente. | 16% | 6.5 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para apoyar las actividades que se desarrollan fuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad Transporte -VF _ Plan Anual de Adquisiciones SPM-150 | 16% | 4% | 4% | 100% | 4% | 4% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 100% | 12% | 12% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 16% | 100% | 16% | 16% | 100%
7 | Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 7.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 95% | 7.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar la revisión de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 51% | 34.55% | 34.55% | 100% | 26% | 26% | 100% | 30% | 30% | 100% | 20% | 20% | 100% | 12.73% | 12.73% | 100% | 0% | 0% | 0% | 17.72% | 17.72% | 100% | 5% | 5% | 100% | 51% | 51% | 100% | 95% | 95% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades de revisión de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 44% |  |  |  | 8.55% | 8.55% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 100% |  |  |  | 12.73% | 12.73% | 100% |  |  |  | 12.72% | 12.72% | 100% | 44% | 44% | 100%
|  | 7.2 | Realizar eventos que requieran apoyo logístico, para las actividades relacionadas para con los proyecto de infraestrutcura | 5% | 7.2 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico para mejorar de la calidad del transporte público. Plan Anual de Adquisiciones SPM-306 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100%
8 | Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible | 8.1 | Conformación del equipo técnico e informe para apoyar la implementación de acciones del Plan de Movilidad Accesible | 28% | 8.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar las acciones de implementación del Plan de Movilidad Accesible | 9% | 4.58% | 4.58% | 100% | 3% | 3% | 100% | 2.92% | 2.92% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1.75% | 1.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | 18.75% | 18.75% | 100% | 5% | 5% | 100% | 9% | 9% | 100% | 28% | 28% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionas con la implementación del Plan de Movilidad Accesible | 19% |  |  |  | 1.58% | 1.58% | 100% |  |  |  | 1.92% | 1.92% | 100% |  |  |  | 1.75% | 1.75% | 100% |  |  |  | 13.75% | 13.75% | 100% | 19% | 19% | 100%
|  |  | Estructurar proceso único caracterización de movilidad reducida | 72% |  | Estructurar proceso único caracterización de movilidad reducida Plan Anual de Adquisiciones SPM-216 | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 72% | 100% | 72% | 72% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 72% | 100% | 72% | 72% | 100%
9 | Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | 9.1 | Realizar la revisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de la estrategia para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | 72% | 9.1 | Contratación del equipo técnico, para desarrollar la estrategia de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 100% | 29% | 29% | 100% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 100% | 4% | 4% | 100% | 33% | 33% | 100% | 72% | 72% | 100%
[6 empty] | Verificar el cumplimiento de las actividades relacionas con la estrategia de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | 39% |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 9% | 9% | 100% |  |  |  | 20% | 20% | 100% |  |  |  | 10% | 10% | 100% | 39% | 39% | 100%
|  | 9.2 | Contratar la producción, impresión y entrega de material informativo para la divulgación, educación y pedagogía de las diferentes estrategias de comunicación relacionados con la estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional carga | 20% | 9.2 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de material impreso para la divulgación de las estrategias de Transporte urbano regional de Carga Plan Anual de Adquisiciones SPM_187 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20% | 100%
|  | 9.3 | Realizar eventos que requieran apoyo logístico, para las actividades relacionados con las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional - Carga | 6% | 9.3 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de la contratación de los eventos que requieran apoyo logístico en el temas urbano regional de carga. (Plan Anual de Adquisiciones SPM_188 | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 6% | 6% | 100% | 6% | 6% | 100%
|  | 9.4 | Divulgar en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación para las acciones del transporte urbano regional - carga | 2% | 9.4 | Generar los estudios previos, documentos técnicos y supervisión del contrato que se derive de la contratación de divulgación en medios masivos, de las acciones relacionadas con el transporte urbano regional - Carga Plan Anual de Adquisiciones SPM-186 | 2% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100%

## 3. Metas Proyecto de Inv
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Ubicación estratégica |  |  |  |  | Marcadores a Nivel Táctico | [15 empty] | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Metas Proyecto de Inversión |  |  |  | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta_vigencia |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) | Componente_ Plan Maestro de Movilidad | PMR OBJETIVO PRODUCTO/TRAZADOR PRESUPUESTAL | [5 empty] | Objetivos de Desarrollo Sostenible _ODS | Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible_ODS | Meta Trazadora |  | Meta Estratégica |  | Plan de Acción de Política Pública |  | Código del Producto (MGA) | Indicador de Producto (MGA)
[5 empty] | Aporta ó está relacionada PMR | Objetivo | Indicador de Objetivo | Producto | Indicador de Producto | Tazador Presupuestal |  |  |  |  | Categoría | Indicador | [6 empty] | No. Meta | Descripción_Meta | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Transporte Público | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499055 | Documentos metodológicos | 384 | Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 1 | Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual | 30% | SI | 13.05% | 13.05% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades Frente a la definición del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Referenciación. - Conceptualización de la experiencia de viajes para conductores. - Diseño de encuesta de percepción de conductores. - Validación del modelo de experiencia de viaje y de la encuesta de percepción a partir de grupos focales. Respecto a la gestión del instrumento de medición de la experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes actividades. - Validación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - OTIC de la viabilidad, recursos y requerimientos técnicos para la implementación del instrumento de calificación del servicio - Código QR, complementario a Taxi Inteligente. - Estructuración para el desarrollo del instrumento de calificación del servicio complementario o código QR. |  | 6.45% | 6.45% | 100% | Durante el II trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Frente a la definición del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Gestión de propuestas para contratación de aplicación del instrumento (Encuesta de Percepción de Prestadores: conductoras y conductores de taxi). Respecto a la gestión del instrumento de medición de la experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes actividades. - Socialización resultados de Encuesta de Percepción de Usuarios 2022. - Apoyo en construcción de los requerimientos funcionales definitivos que permitan la materialización del código QR y funcionalidades complementarias, relacionadas con la experiencia de viaje (Herramienta de estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS), fuente de información para la medición y seguimiento de la experiencia de viaje. - Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD |  | 5.1% | 5.1% | 100% | Durante el III trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: De cara a la implementación del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Aplicación del componente de medición Encuesta de Percepción de Prestadores: conductoras y conductores de taxi. La cual se desarrolló durante el mes de agosto, mediante aplicación especializada para la toma de las encuestas mediante enlace y código QR y complementadas en campo, hasta la recopilación de 505 encuestas. Respecto a la gestión del instrumento de medición de la experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes actividades. Elaboración de informe de Encuesta de Percepción de Usuarios 2022. - Acompañamiento en la creación de historias de usuario para el desarrollo del código QR y funcionalidades complementarias, relacionadas con la experiencia de viaje (Herramienta de estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS), fuente de información para la medición y seguimiento de la experiencia de viaje. - Acompañamiento al desarrollo funcional del módulo de taxis dentro de la Aplicación de MI MOVILIDAD, en relación con la medición y seguimiento de la experiencia de viaje. Mecanismos de comunicación e información de la Experiencia de Viaje en Taxi, se desarrollaron las siguientes actividades: - Automatización de actualización para los Tableros de Taxi en Observatorio de Movilidad de Bogotá - Rediseño y creación de los Tableros de Experiencia de Viaje en Taxi como parte del Observatorio de Movilidad de Bogotá. | Experiencia de viaje del prestador del servicio 1. Base de Datos con resultados de la encuesta de percepción. 2. Archivo de validación de encuestados por cruce con SIRC para conductoras y conductores con Tarjeta de Control. 3. Archivo de validación de encuestados por cruce con RTO para placas de vehículos asociados. 4. Base de Datos final para procesamiento de resultados de la encuesta de percepción de prestadores. Experiencia de viaje del usuario del taxi 1. Informe Encuesta de Percepción de Usuarios 2022 2. Historias de Usuario desarrollo de código QR. 3. Casos de prueba modúlo de taxis APP MI MOVILIDAD Mecanismos de comunicación e información: 1. Presentación con propuesta de mejoramiento de tableros de taxi, Observatorio de Movilidad. | 5.4% | 5.4% | 100% | Durante el IV trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. De cara a la implementación del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Análisis estadísticos, presentación e informe técnico con resultados del componente de medición Encuesta de Percepción de Prestadores 2023. - Elaboración de informe de resultados de la Encuesta de Prestadores 2023. - Socialización de resultados Encuesta de Prestadores 2023. 2. Respecto a la gestión del instrumento de medición de la experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes actividades. - Preparación y ajuste del formulario para medición de Encuesta de Percepción de Usuarios 2023. - Gestión para la aplicación de Encuesta de Percepción de Usuarios 2023. 3. Respecto a la mejora en la Experiencia de Viaje: - Se consolida proyecto de Optimización de la Experiencia de Viaje en Taxi en PMSS y se articulan 7 proyectos mas de la modalidad. - Se gestióna fortalecimiento del Modelo de Calidad desde la perspectiva de género en asocio con el proyecto AVANTIA. - Consolidación de documentos contractuales para la materialización del proyecto en asocio con AVANTIA. | Experiencia de viaje del prestador del servicio 1. Presentación de resultados Encuesta de Percepeción de Prestadoras y Prestadores 2023. Experiencia de viaje del usuario del taxi 1. Formulario de Encuesta a Usuarias y Usuarios del Taxi 2023 Mejora en la Expoeriencia de Viaje: 1. Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Seguro, Fichas Proyectos Taxi, páginas: 2. Presentación con propuesta de articulación AVANTIA & Experiencia de Viaje en Taxi. | Frente a la definción del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Referenciación. - Conceptualizacion de la experiencia de viajes para conductores. - Diseño de encuesta de percepción de conductores. - Validación del modelo de experiencia de viaje y frente a la definición del instrumento de medición de la experiencia de viaje del prestador del servicio "Conductoras y conductores" se han desarrollado las siguientes acciones: - Referenciación. - conceptualización de la experiencia de viajes para conductores. - Diseño de encuesta de percepción de conductores. - Validación del modelo de experiencia de viaje y de la encuesta de percepción a partir de grupos focales. - Gestión de propuestas para contratación de la encuesta (Encuesta de Percepción de Prestadores: conductoras y conductores de taxi). - Aplicación del Componente Encuesta de Percepción de Prestadores, con la recolección de 505 encuestas. - Análisis estadísticos, consolidación de presentación con resultados, prioridades de intervención y socialización para la Encuesta de Prestadoras y Prestadores 2023. Respecto a la gestión del instrumento de medición de la experiencia de viaje del usuario, se desarrollaron las siguientes actividades. - Validación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - OTIC de la viabilidad, recursos y requerimientos técnicos para la implementación del instrumento de calificación del servicio - Código QR, complementario a Taxi Inteligente. - Estructuración para el desarrollo del instrumento de calificación del servicio complementario o código QR. - Socialización resultados de Encuesta de Percepción de Usuarios 2022. - Elaboración de informe de resultados de la Encuesta de Percepción de Usuarios 2022 - Apoyo en construcción de los requerimientos funcionales definitivos que permitan la materialización del código QR y funcionalidades complementarias, relacionadas con la experiencia de viaje (Herramienta de estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS), fuente de información para la medición y seguimiento de la experiencia de viaje. - Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD. - Acompañamiento en la creación de historias de usuario para el desarrollo del código QR y funcionalidades complementarias, - Acompañamiento en el desarrollo funcional del módulo de taxis, en la Aplicación de MI MOVILIDAD. - Preparación y ajuste del formulario para medición de Encuesta de Percepción de Usuarios 2023. - Gestión para la aplicación de Encuesta de Percepción de Usuarios 2023. Seguimiento y mejora de la Experiencia de Viaje Para el seguimiento - Se acompaña el desarrollo del Tablero del Observatorio de Movilidad: Experiencia de Viaje en Taxi, como mecanismo de consolidación de información de medición y fuente de análisis para la toma de decisiones. Para la mejora en la Experiencia de Viaje: - Se consolida proyecto de Optimización de la Experiencia de Viaje en Taxi en Plan de Movilidad Sostenible y Segura y se articulan 7 proyectos mas de la modalidad de taxi. - Se gestióna fortalecimiento del Modelo de Calidad desde la perspectiva de género en asocio con el proyecto AVANTIA. - Consolidación de documentos contractuales para la materialización del proyecto en asocio con AVANTIA. | No hay retrasos para el periodo reportado Se envía requerimiento funcional a OTIC en el mes de abril para la implmentación del Codigo QR; no obstante, a la fecha no se ha tenido avance en su desarrollo por parte de OTIC, debido a que durante el trimestre se avanzó en la contratación de la nueva fábrica de software. | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital. La definición de la estrategia para la modernización y adopción de plataformas tecnológicas para el servicio de Taxi espera lograr un impacto positivo en la operación, por lo que todos los usuarios de esta modalidad serán los principales beneficiarios. Para el caso del Modelo de Calidad y demás líneas de taxi, se tienen dos poblaciones objetivo: usuarios del servicio de taxi que hacen aproximadamente 654.262 diarios (Encuesta de Movilidad 2019). Así como, las prestadoras y prestadores del servicio de taxi, que corresponden aproximadamente a 80.000 conductoras y conductores (Estimados STPU-SDM) y, otros actores de la cadena de valor: empresas de taxi, asociaciones de propietarios, conductores, etc. | 30% | 30% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Transporte Público | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499055 | Documentos metodológicos | 384 | Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 2 | Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual | 30% | SI | 0.9% | 0.9% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Plataformas - Construcción de propuestas técnicas para abordar el proceso de modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje para los usuarios de esta modalidad de transporte. - Revisión del componente jurídico para la definición de la vía jurídica de mayor eficiencia que le permita a la Administración Distrital incorporar cambios funcionales sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación de herramientas tecnológicas. Vehículos eléctricos - Apoyo en el procesamiento de la encuesta de evaluación de los 10 años de operación de la prueba de Taxis eléctricos en la ciudad y en la construcción de estudio técnico de evaluación expost. Tarifa - Expedición del decreto 013 de 2023 con el detalle de las tarifas autorizadas para el servicio de transporte público individual - Taxi. Línea Zonas Amarillas - Elaboración de 11 conceptos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero (CL42-KR13/KR8A, KR9-CL48/CL47, CL 50-KR8/KR7, CL 65-KR7/KR8, CL 71-KR5/KR7, CL 73-KR7/KR9, CL93A-KR14/KR15, CL94-KR15/KR16, KR11A-CL93/CL93A, KR20-CL88/CL90), Fontibón (KR81-CL24C/CL24D) - En construcción 3 conceptos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero (CL49-KR8/KR7), Suba (CL 145-KR58D/AKR72) y Engativá (TV 100A-CL 80A/CL100A). Línea Formación a Conductores Gestión interinstitucional para oferta de capacitaciones presenciales en el 2023 con el Equipo de pedagogía de la SDM, la Secretaría Distrital de Salud, Instituto Distrital de Turismo, SENA, Superintendencia de Industria y Comercio y Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Línea Enfoque de Género: *Se avanza en la construcción de una base de datos de mujeres conductoras con el fin de responder las necesidades de esa población en específico. *Estructuración del Plan de Acción para el 2023. Se plantea el desarrollo de cinco semilleros (o talleres) a lo largo de este año. *Primer semillero realizado el 13 de marzo de 2023 |  | 15.3% | 15.3% | 100% | Durante le segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades Plataformas y Herramientas Tecnológicas - Construcción de los requerimientos funcionales definitivos que permitan la materialización del código QR y funcionalidades complementarias (Herramienta de estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS), insumo para medición y seguimiento de la experiencia de viaje. - Socialización de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores SIRC para la implmentación de la propuesta de número único y generación de código QR para la identificación del servicio y otras funcionalidades. - Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje. Línea Zonas Amarillas - En construcción 20 conceptos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero (CL 97-AVNORTE/TV23, KR 7A-CL 94/CL 94A, CL49-KR8/KR7, KR20-CL88/CL90), Fontibón (AC 24-KR68B/KR68D, KR 68B-CL25B/CL25, CL 23-AK68/KR68A, CL 24A-KR68A/KR68ABIS, KR 81-CL 25B/CL 24D), Puente Aranda (KR 56-CL13 / AVAMERICAS, CL 12-KR60 / KR62, KR 65-CL13 / CL12), Teusaquillo (CL 24A -AK60 / KR64,CL 24A-KR59 / KR57, CL 23-AK 68 / KR 66), Los Martires (KR 16A-CL23 / CL24), Tunjuelito (KR 24C-CL48 S / CL48C S), Suba (CL 145-KR58D/AKR72) y Engativa (TV 100A-CL 80A/CL100A, CL 64-KR 113B / KR 113D). Línea Formación a conductores - Realización de 7 capacitaciones presenciales para conductores de taxi a cargo del Equipo de pedagogía de la SDM. Línea Enfoque de Género - Se realizan tres sesiones del Segundo Semillero llamado Resiliencia realizados los días de 16 y 25 de mayo, y el 28 de junio. |  | 9.6% | 9.6% | 100% | Durante el III trimestre de 2023 Plataformas y Herramientas Tecnológicas - Creación de casos de prueba para la aplicación Mi Movilidad, con el objetivo de validar las funcionalidades esperadas para la aplicación mencionada, en relación al módulo de Taxis y facilidades que permitan la estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS, como principal insumo para la medición y seguimiento de la experiencia de viaje. - Apoyo en la construcción de historias de usuario para el ajuste del Sistema de Información y Registro de Conductores - SIRC, frente a la implementación de número único y generación de código QR. - Preparación de documentos para la modificación de la Resolución 220 de 2017. Pendiente Anexo 1: Manual de uso del sistema de información y registro de conductores. Línea de Zonas Amarillas - Se avanzó en la elaboración de 14 conceptos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Los Mártires y Engativá, los cuales tienen aval de las Subdirecciones de Infraestructura, Bicicleta y Peatón y Transporte Privado, cuyo propósito es realizar la implementación, mantenimiento o retiro de las mismas por medio de solicitud a la Subdirección de Señalización. - En construcción 6 conceptos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito y Suba, para los cuales se tienen pendiente las modelaciones a realizar por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. Línea de Promoción del Servicio. Orientada a la promoción de buenas prácticas por parte de conductores y usuarios en atención a la mejora de la experiencia de viaje. - Se publicó el video de Cumplimiento de Normas de Tránsito el 25 de julio de 2023. - Se estructuró la celebración del día del taxista, como un reconocimiento a su labor, el cual se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2023. - Se elaboró material de difusión sobre “Avance en Equidad de Género en Taxi” durante septiembre de 2023. Línea Formación a conductores. - Para fortalecer la formación de conductores del servicio de taxi a través de un portafolio permanente de capacitaciones flexibles, durante el trimestre de julio a septiembre se han capacitado alrededor de 281 prestadores del servicio, en temas como Factores de riesgo, Calidad de servicio – (Biocinética), movilidad accesible e incluyente, para fortalecer las buenas practicas del servicio. Línea Enfoque de Género - Se realiza el tercer semillero de género sobre el Acoso Sexual Callejero el día 26 de julio de 2023. - Se realiza el cuarto semillero de género sobre Prevención de Violencias el día 20 de septiembre de 2023 | Plataformas Técnológicas - Compilación casos de pueba (pdf) - Historias de usuario. - Proyecto de resolución, exposición de motivos y DTS que permitan el ajuste de la Resolución 220 de 2017. Línea de Eléctricos. Decreto 377 de 2023. Línea de Zonas Amarillas. - Conceptos de proceso de elaboración. Línea de Promoción del Servicio. - Piezas de Comunicación, registro fotográfico, publiaciones en redes social. Línea Formación a conductores. - Listas de asistencia, registro fotográfico. Línea Enfoque de Género - Piezas de Comunicación, registro fotográfico y listas de asistencia. | 4.2% | 4.2% | 100% | El Iv trimestre de año 2023 se ejecutaron las siguientes actividades: Plataformas y Herramientas Tecnológicas - Desarrollo de TestPlan en Azure para módulo de "Calificación Taxista" en la aplicación Mi Movilidad, con el objetivo de validar que la funcionalidad de la aplicación en lo relativo a Taxis este acorde a las funcionalidades requeridas por el equipo técnico de cara a favorecer el seguimiento y control a la experiencia de viaje de los usuarios de transporte individual en la ciudad de Bogotá. - Realización de pruebas funcionales respecto a los paquetes I, II y III de ajuste del Sistema de Información y Registro de Conductores - SIRC, respecto a la implementación de número único y generación de código QR. - Ajuste a los documentos de modificación de la Resolución 220 de 2017 de acuerdo con la retroalimentación realizada por la Dirección de Normatividad y Conceptos. Pendiente Anexo 1: Manual de uso del sistema de información y registro de conductores. - Desarrollo de propuesdta de visualización para tableros de control del Servicio de Transporte Público Individual - Taxi, respecto a indicadores de operación e indicadores de seguimiento de la Experiencia de Viaje, como principal insumo para el seguimiento de la modalidad e insumo del Modelo de Calidad. Línea Zonas Amarillas - En construcción 25 conceptos nuevos de viabilización de zonas amarillas en la localidad de Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa Fe, Usaquén y Suba, los cuales deben tener aval de las Subdirecciones de Infraestructura, Bicicleta y Peatón y Transporte Privado, y las modelaciones por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad para los que lo requieran. - Definición de la Hoja de ruta para el desarrollo del protocolo de aprovechamiento económico de zonas amarillas (nuevo modelo de administración y operación de zonas amarillas). Línea Formación a conductores - Realización de 2 capacitaciones presenciales para conductores de taxi a cargo del equipo de pedagogía de la SDM en las empresas TAX EXPRESS S.A y CITY TAXI S.A. Línea Enfoque de Género - Semillero de Derecho al Trabajo realizado el 19 de octubre. - Semillero de Una Vida Libre de Violencias realizado el 16 de noviembre. | 1. Plataformas Tecnológicas SIRC/Observaciones a ajustes SIRC Tableros de control/Prototipo de taberos de seguimiento de Taxi 2. Zonas amarillas Zonas amarillas/ Conceptos en Construcción 3. Formación a conductores Formación a conductores/lista de asistencia 17 de noviembre. 4. Promoción del Servicio 5. Enfoque de género Enfoque de género/listas de asistencia y regsitro fotográfico | Plataformas y Herramientas Tecnológicas - Construcción de los requerimientos funcionales definitivos que permitan la materialización del código QR y funcionalidades complementarias (Herramienta de estimación de tarifa, Identificación del conductor, vehículo y empresa como garantía de óptimas condiciones, calificación del servicio y PQRS), insumo para medición y seguimiento de la experiencia de viaje, creación de casos de prueba para la app Mi movilidad, apoyo en la construcción de historias de usuario para el ajuste del sistema de información y registro de conductores. - Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS, de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje. - Realización de pruebas funcionales respecto a los paquetes I, II y III de ajuste del Sistema de Información y Registro de Conductores - SIRC, respecto a la implementación de número único y generación de código QR. - Ajuste a los documentos de modificación de la Resolución 220 de 2017 de acuerdo con la retroalimentación realizada por la Dirección de Normatividad y Conceptos. Pendiente Anexo 1: Manual de uso del sistema de información y registro de conductores. Línea Zonas Amarillas - Elaboración de 24 conceptos de viabilización de zonas amarillas en las localidades de Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires y Engativá, de los cuales 18 resultaron viables para implementación y 6 no viables. - En construcción 25 conceptos de zonas amarillas en la localidad de Chapinero, Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa Fe, Usaquén y Suba. - Definición de la Hoja de ruta para el desarrollo del protocolo de aprovechamiento económico de zonas amarillas (nuevo modelo de administración y operación de zonas amarillas). Línea Formación a conductores - Realización de 37 capacitaciones presenciales para conductores de taxi a cargo del equipo de pedagogía de la SDM en las empresas de taxi de la ciudad en temáticas como: resolución de conflictos, movilidad sostenible, eco-conducción y manejo de estrés, entre otras. Línea Enfoque de Género Durante la vigencia del 2023 se han realizado las siguientes acciones: - Elección de la Representante mujer conductora (25/01/23) - Estructuración de la Estrategia de Género para TPI 2023 (02/2023). - Reunión con representantes del gremio con el fin de presentar el plan de trabajo en torno a capacitación, promoción y género (18/03/23) - Seis semilleros de género para promover habilidades y disposiciones para hacer del taxi un espacio más seguro. Línea Promoción del Servicio - Estructuración de la línea de Promoción de Taxi 2023. - Divulgación de 8 piezas de comunicación y 4 videos en diferentes tematicas para fortalecer el uso del taxi en Bogotá. - Estructuración del día del taxista realizado el 26 de agosto de 2023. | No hay retrasos para el periodo reportado Se envía requerimiento funcional a OTIC en el mes de abril para la implmentación del Codigo QR; no obstante, a la fecha no se ha tenido avance en su desarrollo por parte de OTIC, debido a que durante el trimestre se avanzó en la contratación de la nueva fábrica de software | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital. | 30% | 30% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Aporta (magnitud) | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 113-Porcentaje de implementación de las estrategias de la gestión de la demanda de transporte | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499056 | Documentos normativos | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | 3 | Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | 30% | SI | 6.9% | 6.9% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Pico y Placa Solidario: Se ha generado un recaudo de $ 108.638.230.042 COP ( 705.588 permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera: -Diario: $ 42.805.985.304 COP ( 654.301 permisos) -Mensual: $ 17.943.102.313 COP ( 34.142 permisos) -Semestral: $ 47.889.142.425 COP ( 17.145 permisos) 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Durante el periodo se realizaron 83 nuevos registros (Corresponde a registros nuevos y no a la diferencia de registros totales del periodo anterior con este periodo, ya que se puede presentar eliminación de registros por cierre de estacionamientos), para un total de 1007 registros de estacionamientos activos. -Se realizaron 4 sesiones de capacitaciones virtuales a funcionarios de las Alcaldías locales sobre la plataforma RDE durante el mes de marzo y 3 reuniones de planeamiento estratégico junto con Secretaría Distrital de Gobierno . 2.2. Valet Parking: -Durante el periodo se dio finalización a los primeros 20 permisos expedidos para la actividad. -Se realizaron 2 jornadas de operativos de control en compañía de la subdirección de control y alcaldías locales de Chapinero y Usaquén -Se realizan 2 mesas de trabajo con alcaldía locales para definir estrategias con la actividad de VP -Se realiza reunión en compañía de operadores autorizados, alcaldías locales y SDG- Secretaría Distrital de Gobierno. 2.3. Estacionamiento en vía: - En el primer trimestre del 2023, se realizó el alistamiento para la implementación de nuevos cupos de ZPP, con las actividades de habilitación, gestión social, señalización, entre otros junto con la Terminal de Transporte S.A.. A finales de abril se implementó 11 cupos adicionales en el Barrio Bella Suiza. - Durante los meses de enero y febrero se realizó un recaudo de $ 1.693 millones de pesos (corte 28 de febrero 2023). El mes de abril se reporta los primeros días de mayo de manera oficial por la TTSA.. 3. Red Muévete Mejor: -Evaluó y aprobó 6 PIMS. En las asesorías sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del carro (carpooling). Especialmente con entidades públicas se promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de cada mes (Días de la Movilidad Sostenible) para suscitar reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros. -Ofrece acceso a módulos de capacitación sobre Eco-conducción y temas de seguridad vial. -Elaboró contenidos para la nueva versión de la Guía PIMS (Guía en proceso). -Participó y acompañó evento sobre movilidad sostenible, de una empresa aliada dedicada al carpooling. -Entregó sellos de reconocimiento a empresas que implementan programas de carro compartido. -Participó en las reuniones y actividades del proyecto de Movilidad Compartida (Consultoría y entrevista con Sensata, reunión con Invest in Bogotá y Universidad del Rosario sobre investigación). -Destinó un espacio dentro de una mesa de trabajo presencial sobre PIMS, al tema de movilidad compartida. 4. Movilidad compartida: - Acompañamiento a consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibió el primer informe, donde se identifican los perfiles de las personas que comparten su carro, barreras e incentivos necesarios para la promoción del carpooling. - Cierre de modelo interno de elección vehicular, con base en los resultados de la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se avanza en el cierre definitivo del proyecto, para lo cual la Entidad deberá dar un visto bueno, una vez la Universidad de Berkeley presente el informe final. - Participación en encuentro de la Red Muévete Mejor con empresas de la ciudad, conversado sobre alternativas de Movilidad Compartida ¨(7 de marzo) al interior de entornos organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del Carpooling. - (En desarrollo) con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se está realizando el documento de cierre del piloto de carro compartido, realizado en 2022. |  | 14.4% | 14.4% | 100% | Durante el II trimestre se desarrollaron las siguientes actividades 1. Pico y Placa Solidario: Se ha generado un recaudo de $ 89.544.525.249 COP ( 821.858 permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera: -Diario: $51.597.209.497 COP ( 783.754 permisos) -Mensual: $ 16.239.441.313 COP ( 30.695 permisos) -Semestral: $ 21.707.874.439 COP ( 7.409 permisos) 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Durante el periodo se realizaron 55 nuevos registros (Corresponde a registros nuevos y no a la diferencia de registros totales del periodo anterior con este periodo, ya que se puede presentar eliminación de registros por cierre de estacionamientos), -Se realizaron dos (2)sesiones de capacitación dirigidas a administradores, operadores y propietarios de estacionamientos fuera de vía en el mes de abril de manera presencial en las instalaciones de la SDM, con un total de 60 asistentes, igualmente dos(2) reuniones con SDG de seguimiento. 2,2,- Valet parking: -Se realizaron 6 jornadas de operativos de control en compañía de la subdirección de control y alcaldías locales de Chapinero y Usaquén -Se expide nueva circular de permisos para el año 2023 -Se inicia proceso de permisos para 18 cajones de Valet Parking (3 empresas). 2.3. Estacionamiento en vía: - Se realizó el alistamiento para la implementación de nuevos cupos de ZPP, con las actividades de habilitación, gestión social, señalización, entre otros junto con la Terminal de Transporte S.A.. A finales de junio se implementaron 189 cupos adicionales. - Durante los meses de abril y mayo del año se realizó un recaudo de $1.792 millones de pesos (corte 31 de mayo 2023). El mes de junio se reporta los primeros días de julio de manera oficial por la TTSA. Del trimestre pasado el reporte del mes de marzo de 2023 tuvo un recaudo de $961 millones de pesos. 3. Red Muévete Mejor: -Evaluó y aprobó 8 PIMS. En las asesorías sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del carro (carpooling). Especialmente con entidades públicas se promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de cada mes (Días de la Movilidad Sostenible) para suscitar reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros. -Ofrece acceso a módulos de capacitación sobre Eco-conducción y temas de seguridad vial. -Elaboró contenidos para la nueva versión de la Guía PIMS - Planes Integrales de Movilidad Sostenible(Guía en etapa de diagramación, donde se actualizó el contenido sobre carro compartido). -Lanzó los Reconocimientos 2023, donde incluyó un sello a organización con mejor programa de carro compartido y un sello a mejores actividades en los Días de la Mov. Sost. -Realizó las gestiones para la selección de mensajes y diseño de piezas para promover el carro compartido en organizaciones (piezas en etapa de diseño). -Realizó las gestiones para dar cierre a los documentos finales del Piloto de carro compartido y continúa impulsando la presentación del PIMS por parte de las organizaciones participantes. 4. Movilidad compartida: - Se culminó la consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibieron 5 productos a satisfacción. A partir de estos, se realizaron piezas en conjunto con la Red Muévete Mejor y la OACCM - Oficina Asesora de comunicaciones y cultura para movilidad, para la divulgación de la movilidad compartida. Adicionalmente, se ajustó el aparte sobre promoción de la movilidad compartida en la Guía PIMS. - Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se completaron los informes de cierre del piloto de carro compartido, realizado en 2022. - Se culminó la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se realizó el cierre formal con el apoyo de la DIM. |  | 4.8% | 4.8% | 100% | Durante el III trimestre se desarrollaron las siguientes actividades 1. Pico y Placa Solidario: Se ha generado un recaudo de $ 89.544.525.249 COP ( 821.858 permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera: -Diario: $51.597.209.497 COP ( 783.754 permisos) -Mensual: $ 16.239.441.313 COP ( 30.695 permisos) -Semestral: $ 21.707.874.439 COP ( 7.409 permisos) 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Durante el periodo se realizaron 58 nuevos registros (Corresponde a registros nuevos y no a la diferencia de registros totales del periodo anterior con este periodo, ya que se puede presentar eliminación de registros por cierre de estacionamientos), dos(2) reuniones con SDG de seguimiento. 2,2,- Valet parking: -Se realizaron 2 jornadas de operativos de control en compañía de la subdirección de control y alcaldías locales de Chapinero y Usaquén -Inicia operación de 6 cajones de Valet Parking. -Se adelanta permisos para 14 cajones de Valet Parking ya pagados. -Recaudo de $47.747.162 por 20 cajones. (38% del recaudo va a SDM, 62% destiando a espacio público) 2.3. Estacionamiento en vía: - Se realizó el alistamiento para la implementación de nuevos cupos de ZPP, con las actividades de habilitación, gestión social, señalización, entre otros junto con la Terminal de Transporte S.A.. Teniendo en cuenta los cortes de información de los trimestres, se tiene un balance de 11 cupos en el i trimestre, 210 cupos en el ii trimestre y 699 cupos en el iii trimestre, este último con corte de a 18 de septiembre 2023. - Durante los meses de julio y agosto del año se realizó un recaudo de $1.602 millones de pesos (corte 31 de agosto 2023). El mes de septiembre se reporta los primeros 15 días de octubre de manera oficial por la TTSA. Del trimestre pasado el reporte del mes de junio de 2023 tuvo un recaudo de $840 millones de pesos. 3. Red Muévete Mejor: -Publicó la nueva versión de la Guía PIMS. -Evaluó y aprobó 11 PIMS. En las asesorías sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del carro (carpooling). Especialmente con entidades públicas se promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de cada mes (Días de la Movilidad Sostenible) para suscitar reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros. -Ofrece acceso a módulos de capacitación sobre Eco-conducción y temas de seguridad vial. -Realizó los Reconocimientos RMM 2023 y la entrega de los premios Al Trabajo en bici. Entregado sello oro de carro compartido a Secretaría de Gobierno y mención especial a Ecopetrol por sus programas de carro compartido. -Gestionó firma del acta de finalización del Piloto de carro compartido con Grupo Energía Bogotá. - Participó en la carrera de modos, en la Semana de la bicicleta. - Seleccionado el proyecto de la Red como Proyecto Innovador en Movi Innova. -Participó en la organización y promoción del Día sin carro y sin moto de septiembre. 4. Movilidad compartida: - Participación en panel sobre Movilidad Compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor, el 25 de agosto. - Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se entregó al Grupo Energía Bogotá el documento de cierre del Piloto de Carro Compartido con esta organización. | 1. Pico y Placa Solidario: 2. Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Reporte de registros de plataforma RDE. -Acta de requerimiento ajustes plataforma RDE 2,2,- Valet parking: - Tabla de seguimiento de solicitudes. - Evidencia de realización de operativos de control. 2.3. Estacionamiento en vía: - Informes ZPP 3. Red Muévete Mejor: Oficios de aprobación PIMS. Registros de asistencia. Enlace a publicación. Carpetas drive donde se guarda la documentación de gestión de eventos de la Red. 4. Movilidad Compartida: Carpetas Drive de la Red Muévete Mejor de la preparación de los Reconocimientos Red Muévete Mejor 2023 y de las Piezas de la campaña de carro compartido. | 3.9% | 3.9% | 100% | Durante el IV trimestre se desarrollaron las siguientes actividades 1. Pico y Placa Solidario: Se ha generado un recaudo de $ 101.728.409.150 COP ( 1.047.185 permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera: -Diario: $ 66.887.337.065 COP ( 1.010.304 permisos) -Mensual: $ 16.584.057.000 COP ( 30.842 permisos) -Semestral: $ 18.257.015.085 COP ( 6.042 permisos) 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Durante el periodo se realizaron 29 nuevos registros (Corresponde a registros nuevos y no a la diferencia de registros totales del periodo anterior con este periodo, ya que se puede presentar eliminación de registros por cierre de estacionamientos), una (1) reunion con SDG de seguimiento y una(1) capacitación presencial a operadores (13/12/2023). 2,2,- Valet parking: -Se realizaron 4 jornadas de operativos de control en compañía de la subdirección de control y alcaldías locales de Chapinero y Usaquén -Inicia operación de 12 cajones de Valet Parking. -Recaudo de $4.859.802 por 2 cajones. (38% del recaudo va a SDM, 62% destiando a espacio público) 2.3. Estacionamiento en vía: - Se realizó el alistamiento para la implementación de nuevos cupos de ZPP, con las actividades de habilitación, gestión social, señalización, entre otros junto con la Terminal de Transporte S.A.. Teniendo en cuenta los cortes de información de los trimestres, se tiene un balance de 11 cupos en el i trimestre, 210 cupos en el ii trimestre y 699 cupos en el iii trimestre, este último con corte de a 18 de septiembre 2023. - Durante los meses de julio y agosto del año se realizó un recaudo de $1.602 millones de pesos (corte 31 de agosto 2023). El mes de septiembre se reporta los primeros 15 días de octubre de manera oficial por la TTSA. Del trimestre pasado el reporte del mes de junio de 2023 tuvo un recaudo de $840 millones de pesos. 3. Red Muévete Mejor: - Logró que en el Acuerdo 919 de 2023 se estableciera oficialmente la adopción de la Red en el Distrito. - Realizada una Mesa de trabajo para las organizaciones de la Red, sobre cómo implementar un programa de Carro compartido. - Brindó asesoría sobre gestión de redes empresariales a la DIM, en el marco de la construcción de Hoja de Ruta de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones (PCBE). -Evaluó y aprobó 5 PIMS. En las asesorías sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del carro (carpooling). Especialmente con entidades públicas se promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de cada mes (Días de la Movilidad Sostenible) para suscitar reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros. -Ofrece acceso a módulos de capacitación sobre Eco-conducción y temas de seguridad vial. -Realizó presentaciones para dar a conocer la Red y el PIMS en el Comité de Movilidad Activa del Ministerio de Transporte, en el evento de presentación de resultadps de Teletrabajo organizado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y en el Congreso Internacional universitario Vive la Movilidad Sostenible. 4. Movilidad compartida: - Participación en la Mesa de trabajo sobre carro compartido en articulación con la Red Muévete Mejor. - Con base en los modelos de elección discreta generados por la consultoría de la Universidad de California en Berkeley, se incluyó al modelo de transporte de la ciudad el efecto sobre la demanda de vehículos particulares que genera el Pico y Placa Solidario. Se resaltan los siguientes supuestos para la modelación: 1. El modelo está generado para "el corto plazo", lo que quiere decir que las decisiones asumidas se consideran inamovibles. 2. Se considera a las personas que pagan el permiso mensual o semestral cautivas del vehículo. 3. A quienes seleccionan el permiso diario, se les considera cautivas del vehículo para el día de análisis. 4. Los porcentajes de uso se obtuvieron a partir de los registros de pago del Pico y Placa Solidario. | 1. Pico y Placa Solidario: 1,1 Base de datos de pagos y registros de permisos efectuados. 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Reporte de registros de plaforma RDE. -Acta de requerimiento ajustes plataforma RDE 2,2,- Valet parking: - Tabla de seguimiento de solicitudes. - Evidencia de realización de operativos de control. 2.3. Estacionamiento en vía: - Informes ZPP 3. Red Muévete Mejor: Oficios de aprobación PIMS. Registros de asistencia. Enlace a publicación. Carpetas drive donde se guarda la documentación de gestión de eventos de la Red. 4. Movilidad Compartida: Carpetas Drive de la Red Muévete Mejor de la preparación de los Reconocimientos Red Muévete Mejor 2023, Mesa de trabajo sobre carro compartido y de las Piezas de la campaña de carro compartido. Productos de consultoría de Sensata. https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | 1. Pico y Placa Solidario: Se ha generado un recaudo de $413.453.981.630 COP ( 3.470.199 permisos) la cual se desagrega de la siguiente manera: -Diario: $ 217.148.241.564 COP ( 3.295.583 permisos) -Mensual: $ 69.182.042.566 COP ( 130.349 permisos) -Semestral: $ 127.123.697.500 COP ( 44.270 permisos) 2.Estrategia de estacionamientos: 2.1. Registro Distrital de Estacionamientos (RDE): -Durante el 2023 se han realizado 4 sesiones de capacitaciones virtuales a funcionarios de las Alcaldías locales sobre la plataforma RDE y 5 reuniones de planeamiento estratégico junto con Secretaría Distrital de Gobierno, igualmente tres sesiones de capacitación dirigidas a administradores, propietarios y operadores de estacionamientos fuera de vía de manera presencial. Con un consolidado de 1323 registros de EFV (1128 activos). -Se inicia proceso adición de mapa interactivo para consultas ciudadanas y modulo de EEV. 2.2. Valet Parking: -Durante el periodo se dio finalización a los primeros 20 permisos expedidos para la actividad. -Se realizaron 14 jornadas de operativos de control en compañía de la subdirección de control y alcaldías locales de Chapinero y Usaquén -Se realizan 2 mesas de trabajo con alcaldía locales para definir estrategias con la actividad de VP -Se realiza reunión en compañía de operadores autorizados, alcaldías locales y SDG -Se expide nueva circular de permisos para el año 2023 -Recaudo de $57.466.766 (38% del recaudo va a SDM, 62% destiando a espacio público) correspondiente a 24 cajones (4 pendientes de iniciar operación) y 3 empresas 2.3. Estacionamiento en vía: - En el 2023 se han gestionado 920 cupos de zonas de parqueo pago en la ciudad, operando en 12 áreas que corresponden a 8 localidades: Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Barrios Unidos, Fontibón, Santa Fé. Para un total acumulado de 5.928 cupos desde el inicio de operación en el 2021. (corte a 18 agosto 2023). - En el 2023 se realizó un recaudo total de $6.888 millones de pesos (corte 31 de agosto de 2023), para un total acumulado de 12.439 millones de pesos desde el inicio del 2021. 3. Red Muévete Mejor: - Logró que en el Acuerdo 919 de 2023 se estableciera oficialmente la adopción de la Red en el Distrito. - Realizada una Mesa de trabajo para las organizaciones de la Red, sobre cómo implementar un programa de Carro compartido. - Brindó asesoría sobre gestión de redes empresariales a la DIM, en el marco de la construcción de Hoja de Ruta de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones (PCBE). -Evaluó y aprobó 30 PIMS. En las asesorías sobre el Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS) se promueve el uso eficiente del carro (carpooling). Especialmente con entidades públicas se promueve el cierre de parqueaderos los primeros jueves de cada mes (Días de la Movilidad Sostenible) para suscitar reflexiones en torno al espacio que ocupan los carros. -Ofrece acceso a módulos de capacitación sobre Eco-conducción y temas de seguridad vial. -Elaboró y publicó la nueva versión de la Guía PIMS. -Realizó los Reconocimientos RMM 2023 y la entrega de los premios Al Trabajo en bici, con entrega de reconocimientos a los mejores programas de carro compartido. -Participó en la carrera de modos, en la Semana de la bicicleta. -Seleccionado el proyecto de la Red como Proyecto Innovador en Movi Innova. -Participó y acompañó evento sobre movilidad sostenible, de una empresa aliada dedicada al carpooling. -Entregó sellos de reconocimiento a empresas que implementan programas de carro compartido. -Participó en las reuniones y actividades del proyecto de Movilidad Compartida (Consultoría y entrevista con Sensata, reunión con Invest in Bogotá y Universidad del Rosario sobre investigación). -Destinó un espacio dentro de una mesa de trabajo presencial sobre PIMS, al tema de movilidad compartida. -Realizó las gestiones para la selección de mensajes y diseño de piezas para promover el carro compartido en organizaciones. -Realizó las gestiones para dar cierre a los documentos finales del Piloto de carro compartido. -Realizó presentaciones para dar a conocer la Red y el PIMS en el Comité de Movilidad Activa del Ministerio de Transporte, en el evento de presentación de resultados de Teletrabajo organizado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y en el Congreso Internacional universitario Vive la Movilidad Sostenible. 4. Movilidad compartida: - Se culminó la consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibieron 5 productos a satisfacción. A partir de estos, se realizaron piezas en conjunto con la Red Muévete Mejor y la OACCM, para la divulgación de la movilidad compartida. Adicionalmente, se ajustó el aparte sobre promoción de la movilidad compartida en la Guía PIMS. - Se culminó la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se realizó el cierre formal con el apoyo de la DIM. - Participación en encuentro de la Red Muévete Mejor con empresas de la ciudad (7 de marzo), divulgadas alternativas de Movilidad Compartida ¨ al interior de entornos organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del Carpooling. - Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se completaron los informes de cierre del piloto de carro compartido, realizado en 2022. -Participación en panel sobre movilidad compartida en el evento de Reconocimientos de la Red Muévete Mejor 2023. - Con la inclusión del efecto generado por la disponibilidad del Pico y Placa Solidario sobre la demanda de transporte privado, se mejora la calidad de las estimaciones generadas por el modelo de transporte de la ciudad, toda vez que incluye información mejor caracterizada sobre la disponibilidad vehicular en los hogares. | No hay retrasos para el periodo reportado | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 30% | 30% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499056 | Documentos normativos | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | 4 | Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | 30% | SI | 9.3% | 9.3% | 100% | Durante el primer trimestre se conformo el equipo técnico para Atender las situaciones jurídicas, financieras, presupuestales y administrativas para el cumplimiento de los proyectos y objetivos de la entidad. |  | 11.4% | 11.4% | 100% | Durante el segundo trimestre se desarrollaron las actividades para atender las situaciones jurídicas, financieras, presupuestales y administrativas para el cumplimiento de los proyectos y objetivos de la entidad: • Seguimiento a los planes, programas, metas y proyectos relacionados con el sector movilidad • Elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos necesarios para la elabración de estrategias, planes y programas de la política de movilidad de la ciudad • Gestión de alianzas de coopración internacional que contribuyan al cumplimiento de los programas y proyectos de la SDM |  | 3.9% | 3.9% | 100% | Durante el III trimestre se desarrollaron las actividades para atender las situaciones jurídicas, financieras, presupuestales y administrativas para el cumplimiento de los proyectos y objetivos de la entidad: • Seguimiento a los planes, programas, metas y proyectos relacionados con el sector movilidad • Elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos necesarios para la elabración de estrategias, planes y programas de la política de movilidad de la ciudad • Gestión de alianzas de coopración internacional que contribuyan al cumplimiento de los programas y proyectos de la SDM | informes de los avances de los proyectos y ejecución presupuestal del proyecto de inversión. | 5.4% | 5.4% | 100% | Durante el IV trimestre se desarrollaron las actividades para atender las situaciones jurídicas, financieras, presupuestales y administrativas para el cumplimiento de los proyectos y objetivos de la entidad: • Seguimiento a los planes, programas, metas y proyectos relacionados con el sector movilidad • Elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos necesarios para la elabración de estrategias, planes y programas de la política de movilidad de la ciudad • Gestión de alianzas de coopración internacional que contribuyan al cumplimiento de los programas y proyectos de la SDM | Estudios técnicos, ejecución presupuestal y actos administrativos https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | Durante la vigencia se desarrollaron las actividades para atender las situaciones jurídicas, financieras, presupuestales y administrativas para el cumplimiento de los proyectos y objetivos de la entidad: • Seguimiento a los planes, programas, metas y proyectos relacionados con el sector movilidad • Elaboración de conceptos jurídicos y actos administrativos necesarios para la elabración de estrategias, planes y programas de la política de movilidad de la ciudad • Gestión de alianzas de coopración internacional que contribuyan al cumplimiento de los programas y proyectos de la SDM | No hay retrasos para el periodo reportado | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 30% | 30% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Infraestructura Vial | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499056 | Documentos normativos | 385 | Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 5 | Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 30% | SI | 13.35% | 13.35% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: - Acompañamiento a consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", que desarrolla Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). Se recibió el primer informe, donde se identifican los perfiles de las personas que comparten su carro, barreras e incentivos necesarios para la promoción del carpooling. - Cierre de modelo interno de elección vehicular, con base en los resultados de la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se avanza en el cierre definitivo del proyecto, para lo cual la Entidad deberá dar un visto bueno, una vez la Universidad de Berkeley presente el informe final. - Participación en encuentro de la Red Muévete Mejor con empresas de la ciudad, conversado sobre alternativas de Movilidad Compartida (7 de marzo) al interior de entornos organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del Carpooling. - (En desarrollo) con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se está realizando el documento de cierre del piloto de carro compartido, realizado en 2022. |  | 9.15% | 9.15% | 100% | Durante el II trimestre se han realizado las siguientes actividades * Recibidos a satisfacción los 5 productos de la consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", desarrollada por Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). A partir de dichos productos, la Red Muévete Mejor actualizó la parte de carro compartido que aparecerá en la nueva edición de la Guía PIMS, y conjunto con la Oficina de Comunicaciones de la SDM, trabajó en la construcción de un paquete de piezas de comunicación con el objetivo de facilitar en empresas de la Red, la divulgación de mensajes que incentiven la adopción del carro compartido. - Realizada la organización de los documentos de cierre del Piloto de Carro compartido. Los resultados de este piloto fueron utilizados en el marco del desarrollo de la consultoría desarrollada por Sensata. -La Red Muévete Mejor lanzó el 14 de junio las bases para concursar por los Reconocimientos 2023, en los cuales incluyó un sello para premiar a una organización con PIMS vigente que muestre las mejores prácticas de promoción de carro compartido, y otro sello para premiar a la organización con mejores actividades para promover conciencia el espacio que ocupan los carros. - Se culminó la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se realizó el cierre formal con el apoyo de la DIM. |  | 3.75% | 3.75% | 100% | Durante el III Trimestre se avanza en la Participación en panel sobre Movilidad Compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor, el 25 de agosto. - Con el apoyo de la Red Muévete Mejor, se entregó al Grupo Energía Bogotá el documento de cierre del Piloto de Carro Compartido con esta organización. | Movilidad Compartida: Carpetas Drive de la Red Muévete Mejor de la preparación de los Reconocimientos Red Muévete Mejor 2023 y de las Piezas de la campaña de carro compartido. | 3.75% | 3.75% | 100% | Durante el IV trimestre se desarrollaron las siguientes actividades *Con base en los modelos de elección discreta generados por la consultoría de la Universidad de California en Berkeley, se incluyó al modelo de transporte de la ciudad el efecto sobre la demanda de vehículos particulares que genera el Pico y Placa Solidario. Se resaltan los siguientes supuestos para la modelación: 1. El modelo está generado para "el corto plazo", lo que quiere decir que las decisiones asumidas se consideran inamovibles. 2. Se considera a las personas que pagan el permiso mensual o semestral cautivas del vehículo. 3. A quienes seleccionan el permiso diario, se les considera cautivas del vehículo para el día de análisis. 4. Los porcentajes de uso se obtuvieron a partir de los registros de pago del Pico y Placa Solidario. -La Red Muévete Mejor realizó Mesa de trabajo sobre carro compartido, para las empresas de la Red. | Red Muévete Mejor: Registros de asistencia. Enlace a nueva Guía PIMS. Carpetas drive donde se guarda la documentación de gestión de eventos de la Red. Movilidad Compartida: Carpetas Drive de la Red Muévete Mejor de la preparación de los Reconocimientos Red Muévete Mejor 2023, Mesa de trabajo sobre carro compartido y de las Piezas de la campaña de carro compartido. Productos de consultoría de Sensata. https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | Durante la vigencia se desarrollaron las siguientes actividades: Con la inclusión del efecto generado por la disponibilidad del Pico y Placa Solidario sobre la demanda de transporte privado, se mejora la calidad de las estimaciones generadas por el modelo de transporte de la ciudad, toda vez que incluye información mejor caracterizada sobre la disponibilidad vehicular en los hogares. - Participación en el Pánel sobre Movilidad compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor el 25 de agosto. - Recibidos a satisfacción los 5 productos de la consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá", desarrollada por Sensata, en el marco de la Iniciativa TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative). A partir de dichos productos, la Red Muévete Mejor actualizó la parte de carro compartido que aparecerá en la nueva edición de la Guía PIMS, y conjunto con la Oficina de Comunicaciones de la SDM, trabajó en la construcción de un paquete de piezas de comunicación con el objetivo de facilitar en empresas de la Red, la divulgación de mensajes que incentiven la adopción del carro compartido. - Realizada la organización de los documentos de cierre del Piloto de Carro compartido. Los resultados de este piloto fueron utilizados en el marco del desarrollo de la consultoría desarrollada por Sensata. Se entregó al Grupo Energía Bogotá documento de cierre del Piloto. - Se culminó la Consultoría Evaluar el Impacto de diferentes Medidas de Gestión en Bogotá, por investigadores de la Universidad de California en Berkeley dentro de la Cooperación Técnica CO-T1566, desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). Se realizó el cierre formal con el apoyo de la DIM. - Participación en encuentro de la Red Muévete Mejor (7 de marzo) con empresas de la ciudad, donde se hizo divulgación sobre alternativas de Movilidad Compartida para organizacionales, con el fin de fomentar la cultura del Carpooling. -La Red Muévete Mejor realizó una Mesa de trabajo sobre carro compartido para empresas y realizó los Reconocimientos 2023, en los cuales incluyó un sello para premiar a una organización con PIMS vigente que muestre las mejores prácticas de promoción de carro compartido, y otro sello para premiar a la organización con mejores actividades para promover conciencia el espacio que ocupan los carros. - Se culminó el registro de permisos de la excepción por carro compartido, en total, se acumularon 11.396.386 registros entre el 24/09/2020 y el 06/01/2023. | No se han presentado retrasos. | La implementación de los proyectos tienen como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 30% | 30% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Transporte Público | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | SI | Política Pública de Ruralidad | 2499053 | Documentos de lineamientos técnicos | 374 | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | 6 | Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público | 33% | SI | 5.099% | 5.099% | 100% | En cuanto al seguimiento a la Implementación del SITP, desde la SDM se avanza con las siguientes acciones: -Implementación del SITP en zonas rurales: se revisa conjuntamente con Transmilenio la opción de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural) a través del SITP, el ente gestor revisa las condiciones técnicas, financieras y tecnológicas para esta alternativa. -Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia. -Mejoramiento de la calidad del transporte público: se ha avanzado en análisis de información para las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, de manera paralela se realizan análisis para el sistema troncal y otras localidades |  | 5.699% | 5.699% | 100% | En cuanto al seguimiento a la Implementación del SITP, durante el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: -Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia. - Se adelantaron los análisis para focalización de horarios de carriles preferenciales, priorización de estudios y la señalización de los carriles existentes. - Se desarrolló el estudio técnico STPUB-ET-014-2023 “REVISIÓN DE LA EXCEPCIÓN EN LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR “PICO Y PLACA” AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON ACTIVIDADES MISIONALES EN EL SECTOR SALUD”, a partir de la información recopilada por E.P.S, Subredes Integradas de Salud y, empresas y gremios de transporte especial. Con la expansión muestral se cuantificó un total de 734 vehículos que serían objeto de una posible nueva excepción a la restricción, con una estimación final de 170 vehículos al día que no pueden circular por la malla vial de la ciudad debido a la vigencia del pico y placa actual. Por tanto, el estudio evidenció que para el sector salud, la restricción a la circulación de la flota total de transporte especial tipo automóvil, camioneta y campero con una capacidad de 4 ocupantes sin incluir conductor, que posiblemente circula en la ciudad; oscila entre el 1% y el 3%. Por lo cual no se evidencia la necesidad de implementar una nueva excepción al Decreto 248 de 2016. - Implementación del SITP en zonas rurales: Transmilenio emitió un concepto negativo para llevar SITP a la zona rural de Sumapaz. |  | 15% | 15% | 100% | Para el III trimestre, en cuanto al seguimiento a la Implementación del SITP se desarrollaron las siguientes actividades: -Proyecto carriles preferenciales: Se desarrolló el documento STPUB-ET-032-2023 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CARRIL PREFERENCIAL DE LA CALLE 76 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA AVENIDA CARACAS - Se adelantaron los análisis para focalización de horarios de carriles preferenciales, priorización de estudios y la señalización de los carriles existentes. - Con el fin de continuar con el seguimiento al Fondo de Estabilización Tarifaria y de Subvención a la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Público – FET, se realizó el cuarto comité de seguimiento. - En relación con la ordenación de recursos surtieron una serie de retos dada la indisponibilidad de los recursos nación. Por lo anterior, la SDM ha gestionado con la Secretaría Distrital de Hacienda y TRANSMILENIO S.A. las siguientes soluciones: 1) La sustitución de los recursos nación por recursos distrito y la materialización del giro presupuestal por parte del gobierno nacional de acuerdo con la ley 2299 de 2023. | STPUB-ET-032-2023 Evaluación técnica del carril preferencial de la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida caracas - (TMSA) Presentación Comité FET - Comité de seguimiento FET No. 4 | 7.204% | 7.204% | 100% | Durante el IV trimestre se realizarón las siguientes actividades FET - Fondo de Estabiliación tarifaria - La actualización de los lineamientos técnicos y presupuestales para el seguimiento del FET se realizarán por medio de la actualización de la Resolución 345191 de 2023, la cual será expedida en el mes de diciembre de 2023. A la fecha, tanto el proyecto de Resolución como el Documento Técnico que soporta el acto administrativo se encuentran en revisión de la Subsecretaría de Política de Movilidad para posterior remisión a entes de control y expedición. Proyecto carriles preferenciales: - Se desarrolló el documento STPUB-ET-039-2023 ESTRATEGIA PARA LA RED DE CARRILES PREFERENCIALES - Se desarrolló el documento STPUB-ET-040-2023 FOCALIZACIÓN DE HORARIOS PARA LOS CARRILES PREFERENCIALES Transporte público rural - Se desarrolló el documento STPUB-ET-037-2023 ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS ZONAS RURALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | * STPUB-ET-039-2023 ESTRATEGIA PARA LA RED DE CARRILES PREFERENCIALES - STPUB-ET-040-2023 FOCALIZACIÓN DE HORARIOS PARA LOS CARRILES PREFERENCIALES - STPUB-ET-037-2023 ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS ZONAS RURALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | En cuanto al seguimiento a la Implementación del SITP, desde la SDM se avanza con las siguientes acciones: -Implementación del SITP en zonas rurales: se revisa la opción de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural); sin embargo, luego del análisis TMSA emitió concepto negativo a la solicitud de de prestar el servicio de SITP en esta localidad en su zona rural, razón por la cual se debe analizar una alternativa de transporte público en esta zona rural. -Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia. - Se adelantaron los análisis para focalización de horarios de carriles preferenciales, priorización de estudios y la señalización de los carriles existentes. -Mejoramiento de la calidad del transporte público: se ha avanzado en análisis de información para las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, de manera paralela se realizan análisis para el sistema troncal y otras localidades - Se desarrolló el estudio técnico STPUB-ET-014-2023 “REVISIÓN DE LA EXCEPCIÓN EN LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR “PICO Y PLACA” AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS CON ACTIVIDADES MISIONALES EN EL SECTOR SALUD”, a partir de la información recopilada por E.P.S, Subredes Integradas de Salud y, empresas y gremios de transporte especial. Con la expansión muestral se cuantificó un total de 734 vehículos que serían objeto de una posible nueva excepción a la restricción, con una estimación final de 170 vehículos al día que no pueden circular por la malla vial de la ciudad debido a la vigencia del pico y placa actual. Por tanto, el estudio evidenció que para el sector salud, la restricción a la circulación de la flota total de transporte especial tipo automóvil, camioneta y campero con una capacidad de 4 ocupantes sin incluir conductor, que posiblemente circula en la ciudad; oscila entre el 1% y el 3%. Por lo cual no se evidencia la necesidad de implementar una nueva excepción al Decreto 248 de 2016. - Proyecto carriles preferenciales: Se desarrolló el documento STPUB-ET-032-2023 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL CARRIL PREFERENCIAL DE LA CALLE 76 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA AVENIDA CARACAS | No hay retrasos para el periodo reportado | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 33% | 33% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Transporte Público | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499053 | Documentos de lineamientos técnicos | 375 | Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | 7 | Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 33% | SI | 11.4% | 11.4% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: El personal contratado por la Secretaría Distrital de Movilidad para apoyo en la gestión de revisión de estudios de tránsito, para proyectos de infraestructura y equipamientos de transporte del sistema de movilidad fortalece las gestiones de mejora de movilidad de la Ciudad. Entre los estudios de tránsito aprobados en este período se encuentran: • Estudio de demanda y atención de usuarios Centro de diagnóstico Automotor • ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCIÓN DE USUARIOS DEL PREDIO LAS MERCEDES ZONA 8 • Parque hacienda los molinos, de la localidad Rafael Uribe Uribe • CLINICA DE OCCIDENTE - LOCALIDAD KENNEDY • ESTUDIO DE TRANSITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CEDE CENTRAL • PROYECTO AVANCITY • INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA • FRIGORIFICO EL TRIUNFO • PROYECTO ESTACIÓN DE SERVICIO Y CDA CAPITAL SAS • ESTUDIO DE TRÁNSITO MEBOG • ESTUDIO TRANSPORTE Y TRANSITO COBOG LA PICOTA • OPERACION EXTERIOR DE EL EDENCENTRO COMERCIAL • PRM CLINICA COMPENSAR ALQUERIA • ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE PAISAJE 3 • PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS • PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO HUS LA SAMARITANA • PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA • ESTUDIO DE TRÁNSITO PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO COMPENSAR ALQUERÍA • PLAN DE IMPLANTACIÓN PREDIO COPROGRESO UNIMINUTO CALLE 161 |  | 9.9% | 9.9% | 100% | Durante el II trimestre de 2023, se revisaron los siguientes proyectos de infraestructura "VIABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO UG1 PP 3 QUEBRADAS" Plan de Implantación del CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN - CTP, "Plan de Implantación CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER" "Modificación del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica Nuestra Señora de la Paz." "Estudio de Transporte y Tránsito Unidad de Paisaje 1 – Parque Lineal de Suba." "Estudio de Transporte y Tránsito Unidad de Paisaje 3 – Parque Lineal de Suba." Sede Integral Adulto Mayor Compensar” “Estación de Servicio Terpel – San Patricio” “metodológica para la elaboración del Estudio de Tránsito del Módulo Creativo Dos (MC2) del proyecto “Bronx Distrito Creativo” "informe de seguimiento a la operación del Centro Comercial Multiplaza," EDAU MEBOG operación del Centro Comercial Parque La Colina "Estudio de Tránsito del Plan de Regularización y Manejo Instituto Nacional de Cancerología" "Estudio de Tránsito para el Plan de Regularización y Manejo del Frigorífico y Matadero El Triunfo" |  | 4.201% | 4.201% | 100% | Durante el III trimestre de 2023, se revisaron los siguientes proyectos de infraestructura: - Acta de compromisos del ETT contrato 18-001-2021 USPEC-INPEC de La Picota. - Observaciones del ETT PP 3 Quebradas. - Estudio de Transporte y Tránsito Unidad de Paisaje 3 – Parque Lineal de Suba_ V3. - Observaciones Estudio de Transporte y Tránsito Unidad de Paisaje 1 – Parque Lineal de Suba_ V3. - Observaciones del Estudio de Tránsito para el PRM de la Cruz Roja de Colombia. - Actualización del Estudio de Tránsito del PI Ciudadela Universitaria Sanitas. - Actualización del Estudio de Tránsito para la Modificación del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. - EDAU Torre III de la Clínica los Nogales. - Observaciones Centro de Bienestar “El Triángulo." - Revisado el Alcance de accesibilidad Peatonal del proyecto Complejo Empresarial Connecta 80. | Cuadro de control de estudios de tránsito | 7.498% | 7.498% | 100% | En e IV trimestre se han atendido los estudios de tránsito para los siguientes proyectos de infraestructura: Factibilidad de dos Sistemas de transporte por Cable Aéreo para las localidades de Santafé y La Candelaria; Estudios y diseños de la Av. Francisco Miranda (AC45) entre Carrera 7ª (Corredor Verde) y la Carrera 5; Estudios y diseños a nivel de factibilidad para la estructuración técnica, legal, financiers y de equidad de género e inclusión social de un tren de carga y pasajeros entre Bogotá y Zipaquirá. Se emitó aprobación a los proyectos urbanísticos: Centro Especial de Reclusión Puente Aranda, Bronx Distrito Creativo Modulo 2 y Unidad de Paisaje 3, Nodos equipamientos Cable San Cristóbal La Gloria y Altamira. EDS San Patricio, Centro de Traslado y Protección, Planta concreto Cemex, Complejo empresarial y comercial conecta 80. | Conceptos de aprobación y/o actas de compromisos https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | Se realizó la revisión de estudios de tránsito, para proyectos de infraestructura y equipamientos de transporte del sistema de movilidad fortalece las gestiones de mejora de movilidad de la Ciudad. Entre los estudios de tránsito aprobados en este período se encuentran: Estudio de demanda y atención de usuarios Centro de diagnóstico Automotor ESTUDIO DE DEMANDA Y ATENCIÓN DE USUARIOS DEL PREDIO LAS MERCEDES ZONA 8 PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS, DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE CLINICA DE OCCIDENTE - LOCALIDAD KENNEDY ESTUDIO DE TRANSITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS CEDE CENTRAL PROYECTO AVANCITY INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA FRIGORIFICO EL TRIUNFO PROYECTO ESTACIÓN DE SERVICIO Y CDA CAPITAL SAS ESTUDIO DE TRÁNSITO MEBOG ESTUDIO TRANSPORTE Y TRANSITO COBOG LA PICOTA OPERACION EXTERIOR DE EL EDENCENTRO COMERCIAL PRM CLINICA COMPENSAR ALQUERIA ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE PAISAJE 3 PARQUE HACIENDA LOS MOLINOS PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO HUS LA SAMARITANA PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESTUDIO DE TRÁNSITO PLAN DE REGULARIZACION Y MANEJO COMPENSAR ALQUERÍA PLAN DE IMPLANTACIÓN PREDIO COPROGRESO UNIMINUTO CALLE 161 "VIABILIDAD ESTUDIO DE TRANSITO UG1 PP 3 QUEBRADAS" PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN - CTP, "PLAN DE IMPLANTACIÓN CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN - CER" "MODIFICACIÓN DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DE LA CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ." "ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO UNIDAD DE PAISAJE 1 – PARQUE LINEAL DE SUBA." "ESTUDIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO UNIDAD DE PAISAJE 3 – PARQUE LINEAL DE SUBA." SEDE INTEGRAL ADULTO MAYOR COMPENSAR ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL – SAN PATRICIO METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁNSITO DEL MÓDULO CREATIVO DOS (MC2) DEL PROYECTO “BRONX DISTRITO CREATIVO” "INFORME DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA," EDAU MEBOG OPERACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA "ESTUDIO DE TRÁNSITO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA" "ESTUDIO DE TRÁNSITO PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL FRIGORÍFICO Y MATADERO EL TRIUNFO" CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN PUENTE ARANDA, BRONX DISTRITO CREATIVO MODULO 2 Y UNIDAD DE PAISAJE 3, NODOS EQUIPAMIENTOS CABLE SAN CRISTÓBAL LA GLORIA Y ALTAMIRA. EDS SAN PATRICIO, CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN, PLANTA CONCRETO CEMEX, COMPLEJO EMPRESARIAL Y COMERCIAL CONECTA 80. AVENIDA GUAYMARAL ENTRE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES Y AVENIDA BOYACÁ ET BRONX DISTRITO CREATIVO MC2. | No se presentaron retrasos durante este periodo | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 33% | 33% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Transporte Público | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499053 | Documentos de lineamientos técnicos | 374 | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | 8 | Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible | 48% | SI | 2.198% | 2.198% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: - 1 Mesa de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 Plan de Movilidad Accesible. Participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital. -Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a los indicadores de cada uno de los cinco ejes de acción. -Mesas al interior de la SDM a fin de revisar proyectos de infraestructura asociaos a paraderos del SITP; 1 Línea metro, 2 Línea metro, barrios vitales, CIM de la 80 y del Norte por APP, Regiotram de Occidente, RAPS Venecia V2, Andenes Calle 170 entre Av. Boyacá y Autonorte, Av. Calle 80 y sus intersecciones desde la Av. Longitudinal de Occidente hasta el límite Occidental del Distrito. -Se han realizado 1 mesa técnica de paraderos donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020 - Se han realizado 78 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. |  | 1.402% | 1.402% | 48% | Durante el II trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: -Plan de Movilidad Accesible. Estructuración consultoría para "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". -Mesas al interior de la SDM a fin de revisar proyectos de infraestructura asociados a paraderos del SITP; primera línea metro, VIA COTA, Par vial villa rosita, Andenes San Cristóbal. -Se han realizado 1 mesa técnica de paraderos 10 de mayo de 2023 donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020. - Se han realizado 387 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. - Se realizaron 2 piezas audiovisuales, la cotidianidad de las PcD`s en el aspecto laboral y participativo en programas y acciones misionales de la SDM, 8 piezas gráficas para redes sociales visibilización de acciones y actividades en fechas conmemorativas de las PcD`s y sinergias basadas en acciones distritales en beneficio de la comunidad con y sin discapacidad de la ciudad. |  | 35.4% | 35.4% | 0% | Durante el III trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: -Plan de Movilidad Accesible. -1 Mesa de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 13 de septiembre de 2023. Plan de Movilidad Accesible. participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaría Jurídica Distrital. Inicio de la consultoría cuyo objeto es "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". -Se han realizado 1 mesa técnica de paraderos 02 de agosto de 2023 donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020. - Se han realizado 670 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. - visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos: AEROPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147, PARADEROS TOTEMS - Se realizaron 1 pieza audiovisual interna para visibilizar el Plan de Movilidad Accesible al SITP en la SDM, 7 piezas gráficas para redes sociales visibilización de acciones y actividades en fechas conmemorativas de las PcD`s y sinergias basadas en acciones distritales en beneficio de la comunidad con y sin discapacidad de la ciudad. | Mesa técnica de Paraderos (presentación) Mesa Seguimiento PMA - (presentación) Acta Plan de Movilidad Accesible Seguimiento implementación de paraderos Visitas asociadas accesibilidad paraderos Presentación del Plan de Movilidad Accesible al SITP Capacitaciones a operadores SITP | 9% | 9% | 100% | Durante el IV trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: -Se encuentra en ejcución la consultoría cuyo objeto es "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Se aprueba prórroga por dos (2) meses. -Se expedió la resolución resolución 313780 / 2023. "Por medio de la cual se adoptan lineamientos para adecuar o construir paraderos con condiciones de accesibilidad" -Se han realizado 1 mesa técnica de paraderos 15 de noviembre de 2023 donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 313780 / 2023. -Se han realizado 191 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera)durante el cuarto trimestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. -Se realizaron 10 piezas gráficas enfocadas en: encuestas de movilidad dirigidas a personas con discapacidad, visibilizacion de como el transporte publico es accesible, interna para mostrar la resolución de paraderos y una pieza estadistica tipo inforgráfia para el día mundial de las personas con discapacidad enfocandonos en resaltar la accesibilidad al transporte public. Se realizo tambien un video enfocado en el subsidio de transporte que se le da a las personas con discapacidad en este se muestran los requisitos y pasos para acceder a el. | RESOLUCIÓN 313780 DE PARADEROS Piezas comunicativas. 202322100279933 remisión a DC Solicitud de prórroga cto 2023-2716 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS IV TRIM 191 CONSOLIDADO 861 Acta 20. Mesa Tecnica de Paraderos https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | El plan de movilidad accesible se compone de 5 ejes estructurales • Medidas en materia de permeabilidad en el espacio público. • Accesibilidad e infraestructura fija • Servicio gestión transporte publico • Señalética e información • Medidas sociales para la accesibilidad integral A continuación, se describen las acciones realizadas en el Plan de Movilidad Accesible. • 2 Mesas de seguimiento al Plan de Movilidad Accesible (31-mar-23 y 13-sept-23) Plan de Movilidad Accesible. participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital. • Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a los indicadores de cada uno de los cinco ejes de acción. Se encuentra en ejecución la consultoría cuyo objeto es "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Se aprueba prórroga por dos (2) meses. • Mesas al interior de la SDM a fin de revisar proyectos de infraestructura asociados a paraderos del SITP; 1 Línea metro, 2 Línea metro, barrios vitales, CIM de la 80 y del Norte por APP, Regiotram de Occidente, RAPS Venecia V2, Andenes Calle 170 entre Av Boyacá y Autonorte, Av. Calle 80 y sus intersecciones desde la Av. Longitudinal de Occidente hasta el límite Occidental del Distrito, VIA COTA, Par vial villa rosita, Andenes San Cristóbal. • Se han realizado 4 mesas técnicas de paraderos (23- feb23 - 10-may-23 - 02-ago-23 - 15-nov-23) donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020 • visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos: AEURPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147, PARADEROS TOTEMS • Se han realizado 861 visitas a paraderos priorizados a intervenir (tipo I módulo, II tótem y III bandera) después del segundo semestre de 2023, bajo el contrato de concesión DADEP 162-2020. • Se elaboró 1 video explicativo sobre señalización podotactil en la ciudad mar-23, adicionalmente se realizaron 5 piezas graficas (4 ene-23 Dia Braille, 9 feb-23 post SITP accesible PcD, 10-feb-23 post Rendición de cuentas visibilizando PcD, 14-feb-23 proceso excepción pico y placa, 21-mar-23 Día mundial del sindrome de Down) • Se realizaron 2 piezas audiovisuales, la cotidianidad de las PcD`s en el aspecto laboral y participativo en programas y acciones misionales de la SDM, 8 piezas gráficas para redes sociales visibilización de acciones y actividades en fechas conmemorativas de las PcD`s y sinergias basadas en acciones distritales en beneficio de la comunidad con y sin discapacidad de la ciudad. - Se realizaron 10 piezas gráficas enfocadas en: encuestas de movilidad dirigidas a personas con discapacidad, visibilizacion de como el transporte publico es accesible, interna para mostrar la resolución de paraderos y una pieza estadistica tipo inforgráfia para el día mundial de las personas con discapacidad enfocandonos en resaltar la accesibilidad al transporte public. Se realizo tambien un video enfocado en el subsidio de transporte que se le da a las personas con discapacidad en este se muestran los requisitos y pasos para acceder a el. | No se presentaron retrasos durante este periodo | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital Todos los usuarios del Sistema Integrado de Transporte-SITP, especialmente las Personas con Discapacidad | 48% | 48% | 100%
3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Plan de Ordenamiento Logístico | Relacionada | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | NO | N/A | NO | N/A | NO | N/A | 2499054 | Documentos de planeación | 387 | Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 9 | Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | 30% | SI | 0.6% | 0.6% | 100% | Durante el primer trimestre se avanzo con las siguientes actividades: Regiotram Norte: Se definió el alcance técnico de proyecto con los hitos y fechas relevantes con el objetivo de presentar al Gobierno Nacional los requisitos y declarar el proyecto de importancia estratégica el proyecto, todo lo anterior quedó consignado en el otrosí No. 5. Regiotram de Occidente: Se terminaron los diseños de las estaciones elevadas (Av. Cali, Av. Boyacá, Av. 68, y NQS), estos diseños están siendo validados por la interventoría, una vez se tenga estas aprobaciones de reanudará el convenio marco. POT: Se avanzó en la definición y estructuración de la reglamentación de los artículos asociados al sistema de movilidad, específicamente los asociados a intervención de andenes y antejardines, estudios de movilidad. Así mismo, se avanzó en la definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT, específicamente para las actuaciones estratégicas Ciudadela educativa y del cuidado y Aeropuerto. PMSS: Se avanzó en la actualización del Diagnóstico del plan, así como la estructuración del componente estratégico y de ejecución del Plan de Movilidad, acorde a las recomendaciones recibidas desde la Alcaldía Mayor. Adicionalmente, se avanzó en la estructuración del plan de acción y propuesta de modelo de seguimiento y evaluación del Plan y el seguimiento a la formulación de las fichas de proyecto del Plan. Carga: En el componente de logística y carga se continuo con la estructuración del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas. Se ejecuto el proyecto cargue y descargue en horarios no convencionales. Se realizo coordinación entre la actividades de cargue y descargue con el proyecto de zonas de parqueo Pago. |  | 11.7% | 11.7% | 100% | Durante el segundo trimestre se avanzo con las siguientes actividades: Regiotram Norte: En la actualidad se tiene un avance del 88% en la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto y se espera radicar ante el Ministerio de Transporte a finales de julio en el marco del proceso de cofinanciación a través de Ley 310 de 1996. Regiotram de Occidente: Con la finalización de los estudios de la estaciones elevadas de Regiotram de Occidente, se firmó por parte del IDU un convenio para adicionar recursos que garanticen la ejecución de esas estaciones en el marco de la implementación del proyecto. POT: Se avanzó en la definición y estructuración de la reglamentación de los articulos asociados al sistema de movilidad, específicamente los asociados a intervención de andenes y antejardines, estudios de movilidad de esta última logrando al expedición de resolución reglamentaria. Así mismo, se avanzó en la definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT, específicamente para las actuaciones estratégicas Ciudadela educativa y del cuidado y Aeropuerto, y los aportes para la formulación de las UPL establecidas en el POT PMSS: Se avanzó en la actualización del Diagnóstico del plan, así como la finalización del componente estratégico y de ejecución del Plan de Movilidad, acorde a las recomendaciones recibidas desde la Alcaldía Mayor. Adicionalmente, se avanzó en la estructuración del plan de acción y propuesta de modelo de seguimiento y evaluación del Plan, el modelo de gobernanza y la culminación de las fichas de proyecto del Plan. Carga: En el componente de logística y carga se avanzo en la normativa del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas. Se continuó con el desarrollo del proyecto cargue y descargue en horarios no convencionales. Analisis e implementacion de soluciones de abastecimiento de mercancías con el proyecto de zonas de parqueo Pago. |  | 12% | 12% | 100% | Implementación de los trenes de cercanías (REGIOTRAM) Regiotram del norte: se radicó el 10 de agosto ante el ministerio de transporte específicamente ante la UMUS la estructuración técnica, legal financiera y ambiental de los requisitos para acceder a la cofinanciación de la nación en el marco de lo contemplado en la ley 310 de 1996 Regiotram de Occidente: finalizada la etapa de estudios y diseños de las estaciones elevadas, el idu adicionó los recursos para que estos sean llevados al contrato de concesión y con ello evaluar su incorporación y plan de trabajo en la implementación del proyecto 2. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se avanzó en la definición y estructuración de la reglamentación de los artículos asociados al sistema de movilidad, específicamente el artículo 128 y 32 sobre la intervención de andenes y antejardines logrando la etapa de revisión jurídica, el artículo 250 sobre estudios de movilidad logrando la expedición de resolución 132490 de 2023, y el artículo 487 sobre el Plan de Movilidad logrando la etapa de revisión jurídica. Así mismo, se avanzó en la definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT y se inició la etapa de formulación específica de las mismas. Se avanzó también en la definición de aportes para la formulación de las UPL establecidas en el POT. 2.1. Plan de Movilidad Segura y Sostenible Se realizó la presentación en el marco de las sesiones de trabajo de reglamentación del POT, se recibieron sugerencias de ajuste que se incorporaron en los documentos del plan. De la misma forma se avanzó en el proceso de publicación en LeaglBog en donde se recibieron 51 observaciones y 340 comentarios. los cuales fueron respondidos, así como las observaciones de la SDP al respecto. Los ajustes realizados se radicaron a la SDP para su concepto viable para proceder con el proceso de presentación a la SDJ para la firma del decreto. Transporte de carga entre la ciudad y la Región En el componente de logística y carga se continuó con la estructuración del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas, a la fecha se encuentra en etapa final para contratación de fiducia. Se amplió la zona de influencia del piloto de cargue y descargue en horarios no convencionales para operación voluntaria de las empresas en toda la ciudad. Se emitieron los conceptos técnicos para articulación de zonas de cargue y descargue de mercancías para los tramos viales priorizados para el proyecto zpp. Se llevó a cabo la II feria de tecnologías para el transporte de carga de Bogotá, en la universidad Javeriana. | Matriz de Seguimiento reglamentación POT Resolución 132490-2023 Estudios de Movilidad Fondo de Carga https://docs.google.com/presentation/d/1fTBP3JVMefxNXNfTJ41VgaNVYA88i9ke/edit#slide=id.ga4ca4417c2_0_348 Cargue y descargue en horarios no convencionales - https://drive.google.com/drive/folders/1U2AQe1yJq43n8e13wezzjGq5JDoe0kKF Articulacion proyecto zpp https://drive.google.com/drive/folders/1crcdPSPURRFVTAZf1JxqsiXhtg80WCVb | 5.7% | 5.7% | 100% | 1. Implementación de los trenes de cercanías (REGIOTRAM) Regiotram del norte: Con la radicación de los estudios de factibilidad técnica, legal, financiera y ambiental, se surtieron todos los trámites posibles por parte del Distrito, dado que los pasos siguientes solo se darán con la concurrencia y participación del Gobierno Nacional en cofinanciación del proyecto para posterior aprobación el CONPES y firma del Convenio de Cofinanciación. Regiotram de Occidente: finalizada la etapa de estudios y diseños de las estaciones elevadas, el idu adicionó los recursos para que estos sean llevados al contrato de concesión y con ello evaluar su incorporación y plan de trabajo en la implementación del proyecto. Así las cosas se garantizó la inserción urbana del proyecto en la ciudad de Bogotá. De manera paralela se procedió a liquidar de mutuo acuerdo el convenio firmado para la integración del Regiotram con el SITP de Bogotá, por considerar que ya está surtidas las etapas y lo resta avanzar en la implementación de las mismas, siendo la primera la construcción de las estaciones elevadas. 2. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Se avanzó en la estructuración de la reglamentación de los artículos asociados al sistema de movilidad establecidos en el POT, específicamente el artículo 128 y 32 sobre la intervención de andenes y antejardines logrando la etapa de revisión jurídica, el artículo 250 sobre estudios de movilidad logrando al expedición de resolución 132490 de 2023, el artículo 487 sobre el Plan de Movilidad logrando la expedición del Decreto Distrital 497 de 2023, articulo 120 sobre las Zonas Urbanas por Un Mejor Aire logrando la expedición del Decreto 492 de 2023, y el artículo 489 sobre los operadores urbanos, logrando la expedición del Decreto Distrital 558 de 2023. Así mismo, se avanzó en la definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT y se elaboraron los documento técnicos de soporte y de recomendaciones para dichas actuaciones estratégicas. Se avanzó también en la definición de aportes para la formulación de las UPL establecidas en el POT. 2.1 Plan de Movilidad Segura y Sostenible Se expide el decreto 497 de 2023 por el cual se adopta el Plan de Movilidad Sostenible y Segura, con sus anexos incluidos, definiendo la política de movilidad de Bogotá D.C. a 2035 en articulación con el Decreto 555 de 2021. Se avanza en la socialización del PMSS por redes sociales y en sesiones de socialización con organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y funcionarios de la entidad. Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en coordinación con SDP y con la Gobernación de Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte público y carga y logística entre Bogotá y la región, en el que identificaron 17 municipios y Bogotá. Estos DTS se adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No. 06/2022. Apoyó desde movilidad al Plan de Gestión Institucional y Estatuto de Presupuesto de la Región Metropolitana y avances en el diagnóstico para la adopción del Plan Regional de Movilidad | Matriz de Seguimiento reglamentación POT Resolución 132490-2023 Estudios de Movilidad https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | Regiotram del norte: Con la radicación de los estudios de factibilidad técnica, legal, financiera y ambiental, se surtieron todos los trámites posibles por parte del Distrito, dado que los pasos siguientes solo se darán con la concurrencia y participación del Gobierno Nacional en cofinanciación del proyecto para posterior aprobación el CONPES y firma del Convenio de Cofinanciación Regiotram de Occidente: finalizada la etapa de estudios y diseños de las estaciones elevadas, el idu adicionó los recursos para que estos sean llevados al contrato de concesión y con ello evaluar su incorporación y plan de trabajo en la implementación del proyecto. Así las cosas, se garantizó la inserción urbana del proyecto en la ciudad de Bogotá. De manera paralela se procedió a liquidar de mutuo acuerdo el convenio firmado para la integración del Regiotram con el SITP de Bogotá, por considerar que ya está surtidas las etapas y lo resta avanzar en la implementación de las mismas, siendo la primera la construcción de las estaciones elevada. POT: Se avanza en la implementación del sistema de movilidad establecido en el POT, en cuanto a la reglamentación de los hitos específicos sobre espacio público y acciones de mitigación, así como la definición del sistema de movilidad de las actuaciones estratégicas y UPL. PMSS: Se logró la culminación del proceso de formulación del PMSS siguiendo lo establecido por el Mintransporte y en cumplimiento del Decreto 555 de 2021, a través de la expedición del Decreto 497 de 2023, en el cual se adopta el PMSS para Bogotá D.C. Carga: En el componente de logística y carga se actualizó el convenio con SDA y se definieron lineamientos para contratar la fiducia para el proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas. Se continuó con el desarrollo del proyecto cargue y descargue en horarios no convencionales, se gestionó información de RNDC y Runt para obtener indicadores de seguimiento Análisis e implementación de soluciones de abastecimiento de mercancías con el proyecto de zonas de parqueo Pago Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en coordinación con SDP y con la Gobernación de Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte público y carga y logística entre Bogotá y la región, en el que identificaron 17 municipios y Bogotá. Estos DTS se adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No. 06/2022. Apoyó desde movilidad al Plan de Gestión Institucional y Estatuto de Presupuesto de la Región Metropolitana y avances en el diagnóstico para la adopción del Plan Regional de Movilidad | El presupuesto establecido para el pago del pasivo exigible del convenio No. 2020-1925 no logro ejecutarse debido a que el contratista no presento en su totalidad los productos establecidos para el giro, esto no afecta el desarrollo y ejecución para el cumplimiento de la meta. Se adelanta con las partes que suscribieron el convenio No. 2012-1925 el proceso de liquidación | La implementación del proyecto tiene como área de intervención el Distrito Capital y la Región. | 30% | 30% | 100%

## 4.Magnitud_Presupuesto
[5 empty] | Resumen Cuatrienio |  |  | Presupuesto _Compromisos | [6 empty] | Presupuesto _Giros | [5 empty] | Presupuesto_reservas
Objetivo específico proyecto de inversión | No meta | Descripción Meta | Tipo de Anualización | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud ejecutada | % avance magnitud | Apropiación_ diponible | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total compromisos por meta | % presupuesto comprometido | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Total Giros por Meta | %Total presupuesto girado por meta | Reserva constituida | Giros_reserva Ene-Mar | Giros_reserva Abr-Jun | Giros_reserva Jul-Sep | Giros_reserva Oct-Dic | Anulaciones | Total reserva definitiva | Total_Giros de la reserva | % Giros de la reserva
Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad en el transporte, considerando las particularidades de segmentos poblacionales por género, diferencial y territorial para Bogotá y la Región | 1 | Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual | Suma | 2020 | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 90000000 | 90000000 | 0 |  |  | 90000000 | 100% | 0 | 21900000 | 27000000 | 36000000 | 84900000 | 94.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 111147834 | 87330441 | 0 |  | 23817393 | 111147834 | 100% | 9791595 | 23817393 | 23817393 | 29904060 | 87330441 | 78.57% | 5100000 | 5100000 |  | 0 |  | 0 | 5100000 | 5100000 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 248867828 | 142800000 | 64800000 |  | 41267828 | 248867828 | 100% | 0 | 35224000 | 57960000 | 95292349 | 188476349 | 75.73% | 23817393 | 17730726 | 1852464 |  | 4234203 | 0 | 23817393 | 23817393 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% |  | 0% | 392880000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 90% | 90% | 842895662 | 320130441 | 64800000 | 0 | 65085221 | 450015662 | 53.39% | 9791595 | 80941393 | 108777393 | 161196409 | 360706790 | 80.15% | 28917393 | 22830726 | 1852464 | 0 | 4234203 | 0 | 28917393 | 28917393 | 100%
Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad en el transporte, considerando las particularidades de segmentos poblacionales por género, diferencial y territorial para Bogotá y la Región | 2 | Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 121211940 |  |  | 121211940 |  | 121211940 | 100% |  |  | 7025424 | 59628996 | 66654420 | 54.99% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 63000000 | 0 | 0 | 63000000 |  | 63000000 | 100% | 0 | 0 | 5600000 | 34000000 | 39600000 | 62.86% | 54557520 | 34454712 | 16483232 |  | 3619576 | 0 | 54557520 | 54557520 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 220830790 | 104160000 | 5000000 | 70000000 | 41670790 | 220830790 | 100% | 6180000 | 19570000 | 34672997 | 59279625 | 119702622 | 54.21% | 23400000 | 11138199 | 2733341 | 9528460 |  | 0 | 23400000 | 23400000 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 253630000 | 30000000 | 160130000 | 55000000 | 8500000 | 253630000 | 100% | 0 | 11124867 | 62212257 | 81581124 | 154918248 | 61.08% | 101128168 | 37854310 | 39314316 | 16259642 | 70671 | 0 | 101128168 | 93498939 | 92.46%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 311532000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 95% | 95% | 970204730 | 134160000 | 165130000 | 309211940 | 50170790 | 658672730 | 67.89% | 6180000 | 30694867 | 109510678 | 234489745 | 380875290 | 57.82% | 179085688 | 83447221 | 58530889 | 25788102 | 3690247 | 0 | 179085688 | 171456459 | 95.74%
Realizar la implementación de políticas de gestión de la demanda y otros mecanismos para el desincentivo del vehículo privado | 3 | Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | Suma | 2020 | 2% | 2% | 100% | 252621030 |  |  | 252621030 |  | 252621030 | 100% |  |  | 31766263 | 168777966 | 200544229 | 79.39% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 33% | 33% | 100% | 1028214663 | 869056179 | 130605964 | 28552520 |  | 1028214663 | 100% | 58329142 | 226213990 | 281275970 | 384576781 | 950395883 | 92.43% | 52076801 | 11874197 | 28715522 | 11284478 | 202604 | 0 | 52076801 | 52076801 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 1182830528 | 753298315 | 109226517 | 96622506 | 223683190 | 1182830528 | 100% | 85275461 | 280556824 | 251457990 | 294527026 | 911817301 | 77.09% | 77818780 | 69205793 | 2826228 | 5786758 |  | 1 | 77818779 | 77818779 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 1027593167 | 200590000 | 698212000 | 34481667 | 94309500 | 1027593167 | 100% | 0 | 124028234 | 265143131 | 366104851 | 755276216 | 73.5% | 271013227 | 140462177 | 116020385 | 9303013 | 106770 | 950000 | 270063227 | 265892345 | 98.46%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 1911492000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 95% | 95% | 5402751388 | 1822944494 | 938044481 | 412277723 | 317992690 | 3491259388 | 64.62% | 143604603 | 630799048 | 829643354 | 1213986624 | 2818033629 | 80.72% | 400908808 | 221542167 | 147562135 | 26374249 | 309374 | 950001 | 399958807 | 395787925 | 98.96%
Realizar la implementación de políticas de gestión de la demanda y otros mecanismos para el desincentivo del vehículo privado | 4 | Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 335062836 |  |  | 146152750 | 188910086 | 335062836 | 100% |  |  | 7367033 | 167722924 | 175089957 | 52.26% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 992102051 | 744045495 | 211599976 | 108676000 | -72219420 | 992102051 | 100% | 54919054 | 212350532 | 302078635 | 371168792 | 940517013 | 94.8% | 159972879 | 128683812 | 3911133 |  |  | 27377934 | 132594945 | 132594945 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 2028105940 | 1260658086 | 94897378 | 299262451 | 373288024 | 2028105939 | 100% | 156808799 | 379374534 | 393349384 | 575572781 | 1505105498 | 74.21% | 51585038 | 47839455 | 0 | 0 |  | 3745583 | 47839455 | 47839455 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 2531588722 | 1134985272 | 1145388000 | 31631250 | 219584200 | 2531588722 | 100% | 2822867 | 320273037 | 633174668 | 893845757 | 1850116329 | 73.08% | 523000441 | 308709541 | 175609024 | 20971789 | 14875000 | 2835087 | 520165354 | 520165354 | 100%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 3176592000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 95% | 95% | 9063451549 | 3139688853 | 1451885354 | 585722451 | 709562890 | 5886859548 | 64.95% | 214550720 | 911998103 | 1335969720 | 2008310254 | 4470828797 | 75.95% | 734558358 | 485232808 | 179520157 | 20971789 | 14875000 | 33958604 | 700599754 | 700599754 | 100%
Realizar la implementación de políticas de gestión de la demanda y otros mecanismos para el desincentivo del vehículo privado | 5 | Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | Suma | 2020 | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 317390184 | 215272400 | 102117784 |  |  | 317390184 | 100% | 0 | 15220193 | 69519071 | 190474384 | 275213648 | 86.71% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 268149535 | 167177939 | 51417097 | 0 | 49554499 | 268149535 | 100% | 19335930 | 61885299 | 60989772 | 76435653 | 218646654 | 81.54% | 42176536 | 18234025 | 0 | 23942511 |  | 0 | 42176536 | 42176536 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 255317025 | 164061025 | 91256000 |  |  | 255317025 | 100% | 0 | 47802315 | 70740825 | 94321100 | 212864240 | 83.37% | 49502881 | 41489823 | 8013058 |  |  | 0 | 49502881 | 49502881 | 100%
|  |  |  | 2024 | 10% |  | 0% | 309060000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 90% | 90% | 1149916744 | 546511364 | 244790881 | 0 | 49554499 | 840856744 | 73.12% | 19335930 | 124907807 | 201249668 | 361231137 | 706724542 | 84.05% | 91679417 | 59723848 | 8013058 | 23942511 | 0 | 0 | 91679417 | 91679417 | 100%
Identificar e implementar una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad del Transporte Público | 6 | Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 15000000 |  |  | 15000000 |  | 15000000 | 100% |  |  | 0 | 594420 | 594420 | 3.963% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 3604934368 | 504186280 | 105508000 | 2977240088 | 8133157 | 3595067525 | 99.73% | 13665305 | 165085631 | 205230486 | 528866618 | 912848040 | 25.39% | 14405580 | 9405580 | 4696393 |  |  | 0 | 14405580 | 14101973 | 97.89%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 1521266545 | 1174882782 | 0 | 96943619 | 241200144 | 1513026545 | 99.46% | 88352977 | 379368999 | 329244124 | 424003064 | 1220969164 | 80.7% | 2682219485 | 97173302 | 114298076 | 40237562 | 0 | 2430510545 | 251708940 | 251708940 | 100%
|  |  |  | 2023 | 33% | 33% | 100% | 1760846037 | 728319953 | 751876370 | 233348214 | 47301500 | 1760846037 | 100% | 46501460 | 276053265 | 433482900 | 648694291 | 1404731916 | 79.78% | 292057381 | 143746664 | 118484700 | 8247358 | 60182 | 21518476 | 270538905 | 270538904 | 100%
|  |  |  | 2024 | 2% |  | 0% | 2123683000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 98% | 98% | 9025729950 | 2407389015 | 857384370 | 3322531921 | 296634801 | 6883940107 | 76.27% | 148519742 | 820507895 | 967957510 | 1602158393 | 3539143540 | 51.41% | 2988682446 | 250325546 | 237479169 | 48484920 | 60182 | 2452029021 | 536653425 | 536349817 | 99.94%
Identificar e implementar una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad del Transporte Público | 7 | Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 282410620 |  |  | 282410620 |  | 282410620 | 100% |  |  | 52221300 | 213147230 | 265368530 | 93.97% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1201581805 | 1124070337 | 45158400 | 11400000 | 20953068 | 1201581805 | 100% | 66855377 | 280858402 | 321983624 | 438548094 | 1108245497 | 92.23% | 17042090 | 17042090 | 0 |  |  | 0 | 17042090 | 17042090 | 100%
|  |  |  | 2022 | 30% | 30% | 100% | 1634217123 | 1046807286 | 61228327 | 153606807 | 355848234 | 1617490654 | 98.98% | 126234234 | 353066681 | 341812676 | 441624968 | 1262738559 | 78.07% | 93336308 | 92986846 |  | 244 | 0 | 349218 | 92987090 | 92987090 | 100%
|  |  |  | 2023 | 33% | 33% | 100% | 2015564700 | 1082749316 | 774304000 | 11550000 | 146961384 | 2015564700 | 100% | 5588867 | 347970450 | 534499768 | 713132357 | 1601191442 | 79.44% | 354752095 | 241074839 | 113174064 | 503192 |  | 0 | 354752095 | 354752095 | 100%
|  |  |  | 2024 | 2% |  | 0% | 2451720000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 98% | 98% | 7585494248 | 3253626939 | 880690727 | 458967427 | 523762686 | 5117047779 | 67.46% | 198678478 | 981895533 | 1250517368 | 1806452649 | 4237544028 | 82.81% | 465130493 | 351103775 | 113174064 | 503436 | 0 | 349218 | 464781275 | 464781275 | 100%
Identificar e implementar una estrategia integral para el mejoramiento de la calidad del Transporte Público | 8 | Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible | Suma | 2020 | 5% | 5% | 100% | 53128900 |  |  | 53128900 |  | 53128900 | 100% |  |  | 9659800 | 38639200 | 48299000 | 90.91% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 34999998 | 0 | 0 |  | 34999998 | 34999998 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20999999 | 20999999 | 60% | 4829900 | 4829900 |  |  |  | 0 | 4829900 | 4829900 | 100%
|  |  |  | 2022 | 15% | 15% | 100% | 39999830 | 0 | 0 | 19999915 | 19999915 | 39999830 | 100% | 0 | 0 | 6533306 | 13466609 | 19999915 | 50% | 13999999 | 13999999 |  | 0 | 0 | 0 | 13999999 | 13999999 | 100%
|  |  |  | 2023 | 48% | 48% | 100% | 724720000 | 59510000 | 42800000 | 617000000 | 5410000 | 724720000 | 100% | 1442667 | 16230000 | 27215333 | 223860000 | 268748000 | 37.08% | 19999915 | 7733300 | 11999949 | 266666 |  | 0 | 19999915 | 19999915 | 100%
|  |  |  | 2024 | 2% |  | 0% | 127008000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 98% | 98% | 979856728 | 59510000 | 42800000 | 690128815 | 60409913 | 852848728 | 87.04% | 1442667 | 16230000 | 43408439 | 296965808 | 358046914 | 41.98% | 38829814 | 26563199 | 11999949 | 266666 | 0 | 0 | 38829814 | 38829814 | 100%
Fortalecer las instancias de coordinación regional para la planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano- regional (supraprincipal) | 9 | Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional | Suma | 2020 | 10% | 10% | 100% | 2224302410 |  |  | 224302410 | 2000000000 | 2224302410 | 100% |  |  | 23237791 | 1460149280 | 1483387071 | 66.69% | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 2021 | 30% | 30% | 100% | 1542789535 | 637433036 | 400000000 | 582554876 | -77198379 | 1542789533 | 100% | 56090012 | 571849984 | 647580148 | 241040813 | 1516560957 | 98.3% | 740915339 | 27229706 | 685633 | 19914038 | 85962 | 0 | 740915339 | 47915339 | 6.467%
|  |  |  | 2022 | 25% | 25% | 100% | 1233012315 | 853896551 | -6446700 | 169624000 | 215938464 | 1233012315 | 100% | 83055918 | 279741954 | 242312947 | 334620929 | 939731748 | 76.21% | 26228576 | 23592380 |  | 486360 | 0 | 2149836 | 24078740 | 24078740 | 100%
|  |  |  | 2023 | 30% | 30% | 100% | 1727992204 | 30000000 | 957804000 | 34098132 | 33762000 | 1055664132 | 61.09% | 0 | 97079767 | 280896557 | 370103631 | 748079955 | 43.29% | 293280567 | 187709237 | 70069335 | 29670327 | 116213 | 4466554 | 288814013 | 287565112 | 99.57%
|  |  |  | 2024 | 5% |  | 0% | 1224208000 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | Total meta | 100% | 95% | 95% | 7952304464 | 1521329587 | 1351357300 | 1010579418 | 2172502085 | 6055768390 | 76.15% | 139145930 | 948671705 | 1194027443 | 2405914653 | 4687759731 | 77.41% | 1060424482 | 238531323 | 70754968 | 50070725 | 202175 | 6616390 | 1053808092 | 359559191 | 34.12%
|  |  |  | Vigencia 2023 |  |  |  | 10546119683 | 3573015566 | 4686570370 | 1017109263 | 597096412 | 9873791611 | 93.62% | 56355861 | 1275785935 | 2365325439 | 3486935460 | 7184402695 |  | 1928552068 | 1126510617 | 654537295 | 85221987 | 19463039 | 29770117 | 1898781951 | 1885732938 | 99.31%
#DIV/0!

## 5. Metas_PDD
[5 empty] | Magnitud-Vigencia |  |  |  | Avance Cualitativo Metas Plan de Desarrollo |  |  |  |  | Magnitud _anualización metas Plan de Desarrollo
Código y Meta Proyecto de Inversión_Asociada | Código Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Meta Plan de Desarrollo (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Código del Indicador (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Indicador meta PDD (Combine acorde al total de metas proyecto asociadas a la meta) | Ejecutada Ene - Mar | Ejetuada Abril - Jun | Ejecutada Jul - Sept | Ejecutada Oct - Dic | Responsable de reporte Meta PDD | a. Avances estratégicos y/o logros de ciudad: Describa de manera clara y específica el avance del indicador a la fecha, puede citar qué hizo, cómo y en dónde. Indique el avance de la vigencia y el avance acumulado Plan de Desarrollo. | b. Retrasos y soluciones Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución. | c. Impactos o beneficios obtenidos con la ejecución de la meta. Teniendo en cuenta los logros, mencionar los beneficios que traen estas acciones a la ciudadanía y cuál es la apuesta de transformación. |  | Vigencia | Programación | Ejecución | % Ejecución
1. Formular e implementar el 100 % de las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual | 384 | Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 411 | Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxisción y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO/DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD | El instrumento de medición y seguimiento de la experiencia del usuario y prestador del servicio en Transporte Público Individual (TPI) mediante el desarrollo de un modelo de calidad se definio por 4 componentes, presentando los siguientes avances Componente 1: Encuesta de percepción de conductoras y conductores de taxi Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado la experiencia de prestadores del servicio de taxi (conductoras y conductores) - Valdiación más relevante en su experiencia de viaje y se diseñó el componente de medición encuesta de percepción y se aplica a 505 conductores - Resultados de la encuesta 2023, presentación prioridades e informe técnico Componente 2 Calificación del servicio y PQRS mediante plataformas y herramientas tecnológicas Construcción de propuestas técnicas para la modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje en taxi - código QR -Elaboración de conceptos para la expedición de actos administrativos que permitan a la administración cambios funcionales sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación del código QR u otras herramientas tecnológicas -Acompañamiento a la creación de historias de usuario, para la implementación de ajustes al sistema de información y registro de conductores como insumo para medición y seguimiento de la experiencia de viaje -Validación de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores para la implementación de la propuesta de número único y generación de código QR -Definición de criterios, parámetros y acompañamiento al desarrollo funcional para la captura de calificación y PQRS de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje Componente 3 Encuesta de percepción de usuarios de taxi Para la definición y medición se ha referenciado y conceptualizado en su experiencia de viaje de usuarias y usuarios del taxi. Se han validado los aspectos más relevantes en su experiencia de viaje, se diseñó el componente de medición encuesta de percepción de usuarios de taxi -Aplicación de la encuesta de percepción de usuarios de taxi para los años 2020 a 2022. -Se estableció el índice de satisfacción del cliente en la encuesta de la vigencia 2022 y se realiza el seguimiento, socialización y toma de acciones con los resultados obtenidos Componente 4 índice de gestión de la calidad del servicio Diseño de batería de indicadores para la medición de las empresas de taxi, plan piloto para validación de indicadores, factores y atributos de calidad del servicio En conjunto, los 4 componentes consolidan un instrumento de medición de la experiencia de viaje, hacia al cliente interno (prestadores-conductores) y cliente externo (usuarios) del TPI, se orienta a ser referente para la toma de decisiones, que procuren la calidad, inclusión y competitividad del servicio de Taxi | La meta no presenta restrasos. Sin embargo la fábrica de software avanza en la implementación de los ajustes al sistema de información y registro de conductores. | Mejorar la experiencia de viaje del usuario y del prestador del servicio de transporte público individual a través del reporte de información de taxi, el uso de plataformas por parte de los usuarios y mayor control por parte de la SDM de las tarjetas de control, así como la elaboración de estrategias de mejora que incidan en la experiencia del usuario de taxi y los prestadores del servicio Confiabilidad en el servicio y mejor experiencia de viaje en Bogotá y la Región, mediante el desarrollo de estrategias como las zonas amarillas, organizan la ciudad y dan confianza a los usuarios de taxi. | 2997 | 2020 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2021 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2022 | 1 | 1 | 100%
2 Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual | [13 empty] | 2023 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2024 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 1 | 0.75 | 75%
3 Formular e implementar el 100 % las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | 417 | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad |  |  |  |  | La meta PDD código 390 esta a cargo de la Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte/Subdirección de Gestión en Vía. Su reporte se realiza mediante el proyecto 7578 "Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad" | 1. Pico y Placa Solidario: Recaudo ha sido de: $6.140.746.400, $26.217.389.300, $218.991.492.066 y $413.453.981.630 para el 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Compensación social: Recolectadas 32,5 ton de material reciclado, aprobados 90 Planes Integrales de Movilidad Sostenible (PIMS) y recaudados $ 4.270.735.888 COP por donaciones a Bogotá Solidaria 2. Estrategia de estacionamientos 2.1Registro Distrital (RDE): Registrados 1323 est. de un total de 2270(Inventario de la Secretaría Distrital de Gobierno 2023): avance 58.1% 2.2Valet Parking VP: Primera circular de permisos (2022), 21 cajones, recaudo $50.642.268COP(38% va a SDM, 62% a espacio público). -10 operativos de control en Usaquen y Chapinero -Segunda circular de permisos (2023) 24 cajones, recaudo $57.466.766COP (38% va a SDM, 62% a espacio público) 2.3 Permisos para cobro de máxima tarifa: Estructuración DTS y Res. 001 de 2021 entre SDG y SDM. Expedidas constancias del registro en el RDE a los 34 est. con solicitudes de máxima tarifa. 23 de los 34 est. cumplen con el sello oro de la SDM. 2.4. Est. en vía (EEV): - A 2023 se cuenta con 7.603 cupos de zonas de parqueo pago en la ciudad (corte a 28 de diciembre), operando en 14 áreas que corresponden a 10 localidades con 2.52 millones de usos por parte de la ciudadanía. Recuperación del espacio público de 45 km. - A 2023 se realizó un recaudo total de $16.6 millones COP (corte 26 de noviembre 2023). 3. Red Muévete Mejor (RMM): 176 PIMS evaluados (146 aprobados, 33 rechazados). Ejecutadas actividades de capacitación y eventos anuales de reconocimiento. Ejecutado Piloto de carro compartido: 6 organizaciones, 2 plataformas,1.382 viajes y 2,5 ton de CO2 ahorradas. Actualizada metodología presentación del PIMS. Publicadas 2 Guías. Organización de los Días sin carro y sin moto. Realizada en oct/23 mesa de trabajo sobre carro compartido, lanzando piezas de comunicación para facilitar en las organizaciones su promoción. Lograda adopción de la Red mediante el Acuerdo 919 de 2023. Obtenido reconocimiento MoviInnova 2023. 4. Movilidad compartida Se obtuvo resultados de investigación de la U. de Berkeley sobre tendencias de elección de carro compartido, utilizados modelos para valorar efecto de PYPS. Expedida Res.118139 sobre integración al SIMUR de plataformas tecnológicas de mov. comp. Publicada Res.173157/2021(requerimientos para la integración de plataforma tecnológica para la obtención del permiso semanal por alta ocupación vehicular PSAOV), lograda integración de 2 plataformas, esto facilitó el uso del PSAOV a la ciudadanía. Encuesta de percepción de PYPS y Movilidad Compartida (2022), capturadas preferencias declaradas de más de 33.514 personas. Realizados 11.396.386 registros PSAOV entre el 24/09/2020 y el 06/01/2023. Recibidos 5 productos de consultoría "Diagnóstico de Barreras y Facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá" (Sensata). Se ha trabajado en promoción de la mov. compartida en coordinación con la RMM | Estrategia de Estacionamientos en Vía: Se encuentran dificultades en la implementación del proyecto de estacionamientos por rechazo de la comunidad, en sectores con alta demanda y potencialidad para el estacionamiento en vía y organización del espacio público, lo cual conlleva a mayor tiempo de gestión social para llegar con éxito a los sectores, así como gestión y coordinación con diferentes entidades para apoyo en temas relacionados con su competencia, lo cual se adelanta actualmente por parte de los equipos de trabajo (Seguridad, invasión espacio público, etc). Estrategia de Estacionamientos Fuera de Vía: Falta de reporte detallado del inventario 2023 de las Alcaldías Locales de estacionamientos fuera de vía, para la consecución del porcentaje óptimo del registro por parte de los propietarios, operadores, administradores de estacionamientos fuera de vía, se trabaja en aunar esfuerzos junto con la Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías locales (responsables para estacionamientos fuera de vía) para consolidar estrategias de implementación, que permitan el óptimo registro de estacionamientos en la plataforma en la ciudad. Valet Parking: Se presentan dificultades con los operativos de control, ya que se cuenta con poco personal para la realización de estas actividades, se está trabajando en la articulación para optimizar la distribución de los recursos disponibles. | Fortalecer la cultura en torno a la gestión de la demanda de transporte mediante el uso racional de los vehículos particulares y el fomento del uso de medios de transporte más sostenibles, se destaca dentro de los beneficios: - Pico y Placa Solidario: disuade la adquisición de un segundo vehículo para realizar desplazamientos durante los horarios de restricción, genera de recursos adicionales para el Fondo de Estabilización Tarifario, flexibiliza la adquisición de permisos mediante la integración de diferentes temporalidades (diario, mensual, semestral). Mediante las actividades de compensación social se involucra a los usuarios de los vehículos en programas de donación para el bienestar de la población más vulnerable. - Estrategia de estacionamientos (Registro Distrital de Estacionamientos): Permite centralizar la información de estacionamientos en una plataforma virtual, en la que los propietarios o administradores de estacionamientos pueden agregar, eliminar o modificar la información conforme a su operación actual, igualmente permite a los usuarios de parqueaderos visualizar los estacionamientos habilitados. - Valet Parking: El proceso de regulación de la actividad de Valet Parking permite identificar las zonas donde se concentra la operación, identificar las vías en las que es posible realizar la actividad generando el mayor beneficio a los usuarios y el menor impacto sobre el tráfico, permite la definición de lineamientos para la operación, para el beneficio de los usuarios del servicio y garantizar la seguridad e integridad de las personas y vehículos, genera un recaudo que es destinado al mejoramiento del espacio público. - Permisos para cobro de máxima tarifa de estacionamientos: Genera nuevos espacios de estacionamientos de bicicletas y servicios adicionales gratuitos, Garantiza el cumplimiento estricto de todos los requerimientos que tiene la normatividad de estacionamientos, Se establece como una medida de gestión de la demanda del vehículo privado, para un uso más racional de estos, al aumentar los costos de estacionamiento, - Estacionamiento en vía: Genera espacios de estacionamiento accesibles a los usuarios de vehículo privado. - Garantiza la disponibilidad de estacionamientos - Recupera el espacio público - Realiza control del mal parqueo - Genera información en tiempo real para el usuario - Genera datos para una mejor gestión de la movilidad - Formaliza la labor de personas que se dedican al cuidado de los vehículos en vía pública. - Red Muévete Mejor: La Red acompaña a las empresas privadas, entidades y universidades en la construcción e implementación del Plan Integral de Movilidad Sostenible, Plan que le permite a las organizaciones gestionar sus iniciativas de promoción de la movilidad sostenible para facilitar el cambio de hábitos entre sus trabajadoras/es y estudiantes. Igualmente, trabaja de manera coordinada con Gestión de la Demanda para fortalecer la promoción de la movilidad compartida. - Movilidad compartida: Entre el 24 de septiembre de 2020 y el 6 de enero de 2023 se registraron 11,396,386 vehículos en el permiso por movilidad compartida. Se realizó el piloto de carro compartido, la participación de 6 organizaciones y 2 plataformas permitió que se hicieron 1.386 viajes y se redujeran emisiones de 2,5 toneladas de CO2. Con el apoyo de la Red Muévete Mejor se desarrolla una estrategia de promoción de la movilidad compartida al interior de organizaciones, incluyendo el carpoooling como alternativa de movilidad sostenible empresarial. | 2997 | 2020 | 50 | 43.85 | 87.7%
[14 empty] | 2021 | 50 | 45.6 | 91.2%
[14 empty] | 2022 | 50 | 53.17 | 106.3%
4 Realizar el 100 % el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad | [13 empty] | 2023 | 50 | 54.11 | 108.2%
[14 empty] | 2024 | 50 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD |  | 78.69% | 78.69%
5. Diseñar, gestionar e implementar el 100 % de una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 385 | Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 412 | Estrategia de aumento de ocupación de vehículos privados | 0.45 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD | Para incrementar la ocupación promedio del vehículo de servicio particular, la SDM la implementando de la estrategia consiste en 1. Formulación de política pública para promover la movilidad compartida en vehículo particular (carpooling): i) Resolución 118139 de 2021 estableció canales de interacción con plataformas tecnológicas y Resolución 173157 de 2021 que estableció los requisitos para la integración de plataformas tecnológicas al registro de permisos por alta ocupación vehicular. Estas medidas facilitaron el acceso y uso de los permisos semanales por alta ocupación vehicular para la ciudadanía en general. 2. Promoción del uso del carro compartido dentro de organizaciones: i) En coordinación con la Red Muévete Mejor, se llevó a cabo un piloto de carro compartido con la participación de organizaciones y plataformas tecnológicas. Se realizaron más de 1.300 viajes, logrando ahorrar 2,5 toneladas de CO2, ii) Se ha promovido la movilidad compartida sostenible a través de la participación en eventos dirigidos a empresas, iii) La Red Muévete Mejor ha trabajado en la actualización de guías y materiales de comunicación que promueven la adopción del carro compartido en empresas y organizaciones, iv) Se recibieron satisfactoriamente 5 productos de una consultoría realizada por Sensata en el marco de la Iniciativa TUMI, que identificó barreras y facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá, v) La Red Muévete Mejor realizó en agosto los Reconocimientos 2023, donde se reconocieron las organizaciones con mejores prácticas de promoción del carro compartido, vi) Se participó en panel sobre Movilidad compartida en el marco de los Reconocimientos de la Red Muévete Mejor, el 25/08/2023. vii) La Red Muévete Mejor realizó el 20 de octubre de 2023 una mesa de trabajo virtual acerca de cómo promover el carro compartido en organizaciones y en esa mesa, lanzó un kit de piezas de comunicación para facilitar en las organizaciones la promoción del carro compartido. 3. Análisis del comportamiento de las medidas implementadas y posibles medidas a futuro: i) Se realizó una encuesta que capturó las preferencias declaradas de más de 33,500 personas en relación al Pico y Placa Solidario y la movilidad compartida. Esto proporciona información para la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas, ii) Realizado análisis de resultados de una consultoría realizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, para evaluar el impacto de diferentes medidas de gestión en Bogotá, entre las cuales se contempla el carpooling, iii) Se han identificado alternativas de incentivos empleados a nivel internacional para el fomento del carpooling. 4. Uso de modelos de Berkeley para incluir efecto de Pico y Placa Solidario en modelo de transporte de la ciudad. | No se han presentado retrasos | Generación de una cultura de la movilidad compartida en el Distrito, a través de la caracterización de grupos poblacionales que pueden compartir sus viajes y la generación de incentivos que pueden ofrecerse tanto en el sector público como el privado para incidir en la disposición a compartir viajes. | 2814 | 2020 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 2021 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2022 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2023 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2024 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 1 | 0.75 | 75%
6. Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público | 374 | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | 627 | Acciones de seguimiento a la implementación del SITP | 3.65% | 3.55% | 25.2% | 8.1% | La meta del PDD código 374 está a cargo de Transmilenio S:A , Desde la Secretaria Distrital de Movilidad aporta al cumplimiento de esta meta a través de la meta 6 y 8 del proyecto de inversión del 7588 (promedio) | El desmonte del Transporte Público Colectivo finalizo a finales de 2021 dando paso a la implementación del 100% del SITP. Sujetos a los procesos de finalización del TPC y SITP Provisional, se chatarrizarón alrededor de 5600 vehículos, los cuales no estaban en condiciones de prestar el servicio de transporte en la ciudad. Durante la implementación del SITP, se implementaron y consolidaron las Unidades Funcionales: 6 Fontibón, 8 Perdomo, 13 Usme y 17 Fontibón, consiguiendo de esta manera mejoras operacionales que permitieron absorber la demanda proveniente del esquema TPC y del SITP provisional. Estudio técnico STPUB-ET-014-2023 “medida de restricción vehicular pico y placa al servicio de transporte público especial”, el análisis de transporte público para brindar cobertura en las zonas rurales de Bogotá D.C, se realizó la expedición de dos Documentos Técnicos de Soporte (DTS): DPM-ET-010-2021: transporte público en localidades con áreas rurales, se analizó las necesidades de transporte público en la localidad de Sumapaz y STPUB-ET-010-2022 Diagnóstico socioeconómico para 8 localidades con zona rural, generando propuestas de esquemas operacionales para estructurar el proyecto de implementación de transporte público de pasajeros en zonas rurales de Bogotá D.C bajo el marco de la Política Pública de Ruralidad y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial en Zona Rural – Sumapaz. Se implementaron 15,8 km/carril en dos corredores de transporte público y se actualizó el diseño de 55,7 km-carril Plan Movilidad Accesible (PMA) Mesas de seguimiento a la tutela Resol. 246/15 con la participación de Transmilenio S.A., IDU, DADEP, UMV, FDL, Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital se han realizado 17 mesas de seguimiento. Inicio de la consultoría Actualizar la caracterización de las personas con discapacidad Se realizaron mesas interinstitucionales con el IDU, DADEP, Transmilenio S.A, UMV con el fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos. Mesas en la SDM para coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles. Se han realizado 20 mesas técnicas donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269/20. Se han realizado 670 visitas a paraderos priorizados a intervenir, en el segundo semestre de 2023, el contrato de concesión DADEP 162-2020. visitas asociadas a revisar accesibilidad en paraderos AEROPUERTO EL DORADO, TERMINAL DE TRANSPORTES, AV CALI - CL 6C, KR 99 - CL 147, PARADEROS TOTEMS - Se realizó 2 videos: paraderos accesibles, así como la flota vehicular nueva incorporada (Puerta de acceso elevador, sillas PcD. Se realizaron piezas audiovisuales para visibilizar el PMA en la SDM y piezas gráficas. Resol 313780/2023 lineamientos para adecuar o construir paraderos con condiciones de accesibilidad | No se han presentado retrasos | Calidad del Transporte Público: A través de la implementación del SITP; se presta un servicio de transporte en mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia, con los beneficios de integración tarifaria y operacional que tienen los usuarios, y con ello se puede avanzar en la cobertura y optimización de los servicios ajustándose a las necesidades de las comunidades y sus deseos de viaje., impactando la mejora en su calidad de vida y a la población vulnerable. Plan de Movilidad accesible: Implementación de acciones que permiten reducir las barreras de acceso el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que han sido generadas por los altos gastos en transporte en que deben incurrir las poblaciones de menores ingresos, limitando su acceso a los bienes y servicios que ofrece la ciudad, esenciales para su desarrollo humano, a la vez que se mejoran las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. La población con discapacidad se beneficia con la implementación de paraderos en la ciudad con criterios de accesibilidad, donde se mejorarán las zonas de espera y de acuerdo al tipo de paradero le les colocara un mobiliario con pantallas interactivas y módulos audibles para facilitar el acceso al transporte público. Con los resultados de la consultoría de accesibilidad se pretenden realizar una actualización de localización y los viajes origen-destino y conocer más afondo las barreras a las que se enfrentan las PcD. Lo anterior a fin de la SDM, TM S.A. IDU, UMV, DADEP entre otras entidades puedan planear y realizar acciones para mejorar las condiciones de acceso y movilidad de las personas en general principalmente de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida | 2999 | 2020 | 5% | 5% | 100%
[14 empty] | 2021 | 30% | 30% | 100%
[14 empty] | 2022 | 22.5% | 22.5% | 100%
8. Implementar el 100 % de las acciones del Plan de Movilidad Accesible | [13 empty] | 2023 | 40.5% | 40.5% | 100%
[14 empty] | 2024 | 2% |  | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 100% | 98% | 98%
7. Acompañar el 100 % de los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 375 | Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | 628 | Acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad | 11.4% | 9.9% | 4.2% | 7.5% | La meta del PDD código 375 está a cargo de Transmilenio S:A , Desde la Secretaria Distrital de Movilidad aporta al cumplimiento de esta meta a través de la meta 7 del proyecto de inversión del 7588 | Se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran: Metodologías i) Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Cra 91, ii) Metodología del estudio de tránsito para el Corredor Verde Cra 7, iii) Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio Modal del Norte, iv) Metodología Estudio de Tránsito: CAMM, v) Contrato IDU-1601 de 2020, estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72, vi) Metodología Contrato IDU1814-21, vii) Metodología ET en fase de factibilidad L2MB, viii) Metodología ET en fase de factibilidad extensión PLMB. Estudios de Tránsito: Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80, Malla vial y andenes Cra 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria, Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170, Estudios y diseños Av. Constitución, Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda, Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes, Estudio y Diseños Av. Las Villas, Universidad Santo Tomás Sede Central, Estudio y Diseños CAMM, Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av.Caracas y AK10, Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén, Estudios y Diseños Regiotram de Occidente, Estudio y Diseños Intercambiador vial AvCalle 72 - obras tempranas PLMB, Estudio y Diseños Cable San Cristóbal, Controles de Cambio Av.Guayacanes (fase de construcción), Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción), Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción) Estudios de Tránsito de instrumentos de planeación: PRM El triunfo, Compensar Alquería, Bavaria Fábrica, El Pedregal, Corferías EAAB, Lagos de Torca, Textilia, Bronx Distrito Creativo 1 y 2, CIM Norte, Centro San Bernardo, Fortaleza MDN, Complejo el Campín, PP Calle 72, Metro Calle 26, PP La Felicidad, La Picota, Parque Hacienda Los Molinos, Clínica de Occidente, CITC, PP 3 Quebradas. Estudio de demanda y atención de usuarios: Centro de diagnóstico Automotor, Colegio Santa Luisa, EDS Terpel San Patricio, centro de traslado y protección, club La Colina, Clínica de la Mujer, Innnova Schools Niza,IED Policarpa Salavarrieta, Planta concreto Cemex Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II, PIR Bilbao Otros Centro Especial de Reclusión Puente Aranda, Bronx Distrito Creativo | No se han presentado retrasos | Con la aprobación de los estudios de tránsito, se permite el desarrollo de la ciudad en cuanto dotacionales de salud, educación, comercio y servicios, garantizando con acciones de mitigación que pueden ser de infraestructura, semaforización y señalización, que la operación de estos atienda de manera adecuada la demanda generada y atraída sin afectar la malla vial de la ciudad; así mismo, se hace importante énfasis en los espacios funcionales para las personas con movilidad reducida y en general para los peatones y la micromovilidad. | 3000 | 2020 | 5% | 5% | 100%
[14 empty] | 2021 | 30% | 30% | 100%
[14 empty] | 2022 | 30% | 30% | 100%
[14 empty] | 2023 | 33% | 33% | 100%
[14 empty] | 2024 | 2% |  | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 100% | 98% | 98%
9. Establecer el 100 % de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - regional | 387 | Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 414 | Estrategia implementada para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 0.02 | 0.39 | 0.4 | 0.19 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD | Avance en la estrategia para mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá con la Región Eje 1 Implementación de los trenes de cercanías (Regiotrams) Regiotram del norte Finalizaron los estudios de factibilidad técnica, legal financiera y ambiental del tren entre Bogotá y Zipaquirá y que fue llevado ante el Ministerio de Transporte para lograr el aval técnico y con ello garantizar su cofinanciación a través de Ley 310/1996. Los estudios contemplaron la inserción urbana del proyecto en la ciudad, garantizando la integración física con el SITP - Regiotram de occidente El proyecto se ha estructurado desde 2017 y llevado al CONPES en ese mismo año, se trabajó en garantizar que tuviera una adecuada inserción urbana en la ciudad, buscando una integración gradual, la cual iniciaría por la integración física. Para tal fin se suscribieron convenios que concluyeron con los estudios y diseños de las estaciones elevadas (Cali, Av. 68, Boyacá, NQS) adicionando recursos a través del IDU para la ejecución de esas estaciones, que previamente deben ser llevadas a una etapa de negociación permitiendo que sean incluidas en el contrato de concesión que ya está en ejecución Eje 2 Plan de Ordenamiento Territorial Coordinación para la revisión general del POT, apoyo en entrega de información a las diferentes instancias Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital y Concejo Distrital - Reglament. de artículos asociados al sistema de movilidad del Decreto 555/2021 - Art.128 - Andenes y 132 Antejardines en etapa de revisión jurídica final, -Art.250 - Estudios de movilidad: reglamentado mediante resol. 132490/2023, Art.487 Plan de Movilidad Segura y Sostenible, con proceso de participación finalizado, publicado en plataforma LegalBog y revisado técnica y jurídicamente (componentes estratégicos, ejecución seguimiento y evaluación, implementación) para firma de decreto Eje 3 Transporte de carga entre la ciudad y la Región Piloto de cargue y descargue de mercancías en horarios no convencionales, con la participación de 53 empresas de las cuales 26 han logrado implementar modelos de distribución en la ciudad. Avances en la consolidación de una red férrea como eje estructurante de la movilidad en Btá y la Región y en el componente de logística y carga, se continuó con la estructuración del proyecto de modernización de flota de carga liviana y volquetas Eje 4 Agencia Regional de Movilidad Desde la SDM, en coordinación con SDP y con la Gobernación de Cundinamarca se elaboraron los DTS para la identificar los hechos metropolitanos de movilidad, que corresponde a las dimensiones de infraestr., transporte público y carga y logística entre Bogotá y la región, en el que identificaron 17 municipios y Bogotá. Estos DTS se adoptan por el consejo regional mediante Acuerdo Regional No. 06/2022. Apoyó desde movilidad al Plan de Gestión Institucional y Estatuto de Presupuesto de la Región Metropolitana y avances en el diagnóstico para la adopción del Plan Regional de Movilidad | Eje 1: Implementación de los trenes de cercanías (Regiotrams): - Regiotram del Norte: Se finalizaron los estudios de factibilidad y se debe trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional para garantizar los recursos de Cofinanciación y poder realizar la implementación del proyecto. A nivel Distrital ya están realizadas todas las actividades y recursos y se depende del espacio fiscal y la disponibilidad de recursos del Gobierno Nacional para posterior firma de convenio de cofinanciación. Los recursos presupuestales destinados para la meta no se ejecutaron en el 100% debido a que los $690.000.000 para el pago del pasivo exigible del convenio 2020-1925 el cual contemplaba realizar el giro una vez se desarrollara de la Fase V (Cálculo del CAPEX y OPEX + Estructuración de la Integración no se efectúo, esto debido a que se suscribió el otro si No. 7 del convenio 034 de 2018 (en adelante el "Contrato de Estructuración"), entre la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S y la UNIÓN TEMPORAL EGIS DELOITTE - DURÁN & OSORIO que contempló la división de los trabajos requeridos para cumplir con el objeto del convenio, de las cuales una de ellas es Fase V - Cálculo del CAPEX y OPEX + estructuración de la integración. Por lo anterior, se procede a realizar la terminación anticipada del convenio 2020-1985 y la liberación del saldo de los recursos del fondo Pasivos exigibles por valor de Seiscientos Noventa Millones de Pesos Moneda Corriente ($690.000.000), correspondiente al 34.5% del segundo desembolso del valor del Convenio. (Estos recursos no girados no afectan el avance del cumplimiento de la meta durante la vigencia) | Fortalecer los procesos de planeación, gestión y operación del sistema de movilidad urbano - rural – regional que permita impulsar la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad, abarcando todos los modos de transporte y los diferentes tipos de logística y de carga para la ciudad. - Mitigar las externalidades negativas que genera el transporte de carga en Bogotá-Región. - Concretar el modelo de ocupación del territorio para la ciudad de acuerdo con el POT y la conformación del sistema de movilidad multimodal y sostenible. - Incentivar la circulación y cargue y descargue de vehículos de carga por fuera de las horas pico de la ciudad disminuyendo la congestión vial y el impacto ambiental generado por la circulación de vehículos de carga en la ciudad. | 2999 | 2020 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2021 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2022 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2023 | 1 | 1 | 100%
[14 empty] | 2024 | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | TOTAL PDD | 1 | 0.8 | 80%

## 6. Territorialización (hidden)
Resumen programación y ejecución física | Magnitud | Ene-Mar |  | Abr-Jun |  | Jul-Sep |  | Oct- Dic |  | Total Programado | Total Ejecutado
|  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado
Código y nombre de la meta | Vigencia | [8 empty] | 0 | 0
| Reservas | [8 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Código y nombre de la meta | Vigencia | [8 empty] | 0 | 0
| Reservas | [8 empty] | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Programación |  |  |  | Ejecutado Ene-mar |  |  |  | Ejecutado Abr-Jun |  |  |  | Ejecutado Jul-Sep |  |  |  | Ejecutado Oct- Dic |  |  |  | Ejecución Total
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN META: | No. Localidad | Localidad | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto Ene-mar | Magnitud Ene-Mar | PresupuEsto reserva Ene-mar | Magnitud reserva Ene-mar | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva | Presupuesto vigencia | Magnitud vigencia | Presupuesto reserva | Magnitud reserva
| 1 | Usaquén
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristóbal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibón
| 10 | Engativá
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Mártires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 77 | Distrital
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ANEXO_ODS
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## GLOSARIO (hidden)
GLOSARIO
Presupuesto | Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal
Proyectos de Inversión | Se entiende como la unidad operacional de planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, físico, monetarios, entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la población. Los proyectos de inversión publica contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del estado.
Apropiación | Es el monto máximo autorizado para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse. El anexo del decreto de liquidación define el detalle de cada uno de los rubros presupuestales según el objeto de gasto o proyecto. Las apropiaciones pueden tener restricciones para su ejecución, lo cual determina que están condicionadas. Las entidades deben comprometer los recursos apropiados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. Los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción
Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Cualquier acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales debe contar previamente con certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender el compromiso que se pretende adquirir. Este documento afecta el presupuesto provisionalmente hasta tanto se perfeccione el acto que respalda el compromiso y se efectúe el correspondiente registro presupuestal.
Compromisos | Son los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley.
Certificado de Registro Presupuestal | Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso
Girado - Pagado | Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las deducciones de ley o las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificado el saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva obligación
Cuentas por pagar | Son aquellas obligaciones que quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre. ¿Cuando se debe constituir una cuenta por pagar? Una cuenta por pagar se debe constituir cuando el bien o servicio se ha recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos no han sido cancelados
Reservas Presupuestales | Son los compromisos legalmente constituidos por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto que las originó ¿Cuando se debe constituir una reserva presupuestal? Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente
Pasivos Exigibles | Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron. Frente a la constitución de Pasivos Exigibles, se reitera a las entidades distritales la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad.
Concepto de gasto | Forma de control y uso de los recursos, la clasificación de la inversión por conceptos de gasto debe estar asociada al gasto recurrente
Vigencias Futuras | Es una herramienta presupuestal para asumir compromisos con cargo a presupuestos futuros, con el objetivo de desarrollar proyectos de inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones. Esta autorización de Vigencias Futuras se da por parte del Concejo de Bogotá. Si las vigencias futuras se solicitan para la ejecución de proyectos de inversión, los mismos deben hacer parte del Plan de Desarrollo vigente. En este orden de ideas, si los cupos anuales autorizados a una entidad, para asumir compromisos de vigencias futuras no fueron utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que fueron aprobadas caducarán sin excepción, debiéndose solicitar en la siguiente vigencia, si es del caso, una nueva autorización al Concejo de Bogotá para el desarrollo de las actividades previstas. Las vigencias futuras son apropiaciones efectivas que se traducen en una inflexibilidad en el presupuesto, ya que el monto autorizado debe incorporarse en cada uno de los presupuestos de las vigencias fiscales para las cuales se aprobaron
Destinación de recursos | Busca identificar el uso que se le asigna al recurso, y que constituye una referencia válida para verificar la destinación del mismo, tanto a nivel de ingreso, como de gasto
Objetivo General | Define de forma concisa la situación deseada asociada al problema identificado
Objetivo Especifico | Son los resultados intermedios que permiten dar cumplimiento al objetivo general
Meta Proyecto | Consisten en el conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado. Las metas deben establecerse en términos de resultado o productos, en este sentido, la gestión institucional que se adelante es el medio para llegar a la meta, no es la meta en sí, debido a que no es un bien o servicio.
Meta Resultado | son aquellas que buscan mejorar parcial o totalmente el problema crítico identificado en el diagnóstico y están relacionadas con la situación deseada. Estas metas regularmente están definidas en las políticas públicas o programas adoptados por la Administración Distrital
Meta Producto | Son aquellas representadas en la entrega de bienes y servicios finales o intermedios, que se definen a partir de los objetivos específicos. Por lo general son este tipo de metas las que se definen en la formulación de los proyectos de inversión y están asociadas a las causas del problema. La consecución de metas de producto contribuye a la obtención de una meta de resultado específica
N° Meta SEGPLAN | Corresponde con el número asignado en el Sistema Segplan
Magnitud | Son los valores que se espera obtener en un tiempo señalado. Estos productos son bienes y/o servicios, finales o intermedios, para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.
Programación Meta | Son los valores que se estimana lacanzar al finalizar la vigencia y el cuatrienio. Es cantidad o número de la acción identificada en el proceso
Ejecución Meta | Valores alcanzados respecto de la meta programada
Estado de la Meta | Se requiere coocer si la meta esta programada a partir de la vigencia actual solo aplican dos (2) tipos de programación: Normal(activa) y Programada en vigencia posterior
Tipo de Anualización de las metas | Metas con Anualización Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta. Metas con Anualización Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Metas con Anualización Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Metas con Anualización Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto
Proyectos de inversión | Definidos los productos de la entidad, se asocian a cada proyecto de inversión y se asignan los recursos hasta por el monto del presupuesto programado para cada uno de ellos, de acuerdo con la metodología que para el efecto haya definido la oficina de planeación de la entidad. Se precisa que un proyecto de inversión puede apuntar a varios productos de la entidad y que a su vez existen proyectos trasversales que pueden tener participación en todos los productos. Los montos de rubros correspondientes a las variables de transferencias para inversión, servicio de la deuda y reservas presupuestales son incorporados por la entidad en el sistema PREDIS módulo PMR.
Grupos Poblacionales | En los proyectos de inversión en cumplimiento de las normas que se mencionan a continuación se debe identificar y diferenciar con la mayor precisión posible, cada grupo poblacional como el de infancia y adolescencia, juventud y la población víctima y en situación de desplazamiento, con el fin de visibilizar la acción de la Administración Distrital en el marco de las políticas públicas.

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial Narrow tamaño 11
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital y físico firmado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega
| SEGUIMIENTO CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación . MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.
| EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| AVANCE METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas Sectoriales. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
| PRODUCTOS MGA | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la programación de los productos de las metas según lo programado en la MGA (Metodología General Ajustada) COD BPIN: Numero de registro en MGA COD PRODUCTO: Número relacionado en la matriz de productos de la MGA NOMBRE DEL INDICADOR: Nombre relacionado en la matriz de productos de la MGA

## LISTAS_1 (hidden)
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | Propósitos | Programa PDD | Programa Estratégico | Nombre Meta PDD | Código BPIN | No. proyecto de inversión | Nombre del Proyecto | Proyecto Inv | ODS | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Componente PMM | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CALIDAD, AMBIENTAL Y ANTISOBORNO | Insumos | METAS PROYECTO DE INVERSIÓN | CODIGO BPIN | Trazador Presupuestal | Meta Trazadora | Políticas Públicas | Dimensiones MIPG | Politicas MIPG | Política de MIPG (Decreto 612) | Objetivo PMR | Indicador de Producto | Producto | Indicador Objetivo | Categoria | Indicador
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 | Enero | 2020 | Subsecretaría de Política de Movilidad | 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1. Subsidios y transferencias para la equidad | 202010010094 | 7563 | Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 7563. Fortalecimiento de las herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad | 1. Fin de la Pobreza | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | Logística de Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Mano de obra calificada | 2-Diseñar e implementar el 100% de las nuevas fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad. | 2020110010119 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 23. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | Política Pública Bicicleta | 1. Talento Humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC V8.0 SDM-2021 | 1. Mejorar el comportamiento ciudadano en temas de movilidad | 96. -Número de controles preventivos, regulatorios o sancionatorios realizados | 1. Control al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte | 25 - Campañas de cultura ciudadana implementadas | Viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes | Viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | Aporta (magnitud)
| Febrero | 2021 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35. Manejo y prevención de contaminación | 7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 6. Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos. | 2020110010080 | 7568 | Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 7568. Fortalecimiento Institucional De La Secretaria Distrital De Movilidad de Bogotá | 2. Hambre cero | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | Componente Ambiental | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | Mano de obra no calificada | 3-Desarrollar el 100% de las acciones que permitan implementar una política tarifaria más incluyente y sostenible. | 2020110010120 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 62. Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | Politica Pública Ruralidad | 2. Direccionamiento Estrategico | 2. Política de Integridad | Plan Institucional de Participación-SDM V.2.0 2021 | 2. Mejorar condiciones de seguridad vial | 106-Porcentaje de Implementación de las campañas de cultura ciudadana | 2. Seguridad vial | 19 - Disminuir las fatalidades en accidentes de tránsito | Viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes | Viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio. | Relacionada
| Marzo | 2022 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49. Movilidad segura, sostenible y accesible | 13. Sistema de movilidad sostenible | 3. Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente | 2020110010091 | 7570 | Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 3. Salud y bienestar | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | Plan de Intercambiadores Modales | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGGA-Definir un plan de acción que dé cumplimiento a las diferentes políticas, lineamientos y estrategias institucionales en materia ambiental. | Materiales | 1-Desarrollar el 100% de los estudios técnicos, estadísticos, sociales y financieros, que permitan modelar, monitorear y evaluar diferentes alternativas de solución a las necesidades de movilidad. | 2020110010093 | TPGE(EOO)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 63. A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | Politica Pública Espacio Público | 3. Gestión con Valores para los resultados | 3. Política de Planeación Institucional | PA01-M02-PL01 plan institucional de gestión ambiental PIGA | 3. Mejorar el tiempo de desplazamiento de los ciudadano | 107-Número de medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado implementadas | 3. Planeación del transporte en la ciudad | 9 - Tiempo promedio de viaje en la ciudad | Programas de formación Integración Social-Sena | Personas beneficiarias programa Movilidad-SENA
| Abril | 2023 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | 5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | 14. Movilidad segura | 264.Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 2020110010093 | 7573 | Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 7573. Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte | 4. Educación de calidad | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal | Plan de Ordenamiento Logístico |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGGA- Ejecutar las diferentes actividades de los programas de Gestión Ambiental, definidas en el plan de acción acorde a la normatividad vigente. | Servicios domiciliarios | 1-Realizar seguimiento 100% las acciones de la política pública de la bicicleta | 2020110010080 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 64. Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Politica Pública Salud Ambiental | 4. Evaluación de Resultados | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | PA02-PL01 Plan Institucional de Capacitación – PIC VERSIÓN 2.0 DE 11-08-2021 | 4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a movilidad y factores asociados | 108-Número de señales verticales de pedestal instaladas | 7. Transparencia y probidad | 24 - Porcentaje de aumento de viajes realizados en bicicleta | Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estratos 1 y 2
| Mayo | 2024 | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 56. Gestión Pública Efectiva | 15. Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 265. Integración social para una ciudad de oportunidades | 2020110010096 | 7574 | Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 7574. Fortalecer la gestión documental de la SDM de Bogotá | 5. Igualdad de género | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme | Plan de Seguridad Vial |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGGA- Realizar seguimientos al cumplimiento de las diferentes actividades del plan de acción a través del equipo técnico de Gestión Ambiental, informes de seguimiento a la Secretaría Distrital de Ambiente, auditorías internas y externas y mecanismo de autocontrol. | Terrenos | 3-Formular e implementar el 100% las acciones de la política pública de movilidad motorizada de cero y baja emisionesRecurso humano | 2020110010096 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 65. Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público. | Politica Pública Servicios sexuales pagados | 5. Información y Comunicación | 5. Política compras y contratación pública | PA02-PL04 Plan Anual de Vacantes SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 | 5. Mejorar los servicios de movilidad | 109-Número de puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito mantenidos | 10. Campañas de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad | 22- Niveles de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas alcanzados | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | Indicador buses/sillas del SITP
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad |  |  |  | 267. Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micro movilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público. | 2020110010101 | 7576 | Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 7576. Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá | 6. Agua limpia y saneamiento | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito | Transporte Público |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGAS-Implementar las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001:2016. | Edificios | 2-Gestionar la implementación de un (1) Sistema de Bicicleta Pública (compartida) | 2020110010107 | TPGE(EON)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 66. Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad | Politica Pública Bogotá productiva | 6. Gestión del Conocimiento | 6. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | PA02-PL05 plan anual de previsión de recursos humanos SDM 2021 v. 2.0 de 02-09-2021 | N/A | 110-Porcentaje del Plan Distrital de Seguridad Vial Implementado | 11. Política pública de la bicicleta | N/A | A 2024 Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía | Número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad |  |  |  | 271.Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (Aporte de Movilidad a meta del Sector Ambiente). | 2020110010102 | 7578 | Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7578. Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad | 7. Energía asequible y no contaminable | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa | Transporte No Motorizado |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS-Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. / 3. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. / 4. Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Maquinaria y Equipo | 6-Impulsar el 100% las acciones para adelantar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad | 2020110010114 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos | 67. Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Politica Pública Cero y Bajas Emisiones | 7. Control Interno | 7. Política Gobierno Digital | PA02-PL03 Plan Estratégico de Talento Humano SDM 2021 v.2.0 de 02-09-2021 |  | 111-Porcentaje de afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío. | N/A |  | Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparqueaderos implementados
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito |  |  |  | 373. 1_Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2_ Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 2020110010103 | 7579 | Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 7579. Implementación del Plan de Distrital de Seguridad Vial en Bogotá | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos |  |  |  | OSGAS-Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. | Mantenimiento maquinaria y equipo | 4-Fortalecer y hacer seguimiento al 100% de las políticas, planes, proyectos en el componente ambiental de movilidad | 2020110010102 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Juventud |  | 8. Política de Seguridad Digital | Plan de Austeridad e Indicadores 2021 20-01 |  | 112-Número de tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia con velocidad incrementada. |  |  | Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público. | Minutos reducidos en el acceso al Transporte Público
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte |  |  |  | 374.Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP. | 2020110010104 | 7581 | Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 7581. Fortalecer la comunicación y la cultura ciudadana para la movilidad como elemento constructivo y pedagógico del nuevo contrato social | 9. Industria, innovación e infraestructura | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón | Infraestructura Vial |  |  |  | OSGAS-Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Transporte | 5-Ejecutar el 100% de acciones de fomento para mejorar la experiencia de viaje del peatón | 2020110010123 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Pobreza |  | 9. Política de Defensa Jurídica | Plan Institucional de Archivos PINAR v.1.0_2021 |  | 113-Porcentaje de implementación de las estrategias de la gestión de la demanda de transporte |  |  | Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad | kilómetros de ciclorruta construidos
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano |  |  |  | 375.Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal. | 2020110010106 | 7583 | Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 7583. Implementación del sistema de transporte de bajas y cero emisiones para Bogotá D.C. | 10. Reducción de las desigualdades | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá | Componente Institucional |  |  |  | OSGSST- Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación | Servicios de venta y de distribución | 2. Realizar 6.500 acciones de prevención vial con actores viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad | 2020110010112 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Discapacidad |  | 10. Política de Mejora normativa | Plan de Conservación Documental 2021 |  | 114-Porcentaje de implementación de las acciones de la política pública de la bicicleta |  |  | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte |  |  |  | 377.Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 2020110010107 | 7587 | Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 7587. Implementación de la señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  |  | OSGSST-Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, favoreciendo en todo momento su consulta y participación y la de sus representantes. | Servicios de alojamiento comidas y bebidas | 1. Realizar 65.000 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad. | 2020110010091 | TPGE(EOJ)-C15.Comunidades Negras, Afrocolombianos |  | Politica Pública Cultura Ciudadana y libertad de culto |  | 11. Política de Servicio al ciudadano | Plan de Preservación Digital a largo plazo 2021 |  | 103-Estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad implementada. |  |  | Iniciar la construcción de 1 cable aéreo | Cables con inicio de construcción
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial |  |  |  | 379. Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 2020110010111 | 7588 | Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 7588. Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región | 12. Producción y consumo responsables | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. | Servicios financieros y conexos | 1. Realizar 3´000.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio. | 202010010094 | TPIEG(GIC)-C01.03.Indirecto.Transferencias y provisión de servicios públicos |  | Politica Pública Manejo del Suelo |  | 12. Política de Racionalización de trámites | Plan Anual de Adquisiciones 2021 |  | N/A |  |  | Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte a la estructuración del Regiotram del sur | Porcentaje de avance en la gestión para la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos |  |  |  | 381. Construir 280 km. de ciclorrutas | 2020110010112 | 7589 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7589. Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 13. Acción por el clima | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. | Servicios de leasing | 2. Realizar 440.000 viajes de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto en el proyecto Ciempiés para el cuatrienio | 2020110010103 | TPIEG(GID)-C01.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Etnias |  | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 V.1.0 |  |  |  |  | Operador público | Avance en la estructuración del operador público
|  |  | Dirección de contratación |  |  |  | 383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. | 2020110010114 | 7593 | Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 7593. Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público | 14. Vida Submarina | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires | [5 empty] | Servicios inmobiliarios | 3. Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila. | 2020110010101 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Turismo |  | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (PETI) 2021 v.1.0 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | Número de cupos de cicloparqueaderos gestionados en infraestructura pública
|  |  | Dirección de gestión de cobro |  |  |  | 384. Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 2020110010119 | 7595 | Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 7595. Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | 15. Vida de ecosistemas terrestres | [9 empty] | Antonio Nariño | [5 empty] | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 4. Realizar el control de 24.000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes. | 2020110010104 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Infancia y adolescencia |  | 15. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | PA04-PL01 Plan estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI 2020-2024. V1.0 del 24-11-2021 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | No. de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura privada
|  |  | Dirección administrativa y financiera |  |  |  | 385.Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad. | 2020110010120 | 7596 | Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 7596. Desarrollo de lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | [9 empty] | Puente Aranda | [5 empty] | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1. Mantener por encima del 99% la disponibilidad del sistema de semaforización | 2020110010106 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Talento Humano |  | 16. Política de Gestión Documental | Plan de Datos Abiertos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | Cicloparqueaderos | Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada
|  |  | Dirección de talento humano |  |  |  | 387. Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional. | 2020110010123 | 7653 | Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 7653. Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio del ciudadano en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá | 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | [9 empty] | La Candelaria | [5 empty] | Gastos imprevistos | 2. Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad | 2020110010111 | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Ciencia, Tecnología e Innovación |  | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2021 V.1.0 |  |  |  |  | Micromovilidad | Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad |  |  |  | 389. Implementar y operar el Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales. |  |  |  | 7907. Consolidación del centro de orientación a víctimas de siniestros viales de Bogotá | [10 empty] | Rafael Uribe | [5 empty] | Adquisición de activos financieros | 4. Mantener en máximo 30% la afectación del tiempo de viaje promedio, para los usuarios de modos motorizados en la infraestructura vial, por efecto de las obras y la implementación de PMT sobre los 14 corredores viales principales-incluidas vías de desvío |  | TPIEG(GIP)-C04.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Economía Cultural y Creativa |  | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información V. 1.0 |  |  |  |  | Estacionamiento en vía | Puesta en marcha
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones |  |  |  | 390.Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía. | [14 empty] | Ciudad Bolívar | [5 empty] | Disminución de pasivos | 5. Realizar seguimiento al 40% de los PMT autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial, verificando que para estos se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a peatones y ciclistas |  | TPIEG(GIV)-C05.91.Indirecto.Fortalecimiento Institucional |  | Politica Pública Familias |  | 19. Política de Control Interno | Plan de Adecuación y Sostenibilidad V3.0 |  |  |  |  | Estacionamiento en vía | Avance en la estructuración del proyecto estaciomiento en vía
|  |  | Oficina de seguridad vial |  |  |  | 413.Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible | [14 empty] | Sumapaz | [5 empty] | Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | 6. Incrementar la velocidad en 100 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15% |  | TPIEG(GIV)-C05.91.Indirecto.Fortalecimiento Institucional |  | Politica Pública LGBTI |  |  | PA02-PL02 Plan Cuatrienal de Gestión Estratégica del Talento Humano V.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina de gestión social |  |  |  | 482.Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales | [14 empty] | Distrital | [5 empty] | Transferencias corrientes y de capital | 7. Realizar 100.000 jornadas de gestión en vía |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Servicio al Ciudadano |  |  | PA02-PL06 Plan de Bienestar Social e Incentivos SDM 2021 V.2.0 de 02-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina aseora de planeación institucional |  |  |  | 483.Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG | [20 empty] | Total Meta Proyecto de Inversión por año | 3. Operar 100 % del Sistema Inteligente de Transporte - SIT realizando la renovación de la infraestructura tecnológica necesaria para la operación |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública DDHH |  |  | PA02-PL07 Plan de Trabajo Anual de la SST SDM 2021 V2.0 de 23-09-2021 |  |  |  |  | Espacio público | Número de intervenciones en el espacio público
|  |  | Oficina de control disciplinario | [25 empty] | 8. Realizar 44 inspecciones de seguridad vial a los puntos más críticos de siniestralidad con el fin de que sean un insumo para la toma de decisiones y/o acciones a realizar |  | TPIEG(GIY)-C90.90.Indirecto.Transformación de imaginarios para la igualdad |  | Politica Pública Vejez |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones V1.0 2021 |  |  |  |  | N/A | N/A
|  |  | Oficina de control interno | [25 empty] | 1-Implementar el 40% del Plan Distrital de Seguridad Vial (adicionales a lo implementado hasta el momento) |  | TPPD(DDA) |  | Politica Pública Adultez
|  |  | Subdirección de transporte público | [25 empty] | 1-Diseñar y evaluar el 100% de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad |  | TPPD(DDB) |  | Politica Pública Mujer y Equidad de Género
|  |  | Subdirección de transporte privado | [25 empty] | 2-Implementar el 100% de las Estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial. |  | TPPD(DDC)
|  |  | Subdirección de la bicicleta y el peatón | [25 empty] | 3-Implementar y evaluar el 100% de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas |  | TPPD(DDD)
|  |  | Subdirección de infraestructura | [25 empty] | 4-Ejecutar y evaluar el 100% de las estrategias de pedagogía y educación vial diseñadas |  | TPPD(DDB)
|  |  | Subdirección de señalización | [25 empty] | 5-Desarrollar el 100% del plan estratégico de comunicaciones y cultura para la movilidad. |  | TPPD(DDE)
|  |  | Subdirección de planes de manejo de tránsito | [25 empty] | 10. Implementar 56 km de ciclorruta en calzada |  | TPPD(DDF)
|  |  | Subdirección de gestión en vía | [25 empty] | 11. Realizar el mantenimiento a 20 Km de ciclo-infraestructura |  | TPPD(DDG)
|  |  | Subdirección de semaforización | [25 empty] | 9. Mantener señalizados de manera integral 150 km de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías del área de influencia |  | TPPD(DDH)
|  |  | Subdirección de control de tránsito y transporte | [25 empty] | 8. Demarcar 2.200 km-carril en vía |  | TPPD(DDI)
|  |  | Subdirección de contravenciones | [25 empty] | 4. Implementar 26.000 señales verticales de pedestal |  | TPPD(DDJ)
|  |  | Subdirección de control e investigaciones al transporte público | [25 empty] | 2. Realizar el mantenimiento a 400.000 señales verticales de pedestal |  | TPPD(DDK)
|  |  | Subdirección de financiera |  |  |  | Si | [21 empty] | 1. Implementar 5.150 medidas integrales de gestión de tránsito, pacificación o tráfico calmado |  | TPPD(DDL)
|  |  | Subdirección de administrativa |  |  |  | No | [21 empty] | 7. Intervenir 12.000 pasos peatonales |  | TPPD(DDM)
[29 empty] | 3. Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito |  | TPPD(DDB)
[29 empty] | 5. Intervenir 800 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas |  | TPPD(DDN)
[29 empty] | 6. Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal |  | TPPD(DIA)
[29 empty] | 6-Implementar el 100% las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público |  | TPPD(DIB)
[29 empty] | 8-Implementar el 100% las acciones del Plan de Movilidad Accesible |  | TPPD(DIA)
[29 empty] | 7-Acompañar 100% los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad |  | TPPD(DIC)
[29 empty] | 1-Formular e implementar el 100% las acciones de seguimiento de la experiencia de viaje del usuario y prestador del servicio de transporte público individual |  | TPPD(DID)
[29 empty] | 2-Realizar el 100% de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual |  | TPPD(DIE)
[29 empty] | 5-Diseñar, gestionar e implementar el 100% una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad |  | TPPD(DIF)
[29 empty] | 9-Establecer el 100% de las estrategias para el fortalecimiento de las instancias de planeación de la gestión y operación del sistema de movilidad urbano-regional |  | TPPD(DIG)
[29 empty] | 3-Formular e implementar el 100% las estrategias de la gestión de la demanda de transporte que fomenten el uso eficiente de los vehículos privados |  | TPPD(DIH)
[29 empty] | 4-Realizar el 100% el apoyo técnico, administrativo, legal y/o financiero a los proyectos de movilidad |  | TPPD(DII)
[29 empty] | 1. Implemetar 1 estrategia de información constante con la ciudadanía |  | TPPD(DIJ)
[29 empty] | 2. Implemetar 1 estrategia de formación ciudadana |  | TPPD(DIK)
[29 empty] | 3. Implemetar 1 estrategia para el fortalecimiento de procesos de consulta y co-gestión participativa |  | TPPD(DIL)
[29 empty] | 1-Certificar el Sistema De Gestión Antisoborno |  | TPPD(DIM)
[29 empty] | 3-Ejecutar una estrategia anual de integridad |  | TPPD(DIN)
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sistenibilidad del subsistema de control interno
2-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental
4-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del sistema de Gestión de Calidad
5-Mantener en un 100% la prestación de los servicios administrativos para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad.
6-Mejorar el 60% de la infraestructura física de las sedes de la SDM.
7-Obtener el 80% de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional
3-Realizar el 100% de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001
1-Soportar el 100% de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación de la SDM.
3-Asegurar el 100% de funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional la disposición de la información de manera accesible, confiable y oportuna.
2-Contar con un documento actualizado que sea el hilo conductor, que oriente la transformación digital de la Entidad a través de la construcción de sistemas de información, nuevos servicios digitales, interoperbilidad y mayor interacción con los usuarios y ciudadanos de Bogotá Región.
7-Desarrollar y fortalecer 100% de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.
5-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
6-Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
1-Fortalecer y actualizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales
8-Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información en la Entidad.
4-Mantener el 97 % de disponibilidad de los Servicios tecnológicos de la SDM
5- Organizar y digitalizar el 100% de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD y TVD.
1- Actualizar e implementar 8 instrumentos archivísticos existentes en la SDM.
2- Implementar el 100% del sistema de información de gestión documental.
3- Atender el 100% De los requerimientos de soporte técnico de los usuarios del software de gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad.
4- Tercerizar la custodia del archivo documental correspondiente al fondo acumulado de la SDM
1. Atender oportunamente el 100% de las solicitudes radicadas en la Subsecretaria de Gestion Juridica.
2. Gestionar oportunamente y dentro de los términos establecidos por ley el 100% de las actuaciones relacionadas con la representación judicial de la entidad debidamente notificadas
3. Gestionar oportunamente el 100% de las solicitudes de consultas, conceptos y actos administrativos que sean puestos a consideración de la Dirección.
4. Gestionar el 100% de las solicitudes de contratación radicadas en la Dirección de Contratación.
5. Realizar el 100% de la gestión de cobro de las obligaciones que sean cobrables, en los términos previstos por el manual de cartera
1. Fallar el 70 % de las investigaciones administrativas y de los procesos contravencionales con vencimiento en la vigencia
1. Realizar el 100% de las actividades necesarias para mejorar la prestación de los servicios prestados por la Entidad a la ciudadanía y partes interesadas.
2. Racionalizar ocho(08) trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.
N/A