## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  | Versión: 9.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | Indice
Proceso |  | Proceso Inteligencia para la Movilidad PE04-C
Dimensión MIPG |  | Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y la Innovación
Poliítica MIPG |  | Política de Gestión de la Información Estadística Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Período de seguimiento |  | De | Enero | 2023
|  | A | Diciembre
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
2. Actividades_tareas_vigencia
3. Anualización
Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD

## Hoja de Vida_Ind
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 1_ Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos
7. Nombre del indicador | Porcentaje de realización de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y/o tarifarios
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 23
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Base de datos de estudios |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | El indicador hace referencia al grado de cumplimento de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y/o tarifarios realizados a demanda por solicitud de los diferentes grupos de valor. (Los estudios son elaborados a demanda)
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de las solicitudes de estudios realizadas a la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento en la realización de estudios requeridos por la normativa. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Cada responsable debe registrar en la base de datos la solicitud de los estudios y así mismo los estudios realizados y firmados para que se tengan en cuenta en la sumatoria para determinar las variables del indicador.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Estudios realizados/Estudios requeridos a la DIM)*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Estudios realizados |  | Estudios requeridos
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Base de datos de estudios |  | Base de datos de estudios
32. Descripción de la variable | Número de estudios realizados según solicitud realizada por el grupo de valor |  | Número de estudios requeridos por los grupo de valor
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Óscar Julián Gómez Cortés |  | Alimar Benitez Molina |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 2_Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano asociadas a los componentes 5, 6 y 8 a cargo de la Dirección de inteligencia para la Movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de ejecución en las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Reporte P.A.A.C |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Cuatrimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | El indicador muestra el cumplimento de los avances en las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en el P.A.A.C. durante la vigencia |  |  | 24. Metodología de medición |  | El profesional debe registrar los avances con sus respectivas evidencias de las actividades establecidas en el P.A.A.C a cargo de la Drección de Inteligencia para la Movilidad de acuerdo a la programación establecida.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Actividades P.A.A.C realizadas y evidenciadas/actividades programadas para el periodo evaluado en cada componente del P.A.A.C. donde participa la DIM)*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Actividades P.A.A.C realizadas y evidenciadas |  | Actividades programadas para el periodo evaluado en cada componente del P.A.A.C. donde participa la DIM
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Cuatrimestral |  | Cuatrimestral
30. Origen de la variable | Reporte P.A.A.C |  | Reporte P.A.A.C
32. Descripción de la variable | Número de actividades realizadas y evidenciadas en el reporte P.A.A.C por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  | Número de actividades programadas en el reporte P.A.A.C por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad para el periodo a evaluar
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Óscar Julián Gómez Cortés |  | Alimar Benitez Molina |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 3 a 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 3_Realizar y/o evaluar el 100% de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos
7. Nombre del indicador | Porcentaje de realización de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Base de datos de modelos |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimento de la generación y/o evaluación de modelos
23. Objetivo del indicador | Monitorear el cumplimento de la generación y/o evaluación de modelos por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 24. Metodología de medición |  | Cada responsable debe registrar en la base de datos la solicitud de los modelos y así mismo los modelos generados y/o evaluados para que se tengan en cuenta en la sumatoria para determinar las variables del indicador.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Modelos realizados y/o evaluados/ Modelos requeridos a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad )*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Modelos realizados y/o evaluados |  | Modelos requeridos a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Base de datos Modelos |  | Base de datos Modelos
32. Descripción de la variable | Número de modelos realizados según solicitud realizada por el grupo de valor |  | Número de modelos requeridos por los grupo de valor
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Óscar Julián Gómez Cortés |  | Alimar Benitez Molina |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 4 a 3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 4_ Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG de la vigencia en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia, por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimento a la ejecución de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia |  |  | 24. Metodología de medición |  | El profesional debe registrar los avances con sus respectivas evidencias de las actividades establecidas en el plan de adecuación y sostenibilidad a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad de acuerdo a la programación establecida.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número actividades ejecutadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG / Número de actividades programadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG a cargo Dirección de Inteligencia para la Movilidad)*100%
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número actividades ejecutadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG |  | Número de actividades programadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG a cargo Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Reporte plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG |  | Reporte plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG
32. Descripción de la variable | Número de actividades realizadas y evidenciadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  | Número de actividades programadas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad para el periodo a evaluar
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Óscar Julián Gómez Cortés |  | Alimar Benitez Molina |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 5 a 4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 5_Realizar seguimiento al 100% de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior
7. Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimento a la entrega de productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2023
9. Inicio de la serie | 03 | 01 | 2023
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Cronograma de actividades |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimiento de las entregas previstas en los procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la movilidad
23. Objetivo del indicador | Identificar el cumplimento de la entrega de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior |  |  | 24. Metodología de medición |  | Corresponde al seguimiento realizado por el supervisor del contrato a la entrega de los productos generados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia y verificados con la cuenta de cobro validada y firmada.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Sumatoria productos entregados / Total productos programados segun procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Sumatoria productos entregados |  | Total productos programados segun procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Cronograma de actividades |  | Cronograma de actividades
32. Descripción de la variable | verificación de la sumatoria de los productos entregados por el consultor/proveedor |  | Seguimiento a los productos programados de acuerdo a los procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Óscar Julián Gómez Cortés |  | Alimar Benitez Molina |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia a POA por Proceso, se actualizó el código de la meta 6 a 5

## 2.Actividades_Tareas_vig
Dependencia | Ubicación estratégica |  |  |  | No. META | DESCRIPCIÓN META | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta |  |  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA |  |  | Meta Vigencia
| Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) |  |  |  |  | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS EJECUTADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 1 | Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) no se realizaron solicitudes de estudios a la dirección de Inteligencia para la Movilidad |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio) se desarrollaron los estudios DIM-E-001-2023 "Alcance al estudio DIM-E-008-2020 - definición de parámetros para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público utilizado para proyectos de movilidad en Bogotá", cuya propuesta de ampliación tiene como finalidad incluir cualquier proyecto de movilidad que requiera utilizar el espacio público, con el objetivo de lograr una gestión integral y equitativa del mismo, y promover la transición hacia una movilidad sostenible en Bogotá. |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre) se desarrollaron los estudios DIM-F-002-2023 "PROYECCIÓN DE INGRESOS SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (PERIODO 2023-2034)” y DIM-F-003-2023 “ALCANCE AL ESTUDIO DIM -F-002-2023 PROYECCIÓN DE INGRESOS SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (PERIODO 2023-2034)”Con el fin de realizar una estimación anticipada de los recursos que se obtendrán en el periodo o periodos futuros. Así, y atendiendo la solicitud efectuada por la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección de Inteligencia para la Movilidad calculó la estimación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad para el periodo 2023 – 2034 (bajo el Marco Fiscal de Mediano Plazo), por concepto de ingresos tradicionales: multas de tránsito y transporte, derechos de tránsito (trámites y patios y grúas) y semaforización, y no tradicionales: estacionamiento en vía, contribución por parqueaderos, pago voluntario por acceso a zona con restricción vehicular, entre otros. Para cada fuente se presenta un escenario de ingreso esperado. | 1. DIM-F-002-2023 Proyección Ingresos 2023-2034 2. DIM-F-003-2023 Alcance Estudio DIM-F-002-2023 | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre) se desarrolló el estudio DIM-F-004-2023 "ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS PARA EL PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE - PMSS 2023-2035", con el objetivo de identificar las implicaciones económicas y sociales de la implementación de dicho plan, el cual plantea un enfoque estratégico que prioriza la seguridad, sostenibilidad ambiental y eficiencia en el sistema de seguridad. | 1. DIM-F-004-2023 Análisis de Beneficios y costos para el Plan de Movilidad Segura y Sostenible - PMSS 2023-2035 https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | El desarrollo de Estudios por parte de la Dirección de Inteligencia para la movilidad son insumo para la toma de decisiones en materia de Movilidad por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad, durante la vigencia se resalta el cálculo de la estimación de ingresos de la Secretaría Distrital de Movilidad para el periodo 2023 – 2034 y la definición de parámetros para el Aprovechamiento Económico del Espacio Público utilizado para proyectos de movilidad en Bogotá, cuyo fin es lograr una gestión integral y equitativa del mismo, y promover la transición hacia una movilidad sostenible en Bogotá. Así mismo se realizó el análisis de beneficios y costos para el plan de movilidad segura y sostenible - PMSS 2023-2035 con el fin de identificar las implicaciones económicas y sociales de la implementación del plan. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de los estudios realizados por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Realizar los estudios solicitados a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 100% | 1 | Desarrollar los estudios de acuerdo al procedimiento establecido | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | 2 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano asociadas a los componentes 5, 6 y 8 a cargo de la Dirección de inteligencia para la Movilidad | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se realizó: -Diseño y publicación del tablero del Día sin Carro en el observatorio de Movilidad de Bogotá -Mesa técnica de BIGDATA e Innovación el 15/03/2023. -Creación de la base de proyectos a partir de problemáticas y necesidades a nivel institucional |  | 33% | 33% | 100% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio): Componente 5 -Se realizaron las siguientes socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB: Tercera versión de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, VI Claustro de Comunicación Social y Periodismo organizado por la Universidad Distrital y Feria de servicios en el Lanzamiento de Política Pública para la Superación de la Pobreza. -Se difundió la encuesta de satisfacción e identificación de necesidades de información a través del Observatorio de Movilidad de Bogotá- OMB -Se ajustaron los siguientes tableros de control con respecto a la nueva imagen del Observatorio de Movilidad: Estadísticas de siniestros viales, Reparación de huecos, gestión social, comparendos y encuesta de movilidad. Componente 6 -Se difundió la convocatoria MOVI-INNOVA 2023 -Se realizó la Mesa técnica de BIGDATA e Innovación el 14/06/2023 -Se actualizó la base de proyectos a partir de problemáticas y necesidades a nivel institucional -Se gestionó la socialización de Innovación Pública realizada por la Veeduría Distrital a los colaboradores de la Secretaria Distrital de Movilidad Componente 8 -Se realizó el reporte del seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. |  | 33% | 33% | 100% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre): Componente 5 -Se realizaron las siguientes socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB: Convocatoria Exploradatos -Se realizó la identificación de nuevas necesidades de información para el Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB -Se realizó el informe para las visualizaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB -Se ajustaron los siguientes tableros PowerBI en el Observatorio de Movilidad: Sistema integrado de transporte público SITP, fondo de estabilización tarifaria FET, registro distrital automotor RDA, encuesta de movilidad, plan de acción anual y política tarifaria. Componente 6 -Se realizó el evento MOVI-INNOVA 2023, contado con la participación de diferentes grupos de valor, tales como: la ciudadanía, academia, empresas privadas y entidades públicas. -Se realizó la Mesa técnica de BIGDATA e Innovación el 20/09/2023 -Se actualizó la base de proyectos a partir de problemáticas y necesidades a nivel institucional -Se realizó la socialización de Innovación Pública realizada por el Laboratorio de Innovación DISTRITAL - IBO a los colaboradores de la Secretaria Distrital de Movilidad Componente 8 -Se realizó el reporte del seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1. Socializaciones Observatorio Exploradatos Bogotá 3 2. Base de identificación de necesidades OMB Sector Movilidad 3. Informe de las visualizaciones para el Observatorio de Movilidad de Bogotá 4. Movi-Innova 5. ListadoAsistenciaMOVI-INNOVA2023 6. FormatoListadoAsistenciaSocializaciónInnovaciónPública 7. BaseProyectosSDM2023 8. Correo de Bogotá es TIC - Reporte riesgos de corrupción corte agosto 2023 | 34% | 34% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre), se realizaron las siguientes actividades: Componente 5 -Se realizaron socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB a través de centros locales. -Se realizó la identificación de nuevas necesidades de información para el Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB y se generaron las visualizaciones requeridas. Componente 6 -Se realizó la Mesa técnica de BIGDATA e Innovación el 06/12/2023 -Se actualizó la base de proyectos a partir de problemáticas y necesidades a nivel institucional Componente 8 -Se realizó el reporte del seguimiento cuatrimestral a los riesgos de corrupción por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1. Informe Socializaciones Observatorio de Movilidad de Bogotá 2. Base de identificación de necesidades de información y visualizaciones OMB 3. Listado de asistencia mesa técnica de Bigdata e Innovación 4. Base de Proyectos SDM 2023 5. Correo de Bogotá es TIC - Reporte riesgos de corrupción corte diciembre 2023 https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | El desarrollo de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son muestra de la estrategia institucional para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento en el servicio al ciudadano, se destaca en los componentes 5, 6 y 8 a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad, lo siguiente: Componente 5 Se han estructurado tableros en Power BI en el Observatorio de Movilidad de Bogotá – OMB, lo que permite visualizar de manera organizada y dinámica la información relacionada con temas de movilidad. Así mismo, se han generaron socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá – OMB, lo que permite el reconocimiento de la herramienta por los diferentes grupos de valor y partes interesadas, además de la identificación de nuevas necesidades de información para incluir en la herramienta. Componente 6 Mediante las mesas técnicas de BIGDATA e Innovación de 2023 se establecieron compromisos a nivel intersectorial para la vigencia en lo relacionado con la explotación de datos del sector movilidad, así como con la innovación. Así mismo se presentan los avances de los proyectos de la Secretaria Distrital de Movilidad, dentro de los que se destacan integración de fuentes de datos, video analítica, Observatorio de Movilidad de Bogotá – OMB, libro digital de mapas y MOVI-INNOVA. Se continúa con la consolidación y seguimiento a los proyectos de la entidad, lo que ha permitido el monitoreo oportuno de los avances a nivel institucional. Se realizaron las socializaciones de Innovación Pública por parte de la Veeduría Distrital y el Laboratorio de Innovación Pública IBO, lo que permite generar conocimientos asociados a procesos de innovación en los colaboradores de la Secretaria Distrital de Movilidad. Componente 8 Se realizó el reporte cuatrimestral de los riesgos de corrupción asociados a la gestión de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de los componentes 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación de la gestión pública y 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Realizar el seguimiento, monitoreo y reporte del PAAC en relación con los componentes 5, 6 y 8 | 100% | 1 | Realizar el seguimiento y reporte cuatrimestral del PAAC | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 34% | 34% | 100% | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 3 | Realizar y/o evaluar el 100% de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se realizaron las siguientes modelaciones: Micro: Revision_Proyecto_Regiotram_Tramos 1, 2 y 3_ V5, Barrios Vitales San Carlos, Contraflujo Avenida Suba, horario PM, Ciclorruta AK 7 x AC 92 - CL 106; Modelo microscópico escenario base y escenarios con proyecto de las alternativas propuestas para la eliminación de la ciclorruta de la carrera 7 entre calle 92 y calle 106 y la conexión entre la ciclorruta de la carrera 7 y de la calle 92, Cicloinfraestructura Calle 75, Cicloinfraestructura ID 295 Kr 69T y ID 297 Kr. 56, Carril Preferencial Calle 76, Carrera 50, semaforización de Glorieta Cl 3 y ET Calle 13; Modelo microscópico escenario base y escenarios con proyecto de las alternativas propuestas para el estudio de tránsito de la Calle 13. Macro: Evaluación ambiental medidas Pico y Placa Solidario (PYPS), Actualizacion Ruteo Bicis, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) -Cicloinfraestructura nivel prefactibilidad y Estudio Berkeley. |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio) se realizaron las siguientes modelaciones: Micro: Zonas Amarillas (TV 100a, Parque Colina, CL 49), Barrios Vitales Bosa, Ciclo rutas KR 28 y CL 66A, Ciclo infraestructura Calle 17, Contraflujo Avenida Ciudad de Cali AM, Concepto técnico Par Vial Barrio Villa Rosita, Revisión Plan Parcial Calle 24, Ciclo ruta carrera 36 y Revisión Proyecto PLMB Sectores 1, 2 y 3_ V3. Macro: Priorización Calle 80 y Revisión Proyecto PLMB Sectores 1, 2 y 3_ V3. |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre) se realizaron las siguientes modelaciones: Micro: Plazoleta Urbanismo Táctico, Revisión Estudio de Tránsito Segunda Línea del Metro de Bogotá, Revisión Regiotram Norte, Cambio de Sentido Calle 14 - La Capuchina, Revisión Plan Parcial Tres Quebradas, Revisión Regiotram Primera Línea del Metro V3, Barrio Vital San Cristóbal y Piloto Autonorte. Macro: Revisión Proyecto Segunda Línea del Metro de Bogotá. | 1. Resultados_ Urbanismo Táctico San Pedro 2. Resultados Cambio Sentido CL 14 3. Presentación Resultados San Cristóbal 4. Presentación Resultados_PILOTO_AUTOPISTA Y CALLE 82 | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre) se realizaron las siguientes modelaciones: Micro: Concepto Técnico para la implementación del par vial en el barrio Jerusalén Canteras, Revisión Plan Parcial calle 24 y calle 26, Barrio Vital San Blas (San Cristóbal) V2, Revisión Regiotram Norte V2, Ciclorruta KR 56 x CL 2 - escenario base y escenario con proyecto de la alternativa propuesta para el proyecto de la Ciclorruta de la Carrera 56 con Calle 2 y Ciclorruta AK 7 x CL 106 - escenario base y escenario con proyecto de la alternativa propuesta para el proyecto de la Ciclorruta de la Avenida Carrera 7 con Calle 106. | 1. Resultados evaluación de cambio de sentido vial - Jerusalén Canteras 2. Observaciones revisión PP Cl 24 y Cl 26 3. Resultados Modelación Barrio Vital 20 de Julio - San Blas - San Cristóbal 4. Observaciones revisión Regiotram Norte V2 5. Resultados KR 56 + ZPP V2 6. Resultados_CR 7 BI OCC - ORI https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | La generación y revisión de Modelaciones (Micro-Macro) permite la evaluación y toma de decisiones en materia de Movilidad por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. Se resalta a continuación algunas de estas, evaluación ambiental medidas PYPS; mediante el cual se estimó el impacto ambiental de suspender temporalmente la medida de PYPS por alerta ambiental, Actualización Ruteo Bicis; mediante la cual se actualizó la herramienta (network dataset) para la realización de ruteos en bicicleta, con el fin de lograr su implementación en análisis de afectaciones e incorporaciones de ciclo infraestructura nueva y/o existente, Barrios Vitales San Carlos; mediante el cual se evaluó el impacto en la movilidad en el área de influencia del barrio San Carlos, de las medidas planteadas en el marco del proyecto Barrios Vitales, Contraflujo Avenida Ciudad de Cali AM; donde se evaluó el impacto en la movilidad de la zona de estudio en la hora de máxima demanda, Ciclo ruta carrera 36; donde se evaluó la futura ciclo infraestructura sobre la carrera 36, conectando con la Avenida Américas, reducción en el carril de circulación para transporte mixto y modificaciones en el recorrido de algunas rutas de transporte público, Barrios Vitales Bosa; mediante el cual se evaluó el impacto en la movilidad en el área de influencia del barrio Bosa, de las medidas planteadas en el marco del proyecto Barrios Vitales y Priorización Calle 80; ejercicio de priorización de alternativas para corredores transversales al corredor de la avenida calle 80, incluyendo las intersecciones con el corredor principal, Barrio Vital San Cristóbal; Mediante el cual se evaluó el impacto en la movilidad en el área de influencia del barrio San Cristóbal sur, de las medidas planteadas en el proyecto Barrios Vitales, Piloto Autonorte; realizado con el fin de brindar herramientas técnicas para la toma de decisiones y en concordancia con la afectación proyectada sobre la red vial, se presenta el análisis de tránsito, que incluye la modelación de la situación actual y escenarios futuros que buscan optimizar la movilidad sobre la Autopista norte, actualización de modelo del barrio vital San Blas (San Cristóbal); con el fin de evaluar nuevos elementos en el impacto en la movilidad en el área de influencia del barrio San Cristóbal sur, de las medidas planteadas en el proyecto Barrios Vitales. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de las Modelaciones realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Generar y/o evaluar los modelos solicitados a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 100% | 1 | Realizar y/o evaluar los modelos de acuerdo al procedimiento establecido | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 4 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad de MIPG de la vigencia en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1 | SI | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG correspondiente a las Políticas de gestión del Conocimiento y la Innovación; donde se detaca el desarrollo de la Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación, la planeación del evento de innovación 2023 y las socializaciones con los gestores en buenas prácticas, lecciones aprendidas e identificación de proyectos, estrategías y/o espacios de innovación, y en Gestión de la Información Estadística se destaca la socialización en los requisitos de la política e inicio del trabajo colaborativo en la identificación de las necesidades de información con las entidades del sector movilidad. Asi mismo, se realizó el reporte trimestral a la Ofcina Asesora de Planeación Institucional el 31/03/2023. |  | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG correspondiente a las Políticas de gestión del Conocimiento y la Innovación; donde se destaca el desarrollo de la Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación, el despliegue de la convocatoria MOVI-INNOVA 2023, la actualización de los inventarios de buenas prácticas y lecciones aprendidas y se realizó la socialización de Metodologías del Conocimiento y la Innovación - Pensamiento de Diseño (Design Thinking), y en Gestión de la Información Estadística se destacan las socializaciones del procedimiento para la generación, procesamiento, actualización, reporte o publicación de información estadística en la SDM, la metodología de formulación de un plan estadístico, Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE 1000:2020, Diseño y construcción de Indicadores, Política de Gestión de la Información Estadística de MIPG y formulación de una línea base de indicadores generadas por la SDM y el DANE. Así mismo, se realizó el despliegue de la encuesta de satisfacción de necesidades de información estadística relacionada en el Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB y la encuesta de satisfacción de información SDM. |  | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG correspondiente a las Políticas de gestión del Conocimiento y la Innovación; donde se destaca el desarrollo de las Mesas Técnicas de BIGDATA e Innovación, el evento MOVI-INNOVA 2023, socialización en innovación pública y el taller de prototipado y en Gestión de la Información Estadística se destacan las socializaciones del procedimiento para la generación, procesamiento, actualización, reporte o publicación de información estadística en la SDM, la metodología de formulación de un plan estadístico, Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE 1000:2020, Diseño y construcción de Indicadores, Política de Gestión de la Información Estadística de MIPG y formulación de una línea base de indicadores generadas por la SDM y el DANE. Así mismo, se actualizó el diagnóstico de la gestión estadística de la entidad y la documentación de las Operaciones Estadísticas, Registros Administrativos e Indicadores por parte de los diferentes procesos. | 1. Taller de Prototipado 2. Formato Listado Asistencia Socialización Innovación Pública 3. Listado Asistencia MOVI-INNOVA2023 4. Diagnostico de gestión actividad estadística 2023 5. Programación de socializaciones PGIE 6. Actualización de la documentación estadística | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG correspondiente a las Políticas de gestión del Conocimiento y la Innovación; donde se destaca el desarrollo de las Mesas Técnicas de BIGDATA e Innovación, la encuesta de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación SDM y la consolidación de procesos y espacios de Innovación, y en Gestión de la Información Estadística se destaca la socialización del procedimiento para la generación, procesamiento, actualización, reporte o publicación de información estadística en la SDM. | 1. Formato Listado Asistencia Mesa Técnica de Bigdata e Innovación 2. Encuesta de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación SDM 3. Consolidación Procesos Espacios Innovación 4. Listado de asistencia socialización del procedimiento para la generación, procesamiento, actualización, reporte o publicación de información estadística en la SDM. https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | El desarrollo de las actividades programadas en el Plan Marco para el Fortalecimiento e Implementación del MIPG correspondientes a las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística contribuye al cumplimiento de los objetivos de gestión institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | Grupos de Valor de acuerdo a las acciones establecidas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG. | 1 | Realizar el seguimiento, monitoreo y reporte del plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística (OOEE-RRAA-Indicadores) a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 100% | 1 | Generar el reporte trimestral de las actividades contenidas en el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | 5 | Realizar seguimiento al 100% de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior | 1 | SI | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo), los productos entregados en el marco de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría son: Etapa I: Plan de trabajo, cronograma y transferencia de conocimiento aprobados por la Interventoría en los tiempos establecidos. Etapa II: Análisis comparativos de las encuestas 2011 y 2019, así mismo se entregó propuesta del plan de comunicaciones aprobados por la Interventoría en los tiempos establecidos. |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio), los avances en el marco de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría son: Etapa I: De acuerdo con el plan de trabajo aprobado en el primer trimestre, en el segundo trimestre de la vigencia inició la ejecución del mismo con el diseño de la metodología para trabajo de campo, pruebas piloto y ajustes en la metodología diseñada. Etapa II: Se está desarrollando el plan de comunicaciones de acuerdo a lo programado, se resalta el desarrollo de contenidos para medios y la divulgación de la aplicación de la encuesta de Encuesta Origen Destino Hogares EODH y Encuesta Origen Destino Interceptación EODI. |  | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre), los avances en el marco de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría son: Etapa I: De acuerdo con el plan de trabajo aprobado en el primer trimestre, en el tercer trimestre de la vigencia se realizó seguimiento y validación del trabajo de campo. Así mismo, se aprobaron las bases de datos e informes de seguimiento que evidenciaron la siembra de al menos el 50% de las encuestas efectivas, según lo aprobado en el tamaño de la muestra estimada. Etapa II: Se está desarrollando el plan de comunicaciones de acuerdo a lo programado, se resalta el desarrollo de contenidos para medios y la divulgación de la aplicación de la encuesta de Encuesta Origen Destino Hogares EODH y Encuesta Origen Destino Interceptación EODI. | 1. Encuesta de Movilidad 2023 | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre), los avances en el marco de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría son: Etapa I: De acuerdo con el plan de trabajo aprobado en el primer trimestre, en el cuarto trimestre de la vigencia se realizó seguimiento y validación del trabajo en campo y se aprobaron las bases de datos e informes del producto IV final. Etapa II: Se desarrolló el plan de comunicaciones de acuerdo a lo programado; se resalta el desarrollo de contenidos para medios y la divulgación de la aplicación de la Encuesta Origen Destino Hogares EODH y Encuesta Origen Destino Interceptación EODI. | 1. Concepto de aprobación Etapa IV Final https://drive.google.com/drive/folders/1RfvlfItqgK_-symP8gwH9K4TKdFi2dLr | Conforme al objeto contractual, se reciben los productos asociados a las etapas I y II de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría, los cuales son insumo para el desarrollo de la encuesta de movilidad 2023, la cual permitirá identificar los patrones de viaje en Bogotá y en los 20 municipios vecinos de su área de influencia, proporcionar información de las características socio-económicas de los hogares, estimar la demanda y caracterizar los viajes cotidianos. La información obtenida de las encuestas contribuye en la toma de decisiones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de la población, y a su vez permite comparar entre diferentes periodos y segmentos de población, la evolución de los principales indicadores de movilidad; el tiempo de viaje, el reparto modal y la tasa de viajes. De esta manera, la Encuesta de Movilidad es la principal fuente de información para evaluar el impacto de los proyectos del sector movilidad, adoptados en el marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente. Así mismo, se ejecutó el plan de trabajo establecido y el plan de comunicaciones programado, se destaca el diseño de la metodología para trabajo de campo y divulgación de la aplicación de la encuesta de Encuesta Origen Destino Hogares EODH y Encuesta Origen Destino Interceptación EODI. | No se presentan retrasos en la meta | Grupos de Valor de acuerdo al alcance del contrato. | 1 | Realizar las actividades necesarias (desde la supervisión) para la entrega de los productos previstos contractualmente en los procesos en ejecución (Contratos 20221972 y 20221995) | 100% | 1 | Validar cronograma y cumplimiento en la entrega de los productos relacionados con los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 3. Anualización
Dependencia | No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2020 | MAGNITUD EJECUTADA 2020 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2021 | MAGNITUD EJECUTADA 2021 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2022 | MAGNITUD EJECUTADA 2022 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2023 | MAGNITUD EJECUTADA VIGENCIA 2023 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2024 | MAGNITUD EJECUTADA 2024 | AL AVANCE TRANSCURRIDO PDD | PDD_ CUATRIENIO
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1 | Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 75%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de inteligencia para la Movilidad | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 75%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3 | Hacer seguimiento a la generación y evaluación del 100% de modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 75%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 4 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia, por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 75%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 5 | Medir el avance de la entrega de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100%