## 1. GENERALID. E ÍNDICE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE GESTIÓN
| Código: PE01-PR01-F02 |  |  | Versión: 9.0
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 |  |  | Indice
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
Proceso |  | Proceso Gestión Social PM06
Dimensión MIPG |  | 5. Información y Comunicación
Política MIPG |  | 11. Política de Servicio al ciudadano
Período de seguimiento |  | De | Enero | 2024
|  | A | Diciembre
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA SIN INVERSIÓN Secretaría Distrital de Movilidad
2. Programación/seguimiento
Hojas de Vida de los Indicadores
3. Anualización

## HOJAS DE VIDA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM06 - Gestión Social |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Gestión Social
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA Oficina de Gestión Social Meta 1. Desarrollar el 100% de la estrategia de participación ciudadana en los planes, programas y proyectos que requiera la entidad.
7. Nombre del indicador | Actividades del Plan Institucional de Participación cumplidas
8. Fecha de creación | 1 | 1 | 2023 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 1 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Registros Administrativos |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje %
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | N/A
22. Síntesis del indicador | El indicador busca medir la gestión relacionada con el desarrollo de estrategias de participación ciudadana
23. Objetivo del indicador | Medir la gestión relacionada con el desarrollo de estrategias de participación ciudadana en planes, programas y proyectos que requiera la entidad. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La medición se desarrolla a través del cumplimiento de las tareas que realiza la dependencia, en relación con las estrategias de participación ciudadana
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria de porcentaje de avance de tareas ejecutadas / Sumatoria de porcentaje de avance de tareas programadas en el año
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Tareas ejecutadas |  | Tareas programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Porcentual |  | Porcentual
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos |  | Registros Administrativos
32. Descripción de la variable | La variable recoge información al respecto del porcentaje de avance de las actividades ejecutadas. |  | La variable recoge información respecto al porcentaje de las actividades demandadas
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Adriana Ruth Iza Certuche |  | Juan David Villamarin Garcia |  | Nathalie Rodriguez Mosquera |  |  | Nathalie Rodriguez Mosquera
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM06 - Gestión Social |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Gestión Social
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA Oficina de Gestión Social Meta 2. Realizar el 100% de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas locales
7. Nombre del indicador | Instancias de coordinación acompañadas, relacionadas con los temas de movilidad con las políticas públicas poblacionales o sectoriales del Distrito.
8. Fecha de creación | 1 | 1 | 2023 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 1 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Registros Administrativos |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje %
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | N/A
22. Síntesis del indicador | Dar cuenta del avance de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas Locales.
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas Locales. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La medición se desarrolla a través del cumplimiento de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas Locales.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria de porcentaje de avance de actividades ejecutadas / Sumatoria de porcentaje de avance de actividades programadas en el año
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Actividades ejecutadas |  | Actividades programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Porcentual |  | Porcentual
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos |  | Registros Administrativos
32. Descripción de la variable | La variable recoge información al respecto del porcentaje de avance de las actividades ejecutadas. |  | La variable recoge información respecto al porcentaje de las actividades demandadas
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Adriana Ruth Iza Certuche |  | Juan David Villamarin Garcia |  | Nathalie Rodriguez Mosquera |  |  | Gloria Liliana Maldonado Nathalie Rodriguez Mosquera
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PM06 - Gestión Social |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Oficina de Gestión Social
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA Oficina de Gestión Social Meta 3. Construir y ejecutar planes de acción vinculados a la política pública distrital, con enfoque diferencial dentro de la gestión social institucional.
7. Nombre del indicador | Instancias de coordinación acompañadas, relacionadas con los temas de movilidad con las políticas públicas poblacionales o sectoriales del Distrito.
8. Fecha de creación | 1 | 1 | 2023 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 1 | 1 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Registros Administrativos |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje %
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | N/A
22. Síntesis del indicador | Dar cuenta del avance de las actividades relacionadas con la construcción y ejecución de los planes de acción vinculados a la política pública distrital dentro de la gestión social institucional.
23. Objetivo del indicador | Medir el avance de las actividades relacionadas con la construcción y ejecución de los planes de acción vinculados a la política pública distrital dentro de la gestión social institucional. |  |  | 24. Metodología de medición |  | La medición se desarrolla a través del cumplimiento de las actividades programadas en relación con la construcción y ejecución de los planes de acción vinculados a la política pública distrital dentro de la gestión social institucional.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Sumatoria de porcentaje de avance de actividades ejecutadas / Sumatoria de porcentaje de avance de actividades programadas en el año
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Actividades ejecutadas |  | Actividades programadas
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje
28. Tipo de variable | Porcentual |  | Porcentual
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Registros Administrativos |  | Registros Administrativos
32. Descripción de la variable | La variable recoge información al respecto del porcentaje de avance de las actividades ejecutadas. |  | La variable recoge informacion respecto al porcentaje de las actividades demandadas
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Adriana Ruth Iza Certuche |  | Juan David Villamarin Garcia |  | Nathalie Rodriguez Mosquera |  |  | Nathalie Rodriguez Mosquera
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador

## 2. PROGRAMACIÓN_SEGUIMIENTO
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Dependencia | Ubicación estratégica |  |  |  | No. META | DESCRIPCIÓN META | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta |  |  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA |  |  | Meta Vigencia
| Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Visión | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) |  |  |  |  | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS EJECUTADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
Oficina de Gestión Social | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. OSGCN-Gestionar el óptimo manejo de incidentes de continuidad del negocio en la Secretaría Distrital de Movilidad | 1 | Desarrollar el 100% de la estrategia de participación ciudadana en los planes, programas y proyectos que requiera la entidad. | 100% | SÍ | 23% | 23% | 100% | Durante el primer trimestre del año, se atendieron 95 hombres y 81 mujeres para un total de 176 ciudadanos que asistieron a las comisiones de movilidad en las diferentes localidades con el objetivo de generar y articular la planeación dentro del diálogo institución y ciudadanía en temas concernientes al Sector Movilidad, se brindaron elementos y lineamientos para la implementación de ejercicios de participación que inciden en las políticas, programas, proyectos e implementaciones, así como visibilizar problemáticas, construir propuestas, identificar los intereses y hacer control social desde procesos colectivos ciudadanos. Desde el eje de mediación comunitaria se realizó la implementación del protocolo de conflictos en vía, generando 8 acompañamientos a movilizaciones y marchas programadas y no programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada tales como conmemoración del día internacional de la mujer, bloqueos por parte de moteros y operadores de la plataforma Uber. Desde el eje de gestión social de proyectos en los cuales se busca un alto grado de incidencia de la participación ciudadana dentro del ciclo del proyecto, la identificación de problemáticas y soluciones de las dinámicas de movilidad como la generación de procesos de capacitación, diálogo y propuesta para fomentar la generación de diseños participativos, así como el seguimiento, control evolución y ajuste de las acciones emprendidas institucionalmente para este trimestre se desarrollaron 41 mesas de trabajo con la participación de 210 personas de la ciudadanía. Las acciones fueron desarrolladas en las Localidades de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme. Finalmente, desde los Centros Locales de Movilidad se implementan la atención a la ciudadanía y acciones de cumplimiento al Plan Institucional de Participación, se realizaron un total de 83 atenciones a solicitudes siendo dentro de las temáticas más abordadas las jornadas informativas por mal parqueo y solicitudes de Información sobre la Secretaría y sus servicios. | 1. Informe de Solicitudes y APTs 2.Comisión de movilidad CLM 3.Informe Trimestral de Seguimiento 4.Procesos de coordinación interinstitucional 5.Seguimiento apartado de Proyectos 6.Acompañamiento Gestion Social | 26% | 26% | 100% | Durante el segundo trimestre para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana se tiene que: Se atendieron 261 solicitudes presentadas por la ciudadanía en los Centros Locales de Movilidad en los tiempos establecidos, siendo mal parqueo y la solicitud de señalizaciones las temáticas de mayor demanda. Las localidades que registraron un mayor número de solicitudes fueron en su orden Antonio Nariño, Usme, Santa Fé y Barrios Unidos. Se realizaron 42 Comisiones de Movilidad en las diferentes localidades con la participación de 228 ciudadanos, entre estos 115 hombres y 113 mujeres, con el objetivo de generar y articular la planeación dentro del diálogo institución y ciudadanía en temas concernientes al Sector Movilidad. Así mismo se realizó el seguimiento Trimestral a la implementación de acciones del PIP, indicando que se dio cumplimiento al 100% de las acciones descritas por línea estratégica. Se realizaron 72 escenarios de coordinación institucional liderados por los Centros Locales de Movilidad con la participación de 295 colaboradores y funcionarios del sector y 42 ciudadanos, donde rendición de cuentas locales, revitalización del espacio público y proyectos estratégicos del sector como Metro y Zonas de Parqueo Pago fueron las temáticas principales. Ademas, se lideró el encuentro de oficinas de gestión social del sector movilidad, el día 22 de mayo, con el propósito desarrollar sinergias para trabajar colaborativamente en la construcción de una estrategia para incentivar la participación y la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Desde el eje de gestión social de proyectos en los cuales se busca un alto grado de incidencia de la participación ciudadana dentro del ciclo de proyectos, se desarrollaron las siguientes actividades: Para efectuar el levantamiento y análisis de datos para la gestión social de proyectos se realizaron 56 acciones con la participación de 641 ciudadanos (1 acción en la fase de diagnóstico, 43 en la fase de diseño e implementación y 12 en las fases de seguimiento y evaluación) Se realizaron 11 mesas de trabajo de diálogo y/o evaluación participativa en las localidades de Kennedy, Engativá, Los Mártires, Antonio Nariño, Usme, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar. Para la gestión de impactos negativos derivados de las intervenciones de la SDM, se implementó el protocolo de gestión de conflictos en espacios públicos, llevando a cabo 18 acompañamientos a movilizaciones programadas y no programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada principalmente por el estado de la malla vial y por parte del gremio de transportadores. Además, se desarrollaron 3 mesas de diálogo con la participación de 39 ciudadanos que han ejercido su derecho de la manifestación pública, entre ellos actores viales como: gremio de taxis y motociclistas, implementando pactos de no agresión y el abordaje de temas que influyen en la movilidad y el transporte. | 1. Informe APT Abril Mayo y Junio 2024 2.Actas Comisiones de movilidad CLM 3.Informe Trimestral de Seguimiento PIP 4. Actas de coordinación interinstitucional 5. Tabulación Encuestas Diagnóstico, Evaluación y Actas de actividades de las diferentes fases del ciclo de proyectos. 6. Actas mesas de trabajo. 7.Actas conflicto y movilizaciones en vía. 8. Actas Mesas de diálogo. | 26% | 26% | 100% | Durante el tercer trimestre para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana se tiene que: Se atendieron 352 solicitudes presentadas por la ciudadanía en los Centros Locales de Movilidad en los tiempos establecidos, siendo mal parqueo y la solicitud de señalizaciones las temáticas de mayor demanda. Las localidades que registraron un mayor número de solicitudes fueron en su orden Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Bosa. Se realizaron 36 Comisiones de Movilidad en las diferentes localidades con la participación de 229 ciudadanos, con el objetivo de generar y articular la planeación dentro del diálogo institución y ciudadanía en temas concernientes al Sector Movilidad. Se realizaron 967 escenarios de coordinación institucional liderados por los Centros Locales de Movilidad con la participación de 1304 ciudadanos, donde rendición de cuentas locales, revitalización del espacio público y proyectos estratégicos del sector como Metro y Zonas de Parqueo Pago fueron las temáticas principales. Desde el eje de gestión social de proyectos en los cuales se busca un alto grado de incidencia de la participación ciudadana dentro del ciclo de proyectos, se desarrollaron las siguientes actividades: Para efectuar el levantamiento y análisis de datos para la gestión social de proyectos se realizaron 91 acciones, con una participación total de 382 personas (12 acciones en la fase de diagnóstico, 59 en la fase de diseño e implementación y 20 en las fases de seguimiento y evaluación). Los Centros Locales de Movilidad 213 reuniones con ciudadanía para la gestión de proyectos, relacionados principalmente con la invasión del espacio público, seguridad vial y señalización. Para la gestión de impactos negativos derivados de las intervenciones de la SDM, se implementó el protocolo de gestión de conflictos en espacios públicos, llevando a cabo 32 acompañamientos a movilizaciones programadas y no programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada principalmente por el gremio de transportadores de carga y conductores de plataformas. Además, se desarrollaron 3 mesas de diálogo con los ciudadanos que han ejercido su derecho de la manifestación pública, entre ellos actores viales como: gremio de taxis y motociclistas, implementando pactos de no agresión y el abordaje de temas que influyen en la movilidad y el transporte. Así mismo se realizó el seguimiento Trimestral a la implementación de acciones del PIP, indicando que se dio cumplimiento al 100% de las acciones descritas por línea estratégica. | 1. Informe APT 2.Actas Comisiones de movilidad CLM 3.Informe Trimestral de Seguimiento PIP 4. Actas de coordinación interinstitucional 5. Tabulación Encuestas Diagnóstico, Evaluación y Actas de actividades de las diferentes fases del ciclo de proyectos. 6. Actas mesas de trabajo. 7.Actas conflicto y movilizaciones en vía. 8. Actas Mesas de diálogo. | 25% | 25% | 100% | Durante el cuarto trimestre para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana se tiene que: Se atendieron 326 solicitudes presentadas por la ciudadanía en los Centros Locales de Movilidad en los tiempos establecidos, siendo mal parqueo y la solicitud de señalizaciones las temáticas de mayor demanda. Las localidades que registraron un mayor número de solicitudes fueron en su orden Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Chapinero. Se realizaron 45 Comisiones de Movilidad en las diferentes localidades con la participación de 201 ciudadanos, con el objetivo de generar y articular la planeación dentro del diálogo institución y ciudadanía en temas concernientes al Sector Movilidad. Se realizaron 834 escenarios de coordinación institucional liderados por los Centros Locales de Movilidad con la participación de 1327 ciudadanos, donde rendición de cuentas locales, revitalización del espacio público y proyectos estratégicos del sector como Metro y Zonas de Parqueo Pago fueron las temáticas principales. Desde el eje de gestión social de proyectos en los cuales se busca un alto grado de incidencia de la participación ciudadana dentro del ciclo de proyectos, se desarrollaron las siguientes actividades: Para efectuar el levantamiento y análisis de datos para la gestión social de proyectos se realizaron 105 acciones, con una participación total de 855 personas. Los Centros Locales de Movilidad 179 reuniones con ciudadanía para la gestión de proyectos, relacionados principalmente con la invasión del espacio público, estacionamiento inteligente en vía y señalización. Para la gestión de impactos negativos derivados de las intervenciones de la SDM, se implementó el protocolo de gestión de conflictos en espacios públicos, llevando a cabo 10 acompañamientos a movilizaciones programadas y no programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada principalmente por el gremio de transportadores de carga y conductores de plataformas. Así mismo se realizó el seguimiento Trimestral a la implementación de acciones del PIP, indicando que se dio cumplimiento al 100% de las acciones descritas por línea estratégica. | 1. Informe APT 2.Actas Comisiones de movilidad CLM 3.Informe Trimestral de Seguimiento PIP 4. Actas de coordinación interinstitucional 5. Tabulación Encuestas Diagnóstico, Evaluación y Actas de actividades de las diferentes fases del ciclo de proyectos. 6. Actas mesas de trabajo. 7.Actas conflicto y movilizaciones en vía. 8. Actas Mesas de diálogo. https://drive.google.com/drive/folders/1P68JzmNAISsxgK1Q5bQotGXibwnerExS | Durante la vigencia 2024 se desarrollaron las siguientes acciones para el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana: Se atendieron 1022 solicitudes presentadas por la ciudadanía en los Centros Locales de Movilidad en los tiempos establecidos, siendo mal parqueo y la solicitud de señalizaciones las temáticas de mayor demanda. Se realizaron Comisiones de Movilidad en las diferentes localidades con la participación de 834 ciudadanos, con el objetivo de generar y articular la planeación dentro del diálogo institución y ciudadanía en temas concernientes al Sector Movilidad. Se realizaron 1873 escenarios de coordinación institucional liderados por los Centros Locales de Movilidad con la participación de 2673 ciudadanos, donde rendición de cuentas locales, revitalización del espacio público y proyectos estratégicos del sector como Metro y Zonas de Parqueo Pago fueron las temáticas principales. Ademas, se lideró el encuentro de oficinas de gestión social del sector movilidad, el día 22 de mayo, con el propósito desarrollar sinergias para trabajar colaborativamente en la construcción de una estrategia para incentivar la participación y la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Desde el eje de gestión social de proyectos en los cuales se busca un alto grado de incidencia de la participación ciudadana dentro del ciclo de proyectos, se desarrollaron las siguientes actividades: Para efectuar el levantamiento y análisis de datos para la gestión social de proyectos se realizaron 147 acciones con la participación de 1023 ciudadanos en el primer semestre (13 acciones en la fase de diagnóstico, 102 en la fase de diseño e implementación y 32 en las fases de seguimiento y evaluación) Se realizaron 52 mesas de trabajo de diálogo y/o evaluación participativa en las localidades de Kennedy, Engativá, Los Mártires, Antonio Nariño, Usme, Barrios Unidos y Ciudad Bolívar y 392 reuniones con ciudadanía para la gestión de proyectos, relacionados principalmente con la invasión del espacio público, seguridad vial y señalización. Para la gestión de impactos negativos derivados de las intervenciones de la SDM, se implementó el protocolo de gestión de conflictos en espacios públicos, llevando a cabo 68 acompañamientos a movilizaciones programadas y no programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada principalmente por el estado de la malla vial y por parte del gremio de transportadores, moteros y operadores de la plataforma Uber. Además, se desarrollaron 6 mesas de diálogo con los ciudadanos que han ejercido su derecho de la manifestación pública, entre ellos actores viales como: gremio de taxis y motociclistas, implementando pactos de no agresión y el abordaje de temas que influyen en la movilidad y el transporte. Así mismo se realizó el seguimiento Trimestral a la implementación de acciones del PIP, indicando que se dio cumplimiento al 100% de las acciones descritas por línea estratégica. | No se presentaron retrasos durante el trimestre para el cumplimiento de la meta | * Ciudadanía atendida en Centros Locales de Movilidad * Ciudadanía en movilizaciones y marchas programadas por diferentes agremiaciones, grupos y ciudadanía organizada * Ciudadanía que participa en los ciclos del proyecto | 1 | Promover la participación ciudadana en la Gestión Pública. | 100% | 1 | Tramitar las solicitudes de la ciudanía derivadas de la atención en los centros locales de movilidad y/o espacios de participación. | 11% | 23% | 23% | 100% | 2% | 2% | 100% | 26% | 26% | 100% | 3% | 3% | 100% | 26% | 26% | 100% | 3% | 3% | 100% | 25% | 25% | 100% | 3% | 3% | 100% | 11% | 11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[35 empty] | 2 | Realizar estrategias de gestión y control social en los proceso de participación. | 11% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% | 11% | 11% | 100%
[35 empty] | 3 | Realizar seguimiento a la implementación de acciones del Plan institucional de Participación | 11% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% | 11% | 11% | 100%
[32 empty] | 2 | Acompañar los proyectos estratégicos de la Secretaría Distrital de Movilidad de acuerdo al requerimiento de las áreas técnicas, en todo el ciclo del proyecto incorporando los componentes de gestión social |  | 1 | Participar en escenarios de coordinación institucional. | 8% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | 8% | 8% | 100%
[35 empty] | 2 | Efectuar levantamiento y análisis de datos para la gestión social de proyectos | 8% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | 8% | 8% | 100%
[35 empty] | 3 | Desarrollar escenarios de diálogo y participación ciudadana para la gestión de proyectos | 9% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 3% | 3% | 100% | 9% | 9% | 100%
[35 empty] | 4 | Implementar seguimientos por medio de mesas de trabajo y evaluación participativa | 8% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% | 8% | 8% | 100%
[32 empty] | 3 | Gestionar los impactos negativos derivados de los planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Movilidad |  | 1 | Acompañar el 100% de las convocatorias realizadas en el marco del Decreto 053 del 2023 (Protocolo Distrital para la atención y acompañamiento de las protestas pacificas). | 20% |  |  |  | 5% | 5% | 100% |  |  |  | 5% | 5% | 100% |  |  |  | 5% | 5% | 100% |  |  |  | 5% | 5% | 100% | 20% | 20% | 100%
[35 empty] | 2 | Mitigar el impacto que se genera en movilidad por medio de mesas de trabajo con la ciudadanía afectada por las medidas implementadas | 7% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% | 7% | 7% | 100%
[35 empty] | 3 | Evaluar la implementación de acciones relacionadas en el marco del Plan institucional de Participación | 7% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% | 7% | 7% | 100%
Oficina de Gestión Social | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. OSGCN-Gestionar el óptimo manejo de incidentes de continuidad del negocio en la Secretaría Distrital de Movilidad | 2 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas locales | 100% | SÍ | 16.5% | 16.5% | 100% | Durante el primer trimestre del año, se ha avanzado en dos fases; la primera corresponde a la fase de alistamiento donde se aseguran los distintos insumos requeridos para un diálogo adecuado entre los servidores públicos, la ciudadanía y grupos de valor sobre los principales asuntos de interés de los diferentes grupos poblacionales acerca de la gestión distrital de la vigencia 2023. Las actividades realizadas en esta fase corresponden a reunión de planeación del Nodo sector movilidad ( Secretaría Distrital de Movilidad, Empresa Metro de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV, Transmilenio, Operadora Distrital de Transporte, Terminal de Transportes, Secretaría General de Bogotá y Veeduría Distrital), reunión con equipo de ingenieros para la concertación de las presentaciones frente a las audiencias públicas, solicitud a las dependencias al interior de la Secretaría Distrital de Movilidad de la información de su gestión del 2023 territorializada y la realización 750 encuestas realizadas a la ciudadanía contando con niñas y niños, Sectores sociales Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI), Mujeres, adultos, personas con movilidad reducida y ciudadanía en general. La fase de Capacitación, donde la pretensión de la entidad como cabeza de sector es sensibilizar y fortalecer las capacidades de los servidores públicos, colaboradores y de la ciudadanía en relación con la importancia del proceso de Rendición de Cuentas, el acceso a la información pública, la transparencia, el lenguaje ciudadano con énfasis en el diálogo, busca resolver dudas e inquietudes relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas y sus alcances. Se realizó una capacitación a los integrantes de las 9 entidades del nodo del Sector Movilidad, colaboradores de los Centros Locales de Movilidad y personas de los grupos de valor y partes interesadas del sector(ciudadanía) con 202 participantes. Finalmente se diseñó la estrategia comunicativa con la definición de piezas como banner para encuestas, pendón, folletos y afiches | 1. Estrategias, Orfeos solicitud información 2.Cronograma y Piezas 3.Evaluaciones | 37.17% | 37.17% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024, se ha avanzado principalmente en las siguientes fases: i) Espacios Participativos (conversatorios con ciudadanía y los encuentros feriales - audiencias públicas participativas de rendición de cuentas), los cuales son escenarios de encuentro entre los(as) representantes de las entidades públicas que rinden cuentas y los(as) agentes sociales. En el mes de abril se realizó el diálogo ciudadano de Accesibilidad y Movilidad Reducida y en los meses de mayo y junio se realizaron ocho (8) audiencias públicas, en las localidades de Santa Fe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Los Mártires. El objetivo de estos escenarios es un ejercicio de retroalimentación frente a la presentación de avances de la gestión entre los(as) interlocutores(as) creando las condiciones para que la ciudadanía pueda preguntar, escuchar y proponer sobre la información institucional existente en un diálogo de múltiples vías. ii) Fase elaboración de informes y publicación de información: en este periodo se publicó información correspondiente al proceso de rendición de cuentas locales referente a: ajuste Cronograma de diálogo ciudadanos y audiencias públicas presentado en el primer trimestre del año y se realizó la publicación de los informes preliminares de rendición de cuentas de las localidades: Santa Fe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Fontibón y Los Mártires. iii) Fase de Seguimiento, evaluación y sistematización de la información: en esta fase se desarrollaron, en primer lugar, las evaluaciones voluntarias de la ciudadanía a los espacios, con 71 participantes de las localidades de Santa Fé (17); Barrios Unidos (9); Antonio Nariño(10) , La Candelaria (11), Rafael Uribe Uribe (11), Fontibón (9) y Los Mártires (4) y en segundo lugar, se recibieron dos (2) solicitudes en el Dialogo Ciudadano de Accesibilidad y Movilidad Reducida realizado en el mes de abril y veintinueve (29) solicitudes generadas en las audiencias públicas realizadas, las cuales fueron enviadas las áreas competentes de la SDM para su respuesta. Finalmente, se realizó y publicó en la página WEB de la entidad el Informe Final de Diálogos Ciudadanos de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Nodo Sector Movilidad Distrital | 1. Estrategia definición de roles 2.Cronograma ajustado 4. Informes preliminares 3.Evaluaciones 5. Tablero de Control peticiones. | 23.16% | 23.16% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, se ha avanzado principalmente en las siguientes fases: i) Espacios Participativos (conversatorios con ciudadanía y los encuentros feriales - audiencias públicas participativas de rendición de cuentas), los cuales son escenarios de encuentro entre los(as) representantes de las entidades públicas que rinden cuentas y los(as) agentes sociales. Se realizaron diez (10) audiencias públicas, en las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme, Kennedy, Teusaquillo y Suba. El objetivo de estos escenarios es un ejercicio de retroalimentación frente a la presentación de avances de la gestión entre los(as) interlocutores(as) creando las condiciones para que la ciudadanía pueda preguntar, escuchar y proponer sobre la información institucional existente en un diálogo de múltiples vías. ii) Fase elaboración de informes y publicación de información: en este periodo se publicó información correspondiente al proceso de rendición de cuentas locales referente a: ajuste Cronograma de diálogo ciudadanos y audiencias públicas presentado en el primer trimestre del año y se realizó la publicación de los informes preliminares de rendición de cuentas de las localidades: Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme, Kennedy, Teusaquillo y Suba. iii) Fase de Seguimiento, evaluación y sistematización de la información: en esta fase se desarrollaron, en primer lugar, las evaluaciones voluntarias de la ciudadanía a los espacios, se recibieron 32 solicitudes generadas en las audiencias públicas realizadas, las cuales fueron enviadas las áreas competentes de la SDM para su respuesta. Finalmente, se realizó y publicó en la página WEB de la entidad el Informe Final de Diálogos Ciudadanos de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Nodo Sector Movilidad Distrital. | 1. Cronograma ajustado 3. Informes preliminares 3.Evaluaciones 4. Tablero de Control peticiones. | 23.17% | 23.17% | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se ha avanzado principalmente en las siguientes fases: i) Espacios Participativos (conversatorios con ciudadanía y los encuentros feriales - audiencias públicas participativas de rendición de cuentas), los cuales son escenarios de encuentro entre los(as) representantes de las entidades públicas que rinden cuentas y los(as) agentes sociales. Se realizaron dos (2) audiencias públicas, en las localidades de Usaquén y Sumapaz. El objetivo de estos escenarios es un ejercicio de retroalimentación frente a la presentación de avances de la gestión entre los(as) interlocutores(as) creando las condiciones para que la ciudadanía pueda preguntar, escuchar y proponer sobre la información institucional existente en un diálogo de múltiples vías. ii) Fase elaboración de informes y publicación de información: en este periodo se publicó información correspondiente al proceso de rendición de cuentas locales referente a: ajuste Cronograma de diálogo ciudadanos y audiencias públicas presentado en el primer trimestre del año y se realizó la publicación de los informes preliminares de rendición de cuentas de las localidades: Usaquén y Sumapaz. iii) Fase de Seguimiento, evaluación y sistematización de la información: en esta fase se desarrollaron, en primer lugar, las evaluaciones voluntarias de la ciudadanía a los espacios, se recibieron las solicitudes generadas en las audiencias públicas realizadas, las cuales fueron enviadas las áreas competentes de la SDM para su respuesta. Finalmente, se realizó y publicó en la página WEB de la entidad el Informe Final de Diálogos Ciudadanos de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Nodo Sector Movilidad Distrital. | 1. Informes preliminares 3.Evaluaciones 4. Tablero de Control peticiones. https://drive.google.com/drive/folders/1P68JzmNAISsxgK1Q5bQotGXibwnerExS | Durante la vigencia 2024 se desarrollaron las siguientes actividades en cada una de las fases de la estrategia de Rendición de Cuentas: i) Alistamiento: se realizaron reuniones del Nodo Sector de Movilidad, con el equipo de ingenieros y 750 encuestas a la comunidad, para la concertación de temas de interés y presentaciones. ii) Capacitación: se sensibilizó y fortalecio las capacidades de los servidores públicos, colaboradores y comunidad en general sobre la importancia y alcance del proceso de Rendición de Cuentas, con la participación de 202 personas. iii) Espacios Participativos (conversatorios con ciudadanía y los encuentros feriales - audiencias públicas participativas de rendición de cuentas), los cuales son escenarios de encuentro entre los(as) representantes de las entidades públicas que rinden cuentas y los(as) agentes sociales. En el mes de abril se realizó el diálogo ciudadano de Accesibilidad y Movilidad Reducida y en los meses de mayo a septiembre se realizaron veinte (20) audiencias públicas, en las localidades de Santa Fe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme, Kennedy, Teusaquillo, Suba, Usaquén y Sumapaz. El objetivo de estos escenarios es un ejercicio de retroalimentación frente a la presentación de avances de la gestión entre los(as) interlocutores(as) creando las condiciones para que la ciudadanía pueda preguntar, escuchar y proponer sobre la información institucional existente en un diálogo de múltiples vías. iv) Fase elaboración de informes y publicación de información: en este periodo se publicó información correspondiente al proceso de rendición de cuentas locales referente a: ajuste Cronograma de diálogo ciudadanos y audiencias públicas presentado en el primer trimestre del año y se realizó la publicación de los informes preliminares de rendición de cuentas de las localidades: Santa Fe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Bosa, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Chapinero, Engativá, San Cristóbal, Puente Aranda, Tunjuelito, Usme, Kennedy, Teusaquillo, Suba, Usaquén y Sumapaz v) Fase de Seguimiento, evaluación y sistematización de la información: en esta fase se desarrollaron, en primer lugar, las evaluaciones voluntarias de la ciudadanía a los espacios y en segundo lugar, se recibieron dos (2) solicitudes en el Dialogo Ciudadano de Accesibilidad y Movilidad Reducida realizado en el mes de abril y se atendieron las solicitudes generadas en las audiencias públicas realizadas, las cuales fueron enviadas las áreas competentes de la SDM para su respuesta. Finalmente, se realizó y publicó en la página WEB de la entidad el Informe Final de Diálogos Ciudadanos de la Estrategia de Rendición de Cuentas - Nodo Sector Movilidad Distrital | No se presentaron retrasos durante el trimestre para el cumplimiento de la meta | Ciudadanía dentro de la gestión social | 1 | Desarrollar la fase de alistamiento de la Rendición de cuentas Local | 100% | 1 | Coordinar con las entidades del sector las acciones de alistamiento de la Rendición de Cuentas y solicitar a las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad, información necesaria para la rendición de cuentas local. | 12% | 16.5% | 16.5% | 100% | 3% | 3% | 100% | 37.17% | 37.17% | 100% | 3% | 3% | 100% | 23.16% | 23.16% | 100% | 3% | 3% | 100% | 23.17% | 23.17% | 100% | 3% | 3% | 100% | 12% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[35 empty] | 2 | Definir los cronogramas de los espacios participativos de rendición de cuentas locales. | 11% |  |  |  | 5.5% | 5.5% | 100% |  |  |  | 5.5% | 5.5% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 11% | 11% | 100%
[35 empty] | 3 | Publicar informes preliminares de las 20 localidades | 11% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 3.67% | 3.67% | 100% |  |  |  | 3.66% | 3.66% | 100% |  |  |  | 3.67% | 3.67% | 100% | 11% | 11% | 100%
[32 empty] | 2 | Desarrollar la metodología de rendición de cuentas en las 20 localidades del Distrito. |  | 1 | Presentar Mediante Audiencia Pública un balance sobre la gestión de la Secretaría Distrital de la Movilidad - SDM. | 17% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 8.5% | 8.5% | 100% |  |  |  | 8.5% | 8.5% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 17% | 17% | 100%
[35 empty] | 2 | Evaluación de las acciones propuestas en la estrategia de rendición de cuentas, tanto por los participantes como por el equipo líder. | 16% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% | 16% | 16% | 100%
[32 empty] | 3 | Realizar seguimiento a la estrategia de la rendición de cuentas locales |  | 1 | Publicar informes finales de diálogos ciudadanos y audiencias públicas. | 17% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 8.5% | 8.5% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 8.5% | 8.5% | 100% | 17% | 17% | 100%
[35 empty] | 2 | Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés. | 16% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% |  |  |  | 4% | 4% | 100% | 16% | 16% | 100%
Oficina de Gestión Social | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. OSGCN-Gestionar el óptimo manejo de incidentes de continuidad del negocio en la Secretaría Distrital de Movilidad | 3 | Construir y ejecutar planes de acción vinculados a la política pública distrital, con enfoque diferencial dentro de la gestión social institucional. | 100% | SÍ | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre del año se realizó la planeación, convocatoria y desarrollo de los respectivos encuentros territoriales y poblacionales. Para la Política Pública LGTBI durante el primer trimestre se participó en las diferentes mesas interinstitucionales y capacitaciones por parte de la Secretaría Distrital de Planeación y Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros. Se realizaron reuniones en pro del avance y entrega de la investigación de estudio de movilidad género y sector LGBTI y plan de acción con la terminal de transporte. Política Pública Mujer y Género se participó en las diferentes mesas intersectoriales dirigidas por la Secretaría Distrital de la Mujer referidas a: La Mesa Técnica de la Política Pública, Unidad Técnica de Apoyo, Comisión Intersectorial de Mujeres y Unidad Técnica de Apoyo Comisión intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado. Política Pública Grupos Étnicos realizó el acompañamiento a instancias de trabajo y coordinación interinstitucional relacionadas con el trabajo de temas poblacionales y sectoriales como comunidad indígena, negra y afrocolombiana, Raizal, palenquera y Gitana Rrom relacionados con la implementación de acciones vinculadas a la movilidad de la ciudad. Se da continuidad al trabajo con la Dirección de Inteligencia para la movilidad en donde se trabaja en el desarrollo de una estrategia para la realizar una jornada de personalización de la tarjeta Tullave en tarifa diferencial para los pueblos indígenas. Así como mesas de trabajo semanal con el equipo de la Subdirección de gestión en vía de la Secretaría Distrital de Movilidad desarrollando acciones relacionadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes de las cinco comunidades en los programas Ciempiés y Al Colegio en Bici. Igualmente, se realiza un seguimiento a los procesos de oferta laboral, piezas comunicativas, mesas de trabajo con las entidades adscritas del sector movilidad frente a dudas de la misionalidad de las entidades adscritas. Finalmente, desde la Política pública de infancia y adolescencia se realizó la divulgación de piezas informativas por el cual se declara a Bogotá como la ciudad de las niñas y los niños promoviendo y fortaleciendo las acciones y escenarios de participación incidente, empoderamiento y diálogo social de las niñas, niños y adolescentes en el Distrito Capital. Se realizo aportes al informe anual del Comité Distrital de Convivencia Escolar 2023 donde se consolidaron las acciones, logros, retos y lecciones aprendidas y que da cuenta del esfuerzo conjunto en torno al tema de la convivencia escolar. | 1. Política Pública LGTBI 2.Política Pública Mujer y Género 3.Política Pública Grupos Étnicos 4.Política pública de infancia y adolescencia | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2024, se realizaron 33 reuniones institucionales y operativas de acompañamiento a la implementación interinstitucional de la estrategia y el protocolo de resolución de conflictos en movilidad. Asimismo, se realizó el acompañamiento a las instancias de trabajo y coordinación interinstitucional frente a las políticas públicas que se relacionan a continuación: LGTBI: se realizó el acompañamiento a instancias como Alianza por la Ciudadanía Plena sector social, Sesión mesa de trabajo de plan de acción, mesa técnica de cierre encuesta de Movilidad y Género, mesa 053 movilizaciones de lo sectores. Así mismo, se entregó el Informe final de Caracterización de los patrones de movilidad en Bogotá con enfoque de género e intersecciones y se coordinó la izada de bandera en conmemoración mes del orgullo LGBTI en las entidades del sector. Mujer y Género: se realizó el acompañamiento a las instancias de participación: Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) y la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado. Asimismo, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, así como la capacitación y sensibilización del personal sobre la incorporación de los enfoques de género, derechos de las mujeres y diferencial en los proyectos de inversión. Comunidad indígena, negra y afrocolombiana, Raizal, palenquera y Gitana Rrom: Se realizó el reporte y seguimiento de las acciones concertadas en el artículo 66 del PDD de las cinco comunidades en el link GABO dispuesto por la Secretaría Distrital de Gobierno. Adicionalmente, se está realizando el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el cumplimiento de acciones y compromisos establecidos en el PDD con estas cinco comunidades (Personalización Tullave, Ciclopaseo, Ciempiés, Al Colegio en Bici). Familia, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Infancia y Adolescencia y Discapacidad: se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de la Política pública de Envejecimiento y vejez y de Discapacidad. Se realizó jornada de acercamiento al lenguaje de señas. | Actas de reunión y/o listados de asistencia. | 25% | 25% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2024, se realizaron acompañamientos a la implementación interinstitucional de la estrategia y el protocolo de resolución de conflictos en movilidad, así como, a las instancias de trabajo y coordinación interinstitucional frente a las políticas públicas que se relacionan a continuación: i) LGTBI: acompañamiento, implementación y seguimiento a las acciones para el cumplimiento del plan de acción de la política pública LGBTI, además de la solicitud de ajustes. Se resalta la realización del Fiestón Lesbiarte 2024, la planeación Evento Conmemorativo Distrital Trans-incidencias. Se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. ii) Mujer y Género: acompañamiento, implementación y seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las actividades planteadas en el marco del plan de trabajo de Sello Género, así como de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género Política y Actividades Sexuales Pagadas. Se desarrollaron las Mesas de Género y se realizó el acompañamiento a las instancias de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres, del Sistema Distrital de Cuidado. Se hizo el acompañamiento a otras dependencias y entidades para la inclusión del enfoque de género. iii) Comunidad indígena, negra y afrocolombiana, Raizal, palenquera y Gitana Rrom: Se realizó el acompañamiento, implementación seguimiento y cierre de las acciones concertadas en el artículo 66 del PDD. Se asistió a las Mesas técnicas. Se adelanta la concertación para la modificación de la matriz COMPES de las políticas públicas iv) Familia, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Infancia y Adolescencia y Discapacidad: se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de las Políticas públicas v) Cero y bajas emisiones, bicicleta y peatón: acompañamiento, implementación y seguimiento de los productos establecidos en los planes de acción de las políticas pública. Así como la revisión y reformulación de productos. Además, se hizo el acompañamiento a los CLM para la realización de la secretaria técnica de los Consejos Locales de la Bicicleta | Actas de reunión y/o listados de asistencia. | 25% | 25% | 100% | Durante el cuarto trimestre de 2024, se realizaron acompañamientos a la implementación interinstitucional de la estrategia y el protocolo de resolución de conflictos en movilidad, así como, a las instancias de trabajo y coordinación interinstitucional frente a las políticas públicas que se relacionan a continuación: i) LGTBI: acompañamiento, implementación y seguimiento a las acciones para el cumplimiento del plan de acción de la política pública LGBTI, además de la solicitud de ajustes. Se resalta la realización pactos por la movilidad incluyente. Se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. ii) Mujer y Género: acompañamiento, implementación y seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las actividades planteadas en el marco del plan de trabajo de Sello Género, así como de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género Política y Actividades Sexuales Pagadas. Se desarrollaron las Mesas de Género y se realizó el acompañamiento a las instancias de la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión Intersectorial de Mujeres, del Sistema Distrital de Cuidado. Se hizo el acompañamiento a otras dependencias y entidades para la inclusión del enfoque de género. Se resalta la participación en el panel de socialización de avances de la PPMYEG. iii) Comunidad indígena, negra y afrocolombiana, Raizal, palenquera y Gitana Rrom: Se realizó el acompañamiento a la concertación para la modificación de la matriz COMPES de las políticas públicas así como a los reportes de seguimiento de los diferentes planes de acción. iv) Familia, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Infancia y Adolescencia y Discapacidad: se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de las Políticas públicas v) Cero y bajas emisiones, bicicleta y peatón: acompañamiento, implementación y seguimiento de los productos establecidos en los planes de acción de las políticas pública. Así como la revisión y reformulación de productos. Además, se hizo el acompañamiento a los CLM para la realización de la secretaria técnica de los Consejos Locales de la Bicicleta | Actas de reunión y/o listados de asistencia. https://drive.google.com/drive/folders/1P68JzmNAISsxgK1Q5bQotGXibwnerExS | Durante la vigencia 2024 se realizó el acompañamiento a la implementación interinstitucional de la estrategia y el protocolo de resolución de conflictos en movilidad. Asimismo, se realizó el acompañamiento a las instancias de trabajo y coordinación interinstitucional frente a las políticas públicas que se relacionan a continuación: LGTBI: se participó en las diferentes mesas interinstitucionales y capacitaciones por parte de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la SDP. Acompañamiento, implementación y seguimiento a las acciones para el cumplimiento del plan de acción de la política pública LGBTI, además de la solicitud de ajustes. Así mismo, se entregó el Informe final de Caracterización de los patrones de movilidad en Bogotá con enfoque de género e intersecciones y se coordinó la izada de bandera en conmemoración mes del orgullo LGBTI y la realización del Fiestón Lesbiarte 2024, la planeación Evento Conmemorativo Distrital Trans-incidencias y la firma de pactos por la movilidad incluyente Mujer y Género: se realizó el acompañamiento a las instancias de participación: Comisión Intersectorial de Mujeres (CIM) y la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del Cuidado. Asimismo, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, así como la capacitación y sensibilización del personal sobre la incorporación de los enfoques de género, derechos de las mujeres y diferencial en los proyectos de inversión. Se resalta la participación en el panel de socialización de avances de la PPMYEG. Comunidad Indígena, Negra y Afrocolombiana, Raizal, Palenquera y Gitana Rrom: Se realizó el acompañamiento, implementación seguimiento y cierre de las acciones concertadas en el artículo 66 del PDD. Se realizó el acompañamiento a la concertación para la modificación de la matriz COMPES de las políticas públicas. Se asistió a las Mesas técnicas. Familia, Envejecimiento y Vejez, Juventud, Infancia y Adolescencia y Discapacidad: se realizó el acompañamiento a los Comités y Mesas de trabajo citadas. Adicionalmente, se realizó el acompañamiento a las áreas de la entidad y entidades de sector para el seguimiento de los productos de las Políticas públicas. Cero y bajas emisiones, bicicleta y peatón: acompañamiento, implementación y seguimiento de los productos establecidos en los planes de acción de las políticas pública. Así como la revisión y reformulación de productos. Además, se hizo el acompañamiento a los CLM para la realización de la secretaria técnica de los Consejos Locales de la Bicicleta | No se presentaron retrasos durante el trimestre para el cumplimiento de la meta | Ciudadanía dentro de la gestión social | 1 | Incorporar los enfoques diferenciales, poblacionales, territoriales y de género en los procesos participativos, así como en los planes, programas y proyectos de la Secretaría Distrital de Movilidad, desde una perspectiva incluyente e intersectorial. | 100% | 1 | Acompañar la implementación interinstitucional de la estrategia y el protocolo de resolución de conflictos en movilidad | 34% | 25% | 25% | 100% | 8.4% | 8.4% | 100% | 25% | 25% | 100% | 8.4% | 8.4% | 100% | 25% | 25% | 100% | 8.4% | 8.4% | 100% | 25% | 25% | 100% | 8.4% | 8.4% | 100% | 33.6% | 33.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[35 empty] | 2 | Realizar Acompañamiento a instancias de trabajo y coordinación interinstitucional relacionadas con el trabajo de temas poblacionales y sectoriales relacionados con la implementación de acciones vinculadas con movilidad | 33% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% | 33.2% | 33.2% | 100%
[35 empty] | 3 | Implementar acciones concertadas en planes de trabajo de políticas públicas relacionadas con movilidad sostenible | 33% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 100% | 33.2% | 33.2% | 100%

## 3. ANUALIZACIÓN
Dependencia | No. | Meta | Tipo de Anualización | Magnitud Programada Vigencia 2020 | Magnitud Ejecutada 2020 | Magnitud Programada Vigencia 2021 | Magnitud Ejecutada 2021 | Magnitud Programada Vigencia 2022 | Magnitud Ejecutada 2022 | Magnitud Programada Vigencia 2023 | Magnitud Ejecutada 2023 | Magnitud Programada Vigencia 2024 | Magnitud Ejecutada 2024 | Total Magnitud Cuatrienio Programada | Total Magnitud Cuatrienio Ejecutada | AL AVANCE TRANSCURRIDO PDD | PDD_ CUATRIENIO
Oficina de Gestión Social | 1 | Desarrollar el 100% de la estrategia de participación ciudadana en los planes, programas y proyectos que requiera la entidad. | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Oficina de Gestión Social | 2 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el ejercicio de Rendición de Cuentas locales | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Oficina de Gestión Social | 3 | Construir y ejecutar planes de acción vinculados a la política pública distrital, con enfoque diferencial dentro de la gestión social institucional. | Constante | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%