## 1. GENERALID. E ÍNDICE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE GESTIÓN
| Código: PE01-PR01-F02 |  |  | Versión: 7.0
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 |  |  | Indice
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Gestión de Movilidad
Dependencia |  | DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO
Dimensión MIPG |  | 3. Gestión con Valores para los resultados
Política MIPG |  | 11. Política de Servicio al ciudadano
Período de seguimiento |  | De | Enero | 2022
|  | A | Diciembre
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
4. Metas _vigencia
5. Anualización
3. Actividades_tareas_vigencia
2. Hojas de Vida de los Indicadores

## 2. HOJA DE VIDA_IND
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Ingeniería de Tránsito PM03 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Ingeniería de Tránsito
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA de Gestión de la Dirección de Ingeniería de Tránsito 1. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Ingeniería de Tránsito
7. Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la Dirección de Ingeniería de Tránsito
8. Fecha de creación | 04 | 01 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 04 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Registros Administrativos y reporte mapa de riesgos institucional |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | No aplica
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | La ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, (ii) El decreto 124 de 2016 por medio del cual se regula el plan anticorrupción, donde se establecen las guías metodológicas para la gestión del riesgo de corrupción y de estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (versión 2) de 2015 (iii) La guía metodológica de la gestión del riesgo versión 4.0 del DAFP (iv), el Decreto 189 de 2020 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones" y, (v) el protocolo para la rendición de cuentas permanente en las entidades del Distrito, información, diálogo y responsabilidad y la Resolución 204 de 2020.
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Ingeniería de Tránsito en el P.A.A.C. de la vigencia |  |  | 24. Metodología de medición |  | Verificacion del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Ingeniería de Tránsito en el P.A.A.C. de la vigencia, mediante registros administrativos, con los cuales se calcula el Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas y el total de las programadas en la vigencia
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Total porcentaje actividades ejecutado / Total porcentaje actividades programado
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Total porcentaje actividades ejecutado |  | Total porcentaje actividades |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trinestral |  | Trinestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Registros Administrativos y reporte mapa de riesgos institucional |  | Registros Administrativos y reporte mapa de riesgos institucional |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Corresponde al total porcentaje actividades ejecutado conforme a las actividades programadas en el Plan Operativo Anual |  | Corresponde al total porcentaje actividades programadas en el Plan Operativo Anual |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | IVAN DARIO BENAVIDES TURIZO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | Proceso Ingeniería de Tránsito PM03 |  |  | 3. Tipo de Proceso | Misional
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Ingeniería de Tránsito
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA de Gestión de la Dirección de Ingeniería de Tránsito 2. Atender el 95% los requerimientos de información geográfica en lo referente a señalización, en los tiempos establecidos.
7. Nombre del indicador | Porcentaje de requerimientos de información geográfica atendidos
8. Fecha de creación | 04 | 01 | 2020 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2022
9. Inicio de la serie | 04 | 01 | 2022
11. Meta para la vigencia | 95% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Control segumiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización PM03-PR05-F05 |  | 15. Tipo de formato | Excel y archivos planos |  | 16. Sistema de información | No aplica
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | No aplica
23. Objetivo del indicador | Medir el seguimiento a la oportunidad de respuesta de los requerimientos de información geográfica referentes a señalización. Se busca que un porcentaje superior al 95% de los requerimientos presentados en la vigencia se atiendan oportunamente. Este porcentaje se obtiene mediante la división de los requerimientos atendidos oportunamente sobre el número total de requerimientos recibidos. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Verificación de cumplimiento de los requirimientos recibidos en el año, porcentaje de atención de los mismos. El 95% programado para la vigencia está distribuido en los cuatro trimestres de manera equitativa, esto es, 23,75 para cada trimestre. El avance se toma de dividir el número de requerimientos atentidos sobre el número de requerimientos recibidos *100, y luego por regla de tres se saca la equivalencia con relación al 23,75%. El cumplimiento del total de la meta se reflejará al finalizar la vigencia.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | Porcentaje de requerimientos atendidos / Porcentaje programado de requerimientos a atender
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Porcentaje de requerimientos atendidos |  | Porcentaje programado de requerimientos a atender |  | N/A |  | N/A
27. Unidad de medida de la variable | Porcentaje |  | Porcentaje |  | N/A |  | N/A
28. Tipo de variable | Numérico |  | Numérico |  | N/A |  | N/A
29. Frecuencia de las variables | Trinestral |  | Trinestral |  | N/A |  | N/A
30. Origen de la variable | Control segumiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización PM03-PR05-F05 |  | Control segumiento atención de requerimientos de información geográfica referente a temas de señalización PM03-PR05-F05 |  | N/A |  | N/A
32. Descripción de la variable | Seguimiento a los requerimientos recepcionados (La información incluye tanto a las bases de datos cartográficas que se necesitan para usar las aplicaciones de los SIG, como a la información que se le atribuye. La disponibilidad y precisión de la información –y especialmente la disponibilidad de información cartográfica digitalizada- son los requisitos más importantes para desarrollar las capacidades de los SIG. La extensión en que los SIG se puedan usar está dictada por la disponibilidad de información cartográfica digitalizada, o con más frecuencia, por el deseo de asignar recursos para crear esa base de datos.) |  | Seguimiento a los requerimientos recepcionados (La información incluye tanto a las bases de datos cartográficas que se necesitan para usar las aplicaciones de los SIG, como a la información que se le atribuye. La disponibilidad y precisión de la información –y especialmente la disponibilidad de información cartográfica digitalizada- son los requisitos más importantes para desarrollar las capacidades de los SIG. La extensión en que los SIG se puedan usar está dictada por la disponibilidad de información cartográfica digitalizada, o con más frecuencia, por el deseo de asignar recursos para crear esa base de datos.) |  | N/A |  | N/A
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | N/A |  |  | 34. Origen de la gráfica | N/A
35. Agrupación | N/A
36. Nombre de visualización de la gráfica | N/A
37. Notas al margen | N/A |  |  | 38. Publicación | N/A
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
NICOLAS ADOLFO CORREAL HUERTAS |  | JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA |  | NANCY HAIDY MUÑOZ CHAVARRO |  |  | IVAN DARIO BENAVIDES TURIZO
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador

## 3. ACTIVIDADES,TAREAS TRI
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
|  | ACTIVIDADES (BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [6 empty] | Abr-Jun | [6 empty] | Jul-Sep | [6 empty] | Oct-Dic | [6 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA
No. META | DESCRIPCIÓN META | No. ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | % PONDERACIÓN ACTIVIDAD | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | Avance cualitativo (Resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía/evidencias) | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA
1 | 1. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Ingeniería de Tránsito | 1 | Implementar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Ingeniería de Tránsito | 100% | 1 | Realizar el monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al primer cuatrimestre (30 de abril) | 33% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | Para este primer periodo de medición del indicador no se tiene previsto la ejecución de la actividad, debido a que por programación de las tareas, ninguna se lleva a cabo en los meses de enero, febrero o marzo, sino en los meses de abril, agosto y diciembre, que corresponden a los próximos periodos de medición | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al primer cuatrimestre (30 de abril), el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente. | 33% | 33% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La tarea no tiene programación de ejecución en este periodo | 34% | 34% | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | La tarea no tiene programación de ejecución en este periodo | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Realizar el monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al segundo cuatrimestre (31 de agosto) | 33% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 33% | 33% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al segundo cuatrimestre (31 de agosto), el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente. |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | La tarea no tiene programación de ejecución en este periodo | 33% | 33% | 100%
[5 empty] | 3 | Realizar el monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al tercer cuatrimestre (31 de diciembre) | 34% |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | La tarea no tiene programación de ejecución en este periodo |  |  |  | 34% | 34% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al tercer cuatrimestre, el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente.. | 34% | 34% | 100%
2 | 2. Atender el 95% los requerimientos de información geográfica en lo referente a señalización, en los tiempos establecidos. | 1 | Atender los requerimientos de información geográfica en lo referente a señalización, en los tiempos establecidos. (La información incluye tanto a las bases de datos cartográficas que se necesitan para usar las aplicaciones de los SIG, como a la información que se le atribuye. La disponibilidad y precisión de la información –y especialmente la disponibilidad de información cartográfica digitalizada- son los requisitos más importantes para desarrollar las capacidades de los SIG. La extensión en que los SIG se puedan usar está dictada por la disponibilidad de información cartográfica digitalizada, o con más frecuencia, por el deseo de asignar recursos para crear esa base de datos.) | 100% | 1 | Responder oportunamente a los requerimientos de información geografica en lo referente a señalización | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo) se atendieron oportunamente los 274 requerimientos recibidos, sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes recibidas en el periodo. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 de cada mes. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 (abril, mayo y junio) se atendieron oportunamente los 311 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes de las solicitudes recibidas en el periodo. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Durante el tercer trimestre de 2022 se atendieron oportunamente los 296 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización (74 en julio, 132 en agosto y 90 en septiembre), esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes recibidas en periodo. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 del periodo | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo se atendieron oportunamente los 337 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes recibidas en los meses en cuestión, lo cual asegura la disponibilidad de información para la toma de decisiones en materia de proyectos de señalización. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 del periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
INDICE
GLOSARIO
INSTRUCCIONES

## 4. METAS-CUALITAT TRI
CUADRO DE CONTROL VIGENCIA
Ubicación estratégica | [8 empty] | Ene-Mar |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta_vigencia |  |  | Meta Vigencia
Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) | Componente_ Plan Maestro de Movilidad | No. Meta | Descripción_Meta | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
3 - Contribuye con una gestión integra y transparente | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | Componente Institucional | 1 | 1. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Ingeniería de Tránsito | 100% | SI | 0% | 0% | #DIV/0! | Para este primer periodo de medición del indicador no se tiene previsto avances en la meta, debido a que por programación de las tareas, ninguna se lleva a cabo en los meses de enero, febrero o marzo, sino en los meses de abril, agosto y diciembre, que corresponden a los proximos periodos de medición | 33% | 33% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al primer cuatrimestre (30 de abril), el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente. | 33% | 33% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al segundo cuatrimestre (31 de agosto), el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente. | 34% | 34% | 100% | Se realizó la actividad programada de monitoreo al comportamiento de los riesgos de corrupción de la dependencia correspondiente al tercer cuatrimestre, el reporte de la misma se envió a la OAPI oportunamente. | Se logró un cumplimiento del 100% en la meta de la vigencia, lo cual indica que se llevaron a cabo todas las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que estaban a cargo de la dependencia. | N/A | No se tiene un grupo focal, las actividades están determinadas para toda los ciudadanos de Bogotá | 100% | 100% | 100%
1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Logística de Movilidad | 2 | 2. Atender el 95% los requerimientos de información geográfica en lo referente a señalización, en los tiempos establecidos. | 95% | NO | 23.75% | 23.75% | 100% | Durante el primer trimestre de 2022 (enero, febrero y marzo) se atendieron oportunamente los 274 requerimientos recibidos, sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes recibidas en el periodo. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 de cada mes. | 23.75% | 23.75% | 100% | Durante el segundo trimestre de 2022 (abril, mayo y junio) se atendieron oportunamente los 311 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes de las solicitudes recibidas en el periodo. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 de cada mes. | 23.75% | 23.75% | 100% | Durante tercer trimestre de 2022 se atendieron oportunamente los 296 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización (74 en julio, 132 en agosto y 90 en septiembre), esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes de las solicitudes recibidas en el mes. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 del periodo | 23.75% | 23.75% | 100% | Durante el periodo se atendieron oportunamente los 337 requerimientos recibidos sobre información geográfica referente a señalización, esto corresponde a un porcentaje de atención oportuna del 100% de las solicitudes recibidas en los meses en cuestión, lo cual asegura la disponibilidad de información para la toma de decisiones en materia de proyectos de señalización. Las evidencias de la realización de la actividad asociada a la meta se soportan en los registros PM03-PR05-F05 del periodo | Se dio atención a los requerimientos de información geografica referente a señalización dentro de los terminos determinados por el Código Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo CPACA, los lineamientos de la ciudad y las necesidades de los procesos, lo cual asegura la disponibilidad de información para la toma de decisiones en materia de proyectos de señalización. | N/A | No se tiene un grupo focal, las actividades están determinadas para toda los ciudadanos de Bogotá | 95% | 95% | 100%

## ANEXO_ODS (hidden)
1 | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
| 1 | 1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
| 2 | 2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
| 3 | 3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
| 4 | 4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
| 5 | 5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales
| 6 | 6. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
| 7 | 7. Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza
2 | Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
| 8 | 8. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
| 9 | 9. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad
| 10 | 10 . Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas
| 11 | 11. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
| 12 | 12. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente
| 13 | 13. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados
| 14 | 14. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
| 15 | 15. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
3 | Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
| 16 | 16. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
| 17 | 17. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
| 18 | 18. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
| 19 | 19. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
| 20 | 20. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
| 21 | 21. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
| 22 | 22. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
| 23 | 23. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
| 24 | 24. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
| 25 | 25. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda
| 26 | 26. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
| 27 | 27. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 28 | 28. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
4 | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
| 29 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces
| 30 | Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
| 31 | Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
| 32 | Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
| 33 | Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
| 34 | Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
| 35 | Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
| 36 | Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
| 37 | Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
| 38 | Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
5 | Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
| 39 | Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
| 40 | Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
| 41 | Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina
| 42 | Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
| 43 | Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública
| 44 | Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen
| 45 | Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
| 46 | Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer
| 47 | Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles
6 | Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
| 48 | Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos
| 49 | Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables
| 50 | Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial
| 51 | Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua
| 52 | Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda
| 53 | Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
| 54 | Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización
| 55 | Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
7 | Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
| 56 | Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos
| 57 | Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía
| 58 | Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética
| 59 | Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante
| 60 | Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo
8 | Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el emple pleno y productivo y el trabajo decente para todos
| 61 | Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos adelantados
| 62 | Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra
| 63 | Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros
| 64 | Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades sostenibles de consumo y producción, empezando por los países desarrollados
| 65 | Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
| 66 | Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación
| 67 | Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas
| 68 | Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
| 69 | Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 70 | Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
| 71 | Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos Adelantados
| 72 | Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
9 | Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sotenible y fomentar la innovación
| 73 | Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos
| 74 | Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
| 75 | Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados
| 76 | Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas
| 77 | Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los sectores público y privado para 2030
| 78 | Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo
| 79 | Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas
| 80 | Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más tardar en 2020
10 | Reducir la desigualdad en y entre los países
| 81 | Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional
| 82 | Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
| 83 | Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
| 84 | Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
| 85 | Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación
| 86 | Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas
| 87 | Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
| 88 | Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio
| 89 | Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y programas nacionales
| 90 | Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas con un costo superior al 5%
11 | Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
| 91 | Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
| 92 | Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
| 93 | Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
| 94 | Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
| 95 | Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables
| 96 | Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
| 97 | Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
| 98 | Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional
| 99 | Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
| 100 | Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
12 | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
| 101 | Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo
| 102 | Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
| 103 | Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per capita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas
| 104 | Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente
| 105 | Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización
| 106 | Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes
| 107 | Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
| 108 | Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
| 109 | Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles
| 110 | Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
| 111 | Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las comunidades afectadas
13 | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
| 112 | Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países
| 113 | Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
| 114 | Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
| 115 | Poner en práctica el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible
| 116 | Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
14 | Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
| 117 | Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la contaminación por nutrientes
| 118 | Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los océanos
| 119 | Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación científica a todos los niveles
| 120 | Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus características biológicas
| 121 | Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible
| 122 | Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados
| 123 | Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo
| 124 | Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados
| 125 | Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados
| 126 | Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento «El futuro que queremos»
15 | Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
| 127 | Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
| 128 | Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial
| 129 | Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo
| 130 | Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
| 131 | Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
| 132 | Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente
| 133 | Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
| 134 | Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias
| 135 | Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad
| 136 | Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas
| 137 | Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación
| 138 | Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles
16 | Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
| 139 | Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo
| 140 | Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños
| 141 | Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
| 142 | Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada
| 143 | Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas
| 144 | Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
| 145 | Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
| 146 | Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
| 147 | Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
| 148 | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
| 149 | Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
| 150 | Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
17 | Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
| 151 | Finanzas: Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole
| 152 | Finanzas: Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados
| 153 | Finanzas: Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples fuentes para los países en desarrollo
| 154 | Finanzas: Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo
| 155 | Finanzas: Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos adelantados
| 156 | Tecnología: Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología
| 157 | Tecnología: Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, por mutuo acuerdo
| 158 | Tecnología: Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la información y las comunicaciones
| 159 | Creación de capacidad: Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
| 160 | Comercio: Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo
| 161 | Comercio: Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020
| 162 | Comercio: Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
| 163 | Coherencia normas e instituciones: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y coherencia normativas
| 164 | Coherencia normas e instituciones: Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
| 165 | Coherencia normas e instituciones: Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible
| 166 | Alianzas entre interesados: Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo
| 167 | Alianzas entre interesados: Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones
| 168 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales
| 169 | Datos, supervisión y rendición de cuentas: Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo.

## ANEXO_VARIABLES (hidden)
PROPÓSITOS | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
1_Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
2_Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 6 - 13 años Infancia
3_Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 14 - 17 años Adolescencia
4_Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 18 - 26 años Juventud | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
5_Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 27 - 59 años Adultez | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 60 años o más. Personas Mayores | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | Todos los grupos | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad |  | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental |  | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
2_Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | Rom
7_Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | Raizales
13_Sistema de movilidad sostenible
14_Movilidad segura
15_Gestión pública efectiva, abierta y transparente | [8 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
PROGRAMAS PDD
1_Subsidios y transferencias para la equidad
35_Manejo y prevención de contaminación
49_Movilidad segura, sostenible y accesible | [8 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
51_Gobierno abierto | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
56_Gestión pública efectiva | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
OBJETIVOS ANTISOBORNO | [8 empty] | 66807 | 30117 | 36690
1. Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM con tolerancia cero al soborno. | [8 empty] | 63071 | 28387 | 34684
2. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante. | [8 empty] | 59761 | 26856 | 32905
3. Mitigar los riesgos de soborno o corrupción, a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración e implementación de controles antisoborno. | [8 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## INSTRUCCIÓN DE DILIGENCIAMIENTO (hidden)
Instrucciones de diligenciamiento para seguimiento del Plan de Acción Proyecto de Inversión
Instrucciones generales previas al diligenciamiento
1 | Leer las instrucciones antes de iniciar el diligenciamiento.
2 | No modificar el tamaño de la celdas de ninguna hoja, ni la información que se encuentra pre diligenciada.
3 | Las celdas de presupuesto deben estar en formato celda moneda.
4 | Las cifras de presupuesto deben estar en pesos.
5 | Las celdas de texto deben estar en formato celda general
6 | Todas las casillas y todas las hojas deben estar debidamente diligenciadas
7 | El tipo de letra es fuente Arial Narrow tamaño 11
8 | Algunos campos contienen el máximo de caracteres
9 | Evitar el uso de viñetas, comillas, guiones y asteriscos estas tienden a desconfigurarse, cambiando el sentido del texto.
10 | Los datos cuantificados (indicadores, ejecución presupuestal, etc.) y la información cualitativa (texto), permiten ampliar y conocer en hechos lo que dicen las cifras y es insumo para la rendición de cuentas, debates en el Concejo Distrital, la academia, organismos de control, la ciudadanía en general y para que la Administración Distrital tome decisiones frente a la inversión en la ciudad teniendo en cuenta las principales apuestas que estableció en su Plan de Desarrollo.
11 | En caso que se requiera ajustar información se deberá actualizar el perfil del proyecto y enviar firmado por el gerente.
12 | Se reitera la importancia de la calidad de la información que se reporte y la responsabilidad que conlleva para cada entidad, dado que este formato da cuenta de la información oficial del cumplimiento del Plan de Desarrollo y es consultado por actores institucionales, políticos, organismos de control y la ciudadanía en general.
| Nombre de matriz | Instrucción
| CONSIDERACIONES GENERALES | Periodicidad informe: SEGUN CRONOGRAMA DE LA VIGENCIA Responsable: Subsecretario/ordenador de gasto Responsable diligenciamiento: Director/ Jefe de Oficina/ Subdirector Medio de entrega: Digital y físico firmado por el Subsecretario/ Ordenador de gasto Calidad reporte: Buena ortografía, coherencia, redacción, claridad, precisión de la información, validación de las fuentes de información, oportunidad en la entrega
| SEGUIMIENTO CUATRIENIO | Esta pestaña tiene por objetivo tener información de programación por vigencia y meta de forma actualizada para poder dar respuesta a la inversión que se proyecta., en este sentido: OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: es el objetivo especifico que se tiene asociado a las metas del proyecto de inversión. No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI. DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. TIPO DE META: Este debe corresponder a lo programado en el plan de acción de cuatrienio y de vigencia. VIGENCIA : años que comprenden el plan de desarrollo actual-2020-2024 MAGNITUD PROGRAMADA AL CORTE DEL INFORME: Es la magnitud que se programa por vigencia ajustada (en caso de que se modifique) según el corte de la información. La modificación de magnitud de una meta para una vigencia debe estar avalada previamente por la Oficina Asesora de Planeación . MAGNITUD TOTAL 2020-2024: debe coincidir con la meta establecida y la suma total de las magnitudes por vigencia. PRESUPUESTO PROGRAMADO AL CORTE DEL INFORME: Es el presupuesto programado, ajustado según las modificaciones presupuestales que hayan tenido a lugar durante el tiempo de reporte. PRESUPUESTO TOTAL 2020-2024: Debe coincidir con la suma del presupuesto programado por vigencia.
| RESUMEN EJECUTIVO | Esta pestaña tiene por objeto sintetizar en un archivo la información cuantitativa y cualitativa de avance al corte de la información, en ese sentido: No. META: Este corresponde al establecido en ficha EBI DESCRIPCIÓN DE LA META : Transcriba, literalmente, la meta según como se encuentra en Ficha EBI. PRESUPUESTO VIGENCIA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la vigencia. PRESUPUESTO RESERVA: información actualizada al corte de la presentación del informe , tanto en programación como en ejecución del presupuesto de la reserva. Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. MAGNITUD: Ingrese numéricamente la programación y el avance de la magnitud según al corte de presentación del informe. REPORTE CUALITATIVO: de forma sintética se debe colocar la información de avance cualitativo de las diferentes metas. LOGROS DE CIUDAD: los logros representan el resultado alcanzado luego de las acciones realizadas durante el periodo del informe. cuando se menciona que sean de ciudad, hace referencia a la necesidad de que al redactar este logro se piense en un lenguaje que la ciudadanía lo comprenda, que sea de su interés, que impliquen y aporten a la construcción de ciudad según los intereses del plan de desarrollo. LOGROS DE GESTIÓN: aquí se deben colocar los resultados que se consideren logros producto de la gestión. AVANCES DE LA META: Se debe colocar cualitativamente los aspectos mas relevantes frente a las acciones de cumplimiento de la meta. ejemplo: si, la meta es atender integralmente, que se ha hecho para este fin, etc. (esta información debe estar relacionada con el avance cuantitativo de la pestaña de actividades y tareas) RETRASOS PARA CUMPLIMIENTO META: Que aspectos de la gestión o de la implementación han retrasado el cumplimiento de la meta. SOLUCIONES A LOS RETRASOS: que acciones se han adelantado para atenuar el impacto del retraso. BENEFICIO PARA LA CIUDAD: Teniendo en cuenta los logros de Ciudad y de Gestión, que beneficio traen las acciones que se han adelantado a la ciudad, cual es la apuesta de transformación.
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Verificar que los datos numéricos (cifras pesos, magnitudes) sean iguales a PREDIS Verificar que los datos cualitativos (descripción de objetivos, conceptos de gastos, actividades y metas etc.) sean iguales a lo reportado en la Cadena de Valor y en Ficha EBI 1.1. RECURSOS VIGENCIA: Ingresar los valores en pesos en cada una de las columnas habilitadas, las celdas de los porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. Se ha habilitado un espacio para introducir texto, con el fin de justificar los movimientos referentes a modificaciones presupuestales. RESERVAS PRESUPUESTALES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al avance en pago de reservas presupuestales por cada concepto de gasto, indicando la cantidad de contratos con reserva, el valor de las reservas constituidas en la vigencia anterior, relacionar cada CRP con número y fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado liberaciones o anulaciones sobre las reservas (ya que esto afecta la ejecución de las mismas). Se debe relacionar el valor de reserva por cada CRP y en la columna siguiente los giros realizados y los valores pendientes de giro (para cada trimestre se podrá observar el avance en la ejecución de las reservas). Se ha habilitado un espacio con el objeto de explicar por cada contrato en qué estado se encuentra (ejecución o liquidación), las gestiones adelantadas (soportado con oficios o correos electrónicos) y proyecciones de giros o liberaciones. PROYECCION GIROS DE RESERVA: es de diligenciamiento exclusivo del proyecto y debe indicar el porcentaje que ha planeado el proyecto ejecutar las mismas PASIVOS EXIGIBLES: Ingresar la información a la fecha de corte del diligenciamiento, correspondiente al pago de pasivos exigibles, indicando la cantidad de contratos que se encuentran contemplado como pasivo, el valor de los mismos relacionando los CRP con fecha de expedición; así mismo para el periodo de reporte se debe indicar si se han realizado giros y/o liberaciones, así como los giros pendientes de giro.
| TERRITORIALIZACIÓN POBLACIÓN | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la implementación de las metas según lo programado territorialmente. No. Localidad: Numero de la localidad según mapa de Bogotá Localidad : Nombre completo de la localidad PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: Programación presupuestal EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ejecución presupuestal PROGRAMACIÓN POBLACIÓN Programación establecida según Plan de Acción. ATENCIÓN POBLACIÓN: Numero de personas atendidas.
| EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES | Verificar que las objetivos, metas, actividades y tareas correspondan a lo programado en el Plan de Acción y Ficha EBI. No modificar los valores programados en el Plan de Acción. Se deben relacionar solamente las actividades y tareas que se tienen programadas en plan de acción para el periodo de reporte 2. EJECUCION DE METAS PRODUCTO Y ACTIVIDADES PROYECTO INVERSIÓN De acuerdo con la Programación del Plan de Acción 2016, es necesario por cada proyecto de Inversión: Seleccionar Proyecto, se desplegarán los objetivos específicos, metas y actividades asociados a cada objetivo. Diligenciar de manera manual la información referente a magnitudes y presupuesto, las casillas de porcentajes se encuentran formuladas automáticamente. 2.1. SEGUIMIENTO A METAS: ACTIVIDADES Y TAREAS De acuerdo con la Programación del Plan de Acción, es necesario por cada proyecto de Inversión: - Relacionar de la lista desplegable el objetivo relacionado con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable la meta relacionada con la actividad a reportar - Relacionar de la lista desplegable el estado de la meta (al escoger la opción Programada en vigencia posterior se bloqueará automáticamente el diligenciamiento de las casillas asociadas) - Relacionar de la lista desplegable el tipo de la meta vigente en Plan de Acción - Relacionar de la lista desplegable la actividad a ser reportada que debe ser igual a la reportada en la programación del Plan de Acción. (En los numerales a – d no hay que hablar de tareas sino de actividades) - A continuación deberá diligenciar la información correspondiente al avance de la Actividad por cada uno de los meses activos para el plan de acción (lista desplegable) - A continuación se desagrega la actividad por las tareas programadas para el periodo - Por cada actividad se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentadas en términos de ciudad, claros y concretos - Si la programación vigente es diferente a la inicialmente programada favor justificar en Observaciones y adjuntar: 1. Perfil del proyecto modificado y firmado por gerente del proyecto 2. Plan de acción modificado y firmado por gerente del proyecto Con corte trimestral debe existir coherencia entre lo relacionado en el formato y los productos entregables señalados en la programación del plan de acción.
| AVANCE METAS DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | Únicamente se diligencia la información de las metas que se encuentran relacionadas en el Plan de Desarrollo Distrital e identificadas como Metas Sectoriales. Por cada Meta se han habilitado espacios de obligatorio diligenciamiento referentes a la información cualitativa (logros, avances, retrasos/dificultades, soluciones e impactos/beneficios) deben ser presentada en términos de ciudad, claros y concretos. Para lo anterior, es importante, informar, valorar y destacar los logros en el marco de los compromisos estratégicos del plan de desarrollo, mostrando resultados concretos de las metas propuestas, haciendo énfasis en el impacto que éstas tienen en las poblaciones y/o comunidades beneficiadas. Se debe precisar las principales acciones logradas frente a las metas plan de desarrollo, sin ser tan detallado que termine por ser una lista de actividades o tan consolidado que deje de lado temas relevantes a reportar. Identificar claramente los productos y/o resultados de acuerdo a los definidos en la meta plan de desarrollo correspondiente. En el componente de gestión de Segplan se permite el registro de 250 caracteres en Dificultades, soluciones y 500 por Logros, Avances y Beneficios, de ahí que la información a reportar sea precisa y de impacto para la Ciudad. No escribir como dificultades o problema, la falta o mala atención de un servicio, o la falta de producción de un determinado bien. No escribir como dificultades una lista de acciones, actividades internas y/o de administración de la entidad. No escribir como dificultades una lista de obras físicas internas de la entidad. Tomar en cuenta que las soluciones van en coherencia con las dificultades relacionadas
| PRODUCTOS MGA | En esta pestaña se debe hacer seguimiento a la programación de los productos de las metas según lo programado en la MGA (Metodología General Ajustada) COD BPIN: Numero de registro en MGA COD PRODUCTO: Número relacionado en la matriz de productos de la MGA NOMBRE DEL INDICADOR: Nombre relacionado en la matriz de productos de la MGA

## 5. ANUALIZACIÓN
No. | Meta | Tipo de Anualización | Variable | Magnitud Programada Vigencia_ 2020 | Magnitud Ejecutada 2020 | Magnitud Programada Vigencia_ 2021 | Magnitud Ejecutada 2021 | Magnitud Programada Vigencia_ 2022 | Magnitud Ejecutada 2022 | Magnitud Programada Vigencia_ 2023 | Magnitud Ejecutada 2023 | Magnitud Programada Vigencia_ 2024 | Magnitud Ejecutada 2024 | Total Magnitud Cuatrienio Programada | Total Magnitud Cuatrienio Ejecutada | AL AVANCE TRANSCURRIDO PDD | PDD_ CUATRIENIO
1 | 1. Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de Ingeniería de Tránsito | Constante | Magnitud Meta - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 60% | 100% | 60%
2 | 2. Atender el 95% los requerimientos de información geográfica en lo referente a señalización, en los tiempos establecidos. | Constante | Magnitud Meta - Vigencia | 95% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | 95% | 0% | 95% | 58% | 97.5% | 61.05%

## LISTAS_1
Plan de Desarrollo | Meses | Años | Dependencia | ObjGeneral | Tipo_Meta | ProcesosInst | Subsistema | TipoInd | Periodicidad | Si_No | Etnia | Sexo | Localidades | Componente PMM | Misión | Visión | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DE CALIDAD, AMBIENTAL Y ANTISOBORNO | Dimensiones MIPG | Politicas MIPG
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024 | Enero | 2020 | Subsecretaría de Política de Movilidad | Promover el reconocimiento y garantia de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá | Suma | Direccionamiento político | SubsistemaSIG | Eficacia | Mensual | SI | Indigena | Hombre | Usaquén | Logística de Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 1. Ser referente mundial en la promoción de cambios comportamentales en la ciudadanía y los actores viales | 1. Reducir las víctimas fatales en siniestros de tránsito a través de la implementación de acciones integrales con criterios de seguridad vial. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 1. Talento Humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
| Febrero | 2021 | Subsecretaría de Gestión de Movilidad | Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de los servicios sociales que presta la Entidad | Constante | Direccionamiento de los servicios sociales | Subsistema de Gestión Ambiental | Eficiencia | Trimestral | NO | Afrodescendiente | Mujer | Chapinero | Componente Ambiental | 2. Contribuye potencianado la productividad, la competitividad y la integración de Bogotá y la región | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 2. Formular e implementar estrategias de movilidad que reverdezcan a Bogotá y mejoren la experiencia de viaje de la ciudadanía y visitantes de Bogotá Región, en los aspectos de tiempo, calidad y costo, a través de la tecnología y la innovación. | OSGC- Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | 2. Direccionamiento Estrategico | 2. Política de Integridad
| Marzo | 2022 | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía | Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio | Creciente | Direccionamiento estratégico | Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Efectividad | Semestral |  | Room |  | Santafé | Plan de Intercambiadores Modales | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 3. Ser referente mundial en la distribución eficiente y equitativa del espacio público | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGGA-Definir un plan de acción que dé cumplimiento a las diferentes políticas, lineamientos y estrategias institucionales en materia ambiental. | 3. Gestión con Valores para los resultados | 3. Política de Planeación Institucional
| Abril | 2023 | Subsecretaría de Gestión Jurídica | Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá | Decreciente | Construcción e implementación de políticas sociales | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información |  | Anual |  | Raizal |  | San Cristóbal | Plan de Ordenamiento Logístico |  | 4. Ser referente mundial en el incremento de la satisfacción en las experiencias de viaje | 4. Desarrollar estrategias de cultura y respeto en la ciudadanía para el sistema de movilidad, protegiendo en especial a los actores vulnerables y promoviendo los modos activos, con enfoque incluyente diferencial, de género y territorial | OSGGA- Ejecutar las diferentes actividades de los programas de Gestión Ambiental, definidas en el plan de acción acorde a la normatividad vigente. | 4. Evaluación de Resultados | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
| Mayo | 2024 | Subsecretaría de Gestión Corporativa | Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos |  | Análisis y seguimiento de políticas sociales | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo |  |  |  | Palenquero |  | Usme | Plan de Seguridad Vial |  | 5. Ser referente mundial en la transformación digital y virtual de los trámites y servicios | 5. Prestar trámites y servicios eficientes, oportunos y de calidad, con una gestión ambiental adecuada, soportados en tecnologías de la información y las comunicaciones. | OSGGA- Realizar seguimientos al cumplimiento de las diferentes actividades del plan de acción a través del equipo técnico de Gestión Ambiental, informes de seguimiento a la Secretaría Distrital de Ambiente, auditorías internas y externas y mecanismo de autocontrol. | 5. Información y Comunicación | 5. Política compras y contratación pública
| Junio |  | Dirección de inteligencia para la movilidad | Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario |  | Prestación de los servicios sociales | Subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Otro |  | Tunjuelito | Transporte Público |  | 6. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 6. Fortalecer el bienestar de los (las) colaboradores (as), con un equipo humano altamente calificado, comprometido e íntegro, encaminado al logro de los objetivos de la Entidad. | OSGAS-Implementar las buenas prácticas antisoborno contenidas en la norma ISO 37001:2016. | 6. Gestión del Conocimiento | 6. Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos
| Julio |  | Dirección de planeación para la movilidad | Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida |  | Mantenimiento y soporte TIC | Subsistema de Control Interno |  |  |  | No Aplica |  | Bosa | Transporte No Motorizado |  |  | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS-Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. / 3. Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. / 4. Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | 7. Control Interno | 7. Política Gobierno Digital
| Agosto |  | Dirección de ingienería y tránsito | Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá |  | Adquisiciones | No aplica | [5 empty] | Kennedy | Plan de Ordenamiento de Estacionamientos |  |  |  | OSGAS-Fortalecer el reporte de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno, asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y bajo una sospecha razonable, y evitar represalias a este. |  | 8. Política de Seguridad Digital
| Septiembre |  | Dirección de Gestión de tránsito y control de transito y transporte | Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras |  | Gestión del talento humano | [6 empty] | Fontibón | Infraestructura Vial |  |  |  | OSGAS-Trasladar oportuna y eficazmente a las Entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la Gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. |  | 9. Política de Defensa Jurídica
| Octubre |  | Dirección de atención al ciudadano | Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles |  | Gestión de bienes y servicios | [6 empty] | Engativá | Componente Institucional |  |  |  | OSGSST- Identificar continua y sistemáticamente los peligros, evaluar, valorar los riesgos en SST y determinar los controles operacionales para su eliminación o mitigación |  | 10. Política de Mejora normativa
| Noviembre |  | Dirección de investigaciones administrativas al tránsito y y¡transporte | Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados |  | Gestión jurídica | [6 empty] | Suba |  |  |  |  | OSGSST-Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los (as) colaboradores (as) proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables, favoreciendo en todo momento su consulta y participación y la de sus representantes. |  | 11. Política de Servicio al ciudadano
| Diciembre |  | Dirección de representación judicial | Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía |  | Mejora continua | [6 empty] | Barrios unidos |  |  |  |  | OSGSST-Cumplir la normatividad nacional vigente en materia de riesgos laborales y de otra índole, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la Secretaría. |  | 12. Política de Racionalización de trámites
|  |  | Dirección de normatividad y conceptos | Fortalecer la capacidad operativa y técnica en los servicios de soporte de la gestión institucional y en el desarrollo integral del talento humano |  | Gestión del conocimiento | [6 empty] | Teusaquillo |  |  |  |  | OSGSST-Definir e implementar planes y estrategias para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. |  | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
|  |  | Dirección de contratación | Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales | [8 empty] | Los Mártires | [6 empty] | 14. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
|  |  | Dirección de gestión de cobro | [9 empty] | Antonio Nariño | [6 empty] | 15. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  | Dirección administrativa y financiera | [9 empty] | Puente Aranda | [6 empty] | 16. Política de Gestión Documental
|  |  | Dirección de talento humano | [9 empty] | La Candelaria | [6 empty] | 17. Política de Gestión de la Información Estadística
|  |  | Oficina asesora de comunicaciones y cultura para la movilidad | [9 empty] | Rafael Uribe | [6 empty] | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
|  |  | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones | [9 empty] | Ciudad Bolívar | [6 empty] | 19. Política de Control Interno
|  |  | Oficina de seguridad vial | [9 empty] | Sumapaz
|  |  | Oficina de gestión social | [9 empty] | Distrital
Oficina aseora de planeación institucional
Oficina de control disciplinario
Oficina de control interno
Subdirección de transporte público
Subdirección de transporte privado
Subdirección de la bicicleta y el peatón
Subdirección de infraestructura
Subdirección de señalización
Subdirección de planes de manejo de tránsito
Subdirección de gestión en vía
Subdirección de semaforización
Subdirección de control de tránsito y transporte
Subdirección de contravenciones
Subdirección de control e investigaciones al transporte público
Subdirección de financiera
Subdirección de administrativa