## 1. Generalidades
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Proyectos de Inversión
| Código: PE01-PR01-F01 |  |  | Versión: 9.0 |  | VERSIÓN :03
Plan de Desarrollo |  | Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI_2020-2024
Subsecretaría Responsable |  | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | Indice
Proceso |  | Proceso Inteligencia para la Movilidad PE04-C
Dimensión MIPG |  | Información y Comunicación Gestión del Conocimiento y la Innovación
Poliítica MIPG |  | Política de Gestión de la Información Estadística Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Período de seguimiento |  | De | Octubre | 2024
|  | A | Diciembre
Herramienta de seguimiento Plan Operativo Anual_POA Secretaría Distrital de Movilidad
2. Actividades_tareas_vigencia
3. Anualización
Hojas de Vida de los Indicadores MPI-MPDD

## Hoja de Vida_Ind
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 1 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 1_ Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos
7. Nombre del indicador | Porcentaje de realización de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y/o tarifarios
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta |  | N/A
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Base de datos de estudios |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | El indicador hace referencia al grado de cumplimento de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y/o tarifarios realizados a demanda por solicitud de los diferentes grupos de valor. (Los estudios son elaborados a demanda)
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de las solicitudes de estudios realizadas a la dependencia, así como el seguimiento al cumplimiento en la realización de estudios requeridos por la normativa. |  |  | 24. Metodología de medición |  | Cada responsable debe registrar en la base de datos la solicitud de los estudios y así mismo los estudios realizados y firmados para que se tengan en cuenta en la sumatoria para determinar las variables del indicador.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Estudios realizados/Estudios requeridos a la DIM)*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Estudios realizados |  | Estudios requeridos
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Base de datos de estudios |  | Base de datos de estudios
32. Descripción de la variable | Número de estudios realizados según solicitud realizada por el grupo de valor |  | Número de estudios requeridos por los grupo de valor
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Liliana Paola Oñate Acosta |  | Rafael Unda Venegas |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Sandra Raquel Vega
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 2 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 2_Realizar el 100% de las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública asociadas a los componentes 5, 6 y 8 a cargo de la Dirección de inteligencia para la Movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de ejecución en las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | 100% | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Reporte P.T.E.P |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Cuatrimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | El indicador muestra el cumplimento de los avances en las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en el P.T.E.P. durante la vigencia |  |  | 24. Metodología de medición |  | El profesional debe registrar los avances con sus respectivas evidencias de las actividades establecidas en el P.T.E.P a cargo de la Drección de Inteligencia para la Movilidad de acuerdo a la programación establecida.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Actividades P.T.E.P realizadas y evidenciadas/actividades programadas para el periodo evaluado en cada componente del P.T.E.P. donde participa la DIM)*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Actividades P.T.E.P realizadas y evidenciadas |  | Actividades programadas para el periodo evaluado en cada componente del P.T.E.P donde participa la DIM
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Cuatrimestral |  | Cuatrimestral
30. Origen de la variable | Reporte P.T.E.P |  | Reporte P.T.E.P
32. Descripción de la variable | Número de actividades realizadas y evidenciadas en el reporte P.T.E.P por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  | Número de actividades programadas en el reporte P.T.E.P por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad para el periodo a evaluar
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Liliana Paola Oñate Acosta |  | Rafael Unda Venegas |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Diego German Uribe Yamile Hernandez Toro
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 3 a 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 3 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso | Estratégico
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 3_Realizar y/o evaluar el 100% de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos
7. Nombre del indicador | Porcentaje de realización de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Base de datos de modelos |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimento de la generación y/o evaluación de modelos
23. Objetivo del indicador | Monitorear el cumplimento de la generación y/o evaluación de modelos por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 24. Metodología de medición |  | Cada responsable debe registrar en la base de datos la solicitud de los modelos y así mismo los modelos generados y/o evaluados para que se tengan en cuenta en la sumatoria para determinar las variables del indicador.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Modelos realizados y/o evaluados/ Modelos requeridos a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad )*100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Modelos realizados y/o evaluados |  | Modelos requeridos a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Base de datos Modelos |  | Base de datos Modelos
32. Descripción de la variable | Número de modelos realizados según solicitud realizada por el grupo de valor |  | Número de modelos requeridos por los grupo de valor
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Liliana Paola Oñate Acosta |  | Rafael Unda Venegas |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Leidy Johana Parra Oscar Gómez Manrique
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 4 a 3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 4 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 4_ Realizar el 100% de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG de la vigencia en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
7. Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia, por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimento a la ejecución de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
23. Objetivo del indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia |  |  | 24. Metodología de medición |  | El profesional debe registrar los avances con sus respectivas evidencias de las actividades establecidas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad de acuerdo a la programación establecida.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Número actividades ejecutadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG / Número de actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG a cargo Dirección de Inteligencia para la Movilidad)*100%
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Número actividades ejecutadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG |  | Número de actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG a cargo Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Reporte plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG |  | Reporte plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG
32. Descripción de la variable | Número de actividades realizadas y evidenciadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  | Número de actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad para el periodo a evaluar
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Liliana Paola Oñate Acosta |  | Rafael Unda Venegas |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Diego German Uribe Yamile Hernandez Toro
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia aPOA por Proceso, se actualizó el código de la meta 5 a 4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Ficha Técnica del Indicador de la Secretaría Distrital de Movilidad
| Código: PE01-PR01-F11 |  |  |  | Versión: 1.0
Hoja de vida del Indicador
Datos básicos del indicador
1. ID Indicador | 5 | 2. Código y nombre del proceso |  | PE04-C Dirección de Inteligencia para la Movilidad |  |  | 3. Tipo de Proceso
4. Subsecretaría responsable | Subsecretaría de Política de Movilidad |  |  | 5. Dependencia responsable |  | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
6. Tema/ Proyecto de inversión/ PDD | POA _Dirección de Inteligencia para la Movilidad Meta 5_Realizar seguimiento al 100% de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior
7. Nombre del indicador | Porcentaje de cumplimento a la entrega de productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior
8. Fecha de creación | 03 | 01 | 2021 | 10. Fin de la Serie |  | 31 | 12 | 2024
9. Inicio de la serie | 02 | 01 | 2024
11. Meta para la vigencia | 100% | 12. Línea base | N/A | 13. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
Fuente u origen de datos
14. Fuente de datos No. 1 | Cronograma de actividades |  | 15. Tipo de formato | Excel |  | 16. Sistema de información | N/A
17. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
18. Tipo de anualización | Constante | 19. Tipología | Eficacia | 20. Frecuencia del reporte o periodicidad |  | Trimestral | 21. Ultimo valor reportado | 100%
22. Síntesis del indicador | Este indicador muestra el cumplimiento de las entregas previstas en los procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la movilidad
23. Objetivo del indicador | Identificar el cumplimento de la entrega de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior |  |  | 24. Metodología de medición |  | Corresponde al seguimiento realizado por el supervisor del contrato a la entrega de los productos generados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia y verificados con la cuenta de cobro validada y firmada.
Cálculo del Indicador
25. Fórmula de cálculo del indicador | (Sumatoria productos entregados / Total productos programados segun procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad) *100
Información variables | Variable 1 |  | Variable 2 |  | Variable 3 |  | Variable 4
26. Nombre de las variables | Sumatoria productos entregados |  | Total productos programados segun procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
27. Unidad de medida de la variable | Número |  | Número
28. Tipo de variable | Número |  | Número
29. Frecuencia de las variables | Trimestral |  | Trimestral
30. Origen de la variable | Cronograma de actividades |  | Cronograma de actividades
32. Descripción de la variable | verificación de la sumatoria de los productos entregados por el consultor/proveedor |  | Seguimiento a los productos programados de acuerdo a los procesos contractuales suscritos por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad
Forma de visualización del Indicador (Aplica para indicadores estadísticos)
33.Tipo de gráfica | No aplica |  |  | 34. Origen de la gráfica | No aplica
35. Agrupación | No aplica
36. Nombre de visualización de la gráfica | No aplica
37. Notas al margen | No aplica |  |  | 38. Publicación | No aplica
39. Nombre del ordenador del gasto |  | 40. Nombre del Director/Jefe de Oficina /Subdirector |  | 41. Nombre del responsable del reporte |  |  | 42. Nombre del responsable del análisis
Liliana Paola Oñate Acosta |  | Rafael Unda Venegas |  | Jeimmy Lizeth Enciso Garcia |  |  | Bibiana Rivera Sandra Raquel Vega
43. Control de cambios de la hoja de vida del Indicador
Fecha | Modificación a la Hoja de Vida del Indicador | [6 empty] | Versión hoja de vida del indicador
2023-03-31 | En el marco de la actualización de los POA de Gestión por Dependencia a POA por Proceso, se actualizó el código de la meta 6 a 5

## 2.Actividades_Tareas_vig
Dependencia | Ubicación estratégica |  |  |  | No. META | DESCRIPCIÓN META | Magnitud de la Meta_Vigencia | El avance en la magnitud corresponde al avance en las actividades? | Ene-Mar |  |  |  |  | Abr-Jun |  |  |  |  | Jul-Sep |  |  |  |  | Oct-Dic |  |  |  |  | Análisis cualitativo acumulado meta |  |  | Actividades (bienes y servicios entregados a los ciudadanos) |  |  | Tareas_Actividades secundarias |  |  | Ene-Mar | [5 empty] | Abr-Jun | [5 empty] | Jul-Sep | [5 empty] | Oct-Dic | [5 empty] | TAREAS VIGENCIA |  |  | ACTIVIDADES VIGENCIA |  |  | Meta Vigencia
| Componente asociado a la Misión | Componente asociado a la Vision | Objetivo Estratégico | Objetivo de Calidad (OC), de Gestión Ambiental (OGA), Antisoborno (OA) y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSST) |  |  |  |  | Ene-Mar: Programado Meta | Ene-Mar: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Abr-Jun: Programado Meta | Abr-Jun: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Jul-Sep: Programado Meta | Jul-Sep: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Oct-Dic: Programado Meta | Oct-Dic: Ejecutado Meta | % Avance Meta Período | Avance Cualitativo de Meta, tareas (Precisar resultados y calidad de los bienes y Servicios entregados en beneficio de la ciudadanía) | Nombre de Evidencias | Avances y Logros | Retrasos y Soluciones | Población beneficiada | No. Actividad | Descripción de la Actividad | % Ponderación Actividad | No. de la tarea | Descripción de la tarea | % Ponderación de la tarea | Ene-Mar: Programado actividad | Ene-Mar: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Ene-Mar: % Programado tarea | Ene-Mar: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Abr-Jun: Programado actividad | Abr-Jun: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Abr-Jun: Programado tarea | Abr-Jun: Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Jul-Sep: Programado actividad | Jul-Sep: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Jul-Sep: % Programado tarea | Jul-Sep: % Ejecutado tarea | % Avance tareas perído | Oct-Dic: Programado actividad | Oct-Dic: Ejecutado actividad | % Avance actividades período | Oct-Dic: % Programado tarea | Oct-Dic: % Ejecutado tarea | % Avance tareas período | TOTAL TAREAS PROGRAMADO VIGENCIA | TOTAL TAREAS EJECUTADO VIGENCIA | % AVANCE TAREAS VIGENCIA | PROGRAMADO ACTIVIDAD VIGENCIA | EJECUTADO ACTIVIDAD VIGENCIA | % AVANCE ACTIVIDADES VIGENCIA | Programado Meta Vigencia | Ejecutado Meta Vigencia | % Avance Meta Vigencia
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 1 | Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se desarrolló el estudio DIM-F-001-2024 "CÁLCULO DE LA TARIFA TÉCNICA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA BOGOTÁ D.C.", con el objetivo de actualizar las variables involucradas en el cálculo de tarifa técnica y de la tarifa al usuario para el servicio público de transporte individual de pasajeros (TPI) en Bogotá D.C., del nivel básico, en el marco de lo dispuesto por los Decretos Distritales 456 y 568 de 2017. Y DIM-F-003-2024 "ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR MÁXIMO POR MINUTO DE ESTACIONAMIENTO EN VÍA EN BOGOTÁ D.C." con el objetivo de exponer los motivos por el cual se actualiza la tarifa de los estacionamientos en vía (EEV) ó zonas de parqueo pago (ZPP) de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta factores técnicos que contribuyen a la gestión de la demanda de transporte, así como a la mitigación de externalidades negativas asociadas a la congestión y a la contaminación ambiental. Adicionalmente, se consideran factores económicos que reconocen la variación de costos de personal, insumos e impuestos y la articulación con el proyecto de estacionamiento fuera vía para mantener una dinámica de la política de estacionamientos colaborativa y competitiva para ambos tipos de servicios de estacionamiento en la ciudad. | DIM-F-001-2024 Estudio Tarifas Taxis DIM-F-003-2024 Estudio para la Actualización del Valor Máximo por Minuto de Estacionamiento en Vía en Bogotá D.C. | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado no se realizaron estudios por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad, toda vez que no fueron requeridos. | N/A | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre) se desarrolló el estudio DIM-F-004-2024 "PROYECCIÓN DE INGRESOS SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD PERIODO 2024-2025", con el objetivo de realizar una estimación anticipada de los recursos que se obtendrán en el periodo o periodos futuros. Estas estimaciones se realizan para determinar los posibles ingresos del Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP (Ley 819 de 2023). El MFMP es una herramientas de planeación del sector público, establecida por la ley 819 de 2003, mediante la cual se proyectan los ingresos y gastos a 10 años para garantizar el cumplimiento de las normas de endeudamiento, racionalización del gasto público y responsabilidad fiscal. | DIM-F-004-2024 Proyección de ingresos de la Secretaria Distrital de Movilidad 2024-2025 | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre) no se realizaron estudios por parte de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad, toda vez que no fueron requeridos. | N/A | Durante lo corrido de la vigencia 2024 se realizaron tres estudios: 1. Cálculo de la tarifa técnica para el servicio público de transporte individual para Bogotá D.C.: donde se actualizaron las variables involucradas en el cálculo de tarifa técnica y de la tarifa al usuario para el servicio público de transporte individual de pasajeros (TPI) en Bogotá D.C. 2. Actualización de la tarifa de los estacionamientos en vía (EEV) o zonas de parqueo pago (ZPP) de la ciudad de Bogotá. 3. Proyección de ingresos de la Secretaria Distrital de Movilidad 2024-2025: donde se calculó la estimación de ingresos de la SDM (bajo el Marco Fiscal de Mediano Plazo), por concepto de ingresos tradicionales como multas de tránsito y transporte, derechos de tránsito (trámites y patios y grúas) y semaforización; y no tradicionales como estacionamientos en vía, pago voluntario por acceso a zona con restricción vehicular, entre otros. Para cada fuente se presenta un escenario de ingreso esperado. El desarrollo de estos Estudios por parte de la Dirección de Inteligencia para la movilidad son insumo para la toma de decisiones en materia de Movilidad por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de los estudios realizados por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Realizar los estudios solicitados a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 100% | 1 | Desarrollar los estudios de acuerdo al procedimiento establecido | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | 2 | Realizar el 100% de las actividades del programa de transparencia y ética pública asociadas a los componentes 5, 6 y 8 a cargo de la Dirección de inteligencia para la Movilidad | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo), se realizaron las siguientes actividades: Componente 5 -Se realizó la identificación de nuevas necesidades de información para el Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB. Componente 6 -Se realizó la presentación de la Mesa técnica de BIGDATA e Innovación. -Se realizó el plan de trabajo para el evento MOVI-INNOVA 2024. | Catálogo Identificación Necesidades Información 2024 Presentación Mesa Técnica BigData e Innovación Plan de trabajo MOVI-INNOVA 2024 | 33% | 33% | 100% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio), se realizaron las siguientes actividades en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública: Componente 5 -Se realizaron las socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá (OMB), mediante 11 talleres de apropiación que permitieron a los usuarios conocer la información, interactuar y hacer uso adecuado de la herramienta. -Se realizó la identificación de nuevas necesidades de información (volúmenes vehículares, velocidades en carriles preferenciales, entre otros) para el OMB -Se generó el procesamiento y visualización de información (encuesta de movilidad, registro distrital automotor, resgistro bici, siniestralidad vial, entre otros) en el OMB Componente 6 -Se realizó la mesa trimestral de BIGDATA e Innovación el 19/06/2024 -Se estructuró el evento MOVI-INNOVA 2024 | Informe socializaciones Observatorio de Movilidad de Bogotá Base identificación de necesidades de información para el OMB Informe visualización de información en el Observatorio de Movilidad Presentación mesa técnica de Bigdata e Innovación Convocatoria MOVI-INNOVA 2024 | 33% | 33% | 100% | Durante el periodo evaluado (julio - septiembre), se realizaron las siguientes actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública: Componente 5 1. Se realizaron las exposiciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá en articulación con centros locales y la Red de Observatorios Distritales ROD. 2. Se realizó la consolidación de las necesidades de información generadas por la ciudadanía, entidades del sector movilidad y otras entidades distritales como la red de observatorios distritales. Adicionalmente, se avanzó en la publicación de los tableros como el de siniestralidad, la agrupación de nuevas temáticas relacionadas con la publicación de información sobre modos sostenibles. 3. Se generaron las visualizaciones de información en el Observatorio de Movilidad de Bogotá de acuerdo a la identificación de necesidades de información. Componente 6 1. Se avanzó en el desarrollo de la estrategia MOVI-INNOVA 2024, en lo relacionado con la evaluación y selección de las iniciativas inscritas, la definición de la agenda y difusión del evento que se realizará en el mes de octubre en el marco de la semana de la seguridad vial. 2. Se realizó la mesa técnica de Bigdata e Innovación el 20 de septiembre de 2024 abordando los siguientes temas: - Lineamientos generales de los datos publicados en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá conocido como IDECA. - Modelo para la elección de puntos de nuevas cámaras. - Modelo de priorización y de bienestar. - Avances en videoanalítica | Informe Socializaciones OMB Informe Base de necesidades de información Informe Visualizaciones OMB Agenda MOVI-INNOVA 2024 Difusión evento MOVI-INNOVA 2024 Acta de reunión mesa técnica de Bigdata e innovación | 34% | 34% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre), se realizaron las siguientes actividades en el marco del programa de transparencia y ética pública: Componente 5 1. Se realizaron las socializaciones del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB a través de diferentes mecanismos y espacios, tales como, socializaciones en los centros locales, estrategia de comunicaciones, analítica de google y plan de medios. 2. Se realizó la consolidación de las necesidades de información generadas por diferentes grupos de valor, así mismo se realizó la publicación de los tableros programados en el OMB. 3. Se generaron las visualizaciones de información en el OMB. Estas visualizaciones son publicadas con el fin de que sean una herramienta accesible para consultar y comprender la información general del sector movilidad. Componente 6 1. se realizó el evento MOVI-INNOVA el 03 de octubre de 2024, este contó con la participación de diferentes grupos de valor, entre estos, la academia, empresas privadas, entidades públicas y ciudadanía. Se seleccionaron y socializaron iniciativas innovadoras que contribuyen a la meta de lograr que el 74% de los viajes diarios se realicen en modos sostenibles y la temática anual en relación con el uso seguro, racional y eficiente de la motocicleta. 2. Se realizó la reunión de la mesa técnica de Bigdata e Innovación el 06/12/2024. Mediante esta mesa técnica se trataron los siguientes temas: -Datos abiertos -FENIX -TEMBICI -Sistema Inteligente Local para la Infraestructura, el Tránsito y Transporte SILITT -Delegación IDECA -Videoanalítica | Componente 5. Apertura de información y datos abiertos Componente 6. Participación e innovación de la gestión pública | Durante la vigencia 2024, se ejecutaron las actividades programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, en lo correspondiente a los componentes 5 y 6 a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. Se destaca la actualización de información en el observatorio de Movilidad de Bogotá, herramienta mediante la cual se dispone información relevante del sector movilidad a la ciudadanía en general. A través del evento MOVI-INNOVA 2024 se logró contar con la participación de diferentes grupos de valor, entre estos, la academia, empresas privadas, entidades públicas y ciudadanía. Así mismo, se seleccionaron y socializaron iniciativas innovadoras que contribuyen a la meta de lograr que el 74% de los viajes diarios se realicen en modos sostenibles y la temática anual en relación con el uso seguro, racional y eficiente de la motocicleta. La ejecución de este Programa contribuye a la estrategia institucional para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento en el servicio al ciudadano. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de los componentes 5. Apertura de información y datos abiertos, 6. Participación e innovación de la gestión pública y 8. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Realizar el seguimiento, monitoreo y reporte del PTEP en relación con los componentes 5, 6 y 8 | 100% | 1 | Realizar el seguimiento y reporte cuatrimestral del PTEP | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 34% | 34% | 100% | 34% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1. Contribuye a la equidad y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía y la seguridad de los actores viales | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 3. Generar e implementar políticas de movilidad basadas en el análisis de datos fomentando la productividad, eficiencia y bienestar de la ciudad. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 3 | Realizar y/o evaluar el 100% de los modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos | 1 | SI | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se realizaron las siguientes modelaciones: Micro: Evaluación de escenario con inclusión de ciclo infraestructura en la Calle 2C X Kr 50 y Revisión plan parcial Tres Quebradas V2 | Evaluación de escenario con inclusión de ciclo infraestructura en la Calle 2C X Kr 50 Revisión plan parcial Tres Quebradas V2 | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado, se realizaron y revisaron nueve modelaciones micro: -Propuesta de cerramiento de 5 estaciones de Transmilenio en la Troncal Caracas, para manejo de Biarticulado. -Análisis de la solución de accesibilidad al Complejo Empresarial y Comercial Avenida Boyacá – MAKRO. -Análisis de la propuesta de pacificación para la Avenida Villavicencio en el área de influencia de la Carrera 45 para la gestión de velocidades más seguras. -Revisión del componente de modelación a nivel micro, Proyecto Estudio de Demanda y Atención de Usuarios del Complejo de Entrenamiento Deportivo, de los escenarios Base y escenarios futuros. -Revisión del componente de modelación a nivel micro, Regiotram Norte V3, de los escenarios Base y escenarios futuros. -Evaluación de la movilidad mediante la micro modelación de un fragmento de la malla vial en el barrio San Pedro; localidad de San Cristóbal, con el fin de determinar la viabilidad del cambio de sentido de la carrera 9c entre diagonal 28 sur y calle 30 sur, así como el cambio en el recorrido de la ruta del SITP T07. -Evaluación del proyecto Zonas Amarillas grupos 3, 4 y 5; donde se evalúo el impacto en la movilidad de la zona de estudio en la hora de máxima demanda. | Resultado BRT Caracas Observaciones Modelo Boyacá Makro Resultados Av. Villavicencio Observaciones Modelación Complejo de Entrenamiento Observaciones Regiotram NTE V3 Resultados_Urbanismo Táctico San Pedro_V2 Resultados Zonas Amarillas G4 y G5 Resultados Zonas Amarillas G3 | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado, se realizaron las siguientes modelaciones: Micromodelaciones: 1. Paradero de transporte público CC Hayuelos: Realizar evaluación del impacto en las condiciones de movilidad del sector de Hayuelos, por el traslado del Paradero de SITP 067A06 que se encuentra ubicado sobre el costado oriental de la Avenida Ciudad de Cali con Calle 20 frente al CC Hayuelos, y el cual se propone trasladar 60 metros al sur. 2. Ciclorruta Kr 11 (Cl. 116 - Cl. 127): Realizar evaluación del impacto en las condiciones de movilidad en el tramo de la carrera 11, comprendido entre la calle 127 y la calle 116, con la propuesta de trasladar la cicloruta de la calzada occidental hacia la calzada oriental, evaluando tres escenarios, en periodo AM y PM. 3. Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100: Evaluación del impacto en la movilidad de la zona de estudio en la hora de máxima demanda, si se implementa el proyecto de la cicloinfraestructura sobre la calzada lenta oriental de la autopista norte entre la calle 92 y la calle 100. En el escenario base se analizan las colas y los tiempos de viaje de la zona y en el escenario con proyecto se analiza la variación de estos mismos al implementar el proyecto. Macromodelaciones: 4. Análisis Beneficios Restricciones Carga: Se evaluó el impacto de la implementación de medidas de restricción o liberación de restricciones existentes para el transporte de carga en la ciudad. 5. Análisis Beneficios Restricciones Especiales: Se evaluó el impacto de la implementación de medidas de restricción o liberación de restricciones existentes para el transporte especial en la Ciudad. 6. Análisis Beneficios Restricciones Taxis: Se evaluó el impacto de la implementación de medidas de restricción o liberación de restricciones existentes para el transporte público individual (taxis) 7. Actuación Estratégica Chapinero Verde e Inteligente: A partir de la propuesta de red vial y los desarrollos por uso del suelo para la Actuación Estratégica, se construye un escenario en el modelo macro de la ciudad, con el fin de evaluar la conexión de la red vial planteada con los proyectos de visión ciudad a futuro, para determinar si la oferta de infraestructura es suficiente o no para atender la demanda proyectada. | Paradero de transporte público CC Hayuelos Ciclorruta Kr 11 (Cl. 116 - Cl. 127) Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100 Análisis Beneficios Restricciones Carga Análisis Beneficios Restricciones Especiales Análisis Beneficios Restricciones Taxis Actuación Estratégica Chapinero Verde e Inteligente | 100% | 100% | 100% | Durante el periodo evaluado, se generaron y/o revisaron las siguientes modelaciones: Micromodelaciones: 1. Traslado de paradero de Transporte Público Diverplaza: La modelación consistió en realizar la evaluación del impacto en la movilidad respecto al traslado del Paradero de SITP 508A05, ubicado sobre la carrera 96 con calle 72 a la bahía frente al centro comercial Diverplaza. Como resultado del modelo, la propuesta presenta un beneficio para la movilidad del sector. 2. Av Guayacanes: La modelación consistió en evaluar la implementación de resaltos (reductores de velocidad) propuestos en la Av Guayacanes, de esta manera se comparan los indicadores de movilidad entre las condiciones actuales y con reductores. Como resultado del modelo, la propuesta no cambia las condiciones de congestión actuales en las horas pico. 3. Cambio de Sentido Calle 156: La modelación consistió en evaluar las condiciones actuales de la movilidad en la calle 156, con el fin de analizar un cambio de sentido vial (oriente-occidente). Como resultado del modelo, la propuesta presenta un beneficio para la movilidad del sector. 4. Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100: La modelación consistió en evaluar el impacto en la movilidad de la zona de estudio en la hora de máxima demanda de la mañana, trasladando la ciclo infraestructura sobre la calzada lenta de la autopista norte entre la calle 92 y la calle 100. Como resultado del modelo, la propuesta no es favorable ya que generaría afectación de la movilidad sobre la calzada en mención. 5. Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100: La modelación consistió en evaluar el impacto en la movilidad de la zona de estudio en la hora de máxima demanda de la tarde, trasladando la ciclo infraestructura sobre la calzada lenta de la autopista norte entre la calle 92 y la calle 100. Como resultado del modelo, la propuesta no es favorable ya que generaría afectación de la movilidad sobre la calzada en mención. 6. Revisión Estudio de Transito Suba Cota: Consistió en revisar el análisis realizado mediante modelaciones a nivel micro del Estudio de Transito Suba Cota V3, de los escenarios base y futuros. Como resultado de la revisión se emitieron observaciones al estudio de tránsito. Macromodelaciones: 7. Actuación Estratégica Reencuentro (Definidas en el Plan Ordenamiento Territorial): A partir de la propuesta de red vial y los desarrollos por uso del suelo para la Actuación Estratégica, se construye un escenario en el modelo macro de la ciudad, con el fin de evaluar la conexión de la red vial planteada con los proyectos de visión ciudad a futuro, para determinar si la oferta de infraestructura es suficiente o no para atender la demanda proyectada. 8. Actuación Estratégica Rionegro (Definidas en el Plan Ordenamiento Territorial): A partir de la propuesta de red vial y los desarrollos por uso del suelo para la Actuación Estratégica, se construye un escenario en el modelo macro de la ciudad, con el fin de evaluar la conexión de la red vial planteada con los proyectos de visión ciudad a futuro, para determinar si la oferta de infraestructura es suficiente o no para atender la demanda proyectada. | Traslado de paradero de T.P. Diverplaza Av Guayacanes Cambio de Sentido Calle 156 Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100 - AM Ciclorruta Autopista Norte entre Calle 92 y Calle 100 - PM Revision Estudio de Transito Suba Cota Actuación Estratégica Reencuentro Actuación Estratégica Rionegro | Durante la vigencia, se generaron modelaciones y revisiones para evaluar la implementación de medidas en materia de movilidad, se destaca las siguientes: 1. Evaluación de Escenario con Inclusión de Ciclo Infraestructura en la Calle 2C con Carrera 50: para evaluar el impacto en las condiciones de movilidad (demoras, tiempos de viaje, velocidades) del sector de la Carrera 50, por la inclusión de una ciclo infraestructura. 2. Revisión Plan Parcial Tres Quebradas V2: mediante la cual se realiza la revisión del componente de modelación de tránsito del proyecto Plan Parcial Tres Quebradas segunda versión, para validar si el modelo cumple con los parámetros establecidos, en relación con el escenario base y los escenarios futuros. 3. Modelos microscópicos de zonas amarillas: mediante los cuales se realizó la evaluación de impacto en la movilidad con la implementación de zonas específicas para taxis. 4. Modelo evaluación de propuesta del manejo del servicio troncal: mediante el cual se propone el cierre de 5 estaciones de Transmilenio en la Troncal Caracas. 5. Modelo del análisis de la propuesta de pacificación para la Avenida Villavicencio en el área de influencia de la Carrera 45: para la gestión de velocidades más seguras. 6. Modelo evaluación de la movilidad mediante la micro modelación de un fragmento de la malla vial en el barrio San Pedro - localidad de San Cristóbal: con el fin de determinar la viabilidad del cambio de sentido de la carrera 9c entre diagonal 28 sur y calle 30 sur, así como el cambio en el recorrido de la ruta del SITP T07. 7. Paradero de transporte público Centro Comercial Hayuelos: con el traslado del paradero se espera mejorar las condiciones de movilidad sobre la Av. Cali, Sector Hayuelos; sentido sur – norte. 8. Ciclorruta Kr 11 (Cl. 116 - Cl. 127): Con el traslado de la cicloruta se espera aumentar la capacidad vial sobre la carrera 11; sentido norte –sur, mejorando las condiciones de movilidad. 9. Revisión Estudio de Transito Suba Cota: Consistió en revisar el análisis realizado mediante modelaciones a nivel micro del Estudio de Transito Suba Cota V3, de los escenarios base y futuros, permitiendo la continuidad del estudio de tránsito para su implementación. La generación y revisión de Modelaciones (Micro-Macro) permite la evaluación y toma de decisiones en materia de Movilidad por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | La Ciudadanía en general de acuerdo con el alcance de las Modelaciones realizadas por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 1 | Generar y/o evaluar los modelos solicitados a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad. | 100% | 1 | Realizar y/o evaluar los modelos de acuerdo al procedimiento establecido | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGC- Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 4 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG de la vigencia en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1 | SI | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG correspondiente a las Políticas de gestión del Conocimiento y la Innovación; donde se destaca la presentación de la Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación y el plan de trabajo de MOVI-INNOVA 2024, y en Gestión de la Información Estadística se destaca el plan de trabajo 2024 para el desarrollo de la política. | Presentación Mesa Técnica BigData e Innovación Plan de trabajo MOVI-INNOVA 2024 Plan de trabajo Política Gestión de la Información Estadística 2024 | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG correspondiente a las Políticas: -Gestión del Conocimiento y la Innovación: Estructuración evento MOVI-INNOVA 2024, socialización en innovación pública, taller de prototipado, taller para la actualización de los inventarios de lecciones aprendidas y buenas prácticas, desarrollo de la mesa trimestral de Bigdata e Innovación y lanzamiento de la versión 2.0 del Observatorio de Movilidad de Bogotá. -Gestión de la Información Estadística: Publicación del diagnóstico de la actividad estadística SDM 2024, despliegue de las encuestas de satisfacción a las necesidades de información a todos los grupos de valor y partes interesadas, definición del formato de ficha metodológica de la SDM para las operaciones estadísticas y los registros administrativos, y actualización de los indicadores destacados de la Encuesta de Movilidad y Registro Distrital Automotor, los cuales se encuentran publicados en el Observatorio de Movilidad de Bogotá. | Convocatoria MOVI-INNOVA 2024 Lista de asistencia socialización innovación pública Taller prototipado Lista de asistencia taller inventarios Presentación mesa técnica de Bigdata e Innovación Versión 2.0 Observatorio de movilidad de Bogotá Diagnóstico de la actividad estadística SDM Encuestas de satisfacción a las necesidades de información Ficha_metodológica_documentación_OOEE_RRAA Indicadores destacados Observatorio de Movilidad de Bogotá | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Julio-Septiembre) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG correspondiente a: -Política Gestión del Conocimiento y la Innovación: 1. Se definió la agenda y se realizó la difusión del evento MOVI-INNOVA 2024. 2. Se realizó la socialización en innovación pública, contando con la participación de colaboradores de la SDM. 3. Se desarrolló el taller de prototipado en el marco de la Semana de MIPG. 4. Se realizó la mesa trimestral de Bigdata e Innovación el 20/09/2024. 5. Se creó en el Observatorio de Movilidad de Bogotá la sección de innovación e investigación para publicar oferta de proyectos de Innovación como MOVI-INNOVA 2024. -Gestión de la Información Estadística: 1. Se realizó el despliegue de las encuestas de satisfacción a las necesidades de información a grupos de valor (Ciudadanía, entidades del sector, Red de Observatorios Distritales ROD) 2. Se dió continuidad a la actualización de los Registros Administrativos de la SDM. 3. Se realizó socialización de la Política de Gestión de la Información Estadística en el marco de la semana de MIPG. 4. Se participó en el taller de fortalecimiento y aprovechamiento estadístico de los registros administrativos ofertado por el DANE. | Agenda MOVI-INNOVA 2024 Difusión evento MOVI-INNOVA 2024 Lista de asistencia socialización innovación pública Lista de asistencia taller de prototipado Acta de reunión mesa técnica de Bigdata e innovación Pantallazo sección investigación e innovación. Base de respuestas encuesta de satisfacción de información Documentación RRAA - SDM Lista de asistencia socialización Política de Gestión de la Información Estadística Pantallazo taller de fortalecimiento y aprovechamiento estadístico de los registros administrativos | 25% | 25% | 100% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre) se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG en lo correspondiente a: -Política Gestión del Conocimiento y la Innovación: 1. El 03/10/2024 se realizó el evento MOVI-INNOVA, contando con la participación de diferentes grupos de valor, como la academia, entidades públicas, empresas privadas y ciudadanía. 2. El 06/12/2024 se realizó la mesa trimestral de Bigdata e Innovación. 3. Se definió la fase de planificación del documento de la Ruta del Conocimiento y la Innovación de la SDM. 4. Se consolidaron las actividades de innovación que realiza la SDM en conjunto con otras entidades públicas. -Política de Gestión de la Información Estadística: 1. Se generó la documentación para el fortalecimiento del Registro Distrital Automotor – RDA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DANE en la guía "Metodología para el fortalecimiento de registros administrativos". 2. Se realizó el despliegue de la encuesta de satisfacción de necesidades de información a todos los grupos de valor y partes interesadas. 3. Se realizó el despliegue del plan de capacitaciones ofertado por el DANE para el cuarto trimestre de 2024. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación Política de Gestión de la Información Estadística | Durante la vigencia 2024, se ejecutaron las actividades programadas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación de MIPG correspondientes a las Políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística. Se destaca lo siguiente: 1. El evento MOVI-INNOVA realizado el 03/10/2024; a través del cual se socializaron iniciativas innovadoras que contribuyen a la meta 2024-2027 de lograr que el 74% de todos los viajes diarios se realicen en modos sostenibles y el uso seguro, racional, y eficiente de la motocicleta. 2. Socializaciones en innovación pública realizadas mediante alianzas con la Veeduría Distrital, Laboratorio de Innovación Publica de Bogotá – IBO, entre otros. 3. Mesas Técnicas trimestrales de BIGDATA e Innovación; mediante las cuales se abordaron temáticas en materia de datos e intercambio de información. 4. Mejoras en la visualización de información en el Observatorio de Movilidad de Bogotá OMB, con lo cual se buscó mejorar la experiencia del usuario. 5. Fortalecimiento del Registro Distrital Automotor – RDA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DANE en la guía "Metodología para el fortalecimiento de registros administrativos". 6. Actualización de los inventarios de oferta y demanda, y diagnóstico de la actividad estadística de la SDM. La ejecución de este plan contribuye al cumplimiento de los objetivos de gestión institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | Grupos de Valor de acuerdo a las acciones establecidas en el Plan Marco para el Fortalecimiento e Implementación del MIPG | 1 | Realizar el seguimiento, monitoreo y reporte del plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG en relación con las políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Gestión de la Información Estadística (OOEE-RRAA-Indicadores) a cargo de la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 100% | 1 | Generar el reporte trimestral de las actividades contenidas en el plan marco para el fortalecimiento e implementación del MIPG | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3. Contribuye con una gestión integra y transparente | 2. Ser referente mundial en la incorporación de enfoques territorial, de género y diferencial | 7. Garantizar transparencia, oportunidad, inclusión y equidad de género en los procesos de la entidad, que promuevan la legalidad, participación, control social y rendición de cuentas. | OSGAS- Promover una cultura de integridad y ética pública en los colaboradores de la SDM, para el cumplimiento del marco de gestión antisoborno definido por la Entidad, y su concientización en la política antisoborno y en los demás elementos que integran el Sistema. | 5 | Realizar seguimiento al 100% de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior | 1 | SI | 50% | 50% | 100% | Durante el periodo evaluado (Enero-Marzo), en el marco de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría se realizó la aprobación de las etapas V (Actualización del modelo de transporte) y VI (Caracterización de la movilidad y estrategias de divulgación de resultados). Así mismo, en el marco del contrato 20232729, se realizó la toma de información de volúmenes vehiculares. | Informe ejecutivo final encuesta de movilidad 2023 Cartilla encuesta de movilidad 2023 | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Abril-Junio), se inició el proceso de liquidación de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría. Así mismo, en el marco del contrato 20232729, se realizó la toma de información de volúmenes vehiculares, frecuencia y ocupación y encuestas varias que hacen parte de los productos objeto del contrato. | Contratos 20221972 y 20221995: Correo Liquidación Contratos EM2023 e Interventoría EM2023 Contrato 20232729: https://drive.google.com/drive/folders/1C-z2FJQbbE_8tzni6lsApkwNfbAHx1Ft?usp=sharing | 50% | 50% | 100% | Durante el periodo evaluado (julio - septiembre), se continúa con el proceso de liquidación de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría. Así mismo, en el marco del contrato 20232729 de Monitoreo, se realizó la toma de información de volúmenes vehiculares, encuestas varias, frecuencia y ocupación que hacen parte de los productos objeto del contrato. | Contrato 20232729: https://drive.google.com/drive/folders/1C-z2FJQbbE_8tzni6lsApkwNfbAHx1Ft?usp=sharing | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo evaluado (Octubre-Diciembre), se continúa con el proceso de liquidación de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría; se están realizando aclaraciones a las actas de liquidación y actualización de pólizas. Así mismo, en el marco del contrato 20232729 de Monitoreo, se realizó la toma de información de volúmenes vehiculares, encuestas varias, frecuencia y ocupación que hacen parte de los productos objeto del contrato. | Contratos 20221972 y 20221995 Contrato 20232729 | Conforme al objeto contractual, se reciben los productos asociados a las etapas V y VI de los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad y 20221995 Interventoría, lo que corresponde a la entrega final de los productos de la encuesta de movilidad 2023, relacionados principalmente a la construcción de las matrices origen-destino y la calibración de las cuatro etapas del modelo de transporte, los indicadores y la cartilla para socialización de resultados de la encuesta a la ciudadanía, cuya presentación de resultados se realizó el 05/06/2024. Lo anterior será insumo para la toma de decisiones orientadas a mejorar las condiciones de movilidad de la población, y a su vez, permite comparar entre diferentes periodos y segmentos de población, la evolución de los principales indicadores de movilidad; el tiempo de viaje, el reparto modal y la tasa de viajes. De esta manera, la Encuesta de Movilidad es la principal fuente de información para evaluar el impacto de los proyectos del sector movilidad. Respecto a estos contratos y teniendo en cuenta que fueron recibidos el 100% de los productos de acuerdo a lo pactado, la entidad está adelantando el proceso de liquidación correspondiente. A través del contrato de Monitoreo número 20232729, se realizó la toma de información de volúmenes vehiculares, frecuencia y ocupación y encuestas varias para dar respuesta a las solicitudes relacionadas con proyectos de movilidad, estudios de movilidad en curso (internos o externos) y/o jornadas especiales como semana santa, temporada decembrina, el plan éxodo y retorno del periodo vacacional y pico placa regional en los puentes festivos. Se destaca la realización de encuestas para identificar la percepción del usuario de taxi y para la obtención de parámetros operacionales para taxis convencionales y eléctricos, así como la definición del costo de los insumos de taxis para el decreto del incremento de la tarifa de taxis, toma de información especial de bicicletas en las ciclorutas y bicicarriles, toma especial de volúmenes y encuestas de percepción de la avenida Guayacanes, toma especial bici Kennedy para el proyecto Bloomberg, toma especial restricción de carga del municipio de Chía e intersecciones maestras y entradas y salidas, evaluación para el cambio de ciclos semafóricos e implementación de nuevos controles semafóricos y evaluación del piloto para la implementación de pico y placa en los corredores de salida de la ciudad los días sábados. Lo anterior permite la generación de bases de datos que son insumo para la toma de decisiones en materia de movilidad. | No se presentan retrasos en la meta | Grupos de Valor de acuerdo al alcance del contrato. | 1 | Realizar las actividades necesarias (desde la supervisión) para la entrega de los productos previstos contractualmente en los procesos en ejecución (Contratos 20221972, 20221995, 20232729) | 100% | 1 | Validar cronograma y cumplimiento en la entrega de los productos relacionados con los contratos 20221972 Encuesta de Movilidad, 20221995 Interventoría y 20232729 Monitoreo ICOVIAS S.A.S) | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 3. Anualización
Dependencia | No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2020 | MAGNITUD EJECUTADA 2020 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2021 | MAGNITUD EJECUTADA 2021 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2022 | MAGNITUD EJECUTADA 2022 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2023 | MAGNITUD EJECUTADA VIGENCIA 2023 | MAGNITUD PROGRAMADA VIGENCIA 2024 | MAGNITUD EJECUTADA 2024 | AL AVANCE TRANSCURRIDO PDD | PDD_ CUATRIENIO
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 1 | Realizar el 100% de los estudios económicos, sociales, técnicos, ambientales, financieros, de gestión de la demanda y estudios tarifarios requeridos | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 2 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Dirección de inteligencia para la Movilidad | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 3 | Hacer seguimiento a la generación y evaluación del 100% de modelos de macro modelación y/o micro simulación y/o a escala meso, requeridos | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 4 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia, por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dirección de Inteligencia para la Movilidad | 5 | Medir el avance de la entrega de los productos relacionados en los procesos contractuales suscritos por la Dependencia en la vigencia anterior | Trimestral | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75%