## Hoja1
|  | Versión 2,0 |  |  |  | Fecha de corte reporte: 30/03/2021
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo responsables y realizando seguimiento periíodico para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las dimensiones y políticas.
DIMENSIÓN | POLÍTICA en MIPG (Obligatorio) | N. | ESTRATEGIAS / ACCIONES / PRODUCTOS | LIDER RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO EN 2021 (POA CON O SIN INVERSIÓN) | MOTIVO DE INCLUSIÓN EN 2021 | RIESGO ASOCIADO EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | CRONOGRAMA |  | EVIDENCIAS/ OBSERVACIONES
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 1 | Incorporar, en la planeación estratégica del talento humano un Programa de desvinculación asistida por otras causales que contenga: a. Identificación y documentación de las razones del retiro b. Analisis de las causas del retiro y tenerlas en cuenta para mejorar la gestión del talento humano c. Brindar orientación frente a la adecuación a la nueva etapa de vida | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Actividad incluida en el Plan de Bienestar Social e Incentivos, el cual intregra el Plan Estratégico de TH. Se definió programa de desvinculación asistida y se está a la espera de la aprobación de la SGC para iniciar implementación. Evidencias: Plan de Bienestar: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/28-01-2021/plan_de_bienestar_social_e_incentivos_sdm_2021_v.1.0._1.pdf Plan Estratégico de TH 2021: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/21-01-2021/plan_estrategico_de_talento_humano_sdm_2021_v.1.0.pdf
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 2 | Implementar para la inducción para gerentes públicos en la entidad adicional a la realización directamente: a. Virtual b. Presencial con la ESAP | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | a. Virtual: Se realizó inducción en plataforma moodle a los 3 gerentes públicos vinculados a la Entidad en el primer trimestre del año: Jefe Oficina Seguridad Vial, Subsecretario de Política de Movilidad y Director de TH b. Presencial ESAP: No habilitado por la ESAP ni en plataforma SIRECEC
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 3 | Llevar estadística clara de los beneficiarios de la entidad que han hecho uso de la bicicleta, año a año | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Nueva por reasignación de responsabilidades | 15. Gestión ambiental ineficaz que afecte negativamente las condiciones laborales en la Entidad | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Mediante el registro de los colaboradores en el sistema se tiene la información consolidada de los biciusuarios de la Entidad
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 4 | Realizar y publicar diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo, con recomendaciones para la implementación de ajustes razonables de acuerdo con los servidores públicos vinculados, en especial aquellos con discapacidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 14. Formulación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que no garantice condiciones laborales seguras y saludables para los colaboradores. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se realizó mesa de trabajo el 10-feb con la Sub. Administrativa, la OAPI y la DTH donde se concluyó que se solicitara a la ARL Positiva la elaboración del diagnóstico de accesibilidad. A la ARL se le hizo solicitud el 10-feb y debido a que no realizan el diagnóstico, se solicita a intermediario el 19-feb. El intermediario Estrategicos de seguros inició el 25-mar el levantamiento de información de las sedes Paloquemao y Calle 13 para elaborar el informe respectivo, proyectado para entrega en el mes de mayo. Se han realizado por parte de la ARL inspecciones virtuales a algunos colaboradores . Para el funcionario con discapacidad el 23-mar se realizó inspección virtual
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 5 | Implementar instrumento para medir el impacto de los procesos de formación y capacitación de sus servidores | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se revisó instrumento de medición capacitaciones interistitucional. Se tiene proyectado participar en prueba piloto con el DASCD, de acuerdo con las instrucciones que impartan. Las mediciones de impacto de los cursos realizados mediante contrato se encuentran incluidos como productos del contratista UNAL. El 25-mar se realizaron ajustes a los formatos para evaluación de satisfacción y de impacto en las capacitaciones, los cuales se encuentran en proceso de aprobación, no obstante lo anterior se seguirá con la medición de porcentaje aumentado de conocimiento en las capacitaciones definidas. La finalización de ejecución de actividades de capacitación conforme al cronograma del PIC está prevista desde el segundo trimestre del año
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 6 | Incorporar en el Plan Estratégico de Talento Humano de la entidad las actividades para los siguientes aspectos: a) Promoción de la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 7 | La entidad ha formalizado empleos en el marco del Decreto 1800 de 2019, en cuanto a: a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes para la vinculación de servidores b. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el cumplimiento de las funciones. c. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 8 | Publicar la medición del clima organizacional del los últimos dos años y el plan de acción para la mejora con base en los resultados | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 9 | Adelantar y publicar diagnóstico de cultura organizacional de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 1. Gestión estratégica del Talento Humano | 10 | Con respecto a la implementación en la entidad de los siguientes programas o estrategias la entidad debe: a. Llevar la cantidad de servidores se beneficiaron del programa 'Servimos' en la vigencia evaluada b. Llevar la cantidad de servidores que participaron del programa de Bilingüismo en la vigencia evaluada c. Llevar la cantidad de servidores que se beneficiaron de la estrategia de horarios flexibles en la vigencia evaluada | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 11 | Actualizar documento "Lineamientos política conflicto de intereses" con las estrategias para la identificación y declaración de conflicto de interés, contemplando lo siguiente: a. Difusión de canales adecuados para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones b. Definición de un área responsable o grupo de trabajo para coordinar las acciones institucionales de prevención de conflictos de interés c. Procedimientos para la declaración de impedimentos y recusaciones d. Registro de conflicto de intereses tramitados e. Deficinión de los responsables de recopilar, clasificar y analizar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas para el registro de conflicto de intereses | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 12 | Elaborar cronograma de actividades que contenga las jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 13 | Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Oficina Control Disciplinario | POA Gestión Control Disciplinario | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 14 | Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés | Subsecretaría de Gestión Corporativa | POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 15 | Incluir en los procesos de gestión del talento humano actividades para la prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Gestión Corporativa Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano POA Gestión Corporativa | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
1. Talento Humano | POL 2. Integridad | 16 | Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la Entidad para la identificación de riesgos de fraude y corrupción | Oficina Control Disciplinario Talento | POA Gestión Control Disciplinario | No cumplida en 2020 | 5. Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Sin avance a la fecha
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 17 | • Recopilar, organizar y documentar la información. • Analizar la información. • Utilizar la información para definir sus planes proyectos o programas. • Disponer de canales electrónicos para recopilar la información. • Recopilar, organizar y documentar la información sobre grupos étnicos. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 10 de marzo de 2021 se realizó una mesa de trabajo con la OTIC y la Subdirección Administrativa para con consultar si al momento de radicación de peticiones, el sistema consulta características de los grupos de valor o captura de datos socio demográficos.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 18 | Medir los indicadores de calidez, coherencia y claridad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el mes de marzo de 2021 se consolidan los resultados de la evaluación de calidad (claridad, coherencia y calidez) de las respuestas que la SDM emite a peticiones ciudadanas y se elabora y publica el informe de evaluación de calidad de las respuestas emitidas a peticiones ciudadanas del mes de noviembre en la página web.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 19 | Medir el indicador de oportunidad de la respuestas a las peticiones ciudadanas. | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el mes de febrero se realiza la medición del índice de oportunidad de las respuestas emitidas a las peticiones ciudadanas del segundo semestre 2020, teniendo en cuenta el cumplimiento de los terminos por ley.
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 20 | Diseñar e implementar acciones que permitan mantener el número de seguidores en las redes sociales de la SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En el primer trimestre se diseñaron y publicaron aproximadamente 1.245 posts que tenian como finalidad, comunicar de una manera oportuna las acciones adelantadas por la SDM. Evidencia en el link : https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1355516120510455811?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1349076180125802499?s=20 https://www.facebook.com/secretariamovilidadbogota/posts/3725808027488599 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1356323936024322049?s=20 https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1375092607613812738?s=20
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | POL 3. Planeación Institucional | 21 | Emplear diferentes medios digitales en los ejecicios de participación realizados por la Entidad | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Los espacios de participación realizados por los CLMs se evidencian en el Calendario de actividades, publicado en la web de la Secretaría de Movilidad, en el link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/calendario_de_actividades
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 22 | Evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), a través de encuestas de percepción ciudadana | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el mes de abril se revisa y se aprueba el libreto de preguntas y se establece como compromiso realizar mesa de trabajo para la programación de las llamadas
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 23 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuariosm con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se continúa con la implementación de la encuesta del Portafolio de trámites y servicios y articularlo con el sitio de trámites en línea. Por lo anterior, estamos en la espera de los resultados y análisis de las variables cuantitativas para realizar las mejoras pertinentes, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos que realizan los trámites en línea.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 24 | Inscribir en el SUIT todos los trámites de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el mes de abril se realiza mesa de trabajo con el DAFP para actualizar las tarifas de los trámites correspondientes en el Sistema Único de información de Trámites SUIT.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 25 | Disponer en línea todos los trámites de la entida, que sean suceptibles de disponer en línea | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Durante el mes de abril se confirma la creación de los trámites de Cambio de carrocería de un vehículo automotor y traslado de la matrícula de un vehículo automotor por parte del DAFP. Una vez se finalice la creación de los trámites se prosigue a validar cuáles son susceptibles de disponer en línea.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 26 | Fase de adopción IPV6 falta: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación (Pruebas de funcionalidad) y adopción en su totalidad IPV6 en la entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se tiene proyectado avances para el segundo semestre de 2021
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 27 | Implementar los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: - Contenido no textual - Sugerencia significativa - Características sensoriales - Sin trampas para el foco del teclado - Tiempo ajustable - Poner en pausa, detener, ocultar - Al recibir el foco - Al recibir entradas - Identificación de errores - Etiquetas o instrucciones - Procesamiento - Nombre, función, valor | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | La OTIC está realizando el acompañamiento a la ejecución de los criterios de accesibilidad web, actividad que lidera la OCCM.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 28 | Implementar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: -Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) -El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) -En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) -El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) -Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios -Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | La OTIC está realizando el acompañamiento a la ejecución de los criterios de usabilidad web, actividad que lidera la OCCM.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 29 | Formular, aprobar e integrar al plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se integra el plan de acción anual el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos en la entidad. https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/22-01-2021/4._plan_de_datos_abiertos_2021_v.1.0.pdf
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 6. Gobierno digital | 30 | Fase de adopción IPV6 falta: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación (Pruebas de funcionalidad) y adopción en su totalidad IPV6 en la entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se tiene proyectado avances para el segundo semestre de 2021
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 31 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se han participado en convocatorias en materia de seguridad del MinTic y Microsoft.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 32 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se han participado en convocatorias en materia de seguridad del MinTic y Microsoft.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 33 | Participar en las convocatorias para el fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se han participado en convocatorias en materia de seguridad del MinTic y Microsoft.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 34 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital a través de participar en los ejercicis de simulación nacional e internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se han participado en convocatorias en materia de seguridad del MinTic y Microsoft.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 35 | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a: Coordinación nacionald e Seguridad Digital Comando Conjunto Cibernético COLCERT Unidades cibernéticas de las fuerzas militares CSIRT y otros CCIRT | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se tiene planeado incluir en el la Política de Seguridad de la Información en el segundo semestre de 2021.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 36 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | El jefe de la OTIC realiza la invitación a la participación de las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional MinTic al personal de la OTIC para el primer trimestre de 2
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 7. Seguridad Digital | 37 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital tales como: Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructutra crítica cibernética Realizar la identificación anual de la infraestructura cibernética e informar al CCOC Participar enla construcción de los planes sectoriales de protección de infraestructura cibernética Paricipar en la mesas de constucciión y sensibilización del modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se tiene proyectado avances para el segundo semestre de 2021
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 38 | El Comité de Conciliación decide como máximo en un término de quince (15) días contados a partir del momento en que reciban la solicitud de conciliación para lo cual se implementara las acciones correspondientes para cumplir los términos del Decreto 491 de 28/03/2020 | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Continuación de la actividad en la vigencia | Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se aporta como evidencia de la gestion realizada durante el primer trimestre de 2021, base de datos donde se relaciona las 10 solicitudes de conciliación y cronograma de fechas del comité vigencia 2021.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 39 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 12 de marzo de 2021 se realizó el taller de lenguaje claro, con la convocatoria a toda la entidad a través de comunicación interna. Se anexa: 1. Convocatorio taller 2. Listado de asistencia 3. Presentación taller
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 40 | Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares por medio de Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En la actualidad la WEB de la entidad incluye, en la parte superior derecha, dos pestañas que informan, al dar clik, información, contrastes y tamaño y forma de la letra, que mejoran el acceso a la información pública, a personas con discapacidad visual. Además Se establece como compromiso una mesa de trabajo con la OACCM y la OTIC para determinar la herramienta tecnológica que permita interactuar con las personas en condición de discapacidad con el fin de atender sus necesidades.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 41 | Traducir en Lenguaje Claro: Guías Formatos Manuales | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Con el apoyo de la Veeduría Distrital,el 16 de marzo de 2021, se adelantó el taller de lenguaje claro producción de textos Se anexa: 1. Listado de asistencia. 2. Presentación taller Una vez cualificado los servidores se prosigue a realizar la traducción de documentos en Lenguaje Claro.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 42 | Incluir un lenguaje claro en las piezas de comunicación difundidas a través de los diferentes canales de comunicación, de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de inversión Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021 se adelantaron diferentes contenidos de gran interes para la ciudadanía y servidores públicos, explicando y dando a conocer los diferentes canales de atención al ciudadano que posee la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Todos y cada uno de los contenidos fueron validados y concertados con la Subsecretaría y la Dirección encargadas de la atención al ciudadano. Un ejemplo de ello fueron las piezas que se realizaron sobre los distintos trámites virtuales que posee la SDM para la ciudadanía en general. Igualmente se dio apoyo, a la Subsecretaría de Servicios durante el desarrollo de la primera rueda virtual de negocios, con la que se buscaba entregar una experiencia diferente, virtualizada y eficiente que le ahorre tiempo a los ciudadanos.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 43 | Implementar mecanismos para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor incluyendo todas las dependencias y sedes de la Entidad como Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | El 12 de marzo de 2021 se realizó el taller de lenguaje claro, con la convocatoria a toda la entidad a través de comunicación interna. Se anexa: 1. Convocatorio taller 2. Listado de asistencia 3. Presentación taller
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 44 | Utilizar módulos de gestión virtual como mecanismo para que lso ciudadanos gestionesn sus trámites y servicios en el territorio | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Con la puesta en marcha del aplicativo 360 donde el ciudadano puede agendar para los trámites de Orden de Salida de Vehículos Inmovilizados y Cursos pedagógicos por infracción a las normas de tránsito se han agendado desde el periodo julio 2020 hasta la fecha (abril 2021): 65.516 agendamientos. Segmentando, durante el primer trimestre 2021 se han realizado 23.026 registros de agendamiento por el aplicativo 360 Se anexa base de datos del agendamiento por aplicativo Ciudadano 360
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 45 | Adecuar un canal de atención virtual para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores,nilños, niñas, etnias y otros grupos de valor por parte de la entidad | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | En el mes de diciembre 2020 se realiza la solicitud a la OACCM de adecuar canales de atención virtual para grupos poblacionales específicos. Durante el mes de febrero 2021 se obtiene respuesta de la oficina. Se anexa: 1. Memorando respuesta 20211100017753. Cabe destacr que, se tienne programada reuniones con la OACCM para establecer el canal de atención del grupo poblacional étnico o adulto mayor.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 46 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actas de reuniones virtuales de los CLMs con la ciudadanía
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 47 | Determinar los problemas que fueron solucionados a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Informe general de los CLMs de reportes de inconvenientes presentados en las reuniones virtuales con la ciudadanía y las soluciones propuestas
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 48 | Levantamiento de las necesidades de señalización inclusiva acorde con las características de las sedes y los puntos de atención dispuestos por la entidad: Braile / Alto relieve / Diseño Universal y remisión para elaboración de los diseños | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA Inversión de Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-30 | Con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad se procedió a ajustar los diseños luego del infome preliminar recibido por parte del INCI. Mediante radicado 20216121717411 se remitió señalética diseñada por la Oficina de Comunicaciones para segunda revisión por parte del INCI luego de las recomendaciones impartidas por dicha entidad. Mediante radicado 20216120069773 se remitió la solicitud formal y la descripción de la necesidad a la Oficina Asesora de Comunicaciones para que se integre el requerimiento dentro del multiproceso liderado por dicha área, cuyo objeto es: "PRESTAR SERVICIOS PARA LA PRODUCCION, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO DE DIVULGACION, EDUCACION Y PEDAGOGIA PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD " a fin de adquirir la señalética a través de dicho contrato.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 49 | Disponer recursos para: -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual -Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad auditiva | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Debido a un tema presupuestal se ha aplazo la inversión de estos recursos.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 10. Servicio al ciudadano | 50 | Destinar recursos para: Adquisición e instalaciónde tecnología que permita y faclite la comunicación de personas con discapacacidad: Visual con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. Auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidasdes particulares. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Debido a un tema presupuestal se ha aplazo la inversión de estos recursos.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 51 | Divulgar a través de los diferentes canales de comunicación externa y de acuerdo con la solicitud de la diferentes dependencias de la SDM, los trámites y servicios ofrecidos por la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Durante el trimestre se desarrolló un propuesta de comunicación para la Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía, el cual plantea estrategias que fortalecen la divulgación de los trámites y sericios en cuanto a los lineamientos de comunicación externa e interna. Las acciones ejecutadas fueron las siguientes: 1. Se crearon las guías de uso de imagen para los consorcios SIM y GyP que imparten lineamientos sobre co-branding de los logos de Bogotá, SDM y los logos de SIM y G y P. 2. En trabajo conjunto con el equipo de redes sociales se desarrollaron piezas semanales para divulgar información de interés sobre trámites y servicios de la SDM, además de la información frente a las rendiciones de cuentas por nodos locales. 3. Se desarrollaron piezas para comunicación interna, que permitieron que los coladores de la SDM conocieran temas de interés de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y de Gestión Social. 4. Se adelantó una divulgación intensa a través de redes sociales sobre la rendición de cuentas del sector movilidad a nivel del territorio ( localidades) Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1vNxElrD-WBDjz5OLI9zJnwQ1Qeiy-p_E?usp=sharing
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 11. Racionalización de trámites | 52 | Contemplar el tema de trámites para que la entidad divulgue esta información en el propceso de rendición de cuentas | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuenta en las que se incluyen diapositivas con información de los trámites y servicios de la SDM se reportarán en el segundo semestre de 2021, conforme al cronograma establecido.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 53 | incluir en las actividades de participación implementadas Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Sindicatos) | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actas de reuniones con la ciudadaía
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 54 | Formular en la estrategia de participación ciudadana, el uso de medios digitales para: - Elaboración de normatividad - Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1) Elaboración de normatividad 2) Divulgación de trámites y servicios de la SDM en los CLM
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 55 | Emplear las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para: - Ejercicios de colaboración e innovación abierta - Evaluación de la prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1.Invitaciones virtuales a los Diálogos Ciudadanos Nodales en los CLM 2. Evaluación de la prestación del servicio en los CLM a través de la encuesta de satisfacción trimestral
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 56 | Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad se debe: - Implementar acciones de mejoramiento -Divulgar las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de las Diálogos Ciudadanos Nodales
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 57 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1) Invitaciones a Diálogos Ciudanos Nodales y pantallazos de publicación en redes sociales 2) Invitaciones a Diálogos Ciudanos Nodales en los CLM
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 58 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Invitaciones a Diálogos Ciudanos Nodales en los CLM Divulgaciones de trámites y servicios de la SDM en los CLM Publicación PIP en web para aportes ciudadanía
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 59 | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de dialógo, acciones que busquen mejorar los posibles fallos detectados | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de los diálogos ciudadanos nodales
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 12. Participación ciudadana en la gestión pública | 60 | Identificar y realizar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en el ejercicio de rendición de cuentas desde el sistema de control interno | Oficina de Gestión Social | POA Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 4. Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Evaluación de los diálogos ciudadanos nodales
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 61 | Capacitar y mantener actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En el marco del contrato 2020-1982, suscrito con la UNAL, se ejecutó el curso de Hermeneutica y Argumentación jurídica, que incluye procesos orales con la participación de 25 abogados. Se está gestionando con la Secretaría Jurídica Distrital, una capacitación sobre la Ley 1952 de 2015 la cual entra en vigencia en el mes de julio. Se está esperando disponibilidad de agenda por parte de la S.J.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 62 | Implementar como herramientas para la revisión del inventario normativo - Compilación y/o Racionalización de trámites para reducir cargas administrativas - Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficientes | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se aporta como evidencia del avance de enero-marzo mesa de trabajo de fecha 12 y 19 de marzo de 2021 sobre Unificación de los Decretos sobre restricciones a la circulación en el Distrito Capital y borrador del proyecto de decreto "Por medio del cual se unifican las normas sobre restricción de circulación vehicular en el Distrito Capital".
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 17. Mejora normativa | 63 | Implementar como criterios para la depuración normativa: -Obsolescencia -Norma transitoria | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Continuación de la actividad en la vigencia | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se aporta como evidencia de la Gestion realizada por la Direccion de Normatividad y conceptos en el periodo de enero a marzo Decreto 021 de 2021 y resolucion 20214210000176 de 2021 en donde se aplico el criterio de Norma Transitoria; en cuanto al Decreto 073-2021 contiene el criterio de Obsolescencia.
3. Gestión con Valores para Resultados | POL 8. Defensa Jurídica | 64 | Implementar controles para asegurar que la solicitudes de conciliación elevadas ante la entidad se decidan en los términos previstos por la normatividad | Dirección de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-04-05 | 2021-11-30 | Nueva acción sin avance primer trimestre
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 65 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Cabe destaca que, dentro del aplicativo ciudadano 360, se genera las líneas estratégicas y de servicio en relación con las medidas del COVID 19. Se anexa: 1. Medidas COVID -19. Aplicativo 360
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 66 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con : a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | Poa Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 04/012021 | 2021-12-31 | a) Los espacios de participación realizados por los CLMs se evidencia en el Calendario de actividades, publicado en la web de la Secretaría de Movilidad, en el link https://www.movilidadbogota.gov.co/web/calendario_de_actividades b) Divulgación de trámites y servicios de la SDM en los CLM
4. Evaluación de Resultados | POL 13. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 67 | Hacer uso de las bases de datos de los ciudadanos y grupos de de valor e interés con el objetivo de incentivar la participación en la evaluación de prestación del servicio | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Divulgaciones CLM
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 68 | Mantener publicada y actualizada, en la página web la sección de “Transparencia y acceso a información pública”, de acuerdo con los lineamientos y politicas de operación ( numeral 7) establecidas en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Durante el trimestre se realizó la actualización permanente del contenido publicado en la página web de la Secretaría de Movilidad. La actualización de títulos y contenidos en el cuerpo de las páginas que cumplan los parámetros de publicación, a su vez ofrezcan el acceso y transparencia a la información, ha sido una constante en este periodo. Se implementó, de igual medida la adición de contenido a las páginas de participación ciudadana, en las secciones del plan institucional de participación. En la sección de rendición de cuentas locales se publicó la actualización del cronograma, citaciones y otra documentación de los nodos de dialogo ciudadano. También se avanzó en el cumplimiento de la del decreto 1081 de 2015 Art 2.1.1.2.1.4 y Ley 1712 de 2014 Art. 9(k) suministrando a los ciudadanos el acceso a la información. La divulgación dirigida a la ciudadanía fue frente a la invitación a nodos de dialogo ciudadano en el marco de rendición de cuentas, según el decreto 1081 de 2015 art. 2.1.1.2.1.4. y ley 1712 de 2014 Art.9(d,e), los informes de gestión, evaluación y auditoria. Evidencias en el link: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion-poblacion-vulnerable
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 69 | Aplicar una lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de la publicación mínima, mencionada en el artículo 9,10 y 11 de la Ley 1412 de 2014. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Para el primer trimestre del presente año con el objetivo de hacer el respectivo seguimiento de las publicaciones minimas observadas en la ley 1712 de 2014, se realizó por medio de la matriz de cumplimiento, que para la validación se incluyeron dos (2) casillas, la verificación de las 12 categorías que se encuentran sujetas en la implementación de la política de transparencia y accesibilidad a la información pública. Se verificaron 215 ítems, resultado de las directrices y estándares para la publicación de la información conforme la ley de transparencia. De igual manera, se adelantó junto con la OTIC y OAPI un diagnóstico con lista de chequeo de lo descrito en la Resolución 1519 de 2020 (anexos) - accesibilidad web y de datos abiertos. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1N8EHD3Mwh6XmmsDxV7DluS-OgGwkC7mY/view?usp=sharing
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 70 | Revisar la información frente a las diferentes solicitudes de publicación y aprobar contenidos de acuerdo con los lineamientos establecido en el protocolo de la ley de transparencia y acceso a la información publicado en la intranet. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | En el transcurso del primer trimestre del presente año se han procesado un total de 370 solicitudes por medio del formato de remisión de información para la publicación en la página web de la SDM (Código: PE02-PR02-F01), para adición, modificación y/o eliminación de contenido. Lo anterior, en el cumplimiento del protocolo para la implementación de la política de transparencia y acceso a la información pública del sistema integrado para la gestión bajo el estándar MIPG, el cual busca garantizar la que la información cumpla con requerido para la publicación.
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 71 | Mejora la accesibilidad de los archivos electrónicos (ISO 14289-1) Enviar las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | No cumplida en 2020 involucrar OTIC y OAPI | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2019-02-01 | 2021-11-30 | Mediante mesa de trabajo realizada con la Oficina de tecnologías de la Información se estableció el compromiso por parte de esa dependencia de verificar si en ORFEO se cumplen las características.
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 72 | Socializar los documentos traducidos a lenguas de comunidades indígenas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en la página web | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Fotalecimiento de la Política | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Actas de las acciones realizadas por los CLM socializando los documentos traducidos a lenguas de comunidades indigenas
5. Información y Comunicación | POL 9. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 73 | Divulgar a traves de los diferentes canales de comunicación, datos relevantes frente a la ley de transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Planeación | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 1. En el primer trimestre del presente año se realizó diseño y renovación del micrositio "El servicio de taxi en Bogotá” esto en busca de alcanzar los objetivos trazados. Esta sección es empleada como herramienta frecuente de consulta ciudadana. El micrositio desarrollado describe los aspectos legales, orienta al usuario y le permite identificar las características que debe tener un servicio licito tanto por sus responsabilidades como por sus obligaciones. El micrositio suministra al usuario las siguientes herramientas: teléfonos para la solicitud de un servicio, la descripción de las tarifas para cobro por taxímetro y plataformas tecnológicas, descripción puntual de las plataformas tecnológicas habilitadas por el ministerio de transporte con sus respectivos enlaces de descarga y la guía para interponer una queja por el servicio de taxi. 2. Durante el mismo periodo en mención, se realizó el estudio de requerimientos, diseño, programación e implementación del micrositio “Nueva concesión tramites servicios movilidad” que busca dar a conocer a la ciudadanía la nueva estrategia omnicanal que permite a acceder a la información, tramites, transparencia, calidad, oportunidad, e innovación. 3. Se diseñó y divulgó por medio de canales internos, datos relevantes frente a la transparencia y acceso de la información, con el fin de fortalecer los procesos de la información pública que redunda en acciones transparentes y cumplimiendo con lo dispuesto por la normativa. De igual manera, promocionó la en el mes de enero de 2021, la participación de los colaboradores del PAAC, donde uno de los componentes principales es la ley de transparencia y acceso de la información pública. Evidencias en: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/taxis https://www.movilidadbogota.gov.co/web/nueva-concesion-tramites-servicios-movilidad https://mail.google.com/mail/u/0/#label/COMUNICACIONES%2Fcomunicaci%C3%B3n+interna/WhctKJWJLgqZlbRKqJplSThwjfhFHwtSqSwsMGhvbfDbVFshGktbgGTvpNtshwLCPHbPNkv https://mail.google.com/mail/u/0/#advanced-search/from=comunicacioninterna%40movilidadbogota.gov.co&subset=all&has=transparencia&within=1d&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb&query=from%3A(comunicacioninterna%40movilidadbogota.gov.co)+transparencia/WhctKJWJLhPtDtXHsVfXmVHCCkfTmHLgXKsNfKjxzckchWFQhPTHTnbBgZwCGzJdBJVcQgl
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 74 | * Publicar TVD en la página web | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-11-30 | acción Cumplida parcialmente, se publicaron las TVD en la intranet ya que al no estar aprobadas por el Archivo de Bogotá no se pueden publicar en la página web https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/SIGA
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 75 | * Implementar TVD para los Fondos Documentales provenientes de entidades liquidadas, escindidas, fusionadas, suprimidas se debe contar organización documental | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-12-30 | No se ha adelantado acciónes ya que las TVD no se encuentran aprobadas y se está a la respuesta de la convalidación enviada El 18 de diciembre de 2020 bajo radicado 20206120016991
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 76 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional Decreto 672 de 2018 versión 2.0 | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Concepto técnico Archivo de Bogotá para convalidación. | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Se adjunta plan de trabajo de la segunda actualización
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 77 | Actualizar y clasificar la información correspondiente al índice de información clasificada y reservada y establecer categorías de derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Actualización de acuerdo a las TRD. | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-07-30 | El indice de Información clasificada se encuentra actualizada, una vez se remita la segunda actualización, se procede a actualizar el ICR de nuevo https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion-clasificada-reservada
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 78 | Crear expedientes electrónicos con sus respectivos componentes tecnológicos | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se dio inicio a la creación de expedientes electrónicos en el mes de enero de 2021, se adjunta base de los expedientes creados en el primer trimestre en el Sistema de Gestión Documental Orfeo
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 79 | Implementar la digitalización de documentos que están en soporte papel para fines probatorios y fines de preservación | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Aun no se ha implementado la digitalización con fines probatorios
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 80 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC en el componente del Plan de Preservación a largo plazo | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Se adjunta el cronograma de mesas de trabajo para la implementación
5. Información y Comunicación | POL 14. Gestión Documental | 81 | Realizar plan de trabajo de mejora continua al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección Administrativa | POA de gestión Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 6: Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Aun no se ha elaborado el plan de trabajo de mejora continua
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 82 | Costear estrategias y acciones de fortalecimiento de la capacidad estadística en la entidad territorial programadas en el 2021 a cargo de la DIM. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite Costeo Estrategías Fortalecimiento de la Capacidad Estadística correspondientes a la oferta del DANE
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 83 | Realizar la socialización y capacitación en el diligenciamiento de los formatos PE04-PR07-F01 FICHA TÉCNICA REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES, PE04-PR07-F02 FORMATO DE RECOLECCIÓN REGISTROS ADMINISTRATIVOS MISIONALES y PE04-PR07-F03 DICCIONARIO DE BASE DE DATOS. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite presentación y lista de asistencia de la socialización realizada por la DIM referente al procedimiento Gestión de la Información Estadística y sus anexos
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 84 | Realizar la capacitación en la generación de reglas de validación para la recolección de los datos de sus registros administrativos misionales. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el II Trimestre 2021
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 85 | Realizar capacitación en el desarrollo de procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Oferta DANE
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 86 | Realizar capacitación en las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Oferta DANE
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 87 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el III Trimestre 2021
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 88 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el IV Trimestre 2021
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 89 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la PE04-PR02-F01-ficha-tecnica-indicador-de-movilidad-version-1. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el IV Trimestre 2021
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 90 | Realizar socialización y capacitación en el diligenciamiento de la ficha técnica y metodológica de las operaciones estadísticas. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | Formulación de planes, programas o proyectos de movilidad de la ciudad, que no propendan por la sostenibilidad ambiental, económica y social. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Programada para el III Trimestre 2021
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 91 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas del sector acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | Efectuar la rendición de cuentas sin dar cumplimiento a la normativa y metodologia aplicable | 2021-02-01 | 2021-12-15 | NA
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 92 | Indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los grupos de valor | Dirección de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se encuentra a la espera de los resultados de las bases estadísticas entregados por la DAC. Así mismo, se tienen programadas capacitaciones por el DANE con el fortalecer las competencias con respecto a esta política que es vital para el análisis de la información estadística.
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 93 | Desarrollar jornadas de capacitación sobre: a. Seguridad digital b. generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística | Dirección de Talento Humano | POA Dirección de Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | a. Se socializaron cursos a traves del calendario de actividades semanal y se invitó para la participación de 3 cursos: Diseño y admon base de datos, fundamentos Big Data, Gestión de Proyectos TIC b. Pendiente de gestionar con Planeación Distrital
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 94 | Consultar a los grupos de valor sobre las necesidades de información estadística y evaluar con ellos los resultados estadísticos generados. | Oficina de Gestión Social | POA de gestión Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Informe trimestral de los CLM socializando los resultados estadisticos solicitados por la comunidad
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 95 | Incluir en la estrategia de rendición de cuentas local acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo a las necesidades identificadas en los grupos de valor. | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 9. Discriminación y restricción a la participación de los ciudadanos que requieren atención y respuesta por parte de la SDM. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Presentaciones diálogos ciudadanos nodales que incluyan información estadistica y datos abiertos
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 96 | Mantener el espacio físico suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística del archivo central | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuación de la actividad en la vigencia | 5: Desviación en el uso de los bienes y servicios de la Entidad con la intención de favorecer intereses propios o de terceros. | 2021-01-01 | 2021-08-30 | Se adjuntan las evidencias del seguimiento al contrato 2020-2007 de Custodia de la informacion
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 97 | La oficina de control interno realiza verificaciones con base en la norma técnica de calidad del proceso estadístico NTCPE-1000 | Oficina de Control Interno | POA Oficina de Control Interno | Nuevo Autodiagnóstico 2020 | 6. Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Se reemplaza acción, de acuerdo con el reporte FURAG 2020.
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 98 | Gestionar recursos para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística en la entidad | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-16 | 2021-12-15 | Actividades de seguimiento al cumplimiento del proyecto de inversión 7596
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 99 | Asesorar a la OTIC sobre la normatividad para la anonimización de bases de datos en la SDM | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-16 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 100 | Usar gestores de bases de datos para almacenar la información que se genera en los registros administrativos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 6. Manipulación de información pública que favorezca intereses particulares o beneficie a terceros | 2021-02-01 | 2021-12-15 | El sistema de gestión Documental permite gestionar electrónicamente la producción, el trámite, el almacenamiento digital y la recuperación de documentos, evitando su manejo en papel, garantizando la seguridad de la información y su trazabilidad, de las comunicaciones oficiales de entrada, comunicaciones oficiales de salida, comunicaciones internas y actos administrativos (Actas, autos, facturas, entre otros) que conformen los expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Entidad. Adjunto listado de tipos documentales actuales en el sistema.
5. Información y Comunicación | POL 18. Gestión de Información estadística | 101 | Actualizar los riesgos de la seguridad de la información mediante procesos de mejora continua | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fotalecimiento de la Política | 10. Implementación de la Política de Seguridad Digital deficiente e ineficaz para las características y condiciones de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se realiza el seguimiento a los riesgos de la seguridad de la información con l herramienta Global Suite
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 102 | Realizar el acompañamiento y/o seguimiento a la ejecución de los proyectos definidos por los equipos de innovación de la SDM. Realizar publicaciones al interior de la SDM relacionadas con Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | No realizada 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite correos de seguimiento a los proyectos de innovación de la SDM (Feria) y correo de comunicación interna relacionadas con Innovación
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 103 | Realizar Reuniones trimestrales del grupo Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Se remite Acta de la Mesa Técnica de BIGDATA e Innovación correspondiente a la reunión realizada el 11 de frebrero de 2021.
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 104 | Realizar la feria de proyectos de innovación Septiembre 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Actividad programada en el Trimestre III 2021
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 105 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2021 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Actividad programada en el Trimestre IV 2021
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 106 | Capacitar en Metodologías ágiles de gerencia de proyectos - Scrum (Julio 2021). | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Actividad programada en el Trimestre III 2021
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 107 | La Entidad debe : a. Conformar grupos de investigación reconocidos por Colciencias. b. Conformar grupos de investigación clasificados por Colciencias. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se recopiló información requerida por Colciencias para la conformación de grupos de investigación - convocatoria (GrupLAC y CvLAC). Se recopiló información de clasificación por categorias desde la A1 hasta la C. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 108 | Definir metodología para Documentar y Replicar las experiencias que se han identificado como innovadoras | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva por reasignación de responsabilidades | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones.
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 109 | Orientar la documentación sobre buenas prácticas en innovación pública | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Nueva por reasignación de responsabilidades | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones.
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 110 | Para conservar el conocimiento de los servidores público de la Entidad debe: a. Diseñar mecanismos, procedimientos y/o procesos para transferir el conocimiento b. Planear la transferencia de conocimiento entre las personas de la entidad c. Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual d. Aplicar herramientas para conservar el conocimiento tácito de los servidores | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | a. Se encuentra en proceso la actualización de la información de la intranet de esta política en conjunto con la DIM, con el fin de constituir un repositorio de información institucional. B. Se cuenta con las herramientas de: Formato de entrega de puesto de trabajo
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 111 | Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas para: a. Conservar el conocimiento de los servidores públicos de la Entidad b. Conservar la memoria institucional | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Sin avance a la fecha
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 112 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | Se cuenta con las herramientas de: - Formato de entrega de puesto de trabajo - Micrositio para subir la información de GC (Se está revisando actualmente). Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 113 | Para evitar la pérdida de conocimiento explícito la Entidad debe realizar un inventario para identificar la ubicación del conocimiento: a. Clasificar el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo b. Sistematizar el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente c. Analizar que personas y dependencias tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 114 | Desarrollar procesos de ideación, creación o validación con el personal idoneo para innovar y con los tomadores de decisiones | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones. Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 115 | Orientar al interior de la Entidad sobre las actividades necesarias para lograr procesos de ideación, creación o validación con los grupos de valor o de interés | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones. Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 116 | Socializar y promover dentro de los procesos de innovación la realización de prototipos previos al lanzamiento o implementación como una “solución final” | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones. Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 117 | Divulgar y promover la participación en conferencias o eventos de innovación | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones. Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 118 | Desarrollar fortalezas para innovar dentro de la Entidad como: a. Definir incentivos para generar ideas innovadoras b. Brindar tiempo suficiente para implementar innovaciones c. Contar con una estrategia de cooperación para trabajar temas de innovación con otras entidades | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | No cumplida en 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-01-02 | 2021-12-15 | No se han adelantado acciones. Se espera que con la conformación de un grupo de gestores de conocimiento e innovación se puedan abordar esta actividad
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 119 | Realizar una encuesta interna para identificar proyectos en creación potenciales en proceso de diseño | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección Inteligencia para la Movilidad | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 | 12. Designación de colaboradores no competentes o idóneos para el desarrollo de las actividades asignadas. | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
6. Gestión del conocimiento y la Innovación | POL 15. Gestión del conocimiento y la innovación | 120 | Frente al Laboratorio de Innovación en Movibilidad de bogotá (MoviLab) la entidad debe: a. Generar proyectos y metas compartidas de fortalecimiento institucional (PED) b. Participar en redes de conocimiento c. Participar en comunidades de práctica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva de acuerdo con el reporte FURAG 2020 |  | 2021-04-05 | 2021-12-15 | Nueva acción sin avance primer trimestre
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 121 | La entidad debe incluir en la política de administración del riesgo, los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | No realizada 2020 | Desatender recomendaciones de los entes de control | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Con la implementación de la nueva metodología definida por el DAFP se incluirá como una política
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 122 | La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión financiera https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 123 | Identificar factores contable y financiero que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión financiera https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 124 | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Subdirección Financiera | POA de Gestión Subdirecciòn Financiera | Fotalecimiento de la Política | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se han considerado en los riesgos del proceso de Gestión financiera https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-financiera-2021-version-1.0.xlsx
7. Control Interno | POL 16. Control interno | 125 | Identificar factores de carácter presupuestal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Circular 001 de 2020-Secretaria General de la Alcaldia | 11. Incumplimiento de requisitos al ejecutar un trámite o prestar un servicio a la ciudadanía con el propósito de obtener un beneficio propio o para un tercero. | 04/01/202 | 2021-12-31 | Se han considerado en los riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación https://intranetmovilidad.movilidadbogota.gov.co/intranet/sites/default/files/2021-03-01/mapa-riesgos-de-gestion-oficina-asesora-de-planeacion-institucional-2021-version-1.0.xlsx