## Avance Metas e Indicadores PDD
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [46 empty] | Constante
|  | PROCESO DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | [46 empty] | Creciente
|  | FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD | [46 empty] | Decreciente
|  | Código: PM01-PR05-F01 |  |  | Versión: 2.0 | [43 empty] | Suma
Propósitos
Programas
Fecha de seguimiento |  | Junio de 2023
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD | [10 empty] | ANUALIZACIÓN DE LA META |  | ANUALIZACIÓN DE LA META |  | ANUALIZACIÓN DE LA META |  | ANUALIZACIÓN DE LA META |  | ANUALIZACIÓN DE LA META |  | ANUALIZACIÓN DE LA META |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) | [13 empty] | AVANCE CUALITATIVO |  |  | PRESUPUESTO (Millones de pesos)
Componente | Codigo Propósito | Propósito | Codigo Programa | Programa | Codigo meta PDD | Meta Plan de Desarrollo | Código Indicador | Nombre Indicador | Cód. Entidad Responsable | Nombre Entidad Responsable | Tipo de Anualización | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Avance 2020 | Meta 2021 | Avance 2021 | Meta 2022 | Avance 2022 | Meta 2023 | Avance 2023 | Meta 2024 | Avance 2024 | Total Plan de Desarrollo | % Cumplimiento Plan de Desarrollo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Vigencia | % Cumplimiento | Avances y Logros | Retrasos y soluciones | Beneficios | Programado 2020 | Ejecutado 2020 | Programado 2021 | Ejecutado 2021 | Programado 2022 | Ejecutado 2022 | Programado 2023 | Ejecutado 2023
Transporte Público | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1 | Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad | 1 | Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Creciente | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 4 | 4 | 100% | En lo que respecta al número de fuentes de fondeo implementadas para el Sector Movilidad, en lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2022 se han implementado cuatro (4) fuentes de fondeo así: 1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto Distrital 749 de 2019. Desde su implementación se ha recaudado $420.100 millones de pesos con corte a mayo de 2023. Su recaudo inició en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores, hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo con la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual, que se vio reflejada de manera positiva en el recaudo de los primeros meses del 2022. 2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito, estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $9.353 millones de pesos con corte a mayo de 2023, con destinación al Sistema de Movilidad Sostenible. 3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria se proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. Desde su operación y hasta mayo de 2022 entraron en operación las primeras zonas de parqueo pago, en total 5.197 cupos operativos y se han recaudado $9.996 millones de pesos con corte a mayo de 2023, en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A. 4. Valet Parking adoptada mediante Resolución 151742 de 2022 Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo y se adopta el protocolo de condiciones para la operación de la actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su implementación y hasta mayo de 2023 se han recaudado $50.6 millones de pesos. A 30/06/2023 este indicador registra un avance del 0% para la vigencia, 0% transcurrido plan y 100% acumulado plan. En cuanto a la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá, se registran las siguientes actividades: En lo corrido del Plan de Desarrollo se cuenta con un avance del 84%. La estructuración y puesta en marcha de la totalidad del proyecto se dio en 2021. A la fecha se cuenta con la implementación de 5.229 cupos de estacionamiento. En lo que respecta a la vigencia 2023, se avanzó en la implementación de 221 cupos en las localidades de Usaquén, Fontibón y Santafé. Entre las actividades adelantadas están las mesas de trabajo de sector para acordar las estrategias a seguir, implementación de actividades de gestión social planificadas por la SDM y la Terminal de Transporte en aras de reforzar el enfoque de crecimiento con sostenibilidad en lo financiero y en lo social, considerando las relaciones con las comunidades aledañas al proyecto y, en general, los ciudadanos que hacen uso del estacionamiento en vía, se continuó con el flujo de actividades en la habilitación, señalización y gestión social de segmentos que se habían identificado en las zonas de implementación en las que ya se inició la operación, así como en las nuevas zonas a ser implementadas. A 30/06/2023 este indicador registra un avance del 54.29% para la vigencia, 84% transcurrido plan y 84% acumulado plan. | A la fecha no se presentan retrasos. | La implementación de las nuevas fuentes de fondeo permitirá garantizar la sostenibilidad financiera del SITP en el corto, mediano y largo plazo, y reformular las políticas orientadas a la implementación de las fuentes alternas de financiación con tarifas preferenciales para algunos grupos poblacionales, promoviendo el acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, con un énfasis en la población económicamente vulnerable. | 1124329516 | 1124329516 | 499884520 | 499884520 | 892135260 | 892135259 | 949644624 | 949644624
Transporte Público | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 1 | Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad | 676 | Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 0 | 0 | 45 | 45 | 20 | 20 | 35 | 13 | 0 | 0 | 78 | 78% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 13; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 19 | 19 | 54.29% | En lo que respecta al número de fuentes de fondeo implementadas para el Sector Movilidad, en lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2022 se han implementado cuatro (4) fuentes de fondeo así: 1. Pago voluntario por acceso a zona con restricción, autorizado mediante el Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto Distrital 749 de 2019. Desde su implementación se ha recaudado $420.100 millones de pesos con corte a mayo de 2023. Su recaudo inició en 2020, sin embargo, la coyuntura de la pandemia, el levantamiento de la media de pico y placa, y otros factores, hicieron que no se recaudara lo esperado en el 2021. Sin embargo con la Resolución 83464 de 2021 se dio inicio a la implementación de la fase 2, en la cual se introdujo la posibilidad de pago diario y mensual, que se vio reflejada de manera positiva en el recaudo de los primeros meses del 2022. 2. Tasa para revisión, evaluación y seguimiento de derechos de tránsito, autorizada por el artículo 94 del Acuerdo 761 de 2020, el cual señaló lo siguiente: Toda entidad y/o persona natural o jurídica del derecho privado que solicite a la SDM derechos de tránsito, tales como: Planes de Manejo de Tránsito, estudios de tránsito, estudios de cierres viales por eventos, diseños de señalización, estudios de atención y demanda a usuarios y los trámites para su recibo, deberá asumir los costos según corresponda en cada caso, conforme a la metodología que se establezca que incluirá criterios de eficiencia, eficacia y economía. Dichas tasas fueron definidas e implementadas mediante Resolución No. 081 del 1º de febrero de 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad, se han recaudado $9.353 millones de pesos con corte a mayo de 2023, con destinación al Sistema de Movilidad Sostenible. 3. Fuente Tasa por el Derecho de estacionamiento sobre las vías públicas: se encuentra autorizada mediante el Acuerdo Distrital 695 de 2017, su implementación se inició en 2021 y la captación de excedentes para el Fondo de Estabilización Tarifaria se proyecta para 2023. Con su puesta en operación, se proyectan ingresos que cubran la remuneración al operador del servicio, el mantenimiento de la infraestructura, la implementación de zonas de parqueo y los excedentes mencionados para el SITP. Desde su operación y hasta mayo de 2022 entraron en operación las primeras zonas de parqueo pago, en total 5.197 cupos operativos y se han recaudado $9.996 millones de pesos con corte a mayo de 2023, en virtud del contrato interadministrativo No. 2021-2470 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Terminal de Transporte S.A. 4. Valet Parking adoptada mediante Resolución 151742 de 2022 Por medio de la cual se adopta el Protocolo general para el aprovechamiento económico del espacio público de la actividad de valet parking en vía pública en modalidad de corto plazo y se adopta el protocolo de condiciones para la operación de la actividad y la circular externa No. 24 de 2022. Desde su implementación y hasta mayo de 2023 se han recaudado $50.6 millones de pesos. A 30/06/2023 este indicador registra un avance del 0% para la vigencia, 0% transcurrido plan y 100% acumulado plan. En cuanto a la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá, se registran las siguientes actividades: En lo corrido del Plan de Desarrollo se cuenta con un avance del 84%. La estructuración y puesta en marcha de la totalidad del proyecto se dio en 2021. A la fecha se cuenta con la implementación de 5.229 cupos de estacionamiento. En lo que respecta a la vigencia 2023, se avanzó en la implementación de 221 cupos en las localidades de Usaquén, Fontibón y Santafé. Entre las actividades adelantadas están las mesas de trabajo de sector para acordar las estrategias a seguir, implementación de actividades de gestión social planificadas por la SDM y la Terminal de Transporte en aras de reforzar el enfoque de crecimiento con sostenibilidad en lo financiero y en lo social, considerando las relaciones con las comunidades aledañas al proyecto y, en general, los ciudadanos que hacen uso del estacionamiento en vía, se continuó con el flujo de actividades en la habilitación, señalización y gestión social de segmentos que se habían identificado en las zonas de implementación en las que ya se inició la operación, así como en las nuevas zonas a ser implementadas. A 30/06/2023 este indicador registra un avance del 54.29% para la vigencia, 84% transcurrido plan y 84% acumulado plan. | A la fecha no se presentan retrasos. | La implementación de las nuevas fuentes de fondeo permitirá garantizar la sostenibilidad financiera del SITP en el corto, mediano y largo plazo, y reformular las políticas orientadas a la implementación de las fuentes alternas de financiación con tarifas preferenciales para algunos grupos poblacionales, promoviendo el acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, con un énfasis en la población económicamente vulnerable. | 1124329516 | 1124329516 | 499884520 | 499884520 | 892135260 | 892135259 | 949644624 | 949644624
Transporte Público | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 6 | Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | 6 | Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1 | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 15 | 26 | 26 | 25 | 26 | 23 | 26 | 20 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 26; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 26 | 0 | 0% | Las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta en ambos indicadores son las siguientes: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia afectó el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo. Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad. El Banco Mundial entregó y socializó los resultados de la línea base de la Evaluación de impacto de la nueva política tarifaría SISBEN del SITP. Adicionalmente se viene trabajando con la CAF- Banco Interamericano de Desarrollo- a través de un convenio de cooperación técnica no reembolsable, para la contratación de una consultoría de movilidad y genero. Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020, 2021, 2022 y lo corrido del 2023 corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. No obstante, la SDM revisó otras metodologías y fuentes de información del DANE, con lo que se calculó el gasto de los hogares para 2021 con el fin de tener una medición parcial del indicador, sin embargo, la medición definitiva del mismo se dará con los datos de la encuesta de movilidad 2023, que se encuentra actualmente en desarrollo. | La entidad responsable manifiesta para ambos indicadores, que aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019. | Este programa tiene como objetivo contribuir a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad. | 2849725072 | 2849725072 | 4342833460 | 4335522833 | 3155509055 | 3155509050 | 10989140459 | 7895022734
Transporte Público | 1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 6 | Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos | 651 | Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2 | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 15 | 24 | 24 | 23.5 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 24; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 24 | 0 | 0% | Las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta en ambos indicadores son las siguientes: En lo corrido del plan de Desarrollo 2020- 2023, entre los avances más destacados con el fin de alcanzar la meta, la SDM ha evaluado los estudios presentados por Transmilenio S.A., para la actualización tarifaria 2020 y 2022 donde se congeló la tarifa para las poblaciones adulto mayor y personas con menor capacidad de pago, con el fin de avanzar hacia una política tarifaria más incluyente. Es importante mencionar que la pandemia afectó el desarrollo socioeconómico de los hogares, disminuyendo los ingresos de las familias y dificultando el desarrollo de política pública a largo plazo. Adicionalmente, La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el Decreto 004 de 2023 y la Resolución 81469 de 2023 en las que establece que los potenciales beneficiarios del incentivo para personas con menor capacidad de pago serán las personas mayores de 16 años que cuenten con una encuesta validada del SISBÉN IV remitida por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y estén categorizados entre los grupos A1 a B7, así como la población indígena mayor de 16 años registrada en listados censales realizados por el resguardo o cabildo respectivo consolidados por el Ministerio del Interior. Dicho decreto mantuvo los beneficios para la población adulto mayor y personas en condición de discapacidad. El Banco Mundial entregó y socializó los resultados de la línea base de la Evaluación de impacto de la nueva política tarifaría SISBEN del SITP. Adicionalmente se viene trabajando con la CAF- Banco Interamericano de Desarrollo- a través de un convenio de cooperación técnica no reembolsable, para la contratación de una consultoría de movilidad y genero. Finalmente, es importante señalar que la programación y cumplimiento del 2020, 2021, 2022 y lo corrido del 2023 corresponde a los datos de la línea base, teniendo en cuenta que la producción de información estadística en el Distrito se realiza regularmente en periodos de 4 años, como es el caso de la encuesta de movilidad (fuente de información para la medición del indicador), lo cual dificulta el seguimiento anual de diversos indicadores, entre estos el indicador en comento. No obstante, la SDM revisó otras metodologías y fuentes de información del DANE, con lo que se calculó el gasto de los hogares para 2021 con el fin de tener una medición parcial del indicador, sin embargo, la medición definitiva del mismo se dará con los datos de la encuesta de movilidad 2023, que se encuentra actualmente en desarrollo. | La entidad responsable manifiesta para ambos indicadores, que aún cuando desde la Secretaria Distrital de Movilidad se implementan mecanismos internos para medición de variables socioeconómicas, la fuente de información estalecida para los indicadores de gasto para los estratos I y II es la Encuesta de Movilidad del año 2019, la cual se genera cada 4 años, razón por la cual se mantiene para la presente vigencia la linea base establecida en dicha encuesta de movilidad año 2019. | Este programa tiene como objetivo contribuir a que los hogares vulnerables económicamente mejoren sus ingresos y su calidad de vida, al tener acceso y disfrute igualitario y con calidad al sistema de movilidad de Bogotá, y por ende a las oportunidades laborales, educativas y culturales que ofrece la ciudad. | 2849725072 | 2849725072 | 4342833460 | 4335522833 | 3155509055 | 3155509050 | 10989140459 | 7895022734
Transporte no motorizado | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 264 | Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta | 281 | Número de viajes en bicicleta | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Creciente | 1320551 | 880367 | 880367 | 880368 | 880367 | 880368 | 880367 | 1320551 | 880367 | 1320551 | 0 | 880367 | 66.67% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 880367; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 880367 | 880367 | 66.67% | En el Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", en el marco del impacto generado por el COVID19 en los patrones de comportamiento de la movilidad en la ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, ha desarrollado una metodología de medición conjugando diferentes fuentes de información y análisis estadísticos para lograr identificar el número de viajes en bicicleta que se realizan en la ciudad al día, con rangos de incertidumbre, pero no alcanza la robustez de una operación estadística con el nivel de representatividad de la Encuesta de Movilidad (insumo utilizado para la formulación del indicador), con el fin de mantener la consistencia en fuente primaria de información de calidad, la SDM se encuentra desarrollando la Encuesta de Movilidad en el año 2023, proyectando contar con la información para reportar el número de viajes en la ciudad-región, finalizando el año en mención. Durante el Plan de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad, la Administración distrital ha incentivado el uso de la bicicleta en la ciudad, a través de las acciones para el cumplimiento de los objetivos específicos de la política pública de la bicicleta, así: Más seguridad personal: Bicicletas registradas 256.566 Mayor seguridad vial: Se apoya el desarrollo de acciones pedagógicas de seguridad vial. Más y mejores viajes en bicicleta: Construcción de los Documentos Técnicos de Soporte para el mantenimiento y la implementación de ciclorruta. Más bici para todas y todos: Actividades de promoción del uso de la bicicleta: - Espacios de dialogo con los consejeros y consejeras locales relacionados con el Sistema de Bicicletas Compartidas, mapas bici Bogotá, seguridad vial con Transmilenio, ORVI (Atención a Víctimas de siniestros viales), mesas interlocales presenciales para la socialización de proyectos de cicloinfraestructura y se inició la ruta de fortalecimiento a instancias de participación. - Acompañamiento en el desarrollo de los consejos locales de la bicicleta. - Propuesta de sensibilización con enfoque de género, paridad por parte de la Secretaria de la Mujer para el concejo distrital de la bicicleta. - Identificación de espacios para la resignificación del espacio público con enfoque de género - Inicio a la etapa de ejecución por parte de las organizaciones beneficiarias de la Beca Capital mundial de la bicicleta que promueven el uso de la Bicicleta - convenio 2022-1586 SDM-SDCRD. - Firma del decreto 480 de 2022, Por medio del cual se crea la Comisión intersectorial de la Bicicleta del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, se han realizado (2) sesiones de la comisión intersectorial. - Celebración de la semana de la Bicicleta en forma anual, con la participación de organizaciones promotoras del uso de la Bici, entidades públicas, privadas entre otras. - Se realizaron jornadas de dialogo ciclista, con participación ciudadana. - Acompañamiento a los talleres de creación de Plan Especial de Salvaguardias, de la declaratoria de la cultura de la bicicleta como patrimonio Cultural. | No se presentaronn retrasos. | Bogotá cuenta con unos bienes y servicios que promueven el uso de la bicicleta orientados a estimular a la ciudadanía para que realicen sus viajes en bicicleta y estos tengan mayor calidad, de igual manera promueven la equidad social y de género y ayuda a mitigar otro tipo de problemáticas que aquejan a la ciudad y a los ciclistas (salud, recreación, ambiente y calidad del aire entre otras). Estos bienes y servicios también aportaron en la reducción de los siniestros viales y el hurto de bicicletas al que están expuestos los ciclistas de la ciudad y brindan las condiciones físicas, culturales y socioeconómicos para que los ciclistas ejerzan su derecho a disfrutar de la ciudad en Bicicleta. | 418437490 | 418437490 | 3171724313 | 3171724313 | 2773192185 | 2773192185 | 2159663000 | 1730112994
Componente ambiental | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 265 | Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 282 | Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Creciente | 8500 | 2400 | 3586 | 4894 | 4894 | 7367 | 7367 | 8000 | 7601 | 8500 | 0 | 7601 | 85.93% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 7601; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 8103 | 8103 | 101.3% | La Secretaría Distrital de Movilidad-SDM, en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 30 de junio de 2023, de 8.103 vehículos de cero y bajas emisiones registrados, 5.693 de éstos son vehículos eléctricos y 2.410 vehículos dedicados a gas natural vehicular. En el año 2022 se logró la aprobación del protocolo de la actividad de recarga de vehículos eléctricos por parte de la Comisión Intersectorial del Espacio Público y se realizó una priorización de predios y autorización de uso de predios del DADEP para el desarrollo del CAMEP de cargadores. Para la vigencia 2023, se tiene proyectado la implementación de un Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público (CAMEP). En cuanto a la implementación de los puntos públicos de carga rápida se está creando el marco legal (Resolución 218 de 2021 expedida por el DADEP; mediante la cual se creó la actividad de recarga de vehículos eléctricos en el espacio público y se incluyeron los artículos 212 y 213 del POT, los cuales habilitan la instalación de cargadores en el espacio público y bienes fiscales), actualmente la ciudad cuenta con 5 puntos de carga rápida, 4 nuevas desde la entrada en vigencia del PDD. | No se presentaron retrasos. | Aumento de la flota de transporte de cero y bajas emisiones se refleja en menor cantidad de material particulado y gases de efecto invernadero emitidos. Esto contribuye en beneficios de salud pública para la ciudadanía. | 45163440 | 45163440 | 196086823 | 196086823 | 188364487 | 188364487 | 234539000 | 123530000
Componente ambiental | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 265 | Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida | 642 | Número de puntos públicos de carga rápida implementados | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | La Secretaría Distrital de Movilidad-SDM, en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo, ha logrado el aumento del número de vehículos de cero y bajas emisiones con un resultado a 30 de junio de 2023, de 8.103 vehículos de cero y bajas emisiones registrados, 5.693 de éstos son vehículos eléctricos y 2.410 vehículos dedicados a gas natural vehicular. En el año 2022 se logró la aprobación del protocolo de la actividad de recarga de vehículos eléctricos por parte de la Comisión Intersectorial del Espacio Público y se realizó una priorización de predios y autorización de uso de predios del DADEP para el desarrollo del CAMEP de cargadores. Para la vigencia 2023, se tiene proyectado la implementación de un Contrato de Administración, Mantenimiento y Aprovechamiento Económico del Espacio Público (CAMEP). En cuanto a la implementación de los puntos públicos de carga rápida se está creando el marco legal (Resolución 218 de 2021 expedida por el DADEP; mediante la cual se creó la actividad de recarga de vehículos eléctricos en el espacio público y se incluyeron los artículos 212 y 213 del POT, los cuales habilitan la instalación de cargadores en el espacio público y bienes fiscales), actualmente la ciudad cuenta con 5 puntos de carga rápida, 4 nuevas desde la entrada en vigencia del PDD. | No se presentaron retrasos. | Aumento de la flota de transporte de cero y bajas emisiones se refleja en menor cantidad de material particulado y gases de efecto invernadero emitidos. Esto contribuye en beneficios de salud pública para la ciudadanía. | 45163440 | 45163440 | 196086823 | 196086823 | 188364487 | 188364487 | 234539000 | 123530000
Transporte no motorizado | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 266 | Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas | 283 | Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 8.98 | 5 | 0 | 78.98 | 78.98% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 8.98; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 22.5 | 22.5 | 90% | En lo corrido Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Movilidad, el sistema presentó los siguientes indicadores en este segundo trimestre de 2023, reportando a 30 de junio los siguientes: * 838.701 viajes acumulados y durante el trimestre se reportaron 413.602 viajes (del 1 de abril al 30 de junio 2023) * 2,2 viajes en bicicleta por día *4062 Promedio viajes al día este año *2 km Distancia media recorrida por viaje Este sistema le da la posibilidad a las personas de alquilar una bicicleta ubicada en el espacio público para realizar un viaje, promoviendo el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano para mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos y además generando beneficios ambientales en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado. | No se presentaron retrasos. | Mediante el Sistema de Bicicletas Compartidas se espera generar nuevos viajes diarios en bicicleta, beneficiando no sólo a los usuarios del mismo, sino también contribuyendo en el descongestionamiento del Sistema de Transporte Público, y a su vez reduciendo las emisiones de CO2 debido al cambio de modos motorizados que incentiva este sistema. En el mediano / largo plazo, estos sistemas incentivan que nuevos ciudadanos se vuelvan bici usuarios y cambien su modo de transporte motorizado actual no sólo por el Sistema de Bicicletas Compartidas per-se, sino también por su propia bicicleta mecánica o eléctrica. | 0 | 0 | 6984356 | 6984356 | 434612500 | 434612500 | 419469480 | 419469480
Transporte no motorizado | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 267 | Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público | 284 | Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13.3 | 5 | 0 | 78.3 | 78.3% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 13.3; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 20.4 | 20.4 | 68% | Con el propósito de impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible, la Secretaría Distrital de Movilidad, ha establecido una estrategia de fomento de la Micromovilidad a través del uso y aprovechamiento del espacio público, pues es allí en donde se puede aumentar el uso de vehículos de micromovilidad, por ejemplo, las bicicletas y patinetas. Es por ello, que desde julio de 2020 se presentan los siguientes avances de esta meta: - Construcción y publicación del protocolo de la actividad -Alquiler de vehículos de micromovilidad- mediante la Resolución No. 86572. - Expedición de la regulación de provisión de servicio de la actividad de micromovilidad mediante la resolución No. 93495. - Se gestionó con Secretaría de Ambiente la expedición de la resolución No. 03815 -Por medio de la cual se determinan las características y condiciones de instalación de elementos de publicidad exterior visual en los vehículos y sus accesorios y elementos que conforman el sistema de movilidad individual en Bogotá D.C- - Aprobación del Acuerdo 811 de 2021 que: 1. Permite la Publicidad Exterior Visual en vehículos de micromovilidad y 2. Permite a la Administración Distrital regular la provisión del servicio ante el Concejo Distrital. - Expedición de la Circular 13 de 2020, Circular 11 de 2021 y Resolución 205885 de 2022, relacionadas con los lineamientos y condiciones para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad - Construcción del procedimiento interno para otorgar permisos de micromovilidad PM01-PR11-Procedimiento para otorgar el permiso de aprovechamiento económico del espacio público para el alquiler de vehículos de micromovilidad y la autorización para desarrollar la provisión del servicio de vehículos de movilidad individual-. -En la vigencia 2022 fue expedido el Documento Técnico de Soporte para Autorizar la Actividad de Alquiler de Vehículos de Micromovilidad en el Espacio Público de la Ciudad de Bogotá D.C. bajo el esquema de permisos de aprovechamiento económico del espacio público, mediante el cual se definen zonas y condiciones de operación para autorizar el alquiler de vehículos de micromovilidad mediante permisos. Disponible en: https://simur.gov.co/sites/simur.gov.co/files/2022-10- 21/biblioteca/20221021-1136-220913dts-permisos-micromovilidad.pdf - Se finalizo el permiso de alquiler de patinetas de la empresa OTESTRA SAS el 2 de abril de 2023. - Se apoyó la revisión del producto 4 de la Estructuración técnica, legal, financiera, social y ambiental de un esquema de ciclorrutas territoriales, en su dimensión de infraestructura física y modelo de operación, que permita la articulación con el proyecto RegioTram de occidente y los municipios de su área de influencia. - Acompañamiento y asesoría a las empresas interesadas en acceder a los permisos de aprovechamiento del espacio público para la actividad de alquiler de vehículos de micromovilidad | No se presentaron retrasos. | Establecer un nuevo esquema de ciudad mediante la promoción alternativas de micromovilidad en la ciudad, entendida como la movilización individual en medios de transporte de baja velocidad, pequeños y ligeros que funcionan con autopropulsión o con energía eléctrica, con el fin de fomentar nuevas alternativas de movilización para la ciudadanía, ha demostrado varios beneficios para el medio ambiente en la ciudades como: ahorros de tiempo de viaje, comodidad para los viajeros, mitigación de la congestión del tráfico, promoción de estilos de vida más saludables, reducción de contaminación del aire y auditiva, y mejor seguridad en el tráfico, entre otros. Además, el uso compartido de estos medios se ha vinculado en varias ciudades al transporte público como una solución de "última milla" que conecta a los viajeros a las paraderos o estaciones del transporte público, lo cual ayuda a descongestionar el transporte público. | 67619000 | 67619000 | 332917056 | 332917056 | 608601526 | 608601526 | 249307392 | 169129000
Componente ambiental | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 271 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente) | 288 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10 | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 33.9 | 0 | 0 | 37.8 | 35.4 | 36.9 | 37.1 | 34.7 | 37.5 | 33.9 | 0 | 37.5 | 18.18% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 37.5; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 36.6 | 74.1 | 47.22% | En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción e implementación del Plan Aire 2030, instrumento que traza la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado, cuyos avances se relacionan a continuación: -En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para el año 2020 y 2021. - En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se culminó el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de carga de última milla con vehículos de cero emisiones En 2021, las Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente, con la Financiera de Desarrollo Nacional, realizaron el contrato del diseño del vehículo financiero. El contrato contempló las siguientes etapas: E1. Identificación de fuentes potenciales E2. Priorización de tecnologías E3. Diseño del vehículo financiero y análisis de bancabilidad E4. Ruta de implementación y socialización Resultado de dicho proceso, en diciembre 2021, a través del artículo 32 de la Ley 2169 de 2021, se creó el Fondo Distrital para la Promoción del Ascenso Tecnológico de la carga urbana en Distrito Capital. Dicho lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente a partir de enero de 2022, avanzan en las actividades que son necesarias para la implementación del fondo distrital de carga de acuerdo con lo previsto en la hoja de ruta del fondo. -Definición de una estrategia de Andenes para Peatones. -Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones de circulación peatonal -Se inician los convenios con cooperación internacional, CAF y C40 para el análisis, formulación y pilotos de intervención de la infraestructura peatonal. -Se radicó la formulación de la Política Pública del Peatón ante Secretaría Distrital de Planeación. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 a junio de 2023 tiene un reporte de 36,60 microgramos por metro cubico, y en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la vigencia 2023 a 30 de junio se reporta una concentración de 19.3 microgramos por metro cubico. El reporte de la meta de reducción se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. | No se presentan retrasos. | Disminuir la concentración de material particulado, lo cual se refleja en beneficios en salud pública para la ciudadanía. Se considera importante darle una mayor relevancia al rol de la caminata en la ciudad y mejorar la experiencia de los peatones a la hora de realizar sus viajes a través de la mejora la intermodalidad y la distribución más equitativa del espacio público. Así mismo, se busca que el peatón tenga una mayor incidencia en la participación en la construcción y proyección de la ciudad, tenga más responsabilidad al usar la vía e integre a su conducta comportamientos que cuiden su vida a la hora de realizar sus viajes a pie. Por tanto, se busca que Bogotá se convierta en una ciudad donde la ciudadanía y especialmente las mujeres y los niños puedan caminar para tener acceso a todo tipo de servicios y al transporte público en virtud de mejorar la calidad de vida. | 126832675 | 126832675 | 1003321599 | 1003321599 | 1785610883 | 1785422570 | 6690742128 | 3458743154
Componente ambiental | 2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | 35 | Manejo y prevención de contaminación | 271 | Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente) | 663 | Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5 | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 17.3 | 0 | 0 | 19.5 | 18.3 | 19 | 19.1 | 17.8 | 19.7 | 17.3 | 0 | 19.7 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 19.7; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 19.3 | 39 | 21.05% | En el marco del Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha trabajado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) en la construcción e implementación del Plan Aire 2030, instrumento que traza la hoja de ruta para la reducción de la concentración de material particulado, cuyos avances se relacionan a continuación: -En conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, se consolido el documento y los cálculos del Inventario de Emisiones de contaminantes locales para el año 2020 y 2021. - En alianza con Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI), se consolidó el Plan de Logística Baja en Carbono, por medio del cual se definen las acciones para disminuir las emisiones del sector logístico en Bogotá-Región y también se culminó el proyecto piloto de desconsolidación de transporte de carga de última milla con vehículos de cero emisiones En 2021, las Secretaria Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente, con la Financiera de Desarrollo Nacional, realizaron el contrato del diseño del vehículo financiero. El contrato contempló las siguientes etapas: E1. Identificación de fuentes potenciales E2. Priorización de tecnologías E3. Diseño del vehículo financiero y análisis de bancabilidad E4. Ruta de implementación y socialización Resultado de dicho proceso, en diciembre 2021, a través del artículo 32 de la Ley 2169 de 2021, se creó el Fondo Distrital para la Promoción del Ascenso Tecnológico de la carga urbana en Distrito Capital. Dicho lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaria Distrital de Ambiente a partir de enero de 2022, avanzan en las actividades que son necesarias para la implementación del fondo distrital de carga de acuerdo con lo previsto en la hoja de ruta del fondo. -Definición de una estrategia de Andenes para Peatones. -Intervenciones de calzadas para mejorar las condiciones de circulación peatonal -Se inician los convenios con cooperación internacional, CAF y C40 para el análisis, formulación y pilotos de intervención de la infraestructura peatonal. -Se radicó la formulación de la Política Pública del Peatón ante Secretaría Distrital de Planeación. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM10 a junio de 2023 tiene un reporte de 36,60 microgramos por metro cubico, y en el marco del cumplimiento de la meta de la concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2.5, para la vigencia 2023 a 30 de junio se reporta una concentración de 19.3 microgramos por metro cubico. El reporte de la meta de reducción se calcula con el promedio ponderado (móvil anual), con un 40% representado por las estaciones de la zona suroccidente (Carvajal-Sevillana, Kennedy y Puente Aranda) y el 60% restante, correspondiente al resto de estaciones (antiguas) de la ciudad. En consecuencia, se calcula el valor para cada estación con el promedio de los valores diarios, posteriormente se calcula el promedio mensual para cada estación del periodo de corte. Este promedio busca establecer el cambio en las concentraciones teniendo en cuenta la periodicidad de los ciclos anuales de calidad del aire en la ciudad. | No se presentan retrasos. | Disminuir la concentración de material particulado, lo cual se refleja en beneficios en salud pública para la ciudadanía. Se considera importante darle una mayor relevancia al rol de la caminata en la ciudad y mejorar la experiencia de los peatones a la hora de realizar sus viajes a través de la mejora la intermodalidad y la distribución más equitativa del espacio público. Así mismo, se busca que el peatón tenga una mayor incidencia en la participación en la construcción y proyección de la ciudad, tenga más responsabilidad al usar la vía e integre a su conducta comportamientos que cuiden su vida a la hora de realizar sus viajes a pie. Por tanto, se busca que Bogotá se convierta en una ciudad donde la ciudadanía y especialmente las mujeres y los niños puedan caminar para tener acceso a todo tipo de servicios y al transporte público en virtud de mejorar la calidad de vida. | 126832675 | 126832675 | 1003321599 | 1003321599 | 1785610883 | 1785422570 | 6690742128 | 3458743154
Plan de Seguridad Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 373 | 1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 400 | Número de personas fallecidas por siniestros viales | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 404 | 473 | 371 | 449 | 458 | 425 | 553 | 405 | 553 | 404 | 0 | 553 | 73.06% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 553; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 553 | 1106 | 73.24% | La meta cuenta con dos indicadores, a continuación, el reporte de cada uno de ellos con corte a junio de 2023: *Número de personas fallecidas por siniestros viales: En cifras preliminares, en Bogotá aumentaron 55 víctimas fatales en siniestros viales en 2023 en comparación con 2019, con un aumento del 25% en las fatalidades. Igualmente, en comparación con 2019 aumentaron 3 víctimas fatales de peatones (aumento de 3%), se salvaron 3 vidas de menores de 13 años (reducción del 43%), aumentó en 5 las fatalidades de adultos mayores (aumento del 9%), y aumentó en 13 víctimas fatales mujeres (aumentó del 25%). SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023). * Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años En cifras preliminares, en Bogotá aumentaron en 20 las víctimas fatales de jóvenes entre los 14 y 28 años (aumentó del 26%), Esta información fue tomada del SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023). Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son: Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Se llevó a cabo el mes de la prevención vial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde se realizaron más de 90 actividades de seguridad vial dirigidas a actores vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) y también se trabajó con los actores viales con quienes se presenta una mayor interacción vial. Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, coordinación y seguimiento de las jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público. En I Semestre 2023 se programaron 415 sesiones de recapacitación dirigidas a los operadores del componente zonal, En el I semestre se realizaron 34 jornadas en vía. Coordinación y seguimiento de las jornadas de sensibilización en vía en puntos críticos de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización en campo a la organización Corabastos en la localidad de Kennedy la cual estuvo dirigida a conductores de vehículos de carga pesada y ciclistas de la organización Corabastos. Eje 3: Víctimas: En el primer semestre de 2023 (enero-junio) fueron atendidas 325 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 74 son conductores, 143 motociclistas, 21 pasajeros, 49 ciclistas y 38 peatones. Se realizaron 332 citas de acogida, 551 citas de orientación jurídica, 191 citas de orientación social y 450 citas de orientación psicológica, para un total de 1.524 citas. Eje 4: Infraestructura Segura: En el I Semestre 2023, se han implementado 2.609 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 5.135 pasos peatonales y se han beneficiado 427 Instituciones Educativas. Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el I Semestre 2023 se programaron 2.009 controles de velocidad, la imposición de 8.223 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 318.474 comparendos C.29. se han realizado 336 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.007 comparendos F | RETRASO: el actor vial con mayor impacto en las cifras de siniestralidad es el motociclista y el aumento en las cifras se explica en: - Mayor número de motociclistas circulando en la ciudad, estos se evidnecia en los numeros de trámites de expedición de licencias de conducción para motos (A1/A2) en la ciudad: para los 4 primeros meses del año 2023 respecto al mismo periodo de 2022 se redujo un 10%, si comparamos ese mismo período del 2023 respecto al 2019 el incremento es del 82%. Por otra parte, si comparamos el 2022 Vs. 2021 se presentó un incremento del 29%, año 2022 Vs. 2019 el incremento es del 96% SOLUCIONES: - Planes de Manejo de Tránsito que buscan disminuir los riesgos de siniestralidad vial. - Implementación de los PMT, condiciones de rutas de desvío y corredores principales de tránsito de transporte de carga - Implementación de medidas de gestión del tránsito - Incentivo del uso de medios sostenibles | El mayor impacto registrado es La reducción de fallecimientos por siniestros viales en peatones. De manera específica, con respecto al mismo periodo de 2019, se salvaron 3 vidas de peatones von una reducción de 5%, el cual era el más vulnerable en época de prepandemia. | 19876563865 | 15453561240 | 59503141942 | 58088738158 | 73021974733 | 72881815774 | 66038228293 | 59476255371
Plan de Seguridad Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 373 | 1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales | 643 | Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 146 | 172 | 150 | 163 | 153 | 154 | 186 | 147 | 186 | 146 | 0 | 186 | 78.49% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 186; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 186 | 372 | 79.03% | La meta cuenta con dos indicadores, a continuación, el reporte de cada uno de ellos con corte a junio de 2023: *Número de personas fallecidas por siniestros viales: En cifras preliminares, en Bogotá aumentaron 55 víctimas fatales en siniestros viales en 2023 en comparación con 2019, con un aumento del 25% en las fatalidades. Igualmente, en comparación con 2019 aumentaron 3 víctimas fatales de peatones (aumento de 3%), se salvaron 3 vidas de menores de 13 años (reducción del 43%), aumentó en 5 las fatalidades de adultos mayores (aumento del 9%), y aumentó en 13 víctimas fatales mujeres (aumentó del 25%). SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023). * Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años En cifras preliminares, en Bogotá aumentaron en 20 las víctimas fatales de jóvenes entre los 14 y 28 años (aumentó del 26%), Esta información fue tomada del SIGAT (Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito el 04-07-2023). Algunas de las acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial (PDSV) 2017-2026 que se han realizado para lograr la disminución de fatalidades en accidentes de tránsito Algunas Acciones del Plan Distrital de Seguridad Vial 2017-2026 que se realizaron para lograr la disminución de fatalidades en siniestros viales de tránsito, son: Eje 1: Institucionalidad y gestión de la Seguridad Vial: Se llevó a cabo el mes de la prevención vial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en donde se realizaron más de 90 actividades de seguridad vial dirigidas a actores vulnerables (motociclistas, ciclistas y peatones) y también se trabajó con los actores viales con quienes se presenta una mayor interacción vial. Eje 2: Actores de la vía, comunicación y cultura vial: Desarrollo de feria de servicios y prevención vial para el Barrio Vital San Carlos, coordinación y seguimiento de las jornadas de capacitación dirigidas a Transmilenio S.A y a los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público. En I Semestre 2023 se programaron 415 sesiones de recapacitación dirigidas a los operadores del componente zonal, En el I semestre se realizaron 34 jornadas en vía. Coordinación y seguimiento de las jornadas de sensibilización en vía en puntos críticos de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público. Se realizaron 2 jornadas de sensibilización en campo a la organización Corabastos en la localidad de Kennedy la cual estuvo dirigida a conductores de vehículos de carga pesada y ciclistas de la organización Corabastos. Eje 3: Víctimas: En el primer semestre de 2023 (enero-junio) fueron atendidas 325 nuevas víctimas de siniestros viales, de las cuales 74 son conductores, 143 motociclistas, 21 pasajeros, 49 ciclistas y 38 peatones. Se realizaron 332 citas de acogida, 551 citas de orientación jurídica, 191 citas de orientación social y 450 citas de orientación psicológica, para un total de 1.524 citas. Eje 4: Infraestructura Segura: En el I Semestre 2023, se han implementado 2.609 medidas integrales de gestión de tránsito, se demarcaron 5.135 pasos peatonales y se han beneficiado 427 Instituciones Educativas. Eje 5: Control para la seguridad vial, tecnología y vehículos: Seguimiento a las actividades de control impulsadas por Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. En el I Semestre 2023 se programaron 2.009 controles de velocidad, la imposición de 8.223 comparendos por exceso de velocidad C.29. operación de las Cámaras Salvavidas, se han impuesto 318.474 comparendos C.29. se han realizado 336 controles de embriaguez, que han resultado en la imposición de 1.007 comparendos F | RETRASO: el actor vial con mayor impacto en las cifras de siniestralidad es el motociclista y el aumento en las cifras se explica en: - Mayor número de motociclistas circulando en la ciudad, estos se evidnecia en los numeros de trámites de expedición de licencias de conducción para motos (A1/A2) en la ciudad: para los 4 primeros meses del año 2023 respecto al mismo periodo de 2022 se redujo un 10%, si comparamos ese mismo período del 2023 respecto al 2019 el incremento es del 82%. Por otra parte, si comparamos el 2022 Vs. 2021 se presentó un incremento del 29%, año 2022 Vs. 2019 el incremento es del 96% SOLUCIONES: - Planes de Manejo de Tránsito que buscan disminuir los riesgos de siniestralidad vial. - Implementación de los PMT, condiciones de rutas de desvío y corredores principales de tránsito de transporte de carga - Implementación de medidas de gestión del tránsito - Incentivo del uso de medios sostenibles | El mayor impacto registrado es La reducción de fallecimientos por siniestros viales en peatones. De manera específica, con respecto al mismo periodo de 2019, se salvaron 3 vidas de peatones von una reducción de 5%, el cual era el más vulnerable en época de prepandemia. | 19876563865 | 15453561240 | 59503141942 | 58088738158 | 73021974733 | 72881815774 | 66038228293 | 59476255371
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 374 | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | 627 | Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 35 | 3.65 | 7.5 | 0 | 61.15 | 61.15% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 3.65; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 7.2 | 7.2 | 20.57% | Meta de tipo creciente cuyo avance es de 192.403 con respecto a las 166.954 Sillas esperadas para la vigencia 2023. A junio de 2023 se mantienen las 192.403 sillas de oferta (23,05%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo. Por su parte, y en lo que refiere a las Acciones de seguimiento a la implementación del SITP por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, durante el cuatrienio se ha avanzado en las siguientes acciones -Implementación del SITP en zonas rurales: se revisa conjuntamente con Transmilenio la opción de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural) a través del SITP, el ente gestor revisa las condiciones técnicas, financieras y tecnológicas para esta alternativa. -Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia. -Mejoramiento de la calidad del transporte público: se ha avanzado en análisis de información para las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, de manera paralela se realizan análisis para el sistema troncal y otras localidades -Mesas de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 con la participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital se han realizado 13 mesas de seguimiento para el cumplimiento de la tutela T-192-14. Ya no se presenta informe el juzgado dio como cumplida la acción. -Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a los indicadores de cada uno de los cinco ejes de acción. Estructuración consultoría para "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". -Se han realizado mesas interinstitucionales con el IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Transmilenio S.A, Unidad Administrativa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial a fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos. -Mesas al interior de la SDM a fin de coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles -Se han realizado 18 mesas técnicas donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020 - Se realizó 2 videos en el cual se describen los paraderos accesibles, así como la flota vehicular nueva incorporada (Énfasis en puerta de acceso elevador, sillas PcD, espacio ayuda viva, perro guía. | La meta no presenta retrasos. | Se tienen 192.403 sillas adicionales en el sistema de transporte público para aumentar la capacidad en los componentes troncal y zonal, y en consecuencia mejorar la prestación del servicio. | 68128900 | 68128900 | 3639934366 | 3630067523 | 1561266375 | 1553026375 | 4550239264 | 1582506323
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 375 | Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | 628 | Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.4 | 5 | 0 | 76.4 | 76.4% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 11.4; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 21.3 | 21.3 | 71% | En cuanto al indicador de confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal TMSA reporta: Componente Zonal: Los meses habituales del segundo trimestre (abril, mayo y parte de junio) presentan un indicador superior a los meses habituales del primer trimestre (parte de febrero y marzo). Por lo tanto, se evidencia un mejor comportamiento para los meses típicos que resultan más comparables. Hay expectativa ante la afectación por obras que genera pérdida de velocidad y afectación a la confiabilidad. Componente BRT: El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal, con corte 31 de mayo de 2023. Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la distancia promedio entre varados. Frente a las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en el seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad, durante el cuatrienio se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos de transporte del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran: Metodologías: - Metodología para el control de cambios del estudio de tránsito del Contrato IDU-1550 de 2018 -Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Carrera 91 - Metodología del estudio de tránsito para el Tramo 1 del Corredor Verde Carrera 7 - Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio Modal del Norte. - Metodología Estudio de Tránsito: Ciclo Alameda Medio Milenio. - Metodología Contrato IDU-1708-2021 estudios y Diseños de los accesos viales María Paz; - Contrato IDU-1601 de 2020,-estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72. - Metodología Contrato IDU-1814-2021 - Metodología ET en fase de factibilidad Línea 2 del Metro de Bogotá - Metodología ET en fase de factibilidad extensión PLMB Estudios de Tránsito: - Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80. - Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria. - Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170. - Estudios y diseños Av. Constitución - Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda. - Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes. - Interventoría estudios, diseños y construcción aceras y ciclorutas costado oriental Autonorte entre AC 80 y CL 128B. - Estudio y Diseños Av. Las Villas, universidad santo tomas cede central - Estudio y Diseños CAMM - Estudios y diseños proyecto Zona F. - Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av. Caracas y AK 10. - Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén. - Estudios y Diseños Regiotram de Occidente. - Estudio y Diseños Intercambiador vial Av Calle 72 - obras tempranas PLMB - Estudio y Diseños Cable San Cristobal - Controles de Cambio Av Guayacanes (fase de construcción) - Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción) - Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción) Estudio de demanda y atención de usuarios Centro de diagnóstico Automotor, predio las mercedes zona 8, Proyecto Hotel Cabrera - Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II. Adicionalmente se cuenta con otros proyectos en los cuales se emite concepto. | Componente Zonal: El corte del 30 de junio está por debajo del corte de marzo en 0.4 puntos debido a que el corte del primer trimestre resulta beneficiado por la operación estacional durante enero e inicios de febrero, ya que al tener mejor velocidad la ciudad se propicia un mejor comportamiento del Índice de Regularidad de los intervalos. Se esperan condiciones mas comparables con el acumulado posterior al segundo trimestre, recogiendo la variedad de condiciones del año. | Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la distancia promedio entre varados. | 282410620 | 282410620 | 1201581805 | 1201581805 | 1634217123 | 1617490654 | 1947285316 | 1857053316
Transporte no motorizado | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 377 | Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 404 | Kilómetros de ciclorruta conservados | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 36 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.66 | 16.8 | 17 | 20.35 | 0.42 | 0 | 0 | 26.07 | 72.42% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.42; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 18.65 | 18.65 | 91.65% |  |  |  | 320790940 | 109525940 | 707861700 | 707861700 | 257381400 | 257381400 | 488442972 | 488442972
Logistica de Movilidad | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 379 | Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes | 406 | Número de Niños y niñas beneficiados con el programa | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 364000 | 2900 | 2935 | 67132 | 67132 | 136926 | 136926 | 129782 | 29486 | 27260 | 0 | 236479 | 64.97% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 29486; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 57221 | 57221 | 44.09% | El avance acumulado PDD entre julio de 2020 y junio de 2023 equivale a un total de 264.214 estudiantes beneficiados a través de los tres proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici y Ruta Pila. Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 2.358.712 viajes de acompañamiento, de los cuales corresponden 1.734.867 Al Colegio y Bici y 623.845 a Ciempiés; así mismo se han realizado 242 visitas a Instituciones educativas y se han revisado 16.084 vehículos de transporte especial escolar controlados mediante el programa Ruta Pila. En lo que respecta a la vigencia 2023, se han beneficiado 57.221 estudiantes con el inicio de la operación a la par que el calendario escolar en las localidades donde operan los proyectos "Al Colegio en Bici", "Ciempiés Caminos Seguros" y "Ruta Pila". En estos proyectos ya se han abierto 42 caminos seguros, 123 rutas de confianza y 20 polígonos seguros, así como se han revisado los buses escolares beneficiando esta población. Con el proyecto de "Al Colegio en Bici" se logró la realización de 340.127 viajes, beneficiando a 5.970 estudiantes, y con el proyecto "Ciempiés Caminos Seguros 141.116 viajes, beneficiando a 2.097 estudiantes; y finalmente para Ruta Pila, en 2023 se han realizado 67 visitas a colegios y 4.234 revisiones a vehículos escolares, logrando beneficiar a 49.154 estudiantes. A continuación, se brinda mayor detalle para los avances de la vigencia 2023 con corte al 30 de junio: Con el proyecto Ciempiés Caminos Seguros se logró beneficiar a 2.097 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Mártires y Kennedy. De los 2,097 estudiantes beneficiados, 1.865 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 232 de 13 en adelante, 1028 son niños y 1.069 son niñas. Respecto a las comunidades se cuenta con la participaEl avance acumulado PDD entre julio de 2020 y junio de 2023 equivale a un total de 264.214 estudiantes beneficiados a través de los tres proyectos de Ciempiés, Al Colegio en Bici y Ruta Pila. Frente a los viajes realizados a través de los cuales se han beneficiado los estudiantes, se cuenta con un total de 2.358.712 viajes de acompañamiento, de los cuales corresponden 1.734.867 Al Colegio y Bici y 623.845 a Ciempiés; así mismo se han realizado 242 visitas a Instituciones educativas y se han revisado 16.084 vehículos de transporte especial escolar controlados mediante el programa Ruta Pila. En lo que respecta a la vigencia 2023, se han beneficiado 57.221 estudiantes con el inicio de la operación a la par que el calendario escolar en las localidades donde operan los proyectos "Al Colegio en Bici", "Ciempiés Caminos Seguros" y "Ruta Pila". En estos proyectos ya se han abierto 42 caminos seguros, 123 rutas de confianza y 20 polígonos seguros, así como se han revisado los buses escolares beneficiando esta población. Con el proyecto de "Al Colegio en Bici" se logró la realización de 340.127 viajes, beneficiando a 5.970 estudiantes, y con el proyecto "Ciempiés Caminos Seguros 141.116 viajes, beneficiando a 2.097 estudiantes; y finalmente para Ruta Pila, en 2023 se han realizado 67 visitas a colegios y 4.234 revisiones a vehículos escolares, logrando beneficiar a 49.154 estudiantes. A continuación, se brinda mayor detalle para los avances de la vigencia 2023 con corte al 30 de junio: Con el proyecto Ciempiés Caminos Seguros se logró beneficiar a 2.097 estudiantes matriculados en instituciones educativas distritales en 6 localidades donde se opera: Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Mártires y Kennedy. De los 2,097 estudiantes beneficiados, 1.865 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad y 232 de 13 en adelante, 1028 son niños y 1.069 son niñas. Respecto a las comunidades se cuenta con la participación de 7 de comunidad negra/afro y 19 de comunidades indígenas, entre los Muisca, Quechua, Tikuna y Wayuu y por otro lado, 12 estudiantes con alguna discapacidad. Con Al Colegio en Bici a la fecha ha logrado la activación de 123 rutas de confianza y 20 polígonos de BiciParceros, logrando beneficiar a 5,970 estudiantes. De los 5.970 estudiantes beneficiados 4.157 se encuentran entre los 5 y los 12 años de edad, y 1,813 de 13 en adelante. Adicionalmente 2.205 son niñas y 3.765 son niños. Por último, en tipo comunidad a la fecha se han beneficiado 61 estudiantes pertenecientes a la comunidad afro y 29 a la comunidad indígena (Arhuaco 1, Chimilas 1, Cocama 1, Cuna 1, Kichwa 1, Muisca 8, Paez 3, Pastos 1, Pijao 4, Wayuu 5 y Zenú 3). | La meta ha ido avanzando satisfactoriamente, aún cuando en las vigencias 2020 y 2021 por causa del aislamiento generado por la pandemia. | Se han mejorado las experiencias de viaje mediante prácticas de seguridad vial, enseñanza de conocimientos en movilidad, cultura vial y modos sostenibles de transporte para que las niñas, niños apliquen en sus diferentes recorridos. -Se han realizado los acompañamientos en los recorridos de las NNA hacia los parques y espacios públicos de manera segura. - Se brindaron espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario de la población infantil y adolescente en Bogotá, mediante medidas preventivas y correctivas enfocadas en los vehículos de transporte escolar que se mueven por la ciudad. -Se crearon espacios para que la población escolar explore su entorno de manera segura y feliz. Esto, con el objetivo de que reconocieran su ciudad, la disfrutaran y se apropiaran de ella. -Se logró coadyuvar al acceso y la permanencia en las instituciones educativas, mediante la realización de actividad física e incentivos del deporte como hábito y práctica saludable para sus vidas. -Se realizaron aportes al proceso formativo de niñas, niños y adolescentes a través de la actividad física al aire libre, acciones pedagógicas y recreativas. | 631484494 | 297926759 | 13089983885 | 13084853885 | 5902966100 | 5858374869 | 15628153000 | 9549648400
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 381 | Construir 280 km. de cicloinfraestructura | 408 | Kilómetros de ciclorruta construidos | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 56 | 25.16 | 25.16 | 16.42 | 16.42 | 7 | 7 | 7.42 | 1.78 | 0 | 0 | 50.36 | 89.93% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 1.78; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 3.1 | 3.1 | 41.78% |  |  |  | 364230082 | 117522670 | 207411000 | 207411000 | 685025690 | 683026442 | 375272032 | 353536000
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 381 | Construir 280 km. de cicloinfraestructura | 678 | Kilómetros de ciclovía temporal en operación | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Decreciente | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.3 | 5.3 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 85.36% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 5.3; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 4 | 9.3 | 100% |  |  |  | 364230082 | 117522670 | 207411000 | 207411000 | 685025690 | 683026442 | 375272032 | 353536000
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 383 | Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 410 | Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0.16 | 64% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.01; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.03 | 0.03 | 60% |  |  |  | 3002117598 | 3002117598 | 5321751009 | 5308222354 | 6729553000 | 6667049791 | 8579609000 | 6584566467
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 384 | Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual | 411 | Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Constante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.59 | 1 | 0 | 1 | 64.75% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.23; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.59 | 0.59 | 59% | En lo corrido del PDD la Secretaría Distrital de Movilidad ha avanzado en la implementación de un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio público individual con las siguientes acciones: Seguimiento de la experiencia del usuario y prestador del servicio en TPI mediante el desarrollo de un Modelo de Calidad compuesto por 4 componentes, así: Componente 1: encuesta de percepción de conductoras y conductores de taxi Referenciación y conceptualización de la experiencia de prestadores. Validación de los aspectos relevantes en la experiencia de conductores Diseño de encuesta - Gestión para contratación de la encuesta. Para medir experiencia de viaje del usuario del servicio se cuenta con los siguientes avances: Referenciación y conceptualización de la experiencia de usuarios Definición y validación de los aspectos relevantes en la experiencia de usuarios y componentes de medición Componente 2: calificación del servicio y PQRS mediante plataformas y herramientas tecnológicas Construcción de propuestas técnicas para la modernización del servicio a partir del uso de herramientas que faciliten la medición de la experiencia de viaje en taxi - código QR - Revisión del componente jurídico que permita a la Administración incorporar cambios funcionales, sobre la operatividad de la modalidad frente a la incorporación de herramientas tecnológicas, Construcción de los requerimientos funcionales para la materialización del código QR (identificación del servicio, calculadora de tarifa, calificación del servicio y PQRS), insumos para medición y seguimiento de la experiencia de viaje Socialización de ajuste sobre el Sistema de Información y Registro de Conductores para la implementación de la propuesta de número único y generación de código QR Definición de criterios y parámetros, para la captura de calificación y PQRS de los usuarios de la modalidad de Taxi, en la Aplicación de MI MOVILIDAD, como herramienta tecnológica articulada con la estrategia de mejora de la experiencia de viaje Componente 3: encuesta de percepción de usuarios de taxi - Diseño y mejora del formulario de encuesta. Aplicación de encuesta para los años 2020 a 2022 - Desarrollo del Índice de Satisfacción del Cliente 2022 Seguimiento y socialización de resultados 2022 y 2022. Componente 4: índice de gestión de la calidad del servicio - Diseño de batería de indicadores para la medición de las empresas de taxi. - Plan piloto para validación de indicadores, factores y atributos de calidad del servicio. Conclusiones, ajustes y recomendaciones de implementación 5. Cumplimiento de los lineamientos de Política Pública para la mejorar la Experiencia de Viaje - Apoyo en el procesamiento de la encuesta de evaluación de los 10 años de operación de la prueba de Taxis eléctricos y en la construcción de estudio técnico de evaluación expost. Decreto 013 2023. Gestión interinstitucional para capacitaciones presenciales a conductores. Priorización de 50 zonas amarillas, Elaboración de conceptos de viabilización de zonas amarillas | La meta no presenta retrasos. | Mejorar la experiencia de viaje del usuario y del prestador del servicio de transporte público individual, a través del reporte de información de taxi, uso de plataformas por parte de los usuarios y mayor control por parte de la SDM de las tarjetas de control, así como la elaboración de estrategias de mejora que incidan en la experiencia del usuario de taxi y los prestadores del servicio. Así mismo, confiabilidad en el servicio y mejor experiencia de viaje en Bogotá y la Región, mediante el desarrollo de estrategias como las zonas amarillas que organizan la ciudad y dan confianza a los usuarios de taxi. | 121211940 | 121211940 | 153000000 | 153000000 | 331978624 | 331978624 | 537080051 | 397730000
Logistica de Movilidad | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 385 | Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad | 412 | Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Constante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.76 | 1 | 0 | 1 | 69% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.45; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.76 | 0.76 | 76% | Se han realizado las siguientes actividades en el marco de la política de movilidad compartida: 1. Formulación de política pública para promover la movilidad compartida en vehículo particular (carpooling) 1.1. La Resolución 118139 de 2021 estableció canales de interacción con plataformas tecnológicas y la Resolución 173157 de 2021, establece los requisitos para la integración de plataformas tecnológicas en el sistema de permisos por alta ocupación vehicular. Estas medidas facilitaron el acceso y uso de los permisos semanales por alta ocupación vehicular para la ciudadanía en general. 2. Promoción del uso del carro compartido dentro de organizaciones 2.1. En colaboración con la Red Muévete Mejor, se ha llevado a cabo un piloto de carro compartido con la participación de organizaciones y plataformas tecnológicas. Se realizaron más de 1.300 viajes, logrando ahorrar 2,5 toneladas de CO2. 2.2. Se ha promovido la movilidad compartida sostenible a través de la participación en eventos dirigidos a empresas. 2.3. La Red Muévete Mejor, ha trabajado en la actualización de guías y materiales de comunicación que promueven la adopción del carro compartido en empresas y organizaciones. 2.4. Se han recibido satisfactoriamente 5 productos de una consultoría realizada por Sensata en el marco de la Iniciativa TUMI, que identificó barreras y facilitadores para la adopción del carro compartido en Bogotá. 2.5. La Red Muévete Mejor lanzó en junio los Reconocimientos 2023, donde reconocerá a la organización con mejores prácticas de promoción del carro compartido. 2.6. Se ha concluido una consultoría realizada por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, evaluando el impacto de diferentes medidas de gestión en Bogotá, lo que contribuye al desarrollo de estrategias más eficientes en esta materia. 3. Análisis del comportamiento de las medidas implementadas y posibles medidas a futuro 3.1. Se ha realizado una encuesta que ha capturado las preferencias declaradas de más de 33,500 personas en relación con la gestión de la demanda y la movilidad compartida. Esto proporciona información valiosa para la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas. 3.2. Se obtuvieron los resultados de una consultoría realizada con la U. de Berkeley sobre tendencias de elección de carro compartido | La meta no presenta retrasos. | Mayor participación de la ciudadania en la utilización del vehículo compartido y el avance en la creación de una cultura de movilidad compartida en Bogotá. | 0 | 0 | 317390184 | 317390184 | 268149535 | 268149535 | 255317032 | 255317025
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 387 | Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 414 | Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.41 | 1 | 0 | 1 | 68.2% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.02; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.41 | 0.41 | 41% |  |  |  | 2224302410 | 2224302410 | 1542789535 | 1542789533 | 1233012315 | 1233012315 | 1760105000 | 987804000
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 388 | Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos | 680 | Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 33646 | 0 | 0 | 19266 | 19266 | 9000 | 9000 | 5000 | 1774 | 380 | 0 | 30040 | 89.28% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 1774; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 4490 | 4490 | 89.8% | En lo corrido del Plan de desarrollo por parte del IDU se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 34,06% de cumplimiento de la meta Plan, dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así: - ZONA ROSA (198) - AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (18) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72) - AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96) - AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141) - AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350) - AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (140) - AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50) - PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8) - CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20) - AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45) - AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5) - TM CARACAS TRAMO 1 (58) - CANALES COMERCIALES (20) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11) - PATIO LA REFORMA (10) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (8)" Frente a los cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública: en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad ha logrado gestionar 32.756 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales. Tambien estan incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parqueo pago los cicloparquederos instalados por el IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del sistema de bicicletas compartidas. En relación con las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada: en lo corrido del PDD la Secretaría Distrital de Movilidad ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a la fecha la ciudad cuenta con 12670 cicloparqueaderos gestionados en infraestructuctura privada. A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos: -35 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada -18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional -3 Establecimiento privado (Plan de reactivación económica - Plan Marshall) -114 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así: 3 Universidades 18 Centros comerciales 35 Empresas privadas 57 Parqueaderos fuera de vía 1 Colegio | No presenta retrasos, los cicloparquederos esta asociados a la construcción de las troncales que ya se encuentran contratadas y a medida de la ejcución de dichos proyectos se reportaran los cicloparqueaderos. | Con la implementación de los cicloparqueaderos ha logrado incentivar el uso de la bicicleta y la seguridad vial, asi como la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos dado que se incrementa la actividad fisica y contemplativa del paisaje urbano. Así mismo, estas acciones permitieron que los y las ciclistas cuenten con un lugar adecuado, seguro y cómodo para poder guardar su bicicleta, reduciendo la posibilidad del hurto y facilitando su movilidad en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 388 | Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos | 681 | Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 100 | 0 | 0 | 36 | 36 | 32 | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 76 | 76% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 8; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 18 | 18 | 56.25% | En lo corrido del Plan de desarrollo por parte del IDU se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 34,06% de cumplimiento de la meta Plan, dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así: - ZONA ROSA (198) - AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (18) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72) - AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96) - AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141) - AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350) - AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (140) - AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50) - PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8) - CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20) - AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45) - AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5) - TM CARACAS TRAMO 1 (58) - CANALES COMERCIALES (20) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11) - PATIO LA REFORMA (10) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (8)" Frente a los cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública: en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad ha logrado gestionar 32.756 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales. Tambien estan incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parqueo pago los cicloparquederos instalados por el IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del sistema de bicicletas compartidas. En relación con las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada: en lo corrido del PDD la Secretaría Distrital de Movilidad ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a la fecha la ciudad cuenta con 12670 cicloparqueaderos gestionados en infraestructuctura privada. A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos: -35 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada -18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional -3 Establecimiento privado (Plan de reactivación económica - Plan Marshall) -114 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así: 3 Universidades 18 Centros comerciales 35 Empresas privadas 57 Parqueaderos fuera de vía 1 Colegio | No presenta retrasos, los cicloparquederos esta asociados a la construcción de las troncales que ya se encuentran contratadas y a medida de la ejcución de dichos proyectos se reportaran los cicloparqueaderos. | Con la implementación de los cicloparqueaderos ha logrado incentivar el uso de la bicicleta y la seguridad vial, asi como la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos dado que se incrementa la actividad fisica y contemplativa del paisaje urbano. Así mismo, estas acciones permitieron que los y las ciclistas cuenten con un lugar adecuado, seguro y cómodo para poder guardar su bicicleta, reduciendo la posibilidad del hurto y facilitando su movilidad en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan de Seguridad Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 389 | Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales | 416 | Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Constante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Desde el inicio de operacóon de ORVI (Diciembre de 2020) 1107 fueron atendidas en el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros viales quienes recibieron orientación de acogida, social, jurídica y psicológica y de las cuales 392, condcutores 271, 167 ciclistas, 149 peatones, 128 pasajeros. En la vigencia Abril - Junio 191 personas fueron atendidas en el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros viales, quienes recibieron orientación de acogida, social, juridica y psicologica y de las cuales 88 tienen rol vial de motociclista, seguido por 42 conductores, 25 ciclistas, 23 peatones y 13 pasajeros. De acuerdo a la población que recibió el servicio según grupo etario se atendieron: Adolescente: 3, Juventud: 44 personas, Adultez: 124 y Persona Mayor 20 personas. La caracterización étnica de 1 de los usuarios es negro afrocolombiano, se atendio 1 persona vicitma del conflicto armado y 3 personas con discapacidad. Por otra parte, se fortalece la visibilización de ORVI a través de la Ventanilla Única de Servicios, se abrió a la ciudadanía un nuevo canal de ingreso al centro, dando la posibilidad a las personas usuarias de realizar auto agendamiento desde el sistema consolidado de atención de todos los servicios que presta la Secretaria Distrital de Movilidad. Con la puesta en marcha de la operación de ORVI se han beneficiado un total 1107 ciudadanos. La formalización del manual permite tener una línea técnica clara para el buen funcionamiento en la operación del servicio de ORVI. | No aplica para este periodo. | Con las acciones adelantadas se fortalece la visibilización de ORVI a través de la Ventanilla Única de Servicios, se abrió a la ciudadanía un nuevo canal de ingreso al centro, dando la posibilidad a las personas usuarias de realizar auto agendamiento desde el sistema consolidado de atención de todos los servicios que presta la Secretaria Distrital de Movilidad. Con la puesta en marcha de la operación de ORVI se han beneficiado un total 1107 ciudadanos. La formalización del manual permite tener una línea técnica clara para el buen funcionamiento en la operación del servicio de ORVI. | 823489069 | 823489069 | 1378342278 | 1378342278 | 1775710926 | 1775710726 | 2078247000 | 1945021300
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 390 | Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía | 417 | Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Constante | 50 | 50 | 43.85 | 50 | 45.6 | 50 | 54.82 | 50 | 54.82 | 50 | 0 | 50 | 79.64% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 54.11; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 54.82 | 54.82 | 92.4% | En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se cuenta con un promedio de tiempo de viaje de 49,78 minutos, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100.8%. Para 2020 se logró un tiempo en minutos de 43,85 minutos, para 2021 45.6 minutos, para 2022 54,82, y para el primer trimestre de 2023 54.82 minutos. Entre las diversas acciones adelantadas se encuentran: la disponibilidad del sistema de semaforización por encima del 99%, inspecciones de seguridad vial, planes éxodo, implementación de agentes civiles de tránsito, seguimiento a planes de manejo de tránsito, inicio del proyecto de Gerencia en Vía, implementación de pilotos en los diferentes corredores de la ciudad. Entre ellos: Av. Boyacá, calle 26, Av Primera de Mayo, Av. Américas, Carrera 7, Calle 80, Carrera 68 y Av. Ciudad de Cali, mejoramiento en la circulación de ciclistas en el corredor de calle 13 y para los demás corredores continuó con el equipo de gerencia en vía. En 2022 se implementaron diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad, entre ellas: contralfujo vehicular Av. Américas en el tramo de la Cra 74 a la Carrera 62 sentido WE beneficiando cerca de 7500 vehículos en la HM, plan de choque para el control de estacionamiento indebido, coordinación de las zonas automáticas de semaforización, pruebas piloto en calle 13 x cra 69, calle 80 reversible en tramo de la concesión, cra 7 x cl 100, autopista sur x cra 72, controles operativos enfocados a la evasión de la medida del pico y placa y mal parqueo, ajustes semafóricos en algunos importantes corredores como Calle 80 y Av Boyacá, implementación de señalización vial en los 14 corredores. En lo que respecta a 2023, se realizaron ajustes a la demanda a través de herramientas como la rotación de números de placas para la Medida de Pico y Placa vehicular particular, Pico y Placa solidario eliminando el permiso de carro compartido, se retomaron gradualmente según la demanda en vía observada las acciones como Carriles escolares, contraflujos vehiculares, Puntos fijos de apoyo a la gestión de tráfico; no obstante el tiempo promedio supera los 50 minutos dadas las manifestaciones por diferentes motivos sociales en febrero y la continua apertura de nuevos frentes de obra con PMTs de alto impacto, la apertura a un tramo de la Av. Guayacanes, temporada de lluvia en el mes de mayo, e incremento de buses por el mantenimiento de transmicable. | En lo transcurrido del Plan de Desarrollo el tiempo promedio de viajes se ha logrado mantener por debajo de los 50 minutos, sin embargo, durante la vigencia 2023 se ha presentado un incremento debido principalmente manifestaciones sociales, temporada de lluvias, y la apertura de frentes de obras para mejorar la infraestructura vial de la ciudad y así poder mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Es preciso indicar, que durante esta vigencia se han implementado diferentes medidas de alto impacto para mejorar la movilidad. | Pese al aumento de los frentes de obra vigentes en la ciudad y la temporada invernal, a través de la ejecución de acciones complementarias con las demás subdirecciones enfocadas a mantener en 100% operando el sistema de semaforización inteligente, manteniendo las jornadas de gestión en vía e implementando señalización en algunos corredores prioritarios y la implementación de acciones de gestión de la demanda para la ciudad, se contribuyó con tratar de mantener la velocidad de operación de la ciudad, manteniendo los tiempo de viaje, sin descuidar la seguridad vial y mitigando los impactos de congestion en los corredores de mayor volumen de tránsito, brindando una buena experiencia de viaje para los usuarios de los corredores. | 89037860845 | 88330145872 | 158464998049 | 156754214655 | 157098250885 | 154808078635 | 199701015904 | 173784835594
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 376 | Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables | 403 | Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados) | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En cuanto a cables aéreos implementados, si bien la meta final no presenta avance, se han realizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los diseños así: Cable Centro En las localidades de Santafé y La Candelaria se construirán dos cables. Uno que conectará la zona que se constituirá en el nodo más importante en términos de movilidad de la ciudad, localizado en la Calle 26 entre carreras 13 y 20 (a donde llegará Transmilenio, el Metro, el Regiotram y el cable) con el futuro Parque Pueblo Viejo que se encuentra entre la Media Torta y el Parque La Concordia. El cable de 2,3 km inicia en el sector San Diego, en el proyecto estación Central Metro de Bogotá, sobrevuela la calle 26 pasando frente a la Torre Colpatria, el Parque La Independencia y el barrio La Macarena, donde hace un giro para llegar cerca al edificio de ingreso al cerro de Monserrate a un lote propiedad del Distrito. El cable gira sobrevolando la Universidad de los Andes y la Media Torta y finaliza su recorrido en inmediaciones de la Plaza La Concordia, específicamente en el lote destinado para el futuro parque Pueblo Viejo, que beneficiará a varias de las universidades del sector y da acceso a la puerta al centro histórico de la ciudad. El otro cable, conectará los barrios Egipto, Los Laches, El Roció, Las Cruces, entre otros, con la primera línea del metro de Bogotá en la calle segunda por Av. Caracas. Para este cable de 2,9 km la estación de salida se ubica en el barrio San Bernardo, conectando el cable con la estación 11 de la Primera Línea del Metro, aledaño a la calle 2 y continúa su recorrido en dirección oriente, hacia el barrio Las Cruces donde se ubica una estación contigua a la Plaza de Mercado Las Cruces. Posteriormente el sistema sobrevuela hacia el oriente llegando a Los Laches, El Consuelo y el Rocío para finalizar en el barrio Egipto. Se cuenta con estudios de prefactibilidad para la construcción de dos cables en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, están por contratarse los estudios de factibilidad. Posteriormente se realizará la estructuración del proceso para la contratación de los Estudios y Diseños y la Construcción, la cual se espera contratar en el segundo semestre de 2024. Cable Potosí El IDU, en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo adelanta los estudios de factibilidad de un cable que prestará el servicio de transporte masivo en la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Este proyecto, conectará sector de Potosí con la Troncal NQS en la autopista sur y atenderá demanda del municipio de Soacha teniendo en cuenta que dos estaciones se ubican muy cerca al límite del Distrito. El objeto es disminuir el tiempo de viaje de las personas que hoy toman transporte formal o informal y gastan más de 30 minutos en llegar a la troncal NQS para Transbordar o abordar el SITP. Tendrá una longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido Cable aéreo construido El cable aéreo San Cristóbal tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en el portal de Transmilenio del 20 de Julio; la segunda parada será en el sector de La Victoria, y el recorrido finalizará en el barrio Altamira. En este proyecto de infraestructura, que aporta 17.800 m2 de espacio público, convergen once entidades del Distrito, tras la firma de un convenio marco interadministrativo que permitirá revitalizar las zonas aledañas al proyecto y llevar espacios educativos, equipamientos, manzanas de cuidado y otra serie de servicios que beneficiarán a la comunidad. | No presenta retrasos, la estructuración se reporta solo cuando se ha culminado en la totalidad | No presenta beneficios por cuanto se está en la etapa antecesora. Así las cosas, los beneficios se reflejarán posteriormente, y éstos están relacionados con: El Cable reencuentro Monserrate tendrá más de 7 kilómetros que se conectara con el corredor verde la la séptima en inmediaciones del Museo Nacional y elcentro internacional y conectara el sector universitario los barrios los Laches, El Consuelo, El dorado con la estación bicentenario de Transmilenio y con la PMLM en el parque tercer Milenio. | 9294928602 | 8897568953 | 3066203769.01 | 3066203769 | 214005433370 | 72767971401 | 377451468320 | 275593706013
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 376 | Avanzar en un 60% en la construcción del cable aéreo de San Cristóbal y el 100% de la estructuración de otros 2 cables | 637 | Porcentaje de cable aéreo construido | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Creciente | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En cuanto a cables aéreos implementados, si bien la meta final no presenta avance, se han realizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los diseños así: Cable Centro En las localidades de Santafé y La Candelaria se construirán dos cables. Uno que conectará la zona que se constituirá en el nodo más importante en términos de movilidad de la ciudad, localizado en la Calle 26 entre carreras 13 y 20 (a donde llegará Transmilenio, el Metro, el Regiotram y el cable) con el futuro Parque Pueblo Viejo que se encuentra entre la Media Torta y el Parque La Concordia. El cable de 2,3 km inicia en el sector San Diego, en el proyecto estación Central Metro de Bogotá, sobrevuela la calle 26 pasando frente a la Torre Colpatria, el Parque La Independencia y el barrio La Macarena, donde hace un giro para llegar cerca al edificio de ingreso al cerro de Monserrate a un lote propiedad del Distrito. El cable gira sobrevolando la Universidad de los Andes y la Media Torta y finaliza su recorrido en inmediaciones de la Plaza La Concordia, específicamente en el lote destinado para el futuro parque Pueblo Viejo, que beneficiará a varias de las universidades del sector y da acceso a la puerta al centro histórico de la ciudad. El otro cable, conectará los barrios Egipto, Los Laches, El Roció, Las Cruces, entre otros, con la primera línea del metro de Bogotá en la calle segunda por Av. Caracas. Para este cable de 2,9 km la estación de salida se ubica en el barrio San Bernardo, conectando el cable con la estación 11 de la Primera Línea del Metro, aledaño a la calle 2 y continúa su recorrido en dirección oriente, hacia el barrio Las Cruces donde se ubica una estación contigua a la Plaza de Mercado Las Cruces. Posteriormente el sistema sobrevuela hacia el oriente llegando a Los Laches, El Consuelo y el Rocío para finalizar en el barrio Egipto. Se cuenta con estudios de prefactibilidad para la construcción de dos cables en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, están por contratarse los estudios de factibilidad. Posteriormente se realizará la estructuración del proceso para la contratación de los Estudios y Diseños y la Construcción, la cual se espera contratar en el segundo semestre de 2024. Cable Potosí El IDU, en cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo adelanta los estudios de factibilidad de un cable que prestará el servicio de transporte masivo en la cuenca alta de la localidad de Ciudad Bolívar. Este proyecto, conectará sector de Potosí con la Troncal NQS en la autopista sur y atenderá demanda del municipio de Soacha teniendo en cuenta que dos estaciones se ubican muy cerca al límite del Distrito. El objeto es disminuir el tiempo de viaje de las personas que hoy toman transporte formal o informal y gastan más de 30 minutos en llegar a la troncal NQS para Transbordar o abordar el SITP. Tendrá una longitud de 3,4 km, 4 estaciones y capacidad de movilizar a 4.000 pasajeros/hora/sentido Cable aéreo construido El cable aéreo San Cristóbal tendrá 2,8 km de longitud y contará con tres estaciones, comenzando en el portal de Transmilenio del 20 de Julio; la segunda parada será en el sector de La Victoria, y el recorrido finalizará en el barrio Altamira. En este proyecto de infraestructura, que aporta 17.800 m2 de espacio público, convergen once entidades del Distrito, tras la firma de un convenio marco interadministrativo que permitirá revitalizar las zonas aledañas al proyecto y llevar espacios educativos, equipamientos, manzanas de cuidado y otra serie de servicios que beneficiarán a la comunidad. | No presenta retrasos, la estructuración se reporta solo cuando se ha culminado en la totalidad | No presenta beneficios por cuanto se está en la etapa antecesora. Así las cosas, los beneficios se reflejarán posteriormente, y éstos están relacionados con: El Cable reencuentro Monserrate tendrá más de 7 kilómetros que se conectara con el corredor verde la la séptima en inmediaciones del Museo Nacional y elcentro internacional y conectara el sector universitario los barrios los Laches, El Consuelo, El dorado con la estación bicentenario de Transmilenio y con la PMLM en el parque tercer Milenio. | 9294928602 | 8897568953 | 3066203769.01 | 3066203769 | 214005433370 | 72767971401 | 377451468320 | 275593706013
Transporte no motorizado | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 377 | Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 404 | Kilómetros de ciclorruta conservados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 103.21 | 10.96 | 0 | 39.47 | 11.95 | 61.96 | 23.65 | 40.36 | 16.64 | 26.31 | 0 | 52.24 | 50.62% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 16.64; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 25.42 | 25.42 | 62.98% | En lo que va corrido de Plan de Desarrollo, el sector movilidad ha logrado la conservación de 171.93km. En lo que respecta a la vigencia 2023, a junio de 2023 se logró la conservación de 53.33km. A continuación, el detalle por entidad: SDM_En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado mantenimiento a 44.30 km de cicloinfraestructura existente. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 8 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Se realizó la priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad. Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur, Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av. Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15. Durante lo corrido del año 2023 se ha realizado mantenimiento a 18,65 km de la cicloinfraestructura existente. Estas actividades se han ejecutado en 5 localidades del Distrito capital, correspondiente a Teusaquillo, Suba y Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda entre las cuales se destacan las ciclorrutas de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMÉRICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av. Boyacá entre Calle 170 y Calle 153. IDU_En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 61,02km de ciclorrutas, con los cuales se alcanza un 55.47% de avance frente a la meta del PDD, a través de los contratos: IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA; IDU-1300-2020; IDU-1272-2020 Mantenimiento de espacio público y cicloruta; IDU-1691-2020 Mantenimiento espacio público y cicloruta; IDU-1695-2020 Conservación MVI; IDU-1786-2021; IDU-1791-2021; IDU-1782-2021; IDU-1794-2021 - mantenimiento de ciclorutas; IDU-1787-2021; IDU-1792-2021. IDU-1786-2022 IDU-345-2020 ¿ mantenimiento de ciclorutas UAERMV _ En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 66.61km , Durante la vigencia se ejecutaron 9.26 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en las Localidades de Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, en la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo. | La meta no presenta retrasos | Con la ejcución de los contratos a traves del programa de conservación se genera una movilidad sostenible para estimular el uso de la bicicleta con adecuada cicloinfraestructura y condiciones de seguridad para el desplazamiento de los biciusuaros, con lo cual se pretende generar conectividad entre los tramos de la red existente ya que en ocasiones se ve interrumpida o discontinua, adicional a esto se pretende motivar a los biciusuarios al uso continuo de la bicicleta al proporcionarle condiciones adecuadas dentro de sus recorridos, incentivando el uso de transporte multimodal | 250000000 | 250000000 | 57935582146 | 57935582146 | 49907000000 | 49907000000 | 60370000000 | 45370000000
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 378 | Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial | 405 | Kilómetros de malla vial conservada | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 934.74 | 296.5 | 11.95 | 442.96 | 220.51 | 597 | 265.21 | 359.7 | 120.26 | 98.56 | 0 | 617.93 | 66.11% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 120.26; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 180.34 | 180.34 | 50.14% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, por parte del Sector Movilidad se ha logrado la conservación de 2044,17 km carril de malla vial. En lo que respecta a la vigencia 2023 se logró la conservación de 402.82 km. A continuación, el detalle por entidad: IDU - Con corte a 30 de junio de 2023 se tiene programada la contratación para conservar 359.70 km-carril en las mallas viales de la ciudad y la meta acumulada presenta un avance de 678,01 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale al 72,28% de cumplimiento, acciones que se han realizado a través de los programas de conservación así: Mantenimiento de 353,67 km-carril malla vial arterial Mantenimiento 212,21 km-carril de malla vial intermedia Rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial intermedia Mantenimiento de103,96 km-carril de malla vial rural Mantenimiento de 6,57 km-carril de malla vial local UAERMV ¿ con corte a 30 de junio se tienen se intervinieron 1366.16km, para la vigencia 2023 222.48km, así: 196,62 km-carril de malla vial local e intermedia, 20,60 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,26 km- carril de malla vial rural para un total de 222.48 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 84,41%. Se taparon un total de 148.443 huecos. Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado. Al corte se atendieron 4 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombro y hielo - granizo en la localidad de San Cristóbal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y Santa Fe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. | La meta no presenta retrasos | En cuanto a la conservación de malla vial, se pretende mantener en buen estado lla malla vial arterial, intermedia y tratar que las curvas de deteriodo de dichas malla no disminuyan con lo cual se disminuyen costos en las intervenciones a futuro a realizar. | 183177755979 | 170640001431 | 274331391632 | 262468515111 | 277383043197 | 264763616955 | 266211339000 | 170403359634
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 407 | Kilómetros de malla vial construida | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 146 | 7.02 | 0 | 21.21 | 14.93 | 98 | 53.08 | 77.99 | 6.03 | 0 | 0 | 74.04 | 50.71% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 6.03; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 23.57 | 23.57 | 30.22% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 677 | Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 | 50 | 15 | 0 | 35 | 0 | 50 | 50% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 713 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Canal Salitre' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 57 | 57 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 714 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Centenario' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 715 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 88 | 88 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 8; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 8 | 8 | 100% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 716 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'ALO' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 91 | 91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 717 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Autonorte' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 91 | 91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 718 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Circunvalar de Oriente' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 97 | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 380 | Construir 146 km. de malla vial. En esta construcción se contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto | 719 | Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida Boyacá' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 91 | 91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 91.58 km/carril de vía, correspondiente al 62.73% de cumplimiento de la meta PDD en avances en las siguientes obras: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV ALSACIA (AV BOYACÁ - AV. CALI) IDU-1539-2018 AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) y AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV. JOSÉ C. MUTIS DE AK. 70- AV. BOYACA IDU-1851-2015 AV. ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV. CONEJE IDU-1725-2014 AV. L. GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017 AV. EL RINCON DE AV. BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV CERROS - AV CIRCUNVALAR - IDU-1348-2021 TRONCAL AVENIDA 68 Grupos 3, 4, 5, 7, 8 y 9 IDU-347-2020, IDU-348-2020, IDU 351-2020, IDU- 353-2020 TALUD AMAPOLAS IDU-1199-2020 Convenio CC el EDEN IDU-1452-2017 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2,3,4,6 AV. BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1, 2 Y 3 Acción popular la Victoria CRA. 4 ENTRE CL. 46D SUR Y CL 45 SUR ZONA ROSA En cuanto al Porcentaje de estructuración del proyecto de la Avenida Centenario entre la Carrera 50 y el límite del Distrito, como parte del borde occidental Borde Occidental Calle 13 - ALO Centro - Calle 80: Se suscribió convenio con la Gobernación y la Nación (ICCU-ANI-IDU). El proyecto tiene una extensión de cerca de 22 km (Calle 13, ALO centro entre calle 13 y calle 80, calle 63 entre la carrera 122 y la vía Cota-Funza, e intercambiador en la Calle 80 a la altura del Río Bogotá), se ha avanzado en la estructuración de fuentes de financiación del proyecto. Actualmente la ANI en el marco de este convenio tiene pendiente decidir la prefactibilidad de una iniciativa privada presentada por ODINSA S.A. que tiene como objeto el Desarrollo del Aeropuerto EL DORADO, el cual incluiría en su factibilidad el desarrollo de la calle 63. El proyecto de la Avenida Mutis o Calle 63 desde la carrera 122 hasta la vía Funza -Cota (DEVISAB), se encuentra en la fase de pre-inversión a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI (prefactibilidad y factibilidad). Se plantean dos tramos, los cuales son resultado de las características físicas y espaciales del área de influencia de la siguiente manera: -Tramo 1: Bogotá, con un perfil normativo A3 con una longitud de 2,02 km. - Tramo 2: Municipio de Funza, malla vial intermunicipal proyectada en POT de Funza con una Longitud de 2,63 km. Se contempla además, una glorieta en la intersección de la regional calle 63 con la vía Funza ¿ Cota (DEVISAB). Adicionalmente, se tiene proyectada la localización de un peaje, luego del puente sobre el río Bogotá, sentido oriente-occidente. El proyecto se encuentra ubicado en zona con amenaza por inundación por desbordamiento y por rompimiento de Jarillón del Río Bogotá; cruza la estructura ecológica principal como áreas complementarias para la conservación de parques de borde - parque lineal del río Bogotá y Parque de borde - áreas complementarias para la adaptación al cambio climático. La fuente de financiación como se tiene contemplado de acuerdo con la información de la ANI es mediante ingresos regulados, que corresponden a tasas aeroportuarias y cobros por uso de aeródromo, derecho de parqueo y uso de bomberos, e ingresos no regulados del aeropuerto, que provienen de la explotación comercial dentro del polígono concesionado. La demás información de CAPEX, OPEX tiene confidencialidad por ser una APP en evaluación. Este proyecto generará otra entrada y salida de Bogotá hacia las regiones del borde occidental, para descongestionar vías como la Calle 13 y Calle 80; permitirá disminuir los tiempos de viaje y descongestión entre Bogotá y sus municipios aledaños por el costado occidental y asimismo, conectar el oriente con el occidente con una infraestructura que ayude a mejorar la competitividad tanto de la ciudad como de la región. En cuanto al Porcentaje de avance físico en los estudios del proyecto financiado con regalías denominado 'Avenida 170' Este proyecto tuvo que ser finalizado en su etapa de factibilidad, teniendo en cuenta que los resultados arrojados por los análisis de beneficio-costo (la cual es menor a 1) demostraban que las alternativas eran no viables. Lo cual implicó que el contrato con el cual se desarrollaba el proyecto se encuentra en proceso de liquidación. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la contratación de las etapas antecesoras se pretende avanzar en el ciclo de vida de los proyectos y por otra parte con la la contrucción de nuevas vías se espera ejecutar proyectos integrales incluyendo en su desarrollo entre otras la planeación, evaluación y priorización de proyectos y la construcción de la infraestructura requerida bajo los parámetros de diseño que concuerden con la denominación de las vías y andenes según el Plan de Ordenamiento Territorial POT, garantizando especificaciones técnicas que hagan posible una movilidad eficiente para optimizar la continuidad de los corredores de comunicación de Bogotá con otras ciudades y municipios y permitir la articulación de redes de ciudades a nivel nacional e internacional, los corredores de CicloRutas, que permitan la intermodalidad de los sistemas, todo esto teniendo siempre en cuenta el componente ambiental y social requerido para cumplir con los estándares de calidad de las obras. | 576083205030 | 175639974134 | 1003531224934 | 733856678773 | 777980439219 | 576805028577 | 800766464193 | 221197103874
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 381 | Construir 280 km. de cicloinfraestructura | 408 | Kilómetros de ciclorruta construidos | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Suma | 224 | 3.87 | 0 | 7.83 | 4.97 | 36.69 | 14.02 | 41.95 | 3.13 | 172.62 | 0 | 22.12 | 9.875% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 3.13; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 7.39 | 7.39 | 17.62% | En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 78.06 km de cicloruta, con los siguientes avances por Entidad: SDM - En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 51,68 km de ciclorruta, durante la vigencia del año 2022 se implementaron 7,0 km de ciclorruta. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 10 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquen, Suba, Barrios Unidos, San Cristobal, Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad. Los principales proyectos de ciclorruta a destacar para 2021 son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre Av. Boyaca y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerias (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Para 2022 los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerias (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en febrero en suba la KR 91 con AC 127 hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11 entre Kra 7. Durante lo corrido del año 2023, se implementaron 3,10 kilómetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han sido implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F. IDU - En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 26.38 km de ciclorruta que representan el 11.7% de avance frente a la meta del Plan del IDU de 224 km y distribuidos de la siguiente manera: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015 AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014 CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015 CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1518-2020 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018 PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021 ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020 TRONCAL AVENIDA 68 GP1, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-348-2020, IDU-353-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020 AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA IDU-1650-2019 ACCIONES POPULARES IDU-408-2021 IDU-1553-2020 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 CONVENIOS (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017 IDU-1233-2017 AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 Y LOTE 2 AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 Portal 80 AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122 AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA Frente a los kilómetros de ciclovía temporal en operación las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ser individual y propender por mantener la distancia social. Se debe tener en cuenta que al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, o se consoliden como ciclorrutas permanentes. Actualmente la ciudad cuenta con 4 km de ciclovías temporales. Finalmente del porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio el IDU reporta que el Contrato fue adjudicado, y está en trámite de inicio. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de ciclorrutas se ha logrado beneficar a la ciudadanía, toda vez que se han mejorado las condiciones de seguridad vial ya que se dispone de una zona adecuada y exclusiva para la circulación de los Biciusuarios. Adicionalmente en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten dichas zonas, las mismas cumplen con su función haciendo que el desplazamiento de los mismos por las vías se realice de manera más segura y ágil. | 364230082 | 117522670 | 207411000 | 207411000 | 685025690 | 683026442 | 375272032 | 353536000
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 381 | Construir 280 km. de cicloinfraestructura | 679 | Porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 70 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 78.06 km de cicloruta, con los siguientes avances por Entidad: SDM - En lo transcurrido del Plan de Desarrollo, se han implementado 51,68 km de ciclorruta, durante la vigencia del año 2022 se implementaron 7,0 km de ciclorruta. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 10 localidades las cuales son: Fontibón, Kennedy, Usaquen, Suba, Barrios Unidos, San Cristobal, Santa Fe, Candelaria, Chapinero y Teusaquillo. Se realizó la priorización de los corredores viales en los cuales se evaluó la viabilidad de la implementación de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizó el diseño de señalización correspondiente, la asignación al contrato de obra de cada zona para su implementación en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad. Los principales proyectos de ciclorruta a destacar para 2021 son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur. AK 7 entre Calle 32 y Calle 106. AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135. AK 9 entre Calle 170 y 127, AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7. Carrera 73 entre Av. Boyaca y AV. Primero de Mayo. Plaza Galerias (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Para 2022 los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Plaza Galerias (CL 53B entre KR 24 Y KR 25) y en febrero en suba la KR 91 con AC 127 hasta KR 85 con calle 128 B, Ciclorruta Par Vail CL 66 - CL 68 Ciclorruta KR 50 con AC 63, Calle 11 entre Kra 7. Durante lo corrido del año 2023, se implementaron 3,10 kilómetros de ciclorrutas nuevas. Las cuales han sido implementadas en la Calle 11 Sur entre Carrera 10 y carrera 10 C Este (Bicicarril) - Unidireccional y en la Calle 42B Sur entre KR 82N y KR 73 y Calle 5A hasta Cl 37 sur entre Carrera 89 y Kr 99F. IDU - En lo corrido del Plan de Desarrollo, se ha ejecutado un total de 26.38 km de ciclorruta que representan el 11.7% de avance frente a la meta del Plan del IDU de 224 km y distribuidos de la siguiente manera: AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018 AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018 AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015 AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014 CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015 CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1518-2020 TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019 AV ALSACIA (AV BOYACÀ - AV CALI) IDU-1539-2018 PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021 ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020 TRONCAL AVENIDA 68 GP1, 3 4, 5, 6 Y 9 IDU-348-2020, IDU-353-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020 AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC IDU-1540-2018 CORREDOR AMBIENTAL CANAL CORDOBA IDU-1650-2019 ACCIONES POPULARES IDU-408-2021 IDU-1553-2020 ESTRUCTURA PERIMETRAL PARQUE GILMA JIMEN IDU-929-2020 CONVENIOS (CC el EDEN y Convenio CC la Multiplaza y sector de la Felicidad) IDU-1452-2017 IDU-1233-2017 AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 Y LOTE 2 AV.BOYACA DESDE AC 170 HASTA AC 183 Portal 80 AV.JOSE C.MUTIS TRAMO:CR.114-CR.122 AUTONORTE DESDE CALLE 128A HASTA HEROES ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA Frente a los kilómetros de ciclovía temporal en operación las Ciclovías Temporales (CVT), que surgen en el marco de la pandemia por COVID-19, buscan generar espacios de circulación ciclista, dado que este modo de transporte atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, al ser individual y propender por mantener la distancia social. Se debe tener en cuenta que al ser una medida temporal se busca que los corredores de ciclovía temporal disminuyan en el tiempo, o se consoliden como ciclorrutas permanentes. Actualmente la ciudad cuenta con 4 km de ciclovías temporales. Finalmente del porcentaje de ejecución de los diseños y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio el IDU reporta que el Contrato fue adjudicado, y está en trámite de inicio. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de ciclorrutas se ha logrado beneficar a la ciudadanía, toda vez que se han mejorado las condiciones de seguridad vial ya que se dispone de una zona adecuada y exclusiva para la circulación de los Biciusuarios. Adicionalmente en la medida que los diferentes actores viales conozcan y respeten dichas zonas, las mismas cumplen con su función haciendo que el desplazamiento de los mismos por las vías se realice de manera más segura y ágil. | 25610011244 | 25500765156 | 6999605616 | 5111893906 | 30176232934 | 14653861640 | 154592882037 | 68669082796
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 382 | Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel | 409 | Número de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel) | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.882% | [12 empty] | 1 | 5.882% | En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejecución los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Número de puentes vehiculares reforzados En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA' El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, los cuales se tienen previstos para el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores, se encuentra en ejecución las intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD. | Con la construccion , reforzamiento o mantenimiento de los puentes vehiculares se pretende dar conectividad a las vías con lo cual se disminuye los tiempos de de recorrido vial. | 45588403501 | 35885407058 | 132041888832 | 68914884732 | 291297738352 | 221096030418 | 119485121919 | 57276275370 | bar: AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 382 | Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel | 639 | Número de puentes vehiculares reforzados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejecución los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Número de puentes vehiculares reforzados En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA' El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, los cuales se tienen previstos para el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores, se encuentra en ejecución las intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD. | Con la construccion , reforzamiento o mantenimiento de los puentes vehiculares se pretende dar conectividad a las vías con lo cual se disminuye los tiempos de de recorrido vial. | 45588403501 | 35885407058 | 132041888832 | 68914884732 | 291297738352 | 221096030418 | 119485121919 | 57276275370
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 382 | Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel | 720 | Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA' | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1.639% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejecución los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Número de puentes vehiculares reforzados En lo corrido del plan de Desarrollo se encuentra entregado el puente de vehciular de (TRONCAL CARACAS TR 1( EST. ALIMENTADORA, el cual aporta a la meta con un avance del 3,45% por otra parte se encuentran en ejeució los siguienetes intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD : - INTERSECCION AV. RINCON X AV. BOYACA (4) IDU-1550-2018 - INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018 - PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 (2) IDU-1737-2021 - IDU-1810-2021 - PTE VEH.JUAN AMARILLO CL129C (CR99 A 100) (1) IDU-1636-2020 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (6) IDU-1826-2021 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAR PTE VEHICULARE (4) IDU-1825-2021 - IDU-1826-2021 - INTERSEC. AUTOP SUR POR AV BOSA (2) IDU-1013-2022 Además de lo anterior se ha realizado mantenimiento de 16 puentes vehiculas a través de los siguientes contratos: Mantenimiento IDU-1710-2020 Puentes conservados 1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Córdoba) 2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte) 3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyacá 4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores 5. Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado norte) 6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyacá 7. Av. Medellín por Avenida Boyacá (norte) 8. Av. Medellín por Avenida Boyacá (central) 9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80 IDU-1711-2020 Puentes conservados 1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre) 2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (norte) 3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucarístico (sur) 4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito 5. Av. Carlos Lleras Restrepo Por Av. Alberto Lleras Camargo 2023 Av. Ciudad de Cali por Av Centenario (costado oriental) Emergencia Av calle 3 con Carrera 60 IDU - Indicador : Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Construcción del Intercambiador NQS-BOSA' El proyecto tiene un avance de cero, debido a que no se ha iniciado trabajos de obra directa, los cuales se tienen previstos para el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, el IDU ha avanzado con la gestión predial, de tal manera que cuenta con 126 predios ofertados de 132, de los cuales ya se han suscrito 87 promesa de compraventa con propietarios, 18 predios en proceso de negociación, lo que implica que 21 predios hayan iniciado proceso de expropiación. Se han recibido 32 predios para iniciar con el proceso de demolición. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores, se encuentra en ejecución las intervenciones y una vez se culmineen en su totalidad sumaran a la meta del PDD. | Con la construccion , reforzamiento o mantenimiento de los puentes vehiculares se pretende dar conectividad a las vías con lo cual se disminuye los tiempos de de recorrido vial. | 45588403501 | 35885407058 | 132041888832 | 68914884732 | 291297738352 | 221096030418 | 119485121919 | 57276275370
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 383 | Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 410 | Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | 113 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, el Sector Movilidad ha logrado un avance en la definición e implementación del 1,35. En lo que respecta al 2023, se logró un avance del 0,37. A continuación las principales acciones: SDM - Se implementaron 3 campañas: Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos. Campañas que impactaron a 224 ciclistas, 10 motociclistas, 45.623 ciudadanos y 1.352 sondeos aplicados. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén, para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. La campaña No Más Muertes en la Vías tuvo mayor intervención en las localidades 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a 28856 ciudadanos. Se implementó el instrumento de medición ex post de la campaña Un Pedido por la Vida en su sección de ciclistas. Se implementó una metodología de 3 sondeos para la evaluación de los diferentes componentes en calle de la campaña -No Más Muertes en las Vías-. Se avanzó en el pilotaje de los 2 instrumentos de evaluación de la campaña #NiCincoMinuticos durante 5 jornadas, encaminadas a determinar los impactos en la ciudadanía. Igualmente, se propiciaron 2 jornadas de evaluación en situ de la implementación de la campaña No Más Muertos en las Vías. A nivel pedagógico se desarrollaron 1474 acciones pedagógicas así: 827 acciones en empresas y entidades, 202 acciones en instituciones educativas y 445 actividades en acciones en vía con una participación de 98089 ciudadanos. Se aplicaron 1405 instrumentos en vía, encontrando un aumento de las respuestas deseadas. En relación al instrumento de medición de impacto aplicado en empresas, entidades e instituciones educativas se logró aumentar la cantidad de personas de una muestra de 531 a una muestra de 1747. Se implementó una metodología de evaluación de impacto con método cuasi-experimental consistente en la aplicación de 2 cuestionarios, el primero aplicado en vía a 1405 y el segundo a 2.075 personas en empresas, entidades e instituciones educativas. En el 2023 un total de 3454 personas participaron en los procesos de medición de impacto. Se logró aplicar la evaluación de impacto a una muestra representativa de la población lo que posibilita monitorear los procesos pedagógicos desarrollados. Se realizó medición de la satisfacción en empresas y entidades (1.467) e instituciones educativas (404), contando con 1926 participantes. Se logró incrementar en 8.97 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a las estrategias de pedagogía y educación vial, pasando de un 84,03% a un 93%. IDU - se encuentra en estructuración para la debida contratación UAERMV -En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros. También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo. En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio. TMSA - Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.16 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.73 (73%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD. En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósito fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad. A continuación, se describen los principales logros: Nuevo formato de comunicación en las redes sociales oficiales de TMSA. (2) contenidos en redes sociales: divulgación ruta de la mujer y recarga y personalización Web. Estrategia ejecutada para motivar en los usuarios hábitos de pago del pasaje. (2) acciones orientadas a los comportamientos identificados en el diagnóstico realizado. (1) estrategia de comunicación, enfocada en visibilizar los aspectos positivos del Sistema. (2) actividades para el conocimiento y apropiación del sistema por parte de los colaboradores. (1) estrategia a para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago del pasaje. (1) estrategia de intervención para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social para la divulgación de información. (1) documento guía promover el buen trato y la humanización del personal de TMSA en algunas localidades. Implementación de (3) estrategias relacionadas con Políticas Públicas Distritales. (2) campañas de comunicación y una (1) encuesta de percepción para posicionar los puntos de atención al usuario. (1) conversatorio ciudadano y (2) divulgaciones sobre la figura Defensor del Ciudadano. Lo anterior permitió el cumplimiento de lo programado por la dependencia, de acuerdo con la estrategia de cultura ciudadana. EMB -A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son: 1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras. 2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana Acción Vagón Escuela. 3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de la estrategia de cultura ciudadana a través de los objetivos definidos se pretende mejorar el sistema de movilidad de forma segura y sostenible. | [6 empty] | 360000000 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 388 | Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos | 415 | Número de cupos de cicloparqueaderos implementados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 5000 | 0 | 0 | 1614 | 1613 | 624 | 90 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 34.06% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0 | 0 | 0% | En lo corrido del Plan de desarrollo por parte del IDU se han implementado 1703 ciclo parqueaderos tanto en vías como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecución, con lo cual se alcanza un 34,06% de cumplimiento de la meta Plan, dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados así: - ZONA ROSA (198) - AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE (104) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (18) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (72) - AV.JOSÉ C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96) - AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141) - AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350) - AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225) - AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL (140) - AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50) - PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8) - CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20) - AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 (45) - AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5) - TM CARACAS TRAMO 1 (58) - CANALES COMERCIALES (20) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo I (16) - Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo II (16) - CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11) - PATIO LA REFORMA (10) - AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 (8)" Frente a los cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública: en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo la Secretaría Distrital de Movilidad ha logrado gestionar 32.756 cicloparqueaderos en infraestructura pública, a través de gestiones que se adelantan desde varios frentes, estas incluyen solo la cantidad de cupos permanentes (que reporta el IDU dentro de la meta 388), adicional a ello, se involucra los cupos de entidades distritales, aquellos que se certifican con Sellos de Calidad, y el inventario parcial de cupos de cicloparqueaderos en espacio público (entre estos, parques, plazas, plazoletas y andenes) y equipamientos distritales. Tambien estan incluidos los cicloparqueaderos de zonas de parqueo pago los cicloparquederos instalados por el IDU en la actual administración y los instalados bajo la retribución del sistema de bicicletas compartidas. En relación con las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada: en lo corrido del PDD la Secretaría Distrital de Movilidad ha impulsado el incremento de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada a través de asesorías y visitas técnicas a las instalaciones de empresas privadas, universidades y bibliotecas en las que se prestó el servicio de cicloparqueaderos, a la fecha la ciudad cuenta con 12670 cicloparqueaderos gestionados en infraestructuctura privada. A su vez, se han realizado las siguientes acciones que permiten adicionar cupos: -35 visitas a empresas privadas, que involucran la revisión del espacio, el mobiliario actual y la asesoría presentada -18 sinergias realizadas alrededor del año con el comité Interinstitucional -3 Establecimiento privado (Plan de reactivación económica - Plan Marshall) -114 cicloparqueaderos certificados asociados a la estrategia de sellos de calidad divididos así: 3 Universidades 18 Centros comerciales 35 Empresas privadas 57 Parqueaderos fuera de vía 1 Colegio | No presenta retrasos, los cicloparquederos esta asociados a la construcción de las troncales que ya se encuentran contratadas y a medida de la ejcución de dichos proyectos se reportaran los cicloparqueaderos. | Con la implementación de los cicloparqueaderos ha logrado incentivar el uso de la bicicleta y la seguridad vial, asi como la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos dado que se incrementa la actividad fisica y contemplativa del paisaje urbano. Así mismo, estas acciones permitieron que los y las ciclistas cuenten con un lugar adecuado, seguro y cómodo para poder guardar su bicicleta, reduciendo la posibilidad del hurto y facilitando su movilidad en la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5591943201 | 4318023629 | 899561250 | 779834469
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 392 | Conservar 360 km-carril de malla vial troncal | 419 | Kilómetros carril de malla vial troncal conservados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 360 | 31.28 | 14.68 | 86.89 | 13.52 | 291.19 | 236.77 | 95.03 | 81.14 | 0 | 0 | 346.11 | 96.14% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 81.14; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 94.03 | 94.03 | 98.95% | Con corte a 30 de Junio de 2023 el IDU han mantenido 359 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 99.72 % frente a la meta PDD, dichas acciones se realizado a través de: MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 IDU-1626-2020 y IDU-1627-2020 MANTENIMIENTO TRONCALES DE TRANSMILENIO IDU-1718-2021 IDU-1719-2021; IDU-1721-2021 TRONCAL CARACAS TR 1 (EST. ALIMENTADORA) IDU-1601-2019 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 IDU-347-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 IDU-348-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 IDU-350-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 IDU 351-2020 AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 IDU- 353-2020" | No presenta retrasos | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. ¿ Dada la flexibilidad del Sistema, se han creado algunas conexiones operacionales que permiten atender nuevos pares origen-destino. | 29975427116 | 29972664898 | 50792480509 | 50446906656 | 51432284668 | 51432284668 | 94202612067 | 73383515726
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 393 | Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | 420 | Número de estaciones mejoradas | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 43 | 0 | 0 | 24 | 20 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 23 | 53.49% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 3 | 3 | 33.33% | En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 26 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 60,47%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión: Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 (9) IDU-971-2020 Ampliación de estaciones de emergencia GP 1 (6) IDU-1318-2018 Ampliación de estaciones de emergencia GP 2 (3) IDU-972-2020 Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo (2) III IDU-973-2020 Ampliación de estaciones TM GP 2 urgencia manifiesta (2) IDU-973-2020 Ampliación de estaciones GP 3 (1) IDU-1536-2018 Ampliacion de estaciones Gp 3 (3) IDU-1535-2018 Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. El estado físico es el siguiente: Estaciones en operación (29): Américas-De la Sabana, Américas-Carrera 43, NQS-Calle 38 Sur, NQS-Madelena, NQS-Santa Isabel, Américas-Zona Industrial, Américas-CDS Carrera 32, NQS-Alquería, NQS-Calle 30 Sur, Suba-Calle 116, Suba-AV. Boyacá, Suba-21 Ángeles, Caracas-Fucha, Caracas-Quiroga, Caracas-Consuelo, Suba-TV 91, Suba-Humedal Córdoba, Suba-San Martín, Calle 80-Minuto de Dios, Calle 80-Polo, Suba-Gratamira, Américas-Puente Aranda, NQS-Av. El Dorado, Autopista Norte-Virrey, Autopista Norte-Pepe Sierra, Autopista Norte-Calle 127, NQS-Venecia, NQS-General Santander y Caracas-Restrepo. Estaciones en construcción (6): Calle 80-Av. Cali, Calle 80-Carrera 90, Caracas-Calle 40 Sur, Calle 80-Boyacá, Caracas-Nariño, NQS-CAD. Estaciones en estudios y diseños (8): Caracas-Olaya, Caracas-Socorro, NQS-Universidad Nacional, NQS-Ricaurte, Suba-Campiña, Suba-Puente Largo, Autopista Norte-Calle 187 y Autopista Norte-Terminal. En el periodo reportado, TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con con sus obligaciones contractuales de seguimiento, no obstante, en el transcurso de la ejecución de ampliación y mejoramiento de estaciones se han presentado imprevistos como escases de materiales para ejecución de obra y falta de personal en obra, afectando el avance continuo de los proyectos. | No se reportan retrasos. | Con el mejoramiento de las estaciones se proyecta mejoras en el sistema integrado de transporte en cuanto a la cantidad de personas que puedan estar dentro de las estaciones y mejorar los recorridos y frecuencias del sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 394 | Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | 421 | Número de estaciones centrales del sistema Transmilenio diseñadas y contratadas | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente: TRANSMILENIO S.A. ha realizado seguimiento a los avances de la gestión de la ERU. La ERU se encuentra revisando la formulación del PPRU. Se inició la gestión de saneamiento predial de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A., mediante convenio 614 de 2019 para separar las áreas afectas a la infraestructura de transporte de las áreas de desarrollo inmobiliario del PPRU según Decreto 822 de 2019. Se revisó, firmó y registró la minuta de extinción de propiedad horizontal. La minuta de englobe y desenglobe de predios, fue firmada y radicada en la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos. TRANSMILENIO S.A. elaboró documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema. ERU plantea dos alternativas, Implantar CAD II y Sede IDU, avanzar sin normatividad de derecho real de superficie y la norma PEMP Centro Histórico. ERU presentó por solicitud de TRANSMILENIO S.A. cronograma para la factibilidad. El mismo indica que finaliza en diciembre de 2023. En lo que respecta a la gestión del IDU, está programada para la vigencia 2024. | No se reportan retrasos | La Estación Central será el mayor centro de intercambio modal del componente troncal del SITP, donde confluyen la Primera Línea de Metro, Regiotram y dos corredores troncales de TransMilenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 396 | Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 423 | Número de patios diseñados y contratada su construcción (patios troncales y zonales de SITP diseñados) | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Con corte a 30 de Junio de 2023 se han construido 3 patios portal, lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversión se realizó en los siguientes puntos: PATIO PORTAL AMERICAS PATIO PORTAL SUR PATIO PORTAL TUNAL En relación con la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En Patios troncales y zonales: Patio Reforma: se hizo seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en diciembre de 2023. Patio Alameda: se encuentra pendiente el cierre del componente de Presupuesto, en observaciones en IDU. Patio Zonal El Gaco: se encuentra pendiente el cierre del componente de Redes Hidrosanitarias, ya que está en revisión por la EAAB; el componente de Estructuras se encuentra observado en IDU y los Apéndices en revisión por parte de la Interventoría. Con los recursos disponibles se puede contratar la construcción de uno de los dos patios anteriores. Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Prolongación de la operación de patios temporales: SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO, con el fin de entender las necesidades de los concesionarios en las cuales se trataron puntos específicos de la infraestructura. En proceso de negociación. | No presenta retasos. | Con la implementación de los patio portal, se pretende mejorar el sistema integrado de transporte en cuanto a la capacidad que tendría cada patio para la organización de la flota de buses articulados y biarticulados | 203000000 | 0 | 82377665 | 82377665 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 396 | Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 640 | Número de patios troncales y zonales de SITP con su construcción contratada | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 50% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Con corte a 30 de Junio de 2023 se han construido 3 patios portal, lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversión se realizó en los siguientes puntos: PATIO PORTAL AMERICAS PATIO PORTAL SUR PATIO PORTAL TUNAL En relación con la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En Patios troncales y zonales: Patio Reforma: se hizo seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en diciembre de 2023. Patio Alameda: se encuentra pendiente el cierre del componente de Presupuesto, en observaciones en IDU. Patio Zonal El Gaco: se encuentra pendiente el cierre del componente de Redes Hidrosanitarias, ya que está en revisión por la EAAB; el componente de Estructuras se encuentra observado en IDU y los Apéndices en revisión por parte de la Interventoría. Con los recursos disponibles se puede contratar la construcción de uno de los dos patios anteriores. Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Prolongación de la operación de patios temporales: SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO, con el fin de entender las necesidades de los concesionarios en las cuales se trataron puntos específicos de la infraestructura. En proceso de negociación. | No presenta retasos. | Con la implementación de los patio portal, se pretende mejorar el sistema integrado de transporte en cuanto a la capacidad que tendría cada patio para la organización de la flota de buses articulados y biarticulados | 203000000 | 0 | 82377665 | 82377665 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 397 | Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 424 | Kilómetros de corredores de transporte masivo ejecutados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 29.6 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 4.23 | 4.23 | 14.9 | 1.48 | 11.75 | 0 | 5.71 | 19.29% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 1.48; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 2.67 | 2.67 | 17.92% | Con corte a 30 de junio de 2023 esta meta presenta un % de cumplimiento del 23.31%, que corresponden a 6.90 km. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes: 1)Proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026. A la fecha cuenta con un avance del 34.09% para un % de cumplimiento del 42.61%. Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio público desde La Primero de mayo hasta autopista sur; del pulpo se tendría cimentación del vagón norte, acceso sur occidental y acceso nororiental; entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar; entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63; puente peatonal Simón Bolívar; dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c; estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6; el puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%; se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%. Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada. 2) Proyecto de la extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023. En lo corrido del plan de desarrollo cuenta con un avance del 55.86%. 3) Proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024. A la fecha cuenta con un avance PDD del 48.96%. Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado: CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2, CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100% Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023: 1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril), 4,CICLORUTA,(5489,m), 5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad) 6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad) 7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad) 8,TAQUILLAS,(10,unidad) 9,CICLOESTACIONES,(3,unidad) 10,INTERSECCIÓN AV. Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio. Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura. Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación. | No se reportan retrasos, aún cuando se han presentado dificultades en la ejecución de algunos tramos. | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. | 47585167561 | 8400453282 | 65113629416.99 | 53824445627 | 66217203043 | 63228104639 | 112622564334 | 53387120661
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 397 | Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 682 | Porcentaje de avance en la ejecución física de la construcción del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 18.91 | 35 | 1 | 26.09 | 0 | 23.91 | 29.89% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 1; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 11.18 | 11.18 | 31.94% | Con corte a 30 de junio de 2023 esta meta presenta un % de cumplimiento del 23.31%, que corresponden a 6.90 km. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes: 1)Proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026. A la fecha cuenta con un avance del 34.09% para un % de cumplimiento del 42.61%. Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio público desde La Primero de mayo hasta autopista sur; del pulpo se tendría cimentación del vagón norte, acceso sur occidental y acceso nororiental; entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar; entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63; puente peatonal Simón Bolívar; dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c; estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6; el puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%; se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%. Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada. 2) Proyecto de la extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023. En lo corrido del plan de desarrollo cuenta con un avance del 55.86%. 3) Proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024. A la fecha cuenta con un avance PDD del 48.96%. Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado: CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2, CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100% Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023: 1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril), 4,CICLORUTA,(5489,m), 5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad) 6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad) 7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad) 8,TAQUILLAS,(10,unidad) 9,CICLOESTACIONES,(3,unidad) 10,INTERSECCIÓN AV. Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio. Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura. Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación. | No se reportan retrasos, aún cuando se han presentado dificultades en la ejecución de algunos tramos. | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. | 47585167561 | 8400453282 | 65113629416.99 | 53824445627 | 66217203043 | 63228104639 | 112622564334 | 53387120661
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 397 | Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 683 | Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 17.74 | 17.74 | 45 | 38.12 | 37.26 | 0 | 6.88 | 0 | 55.86 | 55.86% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Con corte a 30 de junio de 2023 esta meta presenta un % de cumplimiento del 23.31%, que corresponden a 6.90 km. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes: 1)Proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026. A la fecha cuenta con un avance del 34.09% para un % de cumplimiento del 42.61%. Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio público desde La Primero de mayo hasta autopista sur; del pulpo se tendría cimentación del vagón norte, acceso sur occidental y acceso nororiental; entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar; entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63; puente peatonal Simón Bolívar; dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c; estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6; el puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%; se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%. Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada. 2) Proyecto de la extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023. En lo corrido del plan de desarrollo cuenta con un avance del 55.86%. 3) Proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024. A la fecha cuenta con un avance PDD del 48.96%. Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado: CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2, CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100% Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023: 1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril), 4,CICLORUTA,(5489,m), 5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad) 6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad) 7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad) 8,TAQUILLAS,(10,unidad) 9,CICLOESTACIONES,(3,unidad) 10,INTERSECCIÓN AV. Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio. Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura. Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación. | No se reportan retrasos, aún cuando se han presentado dificultades en la ejecución de algunos tramos. | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. | 47585167561 | 8400453282 | 65113629416.99 | 53824445627 | 66217203043 | 63228104639 | 112622564334 | 53387120661
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 397 | Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 684 | Porcentaje de avance en la ejecución física del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 33.1 | 23.63 | 41 | 23.63 | 33.67 | 0 | 48.96 | 48.96% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 23.63; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 23.63 | 23.63 | 57.63% | Con corte a 30 de junio de 2023 esta meta presenta un % de cumplimiento del 23.31%, que corresponden a 6.90 km. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes: 1)Proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026. A la fecha cuenta con un avance del 34.09% para un % de cumplimiento del 42.61%. Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio público desde La Primero de mayo hasta autopista sur; del pulpo se tendría cimentación del vagón norte, acceso sur occidental y acceso nororiental; entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar; entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63; puente peatonal Simón Bolívar; dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c; estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6; el puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%; se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%. Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada. 2) Proyecto de la extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023. En lo corrido del plan de desarrollo cuenta con un avance del 55.86%. 3) Proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024. A la fecha cuenta con un avance PDD del 48.96%. Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado: CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2, CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100% Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023: 1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril), 4,CICLORUTA,(5489,m), 5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad) 6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad) 7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad) 8,TAQUILLAS,(10,unidad) 9,CICLOESTACIONES,(3,unidad) 10,INTERSECCIÓN AV. Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio. Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura. Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación. | No se reportan retrasos, aún cuando se han presentado dificultades en la ejecución de algunos tramos. | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. | 47585167561 | 8400453282 | 65113629416.99 | 53824445627 | 66217203043 | 63228104639 | 112622564334 | 53387120661
Logistica de Movilidad | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 398 | Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 425 | Kilómetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 20 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Avance Meta PDD: Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente: TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema. Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto. Se ajustó el Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0. a la espera de la apertura de los procesos licitatorios de construcción. | TRANSMILENIO ha cumplido con sus actividades para la meta. Frente a la ejecución de los diseños del Corredor Verde Carrera Séptima, el IDU tiene previsto iniciar en julio de 2023 el proceso para la contratación de la obra e interventoría. | El corredor verde ofrece una solución urbanística sustentable y de movilidad para el sector oriental de la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50 | Red de Metros | 402 | Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur | 429 | Número de Regiotrams estructurados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Para el proyecto Regiotram de Occidente que es una concesión otorgada por la Empresa Férrea Regional, se suscribió acta de inicio en junio de 2020, está en su fase previa (34 meses) y, presenta los siguientes avances: 1. Se suscribió el convenio entre IDU y la Empresa Férrea Regional -EFR cuyo objeto es: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. 2. Se entregaron al IDU para revisión los estudios de las estaciones elevadas. El inicio de las obras depende de la suscripción del otrosí entre la EFR y el concesionario y, la licencia ambiental del proyecto. 3. Avance de obras Patio Taller ANI: 97% de ejecución, Obras Patio Taller el Corzo: 1%. En trámite nuevamente la licencia ambiental ante la ANLA. 4. En el 2023 se dará la adjudicación de la Ciclorruta de la Av. Pedro León Trabuchy y se culminarán los estudios y diseños de la plataforma peatonal de la Calle 26 por Av. Caracas. Con estos proyectos se garantiza la inserción urbana del proyecto prevista con los recursos que le fueron asignados al IDU. De igual manera, frente al Regiotram del Norte se informa que, se encuentra en desarrollo de la factibilidad del proyecto, la cual se está en un 92%, se espera culminar la estructuración en el mes de julio de 2023 para dar inicio al trámite de aval del MT con el fin de dar inicio a los trámites de cofinanciación con el Gobierno Nacional para suscribir el convenio de cofinanciación al finalizar el 2023, aproximadamente en noviembre. Finalmente, el Regiotram Sur presenta una prefactibilidad del corredor férreo del 100%, concluyendo que se deberá desarrollar una tercera línea del metro para Bogotá hasta el municipio de Soacha, con integración con la Primera línea del Metro, Transmilenio y Regiotram de Occidente. | No se presentan | Específicamente, este proyecto se sustenta sobre la necesidad de integrar funcionalmente los corredores férreos con la estructura urbana de la ciudad, garantizando que estos ejes de transporte masivo sean ejes estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconómico de Bogotá. Para tal fin, se tiene previsto acciones e intervenciones de construcción y adecuación de espacio público y ciclo infraestructuras en el entorno de las estaciones y las líneas férreas de la ciudad, así como las inversiones necesarias para garantizar la integración intermodal con los demás sistemas de transporte. La implementación del Regiotram de occidente traerá impactos positivos, como: 1. Mejoras contundentes enfocadas a la experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad- región, a través de un sistema de transporte masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje estructurador es la red de metro regional. 2. Optimización de las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad que incremente la productividad social y económica en la generación de riqueza y poder distribuir equitativamente la prosperidad que de ella se derive, a través del logro de mayor pertinencia y calidad en la educación y el empleo, y la transformación de los patrones de consumo y de los hábitos de vida. 3. Beneficio en temas de movilidad y calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de un enfoque intersectorial, territorial, poblacional-diferencial y de género (grupos étnicos, mujeres, jóvenes, LGBTI, entre otros) que coadyuve a la sana interacción de todos los capitalinos. De igual manera, se decidió que la alternativa a estructurar debe integrar funcionalmente los corredores férreos con la estructura urbana de la ciudad, garantizando que estos ejes de transporte masivo sean ejes estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconómico de Bogotá. Se decidió que la alternativa debe tener cambios estructurales que permitan la permeabilidad de la malla vial de la ciudad. Así como un diseño con la capacidad para atender la demanda del proyecto. En tal sentido, es necesario aumentar el número de estaciones al interior de la ciudad. | 0 | 0 | 30810000000 | 30786963708 | 0 | 0 | 88487163000 | 22908264758
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50 | Red de Metros | 402 | Gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructuración del Regiotram del Norte y estructuración del Regiotram del sur | 641 | Número de Regiotrams implementados | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | Para el proyecto Regiotram de Occidente que es una concesión otorgada por la Empresa Férrea Regional, se suscribió acta de inicio en junio de 2020, está en su fase previa (34 meses) y, presenta los siguientes avances: 1. Se suscribió el convenio entre IDU y la Empresa Férrea Regional -EFR cuyo objeto es: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. 2. Se entregaron al IDU para revisión los estudios de las estaciones elevadas. El inicio de las obras depende de la suscripción del otrosí entre la EFR y el concesionario y, la licencia ambiental del proyecto. 3. Avance de obras Patio Taller ANI: 97% de ejecución, Obras Patio Taller el Corzo: 1%. En trámite nuevamente la licencia ambiental ante la ANLA. 4. En el 2023 se dará la adjudicación de la Ciclorruta de la Av. Pedro León Trabuchy y se culminarán los estudios y diseños de la plataforma peatonal de la Calle 26 por Av. Caracas. Con estos proyectos se garantiza la inserción urbana del proyecto prevista con los recursos que le fueron asignados al IDU. De igual manera, frente al Regiotram del Norte se informa que, se encuentra en desarrollo de la factibilidad del proyecto, la cual se está en un 92%, se espera culminar la estructuración en el mes de julio de 2023 para dar inicio al trámite de aval del MT con el fin de dar inicio a los trámites de cofinanciación con el Gobierno Nacional para suscribir el convenio de cofinanciación al finalizar el 2023, aproximadamente en noviembre. Finalmente, el Regiotram Sur presenta una prefactibilidad del corredor férreo del 100%, concluyendo que se deberá desarrollar una tercera línea del metro para Bogotá hasta el municipio de Soacha, con integración con la Primera línea del Metro, Transmilenio y Regiotram de Occidente. | No se presentan | Específicamente, este proyecto se sustenta sobre la necesidad de integrar funcionalmente los corredores férreos con la estructura urbana de la ciudad, garantizando que estos ejes de transporte masivo sean ejes estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconómico de Bogotá. Para tal fin, se tiene previsto acciones e intervenciones de construcción y adecuación de espacio público y ciclo infraestructuras en el entorno de las estaciones y las líneas férreas de la ciudad, así como las inversiones necesarias para garantizar la integración intermodal con los demás sistemas de transporte. La implementación del Regiotram de occidente traerá impactos positivos, como: 1. Mejoras contundentes enfocadas a la experiencia de los tiempos de desplazamiento en la ciudad- región, a través de un sistema de transporte masivo multimodal, regional, limpio y sostenible cuyo eje estructurador es la red de metro regional. 2. Optimización de las condiciones productivas de los hogares, las industrias y la comunidad que incremente la productividad social y económica en la generación de riqueza y poder distribuir equitativamente la prosperidad que de ella se derive, a través del logro de mayor pertinencia y calidad en la educación y el empleo, y la transformación de los patrones de consumo y de los hábitos de vida. 3. Beneficio en temas de movilidad y calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de un enfoque intersectorial, territorial, poblacional-diferencial y de género (grupos étnicos, mujeres, jóvenes, LGBTI, entre otros) que coadyuve a la sana interacción de todos los capitalinos. De igual manera, se decidió que la alternativa a estructurar debe integrar funcionalmente los corredores férreos con la estructura urbana de la ciudad, garantizando que estos ejes de transporte masivo sean ejes estructuradores y articuladores del tejido urbano y socioeconómico de Bogotá. Se decidió que la alternativa debe tener cambios estructurales que permitan la permeabilidad de la malla vial de la ciudad. Así como un diseño con la capacidad para atender la demanda del proyecto. En tal sentido, es necesario aumentar el número de estaciones al interior de la ciudad. | 0 | 0 | 30810000000 | 30786963708 | 0 | 0 | 88487163000 | 22908264758
Transporte no motorizado | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 377 | Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 404 | Kilómetros de ciclorruta conservados | 227 | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Suma | 86.35 | 7 | 8.73 | 25.5 | 27.53 | 20.3 | 21.09 | 28 | 2.38 | 1 | 0 | 59.73 | 69.17% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 2.38; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 9.26 | 9.26 | 33.07% | En lo que va corrido de Plan de Desarrollo, el sector movilidad ha logrado la conservación de 171.93km. En lo que respecta a la vigencia 2023, a junio de 2023 se logró la conservación de 53.33km. A continuación, el detalle por entidad: SDM_En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se ha realizado mantenimiento a 44.30 km de cicloinfraestructura existente. Entre los años 2020 y 2023 se han intervenido 8 localidades las cuales son: Kennedy, Suba, Santa Fe, Teusaquillo, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Se realizó la priorización de la cicloinfraestructura existente en las diferentes vías del Distrito. Posteriormente se realizó la asignación al contrato de obra correspondiente a cada zona, para su mantenimiento en campo, bajo la supervisión de actividades por parte de la Entidad. Las principales ciclorrutas a las cuales se les ha adelantado mantenimiento fueron las siguientes: Av. Boyacá, KR 59A entre AC 134 y CL 135. KR 16 entre CL 35 y CL 36 y entre CL 60 y CL 61. CL 17 entre KR 98 Y KR 100 y entre KR 116A y 124. CL 17 entre KR 97A KR 136, Plaza Galerías (Calle 53B entre Carrera 24 y Carrera 25). Autopista Sur, Cra 73 desde La Calle 35 B Sur hasta la Calle 40 H Sur, Av. Ciudad de Cali desde AV. 26 hasta ac 80, Cra 73 desde la Calle 38c Sur hasta la Calle 40c Sur, CL 148 DESDE KR 92 HASTA KR 101, AV Carrera 16B entre Carrera 17 y Cl 59A sur, cicloruta del corredor de la Av. Boyacá entre Calle 93 y Calle 15. Durante lo corrido del año 2023 se ha realizado mantenimiento a 18,65 km de la cicloinfraestructura existente. Estas actividades se han ejecutado en 5 localidades del Distrito capital, correspondiente a Teusaquillo, Suba y Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda entre las cuales se destacan las ciclorrutas de la KR 24 entre Cl 37 hasta la CL 45, Cl 39 entre KR 24 y KR 26A, CL 37 entre KR 24 y KR 26, AV AMÉRICAS CON KR 69B COSTADO SUR y Av. Boyacá entre Calle 170 y Calle 153. IDU_En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 61,02km de ciclorrutas, con los cuales se alcanza un 55.47% de avance frente a la meta del PDD, a través de los contratos: IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA; IDU-1300-2020; IDU-1272-2020 Mantenimiento de espacio público y cicloruta; IDU-1691-2020 Mantenimiento espacio público y cicloruta; IDU-1695-2020 Conservación MVI; IDU-1786-2021; IDU-1791-2021; IDU-1782-2021; IDU-1794-2021 - mantenimiento de ciclorutas; IDU-1787-2021; IDU-1792-2021. IDU-1786-2022 IDU-345-2020 ¿ mantenimiento de ciclorutas UAERMV _ En lo corrido del Plan de Desarrollo se han conservado 66.61km , Durante la vigencia se ejecutaron 9.26 Km de la Cicloinfraestructura. Las intervenciones se adelantaron en las Localidades de Engativá, Fontibón, Bosa, Teusaquillo, en la Cicloruta del Humedal Jaboque, Alameda Porvenir, Canal Carmelo y Juan Amarillo. | La meta no presenta retrasos | Con la ejcución de los contratos a traves del programa de conservación se genera una movilidad sostenible para estimular el uso de la bicicleta con adecuada cicloinfraestructura y condiciones de seguridad para el desplazamiento de los biciusuaros, con lo cual se pretende generar conectividad entre los tramos de la red existente ya que en ocasiones se ve interrumpida o discontinua, adicional a esto se pretende motivar a los biciusuarios al uso continuo de la bicicleta al proporcionarle condiciones adecuadas dentro de sus recorridos, incentivando el uso de transporte multimodal | 323268417 | 303268417 | 12570900327 | 12570900327 | 10926433117 | 10926433117 | 9112222000 | 6071640785
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 378 | Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial | 405 | Kilómetros de malla vial conservada | 204 | Instituto de Desarrollo Urbano | Suma | 1634.64 | 229.55 | 245.35 | 437.08 | 407.52 | 486.25 | 490.81 | 474.86 | 65.61 | 16.1 | 0 | 1209.29 | 73.98% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 65.61; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 222.48 | 222.48 | 46.85% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, por parte del Sector Movilidad se ha logrado la conservación de 2044,17 km carril de malla vial. En lo que respecta a la vigencia 2023 se logró la conservación de 402.82 km. A continuación, el detalle por entidad: IDU - Con corte a 30 de junio de 2023 se tiene programada la contratación para conservar 359.70 km-carril en las mallas viales de la ciudad y la meta acumulada presenta un avance de 678,01 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale al 72,28% de cumplimiento, acciones que se han realizado a través de los programas de conservación así: Mantenimiento de 353,67 km-carril malla vial arterial Mantenimiento 212,21 km-carril de malla vial intermedia Rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial intermedia Mantenimiento de103,96 km-carril de malla vial rural Mantenimiento de 6,57 km-carril de malla vial local UAERMV ¿ con corte a 30 de junio se tienen se intervinieron 1366.16km, para la vigencia 2023 222.48km, así: 196,62 km-carril de malla vial local e intermedia, 20,60 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,26 km- carril de malla vial rural para un total de 222.48 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 84,41%. Se taparon un total de 148.443 huecos. Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado. Al corte se atendieron 4 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombro y hielo - granizo en la localidad de San Cristóbal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y Santa Fe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. | La meta no presenta retrasos | En cuanto a la conservación de malla vial, se pretende mantener en buen estado lla malla vial arterial, intermedia y tratar que las curvas de deteriodo de dichas malla no disminuyan con lo cual se disminuyen costos en las intervenciones a futuro a realizar. | 45604380702 | 39813620070 | 113290768007 | 106994330826 | 138691479349 | 133789286759 | 266211339000 | 170403359634
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 378 | Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial | 711 | Kilometros de malla vial conservada con fuente SGR | 227 | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Suma | 58.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.62 | 0 | 17.53 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 0% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0 | 0 | 0% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, por parte del Sector Movilidad se ha logrado la conservación de 2044,17 km carril de malla vial. En lo que respecta a la vigencia 2023 se logró la conservación de 402.82 km. A continuación, el detalle por entidad: IDU - Con corte a 30 de junio de 2023 se tiene programada la contratación para conservar 359.70 km-carril en las mallas viales de la ciudad y la meta acumulada presenta un avance de 678,01 km-carril que frente a la meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale al 72,28% de cumplimiento, acciones que se han realizado a través de los programas de conservación así: Mantenimiento de 353,67 km-carril malla vial arterial Mantenimiento 212,21 km-carril de malla vial intermedia Rehabilitación de 1,60 km-carril de malla vial intermedia Mantenimiento de103,96 km-carril de malla vial rural Mantenimiento de 6,57 km-carril de malla vial local UAERMV ¿ con corte a 30 de junio se tienen se intervinieron 1366.16km, para la vigencia 2023 222.48km, así: 196,62 km-carril de malla vial local e intermedia, 20,60 km- carril de obra de malla vial arterial y 5,26 km- carril de malla vial rural para un total de 222.48 km carril intervenidos, que de acuerdo con lo programado representa un avance en obra de 84,41%. Se taparon un total de 148.443 huecos. Así mismo las intervenciones realizadas corresponden a: Parcheo/Bacheo, Cambio de carpeta, Rehabilitación en flexible, Cambio de losa, Rehabilitación en rígido, Sello de fisuras, y fresado estabilizado. Al corte se atendieron 4 emergencias, así: Levantamiento y limpieza de material tipo escombro y hielo - granizo en la localidad de San Cristóbal y Transporte de material como trozos de madera, ramas y material vegetal en la localidad de Chapinero y Santa Fe; y habilitación de calzada en la localidad Chapinero. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 2.490.914 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. | La meta no presenta retrasos | En cuanto a la conservación de malla vial, se pretende mantener en buen estado lla malla vial arterial, intermedia y tratar que las curvas de deteriodo de dichas malla no disminuyan con lo cual se disminuyen costos en las intervenciones a futuro a realizar. | 45604380702 | 39813620070 | 113290768007 | 106994330826 | 138691479349 | 133789286759 | 188489282000 | 121022049882
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 383 | Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 410 | Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | 113 | Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Suma | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.16 | 64% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.03; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.06 | 0.06 | 50% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, el Sector Movilidad ha logrado un avance en la definición e implementación del 1,35. En lo que respecta al 2023, se logró un avance del 0,37. A continuación las principales acciones: SDM - Se implementaron 3 campañas: Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos. Campañas que impactaron a 224 ciclistas, 10 motociclistas, 45.623 ciudadanos y 1.352 sondeos aplicados. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén, para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. La campaña No Más Muertes en la Vías tuvo mayor intervención en las localidades 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a 28856 ciudadanos. Se implementó el instrumento de medición ex post de la campaña Un Pedido por la Vida en su sección de ciclistas. Se implementó una metodología de 3 sondeos para la evaluación de los diferentes componentes en calle de la campaña -No Más Muertes en las Vías-. Se avanzó en el pilotaje de los 2 instrumentos de evaluación de la campaña #NiCincoMinuticos durante 5 jornadas, encaminadas a determinar los impactos en la ciudadanía. Igualmente, se propiciaron 2 jornadas de evaluación en situ de la implementación de la campaña No Más Muertos en las Vías. A nivel pedagógico se desarrollaron 1474 acciones pedagógicas así: 827 acciones en empresas y entidades, 202 acciones en instituciones educativas y 445 actividades en acciones en vía con una participación de 98089 ciudadanos. Se aplicaron 1405 instrumentos en vía, encontrando un aumento de las respuestas deseadas. En relación al instrumento de medición de impacto aplicado en empresas, entidades e instituciones educativas se logró aumentar la cantidad de personas de una muestra de 531 a una muestra de 1747. Se implementó una metodología de evaluación de impacto con método cuasi-experimental consistente en la aplicación de 2 cuestionarios, el primero aplicado en vía a 1405 y el segundo a 2.075 personas en empresas, entidades e instituciones educativas. En el 2023 un total de 3454 personas participaron en los procesos de medición de impacto. Se logró aplicar la evaluación de impacto a una muestra representativa de la población lo que posibilita monitorear los procesos pedagógicos desarrollados. Se realizó medición de la satisfacción en empresas y entidades (1.467) e instituciones educativas (404), contando con 1926 participantes. Se logró incrementar en 8.97 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a las estrategias de pedagogía y educación vial, pasando de un 84,03% a un 93%. IDU - se encuentra en estructuración para la debida contratación UAERMV -En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros. También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo. En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio. TMSA - Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.16 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.73 (73%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD. En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósito fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad. A continuación, se describen los principales logros: Nuevo formato de comunicación en las redes sociales oficiales de TMSA. (2) contenidos en redes sociales: divulgación ruta de la mujer y recarga y personalización Web. Estrategia ejecutada para motivar en los usuarios hábitos de pago del pasaje. (2) acciones orientadas a los comportamientos identificados en el diagnóstico realizado. (1) estrategia de comunicación, enfocada en visibilizar los aspectos positivos del Sistema. (2) actividades para el conocimiento y apropiación del sistema por parte de los colaboradores. (1) estrategia a para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago del pasaje. (1) estrategia de intervención para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social para la divulgación de información. (1) documento guía promover el buen trato y la humanización del personal de TMSA en algunas localidades. Implementación de (3) estrategias relacionadas con Políticas Públicas Distritales. (2) campañas de comunicación y una (1) encuesta de percepción para posicionar los puntos de atención al usuario. (1) conversatorio ciudadano y (2) divulgaciones sobre la figura Defensor del Ciudadano. Lo anterior permitió el cumplimiento de lo programado por la dependencia, de acuerdo con la estrategia de cultura ciudadana. EMB -A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son: 1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras. 2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana Acción Vagón Escuela. 3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de la estrategia de cultura ciudadana a través de los objetivos definidos se pretende mejorar el sistema de movilidad de forma segura y sostenible. | 18500000 | 18500000 | 129866666 | 129098666 | 186316000 | 186316000 | 320000000 | 211876500
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 374 | Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP | 401 | Número de sillas adicionales | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Creciente | 166954 | 66781 | 45078 | 127700 | 130485 | 166954 | 191367 | 166954 | 192403 | 166954 | 0 | 192403 | 115.2% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 192403; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 192403 | 192403 | 115.2% | Meta de tipo creciente cuyo avance es de 192.403 con respecto a las 166.954 Sillas esperadas para la vigencia 2023. A junio de 2023 se mantienen las 192.403 sillas de oferta (23,05%) con respecto a la línea base para el Plan de Desarrollo. Por su parte, y en lo que refiere a las Acciones de seguimiento a la implementación del SITP por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, durante el cuatrienio se ha avanzado en las siguientes acciones -Implementación del SITP en zonas rurales: se revisa conjuntamente con Transmilenio la opción de prestar servicio a Sumapaz (Localidad rural) a través del SITP, el ente gestor revisa las condiciones técnicas, financieras y tecnológicas para esta alternativa. -Proyecto carriles preferenciales: se adelantó el análisis para la implementación de un carril preferencial en la calle 76 entre la carrera 7 y la avenida Caracas, el cual arrojó como resultado que no es viable por la congestión que se presentaría en la zona de influencia. -Mejoramiento de la calidad del transporte público: se ha avanzado en análisis de información para las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, de manera paralela se realizan análisis para el sistema troncal y otras localidades -Mesas de seguimiento a la tutela -Resolución 246-2015 con la participación de Transmilenio S.A., Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, Fondo de Desarrollo Local - FDL Alta Consejería de la Tics - ADTICs y Secretaria Jurídica Distrital se han realizado 13 mesas de seguimiento para el cumplimiento de la tutela T-192-14. Ya no se presenta informe el juzgado dio como cumplida la acción. -Plan de Movilidad Accesible Seguimiento constante a los indicadores de cada uno de los cinco ejes de acción. Estructuración consultoría para "ACTUALIZAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LOS PATRONES DE VIAJES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA QUE DESDE EL SECTOR MOVILIDAD SE FORMULEN ACCIONES QUE FACILITEN LA ACCESIBILIDAD A TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". -Se han realizado mesas interinstitucionales con el IDU, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Transmilenio S.A, Unidad Administrativa de Mantenimiento y Rehabilitación de la Malla Vial a fin de acordar acciones para mejorar la accesibilidad en el espacio público asociado a paraderos. -Mesas al interior de la SDM a fin de coordinar acciones en la implementación de señalización en paraderos del SITP en especial los que presentan conflicto con ciclorutas y/o bicicarriles -Se han realizado 18 mesas técnicas donde se trataron casos especiales en la implementación de paraderos del servicio zonal del SITP, conforme a la resolución 269 / 2020 - Se realizó 2 videos en el cual se describen los paraderos accesibles, así como la flota vehicular nueva incorporada (Énfasis en puerta de acceso elevador, sillas PcD, espacio ayuda viva, perro guía. | La meta no presenta retrasos. | Se tienen 192.403 sillas adicionales en el sistema de transporte público para aumentar la capacidad en los componentes troncal y zonal, y en consecuencia mejorar la prestación del servicio. | 68128900 | 68128900 | 3639934366 | 3630067523 | 1561266375 | 1553026375 | 3608542019441 | 2423806022834
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 375 | Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal | 402 | Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Creciente | 82.5 | 79 | 78.96 | 79.3 | 88.05 | 79.5 | 88.25 | 80.5 | 88.3 | 82.5 | 0 | 88.3 | 107% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 88.3; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 88.27 | 88.3 | 109.7% | En cuanto al indicador de confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal TMSA reporta: Componente Zonal: Los meses habituales del segundo trimestre (abril, mayo y parte de junio) presentan un indicador superior a los meses habituales del primer trimestre (parte de febrero y marzo). Por lo tanto, se evidencia un mejor comportamiento para los meses típicos que resultan más comparables. Hay expectativa ante la afectación por obras que genera pérdida de velocidad y afectación a la confiabilidad. Componente BRT: El resultado corresponde al porcentaje acumulado del Indicador de Confiabilidad del componente troncal, con corte 31 de mayo de 2023. Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la distancia promedio entre varados. Frente a las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en el seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad, durante el cuatrienio se avanza en las acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial, emitiendo conceptos oportunos sobre los documentos de metodología para estudios de tránsito revisados y aprobados para equipamientos de transporte del sistema de movilidad entre los cuales se encuentran: Metodologías: - Metodología para el control de cambios del estudio de tránsito del Contrato IDU-1550 de 2018 -Construcción de la Av. Rincón desde Av. Boyacá hasta Carrera 91 - Metodología del estudio de tránsito para el Tramo 1 del Corredor Verde Carrera 7 - Factibilidad del proyecto -Andenes y ciclorruta Calle 90 Unicentro de Occidente- y Metodología para el estudio de transporte del Complejo de Intercambio Modal del Norte. - Metodología Estudio de Tránsito: Ciclo Alameda Medio Milenio. - Metodología Contrato IDU-1708-2021 estudios y Diseños de los accesos viales María Paz; - Contrato IDU-1601 de 2020,-estudios y diseños de la calzada norte de la AC 153 entre la Autopista Norte y la AK 72. - Metodología Contrato IDU-1814-2021 - Metodología ET en fase de factibilidad Línea 2 del Metro de Bogotá - Metodología ET en fase de factibilidad extensión PLMB Estudios de Tránsito: - Estudio, diseño y construcción de mejoras geométricas y nueva salida del Portal Troncal 80. - Malla vial y andenes en la Carrera 4Este entre Calles 46D Sur y 45 Sur La Victoria. - Estudios, diseños y construcción del Canal Córdoba entre Calles 129 y 170. - Estudios y diseños Av. Constitución - Estudios, diseño y construcción Paseos Comerciales Fase II Puente Aranda. - Factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente San Agustín y el puente Los Andes. - Interventoría estudios, diseños y construcción aceras y ciclorutas costado oriental Autonorte entre AC 80 y CL 128B. - Estudio y Diseños Av. Las Villas, universidad santo tomas cede central - Estudio y Diseños CAMM - Estudios y diseños proyecto Zona F. - Elaboración de la factibilidad, estudios y diseños del proyecto de inserción urbana del Regiotram de Occidente, plataforma peatonal de la AC 26 entre Av. Caracas y AK 10. - Ampliación puentes peatonales estaciones Calle 142, Calle 146, Toberín y Mazurén. - Estudios y Diseños Regiotram de Occidente. - Estudio y Diseños Intercambiador vial Av Calle 72 - obras tempranas PLMB - Estudio y Diseños Cable San Cristobal - Controles de Cambio Av Guayacanes (fase de construcción) - Controles de Cambio Troncal Av. Ciudad de Cali (fase de construcción) - Controles de Cambio Aceras y Ciclorrutas (fase de construcción) Estudio de demanda y atención de usuarios Centro de diagnóstico Automotor, predio las mercedes zona 8, Proyecto Hotel Cabrera - Patios zonales SITP: Aeropuerto, Usme Centro, Alameda El Jardín, María Juana, Perdomo, El Gaco, El Uval, La Conejera, Suba Gaitana, La Turquesa, Alimentadores Bosa, Corpas, Usme Centro II. Adicionalmente se cuenta con otros proyectos en los cuales se emite concepto. | Componente Zonal: El corte del 30 de junio está por debajo del corte de marzo en 0.4 puntos debido a que el corte del primer trimestre resulta beneficiado por la operación estacional durante enero e inicios de febrero, ya que al tener mejor velocidad la ciudad se propicia un mejor comportamiento del Índice de Regularidad de los intervalos. Se esperan condiciones mas comparables con el acumulado posterior al segundo trimestre, recogiendo la variedad de condiciones del año. | Los datos obtenidos reflejan la confiabilidad del Sistema en términos de ejecución de la oferta programada, es decir, indican la calidad en la prestación de los servicios troncales para los usuarios, en términos de cumplimiento de despachos, cumplimiento de kilómetros programados y la distancia promedio entre varados. | 282410620 | 282410620 | 1201581805 | 1201581805 | 1634217123 | 1617490654 | 54024134474 | 43425835933
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 383 | Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 410 | Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | 113 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Suma | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0.73 | 73% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.08; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.16 | 0.16 | 53.33% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, el Sector Movilidad ha logrado un avance en la definición e implementación del 1,35. En lo que respecta al 2023, se logró un avance del 0,37. A continuación las principales acciones: SDM - Se implementaron 3 campañas: Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos. Campañas que impactaron a 224 ciclistas, 10 motociclistas, 45.623 ciudadanos y 1.352 sondeos aplicados. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén, para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. La campaña No Más Muertes en la Vías tuvo mayor intervención en las localidades 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a 28856 ciudadanos. Se implementó el instrumento de medición ex post de la campaña Un Pedido por la Vida en su sección de ciclistas. Se implementó una metodología de 3 sondeos para la evaluación de los diferentes componentes en calle de la campaña -No Más Muertes en las Vías-. Se avanzó en el pilotaje de los 2 instrumentos de evaluación de la campaña #NiCincoMinuticos durante 5 jornadas, encaminadas a determinar los impactos en la ciudadanía. Igualmente, se propiciaron 2 jornadas de evaluación en situ de la implementación de la campaña No Más Muertos en las Vías. A nivel pedagógico se desarrollaron 1474 acciones pedagógicas así: 827 acciones en empresas y entidades, 202 acciones en instituciones educativas y 445 actividades en acciones en vía con una participación de 98089 ciudadanos. Se aplicaron 1405 instrumentos en vía, encontrando un aumento de las respuestas deseadas. En relación al instrumento de medición de impacto aplicado en empresas, entidades e instituciones educativas se logró aumentar la cantidad de personas de una muestra de 531 a una muestra de 1747. Se implementó una metodología de evaluación de impacto con método cuasi-experimental consistente en la aplicación de 2 cuestionarios, el primero aplicado en vía a 1405 y el segundo a 2.075 personas en empresas, entidades e instituciones educativas. En el 2023 un total de 3454 personas participaron en los procesos de medición de impacto. Se logró aplicar la evaluación de impacto a una muestra representativa de la población lo que posibilita monitorear los procesos pedagógicos desarrollados. Se realizó medición de la satisfacción en empresas y entidades (1.467) e instituciones educativas (404), contando con 1926 participantes. Se logró incrementar en 8.97 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a las estrategias de pedagogía y educación vial, pasando de un 84,03% a un 93%. IDU - se encuentra en estructuración para la debida contratación UAERMV -En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros. También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo. En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio. TMSA - Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.16 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.73 (73%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD. En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósito fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad. A continuación, se describen los principales logros: Nuevo formato de comunicación en las redes sociales oficiales de TMSA. (2) contenidos en redes sociales: divulgación ruta de la mujer y recarga y personalización Web. Estrategia ejecutada para motivar en los usuarios hábitos de pago del pasaje. (2) acciones orientadas a los comportamientos identificados en el diagnóstico realizado. (1) estrategia de comunicación, enfocada en visibilizar los aspectos positivos del Sistema. (2) actividades para el conocimiento y apropiación del sistema por parte de los colaboradores. (1) estrategia a para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago del pasaje. (1) estrategia de intervención para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social para la divulgación de información. (1) documento guía promover el buen trato y la humanización del personal de TMSA en algunas localidades. Implementación de (3) estrategias relacionadas con Políticas Públicas Distritales. (2) campañas de comunicación y una (1) encuesta de percepción para posicionar los puntos de atención al usuario. (1) conversatorio ciudadano y (2) divulgaciones sobre la figura Defensor del Ciudadano. Lo anterior permitió el cumplimiento de lo programado por la dependencia, de acuerdo con la estrategia de cultura ciudadana. EMB -A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son: 1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras. 2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana Acción Vagón Escuela. 3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de la estrategia de cultura ciudadana a través de los objetivos definidos se pretende mejorar el sistema de movilidad de forma segura y sostenible. | 10346216717 | 10345208776 | 26639000000 | 26629556379 | 36501290541 | 36448028964 | 36978138858 | 36010383385
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 386 | Disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos, de acceso al Transporte Público | 413 | Tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Decreciente | 21.21 | 23.56 | 23.56 | 23.55 | 23.55 | 23.13 | 23.13 | 21.22 | 23.13 | 21.21 | 0 | 23.13 | 91.7% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 23.13; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 23.12 | 46.25 | 91.78% | En cuanto a la medicion del tiempo promedio en minutos de acceso al Transporte Público (tiempo de caminata y tiempo de espera) para SITP provisional, Zonal y Troncal en la primera etapa para los hogares ubicados en Bogotá, se reporta: Meta de tipo decreciente cuyo avance es de 23,12 que representa una disminución del tiempo promedio de 0.45 minutos con respecto a lo esperado para toda la vigencia del PDD. Para el presenta periodo se realizaron las actividades de medición de tiempos de espera en todos los clústeres zonales y troncales del sistema público de transporte, para lo cual se destinó un recurso de 41 contratistas, desde mes de abril hasta el mes de junio del presenta año, obteniendo con dichos estudios el resultado reportado. | La meta no presenta retrasos. | Desde el año 2022 y durante la vigencia 2023 con la implementación de la flota troncal correspondiente a la renovación de la misma, se genera Aumento de la cobertura en la ciudad, se amplia el servicio de transporte, y por ende un menor tiempo de espera | 1436848101 | 1321100860 | 2758275200 | 2700192005 | 3371455387 | 3341821932 | 3761808316 | 3574219512
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 387 | Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 414 | Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 113 | Secretaría Distrital de Movilidad | Creciente | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 65 | 100 | 0 | 65 | 65% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 65; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 70 | 70 | 87.5% | En relación con las acciones adelantadas por TMSA, el avance acumulado para la vigencia 2023 corresponde al 70% de lo programado para la vigencia del PDD. Las principales actividades adelantadas fueron: TRANSMILENIO S.A. ha realizado acompañamiento al ejercicio que está desarrollando la Terminal de Transportes para proyectar la formulación de proyectos de CIM en el Distrito Capital, en el cual se hará cuando corresponda aportes de información para que esto se armonice con los proyectos de corredor troncal o infraestructura existente así como con el componente zonal del SITP. Por otra parte ha acompañado a RENOVO en proceso de modificación de planes parciales que tienen incidencia en los predios donde se albergará la infraestructura de transporte y en especial la de intercambio modal. Desde la Secretaría Distrital de Movilidad se avanza en la estrategia que contribuyen a mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá con la Región. La estrategia se compone de 4 ejes: 1. Implementación de los trenes de cercanías (REGIOTRAM), (2) Agencia Regional de Movilidad (ARM). (3) Transporte de carga entre la ciudad y la Región (4) Plan de Ordenamiento Territorial (POT). - Regiotram Norte: En la actualidad se tiene un avance del 88% en la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto y se espera radicar ante el Ministerio de Transporte a finales de julio en el marco del proceso de cofinanciación a través de Ley 310 de 1996. - Regiotram de Occidente: Con la finalización de los estudios de la estaciones elevadas de Regiotram de Occidente, se firmó por parte del IDU un convenio para adicionar recursos que garanticen la ejecución es esas estaciones en el marco de la implementación del proyecto. - Ejecución y seguimiento de los estudios de factibilidad para la estructuración de tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá denominado Regiotram del Norte. - Coordinación y apoyo técnico a la Secretaria Distrital de planeación (SDP) para la revisión general del POT, para la entrega de la propuesta del POT ante el Consejo Territorial de Planeación del Distrito Capital ¿ CTPD realizada el 12 de julio y ante el Concejo Distrital realizada el 10 de septiembre y sus correspondientes socializaciones ante entes de control y ciudadanía - Estructuración plan de trabajo y priorización de tareas, proyectos y reglamentación asociada al sistema de movilidad adoptado en el POT -ARM: Agencia Regional de Movilidad: Se expidió la Resolución .No. 155170 de 2023, por medio de la acula se asignan funciones temporales en algunas dependencias de la SDM. - Elab. de reglamentación asociada al sistema de movilidad: estudios de Movilidad, proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible y el PMSS. - Revisión de alternativas para la implementación de la ciudadela Educativa y del Cuidado en el marco de la reserva de la ALO Norte según el POT. - Definición y estruct. de la reglamentación de los artículos asociados al sistema de movilidad, específicamente los asociados a intervención de andenes y antejardines y estudios de movilidad, esta última adoptada mediante resolución Distrital - Definición de las directrices del sistema de movilidad para las actuaciones estratégicas priorizadas en el POT, específicamente para las actuaciones estratégicas Ciudadela educativa y del cuidado y Aeropuerto - Definición de lineamientos para las actuaciones estratégicas priorizadas y para la implementación de manzanas del cuidado. - Elaboraboración de aportes del sistema de movilidad para la formulación de las Unidades de Planeamiento Local - UPL. - Formulación del Plan de Movilidad Segura y Sostenible - PMSS, en cuanto a finalización del contenido estratégico y de ejecución, componente de seguimiento y evaluación, implementación | No se han presentado retrasos | Esta estrategia busca generar una conectividad entre el SITP y el transporte regional, a partir de la mejora de la cobertura y capacidad de la infraestructura del Distrito y la implementación de los CIM. | 0 | 0 | 164368030 | 164089227 | 680310955 | 80310955 | 134845616 | 81498336
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 393 | Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | 629 | Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema Transmilenio | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 26 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 60,47%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversión: Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 (9) IDU-971-2020 Ampliación de estaciones de emergencia GP 1 (6) IDU-1318-2018 Ampliación de estaciones de emergencia GP 2 (3) IDU-972-2020 Ampliación de estaciones TM - Emergencia ¿ Grupo (2) III IDU-973-2020 Ampliación de estaciones TM GP 2 urgencia manifiesta (2) IDU-973-2020 Ampliación de estaciones GP 3 (1) IDU-1536-2018 Ampliacion de estaciones Gp 3 (3) IDU-1535-2018 Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. El estado físico es el siguiente: Estaciones en operación (29): Américas-De la Sabana, Américas-Carrera 43, NQS-Calle 38 Sur, NQS-Madelena, NQS-Santa Isabel, Américas-Zona Industrial, Américas-CDS Carrera 32, NQS-Alquería, NQS-Calle 30 Sur, Suba-Calle 116, Suba-AV. Boyacá, Suba-21 Ángeles, Caracas-Fucha, Caracas-Quiroga, Caracas-Consuelo, Suba-TV 91, Suba-Humedal Córdoba, Suba-San Martín, Calle 80-Minuto de Dios, Calle 80-Polo, Suba-Gratamira, Américas-Puente Aranda, NQS-Av. El Dorado, Autopista Norte-Virrey, Autopista Norte-Pepe Sierra, Autopista Norte-Calle 127, NQS-Venecia, NQS-General Santander y Caracas-Restrepo. Estaciones en construcción (6): Calle 80-Av. Cali, Calle 80-Carrera 90, Caracas-Calle 40 Sur, Calle 80-Boyacá, Caracas-Nariño, NQS-CAD. Estaciones en estudios y diseños (8): Caracas-Olaya, Caracas-Socorro, NQS-Universidad Nacional, NQS-Ricaurte, Suba-Campiña, Suba-Puente Largo, Autopista Norte-Calle 187 y Autopista Norte-Terminal. En el periodo reportado, TRANSMILENIO S.A. ha cumplido con con sus obligaciones contractuales de seguimiento, no obstante, en el transcurso de la ejecución de ampliación y mejoramiento de estaciones se han presentado imprevistos como escases de materiales para ejecución de obra y falta de personal en obra, afectando el avance continuo de los proyectos. | No se reportan retrasos. | Con el mejoramiento de las estaciones se proyecta mejoras en el sistema integrado de transporte en cuanto a la cantidad de personas que puedan estar dentro de las estaciones y mejorar los recorridos y frecuencias del sistema. | 20166002362 | 10403501241 | 49114695513 | 42169835151 | 54994761619 | 54367287421 | 162482383311 | 43062166385
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 394 | Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | 633 | Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema Transmilenio | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente: TRANSMILENIO S.A. ha realizado seguimiento a los avances de la gestión de la ERU. La ERU se encuentra revisando la formulación del PPRU. Se inició la gestión de saneamiento predial de los bienes de propiedad de TRANSMILENIO S.A., mediante convenio 614 de 2019 para separar las áreas afectas a la infraestructura de transporte de las áreas de desarrollo inmobiliario del PPRU según Decreto 822 de 2019. Se revisó, firmó y registró la minuta de extinción de propiedad horizontal. La minuta de englobe y desenglobe de predios, fue firmada y radicada en la Oficina De Registro de Instrumentos Públicos. TRANSMILENIO S.A. elaboró documento de parámetros técnicos y de infraestructura de la estación que integra con otros modos de transporte y las troncales del sistema. ERU plantea dos alternativas, Implantar CAD II y Sede IDU, avanzar sin normatividad de derecho real de superficie y la norma PEMP Centro Histórico. ERU presentó por solicitud de TRANSMILENIO S.A. cronograma para la factibilidad. El mismo indica que finaliza en diciembre de 2023. En lo que respecta a la gestión del IDU, está programada para la vigencia 2024. | No se reportan retrasos | La Estación Central será el mayor centro de intercambio modal del componente troncal del SITP, donde confluyen la Primera Línea de Metro, Regiotram y dos corredores troncales de TransMilenio | 0 | 0 | 171233460 | 171233460 | 206187917 | 206187029 | 66114675241 | 114675237
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 395 | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | 422 | Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta, durante el periodo objeto del reporte se encuentran en ejecucion los contratos CTO 1406 de 2022 mantenimiento y el 1355 de 2022 interventoría; contratos por medio de los cuales se ejecutan y garantizan los mantenimientos requeridos por la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (componente BRT). | No se reportan retrasos. | El mantenimiento permanente de la infraestructura de operación del SITP, permite garantizar la prestación del servicio de transporte a los usuarios. | 18945582967 | 18852120676 | 101460657421 | 90384116245 | 113776997912 | 108108338948 | 271344458100 | 88069863671
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 396 | Diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 630 | Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Con corte a 30 de Junio de 2023 se han construido 3 patios portal, lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inversión se realizó en los siguientes puntos: PATIO PORTAL AMERICAS PATIO PORTAL SUR PATIO PORTAL TUNAL En relación con la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En Patios troncales y zonales: Patio Reforma: se hizo seguimiento a la construcción del patio con avances en la estabilización de taludes, pavimentos y cárcamos. Previsto para entrega en diciembre de 2023. Patio Alameda: se encuentra pendiente el cierre del componente de Presupuesto, en observaciones en IDU. Patio Zonal El Gaco: se encuentra pendiente el cierre del componente de Redes Hidrosanitarias, ya que está en revisión por la EAAB; el componente de Estructuras se encuentra observado en IDU y los Apéndices en revisión por parte de la Interventoría. Con los recursos disponibles se puede contratar la construcción de uno de los dos patios anteriores. Patio Zonal San José: los predios con falsa tradición han sido subsanados por Registro de Instrumentos Públicos. Prolongación de la operación de patios temporales: SI18 Norte, SI18 Cll 80 y BMO, con el fin de entender las necesidades de los concesionarios en las cuales se trataron puntos específicos de la infraestructura. En proceso de negociación. | No presenta retasos. | Con la implementación de los patio portal, se pretende mejorar el sistema integrado de transporte en cuanto a la capacidad que tendría cada patio para la organización de la flota de buses articulados y biarticulados | 33138191371 | 8125595326 | 239285236421 | 239265818665 | 225954466684 | 83174794991 | 239835853380 | 59221437591
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 397 | Ejecutar las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 631 | Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para adecuación de 29.6 km de corredores de transporte masivo | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Con corte a 30 de junio de 2023 esta meta presenta un % de cumplimiento del 23.31%, que corresponden a 6.90 km. A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos que en la medida de su ejecución alimentarán la meta con los km correspondientes: 1)Proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB: Obra que comprende 16,9 km, 21 estaciones BRT, 13,69 km de ciclorruta y 542.000 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2025 y octubre de 2026. A la fecha cuenta con un avance del 34.09% para un % de cumplimiento del 42.61%. Para el 2024 se tendrá ejecutado el costado occidental en carriles mixtos, brt y espacio público desde La Primero de mayo hasta autopista sur; del pulpo se tendría cimentación del vagón norte, acceso sur occidental y acceso nororiental; entrega de 3200 m2 de andenes y 800 ml de ciclorruta, para el tránsito de usuarios y bici usuarios por el costado del Simón Bolívar; entrega de la calzada mixta en dos carriles desde la calle 53 a la calle 63; puente peatonal Simón Bolívar; dos carriles BRT que comprenden desde la calle 53 hasta la calle 64c; estaciones de Transmilenio en estructura correspondiente al grupo 6; el puente vehicular BRT La Floresta tendrá una ejecución del 90%; se intervendrá el Box Canal Salitre costado oriental con una ejecución del 48%. Para cierre de 2024 el Contratista G8 proyecta finalizar todas las actividades de redes incluido el colector del deprimido y Emisario Norte. Para el Deprimido se proyecta un importante avance con la construcción de los ramales Sur, Norte y Oriente, e hito 32 fundida de losa superior en Ramal Central. El Puente con avance en la Estructura de pila y estribos del costado norte e inicio de construcción de la superestructura con Hito 10 de construcción de dovelas. Construcción de la Estación BRT#18; 6,5km/carril de calzada mixta, 2,1Km/carril de calzada BRT; 17.000 m2 de espacio público en zonas duras; 3600 m2 de zona verde; 700 ml de cicloruta; y taquilla #17 terminada. 2) Proyecto de la extensión del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas: Obra que comprende 4,2 km, 2 estaciones BRT, 1 estación alimentadora, 3,5 km de ciclorruta y 63.401 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está para prevista para diciembre de 2023. En lo corrido del plan de desarrollo cuenta con un avance del 55.86%. 3) Proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali Obra que comprende 7,4 km, 8 estaciones BRT, 4,60 km de ciclorruta y 137.807 m2 de espacio público, se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista entre febrero de 2024 y octubre de 2024. A la fecha cuenta con un avance PDD del 48.96%. Para el grupo 1 de Av Ciudad de Cali se tiene Planeado: CARRIL MIXTO ORIENTAL 800 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, CARRIL MIXTO OCCIDENTAL 700 M ESPACIO PUBLICO 3300 M2, CARRIL BRT 1700 M, ESPACIO PUBLICO 2800 M2, ZONAS VERDES 8600 M2, CICLORUTA: 300 M ESTACION TERREROS: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION SAN BERNARDINO: CIMENTACION 15%, ESTRUCTURA METALICA 100%, CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. ESTACION CALLE 70 SUR: CONTRAPISO Y CUBIERTA 100%, INSTALACION CIELO RASO 100%, ENTRE PSIO 100%, RAMPA DE ACCESO 100%, FACHA 100%, BARANDA 100% ACABADO FINAL 100%, PUERTAS 100% ADQUISICION CIELO RAZO 100%. TAQUILLAS TERREROS: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% TAQUILLAS SAN BERNARDINO: AQUISICION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES Y ACABADOS 100% CICLOESTACIONES: ADQUISION DE ESTRUCTURA 100%, CIMENTACION REDES MONTAJES ACABADOS 100% Para G2 entregara a diciembre 31 del 2023: 1,CORREDOR MIXTO (W) ORIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 2,COORREDOR MIXTO (W) OCCIDENTAL AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(8,km), 3,CORREDOR BRT- (W) AV. BOSA - AVV/CIO INC INTERS. AV. BOSA Y AV. V/CIO,(9.35,Km/carril), 4,CICLORUTA,(5489,m), 5,ESTACION AV. BOSA,(1,Unidad) 6,ESTACION DIAGONAL 49 SUR,(1,unidad) 7,ESTACION AV. VILLAVICENCIO,(1,unidad) 8,TAQUILLAS,(10,unidad) 9,CICLOESTACIONES,(3,unidad) 10,INTERSECCIÓN AV. Frente a la gestión adelantada por TMSA, el avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. En lo referido al estado de cada proyecto se tiene: Troncal Avenida 68: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Troncal Av. Ciudad de Cali: se avanza en el seguimiento a la construcción de redes eléctricas e hidrosanitarias, espacio público, carriles mixtos y BRT. Extensión Troncal Caracas: próxima a entregar la estación intermedia Molinos, planeada para la primera semana de julio. Extensión Troncal Av. Calle 26 al Aeropuerto: se entregaron al IDU los parámetros técnicos operaciones y de infraestructura. Se suscribió convenio con el IDU para la ejecución del corredor troncal de la Calle 13, se hace seguimiento a los trámites con el Ministerio de Transporte asociados a la cofinanciación. | No se reportan retrasos, aún cuando se han presentado dificultades en la ejecución de algunos tramos. | El IDU desde el inicio de las troncales ha tenido un programa recurrente de construcción y mantenimiento de troncales con el cual pretende que el sistema se mantenga y/o avance y por otra parte logra los siguientes beneficios: ¿ Avanzar en la consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura para el subsistema de transporte del sistema de movilidad, con el Transporte Público como eje estructurador que articule los diferentes modos de transporte. ¿ Servicios cortos para atender la carga crítica de aquellos servicios más largos que consumen una gran cantidad de flota, en algunos casos estos son servicios de apoyo que no son visibles para el usuario. ¿ Servicios súper expresos que han permitido librar capacidad de las estaciones, llevando a los usuarios desde los principales orígenes a los principales destinos. | 644722767702 | 394466958620 | 855361828169 | 724052670649 | 2000065523447 | 1870241530485 | 3510657014985 | 2186568694628
Logistica de Movilidad | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 398 | Ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 632 | Porcentaje de avance anual en las actividades a cargo de TMSA para ejecutar las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Constante | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 100 | 70% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 25; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 50 | 50 | 50% | Avance Meta PDD: Meta de tipo constante cuyo avance para las vigencias 2020, 2021, 2022 fue de 100% de acuerdo con lo programado para cada vigencia y 2023 es del 50% con respecto al 100% programado para la vigencia. Del avance físico se puede afirmar lo siguiente: TRANSMILENIO S.A. asistió a los comités de seguimiento y mesas de trabajo convocados por el IDU, acompañando el proceso de elaboración de los diseños del proyecto, brindando los lineamientos y resolviendo las inquietudes asociadas a la infraestructura para la operación del sistema. Así como dar respuesta a las comunicaciones remitidas en relación con el proyecto. Se ajustó el Documento de Parámetros de Infraestructura para el Corredor Verde Carrera Séptima en su versión 3.0. a la espera de la apertura de los procesos licitatorios de construcción. | TRANSMILENIO ha cumplido con sus actividades para la meta. Frente a la ejecución de los diseños del Corredor Verde Carrera Séptima, el IDU tiene previsto iniciar en julio de 2023 el proceso para la contratación de la obra e interventoría. | El corredor verde ofrece una solución urbanística sustentable y de movilidad para el sector oriental de la ciudad. | 397923649 | 298864377 | 25951236476 | 16017102861 | 89092900070 | 34291575715 | 383330019965 | 43983010210
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 399 | Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el SITP | 426 | Reducir en 2 puntos porcentuales la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | 262 | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. | Decreciente | 13.36 | 15.35 | 15.36 | 15.34 | 9.97 | 15.33 | 28.51 | 13.37 | 28.51 | 13.36 | 0 | 28.51 | 46.86% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 28.51; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 28.51 | 57.02 | 46.9% | Actividades adelantadas en la Implementación del Plan Estratégico Anti Evasión en sus cuatro líneas de trabajo: 1. Prevención, Cultura Ciudadana, Incidencia y Corresponsabilidad: Mesa de trabajo con concesionarios para revisar nuevas estrategias para mitigar la evasión. Presentación del Plan Anti Evasión y diálogo con el equipo de Gestión Social sobre la problemática, acciones y propuestas frente a la evasión. 2. Monitoreo y caracterización de la evasión: Seguimiento a la provisión e instalación de cámaras en el marco del Contrato 1232-21. Monitoreo de la evasión con el Sistema SIDEST para 7 portales y 27 estaciones del componente troncal. 3. Fortalecimiento de la Infraestructura: Acompañamiento en los avances de los contratos para el cambio de puertas de 24 estaciones del Sistema. Revisión de propuesta de sensores de bloqueo de torniquetes para mitigar la evasión en modalidad devolución del torniquete. Actualización de avances y definición de lineamientos para la estrategia de separación de flujos. 4. Fiscalización: Aplicación de 14.933 comparendos por evasión del pago, 10.312 por numeral 7 y 4.621 por numeral 12. Continuación de la estrategia de Reguladores de Evasión como esquema de disuasión y contención en portales y estaciones. Elusión del Pago: Se avanzó en coordinación y desarrollo de operativos y articulación con autoridades locales para el control de la elusión. | La medición de esta meta se realizará al final de la vigencia. No obstante, se continúan realizando actividades en el marco del Plan Estratégico Anti Evasión que permitan ayudar a reducir este fenómeno. | La medición de esta meta se realizará al final de la vigencia. No obstante, se continúan realizando actividades en el marco del Plan Estratégico Anti Evasión que permitan ayudar a reducir este fenómeno. | 9219107337 | 9219107337 | 14049436000 | 14046951937 | 16168500874 | 16063453734 | 40915245461 | 36777799750
Transporte Público | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 49 | Movilidad segura, sostenible y accesible | 383 | Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 410 | Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas | 113 | Empresa Metro de Bogotá S.A. | Suma | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.13 | 52% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 0.08; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 0.12 | 0.12 | 85.71% | En lo que va corrido del Plan de Desarrollo, el Sector Movilidad ha logrado un avance en la definición e implementación del 1,35. En lo que respecta al 2023, se logró un avance del 0,37. A continuación las principales acciones: SDM - Se implementaron 3 campañas: Un Pedido por la vida, No más muertes en la vía y #NiCincoMinuticos. Campañas que impactaron a 224 ciclistas, 10 motociclistas, 45.623 ciudadanos y 1.352 sondeos aplicados. Los puntos seleccionados por incidencia de "mal parqueo" en andén, para la campaña #NiCincoMinuticos, se ubicaron en las localidades 1, 2 y 13. La campaña No Más Muertes en la Vías tuvo mayor intervención en las localidades 1, 2,3,4,8,10, 12, 13 y 17, beneficiando a 28856 ciudadanos. Se implementó el instrumento de medición ex post de la campaña Un Pedido por la Vida en su sección de ciclistas. Se implementó una metodología de 3 sondeos para la evaluación de los diferentes componentes en calle de la campaña -No Más Muertes en las Vías-. Se avanzó en el pilotaje de los 2 instrumentos de evaluación de la campaña #NiCincoMinuticos durante 5 jornadas, encaminadas a determinar los impactos en la ciudadanía. Igualmente, se propiciaron 2 jornadas de evaluación en situ de la implementación de la campaña No Más Muertos en las Vías. A nivel pedagógico se desarrollaron 1474 acciones pedagógicas así: 827 acciones en empresas y entidades, 202 acciones en instituciones educativas y 445 actividades en acciones en vía con una participación de 98089 ciudadanos. Se aplicaron 1405 instrumentos en vía, encontrando un aumento de las respuestas deseadas. En relación al instrumento de medición de impacto aplicado en empresas, entidades e instituciones educativas se logró aumentar la cantidad de personas de una muestra de 531 a una muestra de 1747. Se implementó una metodología de evaluación de impacto con método cuasi-experimental consistente en la aplicación de 2 cuestionarios, el primero aplicado en vía a 1405 y el segundo a 2.075 personas en empresas, entidades e instituciones educativas. En el 2023 un total de 3454 personas participaron en los procesos de medición de impacto. Se logró aplicar la evaluación de impacto a una muestra representativa de la población lo que posibilita monitorear los procesos pedagógicos desarrollados. Se realizó medición de la satisfacción en empresas y entidades (1.467) e instituciones educativas (404), contando con 1926 participantes. Se logró incrementar en 8.97 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a las estrategias de pedagogía y educación vial, pasando de un 84,03% a un 93%. IDU - se encuentra en estructuración para la debida contratación UAERMV -En lo transcurrido de la vigencia se han adelantado actividades asociadas a los objetivos de la estrategia de Cultura Ciudadana con la sensibilización de charlas de los valores sociales El Respeto y la Prudencia. Durante la charla se abordaron temas relacionados con la importancia que tiene la igualdad de los seres humanos en relación con el valor social del respeto, sin importar el género, el color, la clase social y las creencias; se mencionaron algunos aspectos referidos a la educación y buenos modales, tales como: el saludo, dar las gracias, saber escuchar al interlocutor, respetar los turnos y evitar los piropos, entre otros. También se socializaron otras formas de demostrar respeto en cuanto a la puntualidad no solo en cumplir los horarios sino también en el cumplimiento con las tareas asignadas, ser cordiales, no juzgar a las personas, y no creerse superior a los demás. Se les recordó a los colaboradores que ellos son agentes multiplicadores de estos valores, pues a través de sus diferentes roles dan el ejemplo. En cuanto al valor de la prudencia se hizo énfasis en la importancia de hablar y actuar con cuidado, con moderación y sensatez para evitar posibles daños e inconvenientes en los demás. Por otro lado, en cuanto a la mejora y humanización del servicio de la entidad de cara al ciudadano a través de la construcción de prosocialidad y la confianza en los puntos de obra; se realizó la actividad del ritual de inicio. TMSA - Meta de tipo suma cuyo avance es de 0.16 con respecto al 0.30 esperado para la vigencia 2023 y un avance acumulado de 0.73 (73%) con respecto a lo programado para la vigencia del PDD. En el marco de la estrategia integral de Cultura Ciudadana denominada "Equipo T", que tiene como propósito fomentar la confianza, el respeto de las normas, la solidaridad entre los usuarios; así como la valoración y apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá como bien público y patrimonio de la ciudad. A continuación, se describen los principales logros: Nuevo formato de comunicación en las redes sociales oficiales de TMSA. (2) contenidos en redes sociales: divulgación ruta de la mujer y recarga y personalización Web. Estrategia ejecutada para motivar en los usuarios hábitos de pago del pasaje. (2) acciones orientadas a los comportamientos identificados en el diagnóstico realizado. (1) estrategia de comunicación, enfocada en visibilizar los aspectos positivos del Sistema. (2) actividades para el conocimiento y apropiación del sistema por parte de los colaboradores. (1) estrategia a para sensibilizar a los usuarios sobre la importancia del pago del pasaje. (1) estrategia de intervención para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social para la divulgación de información. (1) documento guía promover el buen trato y la humanización del personal de TMSA en algunas localidades. Implementación de (3) estrategias relacionadas con Políticas Públicas Distritales. (2) campañas de comunicación y una (1) encuesta de percepción para posicionar los puntos de atención al usuario. (1) conversatorio ciudadano y (2) divulgaciones sobre la figura Defensor del Ciudadano. Lo anterior permitió el cumplimiento de lo programado por la dependencia, de acuerdo con la estrategia de cultura ciudadana. EMB -A continuación, se describen las actividades realizadas en el segundo trimestre de la vigencia en lo que respecta al avance de la Meta PDD 383 - Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte. Estos, son: 1. Articulación para el diseño de las actividades a desarrollar en el proceso de construcción de identidad y marca del Metro de Bogotá, a través de espacios de participación ciudadana, mesas de trabajo, entre otras. 2. Sesiones de articulación con entidades, buscando impulsar procesos de capacitación y socialización. Estas reuniones, mesas de trabajo y capacitaciones se realizaron con la Secretaría de Educación Distrital ya que las mismas estuvieron enfocadas en la socialización de la Pedagogía en Cultura Ciudadana Acción Vagón Escuela. 3. Sesiones de articulación, entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales, con el propósito de ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor. | La meta no presenta retrasos en ninguno de sus indicadores. | Con la implementación de la estrategia de cultura ciudadana a través de los objetivos definidos se pretende mejorar el sistema de movilidad de forma segura y sostenible. | 0 | 0 | 216009400 | 202564270 | 2340815000 | 2340813938 | 1940825726 | 1940825726
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50 | Red de Metros | 400 | Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2 | 427 | Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado | 266 | Empresa Metro de Bogotá S.A. | Creciente | 100 | 0 | 0 | 23 | 23 | 79 | 79 | 100 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 86; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 90 | 90 | 90% | continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante los años 2021 y 2022 en lo que respecta de la Meta PDD 400: Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2. Estas, son: 1. Durante la vigencia 2021 se inició y culminó la actividad referente a la prefactibilidad del proyecto. Así mismo, se ejecutó la Fase 2: Análisis, Estudios y Diseños de factibilidad (aval técnico y fiscal) para acceder a cofinanciación del Gobierno Nacional. 2. En la vigencia 2022 se cumplió el objetivo de realizar los estudios de factibilidad en tipología elevada. De igual manera, se inicio la implementación de la Fase 3, la cual es de preparación de los documentos requeridos para el proceso licitatorio, es por esto que, se ha llevado a cabo el análisis de entregables derivados de los componentes técnicos de proyecto, con el fin de poder llegar a la adjudicación del proyecto. 3. Se logró que el proyecto fuera declarado de importancia estratégica para la ciudad. Adicionalmente, se obtuvo el aval técnico y fiscal tanto del Distrito como de la Nación, se suscribió y firmo el Convenio de Cofinanciación Distrito-Nación y, finalmente el Congreso de la República otorgó la garantía soberana para el proyecto. | No se presentan. |  | 0 | 0 | 45320000000 | 45075216945 | 76259396634 | 75470226765 | 507518968235 | 44136045087
Infraestructura Vial | 4 | Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible | 50 | Red de Metros | 401 | Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1 | 428 | Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1 | 266 | Empresa Metro de Bogotá S.A. | Creciente | 60 | 20.28 | 19.91 | 23.69 | 23.69 | 33.73 | 33.13 | 40.08 | 33.54 | 60 | 0 | 33.54 | 34.76% | AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Mar: 33.54; AVANCE TRIMESTRAL (Magnitud) Jun: 36.75 | 36.75 | 91.69% | A continuación, se describen las actividades más relevantes realizadas durante los años 2020 a 2022 en lo que respecta de la Meta PDD 401: Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estas, son: 1. A 31 de diciembre de 2022 el % de obra acumulado ejecutado del contrato de concesión presenta un avance de 8.03% frente al 30% programado para el cuatrienio, éste corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión. 2. En el marco de la PMO han sido entregados por el contratista el total de los 24 informes programados para las vigencias 2021 y 2022. La EMB ha aprobado a la fecha 22 informes; es decir; de enero 2021 hasta octubre de 2022, los 2 restantes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago. 3. En el marco de la interventoría han sido entregados por el contratista el total de los 24 informes programados para las vigencias 2021 y 2022. La EMB ha aprobado a la fecha 23 informes; es decir; de enero 2021 hasta noviembre de 2022, el restante está en proceso de ajuste por parte de la interventoría para su posterior aprobación y pago. 4. De total de los 1427 predios requeridos por el concesionario, entre las vigencias 2020 a 2022, la EMB ha entregado y colocado a disposición del concesionario 941 predios, donde 77 fueron en 2020, 33 en 2021 y 831 en 2022. 5. Frente al traslado anticipado de interferencias (TAR) desde el año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 de las 115 interferencias programadas se ejecutaron un total de 80 interferencias, así: EAAB ¿ 14 ejecutadas, ENEL ¿ 6 ejecutadas, ETB ¿ 39 ejecutadas, VANTI ¿ 11 ejecutadas y, TELEFÓNICA ¿ 10 ejecutadas. Cabe mencionar que, 9 corresponden al 2020, 49 al 2021 y, 22 al 2022. 6. En la fase de preconstrucción y construcción del proyecto, entre las vigencias 2020 a 2021, se logró informar a 2.925.757 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto. No obstante, a partir del año 2021 se inició la promoción de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social a través de talleres, cabildos, conferencias, rendición de cuentas y, estrategias pedagógicas como: Recorriendo Nuestro Metro y, Nuestros Encuentros Ciudadanos. Finalmente, en la vigencia 2022 se surtió el proceso de adjudicación para el operador logístico que acompañará las actividades de comunicación del proyecto durante el cuatrienio. | A continuación, se describen los retrasos y soluciones acaecidos durante las vigencias 2020 a 2022 en lo que respecta al avance de la Meta PDD 401: Alcanzar el 60% del ciclo de vida del proyecto PLMB-T1. Estos, son: 1. Teniendo en cuenta que, la entrega de predios al concesionario se ha efectuado conforme éstos se presentan disponibles, anticipando en muchos casos las fechas máximas de entrega establecidas en el Apéndice Técnico (AT) 12, en aras de armonizar los cronogramas con la nueva realidad de la gestión predial realizada para el desarrollo de la PLMB, se ha adelantado la suscripción del modificatorio No. 7 al AT 12 del contrato de concesión y así conseguir sincronizar ambos procesos. 2. Con el fin de minimizar el riesgo de atraso, se ha hecho necesario diseñar e implementar planes de contingencia en algunos grupos de interferencias de la EAAB y de CODENSA, situación que ha derivado en el ajuste del cronograma de traslado de interferencias a fechas de entrega según Anexo Técnico 12. Así mismo, propender por la terminación de las interferencias de TELEFÓNICA y, coordinar y realizar el seguimiento a las obras a cargo de la EAAB. |  | 432945295407 | 171196180318 | 614939636004 | 609107500880 | 1168738221125 | 1132358645220 | 1905174605740 | 1873054021090

## Indicadores Acuerdo 223
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [7 empty] | Constante
| PROCESO DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | Creciente
| FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD | [7 empty] | Decreciente
| Código: PM01-PR05-F01 | [7 empty] | Suma
Código | Descripción | Entidad responsable | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total Plan de Desarrollo
ἱ1 | Indice de pasajeros por kilómetro (IPK) | TMSA | 1.32 | 1.58 | 1.66
ἱ2 | Edad promedio de los vehículos de transporte público | TMSA | 15.2 | 15.5 | 6.6
ἱ3 | Porcentaje de taxis ocupados | SDM | 0.632 | 63.2 | 63.2
ἱ4 | Estado de la malla vial | IDU - UMMV | 0.4167 | 0.1904 | 0.1776
ἱ5 | Índice de accidentalidad | SDM | 293.2 | 386.14 | 321.99
ἱ6 | Distancia promedio de viajes | SDM | Pendiente | Periodicidad quinquenal | Periodicidad quinquenal
ἱ7 | Velocidad promedio para modos motorizados | SDM | 24.6 | 23.2 | 20.6
ἱ8 | Porcentaje de ejecución de las estrategias de ordenamiento logístico que incluye los corredores y centros logísticos | SDM | Pendiente | Pendiente | 0.8
ἱ9 | Participación del GNV y otros combustibles amigables con el medio ambiente, en el total de energía consumida para el sector transporte | TMSA - SDM | Pendiente | Pendiente | No calculado
ἱ10 | Distancia promedio recorrida a pie | SDM | Pendiente | Pendiente | Pendiente
ἱ11 | Distancia promedio recorrida en bicicleta | SDM | Pendiente | Pendiente | Periodicidad quinquenal
ἱ12 | Sostenibilidad financiera | SDM - IDU - TMSA - UMMV - TT | 0.98 | 0.99 | 0.99
ἱ13 | Porcentaje de implementación del SIMUR y ejecutorias de la Agenda de Movilidad | SDM | 1 | Pendiente | Pendiente
ἱ14 | Porcentaje de la población de los municipios con viajes rutinarios a Bogotá | SDM - TT | Pendiente | Periodicidad quinquenal | Periodicidad quinquenal
Note on E9: User: Los datos se obtuvieron a partir de información suministrada por el ente gestor del Sistema TransMilenio. Se realiza promedio ponderado por el parque automotor.
Note on E10: User: Fuente: RTO-SIM. Corte: 31 de diciembre de cada año. Cálculos: DIM-SDM. Nota: Vehículos de TPC y TM con TO vigente. SIM (Servicios Integrales para la Movilidad) Registro Distrital Automotor y Registro de Tarjetas de Operación.
Note on E11: User: El dato oficial de ocupación de vehículos del servicio de transporte individual es de 63.2% de acuerdo a los indicadores presentados por ICOVIAS en el marco del contrato 1210 de 2016, el cual tenía por objeto: "Estructuración de la estrategia para el seguimiento y la implementación de las condiciones de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual en el nivel básico y de lujo en la ciudad de Bogotá d.c., de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2297 de 2015 y Decreto 1079 de 2015"
Note on E12: User: Fuente: Sistema de Información Geográfica del Instituto de Desarrollo Urbano –SIGIDU, corte a 30 de junio de 2020
Note on E13: User: Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2020
Note on E14: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Distancia promedio -sin viajes a pie- (km). Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019:8,75
Note on E15: User: Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2020, proporcionada por la Subdirección de Gestión en Vía (bitcarrier)
Note on E16: User: Información consolidada por la Subdirección de Transporte Privado, 2020 % EJEC ESTRATEGIAS ORDENAMIENTO LOGÍSTICO: 68%
Note on F16: User: Información consolidada por la Subdirección de Transporte Privado, 2020 % EJEC ESTRATEGIAS ORDENAMIENTO LOGÍSTICO: 68%
Note on E17: User: Se calcula según las ventas para el sector transporte de ACPM, ACEM, Gasolina Extra y Corriente y Gas Natural Vehicular, GNV, reportadas por ECOPETROL, para los dos primeros, por la Secretaría Distrital de Hacienda para el caso de la gasolina y por la empresa Gas Natural. Estas ventas en galones de gasolina y ACPM y los metros cúbicos de GNV son transformados a Giga Julios, unidad de energía, de acuerdo con los factores de conversión señalados en el documento del Plan Maestro de Movilidad-PMM (valores de la Tabla 18-18 ). De allí se calcula el porcentaje de energía consumida en GNV, del total de energía. Los registros publicados en la página web de ECOPETROL cuentan con información a noviembre de 2007 y para los años 2006 y 2007 se consideran en barriles por lo cual se utiliza una equivalencia de 1 Bls = 42 Gls para convertirlos a galones. Para el cálculo correspondiente al año 2008 sólo se cuenta con información para consumo de GNV y gasolina, suministrados por la empresa Gas Natural ESP y la Secretaría Distrital de Hacienda, respectivamente. Por lo cual aún no es posible reportar el indicador para este año. NOTA: Con un consumo porcentual de GNV inferior al 3,30% del total de combustibles expresados en GJ el resultado del indicador es Cero (0). El indicador alcanzará su máximo valor 1,0 únicamente, cuando el consumo sea exclusivo de GNV 100%. Fuente: Base de declaraciones de Sobretasa presentadas. Cálculos: Oficina de Fiscalización P y C -Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=36&conID=35299 (diesel y biodiesel - cifras a noviembre de 2007). Empresa Gas Natural S.A. División Gas Natural Vehicular (cifras a diciembre de 2008) Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios - Secretaría Distrital de Movilidad
Note on F17: User: Se calcula según las ventas para el sector transporte de ACPM, ACEM, Gasolina Extra y Corriente y Gas Natural Vehicular, GNV, reportadas por ECOPETROL, para los dos primeros, por la Secretaría Distrital de Hacienda para el caso de la gasolina y por la empresa Gas Natural. Estas ventas en galones de gasolina y ACPM y los metros cúbicos de GNV son transformados a Giga Julios, unidad de energía, de acuerdo con los factores de conversión señalados en el documento del Plan Maestro de Movilidad-PMM (valores de la Tabla 18-18 ). De allí se calcula el porcentaje de energía consumida en GNV, del total de energía. Los registros publicados en la página web de ECOPETROL cuentan con información a noviembre de 2007 y para los años 2006 y 2007 se consideran en barriles por lo cual se utiliza una equivalencia de 1 Bls = 42 Gls para convertirlos a galones. Para el cálculo correspondiente al año 2008 sólo se cuenta con información para consumo de GNV y gasolina, suministrados por la empresa Gas Natural ESP y la Secretaría Distrital de Hacienda, respectivamente. Por lo cual aún no es posible reportar el indicador para este año. NOTA: Con un consumo porcentual de GNV inferior al 3,30% del total de combustibles expresados en GJ el resultado del indicador es Cero (0). El indicador alcanzará su máximo valor 1,0 únicamente, cuando el consumo sea exclusivo de GNV 100%. Fuente: Base de declaraciones de Sobretasa presentadas. Cálculos: Oficina de Fiscalización P y C -Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=36&conID=35299 (diesel y biodiesel - cifras a noviembre de 2007). Empresa Gas Natural S.A. División Gas Natural Vehicular (cifras a diciembre de 2008) Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios - Secretaría Distrital de Movilidad
Note on E18: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on F18: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on G18: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on E19: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on F19: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on E20: User: Fuente: OAP. Este indicador presenta valores entre 0 y 1. Cuando el cálculo del indicador dé un valor mayor que 1, se tomará 1.
Note on E21: User: Información consolidada desde la Dirección de Planeación de la Movilidad y la OTIC.
Note on F21: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019
Note on E22: User: Dato quinquenal de la Encuesta de Movilidad 2019. Información suministrada por la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), 2019

## UPZ (hidden)
id_upz | id_localidad | nom_upz
1 | 1 | Paseo de los Libertadores
2 | 11 | La Academia
3 | 11 | Guaymaral
9 | 1 | Verbenal
10 | 1 | La Uribe
11 | 1 | San Cristóbal Norte
12 | 1 | Toberín
13 | 1 | Los Cedros
14 | 1 | Usaquén
15 | 1 | Country Club
16 | 1 | Santa Bárbara
17 | 11 | San José de Bavaria
18 | 11 | Britalia
19 | 11 | El Prado
20 | 11 | La Alhambra
21 | 12 | Los Andes
22 | 12 | Doce de Octubre
23 | 11 | Casa Blanca Suba
24 | 11 | Niza
25 | 11 | La Floresta
26 | 10 | La Ferias
27 | 11 | Suba
28 | 11 | El Rincón
29 | 10 | Minuto de Dios
30 | 10 | Boyacá Real
31 | 10 | Santa Cecilia
32 | 4 | San Blas
33 | 4 | Sosiego
34 | 4 | 20 de Julio
35 | 15 | Ciudad Jardín
36 | 18 | San José
37 | 14 | Santa Isabel
38 | 15 | Restrepo
39 | 18 | Quiroga
40 | 16 | Ciudad Montes
41 | 16 | Muzú
42 | 6 | Venecia
43 | 16 | San Rafael
44 | 8 | Américas
45 | 8 | Carvajal
46 | 8 | Castilla
47 | 8 | Kennedy Central
48 | 8 | Timiza
49 | 7 | Apogeo
50 | 4 | La Gloria
51 | 4 | Los Libertadores
52 | 5 | La Flora
53 | 18 | Marco Fidel Suárez
54 | 18 | Marruecos
55 | 18 | Diana Turbay
56 | 5 | Danubio
57 | 5 | Gran Yomasa
58 | 5 | Comuneros
59 | 5 | Alfonso López
60 | 5 | Parque Entrenubes
61 | 5 | Ciudad de Usme
62 | 6 | Tunjuelito
63 | 19 | El Mochuelo
64 | 19 | Monteblanco
65 | 19 | Arborizadora
66 | 19 | San Francisco
67 | 19 | Lucero
68 | 19 | El Tesoro
69 | 19 | Ismael Perdomo
70 | 19 | Jerusalén
71 | 11 | Tibabuyes
72 | 10 | Bolivia
73 | 10 | Garcés Navas
74 | 10 | Engativá
75 | 9 | Fontibón
76 | 9 | Fontibón San Pablo
77 | 9 | Zona Franca
78 | 8 | Tintal Norte
79 | 8 | Calandaima
80 | 8 | Corabastos
81 | 8 | Gran Britalia
82 | 8 | Patio Bonito
83 | 8 | Las Margaritas
84 | 7 | Bosa Occidental
85 | 7 | Bosa Central
86 | 7 | El Porvenir
87 | 7 | Tintal Sur
88 | 2 | El Refugio
89 | 2 | San Isidro Patios
90 | 2 | Pardo Rubio
91 | 3 | Sagrado Corazon
92 | 3 | La Macarena
93 | 3 | Las Nieves
94 | 17 | Candelaria
95 | 3 | Las Cruces
96 | 3 | Lourdes
97 | 2 | Chicó Lago
98 | 12 | Los Alcázares
99 | 2 | Chapinero
100 | 13 | Galerías
101 | 13 | Teusaquillo
102 | 14 | La Sabana
103 | 12 | Parque Salitre
104 | 13 | P. Simon Bolivar CAN
105 | 10 | Jardín Botánico
106 | 13 | La Esmeralda
107 | 13 | Quinta Paredes
108 | 16 | Zona Industrial
109 | 13 | Ciudad Salitre Oriental
110 | 9 | Ciudad Salitre Occidente
111 | 16 | Puente Aranda
112 | 9 | Granjas de Techo
113 | 8 | Bavaria
114 | 9 | Modelia
115 | 9 | Capellania
116 | 10 | Álamos
117 | 9 | Aeropuerto El Dorado
118 |  | Tesoro
Sin definir

## Barrios (hidden)
id_barrio | id_upz | nom_barrio
1 | 1 | CANAIMA
2 | 1 | LA FLORESTA DE LA SABANA
3 | ¦ | TORCA
4 | 9 | ALTO DE SERREZUELA
5 | 9 | BALCONES DE VISTA HERMOSA
6 | 9 | BALMORAL NORTE
7 | 9 | BUENAVISTA
8 | 9 | CHAPARRAL
9 | 9 | EL CODITO
10 | 9 | EL REFUGIO DE SAN ANTONIO
11 | 9 | EL VERBENAL
12 | 9 | HORIZONTES
13 | 9 | LA ESTRELLITA
14 | 9 | LA FRONTERA
15 | 9 | LA LLANURITA
16 | 9 | LOS CONSUELOS
17 | 9 | MARANTA
18 | 9 | MATURIN
19 | 9 | MEDELLIN
20 | 9 | MIRADOR DEL NORTE
21 | 9 | NUEVO HORIZONTE
22 | 9 | SAN ANTONIO NORTE
23 | 9 | SANTA FELISA
24 | 9 | SANTANDERSITO
25 | 9 | TIBABITA
26 | 9 | VIÑA DEL MAR
27 | 10 | BOSQUE DE SAN ANTONIO
28 | 10 | CONJUNTO CAMINO DEL PALMAR
29 | 10 | EL PITE
30 | 10 | EL REDIL
31 | 10 | LA CITA
32 | 10 | LA GRANJA NORTE
33 | 10 | LA URIBE
34 | 10 | LOS NARANJOS
35 | 10 | SAN JUAN BOSCO
36 | 10 | URBANIZACION LOS LAURELES
37 | 11 | AINSUCA
38 | 11 | ALTABLANCA
39 | 11 | BARRANCAS
40 | 11 | CALIFORNIA
41 | 11 | CERRO NORTE
42 | 11 | DANUBIO
43 | 11 | DON BOSCO
44 | 11 | LA PERLA ORIENTAL
45 | 11 | LAS ARENERAS
46 | 11 | MILAN (BARRANCAS)
47 | 11 | SAN CRISTOBAL NORTE
48 | 11 | SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA
49 | 11 | SANTA CECILIA PARTE BAJA
50 | 11 | SANTA TERESA
51 | 11 | SORATAMA
52 | 11 | TORCOROMA
53 | 11 | VILLA NYDIA
54 | 11 | VILLA OLIVA
55 | 12 | EL TOBERIN
56 | 12 | BABILONIA
57 | 12 | DARDANELOS
58 | 12 | ESTRELLA DEL NORTE
59 | 12 | GUANOA
60 | 12 | JARDIN NORTE
61 | 12 | LA LIBERIA
62 | 12 | LA PRADERA NORTE
63 | 12 | LAS ORQUIDEAS
64 | 12 | PANTANITO
65 | 12 | SANTA MONICA
66 | 12 | VILLA MAGDALA
67 | 12 | VILLAS DE ARANJUEZ
68 | 12 | VILLAS DEL MEDITERRANEO
69 | 12 | ZARAGOZA
70 | 13 | ACACIAS
71 | 13 | ANTIGUA
72 | 13 | BELMIRA
73 | 13 | BOSQUE DE PINOS
74 | 13 | CAOBOS SALAZAR
75 | 13 | CAPRI
76 | 13 | CEDRITOS
77 | 13 | CEDRO BOLIVAR
78 | 13 | CEDRO GOLF
79 | 13 | CEDRO MADEIRA
80 | 13 | CEDRO NARVAEZ
81 | 13 | CEDRO SALAZAR
82 | 13 | EL CONTADOR
83 | 13 | EL RINCON DE LAS MARGARITAS
84 | 13 | LA SONORA
85 | 13 | LAS MARGARITAS
86 | 13 | LISBOA
87 | 13 | LOS CEDROS
88 | 13 | LOS CEDROS ORIENTAL
89 | 13 | MONTEARROYO
90 | 13 | NUEVA AUTOPISTA
91 | 13 | NUEVO COUNTRY
92 | 13 | SIERRAS DEL MORAL
93 | 14 | BELLA SUIZA
94 | 14 | BELLAVISTA
95 | 14 | BOSQUE MEDINA
96 | 14 | EL PAÑUELITO
97 | 14 | EL PEDREGAL
98 | 14 | ESCUELA DE CABALLERIA I
99 | 14 | ESCUELA DE INFANTERIA
100 | 14 | FRANCISCO MIRANDA
101 | 14 | GINEBRA
102 | 14 | LA ESPERANZA
103 | 14 | LA GLORIETA
104 | 14 | LAS DELICIAS DEL CARMEN
105 | 14 | SAGRADO CORAZON
106 | 14 | SAN GABRIEL
107 | 14 | SANTA ANA
108 | 14 | SANTA ANA OCCIDENTAL
109 | 14 | SANTA BARBARA ALTA
110 | 14 | SANTA BARBARA ORIENTAL
111 | 14 | UNICERROS
112 | 14 | USAQUEN
113 | 15 | COUNTRY CLUB
114 | 15 | LA CALLEJA
115 | 15 | LA CAROLINA
116 | 15 | LA CRISTALINA
117 | 15 | PRADOS DEL COUNTRY
118 | 15 | RECODO DEL COUNTRY
119 | 15 | SANTA COLOMA
120 | 15 | SOATAMA
121 | 15 | TOLEDO
122 | 15 | TORRES DEL COUNTRY
123 | 15 | VERGEL DEL COUNTRY
124 | 16 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL
125 | 16 | CAMPO ALEGRE
126 | 16 | MOLINOS DEL NORTE
127 | 16 | MULTICENTRO
128 | 16 | NAVARRA
129 | 16 | RINCON DEL CHICO
130 | 16 | SAN PATRICIO
131 | 16 | SANTA BARBARA
132 | 16 | SANTA BARBARA CENTRAL
133 | 16 | SANTA BIBIANA
134 | 16 | SANTA PAULA
135 | 88 | CHICO RESERVADO
136 | 88 | BELLAVISTA
137 | 88 | CHICO ALTO
138 | 88 | EL NOGAL
139 | 88 | EL REFUGIO
140 | 88 | LA CABRERA
141 | 88 | LOS ROSALES
142 | 88 | SEMINARIO
143 | 88 | TOSCANA
144 | 89 | LA ESPERANZA NORORIENTAL
145 | 89 | LA SUREÑA
146 | 89 | SAN ISIDRO
147 | 89 | SAN LUIS ALTOS DEL CABO
148 | 90 | BOSQUE CALDERON
149 | 90 | BOSQUE CALDERON TEJADA
150 | 90 | CHAPINERO ALTO
151 | 90 | EL CASTILLO
152 | 90 | EL PARAISO
153 | 90 | EMAUS
154 | 90 | GRANADA
155 | 90 | INGEMAR
156 | 90 | JUAN XXIII
157 | 90 | LA SALLE
158 | 90 | LAS ACACIAS
159 | 90 | LOS OLIVOS
160 | 90 | MARIA CRISTINA
161 | 90 | MARISCAL SUCRE
162 | 90 | NUEVA GRANADA
163 | 90 | PALOMAR
164 | 90 | PARDO RUBIO
165 | 90 | SAN MARTIN DE PORRES
166 | 90 | VILLA ANITA
167 | 90 | VILLA DEL CERRO
168 | 97 | ANTIGUO COUNTRY
169 | 97 | CHICO NORTE
170 | 97 | CHICO NORTE II
171 | 97 | CHICO NORTE III
172 | 97 | CHICO OCCIDENTAL
173 | 97 | EL CHICO
174 | 97 | EL RETIRO
175 | 97 | ESPARTILLAL
176 | 97 | LA CABRERA
177 | 97 | LAGO GAITAN
178 | 97 | PORCIUNCULA
179 | 97 | QUINTA CAMACHO
180 | 99 | CATALUÑA
181 | 99 | CHAPINERO CENTRAL
182 | 99 | CHAPINERO NORTE
183 | 99 | MARLY
184 | 99 | SUCRE
185 | 91 | LA MERCED
186 | 91 | PARQUE CENTRAL BAVARIA
187 | 91 | SAGRADO CORAZON
188 | 91 | SAN DIEGO
189 | 91 | SAN MARTIN
190 | 91 | TORRES DEL PARQUE
191 | 92 | BOSQUE IZQUIERDO
192 | 92 | GERMANIA
193 | 92 | LA MACARENA
194 | 92 | LA PAZ CENTRO
195 | 92 | LA PERSEVERANCIA
196 | 93 | LA ALAMEDA
197 | 93 | LA CAPUCHINA
198 | 93 | LA VERACRUZ
199 | 93 | LAS NIEVES
200 | 93 | SANTA INES
201 | 94 | LAS CRUCES
202 | 94 | SAN BERNARDO
203 | 96 | ATANASIO GIRADOT
204 | 96 | CARTAGENA
205 | 96 | EGIPTO
206 | 96 | EGIPTO ALTO (J.C. TURBAY)
207 | 96 | EL BALCON
208 | 96 | EL CONSUELO
209 | 96 | EL DORADO
210 | 96 | EL GUAVIO
211 | 96 | EL MIRADOR
212 | 96 | EL ROCIO
213 | 96 | EL TRIUNFO
214 | 96 | FABRICA DE LOZA
215 | 96 | GRAN COLOMBIA
216 | 96 | LA PEÑA
217 | 96 | LOS LACHES
218 | 96 | LOURDES
219 | 96 | RAMIREZ
220 | 96 | SAN DIONISIO
221 | 96 | SANTA ROSA DE LIMA
222 | 96 | VITELMA
223 | 32 | AGUAS CLARAS
224 | 32 | ALTOS DEL ZIPA
225 | 32 | AMAPOLAS
226 | 32 | AMAPOLAS II
227 | 32 | BALCON DE LA CASTAÑA
228 | 32 | BELLA VISTA SECTOR LUCERO
229 | 32 | BELLAVISTA PARTE BAJA
230 | 32 | BELLAVISTA SUR
231 | 32 | BOSQUE DE LOS ALPES
232 | 32 | BUENAVISTA SURORIENTAL
233 | 32 | CAMINO VIEJO SAN CRISTOBAL
234 | 32 | CERROS DE SAN VICENTE
235 | 32 | CIUDAD DE LONDRES
236 | 32 | CORINTO
237 | 32 | EL BALCON DE LA CASTAÑA
238 | 32 | EL FUTURO
239 | 32 | EL RAMAJAL
240 | 32 | EL RAMAJAL (SAN PEDRO)
241 | 32 | GRAN COLOMBIA (MOLINOS DE ORIENTE)
242 | 32 | HORACIO ORJUELA
243 | 32 | LA CASTAÑA
244 | 32 | LA CECILIA
245 | 32 | LA GRAN COLOMBIA
246 | 32 | LA HERRADURA
247 | 32 | LA JOYITA CENTRO ( BELLO HORIZONTE)
248 | 32 | LA PLAYA
249 | 32 | LA ROCA
250 | 32 | LA SAGRADA FAMILIA
251 | 32 | LAS ACACIAS
252 | 32 | LAS MERCEDES
253 | 32 | LAURELES SUR ORIENTAL II SECTOR
254 | 32 | LOS ALPES
255 | 32 | LOS ALPES FUTURO
256 | 32 | LOS ARRAYANES SECTOR SANTA INES
257 | 32 | LOS LAURELES SUR ORIENTAL I SEC.
258 | 32 | MACARENA LOS ALPES
259 | 32 | MANANTIAL
260 | 32 | MANILA
261 | 32 | MIRAFLORES
262 | 32 | MOLINOS DE ORIENTE
263 | 32 | MONTECARLO
264 | 32 | NUEVA ESPAÑA
265 | 32 | NUEVA ESPAÑA PARTE ALTA
266 | 32 | RAMAJAL
267 | 32 | RINCON DE LA VICTRIA-B/VISTA
268 | 32 | SAGRADA FAMILIA
269 | 32 | SAN BLAS
270 | 32 | SAN BLAS (PARCELAS)
271 | 32 | SAN BLAS II SECTOR
272 | 32 | SAN CRISTOBAL ALTO
273 | 32 | SAN CRISTOBAL VIEJO
274 | 32 | SAN PEDRO
275 | 32 | SAN VICENTE
276 | 32 | SAN VICENTE ALTO
277 | 32 | SAN VICENTE BAJO
278 | 32 | SAN VICENTE SUR ORIENTE
279 | 32 | SANTA INES
280 | 32 | SANTA INES SUR
281 | 32 | TERRAZAS DE ORIENTE
282 | 32 | TRIANGULO
283 | 32 | TRIANGULO ALTO
284 | 32 | TRIANGULO BAJO
285 | 32 | VEREDA ALTOS DE SAN BLAS
286 | 32 | VITELMA
287 | 33 | GOLCONDA
288 | 33 | PRIMERO DE MAYO
289 | 33 | BUENOS AIRES
290 | 33 | CALVO SUR
291 | 33 | CAMINO VIEJO DE SAN CRISTOBAL
292 | 33 | LA MARIA
293 | 33 | LAS BRISAS
294 | 33 | LOS DOS LEONES
295 | 33 | MODELO SUR
296 | 33 | NARIÑO SUR
297 | 33 | QUINTA RAMOS
298 | 33 | REP. DE VENEZUELA
299 | 33 | SAN CRISTOBAL SUR
300 | 33 | SAN JAVIER
301 | 33 | SANTA ANA
302 | 33 | SANTA ANA SUR
303 | 33 | SOCIEGO
304 | 33 | VELODROMO
305 | 33 | VILLA ALBANIA
306 | 33 | VILLA JAVIER
307 | 34 | ATENAS
308 | 34 | 20 DE JULIO
309 | 34 | ATENAS I
310 | 34 | AYACUCHO
311 | 34 | BARCELONA
312 | 34 | BARCELONA SUR
313 | 34 | BARCELONA SUR ORIENTAL
314 | 34 | BELLO HORIZONTE
315 | 34 | BELLO HORIZONTE III SECTOR
316 | 34 | CORDOBA
317 | 34 | EL ANGULO
318 | 34 | EL ENCANTO
319 | 34 | GRANADA SUR
320 | 34 | GRANADA SUR III SECTOR
321 | 34 | LA JOYITA
322 | 34 | LA SERAFINA
323 | 34 | LAS LOMAS
324 | 34 | MANAGUA
325 | 34 | MONTEBELLO
326 | 34 | SAN ISIDRO
327 | 34 | SAN ISIDRO I Y II
328 | 34 | SAN ISIDRO SUR
329 | 34 | SAN LUIS
330 | 34 | SUR AMERICA
331 | 34 | VILLA DE LOS ALPES
332 | 34 | VILLA DE LOS ALPES I
333 | 34 | VILLA NATALY 20 DE JULIO
334 | 50 | ALTAMIRA
335 | 50 | ALTAMIRA CHIQUITA
336 | 50 | ALTOS DEL POBLADO
337 | 50 | ALTOS DEL VIRREY
338 | 50 | ALTOS DEL ZUQUE
339 | 50 | BELLAVISTA PARTE ALTA
340 | 50 | BELLAVISTA SUR ORIENTAL
341 | 50 | BUENOS AIRES
342 | 50 | CIUDADELA SANTA ROSA
343 | 50 | EL QUINDIO
344 | 50 | EL RECODO-REPUBLICA DE CANADA
345 | 50 | EL RODEO
346 | 50 | LA COLMENA
347 | 50 | LA GLORIA
348 | 50 | LA GLORIA BAJA
349 | 50 | LA GLORIA MZ 11
350 | 50 | LA GLORIA OCCIDENTAL
351 | 50 | LA GLORIA ORIENTAL
352 | 50 | LA GLORIA SAN MIGUEL
353 | 50 | LA GROVANA
354 | 50 | LA VICTORIA
355 | 50 | LA VICTORIA II SECTOR
356 | 50 | LA VICTORIA III SECTOR
357 | 50 | LAS GAVIOTAS
358 | 50 | LAS GUACAMAYAS
359 | 50 | LAS GUACAMAYAS I, II Y III
360 | 50 | LAS LOMAS
361 | 50 | LOS PUENTES
362 | 50 | MALVINAS
363 | 50 | MIRAFLORES
364 | 50 | MORALVA
365 | 50 | PANORAMA (ANTES ALTAMIRA)
366 | 50 | PASEITO III
367 | 50 | PUENTE COLORADO
368 | 50 | QUINDIO
369 | 50 | QUINDIO I Y II
370 | 50 | QUINDIO II
371 | 50 | SAN JOSE
372 | 50 | SAN JOSE ORIENTAL
373 | 50 | SAN JOSE SUR ORIENTAL
374 | 50 | SAN MARTIN DE LOBA I Y II
375 | 50 | SAN MARTIN SUR
376 | 51 | ANTIOQUIA
377 | 51 | CANADA LA GUIRA
378 | 51 | CANADA LA GUIRA II SECTOR
379 | 51 | CANADA-SAN LUIS
380 | 51 | CHIGUAZA
381 | 51 | CIUDAD DE LONDRES
382 | 51 | EL PARAISO
383 | 51 | EL PINAR O REP. DEL CANADA II S.
384 | 51 | EL TRIUNFO
385 | 51 | JUAN REY (LA PAZ)
386 | 51 | LA BELLEZA
387 | 51 | LA NUEVA GLORIA
388 | 51 | LA NUEVA GLORIA II SECTOR
389 | 51 | LA PENINSULA
390 | 51 | LA SIERRA
391 | 51 | LAS GAVIOTAS*
392 | 51 | LOS LIBERTADORES
393 | 51 | LOS LIBERTADORES S. EL TESORO
394 | 51 | LOS LIBERTADORES S. LA COLINA
395 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN IGNACIO
396 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN ISIDRO
397 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN JOSE
398 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN LUIS
399 | 51 | LOS LIBERTADORES S.SAN MIGUEL
400 | 51 | LOS LIBERTADORES, BQUE DIAMANT, TRIANGULO
401 | 51 | LOS PINARES
402 | 51 | LOS PINOS
403 | 51 | LOS PUENTES
404 | 51 | NUEVA DELLY
405 | 51 | NUEVA GLORIA
406 | 51 | NUEVA ROMA
407 | 51 | NUEVAS MALVINAS O EL TRIUNFO
408 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA
409 | 51 | REPUBLICA DEL CANADA-EL PINAR
410 | 51 | SAN JACINTO
411 | 51 | SAN MANUEL
412 | 51 | SAN RAFAEL SUR ORIENTAL
413 | 51 | SAN RAFAEL USME
414 | 51 | SANTA RITA I, II Y III
415 | 51 | SANTA RITA SUR ORIENTAL
416 | 51 | VALPARAISO
417 | 51 | VILLA ANGELICA CANADA LA GUIRA
418 | 51 | VILLA AURORA
419 | 51 | VILLA DEL CERRO
420 | 51 | VILLABELL
421 | 51 | YOMASA
422 | 51 | VILLA ANGELICA
423 | 51 | EL PARAISO SUR ORIENTAL I SEC.
424 | 51 | JUAN REY I Y II
425 | 51 | VILLA BEGONIA
426 | 52 | BUENOS AIRES
427 | 52 | COSTA RICA
428 | 52 | DOÑA LILIANA
429 | 52 | EL BOSQUE KM. 11
430 | 52 | JUAN JOSE RONDON
431 | 52 | JUAN JOSE RONDON II SECTOR
432 | 52 | JUAN REY SUR
433 | 52 | LA CABAÑA
434 | 52 | LA ESPERANZA
435 | 52 | LA FLORA PARCELACION SAN PEDRO
436 | 52 | LAS VIOLETAS
437 | 52 | LOS ARRAYANES
438 | 52 | LOS SOCHES
439 | 52 | PARCELACION SAN PEDRO
440 | 52 | TIHUAQUE
441 | 52 | UNION
442 | 52 | VILLA DIANA
443 | 52 | VILLA ROSITA
444 | 56 | ALASKA
445 | 56 | ARRAYANES
446 | 56 | DANUBIO AZUL
447 | 56 | DAZA SECTOR II
448 | 56 | DUITAMA
449 | 56 | EL PORVENIR
450 | 56 | EL PORVENIR II SECTOR
451 | 56 | FISCALA II LA FORTUNA
452 | 56 | FISCALA SECTOR CENTRO
453 | 56 | LA FISCALA LOS TRES LAURELES
454 | 56 | LA FISCALA LOTE 16
455 | 56 | LA FISCALA LOTE 16A
456 | 56 | LA FISCALA SECTOR CENTRO
457 | 56 | LA FISCALA SECTOR DAZA
458 | 56 | LA FISCALA SECTOR NORTE
459 | 56 | LA FISCALA SECTOR RODRIGUEZ
460 | 56 | LA MORENA I
461 | 56 | LA MORENA II
462 | 56 | LA MORENA II (SECTOR VILLA SANDRA)
463 | 56 | MORENA II SECTOR VILLA SANDRA
464 | 56 | NUEVA ESPERANZA
465 | 56 | SAN MARTIN
466 | 56 | VILLA NEIZA
467 | 56 | PICOTA SUR
468 | 56 | PORVENIR
469 | 57 | ALMIRANTE PADILLA
470 | 57 | ALTOS DEL PINO
471 | 57 | ARIZONA
472 | 57 | BARRANQUILLITA
473 | 57 | BENJAMIN URIBE
474 | 57 | BETANIA
475 | 57 | BETANIA II
476 | 57 | BOLONIA*
477 | 57 | BULEVAR DEL SUR
478 | 57 | CASA LOMA II
479 | 57 | CASA REY
480 | 57 | CASALOMA
481 | 57 | COMPOSTELA I
482 | 57 | COMPOSTELA II
483 | 57 | COMPOSTELA III
484 | 57 | EL BOSQUE
485 | 57 | EL CORTIJO
486 | 57 | EL CURUBO
487 | 57 | EL JORDAN
488 | 57 | EL NEVADO
489 | 57 | EL PEDREGAL
490 | 57 | EL RECUERDO SUR
491 | 57 | EL REFUGIO
492 | 57 | EL REFUGIO SECTOR SANTA LIBRADA
493 | 57 | EL ROSAL-MIRADOR
494 | 57 | EL RUBI II SECTOR
495 | 57 | GRAN YOMASA I
496 | 57 | GRAN YOMASA II SECTOR
497 | 57 | LA ANDREA
498 | 57 | LA AURORA
499 | 57 | LA CABAÑA
500 | 57 | LA ESPERANZA
501 | 57 | LA FORTALEZA
502 | 57 | LA REGADERA KM. 11
503 | 57 | LA REGADERA SUR
504 | 57 | LAS GRANJAS DE SAN PEDRO (SANTA LIBRADA)
505 | 57 | LAS VIVIENDAS
506 | 57 | LOS TEJARES SUR II SECTOR
507 | 57 | NUEVO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
508 | 57 | OLIVARES
509 | 57 | SALAZAR SALAZAR
510 | 57 | SAN ANDRES ALTO
511 | 57 | SAN FELIPE
512 | 57 | SAN ISIDRO SUR
513 | 57 | SAN JUAN BAUTISTA
514 | 57 | SAN JUAN I SECTOR
515 | 57 | SAN JUAN II SECTOR
516 | 57 | SAN JUAN II Y III SECTOR
517 | 57 | SAN LIBRADA LOS TEJARES
518 | 57 | SAN LUIS
519 | 57 | SAN PABLO
520 | 57 | SANTA LIBRADA
521 | 57 | SANTA LIBRADA LA ESPERANZA
522 | 57 | SANTA LIBRADA LA SUREÑA
523 | 57 | SANTA LIBRADA LOS TEJARES (GRAN YOMASA)
524 | 57 | SANTA LIBRADA NORTE
525 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN BERNARDINO
526 | 57 | SANTA LIBRADA S. SAN FRANCISCO
527 | 57 | SANTA LIBRADA SALAZAR SALAZAR
528 | 57 | SANTA LIBRADA SECTOR LA PEÑA
529 | 57 | SANTA MARTA II SECTOR
530 | 57 | SANTA MARTHA
531 | 57 | SANTA MARTHA II
532 | 57 | SIERRA MORENA
533 | 57 | TENERIFE II SECTOR
534 | 57 | URB. COSTA RICA BARRIO SAN ANDRES DE LOS ALTOS
535 | 57 | URBANIZACION BRASILIA II SECTOR
536 | 57 | URBANIZACION BRASILIA SUR
537 | 57 | URBANIZACION CARTAGENA
538 | 57 | URBANIZACION LA ANDREA
539 | 57 | URBANIZACION LA AURORA II ETAPA
540 | 57 | URBANIZACION MIRAVALLE
541 | 57 | URBANIZACION TEQUENDAMA
542 | 57 | VIANEY
543 | 57 | VILLA ALEJANDRIA
544 | 57 | VILLA NELLY
545 | 57 | VILLAS DE SANTA ISABEL-P.ENTRE NUBES
546 | 57 | VILLAS DEL EDEN
547 | 57 | YOMASITA
548 | 58 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
549 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE
550 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE I
551 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE II
552 | 58 | ANTONIO JOSE DE SUCRE III
553 | 58 | BELLAVISTA ALTA
554 | 58 | BELLAVISTA II SECTOR
555 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR
556 | 58 | BOSQUE EL LIMONAR II SECTOR
557 | 58 | BRAZUELOS
558 | 58 | BRAZUELOS OCCIDENTAL*
559 | 58 | BRAZUELOS SECTOR EL PARAISO
560 | 58 | BRAZUELOS SECTOR LA ESMERALDA
561 | 58 | CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE
562 | 58 | CHAPINERITO
563 | 58 | CHICO SUR
564 | 58 | CHICO SUR II SECTOR
565 | 58 | CIUDADELA CANTA RANA I, II, III SECTOR
566 | 58 | COMUNEROS
567 | 58 | EL BRILLANTE
568 | 58 | EL ESPINO
569 | 58 | EL MORTIÑO
570 | 58 | EL RUBI
571 | 58 | EL TUNO
572 | 58 | EL UVAL
573 | 58 | EL VIRREY ULTIMA ETAPA
574 | 58 | FINCA LA ESPERANZA
575 | 58 | LA ESMERALDA EL RECUERDO
576 | 58 | LA ESPERANZA KM. 10
577 | 58 | LAS BRISAS
578 | 58 | LAS FLORES
579 | 58 | LAS MERCEDES
580 | 58 | LORENZO ALCANTUZ I SECTOR
581 | 58 | LORENZO ALCANTUZ II SECTOR
582 | 58 | LOS ALTOS DEL BRAZUELO
583 | 58 | MARICHUELA III SECTOR (CAFAM II S.)
584 | 58 | MONTEBLANCO
585 | 58 | MONTEVIDEO
586 | 58 | NUEVO SAN LUIS
587 | 58 | SAN JOAQUIN EL UVAL
588 | 58 | SECTOR GRANJAS DE SAN PEDRO
589 | 58 | TENERIFE
590 | 58 | TENERIFE II SECTOR
591 | 58 | URBANIZACION CHUNIZA I
592 | 58 | URBANIZACION JARON MONTE RUBIO
593 | 58 | URBANIZACION LIBANO
594 | 58 | URBANIZACION MARICHUELA
595 | 58 | USMINIA
596 | 58 | VILLA ALEMANIA
597 | 58 | VILLA ALEMANIA II SECTOR
598 | 58 | VILLA ANITA SUR
599 | 58 | VILLA ISRAEL
600 | 58 | VILLA ISRAEL II
601 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR BUENOS AIRES
602 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR CHARALA
603 | 59 | ALFONSO LOPEZ SECTOR EL PROGRESO
604 | 59 | BRISAS DEL LLANO
605 | 59 | EL NUEVO PORTAL
606 | 59 | EL PARAISO
607 | 59 | EL PORTAL DEL DIVINO
608 | 59 | EL PORTAL II ETAPA
609 | 59 | EL PROGRESO USME
610 | 59 | EL REFUGIO I Y II
611 | 59 | EL TRIANGULO
612 | 59 | EL UVAL
613 | 59 | EL UVAL II SECTOR
614 | 59 | LA HUERTA
615 | 59 | LA ORQUIDEA USME
616 | 59 | LA REFORMA
617 | 59 | NUEVO PORVENIR (59)
618 | 59 | NUEVO PROGRESO-EL PROGRESO II SECTOR
619 | 59 | PORTAL DE LA VEGA
620 | 59 | PORTAL DE ORIENTE
621 | 59 | PORTAL DEL DIVINO
622 | 59 | PUERTA AL LLANO
623 | 59 | PUERTA AL LLANO II
624 | 59 | REFUGIO I
625 | 59 | VILLA HERMOSA
626 | 60 | ARRAYANES
627 | 60 | BOLONIA
628 | 60 | EL BOSQUE CENTRAL
629 | 60 | EL NUEVO PORTAL II
630 | 60 | EL REFUGIO I
631 | 60 | LA ESPERANZA SUR
632 | 60 | LOS OLIVARES
633 | 60 | PEPINITOS
634 | 60 | TOCAIMITA ORIENTAL
635 | 60 | TOCAIMITA SUR
636 | 61 | CIUDADELA EL OASIS
637 | 61 | BRISAS DEL LLANO
638 | 61 | CENTRO USME
639 | 61 | EL BOSQUE KM 11
640 | 61 | EL OASIS
641 | 61 | EL PEDREGAL LA LIRA
642 | 61 | EL SALTEADOR
643 | 61 | LA MARIA
644 | 42 | CONDADO DE SANTA LUCIA
645 | 42 | CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO MUZU
646 | 42 | EL CARMEN
647 | 42 | ESCUELA DE POLICIA GENERAL SANTANDER
648 | 42 | FATIMA
649 | 42 | ISLA DEL SOL
650 | 42 | LAGUNETA
651 | 42 | NUEVO MUZU
652 | 42 | ONTARIO
653 | 42 | PARQUE METROPOLITANO EL TUNAL
654 | 42 | PARQUE REAL I,II
655 | 42 | RINCON DE MUZU
656 | 42 | RINCON DE NUEVO MUZU
657 | 42 | RINCON DE VENECIA
658 | 42 | SAMORE
659 | 42 | SAN VICENTE
660 | 42 | SAN VICENTE DE FERRER
661 | 42 | SANTA LUCIA
662 | 42 | TEJAR DE ONTARIO
663 | 42 | CIUDAD TUNAL
664 | 42 | VENECIA
665 | 42 | VENECIA OCCIDENTAL
666 | 42 | VILLA XIMENA
667 | 61 | ABRAHAM LINCON
668 | 61 | SAN BENITO
669 | 61 | SAN CARLOS
670 | 61 | TUNALITO
671 | 61 | TUNJUELITO
672 | 49 | JARDINES DEL APOGEO
673 | 49 | EL MOTORISTA
674 | 49 | INDUSTRIAL
675 | 49 | LA ILUSION
676 | 49 | NUEVO CHILE
677 | 49 | OLARTE
678 | 49 | VILLAS DEL RIO
679 | 84 | AMARUC
680 | 84 | BERLIN
681 | 84 | BERLIN DE BOSA LA LIBERTAD III
682 | 84 | BETANIA
683 | 84 | BOSA NOVA
684 | 84 | BOSA NOVA II SECTOR
685 | 84 | BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)
686 | 84 | BRASIL II SECTOR
687 | 84 | BRASIL II SEGUNDA ETAPA
688 | 84 | BRASIL LOPEZ Y PIÑEROS
689 | 84 | BRASIL MATERAS ACACIAS S.JORGE
690 | 84 | BRASIL SECTOR BARRETO
691 | 84 | BRASIL SECTOR PORTAL Y CASTILLO
692 | 84 | BRASILIA 2° SECTOR
693 | 84 | BRASILIA 3° SECTOR
694 | 84 | BRASILIA I SECTOR
695 | 84 | CAMPO HERMOSO
696 | 84 | CASA NUEVA
697 | 84 | CHICO SUR
698 | 84 | CHIICALA
699 | 84 | CIUDADELA LA LIBERTAD II
700 | 84 | DANUBIO
701 | 84 | DANUBIO AZUL I
702 | 84 | DANUBIO II
703 | 84 | DANUBIO III
704 | 84 | DIAMANTE SUR
705 | 84 | DIVINO NIÑO
706 | 84 | EL BOSQUE DE BOSA
707 | 84 | EL CAUCE
708 | 84 | EL DIAMANTE
709 | 84 | EL JAZMIN SECTOR EL TRIANGULO
710 | 84 | EL LIBERTADOR
711 | 84 | EL LIBERTADOR II
712 | 84 | EL PARADERO
713 | 84 | EL PARAISO
714 | 84 | EL PORTAL DE LA LIBERTAD
715 | 84 | EL PORTAL I y II SECTOR
716 | 84 | EL PORVENIR II SECTOR
717 | 84 | EL PORVENIR III
718 | 84 | EL PORVENIR SECTOR BRASIL
719 | 84 | EL PROGRESO II SECTOR
720 | 84 | EL RECUERDO 4 A , 5, 6, 7
721 | 84 | EL RECUERDO II
722 | 84 | EL RECUERDO SAN BERNARDINO
723 | 84 | EL RINCON DE BOSA
724 | 84 | EL RODEO
725 | 84 | EL RUBI
726 | 84 | EL SAUCE
727 | 84 | ESCOCIA IX
728 | 84 | ESCOCIA V
729 | 84 | ESCOCIA VI SECTORES I, II, III
730 | 84 | ESCOCIA VII
731 | 84 | FINCA LA ESPERANZA
732 | 84 | HOLANDA
733 | 84 | HOLANDA I SECTOR
734 | 84 | HOLANDA II SECTOR
735 | 84 | HOLANDA III SECTOR
736 | 84 | HOLANDA SECTOR CAMINITO
737 | 84 | HORTELANOS DE ESCOCIA
738 | 84 | JORGE URIBE BOTERO
739 | 84 | LA CONCEPCION
740 | 84 | LA CONCEPCION II SECTOR
741 | 84 | LA DULCINEA
742 | 84 | LA ESMERALDA
743 | 84 | LA ESPERANZA I
744 | 84 | LA ESPERANZA II SECTOR
745 | 84 | LA ESTANZUELA
746 | 84 | LA ESTANZUELA II
747 | 84 | LA FLORIDA IV SECTOR
748 | 84 | LA FONTANA DE BOSA LA LIBERTAD
749 | 84 | LA FONTANA I Y II
750 | 84 | LA INDEPENDENCIA
751 | 84 | LA INDEPENDENCIA
752 | 84 | LA INDEPENDENCIA II SECTOR
753 | 84 | LA LIBERTAD
754 | 84 | LA LIBERTAD II
755 | 84 | LA LIBERTAD III
756 | 84 | LA LIBERTAD IV
757 | 84 | LA LIBERTAD SECTOR MAGNOLIA
758 | 84 | LA MAGNOLIA II
759 | 84 | LA MARIA
760 | 84 | LA PALMA
761 | 84 | LA PAZ
762 | 84 | LA PAZ II SECTOR
763 | 84 | LA PAZ III
764 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO LAS VEGAS
765 | 84 | LA PAZ SAN IGNACIO SEC LA ESPERANZA
766 | 84 | LA PORTADA
767 | 84 | LA PORTADA II
768 | 84 | LA PORTADA III SECTOR
769 | 84 | LA PORTADITA
770 | 84 | LA VEGUITA
771 | 84 | LA VEGUITA II
772 | 84 | LA VEGUITA IV SECTOR
773 | 84 | LAS MARGARITAS III
774 | 84 | LAS MARGARITAS SECT I y II
775 | 84 | LAS VEGAS
776 | 84 | LOS HEROES
777 | 84 | LOS OCALES
778 | 84 | LOS SAUCES
779 | 84 | LOS SAUCES SECTOR CEDRO
780 | 84 | MIAMI
781 | 84 | NEW JERSEY
782 | 84 | NTA SRA DE LA PAZ - LA ESPERANZA
783 | 84 | NTRA. SEÑORA DE LA PAZ IV SEC.
784 | 84 | NTRA.SRA. DE LA PAZA VILLA ESMERALDA
785 | 84 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ y OTROS
786 | 84 | NUEVA ESCOCIA
787 | 84 | NUEVA ESPERANZA
788 | 84 | PORVENIR LA CONCEPCION
789 | 84 | PORVENIR PAR.33
790 | 84 | PORVENIR PARC.17A Y 17B
791 | 84 | POTRERITOS
792 | 84 | SAN ANTONIO
793 | 84 | SAN ANTONIO DE BOSA
794 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA
795 | 84 | SAN ANTONIO DE ESCOCIA II
796 | 84 | SAN BERNARDINO
797 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR II
798 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR PROTRERITO
799 | 84 | SAN BERNARDINO SECTOR VILLA EMMA
800 | 84 | SAN DIEGO LA PAZ IV SECTOR
801 | 84 | SAN FERNANDO N.S. DE LA PAZ
802 | 84 | SAN JAVIER
803 | 84 | SAN JOAQUIN
804 | 84 | SAN JORGE
805 | 84 | SAN JORGE II
806 | 84 | SAN JUANITO
807 | 84 | SAN LUIS
808 | 84 | SAN LUIS II
809 | 84 | SAN MARTIN
810 | 84 | SAN PEDRO
811 | 84 | SAN PEDRO II
812 | 84 | SAN PEDRO II SECTOR A
813 | 84 | SAN PEDRO SECTOR "C"
814 | 84 | SANTA INES
815 | 84 | SAUCES II
816 | 84 | SIRACUZA
817 | 84 | SIRACUZA II
818 | 84 | TOKIO
819 | 84 | VEGAS DE SANTANA
820 | 84 | VEREDA EL PORVENIR SECTOR BRASIL
821 | 84 | VILLA CAROLINA
822 | 84 | VILLA CLEMENCIA
823 | 84 | VILLA CLEMENCIA SECTOR TIERRA GRATA
824 | 84 | VILLA COLOMBIA
825 | 84 | VILLA COLOMBIA II
826 | 84 | VILLA DE LOS COMUNEROS
827 | 84 | VILLA DE SUAITA
828 | 84 | VILLA MAGDA
829 | 84 | VILLA MAGNOLIA
830 | 84 | VILLA NATALIA
831 | 84 | VILLA NOHORA
832 | 84 | VILLA NOHORA II
833 | 84 | VILLA NOHORA III
834 | 84 | VILLA SONIA I
835 | 84 | VILLA SONIA II
836 | 84 | VILLAS DEL PROGRESO
837 | 84 | VILLAS DEL VELERO
838 | 85 | ANDALUCIA
839 | 85 | ANDALUCIA II
840 | 85 | ANTONIA SANTOS
841 | 85 | ARGELIA
842 | 85 | ARGELIA II
843 | 85 | BOSA
844 | 85 | BOSQUES DE MERYLAND
845 | 85 | BRASILIA LA ESTACION
846 | 85 | CARLOS ALBAN HOLGUIN NUEVA GRANADA
847 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR ISRAELITA
848 | 85 | CARLOS ALBAN SECTOR MIRAFLORES
849 | 85 | CARLOS GALBÁN
850 | 85 | CHARLES DE GAULLE
851 | 85 | CHARLES DE GAULLE II
852 | 85 | CLARETIANO
853 | 85 | EL JARDIN
854 | 85 | EL JARDÍN SAN EUGENIO
855 | 85 | EL LIBERTADOR
856 | 85 | EL LLANITO
857 | 85 | EL LLANO (SECTOR GUZMAN)
858 | 85 | EL LLANO MZ A
859 | 85 | EL LLANO SECTOR FANDINO
860 | 85 | EL PALMAR
861 | 85 | EL PORTAL DE BOSA
862 | 85 | EL PORVENIR
863 | 85 | EL PROGRESO
864 | 85 | EL RETAZO
865 | 85 | EL TOCHE
866 | 85 | EL TRIANGULO SECTOR MATERAS
867 | 85 | GETSEMANI
868 | 85 | GRANCOLOMBIANO I
869 | 85 | GRANCOLOMBIANO II LAURES MZ L3,M,N,P,Q
870 | 85 | GRANCOLOMBIANO II SECTOR
871 | 85 | GUALOCHE
872 | 85 | HERMANOS BARRAGAN
873 | 85 | HUMBERTO VALENCIA
874 | 85 | HUMBERTO VALENCIA II
875 | 85 | ISLANDIA
876 | 85 | ISLANDIA II
877 | 85 | ISLANDIA III
878 | 85 | ISLANDIA IV
879 | 85 | ISRAELITA
880 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA
881 | 85 | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
882 | 85 | JOSE ANTONIO GALAN
883 | 85 | JOSE MARIA CARBONEL I Y II SECTOR
884 | 85 | LA AMISTAD
885 | 85 | LA AURORA
886 | 85 | LA AZUCENA
887 | 85 | LA AZUCENA MZ.A
888 | 85 | LA AZUCENA MZ.B
889 | 85 | LA AZUCENA SECTOR EL TRIANGULO
890 | 85 | LA CRUZ DE TERREROS
891 | 85 | LA ELE II SECTOR LOS LAURELES
892 | 85 | LA ESMERALDA
893 | 85 | LA ESPERANZA DE TIBANICA
894 | 85 | LA ESTACION
895 | 85 | LA ESTACION ARENERAS
896 | 85 | LA ESTACION DISTRITAL FCA RAIZ
897 | 85 | LA PALESTINA I
898 | 85 | LA PRIMAVERA
899 | 85 | LA RIVIERA II
900 | 85 | LA SULTANA
901 | 85 | LAS MARGARITAS
902 | 85 | LAS SOLTANAS
903 | 85 | LAURELES III
904 | 85 | LAURELES LA ESTACION
905 | 85 | LLANO ORIENTAL
906 | 85 | LLANOS DE BOSA
907 | 85 | MANZANARES
908 | 85 | MIRAFLORES II SECTOR
909 | 85 | MITRANI
910 | 85 | NARANJOS EL RETAZO
911 | 85 | NICOLAS ESCOBAR
912 | 85 | NUEVA GRANADA
913 | 85 | NUEVA GRANADA II SEC.(Tiboli)
914 | 85 | NUEVA GRANADA II SECTOR
915 | 85 | NUEVA GRANADA V SECTOR
916 | 85 | PABLO VI
917 | 85 | PALESTINA
918 | 85 | PASO ANCHO
919 | 85 | PIAMONTE I ETAPA
920 | 85 | PRIMAVERA SUR
921 | 85 | PROVIDENCIA
922 | 85 | SAN EUGENIO
923 | 85 | SAN EUGENIO II
924 | 85 | SAN JOSÉ LOS NARANJOS
925 | 85 | SAN JUDAS (B.LA ESTACION)
926 | 85 | SAN PABLO I SECTOR
927 | 85 | SAN PABLO II SECTOR
928 | 85 | SAN PEDRO
929 | 85 | SANTA LUCIA
930 | 85 | SUB STA LUCIA
931 | 85 | SUB TRIANGULO LAS MATERAS
932 | 85 | SUB URB. CLARETIANA
933 | 85 | TIERRA GRATIS
934 | 85 | URB ACUARELA I Y II
935 | 85 | URB. TANQUE DE BOSA
936 | 85 | VERD. SECTOR SAN JOSÉ
937 | 85 | VILLA ANAY
938 | 85 | VILLA ANNI (BOSA NARANJOS)
939 | 85 | VILLA BOSA
940 | 85 | VILLA NOHORA
941 | 85 | XOCHIMILCO
942 | 86 | CALDAS
943 | 86 | ANTONIO NARIÑO
944 | 86 | CAMPO HERMOSO
945 | 86 | CAÑAVERALEJO
946 | 86 | EL ANHELO
947 | 86 | EL CORZO
948 | 86 | EL PORVENIR
949 | 86 | EL PORVENIR III
950 | 86 | EL PORVENIR PARCELA 23
951 | 86 | EL PORVENIR SAN LUIS
952 | 86 | EL PORVENIR SECTOR INDUCAS
953 | 86 | EL RECUERDO
954 | 86 | EL RECUERDO DE SANTA FE
955 | 86 | EL REGALO
956 | 86 | EL REGALO II
957 | 86 | LA ARBOLEDA
958 | 86 | LA CABAÑA
959 | 86 | LA GRANJITA
960 | 86 | LA SUERTE
961 | 86 | LA UNION
962 | 86 | LAS MARGARITAS
963 | 86 | LOS CENTAUROS
964 | 86 | OSORIO X
965 | 86 | OSORIO XIII
966 | 86 | PARCELA EL PORVENIR
967 | 86 | SAN BERNARDINO II
968 | 86 | SAN MIGUEL
969 | 86 | SAN PABLO
970 | 86 | SANTA BARBARA
971 | 86 | SANTA FE
972 | 86 | SANTA FE I y II
973 | 86 | SANTA FE III SECTOR
974 | 86 | SANTA ISABEL
975 | 86 | SANTAFE DE BOSA
976 | 86 | URBANIZACION CALDAS
977 | 86 | VILLA ALEGRE
978 | 86 | VILLA ALEGRIA
979 | 86 | VILLA ESMERALDA
980 | 86 | VILLA KAREN
981 | 87 | EL MATORRAL
982 | 87 | EL MATORRAL DE SAN BERNARDINO
983 | 87 | EL TRIUNFO
984 | 87 | EL TRIUNFO DE SAN BERNARDINO
985 | 87 | LA VEGA DE SAN BERNARDINO BAJO
986 | 87 | POTRERITOS
987 | 87 | SAN BERNARDINO SECTOR POTRERITO
988 | 87 | SAN BERNARDINO XIX
989 | 87 | SAN BERNARDINO XVI
990 | 87 | SAN BERNARDINO XVII
991 | 87 | SAN BERNARDINO XVIII
992 | 87 | SAN BERNARDINO XXII
993 | 87 | SAN BERNARDINO XXV
994 | 44 | AGRUPACION PIO X
995 | 44 | AGRUPACION MULTIFAMILIAR VILLA EMILIA
996 | 44 | ALFEREZ REAL
997 | 44 | AMERICAS CENTRAL
998 | 44 | AMERICAS OCCIDENTAL I, II Y III ETAPA
999 | 44 | ANTIGUO HIPODROMO DE TECHO II ETAPA
1000 | 44 | CARVAJAL II SECTOR
1001 | 44 | CENTROAMERICAS
1002 | 44 | CIUDAD KENNEDY
1003 | 44 | CONJUNTO RES. EL RINCON DE MANDALAY
1004 | 44 | FLORESTA SUR
1005 | 44 | FUNDADORES
1006 | 44 | GLORIETA DE LAS AMERICAS
1007 | 44 | HIPOTECHO
1008 | 44 | IGUALDAD I SECTOR
1009 | 44 | IGUALDAD II SECTOR
1010 | 44 | LA FLORESTA
1011 | 44 | LA IGUALDAD
1012 | 44 | LA LLANURA
1013 | 44 | LA LLANURA MANZANA P
1014 | 44 | LAS AMERICAS
1015 | 44 | LAS AMERICAS SECTOR GALAN
1016 | 44 | LOS SAUCES
1017 | 44 | MANDALAY ETAPA A SECTOR II
1018 | 44 | MANDALAY I SECTOR
1019 | 44 | MARSELLA III SECTOR
1020 | 44 | MULTIFAMILIARES VILLA ADRIANA MZ. H
1021 | 44 | NUEVA MARSELLA I, II Y III SECTOR
1022 | 44 | PROVIVIENDA ORIENTAL
1023 | 44 | SANTA ROSA DE CARVAJAL
1024 | 44 | URB. LOS LAURELES (SAUCES-ROBLES)
1025 | 44 | VILLA ADRIANA
1026 | 44 | VILLA CLAUDIA
1027 | 45 | AGRUPACION DE VIVIENDA TALAVERA (TALAVERA DE LA REINA)
1028 | 45 | ALQ. DE LA FRAGUA SECT. EL PARAISO
1029 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA
1030 | 45 | ALQUERIAS DE LA FRAGUA VILLA NUEVA
1031 | 45 | ALQUERIAS de la FRAGUA, SEC. SANTA YOLANDA
1032 | 45 | BOMBAY
1033 | 45 | CARIMAGUA I SECTOR
1034 | 45 | CARVAJAL
1035 | 45 | CARVAJAL OSORIO
1036 | 45 | CARVAJAL TECHO I SECTOR
1037 | 45 | CONDADO EL REY
1038 | 45 | DELICIAS
1039 | 45 | DESARROLLO NUEVA YORK
1040 | 45 | EL PENCIL
1041 | 45 | EL PROGRESO I Y II SECTOR
1042 | 45 | EL TRIANGULO
1043 | 45 | FLORALIA I Y II SECTOR
1044 | 45 | GERONA
1045 | 45 | GUADALUPE
1046 | 45 | LA CAMPIÑA
1047 | 45 | LA CHUCUA
1048 | 45 | LAS TORRES
1049 | 45 | LOS CRISTALES
1050 | 45 | LUCERNA
1051 | 45 | MILENTA II Y III SECTOR
1052 | 45 | MULTIFAMILIAR CARIMAGUA
1053 | 45 | NUEVA YORK
1054 | 45 | PROVIVIENDA
1055 | 45 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
1056 | 45 | SALVADOR ALLENDE
1057 | 45 | SAN ANDRES
1058 | 45 | SAN ANDRES II SECTOR
1059 | 45 | SUPER MANZANA 6A
1060 | 45 | TAYRONA COMERCIAL
1061 | 45 | URB. NUEVA DELICIAS
1062 | 45 | URB. RENANIA (ANTES LA CHUCUA)
1063 | 45 | URBANIZACION CARVAJAL
1064 | 45 | URBANIZACION LAS DELICIAS
1065 | 45 | VALENCIA LA CHUCUA
1066 | 45 | VILLA NUEVA
1067 | 46 | ALOHA SECTOR NORTE
1068 | 46 | AGRUPACION DE VIVIENDA PIO XII
1069 | 46 | ANDALUCIA
1070 | 46 | ANDALUCIA II SECTOR
1071 | 46 | BAVARIA TECHO II SECTOR ,I Y II ETAPA
1072 | 46 | BOSQUES DE CASTILLA
1073 | 46 | CIUDAD DON BOSCO
1074 | 46 | CIUDAD FAVIDI
1075 | 46 | CIUDAD TECHO 1
1076 | 46 | EL CASTILLO
1077 | 46 | EL CONDADO DE LA PAZ
1078 | 46 | EL PORTAL DE LAS AMERICAS
1079 | 46 | EL RINCON DE CASTILLA
1080 | 46 | EL RINCON DE LOS ANGELES
1081 | 46 | EL TINTAL
1082 | 46 | EL VERGEL
1083 | 46 | EL VERGEL LOTE 4
1084 | 46 | EL VERGEL OCCIDENTAL
1085 | 46 | LAGOS DE CASTILLA
1086 | 46 | LAS DOS AVENIDAS I ETAPA
1087 | 46 | LAS DOS AVENIDAS II ETAPA
1088 | 46 | MONTERREY
1089 | 46 | MULTIFAMILIARES EL FERROL
1090 | 46 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1091 | 46 | OSORIO
1092 | 46 | OVIEDO
1093 | 46 | PIO XII
1094 | 46 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1095 | 46 | SAN JUAN DEL CASTILLO
1096 | 46 | SANTA CATALINA SECTOR I Y II
1097 | 46 | SANTA CECILIA
1098 | 46 | URB. CASTILLA
1099 | 46 | URB. CASTILLA LOS MADRILES
1100 | 46 | URBANIZACION BAVARIA
1101 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LA NUEVA
1102 | 46 | URBANIZACION CASTILLA LOS MANDRILES
1103 | 46 | URBANIZACION CASTILLA REAL
1104 | 46 | URBANIZACION CASTILLA RESERVADO
1105 | 46 | URBANIZACION CATANIA
1106 | 46 | URBANIZACION CATANIA CASTILLA
1107 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1108 | 46 | URBANIZACION PIO XII
1109 | 46 | VALLADOLID
1110 | 46 | VILLA ALSACIA
1111 | 46 | VILLA CASTILLA
1112 | 46 | VILLA GALANTE
1113 | 46 | VILLA LILIANA
1114 | 46 | VILLA MARIANA
1115 | 46 | VISION DE COLOMBIA
1116 | 47 | ABRAHAM LINCOLN
1117 | 47 | AGRUP. FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
1118 | 47 | AGRUPACION DE VIVIENDA EL PARAISO
1119 | 47 | CASA BLANCA I ETAPA
1120 | 47 | CASA BLANCA II ETAPA
1121 | 47 | CENTRO CIVICO CIUDAD KENNEDY
1122 | 47 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL
1123 | 47 | CIUDAD KENNEDY NORTE
1124 | 47 | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL
1125 | 47 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
1126 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 10
1127 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUPER MZ. 13
1128 | 47 | CIUDAD KENNEDY SUR
1129 | 47 | CONJUNTO RESIDENCIA MANUEL MEJIA
1130 | 47 | EL DESCANSO
1131 | 47 | KENNEDY NORTE SUPER MZ.11
1132 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ. 14
1133 | 47 | KENNEDY OCCIDENTAL MZ.15
1134 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.7
1135 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 3
1136 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ. 6
1137 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.2
1138 | 47 | KENNEDY ORIENTAL SUPER MZ.5
1139 | 47 | KENNEDY SUPERMANZANA I
1140 | 47 | LA GIRALDILLA
1141 | 47 | LA GIRALDILLA II
1142 | 47 | MIRAFLORES KENNEDY
1143 | 47 | MULTIFAMILIAR TECHO
1144 | 47 | NUEVO KENNEDY
1145 | 47 | NVO. KENNEDY EL DESCANSO
1146 | 47 | ONASIS
1147 | 47 | PASTRANA
1148 | 47 | SUPERMANZANA 16
1149 | 47 | SUPERMANZANA 9B
1150 | 47 | TECHO
1151 | 47 | UNIDAD RESIDENCIAL AYACUCHO 2 S.MZ
1152 | 47 | URB. KENNEDY SUPER MZ.8
1153 | 47 | URB. MANDALAY ETAPA C ZONA 73
1154 | 47 | URBANIZACION ARBOLETE CASABLANCA
1155 | 47 | URBANIZACION BANDERAS
1156 | 47 | URBANIZACION EXPERIMENTAL KENNEDY
1157 | 47 | URBANIZACION SINAI
1158 | 48 | ACIP
1159 | 48 | ALAMEDA DE TIMIZA
1160 | 48 | ALFONSO MONTAÑA
1161 | 48 | BERLIN
1162 | 48 | BOITA
1163 | 48 | BOITA I SECTOR
1164 | 48 | BOITA II SECTOR
1165 | 48 | CASA LOMA
1166 | 48 | CATALINA
1167 | 48 | CATALINA II
1168 | 48 | EL COMITÉ
1169 | 48 | EL JORDAN
1170 | 48 | EL JORDAN II Y III
1171 | 48 | EL PALENQUE
1172 | 48 | EL PORVENIR II SECTOR
1173 | 48 | EL PORVENIR MZ. A
1174 | 48 | EL RUBI
1175 | 48 | JACQUELINE
1176 | 48 | JUAN PABLO I
1177 | 48 | LA CECILIA
1178 | 48 | LA UNIDAD
1179 | 48 | LAGO TIMIZA I Y II ETAPA
1180 | 48 | LAS LUCES
1181 | 48 | MORABIA II
1182 | 48 | NUEVA TIMIZA
1183 | 48 | NUEVO TIMIZA
1184 | 48 | ONASSIS
1185 | 48 | PASTRANA
1186 | 48 | PASTRANITA II SECTOR
1187 | 48 | PERPETUO SOCORRO
1188 | 48 | PERPETUO SOCORRO II
1189 | 48 | PRADOS DE KENNEDY
1190 | 48 | RENANIA URAPANES
1191 | 48 | ROMA
1192 | 48 | ROMA II (URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA)
1193 | 48 | SAGRADO CORAZON
1194 | 48 | SAN MARTIN DE PORRES
1195 | 48 | SANTA CATALINA
1196 | 48 | TIMIZA
1197 | 48 | TONOLI
1198 | 48 | TOCAREMA
1199 | 48 | TUNDAMA
1200 | 48 | URB. BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA
1201 | 48 | URB. CATALINA
1202 | 48 | URBANIZACION EL PARQUE
1203 | 48 | URBANIZACION SANTA LUISA
1204 | 48 | VASCONIA II
1205 | 48 | VILLA DE LOS SAUCES
1206 | 48 | VILLA RICA
1207 | 78 | SANTA PAZ-SANTA ELVIRA
1208 | 78 | VEREDA EL TINTAL
1209 | 79 | URBANIZACION UNIR UNO (PREDIO CALANDAIMA)
1210 | 79 | CALANDAIMA
1211 | 79 | CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS DE CASTILLA I, II Y III
1212 | 79 | GALAN
1213 | 79 | OSORIO
1214 | 79 | SANTA FE DEL TINTAL
1215 | 79 | TINTALA
1216 | 80 | AMPARO CAÑIZARES
1217 | 80 | CHUCUA DE LA VACA
1218 | 80 | EL AMPARO
1219 | 80 | EL LLANITO
1220 | 80 | EL OLIVO
1221 | 80 | EL PORTAL DE PATIO BONITO
1222 | 80 | EL SAUCEDAL
1223 | 80 | LA CONCORDIA
1224 | 80 | LA ESPERANZA
1225 | 80 | LA MARIA
1226 | 80 | LLANO GRANDE
1227 | 80 | MARIA PAZ
1228 | 80 | PINAR DEL RIO
1229 | 80 | PINAR DEL RIO II
1230 | 80 | SAN CARLOS
1231 | 80 | VILLA DE LA LOMA
1232 | 80 | VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ.31 y 32
1233 | 80 | VILLA DE LA TORRE
1234 | 80 | VILLA EMILIA, AMPARO II SECTOR
1235 | 80 | VILLA NELLY
1236 | 80 | VILLA NELLY - LOS ALISOS
1237 | 80 | VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO)
1238 | 81 | ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
1239 | 81 | BRITALITA
1240 | 81 | CALARCA
1241 | 81 | CALARCA II
1242 | 81 | CASA BLANCA SUR
1243 | 81 | CLASS
1244 | 81 | EL ALMENAR
1245 | 81 | EL CARMELO
1246 | 81 | GRAN BRITALIA
1247 | 81 | LA ESPERANZA
1248 | 81 | LA MARIA
1249 | 81 | PASTRANITA I SECTOR
1250 | 81 | SANTA MARIA DE KENNEDY
1251 | 81 | VEGAS DE SANTA ANA
1252 | 81 | VILLA ANDREA
1253 | 81 | VILLA ANITA
1254 | 81 | VILLA CLEMENCIA SECTOR VILLA GRATA
1255 | 81 | VILLA NELLY
1256 | 81 | VILLA ZARZAMORA
1257 | 81 | VILLAS DE KENNEDY
1258 | 82 | ALTAMAR
1259 | 82 | AVENIDA CUNDINAMARCA
1260 | 82 | BARRANQUILLITA
1261 | 82 | BELLAVISTA
1262 | 82 | CAMPO HERMOSO
1263 | 82 | CIUDAD DE CALI
1264 | 82 | CIUDAD GALAN
1265 | 82 | CIUDAD GRANADA
1266 | 82 | DINDALITO
1267 | 82 | EL PARAISO
1268 | 82 | EL PATIO III SECTOR
1269 | 82 | EL ROSARIO
1270 | 82 | EL ROSARIO III
1271 | 82 | EL SAUCEDAL
1272 | 82 | EL TRIUNFO
1273 | 82 | HORIZONTE OCCIDENTE
1274 | 82 | JAZMIN OCCIDENTAL
1275 | 82 | LA RIVERA
1276 | 82 | LA RIVERA II SECTOR
1277 | 82 | LAS ACACIAS
1278 | 82 | LAS BRISAS
1279 | 82 | LAS PALMERAS
1280 | 82 | LAS PALMITAS
1281 | 82 | LAS VEGAS
1282 | 82 | LOS ALMENDROS
1283 | 82 | NUEVA ESPERANZA
1284 | 82 | PARQUES DEL TINTAL (CAMPO ALEGRE LONDOÑO)
1285 | 82 | PATIO BONITO I
1286 | 82 | PATIO BONITO II SECTOR
1287 | 82 | PUENTE LA VEGA
1288 | 82 | SAN DIONISIO
1289 | 82 | SAN MARINO
1290 | 82 | SANTA MONICA
1291 | 82 | SECTOR II ALTAMAR
1292 | 82 | SUMAPAZ
1293 | 82 | TAYRONA
1294 | 82 | TINTALITO
1295 | 82 | TINTALITO II
1296 | 82 | TOCAREMA
1297 | 82 | URBANIZACION DINDALITO I ETAPA
1298 | 82 | VILLA ALEXANDRA
1299 | 82 | VILLA ANDRES
1300 | 82 | VILLA HERMOSA
1301 | 82 | VILLA MENDOZA
1302 | 83 | LAS MARGARITAS
1303 | 83 | OSORIO XI
1304 | 83 | OSORIO XII
1305 | 113 | ALOHA
1306 | 113 | ALSACIA
1307 | 113 | ATICOS DE LAS AMERICAS
1308 | 113 | COOPERATIVA DE SUBOFICIALES
1309 | 113 | EL CONDADO DE LA PAZ
1310 | 113 | LOS PINOS DE MARSELLA
1311 | 113 | LUCITANIA
1312 | 113 | MARSELLA
1313 | 113 | MARSELLA SECTOR NORTE I Y II ETAPA
1314 | 113 | MULTIFAMILIARES LA PAZ EL FERROL
1315 | 113 | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
1316 | 113 | SAN JOSE OCCIDENTAL
1317 | 113 | UNIDAD OVIEDO
1318 | 113 | URBANIZACION BAVARIA
1319 | 113 | VILLA ALSACIA
1320 | 62 | ABRAHAM LINCON
1321 | 62 | SAN BENITO
1322 | 62 | SAN CARLOS
1323 | 62 | TUNALITO
1324 | 62 | TUNJUELITO
1325 | 75 | ARABIA
1326 | 75 | ATAHUALPA
1327 | 75 | BAHIA SOLANO
1328 | 75 | BATAVIA
1329 | 75 | BELEN
1330 | 75 | BETANIA
1331 | 75 | CENTENARIO
1332 | 75 | COFRADIA
1333 | 75 | EL CARMEN
1334 | 75 | EL CUCO
1335 | 75 | EL CUCO (LA ESTANCIA)
1336 | 75 | EL GUADUAL
1337 | 75 | EL JORDAN
1338 | 75 | EL PEDREGAL
1339 | 75 | EL RUBI
1340 | 75 | EL TAPETE
1341 | 75 | FERROCAJA
1342 | 75 | FLANDES
1343 | 75 | FONTIBON CENTRO
1344 | 75 | LA CABANA
1345 | 75 | LA GIRALDA
1346 | 75 | LA LAGUNA
1347 | 75 | LAS FLORES
1348 | 75 | PALESTINA
1349 | 75 | RINCON SANTO
1350 | 75 | SALAMANCA
1351 | 75 | SAN PEDRO LOS ROBLES
1352 | 75 | TORCOROMA
1353 | 75 | UNIDAD RESIDENCIAL MONTECARLO
1354 | 75 | VALLE VERDE
1355 | 75 | VERACRUZ
1356 | 75 | VERSALLES
1357 | 75 | VILLA BEATRIZ
1358 | 75 | VILLA CARMENZA
1359 | 75 | VILLEMAR
1360 | 76 | AMBALEMA
1361 | 76 | BOHIOS
1362 | 76 | EL PORTAL
1363 | 76 | EL REFUGIO
1364 | 76 | EL TRIANGULO
1365 | 76 | FLORENCIA
1366 | 76 | JERICO
1367 | 76 | LA ALDEA
1368 | 76 | LA ESTACION
1369 | 76 | LA PERLA
1370 | 76 | LA ZELFITA
1371 | 76 | LAS BRISAS
1372 | 76 | PRADOS DE LA ALAMEDA
1373 | 76 | PUENTE GRANDE
1374 | 76 | SAN PABLO
1375 | 76 | SELVA DORADA
1376 | 76 | VILLA LILIANA
1377 | 77 | MORAVIA
1378 | 77 | KAZANDRA
1379 | 110 | CARLOS LLERAS
1380 | 110 | LA ESPERANZA NORTE
1381 | 110 | SALITRE NOR - OCCIDENTAL
1382 | 110 | SAUSALITO
1383 | 112 | EL FRANCO
1384 | 112 | GRANJAS DE TECHO
1385 | 112 | MONTEVIDEO
1386 | 112 | PARAISO BAVARIA
1387 | 112 | VISION SEMINDUSTRIAL
1388 | 114 | BOSQUE DE MODELIA
1389 | 114 | BALEARES
1390 | 114 | CAPELLANIA
1391 | 114 | EL RINCON DE MODELIA
1392 | 114 | FUENTES DEL DORADO
1393 | 114 | LA ESPERANZA
1394 | 114 | MALLORCA
1395 | 114 | MODELIA
1396 | 114 | MODELIA OCCIDENTAL
1397 | 114 | SANTA CECILIA
1398 | 114 | TARRAGONA
1399 | 115 | EL JARDIN
1400 | 115 | LA ROSITA
1401 | 115 | PUERTA DE TEJA
1402 | 115 | SAN JOSE
1403 | 115 | VERACRUZ
1404 | 117 | EL BOGOTANO
1405 | 26 | ACAPULCO
1406 | 26 | BELLAVISTA OCCIDENTAL
1407 | 26 | BONANZA
1408 | 26 | BOSQUE POPULAR
1409 | 26 | CATALUÑA
1410 | 26 | CIUDAD DE HONDA
1411 | 26 | EL DORADO SAN JOAQUIN
1412 | 26 | EL GUALI
1413 | 26 | EL LAUREL
1414 | 26 | EL PASEO
1415 | 26 | ESTRADA
1416 | 26 | LA CABAÑA
1417 | 26 | LA ESTRADITA
1418 | 26 | LA EUROPA
1419 | 26 | LA MARCELA
1420 | 26 | LA RELIQUIA
1421 | 26 | LAS FERIAS
1422 | 26 | METROPOLIS
1423 | 26 | PALO BLANCO
1424 | 26 | SAN JOAQUÍN
1425 | 26 | SANTO DOMINGO
1426 | 29 | ANDALUCIA
1427 | 29 | BOCHICA
1428 | 29 | CIUDAD BACHUE
1429 | 29 | COPETROCO LA TROPICAL
1430 | 29 | EL PORTAL DEL RIO
1431 | 29 | LA ESPAÑOLA
1432 | 29 | LA PALESTINA
1433 | 29 | LA SERENA
1434 | 29 | LOS CERECITOS
1435 | 29 | LOS CEREZOS
1436 | 29 | LUIS CARLOS GALAN
1437 | 29 | MEISSEN - SIDAUTO
1438 | 29 | MINUTO DE DIOS
1439 | 29 | MORISCO
1440 | 29 | PARIS GAITAN
1441 | 29 | PRIMAVERA NORTE
1442 | 29 | QUIRIGUA
1443 | 30 | BOYACA
1444 | 30 | EL CARMELO
1445 | 30 | EL REFUGIO
1446 | 30 | FLORENCIA
1447 | 30 | FLORIDA BLANCA
1448 | 30 | LA ALMERIA
1449 | 30 | LA GRANJA
1450 | 30 | LA SOLEDAD NORTE
1451 | 30 | LOS PINOS FLORENCIA
1452 | 30 | MARATU
1453 | 30 | PARIS
1454 | 30 | SANTA HELENITA
1455 | 30 | SANTA MARIA DEL LAGO
1456 | 30 | SANTA ROSITA
1457 | 30 | TABORA
1458 | 30 | VERACRUZ
1459 | 30 | ZARZAMORA
1460 | 31 | EL ENCANTO
1461 | 31 | EL LUJAN
1462 | 31 | EL REAL
1463 | 31 | LOS MONJES
1464 | 31 | NORMANDIA
1465 | 31 | NORMANDIA OCCIDENTAL
1466 | 31 | SAN IGNACIO
1467 | 31 | SAN MARCOS
1468 | 31 | SANTA CECILIA
1469 | 31 | VILLA LUZ
1470 | 72 | BOCHICA II
1471 | 72 | BOLIVIA
1472 | 72 | CIUDADELA COLSUBSIDIO
1473 | 72 | EL CORTIJO
1474 | 72 | EL DORADO
1475 | 73 | BOSQUES DE MARIANA
1476 | 73 | ALAMOS
1477 | 73 | ALAMOS NORTE
1478 | 73 | EL CEDRO
1479 | 73 | GARCES NAVAS
1480 | 73 | LOS ANGELES
1481 | 73 | MOLINOS DE VIENTO
1482 | 73 | PLAZUELAS DEL VIRREY
1483 | 73 | SAN BASILIO
1484 | 73 | SANTA MONICA
1485 | 73 | VILLA AMALIA
1486 | 73 | VILLA SAGRARIO
1487 | 73 | VILLAS DE GRANADA
1488 | 73 | VILLAS DE MADRIGAL
1489 | 73 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO
1490 | 74 | ALAMEDA
1491 | 74 | DANUBIO CENTAUROS
1492 | 74 | EL CEDRO
1493 | 74 | EL MIRADOR
1494 | 74 | EL MUELLE
1495 | 74 | EL PALMAR
1496 | 74 | EL TRIANGULO
1497 | 74 | EL VERDUN
1498 | 74 | ENGATIVA CENTRO
1499 | 74 | GRANJAS EL DORADO
1500 | 74 | LA CABAÑA
1501 | 74 | LA ESPERANZA
1502 | 74 | LA FAENA
1503 | 74 | LA RIVIERA
1504 | 74 | LA TORTIGUA
1505 | 74 | LAS MERCEDES
1506 | 74 | LAS PALMAS
1507 | 74 | LINTERAMA
1508 | 74 | LOS LAURELES
1509 | 74 | LOS LAURELES SABANAS EL DORADO
1510 | 74 | MARANDU
1511 | 74 | PORVENIR
1512 | 74 | PUERTO AMOR PLAYAS DEL JABOQUE
1513 | 74 | SAN ANTONIO NORTE
1514 | 74 | SAN BASILIO
1515 | 74 | SAN JOSE OBRERO
1516 | 74 | SANTA LIBRADA
1517 | 74 | VILLA CLAVER I y II
1518 | 74 | VILLA CONSTANZA
1519 | 74 | VILLA EL DORADO NORTE
1520 | 74 | VILLA GLADYS
1521 | 74 | VILLA MARY
1522 | 74 | VILLA SANDRA
1523 | 74 | VILLA TERESITA
1524 | 74 | VILLAS EL DORADO SAN ANTONIO II SECTOR
1525 | 74 | VIÑA DEL MAR
1526 | 105 | EL SALITRE LUIS MARIA FERNANDEZ
1527 | 116 | SAN IGNACIO
1528 | 116 | LOS ALAMOS
1529 | 2 | LA ACADEMIA
1530 | 3 | GUAYMARAL
1531 | 3 | CONEJERA
1532 | 17 | GIBRALTAR
1533 | 17 | GUICANI
1534 | 17 | MIRANDELA
1535 | 17 | NUEVA ZELANDIA
1536 | 17 | OIKOS
1537 | 17 | SAN FELIPE
1538 | 17 | SAN JOSE DE BAVARIA
1539 | 17 | SANTA CATALINA
1540 | 17 | TEJARES DEL NORTE
1541 | 17 | VILLA NOVA
1542 | 17 | VILLA DEL PRADO
1543 | 17 | VILLA LUCY
1544 | 18 | BRITALIA
1545 | 18 | BRITALIA SAN DIEGO
1546 | 18 | CALIMA NORTE
1547 | 18 | CANTAGALLO
1548 | 18 | CANTALEJO
1549 | 18 | EL PARAISO DE LOS 12 APOSTOLES
1550 | 18 | GILMAR
1551 | 18 | GRANADA NORTE
1552 | 18 | GRANJAS DE NAMUR
1553 | 18 | LA CHOCITA
1554 | 18 | LOS ELISEOS
1555 | 18 | PIJAO DE ORO
1556 | 18 | PORTALES DEL NORTE
1557 | 18 | SAN CIPRANO
1558 | 18 | VILLA DELIA
1559 | 18 | VILLA DELIA-BRITALIA NORTE
1560 | 18 | VISTA BELLA
1561 | 19 | ALCALA
1562 | 19 | ATABANZA
1563 | 19 | BERNAL Y FORERO
1564 | 19 | CACIGUA
1565 | 19 | CANODROMO
1566 | 19 | LA SULTANA
1567 | 19 | LIBERTADORES
1568 | 19 | LOS PRADOS DE LA SULTANA
1569 | 19 | MADEIRA
1570 | 19 | MANUELA ARLUZ
1571 | 19 | MAZUREN
1572 | 19 | NIZA IX
1573 | 19 | PRADO PINZON
1574 | 19 | PRADO SUR
1575 | 19 | PRADO VERANIEGO
1576 | 19 | PRADO VERANIEGO NORTE
1577 | 19 | PRADO VERANIEGO SUR
1578 | 19 | SAN JOSE DE SPRING
1579 | 19 | SAN JOSE DEL PRADO
1580 | 19 | SANTA HELENA
1581 | 19 | TARRAGONA
1582 | 19 | TIERRA LINDA
1583 | 19 | VICTORIA NORTE
1584 | 19 | VILLA MORENA
1585 | 20 | ALHAMBRA
1586 | 20 | BATAN
1587 | 20 | EL RECREO DE LOS FRAILES
1588 | 20 | ESTORIL
1589 | 20 | ILARCO
1590 | 20 | MALIBU
1591 | 20 | MONACO
1592 | 20 | PASADENA
1593 | 20 | PUENTE LARGO
1594 | 23 | ATENAS
1595 | 23 | CALATAYUD
1596 | 23 | CASA BLANCA I
1597 | 23 | CASA BLANCA II
1598 | 23 | CASA BLANCA SEC EL PLAN
1599 | 23 | CASA BLANCA SEC LA GRUTA
1600 | 23 | CASA BLANCA SUBA
1601 | 23 | DEL MONTE
1602 | 23 | EL VELERO
1603 | 23 | ESCUELA DE CARABINEROS
1604 | 24 | CALATRAVA
1605 | 24 | CAMPANIA
1606 | 24 | CIUDAD JARDIN NORTE
1607 | 24 | LA COLINA CAMPESTRE
1608 | 24 | COLINAS DE SUBA
1609 | 24 | CORDOBA
1610 | 24 | COVADONGA
1611 | 24 | GRATAMIRA
1612 | 24 | IBERIA
1613 | 24 | LAGOS DE CORDOBA
1614 | 24 | LAS VILLAS
1615 | 24 | LINDARAJA
1616 | 24 | NIZA
1617 | 24 | NIZA NORTE
1618 | 24 | NIZA SUBA
1619 | 24 | NIZA VIII
1620 | 24 | PRADO JARDIN
1621 | 24 | PROVENZA
1622 | 24 | RINCON DE IBERIA
1623 | 24 | SOTILEZA
1624 | 25 | ANDES NORTE
1625 | 25 | CLUB DE LOS LAGARTOS
1626 | 25 | COASMEDAS
1627 | 25 | JULIO FLOREZ
1628 | 25 | LA ALBORADA
1629 | 25 | LA FLORESTA NORTE
1630 | 25 | MORATO
1631 | 25 | NUEVO MONTERREY
1632 | 25 | PONTEVEDRA
1633 | 25 | POTOSI
1634 | 25 | SANTA ROSA
1635 | 25 | SAN NICOLAS
1636 | 25 | TEUSACA
1637 | 27 | ACACIAS
1638 | 27 | ALASKA
1639 | 27 | ALCAZAR DE SUBA
1640 | 27 | ALMENDROS NORTE
1641 | 27 | ALTO DE LA TOMA
1642 | 27 | BOSQUES DE SAN JORGE
1643 | 27 | CAMPANELA
1644 | 27 | EL PENCIL BARRIO EL SALITRE
1645 | 27 | EL PINAR
1646 | 27 | EL PINO
1647 | 27 | EL PORTICO
1648 | 27 | EL SALITRE
1649 | 27 | JAVA
1650 | 27 | LA CAMPIÑA
1651 | 27 | LA FONTANA
1652 | 27 | LAS ORQUIDEAS
1653 | 27 | LONDRES
1654 | 27 | MIRAFLORES
1655 | 27 | MONARCAS
1656 | 27 | NAVETAS
1657 | 27 | PINAR DE SUBA
1658 | 27 | PINOS DE LOMBARDIA
1659 | 27 | PORTAL DE LAS MERCEDES
1660 | 27 | PRADERA DE SUBA
1661 | 27 | PRADOS DE SUBA
1662 | 27 | PRADOS DEL SALITRE
1663 | 27 | RINCON DE SANTA INES
1664 | 27 | SAN FRANCISCO
1665 | 27 | SANTA ISABEL
1666 | 27 | SUBA CENTRO
1667 | 27 | TUNA ALTA
1668 | 27 | TUNA BAJA
1669 | 27 | TURINGIA
1670 | 27 | VEREDA SUBA CERROS
1671 | 27 | VILLA DEL CAMPO
1672 | 27 | VILLA ESPERANZA
1673 | 27 | VILLA HERMOSA
1674 | 27 | VILLA SUSANA
1675 | 28 | ALCAPARROS
1676 | 28 | ALMIRANTE COLON
1677 | 28 | ALMONACID
1678 | 28 | ALTOS DE CHOZICA
1679 | 28 | ALTOS DE LA ESPERANZA
1680 | 28 | AMBERES
1681 | 28 | ANTONIO GRANADOS
1682 | 28 | ARRAYANES
1683 | 28 | AURES
1684 | 28 | BOCHALEMA
1685 | 28 | CATALINA
1686 | 28 | CIUDAD HUNZA
1687 | 28 | COSTA AZUL
1688 | 28 | COSTA RICA
1689 | 28 | EL AGUINALDO
1690 | 28 | EL ARENAL
1691 | 28 | EL CARMEN
1692 | 28 | EL CEREZO
1693 | 28 | EL CONDOR
1694 | 28 | EL JORDAN LA ESPERANZA
1695 | 28 | EL POA
1696 | 28 | EL NARANJAL
1697 | 28 | EL OCAL
1698 | 28 | EL PALMAR
1699 | 28 | EL PORTICO
1700 | 28 | EL PROGRESO
1701 | 28 | EL REFUGIO DE SUBA
1702 | 28 | CIUDADELA CAFAM
1703 | 28 | EL RUBI
1704 | 28 | EL TABOR
1705 | 28 | GLORIA LARA DE ECHEVERRI
1706 | 28 | GUILLERMO NUÑEZ
1707 | 28 | JAIME BERMEO
1708 | 28 | JAPON
1709 | 28 | JAVA II SECTOR
1710 | 28 | LA AGUADITA
1711 | 28 | LA ALAMEDA
1712 | 28 | LA AURORA
1713 | 28 | LA CHUCUA
1714 | 28 | LA ESMERALDA
1715 | 28 | LA ESPERANZA (CALLE 131A)
1716 | 28 | LA ESTANZUELA
1717 | 28 | LA FLOR
1718 | 28 | LA FLORA
1719 | 28 | LA MANUELITA
1720 | 28 | LA PALMA
1721 | 28 | LA TRINITARIA
1722 | 28 | LAGO DE SUBA
1723 | 28 | LAS FLORES
1724 | 28 | LOMBARDIA
1725 | 28 | LOS ARRAYANES
1726 | 28 | LOS NARANJOS
1727 | 28 | LOS NOGALES
1728 | 28 | NARANJOS ALTOS
1729 | 28 | NUEVO CORINTO
1730 | 28 | PALMA ALDEA
1731 | 28 | POTRERILLO
1732 | 28 | POTRERILLOS DE SUBA
1733 | 28 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1734 | 28 | PUERTA DEL SOL
1735 | 28 | RINCON DE SUBA
1736 | 28 | RINCON EL CONDOR
1737 | 28 | RINCON ESCUELA
1738 | 28 | RIOBAMBA
1739 | 28 | RODRIGO LARA BONILLA
1740 | 28 | SAN CAYETANO
1741 | 28 | SAN ISIDRO NORTE
1742 | 28 | SAN JORGE
1743 | 28 | SAN MIGUEL TIBABUYES
1744 | 28 | SAN PEDRO
1745 | 28 | SANTA ANA DE SUBA
1746 | 28 | SANTA BARBARA TIBABUYES
1747 | 28 | SANTA INES - SANTA HELENA
1748 | 28 | TABERIN
1749 | 28 | TELECOM ARRAYANES
1750 | 28 | TEUSAQUILLO DE SUBA
1751 | 28 | TIBABUYES
1752 | 28 | VILLA ALEXANDRA
1753 | 28 | VILLA CATALINA
1754 | 28 | VILLA ELISA
1755 | 28 | VILLA MARIA
1756 | 28 | VILLAS DEL RINCON
1757 | 71 | ATENAS
1758 | 71 | BERLIN
1759 | 71 | BILBAO
1760 | 71 | CAÑIZA I,II y III
1761 | 71 | CAROLINA II y III
1762 | 71 | EL CEDRO
1763 | 71 | COMPARTIR
1764 | 71 | LA GAITANA
1765 | 71 | LA ISABELA
1766 | 71 | LISBOA
1767 | 71 | LOS NOGALES DE TIBABUYES
1768 | 71 | MIRAMAR
1769 | 71 | NUEVA TIBABUYES
1770 | 71 | NUEVO CORINTO SECTOR E
1771 | 71 | PRADOS DE SANTA BARBARA
1772 | 71 | RINCON DE BOYACA
1773 | 71 | SABANA DE TIBABUYES
1774 | 71 | SAN CARLOS DE SUBA
1775 | 71 | SAN CARLOS DE TIBABUYES
1776 | 71 | SAN PEDRO DE TIBABUYES
1777 | 71 | SANTA CECILIA
1778 | 71 | SANTA RITA
1779 | 71 | TIBABUYES UNIVERSAL
1780 | 71 | TOSCANA
1781 | 71 | VEREDA SUBA RINCON
1782 | 71 | VEREDA TIBABUYES
1783 | 71 | VERONA
1784 | 71 | VILLA CINDY
1785 | 71 | VILLA DE LAS FLORES
1786 | 71 | VILLA GLORIA
1787 | 71 | VILLA GLORIA I
1788 | 21 | VILLA CALAZANZ
1789 | 21 | CONJUNTO RESIDENCIAL CALLA 100
1790 | 21 | ENTRERRIOS
1791 | 21 | ESCUELA MILITAR
1792 | 21 | LA CASTELLANA
1793 | 21 | LA PATRIA
1794 | 21 | LOS ANDES
1795 | 21 | RIONEGRO
1796 | 21 | URBANIZACION SAN MARTIN
1797 | 21 | VIZCAYA
1798 | 22 | 12 DE OCTUBRE
1799 | 22 | JORGE ELIECER GAITAN
1800 | 22 | JOSE JOAQUIN VARGAS
1801 | 22 | LA LIBERTAD
1802 | 22 | ENTRE RIOS
1803 | 22 | RINCON DEL SALITRE
1804 | 22 | EL LABRADOR
1805 | 22 | METROPOLIS
1806 | 22 | POPULAR MODELO
1807 | 22 | SAN FERNANDO
1808 | 22 | SAN FERNANDO OCCIDENTAL
1809 | 22 | SAN MIGUEL
1810 | 22 | SIMON BOLIVAR
1811 | 98 | 11 DE NOVIEMBRE
1812 | 98 | ALCAZARES NORTE
1813 | 98 | BAQUERO
1814 | 98 | BENJAMIN HERRERA
1815 | 98 | CHAPINERO NOROCCIDENTAL
1816 | 98 | COLOMBIA
1817 | 98 | CONCEPCION NORTE
1818 | 98 | JUAN XXIII
1819 | 98 | LA AURORA
1820 | 98 | LA ESPERANZA
1821 | 98 | LA MERCED NORTE
1822 | 98 | LA PAZ
1823 | 98 | LOS ALCAZARES
1824 | 98 | MUEQUETA
1825 | 98 | POLO CLUB
1826 | 98 | QUINTA MUTIS
1827 | 98 | RAFAEL URIBE
1828 | 98 | SAN FELIPE
1829 | 98 | SANTA SOFIA
1830 | 98 | SIETE DE AGOSTO
1831 | 103 | EL ROSARIO
1832 | 100 | BANCO CENTRAL
1833 | 100 | ALFONSO LOPEZ
1834 | 100 | BELALCAZAR
1835 | 100 | CAMPIN
1836 | 100 | CHAPINERO OCCIDENTAL
1837 | 100 | GALERIAS
1838 | 100 | SAN LUIS
1839 | 101 | ARMENIA
1840 | 101 | ESTRELLA
1841 | 101 | LA MAGDALENA
1842 | 101 | LA SOLEDAD
1843 | 101 | LAS AMERICAS
1844 | 101 | PALERMO
1845 | 101 | QUESADA
1846 | 101 | SANTA TERESITA
1847 | 101 | TEUSAQUILLO
1848 | 104 | EL SALITRE
1849 | 106 | LA ESMERALDA
1850 | 106 | NICOLAS DE FEDERMAN
1851 | 106 | NUEVO CAMPIN
1852 | 106 | PABLO VI
1853 | 106 | QUIRINAL
1854 | 106 | RAFAEL NUÑEZ
1855 | 107 | ACEVEDO TEJADA
1856 | 107 | CAMA VIEJA
1857 | 107 | CENTRO NARIÑO
1858 | 107 | EL RECUERDO
1859 | 107 | GRAN AMERICA
1860 | 107 | QUINTA PAREDES
1861 | 109 | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL
1862 | 109 | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL
1863 | 37 | EDUARDO SANTOS
1864 | 37 | EL PROGRESO
1865 | 37 | EL VERGEL
1866 | 37 | SANTA ISABEL
1867 | 37 | VERAGUAS
1868 | 102 | COLSEGUROS
1869 | 102 | EL LISTON
1870 | 102 | FLORIDA
1871 | 102 | LA ESTANZUELA
1872 | 102 | LA FAVORITA
1873 | 102 | LA PEPITA
1874 | 102 | LA SABANA
1875 | 102 | PALOQUEMAO
1876 | 102 | PANAMERICANO
1877 | 102 | RICAURTE
1878 | 102 | SAMPER MENDOZA
1879 | 102 | SAN FASON
1880 | 102 | SAN VICTORINO
1881 | 102 | SANTA FE
1882 | 102 | USATAMA
1883 | 102 | VOTO NACIONAL
1884 | 35 | CARACAS
1885 | 35 | CIUDAD BERNA
1886 | 35 | CIUDAD JARDIN SUR
1887 | 35 | LA HORTUA
1888 | 35 | POLICARPA
1889 | 35 | SEVILLA
1890 | 38 | EDUARDO FREI
1891 | 38 | LA FRAGUA
1892 | 38 | LA FRAGUITA
1893 | 38 | LUNA PARK
1894 | 38 | RESTREPO
1895 | 38 | RESTREPO OCCIDENTAL
1896 | 38 | SAN ANTONIO
1897 | 38 | SAN JORGE CENTRAL II SECTOR
1898 | 38 | SANTANDER
1899 | 38 | SANTANDER SUR
1900 | 38 | SENA
1901 | 38 | VILLA MAYOR ORIENTAL
1902 | 40 | LA GUACA
1903 | 40 | BOCHICA
1904 | 40 | CARABELAS
1905 | 40 | CIUDAD MONTES
1906 | 40 | EL SOL
1907 | 40 | JAZMIN
1908 | 40 | JORGE GAITAN CORTES
1909 | 40 | LA ASUNCION
1910 | 40 | LA CAMELIA
1911 | 40 | LOS COMUNEROS
1912 | 40 | PONDEROSA
1913 | 40 | PRIMAVERA
1914 | 40 | REMANSO
1915 | 40 | SAN EUSEBIO
1916 | 40 | SANTA MATILDE
1917 | 40 | TIBANA
1918 | 40 | TORREMOLINOS
1919 | 40 | VILLA INES
1920 | 41 | ALCALA
1921 | 41 | ALQUERIA
1922 | 41 | AUTOPISTA MUZU
1923 | 41 | LA CORUÑA
1924 | 41 | LOS SAUCES
1925 | 41 | MUZU
1926 | 41 | OSPINA PEREZ
1927 | 41 | SANTA RITA
1928 | 41 | TEJAR
1929 | 41 | VILLA DEL ROSARIO
1930 | 41 | VILLA SONIA
1931 | 43 | BARCELONA
1932 | 43 | BRISAS DEL GALAN
1933 | 43 | BRASILIA
1934 | 43 | CAMELIA SUR
1935 | 43 | COLON
1936 | 43 | GALAN
1937 | 43 | LA PRADERA
1938 | 43 | LA TRINIDAD
1939 | 43 | EL ARPAY LA LIRA
1940 | 43 | MILENTA
1941 | 43 | SAN FRANCISCO
1942 | 43 | SAN GABRIEL
1943 | 43 | SAN RAFAEL
1944 | 43 | SAN RAFAEL INDUSTRIAL
1945 | 108 | CUNDINAMARCA
1946 | 108 | EL EJIDO
1947 | 108 | GORGONZOLA
1948 | 108 | INDUSTRIAL CENTENARIO
1949 | 108 | LA FLORIDA OCCIDENTAL
1950 | 108 | LOS EJIDOS
1951 | 108 | PENSILVANIA
1952 | 111 | BATALLON CALDAS
1953 | 111 | CENTRO INDUSTRIAL
1954 | 111 | ORTEZAL
1955 | 111 | PUENTE ARANDA
1956 | 111 | SALAZAR GOMEZ
1957 | 94 | NUEVA SANTA FE DE BOGOTA
1958 | 94 | BELEN
1959 | 94 | CANDELARIA
1960 | 94 | CENTRO ADMINISTRATIVO
1961 | 94 | LA CATEDRAL
1962 | 94 | LA CONCORDIA
1963 | 94 | LAS AGUAS
1964 | 94 | STA BARBARA
1965 | 36 | GUSTAVO RESTREPO
1966 | 36 | HOSPITAL SAN CARLOS
1967 | 36 | SAN JOSE SUR
1968 | 36 | SAN LUIS
1969 | 36 | SOCIEGO SUR
1970 | 39 | BRAVO PAEZ
1971 | 39 | CENTENARIO
1972 | 39 | CLARET
1973 | 39 | INGLES
1974 | 39 | LIBERTADOR
1975 | 39 | MURILLO TORO
1976 | 39 | OLAYA
1977 | 39 | QUIROGA
1978 | 39 | QUIROGA CENTRAL
1979 | 39 | QUIROGA SUR
1980 | 39 | SANTA LUCIA
1981 | 39 | SANTIAGO PEREZ
1982 | 39 | VILLA MAYOR
1983 | 53 | CARMEN DEL SOL
1984 | 53 | BRAVO PAEZ
1985 | 53 | CARMEN DEL SOL I SECTOR
1986 | 53 | CENTENARIO
1987 | 53 | CLARET
1988 | 53 | EL RECUERDO SAN JORGE ALTO
1989 | 53 | EL TRIUNFO
1990 | 53 | EL TRIUNFO SUR
1991 | 53 | GRANJAS SAN PABLO
1992 | 53 | GRANJAS SANTA SOFIA
1993 | 53 | INGLES
1994 | 53 | LA RESURRECCION
1995 | 53 | LAS COLINAS
1996 | 53 | LAS LOMAS
1997 | 53 | LIBERTADOR
1998 | 53 | LUIS LOPEZ DE MESA
1999 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ
2000 | 53 | MARCO FIDEL SUAREZ LA CAÑADA
2001 | 53 | MURILLO TORO
2002 | 53 | OLAYA
2003 | 53 | RESURRECCION
2004 | 53 | RIO DE JANEIRO EL PESEBRE
2005 | 53 | SAN JORGE SUR
2006 | 53 | SAN JORGE-GLORIA GAITAN
2007 | 53 | SAN JUANITO
2008 | 53 | SAN JUSTINO
2009 | 53 | SANTA LUICIA
2010 | 53 | SANTIAGO PEREZ
2011 | 53 | TERRAZAS DE SAN JORGE
2012 | 53 | VILLA MAYOR
2013 | 54 | ANTONIO MORALES GALAVIS
2014 | 54 | ARBOLEDA SUR
2015 | 54 | CALLEJON SANTA BARBARA
2016 | 54 | CERROS DE ORIENTE
2017 | 54 | DANUBIO DEL SUR
2018 | 54 | EL CONSUELO
2019 | 54 | EL MIRADOR SUR I Y II
2020 | 54 | EL PENSIL
2021 | 54 | EL PLAYON
2022 | 54 | EL PUERTO LA LOMA DE SAN CARLOS
2023 | 54 | EL ROSAL
2024 | 54 | EL SOCORRO
2025 | 54 | GOVAROBA
2026 | 54 | GOVAROBA II
2027 | 54 | GUIPARMA
2028 | 54 | LA ESPERANZA
2029 | 54 | LA MERCED SUR
2030 | 54 | LA MERCED SUR SAN IGNACIO
2031 | 54 | LA PICOTA
2032 | 54 | LA PLAYA
2033 | 54 | LA PROVIDENCIA MEDIA
2034 | 54 | LOS CHIRCALES
2035 | 54 | LOS MOLINOS
2036 | 54 | MARCO FIDEL SUAREZ
2037 | 54 | MARRUECOS
2038 | 54 | MIRADOR DE MARROCOS
2039 | 54 | MIRADOR LOS MOLINOS II SECTOR
2040 | 54 | MOLINOS DEL SUR
2041 | 54 | NUEVO PENSILVANIA SUR
2042 | 54 | PLAYON LA PLAYITA III
2043 | 54 | PRADERA SUR
2044 | 54 | PRINCIPE DE BOCHICA
2045 | 54 | PUENTE DE SAN BERNADO
2046 | 54 | PUERTO RICO
2047 | 54 | SOCORRO III SECTOR
2048 | 54 | VILLA DEL SOL
2049 | 54 | VILLA GLADYS
2050 | 54 | VILLA MORALES
2051 | 54 | VILLAS DEL RECUERDO
2052 | 55 | ANTONIO MORALES II
2053 | 55 | BUENOS.AIRES LA ESP.PARC. LA FISC
2054 | 55 | DIANA TURBAY
2055 | 55 | DIANA TURBAY ARRAYANES
2056 | 55 | DIANA TURBAY CULTIVOS
2057 | 55 | EL BOSQUE DE LOS MOLINOS (SAN JUSTIN
2058 | 55 | EL PORTAL
2059 | 55 | EL PORTAL II SECTOR
2060 | 55 | LA ESPERANZA ALTA
2061 | 55 | LA MARQUEZA
2062 | 55 | LA PAZ
2063 | 55 | LA PAZ ( EL CEBADAL)
2064 | 55 | LA PICOTA ORIENTAL
2065 | 55 | LA RECONQUISTA
2066 | 55 | LA RECONQUISTA (VILLA ESTHER)
2067 | 55 | LOS ARRAYANES II
2068 | 55 | LOS PUENTES
2069 | 55 | PALERMO SUR
2070 | 55 | PALERMO SUR - BRISAS
2071 | 55 | PALERMO SUR ( EL TRIANGULO)
2072 | 55 | PALERMO SUR LOS ARRAYANES
2073 | 55 | PALERMO SUR OSWALDO GOMEZ
2074 | 55 | PALERMO SUR SAN MARCOS
2075 | 55 | PALERMO SUR SANA FONSECA
2076 | 55 | SAN AGUSTIN
2077 | 55 | SAN AGUSTIN II SECTOR
2078 | 55 | SERRANIA - SECTOR CULTIVOS
2079 | 63 | CENTRAL DE MEZCLAS
2080 | 63 | LAS MANAS
2081 | 63 | MOCHUELO ORIENTAL
2082 | 63 | VEREDA EL PEDREGAL - LA LIRA
2083 | 63 | VILLA JAQUI
2084 | 64 | BARRANQUITOS
2085 | 64 | BRAZUELOS SANTO DOMINGO
2086 | 64 | ESMERALDA
2087 | 64 | LAGUNITAS
2088 | 64 | PATICOS
2089 | 64 | EL MOCHUELO II
2090 | 65 | URBANIZACION GUAITIQUIA
2091 | 65 | ARBORIZADORA BAJA
2092 | 65 | ATLANTA
2093 | 65 | CORUÑA
2094 | 65 | EL CHIRCAL SUR
2095 | 65 | EL ESQUINERO
2096 | 65 | LA PLAYA
2097 | 65 | LA PLAYA II
2098 | 65 | MADELENA
2099 | 65 | RAFEL ESCAMILLA
2100 | 65 | SANTA HELENA
2101 | 65 | SANTA ROSA SUR
2102 | 65 | URBANIZACION PROTECHO BOGOTA
2103 | 65 | URBANIZACION ATLANTA
2104 | 65 | URBANIZACION CASA LARGA
2105 | 65 | URBANIZACION LA CORUÑA
2106 | 65 | VILLA HELENA
2107 | 66 | ACACIA III PARTE BAJA
2108 | 66 | ACACIAS SUR
2109 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2110 | 66 | COLMENA
2111 | 66 | COLMENA III
2112 | 66 | GIBRALTAR I Y II
2113 | 66 | JUAN J. RONDON - LA CASONA
2114 | 66 | JUAN JOSE RONDON
2115 | 66 | LAS ACACIAS
2116 | 66 | MILLAN LOS SAUCES
2117 | 66 | PUERTA AL LLANO
2118 | 66 | SAN FERNANDO
2119 | 66 | SAN FRANCISCO
2120 | 66 | SAN LUIS
2121 | 66 | SANTA INES LA ACACIA
2122 | 66 | SAUCES - HORTALIZAS- RECUERDO
2123 | 66 | CANDELARIA LA NUEVA
2124 | 66 | VILLAS DE BOLIVAR
2125 | 67 | ACACIA IV
2126 | 67 | ALFA
2127 | 67 | ALTOS DE JALISCO
2128 | 67 | ALVARO BERNAL SEGURA
2129 | 67 | BELLA FLOR
2130 | 67 | BELLA FLOR SUR
2131 | 67 | BELLA VISTA LUCERO ALTO
2132 | 67 | BRISAS DEL VOLADOR
2133 | 67 | BUENAVISTA SECTOR A
2134 | 67 | CIUDAD MILAGROS
2135 | 67 | COMPARTIR
2136 | 67 | CORDILLERA SUR
2137 | 67 | DOMINGO LAIN I
2138 | 67 | DOMINGO LAIN II - EL BOSQUE
2139 | 67 | DOMINGO LAIN III
2140 | 67 | EL BOSQUE
2141 | 67 | EL CASTILLO
2142 | 67 | EL MIRADOR
2143 | 67 | EL PARAISO
2144 | 67 | EL SATELITE
2145 | 67 | EL TRIUNFO SUR
2146 | 67 | ESTRELLA DEL SUR
2147 | 67 | FLORIDA DEL SUR
2148 | 67 | GIBRALTAR SUR
2149 | 67 | GIBRALTAR I Y II
2150 | 67 | JUAN PABLO II
2151 | 67 | LA ALAMEDA
2152 | 67 | LA ALAMEDA II SECTOR
2153 | 67 | LA CABAÑA
2154 | 67 | LA ESCALA III
2155 | 67 | LA ESMERALDA SUR
2156 | 67 | LA ESTRELLA SECTOR LAGOS
2157 | 67 | LA TORRE
2158 | 67 | LAS DELICIAS DEL SUR
2159 | 67 | LAS MANITAS
2160 | 67 | LAS MANITAS II SECTOR
2161 | 67 | LOS ALPES
2162 | 67 | LOS ANDES SECTOR 5 NUTIBARA
2163 | 67 | LUCERO ALTO
2164 | 67 | LUCERO BAJO CORPORACION SAN ISIDRO
2165 | 67 | LUCERO BAJO SECT. LA CONQUISTA
2166 | 67 | LUCERO MEDIO
2167 | 67 | LUCERO SUR BAJO
2168 | 67 | MARANDU
2169 | 67 | MEISSEN
2170 | 67 | MEXICO
2171 | 67 | MIRADOR NUTIBARA
2172 | 67 | NACIONES UNIDAS - CHAPARRO
2173 | 67 | NACIONES UNIDAS - STA ROSA
2174 | 67 | NUEVA COLOMBIA
2175 | 67 | ROCIO ALTOS DEL SUR
2176 | 67 | SAN LUIS ALTOS DE JALISCO
2177 | 67 | TABOR-ALTALOMA
2178 | 67 | TIERRA LINDA
2179 | 67 | URBANIZACION COMPARTIR
2180 | 67 | URBANIZACION EL PRECISO
2181 | 67 | URBANIZACION KALAMARY
2182 | 67 | URBANIZACION LA ALAMEDA
2183 | 67 | URBANIZACION LA ESCALA
2184 | 67 | URBANIZACION LAS QUINTAS DEL SUR
2185 | 67 | URBANIZCION LA SERRANIA DEL SUR
2186 | 67 | VILLA GLORIA
2187 | 67 | VILLA GLORIA-LAS MANITAS
2188 | 67 | VILLAS DEL DIAMANTE
2189 | 67 | VILLAS DEL PROGRESO
2190 | 67 | VISTA HERMOSA
2191 | 67 | VISTA HERMOSA MZ.77A,79A,81A,82,82A,84A
2192 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR CAPRI
2193 | 67 | VISTA HERMOSA SECTOR SAN CARLOS Y EL TRIANGULO
2194 | 68 | ACAPULCO I
2195 | 68 | ARABIA
2196 | 68 | BOGOTA SECTOR TEQUENDAMA
2197 | 68 | BOGOTA SUR- LA ESPERANZA
2198 | 68 | BUENOS AIRES
2199 | 68 | BUENOS AIRES II
2200 | 68 | BUENOS AIRES III SECTOR
2201 | 68 | CASA DE TEJA
2202 | 68 | CEDRITOS DEL SUR
2203 | 68 | DIVINO NIÑO
2204 | 68 | EL CONSUELO
2205 | 68 | EL MINUTO DE MARIA
2206 | 68 | EL MOCHUELO
2207 | 68 | EL RECUERDO SUR
2208 | 68 | EL REFLEJO II
2209 | 68 | EL TESORITO
2210 | 68 | EL TESORO
2211 | 68 | ELTRIGAL
2212 | 68 | FLORIDA SUR ALTO
2213 | 68 | INES ELVIRA
2214 | 68 | LA CUMBRE (Antes El Recuerdo Sur)
2215 | 68 | LOS DUQUES
2216 | 68 | MINUTO DE MARIA
2217 | 68 | MONTERREY
2218 | 68 | OCHO DE DICIEMBRE
2219 | 68 | PARCELACION BOGOTA
2220 | 68 | POTRERITOS
2221 | 68 | QUIBA
2222 | 68 | QUIBA URBANO
2223 | 68 | REPUBLICA DE VENEZUELA
2224 | 68 | REPUBLICA DEL CANADA
2225 | 68 | RINCON DEL DIAMANTE
2226 | 68 | SAN JOAQUIN EL VATICANO
2227 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-GALPON
2228 | 68 | SAN JOAQUIN VATICANO-VERGEL
2229 | 68 | SAN RAFAEL SUR
2230 | 68 | SOTAVENTO
2231 | 68 | URBANIZACION BUENA VISTA
2232 | 68 | URBANIZACION CERROS DEL SUR
2233 | 68 | URBANIZACION CHICALA
2234 | 68 | URBANIZACION EL LIMONAR
2235 | 68 | URBANIZACION MIRADOR DE SAN CARLOS
2236 | 68 | URBANIZACION URAPANES DEL SUR
2237 | 68 | VILLA DIANA LOPEZ
2238 | 68 | VILLAS DE SAN JOAQUIN
2239 | 69 | BELLA ESTANCIA
2240 | 69 | BARLOVENTO
2241 | 69 | BONANZA SUR
2242 | 69 | CARACOLI
2243 | 69 | CASA LOMA II
2244 | 69 | CASAGRANDE
2245 | 69 | CASALOMA
2246 | 69 | CASAVIANCA
2247 | 69 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA VALVANERA
2248 | 69 | COOPERATIVA ISMAEL PERDOMO
2249 | 69 | EL CERRO DEL DIAMANTE
2250 | 69 | EL ENSUEÑO
2251 | 69 | EL PEÑON DEL CORTIJO
2252 | 69 | EL PORVENIR DE LA ESTANCIA
2253 | 69 | EL PORVENIR II ETAPA
2254 | 69 | EL PORVENIR ZONA C
2255 | 69 | EL RINCON DEL PORVENIR
2256 | 69 | EL ROSAL
2257 | 69 | ESPINOS I
2258 | 69 | ESPINOS III SECTOR
2259 | 69 | GALICIA
2260 | 69 | ISMAEL PERDOMO
2261 | 69 | LA CARBONERA
2262 | 69 | LA CARBONERA II
2263 | 69 | LA ESTANCIA
2264 | 69 | LA PRIMAVERA
2265 | 69 | LA UNION - DIVINO NIÑO
2266 | 69 | LOS TRES REYES - I ETAPA
2267 | 69 | MARIA CANO
2268 | 69 | MIRADOR DE LA ESTANCIA
2269 | 69 | MIRADOR DE LA PRIMAVERA
2270 | 69 | PEÑON DEL CORTIJO III SECTOR
2271 | 69 | PERDOMO ALTO
2272 | 69 | PRIMAVERA SUR-OCC.
2273 | 69 | PROYECTO RAFAEL ESCAMILLA
2274 | 69 | RINCON DE GALICIA
2275 | 69 | RINCON DE LA ESTANCIA
2276 | 69 | RINCON DE LA VALVANERA
2277 | 69 | SAN ANTONIO DEL MIRADOR
2278 | 69 | SAN ISIDRO
2279 | 69 | SAN ISIDRO II
2280 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CARBONERAS
2281 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO I
2282 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO II
2283 | 69 | SAN ISIDRO SECTOR CERRITO III
2284 | 69 | SAN RAFAEL DEL ALTO DE LA ESTANCIA
2285 | 69 | SANTA VIVIANA
2286 | 69 | SANTA VIVIANA - SECT.VISTA HERMOSA
2287 | 69 | SANTO DOMINGO
2288 | 69 | SIERRA MORENA
2289 | 69 | TRES REYES II SECTOR
2290 | 69 | URB. BALMORAL RINCON DE LA VALVANERA
2291 | 69 | URB. EL ARROYUELO-PREDIO EL ALMACEN
2292 | 69 | URB. EL ENSUEÑO
2293 | 69 | URB. RINCON DE LA VALVANERA MZ.7
2294 | 69 | URBANIZACION BALMORAL II
2295 | 69 | URBANIZACION BARLOVENTO
2296 | 69 | URBANIZACION CALABRIA
2297 | 69 | URBANIZACION GALICIA
2298 | 69 | URBANIZACION INDIA CATALINA
2299 | 69 | URBANIZACION LA ESTANCIA
2300 | 69 | URBANIZACION LA LLANADA
2301 | 69 | URBANIZACION LA RIVIERA DEL SUR
2302 | 69 | URBANIZACION LAS HUERTAS
2303 | 69 | URBANIZACION PEÑON DEL CORTIJO
2304 | 70 | ARBORIZADORA ALTA
2305 | 70 | BELLAVISTA
2306 | 70 | EMPRESA COMUNITARIA MANUELA BELTRAN
2307 | 70 | FLORIDA SUR ALTO
2308 | 70 | JERUSALEN
2309 | 70 | JERUSALEN SECTOR BELLAVISTA - LA Y
2310 | 70 | JERUSALEN SECTOR EL PLAN
2311 | 70 | JERUSALEN SECTOR LA ISLA
2312 | 70 | JERUSALEN SECTOR LAS BRISAS
2313 | 70 | JERUSALEN SECTOR MEDIA LOMA
2314 | 70 | JERUSALEN SECTOR NUEVA ARGENTINA
2315 | 70 | JERUSALEN SECTOR PARAISO
2316 | 70 | JERUSALEN SECTOR PLAN CANTERAS
2317 | 70 | JERUSALEN SECTOR POTOSI
2318 | 70 | JERUSALEN SECTOR PRADERA - LA ESPERANZA
2319 | 70 | JERUSALEN SECTOR SANTA ROSITA - LAS VEGAS
2320 | 70 | JERUSALEN SECTOR TANQUE LAGUNA
2321 | 70 | LA PRADERA
2322 | 70 | LAS BRISAS
2323 | 70 | LAS VEGAS DE POTOSI
2324 | 70 | POTOSI
2325 | 70 | URB. BOSQUES DE CANDELARIA
2326 | 70 | URB. CANDELARIA LA NUEVA II SECTOR
2327 | 70 | URBANIZACION LA MILAGROSA
2328 | 70 | VERONA
2329 | 70 | VILLA CANDELARIA ANTES SAN SIMON I, II ETAPA
2330 | 70 | VILLAS DE BOLIVAR
2331 | 75 | LA ISLA DE FONTIBON (Sin legalizar)
2332 | 75 | ATAHUALPA EL CHARQUITO (Sin legalizar)
2333 | 75 | LA LAGUNA I (Sin legalizar)
2334 | 75 | EL RINCON DE LA IGUALDAD (Sin legalizar)
2335 | 75 | BELEN II (Sin legalizar)
2336 | 75 | VILLA CARMENZA II SECTOR (Sin legalizar)
2337 | 19 | TESORO SAN MARCOS ALTO (Sin legalizar)
2338 | 57 | CORREDOR COMERCIAL SAN ANDRES (Sin legalizar)
2339 | 57 | GRANJAS DE SAN PEDRO II SECTOR (Sin legalizar)
2340 | 50 | PUENTE COLORADO I (Sin legalizar)
2341 | 50 | ALTAMIRA 2010 (Sin legalizar)
2342 | 50 | ATENAS SURORIENTAL IV SECTOR (Sin legalizar)
2343 | 18 | GRANADA NORTE VILLA SARMIENTO (Sin legalizar)
2344 | 19 | PRADO PINZON IV (Sin legalizar)
2345 | 28 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I (Sin legalizar)
2346 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR
2347 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR
2348 | 86 | PROYECTO PARQUES DEL PORVENIR
2349 | 86 | SENDEROS DEL PORVENIR IV SECTOR 3
2350 | 86 | CAMINOS DEL PORVENIR III
2351 | 86 | COORDILLERA DEL SUR
2352 | 51 | URBANIZACION GAVIOTAS
2353 | 0 | SAN GERARDO
2354 | 0 | CASABLANCA
2355 | 67 | DOMINGO LAIN IV ETAPA
2356 | 0 | NUEVO PORTAL
2357 | 0 | CIUDAD LONDRES
2358 | 0 | MIRADOR DEL RECREO
2359 | 0 | VILLAS DEL RECREO
2360 | 0 | JUAN JOSE RENDON
2361 | 0 | ESTRELLA TURQUIA 2 SECTOR
2362 | 0 | RINCON SECTOR LA ESCUELA I
2363 | 0 | CENTRO SUBA EL ORAL
2364 | 0 | ALTAMIRA 2010
2365 | 0 | MIRADOR PARADERO
2366 | 0 | BOGOTA SUR LA ESPERANZA 1
2367 | 0 | VILLA ELISA II
2368 | 0 | SAN BERNARDO II SECTOR
2369 | 0 | PORTALES DEL NORTE IMPERIAL
2370 | 0 | RINCON SECTOR EL CONDOR EL MORTIÑO
2371 | 0 | VILLA ELISA PARTE ALTA
2372 | 0 | SANTA BARBARA TIBABUYES I
2373 | 0 | JAPON FRONTERA
2374 | 0 | SAN MIGUEL EL CEDRO
2375 | 0 | EL BALCONCITO
2376 | 0 | ESPERANZA III
2377 | 0 | LAS FLORES II
2378 | 0 | RECUERDO SUR I
2379 | 0 | SANTA LIBRADA III
2380 | 0 | FISCALA BUENAVISTA
2381 | 0 | BUENOS AIRES IV
2382 | 0 | SAN BLAS II SECTOR I
2383 | 0 | ARGELIA RENACIMIENTO
2384 | 0 | SECTOR SAN JOSE I
2385 | 0 | VISTA HERMOSA LUCERO ALTO
2386 | 0 | TESORO TESORITO
2387 | 0 | PRIMAVERA 2 (Antes SAN ISIDRO CERRITOS)
2388 | 0 | EL LLANO SECTOR FANDIÑO I
2389 | 0 | LA ESTACION - ANDALUCIA II
2390 | 0 | GUADUAL II
2391 | 0 | SATURNO I
2392 | 0 | VERSALLES INTERNACIONAL
2393 | 0 | VILLA ESTHER
2394 | 0 | LA COMUNA
2395 | 0 | Ciudadela El Recreo
2396 | 0 | Dintalito
2397 | 0 | Patio Bonito III
2398 | 0 | Charala
2399 | 0 | Cerrito II
2400 | 0 | Las Huertas
2401 | 0 | Bosque de Molinos
2402 | 0 | Mochuelo Alto Rural
2403 | 0 | Mochuelo Alto Urbano
2404 | 0 | Pasquila
2405 | 0 | Pasquilla Urbana
2406 | 0 | Pasquillita
2407 | 0 | El tabaco
2408 | 0 | Las Animas
2409 | 0 | Las Auras
2410 | 0 | Chisaca
2411 | 0 | El Hato
2412 | 0 | Gloria Lara
2413 | 0 | La Fiscala