## Slide 1
  Rendición de cuentas por localidades – Sector Movilidad
  Unidad de Mantenimiento Vial
  Vigencia 2020
Rafael Uribe Uribe

## Slide 2
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.
META MISIONAL 2016-2020: 1.083 km-carril de Conservación y
Rehabilitación de la Malla Vial Local. (1.172,13 meta ajustada 2020)
METAS PROYECTO 408 – RECUPERACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
1.174,54 km-carril: 100,21%
Corte al 31 de mayo de 2020
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Programación | 167 Km-carril | 290 Km-carril | 300 Km-carril | 326 Km-carril | 72,26 Km-carril
Ejecución | 169,4 Km-carril | 292,66 Km-carril | 311,8 Km-carril | 326 Km-carril | 74.67 Km-carril

## Slide 3
META | 2019 | 2020 | TOTAL 2016-2020 | Programación ajustada PDD | % de avance: TOTAL /META PDD
1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local. (KM-Carril de Impacto) | 326,00 | 74,67 | 1.174,54 | 1.172,13 | 100.21%
Conservación de 50 km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedio y local. (KM-Carril de Intervención) | 20,50 | 11,15 | 63,24 | 60,43 | 104,67%
Conservar 15,5 Km-lineales de ciclorrutas | 11,67 | 3,53 | 21,07 | 20,04 | 105,14%
Mantener 10 Km-carril de la malla vial rural | 12,76 | 2,06 | 14.82 | 15,26 | 97,12%
META MISIONAL 2016-2020: 1.083 km-carril de Conservación y
Rehabilitación de la Malla Vial Local. (1.172,13 meta ajustada 2020)
METAS PROYECTO 408 – RECUPERACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

## Slide 4
META MISIONAL 2020-2024: 2.308 km-carril de conservación de malla vial de la ciudad (local, intermedia, arterial y rural).
METAS PROYECTO 7858 – RECUPERACIÓN,
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
PROYECTO 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá |  |  |  |  |  | 
PROPOSITO: 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible |  |  |  |  |  | 
PROGRAMA: 49 Movilidad segura, sostenible y accesible |  |  |  |  |  | 
METAS PLAN DE DESARROLLO | MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020 | MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020 | % EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020 | PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020 (millones) | PRESUPUESTO EJECUTADO 2020 (millones) | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020
Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial | 229,55 | 245,35 | 106,88% | $45.604 | $39.814 | 87,30 %
Conservar 190 km. de cicloinfraestructura | 7 | 8,73 | 124,71% | $323 | $303 | 93,81 %
Definir e implementar una estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | 0,01 | 0,01 | 100% | $19 | $19 | 100 %
Fuente: Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024.

## Slide 5
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Resultados 2020
Presupuesto invertido malla vial local: $2.203 millones
$493 millones correspondientes al PDD Bogotá Mejor para todos y
$1.710 millones del PDD Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

## Slide 6
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Resultados 2020
Malla Vial Local e intermedia
12,03 Km-carril 3.497 huecos
81
Segmentos Intervenidos
Barrios
21
5
UPZ
Cra. 1 entre calle 49D y Diag. 49C Sur-
Barrio Palermo Sur

## Slide 7
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Intervenciones
Antes
Después
Cra. 1 entre calle 49D y Diag. 49C Sur-
Barrio Palermo Sur

## Slide 8
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Intervenciones
Antes
Después
Carrera 24C entre Calles 24 y 25 sur –
Barrio Centenario