## Lecciones aprendidas
¿Cuál es la temática de la lección aprendida? | Contexto (Programa, proyecto proceso bajo el cual surge la lección aprendida) | Desarrolle una breve descripción de la situación o la experiencia | Impacto de la experiencia que genera la lección aprendida (Positivo / Negativo) | Soluciones o acciones de mejora desarrolladas | Mencione la lección aprendida
Lineamientos técnicos para el desarrollo de software para la SDM. | Se identificó la ausencia de lineamientos para el desarrollo de software en la SDM | Se identificó la no existencia de documentación o disposiciones explícitas para las actividades enmarcadas dentro de un proceso de desarrollo de software lo que dificulta la unificación y estandarización de los artefactos y producto del desarrollo. | Positivo - Se identificó la necesidad de definir lineamientos que direccionen los procesos de desarrollo de software en la SDM | Se creó un Manual de Arquitectura de Desarrollo Seguro para la SDM. | La definición de lineamientos de desarrollo de software de la SDM, permite gestionar proceso de desarrollo soportados en el ciclo de desarrollo proporcionando control y calidad al proceso.
Construcción de tableros de atención SDM | Seguimiento a los trámites y servicios a la ciudadanía | La secretaria Distrital de Movilidad atiende a diario una gran cantidad de personas en todos los canales, lo que produce una gran cantidad de datos y cifras de la afluencia a los diferentes tramites y servicios que oferta la entidad. | Impacto positivo: identificación de las cifras de todos los canales de atención Impacto negativo: fragmentación de los datos debido a que respondían a múltiples procesos y era complejo procesar la información. | El diseño de bases de datos conjuntas donde se unificó la información y la implementación de tableros de atención SDM, permitió procesar y visualizar una gran cantidad de información de los tramites y servicios de la entidad de forma más eficiente y ordenada. | La importancia de generar estandarización en la recolección, manejo, procesamiento y disponibilidad de los datos va de la mano con la coordinación de múltiples equipos de trabajo y el uso de herramientas tecnológicas que permitan tener disponibilidad inmediata de la información de manera oportuna.
Seguimiento a los requerimientos de SICON | Seguimiento a los requerimientos solicitados por parte de las dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM | Este seguimiento se implementó a raíz del HALLAZGO 3.2.2.7.3 del 2022 y se mantiene hasta el 2024. en dicho hallazgo se detectaron falencias en el seguimiento realizado. Para atacar la causa raíz, se creó un tablero en power BI donde se muestra, los requerimientos de SICON entregados vs los requerimientos pendientes para la consulta de todas las dependencias implicadas. | Positivo, La experiencia nos ayudó a fortalecer el seguimiento realizado. | Se creó un tablero en power BI donde se muestran, los requerimientos de SICON entregados vs los requerimientos pendientes para la consulta de todas las dependencias implicadas. Este puede ser consultado en el siguiente link: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODYxYmNkNDEtMmUyZC00OWRiLTg5YzAtODk0NTY0ODI2ODZmIiwidCI6IjFjMTg4ZWY2LTllOGYtNGQ5My04YjhjLWM4Njg4ZWFiYTAyYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection | Mediante herramientas tecnológicas es posible el fortalecimiento de controles y los seguimientos que actualmente tenemos en los procesos.
Mejoramiento en la transmisión del plan de mejoramiento institucional en la plataforma de SIVICOF | Reporte del plan de mejoramiento al Sistema SIVICOF | Para la transmisión del plan de mejoramiento en la plataforma de Sivicof se encontraban dos autorizaciones activas (una era para la formulación y la otra era para la modificación del plan); se omitió confirmar con la mesa de servicios en Sivicof a cual correspondía cada una, lo que conllevó a un cargue errado durante la transmisión. | Negativo debido a que se requirió solicitar al ente control la apertura y autorización para poder transmitir adecuadamente los reportes | Cuando se presentan inquietudes en la transmisión solicitar apoyo en la mesa de servicios de SIVICOF | Una vez transmitido corroborar con el ente control que se haya reportado correctamente
Mejoramiento en la aplicación de los controles de transmisión de la cuenta fiscal | Rendición de cuentas al Sistema SIVICOF | En la transmisión el reporte anual de la cuenta fiscal se omitió la verificación el cargue del total de los reportes establecidos en la normatividad que debían rendirse, lo cual impidió generarse el certificado de cumplimiento de los informes de control fiscal interno especiales. | Negativo dado que el ente control interpuso un hallazgo administrativo producto de los reportes de los Documentos CBN-1019 Y CBN-1022 por fuera de los términos establecidos para la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá | - Individualizar la(s) actividad(es) en el PAAI del reporte de los Documentos CBN-1019 control interno contable Y CBN-1022 ejecutivo anual de control interno - Solicitar capacitación a la Contraloría para el uso y reportes a generar en SIVICOF para los responsables del cargue y transmisión de la misma. -Elaborar lista de chequeo con base en la información del Storm User en cada vigencia, con los documentos y formatos electrónicos que se requieren para reportar en la cuenta anual en SIVICOF y en la ocasional (CBN 1019 y CBN -1022) - Aplicar lista de chequeo, verificando que todos los documentos y formatos electrónicos se hayan reportado en cuenta anual en SIVICOF. -Verificar el cargue total de los formatos y documentos electrónicos de la rendición de cuentas anual y la emisión de los certificados y publicación en la web | Implementación de los controles de verificación de los reportes de rendición de cuentas lo que ha permitido el cumplimiento oportuno de los reportes de rendición de cuentas
Estandarización de datos | Gestión de la Red Muévete Mejor y promoción del Plan Integral de Movilidad Sostenible PIMS. | Desde el año 2016 la Red Muévete Mejor ha promovido en organizaciones públicas y privadas la promoción de la cultura de la movilidad sostenible a través de diferentes estrategias. Con el paso del tiempo hemos aprendido que para lograr resultados concretos es necesario enfocarse en acciones específicas, por esta razón, la Red ha transformado sus estrategias de promoción año tras año, de tal manera que en el año 2022 el objetivo fue sacar adelante una metodología de presentación del PIMS que permitiera estandarizar los datos y reducir la variabilidad en la calidad de los documentos presentados por las organizaciones. Para 2023 el objetivo es publicar una Guía que facilite el aprendizaje de la nueva metodología de presentación del PIMS y para el 2024 iniciar gestiones para lograr consolidar en una sola herramienta, el PIMS y el PESV, de tal manera que le facilite a las organizaciones presentar un sólo plan. | La generación de una metodología que permite la estandarización de los datos y la presentación de la información requerida con instrumentos que les permiten a las organizaciones tener menos dudas acerca de lo que se requiere reportar, permite tener un mejor acompañamiento a las organizaciones y generar en estas una mayor claridad acerca de cómo pueden facilitar el cambio de hábitos en sus colaboradoras/es. Para las organizaciones ahora es más evidente observar cuáles son los indicadores clave a los que hacer seguimiento y cómo tener un plan de acción con actividades concretas, personas responsables y recursos. Como aspecto negativo, dado que el PIMS no es obligatorio para el sector privado y el PESV sí, las organizaciones a la hora de decidir en aplicar un diagnóstico y no saturar a los colaboradores/as prefieren realizar el PESV. | Generación de nueva metodología para la presentación del PIMS que incluyó generación en encuesta de diagnóstico de movilidad estandarizada, instrumento de reporte y seguimiento en excel, con campos específicos para el diligenciamiento. | Lograr comparabilidad en los datos y en consecuencia su seguimiento, proporcionando instrumentos que faciliten la estandarización tanto de la captura como del reporte de la información.
Evaluación de resultados, transformación de percepciones, aprendizajes obtenidos. | Creación e implementación de una metodología de evaluación | Las acciones desarrolladas están dirigidas al aumento de la percepción del riesgo, así como a la generación de conciencia frente a los comportamientos seguros en la vía, enfocándose en el fortalecimiento de hábitos y buenas prácticas de los ciudadanos ante el uso correcto del espacio público que repercuta en una movilidad segura y sostenible. Con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones pedagógicas desarrolladas en instituciones educativas, en empresas, entidades y en vía, en el 2020 se diseñó un proceso de evaluación de resultados que tenía por objetivo identificar los efectos de las acciones pedagógicas en cultura para la movilidad, que permita evidenciar la magnitud y clases de los mismos en escenarios educativos, empresariales y en calle donde se genera intervención. La evaluación de resultados se realizó mediante el método pre-experimental (análisis cualitativo- cuantitativo) a través de la aplicación de un cuestionario con test de entrada y salida. Los resultados del primer trimestre del 2024 mostraron que después de la intervención pedagógica se presentó un incremento en la diferenciación entre accidente y siniestro vial, presentando una variación entre el 23,1% al 34,3%. Además, se evidenció un incremento del 6,4% en la percepción de la velocidad como factor de riesgo. Finalmente, entre los aprendizajes más relevantes se destacan los relacionados con: normatividad y señales de tránsito (23%), cultura ciudadana (22,8%) y diferencias entre accidentalidad y siniestralidad (14,3%) | Impacto Positivo: Estructuración de acciones pedagógicas que posibiliten la transformación de percepciones acerca de la seguridad vial. Impacto Negativo: Mayor tiempo en el desarrollo de las acciones pedagógicas para la aplicación del instrumento de medición. | Actualización periódica del instrumento de medición. | La importancia de realizar procesos de medición de resultados está dada por la posibilidad de determinar los efectos de las acciones pedagógicas desarrolladas y tomar decisiones respecto a la necesidad de actualizar las estrategias y temáticas de capacitación con el fin de alcanzar los efectos deseados. La evaluación de resultados permite monitorear y redireccionar los procesos.
Implementación del límite máximo de velocidad en 50 km/hora en las vías de la ciudad de Bogotá. | Programa de Gestión de Velocidad. | En el caso de la velocidad, el Plan Distrital de Seguridad Vial vigencia 2017-2026 (Decreto 813 de 2017 derogado por el Decreto Distrital 494 de 2023) contempló entre sus principales acciones la creación del Programa de Gestión de la Velocidad (PGV) el cual tiene como objetivo promover la gestión de límites seguros en la vía, a través de infraestructura, control y educación. Este Programa formalizado en Bogotá desde el año 2018 en el marco del PDSV 2017-2026 involucra la evaluación de los límites de velocidad según la función, entorno, estado y características operativas de la vía, incluyendo la presencia y densidad de usuarios viales, para establecer límites de velocidad apropiados y coherentes, y medidas para el cumplimiento que mejoren la seguridad vial y el entorno vial para todas las personas. | Positivo. Considerando que el exceso de velocidad es un factor de riesgo clave en la siniestralidad vial y por tanto la Secretaría Distrital de Movilidad tiene dentro de sus objetivos reducir la probabilidad de ocurrencia de siniestros de tránsito por exceso de velocidad y los riesgos asociados a estos. Igualmente, la estrategia de reducción de límites de velocidad en zonas urbanas es uno de los elementos principales para la protección de la vida en las zonas urbanas incluyéndose en el paquete de medidas técnicas para seguridad vial que salvan vidas. | El monitoreo de los indicadores de siniestralidad se ha ido mejorando y especializando para identificar condiciones de mejora con el fin de identificar puntos o tramos críticos para realizar acciones de control que garanticen el cumplimiento del límite máximo de velocidad de 50 km/hora en las vías del Distrito Capital. | Positivo. Desde el inicio de su implementación en octubre de 2018 hasta diciembre 31 de 2023 se calcula que se han logrado salvar en promedio 200 vidas (datos preliminares) en los corredores viales de la ciudad de Bogotá donde ha sido implementada la medida de reducción de límites de velocidad a 50 km/h, en comparación con el promedio de fallecidos que ocurrían cuando aún no se había sido implementado el Programa de Gestión de Velocidad.
Dar a conocer los datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía. | Plan Distrital de Seguridad Vial | La información se encuentra publicada en el SIMUR y está disponible para cualquier ciudadano en el portal de datos abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad. El marco del Plan Distrital de Seguridad Vial se encuentra como acción "Dar a conocer los datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía." Por lo cual la Oficina de Seguridad Vial y la Dirección de Inteligencia de Movilidad realizan anualmente el Anuario de Siniestralidad Vial que para este último año corresponde al Anuario de Siniestralidad Vial año 2022. | Positivo. La información se encuentra publicada en el SIMUR y está disponible para cualquier ciudadano en el portal de datos abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad. | El documento se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo en cifras y análisis de los principales indicadores y en un capítulo con enfoque de género. | Positivo. El Anuario de Siniestralidad Vial contiene los principales indicadores de seguridad vial en Bogotá y también se cuenta con el apoyo en datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Las metodologías de cálculo de costos permiten el análisis de costo-beneficio que guía la asignación de recursos en programas, planes y proyectos de seguridad vial. Esto permite la evaluación y priorización de medidas, así como la evaluación de la efectividad de medidas ya implementadas. | Plan Distrital de Seguridad Vial | La siniestralidad vial es una problemática de salud pública mundial que cada año ocasiona la muerte de aproximadamente 1.3 millones de personas en todo el mundo. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, muchos de los cuales generan una discapacidad. Resultados del proyecto desarrollado por la Universidad de los Andes “Fortalecimiento de la Seguridad Vial en el Transporte Urbano: El caso de Bogotá- Informe 3-Valoración Económica de los Accidentes, Impacto de los BRT y Recomendaciones”, indican que “Durante 2009 los costos de los accidentes ascendieron aproximadamente a $680 millones de dólares, equivalente a 1.2% del PIB de la ciudad de Bogotá, siendo un costo oneroso para la sociedad que tiene un impacto directo y significativo sobre la economía y competitividad de la ciudad.” | Positivo. Se elabora la primera metodología para la estimación de los costos por siniestros viales en Bogotá. | La propuesta de una metodología de valoración de los costos económicos de la siniestralidad vial, con su posterior aplicación permite contar con datos recientes que permitan conocer el panorama actual y que puedan ser considerados para la toma de decisiones en materia de política pública y adopción de medidas de seguridad vial, tendientes a reducir las víctimas fatales y lesionadas en siniestros viales. | Positivo. La metodología incluye los diferentes componentes de costos involucrados en los siniestros viales en Bogotá. D.C y las variables involucradas en cada uno de los componentes de costos propuestos.
Capacitaciones | Formación a conductores de taxi | La virtualidad en las capacitaciones para los conductores de taxi se tomó como opción entendiendo que la pandemia trajo consigo dinámicas de aislamiento, aprovechando la facilidad para que los conductores se conectaran desde cualquier lugar y la dificultad que trae convocar a los conductores a algún lugar dispuesto para llevarlas a cabo por la SDM. | Negativo, se encontró que los conductores se conectaban mientras conducían, generando riesgos para la seguridad vial, sumado a que no recibían la información de forma adecuada debido a que no prestaban la atención suficiente. | Se instauraron las capacitaciones presenciales de forma permanente. | Para los conductores de taxi se encuentra que es más adecuado el desarrollo de capacitaciones presenciales.
Fortalecer la implementación del Plan de Continuidad del Negocio | Se identificó en la auditoria del Sistema de Continuidad del Negocio, que no se presentaron oportunidades de mejora, observaciones y/o no conformidades, por lo cual y en pro de mantener acciones de mejora continua del Sistema, el proceso decidió implementar un plan de mejora de Autocontrol para mantener el nivel y cumplimiento de la norma ISO 22301. | Durante el año 2023, la OTIC implementó el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, conforme a las disposiciones de la norma ISO 22301, resultado del proceso se adelantó una auditoriía para el proceso de certificación sobre cada uno de los requisitos de la norma, como resultado, se obtuvo la conformidad del cumplimiento de la norma y la certificación de la Entidad en la misma. Así mismo, la Auditoría realizada no registró oportunidades de mejora, observaciones y/o no conformidades por el ente Auditor, no obstante, la OTIC realiza acciones de autocontrol realizando seguimiento a las pruebas del Sistema de Gestión de conocimiento realizadas para el mejoramiento continuo del sistema | Positivo - En 2023 se implementó satisfactoriamente la norma ISO 22301 de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio recibiendo la certificación ISO del proceso. | Implementación y certificación de la Entidad en la norma ISO 22301 Sistema de Gestión de continuidad del Negocio, | La Entidad aplicó los requisitos de la norma ISO 22301 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, con el fin proveer un rapido y eficiente proceso de restablecimiento y continuidad de los principales sistemas de información que soportan la operación de la Entidad ante la ocurrencia de fallas e indisponibilidad de los mismos.
Brindar seguridad en la información que le compete a la Oficina de control Disciplinario Interno | Seguridad de la información | Por conocimiento de pérdida de expedientes en algunas dependencias de la entidad, la Oficina optó por propender por una política de seguridad de la información, blindándola para evitar eventuales fugas y pérdidas | Experiencia positiva, por la salvaguarda de la información, más allá de las pocas incomodidades | Permitir el acceso al archivo de la oficina solamente a los auxiliares administrativos. Realizar reporte de expedientes que cada abogado va trabajando, con el fin de seguir secuencialidad | Se recalca la importancia de la seguridad de la información, salvaguardándola dentro de la creación de supervisiones
Reuniones de equipo documentadas y con archivo digital | Surge de la necesidad de encontrar información al ingreso de una persona y de salvaguardar la información a la salida o cambio de las personas que integran el equipo | Realización de reuniones y mesas de trabajo mensuales con todo el equipo de la DAF que permitan la socialización de los temas, tomar acciones y decisiones y realizar seguimiento a las actividades que se desarrollan en el área lo cual facilita la labor y conocimiento de los temas, así como la inclusión de todo el grupo en las decisiones y cursos de acción. | Positivo: mayor control y acceso a la información que se genera en la dependencia, garantizando su disponibilidad en cualquier momento | 1. Identificar los temas a tratar. 2. Convocar a reunión de equipo de trabajo. 3. Documentar acta de reunión. 4. Archivar acta de reunión en repositorio. | Realizar reuniones con el equipo de trabajo con el fin de revisar los estados de los temas a cargo del área, así como la actualización y entrega de la información en el repositorio, fortaleciendo así la gestión del conocimiento a nivel interno.
Medidas EFR (Empresas Familiarmente Responsables) | Conocimiento, uso y satisfacción de las medidas de conciliación efr (Empresas Familiarmente Responsables) | Teniendo en cuenta la medición que se realiza al conocimiento, uso y satisfacción de las medidas de conciliación EFR, se identificó que varias de estas no son lo suficientemente conocidas y por ende utilizadas por los colaboradores de la SDM | Positivo: mayor conocimiento y apropiación de los beneficios que ofrece el Sistema de Gestión EFR (Empresas Familiarmente Responsables) en temas de conciliación o equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los colaboradores de la SDM | Se genero una estrategia y plan de comunicaciones para divulgar con mayor impacto el sistema de gestión EFR (Empresas Familiarmente Responsables) y sus medidas. | Se obtuvo como aprendizaje la importancia de contar con un adecuado plan de comunicaciones para socializar el sistema de gestión EFR (Empresas Familiarmente Responsables) y sus beneficios.
Evitar prácticas de corrupción y lavado de activos en la entidad | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT | Plataforma que permite determinar vínculos de servidores públicos con corrupción o lavado de activos | Positivo: Ejercer control a los colaboradores de la entidad para evitar prácticas ilícitas | Desarrollar e implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –SARLAFT a fin de evitar prácticas ilícitas al interior de la entidad | Cumplir con los principios de la función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad)
mejoramiento del proceso de pagos a contratistas y proveedores mediante la aplicación e implementación de la herramienta KACTUS | Proceso de pagos a contratistas y proveedores de la SDM - Proceso de Gestión Financiera | Con el fin de mejorar y agilizar el proceso de pagos a proveedores y contratistas, la Subdirección Financiera implementó la herramienta KACTUS, la cual ha permitido el mejoramiento en oportunidad y calidad de la información y pago correspondientes. | Positivo: puesto que mejoro la efectividad del proceso de pagos. | Adaptación y mejora continua de la herramienta a las necesidades del proceso de pago a contratistas y proveedores para que sea más ágil y dinámica. | Mejorar continuamente la herramienta KACTUS con el fin de agilizar la presentación de las cuentas de cobro de los proveedores y contratistas de la Entidad.
Replicar la información hacia los colaboradores de la SDM sobre el Sistema de Gestión Antisoborno desde su implementación. | Sistema de Gestión Antisoborno SGAS | Al presentarse una alta rotación de personal en la Entidad, el desconocimiento por parte de las personas frente a los lineamientos antisoborno genero un mayor esfuerzo en la socialización del conocimiento. | Positivo, la recepción de la información por parte del personal de la Entidad en estos temas de gran impacto permitió que se adelantaran acciones novedosas para interiorizar los temas. | Se ha realizado la revisión y aprobación de todos los requisitos del SGAS por parte de la alta dirección, adicional se han realizado actividades lúdicas que permiten mayor interacción de las personas con la información del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS. | De las diversas actividades y seguimientos realizados se han definido acciones que incluyen actividades lúdicas que han garantizado la interiorización del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS.