## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 7544 - Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
| DEPENDENCIAS: | Subsecretaría Gestión Jurídica y direcciones
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | Subsecretaría Gestión Jurídica
| ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 1. Fortalecer el 100% de la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ | Fortalecimiento a la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ | Porcentaje de avance de las actividades | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | La subsecretaria de Gestión Jurídica para el cuarto trimestre suscribio 8 contratos de prestacion de servicios,logrando asi una ejecución presupuestal del 100% de la meta programada para la Subsecretaria en el PAA.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
3 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 2. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Representación Judicial | Soportar las acciones propias de la Direccion de Representacion Judicial | Porcentaje de avance de las actividades | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | Se evidencia un cumplimiento del 2% de la meta programada en el PAA, en donde se completa la magnitud programada para la vigencia 100% lo que significa que se lograron contratos que se encontraban programados para la vigencia, cumpliendo asi de manera eficaz con lo programado en el PAA.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 162.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
4 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 3. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos | Soporte a acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos | Porcentaje de avance de las actividades | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | La Direcciòn de Normatividad y Conceptos para la vigencia gestionó los contratos de apoyo a la gestión necesarios para el desarrollo de las actividades programadas por la Direcciòn.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
5 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 4. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Contratación | 4. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Contratación | Porcentaje de avance de las actividades | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta programada en el PAA, en donde se completa la magnitud programada para la vigencia, es importante mencionar que se liberaron saldos por cancelación anticipada de contratos, lo que quiere decir que se gestionaron de forma adecuada las reservas dejando unicamente lo que se encuentra comprometido.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 150% | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.94% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
6 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 5. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro | Soporte a las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro | Porcentaje de avance de las actividades | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | Durante el cuarto trimestre se adelantaron los procesos de contratación programados alcanzando el 100%, se liberaron saldos de contratos por terminación anticipada lo que quiere decir que hubo una buena gestión para dejar unicamente las reservas necesarias. A su vez hubo un proceso en el cual no se requirieron todos los recursos dispuestos, saldo que también fue liberado Se realizó la gestión necesaria para impulsar los procesos de gestión de cobro y recuperación de la cartera a favor de la SDM, tales como contratación de personal ,suscripción del contrato de plan de medios pero no por el total programado, logrando superar la magnitud programada para la vigencia,teniendo en cuenta lo establecido en el PAA y las fechas aproximadas de adjudicación.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 17% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 158.8% | 100%
8 | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiciencia | 43 - Modernización intitucional | 190 - Modernización física | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente Calidad:Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 6. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 6. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Presupuesto de cuentas fenecidas pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | Para el tercer trimestre se generó afectación de la línea, cumpliendo con anterioridad a la fecha fijada para el 4to trimestre de la presente vigencia.
[10 empty] | total presupuesto de cuentas fenecidas programado en la vigencia | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 72000000 | 72000000
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
| CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7544 - Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: |  | Subsecretaría Gestión Jurídica y direcciones
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | Subsecretaría Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: |  | Carolina Pombo Rivera
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
1 | 1. Fortalecer el 100% de la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2236340600 | 0 | 0 | 0 | 1158774600 | 1077566000 | N.A | N.A | 0 | 0 | 164713600 | 994061000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158774600 | 100% | 51.82%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 FEB: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAR: 0 | 0 | 0% | 0%
2 | 2. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Representación Judicial | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2457464983 | 0 | 0 | 0 | 1220802983 | 1236662000 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 FEB: 21940000; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAR: 754377500; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ABR: 307142000; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUN: 140140400; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 AGO: -2796917 | 1220802983 | 100% | 49.68%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0%
3 | 3. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 38681000 | 0 | 0 | 0 | 19055000 | 19626000 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 FEB: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAR: 20130000; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAY: -1075000 | 19055000 | 100% | 49.26%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0%
4 | 4. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Contratación | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 45% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2026077633 | 0 | 0 | 0 | 744949633 | 1281128000 | N.A | N.A | 0 | 22198000 | 279435000 | 271958000 | 115606800 | 61800000 |  | -6048167 |  | -76526000 |  | -25492500 | 642931133 | 86.31% | 31.73%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0%
5 | 5. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 23431471144 | 0 | 0 | 0 | 10482881144 | 12948590000 | N.A | N.A | 0 | 651223585 | 1157607000 | 3904892586 | 3050287413 | 1353195000 | 600000 | 1154656 |  | 310049281 | -159356033 | -40848500 | 10228804988 | 97.58% | 43.65%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0%
6 | 6. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 FEB: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAR: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ABR: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAY: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUN: 0%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 SEP: 100% | 100% | 100% | 50%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 146160000 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | 74160000 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 FEB: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 MAR: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 SEP: 72000000 | 72000000 | 100% | 49.26%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 30336195360 | 0 | 0 | 0 | 13698463360 | 16637732000 | N.A | N.A | 0 | 695361585 | 2376263100 | 5478053586 | 3164819213 | 1555135400 | 600000 | -7690428 | 72000000 | 233523281 | -159356033 | -66341000 | 13342368704 | 97.4% | 43.98%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | Escriba el nombre del Eje o Pilar del Plan de Desarrollo Distrital que corresponda
| Programa Plan de Desarrollo | Escriba el nombre del Programa del PDD que corresponda
| Proyecto Estratégico | Escriba el nombre del Proyecto Estratégico del PDD que corresponda
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE PLAN DE DESARROLLO
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | VIGENCIA 1 | VIGENCIA 2 | VIGENCIA 3 | VIGENCIA 4 | VIGENCIA 5 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
Escriba el código y nombre del proyecto de inversión asociado a la Meta Producto | Escriba el código y la meta del proyecto de inversión | Escriba el código asignado a la Meta Producto | Escriba el nombre de la Meta Producto | Escriba el código del indicador de la Meta Producto | Escriba el nombre del indicador para la Meta Producto | Escriba la unidad para medir el indicador Meta Producto | Corresponde a la característica de medición del cumplimiento de la meta contenido en SEGPLAN. (Constante, Suma, Creciente, Decreciente). | Corresponde al valor total programado en magnitud de la meta para el Cuatrienio | Corresponde a la magnitud programada para cada una de las vigencias. Se aclara que al finalizar cada vigencia, este valor será reemplazado por el valor ejecutado al finalizar la vigencia. |  |  |  |  | SEGUIMIENTO VIGENCIA ENE: Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  | Correponde al % de avance de ejecución de la meta en la vigencia. | Correponde al % de avance de ejecución de la meta en el cuatrienio. | Realice una descripción y análisis acumulado de las acciones adelantadas, productos generados, y/o logros alcanzados durante el plan de desarrollo vigente con corte al periodo de reporte. Para los casos en que el cumplimiento de la meta supere la magnitud programada, se debe describir las situaciones o circunstancias que generaron este comportamiento. | Describa de manera clara y completa las dificultades o situaciones que generaron retrasos en la ejecución de la Meta Producto, y las acciones o soluciones propuestas para superarlas. | Describa el impacto positivo generado en la población con el cumplimiento de la Meta Producto.
COPIA NO CONTROLADA

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 1.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUCIÓN TOTAL |  |  |  | POLÍTICA PÚBLICA POBLACIONAL
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde a la ejecución acumulada en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0
COPIA NO CONTROLADA

## HV 1_SUBSECRET
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | 1. Fortalecer el 100% de la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaria Gestion Juridica |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Fortalecimiento a la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | ENERO DE 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance de cumplimiento de la gestión administrativa, operativa y de seguimiento realizada por la Subsecretaria. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y PREDIS | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades / Porcentaje total de actividades programadas | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades |  |  | Porcentaje total de actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al numero total de contratos suscritos |  |  | Corresponde al numero total de contratos requeridos para la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 40% | 40% | 40% | 40% | 100% | 100% | 40%
Abril | 0% | 40% | 0% | 40% | #DIV/0! | 100% | 40%
Mayo | 0% | 40% | 0% | 40% | #DIV/0! | 100% | 40%
Junio | 58% | 98% | 58% | 98% | 100% | 100% | 98%
Julio | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Agosto | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Septiembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Octubre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Noviembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Diciembre | 2% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | La subsecretaria de Gestión Jurídica para el cuarto trimestre suscribio 8 contratos de prestacion de servicios,logrando asi una ejecución presupuestal del 100% de la meta programada para la Subsecretaria en el PAA.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el segundo trimestre del año,se suscribieron los contratos de apoyo a la gestión necesarios para el desarrollo de las actividades programadas por la SGJ para el segundo trimestre,con el fin de garantizar la prestación de servicios,para lo cual se suscribieron un total de 8 contratos de prestación de servicios los cuales se encontraban programados en el PAA. Con esto,se logro una ejecuccion del 98% de la meta programada en el PAA para el segundo trimestre, cumpliendo con la fecha aproximada de adjudicación.
33.Retrasos y soluciones | N/A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Secretaría Distrital de Movilidad, Subsecretaría de Gestión Juridica, a través de la contratación de servicios asistenciales, técnicos y profesionales dara de forma oportuna tramite a todas las solicitudes allegadas a la subsecretaria , teniendo en cuenta que cuenta con el personal para ello.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Diana Marcela Rojas), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información trimestralmente para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Carolina Pombo Rivera |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 1_Act_Subs
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Fortalecer el 100% de la gestión administrativa, operativa y de seguimiento a las funciones de la SGJ
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 40% | 1 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE I | 40% | 2019-03-31 | 40% | 2019-03-31 | Se cumplió de manera eficaz con la programación estipulada para el primer trimestre.
|  | 58% | 2 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE II | 58% | 2019-06-01 | 58% | 2019-06-01 | Se cumplió de manera eficaz con la programación estipulada para el segundo trimestre.
|  | 2% | 3 | REALIZAR LA SOLICITUD DE CREACION DE LINEAS PARA LA CONTRATACION ATENDIENDO LO PROGRAMADO EN EL PAA | 2% | 2019-12-01 | 2% | 2019-12-01 | Se cumplió de manera eficaz con la creación de lineas para la contratación atendiendo lo programado en el PAA durante toda la vigencia.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## HV 2 Dir.Reprt_Jud
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | 2. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Representación Judicial |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Representación Judicial |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Soportar las acciones propias de la Direccion de Representacion Judicial |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | ENERO DE 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance de cumplimiento de las acciones de la Direccion de Representacion Judicial programadas para la vigencia. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y PREDIS | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades / Porcentaje total de actividades programadas | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades |  |  | Porcentaje total de actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al numero total de contratos suscritos |  |  | Corresponde al numero total de contratos requeridos para la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 65% | 65% | 40% | 40% | 162.5% | 162.5% | 65%
Abril | 0% | 65% | 0% | 40% | #DIV/0! | 162.5% | 65%
Mayo | 0% | 65% | 0% | 40% | #DIV/0! | 162.5% | 65%
Junio | 33% | 98% | 58% | 98% | 56.9% | 100% | 98%
Julio | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Agosto | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Septiembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Octubre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Noviembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Diciembre | 2% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Se evidencia un cumplimiento del 2% de la meta programada en el PAA, en donde se completa la magnitud programada para la vigencia 100% lo que significa que se lograron contratos que se encontraban programados para la vigencia, cumpliendo asi de manera eficaz con lo programado en el PAA.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | La Direcciòn de Representación Judicial en el cuarto trimestre tuvo dos terminaciones anticipadas del contrato 2018-1456 y 2018-1443, quedando liberados saldos.
33.Retrasos y soluciones | NA
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Dirección de Representación Judicial realizará una gestión eficaz respecto a las solicitudes de contratación a la Subsecretaria,con el fin de adelantar de manera oportuna todas las solicitudes allegadas a la Dirección .
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Diana Marcela Rojas), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información trimestralmente para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Giovanny Andres Rodriguez Garcia |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 2_Act_R.Jd
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Dirección de Representación Judicial
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Representación Judicial
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 40% | 1 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE I | 40% | 2019-03-01 | 65% | 2019-03-31 | Se supera la magnitud programada para el primer trimestre, teniendo en cuenta que se lograron contratos programados para el segundo trimestre.
|  | 58% | 2 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE II | 58% | 2019-06-01 | 33% | 2019-06-01 | Se completa la meta programada teniendo en cuenta que en el trimestre anterior se cumplio el 15% anticipadamente para el segundo trimestre se cumplio con el 33%, teniendo en cuenta que se lograron contratos programados para el segundo trimestre.
|  | 2% | 3 | GESTIONAR LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DIRECCION CON RESPECTO A LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ENTIDAD | 2% | 2019-12-01 | 2% | 2019-12-01 | Se completa la meta programada teniendo en cuenta que se gestionaron las solicitudes allegas a la Dirección con respecto a la defensa judicial y extrajudicial de la entidad
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## HV 3_Dir.Norm_concp
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | 3. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Direccion de Normatividad y conceptos |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Soporte a acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance de cumplimiento de las acciones de la Direccion de Normatividad y Conceptos programadas para la vigencia | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y PREDIS | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades / Porcentaje total de actividades programadas | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades |  |  | Porcentaje total de actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al numero total de contratos suscritos |  |  | Corresponde al numero total de contratos requeridos para la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 80%
Abril | 0% | 80% | 0% | 80% | #DIV/0! | 100% | 80%
Mayo | 0% | 80% | 0% | 80% | #DIV/0! | 100% | 80%
Junio | 18% | 98% | 18% | 98% | 100% | 100% | 98%
Julio | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Agosto | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Septiembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Octubre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Noviembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Diciembre | 2% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | La Direcciòn de Normatividad y Conceptos para la vigencia gestionó los contratos de apoyo a la gestión necesarios para el desarrollo de las actividades programadas por la Direcciòn.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante la vigencia, se suscribieron los contratos de apoyo a la gestión necesarios para el desarrollo de las actividades programadas por la Direcciòn, lo anterior acorde con la meta de la Direcciòn en el PAA. Con esto, se logró una ejecución del 100% de la meta programada para el trimestre con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la entidad
33.Retrasos y soluciones | NA
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Direccion de Normatividad y conceptos realizará una gestión eficaz respecto a las solicitudes de contratación a la Subsecretaria, con el fin de adelatnar de manera oportuna todas las solicitudes allegadas a la Dirección .
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Diana Marcela Rojas), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información trimestralmente para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Paulo Andres Rincon Garay |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 3_Act_Norm
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Dirección de Normatividad y Conceptos
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Normatividad y Conceptos
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 80% | 1 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE I | 80% | 2019-03-01 | 80% | 2019-03-01 | sin observaciones
|  | 18% | 2 | CONTRATACION DE PERSONAL TRIMESTRE II | 18% | 2019-06-01 | 18% | 2019-06-01 | Es importante mencionar que se solicito modificacion de la meta porque hubo una liberación de saldo por terminación anticipada de una adición, ese saldo se utilizo para otro compromiso mediante memorando SDM-SGJ- 118861.
|  | 2% | 3 | Gestionar las solitudes allegadas a la Direcciòn con respecto a la expediciòn, revision de actos administrativos, consultas y conceptos. | 2% | 2019-12-01 | 2% | 2019-12-01 | Se gestionaron las solicitudes allegadas a la Dirección con respecto a la expedición, revisión de actos administrativos, consultas y conceptos.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## HV 4_Dir.Contrat
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 4 | 2. Descripción Meta |  | 4. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Contratación |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Contratación |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Soporte a acciones propias de la Dirección de Contratación |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | ENERO DE 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance de cumplimiento de las actividades programadas por la dirección a través de la contratación de servicios asistenciales, técnicos y profesionales. | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y Predis | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades / Porcentaje total de actividades programadas | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades |  |  | Porcentaje total de actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al numero total de contratos suscritos |  |  | Corresponde al numero total de contratos requeridos para la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 45% | 45% | 30% | 30% | 150% | 150% | 45%
Abril | 0% | 45% | 0% | 30% | #DIV/0! | 150% | 45%
Mayo | 0% | 45% | 0% | 30% | #DIV/0! | 150% | 45%
Junio | 53% | 98% | 68% | 98% | 77.94% | 100% | 98%
Julio | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Agosto | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Septiembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Octubre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Noviembre | 0% | 98% | 0% | 98% | #DIV/0! | 100% | 98%
Diciembre | 2% | 100% | 2% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Se evidencia un cumplimiento del 100% de la meta programada en el PAA, en donde se completa la magnitud programada para la vigencia, es importante mencionar que se liberaron saldos por cancelación anticipada de contratos, lo que quiere decir que se gestionaron de forma adecuada las reservas dejando unicamente lo que se encuentra comprometido.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el cuarto trimestre se realizaron terminaciones anticipadas de contrato y se liberaron los saldos correspondientes por valor de $102.018.500
33.Retrasos y soluciones | NA
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La Dirección de Contratación realizó una gestión eficaz respecto a las solicitudes de contratación a la Subsecretaria,con el fin de adelantar de manera oportuna todas las solicitudes allegadas a la Dirección .
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Diana Marcela Rojas), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información trimestralmente para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Angelica Maria Perez Garza |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 4_Act_Contrat
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544 Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Dirección de Contratación
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaria de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Contratación
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SERIVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 30% | 1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TRIMESTRE I | 30% | 2019-03-01 | 45% | 2019-03-01 | Se supera la magnitud programada para el primer trimestre, teniendo en cuenta que se lograron contratos programados para el segundo trimestre.
|  | 68% | 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TRIMESTRE II | 68% | 2019-06-01 | 53% | 2019-06-01 | Se complementa la magnitud programada para el segundo trimestre, teniendo en cuenta que se lograron los contratos programados para el segundo trimestre.
|  | 2% | 3 | REALIZAR LA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL TRAMITE CONTRACTUAL PARA ELTRIMESTRE | 2% | 2019-12-01 | 2% | 2019-12-01 | Se realizó la elaboración de estudios previos que se requirieron para el tramite contratual del trimestre
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## HV 5_Dir.Cobro C
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 5 | 2. Descripción Meta |  | 5. Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Gestión de Cobro |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Soporte a las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir porcentaje de avance de las actividades programadas, necesarias para impulsar los procesos de gestión de cobro y recuperación de la cartera a favor de la SDM | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y Predis | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades / Porcentaje total de actividades programadas | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades |  |  | Porcentaje total de actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al numero total de contratos suscritos |  |  | Corresponde al numero total de contratos requeridos para la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
Marzo | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 30%
Abril | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 100% | 30%
Mayo | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 100% | 30%
Junio | 43% | 73% | 43% | 73% | 100% | 100% | 73%
Julio | 0% | 73% | 0% | 73% | 0% | 100% | 73%
Agosto | 0% | 73% | 0% | 73% | 0% | 100% | 73%
Septiembre | 0% | 73% | 0% | 73% | 0% | 100% | 73%
Octubre | 0% | 73% | 10% | 83% | 0% | 87.95% | 73%
Noviembre | 0% | 73% | 0% | 83% | 0% | 87.95% | 73%
Diciembre | 27% | 100% | 17% | 100% | 158.8% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Durante el cuarto trimestre se adelantaron los procesos de contratación programados alcanzando el 100%, se liberaron saldos de contratos por terminación anticipada lo que quiere decir que hubo una buena gestión para dejar unicamente las reservas necesarias. A su vez hubo un proceso en el cual no se requirieron todos los recursos dispuestos, saldo que también fue liberado Se realizó la gestión necesaria para impulsar los procesos de gestión de cobro y recuperación de la cartera a favor de la SDM, tales como contratación de personal ,suscripción del contrato de plan de medios pero no por el total programado, logrando superar la magnitud programada para la vigencia,teniendo en cuenta lo establecido en el PAA y las fechas aproximadas de adjudicación.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el cuarto trimestre se adelantaron las actividades programadas de conformidad con las fechas aproximadas de adjudicación,necesarias para impulsar los procesos de gestión de cobro y recuperación de la cartera a favor de la SDM, frente a los honorarios de peritos especificamente alcanzando el 100%.
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Realizar una gestión de cobro eficaz le permite a la entidad contar con una fuente de recursos, cuya destinación soporta los planes, programas y proyectos establecidos en el artículo 160 de la Ley 769 de 2002 Este indicador se encuentra alineado con la acción 143 del objetivo No. 16 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, toda vez que, se desarrollan procesos jurídicos que contribuyen a la eficacia Institucional a partir de una gestión responsable y transparente.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Fabian Gordillo Buitrago), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información trimestralmente para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ivy Yojana Sepúveda Aguirre |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 5_Act_Cobro C
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544,Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión de Cobro
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Soportar el 100% de las acciones propias de la Dirección de Gestión de Cobro
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SOPORTAR LA GESTIÓN DE COBRO | 50% |  | GESTIONAR LA ADQUISICION DEL PLAN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DE COBRO | 5% | 2019-06-30 | 5% | 2019-06-01 | Se gestiono contrato pero por menor valor del presupuestado
|  |  |  | GESTIONAR EL PAGO DE HONORARIOS-AUXILIARES DE JUSTICIA | 5% | 2019-12-30 | 5% | 2019-12-01 | Se han realizaron los pagos solicituados en la vigencia
|  |  |  | CONTAR CON LA SUSCRIPCION DE SERVICIOS DE CENTRALES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA | 12% | 2019-12-30 | 12% | 2019-12-01 | Se gestiono contrato de acuerdo a lo programado
|  |  |  | GESTIONAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LAS SEDES Y LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD | 5% | 2019-06-30 | 5% | 2019-06-01 | Se gestiono contrato de acuerdo a lo programado
|  |  |  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE | 10% | 2019-10-01 | 10% | 2019-12-01 | Se gestiono contrato de acuerdo a lo programado
|  |  |  | GESTIONAR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO INTERVENTORÍA SICON 2015-1205 | 5% | 2019-03-30 | 5% | 2019-03-30 | Se gestiono contrato de acuerdo a lo programado
|  |  |  | REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SICON | 5% | 2019-03-31 | 5% | 2019-03-31 | SIN OBSERVACIONES
|  |  |  | GESTIONAR EL PROCESO DE CONTRATACION PARA REALIZAR LAS CONSULTA RUNT | 5% | 2019-06-30 | 5% | 2019-06-01 | Se gestiono contrato de acuerdo a lo programado
2 | GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 50% |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TRIMESTRE I | 20% | 2019-03-30 | 20% | 2019-03-01 | SIN OBSERVACIONES
|  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TRIMESTRE II | 28% | 2019-06-30 | 28% | 2019-06-01 | Se gestionaron los contratos de acuerdo a lo programado
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## HV 6_Pasivos
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 6 | 2. Descripción Meta |  | 6. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Gestión de Cobro |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7544 |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA05 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | 256 - Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento al pago de pasivos exigibles de la Subsecretaria | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones y Predis | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Presupuesto de cuentas fenecidas pagadas / total presupuesto de cuentas fenecidas programado en la vigencia)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Presupuesto de cuentas fenecidas pagadas |  |  | total presupuesto de cuentas fenecidas programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Valor |  |  | Valor | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al Valor comprometido en el periodo de reporte |  |  | Corresponde al presupuesto total disponible para atender los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N/A
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 72000000 | 72000000 | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Junio | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Julio | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Agosto | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 72000000 | 72000000 |  |  | 100% | 100% | 100%
Octubre | 0 | 72000000 |  |  | 0% | 100% | 100%
Noviembre | 0 | 72000000 |  |  | 0% | 100% | 100%
Diciembre | 0 | 72000000 |  |  | 0% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para el tercer trimestre se generó afectación de la línea, cumpliendo con anterioridad a la fecha fijada para el 4to trimestre de la presente vigencia.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para el tercer trimestre se genero afectación de la línea, cumpliento con anterioridad, la ejecucción estaba programada para diciembre de la presente vigencia.
33.Retrasos y soluciones | NA
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Ejecutar todo el presupuesto destinado para la Subsecretaria
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-07-04 | 39.Responsable del Analisis |  |  | Se cambia la Profesional Responsable del Analisis (Diana Marcela Rojas), teniendo en cuenta que la persona encargada del seguimiento y control del presupuesto es ( Yully Maria Otálora Ricaurte), quien remitira la información para su correspondiente reporte.
39. Responsable del Análisis | Yully Maria Otálora Ricaurte |  | 40. Responsable del reporte |  | Diana Marcela Rojas
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Carolina Pombo Rivera |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Carolina Pombo Rivera
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## 6_Act_pasivos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7544 - Fortalecimiento de la gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad
DEPENDENCIA: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Gestión Jurídica
ORDENADOR DEL GASTO: | Carolina Pombo Rivera
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Pago pasivo exigible Proyecto estrategico | 0% | 1 | Pago pasivo exigible fuente 327-RECURSOS PASIVOS DERECHOS DE TRÁNSITO | 100% | 2019-12-01 | 100% | septiembre | Para el tercer trimestre se generó afectación de la línea, cumpliendo con anterioridad la meta, es importante mencionar que estaba establecida para el 4to trimestre de la presente vigencia.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0% | TOTAL |  | 100%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663