## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 7545 - Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte
| DEPENDENCIA: | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
| ORDENADOR DEL GASTO: | Diana Lucia Vidal Caicedo
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Eje transversal 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la Ciudadanía para la Movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. Calidad: 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 1. Soportar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones | % de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones realizada. | Porcentaje de avance de las actividades programadas | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 53%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Abr: 44.47%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Jul: 0.52%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Oct: 1.52% | 99.51% | En el cuarto trimestre se presentó una ejecución del 76,77% conforme con las actividades programadas, dado que se realizaron las gestiones para cumplir con las actividades descritas en el Anexo de actividades del indicador No. 46, el cual tiene concordancia con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019. Ahora bien, es necesario precisar que el alto nivel d ecumplimiento se evidencia como consecuencia de la gestión realizada por la Dirección durante el cuarto trimestre de la vigencia, toda vez qué, durante el cuarto trimestre se gestionó el fortalecimiento de las investigaciones administrativas al tránsito y al transporte
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas. | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 81.71%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Abr: 15.79%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Jul: 0.52%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Oct: 1.98% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 64.86%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Abr: 281.6%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Jul: 100%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Oct: 76.77% | 99.51%
2 | Eje transversal 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la Ciudadanía para la Movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente institucional | 5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Estratégico: 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. Calidad: 1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | 2. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | % del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Porcentaje de avance de las actividades programadas | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 0; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Abr: 0; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Jul: 10618000; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Oct: 243948875 | 254566875 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se registró el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas por valor de $243.948.875; así mismo, es necesario precisar que se realizó la gestión para liberar recursos por un total de $511.629.000
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas. | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 7648793383 | 7648793383
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene: 0%; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Abr: #DIV/0!; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Jul: #DIV/0!; SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Oct: #DIV/0! | 3.328%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
| CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 7545 - Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: |  | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
ORDENADOR DEL GASTO: |  | Diana Lucia Vidal Caicedo
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO 2016-2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
1 | 1. Soportar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE: 53%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ABR: 44.47%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 JUL: 0.52%; SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 OCT: 1.52% | 99.51% | 99.51% | 49.76%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 39740729506 | 0 | 0 | 0 | 18761589506 | 20979140000 | N.A | N.A | 0 | 1917282892 | 5012129000 | 5378086000 | 4883260446 | 1007132100 | 63989664 | 0 | 32658576 | 326262477 | 36436000 | 12808920 | 18670046075 | 99.51% | 46.98%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | 2. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 1.664% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 7648793383 | 0 | 0 | 0 | 7648793383 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590000 | 8028000 | 0 | 3952000 | 183513800 | 56483075 | 254566875 | 3.328% | 3.328%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 39740729506 | 0 | 0 | 0 | 26410382889 | 20979140000 | N.A | N.A | 0 | 1917282892 | 5012129000 | 5378086000 | 4883260446 | 1007132100 | 66579664 | 8028000 | 32658576 | 330214477 | 219949800 | 69291995 | 18924612950 | 71.66% | 47.62%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Sección 3. Metas Producto (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | Eje transversal 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la Ciudadanía para la Movilidad
PLAN DE DESARROLLO - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2020 | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPOLOGÍA | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
Proyecto 1044 Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes | El avance de la meta la reporta la Dirección de Servicio al Ciuadano, producto de la encuesta de satisfacción. | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad. | 408 | Porcentaje de satisfacción | % | Constante | 80% | 89.14% | 90.8% | 90.88% | 80% | 80% | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A

## HV 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Proceso
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  |  | Actividad
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | 1. Soportar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones | [5 empty] | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte |  | 5. Meta con territorialización | NO |  |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7545 |  |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [9 empty] | SI
12. Nombre del indicador | % de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones realizada. |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir porcentaje de avance de las actividades programadas (gestiones administrativas) necesarias para a impulsar los Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte por infracciones a las normas de tránsito y transporte | [8 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad (PAA). | [8 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de avance de las actividades programadas / Porcentaje total de actividades programadas) | [9 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [8 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador | [5 empty] | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance de las actividades programadas |  |  | Porcentaje total de actividades programadas. | [5 empty] | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [6 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Esta variable corresponde al porcentaje de avance de las actividades (gestiones administrativas) programadas en el documento "Formato Anexo de Actividades" vinculado a este indicador, ejecutadas dentro del periodo, las cuales se establecen de conformidad con los puntos de inversión del Proyecto 7545 "Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte" definidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad. |  |  | Esta variable corresponde al porcentaje total de actividades (gestiones administrativas) programadas en el documento "Formato Anexo de Actividades" vinculado a este indicador que se deben ejecutar dentro del periodo, las cuales se establecen de conformidad con los puntos de inversión del Proyecto 7545 "Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte" definidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad. | [6 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2019 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2019 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Programado
Enero | 53% | 53% | 81.71% | 81.71% | 64.86% | 53% | 53% | 100%
Febrero
Marzo
Abril | 44.47% | 97.47% | 15.79% | 97.5% | 281.6% | 97.47% | 97.47% | 100%
Mayo
Junio
Julio | 0.52% | 97.99% | 0.52% | 98.02% | 100% | 97.99% | 97.99% | 100%
Agosto
Septiembre
Octubre | 1.52% | 99.51% | 1.98% | 100% | 76.77% | 99.51% | 99.51% | 100%
Noviembre
Diciembre
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En el cuarto trimestre se presentó una ejecución del 76,77% conforme con las actividades programadas, dado que se realizaron las gestiones para cumplir con las actividades descritas en el Anexo de actividades del indicador No. 46, el cual tiene concordancia con lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019. Ahora bien, es necesario precisar que el alto nivel d ecumplimiento se evidencia como consecuencia de la gestión realizada por la Dirección durante el cuarto trimestre de la vigencia, toda vez qué, durante el cuarto trimestre se gestionó el fortalecimiento de las investigaciones administrativas al tránsito y al transporte
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
5%
1.7%
32. Avances y logros | Para el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2019 se alcanzó un porcentaje de ejecución del 99,56% debido a que se cumplieron con las actividades programadas en el Anexo de actividades del indicador No. 46. En el formato de actividades se describe cada una de las actividades programadas y ejecutadas durante la vigencia. Entre ellas, la consolidación del equipo necesario para adelantar la gestión administrativa, contratación de servicio de transporte, contratación de de los servicios para la operación y funcionamiento del Sistema de Información Contravencional SICON, así como su respectiva interventoría, contratación del sistema de mensajería, etc. Es importante mencionar que la gestión adelantada está directamente relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019. Así las cosas, todas estas actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la meta de inversión contribuyen e impactan significativamente en la gestión que adelantan las dependencias que conforman el Proyecto 7545, puesto que permiten que el proceso administrativo sancionatorio contravencional y de transporte públicose llevara a cabo en los términos y oportunidades legalmente establecidas, redundando en la satisfacción de todas las partes interesadas al lograr una respuesta efectiva a sus necesidades. | [8 empty] | 3.3%
33.Retrasos y soluciones | Para el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2019 se alcanzó un porcentaje de ejecución del 99,56%, lo cual evidencia que quedó pendiente por cumplir con el 0,44% de las actividades programadas; sin embargo, ésto no significa que la DIrección no hubiera logrado el objetivo del proyecto, puesto que si se realizó el fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte. Es importante mencionar que la gestión adelantada está directamente relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2019. Así las cosas, todas estas actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la meta de inversión contribuyen e impactan significativamente en la gestión que adelantan las dependencias que conforman el Proyecto 7545, puesto que permiten que se realicen las actividades asociadas a los procesos sancionatorios por infracción a las normas de tránsito y transporte público, a través de las actuaciones administrativas que se llevan a cabo en los términos y oportunidades legalmente establecidas, redundando en la satisfacción de todas las partes interesadas al lograr una respuesta efectiva a sus necesidades. | [8 empty] | 0.7%
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Las actividades que se desarrollen en el marco del Proyecto 7545 permitirán fortalecer la gestión de los procesos de investigaciones administrativas, con el propósito de garantizar que los actos y las actuaciones administrativas se emitan bajo los principios de celeridad, transparencia y en garantía del debido proceso, lo cual redunda en la satisfacción de las partes interesadas y genera conciencia a la ciudadanía en cuanto a las consecuencias ante la transgresión de las normas de tránsito y de transporte. Este indicador se encuentra alineado con la meta 144 del indicador No. 16 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, toda vez que promueve que los Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte se desarrollen de manera responsable y transparente a todos los niveles.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Cristian Leandro Buitrago Zarabanda |  | 40. Responsable del reporte |  | Cristian Leandro Buitrago Zarabanda
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ana María Corredor Yunis |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Diana Vidal Caicedo
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7545 - Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
ORDENADOR DEL GASTO: | Diana Vidal Caicedo
META POA ASOCIADA | 1. Soportar el 100% de la gestión administrativa y operativa de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus Subdirecciones
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | TRIMESTRE I - Gestionar la contratación de los servicios para la operación y funcionamiento del Sistema de Información Contravencional SICON PLUS, así como su respectiva interventoría. | 30.29% | N/A | N/A | 30.29% | ene-mar 2019 | 15% | ene-mar 2019 | Se comprometieron recursos para la operación del Sistema Contravencional SICON durante el primer semestre del 2019, adicionalmente se adelanta la negociación con la emresa ETB para la suscripción de un nuevo contrato que incorpore mejores niveles de servicio de dicho sistema
2 | TRIMESTRE I - Gestionar la contratación del personal para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus subdirecciones. | 51.42% | N/A | N/A | 51.42% | ene-mar 2019 | 38% | ene-mar 2019 | Se gestionó la contratación del personal requerido para adelantar las actividades de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y transporte y sus Subdirecciones, sin embargo no todas quedaron firmadas durante el primes trimestre, por lo tanto durante el segundo semestre se registrará como avance el compromiso de los recursos de las contrataciones pendientes
TOTAL |  | 81.71% | TOTAL |  | 81.71% |  | 53%
1 | TRIMESTRE II - Gestionar el Acceso al Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT para la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. | 3.33% | N/A | N/A | 3.33% | abr-jun 2019 | 3.33% | abr-jun 2019 | • El proyecto aportó un total de $624.955.100, para la suscripción del contrato 2019-1542, para contar con el servicio de acceso al RUNT
2 | TRIMESTRE II - Gestionar la contratación de los diferentes servicios que contribuye al funcionamiento de la Dirección y sus Subdirecciones | 12.35% | N/A | N/A | 12.35% | abr-jun 2019 | 12.35% | abr-jun 2019 | • El proyecto aportó un total de $2.052.000.000, para la suscripción del contrato 2019-847, para contar con el servicio de mensajería y correspondencia y así adelantar los procesos administrativos por infracciones a las normas de tránsito y transporte público • Mediante el proyecto se destinaron $55.732.439, para la adición y prórroga al contrato 2018-370 (publicado en SECOP II) • El proyectó aportó un total de $210.000.000, para la suscripción del contrato 2019-1341, en el marco de la estrategia de comunicación de la SDM
3 | TRIMESTRE II - Gestionar la contratación del personal para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus subdirecciones. | 0% | N/A | N/A | 0% | abr-jun 2019 | 12.82% | abr-jun 2019 | Se continuó con el proceso de contratación del personal requerido para adelantar las actividades de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y transporte y sus Subdirecciones; esto, en cumplimiento del retraso del primer trimestre de la vigencia
4 | TRIMESTRE II - Gestionar la contratación de los servicios para la operación y funcionamiento del Sistema de Información Contravencional SICON PLUS, así como su respectiva interventoría. | 0.11% | N/A | N/A | 0.11% | abr-jun 2019 | 15.97% | abr-jun 2019 | • Adición y prórroga No. 8 al contrato de interventoría 20151205 por valor de $1.115.385.392 • Anexo No 13 de SICON por valor de $2.881.754.415
TOTAL |  | 15.79% | TOTAL |  | 15.79% |  | 44.47%
1 | TRIMESTRE III - Gestionar la contratación de los diferentes servicios que contribuye al funcionamiento de la Dirección y sus Subdirecciones | 0.52% | N/A | N/A | 0.52% | jul-sept 2019 | 0.52% | jul-sept 2019 | • Mediante el proyecto se destinaron $96.648.240, para la adición y prórroga al contrato 2018-370 (publicado en SECOP II)
TOTAL |  | 0.52% | TOTAL |  | 0.52% |  | 0.52%
1 | TRIMESTRE IV - Gestionar la contratación del personal para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y sus subdirecciones. | 0.17% | N/A | N/A | 0.5% | oct-dic 2019 | 0.2% | oct-dic 2019 | Se continuó con el proceso de contratación del personal requerido para adelantar las actividades de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y transporte y sus Subdirecciones
2 | TRIMESTRE IV - estionar la contratación de los diferentes servicios que contribuye al funcionamiento de la Dirección y sus Subdirecciones | 1.81% | N/A | N/A | 1.48% | oct-dic 2019 | 1.32% | oct-dic 2019 | • Mediante el proyecto se destinaron $339.071.397, para la contratación del servicio de transporte requerido por la SDM
TOTAL |  | 1.98% | TOTAL |  | 1.98% |  | 1.52%
TOTAL |  | 100% | N/A | N/A | 100% |  | 99.51%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## HV2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Producto
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Proceso
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  |  | Actividad
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | 2. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | [5 empty] | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO |  |  | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte |  | 5. Meta con territorialización | NO |  |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 7545 |  |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM05 |  |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [9 empty] | SI
12. Nombre del indicador | % del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir porcentaje de avance de pago de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | [8 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad (PAA). | [8 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de avance de las actividades programadas / Porcentaje total de actividades programadas) | [9 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [8 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador | [5 empty] | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance de las actividades programadas |  |  | Porcentaje total de actividades programadas. | [5 empty] | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [6 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Esta variable corresponde al porcentaje de avance de las actividades (gestiones administrativas) programadas en el documento "Formato Anexo de Actividades" vinculado a este indicador, ejecutadas dentro del periodo, las cuales se establecen de conformidad con los puntos de inversión del Proyecto 7545 "Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte" definidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad. |  |  | Esta variable corresponde al porcentaje total de actividades (gestiones administrativas) programadas en el documento "Formato Anexo de Actividades" vinculado a este indicador que se deben ejecutar dentro del periodo, las cuales se establecen de conformidad con los puntos de inversión del Proyecto 7545 "Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte" definidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad. | [6 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | Enero de 2019 |  |  | 25. Línea base | 0%
24. Fin de la Serie | Diciembre de 2019 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N/A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta | Programado
Enero | 0 | 0 | 7648793383 | 7648793383 | 0% | 0% | 0% | 100%
Febrero
Marzo
Abril | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100%
Mayo
Junio
Julio | 10618000 | 10618000 |  |  | 0.1388% | 0.1388% | 0.1388% | 100%
Agosto
Septiembre
Octubre | 243948875 | 254566875 |  |  | 3.189% | 3.328% | 3.328% | 100%
Noviembre
Diciembre
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se registró el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas por valor de $243.948.875; así mismo, es necesario precisar que se realizó la gestión para liberar recursos por un total de $511.629.000
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
5%
1.7%
32. Avances y logros | La Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte, se ha esforzado por avanzar en el pago de compromisos de vigencias anteriores conforme con lo programado en la hoja de actividades del indicador | [8 empty] | 3.3%
33.Retrasos y soluciones | Dureante la vigencia 2019, la Dirección se enfocó en gestionar el pago de compromisos de vigencias anteriores, sin embargo, el objetivo no se cumplió principalmente por el proceso administrativo de posible incumplimiento que se adelanta frente al contratista encargado de diseñar el Sistema de Información de Procesos Administrativos - SIPA, el cual aún no ha terminado y por lo tanto no se logró realizar el saneamiento de esta cuenta. | [8 empty] | 0.7%
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | N.A
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Cristian Leandro Buitrago Zarabanda |  | 40. Responsable del reporte |  | Cristian Leandro Buitrago Zarabanda
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ana María Corredor Yunis |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Diana Vidal Caicedo
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Act. 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 7545 - Fortalecimiento a la gestión de investigaciones administrativas de tránsito y transporte
DEPENDENCIA: | Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía
ORDENADOR DEL GASTO: | Diana Vidal Caicedo
META POA ASOCIADA | 2. Realizar el 100% del pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | TRIMESTRE III - Gestionar el pago de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 0.13% | N/A | N/A | 0.13% | 2019-09-01 | 0.13% | 2019-09-01 | Durante el tercer trimestre de la vigencia, se registró el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas por valor de $10.618.000
TOTAL |  | 0.13% | TOTAL |  | 0.13% |  | 0.13%
1 | TRIMESTRE IV - Gestionar el pago de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 99.87% | N/A | N/A | 99.87% | 2019-12-01 | 3.2% | 2019-12-01 | Durante el cuarto trimestre de la vigencia, se registró el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas por valor de $243.948.875; así mismo, es necesario precisar que se realizó la gestión para liberar recursos por un total de $511.629.000
TOTAL |  | 99.87% | TOTAL |  | 99.87% |  | 3.2%
TOTAL |  | 100% | N/A | N/A | 100% |  | 3.2%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  | Grupos de edad | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  | 0 | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 | 1 | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 | 2 | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 | 3 | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 | 4 | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 | 5 | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 | 6 | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 | 7 | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 | 8 | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 | 9 | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 | 10 | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 | 11 | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 | 12 | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 | 13 | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 | 14 | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 | 15 | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 | 16 | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 | 17 | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 | 18 | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital |  |  |  |  | 19 | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades |  |  |  |  | 20 | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional |  |  |  |  | 21 | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [6 empty] | 22 | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [6 empty] | 23 | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [6 empty] | 24 | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [6 empty] | 25 | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [6 empty] | 26 | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [6 empty] | 27 | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2.Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [6 empty] | 28 | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [6 empty] | 29 | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [6 empty] | 30 | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [6 empty] | 31 | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [6 empty] | 32 | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
| Otros Grupos étnicos | [6 empty] | 33 | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
PROGRAMAS PDD | Rom | [6 empty] | 34 | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
18 - Mejor Movilidad para Todos | Raizales | [6 empty] | 35 | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 36 | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [7 empty] | 37 | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
43 - Modernización institucional | [7 empty] | 38 | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [7 empty] | 39 | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [7 empty] | 40 | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [7 empty] | 41 | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [7 empty] | 42 | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
145 - Peatones y bicicletas | [7 empty] | 43 | 104278 | 49084 | 55194
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [7 empty] | 44 | 103962 | 48778 | 55184
147 - Transporte público integrado y de calidad | [7 empty] | 45 | 103448 | 48396 | 55052
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 46 | 102715 | 47923 | 54792
179 - Ambiente Sano | [7 empty] | 47 | 101971 | 47444 | 54527
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [7 empty] | 48 | 101260 | 46986 | 54274
190 - Modernización Física | [7 empty] | 49 | 99728 | 46141 | 53587
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [7 empty] | 50 | 97001 | 44730 | 52271
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [7 empty] | 51 | 93445 | 42931 | 50514
1.Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [7 empty] | 52 | 89853 | 41126 | 48727
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [7 empty] | 53 | 86123 | 39261 | 46862
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 54 | 82296 | 37385 | 44911
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [7 empty] | 55 | 78491 | 35569 | 42922
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [7 empty] | 56 | 74708 | 33799 | 40909
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [7 empty] | 57 | 70811 | 31979 | 38832
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [7 empty] | 58 | 66807 | 30117 | 36690
[8 empty] | 59 | 63071 | 28387 | 34684
[8 empty] | 60 | 59761 | 26856 | 32905
[8 empty] | 61 | 56749 | 25466 | 31283
[8 empty] | 62 | 53748 | 24086 | 29662
[8 empty] | 63 | 50833 | 22745 | 28088
[8 empty] | 64 | 47916 | 21407 | 26509
[8 empty] | 65 | 44929 | 20042 | 24887
[8 empty] | 66 | 41939 | 18676 | 23263
[8 empty] | 67 | 39086 | 17369 | 21717
[8 empty] | 68 | 36348 | 16117 | 20231
[8 empty] | 69 | 33755 | 14898 | 18857
[8 empty] | 70 | 31333 | 13708 | 17625
[8 empty] | 71 | 28832 | 12440 | 16392
[8 empty] | 72 | 26662 | 11342 | 15320
[8 empty] | 73 | 24625 | 10306 | 14319
[8 empty] | 74 | 22734 | 9334 | 13400
[8 empty] | 75 | 20994 | 8432 | 12562
[8 empty] | 76 | 19408 | 7603 | 11805
[8 empty] | 77 | 17988 | 7002 | 10986
[8 empty] | 78 | 16675 | 6510 | 10165
[8 empty] | 79 | 15472 | 6134 | 9338
[8 empty] | 80 Y MÁS | 89747 | 33084 | 56663