## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
| DEPENDENCIA: | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
8 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado Calidad: 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios.. | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP | Estrategia TEP | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 100% | En la SDM se han fortalecido los valores y principios de integridad a través de todas las activdades desarrolladas en la vigencia, y ahora se cuenta con más y mejores herramientas de denuncia y de lucha contra la corrupción. La SDM recibió reconocimiento distrital por ser una de las mejores estrategias 2019 de Transparencia por "Siempre TEP".
[10 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
9 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad Calidad: 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 14% | 100% | Para la vigencia fiscal evaluada, a través del equipo de trabajo asignado se logró dar cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditorias Internas versión 2019. Ahora bien, con la contratación de dos contratistas, se apoyó el ejercicio de evaluación, seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados. Es así como a través de comunicados internos se informó permanentemente al Representante legal de las situaciones observadas y de las oportunidades de mejora identificadas, circunstancias que socializaron en los ocho (8) Comités Institucionales de Coordinación de Control Internos desarrollados durante el año 2019.
[10 empty] | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2019 | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 12% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 14% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEPENDENCIA: |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: |  | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
8 | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 100% | 100% | 80%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 277014000 | 26768000 | 90920000 | 39046000 | 66280000 | 54000000 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23548304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42731696 | 66280000 | 100% | 80.51%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 120332560 | 0 | 22025514 | 64634457 | 33672589 | 0 | 0 | 33672589 | 0 | 0 | 0 | 6803408 | 8139684 | 806380 | 15062801 | 0 | 458154 | 2400290 | 0 | 0 | 33670717 | 99.99% | 100%
9 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 80%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 853449000 | 80231999 | 271080000 | 276759000 | 102978000 | 122400000 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 47388000 | 55590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102978000 | 100% | 85.66%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 130092899 | 0 | 75771599 | 23642133 | 60283667 | 0 | 29604500 | 30679167 | 0 | 18206000 | 7076167 | 5397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30679167 | 50.89% | 100%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 1130463000 | 106999999 | 362000000 | 315805000 | 169258000 | 176400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47388000 | 55590000 | 23548304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42731696 | 169258000 | 100% | 84.4%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 250425459 | 0 | 97797113 | 88276590 | 93956256 | 0 | 29604500 | 64351756 | 0 | 18206000 | 7076167 | 12200408 | 8139684 | 806380 | 15062801 | 0 | 458154 | 2400290 | 0 | 0 | 64349884 | 100% | 100%

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudaanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2019 | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | N.A: Se relaciona la meta producto a la cual está asociado el proyecto 965 pero el reporte de la amgnitud está a cargo del proyecto 1044 de la Dirección de Servicio al Ciudadano | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | 408 | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje | CONSTANTE | 80% | 89.14% | 90.8% | 90.95% | 80% | 80% | 0% | 0% | 91.06% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0% | 92.6% | 0% | 0% | 94.87% | 92.88% | 116.1% | 90.94% | N.A. | N.A. | N.A.

## 8
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 8 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | Movilidad Transparente y contra la Corrupción. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 965
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE01
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad
12. Nombre del indicador | Estrategia TEP |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas para la implementación de la estrategia de Transparencia, la Ética y la Probidad en la SDM
17. Fuente u origen de Datos | Registros y soportes administrativos - P.A.A.
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Junio | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 30%
Julio | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 100% | 30%
Agosto | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 100% | 30%
Septiembre | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 100% | 30%
Octubre | 10% | 40% | 10% | 40% | 100% | 100% | 40%
Noviembre | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 100% | 40%
Diciembre | 60% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Conjuntamente con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación Institucional y con la participación de la Subsecretaria de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad se logró adelantar el Cine Foro TEP con la presentación de las películas : Siete años, el niño que domo el viento y 99 casas. En total los participantes a estas jornadas de cine foro fueron de 491 colaboradores, los cuales asistieron en la sede calle 13 como en la sede Paloquemao. Teniendo en cuenta, la terminación de la actual administración, la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación lideraron la rendición de cuentas con información de 2019, por lo tanto, el sector Movilidad en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad adelanto la audiencia pública de rendición de cuentas 2019 el 2 de diciembre en las instalaciones de Compensar Av. 68 teatro planta baja. Se entregaron 500 plegables de rendición de cuentas en la audiencia pública y en los puntos de atención con las acciones realizadas por el sector en la vigencia 2019
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En la SDM se han fortalecido los valores y principios de integridad a través de todas las activdades desarrolladas en la vigencia, y ahora se cuenta con más y mejores herramientas de denuncia y de lucha contra la corrupción. La SDM recibió reconocimiento distrital por ser una de las mejores estrategias 2019 de Transparencia por "Siempre TEP".
33.Retrasos y soluciones | N/A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Fortalecimiento de la cultura de control social, transparencia y rendición de cuentas
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Jaime Daniel Arias Guarin |  | 40. Responsable del reporte |  | Nelly Karime Pérez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Julieth Rojas Betancour |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_8
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
| DEPENDENCIA: | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE CONTROL INTERNO
| SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
| META POA ASOCIADA | 8 - Implementar el 100% de la estrategia anual sobre Transparencia, Ética y Probidad - TEP
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Logística para actividades de Transparencia, Ética y Probidad - TEP | 60% | 1 | Contratar la logística para el desarrollo de actividades de Transparencia Etica y Probidad 2019-2020 | 30% | 2019-06-01 | 30% | 30 de junio | Se firmó contrato con COMPENSAR 1740-2019, para prestar servicios logisticos para desarrollar las actividades de Transparencia, Ética y Probidad
|  |  | 2 | Realizar cine foro TEP | 10% | 2019-10-01 | 10% | 2019-10-01 | Conjuntamente con el equipo de la Oficina Asesora de Planeación Institucional y con la participación de la Subsecretaria de Gestión Corporativa y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad se logró adelantar esta actividad con la presentación de las películas : Siete años, el niño que domó el viento y 99 casas. En total los participantes a estas jornadas de cine foro fueron de 491 colaboradores, los cuales asistieron en la sede calle 13 y en la sede Paloquemao.
|  |  | 3 | Realizar la segunda jornada de rendición de cuentas y diálogo ciudadano, sectoriales, respecto a la vigencia 2019 | 20% | 2019-12-01 | 20% | 2019-12-01 | Teniendo en cuenta, la terminación de la actual administración, la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación lideraron la rendición de cuentas con información de 2019, por lo tanto, el sector Movilidad en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad adelantó los diálogos ciudadanos y la audiencia pública de rendición de cuentas 2019 el 2 de diciembre en las instalaciones de Compensar Av. 68 teatro planta baja.
2 | Adquisición material POP para incentivar cultura TEP | 40% | 1 | Contratar la producción de material P.O.P. TEP 2019-2020 | 15% | 2019-12-01 | 15% | 2019-12-01 | Mediante contrato 20191841 con afectación al certificado de registro presupuestal No. 715 de diciembre de 2019, se firmó con la Imprenta Nacional la producción, impresión y entrega de material informativo alusivo al desarrollo de la estrategia TEP y el proceso de rendición de cuentas
|  |  | 2 | Aprobar la producción de material P.O.P. TEP | 10% | 2019-12-01 | 10% | 2019-12-01 | Mediante mensajes de correro electrónico remitidos entre la Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad y la Oficina Asesora de Planeación Institucional se realizó la aprobación del material necesario para la divulgación de la estategia TEP.
|  |  | 2 | Entegar material POP relacionado con integridad, y plegables de rendición de cuentas | 15% | 2019-12-01 | 15% | 2019-12-01 | Se entregaron 500 plegables de rendición de cuentas en la audiencia pública realizada el 2 de diciembre con las acciones realizadas por el sector en la vigencia 2019 y a la Dirección de Atención al Ciudadano
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## 9
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Hoja de Vida Indicador
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador
1. Código Meta | 9 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Control Interno |  | 5. Meta con territorialización | NO
6. Proyecto | Movilidad Transparente y contra la Corrupción |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 965
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PV01
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad
12. Nombre del indicador | Sostenibilidad del Subsistema de Control Interno |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento en la ejecución de las actividades propuestas para la implementación de la estrategia de sostenibilidad del Subsistema de Control Interno
17. Fuente u origen de Datos | Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI OCI de la vigencia 2019.
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2019
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de actividades programadas en la vigencia 2019
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia
23. Inicio de la Serie | 2019-02-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0%
Junio | 72% | 72% | 12% | 72% | 600% | 100% | 72%
Julio | 0% | 72% | 0% | 72% | 0% | 100% | 72%
Agosto | 0% | 72% | 0% | 72% | 0% | 100% | 72%
Septiembre | 14% | 86% | 14% | 86% | 100% | 100% | 86%
Octubre | 0% | 86% | 0% | 86% | 0% | 100% | 86%
Noviembre | 0% | 86% | 0% | 86% | 0% | 100% | 86%
Diciembre | 14% | 100% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Para el periodo de octubre a diciembre los contratistas realizaron las actividades asignadas y programadas en el PAAI, lo cual permitió dar cumplimiento al mismo en un 100%. Producto de estas actividades, se presentaron a la alta dirección las oportunidades de mejora correspondiente, con miras a generar un valor agregado para la SDM.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Para la vigencia fiscal evaluada, a través del equipo de trabajo asignado se logró dar cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditorias Internas versión 2019. Ahora bien, con la contratación de dos contratistas, se apoyó el ejercicio de evaluación, seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados. Es así como a través de comunicados internos se informó permanentemente al Representante legal de las situaciones observadas y de las oportunidades de mejora identificadas, circunstancias que socializaron en los ocho (8) Comités Institucionales de Coordinación de Control Internos desarrollados durante el año 2019.
33.Retrasos y soluciones | NA
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Las labores realizadas a través de la Oficina de Control Interno (OCI), además de promover una mejor cultura de control, contibuyen al mejoramiento de los procesos y actividades de la SDM, al cumplimiento de los objetivos propuestos, así como a la generación de alertas de manera oportuna sobre hechos o riesgos potenciales que puedan afectar el desempeño institucional. Es así que la OCI al ser el evaluador objetivo e independiente, contribuye a través de recomendaciones permanentes y de procesos de aseroria y acompañamiento a la toma de decisones por parte de la alta dirección.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Deicy Astrid Beltrán Angel |  | 40. Responsable del reporte |  | Nelly Karime Pérez Díaz
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Diego Nairo Useche Rueda |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz G.
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_9
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN: | 965 - MOVILIDAD TRANSPARENTE Y CONTRA LA CORRUPCIÓN
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
| SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
| META POA ASOCIADA | 9 - Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Estrategia para la sostenibilidad del Subsistema de Control Interno | 100% | 1 | Suscribir los contratos para la consolidación del equipo técnico de la OCI | 60% | 2019-04-01 | 0% | 2019-03-30 | Durante el perido reportado y de acuerdo con las modificaciones presentadas con ocasión al rediseño institucional no se realizó la suscripción de contratos para apoyar las actividades programadas por la OCI en cumplimiento del PAAI 2019. Sin embargo se adelanta la gestión para lograr la suscripción en el mes de Abril como esta programada.
|  |  | 2 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales para el segundo trimestre | 12% | 2019-06-30 | 72% | 2019-06-30 | Se suscribieron los contratos de prestación de servicios (2019-732 y 2019-1276) de los profesionales para apoyar ejercicios de evaluación, seguimiento y auditoria a los componentes del sistema de control interno y a los subsistemas de gestión implementados. Se realizaron las actividades programadas para este periodo en el PAAI, el cual con corte a Junio presenta un avance del 51%.
|  |  | 3 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales para el tercer trimestre | 14% | 2019-09-30 | 14% | 2019-09-01 | Para el periodo de julio a septiembre los contratistas vienen cumpliento el total de actividades peogamadas en el PAAI para la vigencia 2019, se realizaron las actividades programadas para este periodo en el PAAI, el cual con corte a Septiembre presenta un avance del 77.9%.
|  |  | 4 | Apoyar a la OCI en la realización de las actividades señaladas en el PAAI de la vigencia con los profesionales para el cuarto trimestre | 14% | 2019-12-30 | 14% | 2019-12-01 | Para el periodo de octubre a diciembre los contratistas realizaron las actividades asignadas y programadas en el PAAI, lo cual permitió dar cumplimiento al mismo en un 100%. Producto de estas actividades, se presentaron a la alta dirección las oportunidades de mejora correspondiente, con miras a generar un valor agregado para la SDM.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 100%

## Variables (hidden)
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DE LA CALIDAD | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0