## Consolidación Plan de acción
| PROGRAMA | No. | Acción definida en el PDSV 2017-20206 Decreto Distrital 813 del 28 de diciembre de 2017 | Estado | Actividades a Desarrollar A partir de 2020 (Armonizar con PDD 2020-2023) | Fecha de Inicio | Entidad Líder | Área
1.1 | Generación de capacidades al interior de las instituciones distritales comprometidas con la seguridad vial | 1.1.1 | Establecer el enfoque seguro en todas las acciones del recurso humano para adelantar la política de la Visión Cero. | En Ejecución | Actualización de Lineamientos en Materia de Seguridad Vial al interior de la SDM. Formular Lineamientos en Materia de Seguridad Vial para el Sector Movilidad. Directiva que recomienda, a las entidades del Sector, la aplicación de Lineamientos en Materia de Seguridad Vial. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Realizar acciones y estrategias en relación con la cultura ciudadana para la movilidad y la seguridad vial, incluyendo aquellas que promuevan un mejor comportamiento entre los distintos actores viales. Realizar actividades que generen apropiación en los ciudadanos en las temáticas relacionadas con seguridad vial en la ciudad y cultura ciudadana para la movilidad. | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[5 empty] | - La Secretaria Distrital de Salud-SDS continúa promoviendo la medida de restricción vehicular conocida como “Día sin carro y sin moto” de Bogotá normada actualmente por el Decreto 045 de 2020, la prohibición parqueo en la instalaciones de la SDS de automotores y motocicletas el primer jueves de todos los meses del año de febrero todos los primeros jueves del mes. - De la misma manera se promueve el uso de la bicicleta involucrando una transformación cultural, estimulando el ejercicio físico, caminar y reducir la dependencia de medios motorizados de desplazamiento. - Promulgación de mensajes de cuidado cuando se presentan riesgos e incidentes en la vía pública que pueden llevar a situaciones adversas a las tripulaciones de las ambulancias del programa de atención prehospitalaria. | 2020-01-02 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento.
|  | 1.1.2 | Transferir conocimiento de la SDM en la política de Visión Cero a las entidades públicas y privadas líderes en temas de ciudad. | En Ejecución | Capacitaciones al personal de la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte de Bogotá en temas de Seguridad Vial en el marco de la política de Visión Cero. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Realizar capacitaciones, charlas y talleres a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial (RESV), así como, divulgación y socialización a través de la página web de la RESV. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Transporte Privado
[5 empty] | Diseñar, hacer seguimiento y actualizar cuando se requiera, el contenido de los talleres, estrategias pedagógicas y técnicas didácticas para el buen desarrollo de los cursos de pedagogía para infractores. Implementar y desarrollar las estrategias pedagógicas y técnicas didácticas diseñadas para la realización de actividades enfocadas en seguridad vial y cultura ciudadana para la movilidad. | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
|  | 1.1.3 | Fortalecer la capacidad técnica al interior de Secretaría Distrital de Movilidad. | En Ejecución | Evaluar con la Dirección de Talento Humano, la inclusión de capacitación técnica en temas de seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020 . | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial Dirección de Talento Humano
1.2 | La seguridad vial como prioridad en la agenda pública | 1.2.1 | Impulsar el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional representado en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud y la Protección Social, la Dirección de Tránsito y Transporte - DITRA de la Policía Nacional y la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá. | En Ejecución | Participar de manera permanente y según convocatoria, en las mesas de trabajo generadas con participación de instancias nacionales y territoriales para impulsar el trabajo conjunto que de prioridad a la seguridad vial en la agenda pública. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[6 empty] | 2020-01-01 | SDM | Dirección e Inteligencia para la Movilidad
|  | 1.2.2 | Participar en la formulación de propuestas técnicas y normativas a nivel nacional para incidir en la mejora de la Seguridad Vial. | En Ejecución | Ejercer como enlace con las instancias nacionales (ANSV, MT, etc.) para apoyar en la formulación e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad vial que requieran propuestas técnicas y normativas a nivel nacional. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
|  | 1.2.3 | Crear una red de Instituciones Educativas para la seguridad vial. | En Ejecución | Planes de Movilidad Escolar. Se tiene previsto la realización de 42 PME para completar así 200 PME en igual número de IED | 2020-03-20 | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
|  | 1.2.4 | Acordar metas a desarrollar en la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial como mecanismo para la implementación y el seguimiento del PDSV. | En Ejecución | Liderar la convocatoria y realización de las sesiones de la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial, incluyendo en su desarrollo, la fijación de compromisos orientados al cumplimiento de las metas e indicadores del PDSV 2017-2026 y realizar el seguimiento trimestral a su implementación. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
|  | 1.2.5 | Mantener el tema de Seguridad Vial como prioridad en la agenda del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad. | En Ejecución | Presentar balance de siniestralidad en las sesiones del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Movilidad. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
|  | 1.2.6 | Generar un espacio interinstitucional de trabajo conjunto con las entidades del Distrito. | En Ejecución | Convocar a las diferentes entidades del Distrito y dependencias de la SDM a la Comisión Intersectorial de Seguridad Vial y hacer seguimiento a las Mesas de Trabajo que de ella se derivan, para tratar temas de seguridad vial según competencia, permitiendo la articulación interinstitucional con otras entidades adicionales a quienes conforman la instancia. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
1.3 | Datos para la seguridad vial | 1.3.1 | Mejorar la calidad de los datos a través de la tecnología, la captura de la información y el procesamiento de los datos, manteniendo la compatibilidad con el Sistema Nacional de Datos. | En Ejecución | PARTICIPACION EN MESAS DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL CONTRATO 2019-1869 A CARGO DE LA OTIC, EN LO CONCERNIENTE A RENOVACION DEL SIGAT | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
|  |  |  | En Ejecución | Realizar el seguimiento través de la tecnología, la captura de la información y el procesamiento de los datos. | 1/0172020 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  |  |  | En Ejecución | Administrar y operar el Sistema lnteligente de Transporte de Bogotá D.C. Artículo 23. Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte.
[5 empty] | Recopilar y consolidar datos y estadísticas de operación de tránsito para la toma de decisiones institucionales. Artículo 24 Dec 672/2018. Subdirección de Gestión en Vía. Se lleva el registro de siniestros simples, con lesionados y fallecidos a partir de información del NUSE, para que Dirección de Inteligencia pueda realizar los análisis que se requieran. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
[5 empty] | Recopilar y consolidar datos y estadísticas de control al tránsito y al transporte, para la toma de decisiones institucionales. Artículo 26. Subdirecciónde Control de Tránsito y de Transporte | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
|  | 1.3.2 | Incorporar herramientas de Big Data para el análisis de la accidentalidad vial. | En Ejecución | IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS CONFORME MESA TECNICA DE BIGDATA E INNOVACION (CIRCULAR 017 DE 2019) | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
[5 empty] | Realizar seguimiento a las mejoras realizadas en herramientas de Big Data para el análisis de la accidentalidad vial. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  | 1.3.3 | Generar canales para la consulta en línea de información cuantitativa y geográfica de la accidentalidad vial. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
[5 empty] | Realizar seguimiento a las mejoras realizadas en la consulta en línea de información cuantitativa y geográfica de la accidentalidad vial. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  | 1.3.4 | Tener a disposición de la ciudadanía herramientas virtuales para la seguridad vial. | En Ejecución | Realizar seguimiento a la calidad de los datos a través de la tecnología, la captura de la información y el procesamiento de los datos, manteniendo la compatibilidad con el Sistema Nacional de Datos. |  | SDM / POLICÍA | Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones
[5 empty] | Virtualización de trámites y consultas que permitan dar a conocer información relacionada con la Seguridad Vial (OP - IPATS), de conformidad a las competencias de la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. | 2020-01-01 | SDM / POLICÍA | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
|  | 1.3.5 | Generar un acuerdo con los organismos de salud para conocer y utilizar la información estadística de las víctimas en accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Planeación | - Intercambiar mensualmente la información de los vehículos de respuesta rapida-VRR que utilizan las instituciones de emergencia distritales ambulancias involucradas en incidentes viales a fin de adelantar acciones de capacitación y seguimiento por parte de la Secretaría de Salud. | 2020-04-30 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento.
[7 empty] | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
|  | 1.3.6 | Desarrollar una metodología de seguimiento periódica para conocer los costos por accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Ejecución |  |  | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
[5 empty] | Estudio costos siniestralidad vial |  | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad (pendiente definir viabilidad de la Directora)
[7 empty] | SDH | Despacho SDH
1.4 | Guías, manuales técnicos y normativa local bajo el enfoque de Visión Cero | 1.4.1 | Incluir en el Manual Distrital de Espacio Público criterios de seguridad vial que garantice una infraestructura segura. | En Planeación | Incluir el tema en la Agenda de la Subsecretaría de Planeación Territorial de la SDP. Revisión y eventual ajuste al interior de la SDP del documento de Manual de Calles de Bogotá con criterios de Seguridad Vial. Revisión conjunta y en mesas de trabajo conjuntas con la SDM del documento de Manual de Calles de Bogotá con criterios de Seguridad Vial. Compilación del documento de Manual de Calles de Bogotá Adopción del Manual de Calles de Bogotá mediante acto administrativo Distrital. | 17/03/2020 17/04/2020 29/05/2020 16/10/2020 17/11/2020 | SDP | Dirección de Vías Transporte y Servicios Públicos
[5 empty] | Apoyar la definición de criterios relacionados con infraestructura segura para incluir en el manual distrital de espacio público o el manual de calles de Bogotá, de acuerdo a las solicitudes de la SDP | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Infraestructura
|  | 1.4.2 | Publicar y reglamentar el Guía de Auditorías de Seguridad Vial Urbanas | Culminada | Se adoptó la Guía de Auditorías de Seguridad Vial en Vías Urbanas, mediante Resolución 122 del 15 de marzo de 2019 expedida por la SDM. | Culminada 15-mar-2019 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
1.5 | Redes y aliados | 1.5.1 | Generar la estrategia de redes empresariales encaminadas a fortalecer el conocimiento y la gestión en seguridad vial | Culminada | Evento de lanzamiento 02-ago-2018 https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/?q=calendario | Culminada 02-ago-2018 | SDM | Subdirección de Transporte Privado
|  | 1.5.2 | Realizar alianzas con la Academia y Centros de investigación. | En Ejecución | Realizar la Semana de la Seguridad Vial en conjunto con la Academía y Centros de investigación que manfiesten su interés o aporten a la misma. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Convenio de cooperación con la Universidad Nacional |  | SDM | Subsecretaría de Gestión de la Movilidad
[5 empty] | Revisar posible suscripción de Convenios u otras alianzas con la academia y centros de investigación. |  | SDM | Subsecretaría de Política de Movilidad
|  | 1.5.3 | Promover la cooperación de aliados Internacionales en materia de seguridad vial. | En Ejecución | Realizar la Semana de la Seguridad Vial en conjunto con aliados Internacionales en materia de seguridad vial, que manfiesten su interés o aporten a la misma. Continuar con la Segunda Fase de la Asistencia Técnica, en el marco de la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies (BIGRS) para la cual Bogotá fue elegida por segunda vez, iniciandose una Segunda Fase a partir de 2020 y por un periodo de seis años. http://internacional.secretariageneral.gov.co/noticias/bogot%C3%A1-elegida-segunda-vez-beneficiaria-la-iniciativa-global-la-seguridad-vial-bloomberg | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Promover acciones de cooperación con aliados internacionales en la Semana de la Bicicleta y otros escenarios en los cuales se encuentre viable involucrar temas de seguridad vial orientado a peatones y ciclistas como los actores más vulnerables, en programas de mejora de infraestructura, cultura ciudadana y comportamientos. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
|  | 1.5.4 | Hacer seguimiento a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV avalados por la Secretaría de Movilidad y enmarcados en la normativa vigente. | Cerrada en virtud del artículo 110 del Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019. | Esta acción se valida para posible cierre en virtud a lo determinado en el artículo 110 del Decreto Nacional 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" el cual modificó el artículo 12 de la Ley 1503 de 2019, y ordenó la expedición de la metodología de estructuración de planes estratégicos de seguridad vial en función del tamaño y la misionalidad de las empresas. Frente a lo cual la ANSV ha informado a la SDM mediante Radicado ANSV No. 20201100001271 y radicado SDm-21295 del 30 de enero de 2020 que: "En artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, eliminó el aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. A la fecha se está trabajando conjuntamente con los Ministerios de Transporte y de Trabajo para la expedición de la metodología de diseño e implementación en función del tamaño y misionalidad de las empresas señaladas en el precitado Decreto-Ley 2106 de 2019. (...) La metodología a expedir contendrá los lineamientos no sólo para el diseño, sino, para la implementación y verificación de los mismos. Se reitera que la Agencia Nacional de seguridad Vial, el Ministerio de transporte y el ministerio de Trabajo avanzan conjuntamente en la estructuración de deicha metodología." | Cerrada 21-nov-2019 Dec Ley 2106/2019 | SDM | Dirección de Planeación de la Movilidad
1.6 | Análisis de accidentes de tránsito (Siniestros viales) | 1.6.1 | Generar investigaciones a profundidad que permitan analizar las causas de los accidentes (siniestros viales) y así prevenir eventos futuros. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
[6 empty] | 2020-01-01 | SDH | Despacho SDH
[5 empty] | Elaborar el Análisis de siniestralidad por sitio de vivienda y estrato socioeconómico como insumo para la definición de acciones de pedagogía y cultura ciudadana | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
1.7 | Fortalecimiento de la normativa local en torno a la seguridad vial | 1.7.1 | Presentar una propuesta por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad en temas de normativa local para mejorar la seguridad vial en temas como: eco conducción, velocidad, sistemas de retención infantil, Planes de Manejo de Tránsito y Auditorías de Seguridad Vial, entre otros. | En Ejecución | Elaborar la Exposición de Motivos y Anexo Técnico para la reglamentación de 50 KPH como velocidad máxima en toda Bogotá D.C Revisar las competencias del Distrito para lo pertinente a normatividad asociada a Sistemas de Retención Infantil, dada la jerarquía de orden nacional en el tema. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Realizar la actualización del Concepto Técnico 16 “PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)”, de acuerdo con las normas actualizadas y vigentes en relación con los planes de manejo de tránsito (PMT), y teniendo en cuenta la priorización de los usuarios más vulnerables de la infraestructura vial (peatones y ciclistas), dentro de las cuales se encuentra promover la implementación de ciclorrutas en el marco de los planes de manejo de tránsito (PMT), según el lineamiento: “Es necesario que cada una de las alternativas planteadas promueva el uso de modos no motorizados (peatones y ciclistas) mediante la configuración de nueva infraestructura provisional por obra o la conexión a otras ciclorrutas y/o pasos peatonales existentes, de acuerdo con las condiciones mínimas definidas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM); o en su defecto, se garantice dicha infraestructura en todo momento (cuando exista), bajo las mismas condiciones en cuanto a sección transversal y seguridad vial”. Remitir comunicado al Ministerio de Transporte, solicitando la información del personal requerido y la normatividad sancionatoria relacionada con planes de manejo de tránsito (PMT). Remitir memorando a la Oficina de Seguridad Vial (OSV) y a la Dirección de Inteligencia para la Movilidad (DIM), solicitando el concepto del numeral denominado “Análisis de Siniestralidad Vial” que hace parte de la actualización del Concepto Técnico 16 “PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)” y el cual será modificado. | 2020-03-24 | SDM | Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito
[5 empty] | Continuar con la estructuración de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones. La política pública se encuentra en la fase de agenda pública dentro del respectivo ciclo de políticas. Se han realizado 3 mesas de trabajo con actores distritales y nacionales y se conformó una mesa de seguimiento con el sector movilidad, ambiente y hábitat del distrito. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Gestión Social
2.1 | Plan de Seguridad Vial del Motociclista PSVM | 2.1.1 | Desarrollar el Plan de Seguridad Vial del Motociclista dentro de la estrategia de seguridad vial del Distrito y disponer de los recursos técnicos y financieros para su implementación. | En Ejecución | Continuar con la ejecución de las acciones previstas en el Título III del Decreto 813 de 2017 PDSV buscando la implementación de un 40% adicional de esta Plan en la vigencia del PDD 2020-2024. Consolida seguimiento la OSV a partir de los reportes de actividades desarolladas por las diferentes áreas de la SDM y demás entidades de la CISV que son responsables de la ejecución de dichas acciones. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | - Promover la continuidad de reuniones con referentes de la Secretaria de Movilidad y de referentes de los grupos llamados moteros, para la programación de los cursos de Primer Respondiente y otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres. - Realizar demanda inducida para la realización del curso Primer Respondiente modalidad virtual. | 2020-01-17 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
2.2 | Usuarios informados | 2.2.1 | Comunicar de manera continua los avances en el Plan Distrital de Seguridad Vial por cada una de las instituciones involucradas y evaluar su resultado. | En Ejecución | Coordinar con las dependencias homólogas de las entidades del sector movilidad las estrategias de comunicación y divulgación que se requieran desarrollar en conjunto. Liderar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de resultados de políticas públicas, planes, programas y proyectos estratégicos para la promoción de la cultura ciudadana sobre la movilidad. Formular y evaluar las estrategias de consecución de recursos, alianzas, convenios, entre otros, con las organizaciones del sector público y privado, para la ejecución de estrategias en materia de comunicaciones y cultura ciudadana. Art. 5 Decreto 672/2018 rediseño SDM | 2020-04-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[5 empty] | Divulgación de acciones de seguridad vial a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial https://redempresarial.movilidadbogota.gov.co/ | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Transporte Privado
[5 empty] | En las sesiones de la CISV se comunica trimestralmente los resultados del seguimiento de la evaluación de las cifras de siniestralidad y demás indicadores planteados en el PDSV, conforme a las competencias señaladas en el Decreto 185/2012. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
|  | 2.2.2 | Dar a conocer los datos de siniestralidad vial para generar información, impacto y compromiso en la ciudadanía. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad
[5 empty] | Diseño y evaluación de campañas y piezas comunicacionales. | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
2020-03-02 | Cambio comportamental | 2.3.1 | Diseñar, implementar y evaluar campañas enfocadas a factores de riesgo. |  | Identificar factores de riesgo Realizar el diseño de la campaña de acuerdo al factor de riesgo establecido implemantación, seguimiento y evaluación del impacto de la campaña | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[7 empty] | IDIGER | Subdirección para Manejo de Emergencias
IDRD
|  | 2.3.2 | Formar en seguridad vial, a través de acciones pedagógicas, a los diferentes usuarios de la vía, empresas de transporte e instituciones educativas. | En Ejecución | Establecer y colocar a disposición del peticionario el portafolio de capacitaciones Concertar tiempos y espacios de capacitación Implementar las capacitaciones y acciones pedagógicas | 2020-02-04 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad y Oficina de Gestión Social
|  | 2.3.3 | Fortalecer el programa de Promotores Escolares en Seguridad Vial - PESVI, en instituciones educativas públicas y privadas. | En Ejecución | N/A |  | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | Concertar con las instituciones educativas tiempos y espacios de formación de estudiantes Implementar las capacitaciónes Planeación e implementación del IX Foro de PESVI | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
|  | 2.3.4 | Diseñar estrategias lúdico pedagógicas de seguridad vial en diferentes escenarios y evaluar su impacto. | En Ejecución | Diseñar la oferta de fomación (módulos de capacitación, piezas teatrales, juegos de gran formato) Implementar, hacer seguimiento y evaluación de impacto de las acciones pedagógicas | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[7 empty] | IDIGER | Subdirección para Manejo de Emergencias
IDRD
|  | 2.3.5 | Hacer seguimiento a los asistentes al curso de infractores e identificar reincidencias. | En Planeación | Se remitieron los informes de reinicidencia para el respctivo analisis |  | SDM | Dirección de Atención al Ciudadano
|  | 2.3.6 | Diseñar e implementar un curso especial para infractores reincidentes. | En Planeación | Diseño y estudio de viabilidad del curso para los infractores reinicidentes en normas de transito |  | SDM | Dirección de Atención al Ciudadano
2.4 | Estrategia de capacitación a conductores y eco-conducción | 2.4.1 | Generar escenarios de capacitación dirigidos a todos los conductores profesionales de empresas de transporte de carga, transporte público individual, transporte público del SITP, transporte especial, escoltas, empresas de distribución, y evaluar su efectividad. | En Ejecución | Desarrollar acciones pedagógicas a través de la ejecución de contratos con terceros y de las acciones del equipo de pedagógia de la OACCM | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[5 empty] | Realizar socializaciones y capacitaciones a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Transporte Privado
|  | 2.4.2 | Difundir buenas prácticas en eco-conducción y seguridad vial. | En Ejecución | Realizar socialización y capacitaciones para difundir buenas prácticas en eco-conducción y seguridad vial. | 2020-01-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[5 empty] | Realizar socialización y capacitaciones para difundir buenas prácticas en eco-conducción y seguridad vial, a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Transporte Privado
3.1 | Seguimiento y control de ambulancias | 3.1.1 | Generar un mecanismo de control para la asignación de ambulancias para atender accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Ejecución | - Articulación al interior de la SDS entre las Direcciones de Calidad y la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias , acerca de las novedades de habilitación de las ambulancias a nivel distrital, además de las directrices establecidas en el Sistema de Emergencias Médicas - SEM. |  | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
|  | 3.1.2 | Inventariar el estado de habilitación de las ambulancias. | Culminada | Desde la Dirección de Calidad, se comparta con la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias las novedades de habilitación de las ambulancias a nivel distrital. | Culminada Diciembre de 2018. Sin embargo, SDS continúa con actividades adicionales en 01/01/2020 | Secretaría de Salud | Subdirector de Gestion del Riesgo en Emergencias y Desastres
|  | 3.1.3 | Diseñar e implementar un programa de control de atención a víctimas. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
3.2 | Atención a víctimas de accidentes de tránsito (Siniestros viales) | 3.2.1 | Definir los lineamientos orientados a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales) para la ciudad. | En Ejecución | A partir de la Consuloría desarrollada en 2018-2019 se estableceran las condiciones necesarias para iniciar la operación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales COVSV, a través de un convenio u otra figura legal que permita entregar a un tercero que tenga la capacidad técnica para su operación. Desarrollando las actividades de acuerdo con el cronograma previsto. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial y Oficina de Gestión Social
|  | 3.2.2 | Promover la participación de asociaciones de víctimas. | En Ejecución | De acuerdo con ficha técnica de indicador 3.2 remitida por SDG, la descripción del producto corresponde a: "Se investigara de que manera estan enfocadas y conformadas las Asociaciones de Victimas de Accidentes de Transito". | Año 2020 para reporte trimestral | Secretaría de Gobierno | Dirección de Convivencia y Diálogo Social
[5 empty] | Realizar la conmemoración del Día de las Víctimas de Siniestros Viales que se hace en el mes de noviembre. | 2020-11-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial y Oficina de Gestión Social
3.3 | Fortalecimiento de la atención de víctimas a nivel pre-hospitalario | 3.3.1 | Coordinar con las autoridades de salud una adecuada y rápida atención a víctimas de accidentes de tránsito (siniestros viales). | Culminada Referenciar fecha | Tras la activación recibida de la línea 123, de acuerdo con disponibilidad de recursos de ambulancia, el médico regulador asigna ambulancia básica o medicalizada según las características del incidente. | Culminada Diciembre de 2018. Sin embargo, SDS continúa con actividades adicionales en 01/01/2020 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
|  | 3.3.2 | Analizar los antecedentes y revisar la viabilidad de reactivar el programa de médicos en motocicleta permitiendo tiempos menores de respuesta y de apoyo a las víctimasluego de la ocurrencia del accidente de tránsito (siniestro vial). | Por programar a partir de 2020 | Esta actividad está postergada en razón a que los mismos no aparecieron en la nueva norma de habilitación publicada de manera reciente por el Ministerio de Salud y Protección Social. | NA | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
3.4 | Protocolo para la circulación de vehículos de emergencia en carriles exclusivos del sistema Transmilenio | 3.4.1 | Generar el protocolo para el uso del carril exclusivo del sistema Transmilenio por parte de vehículos de emergencia, las actividades de capacitación y socialización asociadas, y su puesta en marcha. | En Ejecución | Se está a la espera del ajuste al documento para ser puesto a consideración de los Secretarios de Salud y Movilidad a fin de expedir el acto administrativo y posterior a ello realizar la promulgación del documento entre las empresas,tripulaciones de ambulancias integrados al SEM. | 2020-02-27 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
[7 empty] | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TM
3.5 | Obligatoriedad del programa del primer respondiente en colegios, conductores del SITP, conductores vehículos de emergencia | 3.5.1 | Garantizar el desarrollo del programa del primer respondiente en el marco del Acuerdo 633 de diciembre de 2015"Por el cual se fortalece el sistema distrital de gestión de riesgo, en promoción y prevención de las emergencias y desastres con la participación de la comunidad y funcionarios del Distrito debidamente capacitados en primer respondiente". | En Ejecución |  |  | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
[7 empty] | IDIGER | Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres
[5 empty] | - Continuar con la oferta del curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda! curso 100% Virtual o cuando acabe la pandemia el presencial así como ofertar otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres, emergencias y desastres. - Continuar en la articulación con los referentes de Transmilenio para la oferta de los cursos de acuerdo a que lo permita la dinámica generada por la pandemia COVID19. - Para el mes de abril se tiene proyectado con Transmilenio y Secretaria de Educación socializar el recurso interactivo de la Secretaria de Salud ¿Quién quiere estar libre de COVID -19? e incluir una cohorte en el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud y a su componente práctico quedará pendiente hasta que sea seguro citar a los participantes y sean levantadas las medidas de salud pública por la pandemia. | 2020-02-01 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
|  | 3.5.2 | Trabajar con docentes o acompañantes de ruta, de instituciones educativas para la multiplicación del programa del primer respondiente, a través de la capacitación virtual. | En Ejecución
[5 empty] | Realización del curso de primer respondiente (a realizar por la Dirección de Talento Humano en el marco del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo). | Por definir | SDE | Director de Bienestar Estudiantil
|  | 3.5.3 | Capacitar en el programa del primer respondiente a conductores del SITP. |  |  | 2020-01-01 | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad
|  |  |  | En Ejecución | - Continuar con la oferta del curso Primer Respondiente ¡Gente Que Ayuda! curso 100% Virtual o cuando acabe la pandemia el presencial así como ofertar otros cursos relacionados con las urgencias, emergencias y desastres, emergencias y desastres. - Continuar en la articulación con los referentes de Transmilenio para la oferta de los cursos de acuerdo a que lo permita la dinámica generada por la pandemia COVID19. - Para el mes de abril se tiene proyectado con Transmilenio y Secretaria de Educación socializar el recurso interactivo de la Secretaria de Salud ¿Quién quiere estar libre de COVID -19? e incluir una cohorte en el Curso Primer Respondiente virtual ofertado por la Secretaria Distrital de Salud y a su componente práctico quedará pendiente hasta que sea seguro citar a los participantes y sean levantadas las medidas de salud pública por la pandemia. | 2020-02-01 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento
|  | 3.5.4 | Promover que algunos lugares estratégicos en la ciudad (Centros comerciales, grandes superficies, universidades, etc.) cuenten con personal capacitado para ser primeros respondientes en accidentes de tránsito (siniestros viales). | En Ejecución
3.6 | Convenios e intercambio de experiencias entre entidades de emergencia | 3.6.1 | Llevar a la práctica uno o más intercambios de experiencias de organismos de emergencia que atienden accidentes de tránsito (siniestros viales). | Por programar a partir de 2020 |  | 2020-01-01 | Secretaría de Salud | Secretaría Distrital de Salud
3.7 | Seguimiento a las víctimas y relatos de experiencias | 3.7.1 | Incorporar la experiencia de las víctimas en la prevención de eventos futuros. | En Ejecución | Apoyo en la estrategia comunicacional del programa de atención a víctimas diseñado por la OGS. | 2020-04-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
[5 empty] | De acuerdo con ficha técnica de indicador 3.7 remitida por SDG, la descripción del producto corresponde a: "Se investigara como la experiencia de las Victimas nos pueden ayudar en la Prevención de Eventos Futuros". | Año 2020 para reporte semestral | Secretaría de Gobierno | Director de Convivencia y Diálogo Social
|  | 3.7.2 | Llevar a cabo una estrategia de comunicaciones sobre la experiencia de víctimas. | En Ejecución | Elaboración de estrategias comunicacionales de las actividades de conmemoración del día internacional de las víctimas | 2020-10-01 | SDM | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
4.1 | Programa de Gestión de la Velocidad - PGV | 4.1.1 | Elaborar e implementar el Plan de Gestión de la Velocidad -PGV. | En Ejecución | Estructurar documento técnico y demás soportes para la implementación de la medida de 50 KPH en dos corredores adicionales: Av. Caracas y Autopista Sur. Elaborar la Exposición de Motivos y Documento Técnico Soporte para la expedición del Decreto que establezca el límite de velocidad máxima de 50KPH en Bogotá. D.C.. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
4.2 | 4.2 Tratamiento de puntos críticos | 4.2.1 | Conformar un equipo profesional en la Secretaría Distrital de Movilidad que desarrolle el proceso de tratamiento de puntos críticos e inspecciones en vía. | En Ejecución | - Dar continuidad a un equipo el cual consta de 11 Profesionales especializados (de los cuales 1 profesional está certificado como auditor en Seguridad Vial) y 11 profesionales de apoyo, con dicho equipo se realizan los analisis correpondientes para puntos criticos en las localidades y corredores , adicionalmente se identifican puntos críticos objeto de programación y realización de inspecciones de seguridad vial. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
|  | 4.2.2 | Identificar los puntos o tramos críticos en la red vial, y proponer mejoras de tráfico calmado por localidad, para mejorar la seguridad vial. | En Ejecución | Entregar a las áreas que lo requieran (DPM, DIT, DGTCTT, etc.) los análisis de siniestralidad | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | -Revisar boletín de siniestralidad por localidad suministrado por la OSV para identificar puntos criticos. - Realizar analisis mensuales de seguimiento respecto a velocidades y siniestralidad a los corredores principales con el fin de identicar puntos criticos. - Efectuar recorridos periodicos a corredores para identificar deficiencias y analizar posibles soluciones. - Asistir a algunos espacios de participación ciudadanos identificando puntos críticos en asocio con la comunidad. - Analizar los mapas de calor de siniestralidad suministrados por la DIM. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
[5 empty] | Implementar zonas con dispositivos de control de velocidad, traficos calmados y pictogramas por localidades | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización)
|  | 4.2.3 | Implementar mejoras en infraestructura en diferentes intersecciones viales de la ciudad. | En Ejecución | Demarcar intersecciones semaforizadas, pasos peatonales y pasos cebra. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización)
|  | 4.2.4 | Generar intervenciones de calles completas, con la participación de la comunidad, y espacios adecuados para el disfrute (recuperación de plazas, barrios seguros, zonas comerciales, restaurantes, y esparcimiento). | En Ejecución | Continuar con el Programa de Acciones Integrales para la Seguridad Vial "Plazoletas Bogotá", el cual contará con la Asistencia Técnica de Bloomberg Associates y NACTO GDCI como parte de la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies (BIGRS). Se ha fijado como meta intervenir cuatro (4) plazoletas anuales en la vigencia del PDD 2020-2020, iniciando con las dos primeras en el segundo semestre de 2020. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[5 empty] | Dentro del Plan de Movilidad Peatonal se está generando una metodología para la "Priorización redes peatonales" bajo el enfoque de calles completas, en lugares en redes barriales enfocadas en el acceso al transporte público, equipamientos educativos, plazoletas y parques para la movilidad de mujeres y niños. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
[5 empty] | Implementación de plazoletas en diferentes localidades | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Ingeniería de Tránsito (Subdirección de Señalización)
|  | 4.2.5 | Diseñar e implementar una estrategia de regulación de velocidad en las zonas con alta afluencia de peatones vulnerables. Se priorizarán todas las zonas de tráfico calmado alrededor de instituciones educativas y zonas donde permanecen personas mayores, a saber: centros Día, centros Noche y centros de Protección | En Ejecución | Acompañar a las dependencias que tienen las aproximaciones con la comunidad, las acciones de señalización y las intervenciones en la infraestructura en las zonas relacionadas con las redes priorizadas de peatones que, buscaran informar, concientizar y transformar las dinámicas de los actores para el beneficio de las dinámicas barriales y de los actores más vulnerables. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
[5 empty] | Realizar análisis y seguimiento por medio de informes semanales de velocidad a 14 corredores principales, identificando tramos de alta velocidad en zonas de alta afluencia peatonal, gestionando las alertas con las dependecias correspondientes. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía)
[5 empty] | • Llevar a cabo el analisis de prefactibilidad para la implementacion de controles semaforicos en puntos criticos, como insumo para la toma de decisiones, en las zonas con alta afluencia de peatones vulnerables. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Semaforización
[5 empty] | Implementación de desarrollos de zona escolar, dispositivos de control de velocidad, traficos calmados. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Señalización
|  | 4.2.6 | Mejorar la visibilidad en los puntos críticos a través de iluminación, reubicación de señales o de semáforos, la poda de árboles y demás acciones preventivas. | En Ejecución | Mantenimiento de la señalización vertical en todas las localidades | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Señalización
[5 empty] | • Llevar a cabo la revisión y generación de listado de interecciones con problemas de visibilidad par priorizar la poda de árboles, con el fin de mejorar la visibilidad de los semáforos. Solicitud que se envia anualmente a la UAESP para su respectiva gestión. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Semaforización
[5 empty] | - Efectuar recorridos periodicos en los 14 corredores principales identificando problemas de visibilidad, seguridad vial y congestión. - Gestionar las acciones necesarias al interior de la SDM y ante las diferentes entidades del Distrito para mitigar las problemáticas identificadas. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
|  | 4.2.7 | Realizar estudios de análisis de conflictos, como insumo para la toma de decisiones. | En Ejecución | Realizar análisis de conflictos en los diferentes puntos críticos identificados. Dichos análisis contemplan la revisión de conflictos como entrecruzamientos , cambios de trayectoria, conflictos veh-veh, veh-peaton. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
4.3 | PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL URBANA - ASV | 4.3.1 | Formar auditores de seguridad, generando capacidad institucional en el Distrito. | En Ejecución | Evaluar con la Dirección de Talento Humano, la inclusión de formación de auditores en seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020 . | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial Dirección con la Dirección de Talento Humano.
[5 empty] | Avanzar con la Dirección de Talento Humano, para la inclusión de formación de auditores en seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020 | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía)
[5 empty] | Evaluar con la Dirección de Talento Humano, la inclusión de formación de auditores en seguridad vial en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2020 . | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Infraestructura
|  | 4.3.2 | Realizar Auditorías de Seguridad Vial a los proyectos viales a partir de la etapa de diseño, construcción y operación, una vez La Secretaria Distrital de Movilidad adopte la Guía de Auditorías de Seguridad Vial Urbana. | En Ejecución | Realizar Auditorías de Seguridad Vial programadas para la vigencia, de acuerdo al Plan anual de ASV 2020 priorizado por la Subdirección de Infraestructura. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Infraestructura
[5 empty] | Realizar el plan de auditorias de seguridad vial a proyectos en etapa de operación de manera trimestral. Ejecutar el plan de auditorias de seguridad vial a proyectos en etapa de operación. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía)
[5 empty] | Se tiene previsto estructurar un proceso de contratación de auditorías de seguridad vial, con el fin de auditar los proyectos en las etapas de factibilidad y estudios y diseños, priorizando los proyectos que cuentan con diseños y están próximos a iniciar la etapa de construcción. Se estima tener el proceso estructurado para finales del primer semestre de 2020, para iniciar el proceso de selección y adjudicación durante el segundo semestre del 2020. | 2020-03-01 | IDU | Dirección Técnica de Proyectos
|  | 4.3.3 | Realizar inspecciones de seguridad vial a paraderos. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TMSA
[5 empty] | Evidenciar hallazgos de seguridad vial a los paraderos ubicados en el área de influencia directa de los proyectos a los cuales se les realice una Auditoría de Seguridad Vial, desde la Subdirección de infraestructura. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Infraestructura
[5 empty] | Apoyar en la realización de inspecciones de seguridad vial a paraderos | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Gestión en Vía)
|  | 4.3.4 | Aportar en la definición de la localización de futuros paraderos y en la reubicación de paraderos de transporte público existentes, con criterios de seguridad vial y lo establecido en el Manual Distrital de Espacio Público una vez éste sea adoptado. | En Ejecución |  | 2020-01-01 | TMSA | Dirección Técnica de Seguridad. TMSA
[5 empty] | Evaluar y definir la localización de futuros paraderos y en la reubicación de paraderos de transporte público existentes, con criterios de seguridad vial y lo establecido en el Manual Distrital de Espacio Público una vez éste sea adoptado. | 2020-04-01 | SDM | Subdirección de Transporte Público
|  | 4.3.5 | Garantizar que las intersecciones semaforizadas cuenten con las condiciones adecuadas para el tránsito de usuarios vulnerables. | En Ejecución | • Implementar complementos para pasos peatonales y biciusuario en intersecciones nuevas y semaforizadas, de acuerdo a los recursos disponibles. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Semaforización
4.4 | Herramienta de reporte de daños en la infraestructura y en la señalización | 4.4.1 | Desarrollar el sistema de reporte de huecos y evidenciar oportunidades de mejora de la infraestructura, de la señalización horizontal y vertical. | En Ejecución | • Durante la vigencia 2020 se continuará con las actividades de complemento de los datos de la información incorporada en el aplicativo de daños puntuales de la SDM, como son la verificación del campo Localidad, el código CIV y el PK_ID_CALZADA, para alcanzar la totalidad de esta información, una vez por mes. • El envió de un archivo de tipo en formato (*.shp) que contenga los daños puntuales del IDU para el año 2019 y 2020 en un radio de 15 mts, de forma mensual. • Asegurar que el aplicativo de daños puntuales de la SDM funcione adecuadamente para garantizar la incorporación de la información y gestión por parte de la SDM. | 2020-01-11 | IDU | Dirección Técnica de Proyectos.
[5 empty] | SIGMA Creación de una herramienta para centralizar e integrar la información requerida para la adecuada gestión de pavimentos de las vías locales, relacionada con: Formulación Planeación Programación Ejecución Seguimiento de la conservación de la malla vial local Diseño de artefactos para la toma de decisiones oportuna sobre la gestión de la conservación de las vías locales. Automatización de procesos para la comunicación y coordinación de los actores y roles que participan en la conservación de la malla vial local. Intercambio y publicación de información geográfica con otros actores del Distrito como el IDU y la Secretaría de Movilidad. | 2020-01-01 | UMV | Despacho y Subdierección Técnica de Producción
|  | 4.4.2 | Incorporar la seguridad vial como criterio prioritario en el modelo de mantenimiento vial y en la priorización de intervenciones viales a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento Vial. | En Ejecución | Se prevé incorporar el criterio seguridad vial en los modelos de priorización que se estructurarán para los programas de conservación con cargo a los presupuestos de las próximas vigencias, actividad se desarrollará en el último bimestre del 2020. En ese orden de ideas, la etapa precontractual se desarrollará en el primer semestre del 2021 y el inicio de obras se dará en el segundo semestre de ese año. | 2020-11-01 | IDU | Dirección Técnica de Proyectos.
[5 empty] | PROCEDIMIENTO IMV-PRR-003 Se elaboró el procedimiento para realizar acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad, en el marco de la función C y parágrafo del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones”, Decreto 064 de 2015 “Por el cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones “Decreto 813 de 2017” por el cual se adopta el plan distrital de seguridad vial y de Motociclistas 2017-2026”. Por otro lado, en concordancia con el plan de desarrollo se establece el programa mejor movilidad para todos que busca reducir la congestión y accidentalidad, entre otros, por los excesivos huecos que emergen por falta de mantenimiento y rehabilitación en la malla vial. Definir las actividades, que permita realizar de manera oportuna las intervenciones que requieran en cualquier tipo de malla vial de la ciudad y que por su carácter de peligrosidad (Huecos) requieran ser atendidas de manera inmediata, en el marco del plan seguridad vial, Identificar, ejecutar y reportar al IDU las acciones de movilidad en la malla vial. | 2020-01-01 | UMV | Despacho y Subdierección Técnica de Producción
4.5 | Componente de seguridad vial durante la ejecución de obras | 4.5.1 | Generar el procedimiento de control en la entrega de las obras de empresas de servicios públicos en coordinación con el comité operativo de obras de infraestructura de servicios públicos del Distrito Capital. | En Ejecución | Se planea dar continuidad al comité operativo de obras de infraestructura del distrito capital por medio del cual se hace la coordinación de obras de redes de servicios públicos a fin de mitigar el impacto en la ciudad, adicionalmente mediante la revisión previa por medio del Sistema de información geográfico del IDU SIGIDU, se hace un filtro a fin de verificar la reserva del segmento vial y lograr una intervención conjunta entre las ESP y entidades Distritales. | 2020-01-16 | IDU | Dirección Técnica de Proyectos.
|  | 4.5.2 | Definir e implementar acciones encaminadas a brindar protección al personal de limpieza de las vías: señales reflectivas, conos, quienes deben utilizar y contar con los elementos de protección necesarios. | En Ejecución | Definir los elementos mínimos de protección personal para el personal de limpieza de las vías y realizar un video y una guía que pueda ser socializada a través de la Red Empresarial de Seguridad Vial | 2020-01-01 | UAESP (SDM) | Dirección de Planeación de la Movilidad
4.6 | Recorridos seguros hacia las instituciones educativas | 4.6.1 | Identificar y promover caminos seguros a pie y en bicicleta para las comunidades educativas. | En Ejecución | Acciones RedProtectora ACB y Ciempies | 2020-03-20 | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | Implementar un modelo operativo para el desplazamiento y acompañamiento de estudiantes que se movilizan a pien y en bicicleta, este modelo contará con un grupo de guías para el desarrollo de actividades como acompañamientos en vía, monitoreos, seguimientos y apoyos en vía con el fin de brindar seguridad y espacios de aprendizaje. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
[5 empty] | Se buscará la priorización de los corredores que actualmente se usan para acceder a colegios distritales, para el mejoramiento de intersecciones y corredores que los programas como el Ciempiés y Urban 95 utilizan, esto, focalizando los esfuerzos en las mejoras necesarias para los niños y las madres se muevan en las cercanías a sus casas y sus colegios. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de la Bicicleta y el Peatón
|  | 4.6.2 | Promover mejoras en las condiciones de movilidad de las rutas de transporte escolar. | En Ejecución | Implementación de la plataforma tecnológica Bus School a la modalidad de rutas escolares y su operación de rutas escolares para su respectivo seguimiento en tiempo real. | 13/01/2020 inicia con rutas docentes 20/01/2020 inicia con rutas de estudiantes. | SED | Director de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | Ruta Pila - Implementar controles para la revisión de vehículos del servicio escolar en instituciones educativas y corredores viales de la ciudad, para disminuir el riesgo de accidentalidad, de acuerdo a a normatidad vigente y a las competencias de la subdirección de control de tránsito y transporte. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
[5 empty] | - Realizar mediante el grupo de gerencias de área y el CGT medición de tiempos de viaje y seguimiento a carriles escolares durante su funcionamiento. - Intervenir a través del grupo operativo en via para garantizar las condicones de movilidad de los corredores. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Gestión en Vía
5.1 | Control para la seguridad vial | 5.1.1 | Fortalecer la estrategia de control de velocidad. | En Ejecución | Coordinar, hacer seguimiento y disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo los controles operativos en vía destinados a la regulación de la velocidad en los diferentes corredores de la ciudad de acuerdo a las competencias de la subdirección de control de tránsito y transporte. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
[5 empty] | Adelantar análisis de siniestralidad que sirvan como insumo a la toma de decisiones para fortalecer la estrategia de control de velocidad, según requerimiento. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[6 empty] | 2020-01-01 | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.1.2 | Instalar medios automáticos para el control de la velocidad de acuerdo con la normatividad nacional vigente o la que la modifique y la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte. | En Ejecución | Poner en funcionamiento sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de presuntas infracciones de tránsito orientados a fortalecer politicas y programas de seguridad vial en el distrito. Hacer seguimiento periodico de indicadores defnidos para la evaluación del funcionamiento de estos dispositivos de acuerdo al alcance de la subdirección control de tránsito y transporte. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
|  | 5.1.3 | Fortalecer la estrategia de control de embriaguez. | En Ejecución | Coordinar, hacer seguimiento y disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo los controles operativos en vía destinados a fortalecer la estrategia de control de embriaguez en los diferentes corredores de la ciudad de acuerdo a las competencias de la subdirección de control de tránsito y transporte. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte
[6 empty] | 2020-01-01 | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.1.4 | Identificar los comportamientos generadores de riesgo que más contribuyen al aumento de cifras de morbi-mortalidad y fortalecer las acciones de control. | En Ejecución | Adelantar investigaciones para determinar la incidencia del factor humano en la ocurrencia de siniestros viales | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Gestión Social - Dirección de Inteligencia para la Movilidad
[5 empty] | Adelantar análisis de siniestralidad que permitan identificar los comportamientos generadores de riesgo que más contribuyen al aumento de cifras de morbi-mortalidad, según requerimiento. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Seguridad Vial
[6 empty] | 2020-01-01 | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
5.2 | Tecnología para la seguridad vial | 5.2.1 | Crear el sistema de registro de la velocidad promedio de los principales corredores de la ciudad. | En Ejecución | Realizar seguimiento al sistema de registro de la velocidad promedio de los principales corredores de la ciudad. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
|  | 5.2.2 | Generar acciones automatizadas hacia la seguridad a partir del Programa de Detección Electrónica de Infracciones del Centro de Gestión de Tráfico. | En Ejecución | Realizar seguimiento a las acciones automatizadas hacia la seguridad a partir del Programa de Detección Electrónica de Infracciones del Centro de Gestión de Tráfico | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
[5 empty] | Generar e implementar estrategias para el control del tránsito y transporte enfocadas al fortalecimiento de la seguridad vial apartir del análisis de información de los Sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de presuntas infracciones - SAST dentro de las competencias de la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte
|  | 5.2.3 | Usar los medios y herramientas tecnológicas, de acuerdo a la normatividad vigente, para ejercer la función de vigilancia y control para la seguridad vial. | En Ejecución | Implementar y hacer seguimiento a la operación de dispositivos móviles para el apoyo del control en vía y los Sistemas Automaticos y Semiautomaticos para la detección de presuntas infracciones de tránsito - SAST, generando planes y programas para el control del tránsito y transporte para la seguridad vial a partir de la normatividad vigente y de las compentencias de las Subdirección de Control de Tránsito y Transporte. | 2020-01-01 | SDM | Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte (Subdirección de Control de Tránsito y Transporte)
|  | 5.2.4 | Adoptar semáforos inteligentes con sensor de demanda vehicular y módulos sonoros. | En Ejecución | • Implementar complementos con dispositivos sonoros y sensores de demanda vehicular en intersecciones de la ciudad. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Semaforización
|  | 5.2.5 | Llevar a cabo el programa de revisión operativa de las intersecciones semaforizadas: garantizando que dichas intersecciones contemplen los tiempos necesarios para evitar acumulación de peatones en los separadores. | En Ejecución | • Llevar a cabo un constante seguimiento a la red semafórica de la ciudad, con el fin de mejorar y optimizar las condiciones de movilidad, dando prioridad a los usuarios más vulnerables. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Semaforización
5.3 | Información para la seguridad vial | 5.3.1 | Generar alianzas con plataformas tecnológicas colaborativas para obtener información secundaria, por ejemplo, de viajes, incidentes viales y captura de datos en tiempo real. | En Ejecución | Realizar el Seguimiento a la alianza con plataformas tecnológicas colaborativas para obtener información secundaria, por ejemplo, de viajes, incidentes viales y captura de datos en tiempo real. | 2020-01-01 | SDM | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5.4 | Programa de vehículos seguros | 5.4.1 | Velar para que las empresas que les prestan servicio de transporte a las entidades del Distrito cuenten con Planes Estratégicos de Seguridad Vial aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. | Cerrada en virtud del artículo 110 del Decreto Ley 2106 de noviembre 22 de 2019. | Esta acción se valida para posible cierre en virtud a lo determinado en el artículo 110 del Decreto Nacional 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" el cual modificó el artículo 12 de la Ley 1503 de 2019, y ordenó la expedición de la metodología de estructuración de planes estratégicos de seguridad vial en función del tamaño y la misionalidad de las empresas. Frente a lo cual la ANSV ha informado a la SDM mediante Radicado ANSV No. 20201100001271 y radicado SDm-21295 del 30 de enero de 2020 que: "En artículo 110 del Decreto 2106 de 2019, eliminó el aval de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. A la fecha se está trabajando conjuntamente con los Ministerios de Transporte y de Trabajo para la expedición de la metodología de diseño e implementación en función del tamaño y misionalidad de las empresas señaladas en el precitado Decreto-Ley 2106 de 2019. (...) La metodología a expedir contendrá los lineamientos no sólo para el diseño, sino, para la implementación y verificación de los mismos. Se reitera que la Agencia Nacional de seguridad Vial, el Ministerio de transporte y el ministerio de Trabajo avanzan conjuntamente en la estructuración de deicha metodología." | Cerrada 21-nov-2019 Dec Ley 2106/2019 | SDM | Dirección de Planeación de la Movilidad
|  | 5.4.2 | Garantizar que los vehículos que conforman la flota de vehículos propios y contratados por el Distrito cuenten con sistemas mínimos de seguridad pasiva y activa: cinturones de seguridad, frenos ABS, revisiones técnico mecánica, airbag y sistemas de geoposicionamiento etc. | En Ejecución | *Capacitar a conductores de la SDM en temas relacionados con mecánica básica, inclusión, normatividad vial etc .. *Realizar verificación de los formatos mensualmente para la inspección diaria de vehículos seguros | 2020-02-01 | SDM | Subsecretaría de Gestión Corporativa
[5 empty] | Continuar con la adherencia De acuerdo con la normatividad nacional vigente en lo relacionado con los vehículos vinculados al Programa de Atención Prehospitalaria los cuales deben cumplir con las normas de tránsito y de habilitación expedidas por el gobierno nacional además de las consideraciones distritales respecto del Sistema de Emergencias Médicas. | 2020-04-01 | Secretaría de Salud | Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento.
[7 empty] | Terminal de Transporte | Subgerencia de Servicios Operacionales
|  | 5.4.3 | Fortalecer el Plan de Ruta Pila para el control del transporte especial dedicado al transporte de estudiantes. Ampliar y mejorar sus indicadores para fortalecer los controles en materia de normatividad. | En Ejecución | Revision vehiculos vinculados al transporte escolar de las empresas transportadoras del nuevo proceso licitatorio 2020. | 2020-03-20 | SED | Dirección de Bienestar Estudiantil
[5 empty] | Ruta Pila - Desarrollar la estrategia para la recolección de la información de los colegios, rutas y actores viales, como insumo para la toma de decisiones, definición de actividades y estrategias de control del programa. | 2020-01-01 | SDM | Subdirección de Control de Tránsito y Transporte