## Slide 1
PROYECTO PLMB – TRAMO 1
Rendición de Cuentas 2025

## Slide 2
BARRIOS UNIDOS

## Slide 3
1. ADQUISICIÓN PREDIAL

## Slide 4
Para la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, se requieren
1.429 predios
1.429
100 %
 | Predios Recibidos por la EMB |  | 1429 |  | 
 | Predios pendientes de entrega al Concesionario |  | 1 |  | 0,1%
Predios pendientes de entrega al concesionario: BIC: El IDPC mediante Resolución No.1036 del 19 de noviembre de 2024 aprobó la solución técnica consistente en construir un muro que aísle el Bien de Interés Cultural de las obras del Proyecto. Una vez el acto administrativo se encuentre en firme, se realizan las gestiones correspondientes para la puesta a disposición del predio al Concesionario.
Notas:
Del total de predios requeridos para la Línea 1 del Metro de Bogotá, 3 predios ubicados en la E16, serán destinados para el desarrollo de la Galería de Héroes y 16 más, ubicados en la IE10, se entregaron mediante compensación a ENEL para la subestación de la Calle 1ra.
Avance en la gestión predial PLMB al 30 de ABRIL de 2025

## Slide 5
Gestión Predial PLMB
E3
E10
E9
E5
E7
E4
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E1
E2
Estación tipo mezzanine.
Estación con edificios de acceso laterales
E6
E8
PT
RT
IE3
IE6
IE9
IE10
Interestaciones
IE15

## Slide 6
Chart: Avance Gestión Predial Localidad Barrios Unidos - Abril 2025
| Cantidad de Predios | Avalúos Solicitados | Avalúos Aprobados | Predios ofertados | Predios con Promesa Suscrita/Resoluciones de Expropiación Expedidas | Predios Recibidos | Predios Demolidos | Predios Entregados al Concesionario
 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29