## HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
Planes / Proyectos Asociados | Aspecto crítico | Responsable General | Corto Plazo (1 año) | Mediano Plazo |  |  | Largo plazo
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024..
Programa de Gestión Documental | Realizar los ajustes a la TRD versión 2.0, respecto a la valoración Documental. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | Abril
Proyecto de elaboracióny aprobación de las Tablas de Valoración Documental TVD. | Terminar con las labores de intervención archivística del FDA equivalente a 10.500 cajas del total de 42.000 cajas ubicadas en la bodega de Villa Alsacia que se vienen interviniendo desde el 2018. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | Abril
Programa de Gestión Documental | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | Abril
Programa Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | Solicitar el cambio de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito que permiten la conservación de los archivos en caso de emergencia. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | junio
Programa de Gestión Documental | Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | junio | Mantenim | Mantenim | Mantenim | Mantenim
Programa de Gestión Documental | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional del 2018 versión 3.0. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | junio
Programa específico de documentos especiales | Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | Agosto
Programa Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | Adquirir seis (6) deshumidificadores- requeridos en los diferentes depósitos de archivo como parte de la implementación del SIC. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | Agosto
Programa Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | Continuar con la implementación del Sitema Integrado de Conservación -SIC. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | feb-dic | Mantenim | Mantenim | Mantenim | Mantenim
Programa de Gestión Documental | Continuar con la aplicación de las TRD versión 1.0 avaladas por el Archivo de Bogotá en el año 2018, en los procesos que tienen como disposición final la eliminación | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | feb-dic | Mantenim | Mantenim | Mantenim | Mantenim
Proyecto de elaboracióny aprobación de las Tablas de Valoración Documental TVD. | Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | feb-dic | 1er trim 2021
Programa de Gestión de Documentos elctrónicos de archivo. | Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEA que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | Documento estructurado con (Alcance, objetivos, marco normativo, roles y responsabilidades, riesgos ) | feb-dic
|  | Documento estructurado con el análisis (organizacional, articulación, infraestructura, programas especiales, instrumentos archivísticos) | feb-dic
|  | Adelantar fase de diseño |  | feb-dic
|  | Adelantar fase de Implementación |  |  | sdo sem 2022 | 1er sem 2023
|  | Adelantar fase de medición y monitoreo |  |  |  |  | sdo sem 2023
Programa Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | Proyectar la necesidad para contar con un espacio para centralizaciòn de archivos | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | feb-dic | 1er trimestre 2021

## OBJETIVOS (hidden)
Aspecto crítico | Objetivos | Planes / Proyectos Asociados
Actualizar Diagnóstico Integral de archivo | Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | Programa de Gestión Documental
Actualización de las Tablas de Retención Documental | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional del 2018 versión 3.0.
Actualización de las Tablas de Retención Documental | Realizar los ajustes a la TRD versión 2.0, respecto a la valoración documental.
Aplicaciónn de las Tablas de Retención Documental | Continuar con la aplicación de las TRD versión 1.0 avaladas por el Archivo de Bogotá en el año 2018, en los procesos que tienen como disposición final la eliminación
Implementar Monitoreo Ambiental | Proyectar la necesidad para contar con un espacio para centralizaciòn de archivos
Actualizar Programa de Gestión Documental y PINAR 2020-2023 | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental y PINAR ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA.
Levantamiento de Inventario del FDA | Terminar con las labores de intervención archivística del FDA equivalente a 10.500 cajas del total de 42.000 cajas ubicadas en la bodega de Villa Alsacia que se vienen interviniendo desde el 2018. | Proyecto de elaboracióny aprobación de las Tablas de Valoración Documental TVD.
Elaborar las Tablas de Valoración Documental | Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM
Formular programas especiales | Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | Programa de Gestión Documental
Adquisición del Sistema de Gestión de Documentos incluyendo El SGDEA | Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEAD que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | Programa de Gestión Documental / Mejoramiento Tecnológico y Operativo de la Gestión Documental de la SDM
Implementación del Sitema Integrado de Conservación -SIC | Continuar con la implementación del Sitema Integrado de Conservación -SIC. | Sistema Integrado de Conservación
Cambio Extintores | Solicitar el cambio de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito que permiten la conservación de los archivos en caso de emergencia.
Falta de Deshumidificadores en los depósitos | Adquirir seis (6) deshumidificadores- requeridos en los diferentes depósitos de archivo como parte de la implementación del SIC.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Meta | Responsable General | Corto Plazo (2020) | [11 empty] | Mediano Plazo |  |  |  | Largo plazo
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2021 I sem II sem |  | 2022 | 2023 | 2024.
Realizar los ajustes a la TRD versión 2.0, respecto a la valoración Documental. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Ene to Corto Plazo (2020) Mar
Terminar con las labores de intervención archivística del FDA equivalente a 10.500 cajas del total de 42.000 cajas ubicadas en la bodega de Villa Alsacia que se vienen interviniendo desde el 2018. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Ene to Corto Plazo (2020) Abr
Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Feb to Corto Plazo (2020) May
Solicitar el cambio de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito que permiten la conservación de los archivos en caso de emergencia. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Ene to Corto Plazo (2020) Jun
Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | [12 empty] | Mantenim | Mantenim | Mantenim | Mantenim | Mantenim | bar: Corto Plazo (2020) Feb to Corto Plazo (2020) Jun
Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional del 2018 versión 3.0. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Ene to Corto Plazo (2020) Jun
Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Mar to Corto Plazo (2020) Ago
Adquirir seis (6) deshumidificadores- requeridos en los diferentes depósitos de archivo como parte de la implementación del SIC. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | bar: Corto Plazo (2020) Abr to Corto Plazo (2020) Ago
Continuar con la implementación del Sitema Integrado de Conservación -SIC. | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental)
Continuar con la aplicación de las TRD versión 1.0 avaladas por el Archivo de Bogotá en el año 2018, en los procesos que tienen como disposición final la eliminación | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental)
Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | [12 empty] | 1er trim 2021
Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEA que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | Documento estructurado con (Alcance, objetivos, marco normativo, roles y responsabilidades, riesgos ) | bar: Corto Plazo (2020) Mar to Corto Plazo (2020) Dic
Documento estructurado con el análisis (organizacional, articulación, infraestructura, programas especiales, instrumentos archivísticos) | bar: Corto Plazo (2020) Mar to Corto Plazo (2020) Dic
Adelantar fase de diseño
| Adelantar fase de Implementación | [14 empty] | sdo sem 2022 | 1er sem 2023
| Adelantar fase de medición y monitoreo | [16 empty] | sdo sem 2024
Proyectar la necesidad para contar con un espacio para centralizaciòn de archivos | Subdirección Administrativa (Área Gestión Documental) | [13 empty] | 1er trimestre 2021 | bar: Corto Plazo (2020) Mar to Corto Plazo (2020) Dic

## ASPECTOS CRITICOS (hidden)
IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE ASPECTOS CRÍTICOS
Aspectos Críticos | Hallazgos | Riesgo asociado
Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | · El último diagnóstico se realizó en el año 2015, se hace necesario validar todas las sedes (Estado, metraje, condiciones ambientales) | *Pérdida de información * Desconocimiento del estado real de la gestion documental de la SDM. * Proyecciones erróneas de planes y proyectos asociados a la Gestión Documental * Deterioro de la documentación
Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional del 2018 versión 3.0. | ·El Archivo de Bogotá en sus visitas de seguimiento anual, detectó que las TRD convalidadas en el año 2017 ya no corresponden a la estructura organizacional actual. | *Eliminación inequivoca de la documentación Desaprovechaniento de espacio *Pérdida de informaicón
Realizar los ajustes a la TRD versión 2.0, respecto a la valoración documental. | · En oficio que data del 2018 el Archivo de Bogotá solicitó hacer llegar los ajustes solicitados por ellos sin respuesta en el 2019 por parte de la SDM | * Desconocimiento del estado real de la documentación *Dificultad para la adecuada atención de consultas
Continuar con la aplicación de las TRD versión 1.0 avaladas por el Archivo de Bogotá en el año 2018, en los procesos que tienen como disposición final la eliminación | Existen áreas con la documentación en cada puesto de trabajo que ya surtió su tiempo de retención, así mismo, documentación en bodega Villa Alsacia que ya puede ser eliminada. | · Incurrir en gastos de almacenamiento innecesarios
· Pérdida de información
· Dificultad en el control de los documentos
· Deterioro de la documentación
· Eliminación inapropiada de documentos vitales
Terminar con las labores de intervención archivística del FDA equivalente a 10.500 cajas del total de 42.000 cajas ubicadas en la bodega de Villa Alsacia que se vienen interviniendo desde el 2018. | · Falta un 25% del acervo documental pendiente por procesar, se requiere como insumo para la elaboración de las TVD. | · Pérdida de la información
· Acceso inapropiado a la documentación
· Tiempos de respuesta altos
· No se cuenta con TVD
· Dificultad en la recuperación de la Información.
Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM | · No se encuentra instrumento archivístico para la documentación del Fondo Acumulado con el que actualmente cuenta la Secretaría Distrital de Movilidad | · Incurrir en gastos de almacenamiento innecesarios
· Pérdida de información
· Dificultad en el control de los documentos
· Deterioro de la documentación
· Eliminación inapropiada de documentos vitales
· Carencia en el control y acceso de los Documentos.
Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | · No se cuenta con los documentos de los Programas de: Normailización de formatos y formularios y programa específico de documentos vitales | Incumplimiento al Programa de Gestión Documental
Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEAD que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | La SDM carece de un aplicativo que controle el trámite documental desde la recepcón hasta su disposición final, no existe normalización y armonización en la conformación de expedientes (físico, electrónico, híbrido), tampoco · existe un repositorio de documentos oficiales producidos y almacenados en diferentes medios electrónicos no controlados | · Perdida de información
· Duplicidad de información
· Dificultades en la recuperación de los documentos asociados a un expediente
· Imposibilidad en la conformación de expedientes electrónicos íntegros
· Inconvenientes en la aplicación de disposición final de documentos
· Emisión o trámite de documentos sin atributos de validez legal y criterios de integridad
· Descentralización de la información de carácter oficial en diferentes aplicativos y/o sistemas
· Pérdida de la trazabilidad en los trámites administrativos
Proyectar la necesidad para contar con un espacio para centralizaciòn de archivos | La SDM cuenta con más de 5 espacios destinados para almacenar documentación, los cuales no cuentan con las condiciones técnicas para su custodia. | *Gastos en espacios arrendados *Deterioro de la documentación. *Carencia de un archivo descentralizado para la entidad *Archivos satelitales que no conllevan a una Gestión Documental apropiada
Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | El Programa de Gestión Documental tiene vigencia al año 2019 | Planeación desactualizada de la Gestión Documental
Continuar con la implementación del Sitema Integrado de Conservación -SIC. | Se elaboró el SIC pero se requiere su implementación y seguimiento | *Espacios de almacenamiento sin ningún tipo de medición *Limpieza de las áreas de archivo inadecuadas *Materiales e insumos no aptos para el almcenamiento
Solicitar el cambio de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito que permiten la conservación de los archivos en caso de emergencia. | Se evidenció que en los diferentes depósitos de archivo se cuenta con extintores de agua a presión, los cuales no son aptos para su uso en caso de emergencia. | *Pérdida total de la documentación *Gastos en restauración documental
Adquirir seis (6) deshumidificadores- requeridos en los diferentes depósitos de archivo como parte de la implementación del SIC. | Incumplimiento con la normatividad archivística en términos de Condiciones medioambientales (Acuerdo 049 de 2000) | *Pérdida total de la documentación *Gastos en restauración documental por no contra con herramientas que reduzcan y controlen la humedad del ambiente

## EJES (hidden)
ítem | ASPECTO CRÍTICO | EJES ARTICULADORES
|  | Administración de archivos | Acceso a la Información | Preservación de la información | Aspectos Tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | Total
1 | Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEAD que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 41
2 | Proyectar la necesidad para contar con un espacio para centralizaciòn de archivos | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 36
3 | Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 35
4 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto al rediseño institucional del 2018 versión 3.0. | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 33
5 | Realizar los ajustes a la TRD versión 2.0, respecto a la valoración documental. | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 27
6 | Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 26
7 | Continuar con la aplicación de las TRD versión 1.0 avaladas por el Archivo de Bogotá en el año 2018, en los procesos que tienen como disposición final la eliminación | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 25
8 | Terminar con las labores de intervención archivística del FDA equivalente a 10.500 cajas del total de 42.000 cajas ubicadas en la bodega de Villa Alsacia que se vienen interviniendo desde el 2018. | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 23
9 | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 22
10 | Solicitar el cambio de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito que permiten la conservación de los archivos en caso de emergencia. | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 22
11 | Adquirir seis (6) deshumidificadores- requeridos en los diferentes depósitos de archivo como parte de la implementación del SIC. | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 22
12 | Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21
13 | Continuar con la implementación del Sistema Integrado de Conservación -SIC. | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 21
TOTAL |  | 86 | 74 | 81 | 56 | 57 | 354