## TABLERO DE CONTROL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR TABLERO DE CONTROL
PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS | OBJETIVO PRINCIPAL | Actividades relacionadas | Descripción del Indicador-Evidencias | AVANCE ACTIVIDADES | Medición Trimestral | [19 empty] | OBSERVACIONES | Entre 1% y49%
[5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | Entre 50% 90%
[5 empty] | 1 Ene-Mar | 2 Abr-Jun | 3 Jul-Sp | 4 Oct-Dic | Acumulado | 1 En-Maz | 2 Abr-Jun | 3 Jul-Sp | 4 Oct-Dic | Acumulado | 1 En-Maz | 2 Abr-Jun | 3 Jul-Sp | 4 Oct-Dic | Acumulado | 1 En-Maz | 2 Abr-Jun | 3 Jul-Sp | 4 Oct-Dic | Acumulado |  | Entre 91% y 100%
Proyecto de elaboración, aprobación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental TVD | Realizar el diagnóstico integral de archivo con el objetivo de Identificar el estado actual de la Gestión Documental en la SDM | Definir cobertura y programar visita a las sedes | Cronograma de visitas | 10% |  |  |  |  | 0%
|  | Aplicar instrumentos de diagnóstico (16 Formatos) | Formularios diligenciados por sede | 25% |  |  |  |  | 0%
|  | Análisis de la muestra y datos | Tabulación de la información recopilada, y análisis cualitativo | 25% |  |  |  |  | 0%
|  | recopilación de Conclusiones | Documento de Conclusiones | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Estructura Recomendaciones | Documento con recomendaciones | 20% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Actualizar las Tablas de Retención Documental, respecto a la última restructuración del 2018 versión 3.0 | Elaboración Cuadros de caracterización | Cuadros definitivos | 25% |  |  |  |  | 0%
|  | Definición valoración Documental |  | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Elaborar CCD | Cuadro de Clasificación listo | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Elaboración propuesta de TRD | TVD listas para aprobación | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Aprobación comité interno de archivo | Acta de comité de archivo | 15% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Realizar los ajustes relacionados de (TRD v.2,0) respecto a la valoración documental | Complementar la valoración primaria y secundaria | TRD ajustadas | 60% |  |  |  |  | 0%
|  | Aprobación comité interno de archivo | Acta de comité de archivo | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Remitir a ente convalidador | Comunicación radicada al Archivo de Bogotá | 20% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Continuar con la aplicación de las TRD v1,0 avaladas por el archivo de Bogotá en el año 2018, que tienen como Disposición final la eliminación | Generar alerta para que las áreas dueñas de la información que ya tienen transferencias al archivo central, autoricen la eliminación de aquellas series que ya han cumplido su tiempo prudencial y tienen esta actividad como disposicin final | Piezas publicitarias | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Realizar plan de transferencias Documentales al Archivo Central | Cronograma de transferencias | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Realizar la revisión en los Inventarios Documentales de todas aquellas series Documentales que ya surtieron su trámite | Inventarios Documentales | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Proyectar las actas de eliminación y proceder con la aprobación respectiva en el CIA | Actas de eliminación y actas de Comité Interno de Archivo | 20% |  |  |  |  | 0%
|  | Realizar publicación y proceder a eliminar | Registro fotográfico, actas de eliminación, evidencias de publicación | 20% |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Intervenir el Fondo Documental Acumulado FDA- Continuar con las labores de intervención archivística del FDA que se adelanta desde el 2018 (Volumen inicial de 42.000 cajas) en la bodega de Villa Alsacia para el 25% restante de la documentación (10,500 cajas) | Continuar con la clasificación, levantamiento de inventario en estado natural y cambios de unidades de conservación de expedientes de la Bodega Villa Alsacia | Avance del levantamiento de inventario, teniendo como 100% las 10,500 cajas pendientes a corte 30 de diciembre 2019. Evidencia: Informe de avance mensual, FUID. | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Elaborar Tablas de Valoración Documental (Historia, fichas, CCD, TVD) de la SDM | Actualización Historia Institucional | Ajuste Historia Isntitucional radicada al Archivo de Bogotá | 15% |  |  |  |  | 0%
|  | Elaborar fichas de valoración | Fichas elaboradas | 30% |  |  |  |  | 0%
|  | Elaborar CCD | Cuadro de Clasificación listo | 25% |  |  |  |  | 0%
|  | Elaborar propuesta de TVD | Propuesta de TVD elaboradas | 30% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
Programa específico de documentos especiales | Formular documentos de los Programas Especiales, articulados con el Programa de Gestión Documental | Formular documento del Programa de Documentos Vitales | Documento elaborado | 35% |  |  |  |  | 0%
|  | Formular documento de Programa de Normalización de formas y formularios | Documento elaborado | 35% |  |  |  |  | 0%
|  | Formular documento de Programa de Documento electrónico | Documento elaborado | 30% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
Programa de Gestión de Documentos elctrónicos de archivo | Adelantar las actividades correspondientes para la formulación, desarrollo e implementación del SGDEAD que garanticen la trazabilidad y disponibilidad de la documentación de la SDM | Adelantar fase de planeación (Alcance, objetivos, marco normativo, roles y responsabilidades, riesgos ) | Documento estructurado con (Alcance, objetivos, marco normativo, roles y responsabilidades, riesgos ) | 50% |  |  |  |  | 0%
|  | Adelantar fase de análisis (organizacional, articulación, infraestructura, programas especiales, instrumentos archivísticos) | Documento estructurado con el análisi (organizacional, articulación, infraestructura, programas especiales, instrumentos archivísticos) | 50% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
Programa de Gestión Documental PGD | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental ajustado en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | Actualizar documento alineado con Pinar, POA, MIPG | PGD actualizado | 70% |  |  |  |  | 0%
|  | Aprobación del Comité Interno de Archivo | Acta del CIA firmada | 30% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
Sistema Integrado de Conservación de Documentos. | Iniciar implementación del SIC | Dar continuidad a la implementación del SIC conforme al cronograma presentado y aprobado por el Archivo de Bogotá. | Evidencias de limpieza, fumigación, control de temperatura, humedad (mensual) | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Realizar el cambio de tipo de extintores de agua a presión por extintores tipo agente limpio o multipropósito | Realizar visita a las sedes para dimensionamiento de la cantidad de extintores a cambiar | Actas de visita, cronograma de programación | 70% |  |  |  |  | 0%
|  | Realizar solicitud del cambio | Registro fotográfico | 30% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
| Adquirir 6 Deshumidificadores- Gestionar la compra de los 6 deshumidificadores requeridos en los diferentes depósitos de archivo | Proyectar la necesidad de compra y adelantar el proceso mediante liciitación de mínima cuantía | Estudio de mercado, licitación y evaluacion | 100% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | 100% | % Cumplimiento de Objetivo |  |  |  | 0%
Note on E28: Leydy Yisel Novoa Rincon: Se mide % de avance sobre las 10.500 caja pendientes