## Cronograma Marzo (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | MARZO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | L 26/03/2018 | L 26/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO L 26
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO V 16
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | MI 21/03/2018 | MI 21/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO M 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | S 10/03/2018 | M 13/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 10: X; MARZO L 12: X; MARZO M 13: X
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X; MARZO M 7: X; MARZO J 8: X; MARZO V 9: X
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | MI 14/03/2018 | J 15/03/2018 | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO M 14: X; MARZO J 15: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; MARZO V 16
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; MARZO D 18; MARZO S 24
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | S 17/03/2018 | S 31/03/2018 | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; MARZO S 17; MARZO S 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; MARZO L 19; MARZO J 29
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | Mtto en Uso | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; MARZO D 25
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Mtto en Uso | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; MARZO M 7 to MARZO V 9
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26; MARZO S 17; MARZO S 31
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | FDS | bar: 2018-02-04; MARZO D 18; MARZO S 24
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | D 25/03/2018 | FDS | bar: 2018-02-04; MARZO L 19; MARZO J 29
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | FDS | bar: 2018-02-04; MARZO D 25
A.A | M | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO L 26: X
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO M 20: X; MARZO M 21: X; MARZO J 22: X; MARZO V 23: X; MARZO M 27: X; MARZO M 28: X
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; MARZO S 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 SUPERCADE | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado Piso 1 - Cuarto rack pequeño | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 3: X; MARZO D 4: X; MARZO L 5: X; MARZO M 6: X; MARZO M 20: X; MARZO M 21: X; MARZO J 22: X; MARZO V 23: X; MARZO M 27: X; MARZO M 28: X
|  |  |  | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 31: X
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | S 17/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 3: X; MARZO D 4: X; MARZO L 5: X; MARZO M 6: X; MARZO D 18: X; MARZO M 20: X; MARZO M 21: X; MARZO J 22: X; MARZO V 23: X; MARZO M 27: X; MARZO M 28: X
Note on CA29: Realizar sw pequeño de Supercade
Note on CA31: Realizar sw pequeño de Supercade
Note on BN32: APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Marzo (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | MARZO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | L 26/03/2018 | L 26/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO L 26
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO V 16
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | MI 21/03/2018 | MI 21/03/2018 | Día | bar: 2018-02-04; MARZO M 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | S 10/03/2018 | M 13/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 10: CP; MARZO L 12: CP; MARZO M 13: CP
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X; MARZO M 7: CP; MARZO J 8: CP; MARZO V 9: CP
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | MI 14/03/2018 | J 15/03/2018 | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO M 14: CP; MARZO J 15: CP
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | V 16/03/2018 | V 16/03/2018 | Día | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; MARZO V 16
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | MARZO D 18: EIG; MARZO S 24: EIG
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | S 17/03/2018 | S 31/03/2018 | Mtto Overhaul | 2018-02-24: X; MARZO S 17: EIG; MARZO S 31: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | S 24/03/2018 | Mtto Overhaul | MARZO L 19: EIG; MARZO J 29: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | Mtto en Uso | MARZO D 25: EIG
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | MI 07/03/2018 | V 09/03/2018 | Mtto en Uso | MARZO M 7: EIG; MARZO J 8: EIG; MARZO V 9: EIG
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | Mtto Overhaul | 2018-02-26: X; MARZO S 17: EIG; MARZO S 31: EIG
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | S 10/03/2018 | S 24/03/2018 | FDS | MARZO D 18: EIG; MARZO S 24: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | D 11/03/2018 | D 25/03/2018 | FDS | MARZO L 19: EIG; MARZO J 29: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | V 30/03/2018 | V 30/03/2018 | FDS | MARZO D 25: EIG
A.A | M | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO L 26: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO M 20: CP; MARZO M 21: CP; MARZO J 22: CP; MARZO V 23: CP; MARZO M 27: CP; MARZO M 28: CP
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | MARZO S 31: EIG
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 SUPERCADE | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado Piso 1 - Cuarto rack pequeño | M 20/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 3: CP; MARZO D 4: CP; MARZO L 5: CP; MARZO M 6: CP; MARZO M 20: CP; MARZO M 21: CP; MARZO J 22: CP; MARZO V 23: CP; MARZO M 27: CP; MARZO M 28: CP
|  |  |  | S 17/03/2018 | S 17/03/2018 | FDS | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 31: EIG
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 - Datacenter y C.C | S 17/03/2018 | MI 28/03/2018 | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; MARZO S 3: CP; MARZO D 4: CP; MARZO L 5: CP; MARZO M 6: CP; MARZO D 18: CP; MARZO M 20: CP; MARZO M 21: CP; MARZO J 22: CP; MARZO V 23: CP; MARZO M 27: CP; MARZO M 28: CP
Note on CA29: Realizar sw pequeño de Supercade
Note on CA31: Realizar sw pequeño de Supercade
Note on BN32: APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Cronograma Abril (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | ABRIL
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL L 2
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL M 10
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL M 18
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 2: X; ABRIL M 3: X; ABRIL M 4: X; ABRIL J 5: X
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X; ABRIL V 6: X; ABRIL S 7: X; ABRIL L 9: X; ABRIL M 10: X
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL M 11: X; ABRIL J 12: X; ABRIL V 13: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | Día | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; ABRIL S 14
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; ABRIL D 15; ABRIL D 29
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; ABRIL S 21
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; ABRIL S 28
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Con apagado | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; ABRIL S 14
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; ABRIL V 6
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26; ABRIL M 3; ABRIL L 16
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | bar: 2018-02-04; ABRIL D 15; ABRIL D 29
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | bar: 2018-02-04; ABRIL S 28
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | bar: 2018-02-04; ABRIL S 14
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 16: X; ABRIL M 17: X; ABRIL M 18: X; ABRIL J 19: X; ABRIL V 20: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | Día | bar: 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL L 23 to ABRIL J 26
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL S 7: X; ABRIL D 8: X; ABRIL S 14: X; ABRIL D 15: X; ABRIL S 21: X; ABRIL S 28: X; ABRIL D 29: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-02-01: NOCHE; ABRIL M 17: X; ABRIL M 18: -
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 16: X; ABRIL M 17: X; ABRIL M 18: X
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL J 19: X; ABRIL V 20: X; ABRIL S 21: X; ABRIL D 22: X; ABRIL L 23: X; ABRIL M 24: X; ABRIL M 25: X; ABRIL J 26: X; ABRIL V 27: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL J 19: X; ABRIL V 20: X; ABRIL S 21: X; ABRIL D 22: X; ABRIL L 23: X; ABRIL M 24: X; ABRIL M 25: X; ABRIL J 26: X; ABRIL V 27: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | Noche | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL J 19 to ABRIL V 27
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Noche | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
Note on AY18: MARZO -Heidy Milena
Note on BN30: APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Abril (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | ABRIL
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL L 2
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL M 10
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Día | bar: 2018-02-04; ABRIL M 18
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 2: CP; ABRIL M 3: CP; ABRIL M 4: CP; ABRIL J 5: CP
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-23: X; 2018-02-24: X; 2018-02-26: X; ABRIL V 6: CP; ABRIL S 7: CP; ABRIL L 9: CP; ABRIL M 10: CP
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | Día | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL M 11: CP; ABRIL J 12: CP; ABRIL V 13: CP
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | Día | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-01-29; 2018-02-04; ABRIL S 14
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | ABRIL D 15: EIG; ABRIL D 29: EIG
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | 2018-02-24: X; ABRIL S 21: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | ABRIL D 22: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | ABRIL S 14: EIG
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; ABRIL V 6
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-26; ABRIL L 2; ABRIL L 16
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | ABRIL D 15: EIG; ABRIL D 29: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | ABRIL S 21: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | FDS | ABRIL S 14: EIG
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 16: EIG; ABRIL M 17: EIG; ABRIL M 18: EIG; ABRIL J 19: EIG; ABRIL V 20: EIG
|  | PalOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | Día | ABRIL S 21: EIG; ABRIL L 23: EIG; ABRIL M 24: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  | Día | 2018-02-01: NOCHE; ABRIL M 17: C; ABRIL M 18: C
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL L 16: P; ABRIL M 17: P; ABRIL M 18: P
LAN | S | CALLE 13 | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL J 19: P; ABRIL V 20: P; ABRIL S 21: P; ABRIL D 22: P; ABRIL L 23: P; ABRIL M 24: P
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL M 25 to ABRIL L 30
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL J 19: P; ABRIL V 20: P; ABRIL S 21: P; ABRIL D 22: P; ABRIL L 23: P; ABRIL M 24: P
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | Día | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL M 25: P; ABRIL J 26: P; ABRIL V 27: P; ABRIL S 28: P; ABRIL D 29: P; ABRIL L 30: P
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL S 7 to ABRIL D 8; ABRIL S 14 to ABRIL D 15
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | Día | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-29 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; ABRIL J 19 to ABRIL M 24
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | Día | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; ABRIL M 25: C; ABRIL J 26: C; ABRIL V 27: C; ABRIL S 28: C; ABRIL D 29: C; ABRIL L 30: C
Note on BN30: APAGADO PARA IDENTIFICAR

## Cronograma Mayo (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  |  | MAYO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Comentario | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 7
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO M 15
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO S 5
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | Día
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO M 9
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | Día | bar: MAYO J 10
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO D 13
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Con apagado | bar: MAYO L 14
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | Mtto Overhaul | bar: MAYO V 11
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO J 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO D 13
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | FDS | bar: MAYO L 14
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa | Día | bar: MAYO M 15
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral | Día
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 1; MAYO S 5 to MAYO D 6; MAYO S 12 to MAYO L 14; MAYO S 19 to MAYO D 20; MAYO S 26 to MAYO D 27
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C | Día
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | SUPERCADE | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | VILLA ALSACIA | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
|  | Supercade | Validar ubicación | Día | bar: MAYO S 5 to MAYO D 6
|  | CLM | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO V 11
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
Note on H18: enviar correo para que giovanny responda el por que no se hace -Heidy Milena
Note on I32: enviar correo de por que no se hace este semestre -Heidy Milena
Note on J39: enviar correo de ejecución de mtto en supercade -Heidy Milena

## Mayo (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  |  | MAYO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Comentario | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 7
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO M 15
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Día | bar: MAYO L 21
CCTV | M | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día | bar: MAYO M 2 to MAYO S 5
|  | FONTIBON | Piso 1- Patios | Día | bar: MAYO V 11 to MAYO S 12; MAYO M 15 to MAYO M 16
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO M 9
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago | Día | bar: MAYO J 10
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | MAYO M 1: EIG; MAYO S 5: EIG; MAYO S 12: EIG
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 | Mtto Overhaul | bar: MAYO S 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | MAYO D 13: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | Con apagado | MAYO L 14: EIG
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios | Mtto Overhaul | bar: MAYO V 11
|  | ALMACÉN | Piso 1 - Subestación | Mtto Overhaul | bar: MAYO J 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO M 1: EIG; MAYO S 5: EIG; MAYO S 12: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO D 13: EIG
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación | FDS | MAYO L 14: EIG
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa | Día | MAYO M 15: EIG
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral | Día
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo | Día
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C | Día
LAN | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | DATACENTER | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | MUZU | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 2
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3
|  | VILLA ALSACIA | Validar ubicación | Día | bar: MAYO V 4
|  | CLM | Validar ubicación | Día | bar: MAYO L 7 to MAYO V 11
TABLEROS | S | CALLE 13 | Piso 2 y 3 | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C | Día | bar: MAYO M 1 to MAYO J 31
|  | CHICO | Validar ubicación | Día | bar: MAYO M 1
|  | ALMACEN | Validar ubicación | Día | bar: MAYO J 3

## Cronograma Junio (hidden)
CRONOGRAMA | [11 empty] | ENERO | [7 empty] | febrero | [27 empty] | JUNIO
Ámbito | P | Sede | Area a Intervenir | Inicio | Fin | Comentario | [41 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[7 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | bar: 2018-02-04; JUNIO M 12
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | bar: 2018-02-04; JUNIO M 19
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | bar: 2018-02-04; JUNIO M 26
CONTROL DE ACCESO | M | CALLE 13 | Piso 2 y 3 - Ofc. Administrativas |  |  | DÍA | 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO M 12: X; JUNIO M 13: X; JUNIO J 14: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Acuerdos de Pago |  |  | DÍA | bar: 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; JUNIO V 8
UPS | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; JUNIO S 16
|  | SUPERCADE | Piso 1 - Cuarto Rack y Cursos 1-2 |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; JUNIO S 16
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; JUNIO L 18
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; JUNIO S 23
|  | FONTIBON | Piso 1 - Patios |  |  | Mtto Overhaul | bar: 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-04; 2018-02-24; JUNIO L 25
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | CALLE 13 | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | bar: 2018-02-04; JUNIO S 16
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Subestación |  |  | NOCHE | bar: 2018-02-04; JUNIO L 18
|  | POLICIA | Piso 1 - Subestación |  |  | DÍA | bar: 2018-02-04; JUNIO S 23
A.A | M | CALLE 13 | Piso 1 y 2 - Administrativa |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-02-16: No hay Ingreso por parte de INDRA; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO L 18: X; JUNIO M 19: X; JUNIO M 20: X; JUNIO J 21: X; JUNIO V 22: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 y 2 - Oficinas en Gneral |  |  | DÍA | bar: 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-23; 2018-02-04; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13 | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X
|  | POLICIA | Piso 2 - Cuarto de Monitoreo |  |  |  | 2018-02-01: NOCHE
TELEFONÍA | T | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-02: NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO L 18: X; JUNIO M 19: X; JUNIO M 20: X; JUNIO J 21: X; JUNIO V 22: X
LAN | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; JUNIO M 12 to JUNIO V 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO L 18: X; JUNIO M 19: X; JUNIO M 20: X; JUNIO J 21: X; JUNIO V 22: X; JUNIO L 25: X; JUNIO M 26: X; JUNIO M 27: X; JUNIO J 28: X; JUNIO V 29: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto Rack |  |  | DÍA | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to JUNIO L 11
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; JUNIO M 12 to JUNIO V 15
|  | POLICIA | Piso 2 - Datacenter y Centro de Cableado |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO L 18: X; JUNIO M 19: X; JUNIO M 20: X; JUNIO J 21: X; JUNIO V 22: X; JUNIO L 25: X; JUNIO M 26: X; JUNIO M 27: X; JUNIO J 28: X; JUNIO V 29: X
|  | PALOQUEMAO | Piso 1 - Cuarto rack pequeño |  |  | DÍA | 2018-01-20: 1/2 Día; 2018-01-27: 1/2 día; 2018-02-03: 2018-02-01; 2018-02-16: OK; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO V 1: X; JUNIO S 2: X; JUNIO D 3: X; JUNIO L 4: X; JUNIO M 5: X; JUNIO M 6: X; JUNIO J 7: X; JUNIO V 8: X; JUNIO S 9: X; JUNIO D 10: X; JUNIO L 11: X
TABLEROS | S | CHICO | Piso 2 y 3 |  |  | DÍA | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; JUNIO M 12 to JUNIO V 15
|  | POLICIA | Bloques A - B y C |  |  | DÍA | bar: 2018-01-19 to 2018-01-20; 2018-01-22 to 2018-01-27; 2018-01-30 to 2018-01-31; 2018-02-22 to 2018-02-23; 2018-02-26 to 2018-02-28; JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | PALOQUEMAO | Piso 2 - Datacenter y C.C |  |  | DÍA | 2018-02-16: OK NOCHE; 2018-02-22: X; 2018-02-23: X; 2018-02-26: X; 2018-02-27: X; 2018-02-28: X; JUNIO V 1: X; JUNIO S 2: X; JUNIO D 3: X; JUNIO L 4: X; JUNIO M 5: X; JUNIO M 6: X; JUNIO J 7: X; JUNIO V 8: X; JUNIO S 9: X; JUNIO D 10: X; JUNIO L 11: X

## JUNIO (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: JUNIO M 19; JULIO L 16; AGOSTO L 13; SEPTIEMBRE L 17; OCTUBRE M 16; NOVIEMBRE M 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: JUNIO M 26; JULIO L 23; AGOSTO M 21; SEPTIEMBRE L 24; OCTUBRE L 22; NOVIEMBRE M 13
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO M 12: X; JUNIO M 13: X; JUNIO J 14: X; JULIO M 3: JC; JULIO M 4: JC; JULIO J 5: JC; JULIO V 6: JC; JULIO S 7: JC; AGOSTO M 21: JC; AGOSTO M 22: JC; AGOSTO J 23: JC; AGOSTO V 24: JC; SEPTIEMBRE L 3: JC; SEPTIEMBRE M 4: JC; SEPTIEMBRE M 5: JC; SEPTIEMBRE J 6: JC; SEPTIEMBRE V 7: JC; OCTUBRE L 1: CC; OCTUBRE M 2: CC; OCTUBRE M 3: CC; OCTUBRE J 4: CC; OCTUBRE V 5: CC; OCTUBRE L 22: JC; OCTUBRE M 23: JC; OCTUBRE M 24: JC; OCTUBRE J 25: JC; NOVIEMBRE J 1: JC; NOVIEMBRE V 2: JC; NOVIEMBRE S 3: JC; NOVIEMBRE M 6: JC; NOVIEMBRE M 7: JC; NOVIEMBRE J 8: JC
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: JUNIO V 8; JULIO L 9; AGOSTO S 25; OCTUBRE V 26 to OCTUBRE S 27
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: X; JULIO S 7: EIG; AGOSTO S 4: EIG; SEPTIEMBRE S 8: EIG; OCTUBRE S 6: EIG; NOVIEMBRE S 3: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO S 16; JULIO S 7; AGOSTO S 4; SEPTIEMBRE S 8; OCTUBRE S 6; NOVIEMBRE S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: X; JULIO D 8: EIG; AGOSTO D 5: EIG; SEPTIEMBRE D 9: EIG; OCTUBRE D 7: EIG; NOVIEMBRE D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: X; JULIO S 14: EIG; AGOSTO S 11: EIG; SEPTIEMBRE S 15: EIG; OCTUBRE S 13: EIG; NOVIEMBRE L 5: EIG
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: JUNIO L 25; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE M 6
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: X; JULIO S 7: EIG; AGOSTO S 4: EIG; SEPTIEMBRE S 8: EIG; OCTUBRE S 6: EIG; NOVIEMBRE S 3: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: X; JULIO D 8: EIG; AGOSTO D 5: EIG; SEPTIEMBRE D 9: EIG; OCTUBRE D 7: EIG; NOVIEMBRE D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: X; JULIO S 14: EIG; AGOSTO S 11: EIG; SEPTIEMBRE S 15: EIG; OCTUBRE S 13: EIG; NOVIEMBRE L 5: EIG
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO L 18: X; JUNIO M 19: X; JUNIO M 20: X; JUNIO J 21: X; JUNIO V 22: X; AGOSTO M 1: EIG; AGOSTO J 2: EIG; AGOSTO V 3: EIG; OCTUBRE L 1: EIG; OCTUBRE M 2: EIG; OCTUBRE M 3: EIG; OCTUBRE J 4: EIG; OCTUBRE V 5: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 23: X; JUNIO D 24: X; AGOSTO S 4: EIG; AGOSTO D 5: EIG; OCTUBRE S 6: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO V 22: X; AGOSTO L 6: EIG; OCTUBRE S 6: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 25: X; JUNIO M 26: X; JUNIO M 27: X; JUNIO J 28: X; JUNIO V 29: X; AGOSTO M 8: EIG; AGOSTO J 9: EIG; AGOSTO V 10: EIG; AGOSTO S 11: EIG; AGOSTO D 12: EIG; OCTUBRE L 8: EIG; OCTUBRE M 9: EIG; OCTUBRE M 10: EIG; OCTUBRE J 11: EIG; OCTUBRE V 12: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; SEPTIEMBRE L 3 to SEPTIEMBRE V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6; OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: NOVIEMBRE V 9 to NOVIEMBRE S 10; NOVIEMBRE M 13 to NOVIEMBRE V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE M 2 to OCTUBRE S 6; OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 10 to SEPTIEMBRE V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: NOVIEMBRE V 9 to NOVIEMBRE S 10; NOVIEMBRE M 13 to NOVIEMBRE V 16
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6; OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31

## JULIO (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: JUNIO M 19; JULIO L 16; AGOSTO L 13; SEPTIEMBRE L 17; OCTUBRE M 16; NOVIEMBRE S 3
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: JUNIO M 26; JULIO L 23; AGOSTO M 21; SEPTIEMBRE L 24; OCTUBRE L 22; NOVIEMBRE D 4
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO M 12: CA; JUNIO M 13: CA; JUNIO J 14: CA; JULIO M 3: X; JULIO M 4: X; JULIO J 5: X; JULIO V 6: X; JULIO S 7: X; AGOSTO M 21: JC; AGOSTO M 22: JC; AGOSTO J 23: JC; AGOSTO V 24: JC; SEPTIEMBRE L 3: JC; SEPTIEMBRE M 4: JC; SEPTIEMBRE M 5: JC; SEPTIEMBRE J 6: JC; SEPTIEMBRE V 7: JC; OCTUBRE L 22: JC; OCTUBRE M 23: JC; OCTUBRE M 24: JC; OCTUBRE J 25: JC; NOVIEMBRE J 1: JC; NOVIEMBRE V 2: JC; NOVIEMBRE S 3: JC; NOVIEMBRE D 4: JC; NOVIEMBRE L 5: JC
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO V 8: CA; JULIO L 9: X; AGOSTO S 25: JC; OCTUBRE V 26: JC; OCTUBRE S 27: JC
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: EIG; JULIO S 7: X; AGOSTO S 4: EIG; SEPTIEMBRE S 8: EIG; OCTUBRE S 6: EIG; NOVIEMBRE S 3: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO S 16; JULIO S 7; AGOSTO S 4; SEPTIEMBRE S 8; OCTUBRE S 6; NOVIEMBRE S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JULIO D 8: X; AGOSTO D 5: EIG; SEPTIEMBRE D 9: EIG; OCTUBRE D 7: EIG; NOVIEMBRE D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JULIO S 14: X; AGOSTO S 11: EIG; SEPTIEMBRE S 15: EIG; OCTUBRE S 13: EIG; NOVIEMBRE L 5: EIG
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: JUNIO L 25; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE S 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: EIG; JULIO S 7: X; AGOSTO S 4: EIG; SEPTIEMBRE S 8: EIG; OCTUBRE S 6: EIG; NOVIEMBRE S 3: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JULIO D 8: X; AGOSTO D 5: EIG; SEPTIEMBRE D 9: EIG; OCTUBRE D 7: EIG; NOVIEMBRE D 4: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JULIO S 14: X; AGOSTO S 11: EIG; SEPTIEMBRE S 15: EIG; OCTUBRE S 13: EIG; NOVIEMBRE L 5: EIG
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JUNIO M 19: EIG; JUNIO M 20: EIG; JUNIO J 21: EIG; JUNIO V 22: EIG; AGOSTO M 1: EIG; AGOSTO J 2: EIG; AGOSTO V 3: EIG; OCTUBRE L 1: EIG; OCTUBRE M 2: EIG; OCTUBRE M 3: EIG; OCTUBRE J 4: EIG; OCTUBRE V 5: EIG
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JUNIO D 24: EIG; AGOSTO S 4: EIG; AGOSTO D 5: EIG; OCTUBRE S 6: EIG
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO V 22: EIG; AGOSTO L 6: EIG; OCTUBRE S 6: EIG
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 25: EIG; JUNIO M 26: EIG; JUNIO M 27: EIG; JUNIO J 28: EIG; JUNIO V 29: EIG; AGOSTO M 8: EIG; AGOSTO J 9: EIG; AGOSTO V 10: EIG; AGOSTO S 11: EIG; AGOSTO D 12: EIG; OCTUBRE L 8: EIG; OCTUBRE M 9: EIG; OCTUBRE M 10: EIG; OCTUBRE J 11: EIG; OCTUBRE V 12: EIG
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; SEPTIEMBRE L 3 to SEPTIEMBRE V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6; OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: NOVIEMBRE V 9 to NOVIEMBRE S 10; NOVIEMBRE M 13 to NOVIEMBRE V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 18 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 10 to SEPTIEMBRE V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 18 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6
Supercade Calle 13 | bar: OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29; AGOSTO L 27 to SEPTIEMBRE S 1; SEPTIEMBRE L 10 to SEPTIEMBRE V 14
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31

## Octubre. (hidden)
CRONOGRAMA |  |  |  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
Ámbito | P | Sede | Horario de Trabajo | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE V 2
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: JUNIO M 19; JULIO L 16; AGOSTO L 13; SEPTIEMBRE L 17; OCTUBRE M 16; NOVIEMBRE S 3
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | bar: JUNIO M 26; JULIO L 23; AGOSTO M 21; SEPTIEMBRE L 24; OCTUBRE L 22; NOVIEMBRE D 4
CONTROL DE ACCESO | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO J 14; JULIO M 3 to JULIO S 7; AGOSTO M 21 to AGOSTO V 24; SEPTIEMBRE L 3 to SEPTIEMBRE V 7; OCTUBRE L 22 to OCTUBRE J 25; NOVIEMBRE J 1 to NOVIEMBRE L 5
|  | Paloquemao | 8 a 18 | bar: JUNIO V 8; JULIO L 9; AGOSTO S 25; OCTUBRE V 26 to OCTUBRE S 27
UPS | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: EIG; JULIO S 7: X; AGOSTO S 4: X; SEPTIEMBRE S 8: X; OCTUBRE S 6: X; NOVIEMBRE S 3: X
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | bar: JUNIO S 16; JULIO S 7; AGOSTO S 4; SEPTIEMBRE S 8; OCTUBRE S 6; NOVIEMBRE S 3
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JULIO D 8: X; AGOSTO D 5: X; SEPTIEMBRE D 9: X; OCTUBRE D 7: X; NOVIEMBRE D 4: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JULIO S 14: X; AGOSTO S 11: X; SEPTIEMBRE S 15: X; OCTUBRE S 13: X; NOVIEMBRE L 5: X
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: JUNIO L 25; JULIO L 9; AGOSTO L 6; SEPTIEMBRE L 10; OCTUBRE L 8; NOVIEMBRE S 3
PLANTA Y TRANSFERENCIA | M | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 16: EIG; JULIO S 7: X; AGOSTO S 4: X; SEPTIEMBRE S 8: X; OCTUBRE S 6: X; NOVIEMBRE S 3: X
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JULIO D 8: X; AGOSTO D 5: X; SEPTIEMBRE D 9: X; OCTUBRE D 7: X; NOVIEMBRE D 4: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JULIO S 14: X; AGOSTO S 11: X; SEPTIEMBRE S 15: X; OCTUBRE S 13: X; NOVIEMBRE L 5: X
A.A | B | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO L 18: EIG; JUNIO M 19: EIG; JUNIO M 20: EIG; JUNIO J 21: EIG; JUNIO V 22: EIG; AGOSTO M 1: X; AGOSTO J 2: X; AGOSTO V 3: X; OCTUBRE L 1: X; OCTUBRE M 2: X; OCTUBRE M 3: X; OCTUBRE J 4: X; OCTUBRE V 5: X
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 | JUNIO S 23: EIG; JUNIO D 24: EIG; AGOSTO S 4: X; AGOSTO D 5: X; OCTUBRE S 6: X
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 8 a 18 | JUNIO V 22: EIG; AGOSTO L 6: X; OCTUBRE S 6: X
|  | Paloquemao | 8 a 18 | JUNIO L 25: EIG; JUNIO M 26: EIG; JUNIO M 27: EIG; JUNIO J 28: EIG; JUNIO V 29: EIG; AGOSTO M 8: X; AGOSTO J 9: X; AGOSTO V 10: X; AGOSTO S 11: X; AGOSTO D 12: X; OCTUBRE L 8: X; OCTUBRE M 9: X; OCTUBRE M 10: X; OCTUBRE J 11: X; OCTUBRE V 12: X
CONTROL DE INCENDIO | T | CALLE 13
POLICIA
TELEFONÍA | T | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; SEPTIEMBRE L 3 to SEPTIEMBRE V 7
LAN | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 19 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6; OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: NOVIEMBRE V 9 to NOVIEMBRE S 10; NOVIEMBRE M 13 to NOVIEMBRE V 16
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO V 13
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
CABLEADO ESTRUCTURADO | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 18 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 17 to JULIO V 20; JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31
|  | Patios Fontibón | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 17 to SEPTIEMBRE M 18
|  | Villa Alsacia ( Patios Transitorio ) | 8 a 18 | bar: SEPTIEMBRE L 10 to SEPTIEMBRE V 14
|  | Muzu | 8 a 18 | bar: JULIO M 10 to JULIO S 14
|  | Supercade Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | CLM - Usme | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - San Cristóbal | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Candelaria | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Santa Fé | 7 a 16 | bar: JULIO L 9
|  | CLM - Teusaquillo | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Barrios Unidos | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Chapinero | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Usaquén | 7 a 16 | bar: JULIO L 16
|  | CLM - Suba | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Engativa | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Fontibon | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Kennedy | 7 a 16 | bar: JULIO L 23
|  | CLM - Bosa | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Ciudad Bolívar | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Tunjuelito | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Rafael Uribe | 7 a 16 | bar: JULIO L 30
|  | CLM - Antonio Nariño | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Puente Aranda | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Martires | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
|  | CLM - Sumapaz | 7 a 16 | bar: AGOSTO L 6
TABLEROS | S | Sede Administrativa Calle 13 | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: SEPTIEMBRE M 18 to SEPTIEMBRE S 22; SEPTIEMBRE L 24 to SEPTIEMBRE S 29; OCTUBRE L 1 to OCTUBRE S 6
Supercade Calle 13 | bar: OCTUBRE L 8 to OCTUBRE S 13; OCTUBRE M 16 to OCTUBRE S 20; OCTUBRE L 29 to OCTUBRE M 31
|  | Seccional de Transito y Transporte de la Policía Metropolitana | 7 a 17 | bar: JUNIO L 18 to JUNIO V 22; JUNIO L 25 to JUNIO V 29; AGOSTO L 27 to SEPTIEMBRE S 1; SEPTIEMBRE L 10 to SEPTIEMBRE V 14
|  | Paloquemao | 8 a 18 // 20 a 6 | bar: JULIO M 24 to JULIO S 28; JULIO M 31 to AGOSTO S 4; AGOSTO M 8 to AGOSTO S 11; AGOSTO L 13 to AGOSTO S 18
|  | Chico | 8 a 18 | bar: JUNIO M 12 to JUNIO S 16
|  | Almacén | 8 a 18 | bar: AGOSTO L 27 to AGOSTO V 31

## PLAN MST OTIC
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2023 Código: PA04-PL06 Versión: 1.0 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
CONTROL DE CAMBIOS |  | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN
|  | 2023-01-31 | 1.0 | Adopción del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos 2023.
INTRODUCCIÓN |  | La Secretaría Distrital de Movilidad, a través de la Subsecretaría de Gestión Corporativa y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debe garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad, brindar el soporte técnico especializado a los funcionarios, velar por el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica e informática tanto para los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y cada una de sus sedes, como para las conexiones que se tienen con las entidades externas (RUNT, VUS, SIMIT, Secretaría de Hacienda, Entidades del Sector Movilidad, entre otras) que prestan servicios conexos y para los ciudadanos. Por lo anterior es de carácter prioritario para la entidad realizar mantenimientos preventivos y/o correctivos para los elementos de la infraestructura tecnológica, convirtiéndose en un componente primordial que gestiona, fortalece la disponibilidad de la información y acceso a la plataforma tecnológica para todos los usuarios de la SDM.
OBJETIVO |  | Gestionar el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos de la infraestructura tecnológica de la Secretaría Distrital de Movilidad para la vigencia 2023.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |  | 1. Crear un instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 2. Confrontar la información obtenida a través del instrumento Vs. tablero de control semanal de mantenimientos.
RESPONSABLES |  | La Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación por medio de contrato a tercero 2022-1815
MARCO LEGAL |  | Decreto 1078 2015 Nacional Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual incluye el Decreto 2573 de 2014, el cual establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea. Documento Maestro del Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI.G.GEN.01 – 2019)
MARCO CONCEPTUAL |  | Si existen dudas sobre algún término mencionado en este documento, consulte el glosario de la entidad en el siguiente link: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/glosario El glosario de la SDM es una herramienta que recopila los principales términos asociados en los diferentes documentos de la entidad, los términos se encuentran organizados alfabéticamente y las definiciones se presentan en un lenguaje claro, para una mejor apropiación por parte de los diferentes usuarios”.
ESTRATEGIA |  | 1. Aplicar el instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 2. Analizar la información recolectada a través de los instrumentos digitales. 3. Toma de decisiones para mejora continua y aplicación de los Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).
INDICADORES Y METAS
PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Nombre del Proyecto de inversión | Código fuente financiación | Línea PAA 2023 | Código rubro presupuestal | Valor total estimado 2023 | Objeto | Fecha
|  | 7570. Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá | 1-100-I017 VA-Multas de tránsito | SGC-189 Meta # 4 | O23011605560000007570 | 6493373000 | Prestar los servicios de gestión administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la Secretaria Distrital de Movilidad incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo soporte técnico y atención de requerimientos de usuario | 2023-05-30
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS https://www.movilidadbogota.gov.co/web/gestion_de_riesgos
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | Estrategia | Acción | Responsable | Producto | línea PAA | Objeto de la Contratación | Fecha Inicio y Fecha Fin
|  | 1. Aplicar el instrumento digital para seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | Actualizar, verificar y publicar el cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. | OTIC | Cronograma de mantenimientos preventivos publicado | SGC-189 Meta # 4 | Prestar los servicios de gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la secretaria distrital de movilidad incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y atención de requerimientos de usuario. | 02/01/2023 - 29/12/2023
|  | 2. Analizar la información recolectada a través de los instrumentos digitales. | Seguimiento y verificación al cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos a los elementos de la infraestructura tecnológica de la Entidad. |  | Gestión y evidencias de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados. |  |  | 02/01/2023 - 29/12/2023
|  | 3. Toma de decisiones para mejora continua y aplicación de los Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). | Realizar un plan de mejora continua sobre las falencias encontradas durante el proceso de seguimiento mensual. |  | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica de la SDM. |  |  | 02/01/2023 - 29/12/2023
APROBACIÓN |  | Este documento fue revisado y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño – CIGD conforme al acta de fecha 31 de enero de 2023.
CRONOGRAMA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CONTRATO 2022-1815
CONTRATO 2022-1815 | [39 empty] | ENERO_2023 | [30 empty] | FEBRERO_2023 | [30 empty] | MARZO_2023 | [30 empty] | ABRIL_2023 | [29 empty] | MAYO_2023 | [30 empty] | JUNIO_2023 | [29 empty] | JULIO_2023 | [30 empty] | AGOSTO_2023 | [30 empty] | SEPTIEMBRE_2023 | [29 empty] | OCTUBRE_2023 | [30 empty] | NOVIEMBRE_2023 | [29 empty] | DICIEMBRE_2023
ÁMBITO | M/TTO | SEDE | RESPONSABLE | ELEMENTO | LÍNEA BASE | CAPACIDAD | MARCA | SERIAL | MODELO | PLACA | GARANTÍA | DIRECCIÓN | UBICACIÓN DENTRO DE LA SEDE | HORARIO DE EJECUCIÓN | PERIODICIDAD
[16 empty] | ENERO 2023 |  | FEBRERO 2023 |  | MARZO 2023 |  | ABRIL 2023 |  | MAYO 2023 |  | JUNIO 2023 |  | JULIO 2023 |  | AGOSTO 2023 |  | SEPTIEMBRE 2023 |  | OCTUBRE 2023 |  | NOVIEMBRE 2023 |  | DICIEMBRE 2023 |  | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | L | M | MI | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D
[16 empty] | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | Fecha Inicial | Acta No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SUPLENCIA UPS |  | PATIO ÁLAMOS |  | UPS | 1 | 7 KVA | EATON | 1CML28016 |  |  | SI | SEDE PATIO ALAMOS | PATIO ALAMOS | MAÑANA | MENSUAL | 2023-01-10 |  | 2023-02-06 |  | 2023-03-13 |  | 2023-04-10 |  | 2023-05-08 |  | 2023-06-05 |  | 2023-07-10 |  | 2023-08-14 |  | 2023-09-11 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-07 |  | 2023-11-11 | bar: M; L; L; L; M
| PREVENTIVO | BODEGA VILLA ALSACIA | UT | UPS | 1 | 2,2 KVA | SIEMENS | JS0707018554 |  |  | NO | AV CL 12 79A 25 Bodega 10 UPS 2200 | BODEGA 10. SEGUNDO PISO CUARTO DE SISTEMAS | MAÑANA |  | 2023-01-10 |  | 2023-02-06 |  | 2023-03-13 |  | 2023-04-10 |  | 2023-05-08 |  | 2023-06-05 |  | 2023-07-10 |  | 2023-08-14 |  | 2023-09-11 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-07 |  | 2023-11-11 | bar: M; L; L; L; L
|  | ALMACÉN |  | UPS | 1 | 6 KVA | LIEBERT | 1730802497BW933 |  |  | NO | AV CR 30 12A 01 SUR UPS 6 KVA PISO 2 CUARTO ELECTRICO SEDE ALMACEN | PISO 2 CENTRO DE CABLEADO | MAÑANA |  | 2023-01-10 |  | 2023-02-06 |  | 2023-03-13 |  | 2023-04-10 |  | 2023-05-08 |  | 2023-06-05 |  | 2023-07-10 |  | 2023-08-14 |  | 2023-09-11 |  | 2023-10-09 |  | 2023-11-07 |  | 2023-11-11 | bar: M; L; L; L; M
|  | PALOQUEMAO |  | UPS | 1 | 100 KVA | VERTIV | 21012013702169000000. |  |  | NO | CR 28A 17 20 Primer piso cuarto eléctrico Paloquemao | PISO 1 DENTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | TARDE |  | 2023-01-11 |  | 2023-02-07 |  | 2023-03-14 |  | 2023-04-11 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-06 |  | 2023-07-11 |  | 2023-08-15 |  | 2023-09-12 |  | 2023-10-10 |  | 2023-11-08 |  | 2023-12-12
|  | SECCIONAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ |  | UPS | 1 | 60 KVA | LIEBERT | 21012013702169010002. |  |  | NO | CR 36 11 62 UPS 60 KVA Secretaria de Tránsito de la Policía | PISO 1 DENTRO DE SUBESTACIÓN AL LADO DE PARQUEADERO | MAÑANA |  | 2023-01-11 |  | 2023-02-07 |  | 2023-03-14 |  | 2023-04-11 |  | 2023-05-09 |  | 2023-06-06 |  | 2023-07-11 |  | 2023-08-15 |  | 2023-09-12 |  | 2023-10-10 |  | 2023-11-08 |  | 2023-12-12
|  | SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 13 |  | UPS | 1 | 6 KVA | LIEBERT | 1730802494BW933 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | PISO 4 MEZZANINE AUDITORIO- DENTRO DE CUARTO TECNICO | TARDE |  | 2023-01-12 |  | 2023-02-08 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-12 |  | 2023-05-10 |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-12 |  | 2023-08-16 |  | 2023-09-13 |  | 2023-10-11 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-13
|  |  |  | UPS | 1 | 6 KVA | VERTIV EMERSON | 1730802495BW933 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | AUDITORIO NARANJA PISO 2 | TARDE |  | 2023-01-12 |  | 2023-02-08 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-12 |  | 2023-05-10 |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-12 |  | 2023-08-16 |  | 2023-09-13 |  | 2023-10-11 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-13
|  | SUPERCADE CALLE 13 |  | UPS | 1 | 6 KVA | CDP Chicago Digital Power | 151030-0550399 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | PISO 1 DENTRO DE SALA DE CAPACITACIÓN 1 - SUPERCADE | NOCHE |  | 2023-01-12 |  | 2023-02-08 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-12 |  | 2023-05-10 |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-12 |  | 2023-08-16 |  | 2023-09-13 |  | 2023-10-11 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-13
|  |  |  | UPS | 1 | 6 KVA | CDP Chicago Digital Power | 141203-1660266 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | CURSOS PEDAGÓGICOS PISO 1 MOVILIDAD - SALA DE CAPACITACIÓN 2 | NOCHE |  | 2023-01-12 |  | 2023-02-08 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-12 |  | 2023-05-10 |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-12 |  | 2023-08-16 |  | 2023-09-13 |  | 2023-10-11 |  | 2023-11-09 |  | 2023-12-13
|  | SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 13 |  | UPS | 1 | 30 KVA | APC - MGE | A05-12757 | 72-170300-10 | NO TIENE | NO | Calle 13 # 37 - 35 | PISO 1 FRENTE A SUBESTACIÓN EN ZONA PARQUEADERO | TARDE |  | 2023-01-13 |  | 2023-02-09 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-13 |  | 2023-05-11 |  | 2023-06-08 |  | 2023-07-13 |  | 2023-08-17 |  | 2023-09-14 |  | 2023-10-12 |  | 2023-11-10 |  | 2023-12-14
|  |  |  | UPS | 1 | 40 KVA | LIEBERT | 2101201720217A010005 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | PISO 1 DENTRO DE CENTRO DE CABLEADO - Oficina Cursos Pedagógicos | TARDE |  | 2023-01-13 |  | 2023-02-09 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-13 |  | 2023-05-11 |  | 2023-06-08 |  | 2023-07-13 |  | 2023-08-17 |  | 2023-09-14 |  | 2023-10-12 |  | 2023-11-10 |  | 2023-12-14
|  |  |  | UPS | 1 | 60KVA-100 KVA | EMERSON UPS A | 21012013702169010002. | 47SA060A0C00 | 101498 | SI | Calle 13 # 37 - 35 | PDU BUS A DATACENTER PISO 1MOVILIDAD - Cuarto de UPS Datacenter | TARDE |  | 2023-01-14 |  | 2023-02-10 |  | 2023-03-17 |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-12 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-14 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-13 |  | 2023-11-14 |  | 2023-12-15
|  |  |  | UPS | 1 | 60KVA-100 KVA | EMERSON UPS B | 21012013702169010004. | 47SA060A0C00 | 101498 | SI | Calle 13 # 37 - 35 | UPS BUS B. DATACENTER PISO 1 MOVILIDAD - Cuarto de UPS Datacenter | TARDE |  | 2023-01-14 |  | 2023-02-10 |  | 2023-03-17 |  | 2023-04-14 |  | 2023-05-12 |  | 2023-06-09 |  | 2023-07-14 |  | 2023-08-18 |  | 2023-09-15 |  | 2023-10-13 |  | 2023-11-14 |  | 2023-12-15
|  | CENTRO DE GESTIÓN DEL TRANSITO |  | UPS | 1 | 80KVA | Fenton Technologies H.T. | 890801504100004. |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | UPS 1 CUARTO DE SUBESTACION CGT | MAÑANA |  | 2023-01-14 |  | 2023-02-11 |  | 2023-03-18 |  | 2023-04-15 |  | 2023-05-13 |  | 2023-06-10 |  | 2023-07-15 |  | 2023-08-19 |  | 2023-09-16 |  | 2023-10-14 |  | 2023-11-11 |  | 2023-12-16
|  |  |  | UPS | 1 | 80 KVA | Fenton Technologies H.T. | 8908011540700090. | FT-3380 | 99734 | NO | Calle 13 # 37 - 35 | UPS 2 CUARTO DE SUBESTACION CGT | MAÑANA |  | 2023-01-14 |  | 2023-02-11 |  | 2023-03-18 |  | 2023-04-15 |  | 2023-05-13 |  | 2023-06-10 |  | 2023-07-15 |  | 2023-08-19 |  | 2023-09-16 |  | 2023-10-14 |  | 2023-11-11 |  | 2023-12-16
|  | SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 13 |  | UPS | 1 | 140 KVA | LIEBERT | 2101201720217A01000. |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | PISO1 SUBESTACION EN ZONA DE PARQUEADERO | TARDE |  | 2023-01-16 |  | 2023-02-13 |  | 2023-03-21 |  | 2023-04-17 |  | 2023-05-15 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-17 |  | 2023-08-22 |  | 2023-09-18 |  | 2023-10-17 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-18
|  |  |  | UPS | 1 | 100 KVA | VERTIV PDU A | M18F7U0053 |  |  | SI | Calle 13 # 37 - 35 | Cuarto de UPS Datacenter PDU BUS A | TARDE |  | 2023-01-16 |  | 2023-02-13 |  | 2023-03-21 |  | 2023-04-17 |  | 2023-05-15 |  | 2023-06-13 |  | 2023-07-17 |  | 2023-08-22 |  | 2023-09-18 |  | 2023-10-17 |  | 2023-11-15 |  | 2023-12-18
|  |  |  | UPS | 1 | 100 KVA | VERTIV PDU B | M18F7U0052 |  |  | SI | Calle 13 # 37 - 35 | Cuarto de UPS Datacenter PDU BUS B | TARDE |  | 2023-01-17 |  | 2023-02-14 |  | 2023-03-22 |  | 2023-04-18 |  | 2023-05-16 |  | 2023-06-14 |  | 2023-07-18 |  | 2023-08-23 |  | 2023-09-19 |  | 2023-10-18 |  | 2023-11-16 |  | 2023-12-19
AIRES ACONDICIONADOS DE PRESICION |  | CALLE 13 | UT | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 5TR | LIEBERT // MCS028E1YEB697 | Y18F6S0109 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | DATACENTER ADMINISTRATIVA A CUARTO UPS | MAÑANA | BIMESTRAL | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-03-07 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-11-01 | bar: M; M; MI; M; L; MI
|  |  |  | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 5TR | VERTIV | Y18F6S0108 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | DATACENTER ADMINISTRATIVA B CUARTO UPS | MAÑANA |  | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-03-07 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-11-01
|  |  |  | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 5TR | TECAM // 5PZAS 12 236 CCV | 15101487 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | DATACENTER CGT PISO 1 | MAÑANA |  | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-03-07 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  |  | 2023-09-04 |  |  |  | 2023-11-01 | bar: M; M; MI; M; L; MI
|  |  |  | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 5TR | VERTIV // CR020RA1C7V770 | Y18LBM0007 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | DATACENTER PISO 2 | MAÑANA |  | 2023-01-11 |  |  |  | 2023-03-08 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-07-05 |  |  |  | 2023-09-05 |  |  |  | 2023-11-02 | bar: MI; MI; J; MI; M; J
|  |  |  | AIRE ACONDICIONADO | 1 | 5TR | AIRE LIEBERT BF067A-CSEI | Y18LBIA124 |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | DATACENTER PISO 1 SUPERCADE CALLE 13 | TARDE |  | 2023-01-12 |  |  |  | 2023-03-09 |  |  |  | 2023-05-05 |  |  |  | 2023-07-06 |  |  |  | 2023-09-06 |  |  |  | 2023-11-03 | bar: J; J; V; J; MI; V
EQUIPOS DE CCTV INTERNO | PREVENTIVO | SECCIONAL POLICIA | DEXTERA | CÁMARA IP TIPO BALA PARA EXTERIORES POE DE 3MP | 4 | N/A |  |  |  |  | NO | Carrera 36 No 11-62 |  | MAÑANA | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | CÁMARA IP TIPO DOMO PTZ-POE PARA EXTERIORES | 6 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | CÁMARA IP DOMO-POE PARA INTERIOR | 14 | N/A |  |  |  |  | NO |  | Bloques A y B -Policía |  |  |  |  | 2023-02-16 | [5 empty] | 2023-05-18 | [5 empty] | 2023-08-17 | [5 empty] | 2023-11-16 | bar: J; J; J; J
|  |  |  | MESA CONTROLADORA PTZ-IP (JOYSTICK) | 1 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | NAS CON SOPORTE RAID (soporte hasta 16 discos duros SATA- Policia) | 1 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | CÁMARA DIGITAL HD (1280 x 720 pixeles) | 1 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | MONITOR INDUSTRIAL (42 PULGADAS) | 4 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | NVR | 1 |  | HIKVISION | 16201711127CCRR1443346605WCVU | DS-9632NI-I8 |  | NO
|  |  |  | DISCO DURO SATA (4 TERAS PARA NVRS) | 4 | N/A |  |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-18 | [5 empty] | 2023-05-20 | [5 empty] | 2023-08-19 | [5 empty] | 2023-11-18 | bar: S; S; S; S
|  | CGT (CENTRO DE GESTIÓN DEL TRANSITO) |  | NVR AUTÓNOMO DE 32 CANALES | 1 | N/A | NVR AS 4000 RA24TB |  |  |  | NO | Calle 13 # 37 - 35 | 2 PISO CGT | MAÑANA | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-25 | [5 empty] | 2023-05-27 | [5 empty] | 2023-08-26 | [5 empty] | 2023-11-25 | bar: S; S; S; S
|  |  |  | CÁMARA FIJA TIPO MINIDOMO | 20 | N/A | INDIGO |  | BX400 |  | NO
|  |  |  | NVR camara BX400 | 20 | N/A | NVR - AS 4000 RA24TB |  |  |  | NO |  | 2 PISO CGT |  |  |  |  | 2023-02-25 | [5 empty] | 2023-05-27 | [5 empty] | 2023-08-26 | [5 empty] | 2023-11-25 | bar: S; S; S; S
SISTEMA DETECTORES DE INCENDIOS DATACENTER | PREVENTIVO | CALLE 13 - CGT | DEXTERA | SISTEMA DETECTOR DE INCENDIO | 8 | N/A | BOSCH | [6 empty] | FIN DE SEMANA | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-03 | [5 empty] | 2023-05-03 | [5 empty] | 2023-08-03 | [5 empty] | 2023-11-03 | bar: V; MI; J; V
|  | DATACENTER |  | SISTEMA DETECTOR DE INCENDIO | 2 | [12 empty] | 2023-02-03 | [5 empty] | 2023-05-03 | [5 empty] | 2023-08-03 | [5 empty] | 2023-11-03 | bar: V; MI; J; V
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR | PREVENTIVO | POLICIA | DEXTERA | SOFTWARE DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACCESOS E IDENTIFICACIÓN FLUJO DE USUARIOS 24-48 USUARIOS POR MINUTO | 1 | N/A | [7 empty] | TARDE | BIMESTRAL | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25 |  |  |  | 2023-11-24 | bar: V; M; M; L; L; V
|  |  |  | ESCANER BIOMÉTRICO ELÉCTRICO | 1 | N/A | [9 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25 |  |  |  | 2023-11-24 | bar: V; M; M; L; L; V
|  |  |  | ESCANER DE CÓDIGO DE BARRASTIPO PISTOLA (CONTROL CÉDULAS) | 1 | N/A | [9 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25 |  |  |  | 2023-11-24 | bar: V; M; M; L; L; V
|  |  |  | TORNIQUETE TRÍPODE CON PASILLO DOBLE EN ACERO INOXIDABLE CON NORMA SUS 304 | 1 | N/A |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25
|  | Calle 13 - CGT |  | SISTEMA DE ACCESO Y PUERTAS (SW CON COMUNICACIÓN TCP/IP - BIOSTAR) | 2 | N/A | [9 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25 |  |  |  | 2023-11-24 | bar: V; M; M; L; L; V
|  |  |  | SISTEMA BIOMÉTRICO Y LECTORES DE TARJETAS DE PROXIMIDAD | 34 | N/A | SUPREMA | [8 empty] | 2023-01-20 |  |  |  | 2023-03-21 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-07-24 |  |  |  | 2023-09-25 |  |  |  | 2023-11-24 | bar: V; M; M; L; L; V
EQUIPOS DE VIDEO, ESCÁNER, PLOTEO, VIDEO WALL Y PANTALLAS INFORMATIVAS | PREVENTIVO | TODAS LAS SEDES | UT | ESCANER | 120 | N/A | HP, CANON, PANASONIC |  |  |  | NO | CALLE 13 No. 37-35 CR 28A 17 20 (PALOQUEMAO) CR 36 11 62 (Secretaria de Tránsito de la Policía) |  | MAÑANA | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L to V; L to M; MI to V; L; M to V; L to V; L; V; M to V; L to J; L to V; L to J
|  |  |  | VIDEOBEAM | 17 |  | INFOCUS, VIEWSONIC, NEC, PANASONIC, EPSON |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L to MI; M to J; V; M to MI; L to MI
|  |  | DEXTERA | VIDEOWALL (SISTEMA DE VISUALIZACIÓN Y TODOS SU COMPONENTES) - CGT | 14 | [5 empty] | NO | [6 empty] | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L; M; V; L
|  |  |  | PANTALLAS (Proyector, MULTI-TOUCH, VIDEO MURAL, MONITOR INDUSTRIAL) | 24 |  | BARCO, LG, SAMSUNG |  |  |  | NO
|  |  | UT | PANTALLAS INFORMATIVAS | 18 |  | SAMSUNG |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L to MI; M to J; V; M to MI; L to MI
|  |  |  | PLOTTER | 2 |  | HP | CN2C5DK03W CN56A5H010 |  |  | NO |  | 3ER PISO CALLE 13 Paloquemao |  |  |  |  | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L; M; V; L
|  | CGT | DEXTERA | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y TODOS SUS COMPONENTES | 1 | N/A | N/A | N/A |  |  | NO | CALLE 13 No. 37-35 | Piso 2 | MAÑANA | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-20 | [5 empty] | 2023-05-23 | [5 empty] | 2023-08-18 | [5 empty] | 2023-11-20 | bar: L; M; V; L
AMPLIFICADORES DE SONIDO Y PERIFONEO | PREVENTIVO | CALLE 13 / SUPER CADE CLL13 | UT |  |  | N/A | N/A |  |  |  | NO | CALLE 13 No. 37-35 | Piso 2 | TARDE | BIMESTRAL | 2023-01-10 |  |  |  | 2023-03-06 |  |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-07-10 |  |  |  | 2023-09-11 |  |  |  | 2023-09-13 | bar: M to J; L to MI; L to MI; L to MI; L to MI; M to J
SALA CURSOS PEDAGÓGICOS | PREVENTIVO | SUPER CADE CALLE 13 | UT | CONSOLA DE AUDIO | 3 |  | Yamaki LIN-120T | N/A |  |  |  | CALLE 13 No. 37-35 Piso 2 | PRMER PISO SUPER CADE CALLE 13 | TARDE/NOCHE | MENSUAL | 2023-01-25 |  | 2023-02-22 |  | 2023-03-22 |  | 2023-04-26 |  | 2023-05-23 |  | 2023-06-21 |  | 2023-07-26 |  | 2023-08-23 |  | 2023-09-27 |  | 2023-10-25 |  | 2023-11-22 |  | 2023-12-27
|  |  |  | TELEVISORES | 8 | [10 empty] | 2023-01-25 |  | 2023-02-22 |  | 2023-03-22 |  | 2023-04-26 |  | 2023-05-23 |  | 2023-06-21 |  | 2023-07-26 |  | 2023-08-23 |  | 2023-09-27 |  | 2023-10-25 |  | 2023-11-22 |  | 2023-12-27
|  |  |  | VIDEOBEAM | 3 | [10 empty] | 2023-01-26 |  | 2023-02-23 |  | 2023-03-23 |  | 2023-04-27 |  | 2023-05-24 |  | 2023-06-22 |  | 2023-07-27 |  | 2023-08-24 |  | 2023-09-28 |  | 2023-10-26 |  | 2023-11-23 |  | 2023-12-28
|  |  |  | PARLANTES | 16 | [10 empty] | 2023-01-26 |  | 2023-02-23 |  | 2023-03-23 |  | 2023-04-27 |  | 2023-05-24 |  | 2023-06-22 |  | 2023-07-27 |  | 2023-08-24 |  | 2023-09-28 |  | 2023-10-26 |  | 2023-11-23 |  | 2023-12-28
|  |  |  | PORTATILES | 4 | [10 empty] | 2023-01-27 |  | 2023-02-24 |  | 2023-03-24 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-25 |  | 2023-06-23 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-25 |  | 2023-09-29 |  | 2023-10-27 |  | 2023-11-24 |  | 2023-12-29
|  |  |  | TABLETAS | 71 | [10 empty] | 2023-01-27 |  | 2023-02-24 |  | 2023-03-24 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-25 |  | 2023-06-23 |  | 2023-07-28 |  | 2023-08-25 |  | 2023-09-29 |  | 2023-10-27 |  | 2023-11-24 |  | 2023-12-29
CABLEADO ESTRUCTURADO | PREVENTIVO | TODAS LAS SEDES | UT |  |  |  |  | N/A | [5 empty] | MAÑANA | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | [6 empty] | 2023-04-03 | [11 empty] | 2023-10-03 | bar: L to MI; L
RADIOS | PREVENTIVO | PALOQUEMAO | UT | RADIOS | 1471 |  | MOTOROLA | N/A |  |  | NO | Carrera 28 A No 17-20 | Primer piso | MAÑANA | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SEMESTRAL | [6 empty] | 2023-04-03 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L to MI; L to J; L to V; L to M
REPETIDORAS Y RECEPTORES | PREVENTIVO | CERRO ALTO DEL CABLE | UT | REPETIDORAS Y ACCESORIOS | 4 | N/A | N/A | [5 empty] | N/A | MAÑANA | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO TRIMESTRAL |  |  |  |  | 2023-03-14 | [5 empty] | 2023-06-13 | [5 empty] | 2023-09-12 | [5 empty] | 2023-12-19 | bar: M; M; M; M
|  | CERRO SUBA |  | REPETIDORAS Y ACCESORIOS | 1 | [14 empty] | 2023-03-15 | [5 empty] | 2023-06-14 | [5 empty] | 2023-09-13 | [5 empty] | 2023-12-20 | bar: MI; MI; MI; MI
|  | CERRO NORTE |  | REPETIDORAS Y ACCESORIOS | 1 | [14 empty] | 2023-03-16 | [5 empty] | 2023-06-15 | [5 empty] | 2023-09-14 | [5 empty] | 2023-12-21 | bar: J; J; J; J
|  | CERRO SAÚCO |  | REPETIDORAS Y ACCESORIOS | 2 | [14 empty] | 2023-03-17 | [5 empty] | 2023-06-16 | [5 empty] | 2023-09-15 | [5 empty] | 2023-12-22 | bar: V; V; V; V
RED LAN | PREVENTIVO | TODAS LAS SEDES | UT | [10 empty] | MAÑANA | 2 DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO | [6 empty] | 2023-04-11 | [11 empty] | 2023-10-09
WAN | PREVENTIVO | TODAS LAS SEDES | UT / PROVEEDOR | [10 empty] | TARDE | MENSUAL | 2023-01-02 |  | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-03 |  | 2023-05-02 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-04 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 2023-10-02 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 | bar: L to V; MI to D; MI to D; L to MI; L to M; M to S; J to S; L to M; M to S; M to S; V to S; L to MI; L to V; MI to S; M; V to S; L to MI
TELEFONÍA | PREVENTIVO | CGT | DEXTERA | PLANTA TELEFÓNICA | 1 | N/A | AVAYA G450 1 MEDIA GATEWAY IP |  |  |  | NO | CALLE 13 No. 37-35 Piso 2 |  | TARDE | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-06 | [5 empty] | 2023-05-05 | [5 empty] | 2023-08-08 | [5 empty] | 2023-11-07 | bar: L; V; M; M
|  |  | UT | TELÉFONOS IP | 43 |  | AVAYA |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-06 | [5 empty] | 2023-05-05 | [5 empty] | 2023-08-08 | [5 empty] | 2023-11-07 | bar: L; V; M; M
|  | POLICÍA | DEXTERA | PLANTA TELEFÓNICA | 1 |  | AVAYA S8300 |  |  |  | NO | Carrera 36 No 11-62 |  | TARDE |  |  |  | 2023-02-06 | [5 empty] | 2023-05-05 | [5 empty] | 2023-08-08 | [5 empty] | 2023-11-07 | bar: L; V; M; M
|  |  | UT | TELÉFONOS IP | 45 |  | AVAYA |  |  |  | NO | [6 empty] | 2023-02-06 | [5 empty] | 2023-05-05 | [5 empty] | 2023-08-08 | [5 empty] | 2023-11-07 | bar: L; V; M; M
ALMACENAMIENTO | PREVENTIVO | POLICIA | PROVEEDOR | ALMACENAMIENTO | 1 | N/A | DELL | FCNER194900026 |  |  | SI | CR 36 11 62 |  | NOCHE | SEMESTRAL |  |  |  |  | 2023-03-21 | [13 empty] | 2023-10-24 | bar: M; M
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | N/A | DELL | FCNER194900073 |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-21 | [13 empty] | 2023-10-24 | bar: M; M
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | N/A | DELL | FCNER194900119 |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-21 | [13 empty] | 2023-10-24 | bar: M; M
|  | CALLE 13 | PROVEEDOR | ALMACENAMIENTO | 1 |  |  | APMER210300011 |  |  | SI | CALLE 13 #37-35 |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 |  |  | APMER210600000 |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 |  |  | 7824N0V |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 |  |  | 7824NEB |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 | [8 empty] | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 1 |  |  | 7824L0Z |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
|  |  |  | ALMACENAMIENTO | 15 | N/A |  | SHM1012651RCLB1 |  |  | SI |  |  | NOCHE | [5 empty] | 2023-03-22 | [13 empty] | 2023-10-25 | bar: MI to J; MI to J
SISTEMA WIFI | PREVENTIVO | CALLE13, CENTRO DE GESTIÓN DE TRÁNSITO Y PALOQUEMAO | UT / ADSUM | CONTROLADORA WIFI | 1 | N/A | ZEBRA |  |  |  | SI |  |  | TARDE | TRIMESTRAL |  |  | 2023-02-16 | [5 empty] | 2023-05-16 | [5 empty] | 2023-08-16 | [5 empty] | 2023-11-16 | bar: J; M; MI; J
|  |  |  | ACCESS POINT | 32 |  | Extreme Networks |  |  |  | SI | bar: J; M; MI; J
[7 empty] | DWL |  |  |  | SI | bar: J; M; MI; J
|  |  |  | SWITCH | 2 |  | DELL |  |  |  | SI | bar: J; M; MI; J
[7 empty] | N/A |  |  |  | SI | bar: J; M; MI; J
|  |  |  | TRANSCEIVER | 1 |  | FINISAR |  |  |  | SI | bar: J; M; MI; J
CENTRO DE CÓMPUTO | PREVENTIVO | CALLE 13 | UT / RED COMPUTO | SERVIDORES FÍSICOS Y LOGICOS |  |  | EXINDA, LENOVO, INFOBLOX, HP, |  |  |  | SI |  |  |  | SEMESTRAL |  |  |  |  | 2023-03-18 | [13 empty] | 2023-10-14 | bar: S to L; S to L
SERVIDORES | PREVENTIVO | CALLE 13, CGT, PALOQUEMAO, POLICIA | UT / RED COMPUTO | SERVIDORES FÍSICOS Y LOGICOS | [6 empty] | SI | CALLE 13 No. 37-35 CR 28A 17 20 (PALOQUEMAO) CR 36 11 62 UPS 60 KVA (Secretaria de Tránsito de la Policía) |  |  | SEMESTRAL |  |  |  |  | 2023-03-18 | [13 empty] | 2023-10-14 | bar: S to L; S to L
EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION | PREVENTIVO | CALLE 13 | UT | EQUIPOS | 586 |  | HP / DELL / APPLE | N/A |  |  |  | Calle 13 # 37 - 35 |  | MAÑANA | SEMESTRAL | [6 empty] | 2023-04-01 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: MI to V; L to V; L to V; M to V; L to M; L
|  |  |  | PORTÁTILES | 78 | [16 empty] | 2023-04-01 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: MI to V; L to V; L
|  |  |  | IMPRESORAS | 21 |  | HP | [14 empty] | 2023-04-01 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L to V; L
|  | SUPERCADE CALLE 13 |  | EQUIPOS | 114 |  |  | N/A | [5 empty] | NOCHE | [7 empty] | 2023-04-04 | [11 empty] | 2023-10-03 | bar: L to V; L to M; M
|  |  |  | PORTÁTILES | 3 | [16 empty] | 2023-04-04 | [11 empty] | 2023-10-03 | bar: L; M
|  |  |  | IMPRESORAS | 5 | [16 empty] | 2023-04-04 | [11 empty] | 2023-10-03 | bar: L to M; M
|  | CGT |  | EQUIPOS | 23 |  | HP / DELL / APPLE | N/A | [5 empty] | NOCHE | [7 empty] | 2023-04-14 | [11 empty] | 2023-10-04 | bar: MI
|  |  |  | MONITORES | [17 empty] | 2023-04-14 | [11 empty] | 2023-10-04 | bar: MI
|  | PALOQUEMAO |  | EQUIPOS | 303 |  | HP / DELL / APPLE | N/A |  |  |  | Carrera 28 A No 17-20 |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-06 | bar: L to V; L to V; M; V
|  |  |  | PORTÁTILES | 18 | [16 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-06 | bar: L to MI; V
|  |  |  | IMPRESORAS | 10 |  | HP | [14 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-06 | bar: L to M; V
|  | POLICIA |  | EQUIPOS | 124 |  |  | N/A |  |  |  | CR 36 11 62 UPS 60 KVA (Secretaria de Tránsito de la Policía) |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-18 | [11 empty] | 2023-10-10 | bar: M to V; L; M
|  |  |  | PORTÁTILES | 66 | [16 empty] | 2023-04-18 | [11 empty] | 2023-10-10 | bar: M to V; L to V; M
|  | CLM USME |  | EQUIPOS | 2 |  |  | N/A |  |  |  | Calle 137 c sur # 13-37 Usme centro |  | MAÑANA | [5 empty] | 2023-03-23 | [11 empty] | 2023-09-21 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [14 empty] | 2023-03-23 | [11 empty] | 2023-09-21 | bar: J; J
|  | CLM SUMAPAZ |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 19B # 23-90 | [7 empty] | 2023-03-27 | [11 empty] | 2023-09-25 | bar: L; L
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [14 empty] | 2023-03-27 | [11 empty] | 2023-09-25 | bar: L; L
|  | CLM CIUDAD BOLIVAR |  | EQUIPOS | 2 | [6 empty] | Diag. 62 sur No 20f - 20 Alcaldía Local Ciudad Bolívar (Piso 2) | [7 empty] | 2023-03-30 | [11 empty] | 2023-09-28 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [14 empty] | 2023-03-30 | [11 empty] | 2023-09-28 | bar: J; J
|  | CLM TUNJUELITO |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 51 N 7-35 Alcaldía Local de Tunjuelito | [7 empty] | 2023-03-30 | [11 empty] | 2023-09-28 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [14 empty] | 2023-03-30 | [11 empty] | 2023-09-28 | bar: J; J
|  | CLM BOSA |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Carrera 80 K # 61-28 SUR | [9 empty] | 2023-04-08 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-08 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  | CLM KENNEDY |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Transversal 78 K # 41A – 04 SUR primer piso | En este momento se retiraron del Plaza de las américas, los equipos se encuentran en Almacén | [8 empty] | 2023-04-08 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  |  |  | PORTÁTIL | 1 | [16 empty] | 2023-04-08 | [11 empty] | 2023-10-02
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-08 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  | CLM FONTIBON |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Cl 18 No 99 - 38 Punto Vive Digital Piso 2 | [9 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-02 | bar: L; L
|  | CLM SAN CRISTOBAL |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Avenida 1 de mayo # 1-40 Sur Alcaldía Local San Cristóbal | [9 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  | CLM ANTONIO NARIÑO |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 17 sur # 18-49 quinto piso | [9 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-10 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  | CLM RAFAEL URIBE URIBE |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 32 sur # 23-62 | [9 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-05 | bar: J; J
|  | CLM CANDELARIA |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Carrera 8 # 6B-36 Casa de la Cultura | [9 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-09 | bar: J; L
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-09 | bar: J; L
|  | CLM SANTAFE |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Cl 21 No 5 - 74 Alcaldía Local Santa Fe Piso 3 | [9 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-09 | bar: J; L
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-13 | [11 empty] | 2023-10-09 | bar: J; L
|  | CLM MÁRTIRES |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 19B # 23-90 | [9 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-12 | bar: L; J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-12 | bar: L; J; J
|  | CLM PUENTE ARANDA |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Cl 4 No 31d - 30 Alcaldía Local Puente Aranda | [9 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-12 | bar: L; J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-17 | [11 empty] | 2023-10-12 | bar: L; J; J
|  | CLM TEUSAQUILLO |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 39B # 19-30 | [9 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: J; L; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: J; L; J
|  | CLM CHAPINERO |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Cr 13 No 54 -74 Alcaldía Local Chapinero (1 Piso) | [9 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: J; L; J
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: J; L; J
|  | CLM BARRIOS UNIDOS |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 74A # 63-07 segundo piso | [9 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: L; J; L
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: L; J; L
|  | CLM ENGATIVÁ |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Calle 71N # 73A-44 tercer piso | [9 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: L; J; L
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: L; J; L
|  | CLM USAQUÉN |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Cl 120a No 7 - 55 Antigua JAL | [9 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: L; J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: L; J; J
|  | CLM SUBA |  | EQUIPOS | 2 | [6 empty] | Calle 146b # 90-26 segundo piso, casa del deporte | [9 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: L; J; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: L; J; J
|  | PATIO FONTIBÓN |  | EQUIPOS | 3 |  |  | N/A |  |  |  | Cll 17 # 90-90 |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-19 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: MI; J
|  |  |  | SCANER | 1 | [16 empty] | 2023-04-19 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: MI; J
|  | PATIO 500 |  | EQUIPOS | 1 | [6 empty] | Conseción GYP Cra. 93 Calle 63 Esquina | [9 empty] | 2023-04-19 | [11 empty] | 2023-10-19 | bar: J
|  | PATIO ALAMOS |  | EQUIPOS | 3 | [6 empty] | Carrera 93 # 52 - 06 | [9 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-20 | bar: MI; V
|  |  |  | SCANER | 1 | [16 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-20 | bar: J; V
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-20 | [11 empty] | 2023-10-20 | bar: J; V
|  | PATIO TRANSITORIO |  | EQUIPOS | 3 | [6 empty] | Av. Calle 63 No 91-51 Barrio Álamos | [9 empty] | 2023-04-21 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: J; L
|  |  |  | SCANER | 1 | [16 empty] | 2023-04-21 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: V; L
|  |  |  | IMPRESORAS | 1 | [16 empty] | 2023-04-21 | [11 empty] | 2023-10-23 | bar: V; L
|  | PATIO 4 |  | EQUIPOS | 8 | [6 empty] | Av Cll 3 # 38-19 | [9 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-24 | bar: L; L
|  |  |  | SCANER | 1 | [16 empty] | 2023-04-24 | [11 empty] | 2023-10-24 | bar: L; M
|  | VILLA ALSACIA |  | EQUIPOS | 13 |  | HP | N/A |  |  |  | Av. Calle 12 No. 79 A 25 |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-25 | [11 empty] | 2023-10-25 | bar: M; MI
|  |  |  | SCANER | 4 |  | HP | [14 empty] | 2023-04-25 | [11 empty] | 2023-10-25 | bar: M; MI
|  |  |  | PORTÁTILES | 1 |  | COMPAQ | [14 empty] | 2023-04-25 | [11 empty] | 2023-10-25 | bar: M; MI
|  | BODEGA PUENTE ARANDA |  | EQUIPOS | 2 |  |  | N/A |  |  |  | Calle 19 No. 50 - 66 |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-26 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: MI; J
|  |  |  | IMPRESORAS | [17 empty] | 2023-04-26 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: MI; J
|  | CASA 21 |  | EQUIPOS | 10 |  |  | N/A |  |  |  | Carrera 21 No 16-35 |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-26 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: MI; J
|  |  |  | SCANER | 1 | [16 empty] | 2023-04-26 | [11 empty] | 2023-10-26 | bar: MI; J
|  | BODEGA ALAMOS |  | EQUIPOS | 18 | [8 empty] | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-27 | bar: J; V
|  |  |  | SCANER | 7 | [16 empty] | 2023-04-27 | [11 empty] | 2023-10-27 | bar: J; V
|  | ALMACEN |  | EQUIPOS | 10 |  |  | N/A |  |  |  | AV. Carrera 30 No 12A-01 SUR |  | MAÑANA | [7 empty] | 2023-04-28 | [11 empty] | 2023-10-30 | bar: V; M; L
[22 empty] | 2023-04-28 | [11 empty] | 2023-10-30 | bar: V; L
|  |  |  | PORTATILES | 1 | [16 empty] | 2023-04-28 | [11 empty] | 2023-10-30 | bar: V; L
PROPUESTO | X
NO EJECUTADO
EJECUTADO
SIN PROGRAMACIÓN Y/O PENDIENTE POR CLIENTE -APROBACIÓN PMT
SABADOS,DOMINGOS
FESTIVOS
Note on H19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar líneas del PAA 2023
Note on H43: ====== ID#AAAAmLySYf8 Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-12-12 05:12:18) Revisar con acta de supercade
Note on B68: ====== ID#AAAAimnHx44 Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) 76?
Note on B70: ====== ID#AAAAimnHx4g Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) 113?
Note on B76: ====== ID#AAAAimnHx5M Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) 192 VERIFICAR
Note on G76: ====== ID#AAAAimnHx4c JennyC (2022-10-22 01:21:50) 24 están en almacen? (SuperCade, Chicó) 9 en Villa Alsacia 63 en Calle 13 24 en Paloquemao 5 en Patios 2 en Policía 2 en Puente Aranda
Note on G77: ====== ID#AAAAkcZWGB0 Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-11-24 01:43:52) 2 EN PALOQUEMAO 15 EN CALLE 13
Note on B83: ====== ID#AAAAimnHx48 Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) 137
Note on B90: ====== ID#AAAAimnHx4o Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) Aspirar
Note on B92: ====== ID#AAAAimnHx5E Hector Alejandro Aconcha Romero (2022-10-22 01:21:50) TENER DISPONIBLE VEHIVULO CAMIONETA DOBLE TRACCIÓN
Note on Q92: ====== ID#AAAAimnHx5I Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) Abril 2023
Note on Q117: ====== ID#AAAAimnHx40 Jenny Carolina Sanchez Serrato (2022-10-22 01:21:50) Febrero 2023 Adsum (Proveedor) Verificar contrato Sugerir que sea semestral o anual
Note on Q125: ====== ID#AAAAimnHx5A Hector Alejandro Aconcha Romero (2022-10-22 01:21:50) Abril 2023

## CRONOGRAMA CCTV EXTERNO
ID | TIPO | MARCA- MODELO - REFERENCIA | UBICACIÓN | SERIAL | LOCALIDAD | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
[6 empty] | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA
18 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X AV PRIMERO DE MAYO | 5H0979EPAJ2DB3F | ANTONIO NARIÑO(EST. RESTREPO) | 2023-02-01: 2023-02-01; 2023-04-01: 2023-04-10; 2023-07-01: 2023-07-01; 2023-09-01: 2023-09-01; 2023-11-01: 2023-11-01
54 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AUTOPISTA SUR X CLL 59 SUR | 5F07323PAJ89454 | BOSA (TERMINAL DEL SUR) | 2023-02-01: 2023-02-01; 2023-04-01: 2023-04-10; 2023-07-01: 2023-07-01; 2023-09-01: 2023-09-01; 2023-11-01: 2023-11-01
14 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 1 (AV CARACAS) X CLL 65 | 5E08E60PAJA3E95 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-01; 2023-04-01: 2023-04-10; 2023-07-01: 2023-07-01; 2023-09-01: 2023-09-01; 2023-11-01: 2023-11-01
59 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 85 | 5B03618PAJB244A | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-02; 2023-04-01: 2023-04-11; 2023-07-01: 2023-07-02; 2023-09-01: 2023-09-02; 2023-11-01: 2023-11-02
61 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X AC 72 | 5E08E60PAJ6AC7E | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-02; 2023-04-01: 2023-04-11; 2023-07-01: 2023-07-02; 2023-09-01: 2023-09-02; 2023-11-01: 2023-11-02
62 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 72 | 5E08E60PAJ96024 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-02; 2023-04-01: 2023-04-11; 2023-07-01: 2023-07-02; 2023-09-01: 2023-09-02; 2023-11-01: 2023-11-02
63 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 94 | 5F07323PAJ6A6FE | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-03; 2023-04-01: 2023-04-12; 2023-07-01: 2023-07-04; 2023-09-01: 2023-09-04; 2023-11-01: 2023-11-04
64 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 9 X AC 100 | 5H0979EPAJ9EDF6 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-03; 2023-04-01: 2023-04-12; 2023-07-01: 2023-07-04; 2023-09-01: 2023-09-04; 2023-11-01: 2023-11-04
65 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 11 X AC 100 | 5E08E60PAJ62CA2 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-03; 2023-04-01: 2023-04-12; 2023-07-01: 2023-07-04; 2023-09-01: 2023-09-04; 2023-11-01: 2023-11-04
66 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 19 X AC 100 | 5E08E60PAJ062BE | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-04; 2023-04-01: 2023-04-13; 2023-07-01: 2023-07-05; 2023-09-01: 2023-09-05; 2023-11-01: 2023-11-07
80 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 63 | 5B01060PAJ36D77 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-04; 2023-04-01: 2023-04-13; 2023-07-01: 2023-07-05; 2023-09-01: 2023-09-05; 2023-11-01: 2023-11-07
82 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 53 | 5E08E60PAJ643D0 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-04; 2023-04-01: 2023-04-13; 2023-07-01: 2023-07-05; 2023-09-01: 2023-09-05; 2023-11-01: 2023-11-07
83 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 45 | 5F07323PAJ88A0E | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-06; 2023-04-01: 2023-04-14; 2023-07-01: 2023-07-06; 2023-09-01: 2023-09-06; 2023-11-01: 2023-11-08
85 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 11 X CL 85 | 5E08E60PAJ63D9C | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-06; 2023-04-01: 2023-04-14; 2023-07-01: 2023-07-06; 2023-09-01: 2023-09-06; 2023-11-01: 2023-11-08
87 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 7 X CLL 92 | 4E07DBBPAN9A1C6 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-06; 2023-04-01: 2023-04-14; 2023-07-01: 2023-07-06; 2023-09-01: 2023-09-06; 2023-11-01: 2023-11-08
88 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 47 X CLL 13 | 5E08E60PAJ343A9 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-07; 2023-04-01: 2023-04-17; 2023-07-01: 2023-07-06; 2023-09-01: 2023-09-06; 2023-11-01: 2023-11-09
89 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 50 X CL 17 | 5H0979EPAJD0193 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-07; 2023-04-01: 2023-04-17; 2023-07-01: 2023-07-07; 2023-09-01: 2023-09-07; 2023-11-01: 2023-11-09
99 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | CR 15 X CL 85 | 5B01060PAJ99976 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-07; 2023-04-01: 2023-04-17; 2023-07-01: 2023-07-07; 2023-09-01: 2023-09-07; 2023-11-01: 2023-11-09
100 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIRCUNVALAR X CL 69 | 5B01060PAJD257B | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-08; 2023-04-01: 2023-04-18; 2023-07-01: 2023-07-07; 2023-09-01: 2023-09-07; 2023-11-01: 2023-11-10
104 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | CR 15 X CL 100 | 5B01060PAJA78D9 | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-08; 2023-04-01: 2023-04-18; 2023-07-01: 2023-07-08; 2023-09-01: 2023-09-08; 2023-11-01: 2023-11-10
105 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 63 | 5E08E60PAJ626BD | CHAPINERO | 2023-02-01: 2023-02-08; 2023-04-01: 2023-04-18; 2023-07-01: 2023-07-08; 2023-09-01: 2023-09-08; 2023-11-01: 2023-11-10
81 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X CL 53 | 5E08E60PAJ509DF | CHAPINERO (ÉXITO) | 2023-02-01: 2023-02-09; 2023-04-01: 2023-04-19; 2023-07-01: 2023-07-08; 2023-09-01: 2023-09-08; 2023-11-01: 2023-11-11
43 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AUTOPISTA NORTE X CL 82 | 5H0979EPAJD3A0C | CHAPINERO (HEROES) | 2023-02-01: 2023-02-09; 2023-04-01: 2023-04-19; 2023-07-01: 2023-07-10; 2023-09-01: 2023-09-09; 2023-11-01: 2023-11-11
55 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV. CARACAS (AK20) X CL 76 | 5B03618PAJE5B9C | CHAPINERO (LAS FLORES) | 2023-02-01: 2023-02-09; 2023-04-01: 2023-04-19; 2023-07-01: 2023-07-10; 2023-09-01: 2023-09-09; 2023-11-01: 2023-11-11
58 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 15 X AC 92 | 5H0979EPAJ7B57A | CHAPINERO (PARQUE 93) | 2023-02-01: 2023-02-10; 2023-04-01: 2023-04-20; 2023-07-01: 2023-07-10; 2023-09-01: 2023-09-09; 2023-11-01: 2023-11-14
60 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 24 X AC 80 | 5F07323PAJ4FADC | CHAPINERO (POLO) | 2023-02-01: 2023-02-10; 2023-04-01: 2023-04-20; 2023-07-01: 2023-07-11; 2023-09-01: 2023-09-10; 2023-11-01: 2023-11-14
38 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AUTOPISTA SUR X KR 72 | 5B01060PAJ12412 | CIUDAD BOLIVAR (MADELENA) | 2023-02-01: 2023-02-10; 2023-04-01: 2023-04-20; 2023-07-01: 2023-07-11; 2023-09-01: 2023-09-10; 2023-11-01: 2023-11-14
39 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 67 X AV SUR (AC 57R S) MADELENA | 5B01060PAJA5BD9 | CIUDAD BOLIVAR (MADELENA) | 2023-02-01: 2023-02-11; 2023-04-01: 2023-04-21; 2023-07-01: 2023-07-11; 2023-09-01: 2023-09-10; 2023-11-01: 2023-11-15
29 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV JORGE GAITÁN CORTÉS X AV BOYACÁ | 5E08E60PAJ320E3 | CUIDAD BOLIVAR (GENERAL MOTORS) | 2023-02-01: 2023-02-11; 2023-04-01: 2023-04-21; 2023-07-01: 2023-07-12; 2023-09-01: 2023-09-11; 2023-11-01: 2023-11-15
21 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 62A X AV AUTOPISTA SUR | 5H0979EPAJ2EDB5 | CUIDAD BOLIVAR (MAKRO) | 2023-02-01: 2023-02-11; 2023-04-01: 2023-04-21; 2023-07-01: 2023-07-12; 2023-09-01: 2023-09-11; 2023-11-01: 2023-11-15
30 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AUTOPISTA SUR X CL 63 SUR | 5H0979EPAJEFE7F | CUIDAD BOLIVAR (MAKRO) | 2023-02-01: 2023-02-13; 2023-04-01: 2023-04-24; 2023-07-01: 2023-07-12; 2023-09-01: 2023-09-11; 2023-11-01: 2023-11-16
74 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 70 X AV CHILE (AC 72) | 5H0979EPAJC268A | ENGATIVA (FERIAS) | 2023-02-01: 2023-02-13; 2023-04-01: 2023-04-24; 2023-07-01: 2023-07-13; 2023-09-01: 2023-09-12; 2023-11-01: 2023-11-16
92 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACÁ X AV CALLE 53 | 5H0979EPAJ7270C | ENGATIVA (NORMANDIA) | 2023-02-01: 2023-02-13; 2023-04-01: 2023-04-24; 2023-07-01: 2023-07-13; 2023-09-01: 2023-09-12; 2023-11-01: 2023-11-16
10 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 93 X AV J CELESTINO MUTIS | 5H0979EPAJ31E31 | ENGATIVA (PATIOS ALAMOS) | 2023-02-01: 2023-02-14; 2023-04-01: 2023-04-25; 2023-07-01: 2023-07-13; 2023-09-01: 2023-09-12; 2023-11-01: 2023-11-17
76 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 119 X AC 80 | 5H0979EPAJ6F2F1 | ENGATIVA (PUENTE GUADUAS) | 2023-02-01: 2023-02-14; 2023-04-01: 2023-04-25; 2023-07-01: 2023-07-14; 2023-09-01: 2023-09-13; 2023-11-01: 2023-11-17
12 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIUDAD DE CALI X 13D | 5B01060PAJ88634 | FONTIBON | 2023-02-01: 2023-02-14; 2023-04-01: 2023-04-25; 2023-07-01: 2023-07-14; 2023-09-01: 2023-09-13; 2023-11-01: 2023-11-17
11 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIUDAD DE CALI X AV FERROCARRIL | 5H0979EPAJ59C60 | FONTIBON (CC HAYUELOS) | 2023-02-01: 2023-02-15; 2023-04-01: 2023-04-26; 2023-07-01: 2023-07-14; 2023-09-01: 2023-09-13; 2023-11-01: 2023-11-18
47 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 135 X AV CENTENARIO | 5F07323PAJ626FD | FONTIBON (SALIDA) | 2023-02-01: 2023-02-15; 2023-04-01: 2023-04-26; 2023-07-01: 2023-07-15; 2023-09-01: 2023-09-14; 2023-11-01: 2023-11-18
48 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 128 X AV CENTENARIO | 5H0979EPAJ99637 | FONTIBON (SALIDA) | 2023-02-01: 2023-02-15; 2023-04-01: 2023-04-26; 2023-07-01: 2023-07-15; 2023-09-01: 2023-09-14; 2023-11-01: 2023-11-18
33 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV KR 80 X CLL 26 SUR | 5F07323PAJ19529 | KENEDY | 2023-02-01: 2023-02-16; 2023-04-01: 2023-04-27; 2023-07-01: 2023-07-15; 2023-09-01: 2023-09-14; 2023-11-01: 2023-11-20
36 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV. AMÉRICAS X CL 74 (BANDERAS) | 5B03618PAJA2177 | KENEDY (BANDERAS) | 2023-02-01: 2023-02-16; 2023-04-01: 2023-04-27; 2023-07-01: 2023-07-17; 2023-09-01: 2023-09-15; 2023-11-01: 2023-11-20
28 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACÁ X CLL 39B SUR | 5F07323PAJ9A4B5 | KENEDY (CARVAJAL) | 2023-02-01: 2023-02-16; 2023-04-01: 2023-04-27; 2023-07-01: 2023-07-17; 2023-09-01: 2023-09-15; 2023-11-01: 2023-11-20
13 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACÁ X DG 9 | 5H0979EPAJF41CB | KENEDY (CASTILLA) | 2023-02-01: 2023-02-17; 2023-04-01: 2023-04-28; 2023-07-01: 2023-07-17; 2023-09-01: 2023-09-15; 2023-11-01: 2023-11-21
37 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACA X CL 3 | 5B03618PAJ855B4 | KENEDY (CASTILLA) | 2023-02-01: 2023-02-17; 2023-04-01: 2023-04-28; 2023-07-01: 2023-07-18; 2023-09-01: 2023-09-16; 2023-11-01: 2023-11-21
31 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV PRIMERO DE MAYO X AV CALLE 43 | 5E08E60PAJFB9FA | KENEDY (COLSUBSIDIO) | 2023-02-01: 2023-02-17; 2023-04-01: 2023-04-28; 2023-07-01: 2023-07-18; 2023-09-01: 2023-09-16; 2023-11-01: 2023-11-21
109 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV KR 80 X CLL 26 SUR | 5H0979EPAJ26A80 | KENEDY (CORABASTOS) | 2023-02-01: 2023-02-18; 2023-04-01: 2023-04-29; 2023-07-01: 2023-07-18; 2023-09-01: 2023-09-16; 2023-11-01: 2023-11-22
19 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV PRIMERO DE MAYO X CLL 40 SUR | 5H0979EPAJ734CF | KENEDY (HOSPITAL DE KENEDY) | 2023-02-01: 2023-02-18; 2023-04-01: 2023-04-29; 2023-07-01: 2023-07-19; 2023-09-01: 2023-09-18; 2023-11-01: 2023-11-22
52 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 10 X CLL 39A SUR | 5H0979EPAJ983AE | KENEDY (HOSPITAL DE KENEDY) | 2023-02-01: 2023-02-18; 2023-04-01: 2023-04-29; 2023-07-01: 2023-07-19; 2023-09-01: 2023-09-18; 2023-11-01: 2023-11-22
42 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | 1° DE MAYO X 69B SUR | 5B01060PAJD9C55 | KENEDY (MC DONALDS) | 2023-02-01: 2023-02-20; 2023-05-01: 2023-05-10; 2023-07-01: 2023-07-19; 2023-09-01: 2023-09-18; 2023-11-01: 2023-11-23
32 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 78B X CLL 26 SUR | 5H0979EPAJ8E91D | KENEDY (TECHO) | 2023-02-01: 2023-02-20; 2023-05-01: 2023-05-10; 2023-07-01: 2023-07-21; 2023-09-01: 2023-09-19; 2023-11-01: 2023-11-23
46 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X AV JIMÉNEZ | 5E08E60PAJ0A3FC | MARTIRES | 2023-01-01: 2023-01-01; 2023-02-01: 2023-02-20; 2023-05-01: 2023-05-10; 2023-07-01: 2023-07-21; 2023-09-01: 2023-09-19; 2023-11-01: 2023-11-23
108 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 18 X CL 12 | 5F07323PAJE1C07 | MARTIRES | 2023-01-01: 2023-01-01; 2023-02-01: 2023-02-21; 2023-05-01: 2023-05-11; 2023-07-01: 2023-07-21; 2023-09-01: 2023-09-19; 2023-11-01: 2023-11-24
20 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X AC 6 | 5H0979EPAJFE0F1 | MARTIRES (MEDICINA LEGAL) | 2023-01-01: 2023-01-01; 2023-02-01: 2023-02-21; 2023-05-01: 2023-05-11; 2023-07-01: 2023-07-22; 2023-09-01: 2023-09-20; 2023-11-01: 2023-11-24
8 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 27 X AC 19 | 5E08E60PAJ9C517 | MARTIRES (PALOQUEMAO) | 2023-01-01: 2023-01-02; 2023-02-01: 2023-02-21; 2023-05-01: 2023-05-11; 2023-07-01: 2023-07-22; 2023-09-01: 2023-09-20; 2023-11-01: 2023-11-24
9 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 27 X AC 13 | 5H0979EPAJD3D3F | MARTIRES (RICAURTE) | 2023-01-01: 2023-01-02; 2023-02-01: 2023-02-22; 2023-05-01: 2023-05-12; 2023-07-01: 2023-07-22; 2023-09-01: 2023-09-20; 2023-11-01: 2023-11-25
86 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 36 X AV AMÉRICAS | 5H0979EPAJA25AA | PUENTE ARANDA | 2023-01-01: 2023-01-02; 2023-02-01: 2023-02-22; 2023-05-01: 2023-05-12; 2023-07-01: 2023-07-24; 2023-09-01: 2023-09-21; 2023-11-01: 2023-11-25
102 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV. AMERICAS X KR 53 | 5B01060PAJ5854D | PUENTE ARANDA | 2023-01-01: 2023-01-05; 2023-02-01: 2023-02-22; 2023-05-01: 2023-05-12; 2023-07-01: 2023-07-24; 2023-09-01: 2023-09-21; 2023-11-01: 2023-11-25
90 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 50 X AV ESPERANZA | 4E07DBBPANB5C7D | PUENTE ARANDA (FISCALIA) | 2023-01-01: 2023-01-05; 2023-02-01: 2023-02-23; 2023-05-01: 2023-05-13; 2023-07-01: 2023-07-24; 2023-09-01: 2023-09-21; 2023-11-01: 2023-11-27
35 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | CL 13 X KR 37 | 5B01060PAJA64A1 | PUENTE ARANDA (MOVILIDAD) | 2023-01-01: 2023-01-05; 2023-02-01: 2023-02-23; 2023-05-01: 2023-05-13; 2023-07-01: 2023-07-25; 2023-09-01: 2023-09-22; 2023-11-01: 2023-11-27
94 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV QUITO X AV CLL 3 | 5F07323PAJ6463C | RAFAEL URIBE | 2023-01-01: 2023-01-06; 2023-02-01: 2023-02-23; 2023-05-01: 2023-05-13; 2023-07-01: 2023-07-25; 2023-09-01: 2023-09-22; 2023-11-01: 2023-11-27
95 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV QUITO X AV CLL 8 SUR | 5B01060PAJCEFF9 | RAFAEL URIBE | 2023-01-01: 2023-01-06; 2023-02-01: 2023-02-24; 2023-05-01: 2023-05-14; 2023-07-01: 2023-07-25; 2023-09-01: 2023-09-22; 2023-11-01: 2023-11-28
3 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 27 X AC 6 | 5E08E60PAJBB19B | RAFAEL URIBE (EST. GUATOQUE VERAGUAS) | 2023-01-01: 2023-01-06; 2023-02-01: 2023-02-24; 2023-05-01: 2023-05-14; 2023-07-01: 2023-07-26; 2023-09-01: 2023-09-23; 2023-11-01: 2023-11-28
17 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 27 X AV PRIMERO DE MAYO | 5H0979EPAJ27904 | RAFAEL URIBE (MOTOS) | 2023-01-01: 2023-01-07; 2023-02-01: 2023-02-24; 2023-05-01: 2023-05-14; 2023-07-01: 2023-07-26; 2023-09-01: 2023-09-23; 2023-11-01: 2023-11-28
40 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 9 X AV CARACAS (AC 51 S) | 5E08E60PAJA3E95 | RAFAEL URIBE (SAN CARLOS) | 2023-01-01: 2023-01-07; 2023-02-01: 2023-02-25; 2023-05-01: 2023-05-17; 2023-07-01: 2023-07-26; 2023-09-01: 2023-09-23; 2023-11-01: 2023-11-29
41 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 19 X CLL 60 C SUR | 5B01060PAJ111D7 | RAFAEL URIBE (SAN CARLOS) | 2023-01-01: 2023-01-07; 2023-02-01: 2023-02-25; 2023-05-01: 2023-05-17; 2023-07-01: 2023-07-27; 2023-09-01: 2023-09-25; 2023-11-01: 2023-11-29
110 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 3 ESTE X AV PRIMERO DE MAYO | 5H0979EPAJD56F4 | SAN CRISTOBAL | 2023-01-01: 2023-01-10; 2023-02-01: 2023-02-25; 2023-05-01: 2023-05-17; 2023-07-01: 2023-07-27; 2023-09-01: 2023-09-25; 2023-11-01: 2023-11-29
51 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 3 ESTE X AV PRIMERO DE MAYO | 5H0979EPAJ983AE | SAN CRISTOBAL (EST. POLICIA) | 2023-01-01: 2023-01-10; 2023-02-01: 2023-02-27; 2023-05-01: 2023-05-18; 2023-07-01: 2023-07-27; 2023-09-01: 2023-09-25; 2023-11-01: 2023-11-30
50 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 6 X AV PRIMERO DE MAYO | 5E08E60PAJ95B77 | SAN CRISTOBAL (EXITO) | 2023-01-01: 2023-01-10; 2023-02-01: 2023-02-27; 2023-05-01: 2023-05-18; 2023-07-01: 2023-07-28; 2023-09-01: 2023-09-26; 2023-11-01: 2023-11-30
25 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 12 ESTE (AV CIRCUNVALAR) X 37 SUR | 5H0979EPAJ86987 | SAN CRISTOBAL (LA Y) | 2023-01-01: 2023-01-11; 2023-02-01: 2023-02-27; 2023-05-01: 2023-05-18; 2023-07-01: 2023-07-28; 2023-09-01: 2023-09-26; 2023-11-01: 2023-11-30
56 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 10 X CL 31 SUR - PORTAL 20 JULIO | 5B03618PAJ160E6 | SAN CRISTOBAL (PORTAL) | 2023-01-01: 2023-01-11; 2023-02-01: 2023-02-28; 2023-05-01: 2023-05-19; 2023-07-01: 2023-07-28; 2023-09-01: 2023-09-26; 2023-12-01: 2023-12-01
45 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X AC 19 | 5H0979EPAJ88FA6 | SANTA FE | 2023-01-01: 2023-01-11; 2023-02-01: 2023-02-28; 2023-05-01: 2023-05-19; 2023-07-01: 2023-07-29; 2023-09-01: 2023-09-27; 2023-12-01: 2023-12-01
4 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CARACAS X CL 24 | 5E08E60PAJ08690 | SANTA FE (EST. CALLE 22) | 2023-01-01: 2023-01-12; 2023-02-01: 2023-02-28; 2023-05-01: 2023-05-19; 2023-07-01: 2023-07-29; 2023-09-01: 2023-09-27; 2023-12-01: 2023-12-01
7 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 10 X AC 19 | 5E08E60PAJB31E8 | SANTA FE (EST. LAS NIEVES) | 2023-01-01: 2023-01-12; 2023-03-01: 2023-03-01; 2023-05-01: 2023-05-20; 2023-07-01: 2023-07-29; 2023-09-01: 2023-09-27; 2023-12-01: 2023-12-02
5 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 10 X CL 10 | 5E08E60PAJB46A6 | SANTA FE (GRAN SAN) | 2023-01-01: 2023-01-12; 2023-03-01: 2023-03-01; 2023-05-01: 2023-05-20; 2023-07-01: 2023-07-31; 2023-09-01: 2023-09-28; 2023-12-01: 2023-12-02
6 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 5 X AC 19 | 5E08E60PAJCC800 | SANTA FE (ICETEX) | 2023-01-01: 2023-01-13; 2023-03-01: 2023-03-01; 2023-05-01: 2023-05-20; 2023-07-01: 2023-07-31; 2023-09-01: 2023-09-28; 2023-12-01: 2023-12-02
2 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL12 | 5E08E60PAJ94BB8 | SANTA FE (PLAZA BOLIVAR) | 2023-01-01: 2023-01-13; 2023-03-01: 2023-03-02; 2023-05-01: 2023-05-21; 2023-07-01: 2023-07-31; 2023-09-01: 2023-09-28; 2023-12-01: 2023-12-03
75 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACÁ X AC 127 | 5E08E60PAJA0FE9 | SUBA | 2023-01-01: 2023-01-13; 2023-03-01: 2023-03-02; 2023-05-01: 2023-05-21; 2023-08-01: 2023-08-01; 2023-10-01: 2023-10-02; 2023-12-01: 2023-12-03
107 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIUDAD DE CALI X AC 153 | 5H0979EPAJC7842 | SUBA | 2023-01-01: 2023-01-13; 2023-03-01: 2023-03-02; 2023-05-01: 2023-05-21; 2023-08-01: 2023-08-01; 2023-10-01: 2023-10-02; 2023-12-01: 2023-12-03
71 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV SUBA X AC 127 | 5F07323PAJ30253 | SUBA (CC BOULEVARD NIZA) | 2023-01-01: 2023-01-14; 2023-03-01: 2023-03-03; 2023-05-01: 2023-05-24; 2023-08-01: 2023-08-02; 2023-10-01: 2023-10-02; 2023-12-01: 2023-12-04
72 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIUDAD DE CALI X AC 153 | 5H0979EPAJ35FD3 | SUBA (CC PLAZA IMPERIAL) | 2023-01-01: 2023-01-14; 2023-03-01: 2023-03-03; 2023-05-01: 2023-05-24; 2023-08-01: 2023-08-02; 2023-10-01: 2023-10-03; 2023-12-01: 2023-12-04
73 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CIUDAD DE CALI X TV 91 | 5B01060PAJ7758E | SUBA (CC SUBAZAR) | 2023-01-01: 2023-01-14; 2023-03-01: 2023-03-03; 2023-05-01: 2023-05-24; 2023-08-01: 2023-08-02; 2023-10-01: 2023-10-03; 2023-12-01: 2023-12-04
78 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 68 X CL 98 | 5E08E60PAJ09694 | SUBA (FLORESTA) | 2023-01-01: 2023-01-16; 2023-03-01: 2023-03-04; 2023-05-01: 2023-05-25; 2023-08-01: 2023-08-03; 2023-10-01: 2023-10-03; 2023-12-01: 2023-12-05
79 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 76 X AV MEDELLÍN (AC 80) | 5E08E60PAJ5BBB6 | SUBA (MINUTO) | 2023-01-01: 2023-01-16; 2023-03-01: 2023-03-04; 2023-05-01: 2023-05-25; 2023-08-01: 2023-08-03; 2023-10-01: 2023-10-04; 2023-12-01: 2023-12-05
77 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV SUBA X AC 100 | 5E08E60PAJFB289 | SUBA (RIONEGRO) | 2023-01-01: 2023-01-16; 2023-03-01: 2023-03-04; 2023-05-01: 2023-05-25; 2023-08-01: 2023-08-03; 2023-10-01: 2023-10-04; 2023-12-01: 2023-12-05
1 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 92 X AC 170 | 5H0979EPAJ35B09 | SUBA (SALITRE) | 2023-01-01: 2023-01-17; 2023-03-01: 2023-03-06; 2023-05-01: 2023-05-26; 2023-08-01: 2023-08-04; 2023-10-01: 2023-10-04; 2023-12-01: 2023-12-06
84 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 32 | 5H0979EPAJ2F7FD | TEUSAQUILLO | 2023-01-01: 2023-01-17; 2023-03-01: 2023-03-06; 2023-05-01: 2023-05-26; 2023-08-01: 2023-08-04; 2023-10-01: 2023-10-05; 2023-12-01: 2023-12-06
91 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV CONSTITUCIÓN X CLL 53 | 5E08E60PAJ25A1C | TEUSAQUILLO | 2023-01-01: 2023-01-17; 2023-03-01: 2023-03-06; 2023-05-01: 2023-05-26; 2023-08-01: 2023-08-04; 2023-10-01: 2023-10-05; 2023-12-01: 2023-12-06
97 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 40 X AC 24 | 5B01060PAJ21888 | TEUSAQUILLO (CORFERIAS) | 2023-01-01: 2023-01-18; 2023-03-01: 2023-03-07; 2023-05-01: 2023-05-27; 2023-08-01: 2023-08-05; 2023-10-01: 2023-10-05; 2023-12-01: 2023-12-07
93 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 60 X AV CLL 53 | 5H0979EPAJ11B5B | TEUSAQUILLO (PARQUE SIMON BOLIVAR) | 2023-01-01: 2023-01-18; 2023-03-01: 2023-03-07; 2023-05-01: 2023-05-27; 2023-08-01: 2023-08-05; 2023-10-01: 2023-10-06; 2023-12-01: 2023-12-07
103 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV KR 68 X AV CLL 53 | 4E07DBBPANF88B9 | TEUSAQUILLO (PARQUE SIMON BOLIVAR) | 2023-01-01: 2023-01-18; 2023-03-01: 2023-03-07; 2023-05-01: 2023-05-27; 2023-08-01: 2023-08-05; 2023-10-01: 2023-10-06; 2023-12-01: 2023-12-07
96 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 33 X AC 26 | 4E07DBBPANB6CC1 | TEUSAQUILLO (UNIV. NACIONAL) | 2023-01-01: 2023-01-19; 2023-03-01: 2023-03-08; 2023-05-01: 2023-05-28; 2023-08-01: 2023-08-08; 2023-10-01: 2023-10-06; 2023-12-01: 2023-12-09
27 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 33 X CLL 44 SUR | 5F07323PAJ19529 | TUNJUELITO (CENTRO MAYOR) | 2023-01-01: 2023-01-19; 2023-03-01: 2023-03-08; 2023-05-01: 2023-05-28; 2023-08-01: 2023-08-08; 2023-10-01: 2023-10-07; 2023-12-01: 2023-12-09
111 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 33 X CLL 44 SUR | 5H0979EPAJ891F4 | TUNJUELITO (CLARET) | 2023-01-01: 2023-01-19; 2023-03-01: 2023-03-08; 2023-05-01: 2023-05-28; 2023-08-01: 2023-08-08; 2023-10-01: 2023-10-07; 2023-12-01: 2023-12-09
53 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV KR 68 X CLL 44 SUR | 5E08E60PAJ099A2 | TUNJUELITO (VENECIA) | 2023-01-01: 2023-01-20; 2023-03-01: 2023-03-09; 2023-05-01: 2023-05-29; 2023-08-01: 2023-08-09; 2023-10-01: 2023-10-07; 2023-12-01: 2023-12-11
67 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 19 X AC 127 | 5H0979EPAJ10A35 | USAQUEN | 2023-01-01: 2023-01-20; 2023-03-01: 2023-03-09; 2023-05-01: 2023-05-29; 2023-08-01: 2023-08-09; 2023-10-01: 2023-10-09; 2023-12-01: 2023-12-11
68 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 19 X AC 134 | 5F07323PAJ52D78 | USAQUEN | 2023-01-01: 2023-01-20; 2023-03-01: 2023-03-09; 2023-05-01: 2023-05-29; 2023-08-01: 2023-08-09; 2023-10-01: 2023-10-09; 2023-12-01: 2023-12-11
69 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 170 | 5H0979EPAJ5EA0D | USAQUEN | 2023-01-01: 2023-01-21; 2023-03-01: 2023-03-10; 2023-06-01: 2023-06-02; 2023-08-01: 2023-08-10; 2023-10-01: 2023-10-09; 2023-12-01: 2023-12-12
101 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 183 | 5B01060PAJ8CC14 | USAQUEN | 2023-01-01: 2023-01-21; 2023-03-01: 2023-03-10; 2023-06-01: 2023-06-02; 2023-08-01: 2023-08-10; 2023-10-01: 2023-10-10; 2023-12-01: 2023-12-12
113 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 9 X CL 134 | 5B01060PAJ9FA56 | USAQUEN | 2023-01-01: 2023-01-21; 2023-03-01: 2023-03-10; 2023-06-01: 2023-06-02; 2023-08-01: 2023-08-10; 2023-10-01: 2023-10-10; 2023-12-01: 2023-12-12
98 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X CL 106 | 5H0979EPAJAD599 | USAQUEN (CANTON NORTE) | 2023-01-01: 2023-01-23; 2023-03-01: 2023-03-13; 2023-06-01: 2023-06-03; 2023-08-01: 2023-08-11; 2023-10-01: 2023-10-10; 2023-12-01: 2023-12-13
106 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 7 X AC 116 | 5B01060PAJBACCD | USAQUEN (CC SANTA BARBARA) | 2023-01-01: 2023-01-23; 2023-03-01: 2023-03-13; 2023-06-01: 2023-06-03; 2023-08-01: 2023-08-11; 2023-10-01: 2023-10-11; 2023-12-01: 2023-12-13
57 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AUTOPISTA NORTE X CL 187 | 5E08E60PAJ91661 | USAQUEN (CC SANTAFE) | 2023-01-01: 2023-01-23; 2023-03-01: 2023-03-13; 2023-06-01: 2023-06-03; 2023-08-01: 2023-08-11; 2023-10-01: 2023-10-11; 2023-12-01: 2023-12-13
44 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 9 X CL 140 | 5E08E60PAJ90353 | USAQUEN (MCDONALDS) | 2023-01-01: 2023-01-24; 2023-03-01: 2023-03-14; 2023-06-01: 2023-06-05; 2023-08-01: 2023-08-12; 2023-10-01: 2023-10-11; 2023-12-01: 2023-12-14
23 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | TV 3C X AC 71 SUR AV LLANO | 5H0979EPAJ99AE5 | USME | 2023-01-01: 2023-01-24; 2023-03-01: 2023-03-14; 2023-06-01: 2023-06-05; 2023-08-01: 2023-08-12; 2023-10-01: 2023-10-12; 2023-12-01: 2023-12-14
22 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 5 (AV USME) X CLL 56 SUR | 5F07323PAJA10D6 | USME (BARRIO LA PAZ) | 2023-01-01: 2023-01-24; 2023-03-01: 2023-03-14; 2023-06-01: 2023-06-05; 2023-08-01: 2023-08-12; 2023-10-01: 2023-10-12; 2023-12-01: 2023-12-14
112 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 9 X AV CARACAS (AC 51 S) | 5B01060PAJA15E9 | USME (CC CARACAS) | 2023-01-01: 2023-01-25; 2023-03-01: 2023-03-15; 2023-06-01: 2023-06-06; 2023-08-01: 2023-08-14; 2023-10-01: 2023-10-12; 2023-12-01: 2023-12-15
24 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 6H ESTE * AC 115 SUR (AUTOPISTA AL LLANO) | 5E08E60PAJ43850 | USME (SALIDA AL LLANO) | 2023-01-01: 2023-01-25; 2023-03-01: 2023-03-15; 2023-06-01: 2023-06-06; 2023-08-01: 2023-08-14; 2023-10-01: 2023-10-13; 2023-12-01: 2023-12-15
15 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AK 14 X DG 48 SUR | 5B03618PAJ55E2E | USME (SANTA LUCIA) | 2023-01-01: 2023-01-25; 2023-03-01: 2023-03-15; 2023-06-01: 2023-06-06; 2023-08-01: 2023-08-14; 2023-10-01: 2023-10-13; 2023-12-01: 2023-12-15
16 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 23B X CLL 44 SUR | 5E08E60PAJ4864E | USME (SANTA LUCIA) | 2023-01-01: 2023-01-26; 2023-03-01: 2023-03-16; 2023-06-01: 2023-06-07; 2023-08-01: 2023-08-15; 2023-10-01: 2023-10-13; 2023-12-01: 2023-12-16
26 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 5 X 37 A SUR | 5E08E60PAJE0236 |  | 2023-01-01: 2023-01-26; 2023-03-01: 2023-03-16; 2023-06-01: 2023-06-07; 2023-08-01: 2023-08-15; 2023-10-01: 2023-10-14; 2023-12-01: 2023-12-16
34 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | KR 80 X DG 43 SUR | 5F07323PAJ19529 |  | 2023-01-01: 2023-01-26; 2023-03-01: 2023-03-16; 2023-06-01: 2023-06-07; 2023-08-01: 2023-08-15; 2023-10-01: 2023-10-14; 2023-12-01: 2023-12-16
49 | CAMARAS | XTS SDH10XDN2MP-IR |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-27; 2023-03-01: 2023-03-17; 2023-06-01: 2023-06-08; 2023-08-01: 2023-08-16; 2023-10-01: 2023-10-14; 2023-12-01: 2023-12-18
70 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 | AV BOYACÁ X AV SAN JOSÉ | 5E08E60PAJ89217 |  | 2023-01-01: 2023-01-27; 2023-03-01: 2023-03-17; 2023-06-01: 2023-06-08; 2023-08-01: 2023-08-16; 2023-10-01: 2023-10-17; 2023-12-01: 2023-12-18
114 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-27; 2023-03-01: 2023-03-17; 2023-06-01: 2023-06-08; 2023-08-01: 2023-08-16; 2023-10-01: 2023-10-17; 2023-12-01: 2023-12-18
115 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-28; 2023-03-01: 2023-03-18; 2023-06-01: 2023-06-09; 2023-08-01: 2023-08-17; 2023-10-01: 2023-10-17; 2023-12-01: 2023-12-19
116 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-28; 2023-03-01: 2023-03-18; 2023-06-01: 2023-06-09; 2023-08-01: 2023-08-17; 2023-10-01: 2023-10-18; 2023-12-01: 2023-12-19
117 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-28; 2023-03-01: 2023-03-18; 2023-06-01: 2023-06-09; 2023-08-01: 2023-08-17; 2023-10-01: 2023-10-18; 2023-12-01: 2023-12-19
118 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-29; 2023-03-01: 2023-03-21; 2023-06-01: 2023-06-10; 2023-08-01: 2023-08-18; 2023-10-01: 2023-10-18; 2023-12-01: 2023-12-20
119 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-29; 2023-03-01: 2023-03-21; 2023-06-01: 2023-06-10; 2023-08-01: 2023-08-18; 2023-10-01: 2023-10-19; 2023-12-01: 2023-12-20
120 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-29; 2023-03-01: 2023-03-21; 2023-06-01: 2023-06-10; 2023-08-01: 2023-08-18; 2023-10-01: 2023-10-19; 2023-12-01: 2023-12-20
121 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-30; 2023-03-01: 2023-03-22; 2023-06-01: 2023-06-11; 2023-08-01: 2023-08-19; 2023-10-01: 2023-10-19; 2023-12-01: 2023-12-21
122 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-30; 2023-03-01: 2023-03-22; 2023-06-01: 2023-06-11; 2023-08-01: 2023-08-19; 2023-10-01: 2023-10-20; 2023-12-01: 2023-12-21
123 | CAMARAS | DAHUA DH-SD49225TN-HN-S2 |  |  |  | 2023-01-01: 2023-01-30; 2023-03-01: 2023-03-22; 2023-06-01: 2023-06-11; 2023-08-01: 2023-08-19; 2023-10-01: 2023-10-20; 2023-12-01: 2023-12-21

## CRONOGRAMA BITCARRIER ESTANDAR
N° | DIRECCION | ID BITCARRIER | SERIAL EQUIPO | LOCALIDAD | TIPOLOGIA A IMPLEMENTAR | FECHA | SENTIDO VIAL/COSTADO DE INTERVENCION | HORARIO DIURNO/ NOCTURNO | ACTIVIDAD A REALIZAR
133 | Av Villavicencio x Av Caracas | 3661 | 10690 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-10 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
134 | Av Villavicencio x Calle 55 sur | 3642 | 10671 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-10 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
135 | Cra 38 ( Trasv. 20d) x Av Villavicencio | 3659 | 10688 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-10 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
183 | Transv. 22 (Mariscal Sucre) con Calle 1 | 1386 | 1498 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-12 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
188 | Av. Carrera 10 con Calle 11 sur | 1362 | 1497 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-12 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
189 | Cra 6 Este x Calle 11 Sur | 1354 | 1670 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-12 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
192 | Av Caracas x CL 11 sur | 1351 | 1623 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
193 | Av Caracas x CL 1 | 1295 | 1502 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-13 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
283 | Carrera 27 con Calle 6A | 1333 | 1653 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-13 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
284 | Carrera 19 con Calle 6A | 1327 | 1493 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-14 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
286 | Cra 27 x Calle 1 B | 1577 | 1496 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-14 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
289 | Avenida 1 de Mayo con Avenida Caracas | 1365 | 1747 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
290 | Av 1 de mayo x carrera 24 | 1563 | 1543 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-15 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
291 | Avenida 1 de Mayo con Carrera 27 | 1363 | 1706 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-15 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
293 | Carrera 27 con Calle 30 sur | 1347 | 1533 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-15 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
294 | Av NQS x Av 1 de Mayo sur- occ | 1611 | 1644 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-16 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
295 | NQS AV 1 DE MAYO sur- oriental | 3257 | 10287 | ANTONIO NARIÑO | 546-15-2 | 2022-12-16 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
88 | Av Boyacá x Calle 66 A | 1509 | 1669 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
90 | Av Boyacá x Cra 53 | 1555 | 1414 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
194 | AV CALLE 80 x AV CARACAS | 1236 | 1368 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-17 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
210 | AV CALLE 80 x AV CARRERA 24 Ori - Occ | 1481 | 1364 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-17 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
211 | Calle 80 x Cra 24 Sur - Norte | 1268 | 1656 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-19 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
212 | Calle 80 x Cra 58 | 1475 | 1692 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-19 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
213 | Calle 80 x Cra 69 H | 1417 | 1703 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-19 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
221 | Calle 72 Carrera 76 | 1358 | 1472 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-20 | N/A | N/A | N/A
222 | Calle 72 x Cra 70 | 1440 | 1531 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-20 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
223 | AV CARRERA 24 x AV CALLE 72 | 1284 | 1355 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-20 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
224 | Calle 72 x Cra 55 (Transversal) | 1416 | 1700 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-21 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
225 | Calle 72 con carrera 64 | 1432 | 1435 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
226 | Carrera 58 con calle 68 | 1426 | 1667 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-21 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
227 | Calle 68 x Cra 24 | 1438 | 1566 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-22 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
228 | Cra 24 x Calle 63 F | 1518 | 1557 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-22 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
229 | Carrera 24 con Calle 63 | 1385 | 1639 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-22 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
231 | Calle 53 x Cra 21 | 1549 | 1469 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-23 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
232 | Calle 53 x Cra 27 | 1569 | 1687 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-23 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
233 | Calle 57 x Transversal 25 | 1575 | 1675 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-23 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
234 | Carrera 50 x calle 53 | 1468 | 1539 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-26 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
235 | Cra 60 x Calle 53 – 1er sensor (Oriente – Occidente) | 1501 | 1651 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-26 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
236 | Cra 60 x Calle 53 – 2do sensor (Norte - Sur) | 1511 | 1519 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-26 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
237 | Carrera 60 x calle 66C | 1578 | 1641 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-27 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
258 | Av Dorado x Cra 33 - ( N - O ) | 1408 | 1609 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-27 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
259 | Av Dorado x Cra 33 - ( S - O ) | 1585 | 1742 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-27 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
260 | Av Dorado x Cra 40 - ( N - O ) | 1559 | 1453 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-28 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
261 | Av Dorado x Cra 40 - ( S - O ) | 1567 | 1630 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-28 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
305 | Carrera 19B con Calle 26 | 1288 | 1743 | Barrios Unidos | 546-15-2 | 2022-12-28 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
74 | Autopista Sur x Calle 59 sur | 1395 | 1462 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-29 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
75 | Autopista Sur x Cra 62 B | 1613 | 1554 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-29 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
76 | Autopista Sur x Cra 67 | 1612 | 1403 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-29 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
77 | Autopista Sur x Cra 71 | 1500 | 1429 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-30 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
128 | Cra 84 C x Calle 57 B sur | 1564 | 1740 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-30 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
129 | Av cuidad de cali x Cra 80j | 3643 | 10672 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-30 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
130 | Av cuidad de cali x Calle 71 a sur | 3662 | 10691 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-31 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
131 | Av Bosa x Cra 81 a | 3644 | 10673 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-31 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
132 | Cra 78c x Av Bosa | 3723 | 10752 | BOSA | 546-15-2 | 2022-12-31 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
139 | Av Villavicencio x Calle 57b sur | 3600 | 10629 | BOSA | 546-15-2 | 2023-01-05 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
140 | Av Villavicencio x Cra 78 sur | 3658 | 10687 | BOSA | 546-15-2 | 2023-01-05 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
141 | Cra 80 x Calle 55 sur | 1498 | 1413 | BOSA | 546-15-2 | 2023-01-06 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
154 | CALLE 94 x AV CARRERA 7 | 1264 | 1380 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-06 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
155 | CALLE 92 x AV CARRERA 7 | 1265 | 1339 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-06 | Sur-oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
156 | AV CALLE 85 x AV CARRERA 7 | 1262 | 1357 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-07 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
157 | CALLE 79 B x AV CARRERA 7 | 1235 | 1338 | CHAPINERO | 546-15-2 | N/A | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
158 | AV CALLE 76 x AV CARRERA 7 | 1275 | 1337 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-07 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
159 | AV CALLE 72 x AV CARRERA 7 | 1259 | 1347 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-10 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
160 | Av. Carrera 7 con Calle 63 | 1390 | 1460 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-10 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
161 | K7 con calle 59 | 1413 | 1591 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-10 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
162 | Av. Carrera 7 con Calle 53 | 1308 | 1416 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-11 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
163 | Av. Carrera 7 con Calle 45 | 1304 | 1724 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-11 | N/A | N/A | N/A
171 | CALLE 85 x AV CARRERA 11 | 1603 | 1708 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-11 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
172 | Carrera 11 con Calle 76 | 1297 | 1401 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-12 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
173 | AV CARRERA 11 x AV CALLE 72 | 1270 | 1358 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-12 | Nor - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
174 | Carrera 1 (Circunvalar) con Calle 83 | 1348 | 1551 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-12 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
175 | Transv. 1 E (Circunvalar) con Calle 76A | 1356 | 1642 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-13 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
176 | Transv. 1 E (Circunvalar) con Calle 69 | 1366 | 1420 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
177 | Transv. 1 E (Circunvalar) con Calle 59 | 1372 | 1657 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
178 | Transv. 1 E (Circunvalar) con Calle 51 | 1602 | 1552 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-13 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
195 | AV CARACAS x AV CALLE 72 | 1240 | 1350 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-14 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
196 | Caracas con calle 67 | 1392 | 1532 | CHAPINERO | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
197 | Av Caracas x CL 63 | 1359 | 1516 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
198 | Av Caracas x Calle 57 | 1562 | 1560 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-16 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
199 | Av Caracas x CL 53 | 1338 | 1454 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-16 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
200 | CL 45 x Av Caracas | 1293 | 1520 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
307 | CALLE 76 x AV CARRERA 15 | 3731 | 10760 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-17 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
308 | AV CARRERA 15 x AV CALLE 85 | N/A | N/A | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-17 | N/A | N/A | N/A
309 | AV CARRERA 15 x CALLE 92 | 1248 | 1367 | CHAPINERO | 546-15-2 | 2023-01-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
169 | AV CARRERA 11 x CALLE 94 | 1238 | 1374 | CHICO | 546-15-2 | 2023-01-18 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
209 | AUTOPISTA NORTE x CALLE 82 | 1256 | 1345 | CHICO | 546-15-2 | 2023-01-18 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
310 | Carrera 19 B con Calle 92 | 1418 | 1541 | CHICO | 546-15-2 | 2023-01-18 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
311 | AV CARRERA 15 x CALLE 94 | 1283 | 1344 | CHICO | 546-15-2 | 2023-01-19 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
170 | AV CARRERA 11 x CALLE 92 | 1281 | 1376 | CHICO | 546-15-4 | 2023-01-19 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
65 | Av 68 x Calle 78 | 1579 | 1506 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-19 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
66 | Av 68 x Calle 66 | 1343 | 1730 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-20 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
67 | Av 68 x Calle 53 | 1607 | 1690 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-20 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
86 | Av Boyacá x Calle 75 | 1495 | 1422 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-20 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
110 | Carrera 86 con calle 75Bis | 1425 | 1685 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
111 | Av Ciudad de Cali con Calle 72 | 1335 | 1635 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
112 | Av Ciudad de Cali con Calle 66 | 1352 | 1707 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-21 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
113 | Cra 86 x Calle 64B Bis | 1410 | 1735 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-23 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
114 | Calle 63 x Transversal 85 | 1583 | 1581 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-23 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
115 | Calle 63 x Transversal 93 | 3640 | 10669 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-23 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
116 | Calle 63 x Cra 70 | 3645 | 10674 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-24 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
117 | Cra 86 x Calle 24 | 1486 | 1524 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-24 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
214 | Calle 80 x Cra 76 | 1471 | 1660 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-24 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
215 | Calle 80 x Cra 81 | 1472 | 1696 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-25 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
216 | Calle 80 x Cra 89 A | 1451 | 1410 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-25 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
217 | Calle 80 x Cra 96 | 1516 | 1467 | ENGATIVA | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
218 | Calle 80 x Cra 102 | 1502 | 1615 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-26 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
242 | Calle 63 x Cra 77 A | 1513 | 1501 | ENGATIVA | 546-15-2 | 2023-01-26 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
118 | Cra 86 x Calle 22 | 1445 | 1715 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-26 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
119 | Av Cra 86 x Calle 19 A | 1404 | 1449 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-27 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
120 | Cra 86 x Calle 13 C | 1384 | 1424 | FONTIBON | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
121 | Cra 86 x Calle 10 | 1437 | 1492 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-27 |  | N/A | N/A
253 | Calle 24 x Cra 68 B | 1454 | 1661 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-28 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
254 | Calle 24 x Cra 69 B | 1342 | 1712 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-28 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
262 | Calle 17 x Cra 128 | 1399 | 1595 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-28 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
263 | Calle 17 x Cra 123 | 1449 | 1530 | FONTIBON | 546-15-2 | 2023-01-29 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
264 | Diagonal 16 x Cra 106 | 1403 | 1717 | FONTIBON | 546-15-2 | N/A
265 | Diagonal 16 x Cra 97 | 1409 | 1485 | FONTIBON | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
266 | Calle 17 x Cra 90 | 1492 | 1664 | FONTIBON | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
91 | Av Boyaca x Calle 12 | 1508 | 1575 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-30 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
92 | Av Boyacá x Calle 9 | 1488 | 1674 | KENNEDY | 546-15-2 | N/A | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
93 | Av Boyacá x Calle 3 | 1521 | 1736 | KENNEDY | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
94 | Av Boyacá x Calle 43 A Sur | 1514 | 1479 | KENNEDY | 546-15-2 | N/A |  | N/A | N/A
122 | Cra 86 x Av Americas S - Occ Romboy | 1566 | 1522 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-30 |  | N/A | N/A
123 | Cra 86 x Av Americas N - Occ | 1389 | 1711 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-30 |  | N/A | N/A
124 | Cra 86 x Av Americas N - Ori | 1491 | 1477 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-31 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
125 | Cra 86 - Calle 40 B sur | 1517 | 1647 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-31 |  | N/A | N/A
126 | Cra 86 x Calle 43 Sur | 1435 | 1417 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-01-31 |  | N/A | N/A
127 | Cra 86 x Diagonal 49 sur | 1490 | 1593 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 |  | N/A | N/A
142 | Cra 80 x Calle 43 sur | 1477 | 1694 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
143 | Cra 80 x Calle 38 C sur | 1447 | 1513 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
144 | Cra 80 x Calle 26 sur | 1484 | 1542 | KENNEDY | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
145 | Av Américas x Cra 80 G NOR - ORIENTAL | 1557 | 1540 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
146 | Av Américas x Cra 80 G SUR - ORIENTAL | 1467 | 1483 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
147 | Av Americas x Cra 74 Costado Norte | 1485 | 1423 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-01 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
148 | Av Americas x Cra 74 Costado Sur | 1520 | 1447 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-02 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
299 | Av 1 de Mayo x Cra 69 B | 1504 | 1723 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-02 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
300 | Av 1 de Mayo x Cra 72 N | 1499 | 1537 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-02 |  | N/A | N/A
301 | Calle 26 sur x Cra 78 K | 1448 | 1494 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-03 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
302 | Av 1 Mayo x Calle 38 B Sur | 1580 | 1704 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-03 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
303 | Av 1 Mayo x Calle 41 B Sur | 1581 | 1646 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-03 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
304 | Av 1 Mayo x Calle 43 Sur | 1469 | 1732 | KENNEDY | 546-15-2 | 2023-02-04 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
87 | Av Boyaca x Cra 69 B ( CRA 37 SUR ) | 1551 | 1574 | KENNEDY | 546-15-4 | 2023-02-04 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
168 | NQS x Calle 3 | 1582 | 1652 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-04 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
186 | Av. Carrera 10 con Calle 13 | 1384 | 1424 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-06 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
187 | Av. Carrera 10 con Calle 1 | 1360 | 1654 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-06 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
208 | Av Caracas x CL 6 A | 1289 | 1470 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-06 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
243 | Calle 19 x Cra 17 | 1584 | 1431 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-07 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
244 | Calle 19 x Cra 27 | 1572 | 1559 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-07 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
246 | Transv. 28 con Calle 22C | 1298 | 1484 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-07 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
285 | Carrera 25 con Calle 1 | 1387 | 1478 | LOS MARTIRES | 546-15-2 | 2023-02-08 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
104 | Av NQS - Calle 38 A sur | 1443 | 1510 | LOS MARTIRES | 546-15-4 | 2023-02-08 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
68 | Av 68 con Calle 19 | 1464 | 1556 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-08 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
69 | Av 68 x Calle 3 | 1505 | 1620 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-09 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
70 | Av 68 x Calle 18 sur | 1522 | 1465 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-09 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
71 | Av 68 x Calle 37 sur | 1276 | 1377 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-09 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
149 | Av Americas x Cra 62 N - Occidental | 1515 | 1561 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-10 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
150 | Av Americas x Cra 62 S - Occidental | 1478 | 1409 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-10 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
151 | Av Américas x Cra 36 | 3610 | 10639 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-10 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
245 | Calle 19 Carrera 36 | 1346 | 1624 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-11 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
247 | Calle 24 x Cra 40 | 1510 | 1632 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-11 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
248 | Cra 43 A x Calle 24 | 1487 | 1459 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-11 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
249 | Carrera 50 Calle 24 | 1353 | 1671 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
250 | Calle 24 x Cra 54 | 1497 | 1445 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-13 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
251 | Calle 24 x Cra 60 – ( N - O ) | 1496 | 1555 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-13 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
252 | Calle 24 x Cra 60 – ( N - Occ ) | 1519 | 1404 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-14 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
255 | Carrera 50 Calle 17 | 1305 | 1509 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
256 | Carrera 50 Calle 2c | 1465 | 1458 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-14 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
257 | Carrera 50 Calle 5A | 1379 | 1604 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-15 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
267 | Calle 13 x Cra 68 D - ( S_ OR ) | 1548 | 1648 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-15 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
268 | Calle 13 x Cra 68 D - ( N _ OR ) | 1570 | 1594 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-15 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
269 | Calle 13 Carrera 68 | 1357 | 1599 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
270 | Calle 13 Carrera 65 | 1344 | 1515 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-16 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
271 | Calle 13 Carrera 56 | 1331 | 1547 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
272 | Calle 13 Carrera 47 | 1349 | 1570 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-17 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
273 | Calle 13 Carrera 39 | 1371 | 1588 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
274 | Calle 13 Carrera 33 | 1431 | 1558 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-17 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
275 | Av. Calle 13 con Carrera 27 | 3624 | 10653 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-18 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
276 | Av. Calle 13 con Carrera 22 | 1329 | 1508 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-18 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
277 | Calle 6a Carrera 42 nor oriental | 1263 | 1362 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-18 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
278 | Calle 6a Carrera 42 sur oriental | 1272 | 1382 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
279 | Calle 6 A x Cra 36 | 1525 | 1611 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-20 |  | N/A | N/A
280 | Calle 6 x Cra 36 | 1503 | 1411 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-20 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
281 | Calle 6 A x Cra 32 NORTE - SUR | 1436 | 1739 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
282 | Calle 6 A x Cra 32 OCCIDENTE - ORIENTE | 1523 | 1405 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
292 | Carrera 27 con calle 9 | 1435 | 1417 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
296 | Cra 50 x Calle 33 sur | 1462 | 1733 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-22 |  | N/A | N/A
297 | Carrera 50 Calle 16 Sur | 1306 | 1665 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-22 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
298 | Av 1 de mayo x carrera 52 A | 1479 | 1714 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-22 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
312 | NQS x Calle 1 F | 1419 | 1631 | PUENTE ARANDA | 546-15-2 | 2023-02-23 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
167 | Carrera 7 con Calle 11 sur | 1345 | 1497 | SAN CRISTOBAL | 546-15-2 | N/A |  | N/A | N/A
190 | Avenida 1 de Mayo con Carrera 10 | 1350 | 1568 | SAN CRISTOBAL | 546-15-2 | 2023-02-23 |  | N/A | N/A
191 | Av. Carrera 10 con Calle 27 sur | 3730 | 10759 | SAN CRISTOBAL | 546-15-2 | 2023-02-24 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
287 | Avenida 1 de Mayo con Carrera 6 | 1415 | 1718 | SAN CRISTOBAL | 546-15-2 | 2023-02-24 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
288 | Avenida 1 de Mayo con Carrera 3E | 1556 | 1507 | SAN CRISTOBAL | 546-15-2 | 2023-02-24 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
179 | Carrera 1 (Circunvalar) con Calle 20, Monserrate | 1600 | 1482 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-25 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
180 | Carrera 3 con Calle 22 | 1391 | 1514 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-25 |  | N/A | N/A
181 | Carrera 3 Este con Calle 7 | 1296 | 1719 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-25 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
182 | Carrera 4 con Calle 7 | 1336 | 1617 | SANTA FE | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
184 | Av. Carrera 10 con Calle 24 | 1364 | 1621 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-27 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
185 | Av. Carrera 10 con Calle 19 | 1325 | 1727 | SANTA FE | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
204 | Av Caracas x CL 26 | 1294 | 1434 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-28 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
205 | Av Caracas x CL 24 | 1375 | 1567 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-28 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
206 | Av Caracas x CL 19 | 1291 | 1701 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-02-28 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
207 | Av Caracas x CL 13 | 1326 | 1437 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-03-01 |  | N/A | N/A
241 | Carrera 5 con Calle 19 | 1334 | 1689 | SANTA FE | 546-15-2 | 2023-03-01 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21 | AV CARRERA 11 x AV CALLE 100 | 1253 | 1342 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-01 |  | N/A | N/A
22 | CALLE 106 x AV CARRERA 11 | 1242 | 1371 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-02 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
23 | AV CARRERA 11 x AV CALLE 116 | 3619 | 10648 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-02 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24 | CALLE 106 x AV CARRERA 15 | 1269 | 1378 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-02 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25 | CALLE 116 x AV CARRERA 15 | 1254 | 1360 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-03 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26 | AV CALLE 127 x AV CARRERA 15 | 1260 | 1340 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-03 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27 | Av. Carrera 15 con Calle 134 | 1323 | 1475 | SUBA | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28 | Av. Carrera 10 con Calle 134 | 1309 | 1683 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-04 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
29 | Av. Carrera 15 con Calle 147 | 3733 | 10762 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-04 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
37 | AV CARRERA 19 x AV CALLE 100 | 1257 | 1328 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-04 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
38 | CALLE 106 x AV CARRERA 19 | 1279 | 1384 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-06 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
41 | Calle 169 B x Cra 58 | 1574 | 1527 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-06 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
42 | Calle 170 con Carrera 92 (Conejera) | 1373 | 1569 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-06 |  | N/A | N/A
43 | Calle 170 con Avenida Boyacá (Nororiental) | 1374 | 1587 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-07 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
44 | Calle 170 con Avenida Boyacá (Noroccidental) | 1316 | 1691 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-07 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
45 | Avenida Boyacá con Calle 169B (Suroccidental) | 3255 | 10285 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-07 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
48 | Calle 134 con Carrera 53 | 1301 | 1466 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-08 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
51 | Calle 127 con Carrera 51A (Costado Sur) | 1318 | 1745 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-08 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
52 | Calle 116 x Cra 53 | 1616 | 1534 | SUBA | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
53 | Av suba x Calle 136 | 1561 | 1722 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-09 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
54 | Calle 127 con Avenida Suba | 1370 | 1603 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-09 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
55 | Calle 116 x Av Suba | 1455 | 1512 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-09 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
57 | Cra 15 x Calle 100 | 1553 | 1720 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-10 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
58 | AV CALLE 100 x CARRERA 49 A ( N - O ) | 1568 | 1471 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-10 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
62 | Av Suba x Cra 50 | 1421 | 1426 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-10 |  | N/A | N/A
63 | Calle 100 x Cra 64 | 1476 | 1427 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-13 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
64 | Av 68 x Calle 98 | 1573 | 1634 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
78 | Avenida Boyacá con Calle 163 | 1317 | 1673 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-13 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
79 | Avenida Boyacá con Calle 153 | 1340 | 1605 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
80 | Calle 153 x Cra 56 | 3648 | 10677 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-14 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
81 | Calle 153 x Cra 54 | 3649 | 10678 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
82 | Av Boyacá x Calle 138 | 1494 | 1638 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-15 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
83 | Avenida Boyacá con Calle 134 (Noroccidental) | 1303 | 1585 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-15 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
84 | Avenida Boyacá con Calle 134 (Nororiental) | 1383 | 1563 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-15 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
85 | Avenida Boyacá con Calle 127 | 1299 | 1491 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
105 | Av suba x Cra 94 (Centro Suba) | 1483 | 1525 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-16 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
106 | Calle 127 (Av. Cali) con Carrera 91 | 1296 | 1719 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-16 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
108 | Cra 86 x Calle 90 | 1473 | 1710 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-17 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
109 | Cra 86 x Calle 85 Diagonal | 1439 | 1474 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
219 | Calle 80 x Cra 112 A | 1446 | 1481 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-17 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
220 | Calle 80 x Cra 119 | 1441 | 1456 | SUBA | 546-15-2 | 2023-03-18 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
49 | Calle 127 con Carrera 55 | 1312 | 1583 | SUBA | 546-15-2A | 2023-03-18 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
50 | Calle 127 con Carrera 51A (Costado Norte) | 1310 | 1418 | SUBA | 546-15-2A | 2023-03-18 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
46 | Avenida Boyacá con Calle 169B (Suroriental) | 1300 | 1473 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
47 | Calle 134 con Carrera 58 | 1319 | 1655 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-21 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
56 | Av Suba x Calle 113 | 1452 | 1597 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
59 | CL100 x K49 A ( S - O ) | 1244 | 1373 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-22 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
61 | Calle 100 x Av Suba | 1444 | 1495 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-22 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
107 | Av Cuidad de cali x Cra 98 | 3725 | 10754 | SUBA | 546-15-4 | 2023-03-22 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
60 | Calle 100 x Av Suba | 1524 | 1443 | SUBA | 546-15-6A | 2023-03-23 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
152 | Calle 34 con carrera 28 | 1424 | 1571 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-23 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
153 | Calle 34 x Cra 19 | 1558 | 1489 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-23 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
164 | Av. Carrera 7 con Calle 39 | 1307 | 1455 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-24 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
165 | Av. Carrera 7 con Calle 34 | 3734 | 10763 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-24 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
166 | Av. Carrera 7 con Calle 32 | 1322 | 1400 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-24 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
201 | Av Caracas x CL 39 | 1337 | 1725 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | N/A | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
202 | Av Caracas x CL 34 | 1330 | 1529 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
203 | Av Caracas x CL 32 | 1428 | 1505 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-25 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
230 | Carrera 24 con Calle 45 | 1368 | 1729 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-27 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
238 | Carrera 5 con Calle 34 | 1320 | 1562 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-27 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
239 | Carrera 5 con Calle 27 | 1321 | 1637 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-27 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
240 | Carrera 5 con Calle 24 | 1367 | 1600 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-28 |  | N/A | N/A
306 | Carrera 19 con Calle 45 | 1292 | 1737 | TEUSAQUILLO | 546-15-2 | 2023-03-28 |  | N/A | N/A
101 | Av Boyacá x Cra 24 | 3653 | 10682 | TUNAL | 546-15-2 | 2023-03-28 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
102 | Av Boyacá x Cra 33 | 3652 | 10681 | TUNAL | 546-15-2 | 2023-03-29 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
136 | Cra 38 x Av Villavicencio | 3641 | 10670 | TUNAL | 546-15-2 | 2023-03-29 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
137 | Av Gaitan Cortez x Av Villavicencio | 3608 | 10637 | TUNAL | 546-15-2 | 2023-03-29 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
138 | Av Villavicencio x Calle 63 sur | 3602 | 10631 | TUNAL | 546-15-2 | 2023-03-30 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
103 | Av Boyacá x Diagonal 52 sur | 3650 | 10679 | TUNAL | 546-15-4 | 2023-03-30 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
72 | Cra 68 x Calle 40 sur | 1411 | 1576 | TUNJUELITO | 546-15-2 | 2023-03-30 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
73 | Cra 68 x Calle 44 sur | 1394 | 1480 | TUNJUELITO | 546-15-4 | 2023-03-31 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1 | CALLE 106 x AV CARRERA 7 | 3739 | 10768 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-03-31 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 | CALLE 112 x AV CARRERA 7 | 1266 | 1359 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-03-31 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 | AV CALLE 116 x AV CARRERA 7 | 1261 | 1375 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-10 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4 | CALLE 121 x AV CARRERA 7 | 1247 | 1385 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-10 | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5 | AV CALLE 127 x AV CARRERA 7 | 1278 | 1341 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-10 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6 | CALLE 134 x Av CARRERA 7 | 1246 | 1372 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-11 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7 | CALLE 140 x AV CARRERA 7 | 1245 | 1354 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-11 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8 | CALLE 147 x AV CARRERA 7 | 1241 | 1343 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-11 | Nor- Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9 | AV CARRERA 7 x CALLE 153 | 1234 | 1034 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-12 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10 | AV CARRERA 7 x CALLE 162 | 1233 | 1033 | USAQUEN | 546-15-2 | N/A | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11 | Av. Carrera 7 con Calle 165 | 1361 | 1402 | USAQUEN | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12 | AV CARRERA 7 x AV CALLE 170 | 1267 | 1366 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-13 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13 | Av. Carrera 7 con Calle 175 | 1324 | 1511 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-13 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14 | Av. Carrera 7 con Calle 188 | 1314 | 1601 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-13 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15 | AV CARRERA 9 x AV CALLE 170 | 1401 | 1663 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-14 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16 | CALLE 165 x AV CARRERA 9 | 1252 | 1379 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-14 |  | N/A | N/A
17 | AV CARRERA 9 x CALLE 162 | 1239 | 1332 | USAQUEN | 546-15-2 | N/A |  | N/A | N/A
18 | Av. Carrera 9 con Calle 147 | 1311 | 1565 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
19 | AV CARRERA 9 x CALLE 140 | 1237 | 1356 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
20 | AV CARRERA 9 x CALLE 134 | 1282 | 1381 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-17 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
30 | CALLE 159 x AV CARRERA 19 | 1277 | 1330 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-18 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
31 | K19 CL152 | 1405 | 1681 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-18 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
32 | AV CARRERA 19 x CALLE 140 | 1249 | 1349 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-18 |  | N/A | N/A
33 | CALLE 147 x AV CARRERA 19 | 1280 | 1361 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-19 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
34 | AV CARRERA 19 x CALLE 134 | 1274 | 1365 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-19 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
35 | AV CARRERA 19 x AV CALLE 127 | 1271 | 1346 | USAQUEN | 546-15-2 | N/A | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
36 | AV CALLE 116 x AV CARRERA 19 | 1258 | 1348 | USAQUEN | 546-15-2 | N/A | Sur - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
39 | Calle 170 con cra 20 - (1) | 1430 | 1463 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-20 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
40 | Calle 170 con cra 20 - (2) | 1461 | 1468 | USAQUEN | 546-15-2 | 2023-04-20 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
95 | Av Boyacá x Cra 4a este | 3545 | 10574 | USME | 546-15-2 | 2023-04-21 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
96 | Av Boyacá x Av Caracas | 3724 | 10753 | USME | 546-15-2 | 2023-04-21 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
97 | Av Boyacá x Cra 15 | 3502 | 10531 | USME | 546-15-2 | 2023-04-21 | N/A | N/A | N/A
98 | Av Boyacá x Transversal 1c bis | 3657 | 10686 | USME | 546-15-2 | 2023-04-22 | N/A | N/A | N/A
99 | Av Boyacá x Transversal 3c sur (Diagonal 69f) | 3656 | 10685 | USME | 546-15-2 | 2023-04-22 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
100 | Av Boyacá x diagonal 62 sur | 3654 | 10683 | USME | 546-15-2 | 2023-04-22 | Nor - Occidental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
100 | Av Boyacá x diagonal 66 sur | 3655 | 10684 | USME | 546-15-2 | 2023-04-24 | Sur - Oriental | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## CRONOGRAMA ESTACIONES DE VEHICU
N° | DIRECCION | SERIAL | LOCALIDAD | TIPOLOGIA A IMPLEMENTAR | SENTIDO VIAL/COSTADO DE INTERVENCION | FECHA | HORARIO DIURNO / NOCTURNO | ACTIVIDAD A REALIZAR
1 | Carrera 86 x Calle 72 | 25000 | ENGATIVA | 546-15-1 | Sur - Oriental | 2023-02-20 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 | Carrera 10 x Calle 20 | 25001 | ENGATIVA | 546-15-1 | Nor- oriental | 2023-02-20 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 | Carrera 68 x Calle 9 | 25002 | ENGATIVA | 546-15-1 | Oriente-Occ | 2023-02-20 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4 | Carrera 45 x Calle 127 | 25003 | ENGATIVA | 546-15-1 | Occ - Oriente | 2023-02-21 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5 | Calle 17 x Río Bogotá | 25004 | SAN CRISTOBAL | 546-15-1 | Sur - Oriental | 2023-02-21 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6 | Calle 17 x Av. Ciudad de Cali | 25005 | SAN CRISTOBAL | 546-15-1 | Sur - Occ | 2023-02-21 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7 | Calle 13 x Av. Boyaca | 25006 | SAN CRISTOBAL | 546-15-1 | Oriente-Occ | 2023-02-22 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8 | Avenida Boyaca x Calle 13 | 25007 | SAN CRISTOBAL | 546-15-1 | Occ - Oriente | 2023-02-22 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9 | Calle 80 x Cra 119 | 25008 | PUENTE ARANDA | 546-15-1 | Nor- oriental | 2023-02-22 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10 | Autosur x Calle 63 sur | 25009 | PUENTE ARANDA | 546-15-1 | Oriente-Occ | 2023-02-23 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11 | AutoNorte x Calle 192 | 25010 | USAQUEN | 546-15-1 | Nor- oriental | 2023-02-23 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12 | Cra 7 x Calle 193 | 25012 | USAQUEN | 546-15-1 | Nor- oriental | 2023-02-23 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13 | Trans. 5 x Calle 89 Via la Calera. | 25011 | FONTIBON | 546-15-1 | Sur - Occ | 2023-02-23 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14 | Calle 26 x Cra68D El tiempo | 25017/25018 | FONTIBON | 546-15-1 | Sur - Oriental | 2023-02-24 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15 | AutoNorte x Calle 127 Calzada Lentas | 25013/25014 | FONTIBON | 546-15-1 | Occ - Oriente | 2023-02-24 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16 | Av.Cali x Calle 43 Sur | 25015/25016 | FONTIBON | 546-15-1 | Sur-Norte | Estacion Vandalizada | N/A | N/A

## CRONOGRAMA BICICLETA
N° | DIRECCION | ENTIDAD CONTRATANTE | SERIAL | LOCALIDAD | TIPOLOGIA A IMPLEMENTAR | SENTIDO VIAL/COSTADO DE INTERVENCION | FECHA | HORARIO DIURNO / NOCTURNO | ACTIVIDAD A REALIZAR
1 | Carrera 19 x Calle 159 | Secretaria movilidad | 1001 | SUBA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-27 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2 | Carrera 19 x Calle 134 | Secretaria movilidad | 1002 | SUBA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-27 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 | Carrera 19 x Calle 100 | Secretaria movilidad | 1003 | SUBA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | Pendiente equipo nuevo. | N/A | N/A
4 | Av. Boyaca x Calle 75 | Secretaria movilidad | 1004 | ENGATIVA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-27 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5 | Av. Boyaca x Calle 66 | Secretaria movilidad | 1005 | ENGATIVA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-28 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6 | Av. Boyaca x Calle 53 | Secretaria movilidad | 1006 | BARRIOS UNIDOS | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-28 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7 | Calle 80 x Carrera 70 | Secretaria movilidad | 1007 | BARRIOS UNIDOS | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-02-28 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8 | Calle 80 x Carrera 58 | Secretaria movilidad | 1008 | BARRIOS UNIDOS | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-03-01 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9 | Calle 80 x Carrera 24 | Secretaria movilidad | 1009 | BARRIOS UNIDOS | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-03-01 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10 | Calle 13 x Carrrera 47 | Secretaria movilidad | 1010 | PUENTE ARANDA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | 2023-03-01 | NOCTURNO ( 21:00-05:00) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11 | Calle 13 x Carrrera 39 | Secretaria movilidad | 1011 | PUENTE ARANDA | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | Pendiente equipo nuevo. | N/A | N/A
12 | Carrera 11 x Calle 99 | Secretaria movilidad | 1012 | CHICO | 546-15-1 | Sobre la cicloruta | Pendiente equipo nuevo. | N/A | N/A

## CRONOGRAMA TRANSMILENIO
Nombre de punto | Troncal | ID HW | Serial Equipo | Estado | Diciembre_2022 | Junio_2023 | HORARIO DIURNO / NOCTURNO | ACTIVIDAD A REALIZAR
SALITRE EL GRECO | EL DORADO | 1593 | 1695 | Sin corriente | 2022-12-01 | 2023-06-02 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SALITRE EL GRECO | EL DORADO | 1590 | 1676 | Sin corriente | 2022-12-01 | 2023-06-02 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV. BOYACÁ | CALLE 80 | 1605 | 1590 | Operativo | 2022-12-01 | 2023-06-02 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV. BOYACÁ | CALLE 80 | 1463 | 1633 | Operativo | 2022-12-01 | 2023-06-02 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARSELLA | AMERICAS | 1594 | 1640 | Operativo | 2022-12-02 | 2023-06-03 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARSELLA | AMERICAS | 1601 | 1464 | Operativo | 2022-12-02 | 2023-06-03 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
RICAURTE | NQS | 1610 | 1518 | Cambio por Vida Util | 2022-12-02 | 2023-06-03 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
RICAURTE | NQS | 1604 | 1430 | Operativo | 2022-12-02 | 2023-06-03 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PALOQUEMAO | NQS | 1460 | 1716 | Operativo | 2022-12-03 | 2023-06-05 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PALOQUEMAO | NQS | 3618 | 10647 | Operativo | 2022-12-03 | 2023-06-05 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV. CHILE | NQS | 1427 | 1523 | Operativo | 2022-12-03 | 2023-06-05 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV. CHILE | NQS | 1589 | 1658 | Operativo | 2022-12-03 | 2023-06-05 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LA CASTELLANA | NQS | 1512 | 1734 | Operativo | 2022-12-05 | 2023-06-06 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LA CASTELLANA | NQS | 1406 | 1503 | Operativo | 2022-12-05 | 2023-06-06 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMPÍN | NQS | 3261 | 10291 | Operativo | 2022-12-05 | 2023-06-06 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMPÍN | NQS | 1407 | 1627 | Operativo | 2022-12-05 | 2023-06-06 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SIMÓN BOLIVAR | NQS | 1608 | 1572 | Operativo | 2022-12-06 | 2023-06-08 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SIMÓN BOLIVAR | NQS | 1493 | 1549 | Sin corriente | 2022-12-06 | 2023-06-08 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
U. NACIONAL | NQS | 1389 | 1711 | Operativo | 2022-12-06 | 2023-06-08 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
U. NACIONAL | NQS | 1598 | 1446 | Operativo | 2022-12-06 | 2023-06-08 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAD | NQS | 3738 | 10764 | Operativo | 2022-12-07 | 2023-06-09 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAD | NQS | 3735 | 10767 | Operativo | 2022-12-07 | 2023-06-09 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV DORADO | NQS | 1420 | 1444 | Operativo | 2022-12-07 | 2023-06-09 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV DORADO | NQS | 1596 | 1488 | Operativo | 2022-12-07 | 2023-06-09 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GRAL SANTANDER | NQS | 1507 | 1440 | Operativo | 2022-12-09 | 2023-06-10 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GRAL SANTANDER | NQS | 1450 | 1548 | Operativo | 2022-12-09 | 2023-06-10 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NQS CALLE 75 | NQS | 1341 | 1748 | Operativo | 2022-12-09 | 2023-06-10 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NQS CALLE 75 | NQS | 3258 | 10632 | Operativo | 2022-12-09 | 2023-06-10 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIRREY | AUTONORTE | 1506 | 1461 | Sin corriente | 2022-12-10 | 2023-06-13 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIRREY | AUTONORTE | 1290 | 1452 | Sin corriente | 2022-12-10 | 2023-06-13 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 100 | AUTONORTE | 1609 | 1626 | Operativo | 2022-12-10 | 2023-06-13 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 100 | AUTONORTE | 3623 | 10652 | Operativo | 2022-12-10 | 2023-06-13 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PEPE SIERRA | AUTONORTE | 1618 | 1406 | Sin corriente | 2022-12-12 | 2023-06-15 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PEPE SIERRA | AUTONORTE | 1607 | 1690 | Cambio por Vida Util | 2022-12-12 | 2023-06-15 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 127 | AUTONORTE | 1606 | 1457 | Operativo | 2022-12-12 | 2023-06-15 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 127 | AUTONORTE | 1474 | 1746 | Operativo | 2022-12-12 | 2023-06-15 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PRADO | AUTONORTE | 3264 | 10294 | Sin corriente | 2022-12-13 | 2023-06-16 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PRADO | AUTONORTE | 3254 | 10284 | Sin corriente | 2022-12-13 | 2023-06-16 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ALCALÁ | AUTONORTE | 1810 | 2164 | Operativo | 2022-12-13 | 2023-06-16 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ALCALÁ | AUTONORTE | 1805 | 2159 | Operativo | 2022-12-13 | 2023-06-16 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 146 | AUTONORTE | 3737 | 10766 | Operativo | 2022-12-14 | 2023-06-17 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 146 | AUTONORTE | 1811 | 2165 | Operativo | 2022-12-14 | 2023-06-17 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 161 | AUTONORTE | 1809 | 2163 | Operativo | 2022-12-14 | 2023-06-17 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CALLE 161 | AUTONORTE | 3722 | 10751 | Operativo | 2022-12-14 | 2023-06-17 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOBERÍN | AUTONORTE | 1617 | 1677 | Operativo | 2022-12-15 | 2023-06-20 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TOBERÍN | AUTONORTE | 1402 | 1699 | Operativo | 2022-12-15 | 2023-06-20 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SANTAFÉ | AUTONORTE | 1619 | 1713 | Operativo | 2022-12-15 | 2023-06-20 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SANTAFÉ | AUTONORTE | 1615 | 1680 | Operativo | 2022-12-15 | 2023-06-20 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SAN MARTÍN | AV SUBA | 1806 | 2161 | Operativo | 2022-12-16 | 2023-06-21 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SAN MARTÍN | AV SUBA | 1807 | 2160 | Operativo | 2022-12-16 | 2023-06-21 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21 ÁNGELES | AV SUBA | 1804 | 2158 | Almacenados | 2022-12-16 | 2023-06-21 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21 ÁNGELES | AV SUBA | 1813 | 2167 | Almacenados | 2022-12-16 | 2023-06-21 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HUMEDAL CÓRDOBA | AV SUBA | 1620 | 1749 | Operativo | 2022-12-17 | 2023-06-22 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HUMEDAL CÓRDOBA | AV SUBA | 1400 | 1408 | Operativo | 2022-12-17 | 2023-06-22 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GOBERNACIÓN | EL DORADO | 1378 | 1622 | Operativo | 2022-12-17 | 2023-06-22 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GOBERNACIÓN | EL DORADO | 1808 | 2162 | Operativo | 2022-12-17 | 2023-06-22 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAN | EL DORADO | 1587 | 1412 | Operativo | 2022-12-19 | 2023-06-23 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAN | EL DORADO | 1586 | 1684 | Operativo | 2022-12-19 | 2023-06-23 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV ROJAS | EL DORADO | 3260 | 10290 | Operativo | 2022-12-19 | 2023-06-23 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AV ROJAS | EL DORADO | 3622 | 10651 | Operativo | 2022-12-19 | 2023-06-23 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NORMANDÍA | EL DORADO | 1489 | 1629 | Operativo | 2022-12-20 | 2023-06-24 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NORMANDÍA | EL DORADO | 1381 | 1586 | Operativo | 2022-12-20 | 2023-06-24 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MODELIA | EL DORADO | 3616 | 10645 | Operativo | 2022-12-20 | 2023-06-24 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MODELIA | EL DORADO | 1576 | 1606 | Operativo | 2022-12-20 | 2023-06-24 | NOCTURNO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO