## Plan marco 2024
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Plan marco para el fortalecimiento e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 2024
|  | Versión 1.0 |  |  |  | Fecha: 30/01/2024
OBJETIVO: Definir las acciones necesarias para el desarrollo y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión estableciendo responsables y realizando seguimiento periíodico para verificar el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las dimensiones y políticas.
RIESGO ASOCIADO: Posibilidad de afectación reputacional por posible disminución en el índice de desempeño institucional por la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG fuera de los términos y lineamientos establecidos.
DIMENSIÓN | POLÍTICA en MIPG (Obligatorio) | N. | ESTRATEGIAS / ACCIONES / PRODUCTOS |  |  |  | CRONOGRAMA |  | EVIDENCIAS/ OBSERVACIONES | Estado
|  |  |  | LIDER RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO EN 2024 (POA CON O SIN INVERSIÓN) | MOTIVO DE INCLUSIÓN EN 2024 | FECHA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA DE FINALIZACIÓN
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 1 | Realizar monitoreo e informe del reporte de conflcito de interés y bienes y rentas en el aplicativo SIDEAP | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 2 | Digitalizar la historial laboral de las servidoras y servidores de la Entidad, iniciando por el Diagnóstico. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 3 | Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba y periódica a los servidores y servidoras de carrera administrativa. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-15
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 4 | Verificar que se concerten y evaluén los acuerdos de gestión de los gerentes públicos e implenentar los planes de mejoramiento que haya lugar. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 5 | Solicitar al organismo de control acompañamiento y orientación para identificación de las áreas o dependencias con mayor incidencia de conflicto de interes | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | Pol1. Talento Humano | 6 | Actualizar la información de la caracterización del personal de planta de la Entidad y mantenerlo disponible para consulta en la página web | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 7 | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 8 | Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 9 | Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el Código de Integridad son idóneas. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 10 | Definir los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de implementación del Código de Integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-03-29
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 11 | Definir las estrategias para la inducción o reinducción del personal de la Entidad con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 12 | Establecer acciones en el Plan Anual Institucional de la entidad para la vigencia, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-06-28
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 13 | Programar y hacer seguimiento al desarrollo de actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 14 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 15 | Definir en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las dependencias encargadas para implementar una gestión de conflictos de intereses en la entidad, y e registro de estos que han surtido tramite | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | No cumplida en 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-29
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 16 | Realizar, en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) , campaña de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 17 | Solicitar a las y los gerentes y personal de la entidad el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción, una vez se posesionen. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
1. Gestión estrarégica del Talento Humano | POL 2. Integridad | 18 | Realizar el informe del porcentaje del personal directivo de la Entidad obligado por la Ley 2013 de 2019 que publican la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | Director(a) de Talento Humano | POA Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 19 | Definir la plataforma estratégica de la Entidad considerando el cambio del Plan de Desarrollo Distrital | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-07-01 | 2024-08-30
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 20 | Actualizar la caracterización de partes interesadas y grupos de valor de la Entidad con base en la información recopildad en los diferentes procesos y/o dependencias | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-10-01 | 2024-10-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 21 | Revisar y de ser necesario actualizar los mapas de riesgos de gestión y corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-06-28
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol3. Planeación Institucional | 22 | Medir y analizar trimestralmente los resultados de los indicadores de calidez, coherencia y claridad de la respuestas a las peticiones ciudadanas, dejando como evidencia informe de evaluación trimestral | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-11-30
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Pol5. Compras y Contratación | 23 | Elaborar y ejecutar cronograma de socializaciones en temas Contractuales dirigido a funcionarios y contratistas de la SDM. | Direcctor(a) de Contratación | POA Dirección de Contratación | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol6. Fortalecimiento Institucional | 24 | Revisar y de ser necesario actualizar el mapa de procesos de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional | POA Oficina Asesora de Planeación Institucional | Fortalecimiento de la política | 2024-07-01 | 2024-07-31
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol6. Fortalecimiento Institucional | 25 | Continuar con el análisis de cargas con el fin de determinar la capacidad operativa de la Entidad frente a los trámites y servicios ofertados | Director(a) de Talento Humano | POA Dirección de Talento Humano | Fortalecimiento de la política | 2024-01-02 | 2024-12-16
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 26 | Seguimiento a los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA de conformidad, definidos en la NTC5854 que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: - Contenido no textual - Sugerencia significativa - Características sensoriales - Sin trampas para el foco del teclado - Tiempo ajustable - Poner en pausa, detener, ocultar - Al recibir el foco - Al recibir entradas - Identificación de errores - Etiquetas o instrucciones - Procesamiento - Nombre, función, valor | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 27 | Seguimiento a los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: -Las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios) -El diseño gráfico del sitio web se conserva en todos los sitios de navegación (Navegación global consistente) -En ningún contenido del sitio web existen textos subrayados para destacar, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) -El sitio web le indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) -Los formularios del sitio web tienen correctamente señalizados los campos obligatorios -Es clara la correspondencia entre el título del campo en los formularios y el espacio dispuesto para el ingreso de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 28 | Actualizar el PETI de la vigencia, en el cual se pueda evidenciar el presupuesto real en relación con los proyectos de TI y Operación de TI | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 29 | Frente a la estrategia de apropiación y uso de las TI: (i) Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio (ii) Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos de TI (iii) Realizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos (iv) Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI (v) Realizar seguimiento a través de indicadores sobre el uso y apropiación de TI en la entidad (vi) Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos a través de los indicadores de uso y apropiación | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 30 | Realizar seguimiento y actualización a la metodología de riesgos de seguridad y privacidad de la información que incluya la identificación, aprobación, implementación de un proceso para valorarlos y actualización mediante un proceso de mejora continua, si se requiere. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 31 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los riesgos de seguridad y privacidad de la información para su aprobación | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 32 | Actualizar, mantener, documentar y emplear el marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 33 | Realizar seguimiento al conjunto de datos abiertos para el intercambio de información de la entidad: en el uso del estándar de lenguaje común de intercambio de información. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No cumplida 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 34 | Realizar encuesta aleatoria a usuarias y usuarios que utilizan los datos abiertos. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 35 | (i) Definir e implementar la política de gobernanza de datos de la entidad que cumpla con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. (ii) monitorear periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 36 | Gestionar la utilización de servicios y trámites de la entidad con (i) X-ROAD (ii) autenticación digital. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 37 | Gestionar o verificar en cuál de los siguientes campos la Entidad puede implementar o hacer uso del machine learning: a. Experimentación b.producción c. toma de decisiones estratégicas | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 38 | Monitorear periódicamente desde la alta gerencia, como garantía para el aprovechamiento conjunto con actores interesados (otras entidades públicas, academia, sector privado y ciudadanos) las métricas de la calidad de los datos. | Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 39 | Definir, implementar y cumplir con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 40 | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 41 | Con relación a la planeación y gestión de los componentes de información: I. Actualizar el catálogo de componentes de información. II. Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes de información. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 42 | Con relación a la planeación y gestión de los sistemas de información: I. Documentar y actualizar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución, de las soluciones tecnológicas de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 43 | La entidad utiliza técnicas de analítica de datos para: I. Entender hechos o fenómenos (analítica diagnóstica) II Soportar la toma de decisiones (analítica prescriptiva) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 44 | La entidad hace uso de tecnologías basadas en software libre o código abierto (Describir los casos en los que se realice) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 45 | Porcentaje de conjuntos de datos abiertos de la entidad que: I. Fueron desarrollados en procesos de cocreación o consulta pública, II. Ejercicios de consulta o toma de decisiones que se han realizado utilizando medios digitales. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 46 | Identificar y gestionar actividades para el desarrollo de la guía de "Estandarización de Procesos Transversales de la Gestión Distrital". Asociados al proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 47 | Comprender y apropiar el marco de referencia de Arquitectura Empresarial junto a los modelos que a componen. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 48 | Gestionar ante el Ministerio de las TICs la realización de un curso o charla de capacitación o sensibilización para los servidores y contratitas de la SDM. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 49 | Realizar un acercamiento con instituciones académicas como grupo de valor para considerar temas relacionados a la Política de Gobierno Digital de la Entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política (Autodiagnóstico ) | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 50 | Evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.), a través de encuestas de percepción ciudadana | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 51 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción, dejando como evidencia el informe trimestral de satisfacción de trámites y servicios en línea. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 52 | Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites, actualizando la información en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012. Se une la acción 63 y acción 116. (se elimina la acción 116) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-03-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 53 | Analizar los trámites de la entidad que pueden ser gestionados de manera electrónica, identificando aquellos susceptibles de ser implementados en línea, dejando como evidencia el informe de satisfacción de trámites y servicios en línea. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 54 | Mantener publicado trimestralmente en el sitio web oficial, en la sección de transparencia y acceso a la información pública: - Mecanismos para la atención al ciudadano - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 55 | Documentar aquellos trámites y servicios que requieren interoperabilidad, considerando la necesidad de intercambio eficiente de información entre sistemas y procesos internos. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol7. Gobierno Digital | 56 | Actualizar semestralmente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Dirección de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 57 | Participar en los ejercicios de simulación nacional o internacional, para desarrollar habilidades y destrezas en materia de seguridad digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 58 | Establecer convenios y o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo en temas relacionados con la seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 59 | Realizar un retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades en los sistemas de información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 60 | Fortalecimiento de capacidades en Seguridad digital realizadas por el Gobierno Nacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 61 | Fomentar la participación de los servidores de la Entidad en las convocatorias para el fortalecimiento de la Seguridad digital realizadas por el gobierno nacional o intituciones u organismos a nivel nacional e internacional | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 62 | Priorizar y promover el uso de las tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad de acuerdo a los recursos asignados: • DLT (Distributed Ledger Technology), • Cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes. • Inteligencia artificial • Robótica y similares • Automatización Robótica de procesos • Internet de las cosas • Realidad aumentada o Realidad virtual • Big Data | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 63 | • Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 64 | • Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 65 | El inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: está aprobado, clasificado y actualizado mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 66 | Crear los procedimientos de seguridad y privacidad de la información aprobados, implementados y actualizados mediante un proceso de mejora continua, requeridos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol8. Seguridad Digital | 67 | Establecer los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad: Identificar, valorar y actualizar los riesgos mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con valores para resultados | Pol8. Seguridad Digital | 68 | Con respecto a los indicadores del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad: Los indicadores están aprobados, miden la eficiencia y eficacia del sistema y se actualizan mediante un proceso de mejora continua. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con valores para resultados | Pol8. Seguridad Digital | 69 | Porcentaje de procesos que se han mejorado, incorporando esquemas de manejo seguro de la información conforme a lo establecido en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (Describir los casos en los que aplique) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Nueva con base en reporte Furag 2022 | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con valores para resultados | Pol9. Defensa Jurídica | 70 | Presentar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial las solicitudes de conciliación dentro de los términos establecidos en la norma, contados a partir del momento en que se reciban de forma oficial en la Secretaría Distrital de Movilidad. Para lo cual, se efectuará seguimiento a los controles implementados en la PA05-PR12-F01 Base de seguimiento de solicitudes de conciliación, con el fin de asegurar que las solicitudes elevadas se decidan en los términos previstos. | Director(a) de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol9. Defensa Jurídica | 71 | Elaborar y ejecutar cronograma de capacitaciones y/o socializaciones dirigido a los colaboradores de la Dirección de Representación Judicial, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales, en los nuevos cambios normativos y en el vector preventivo relacionado con las estrategias de las politicas de defensa. | Director(a) de Representación Judicial | POA Dirección de Representación Judicial | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol10. Mejora Normativa | 72 | Brindar el apoyo jurídico necesario para la racionalización /depuración normativa a partir de la necesidad de racionalización de trámites y servicios identificada por el área técnica competente. | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol10. Mejora Normativa | 73 | Fortalecer los mecanismos de participación de la Ciudadania en la construcción de la normatividad a expedir por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Dirección de Normatividad y Conceptos | POA Dirección de Normatividad y Conceptos | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol11. Gestión Ambiental | 74 | Actualizar de ser necesario los indicadores de la politica de cero papel de la SDM y continuar con su medición y análisis de los resultados que permitan evidenciar el cumplimiento. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-16
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol11. Gestión Ambiental | 75 | Realizar acciones que permitan la gestión integral de residuos generados en los procesos documentales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-16
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 76 | Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas, así como, los trámites y procedimientos de cara al ciudadano, dejando como evidencia informe de satisfacción. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 77 | Implementar socializaciones o sensibilizaciones al personal que atiende público para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades como: - Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental - Sordoceguera - Múltiple - Física o motora | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 78 | Incluir dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece Comentario Autodiagnóstico MIPG | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2023-02-01 | 2023-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 79 | Fortalecer los mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. Se une la acción 97 y 107.(se elimina la acción 107) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 80 | Identificar y/o habilitar consulta en línea de bases de datos con información relevante para el ciudadano, según aplique. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 81 | Publicar trimestralmente la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias Comentario Autodiagnóstico MIPG 2024 | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 82 | Implementar indicadores que midan entre otros aspectos: tiempo de espera, tiempo de atención, uso de canales y otros | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 83 | Realizar semestralmente campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 84 | Evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 85 | Traducir en Lenguaje Claro: Guías Formatos Manuales | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 86 | Implementar módulos de gestión virtual como una herramienta que permita a los ciudadanos realizar de manera eficiente la gestión de sus trámites y servicios en el territorio. Se une la acción 106 y 108. (se elimina la acción 108) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 87 | Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que se planeó hacer para la vigencia. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA DAC | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 88 | Realizar acciones, ajustes, mejoras y desarrollos en la página web de la entidad, que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad: Visual y Auditiva con el fin de promover la accesibilidad y atender necesidades particulares. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 89 | Evidenciar las buenas practicas que fueron establecidas a partir de la participación de la ciudadanía en lo concerniente a la innovación abierta. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con valores para resultados | Pol12. Servicio al Ciudadano | 90 | Documentar y replicar las experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras en la entidad | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 91 | Realizar semestralmente campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 92 | Con base en las mediciones que se realizan en el informe de racionalización, analizar los resultados obtenidos para poder implementar estrategias con las áreas correspondientes. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 93 | Con base en las mediciones que se realizan en el informe trimestral de PQRSD, analizar los resultados obtenidos para poder implementar estrategias y revisar los puntos críticos | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 94 | Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 95 | Medir la percepción sobre complejidad, costos y competitividad (puntos criticos del flujo de servicio, customer journey map) y con base en esa percepción identificar los trámites que requieren mayor atención. Se une la acción 120 y 122 (se elimina la acción 122) | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 96 | Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 97 | Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 98 | Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites y poner a consulta de la ciudadanía aquellos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017 cuando se requiera | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 99 | Implementar mejoras en los procesos que respaldan la entrega de productos y/o servicios, considerando los recursos disponibles en la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, así como aquellos relacionados con trámites y otros procedimientos administrativos asociados. | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 100 | Implementar mecanismos de medición que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 101 | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando, dejando como evidencia informe de medición | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 102 | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando, dejando como evidencia informe de medición | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol13. Racionalización de Trámites | 103 | Socializar los trámites que se tienen en la entidad en los espacios del proceso de rendición de cuentas locales. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 104 | Incluir en las actividades de participación implementadas, la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la Entidad, los grupos de valor u otras instancias tales como: Órganos internos, Comité Institucional de Gestión y Desempeño y ONGs (además de Academia, gremios, organos de control, veedurías ciudadanas, ciudadanía, Juntas de acción comunal y sindicatos) incorporando enfoque diferencial | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 105 | Formular en la estrategia de participación ciudadana, el uso de medios digitales para: - Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-06-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 106 | Emplear las bases de datos de ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés para: - Ejercicios de colaboración e innovación abierta - Incentivar la participación en la evaluación de la prestación del servicio. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 107 | Como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad se debe: - Implementar acciones de mejoramiento -Divulgar las acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés - Identificar y realizar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas - Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de dialógo, acciones que busquen la mejora continua ante el proceso | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 108 | Emplear como mecanismos para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas y ejercicios de participación, adicional a los dispuestos, los siguientes medios: Aplicaciones móviles Medios digitales (Redes sociales, Canales de información institucional) Mensajes de texto, radio y carteleras impresas o digitales | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 109 | Divulgar información en el proceso de rendición de cuentas sobre: -Productos y/o servicios - Trámites - Espacios de participación en línea - Oferta de información en canales electrónicos - Oferta de información en canales presenciales - Conjuntos de datos abiertos disponibles - Enfoque de derechos humanos - Garantía de derechos a partir de los resultados de la planeación | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 110 | Convocar la mayor cantidad posible de grupos de valor y otras instancias, acorde con la realidad de la entidad, para las acciones de diálogo implementadas. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 111 | Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad e identificar y documentar las debilidades y fortalezas en la implementación de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
3. Gestión con Valores para Resultados | Pol14. Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 112 | Capacitar a los servidores y colaboradores de la entidad, así como a la ciudadanía y los grupos de valor mediante jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores y contratistas de la entidad en materia de enfoque de Estado abierto, especialmente en metodologías de participación y diálogo. | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
4. Evaluación de resultados | Pol15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 113 | Socializar los resultados de la participación de los grupos de valor, para la gestión institucional relacionada principalmente con : a) La Formulación de la planeación b) La Racionalización de trámites | Oficina de Gestión Social | POA de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-02 | 2024-12-30
4. Evaluación de resultados | Pol15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 114 | Generar productos y servicios desde el aprendizaje organizacional | Director(a) de Atención al Ciudadano | POA Gestión de Atención al Ciudadano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 115 | 1. Finalizar la elaboración del inventario técnico de los cinco fondos. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-19
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 116 | 2. Elaborar las historias institucionales de los cinco fondos. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-08-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 117 | 3.Elaborar Cuadro evolutivo de la estructura orgánica funcional. (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-09-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 118 | 4. Elaborar Cuadros de clasificación documental (TVD) | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-09-01 | 2024-12-27
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 119 | Realizar seguimiento cuatrimestral de los instrumentos archivísticos contemplados en la Política de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-04 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 120 | 1. Elaborar el esquema de metadatos específico | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-03-01 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 121 | 2.1 Presentación de Cuadro de Clasificación Documental | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-03-29
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 122 | Presentación de TRD 672 de 2018 al Archivo de Bogotá | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 123 | 2.3 Elaborar Cuadro control de cambios | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-08-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 124 | 2.5 Parametrización TRD 672 preliminar en Orfeo | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 125 | 2.6 Elaborar historia de usuario del Cuadro de Clasificación Documental (CCD) | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 126 | 2.7 Elaborar historia de usuario de la TRD y su versionamiento en el Sistema Orfeo | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-09-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 127 | 2.8 Documentar la designación de firmas digitales y/o electrónicas para documentos institucionales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 128 | 3. Elaborar historia de usuario de índice electrónico | Subdirección Administrativa / OTIC | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 129 | 4. Elaborar el documento del programa específico de formatos y formularios | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-03-01 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 130 | Elaborar el Programa de reprografía de los documentos de la SDM, que asegure su conservación y consulta e incluir en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-04-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 131 | Implementar el programa de reprografía de acuerdo con la disponibilidad presupuestal | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-04-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 132 | Elaborar programa de Documento electrónico, como prerequisito de la Identificación de la información estructurada y no estructurada, así como, para el tratamiento de la información estructurada y la no estructurada | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-01-03 | 2024-03-29
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 133 | Actualizar y elaborar Tabla Control de Acceso del sistema de gestión documental adoptado por la Entidad, como uno de los instrumentos archivisticos contemplados en el Decreto 1080 de 2015. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-03-01 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 134 | Actualizar la historia de usuario para la tabla de control de acceso del sistema de gestión documental adoptado por la Entidad por parte de la Subdirección Administrativa y, verificar en conjunto con la OTIC la historia de usuario desde el componente tecnológico. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-10-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 135 | Formular el proyecto de implementación del sistema de preservación digital que aplica a toda la información de la Entidad. | Subdirección Administrativa / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA Subdirección Administrativa | Continuidad del proceso de la vigencia 2023 | 2024-07-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 136 | Realizar inventario en estado natural de los documentos especiales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 137 | Diseño carpetas gran formato (planos), cajas para disposición de discos ópticos: CD, DVD, similares, cajas para disposición de cintas como VHS, BETA o Mini VHS y cajas para disposición de filminas y microfilm. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-07-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 138 | Estudio de mercado de unidades de conservación, almacenamiento y mobiliario para almacenamiento de docuemntos especiales | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 139 | 1. Ejecutar las transferencias documentales de acuerdo a los cronogramas. | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 140 | 2. Elaborar historia de usuario para la funcionalidad de transferencias en el sistema | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 141 | Continuar con el cumplimiento en el sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los siguientes criterios: - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema - Permite adjuntar archivos y/o documentos - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta - Permite la protección de los datos personales de los usuarios. - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc) | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-03 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 142 | Realizar seguimiento a la lista de requerimientos funcionales y no funcionales a través del modelo de requisitos de la Entidad | Subdirección Administrativa | POA Subdirección Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-01 | 2024-12-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 143 | Actualizar en conjunto con la Subdirección Administrativa, cúantos sistemas de información existen en la SDM, para continuar con la integración al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-07-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 144 | Construir, en conjunto con la OTIC cuadro de caracterización documental de los sistemas de información existentes en la SDM, para continuar con la integración al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-07-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 145 | Crear el catálogo de integraciones con el sistema de gestión documental | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-06-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 146 | Crear el acuerdo de interoperabilidad entre los sistemas de información integrados con ORFEO. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-05-01 | 2024-06-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 147 | Establecer, en conjunto con la OTIC, los lineamientos del control y funcionamiento del almacenamiento en Nube en el programa electrónico de archivo. | Subdirección Administrativa / Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-01-01 | 2024-04-30
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 148 | Identificar si se requiere interoperblidad con otros sistemas internos y/o externos para el gestor documental de la SDM, despues de finalizar la creación del catálogo de integraciones con el sistema de gestión documental. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 149 | Solicitar y/o realizar mesas de trabajo con el MINTIC, para recibir orientación técnica en las interoperablidades identificadas con otros sistemas externos. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | POA de Gestión Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento de la Política | 2024-07-01 | 2024-12-31
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 150 | Realizar la solicitud de adecuación de los espacios destinados para archivo a la Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-06-28
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 151 | Convalidación de TRD 567 de 2006 | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-06-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 152 | Elaboración del manual de estilo | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-06-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol16. Gestión Documental | 153 | Centralizar los inventarios de archivos de gestión | Subdirección Administrativa | POA de Gestión Administrativa | Fortalecimiento de la Política | 2024-04-01 | 2024-12-13
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 154 | Dar a conocer los lineamientos establecidos en el Programa de Transparecia y Ética Pública a los grupos de valor y a la ciudadanía en general a través de web, intranet, televisores y pantallas, carteleras y redes sociales | Oficina de Gestión Social | POA Oficina de Gestión Social | Fortalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-12-30
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 155 | Señalar los criterios de usabilidad web que cumple la entidad en todas las secciones de su portal Web oficial: N. El sitio web cuenta con diferentes hojas de estilo para su correcta navegación (pantalla, móvil, impresión). En caso de que el sitio web sea responsivo sólo requiere formato de impresión. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 156 | Aplicar una lista de chequeo cuatrimestral para verificar el cumplimiento de las publicaciones mínimas en la pagina web, boton de transparaencia y acceso de la información. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 157 | Realizar la medición frente al conocimiento y apropiación que tienen los servidores públicos, de la politica de transparencia y acceso a la información | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 158 | Validar el desarrollo de soluciones informáticas elaboradas por entidades que hacer parte del sector movilidad frente a los criterios de usabilidad web, en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 159 | Realizar el seguimiento trimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad, a través de un indicador. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 160 | Integrar un mecanismo de medición de satisfacción y conformidad de los contenidos digitales para los usuarios del sitio web de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol17. Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | 161 | Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información, en el sitio Web oficial de la Entidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | POA de gestión Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 162 | Actualizar el diágnostico de la actividad estadística de la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 163 | Actualización de la documentación de las Operaciones Estadísticas, Registros Administrativos e Indicadores por parte de las dependencias a cargo en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 164 | Realizar capacitaciones requeridas para la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística en la Entidad (Oferta interna, DANE y SDP) | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 165 | Ampliar el alcance de la encuesta de satisfacción a las necesidades de información a los grupos de valor | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol18 Gestión de la Información Estadística | 166 | Revisar la necesidad de generación de nueva documentación para la implementación de la política de gestión de la información estadística | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 167 | Generar una estrategia de comunicaciones relacionada con Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
5. Información y Comunicación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 168 | Realizar reuniones trimestrales de la mesa técnica de Big Data e innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 169 | Realizar el evento de innovación 2024 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 170 | Realizar encuesta de necesidades de conocimiento a los grupos participantes en espacios de innovación 2024 | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 171 | Capacitar en Metodologías del Conocimiento y la Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 172 | Actualizar la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 173 | Realizar talleres para mejorar y fortalecer los procesos de innovación en la SDM | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 174 | Promover a través del Observatorio de Movilidad de Bogotá - OMB el fortalecimiento de la Investigación e Innovación | Dirección de Inteligencia para la Movilidad | POA Gestión Dirección de Inteligencia para la Movilidad | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-15
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 175 | a) Promover la innovación e investigación a través de los espacios de Conocimiento e Innovación b) Identificar ideas potenciales para crear un proyecto de investigación institucional. c) Identificar el personal con potencial para conformar un grupo de investigación | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 176 | Realizar seguimiento a la Documentación y Replica de las experiencias que se han identificado como innovadoras | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 177 | Actualizar periódicamente el Mapa de Conocimiento misional de la entidad y pomover su difusión y divulgación al inteior de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 178 | Clasificar el conocimiento asociado a la formación, capacitación y experiencia para su análisis respectivo Sistematizar el conocimiento de las personas de acuerdo con la clasificación establecida previamente Analizar que personas y dependencias tienen un conocimiento clave, es decir, altamente demandado por la operación de la entidad | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 179 | Sensibilizar al interior de la Entidad sobre las actividades necesarias para lograr procesos de ideación, creación o validación con los grupos de valor o de interés | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 180 | Identificar las herramientas para uso y apropiación del conocimiento y evaluar su estado de funcionamiento | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 181 | Definir incentivos para generar ideas innovadoras Generar redes de cooperación interinstituional para trabajar temas de innovación | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 182 | Actualizar los documentos del SGC, priorizando aquellos que tienen más de 3 años de vigencia | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 183 | Solicitar recursos y personal de apoyo para la gestión del conocimiento y la Innovación para la conformación del equipo de apoyo que permita fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 184 | Generar espacios formales e informales, por medio de concursos de cocreación que sean reconocidos por el talento humano y los grupos de valor | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | Pol19. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 185 | Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. | Dirección de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
7. Control Interno | POL 20. Control Interno | 186 | Presentar en el Comité Institucional de Control Interno los temas temas relacionadas al talento humano correspondientes a 2023 así: - Atención de las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley Acciones de mejora del clima, la convivencia y las relaciones laborales | Director de Talento Humano | POA Gestión Talento Humano | Fotalecimiento de la Política | 2024-02-01 | 2024-11-30
*** Previo a la aprobación del presente plan se dispuso para para observaciones de la ciudadanía en: 1. MIni public desarrollado el 16 de enero de 2024 2. Página web de la Entidad entre el 8 y el 30 de enero de 2024: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/planes_institucionales_y_estrategicos Del presente plan no se recibieron observaciones