## Old
SCAP Cargobikes (LAC)
Fecha de inicio: 1.08.2021
Fecha de finalización: 31.1.2023
AJUSTAR DE ACUERDO A ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO
WP | Hitos del proyecto | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-02
1 | GESTIÓN DE PROYECTO
1.2 | Firma del Acuerdo de Colaboración ECF + Organización Miembro + Ciudad | bar: 2021-12-01
1.5 | Reunión Final de Proyecto - conclusiones | bar: 2022-11-01
1.6 | Informe final del proyecto y resultados | bar: 2023-01-01
2 | FASE CARGOBIKES
3.1 | Preparación de la fase CARGOBIKES | bar: 2021-10-01 to 2022-02-01
3.2 | Organización del Taller en línea | bar: 2022-02-01
3.3 | Compra de las bicicletas de carga | bar: 2022-02-01
3.4 | Esquema de uso compartido/prueba de las bicicletas de carga (sharing/try-out scheme) | bar: 2022-03-01 to 2022-10-01
3.5 | Monitoreo / Cuestionario participantes | bar: 2022-03-01 to 2022-10-01
Note on A8: ====== ID#AAAAZHqg5u8 Alejandra Lopez Diaz (2022-05-17 20:13:20) Ajustar numerales

## Gantt Chart
SCAP Cargobikes (LAC)
Fecha de inicio: 1.08.2021
Fecha de finalización: 30.11.2023
WP | Hitos del proyecto | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
1 | ANTECEDENTES | bar: 2021-10-01 to 2023-02-01
1.1 | Taller virtual: Bicicletas de carga para un aire más limpio en Bogotá | bar: 2022-02-01
1.3 | Compra de las bicicletas de carga | bar: 2022-02-01
1.5-1.6 | Entrega de las bicicletas de carga a la ciudad | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
5.6 | Firma del Acuerdo de Colaboración ECF + Despacio + Ciudad | bar: 2023-02-01
2 | FASE CARGOBIKES
2.2 | Preparación de la fase CARGOBIKES | bar: 2022-02-01 to 2022-06-01
2.5 | Esquema de uso compartido/prueba de las bicicletas de carga (sharing/try-out scheme) | bar: 2023-03-01 to 2023-10-01
2.6 | Monitoreo / Cuestionario participantes | bar: 2023-03-01 to 2023-10-01
2.7 | Reunión de cierre de Proyecto | bar: 2023-11-01
2.8 | Informe final de resultados del proyecto | bar: 2023-11-01