## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual - POA con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 5.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2017
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
20 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS | Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | En el marco de la Implementación de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social, el proceso ha fortalecido lo relacionado al talento humano incoprorado mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios, durante el primer trimestre del año. Asi mismo, se han programado las acciones que deberan ser adelantadas durante la presente vigencia.
[10 empty] | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 20% | 15% | 20% | 20% | 10% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.18%
21 | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | 255 - Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se han realizado las acciones relaciondas con la planeación y estructuración de los procesos contractuales requeridos, para la ejecución del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales para el año 2017 | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2017 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2017 Dic
[10 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100%
[10 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 5.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: |  | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
20 | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18% | 18.18% | 18.18%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2643135581.2545 | 55157200 | 1711527000 | 265016609.118 | 294259737.0938 | 317175035.0427 | N.A | N.A | SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE: 62880000; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ FEB: 7520900; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ MAR: 339033333 | 409434233
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 52198860 | 0 | 52198860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52198860 | SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ FEB: 28125210; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ MAR: 5644200 | 33769410
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | 0% | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.18%
21 | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 10598876767.0739 | 632668800 | 1588473000 | 2533214004.2781 | 2812740263.2699 | 3031780699.5259 | N.A | N.A | [12 empty] | 0
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 512052114 | 0 | 512052114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512052114 | SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE: 0; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ FEB: 164519883; SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ MAR: 236909206 | 401429089
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA _XXX_ DIC
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 13242012348.3284 | 687826000 | 3300000000 | 2798230613.3961 | 3107000000.3637 | 3348955734.5686 | N.A | N.A | 62880000 | 7520900 | 339033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409434233 | 12.41% | 3.092%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 564250974 | 0 | 564250974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564250974 | 0 | 192645093 | 242553406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435198499 | 77.13% | 77.13%
Note on D18: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.
Note on D13: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 5.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
| Proyecto Estratégico | 188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | VIGENCIA 1 | VIGENCIA 2 | VIGENCIA 3 | VIGENCIA 4 | VIGENCIA 5 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
965 - Movilidad transparente y contra la corrupción | N.A: Se relaciona la meta producto a la cual está asociado el proyecto 585 pero el reporte de la amgnitud está a cargo del proyecto 1044 de la Dirección de Servicio al Ciudadano | 255 | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | 408 | Porcentaje de satisfacción | Porcentaje | SUMA | CONSTANTE | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.

## 20
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 20 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Implementar el 100% de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Seguimiento al 100% de la estrategia de sostenibilidad del SRS |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2017 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a las estrategias de sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la Oficina de Comunicaciones - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de actividades ejecutadas / porcentaje de actidades programadas en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar la estrategia de sostenibilidad del SRS |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2017-01-01 |  |  | 25. Línea base | 90%
24. Fin de la Serie | 2017-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 18.18% | 18.18% | 20% | 20% | 90.9% | 90.9% | 18.18%
Abril | 0% | 18.18% | 15% | 35% | 0% | 51.94% | 18.18%
Mayo | 0% | 18.18% | 20% | 55% | 0% | 33.05% | 18.18%
Junio | 0% | 18.18% | 20% | 75% | 0% | 24.24% | 18.18%
Julio | 0% | 18.18% | 10% | 85% | 0% | 21.39% | 18.18%
Agosto | 0% | 18.18% | 0% | 85% | #DIV/0! | 21.39% | 18.18%
Septiembre | 0% | 18.18% | 5% | 90% | 0% | 20.2% | 18.18%
Octubre | 0% | 18.18% | 10% | 100% | 0% | 18.18% | 18.18%
Noviembre | 0% | 18.18% | 0% | 100% | #DIV/0! | 18.18% | 18.18%
Diciembre | 0% | 18.18% | 0% | 100% | #DIV/0! | 18.18% | 18.18%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el marco de la Implementación de la estrategia para la sostenibilidad del subsistema de Responsabilidad Social, el proceso ha fortalecido lo relacionado al talento humano incoprorado mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios, durante el primer trimestre del año. Asi mismo, se han programado las acciones que deberan ser adelantadas durante la presente vigencia.
33.Retrasos y soluciones | No se presentaron retrasos
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La implementación de la estrategia de sostenibilidad social beneficia a los subsistemas de gestión de calidad, el subsistema ambiental, Sistema de salud ocupacional y responsabilidad social, toda vez que a poya, acompaña y coordina la promoción, comunicación y socialización de los programas desarrollados por cada unos de los subsistemas al interior de la entidad y hacia la ciudadanía.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Catherine Juvinao Clavijo |  | 40. Responsable del reporte |  | Catherine Juvinao Clavijo
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Catherine Juvinao Clavijo |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_20
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 2.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 585 - SISTEMA DISTRITAL DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2017 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN | 7. FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADA | 8. FECHA INICIO | 9. FECHA FIN
1 | Consolidación de Equipo OAC | 40% | 1 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre I | 20% | 2017-03-31 | 2017-01-01 | 2017-03-01
|  |  | 2 | Contratación de prestación de servicios a la OAC trimestre II | 20% | 2017-06-30
2 | Operación Logística | 20% | 1 | Adquisición Servicios Logísticos | 15% | 2017-04-30
|  |  | 2 | Realización evento | 5% | 2017-09-30
3 | Material P.O.P. | 30% | 1 | Contratación de impresión y producción de material | 20% | 2017-05-31
|  |  | 2 | Entrega de material | 10% | 2017-10-31
4 | Encuesta de Medios | 10% | 1 | Suscripción de contrato encuesta | 10% | 2017-07-30
TOTAL |  | 100% | TOTAL |  | 100%

## 21
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 4.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código SEGPLAN Meta Proyecto | 21 | 2. Descripción Meta Proyecto de Inversión o de Gestión |  | Desarrollar el 100% del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Sistema Distrital de Información para la Movilidad |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 585 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 5. Fortalecer la cultura y la pedagogía para la movilidad segura de la ciudad.
11. Meta Producto | Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Seguimiento al Plan anual estratégico de comunicaciones |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2017 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para el desarrollo del plan anual estratégico de comunicaciones | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Base de Datos y/o registros de la Oficina de Comunicaciones - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al porcentaje avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la meta establecida |  |  | Corresponde al porcentaje de actividades programado en la vigencia para desarrollar el plan estratégico de comunicaciones |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2017-01-01 |  |  | 25. Línea base | 95%
24. Fin de la Serie | 2017-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Abril | 0% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 20% | 100% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | N.A
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Durante el primer trimestre de la presente vigencia, se han realizado las acciones relaciondas con la planeación y estructuración de los procesos contractuales requeridos, para la ejecución del Plan anual estratégico de comunicaciones, integrando canales tradicionales y digitales para el año 2017
33.Retrasos y soluciones | N.A
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El desarrollo del plan anual de comunicaciones representa un impacto positivo en la cultura ciudadana que tiene acceso a los espacios de movilidad, toda vez que apropian los mensajes enviados a través de los medios de comunicación y el uso de material pedagógico de recordación de las diferentes campañas realizadas por la SDM.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Catherine Juvinao Clavijo |  | 40. Responsable del reporte |  | Catherine Juvinao Clavijo
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Catherine Juvinao Clavijo |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Acitividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  | VERSIÓN 2.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O PROCESO | 6094 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
Sección No. 1: PROGRAMACION VIGENCIA 2017 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN | 7. FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADA | 8. FECHA INICIO | 9. FECHA FIN
1 | DIVULGACIÓN EN MEDIOS | 30% | 1 | Suscripción de contrato | 20% | 2017-04-30
|  |  | 2 | Campañas divulgadas | 10% | 2017-12-30
2 | MONITOREO DE INFORMACIÓN | 20% | 1 | Suscripción de contrato | 20% | 2017-04-30
3 | EDICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL | 30% | 1 | Suscripción de contrato | 20% | 2017-05-31
|  |  | 2 | Piezas comunicactivas audivisuales realizadas | 10% | 2017-12-30
4 | SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN | 20% | 1 | Suscripción de contratos | 20% | 2017-05-01
TOTAL |  | 100% | TOTAL |  | 100%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  | Grupos de edad | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  | 0 | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 | 1 | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 | 2 | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 | 3 | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 | 4 | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 | 5 | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 | 6 | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 | 7 | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 | 8 | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 | 9 | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 | 10 | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 | 11 | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 | 12 | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 | 13 | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 | 14 | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 | 15 | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 | 16 | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 | 17 | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 | 18 | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital |  |  |  |  | 19 | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades |  |  |  |  | 20 | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional |  |  |  |  | 21 | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [6 empty] | 22 | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [6 empty] | 23 | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [6 empty] | 24 | 124055 | 62761 | 61294 | total
Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [6 empty] | 25 | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [6 empty] | 26 | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [6 empty] | 27 | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [6 empty] | 28 | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [6 empty] | 29 | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [6 empty] | 30 | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [6 empty] | 31 | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [6 empty] | 32 | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
| Otros Grupos étnicos | [6 empty] | 33 | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
PROGRAMAS PDD | Rom | [6 empty] | 34 | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
18 - Mejor Movilidad para Todos | Raizales | [6 empty] | 35 | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 36 | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [7 empty] | 37 | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
43 - Modernización institucional | [7 empty] | 38 | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [7 empty] | 39 | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [7 empty] | 40 | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [7 empty] | 41 | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [7 empty] | 42 | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
145 - Peatones y bicicletas | [7 empty] | 43 | 104278 | 49084 | 55194
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [7 empty] | 44 | 103962 | 48778 | 55184
147 - Transporte público integrado y de calidad | [7 empty] | 45 | 103448 | 48396 | 55052
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [7 empty] | 46 | 102715 | 47923 | 54792
179 - Ambiente Sano | [7 empty] | 47 | 101971 | 47444 | 54527
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [7 empty] | 48 | 101260 | 46986 | 54274
190 - Modernización Física | [7 empty] | 49 | 99728 | 46141 | 53587
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [7 empty] | 50 | 97001 | 44730 | 52271
[8 empty] | 51 | 93445 | 42931 | 50514
[8 empty] | 52 | 89853 | 41126 | 48727
[8 empty] | 53 | 86123 | 39261 | 46862
[8 empty] | 54 | 82296 | 37385 | 44911
[8 empty] | 55 | 78491 | 35569 | 42922
[8 empty] | 56 | 74708 | 33799 | 40909
[8 empty] | 57 | 70811 | 31979 | 38832
[8 empty] | 58 | 66807 | 30117 | 36690
[8 empty] | 59 | 63071 | 28387 | 34684
[8 empty] | 60 | 59761 | 26856 | 32905
[8 empty] | 61 | 56749 | 25466 | 31283
[8 empty] | 62 | 53748 | 24086 | 29662
[8 empty] | 63 | 50833 | 22745 | 28088
[8 empty] | 64 | 47916 | 21407 | 26509
[8 empty] | 65 | 44929 | 20042 | 24887
[8 empty] | 66 | 41939 | 18676 | 23263
[8 empty] | 67 | 39086 | 17369 | 21717
[8 empty] | 68 | 36348 | 16117 | 20231
[8 empty] | 69 | 33755 | 14898 | 18857
[8 empty] | 70 | 31333 | 13708 | 17625
[8 empty] | 71 | 28832 | 12440 | 16392
[8 empty] | 72 | 26662 | 11342 | 15320
[8 empty] | 73 | 24625 | 10306 | 14319
[8 empty] | 74 | 22734 | 9334 | 13400
[8 empty] | 75 | 20994 | 8432 | 12562
[8 empty] | 76 | 19408 | 7603 | 11805
[8 empty] | 77 | 17988 | 7002 | 10986
[8 empty] | 78 | 16675 | 6510 | 10165
[8 empty] | 79 | 15472 | 6134 | 9338
[8 empty] | 80 Y MÁS | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [12 empty] | Versión: 5.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0