## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 1.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD Subdirección de Transporte Privado
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
| ORDENADOR DEL GASTO: | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2020
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO, DE CALIDAD Y ANTISOBORNO | OBJETIVO Y META DE DESARROLLO SOSTENIBLE_ODS |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Eje Transversal 4: Nuevo Ordenamiento Territorial | 29 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | Plan de Ordenamiento Logístico | Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad Calidad: 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. Antisoborno: N.A | Objetivo ODS: 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Meta ODS: 98. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga | Estrategia transporte de carga | Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas | 0% | 0.62% | 0.52% | 0.62% | 1.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | Se creó la Red de Logística Urbana con el objetivo de hacer más eficiente la logística urbana en Bogotá. La red cuenta con 152 empresas miembro: 49 generadores, 17 receptores, 55 transportadores, 13 gremios, 11 entidades académicas y 3 entidades públicas. Se desarrolló el contrato 20181654, para “Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá” que dio soporte técnico a la reglamentación vigente de circulación de vehículos de carga a través de los Decretos Distritales 840 de 2019 y 077 de 2020. Se obtuvo apoyo de ICLEI (Gobiernos Locales para la Sustentabilidad) para el proyecto EcoLogistics cuyo objetivo es construir una política de transporte de carga bajo en emisiones. Se conformó el equipo y se realizó el plan de trabajo, se diseñó una herramienta de monitoreo para las emisiones de las empresas, se han realizado talleres de desarrollo de capacidades para el grupo de trabajo y se ha avanzado en la construcción de la línea base correspondiente al perfil del transporte de carga en Bogotá con relación a las emisiones contaminantes. Se avanzó en la construcción de la línea base para diagnosticar a Bogotá en términos de logística baja en emisiones. Se desarrollaron 10 pilotos de zonas de cargue y descargue. Se publicó la “Guía de Buenas Prácticas Operacionales de Cargue y Descargue” y se avanzó en la estructuración de la segunda fase de este proyecto en conjunto con ANDI FENALCO SDDE y Logyca. Se suscribió el contrato 2019-1816 cuyo objeto es “Realizar la caracterización del transporte de carga en Bogotá y los municipios aledaños”. Se expidió el Dto 840/19, por el cual se establecen las condiciones y restricciones para la circulación de los vehículos de carga.
[11 empty] | Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0.52% | 0% | 2.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [7 empty] | Versión: 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: |  |  | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA MOVILIDAD Subdirección de Transporte Privado
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  |  | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA MOVILIDAD
ORDENADOR DEL GASTO: |  |  | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
1 | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 9.5% | 25.5% | 25% | 37% | 3% | N.A | N.A | 0% | 0.62% | 0.52% | 0.62% | 1.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 8.108% | 64.95%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 3153489787 | 73436400 | 214488677 | 946837110 | 1616023145 | 231468830 | N.A | N.A | 0 | 84804830 | 40000000 | 106664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231468830 | 100% | 46.5%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 2282337792 | 0 | 73436400 | 105789677 | 708400899 | 1394710816 | 0 | 1394710816 | 0 | 24068730 | 178983679 | 13397900 | 25783454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270341828 | 32439400 | 545014991 | 76.94% | 81.59%
2 | Realizar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 12.5% | 25% | 0% | 62.5% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 37.5% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 1641083643 | 297500000 | 1310583643 | 0 | 33000000 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 97.99%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 1216078238 | 0 | 297500000 | 885578240 | 0 | 32999998 | 0 | 32999998 | 0 | 0 | 32999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32999998 | 0% | 102.8%
3 | Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 10% | 25% | 30% | 35% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 65% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 4255938649 | 552722449 | 1372641200 | 2254075000 | 76500000 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 98.2%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 4073763415 | 0 | 524685082 | 1316090000 | 2224205000 | 8783333 | 0 | 8783333 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 283333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783333 | 0.3949% | 45.5%
4 | Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 56092000 | 0 | 0 | 0 | 48478366 | 0 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 9106604079 | 923658849 | 2897713520 | 3200912110 | 1774001511 | 231468830 | N.A | N.A | 0 | 84804830 | 40000000 | 106664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231468830 | 13.05% | 79.65%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 7572179445 | 0 | 895621482 | 2307457917 | 2932605899 | 1436494147 | 0 | 1436494147 | 0 | 32568730 | 211983677 | 13397900 | 26066787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270341828 | 32439400 | 586798322 | 20.01% | 50.05%

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 1.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | Eje Transversal 4: Nuevo Ordenamiento Territorial | [23 empty] | 0.056571
| Programa Plan de Desarrollo | 29 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte
| Proyecto Estratégico | 162 - Articulación regional y planeación integral del transporte
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 1 - Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | 251 | Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional | 281 | Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana | Cantidad | SUMA | 1 | 0.11 | 0.25 | 0.28 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | CARGA y TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: • Se creó la Red de Logística Urbana con el objetivo de trabajar para hacer más eficiente la logística urbana en Bogotá. A hoy la red cuenta con 129 empresas miembro: 41 generadores, 17 receptores, 44 transportadores, 13 gremios, 11 entidades académicas y 3 entidades públicas. • Se desarrolló el contrato de consultoría 2018-1654, que tiene por objeto: “Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá D.C.”. A partir de esta se elaboró el proyecto de Decreto por el cual se modifica la regulación de circulación de vehículos de carga vigente. • Se obtuvo apoyo de ICLEI (Gobiernos Locales para la Sustentabilidad) para el proyecto EcoLogistics cuyo objetivo es construir una política de transporte de carga bajo en emisiones- Se conformó el equipo y se realizó el plan de trabajo, se diseñó una herramienta de monitoreo para las emisiones de las empresas, se han realizado talleres de desarrollo de capacidades para el grupo de trabajo y se ha avanzado en la construcción de la línea base correspondiente al perfil del transporte de carga en Bogotá con relación a las emisiones contaminantes. Se avanzó en la construcción de la línea base para diagnosticar a Bogotá en términos de logística baja en emisiones. • Se desarrollaron 10 pilotos de zonas de cargue y descargue en la ciudad. • Se publicó la “Guía de Buenas Prácticas Operacionales de Cargue y Descargue”, como modelo para realizar acciones asociadas a la actividad de cargue y descargue de mercancías. • Se suscribió el contrato de consultoría 2019-079 cuyo objeto es “Realizar la caracterización del transporte de carga en Bogotá y los municipios aledaños”. • Se adoptó el Decreto 840 de 2019, por el cual se establecen las condiciones y restricciones para la circulación de los vehículos de carga. | Las dificultades están asociadas a la disponibilidad del sector privado para que los proyectos se puedan ejecutar con éxito, para lo cual se generan espacios de discusión entre partes, campañas, mesas de trabajo y sensibilización de la normatividad vigente. | El uso eficiente de la infraestructura, conlleva menores tiempos de desplazamiento en la red vial y menores costos de operación en los vehículos, lo que incrementa la competitividad de la ciudad y la disminución de los impactos ambientales (emisiones y ruido) generados por la congestión de la red vial. La certificación y sello de calidad para las empresas que adopten e implementen las buenas prácticas en logística y transporte de carga, mejorará la competitividad de la ciudad en términos de disminución de costos e impactos para la comunidad.
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 2 - Realizar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | N.A. | 252 | Adopción de la red de transporte masivo regional | 282 | Adopción de la red de transporte masivo regional | Cantidad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90% | 90% | 2016: Se firmó el convenio 20161177 con la FDN, con objeto: "Aunar esfuerzos para la estructuración integral de proyectos estratégicos del sistema de movilidad de pasajeros y carga a la luz de la reformulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo vigentes y Planes de Transporte" y se firmó el contrato interadministrativo 20161266 con objeto: "Estructurar el Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Bogotá – Región 2030". 2017: En el marco del contrato 20161266, el Distrito firmó el convenio interadministrativo No.002 con la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional SAS, con objeto: “Aunar esfuerzos entre las partes para la ejecución del proyecto “Regiotram de Occidente”, para mejorar la movilidad y conectividad regional”. 2018: Al finalizar el contrato 20161266 se obtuvo como aporte técnico, un listado de proyectos regionales alineados con los proyectos de infraestructura previstos en el distrito. Con la FDN, se socializaron estos productos con los municipios del área de estudio, con organizaciones privadas y con entidades del distrito, del departamento y la nación con el fin de impulsar la ejecución y el financiamiento de los proyectos, teniendo en cuenta que todos exceden los límites del distrito y no pueden ser financiados por Bogotá. En esta vigencia también se dio inicio a la consultoría para revisar y actualizar el Plan Maestro de Movilidad, con el ánimo de formular las políticas, programas y proyectos a implementar en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y su articulación a escala local, regional y nacional. Los productos que integran el “Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Bogotá – Región 2030”, constituyen un insumo base para la etapa de formulación del PMM pues se enfocan en la articulación regional de la ciudad. 2019: • En el primer trimestre del 2019, se finalizó la ejecución de la consultoría para Revisar y Actualizar el Plan Maestro de Movilidad. En esta consultoría se desarrolló una visión regional del transporte público del distrito y de su interacción con la movilidad de la ciudad - región. • En referencia al convenio de colaboración para llevar a cazo la ejecución del Regiotram de Occidente, la Empresa Férrea Regional S.A.S, quien es el ente gestor del proyecto Regiotram, abrió la licitación del proyecto y espera adjudicarla en el último trimestre del año. • La SDM inició la ejecución de la Encuesta de Movilidad 2019, la cual permitirá, entre otros, estimar y caracterizar los viajes que se realizan en Bogotá y los 17 municipios circunvecinos. • Al final de la vigencia se obtuvo una propuesta de acto administrativo para adoptar el Plan Maestro de Movilidad y la batería de proyectos, que contienen entre otras cosas, disposiciones relacionadas con la red de transporte masivo regional. | Asi mismo, se realizó la gestión para la adopción de la red de transporte masivo regional a través de los diferentes instrumentos de planificación como son el POT y el plan de movilidad. No obstante, y de acuerdo a las múltiples discuciones y mesas de trabajo, el instrumento de mayor jerarquía (POT) no fue avalado por el Concejo Distrital, y en consecuencia el plan de movilidad que se estructuró teniendo en cuenta el POT no pudo ser adoptado por esta administración. Quedando un producto para revisión de la siguiente administración con proyectos de transporte masivo-regional y de movilidad que deberán ser tenidos en cuenta con la estructura del POT que se plantee. | Mejorar las condiciones de movilidad entre Bogotá y los diecisiete municipios circunvecinos en el largo plazo. Debido al incremento de las relaciones funcionales entre Bogotá y los municipios de la región, según cifras de la Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, en los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo de los viajes intermunicipales de corta distancia. Sin embargo, la región no cuenta con un sistema de transporte de pasajeros de alcance regional, por lo tanto, la distribución modal de dichos viajes intermunicipales se ha concentrado principalmente en el vehículo particular y las rutas de transporte intermunicipal, las cuales no se encuentran integradas al Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Esta desarticulación entre los diferentes modos de transporte público de pasajeros de Bogotá y de los municipios, conlleva a un progresivo aumento en los costos de transporte (representados en tiempo y en dinero), asumidos por los habitantes de la región. Si bien Bogotá no cuenta con la competencia de implementar proyectos de movilidad más allá de los límites de su jurisdicción, el PEM Bogotá – Región 2030 condensa los proyectos que permiten atender las necesidades de movilidad no solo de Bogotá, sino también de los municipios. En este sentido, será competencia de los municipios implementar los respectivos proyectos en el marco de sus instrumentos de planeación y de desarrollo municipal, con el fin de garantizar la articulación planteada por el PEM.

## ACT_1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN |  | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
DEPENDENCIA: |  | SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE PRIVADO
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE MOVILIDAD
ORDENADOR DEL GASTO: |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
META POA ASOCIADA |  | 1 - Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga
0.31%
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2020_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES | 25%
1 | Contratar el equipo técnico | 2.48% | 1 | Realizar la contratación de CPS (Ene_May_2020) | 1.24% | 2020-05-01 | 0.62% | 2020-02-01 | Adición de Contratos de Prestación de Servicios 2019237-2019781
[7 empty] | 0.62% | 2020-04-01 | Contratos de Prestación de servicios No. 2020462; 20191237
|  |  | 2 | Realizar actividades técnicas relacionadas con carga (Ene_May_2020) | 1.24% |  | 1.24% | 2020-05-01 | Informe de actividades de los contratistas mediante los formatos: PA03-PR09-F02 y PA03-PR09-F03 |  |  |  |  | 2.5%
2 | Adelantar los procesos contractuales de soporte a la ejecución de la meta | 0.52% | 3 | SPM-378 PLAN DE MEDIOS- ADICION | 0.52% | 2020-03-01 | 0.52% | 2020-03-01 | Adición Contrato No. 20191341 |  |  | 37985000 | #DIV/0!
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 3% | TOTAL |  | 3% |  | 3% |  |  | 0 | #DIV/0!

## 1
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de Transporte Privado |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Articulación regional y planeación integral del transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1183 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM-01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
11. Meta Producto | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Estrategia transporte de carga |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas / Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje (%) | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2020-01-01 |  |  | 25. Línea base | 37%
24. Fin de la Serie | 2020-05-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 3%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | Saldo por ejecutar para el cumplimiento de la meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0.62% | 0.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.67%
Marzo | 0.52% | 1.14% | 0.52% | 0.52% | 100% | 219.2% | 38%
Abril | 0.62% | 1.76% | 0% | 0.52% | 0% | 338.5% | 58.67%
Mayo | 1.24% | 3% | 2.48% | 3% | 50% | 100% | 100%
Junio | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Julio | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Agosto | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Septiembre | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Octubre | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Noviembre | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
Diciembre | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Socialización y entrada en vigencia de la nueva reglamentación de circulación de vehículos de carga a través de los Decretos Distritales 840 de 2019 y 077 de 2020, estructuración de la segunda fase del pryecto de cargue y descargue en horarios no convencionales y puesta en marcha del contrato para realizar la carcaterización del transporte e carga en Bogotá y los municipios aledaños
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Se creó la Red de Logística Urbana con el objetivo de hacer más eficiente la logística urbana en Bogotá. La red cuenta con 152 empresas miembro: 49 generadores, 17 receptores, 55 transportadores, 13 gremios, 11 entidades académicas y 3 entidades públicas. Se desarrolló el contrato 20181654, para “Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá” que dio soporte técnico a la reglamentación vigente de circulación de vehículos de carga a través de los Decretos Distritales 840 de 2019 y 077 de 2020. Se obtuvo apoyo de ICLEI (Gobiernos Locales para la Sustentabilidad) para el proyecto EcoLogistics cuyo objetivo es construir una política de transporte de carga bajo en emisiones. Se conformó el equipo y se realizó el plan de trabajo, se diseñó una herramienta de monitoreo para las emisiones de las empresas, se han realizado talleres de desarrollo de capacidades para el grupo de trabajo y se ha avanzado en la construcción de la línea base correspondiente al perfil del transporte de carga en Bogotá con relación a las emisiones contaminantes. Se avanzó en la construcción de la línea base para diagnosticar a Bogotá en términos de logística baja en emisiones. Se desarrollaron 10 pilotos de zonas de cargue y descargue. Se publicó la “Guía de Buenas Prácticas Operacionales de Cargue y Descargue” y se avanzó en la estructuración de la segunda fase de este proyecto en conjunto con ANDI FENALCO SDDE y Logyca. Se suscribió el contrato 2019-1816 cuyo objeto es “Realizar la caracterización del transporte de carga en Bogotá y los municipios aledaños”. Se expidió el Dto 840/19, por el cual se establecen las condiciones y restricciones para la circulación de los vehículos de carga.
33.Retrasos y soluciones | Las dificultades están asociadas a la disponibilidad del sector privado para que los proyectos se puedan ejecutar con éxito. Se adelantaron reuniones y mesas de trabajo para generar estrategias de solución.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El uso eficiente de la infraestructura, conlleva menores tiempos de desplazamiento en la red vial y menores costos de operación en los vehículos, lo que incrementa la competitividad de la ciudad y la disminución de los impactos ambientales (emisiones y ruido) generados por la congestión de la red vial. La certificación y sello de calidad para las empresas que adopten e implementen las buenas prácticas en logística y transporte de carga, mejorará la competitividad de la ciudad en términos de disminución de costos e impactos para la comunidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Edgar Mauricio Cruz Márquez |  | 40. Responsable del reporte |  | Sonia Aleyzandra Gaona Uscátegui Camilo Andrés Acevedo Santos
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Sebastián Velásquez Gallón Ana Milena Gómez Guzmán |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Variables (hidden)
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## MP_251
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 251 | 2. Descripción Meta |  | Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de transporte privado Dirección de Planeación de la Movilidad |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
6. Proyecto | Articulación regional y planeación integral del transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1183 |  | Estratégico | Suma |  | 23.07 | 42.43 | 4 | 4.7 | 74.2
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso |  |  | Evaluación |  |  |  | 29.4 | 12.6 | 3.8 | 45.8
10. Objetivo estratégico | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
11. Meta Producto | Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional | [7 empty] | SI | 74.2 |  |  |  |  | 29.2
12. Nombre del indicador | Logistica Urbana y distrital |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades para la puesta en marcha del plan de logística urbana y regional El avance de la meta de producto se toma del promedio simple del avace de las metas de proyecto de inversión: 1. Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga y la meta proyecto 2. Realizar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional. * Debido a que la meta 2 no se ejecuta en la vigencia 2018, se toma el avance de la meta 1 únicamente, multiplicada por el ponderador 1,12, que permite ajustarse al 0,28 de avance planteado para 2018. En la vigencia 2019, el ponderador es 0,36 | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas / Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia)*0,36 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje (%) | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2020-01-01 |  |  | 25. Línea base | 0.36
24. Fin de la Serie | 2020-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | Meta cumplida en la vigencia 2019
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | CARGA y TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: • Se creó la Red de Logística Urbana con el objetivo de trabajar para hacer más eficiente la logística urbana en Bogotá. A hoy la red cuenta con 152 empresas miembro: 49 generadores, 17 receptores, 55 transportadores, 13 gremios, 11 entidades académicas y 3 entidades públicas. • Se desarrolló el contrato de consultoría 2018-1654, que tiene por objeto: “Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá D.C.”. A partir de esta se elaboró el proyecto de Decreto por el cual se modifica la regulación de circulación de vehículos de carga vigente. • Se obtuvo apoyo de ICLEI (Gobiernos Locales para la Sustentabilidad) para el proyecto EcoLogistics cuyo objetivo es construir una política de transporte de carga bajo en emisiones- Se conformó el equipo y se realizó el plan de trabajo, se diseñó una herramienta de monitoreo para las emisiones de las empresas, se han realizado talleres de desarrollo de capacidades para el grupo de trabajo y se ha avanzado en la construcción de la línea base correspondiente al perfil del transporte de carga en Bogotá con relación a las emisiones contaminantes. Se avanzó en la construcción de la línea base para diagnosticar a Bogotá en términos de logística baja en emisiones. • Se desarrollaron 10 pilotos de zonas de cargue y descargue en la ciudad. • Se publicó la “Guía de Buenas Prácticas Operacionales de Cargue y Descargue”, como modelo para realizar acciones asociadas a la actividad de cargue y descargue de mercancías. • Se suscribió el contrato de consultoría 2019-079 cuyo objeto es “Realizar la caracterización del transporte de carga en Bogotá y los municipios aledaños”. • Se adoptó el Decreto 840 de 2019, por el cual se establecen las condiciones y restricciones para la circulación de los vehículos de carga y el 077 de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"
33.Retrasos y soluciones | Las dificultades están asociadas a la disponibilidad del sector privado para que los proyectos se puedan ejecutar con éxito, para lo cual se generan espacios de discusión entre partes, campañas, mesas de trabajo y sensibilización de la normatividad vigente.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El uso eficiente de la infraestructura, conlleva menores tiempos de desplazamiento en la red vial y menores costos de operación en los vehículos, lo que incrementa la competitividad de la ciudad y la disminución de los impactos ambientales (emisiones y ruido) generados por la congestión de la red vial. La certificación y sello de calidad para las empresas que adopten e implementen las buenas prácticas en logística y transporte de carga, mejorará la competitividad de la ciudad en términos de disminución de costos e impactos para la comunidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Edgar Mauricio Cruz Márquez Doris Castro Gutiérrez |  | 40. Responsable del reporte |  | Sonia Aleyzandra Gaona Uscátegui Camilo Andrés Acevedo Santos
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ingrid Joanna Portilla Galindo Ana Milena Gómez Guzmán Claudia Janeth Mercado Velandia |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## MP_252
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 252 | 2. Descripción Meta |  | Adopción de la red de transporte masivo regional |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subdirección de transporte privado |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
6. Proyecto | Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1183 |  | Estratégico | Suma |  | 23.07 | 42.43 | 4 | 4.7 | 74.2
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso |  |  | Evaluación |  |  |  | 29.4 | 12.6 | 3.8 | 45.8
10. Objetivo estratégico | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
11. Meta Producto | Adopción de la red de transporte masivo regional | [7 empty] | SI | 74.2 |  |  |  |  | 29.2
12. Nombre del indicador | Red de transporte masivo regional diseñada |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2020 |  |  |  | 15. Tipo anualización |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la formalización de red de transporte masivo regional | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje (%) | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Red de transporte masivo regional diseñada contemplada en el documento protocolario |  |  | Red de transporte masivo regional contemplada en el documento protocolario |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Unidad |  |  | Unidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al diseño y propuesta de red acogida en el documento protocolario | [7 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2020-01-01 |  |  | 25. Línea base | 0.9
24. Fin de la Serie | 2020-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A.
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0!
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | 2016: Se firmó el convenio 20161177 con la FDN, con objeto: "Aunar esfuerzos para la estructuración integral de proyectos estratégicos del sistema de movilidad de pasajeros y carga a la luz de la reformulación de los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo vigentes y Planes de Transporte" y se firmó el contrato interadministrativo 20161266 con objeto: "Estructurar el Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Bogotá – Región 2030". 2017: En el marco del contrato 20161266, el Distrito firmó el convenio interadministrativo No.002 con la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional SAS, con objeto: “Aunar esfuerzos entre las partes para la ejecución del proyecto “Regiotram de Occidente”, para mejorar la movilidad y conectividad regional”. 2018: Al finalizar el contrato 20161266 se obtuvo como aporte técnico, un listado de proyectos regionales alineados con los proyectos de infraestructura previstos en el distrito. Con la FDN, se socializaron estos productos con los municipios del área de estudio, con organizaciones privadas y con entidades del distrito, del departamento y la nación con el fin de impulsar la ejecución y el financiamiento de los proyectos, teniendo en cuenta que todos exceden los límites del distrito y no pueden ser financiados por Bogotá. En esta vigencia también se dio inicio a la consultoría para revisar y actualizar el Plan Maestro de Movilidad, con el ánimo de formular las políticas, programas y proyectos a implementar en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad y su articulación a escala local, regional y nacional. Los productos que integran el “Plan Estratégico del Sistema de Movilidad Bogotá – Región 2030”, constituyen un insumo base para la etapa de formulación del PMM pues se enfocan en la articulación regional de la ciudad. 2019: • En el primer trimestre del 2019, se finalizó la ejecución de la consultoría para Revisar y Actualizar el Plan Maestro de Movilidad. En esta consultoría se desarrolló una visión regional del transporte público del distrito y de su interacción con la movilidad de la ciudad - región. • En referencia al convenio de colaboración para llevar a cazo la ejecución del Regiotram de Occidente, la Empresa Férrea Regional S.A.S, quien es el ente gestor del proyecto Regiotram, abrió la licitación del proyecto y espera adjudicarla en el último trimestre del año. • La SDM inició la ejecución de la Encuesta de Movilidad 2019, la cual permitirá, entre otros, estimar y caracterizar los viajes que se realizan en Bogotá y los 17 municipios circunvecinos. • Al final de la vigencia se obtuvo una propuesta de acto administrativo para adoptar el Plan Maestro de Movilidad y la batería de proyectos, que contienen entre otras cosas, disposiciones relacionadas con la red de transporte masivo regional.
33.Retrasos y soluciones | Asi mismo, se realizó la gestión para la adopción de la red de transporte masivo regional a través de los diferentes instrumentos de planificación como son el POT y el plan de movilidad. No obstante, y de acuerdo a las múltiples discuciones y mesas de trabajo, el instrumento de mayor jerarquía (POT) no fue avalado por el Concejo Distrital, y en consecuencia el plan de movilidad que se estructuró teniendo en cuenta el POT no pudo ser adoptado por esta administración. Quedando un producto para revisión de la siguiente administración con proyectos de transporte masivo-regional y de movilidad que deberán ser tenidos en cuenta con la estructura del POT que se plantee.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Mejorar las condiciones de movilidad entre Bogotá y los diecisiete municipios circunvecinos en el largo plazo. Debido al incremento de las relaciones funcionales entre Bogotá y los municipios de la región, según cifras de la Encuestas de Movilidad de 2011 y 2015, en los últimos años se ha evidenciado un aumento significativo de los viajes intermunicipales de corta distancia. Sin embargo, la región no cuenta con un sistema de transporte de pasajeros de alcance regional, por lo tanto, la distribución modal de dichos viajes intermunicipales se ha concentrado principalmente en el vehículo particular y las rutas de transporte intermunicipal, las cuales no se encuentran integradas al Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad. Esta desarticulación entre los diferentes modos de transporte público de pasajeros de Bogotá y de los municipios, conlleva a un progresivo aumento en los costos de transporte (representados en tiempo y en dinero), asumidos por los habitantes de la región. Si bien Bogotá no cuenta con la competencia de implementar proyectos de movilidad más allá de los límites de su jurisdicción, el PEM Bogotá – Región 2030 condensa los proyectos que permiten atender las necesidades de movilidad no solo de Bogotá, sino también de los municipios. En este sentido, será competencia de los municipios implementar los respectivos proyectos en el marco de sus instrumentos de planeación y de desarrollo municipal, con el fin de garantizar la articulación planteada por el PEM.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Andrés Prada Serrano |  | 40. Responsable del reporte |  | Sonia Aleyzandra Gaona Uscátegui Camilo Andrés Acevedo Santos
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ingrid Joanna Portilla Galindo |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## Sección 4. Territorialización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [11 empty] | Versión: 6.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0