## Slide 1
Empresa Metro de Bogotá
Martes 25 de febrero de 2020

## Slide 2
Fases del proyecto y acompañamiento
Obras
Montajes
y
Pruebas
Operación
ASESORES
EJECUTORES
INTERVENTORIA
METRO
DE SANTIAGO
Diseños:
SYSTRA
&INGETEC
SENER &
INTEGRAL
Predios
TAR
INTERVENTORIA
Calidad/Alcance/Cumplimiento pagos
PMO
Proyectar/Prever/Solucionar/Ajustar

## Slide 3
Línea de Tiempo Concesión
Fase Previa
Fase Construcción
27 Meses
6 Meses
Acta de inicio
Jun-20
Cierre Financiero
Sept-22
Inicio Operación
Ene-28
Fase Pruebas
57 Meses
Operación y Mantenimiento
Obra Civil 84 Meses
Fin Fase Construcción
May-27

## Slide 4
Cronograma PLMB-T1
*Cronograma de ejecución preliminar, el cual será actualizado tras la presentación del plan de ejecución del Concesionario dentro de los 90 días posteriores a la firma del acta de Inicio del contrato de Concesión.

## Slide 5
PMT y Estudios de Tránsito
Índice

## Slide 6
Línea de Tiempo Concesión – Fase Previa
Fase Previa
27 Meses
Obra Civil 84 Meses
Presentación Metodología línea base a SDM
40 días
Presentación PCAD a SDM 360 días
Presentación Metodología a Interventoría
90 días
Presentación Área de Influencia Directa a Interventoría
180 días
Presentación Área de Influencia Directa a SDM
240 días
PCAD y PMT
Estudio de Tránsito
PCAD: Plan de Cierre y Alternativas de Desvío
Días: Son días a partir de la firma de Acta de Inicio
Presentación PMT Patio Taller y Deprimido Calle 72 a SDM
2020
2021
2022
Inicio de Obra Patio Taller y Deprimido Calle 72
Cierre Financiero
Ago-22
Acta de inicio
Jun-20
Presentación Línea Base a SDM 180 días
Presentación PCAD a Interventoría 240 días

## Slide 7: Planes de Manejo de Tránsito
 | PMT Alto Impacto | Cantidad
1 | TAR EAB | 29
2 | TAR Condensa | 6
3 | TAR Gas Natural | 9
4 | TAR ETB | 43
5 | TAR Telefónica | 6
6 | Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles. Adecuación malla vial existente (subtramo 1 - Calzadas mixtos y subtramo 2 - Calzadas BRT ) Obras de mejoramiento de espacio público - Separador | 53
7 | Construcción estructura del viaducto - Tablero (Subsubtramo 1 y Subsubtramo 2) | 66
8 | Estaciones Metro - Nave central | 16
9 | Construcción estructura del viaducto - Cimentaciones, pilas y capiteles. Construcción y retiro Estaciones BRT. Adecuación malla vial existente calzadas BRT. Obras de mejoramiento de espacio público - Separador. | 13
10 | Adecuación de la malla vial existente - Calzadas mixtos (Subsubtramo 2) | 27
11 | Adecuación de la malla vial existente - Estructuras intersecciones viales | 6
 | Total | 274
 | PMT Medio y Bajo Impacto | Cantidad
1 | TAR Codensa | 1
2 | TAR Gas Natural | 1
3 | TAR Telefónica | 24
4 | Patio y talleres - Adecuación del terreno + Patio y talleres - Edificios + Patio y talleres - Urbanismo | 1
5 | Sistema de alimentación eléctrica - Obra civil | 3
6 | Obras de mejoramiento de espacio público (subtramo 1 y subtramo 2) | 66
7 | Estaciones Metro - Módulos de acceso | 72
 | Total | 168
 | Total PMTs | 442

## Slide 8: Presentación de Planes de Manejo de Tránsito ante SDM
Chart: Presentación de PMTs
| ene-20 | abr-20 | jul-20 | oct-20 | ene-21 | abr-21 | jul-21 | oct-21 | ene-22 | abr-22 | jul-22 | oct-22 | ene-23 | abr-23 | jul-23 | oct-23 | ene-24 | abr-24 | jul-24 | oct-24 | ene-25 | abr-25 | jul-25 | oct-25 | ene-26 | abr-26 | jul-26 | oct-26 | ene-27 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Medio Impacto | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 16 | 9 | 23 | 14 | 7 | 12 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0
Alto Impacto | 56 | 6 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 17 | 23 | 17 | 21 | 19 | 14 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Activos | Máximo por Trimestre | Promedio por Trimestre
Medio Impacto | 24 | 6
Alto Impacto | 56 | 10

## Slide 9: Planes de Manejo de Tránsito Activos
Activos | Máximo por Trimestre | Promedio por Trimestre
Medio Impacto | 39 | 13
Alto Impacto | 84 | 29
Chart: PMTs Activos
| ene-20 | abr-20 | jul-20 | oct-20 | ene-21 | abr-21 | jul-21 | oct-21 | ene-22 | abr-22 | jul-22 | oct-22 | ene-23 | abr-23 | jul-23 | oct-23 | ene-24 | abr-24 | jul-24 | oct-24 | ene-25 | abr-25 | jul-25 | oct-25 | ene-26 | abr-26 | jul-26 | oct-26 | ene-27 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Medio Impacto | 2 | 2 | 25 | 25 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 29 | 34 | 39 | 33 | 30 | 26 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0
Alto Impacto | 56 | 62 | 84 | 78 | 73 | 42 | 29 | 8 | 8 | 8 | 2 | 14 | 19 | 21 | 25 | 31 | 34 | 38 | 36 | 35 | 36 | 31 | 27 | 17 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0

## Slide 10
Avenida Caracas,
Un corredor integral
de transporte sostenible
Índice

## Slide 11
92 de 100
Bogotanos que usan la Avenida Caracas para hacer su viaje lo hacen en transporte público.
Índice
Notes: Pendiente Sebastián verificar de qué mes a qué mes va

## Slide 12
DISEÑO FUTURA AVENIDA CARACAS
Corredor integral de transporte sostenible
SEPARADOR – ESTACIÓN DE TRANSMILENIO
CALZADA TRANSMILENIO
CALZADA TRANSMILENIO
TRÁFICO COMPARTIDO
FRANJA DE CIRCULACIÓN
TRÁFICO COMPARTIDO
FRANJA DE CIRCULACIÓN
FRANJA SERVICIO
FRANJA SERVICIO
Índice

## Slide 13
Compromisos Banca Multilateral
Pasos a seguir (2020)
Índice
Convocatoria de mesa de expertos en temas de transporte sostenible y planeación urbana.
Identificación de actores clave y aliados, entre los cuales pueden estar colectivos bici, secretaría de la mujer, y gremios de comerciantes
Convocatoria y socialización son actores clave y organizaciones aliadas
Convocatoria y socialización con vecinos del sector y demás interesados
Identificación de observaciones y respuesta a inquietudes
Enero - Febrero
Marzo
Agosto
Abril – Mayo
Junio - Julio
Notes: Pendiente Sebastián verificar de qué mes a qué mes va

## Slide 14
Propuestas y necesidades proyecto de expansión Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB
Sábado 01 de febrero de 2020
2020 – 2023

## Slide 15
Alternativas funcionales y de alineamiento vertical – estudio de prefactibilidad
Alternativas funcionales
Alternativas de alineamiento vertical
Elevado
Subterráneo
A nivel
De la combinación de alternativas estratégicas, funcionales y de tipología, el consultor debe proponer un grupo de 9 alternativas para evaluación multicriterio
A. Extensión a Suba (S2)
B. Línea independiente a Suba +:
Extensión hasta Calle 100 por AutoNorte
Extensión hasta Calle 100 por NQS
Base. Proyecto CONPES
Mixta
1
2
3
1
2
3
4
B1
B2
De la combinación de alternativas estratégicas, funcionales y de tipología, el consultor debe proponer un grupo de 9 alternativas para evaluación multicriterio

## Slide 16
Indicador | PLMB - T1 | PLMB-T1 + Proyecto de expansión
Horas ahorro en tiempo de viaje al día | 148,608 | 336,000
Pasajeros transportados en metro al día | 480,000 | 1,162,000
Productividad red metro (Pasajeros transportados en metro al día/km de infraestructura metro) | 20,000 | 29,400
Alternativas expansión PLMB
B. Longitud: 39.9 km
A. Longitud: 26.3 km
Escenario base

## Slide 17
Indicador | PLMB - T1 | PLMB-T1 + Proyecto de expansión
Horas ahorro en tiempo de viaje al día | 148,608 | 336,000
Pasajeros transportados en metro al día | 480,000 | 1,162,000
Productividad red metro (Pasajeros transportados en metro al día/km de infraestructura metro) | 20,000 | 29,400
Alternativas expansión PLMB
C. Longitud: 39.9 km
D. Longitud: 39.3 km

## Slide 18
Estudios preliminares de la EMB y SDM muestran que estas ventajas son muy claras si se prolonga a Suba, pero también son ciertas si se prolonga a la calle 100.
Es muy probable que ambas extensiones en viaducto tengan beneficio/costo mayor que 1, pero para saberlo a ciencia cierta, faltan estudios de fondo:
Seleccionar el o los mejores trazados (prefactibilidad), incluyendo opciones mixtas (elevado, a nivel y bajo tierra).
1
Luego de seleccionado el trazado se deben realizar los estudios de campo (topografía, geotecnia, hidrología, inventario ambiental, impacto predial).
2
Diseños de factibilidad .
3
Presupuesto de inversión (capex) y operación (opex).
4
Con esa información se puede hacer la evaluación B/C para ir al Conpes y obtener el apoyo formal de la nación (Declaratoria de importancia estratégica).
5

## Slide 19
Costos preliminares
Línea a Suba pueden ser del orden de:
Línea a la calle 100 del orden de:
* (Si fueran subterráneas, el costo podría incrementarse en un 19%, a juzgar por lo calculado para el tramo1).
Para los ejercicios de identificación de fuentes pre-Confis nacional, dentro del MFMP, se recomienda utilizar capex de referencia un 20% mayores, dada la complejidad de las intersecciones que se deberán intervenir y las incertidumbres
por falta de prediseños.
Línea a Suba vía calle 80:
Línea a calle 100 con autonorte:
$
$
$
$
Valores PLMB
COP $7,7 bn.
COP $1,8 bn.
Considerando incertidumbres (+20%)
COP $8,8 bn
COP 2,1 bn

## Slide 20
Cronograma Extensión PLMB – T1 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  | 
 |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
1 | PREFACTIBILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | Unidad nuevos Proyectos EMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b | Proceso Precontractual – Convenio FDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c | Ejecución del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Validación estudios de Demanda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Selección de Alternativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Estudios de prefactibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Preparación Conpes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | ESTUDIOS DE CAMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | Proceso Precontractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b | Desarrollo de Estudios (Geotecnia y Topografía) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | Proceso Precontractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b | Ejecución del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Estudios de Campo Finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Diseños de Factibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Presupuesto Cápex de factibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -Diseños de Ingeniería Básica Avanzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | RUTA FISCAL PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | Definición cupo Distrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b | Definición cupo Nación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c | Confis Aval Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d | Conpes Declaratoria IE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
e | Concejo Distrital Vigencias Futuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
f | Confis Vigencias Futuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
g | Tramites Créditos Externos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
h | Aprobación Garantías MHCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | ESTRUCTURACIÓN Y LICITACIÓN INTERNAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a | Proceso Precontractual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
b | Estructuración y acompañamiento en proceso de selección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
c | Apertura Licitación Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
d | Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |