## Vd 2022
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [10 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[13 empty] | Versión: |  | 1
[13 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | SEGUIMIENTO |  | ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR (OCI - SDM) | FECHA SEGUIMIENTO | NOMBRE AUDITOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Nùmero del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | Gestiones adelantadas | Evidencias
20215003339900044E | Determinar presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, relacionados con un presunto conflicto de intereses del jefe de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos de contratación de la entidad, entre otros temas. | 2022-03-14 | 1 | 1. Impartir instrucciones al personal de la entidad encargados de los estudios previos que en todos los casos estos documentos que contiene las reglas jurídicas, financieras y técnicas son la base para determinar un contratista ganador o seleccionado y en ningún caso independientemente de la modalidad de selección debe incluir el proponente ganador dado que esto corresponde a otra etapa del proceso contractual. | El funcionario que tenía el conflicto de interés no lo reportó a las instancias establecidas para tal fin. | Elaborar y socializar memorando reiterando los lineamientos que deben seguir los estructuradores respecto a la estructuración de procesos (requisitos habilitantes para los procesos de selección y criterios de evaluación de las ofertas), los cuales se encuentran consignados en el Manual de Contratación de la entidad. | 1 | Preventiva | Dirección de Contratación | Johanna Paola Restrepo | Humanos-Tecnológicos | Memorando elaborado y socializado | 1 memorando elaborado y socializado | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Se elaboró y socializó el memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 con referencia "Lineamientos estructuración de procesos", en el cual se reiteró a los equipos estructuradores de procesos los pasos que se deben adelantar para llevar a cabo la estructuración de procesos, así como el deber de tener en cuenta los requisitos habilitantes y criterios de evaluación establecidos en el Manual de Contratación. | Memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 . Formato justificación cumplimiento acción. | CERRADA | 2022-10-06 | Wendy Cordoba Moreno | 06/10/2022. Indican los responsables que se elaboró y socializó el memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 con referencia "Lineamientos estructuración de procesos", en el cual se reiteró a los equipos estructuradores de procesos los pasos que se deben adelantar para llevar a cabo la estructuración de procesos, así como el deber de tener en cuenta los requisitos habilitantes y criterios de evaluación establecidos en el Manual de Contratación. Como evidencia aportan el Memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 y el formato PV01-IN02-F02 - JUSTIFICACIÓN DE CIERRE HALLAZGOS y por tanto se procede con el cierre de la acción.
20215003339900044E | Determinar presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, relacionados con un presunto conflicto de intereses del jefe de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos de contratación de la entidad, entre otros temas. | 2022-03-14 | 2 | 2. Impartir directivas a los ordenadores del gasto sobre el deber de controlar, revisar y aprobar los procesos de selección contractual donde su origen sean otras áreas que dependan de cada una de las subsecretarías. |  | Elaborar y socializar memorando en el que se reiteren los lineamientos a los ordenadores del gasto sobre el deber de controlar, revisar, aprobar y hacer seguimiento a los procesos de selección de su competencia, los cuales se encuentran consignados en el Manual de Contratación y en las resoluciones de delegación de ordenación del gasto. | 1 | Preventiva | Dirección de Contratación | Johanna Paola Restrepo | Humanos-Tecnológicos | Memorando elaborado y socializado | 1 memorando elaborado y socializado | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Se elaboró y socializó el memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 con referencia "Lineamientos estructuración de procesos", en el cual se reiteró a los ordenadores del gasto el deber de controlar, revisar, aprobar y hacer seguimiento a los diferentes procesos de selección de su competencia, de conformidad con el Manual de Contratación y las resoluciones de delegación de ordenación del gasto. | Memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022. Formato justificación cumplimiento acción. | CERRADA | 2022-10-06 | Wendy Cordoba Moreno | 06/10/2022. Indican los responsables que se elaboró y socializó el memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 con referencia "Lineamientos estructuración de procesos", en el cual se reiteró a los equipos estructuradores de procesos los pasos que se deben adelantar para llevar a cabo la estructuración de procesos, así como el deber de tener en cuenta los requisitos habilitantes y criterios de evaluación establecidos en el Manual de Contratación. Como evidencia aportan el Memorando No. 202253000239123 del 26 de septiembre de 2022 y el formato PV01-IN02-F02 - JUSTIFICACIÓN DE CIERRE HALLAZGOS y por tanto se procede con el cierre de la acción.
20215003339900044E | Determinar presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, relacionados con un presunto conflicto de intereses del jefe de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos de contratación de la entidad, entre otros temas. | 2022-03-14 | 3 | 3. Recordar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre el deber de informar previamente en cada proceso contractual que participe de las posibles incompatibilidades e inhabilidades en las cuales pudieran estar incursos e indicarle las consecuencias disciplinarias que esto le acarrearía si las llegaren a incumplir. |  | Elaborar y socializar memorando en el que se recuerde a los servidores públicos y contratistas de la SDM, sobre la obligación e importancia de diligenciar y remitir a su superior inmediato el formato de Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses cuando en el desarrollo de sus funciones u obligaciones contractuales se encuentre en una situación real, potencial o aparente de conflicto de intereses, e indicando las consecuencias de tipo disciplinario al no efectuar dicho reporte. | 1 | Preventiva | Dirección de Contratación Oficina de Control Disciplinario | Johanna Paola Restrepo Guetty Magnolly Caycedo | Humanos-Tecnológicos | Memorando elaborado y socializado | 1 memorando elaborado y socializado | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Se elaboró y socializó el memorando No. 202253000138073 del 13 de junio de 2022, en el cual se recordó a los funcionarios y contratistas de la SDM la importancia de diligenciar y remitir el formato de Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. Así mismo, se indicaron las consecuencias disciplinarias al no efectuar dicho reporte. | Memorando No. 202253000138073 del 13 de junio de 2022. Formato justificación cumplimiento acción. | CERRADA | 2022-10-06 | Wendy Cordoba Moreno | 6/10/2022. reportan los responsables que se elaboró y socializó el memorando No. 202253000138073 del 13 de junio de 2022, en el cual se recordó a los funcionarios y contratistas de la SDM la importancia de diligenciar y remitir el formato de Declaración de Situaciones de Conflicto de Intereses. Así mismo, se indicaron las consecuencias disciplinarias al no efectuar dicho reporte. Como evidencia allegaron el memorando 202253000138073 y por tanto se procede con el cierre de la acción.
20215003339900044E | Determinar presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, relacionados con un presunto conflicto de intereses del jefe de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos de contratación de la entidad, entre otros temas. | 2022-03-14 | 3 | 3. Recordar a los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre el deber de informar previamente en cada proceso contractual que participe de las posibles incompatibilidades e inhabilidades en las cuales pudieran estar incursos e indicarle las consecuencias disciplinarias que esto le acarrearía si las llegaren a incumplir. |  | Continuar con las sensibilizaciones de manera mensual dirigidas a los servicios publicos y contratistas de la entidad, en los cuales se les de conocer los temas del Codigo General Disciplinario, en los que se encuentra la socialización de conflicto de interes. | 7 | Preventiva | Oficina de Control Disciplinario | Guetty Magnolly Caycedo | Humanos-Tecnológicos | Sensibilizaciones (listados de asistencia y presentaciones) | 7 sensibilizaciones | 2022-05-02 | 2022-12-30 |  |  | ABIERTA | 2022-10-06 | Wendy Cordoba Moreno | 6/10/2022. Se indica por parte de los responsables que van a continuar con las sensibilizaciones de manera mensual dirigidas a los servicios publicos y contratistas de la entidad, en los cuales se les de conocer los temas del Codigo General Disciplinario, en los que se encuentra la socialización de conflicto de interes y por tanto se procede con el cierre de la acción.
Responsable de seguimiento en Control Interno
Nombre: | Wendy Córdoba
Cargo: | Contratista
Fecha: | 2022-10-10
Glosario
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato excel