## PROGRAMA GESTION DOC
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL P.G.D. ANEXO 6.2.
Nombre: Programa de Gestión Documental PGD.
Objetivo: Garantizar la correcta administración de los documentos producidos por la Secretaría Distrital de Movilidad desde su producción y hasta su disposición final.
Alcance: Todos los documentos producidos por la entidad abarcando los ocho procesos de la Gestión Documental (Planeación, Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencias, Disposición final, Valoración, Preservación a largo plazo).
Responsable del Programa: Hortensia Maldonado Rodriguez, Subdirectora Administrativa.
ACTIVIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Entregable
Ajustar el programa de Gestión Documental en el marco de la estrategia distrital IGA +10. y presentarlo para aprobación del CIA. | Subdirección Administrativa | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Programa ajustado y acta del CIA.
Realizar actividades de socialización y divulgación del Programa de Gestión Documental. | Subdirección Administrativa | 2018-06-01 | 2018-12-30 | Piezas comunicativas elaboradas y socializadas con los funcionarios y contratistas de la Secretaría.
Estructurar, formular y gestionar la aprobación del procedimiento de Planeación de la Gestión Documental (elaboración y ajuste del PINAR). | Subdirección Administrativa | 2018-01-15 | 2018-03-30 | Procedimiento documentado en formato del Sistema Integrado de Gestión SIG.
Elaborar y gestionar la aprobación del reglamento interno de gestión documental. | Subdirección Administrativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Proyecto de reglamento interno de gestión documental
Socializar y entrenar al personal para la implementación del reglamento interno de gestión documental -Servicio de Correspondencia. | Subdirección Administrativa | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Informe final de la actividad
Organizar los Archivos de Gestión del periodo 2016-2018. | Jefes y funcionarios de oficina, apoyo Subdirección Admtva. | 2017-08-01 | 2019-12-30 | Informes de seguimiento
Realizar las transferencias documentales primarias. | Jefes y funcionarios de oficina- Subdirección Administrativa | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Plan de Transferencias documentales. Informe de ejecución del plan de transferencias
Realizar las eliminaciones documentales primarias. | Jefes y funcionarios de oficina- Subdirección Administrativa | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Cronograma de eliminaciones documentales. Informe de ejecución del cronograma de eliminaciones
Aplicar las disposiciones finales establecidas en las TRD. | Subdirección Administrativa | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Informe de aplicación de disposiciones finales
Organizar todos los documentos correspondientes a la fase de Archivo Central de la Secretaría producidos durante el periodo 2007 a 2015. 16.000 Metros lineales | Subdirección Administrativa- Tercero contratado | 2017-08-01 | 2019-12-30 | Informes de avance y final
Realizar las transferencias documentales secundarias. | Subdirección Administrativa | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Plan de Transferencias documentales. Informe de ejecución del plan de transferencias
Realizar las eliminaciones documentales secundarias. | Subdirección Administrativa | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Cronograma de eliminaciones documentales. Informe de ejecución del cronograma de eliminaciones
Aplicar las disposiciones finales establecidas en las TRD. | Subdirección Administrativa | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Informe de aplicación de disposiciones finales