## Carátula
Control de Cambios
Fecha | Edic/Rev | Razón del cambio
2018-07-18 | 1.0 | Documento Inicial
Código Operación:
Nombre Operación: Secretaria Distrital de Movilidad
Edición: 1.0
Fecha: 17 de julio de 2018
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por:
Juan Pablo Barbosa David Mera Mauricio Sanchez Hortensia Maldonado Rodriguez
Plan de tratamiento de riesgos SDM - INDRA

## Procedimiento
Plan de tratamiento de la gestión del riesgo SDM - INDRA
Este archivo contiene el plan de tratamiento de la gestión del riesgo, basado en el resultado del analisis documentado en el documento "Gestion y Tratamiento del Riesgo SDM.pdf" que se adjunta con este documento y en la metodología de análisis de gestión del riesgo "Metodología Análisis Gestion del Riesgo SDM.pdf".
El archivo está compuesto por 1 hoja plan de tratamiento, en donde se indican las acciones identificadas y discutidas con el Oficial de Seguridad y Supervisor del contrato del operador tecnológico. Esta hoja contine los siguientes campos:
#: Numeración de las acciones.
Control: Control al que hace referencia la acción de tratamiento.
Acción: Acción propuesta para mitigar o trasladar los riesgos asociados al control.
Plazo: Fecha final de ejecución de la acción.
Descripción: Detalle de la vulnerabilidad asociada a la acción.
Responsable: Area de la SDM encargada de ejecutar la acción.

## Plan de Tratamiento
| Nombre del plan de trabajo | Plan de tratamiento de la gestión del riesgo SDM - INDRA
| Director del proyecto | Mauricio Sanchez
| Numero de Acciones | 42
| Fecha Inicial | 2018-07-17
| Fecha Final | 2018-12-15
# | Control | Accion | Plazo | Descripcion | Responsable
1 | Buena colocación equipos. | Implementación guia de control de acceso y uso del centro de Datos y cuartos técnicos. | 2018-09-15 | Cuartos de comunicaciones utilizado como bodega. | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
2 | Buena colocación equipos. | Plan de revisión buenas prácticas de ubicación y mantenimiento cuartos técnicos, comunicaciones y centro de datos. | 2018-12-15 | Cerramientos inadecuados de los cuartos técnicos: polución, humedad, sin control temperatura. Problemas de orden público por eventos de orden social, amenazas, secuestro, robo, asalto, uso de armas, lo cual de presentarse impediría su administración. | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
3 | Buena colocación y aislamiento de equipos | Mejora de instalaciones y rack comunicaciones. | 2018-09-15 | Cambio de cerraduras Rack Comunicaciones, Centro de Datos. | SA - Operador Tecnológico
4 | Buena colocación y aislamiento de equipos | Revisión implementación política de seguridad de equipos de computo | 2018-09-15 | Revisión aplicación política de uso seguro de equipos de cómputo. | SA - Operador Tecnológico
5 | Cifrado de información crítica en dispositivos en movilidad. | Revisión política de cifrado información equipos en movilidad. | 2018-12-15 | Validación de herramienta de cifrado equipos en movilidad. | OIS
6 | Cifrar la información crítica transmitida a través de redes de comunicaciones. | Plan de instalación certificados SSL y TLS en aplicaciones con manejo de información crítica, sensible o personal en al SDM. | 2018-12-15 |  | OIS
7 | Cifrar la información crítica transmitida a través de redes de comunicaciones. | Plan de Integración VPN Directorio Activo | 2018-12-15 | Validación y elaboración de un plan de integración VPN con controlador de dominio. | Operador Tecnologico
8 | Control de acceso físico y/o lógico. | Implementación guia de control de acceso y uso del centro de Datos y cuartos técnicos. | 2018-09-15 | Implementación guia de control de acceso y uso del centro de Datos y cuartos técnicos. | SA - Operador Tecnológico
9 | Control de acceso físico y/o lógico. | Segmentación de grupos de red y configuración DHCP usuarios SDM. | 2018-12-15 | Segmentación DHCP por grupos de red definidos por SDM. | OIS- SA - Operador Tecnológico
10 | Control de acceso físico y/o lógico. | Plan de revisión de versionamiento de configuración de las aplicaciones desarrollados para SDM | 2018-12-15 | Desarrollar un plan de revisión del versionamiento para las aplicaciones desarroladas a medida para la SDM. | OIS
11 | Copias de seguridad. | Instructivo de almacenamiento información crítica usuarios SDM. | 2018-12-15 | Desarrollar instructuvo de almacenamiento de información crítica para usuarios VIP SDM. | OIS - Operador Tecnológico - SA
12 | Disponer de servicios alternativos. | Plan de alta disponibilidad de canales de comunicaciones. | 2018-12-15 | El canal alterno de internet no es suficiente para soportar la operación de SDM. No se cuenta con equipos redundantes para canales de datos. | SA
13 | Formación. | Desarrollo de base de datos de conocimiento Operación tecnológica. | 2018-12-15 | Documentación y elaboración de guias administración y soporte equipos de cómputo soporte en sitio y mesa de ayuda. | Operador Tecnológico
14 | Implantación sistema de autenticación seguro. | Plan de integración aplicaciones con controlador de dominio. | 2018-12-15 | Revisión de aplicaciones y diseño de plan de migración de autenticación local a autenticación centralizada controlador de dominio. | OIS - Operador tecnológico
15 | Implantación sistema de autenticación seguro. | Plan de seguimiento cumplimiento política de uso de contraseñas seguro. | 2018-09-15 | Validación y seguimiento de aplicación de buenas prácticas en sistemas de autenticación local y controlador de dominio. | OIS - Operador Tecnológico
16 | Instalación o reconfiguración de medidas y políticas de control de acceso. | Plan de revisión y mejora de roles y usuarios aplicaciónes criticas. | 2018-12-15 | Determinar perfiles y roles en aplicaciones y servicios criticas SDM. | OIS
17 | Instalación o reconfiguración de medidas y políticas de control de acceso. | Plan de afinamiento de firewal para administración y acceso servicios y aplicaciones criticas. | 2018-12-15 | Plan de afinamiento de firewall LAN, aplicaciones críticas SDM. | OIS - Operador Tecnológico
18 | Instalación software de seguridad. | Plan de instalación software de seguridad en servidores críticas SDM. | 2018-09-15 | Instalación de antivirus en servidores críticos SDM. | OIS - Operador Tecnológico
19 | Mantener y actualizar el software. | Plan de actualización y mantenimiento aplicaciones capa media. | 2018-12-15 | Algunas aplicaciones no cuentan con responsable para el mantenimiento y actualización de las aplicaciones. | OIS Administradores Sistemas de Información
20 | Mantener y actualizar el software. | Plan de actualización sistemas operativos y uso de aplicaciones autorizadas SDM. | 2018-12-15 | Definir plan de actualización periódica sistemas operativos y definir linea base de aplicaciones autorizadas por SDM. | OIS - Operador Tecnológico
21 | Mejorar sistema y/o política de revisión de logs. | Seguimiento y revisión de auditoría y logs de sistemas críticos SDM. | 2018-09-15 | Implementación SOC. Correlación de eventos gestión tecnológica y aplicaciones críticas SDM. | OIS Operador Tecnológico
22 | Mejorar sistema y/o política de revisión de logs. | Implementar un sistema de logs y correlación. | 2018-09-15 | Implementación SOC. Correlación de eventos gestión tecnológica SDM. | OIS
23 | Monitorización. | Mejora medición de temperatura centros de datos y cuartos técnicos. | 2018-12-15 | Mejorar el sistema de monitoreo de temperatura, en donde se observe el estado en diferentes puntos del centro de datos. | OIS - Nuevo Centro de Datos
24 | Plan de continuidad | Instructivo de continuidad fallas menores e intermedios | 2018-12-15 | Establecer un instructivo que indique las acciones tomadas por SDM para garantizar la continuidad para fallas menores e intermedias. | OIS - Operador Tecnológico
25 | Poner en conocimiento de todos los empleados los procesos disciplinarios. | Divulgación procesos disciplinarios | 2018-09-15 | Comprobar que los procesos disciplinarios por violación a las políticas de seguridad sean divulgados a los funcionarios y contratistas SDM. | Subdirección Administrativa
26 | Procedimientos más claros. | Revisión guias de administración aplicaciones críticas. | 2018-12-15 | Verificar que existan guias de admisntiración a nivel funcional de las aplicaciones críticas SDM. | OIS
27 | Procedimientos más claros. | Guia de intercambio información tercero | 2018-12-15 | Definir guia de intercambio de información con terceros. | OIS - Operador Tecnológico - SA
28 | Protección física de equipos. | Verificación de alcance y renovación de seguros ante robo, desastres equipos SDM. | 2018-09-15 | Seguros ante robo equipos críticos SDM. Problemas de orden público por eventos de orden social, amenazas, secuestro, robo, asalto, uso de armas, lo cual de presentarse impediría su administración. | SA
29 | Protección física de equipos. | Plan de seguimiento de política de mantenimiento y seguridad equipos de cómputo. | 2018-12-15 | Seguimiento implementación política de mantenimiento y seguridad equipos de cómputo. | SA - OIS - Operador Tecnológico
30 | Protección frente a ataques de denegación de servicio. | Configuración y afinamiento de controles anti DoS adquiridos por SDM. | 2018-09-15 | Se mantiene actualizada y afinada las herramientas en operación de protección contra ataques de DoS. | Operador Tecnológico - OIS
31 | Registro de accesos al sistema. | Seguimiento logs de auditoria sistemas críticos SDM. | 2018-12-15 | Integración logs de auditoria con SOC. | OIS - Operador Tecnológico
32 | Registro de accesos al sistema. | Implementación de un sistema de correlación de logs auditoria dispositivos y aplicaciones críticas SDM. | 2018-12-15 | Implementación de un sistema de correlación de logs auditoria y operación dispositivos y aplicaciones críticas SDM. | OIS SOC - Operador Tecnológico
33 | Revisar, actualizar e implementar política de seguridad. | Revisión y actualización SOA | 2018-12-15 | Revisión Periódica Implementación SOA | OIS
34 | Revisión instalaciones de fontanería. | Plan de revisión fontanería cuartos tecnología. | 2018-12-15 | Plan de revisión y mantenimiento de instalaciones fontanería, revisión en Centro de Datos y cuartos de comunicaciones, para prevenir fugas de agua. | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
35 | Servicio de soporte | Implementar seguimiento garantía y soporte de fabrica equipos operación tecnológica y críticos SDM. | 2018-09-15 | Equipos fuera de garantía y soporte. Seguimiento garantía equipos tecnológicos Aranda. | OIS - SA - Operador Tecnológico
36 | Servicio de soporte | Plan de revisión soporte de aplicaciones a medida críticas para SDM. | 2018-12-15 | Verificación soporte y garantía para aplicaciones desarrolladas a medida. | OIS
37 | Sistemas antiincendios. | Plan de revisión sistemas detección de incendios. | 2018-12-15 | Sistema Detección incendio No Funcional: Centro de Datos, Calle13, Paloquemao, Chico, Policía. | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
38 | Sistemas antiincendios. | Plan de mejora sistemas antincendios Centro de Datos | 2018-12-15 | Sin Sistema antincendios Centro de Datos. Control Manual: Extintor | SDM - Subdirección Administrativa OIS - Nuevo Centro de Datos
39 | Sistemas de acceso seguro a aplicaciones. | Plan de revisión configuración de roles y usuarios aplicaciones críticas SDM. | 2018-12-15 | Determinar perfiles y roles en aplicaciones y servicios criticas SDM. | OIS
40 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Plan de revisión y mejora sistema de puesta a tierra | 2018-12-15 | Mejora con implementación nuevo Centro de Datos. | OIS - Nuevo Centro de Datos.
41 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Campaña de buenas prácticas y buen uso de red eléctrica. | 2018-12-15 | Comunicación y concientización buen uso de red eléctrica. | SA - Operador Tecnológico.
42 | Sistemas de alimentación ininterrumpida. | Plan de renovación equipos eléctricos SDM | 2018-12-15 | Plan de renovación sistemas de alimentación eléctrica fuera de vida útil. | OIS - Nuevo Centro de Datos.