## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 6.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
| DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE SERVICIOS
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL
| ORDENADOR DEL GASTO: | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2018
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Eje Transversal 4: Nuevo Ordenamiento Territorial | 29 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | Plan de Ordenamiento Logístico | Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga | Estrategia transporte de carga | Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas | 0% | 2.5% | 0% | 1% | 0% | 1.55% | 0% | 7.5% | 11.95% | 0% | 0% | 0.5% | 25% | Se realizó los encuentros IV y V de la Red Logística Urbana. Se emitieron conceptos técnicos para la implementación de zonas de cargue y descargue en Calle 46 Sur y Parque de la 93. Se esta ejecutando la consultoría de normatividad de carga. Se emitieron conceptos técnicos para la factibilidad de Ciclo rutas, Se están desarrollando pilotos de cargue y descargue en Puente Aranda y calle 109.
[11 empty] | Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 1.5% | 25%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 74.69% | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.33% | 100%
3 | Eje Transversal 4: Nuevo Ordenamiento Territorial | 29 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Adopción de la red de transporte masivo regional | Plan de Ordenamiento Logístico | Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional. | Seguimiento a las actividades para el desarrollo de estudios del sector del transporte urbano y regional. | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26% | 0% | 2% | 30% | En el marco del contrato 1266-2016 entre la Secretaría de Movilidad y la Financiera de Desarrollo Nacional, el plazo de ejecución del contrato terminó el 21 de mayo de 2018 y los pagos referentes a las etapas II , III y IV fueron realizados los días 18/05/2018, 26/06/2018 y 22/08/2018 respectivamente. La FDN y la SDM están en proceso de revisión del proyecto de acta de liquidación del contrato para proceder a la firma de la misma . Se presentó ante la Dirección de Asuntos Legales (DAL) el proyecto de acta de liquidación del contrato para proceder a la firma de la misma. Luego de la atención a las observaciones presentadas por la DAL el 13/12/2018 al proyecto de acta, ésta se encuentra en revisión final para su posterior firma entre SDM y Financiera de Desarrollo Nacional.
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 2% | 30%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 6.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
DEPENDENCIA: |  | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE SERVICIOS
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL
ORDENADOR DEL GASTO: |  | SERGIO EDUARDO MARTÍNEZ JAIMES
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
1 | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 9.5% | 25.5% | 25% | 25% | 15% | N.A | N.A | 0% | 2.5% | 0% | 1% | 0% | 1.55% | 0% | 7.5% | 11.95% | 0% | 0% | 0.5% | 25% | 100% | 38.54%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 3203856080.6196 | 73436400 | 214488677 | 946837110 | 1725992000 | 243101893.6196 | N.A | N.A | 0 | 0 | 30500000 | 32305000 | 0 | 0 | 0 | 82777000 | 801255110 | 0 | 0 | 0 | 946837110
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 179226077 | 0 | 73436400 | 105789677 | 0 | 0 | 0 | 105789677 | 0 | 22530000 | 22530000 | 19480000 | 24449677 | 7200000 | 7200000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105789677
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 9.5% | 25.5% | 25% | 25% | 15% | N.A | N.A | 0% | 2.5% | 0% | 1% | 0% | 1.55% | 0% | 7.5% | 11.95% | 0% | 0% | 0.5% | 25%
2 | Realizar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 12.5% | 25% | 0% | 60% | 2.5% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | #DIV/0! | 61.59% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2610869137.9823 | 297500000 | 1310583643 | 0 | 33000000 | 969785494.9823 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 1518872320 | 0 | 297500000 | 1221372320 | 0 | 0 | 0 | 1221372320 | 0 | 52137232 | 0 | 0 | 78205848 | 466137161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289097999 | 885578240
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 12.5% | 25% | 0% | 60% | 2.5% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
3 | Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26% | 0% | 2% | 30% | 100% | 84.19%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 4964121260.0523 | 552722449 | 1372641200 | 2254075000 | 79570000 | 705112611.0523 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54075000 | 2200000000 | 0 | 0 | 2254075000
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 1840775082 | 0 | 524685082 | 1316090000 | 0 | 0 | 0 | 1316090000 | 0 | 7500000 | 7500000 | 133759000 | 7500000 | 323147500 | 7500000 | 7500000 | 127259000 | 0 | 0 | 694424500 | 1316090000
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 25% | 30% | 25% | 10% | N.A | N.A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 26% | 0% | 2% | 30%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 10778846478.6541 | 923658849 | 2897713520 | 3200912110 | 1838562000 | 1917999999.6541 | N.A | N.A | 0 | 0 | 30500000 | 32305000 | 0 | 0 | 0 | 82777000 | 855330110 | 2200000000 | 0 | 0 | 3200912110 | 100% | 65.15%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 3538873479 | 0 | 895621482 | 2643251997 | 0 | 0 | 0 | 2643251997 | 0 | 82167232 | 30030000 | 153239000 | 110155525 | 796484661 | 14700000 | 9900000 | 127259000 | 0 | 0 | 983522499 | 2307457917 | 87.3% | 90.51%
Note on D23: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.
Note on D13: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | Eje Transversal 4: Nuevo Ordenamiento Territorial
| Programa Plan de Desarrollo | 29 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte
| Proyecto Estratégico | 162 - Articulación regional y planeación integral del transporte
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 1 - Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | 251 | Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional | 281 | Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana | Cantidad | SUMA | 1 | 0.11 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.01736 | 0 | 0.084 | 0.13384 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.28 | 100% | 64% | Se realizó los encuentros IV y V de la Red Logística Urbana. Se emitieron conceptos técnicos para la implementación de zonas de cargue y descargue en Calle 46 Sur y Parque de la 93. Se esta ejecutando la consultoría de normatividad de carga. Se emitieron conceptos técnicos para la factibilidad de Ciclo rutas, Se están desarrollando pilotos de cargue y descargue en Puente Aranda y calle 109. | N.A. | El uso eficiente de la infraestructura, conlleva menores tiempos de desplazamiento en la red vial y menores costos de operación en los vehículos, lo que incrementa la competitividad de la ciudad y la disminución de los impactos ambientales (emisiones y ruido) generados por la congestión de la red vial. La certificación y sello de calidad para las empresas que adopten e implementen las buenas prácticas en logística y transporte de carga, mejorará la competitividad de la ciudad en términos de disminución de costos e impactos para la comunidad.
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | 2 - Realizar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte regional
1183 - Articulación Regional y Planeación Integral del Transporte | N.A. | 252 | Adopción de la red de transporte masivo regional | 282 | Adopción de la red de transporte masivo regional | Cantidad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | 0 | N.A. | N.A. | N.A.

## 1
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Transporte e Infraestructura |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Articulación regional y planeación integral del transporte |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 1183 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM-02 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
11. Meta Producto | Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Estrategia transporte de carga |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la implementación de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas / Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje (%) | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance de las actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 25.5%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 25%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10%
Marzo | 0% | 2.5% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10%
Abril | 1% | 3.5% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 14%
Mayo | 0% | 3.5% | 7.5% | 0% | 0% | #DIV/0! | 14%
Junio | 1.55% | 5.05% | 0% | 22% | #DIV/0! | 22.95% | 20.2%
Julio | 0% | 5.05% | 0% | 22% | #DIV/0! | 22.95% | 20.2%
Agosto | 7.5% | 12.55% | 0% | 22% | #DIV/0! | 57.05% | 50.2%
Septiembre | 11.95% | 24.5% | 16% | 23.5% | 74.69% | 104.3% | 98%
Octubre | 0% | 24.5% | 0% | 23.5% | #DIV/0! | 104.3% | 98%
Noviembre | 0% | 24.5% | 0% | 23.5% | #DIV/0! | 104.3% | 98%
Diciembre | 0.5% | 25% | 1.5% | 25% | 33.33% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | En la actividad secundaria No. 3 "Emitir conceptos técnicos e informes" Se tenia a sep 1.0 % y se termina de cumplir el 0,5% a diciembre de 2018
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Se realizó los encuentros IV y V de la Red Logística Urbana. Se emitieron conceptos técnicos para la implementación de zonas de cargue y descargue en Calle 46 Sur y Parque de la 93. Se esta ejecutando la consultoría de normatividad de carga. Se emitieron conceptos técnicos para la factibilidad de Ciclo rutas, Se están desarrollando pilotos de cargue y descargue en Puente Aranda y calle 109.
33.Retrasos y soluciones | N.A.
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El uso eficiente de la infraestructura, conlleva menores tiempos de desplazamiento en la red vial y menores costos de operación en los vehículos, lo que incrementa la competitividad de la ciudad y la disminución de los impactos ambientales (emisiones y ruido) generados por la congestión de la red vial. La certificación y sello de calidad para las empresas que adopten e implementen las buenas prácticas en logística y transporte de carga, mejorará la competitividad de la ciudad en términos de disminución de costos e impactos para la comunidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2018-12-31 | 39. Responsable del análisis |  |  | Se actualiza la casilla 39 por cambio de la persona responsable del análisis
39. Responsable del Análisis | Ramiro Alfonso Cardenas |  | 40. Responsable del reporte |  | Sonia Aleyzandra Gaona Uscátegui
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Ingrid Joanna Portilla Galindo |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL
ORDENADOR DEL GASTO: | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
META POA ASOCIADA | 1 - Implementar el 100% de la estrategia para el mejoramiento del transporte de carga
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Contratar el equipo técnico 3er Trimestre | 10% | 1 | Realizar la contratación de CPS | 7% | 2018-09-01 | 7% | 2018-09-01
|  |  | 2 | Realizar actividades técnicas relacionadas con carga | 1.5% | 2018-09-01 | 1.5% | 2018-09-01 |  | 2.5%
|  |  | 3 | Emitir conceptos técnicos e informes | 1.5% | 2018-12-01 | 1.5% | 2018-12-01
2 | Adelantar los procesos contractuales previstos | 15% | 1 | Prestar servicios de acceso a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación de la Secretaría Distrital de Movilidad conforme a sus intereses y necesidades. | 7.5% | 2018-09-01 | 7.5% | 2018-08-30
|  |  |  | Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá D.C. | 7.5% | 2018-07-01 | 7.5% | 2018-09-12
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 25% | TOTAL |  | 25% |  | 25%

## 3
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios |  |  |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Articulación regional y planeación integral del transporte |  |  |  | 6. Código del Proyecto | 1183 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Misional |  |  |  | 9. Código del proceso | PM01 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
11. Meta Producto | Adopción de la red de transporte masivo regional | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Seguimiento a las actividades para el desarrollo de estudios del sector del transporte urbano y regional. |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2018 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance en la ejecución de las actividades definidas para el desarrollo de estudios del sector del transporte urbano y regional. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registro Administrativo correspondiente al cronograma propuesto por los profesionales de la Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios y P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje (%) | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2018-01-01 |  |  | 25. Línea base | 25%
24. Fin de la Serie | 2018-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Abril | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Julio | 0% | 0% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 14% | 28% | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 2% | 2% | 0% | 28% | #DIV/0! | 7.143% | 6.667%
Octubre | 26% | 28% | 0% | 28% | #DIV/0! | 100% | 93.33%
Noviembre | 0% | 28% | 0% | 28% | #DIV/0! | 100% | 93.33%
Diciembre | 2% | 30% | 2% | 30% | 100% | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo | Se adelantaron los procesos ara la realizacón de la Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta Origen - Destino de Hogares (EODH) y la Encuesta Origen - Destino de Interceptación (EODI), para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio y la interventoria de la misma.
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En el marco del contrato 1266-2016 entre la Secretaría de Movilidad y la Financiera de Desarrollo Nacional, el plazo de ejecución del contrato terminó el 21 de mayo de 2018 y los pagos referentes a las etapas II , III y IV fueron realizados los días 18/05/2018, 26/06/2018 y 22/08/2018 respectivamente. La FDN y la SDM están en proceso de revisión del proyecto de acta de liquidación del contrato para proceder a la firma de la misma . Se presentó ante la Dirección de Asuntos Legales (DAL) el proyecto de acta de liquidación del contrato para proceder a la firma de la misma. Luego de la atención a las observaciones presentadas por la DAL el 13/12/2018 al proyecto de acta, ésta se encuentra en revisión final para su posterior firma entre SDM y Financiera de Desarrollo Nacional.
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El ordenamiento del transporte público intermunicipal y del transporte privado regional resultara en una reducción de la congestión vehicular en importantes corredores de acceso a la ciudad y mejor articulación del transporte intermunicipal con el SITP, que le ofrecerá a la ciudadanía mejores opciones de transporte a nivel regional.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2018-12-31 | 38. Responsable del reporte |  |  | Se actualiza la casilla 38 por cambio de la persona responsable del reporte
39. Responsable del Análisis | Andres Prada |  | 38. Responsable del reporte |  | Flor Amalia Pérez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | María Fernanda Ortiz Carrascal |  | 42. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 1183 - ARTICULACIÓN REGIONAL Y PLANEACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE
DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE SERVICIOS
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA SECTORIAL
ORDENADOR DEL GASTO: | Sergio Eduardo Martínez Jaimes
META POA ASOCIADA | 3 - Desarrollar el 100% de los estudios del sector para el transporte urbano y regional.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2018_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 4% | 1 | Contratar profesional especializado para apoyar el seguimiento a los proyectos en temas referentes a la gestión urbana y territorial. | 2% | 2018-08-30 | 2% | 2018-08-30
|  |  | 2 | Efectuar elaboracion, seguimiento y supervision de desarrollo de estudios del sector de transporte urbano y regional | 1% | 2018-12-31 | 1% | 2018-12-01
|  |  | 3 | Soporte a conceptos, estructuración de proyectos urbano regional | 1% | 2018-12-31 | 1% | 2018-12-01
2 | CONTRATACIÓN CONSULTORÍAS | 26% | 1 | Realizar la Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta Origen - Destino de Hogares (EODH) y la Encuesta Origen - Destino de Interceptación (EODI), para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio | 18% | 2018-10-01 | 18% | 2018-10-01 | Se suscribe contrato No. 20181835
|  |  | 2 | Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera al contrato que tiene por objeto "Realizar la Encuesta de Movilidad, que comprende la Encuesta Origen - Destino de Hogares (EODH) y la Encuesta Origen - Destino de Interceptación (EODI), para Bogotá y los municipios vecinos de su área de influencia, y la actualización del modelo de transporte de cuatro etapas del área de estudio" | 8% | 2018-10-01 | 8% | 2018-10-01 | Se suscribe contrato No. 20181833
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 30% | TOTAL |  | 30% |  | 30%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [11 empty] | Versión: 6.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0