## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [8 empty] | Versión: 6.0
| CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
| DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
| SUBSECRETARIA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
| ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
METAS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
No. | PLAN DE DESARROLLO |  |  |  | COMPONENTE PMM | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | META PROYECTO | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019
| EJE / PILAR | PROGRAMA | PROYECTO ESTRATÉGICO | META PRODUCTO |  | COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
11 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones | Dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones | Avance en actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | Total de avance de actividades programado en la vigencia | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
12 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Gestionar y mantener el 100% de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía | Canales de Comunicación Interactivos | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Dic
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 7% | 5% | 4% | 0% | 9% | 30%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
13 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Ser referente en innovación y creatividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | Sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Dic
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 7% | 3% | 2% | 0% | 8% | 0% | 6% | 2% | 0% | 0% | 4% | 32%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
14 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Modernizar el 80% de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad. | Sistemas de Información Administrativos | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Dic
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 2% | 6% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 3% | 15%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
15 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Modernizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales | Modernización de Plataforma tecnológica de la SDM | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Dic
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 15%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
16 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Logística de Movilidad | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM | Campañas de sensibilización de TI | Número de campañas de TI realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | Total de campañas de TI programadas en la vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
17 | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 259 - Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | Componente Institucional | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información. | Subsistema de Gestión Seguridad de la Información | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | [12 empty] | 0% | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA: 2019 Dic
[11 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100%
[11 empty] | % de Cumplimiento= (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%

## Sección 2. Metas - Presupuesto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [9 empty] | Versión: 6.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: |  | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: |  | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: |  | NASLY JENNIFER RÚIZ
PROGRAMACIÓN PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 | [12 empty] | % DE AVANCE
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020 | ANULACIONES DE RESERVAS | RESERVA DEFINITIVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EJECUTADO | % VIGENCIA | % PDD
11 | Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.63%
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 6314869560.8115 | 834921928 | 278460000 | 892710002 | 750421000 | 3558356630.8115 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 756839639 | 0 | 656947640 | 99891999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
12 | Gestionar y mantener el 100% de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 5% | 30% | 30% | 30% | 5% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 25.6% | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2891715770.5546 | 32961312 | 707181789 | 569946000 | 1370442000 | 211184669.5546 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 441199041 | 0 | 22687979 | 418511062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 5% | 30% | 30% | 30% | 5% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
13 | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 102% | 10% | 30% | 32% | 20% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 28.85% | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 14667894284.1596 | 2365278425 | 1866653649 | 1293622000 | 1293622000 | 7848718210.1596 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 3055303839 | 0 | 2167286502 | 888017337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 102% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
14 | Modernizar el 80% de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 80% | 5% | 30% | 20% | 15% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 44.14% | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 2243377819.6448 | 9000000 | 981200000 | 704008000 | 433387000 | 115782819.6448 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 637828480 | 0 | 6750000 | 631078480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 80% | 5% | 30% | 20% | 15% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
15 | Modernizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 80% | 5% | 30% | 20% | 15% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 36.93% | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 17695872451.7348 | 1868212983 | 4666767129 | 2152959453 | 2617708000 | 6390224886.7348 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 5929433407 | 0 | 1834846316 | 4094587091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 80% | 5% | 30% | 20% | 15% | 10% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
16 | Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 34.31% | #VALUE!
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 570533524.6176 | 0 | 195741327 | 200081000 | 150000000 | 24711197.6176 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | #VALUE!
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 185954261 | 0 | 0 | 185954261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 400% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
17 | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información. | Suma | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% | 0% | 19.53% | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META -Vigencia | 4614540551.1517 | 381201802 | 519876376 | 977322788 | 1300118000 | 1436021585.1517 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
|  |  | MAGNITUD META - Reserva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | PRESUPUESTO META - Reservas | 395299802 | 0 | 381201802 | 14098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A | N.A | [12 empty] | 0% |  |  | #VALUE! | bar: SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 ENE to SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 DIC
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA | 48998803962.6746 | 5491576450 | 9215880270 | 6790649243 | 7915698000 | 19584999999.6746 | N.A | N.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.02% | #VALUE!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO RESERVA | 11401858469 | 0 | 5069720239 | 6332138230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.46% | 0
Note on J16: Ana Milena Granados Rodriguez PENDIENTE

## Sección 3. Metas Producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión con inversión
|  | Código: PE01-PR01-F01 | [14 empty] | Versión: 6.0
| Eje / Pilar Plan de Desarrollo | 07 Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortaleciemiento local y eficiencia
| Programa Plan de Desarrollo | 44 - Gobierno y Ciudadanía Digital
| Proyecto Estratégico | 192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
PLAN DE DESARROLLO | [7 empty] | PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [5 empty] | SEGUIMIENTO VIGENCIA | [14 empty] | AVANCE
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADA | CÓDIGO META PRODUCTO | META PRODUCTO | CÓDIGO INDICADOR | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE ANUALIZACIÓN | CUATRIENIO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Total Ejecutado | % VIGENCIA | % PDD | AVANCES Y LOGROS | RETRASOS Y SOLUCIONES | BENEFICIOS
967 - Tecnologías de Información y Comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá | 15 - Modernizar el 80% de la plataforma tecnologica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales | 259 | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | 450 | Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información | Porcentaje | SUMA | 80% | 5% | 30% | 20% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.75% | 0 | 0 | La modernización tecnológica permitirá que la infraestructura de TI de la entidad soporte todos los proyectos con componente tecnológico vigentes y los previstos a futuro, de igual forma garantizará que las condiciones de procesamiento, gestión, comunicaciones y seguridad de la información cumplan con los estándares definidos para IPV6 que garantiza entre otros beneficios: Infraestructura de direcciones ip y enrutamiento eficaz, seguridad integrada, mejora de la compatibilidad para la calidad de servicio (QoS) de TI y tiene mayor capacidad de ampliación de la infraestructura de TI institucional.

## 11
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CÓDIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 11 | 2. Descripción Meta |  | Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Seguimiento a las actividades de estructuración e implementación de 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones para proponer, coordinar y hacer seguimiento en el sector de la implementación de normas y políticas públicas en materia de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos y P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Avance en actividades ejecutadas / Total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Unidad | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Avance en actividades ejecutadas |  |  | Total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Unidad |  |  | Unidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de actividades primarias y/o secundarias programadas en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 0.7
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 0.2
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0% | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0.1 | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La conformación de una Oficina de TI en la entidad y el resultado de los productos de los profesionales asociados a esta meta le permitirán a la entidad tener herramientas valiosas para gestionar de mejor forma los proyectos tecnológicos institucionales, optimizando tiempo y recursos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_11
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 11 - Estructurar e implementar 1 dependencia de tecnología y sistemas de la información y las comunicaciones
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDACION EQUIPO TECNICO | 0.1 | 1 | Aseguramiento de Empleos Temporales | 0.1 | 2019-12-31 | 0.1
|  |  | 2 | Contratación equipo de trabajo trimestre I | 0.05 | 2019-03-01 | 0.05
|  |  | 3 | Contratación equipo de trabajo trimestre II | 0.05 | 2019-04-30 | 0.05
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0.1 | TOTAL |  | 0.2 |  | 0.2

## 12
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 12 | 2. Descripción Meta |  | Gestionar y mantener el 100% de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | SI | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Canales de Comunicación Interactivos |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el avance en las actividades requeridas para gestionar y mantener los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 65%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 30%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Abril | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 5% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 5% | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 0% | 5% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 7% | 12% | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 5% | 17% | 0% | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 4% | 21% | 0% | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 21% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 9% | 30% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | 1. El Sistema de indicadores de movilidad le permite a los tomadores de decisiones de la entidad, tener información oportuna y veraz para generar las políticas que permitan mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 2. Los canales de comunicación interactivos como el portal y la app del SIMUR le permiten a las entidades del Sector Movilidad disponer de manera oportuna la información de temas de movilidad a los diferentes interesados, minimizando la atención a través de comunicaciones físicas y disponiéndola a través de herramientas de acceso público. 3. Procesos como los desarrollos de software y la modernización tecnológica de la infraestructura tecnológica de la SDM permiten a la entidad garantizar la disponibilidad de los canales de comunicación entre la SDM y la ciudadanía.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on G25: Julieth Zulima Rojas Rodriguez: Se registra el valor alcanzado en la vigencia inmediatamente anterior

## ACT_12
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 12 - Gestionar y mantener el 100% de los canales de comunicación interactivos a cargo de la OIS que dispongan información de movilidad a la ciudadanía
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDACION EQUIPO TÉCNICO | 5% | 1 | Contratación equipo de trabajo trimestre II | 5% | 2019-04-30 | 0% | 0
2 | FÁBRICA DE SOFTWARE | 10% | 1 | Suscripción del contrato | 7% | 2019-08-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 3% | 2019-12-31 | 0% | 0
2 | GARANTIZAR SERVICIOS DE NUBE | 9% | 1 | Suscripción de contrato | 5% | 2019-09-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 4% | 2019-12-31 | 0% | 0
3 | GARANTIZAR HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS EN SIMUR | 6% | 1 | Suscripción de contrato | 4% | 2019-11-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 2% | 2019-12-31 | 0% | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 30% | TOTAL |  | 30% |  | 0%

## 13
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CÓDIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 13 | 2. Descripción Meta |  | Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 68%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 32%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0% | 0% | 3% | 10% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 12% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 8% | 20% | 0% | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 0% | 20% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 6% | 26% | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 2% | 28% | 0% | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 28% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 28% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 4% | 32% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | 1. Al garantizar la operación de los sistemas de información la entidad ha obtenido, entre otros, los siguientes beneficios: acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a los usuarios, generación de informes e indicadores, posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en sistemas de información que presentan elementos claros y sustentados y ha permitido desarrollar y adelantar iniciativas y convenios de intercambios de información institucionales e interinstitucionales. 2. Los desarrollos adelantados a través de la fábrica de software permite optimizar tiempos y recursos y desplegar los servicios a los usuarios de manera más rápida y oportuna. 3. La optima operación de la plataforma tecnológica de DEI ha permitido una gestión oportuna y eficiente de los comparendos impuestos, de igual forma permite que los ciudadanos infractores de manera rápida puedan realizar su tramite de pago, pues optimiza los tiempos de gestión interna de la información contravencional desde su detección hasta la imposición. 4. Los proyectos e iniciativas de BIG DATA permiten que la entidad identifique fuentes de información para análisis y toma de decisiones con datos a los cuales actualmente tiene acceso y permitir que a través de habilidades en matemáticas, estadística y tecnologías del equipo humano de la SDM generar información para tomar las decisiones fundamentales para el sector con base en datos. información y proyecciones bien soportadas. 5. La interventoria de la fase I de datacenter permitió el correcto desarrollo de contrato de modernización del datacenter que ya se encuentra en operación y listo para recibir los proyectos misionales y estrategicos de la entidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_13
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 13 - Desarrollar y fortalecer el 100% de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OIS para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDACIÓN EQUIPO TÉCNICO | 5% | 1 | Contratación trimestre I | 3% | 2019-03-31 | 0% | 0
|  |  | 2 | Contratación trimestre II | 2% | 2019-04-30 | 0% | 0
2 | FÁBRICA DE SOFTWARE | 10% | 1 | Suscripción de contrato | 6% | 2019-08-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 4% | 2019-12-31 | 0% | 0
3 | LICENCIAMIENTO VISIM Y VISSUM | 7% | 1 | Suscripción de contrato | 7% | 2019-02-28 | 0% | 0
4 | LICENCIAMIENTO TRANSCAD -TRANSMODELER | 3% | 1 | Suscripción de contrato | 3% | 2019-06-30 | 0% | 0
5 | LICENCIAMIENTO EMME-DYNAMEQ | 2% | 1 | Suscripción de contrato | 2% | 2019-06-30 | 0% | 0
6 | LICENCIAMIENTO LINUX | 3% | 1 | Suscripción de contrato | 3% | 2019-06-30 | 0% | 0
7 | LICENCIAMIENTO RED HAT | 2% | 1 | Suscripción de contrato | 2% | 2019-09-30 | 0% | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 32% | TOTAL |  | 32% |  | 0%

## 14
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 14 | 2. Descripción Meta |  | Modernizar el 80% de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Sistemas de Información Administrativos |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la modernización de los sistemas de información administrativos de la SDM | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 55%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 15%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 8% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 8% | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 0% | 8% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 4% | 12% | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 0% | 12% | #DIV/0! | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 12% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 12% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 3% | 15% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El Si capital es el sistema de información administrativo que soporta la gestión corporativa de la entidad, es así que su correcta operación permitió soportar eficientemente y de manera oportuna los procesos financieros, contables, de recursos humanos y de inventarios y almacén de la entidad permitiendo una correcta gestión administrativa por parte de la entidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_14
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 14 - Modernizar el 80% de los sistemas de información administrativos de la SDM para soportar las operación interna administrativa y de gestión de la entidad.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDACIÓN EQUIPO TÉCNICO | 8% | 1 | Contratación trimestre I | 2% | 2019-03-31 | 0% | 0
|  |  | 2 | Contratación trimestre II | 6% | 2019-04-30 | 0% | 0
2 | FÁBRICA DE SOFTWARE | 7% | 1 | Suscripción de contrato fábrica de software | 4% | 2019-08-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 3% | 2019-12-31 | 0% | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 15% | TOTAL |  | 15% |  | 0%

## 15
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CÓDIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 15 | 2. Descripción Meta |  | Modernizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Modernización de Plataforma tecnológica de la SDM |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Seguimiento a la modernización de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 55%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 15%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0%
Abril | 0% | 0% | 3% | 4% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 4% | 8% | 0% | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 5% | 13% | 0% | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 0% | 13% | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 13% | #DIV/0! | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 0% | 13% | #DIV/0! | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 13% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 13% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 2% | 15% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | La modernización tecnológica permitirá que la infraestructura de TI de la entidad soporte todos los proyectos con componente tecnológico vigentes y los previstos a futuro, de igual forma garantizará que las condiciones de procesamiento, gestión, comunicaciones y seguridad de la información cumplan con los estándares definidos para IPV6 que garantiza entre otros beneficios: Infraestructura de direcciones ip y enrutamiento eficaz, seguridad integrada, mejora de la compatibilidad para la calidad de servicio (QoS) de TI y tiene mayor capacidad de ampliación de la infraestructura de TI institucional.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_15
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 15 - Modernizar el 80% de la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación de los servicios institucionales
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDACIÓN EQUIPO TÉCNICO | 4% | 1 | Contratación trimestre I | 1% | 2019-03-31 | 0% | 0
|  |  | 2 | Contratación trimestre II | 3% | 2019-04-30 | 0% | 0
2 | FASE IV DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 6% | 1 | Suscripción de contrato | 4% | 2019-05-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 2% | 2019-12-31 | 0% | 0
3 | LICENCIMIENTO ORACLE | 5% | 1 | Suscripción de contrato | 5% | 2019-06-30 | 0% | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 15% | TOTAL |  | 15% |  | 0%

## 16
+
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
|  | Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
|  | CÓDIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
| SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
| 1. Código Meta | 16 | 2. Descripción Meta |  | Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM |  |  |  | Apoyo | Creciente
| 3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
| 6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
| 8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
| 10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
| 11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
| 12. Nombre del indicador | Campañas de sensibilización de TI |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
| 14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
| 16. Objetivo y descripción del Indicador | Medir el cumplimiento de la realización de las campañas de sensibilización en TI | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
| 17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
| 18. Fórmula de Cálculo | (Número de campañas de TI realizadas / Total de campañas de TI programadas en la vigencia) *100 | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
| 19. Unidad de medida del indicador | Cantidad | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
| 20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
|  | Número de campañas de TI realizadas |  |  | Total de campañas de TI programadas en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
| 21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
| 22. Descripción de la variable | Corresponde a la cantidad de campañas de TI realizadas en el periodo de reporte |  |  | Corresponde a la cantidad de campañas de TI realizadas programadas en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
| 23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 2
| 24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 1
| 27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
| Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Junio | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0% | 0% | 0%
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 0% | 0%
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 0% | 0%
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 0% | 0%
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 0% | 0%
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0.7 | #DIV/0! | 0% | 0%
| Diciembre | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
| 34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | * Crear una cultura respecto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en donde todos los servidores de la entidad comprendan la importancia de dar un tratamiento adecuado a la información. * Concientizar a las personas de los riesgos que se pueden presentar tanto para ellas como parte integral de la SDM, como para la imagen pública de la entidad como entidad gubernamental.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
| 35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 39. Responsable del Análisis | Ana Milena Granados Rodríguez |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
| 41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
| 42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_16
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 16 - Promover y realizar 4 campañas de sensibilización en TI que permitan generar servicios de calidad y la mejora permanente de las capacidades técnicas de la SDM
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1 | 1 | Suscripción de contrato | 0.7 | 2019-06-30 | 0.7 | 0 | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 0.3 | 2019-12-31 | 0.3 | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 1 | TOTAL |  | 1 |  | 100%

## 17
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 5.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [8 empty] | Constante
1. Código Meta | 17 | 2. Descripción Meta |  | Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información. |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Oficina de Información Sectorial |  | 5. Meta con territorialización | NO | Misional | Decreciente
6. Proyecto | Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá |  |  |  | 7. Código del Proyecto | 967 |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Estratégico |  |  |  | 9. Código del proceso | PE03 |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad | [7 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Subsistema de Gestión Seguridad de la Información |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Suma |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades y acciones en el marco del subsistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) | [6 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. | [6 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [7 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [6 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje |  |  |  |  | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia |  |  |  |  | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Marzo | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Abril | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0! | 0% | 0%
Junio | 0% | 0% | 0% | 50% | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0% | 0% | 20% | 70% | 0% | 0% | 0%
Agosto | 0% | 0% | 0% | 70% | #DIV/0! | 0% | 0%
Septiembre | 0% | 0% | 0% | 70% | #DIV/0! | 0% | 0%
Octubre | 0% | 0% | 0% | 70% | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0% | 0% | 0% | 70% | #DIV/0! | 0% | 0%
Diciembre | 0% | 0% | 30% | 100% | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | El primer beneficio obtenido está relacionado con la protección de los activos, es decir, todo aquello que es importante para la entidad, incluyendo la información considerada como sensible, y que en la mayoría de los casos no debe ser del dominio público; de otra parte, el desarrollo de esta meta también ha contribuido a crear un entorno para que las medidas de seguridad que han sido aplicadas en la industria y han generado buenos resultados se puedan adoptar y al mismo tiempo adaptar a las necesidades propias de la entidad y por último han permitido el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con protección de datos personales y de privacidad.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Mauricio Fernando Sánchez Chaparro |  | 40. Responsable del reporte |  | Ana Milena Granados Rodríguez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector

## ACT_17
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F11 |  |  |  |  | VERSIÓN 3.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | 967 - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN BOGOTÁ
DEPENDENCIA: | OFICINA DE INFORMACIÓN SECTORIAL
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | 17 - Implementar el 100% de la estrategia anual para la sostenibilidad del Subsistema de Gestión Seguridad de la Información.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | CONSOLIDAR EQUIPO TÉCNICO | 30% | 1 | Contratación equipo de trabajo trimestre II | 30% | 2019-04-30 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD INFORMATICA | 40% | 1 | Suscribir contrato | 20% | 2019-07-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 20% | 2019-12-31 | 0% | 0
3 | Contratar el SOC para la SDM | 30% | 1 | Suscribir contrato | 20% | 2019-04-30 | 0% | 0
|  |  | 2 | Ejecución | 10% | 2019-12-31 | 0% | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 0%

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663

## Sección 4. Territorialización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual -POA con inversión
| Código: PE01-PR01-F01 | [11 empty] | Versión: 6.0
Eje / Pilar Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
Proyecto Estratégico
CÓDIGO Y META PROYECTO DE INVERSIÓN | LOCALIZACIÓN FÍSICA |  | PROGRAMADO VIGENCIA |  |  |  | EJECUTADO _MES_ |  |  |  | EJECUTADO TOTAL |  |  |  | CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES
| CÓDIGO | LOCALIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | PRESUPUESTO VIGENCIA | MAGNITUD VIGENCIA | PRESUPUESTO RESERVA | MAGNITUD RESERVA | GRUPO ETÁRIO | GRUPO ÉTNICO | CONDICIÓN POBLACIONAL | POBLACIÓN
Escriba el código y el nombre de la meta proyecto de inversión. | 1 | Usaquen | Corresponde al presupuesto y magnitud programados de vigencia y de reserva para cada una de las localidades. |  |  |  | Corresponde al seguimiento de la ejecución mes a mes. |  |  |  | Corresponde al total ejecutado en magnitud y presupuesto acumulados durante la vigencia para cada localidad. |  |  |  | Defina la población por edades a atender si aplica | Defina el grupo étnico a atender si aplica | Defina el tipo de población a atender si aplica | Corresponde al número de población atendida si aplica.
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL
META PROYECTO 1 (Con varios puntos de inversión) | 1 | Usaquen
| 2 | Chapinero
| 3 | Santa Fe
| 4 | San Cristobal
| 5 | Usme
| 6 | Tunjuelito
| 7 | Bosa
| 8 | Kennedy
| 9 | Fontibon
| 10 | Engativa
| 11 | Suba
| 12 | Barrios Unidos
| 13 | Teusaquillo
| 14 | Los Martires
| 15 | Antonio Nariño
| 16 | Puente Aranda
| 17 | La Candelaria
| 18 | Rafael Uribe Uribe
| 19 | Ciudad Bolivar
| 20 | Sumapaz
| 21 | Especial
| 22 | Entidad
| 23 | Distrital
| 24 | Otras Entidades
| 25 | Regional
| TOTAL | [16 empty] | 0