## Plan
Control | Acción | Responsable | Plazo
Análisis de Vulnerabilidades sobre las aplicaciones y servidores de la Entidad | 1. Realizar Análisis de Riesgos. 2 Definir y realizar seguimiento a los planes de mitigación | SDM - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Plan de continuidad | 1. Documentar el plan de continuidad para eventos menores e intermedios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Implementar Cifrado de Información, (Contraseñas, Datos PC) | 1. Realizar validación equipos e información que requiere cifrado bajo el servicio de Registrobiciboogta. 2. Implementar procedimientos de cifrado. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación e implementación de WAF Registrobicibogota y SIRC | 1. Realizar validación de inspección de trafico de la aplicación registrobicibogota, por medio de un WAF. 2. Realizar validación y mitigación de vulnerabilidades de Denegación de servicio identificadas sobre las aplicaciones de registrobicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Implementar Cifrado de Información, (Contraseñas, Datos PC) | 1. Realizar validación equipos e información que requiere cifrado bajo el servicio de Registrobiciboogta. 2. Implementar procedimientos de cifrado. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Remediación de Vulnerabilidades RegistrobiciBogota y SIRC | 1. Definir pan de Remediación para cerra las brechas de seguridad identificada a nivel de SO y Aplicación de registro Bicibogota y SIRC. 2. Pasar RFC para actividades de remediación de vulnerabilidades Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar actividades de remediación y pruebas de servicios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Información | 1. Verificación y/o creación de Manuales de administración de capa Media y Servidores sobre la aplicación Registrobicibogota | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Remediación de Vulnerabilidades RegistrobiciBogota y SIRC | 1. Definir pan de Remediación para cerra las brechas de seguridad identificada a nivel de SO y Aplicación de registro Bicibogota y SIRC. 2. Pasar RFC para actividades de remediación de vulnerabilidades Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar actividades de remediación y pruebas de servicios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Aplicación de Política de WSUS servidores Registrobicibogota y SIRC | 1. Definir política de gestión y actualización del WSUS, frente a servidores Registro Bicibogota y SIRC 2. Implementar actualización en esquema defino para los servidores Bicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Información | 1. Verificación y/o creación de Manuales de administración de capa Media y Servidores sobre la aplicación Registrobicibogota | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Validación e Instalación de antivirus Servidores Registrobicibogota y SIRC | 1. Validación e instalación de antivirus Sophos Servidores entorno productivo (Aplicación y base de datos), registrobicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Plan de Contingencia PRT Registrobicibogota y SIRC | 1. Definición del modelo de Gestión e Continuidad SDM. 2. Definir PRT para las aplicaciones de negocio Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar Plan de pruebas | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Plan de Contingencia PRT Registrobicibogota y SIRC | 1. Definición del modelo de Gestión e Continuidad SDM. 2. Definir PRT para las aplicaciones de negocio Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar Plan de pruebas | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Definición e complementación de Guías de Hardening SO (De acuerdo a Alcance) | 1. Definir guías de aseguramiento para los SO más utilizados en la SDM. 2. Aplicar Guía de Aseguramiento Aplicaciones Registro Bicibogota y SIRC ( Servidores que aplique). | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Sistemas de acceso seguro a aplicaciones. | 1. Plan de revisión configuración de roles y usuarios aplicaciones críticas SDM. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Política protección de puestos desatendidos. | 1. Campañas de cocientización puestos desatendidos, escritorio limpio, uso de dispositivos externos. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Implementar Cifrado de Información, (Contraseñas, Datos PC) | 1. Realizar validación equipos e información que requiere cifrado bajo el servicio de Registrobiciboogta. 2. Implementar procedimientos de cifrado. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación e implementación de WAF Registrobicibogota y SIRC | 1. Realizar validación de inspección de trafico de la aplicación registrobicibogota, por medio de un WAF. 2. Realizar validación y mitigación de vulnerabilidades de Denegación de servicio identificadas sobre las aplicaciones de registrobicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Revisión de Lista Blanca SIRC | 1. Levantamiento de Información de IP autorizadas. 2. Revisión con SDM, sobre las IP autorizadas (Diego Armando Torres y Maria Alendra pardo) | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Implementar Cifrado de Información, (Contraseñas, Datos PC) | 1. Realizar validación equipos e información que requiere cifrado bajo el servicio de Registrobiciboogta. 2. Implementar procedimientos de cifrado. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Implementar Cifrado de Información, (Contraseñas, Datos PC) | 1. Realizar validación equipos e información que requiere cifrado bajo el servicio de Registrobiciboogta. 2. Implementar procedimientos de cifrado. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Remediación de Vulnerabilidades RegistrobiciBogota y SIRC | 1. Definir pan de Remediación para cerra las brechas de seguridad identificada a nivel de SO y Aplicación de registro Bicibogota y SIRC. 2. Pasar RFC para actividades de remediación de vulnerabilidades Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar actividades de remediación y pruebas de servicios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Accesos Registro Bici Bogota y SIRC | 1. Realizar Verificación de Usuarios locales (Servidores, aplicaciones, BD), Aplicación Registro_Bici_Bogot. 2. Realizar Verificación y/o levantamiento de matriz de accesos usuarios aplicación Registro_bici_Bogotá | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Políticas de Backup y Restauración | 1. Realizar Validación de Políticas y/o Ejecución de backup sobre aplicación RegistroBicibogota y SIRC 2. Documentar e implementar procedimiento de restauración de copias de respaldo aplicación RegistroBicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Verificación de Información | 1. Verificación y/o creación de Manuales de administración de capa Media y Servidores sobre la aplicación Registrobicibogota | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Remediación de Vulnerabilidades RegistrobiciBogota y SIRC | 1. Definir pan de Remediación para cerra las brechas de seguridad identificada a nivel de SO y Aplicación de registro Bicibogota y SIRC. 2. Pasar RFC para actividades de remediación de vulnerabilidades Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar actividades de remediación y pruebas de servicios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Aplicación de Política de WSUS servidores Registrobicibogota y SIRC | 1. Definir política de gestión y actualización del WSUS, frente a servidores Registro Bicibogota y SIRC 2. Implementar actualización en esquema defino para los servidores Bicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Verificación de Información | 1. Verificación y/o creación de Manuales de administración de capa Media y Servidores sobre la aplicación Registrobicibogota | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Validación e Instalación de antivirus Servidores Registrobicibogota y SIRC | 1. Validación e instalación de antivirus Sophos Servidores entorno productivo (Aplicación y base de datos), registrobicibogota y SIRC | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Plan de Contingencia PRT Registrobicibogota y SIRC | 1. Definición del modelo de Gestión e Continuidad SDM. 2. Definir PRT para las aplicaciones de negocio Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar Plan de pruebas | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Plan de Contingencia PRT Registrobicibogota y SIRC | 1. Definición del modelo de Gestión e Continuidad SDM. 2. Definir PRT para las aplicaciones de negocio Registrobicibogota y SIRC 3. Realizar Plan de pruebas | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Definición e complementación de Guías de Hardening SO (De acuerdo a Alcance) | 1. Definir guías de aseguramiento para los SO más utilizados en la SDM. 2. Aplicar Guía de Aseguramiento Aplicaciones Registro Bicibogota y SIRC ( Servidores que aplique). | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Campañas de Sensibilización y Cultura de Seguridad | 1. Diseñar - plantear e implementar brigadas de Puestos de trabajo Seguro Colaboradores 2. Definir y solicitar espacios de fortalecimiento de cultura de seguridad en las inducciones de personal nuevo de la SDM | OIS - Operador Tecnológico | 2019-12-15 05:00:00
Plan de continuidad | 1. Documentar el plan de continuidad para eventos menores e intermedios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Política protección de puestos desatendidos. | 1. Campañas de cocientización puestos desatendidos, escritorio limpio, uso de dispositivos externos. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00
Plan de continuidad | 1. Documentar el plan de continuidad para eventos menores e intermedios. | OIS - Operador Tecnológico | 2019-06-15 05:00:00