## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
METAS DE GESTIÓN
No. | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | COMPONENTE PMM | META | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019
| COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Alcanzar 98% de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa. | Ejecución Presupuestal | Presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Presupuesto vigente de los proyectos de inversión de la SGC | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000 | 39190318000
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Garantizar el 95% de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para funcionamiento en la SDM. | Ejecución Presupuesto de funcionamiento | Presupuesto ejecutado de funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Presupuesto vigente de funcionamiento | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 38007464000 | 38007464000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000 | 12912000000
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | [12 empty] | 0% | bar: SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Ene to SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019 Dic
3 | Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaría de Gestión Corporativa | Cumplimiento del P.A.A.C | Total actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%

## Anualización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | Código: PE01-PR01-F02 |  |  |  | Versión: 1.0
DEPENDENCIA: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [9 empty] | % CUMPLIMIENTO CUATRIENIO
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | VIGENCIA 2016 | VIGENCIA 2017 | VIGENCIA 2018 | VIGENCIA 2019 | VIGENCIA 2020
1 | Alcanzar 98% de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 98% | N.A | 98.5% | 98.8% | 98% | 98%
2 | Garantizar el 95% de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para funcionamiento en la SDM. | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 95% | N.A | 94.6% | 92.4% | 95% | 95%
3 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaría de Gestión Corporativa | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | N.A | N.A | 100% | 100% | 100%
Note on D12: TIPOLOGÍAS Creciente: El valor programado para cada año incluye el del año anterior. De forma progresiva, en cada año se va alcanzando la cantidad programada para la meta del proyecto. El valor programado debe ser igual o mayor al anterior y, el último año debe ser igual a la magnitud total definida para la meta del proyecto. Decreciente: El valor programado para cada año disminuye. El valor programado para cada año debe ser menor o igual al del año inmediatamente anterior. Así, se trata de reducir en cada año hasta llegar a la cantidad programada para la meta del proyecto (el valor del último año debe ser igual a la magnitud definida para la meta del proyecto). Suma: La sumatoria de la anualización debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto. Constante: El valor programado para cada año es el mismo, y debe ser igual a la cantidad programada para la meta del proyecto y los años no se suman para obtener la cantidad total de la meta.

## 1
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Alcanzar 98% de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA 01 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Ejecución Presupuestal |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión asignado a los proyectos que ejecuta la Subsecretaría de Gestión Corporativa | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. - PREDIS | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión / Presupuesto vigente de los proyectos de inversión de la SGC )*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión |  |  | Presupuesto vigente de los proyectos de inversión de la SGC |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Valor |  |  | Valor | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a la sumatoria del valor total comprometido de cada proyecto de inversión que ejecuta la SGC |  |  | Corresponde a la sumatoria del presupuesto programado de los proyectos que ejecuta la SGC en la vigencia (Disponible a la fecha de reporte) | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-02-01 |  |  | 25. Línea base | 98.8%
24. Fin de la Serie | 2019-12-30 |  |  | 26. Valor de la Meta | 98%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Febrero | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Junio | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Julio | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Agosto | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Octubre | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Noviembre | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
Diciembre | 0 | 0 | 39190318000 | 39190318000 | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Carlos Andrés Bonilla Pretel |  | 40. Responsable del reporte |  | Carlos Andrés Bonilla Pretel
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | N.A. |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | Alcanzar 98% de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo de la Subsecretaría de Gestión Corporativa.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Definición y Programación Plan Anual de Adquisiones acorde a los Proyectos de la SGC |  | 1 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01 |  |  |  | 0
|  |  | 2 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01 |  |  |  | 0
|  |  | 3 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01 |  |  |  | 0
|  |  | 4 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01 |  |  |  | 0
2 | Procesos de contratación |  | 1 | Procesos de contratación perfeccionados. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01
|  |  | 2 | Procesos de contratación perfeccionados. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Procesos de contratación perfeccionados. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Procesos de contratación perfeccionados. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
3 | Gestión de pagos |  | 1 | Gestión de Pagos a Contratistas. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01
|  |  | 2 | Gestión de Pagos a Contratistas. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Gestión de Pagos a Contratistas. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Gestión de Pagos a Contratistas. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
4 | Seguimiento y Control |  | 1 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01
|  |  | 2 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0% | TOTAL |  | 0% |  | 0%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 2
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | Garantizar el 95% de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para funcionamiento en la SDM. |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA 01 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Ejecución Presupuesto de funcionamiento |  |  |  | 13. Tipología | Eficiencia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de de funcionamiento asignado a la SDM | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - P.A.A. - PREDIS | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Presupuesto ejecutado de funcionamiento / Presupuesto vigente de funcionamiento)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Presupuesto ejecutado de funcionamiento |  |  | Presupuesto vigente de funcionamiento |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Valor |  |  | Valor | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde al total del presupuesto de funcionamiento comprometido en el periodo de reporte |  |  | Corresponde al total del presupuesto de funcionamiento asignado a la SDM en la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-02-01 |  |  | 25. Línea base | 92.4%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 95%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Febrero | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Mayo | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Junio | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Julio | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Agosto | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Octubre | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Noviembre | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
Diciembre | 0 | 0 | 12912000000 | 12912000000 | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Carlos Andrés Bonilla Pretel |  | 40. Responsable del reporte |  | Carlos Andrés Bonilla Pretel
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | N.A. |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruíz González
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | 2 - Garantizar el 95% de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para funcionamiento en la SDM.
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019_ | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Definición y Programación Plan Anual de Adquisiones acorde a los Proyectos de la SGC | 0% | 1 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01 |  |  |  | 0
|  |  | 2 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Definición y programación de procesos contratuales en el Plan Anual de Adquisiciones. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
2 | Procesos de contratación | 0% | 1 | Procesos de contratación perfeccionados. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01 |  |  |  | 0
|  |  | 2 | Procesos de contratación perfeccionados. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Procesos de contratación perfeccionados. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Procesos de contratación perfeccionados. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
3 | Gestión de pagos | 0% | 1 | Gestión de Pagos a Contratistas. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01
|  |  | 2 | Gestión de Pagos a Contratistas. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Gestión de Pagos a Contratistas. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Gestión de Pagos a Contratistas. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01
4 | Seguimiento y Control | 0% | 1 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Primer trimestre | 0% | 2019-03-01
|  |  | 2 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Segundo trimestre | 0% | 2019-06-01
|  |  | 3 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Tercer trimestre | 0% | 2019-09-01
|  |  | 4 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiones. Cuarto trimestre | 0% | 2019-12-01 |  |  |  | 0
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0% | TOTAL |  | 0% |  | 0%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 3_PAAC
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaría de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | Subsecretaría de Gestión Corporativa |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA 01 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Cumplimiento del P.A.A.C |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Verificar el cumplimnento de los compromisos adquiridos por la Subsecretaría de Gestión Corporativa en el P.A.A.C. de la vigencia | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas)*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Total actividades ejecutadas |  |  | Total actividades programadas |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades efectivamente realizadas y evidenciadas |  |  | Corresponde a las actividades registradas en cada componente del P.A.A.C. donde participa la Subsecretaria de Gestión Corporativa | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | N.A.
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0%
Junio | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0% | 0%
Julio | 0 | 0 | 0 | 2 | #DIV/0! | 0% | 0%
Agosto | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0%
Septiembre | 0 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0% | 0%
Octubre | 0 | 0 | 0 | 4 | #DIV/0! | 0% | 0%
Noviembre | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0%
Diciembre | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 0%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Carlos Andrés Bonilla Pretel |  | 40. Responsable del reporte |  | Carlos Andrés Bonilla Pretel
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | N.A. |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DEPENDENCIA: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Subsecretaría de Gestión Corporativa
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Componente gestión del Riesgo | 0% | 1 | Monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la SGC | 0% | 2019-12-01
|  |  | 2 | Monitoreo a corte de abril de los riesgos de la SGC |  | 2019-05-01
|  |  | 3 | Monitoreo a corte de agosto de los riesgos de la SGC |  | 2019-09-01
2 | Componente de Iniciativas Adicionales | 0% | 1 | Implementar lineamientos antisoborno sugeridos por la Veeduría Distrital | 0% | 2019-06-01
|  |  | 2 | Implementar acciones en el marco de la campaña SIEMPRE TEP y el proyecto de inversión 965. |  | 2019-12-30
|  |  | 3 | Elaboración del informe de la gestión TEP y resultados alcanzados en el año |  | 2019-12-30
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 0% | TOTAL |  | 0% |  | 0%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD |  |  |  | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero | Grupos de edad | 2017 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe |  | Total | Hombres | Mujeres |  | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | total |  |  |  |  | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824 |  | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328 |  | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978 |  | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313 |  | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197 |  | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821 |  | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838 |  | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392 |  | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089 |  | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022 |  | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705 |  | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087 |  | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730 |  | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103 |  | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000 |  | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106 |  | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587 |  | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528 |  | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | [5 empty] | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | [5 empty] | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | [5 empty] | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Promoción de calidad de vida en términos de movilidad. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas | [7 empty] | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Potencialización del desarrollo protegiendo la vida. | Personas en situacion de desplazamiento | [7 empty] | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | Personas vinculadas a la prostitución | [7 empty] | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Potencialización del desarrollo y competitividad a través de la gestión ética y transparente. | Reincorporados - as | [7 empty] | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
COMPONENTES DE LA VISIÓN | Sector LGBT | [7 empty] | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
1. Ser referente mundial en movilidad sostenible. | Servidores y servidoras públicos | [7 empty] | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
2. Ser referente mundial en cultura ciudadana | GRUPOS ETNICOS | [7 empty] | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
3. Ser referente mundial en credibilidad y confianza para Bogotá y su región. | Todos los grupos | [7 empty] | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
4. Ser referente en innovación y creatividad | Afrocolombianos | [7 empty] | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
5. Ser referente mundial al contar con un equipo humano comprometido y competente. | Indígenas | [7 empty] | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
6. Ser referente mundial al contar con un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías. | No identifica grupos étnicos | [7 empty] | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
PROGRAMAS PDD | Otros Grupos étnicos | [7 empty] | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
18 - Mejor Movilidad para Todos | Rom | [7 empty] | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
29 - Articulación regional y planeación integral del transporte | Raizales | [7 empty] | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
43 - Modernización institucional | [8 empty] | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
44 - Gobierno y ciudadanía digital | [8 empty] | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PDD | [8 empty] | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
143 - Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | [8 empty] | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
144 - Gestión y control de la demanda de transporte | [8 empty] | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
145 - Peatones y bicicletas | [8 empty] | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
146 - Seguridad y comportamientos para la movilidad | [8 empty] | 104278 | 49084 | 55194
147 - Transporte público integrado y de calidad | [8 empty] | 103962 | 48778 | 55184
162 - Articulación regional y planeación integral del transporte | [8 empty] | 103448 | 48396 | 55052
179 - Ambiente Sano | [8 empty] | 102715 | 47923 | 54792
188 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad | [8 empty] | 101971 | 47444 | 54527
190 - Modernización Física | [8 empty] | 101260 | 46986 | 54274
192 - Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | [8 empty] | 99728 | 46141 | 53587
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | 97001 | 44730 | 52271
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | [8 empty] | 93445 | 42931 | 50514
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | [8 empty] | 89853 | 41126 | 48727
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 86123 | 39261 | 46862
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | [8 empty] | 82296 | 37385 | 44911
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | [8 empty] | 78491 | 35569 | 42922
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | [8 empty] | 74708 | 33799 | 40909
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | [8 empty] | 70811 | 31979 | 38832
[9 empty] | 66807 | 30117 | 36690
[9 empty] | 63071 | 28387 | 34684
[9 empty] | 59761 | 26856 | 32905
[9 empty] | 56749 | 25466 | 31283
[9 empty] | 53748 | 24086 | 29662
[9 empty] | 50833 | 22745 | 28088
[9 empty] | 47916 | 21407 | 26509
[9 empty] | 44929 | 20042 | 24887
[9 empty] | 41939 | 18676 | 23263
[9 empty] | 39086 | 17369 | 21717
[9 empty] | 36348 | 16117 | 20231
[9 empty] | 33755 | 14898 | 18857
[9 empty] | 31333 | 13708 | 17625
[9 empty] | 28832 | 12440 | 16392
[9 empty] | 26662 | 11342 | 15320
[9 empty] | 24625 | 10306 | 14319
[9 empty] | 22734 | 9334 | 13400
[9 empty] | 20994 | 8432 | 12562
[9 empty] | 19408 | 7603 | 11805
[9 empty] | 17988 | 7002 | 10986
[9 empty] | 16675 | 6510 | 10165
[9 empty] | 15472 | 6134 | 9338
[9 empty] | 89747 | 33084 | 56663