## Sección 1. Metas - Magnitud
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | CODIGO: PE01-PR01-F02 | [5 empty] | VERSIÓN: 1.0
| DEPENDENCIA: | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
METAS DE GESTIÓN
No. | PLAN ESTRATÉGICO SDM |  |  | COMPONENTE PMM | META | NOMBRE DEL INDICADOR | VARIABLES FÓRMULA DEL INDICADOR | SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL - POA VIGENCIA:2019
| COMPONENTE ASOCIADO MISIÓN / VISIÓN | OBJETIVO ESTRATÉGICO SDM | OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | % de Avance de Ejecución | OBSERVACIONES
1 | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Componente Institucional | Atender el 100% de los conceptos técnicos solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Conceptos Técnicos | Número de solicitudes de conceptos atendidas | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | En los primeros tres meses del año 2019 la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha conceptuado sobre los proyectos con componente tecnológico a desarrollar en la entidad, permitiendo dar los lineamientos para la ejecución de los mismos siguiendo metodologías eficientes y buenas practicas de tecnología de información y comunicaciones - TIC.
[7 empty] | Total de solicitudes de concepto allegadas en la vigencia | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
2 | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Atender el 100% de los requerimientos de soporte técnico solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las aplicaciones y servicios a cargo de la Oficina | Soporte Técnico Aplicaciones OTIC | Número de soportes técnicos atentidos | 113 | 153 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | Todos los soportes técnicos reportados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el primer trimestre fueron exitosamente resueltos.
[7 empty] | Total de solicitudes de soportes técnicos allegados en la vigencia | 113 | 153 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
3 | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | 6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Componente Institucional | Adelantar el 100% de las actividades programadas para la gestión en el Subsistema de seguridad de la informacíon | Sostenibilidad del Subsistema de Seguridad de la Información | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | Se definió el plan de comunicaciones denominado "Plan de Cultura y Sensibilización_Seguridad_2019" que se implementará durante el 2019. Las acciones implementadas dentro de ese plan son: Definir material de Capacitación, reserva de salas y demás requisitos, para la capacitación de Seguridad. Realizar Capacitación de principios de Seguridad, Políticas y procedimientos SS y Mesa de Servicios
[7 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100%
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 20%
4 | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cumplimiento de las acciones de MIPG | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | Se definió las acciones a ejecutar una vez exista un reporte por parte del ColCERT, el cual se definió a través de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información que se encuentra automatizado en la herramienta Aranda.
[7 empty] | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 25% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 100%
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15%
5 | Potencialización del desarrollo y competitividad protegiendo los derechos de manera incluyente. | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | 1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | Componente Institucional | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Cumplimiento del P.A.A.C | Total actividades ejecutadas | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Activos de información documental actualizados y publicadaos en el portal de la SDM en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion-clasificada-reservada
[7 empty] | Total actividades programadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1
[7 empty] | % de Cumplimiento = (Numerador / Denominador )*100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 50%

## Anualización
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de programación y seguimiento al Plan Operativo Anual de gestión sin inversión
|  | Código: PE01-PR01-F02 |  |  |  | Versión: 1.0
DEPENDENCIA: |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
SUBSECRETARIA RESPONSABLE: |  | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
PROGRAMACIÓN CUATRIENIO | [9 empty] | % CUMPLIMIENTO CUATRIENIO
No. | META | TIPO DE ANUALIZACIÓN | VARIABLE | MAGNITUD CUATRIENIO | VIGENCIA 1 | VIGENCIA 2 | VIGENCIA 3 | VIGENCIA 4 | VIGENCIA 5
1 | Atender el 100% de los conceptos técnicos solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | N.A | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Atender el 100% de los requerimientos de soporte técnico solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las aplicaciones y servicios a cargo de la Oficina | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | N.A | 98.6% | 100% | 100% | 100%
3 | Adelantar el 100% de las actividades programadas para la gestión en el Subsistema de seguridad de la informacíon | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | N.A | N.A | 100% | 100% | 100%
4 | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Constante | MAGNITUD META - Vigencia | 100% | N.A | N.A | 100% | 100% | 100%
5 | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Constante | MAGNITUD META - Vigencia |  | N.A | N.A | 100% | 100% | 100%

## 1_Conceptos
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 1 | 2. Descripción Meta |  | Atender el 100% de los conceptos técnicos solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PE04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Conceptos Técnicos |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Seguimiento al cumplimiento en la atención de los conceptos técnicos solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la Circular 003 de 2013 | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos - Aplicativo de Correspondencia | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Número de solicitudes de conceptos atendidas / Total de solicitudes de concepto allegadas en la vigencia )*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Número de solicitudes de conceptos atendidas |  |  | Total de solicitudes de concepto allegadas en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de conceptos contestados por los profesionales de la OTIC mediante el sistema de correspondencia de la entidad |  |  | Es la cantidad de conceptos allegados a la OTIC con número de radicado del sistema de correspondencia de la entidad | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10% | 10%
Febrero | 5 | 6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 60% | 60%
Marzo | 4 | 10 | 10 | 10 | 40% | 100% | 100%
Abril | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Mayo | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Junio | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Julio | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Agosto | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Septiembre | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Octubre | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Noviembre | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
Diciembre | 0 | 10 | 0 | 10 | #DIV/0! | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | En los primeros tres meses del año 2019 la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha conceptuado sobre los proyectos con componente tecnológico a desarrollar en la entidad, permitiendo dar los lineamientos para la ejecución de los mismos siguiendo metodologías eficientes y buenas practicas de tecnología de información y comunicaciones - TIC.
33.Retrasos y soluciones | No se presentó ningún retraso
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los conceptos emitidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permiten que los proyectos con componente TIC adelantados en la entidad estén alineados con las políticas institucionales, distritales y nacionales, garantizando la eficiencia administrativa y la optimización de recursos utilizados para este tipo de proyectos.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Carmen Yanette Ortiz B. |  | 40. Responsable del reporte |  | Carmen Yanette Ortiz B.
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 2_Soporte
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 2 | 2. Descripción Meta |  | Atender el 100% de los requerimientos de soporte técnico solicitados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las aplicaciones y servicios a cargo de la Oficina |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Soporte Técnico Aplicaciones OTIC |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Seguimiento a los soportes técnicos solicitados para las aplicaciones desarrolladas y a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Número de soportes técnicos atendidos / Total de solicitudes de soporte allegados en la vigencia )*100 | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Número de soportes técnicos atentidos |  |  | Total de solicitudes de soportes técnicos allegados en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Es la cantidad de solicitudes de soporte técnico atendidos por los profesionales de la OTIC allegadas mediante llamada telefonica, e mail y mesa de ayuda |  |  | Es la cantidad de solicitudes de soporte técnico allegados a la OTIC allegadas mediante llamada telefonica, e mail y mesa de ayuda | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 113 | 113 | 113 | 113 | 100% | 25.17% | 25.17%
Febrero | 153 | 266 | 153 | 266 | 100% | 59.24% | 59.24%
Marzo | 183 | 449 | 183 | 449 | 100% | 100% | 100%
Abril | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Mayo | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Junio | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Julio | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Agosto | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Septiembre | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Octubre | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Noviembre | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
Diciembre | 0 | 449 | 0 | 449 | #DIV/0! | 100% | 100%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Todos los soportes técnicos reportados a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el primer trimestre fueron exitosamente resueltos.
33.Retrasos y soluciones
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Los soportes técnicos a los sistemas de información y servicios a cargo de la OTIC garantizan la operación permanente de estos y permiten la mejor gestión de la información en la SDM y en el Sector.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Carmen Yanette Ortiz B. |  | 40. Responsable del reporte |  | Carmen Yanette Ortiz B.
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 3_SSI
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 3 | 2. Descripción Meta |  | Adelantar el 100% de las actividades programadas para la gestión en el Subsistema de seguridad de la informacíon |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Sostenibilidad del Subsistema de Seguridad de la Información |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Hacer seguimiento al avance de las actividades requeridas para la sostenibilidad del Subsistema de seguridad de la informacíon | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 20%
Abril | 0% | 20% | 0% | 20% | #DIV/0! | 20% | 20%
Mayo | 0% | 20% | 0% | 20% | #DIV/0! | 20% | 20%
Junio | 0% | 20% | 40% | 60% | 0% | 20% | 20%
Julio | 0% | 20% | 0% | 60% | #DIV/0! | 20% | 20%
Agosto | 0% | 20% | 0% | 60% | #DIV/0! | 20% | 20%
Septiembre | 0% | 20% | 0% | 60% | #DIV/0! | 20% | 20%
Octubre | 0% | 20% | 0% | 60% | #DIV/0! | 20% | 20%
Noviembre | 0% | 20% | 0% | 60% | #DIV/0! | 20% | 20%
Diciembre | 0% | 20% | 40% | 100% | 0% | 20% | 20%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Se definió el plan de comunicaciones denominado "Plan de Cultura y Sensibilización_Seguridad_2019" que se implementará durante el 2019. Las acciones implementadas dentro de ese plan son: Definir material de Capacitación, reserva de salas y demás requisitos, para la capacitación de Seguridad. Realizar Capacitación de principios de Seguridad, Políticas y procedimientos SS y Mesa de Servicios
33.Retrasos y soluciones | Ninguno durante el periodo
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | Promover una cultura de la Seguridad y privacidad de la información, mediante el uso de las TICS, la toma de conciencia de la seguridad de la infomacion.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Mauricio Fernando Sanchez Chaparro |  | 40. Responsable del reporte |  | Edgar Eduardo Romero Bohorquez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohorquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_3
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEPENDENCIA: | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan gerencial para el subdsistema de gestión de seguridad de la información liderado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Definir y ejecutar un plan de comunicaciones para el subsistema de seguridad de la información para el 2019 | 100% | 1 | Definir el Plan de Comunicaciones para el SGSI del 2019 | 20% | 2019-03-30 | 20% | 2019-03-30
|  |  | 2 | Ejecutar las acciones del primer semestre del Plan de Comunicaciones para el SGSI | 40% | 2019-06-30
|  |  | 3 | Ejecutar las acciones del segundo semestre del Plan de Comunicaciones para el SGSI | 40% | 2019-12-31
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 20%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 4_MIPG
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [6 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [6 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [6 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [9 empty] | Constante
1. Código Meta | 4 | 2. Descripción Meta |  | Cumplir el 100% de las actividades propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  |  |  | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | 5. Meta con territorialización | NO |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA04 |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
11. Meta Producto | N.A. | [8 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Cumplimiento de las acciones de MIPG |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco de la implementación del MIPG en la vigencia | [7 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [7 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | Porcentaje de avance en actividades ejecutadas / Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia | [8 empty] | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [7 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador |  |  |  |  | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Porcentaje de avance en actividades ejecutadas |  |  | Porcentaje total de avance de actividades programado en la vigencia |  |  |  |  | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Porcentaje |  |  | Porcentaje | [5 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Son las actividades ponderadas porcentualmente que en el periodo de reporte se culminaron y se registran en el anexo de actividades |  |  | Total de porcentaje de actividades primarias y/o secundarias programado en la vigencia | [5 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Febrero | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Marzo | 15% | 15% | 0% | 0% | #DIV/0! | 15% | 15%
Abril | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 15% | 15%
Mayo | 0% | 15% | 0% | 15% | #DIV/0! | 15% | 15%
Junio | 0% | 15% | 25% | 40% | 0% | 15% | 15%
Julio | 0% | 15% | 0% | 40% | #DIV/0! | 15% | 15%
Agosto | 0% | 15% | 0% | 40% | #DIV/0! | 15% | 15%
Septiembre | 0% | 15% | 30% | 70% | 0% | 15% | 15%
Octubre | 0% | 15% | 30% | 100% | 0% | 15% | 15%
Noviembre | 0% | 15% | 0% | 100% | #DIV/0! | 15% | 15%
Diciembre | 0% | 15% | 0% | 100% | #DIV/0! | 15% | 15%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Se definió las acciones a ejecutar una vez exista un reporte por parte del ColCERT, el cual se definió a través de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información que se encuentra automatizado en la herramienta Aranda.
33.Retrasos y soluciones | Ninguno durante el periodo
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En cumplimiento de las actividades de definidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la implementación de los diferentes componentes que permiten afianzar la gestión de la SDM y la aplicación de los principios del modelo institucional que permitirán generar la autogestión con efectividad, eficiencia y eficacia junto con sus partes interesadas.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
| 2019-03-12 | NINGUNO |  |  | CREACIÓN
39. Responsable del Análisis | Javier Díaz Acosta |  | 40. Responsable del reporte |  | Edgar Eduardo Romero Bohórquez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEPENDENCIA: | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% de las actividades programadas en funcino de la implementaqción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la vigencia por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Proponer y desarrollar el Plan de trabajo basado en el diagnostico MIPG, para la mejora de la accesibilidad y usabilidad de la información en el sitio web de la SDM | 25% | 1 | Establecer un plan de trabajo con las actividades que presentaron debilidades o no están implementadas correspondientes a las TICS | 25% | 2019-06-01 | 0% |  | Se esta realizando el analisis del diagnostico del MIPG para definir el plan de trabajo a seguir.
2 | Proponer y desarrollar el Plan de trabajo basado en las actividades para gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la SDM | 30% | 1 | Actualizar y hacer seguimiento al documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la SDM para el 2019. | 30% | 2019-09-30 | 0% |  | Se definió el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para el 2019 y se publico en la pagina web de la entidad. La implementación de dicho plan tiene un 20% de avance a 31 de marzo de 2019.
3 | Proponer y desarrollar el Plan de trabajo basado en las actividades para la mejora continua de la seguridad y privacidad de la información de la SDM . | 30% | 1 | Definir las acciones del proyecto de inversión 967 para el 2020 que apoyan la mejora continua de la seguridad y privacidad de la información de la SDM. | 30% | 2019-10-01 | 0% |  | Se definieron las acciones del proyecto de invesión 967
4 | Gestionar los reportes realizados por el ColCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias. Cibernéticas de Colombia) | 15% | 1 | Definir acciones para el 2019 que den cumplimiento al plan de acción para cada uno de los reportes que el ColCERT le realice a la SDM | 15% | 2019-04-30 | 15% | 2019-03-01 | Se definió las acciones a ejecutar una vez exista un reporte por parte del ColCERT, el cual se definió a través de un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información que se encuentra automatizado en la herramienta Aranda.
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 15%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## 5_PAAC
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG | [7 empty] | Producto
| PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [7 empty] | Proceso
| Formato de Hoja de Vida Indicador | [7 empty] | Actividad
| CODIGO: PE01-PR01-F03 |  |  |  | VERSIÓN 1.0 |  |  |  | Operación
HOJA DE VIDA INDICADOR
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 1. Identificación del Indicador | [10 empty] | Constante
1. Código Meta | 5 | 2. Descripción Meta |  | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [5 empty] | Apoyo | Creciente
3. Fuente PMR | NO | 4. Dependencia responsable |  | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |  | 5. Meta con territorialización | NO |  |  | Misional | Decreciente
6. Proyecto | N.A. |  |  |  | 7. Código del Proyecto | N.A. |  |  |  | Estratégico | Suma
8. Proceso | Apoyo |  |  |  | 9. Código del proceso | PA04 |  |  |  | Evaluación
10. Objetivo estratégico | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
11. Meta Producto | N.A. | [9 empty] | SI
12. Nombre del indicador | Cumplimiento del P.A.A.C |  |  |  | 13. Tipología | Eficacia |  |  |  | Anual | NO
14. Fecha de programación | Enero de 2019 |  |  |  | 15. Tipo anualización | Constante |  |  |  | Semestral
16. Objetivo y descripción del Indicador | Verificar el cumplimineto de los compromisos adquiridos por la Oficina deTecnologías de la Información y las Comunicaciones en el P.A.A.C. de la vigencia | [8 empty] | Trimestral | 1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito
17. Fuente u origen de Datos | Registros Administrativos | [8 empty] | Mensual | 2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos
18. Fórmula de Cálculo | (Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas)*100 | [6 empty] | 40% |  |  | 3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad
19. Unidad de medida del indicador | Porcentaje | [8 empty] | Eficacia | 4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía
20. Nombre de las Variables | VARIABLE 1 - Numerador |  |  | VARIABLE 2 - Denominador | [5 empty] | Eficiencia | 5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado
| Total actividades ejecutadas |  |  | Total actividades programadas | [5 empty] | Efectividad | 6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación
21. Unidad de medida (de la variable) | Cantidad |  |  | Cantidad | [6 empty] | 7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad
22. Descripción de la variable | Corresponde a las actividades efectivamente realizadas y evidenciadas |  |  | Corresponde a las actividades registradas en cada componente del P.A.A.C. donde participa la SGC | [6 empty] | 8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente
23. Inicio de la Serie | 2019-01-01 |  |  | 25. Línea base | 100%
24. Fin de la Serie | 2019-12-31 |  |  | 26. Valor de la Meta | 100%
27. Frecuencia del reporte | Trimestral |  |  | 28. Observación a la magnitud propuesta para la Meta | N.A
SECCIÓN 2. Seguimiento al Indicador
Mes | 29. Numerador (Variable 1) | Numerador Acumulado (Variable 1) | 30. Denominador (Variable 2) | Denominador Acumulado (Variable 2) | % Cumplimiento del período reportado | % Cumplimiento en la vigencia | % Cumplimiento de la meta
Enero | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Febrero | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Marzo | 50% | 0.5 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Abril | 0% | 0.5 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
Mayo | 0% | 0.5 | 30% | 30% | 0% | 60% | 60%
Junio | 0% | 0.5 | 50% | 80% | 0% | 160% | 160%
Julio | 0% | 0.5 | 0% | 80% | #DIV/0! | 160% | 160%
Agosto | 0% | 0.5 | 10% | 90% | 0% | 180% | 180%
Septiembre | 0% | 0.5 | 0% | 90% | #DIV/0! | 180% | 180%
Octubre | 0% | 0.5 | 0% | 90% | #DIV/0! | 180% | 180%
Noviembre | 0% | 0.5 | 0% | 90% | #DIV/0! | 180% | 180%
Diciembre | 0% | 0.5 | 10% | 100% | 0% | 200% | 200%
31. Observaciones del avance de meta en el periodo
SECCIÓN 3. Análisis de tendencia del Indicador
32. Avances y logros | Activos de información documental actualizados y publicadaos en el portal de la SDM en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion-clasificada-reservada
33.Retrasos y soluciones | Ninguno durante el periodo
34. Beneficios para la Comunidad/Entidad | En cumplimiento del Estatuto Anticorrupción se implementan los diferentes componentes que permiten afianzar la gestión de la SDM en el marco de la transparencia y la aplicación de los principios y valores institucionales que permitirán generar confianza ante sus partes interesadas.
SECCIÓN 4. Actualización y Responsables del reporte
35. Control de actualizaciones | 36. Fecha | 37. Campo modificado |  |  | 38.Modificación realizada.
39. Responsable del Análisis | Luis Germán Moros - Javier Díaz Acosta |  | 40. Responsable del reporte |  | Edgar Eduardo Romero Bohórquez
41. Director / Jefe de Oficina / Subdirector | Edgar Eduardo Romero Bohórquez |  | 44. Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto |  | Nasly Jennifer Ruiz
42. Firma Director / Jefe Oficina |  |  | 45. Firma Subsecretario (a) / Ordenador (a) de gasto
43. Firma Subdirector
Note on B6: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato de hoja de vida del indicador con el fin de que las diferentes dependencias de la Entidad realicen la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de los proyectos de inversión y de las áreas que realizan su gestión sin presupuesto de inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## ACT_5
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Formato de Anexo de Actividades
| CÓDIGO: PE01-PR01-F07 |  |  |  |  | VERSIÓN 1.0
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN O DEL POA SIN INVERSIÓN | POA GESTIÓN SIN INVERSIÓN OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEPENDENCIA: | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA RESPONSABLE: | SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
ORDENADOR DEL GASTO: | NASLY JENNIFER RUIZ
META POA ASOCIADA | Realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Sección No. 1: PROGRAMACIÓN VIGENCIA _2019 | [6 empty] | Sección No. 2: EJECUCIÓN
1. NÚMERO | 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS | 3. PONDERACIÓN ACTIVIDAD PRIMARIA | 4. No. | 5. ACTIVIDADES SECUNDARIAS | 6. PONDERACIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA | 7. FECHA ESTIMADA DE EJECUCIÓN | 8. AVANCE PONDERADO | 9. FECHA EJECUCIÓN | 10. OBSERVACIONES
1 | Realizar el monitoreo del comportamiento de los riesgos de corrupción de la OTIC en cumplimiento de las actividades del Componente gestión del Riesgo | 50% | 1 | Realizar el monitoreo con corte al mes de abril de los riesgos del proceso de gestión de la Información liderado por la OTIC | 30% | 2019-05-01 |  |  | Al finalizar abril se realizará el monitoreo
|  |  | 2 | Realizar el monitoreo con corte al mes de Julio de los riesgos del proceso de gestión de la información liderado por la OTIC | 10% | 2019-08-01 |  |  | Al finlizar julio se realizará el monitoreo
|  |  | 3 | Revisar y Monitorear el comportamiento de los riesgos de corrupción del proceso de gestión de la información liderado por la OTIC | 10% | 2019-12-01
2 | Solicitar la actualizacion y publicación de la informacion clasificada y reservada en cumpimiento de las actividades del Componente de Transparencia y acceso a la Información Pública | 50% | 1 | Solicitar a las áreas responsables la actualización y publicación de los indices, caracteristicas, nombres y categorias de clasificación de los activos de información | 50% | 2019-06-01 | 50% | 2019-03-01 | Se solicitó a la Subdirección Administrativa la actualización de activos de información documental y a la mesa de servicios lo correspondiente a activos de hardware y software, dicha información se encuentra actualizada y publicada en el portal de la SDM en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/informacion-clasificada-reservada
TOTAL MAGNITUD VIGENCIA |  | 100% | TOTAL |  | 100% |  | 50%
Note on C3: Objetivo: Describir de forma clara y concisa el diligenciamiento del formato Anexo de Actividades, con el fin de que cada dependencia de la Entidad realice la formulación, seguimiento y evaluación de los indicadores que hacen parte del Plan Operativo Anual –POA- de gestión con y sin inversión, los cuales conforman el Plan de Acción Institucional –PAI-.

## Variables
PILAR / EJES | GRUPO ETAREO | CODIGO | LOCALIZACION | Proyección Poblacion 2012 según Localidad. |  |  |  | Localidad 2012 |  |  |  | ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
02- Pilar Democracia Urbana | 0-5 años Primera infancia | 1 | Usaquen | Grupos de edad | 2012 |  |  |  | Total | Hombres | Mujeres | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
04- Eje Transversal Nuevo Ordenamiento Territorial | 6 - 13 años Infancia | 2 | Chapinero |  | Total | Hombres | Mujeres | USAQUÉN | 479830 | 222331 | 257499 | Grupos de edad | 2017
07- Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 14 - 17 años Adolescencia | 3 | Santa Fe | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | CHAPINERO | 135160 | 62795 | 72365 |  | Total | Hombres | Mujeres
| 18 - 26 años Juventud | 4 | San Cristobal | 0 | 120482 | 61704 | 58778 | SANTA FE | 109955 | 55153 | 54802 | total
COMPONENTE PMM | 27 - 59 años Adultez | 5 | Usme | 1 | 120064 | 61454 | 58610 | SAN CRISTÓBAL | 409257 | 199566 | 209691 | Total | 8080734 | 3912910 | 4167824
Logística de Movilidad | 60 años o más. Personas Mayores | 6 | Tunjuelito | 2 | 119780 | 61272 | 58508 | USME | 400686 | 197911 | 202775 | 0-4 | 607390 | 312062 | 295328
Componente Ambiental | Todos los grupos | 7 | Bosa | 3 | 119273 | 61064 | 58209 | TUNJUELITO | 201593 | 99557 | 102036 | 5-9 | 601914 | 308936 | 292978
Plan de Intercambiadores Modales | CONDICION POBLACIONAL | 8 | Kennedy | 4 | 118935 | 60931 | 58004 | BOSA | 597522 | 292176 | 305346 | 10-14 | 602967 | 308654 | 294313
Plan de Ordenamiento Logístico | Todos los Grupos | 9 | Fontibon | 5 | 118833 | 60903 | 57930 | KENNEDY | 1030623 | 502287 | 528336 | 15-19 | 632370 | 321173 | 311197
Plan de Seguridad Vial | Adultos-as trabajador-a formal | 10 | Engativa | 6 | 118730 | 60874 | 57856 | FONTIBÓN | 353859 | 167533 | 186326 | 20-24 | 672749 | 339928 | 332821
Transporte Público | Adultos-as trabajador-a informal | 11 | Suba | 7 | 118696 | 60878 | 57818 | ENGATIVÁ | 851299 | 406597 | 444702 | 25-29 | 650902 | 329064 | 321838
Transporte No Motorizado | Ciudadanos-as habitantes de calle | 12 | Barrios Unidos | 8 | 119101 | 61076 | 58025 | SUBA | 1094488 | 518960 | 575528 | 30-34 | 651442 | 316050 | 335392
Plan de Ordenamiento de Estacionamientos | Comunidad en general | 13 | Teusaquillo | 9 | 119856 | 61418 | 58438 | B. UNIDOS | 234948 | 112703 | 122245 | 35-39 | 640060 | 303971 | 336089
Infraestructura Vial | Familias en emergencia social y catastrófica | 14 | Los Martires | 10 | 121019 | 61921 | 59098 | TEUSAQUILLO | 147933 | 68544 | 79389 | 40-44 | 563389 | 268367 | 295022
Componente Institucional | Familias en situacion de vulnerabilidad | 15 | Antonio Nariño | 11 | 122272 | 62471 | 59801 | LOS MÁRTIRES | 98209 | 49277 | 48932 | 45-49 | 519261 | 244556 | 274705
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano | 16 | Puente Aranda | 12 | 123722 | 63080 | 60642 | A. NARIÑO | 108457 | 52580 | 55877 | 50-54 | 503389 | 233302 | 270087
1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito | Jovenes desescolarizados | 17 | La Candelaria | 13 | 125124 | 63639 | 61485 | PTE. ARANDA | 258212 | 125944 | 132268 | 55-59 | 439872 | 200142 | 239730
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos | Jovenes escolarizados | 18 | Rafael Uribe Uribe | 14 | 126598 | 64282 | 62316 | CANDELARIA | 24160 | 12726 | 11434 | 60-64 | 341916 | 152813 | 189103
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeción de ciudad y movilidad | Mujeres gestantes y lactantes | 19 | Ciudad Bolivar | 15 | 128143 | 65043 | 63100 | R.URIBE | 377272 | 184951 | 192321 | 65-69 | 253646 | 111646 | 142000
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía | Niños y niñas de primera infancia | 20 | Sumapaz | 16 | 129625 | 65820 | 63805 | C. BOLÍVAR | 651586 | 319009 | 332577 | 70-74 | 177853 | 76747 | 101106
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sectro privado | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados | 55 | Especial | 17 | 131107 | 66558 | 64549 | SUMAPAZ | 6296 | 3268 | 3028 | 75-79 | 113108 | 45521 | 67587
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción de nuevas y mejores tecnologías de movilidad y de información y comunicación | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento | 66 | Entidad | 18 | 132790 | 67353 | 65437 | Total | 7571345 | 3653868 | 3917477 | 80 Y MÁS | 108506 | 39978 | 68528
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad | Niños, niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Distrital | 19 | 133340 | 67602 | 65738
8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente | Personas cabezas de familia | 88 | Otras Entidades | 20 | 132165 | 67024 | 65141 | 457-458-459 : BOGOTÁ D.C. Proyecciones de población 2005-2015, según grupos de edad y por sexo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN | Personas con discapacidad | 98 | Regional | 21 | 129957 | 65924 | 64033 | DANE-Secretaría Distrital de Planeción SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
1. Prestación de servicios, planeación y formulación de políticas del sector. | Personas consumidoras de sustancias psicoactivas |  |  | 22 | 127797 | 64838 | 62959 | Grupos de edad | 2015
2. Priorización de modos ambientalmente sostenibles | Personas en situacion de desplazamiento |  |  | 23 | 125232 | 63602 | 61630 |  | Total | Hombres | Mujeres
3. Implementación de un sistema de transporte inteligente e intermodal que promueve la accesibilidad, conectividad, seguridad vial y la integración regional contribuyendo a la equidad. | Personas vinculadas a la prostitución |  |  | 24 | 124055 | 62761 | 61294 | total
4. Fortalecimiento de la cultura para la movilidad | Reincorporados - as |  |  | 25 | 125190 | 62619 | 62571 | Total | 7878783 | 3810013 | 4068770
5. Recurso humano comprometido y altamente calificado para prestar un excelente servicio” | Sector LGBT |  |  | 26 | 127692 | 62895 | 64797 | 0-4 | 603230 | 309432 | 293798
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Servidores y servidoras públicos |  |  | 27 | 129742 | 62993 | 66749 | 5-9 | 598182 | 306434 | 291748
1. Fortalecer la prestación de los servicios de la Secretaría Distrital de Movilidad que responda a la gestión de riesgos y oportunidades, la mejora continua, los recursos y los requisitos aplicables, con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica y aumentar la satisfacción de los usuarios. | GRUPOS ETNICOS |  |  | 28 | 131768 | 63030 | 68738 | 10-14 | 605068 | 309819 | 295249
2. Diseñar y ejecutar los programas de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos, que contribuyan con el bienestar de todos los servidores de la Entidad. | Todos los grupos |  |  | 29 | 132712 | 62862 | 69850 | 15-19 | 642476 | 325752 | 316724
3. Garantizar mecanismos de participación ciudadana y control social, sobre la gestión de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Afrocolombianos |  |  | 30 | 131882 | 62354 | 69528 | 20-24 | 669960 | 338888 | 331072
4. Fortalecer la cultura del control, que afiance en los servidores de la Secretaría Distrital de Movilidad, la aplicación, revisión y seguimiento a los controles establecidos en el SIG, que contribuya con la mejora continua. | Indígenas |  |  | 31 | 129823 | 61588 | 68235 | 25-29 | 635633 | 319048 | 316585
5. Promover una cultura de responsabilidad ambiental, mediante el uso adecuado de recursos y la mitigación de los impactos ambientales. | No identifica grupos étnicos |  |  | 32 | 127922 | 60850 | 67072 | 30-34 | 657874 | 313458 | 344416
6. Establecer e implementar estándares que contribuyan a la seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Otros Grupos étnicos |  |  | 33 | 126082 | 60165 | 65917 | 35-39 | 614779 | 293158 | 321621
7. Desarrollar los planes de manejo y control de la organización, disposición, preservación y valoración de los archivos de la entidad, para la conservación de la memoria institucional. | Rom |  |  | 34 | 123600 | 59117 | 64483 | 40-44 | 536343 | 254902 | 281441
| Raizales |  |  | 35 | 120324 | 57551 | 62773 | 45-49 | 516837 | 242123 | 274714
|  |  |  | 36 | 116606 | 55686 | 60920 | 50-54 | 489703 | 225926 | 263777
|  |  |  | 37 | 112852 | 53849 | 59003 | 55-59 | 406084 | 183930 | 222154
|  |  |  | 38 | 108852 | 51919 | 56933 | 60-64 | 309925 | 138521 | 171404
|  |  |  | 39 | 105945 | 50470 | 55475 | 65-69 | 230197 | 101631 | 128566
|  |  |  | 40 | 104800 | 49806 | 54994 | 70-74 | 158670 | 68583 | 90087
|  |  |  | 41 | 104794 | 49648 | 55146 | 75-79 | 103406 | 41392 | 62014
|  |  |  | 42 | 104561 | 49381 | 55180 | 80 Y MÁS | 100416 | 37016 | 63400
|  |  |  | 43 | 104278 | 49084 | 55194
|  |  |  | 44 | 103962 | 48778 | 55184
|  |  |  | 45 | 103448 | 48396 | 55052
|  |  |  | 46 | 102715 | 47923 | 54792
|  |  |  | 47 | 101971 | 47444 | 54527
|  |  |  | 48 | 101260 | 46986 | 54274
|  |  |  | 49 | 99728 | 46141 | 53587
|  |  |  | 50 | 97001 | 44730 | 52271
|  |  |  | 51 | 93445 | 42931 | 50514
|  |  |  | 52 | 89853 | 41126 | 48727
|  |  |  | 53 | 86123 | 39261 | 46862
|  |  |  | 54 | 82296 | 37385 | 44911
|  |  |  | 55 | 78491 | 35569 | 42922
|  |  |  | 56 | 74708 | 33799 | 40909
|  |  |  | 57 | 70811 | 31979 | 38832
|  |  |  | 58 | 66807 | 30117 | 36690
|  |  |  | 59 | 63071 | 28387 | 34684
|  |  |  | 60 | 59761 | 26856 | 32905
|  |  |  | 61 | 56749 | 25466 | 31283
|  |  |  | 62 | 53748 | 24086 | 29662
|  |  |  | 63 | 50833 | 22745 | 28088
|  |  |  | 64 | 47916 | 21407 | 26509
|  |  |  | 65 | 44929 | 20042 | 24887
|  |  |  | 66 | 41939 | 18676 | 23263
|  |  |  | 67 | 39086 | 17369 | 21717
|  |  |  | 68 | 36348 | 16117 | 20231
|  |  |  | 69 | 33755 | 14898 | 18857
|  |  |  | 70 | 31333 | 13708 | 17625
|  |  |  | 71 | 28832 | 12440 | 16392
|  |  |  | 72 | 26662 | 11342 | 15320
|  |  |  | 73 | 24625 | 10306 | 14319
|  |  |  | 74 | 22734 | 9334 | 13400
|  |  |  | 75 | 20994 | 8432 | 12562
|  |  |  | 76 | 19408 | 7603 | 11805
|  |  |  | 77 | 17988 | 7002 | 10986
|  |  |  | 78 | 16675 | 6510 | 10165
|  |  |  | 79 | 15472 | 6134 | 9338
|  |  |  | 80 Y MÁS | 89747 | 33084 | 56663